竞争性磋商文件

项目名称：连云港市第一人民医院国际医疗部装修改造项目（政府采购工程）（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320700-HCCG-C2026-0040

采   购   人：连云港市第一人民医院

采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

2026年7月

# 目 录

第一章 磋商邀请	3

第二章 磋商须知	8

第三章 政府采购合同格式	29

第四章 项目需求	56

第五章 初步设计图纸及模拟清单	75

第六章 评审方法和评审标准	76

第七章 响应文件格式	80

- 磋商邀请

受连云港市第一人民医院的委托，江苏鸿成工程项目管理有限公司就连云港市第一人民医院国际医疗部装修改造项目（政府采购工程）（专门面向中小企业）（JSZC-320700-HCCG-C2026-0040）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况：

连云港市第一人民医院国际医疗部装修改造项目（政府采购工程）（专门面向中小企业）的潜在供应商应在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2026年7月27日10时30分00秒（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-HCCG-C2026-0040

2.项目名称：连云港市第一人民医院国际医疗部装修改造项目（政府采购工程）（专门面向中小企业）

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：人民币350万元

5.最高限价：295.332411万元(其中设计费：16.25万元），报价超过最高限价的按无效响应处理。

6.采购需求：本项目为设计施工一体化招标，招标范围包括：（1）设计阶段：完成本项目的施工图设计、施工图预算、报批、报审、专家评审及后续相关服务（设计技术交底、设计变更、施工阶段配合、竣工验收等）；（2）施工阶段：国际医疗部门诊区、住院病房及公共区域的装饰装修、拆除工程、给排水、电气、弱电、消防、通风空调、医用气体等施工工作，符合医用感控流线及相关规范验收要求；具体详见第四章项目需求。消防设计审查、检测、验收、整改费用均由成交供应商承担，纳入总价。

7.建设地点：连云港市第一人民医院开发区院区。

8.质量标准：设计成果须达到国家有关标准规范，并须通过施工图设计文件审查；工程施工符合现行国家施工及验收规范要求的合格标准，其中消防、医用气体专业工程须确保通过相关部门验收。验收不合格由中标单位无条件整改并担责。公共区域使用A 级不燃材料，病房、诊室使用B1 级以上材料；材料进场需提供防火报告，经三方封样后方可使用，管线穿越防火分区必须封堵；本次改造范围内所有烟感、温感、手动报警、喷淋、应急广播、防火门、应急照明、疏散指示等消防末端设施，必须与院区现有消控室主机实现完全兼容、正常联动、信号准确上传，确保消防控制系统整体有效。

9.工期：总工期80日历天。其中：设计工期20日历天（含施工图设计及报审）；具体开工时间以监理人发出的开工通知为准，因非承包人原因不能按时开工的，工期相应顺延。

10.本项目接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料（如为联合体投标，以下材料联合体各方均需提供且均应满足）：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，具体格式详见磋商文件第七章 响应文件格式。

（6）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求（如为联合体投标，以下材料联合体各方均需提供且均应满足）：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备设计资质：具备建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质，或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质；

（2）供应商须具备施工资质：须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；并取得有效的企业安全生产许可证。

注：供应商须同时具备上述（1）（2）的要求，或者由具备相应资质的设计单位和施工单位组成联合体参与磋商，若以联合体形式参与时，牵头单位必须为施工单位，联合体单位数量不得超过两个，还应满足的其他要求：

①以联合体形式参加本项目政府采购活动的，应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

②以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

③联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任，但是联合体协议书另有约定的除外。

（3）拟派项目负责人具备：建筑工程专业注册二级建造师及以上资格，并具有安全生产考核合格证书（B类）（有效期内），项目负责人须为施工单位人员。

注：拟派项目负责人必须为供应商的员工，提供2026年1月至今任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；

（4）供应商无借牌挂靠行为，供应商、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录（详见响应文件格式）；

（5）本项目执行苏建招办〔2022〕2号文，供应商在响应文件提交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态。企业资质动态监管合格情况采用信用承诺方式由供应商自行承诺（格式详见磋商文件第七章 响应文件格式)，供应商的建筑业企业资质动态监管结果由采购人在响应文件提交截止时间当日登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”进行查询获取。

三、获取磋商文件

1.时间：2026年07月15日至2026年07月22日23:59止（北京时间）。

2.地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3.方式：登录http://jszfcg.jsczt.cn/或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

4.售价：0.00元。

四、响应文件的提交及开启

1.响应文件提交截止时间：2026年07月27日10:30:00（北京时间）

2.开标时间：2026年07月27日10:30：00（北京时间）

3.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目竞争性磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对竞争性磋商文件进行修改、补充或变更，其内容作为竞争性磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名    称：连云港市第一人民医院

地    址：连云港市海州区振华东路6号

联系方式：魏老师

电话：0518-85767868

2.采购代理机构信息

名    称：江苏鸿成工程项目管理有限公司

地    址：连云港市海州区郁洲北路9号瀛洲大厦二楼209室

联系方式：王盼  0518-81061799

3.项目联系方式

项目联系人：刘老师

电      话：18961321605

八、电子采购说明

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

第二章  磋商须知

一、总则

1.采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏鸿成工程项目管理有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2采购代理费按国家计委“计价格〔2002〕1980号文”收费标准的40%计取；工程量清单编制费（含控制价编制）按苏价服〔2014〕383号文收费标准的40%计取；其他费用按实计取。

上述费用由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付。由供应商综合考虑在投标报价中，不得单列。

5.磋商文件的约束力

供应商一旦获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6.磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或代理机构提出。电子响应文件提交截止时间前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7.磋商文件的解释

7.1本磋商文件由江苏鸿成工程项目管理有限公司负责解释。

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1.响应文件编制要求

1.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.参加磋商供应商资格的文件证明

2.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

2.3磋商供应商委托代理时还应提交法定代表人授权委托书，请按第七章“竞争性磋商响应文件格式”填写并附法定代表人与委托代理人身份证明电子件。

3.首次磋商报价表

3.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报“首次磋商报价表”（开标一览表）与“首次磋商报价明细表”（已标价的工程量清单）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2标的物

详见第四章“项目需求”。

3.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

3.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

3.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.项目需求响应方案

4.1提供为完成本项目的总体实施方案。

4.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

4.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

5.磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

6.响应文件制作工具

6.1磋商供应商必须使用“苏采云”系统可接受的响应文件制作工具编制响应文件，系统操作流程详见江苏政府采购网－办事指南－资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南，请及时关注版本更新。

7.响应文件构成

磋商供应商编制的响应文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。

7.1响应文件格式：

填写供应商名称、供应商地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

7.2商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，其他文件必须提交，否则按无效响应处理）

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表（首次磋商报价表）：请按给定格式及要求填写。

（3）已标价的工程量清单（首次磋商报价明细表）：请按第七章“竞争性磋商响应文件格式”及要求填写。

（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“七、政策功能”。

（5）资格审查材料：

请按磋商文件给定格式及要求填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见本磋商文件第一章“磋商邀请”“二、申请人的资格要求”。

（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。

（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据供应商响应、承诺的商务条件与“合同条款”“项目需求”等的差异填写。

7.3技术文件：（以下文件必须提交，否则按无效响应处理）

（1）技术标：可以但不限于项目实施方案、磋商文件规定的其他文件等，格式自定。

（2）项目需求响应：格式自定。

7.4评审因素所需材料：

如有，请按磋商文件要求提供。

7.5其他材料：

如有，请按磋商文件要求提供。

8.生成响应文件

8.1响应文件应由磋商供应商法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖磋商供应商公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本磋商文件所表述的公章是指刻有磋商供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

8.2电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

三、响应文件及样品的递交

1.响应文件的上传、修改和撤回

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标响应文件。

1.2供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

1.3供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

1.4供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

1.5磋商供应商在上传响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的截止时间前。

1.6如需对电子响应文件修改，磋商供应商可以在截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的响应文件，响应文件以最终完成上传的为准。

1.7磋商供应商不得在截止时间后修改响应文件，也不得在截止时间起至磋商有效期满前撤回响应文件。

2.磋商响应有效期

2.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

2.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，采购代理机构在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

3.提交样品截止时间和地点

3.1采购项目需要提交样品的，供应商应当于磋商文件规定的样品提交截止时间前将样品送达指定地点并登记完毕，否则不予接收。

3.2成交供应商提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未成交供应商提供的样品，应在成交结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

四、磋商报价

1.磋商报价

1.1磋商响应报价应是采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于施工图设计、施工图预算、报批、报审、专家评审及后续相关服务（设计技术交底、设计变更、施工阶段配合、竣工验收等）、施工、施工设备、劳务、管理、材料、采购、运输、装卸、保管、制造、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用（含现场垃圾清理费用）。

1.2磋商响应报价方式：

(1)本项目整体采用总价报价方式，供应商按照“第七章 响应文件格式”中“投标分项报价表”要求，将工程设计费用、工程施工费用单独计列。

（2）工程设计费用按总价报价方式，供应商所报设计费用包含施工图设计、施工图预算、报批、审图、专家评审及后续相关服务（设计技术交底、设计变更、施工阶段配合、竣工验收等一切费用，结算时不予调整。

（3）工程施工费用根据采购人提供的模拟清单，参照《建设工程工程量清单计价标准》(GBT50500-2024)、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026版）、《江苏省建设工程费用参考》（2026版）、《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》（2026版），以单价计价方式报价。

（4）模拟清单中的工程量仅作为参考，不作为施工及结算的依据；供应商所报的各项综合单价将作为变更、结算、进度款支付的依据。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整，但采购人增加功能要求的设计变更和采购人要求其它变动的内容除外。

（5）施工用水电差价进报价，采购人不再另行支付。

（6）具体结算方式按合同专用条款中明确的内容执行。

1.3可选用的工程预算、费用定额和政策性文件

（1）用于响应报价可参考的依据为：本项目项目需求及随磋商文件提供的相关资料、与本工程有关的标准(含标准图集)、规范、技术资料(设备技术规格书等)、《江苏省工程勘察设计收费导则》（2024版）、《建设工程工程量清单计价标准》(GBT50500-2024)及配套各专业工程工程量计算标准、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、《江苏省通用安装工程消耗量》、《江苏省建设工程费用参考》、《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》及营改增后调整内容编制、国家及省级行业主管部门颁发的有关规定和与本工程项目有关的标准、规范、技术资料。

（2）计税方式（施工）：增值税一般计税法。

1.4经磋商后，如果最后报价高于或低于磋商供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。最低报价不能作为成交的保证。

2.报价货币

2.1磋商应以人民币报价。

3.磋商响应报价的编制要求

3.1供应商须按本章“四、磋商报价”要求进行编制。

3.2施工过程中产生的垃圾均需由成交供应商自行负责清运，费用由成交供应商承担。

3.3供应商可自行对项目现场和周围环境进行勘察，以充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价之情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等情况一律不予认可。

3.4采购人向供应商提供的有关资料和数据是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此做出的推论、理解和结论概不负责。

3.5本项目因工程变更或工程量清单缺陷引起的分部分项工程的清单项目变化（项目增减）或清单工程量发生变化的，按照《建设工程工程量清单计价标准》(GBT 50500-2024)及配套各专业工程工程量计算标准，参照《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026版）、《江苏省建设工程费用参考》（2026版）、《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》（2026版）确定。

五、磋商与评审

1.磋商开始仪式

1.1采购代理机构将在本磋商文件第一章“磋商邀请”规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

线下开启的，供应商必须按规定时间递交CA数字证书，超过截止时间的采购代理机构有权拒收，视为放弃响应和放弃对开启全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

不见面交易的，供应商必须提前登录不见面开标大厅并在响应文件提交截止时间之前完成签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃响应和放弃对开启全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果，供应商未参加的，视同认可磋商结果。

1.2供应商解密响应文件后，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查和商务技术审查完毕，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在20分钟内填写并提交最后报价，未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。

2、磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审、磋商。

2.2磋商小组由评审专家和采购人代表组成，且人员构成符合政府采购相关规定。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4.评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

4.2磋商小组要求磋商供应商澄清、说明或更正响应文件应当以书面形式作出（从评标系统发起）。磋商供应商的澄清、说明或者更正采用书面形式，通过“苏采云”系统作出，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。

4.3接到磋商小组澄清、说明或者更正要求的磋商供应商如未按规定作出，其风险由磋商供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性审查：符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

5.2未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形：

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

（2）响应文件中的磋商响应函未加盖磋商供应商的公章；

（3）响应文件中的磋商响应函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（4）磋商响应函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（5）供应商资质条件不符合国家有关规定，或者不满足磋商文件规定的资格条件的；

（6）供应商名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（7）组成联合体磋商未提供联合体协议的；

（8）在同一磋商项目中，联合体成员以自己名义单独磋商或者参加其他联合体磋商的；

（9）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

（10）响应文件报价低于工程成本或者高于磋商文件设定的预算价或者采购人设置的最高限价的；

（11）同一供应商提交两个及以上不同的响应文件或者磋商报价，但磋商文件要求提交备选磋商的除外；

（12）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（13）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（14）响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（15）响应文件载明的磋商项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；

（16）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（17）响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合磋商文件的要求的；

（18）响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（19）未按磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件未能解密且按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的；

（20）不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评审委员会认为不应当雷同的情况的；

（21）以他人的名义参与磋商、串通磋商、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参与磋商的；

（22）施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误，或者不符合磋商文件有关要求的；

（23）响应文件关键内容模糊、无法辨认的；

（24）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的(本磋商文件中标注★的款项为实质性要求和条件)；

（25）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

（26）不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

5.4有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

5.5未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的磋商供应商。磋商供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6.磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3磋商供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

6.1.4本项目各分项最终结算价按照磋商首次报价与最后报价同比例变动。

6.2评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第六章“评审方法和评审标准”。

6.2.3评审报告

评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（6）因系统故障原因造成磋商不成功的。

六、成交

1.确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2根据采购人的授权，磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商，采购代理机构将在江苏政府采购网公告成交结果，成交公告期限为1个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

成交供应商在领取成交通知书时，需提供肆份与电子响应文件一致的纸质打印文件。

2.成交供应商有下列情形之一的，将取消其成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（7）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的；

（8）将政府采购合同转包的；

（9）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

七、合同签订相关事项

1.签订合同

1.l采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将成交工程、产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.履约保证金

2.1本项目不收取履约保证金。

八、政策功能

1.落实的政府采购政策

1.1本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。响应文件中提供《中小企业声明函》，否则不予认可。

1.2本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，符合文件要求的供应商应当提供的材料：

（1）供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第七章 竞争性磋商响应文件格式）。

（2）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第七章 竞争性磋商响应文件格式）。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

（4）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

注：以联合体形式参与本项目政府采购活动的，联合体各方均应为中型、小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）。

2.支持绿色发展

2.1为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

2.2为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

2.3本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.政府采购需求标准

3.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

九、质疑和投诉

1.质疑的提出

1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.2供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

1.3提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

1.4质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

1.5质疑函应当使用本磋商文件中第七章响应文件格式提供的格式

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）采购文件(交易文件)下载回执函；

（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

2.质疑函的受理和答复

2.1质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

2.2对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

2.3对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

2.4采购人、采购代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

3.质疑处理

3.1质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

3.2质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

3.3质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

3.4质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

3.5质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

3.6未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

4.投诉

投诉事项依照有关法律、法规执行。

第三章  政府采购合同格式

合同

合同编号：

发包人：

承包人：

合同

发  包  人：                   （以下简称甲方）

承  包  人：                   （以下简称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就            工程有关事宜，签订本合同，具体内容如下：

第一条工程概况

  - 工程名称：            。

  - 工程地点：            。

  - 承包范围：             。

  - 质量要求及质保期：                  。

  - 工期：             。

  - 价格形式及合同价款：固定总价合同。含税合同价：人民币          ， （小写）¥            ，下浮比例      ，优惠至：人民币               （含税） ，（小写）¥          ,最终价格以工程结算审定单为准。

合同价款包括但不限于：投标报价应包含施工图设计、施工图预算编制、施工图报审（含专家评审、报审，直至取得施工图审查合格证明）、施工许可报批及后续服务（施工配合）、消防审查、工程施工、消防检测、整改、动火措施、材料封样等一切费用。投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、地质情况、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素，中标后其投标总价不变，采购人不另行增加任何费用，与总承包商及其他各专业承包商的协调、配合费用及其他相关风险费用，甲方不再就本合同另行向乙方支付任何费用。

第二条 甲方责任

2.1 甲方向乙方指定施工所需用电、用水（指定接点位置，由乙方负责将水、电接至各工作面）及部分堆放材料场地，所发生相关费用由乙方自行解决，包含在合同价款中。

2.2 指派       为甲方驻工地代表负责合同的履行，解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与工程的初验、各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

2.3 如乙方未按本合同约定进行施工，甲方有权取消本合同范围内的任何工程项目或另行安排分包，相关价款从合同总价内扣除，乙方不得有异议或因协议施工项目的减少而要求发包人补偿或额外支付任何费用。

2.4 组织相关部门进行工程竣工验收，并签字确认完成工程量。

第三条 乙方义务

3.1 乙方对本合同工程内容、工程范围、工程概况等所有内容及要求完全理解，因上述内容引起的一切歧义以甲方的解释为准。

3.2 乙方指派         为乙方驻工地代表（以下简称“项目经理”），负责合同的履行。乙方项目经理必须定期按甲方要求的时间参加工程协调会。乙方项目经理保证出勤率，在紧急情况和进行主要施工项目时，乙方项目经理必须出勤并科学组织工程施工，保质、保量、按时完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。如乙方所指派项目经理或其他相关项目管理人员对甲方指令执行不力或不服从监理或甲方的统筹指挥的，甲方有权要求乙方更换其项目经理或其他相关管理人员。

3.3 乙方应按合同规定时间及时提供工程所需的所有材料，确保施工过程中使用的材料的型号及质量符合国家相关标准及设计要求。如乙方所用材料的质量低于现行国家相关标准或施工图纸要求，每发现一次，乙方应支付甲方人民币1万元的违约金，并且乙方应按甲方要求无条件更换直至符合图纸及现行国家相关标准要求，如造成工期延误，乙方还要承担工期延误造成的损失。

3.4 为确保工程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。乙方发现图纸问题，应及时向甲方提出，甲方及时协调相关单位予以解决。未经甲方确认，乙方不得擅自施工，否则由此造成的一切后果均由乙方承担。

3.5 乙方驻现场管理人员和所有进场操作人员应具有相关资质及岗位证书，且年龄不低于18周岁不超过55周岁；特殊工种应持相应有效上岗证书上岗，同时报甲方备案。

3.6 乙方必须对管理人员及工人的安全生产、食品卫生、交通安全等负责，应严格遵守甲方现场管理的各项规章制度的有关安全文明施工规定，乙方进场前应与总承包单位签订《安全施工协议书》并报甲方安保部门备案。乙方负责对进驻现场的全体人员进行入场前的安全知识教育，并保证在施工过程中遵守安全管理规定。施工中造成的人员伤亡或其他安全质量事故等均由乙方自行承担全部责任及费用。

3.7 工程竣工未正式移交前，乙方负责对本合同工程现场的一切设备、设施及工程成品、半成品进行妥善保护，一切材料安装完毕后如有丢失或损坏均由乙方承担。

3.8 乙方须注意本合同工程是甲方所建造整体工程的一部分。乙方及其他专业分包方均有其他工程同时在工地进行。乙方须与其他专业分包方协调合作，并配合总工程进度计划以令甲方满意及准时完成工程。

3.9 施工及生活等临时设施费用由乙方负责，水、电费单独计表由乙方自行承担。

3.10 甲方有权向乙方发出设计变更、洽商，乙方必须及时遵照执行并受其约束，乙方所提所有设计变更、洽商必须有甲方项目负责人签字确认，否则在结算时甲方有权不予认可。

3.11 施工技术资料管理与移交：乙方应根据现行相关规定及时收集、整理相关施工技术资料，技术资料质量、数量及真实性应符合相关要求，费用包含在合同价款中。

3.12 工程完工后乙方对工程保修期内出现的质量问题负责维修。

3.13 乙方不得私自将工程转包或分包，相关费用由医院直接支付至农民工账户，且施工方需具备相应资质，不得冒用他人资质承包本工程。

3.14 乙方应保证在施工过程中不发生噪声扰民、污染环境、影响交通等事件，否则由此造成的相关责任由乙方承担。

3.15 乙方在施工中发生的质量事故，应及时报告甲方驻现场代表与相关部门。一般质量事故的处理方案及结果应送甲方备案；重大质量事故的处理方案，应按连云港市质量事故处理程序办理，但须先向甲方现场负责人报告。

3.16 为满足工期及质量要求，乙方应根据施工现场需要，随时按甲方代表指令追加现场所需设备、器具、材料、安全设施及人员投入，以达到甲方要求。各种措施费用均已包含于合同价款中。

3.17 乙方负责办理乙方所属员工务工手续、暂住证及员工意外伤害保险。乙方进场施工人员其工资、福利、医疗、国家规定的社会保险等费用均由乙方自行承担。

3.18设计单位在进行施工图设计相关工作时，施工图设计工期为20日历天，施工图设计必须在初步设计文件的基础上进一步详细、具体，施工图设计不偏离初步设计方案思路、范围、材料以及意图，报审前需经甲方同意。

第四条 关于工期及工期延误的约定

4.1 甲乙双方在合同签订生效后 3 日内，乙方进场开始施工准备工作。乙方在合同签订后，应严格按照甲乙双方确认的施工组织设计或甲方通知的进场日期开展施工工作。因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期，工期不予顺延，乙方承担逾期完工的违约责任。

4.2 进度计划控制过程中的工期违约金：因乙方原因未能按经双方认可的进度计划完成阶段性工程进度计划，甲方有权要求乙方在3个工作日内赶回计划进度。如乙方未按规定日期赶回进度，每逾期一日，乙方应向甲方支付1000元违约金（违约金从每期进度款中直接抵扣）。

4.3 如乙方未能在约定的工期内完成施工导致工程发生竣工日期延误，则乙方须按延误的天数，每延迟一天向甲方支付2000元违约金。

第五条 关于工程质量验收及保修的约定

5.1 本工程施工工艺、原材料及施工质量应符合设计要求、国家及连云港市现行相关技术规范、规程、标准、图集、施工及验收规范以及本合同中甲方规定、要求。工程所涉及的技术标准和规范、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范等都必须符合国家标准。

5.2 本工程验收后若因乙方原因造成修改，乙方应按要求修改，并承担自身原因造成修改的费用和延误工期责任。

5.3 工程具备工程验收条件，乙方按现行国家工程竣工有关规定，向甲方代表提供完整的四套竣工资料（并由乙方承担相关费用）和竣工验收报告，甲方代表收到竣工验收报告后组织有关部门进行验收。

5.4 竣工日期为乙方满足下列全部条件时的日期：

（1）场地已完全清理好，可向甲方办理移交手续，不影响甲方正常使用。

（2）完成本合同所有承包管理责任。

（3）工程验收合格，具备正常使用功能，符合本合同的各项要求。

5.5 本工程竣工验收一律以连云港市相关主管部门现行的验收手续作为工程竣工验收合格的最终依据。

5.6 由于乙方采购材料存在质量问题造成达不到验收要求，由乙方重新购置或修理，并负责拆除及重新安装，由乙方承担相关费用。乙方须在2日内通知甲方进行验收和重新检验。验收后若因乙方原因造成修改，乙方应按甲方要求进行整改，并承担自身原因造成修改的费用和违约责任。

5.7 工程经甲方组织有关部门竣工验收合格后，即由乙方向甲方办理工程移交手续，保修期按《建设工程质量管理条例》第四十条规定，本项目涉及有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的，质保期为5年；其余的施工内容，质保期为2年。保修期内，乙方负责对本工程出现的质量问题进行维修。乙方应在接到甲方修理通知 2 日内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员维修，所发生的费用在质保金内扣除，不足部分由乙方交付。保修期过后，乙方对本工程负有终身维护的义务，对于维护期内发生的维修费用，乙方只收取适当的成本费。

5.8 如因乙方自身原因造成整体工程未能在正常期限内通过验收，由此给甲方带来的一切损失由乙方承担。

第六条 关于材料供应的约定

6.1 本合同工程如有甲方供应材料，乙方应在参考甲供材料/设备加工周期、订货周期及运输等影响因素的基础上，根据工程施工进度要求，提前20天向甲方提供合理的甲供材料/设备分期、分批进场计划，由甲方确认后实施供货工作。对于乙方在甲供材料/设备计划中所罗列的材料/设备规格、型号、数量，甲方视为是准确无误的；过程中甲方对乙方所报计划的初步审核只是初步控制，并不表明甲方对计划中材料/设备规格、型号、数量的最终认可。如甲方按乙方的材料/设备计划供应的材料/设备超出结算数量，超出部分给甲方造成的损失由乙方承担，材料/设备的价格结算时按甲方各时期的供应量及采购价从合同结算总价内扣除。

6.2 乙方采购的所有材料必须符合国家规定的质量要求及本合同中甲方及监理的规定和要求，并向甲方及监理提供所使用材料的样品、合格证和质量检验证书。如因乙方采购材料不符合合同的约定给甲方或第三方造成损失的，乙方承担赔偿责任；造成工期延误，责任由乙方承担。

6.3 乙方必须保证按甲方及监理确定的材料的品牌、规格等各项要求订货。乙方提供的未在本合同中规定质量、规格等要求的材料（辅材），其品质、质量应符合工程设计、施工规范、承诺的质量等级并满足甲方及监理的要求。如因乙方无力提供或不能及时提供上述材料，甲方有权自行购置或委托他方购置，按照甲方实际发生费用由工程款中扣除。由此造成的工期延误及给甲方带来的经济损失，乙方承担相应的违约责任。

6.4 乙方应保证所使用的材料为合格产品，如甲方和监理在乙方施工工程中发现不合格产品，则甲方有权对乙方所使用的材料进行复试，由乙方承担检测费用。复试不合格，乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。

6.5 不在甲供材料/设备范围内的材料/设备全部由乙方供应。

第七条 关于工程付款及结算的约定

7.1 付款方式：

（1）设计付款：施工图设计成果文件通过有关部门验收后支付至合同价款中设计金额得60%（无息）；工程完工后付至合同价款中设计金额得80%，竣工验收合格后付至合同价款得100%，采购人付款前，成交供应商应当向采购人开具符合采购人要求的发票。

施工付款：合同签订后，施工单位进场付合同价的10%，工程竣工验收合格后付至合同价的80%，经采购人审计部门审核后，付至审定价的97%，余款3%部分至保修期满后，如无质量问题，经成交供应商书面申请后无息支付，采购人付款前，成交供应商应当向采购人开具符合采购人要求的发票。

（2）成交供应商必须保证施工期间的民工工资发放，每次支付工程款时必须在上报已完工程量的报告中单列人工费，并办理已支付民工工资相关确认手续。若出现拖欠民工工资，采购人有权从工程款扣除拖欠的民工工资。

（3）如甲方所在地方管税务机关在税务检查中发现乙方开具给甲方的发票有虚开、代开假发票等违反税法规定的行为，给甲方造成进项税额转出和补交滞纳金、罚款等经济损失的，一律由乙方承担损失的赔偿责任。

（4）承包人必须保证施工期间的民工工资发放，若出现拖欠民工工资发包人有权从工程进度款扣除拖欠的民工工资。

7.2 完工结算约定：

（1）承包人提交竣工结算申请的时间：在工程竣工验收合格后提交。

（2）竣工结算申请的资料清单和份数：根据国家相关规范及甲方要求提供。

（3）竣工结算申请单的内容应包括不限于：施工合同、补充协议（若有）、中标通知书（若有）等。

（4）本工程为固定单价合同，竣工验收后按实结算。

（5）审计咨询费的计取办法：当工程结算审减率＞5%时，审计咨询费用由乙方全额承担。

第八条 关于违约责任的约定

8.1 因乙方原因造成的安全事故、工程质量不合格造成的返工等情况，工期不予顺延，由此造成的甲乙双方及第三方的经济损失均由乙方承担。工程质量如达不到合同要求，乙方应按合同质量要求进行返工，并承担造成的费用和延误工期责任（按8.1条约定执行）。乙方应在接到甲方通知3日内派人返工、整改，否则，甲方可委托其他单位或人员进行返工、整改，所发生的费用由乙方承担。若因工程质量问题导致甲方或第三方受到人身、财产、声誉等损失，乙方负责承担甲方或第三方的全部损失。

8.2 如因乙方原因，合同无法继续履行，乙方应提前10天通知甲方；经双方协商同意后办理合同终止手续，并由乙方赔偿由此给甲方造成的经济损失。

8.3 在施工过程中，无论任何原因，乙方不能纵容甚至鼓动工人停工、滋事，或有打架、斗殴、酗酒、赌博、偷窃现场材料等行为，由此造成的甲乙双方及第三方的全部损失均由乙方承担，同时乙方还应向甲方支付5万元的违约金。

8.4 因乙方原因造成的工程质量不合格，导致返工及给后续其他专业承包商造成损失的，相关损失和由此发生的一切费用全部由乙方承担。

8.5 乙方施工现场应做到“活完料净脚下清”，若发现现场遗留垃圾，乙方承担违约责任，乙方应向甲方支付清理垃圾费2倍的违约金。

8.6 甲方按7.2条支付工程款。乙方在任何情况下均不得以工程款支付存在争议而延误工期，否则乙方将承担工期延误的违约责任。

第九条 履约保证争议解决办法

9.1 本合同自签订生效之日起，甲乙双方须本着诚信为本的精神如实履行本合同。如果乙方恶意地实质性违反本合同或在未经甲方书面同意的情况下不按甲方要求或合同约定的日期组织进场施工，造成甲方工程进度计划被严重打乱的，甲方有权终止本合同并安排其他单位进场施工；同时乙方须无条件向甲方支付人民币5万元的违约金。

9.2 本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方以协商或以调解的方式解决。

9.3 甲乙双方协商或调解不成时，向工程地点所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十条 合同终止

10.1 如果乙方出现下列一个或多个情况，甲方经书面通知后，有权终止本合同，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方须无条件向甲方支付人民币5万元的违约金。

（1）乙方未能按合同内容及时进驻施工现场和组织施工。

（2）乙方未能按期递交已经甲方审批的施工进度计划进行施工，导致阶段施工进度延期或整个工期延误，竣工日期被推迟，在收到甲方说明后3天内，仍使上述情况持续或重复出现。

（3）乙方原因造成工期延误或停工，在收到甲方说明后3天内，仍使上述情况持续或重复出现。

（4）乙方拒绝执行甲方按本合同规定方式发出的指示或工程变更。

（5）乙方私自将工程转包或分包，或有冒用他人资质等情况。

（6）中间工程质量检验不合格并拒绝返修或经返修或质量仍不合格。

（7）总工程进度落后达10天以上者。

（8）乙方发生其他违约行为。

10.2 如果甲方按前述终止了本合同的执行，乙方须于3日内无条件撤场；撤场时要保证现场在施建筑物和甲方提供的各项施工设施完好无损，并向甲方移交经整理后的施工资料的文件。乙方未按规定日期撤场，甲方有权安排新的施工方进场，由此而发生的费用和责任由乙方自行承担。

10.3 在甲方发出工程接收证书或甲方因乙方违约而终止合同或因政府法律法规及政策的改变或合同其他有关条款所述原因而导致工程停工或缓建，甲方有权指令乙方在规定日期内全部撤离施工现场。乙方不得以任何原因为借口（如工程结算等一切原因）而拒绝或拖延撤离施工现场，否则由此给甲方造成的损失全部由乙方承担。乙方全部撤离现场，是指乙方将其一切人员、机械、设备、车辆、临时建筑，以及其他一切属于乙方的物料全部撤出施工场地，并将施工场地打扫干净。

10.4 由于不可抗力导致工程停工或缓建，使合同不能履行，乙方应妥善做好已完工程的保护和移交工作，甲方应按合同规定支付已完工程价款。

10.5 因乙方责任终止本合同导致甲方增加的费用由乙方承担。

10.6 本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十一条 其它事宜

10.1本合同自双方签字盖章后生效，合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，其它未尽事宜由双方协商解决。

10.2合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

协议书附件：

附件1.工程质量保修书

附件2.工程廉政合同

附件3.施工安全合同

附件4.不拖欠农民工工资承诺书

附件5.主材品牌表

附件6.工程量清单

（以下为签约页，无正文）

甲方： 连云港市第一人民医院             乙方：

甲方代表：                              乙方代表：

年    月    日                       年    月    日

附件1.

工程质量保修书

# 发包人（全称）：连云港市第一人民医院

# 承包人（全称）：

# 发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                   签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

# 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

# 质量保修范围包括内装工程以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工范围内的所有工程。

# 二、质量保修期

# 本项目保修期限约定如下：    年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

# 工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

# 缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

# 四、质量保修责任

# 1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起4小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

# 2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

# 3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

# 4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

# 质量保修期内发生工程质量问题的，承包人应履行保修义务、承担相应保修费用，并对造成的损失承担赔偿责任。质量保修到期后保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

# 六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。

# 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

# 发包人：连云港市第一人民医院       承包人：

附件2.

工程廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人连云港市第一人民医院（以下简称“发包人”）与承建单位      （以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家、省、市有关法律法规有关规定。

（2）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议建设行政主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

发包人： 连云港市第一人民医院           承包人：

附件3.

安全施工协议书

发包人：

承包人：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，明确各方安全责任，确保施工安全，保证员工和其他所有雇员的安全，预防发生各类施工安全事故，经双方协商，自愿签订本协议。

第1条  工程项目名称：                         工程

第2条  协议期限：

本协议与总承包合同同步有效。

第3条  承包人的资质及基本要求

3.1  承包人必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定，遵守现场的各项规章制度。

3.2  总承包合同签订前，承包人应按本工程要求的资质和条件向发包人提供相应文件，以便发包人进行审查。签订设备买卖及施工合同前，承包人应对其资质自行审查并核对，并确认其符合且具备下列条件：

（1）持有相关部门颁发的营业执照和资质证书；持有法定代表人身份证明书、授权委托书；有施工简历和近3年的安全施工记录。

（2）相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求，做到持证上岗，机械操作“定机定人”。

（3）配备的机械、工具及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。

（4）应有的安全管理制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。

（5）承包人应设有专职安全管理机构并配有专职安全员。

第4条 承包人必须执行下列安全管理制度

4.1   安全技术管理制度

4.1.1承包人必须执行总体工程施工组织设计和安全技术方案，开工前必须报送《施工生产安全预案》。承包人编制的单项作业安全防护措施，必须报发包人审批，改变原方案必须重新报批。

4.1.2 承包人必须执行安全技术交底制度和班长班前讲话制度，并跟班检查管理。

4.1.3承包人应根据工程项目的规模和特点，在施工组织设计或承包人方案中制定针对性强、权责清晰、实施有效的安全技术方案（措施）。安全技术方案（措施）应有设计、有计算、有详图、有文字说明，必须遵守国家有关安全生产的法律法规和行业有关安全生产的规范、规程；必须全面考虑施工现场的实际情况、工程特点和作业环境；凡施工过程中可能发生的危险因素及建筑物周围外部环境不利因素等，都必须从技术上制定全面、具体、有效的措施予以预防，并应严格执行审批制度。

4.1.4特殊和危险性大的工程及施工现场的脚手架工程、基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程等，均必须单独编制安全专项承包人方案。深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、30m及以上高空作业的工程等专项方案必须经专家论证同意后方可施工。

4.1.5 应建立并执行分部分项安全技术交底制度， 安全技术交底应根据有关制度规程结合施工的实际情况，针对作业人员的现状，全面细致地对全体作业人员进行安全技术交底，并实行跟踪管理，确保安全技术交底的贯彻实施，并做好交底签字记录。

4.1.6 施工现场临时用电必须编制临时用电的施工组织设计，设计应符合《 施工现场临时用电安全技术规范》要求且可操作性强，并严格履行审批手续。施工现场临时用电必须实行“三相五线”、“三级配电、三级保护制度”，施工机具用电必须使用标准配电箱，并遵循“一机一闸一箱一漏保”的原则。配电箱的安装和内部设置必须符合有关规定，并应有防雨、防砸措施。施工现场临时用电设施必须经验收后方可投入使用。

4.1.7承包人必须建立健全施工现场的施工机械、机具、设备的进场验收制度；各种脚手架、安全网、井字架、龙门架在搭设完毕后亦必须经过验收后方可投入使用。

4.2   安全教育培训持证上岗制度

4.2.1 承包人应办理单位安全资格审查认可证和工程安全施工许可证，同时承包人代表、生产负责人、技术负责人必须参加安全知识培训，参加政府行政主管部门组织的考试并合格；

4.2.2承包人的工长、技术员、机械和物资部门负责人必须参加安全知识培训，参加政府行政主管部门组织的考试并合格；

4.2.3承包人的一般工人入场一律接受三级安全教育，考试合格取得“安全资格上岗证”方准进入现场施工。如果承包人的人员需要变化，必须提前作出计划报告发包人；

4.2.4 承包人的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件(原籍地、市级劳动部门签发的特种作业操作证，经考核合格者换取市劳动局核发的特种作业临时操作证），持证上岗；

4.2.5 承包人工人变换施工现场必须实施转场教育；

4.2.6 承包人必须执行周一安全活动一小时制度。

4.3  安全生产检查制度

4.3.1承包人必须接受发包人组织的各种安全生产检查。

4.3.2承包人必须接受政府行业主管部门及劳动部门的安全生产检查。

4.3.2承包人必须自行建立安全生产定期检查制度并严格贯彻实施。承包人应实行逐级检查，所在公司安全部门应每月对该项目检查一次；项目经理部至少每周一次，专职安全管理人员必须实行全日巡检制度，对于高危险性的作业应实行旁站监督。检查组织者应对安全检查中发现的事故隐患，签发安全隐患整改通知单，并监督落实整改方案和进行复查。查出的隐患必须按照“四定”原则（定措施、定责任人、定完成期限、定复查人）在规定期限内整改完毕。对检查发现的重大安全隐患有可能立即导致人员伤亡或财产损失时，安全检查人员要责令立即停工，待整改验收合格后方可恢复施工。承包人应建立安全检查台账，将每次检查的情况、整改的情况详细记录在案。

4.3.3承包人必须设专职安全管理人员实施日常检查，督促检查工长、班长的跟班检查和班组的自检制度。

4.3.4承包人必须严格执行检查整改消项制度。对发包人所发出的安全整改通知，承包人应在发包人指定的期限内派人整改完毕；如发包人发现承包人在接到发包人安全整改通知后在指定的期限内仍然未予整改或整改不符合发包人要求，发包人有权给予承包人500-2000元的罚款。

4.4  安全防护设施、设备验收制度

4.4.1承包人自带施工用机械设备必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠。

4.4.2承包人的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后，报发包人及监理工程师验收。

4.4.3承包人的大型防护设施和大型机械设备必须按规定提供设备的技术数据、防护装置技术特性，设备履历档案及防护设施支搭(安装)方案。需政府行政主管部门验收备案的大型机械、设备必须在获得相应的批准后方可正式使用。

4.4.4承包人须执行验收表和施工变化后的交接检验制度。

4.4.5承包人须执行重要劳动用品认定厂家、认定产品的采购制度。

4.4.6承包人必须执行个人劳动防护用品定期、定量供应制度。

4.4.7承包人必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

4.4.8承包人必须严肃执行员工因工伤亡报告制度。承包人员工在施工现场于工作时间内劳动过程中所发生的人身伤害事故为因工伤亡事故。事故发生后，承包人应立即以最快捷的方式向发包人报告。同时采取紧急措施制止事态的扩展，并组织全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施，要做好记录或拍照。承包人要积极配合发包人、政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证，不准隐瞒不报。因为承包人的原因造成的安全事故，由承包人自行承担经济责任及法律责任，承包人应按国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，妥善处理好善后工作。承包人应承担因为现场安全事故的善后处理不当而发生的影响发包人信誉而给发包人造成的经济损失及相关的法律责任。

4.4.9承包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全管理规定。对遵章守纪者给予表扬，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

承包人施工前必须签订《安全协议书》，承包人应采取所有合理的措施保障施工安全，现场必须配备专业安全管理人员，负责对现场安全施工检查，保证现场各类安全警示标志、消防应急设施和安全防护措施到位，现场用火安全、用电安全等必须符合消防规范要求，事先办理许可证，现场符合要求方可施工；并对施工过程中发生的所有火险、人员伤亡、财产损坏承担完全的责任。发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即报告保险公司等有关机构和相关个人并通知发包人驻工地代表，同时按政府有关部门要求处理。发包人为抢救提供必要条件，发生的费用由承包人承担。发包人仅负责协助承包人对安全行为和有关措施进行检查和监督，但对其行为的结果不负任何责任。

第5条  承包人的其他安全责任

5.1施工前，承包人应认真勘察现场。

5.2承包人应遵守国家、工程所在地省、市有关现场安全文明施工管理及工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全文明标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

50.3承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

5.4承包人需采取适当的措施，确保其工作人员和劳务人员的安全，结合并遵照当地卫生保健部门的要求，当出现任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行政府或当地医疗卫生当局为处理和克服上述传染病而可能制订的规章、命令和要求。一切有关费用由承包人承担。

5.5承包人熟悉并能自觉遵守执行建设部及其它中华人民共和国和工程所在地省市政府、行业主管部门颁发实施的有关安全生产的法律法规及各项规定。积极参加和组织各种能促进安全生产的活动。

5.6承包人必须尊重并服从发包人现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按合同有关条款加强自身管理，履行责任，并与发包人签订安全生产协议书。

5.6 应按《中华人民共和国劳动法》等法律法规规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业，确保工作人员无妨碍工作的病症。凡已注册的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。

5.7 承包人必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

5.8 承包人承建的项目，除消防、医用气体项目报经院方同意外，禁止再行转包、分包。

5.9 承包人应对其采取的安全技术措施、工作人员状态以及施工中的安全责任负责；如因承包人采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由承包人承担所造成的经济损失及法律责任。

5.10 承包人必须严格控制工程项目的施工范围。

5.11 承包人应自觉接受发包人的监督和指导。如发包人发出书面整改通知书，承包人必须及时整改，对违章行为予以立即纠正。发包人有权自行或委托第三方对工程进行监理，承包人应接受其监督管理。

第6条  安全防护、消防保卫

6.1 承包人应按照合同要求采取安全防护措施，安全防护措施费用已包含在合同价款中，发包人无须向发包人支付安全防护费用。

6.2 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，应组织对现场环境进行勘察，施工开始前应向发包人代表和总监理工程师提出安全防护措施，经认可后实施，相应费用已包含于承包总价中。

6.3 实施爆破作业，在放射、毒害环境中施工中（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知发包人代表和总监理工程师，并提出相应的安全防护措施，经认可后实施，相应费用包含于承包总价中。

6.4 承包人必须认真遵守国家的有关法律法规及建设部、工程所在地省、    市政府及建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。承包人应严格按发包人要求组织施工，并接受发包人的安全检查；对发包人所签发的隐患整改通知，承包人在发包人指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合发包人要求的，发包人有权按规定对承包人进行经济处罚。

6.5 凡由于承包人管理及自身防范措施不力或承包人工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故、事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由承包人独自承担，因此给发包人造成的经济损失由发包人负责赔偿，发包人可对其进行经济处罚。

6.6 承包人需配备多名专职保卫人员负责本工程保卫工作。若承包人不履行此职责，发包人代为履行的，相关费用由承包人承担。

6.7 承包人应配备足够的保安人员和保安设备负责现场的保安工作，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的被窃。

6.8 承包人应负责阻止与本工程无关的任何未经授权的人员进入现场。该授权人员仅限于发包人和承包人的雇员、总监理工程师授权的人员、承包人和监理工程师的雇员以及政府及有关主管部门的执行公务或履行职责的工作人员或经发包人代表批准的人员。

6.9 承包人应始终采取一切合理的预防措施，防止他的雇员或工作发生任何违法、暴乱或妨害治安的行为，并保护工程周围居民和公众及其财产不受上述行为的危害。

6.10 在施工期间，承包人应在现场和工人生活区配备足够的灭火器、沙桶和其它足够和有效的消防设备，特别是应在工程物最高点安装足够的供水设备，并随时设有足够的喉管及压力以能到达工程的所有部位。

6.11在施工期间使用任何发出火焰或电弧的工具或进行任何发出火星的工序时，应对附近的易燃、易爆物品进行适当的处置，并在上述有关工序进行的地方设有适当的灭火器材，严格执行消防规定。

6.12 承包人应在工程施工期间，为所有现场工作人员提供一条清楚列明逃走方向、没有阻塞及备有适当照明的防火通道，并在建筑物醒目处张贴防火通道的指示详图。

6.13 所有临时消防设备应符合当地政府有关部门规定的要求。

6.14 施工场所严禁吸烟，发现1例处罚1000元。

第7条  事故处理

7.1 承包人应制定有效的安全、文明施工措施，加强施工安全管理，因承包人原因造成的安全事故，其责任及相关费用由承包人承担，给发包人及第三人造成损失的，承包人须据实赔偿

7.2 重大伤亡及其他安全事故处理：如果发生因工伤亡事故，承包方应在1小时内，以最快捷的方式通知发包方的项目主管领导，向其报告事故的详情，由发包方及时逐级上报上级有关部门。同时承包方积极组织抢救工作，采取相应的措施保护好现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照。发包方为抢救提供必要条件。

本工程安全生产标准为无重大安全事故，因承包人原因在施工过程中发生的人身伤害、伤亡事故时，双方应采取紧急措施，防止事故的扩大；全力进行现场抢救工作；有效保护事故现场，做出事故分析报告，采取有效防范措施，并由承包人承担相应的法律责任。发生重大伤亡及其它安全事故后，承包人应按有关规定立即上报有关部门通知监理工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

第8条  违约责任

8.1 承包人对发包人在安全检查中指出的问题应按期整改，不得无故拖延。未按期整改的，发包人有权自行或委托其他方进行整改，因此发生的一切费用由承包人承担。

8.2 由于承包人管理措施不力导致发生安全生产事故、环境污染事故或消防事故，产生的责任和因此产生的费用由承包人承担。

8.3 发包人有权对承包人及其人员，因在安全管理中出现的问题，根据实际情况作出“违约处罚”、“停工整顿”、“勒令离场”或其他形式的处理。

8.4 在接到由发包人或监理方签发的安全隐患整改通知书后，未能在整改通知书要求期限内完成整改的，承包人应向发包人支付人民币【1万】元/次的违约金。

8.5 承包人发生安全生产责任事故、治安责任事故或消防责任事故，致使工程停工或发包人公司名称、项目名称在公众媒体或专业网站曝光，给发包人造成经济、名誉损失或不良社会影响，承包人应向发包人支付人民币【5万】元/次的违约金。

8.6 承包人安全管理发生下列任一事故，视为严重违约，应按照双方间施工合同金额【1%】向发包人支付违约金，如合同金额【1%】低于10万元的，按照10万元执行：

（1）因工死亡责任事故

（2）火灾事故

（3）环境污染事故

（4）大型机械（塔吊、龙门架、外用电梯）倒塌事故

（5）10米以上脚手架坍塌事故

8.7 其他事故处理

（1）承包人在施工期间发生一人次重伤事故，承包人应向发包人支付人民币【2】万元的违约金；

（2）承包人在施工期间发生一人次轻伤事故，承包人应向发包人支付人民币【5000】元以下的违约金；

（3）承包人在施工过程中，由于自身原因发生的安全事故所造成的工期延长、材料消耗等自行负责，给发包方造成损失，承包方必须承担全部赔偿责任，在承包人工程款中予以扣除。

8.8对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定从重处罚，情节严重，按相关法律法规进行处理。

第9条 承包人对分包人违约、过失等分包人责任造成的损失承担连带赔偿责任。

第10条 本协议经双方法定代表人或授权代理人签字/盖章后生效。协议履行期间形成的争议协商不成形成诉讼时由工程所在地法院管辖。

甲 方： 连云港市第一人民医院                      乙 方：

年    月   日

附件4.

不拖欠农民工工资承诺书

致：连云港市第一人民医院

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本单位郑重承诺：

本单位如果承建工程，需要使用农民工时，将保证做到：

1.按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头“。

2.我单位协作单位雇佣农民工的，将要求协作单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与协作单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对协作单位清偿拖欠农民工工资负总责。

3.严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。

4.如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访等影响发包人名誉、形象等情形，本单位愿意无条件接受发包人作出的经济处罚，每发生一例拖欠罚款10万元，并按照拖欠工资总额的30%向发包人支付违约金，本单位应缴纳的罚金和违约金发包方在结算时直接扣除。同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

承包人（盖章）：

法 定 代 表 人：

日         期：    年   月   日

附件5.

主材品牌表

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

附件6.投标分项报价（含已标价工程量清单）

第四章 项目需求

一、说明

1.本项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为工程。

2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

3.本项目需求中打★为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

二、项目概况

开发区住院部健康体检中心1、2楼和住院部10楼东区域成立医疗国际部，满足高端患者就医需求，提升医院国际化服务形象，优化诊疗环境，对该区域进行改造。

- 二、工程依据

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

《综合医院建筑技术规范》（GB51039-2014）

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）

《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）

《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ/T01-26-2003)

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624-2012）

《综合布线系统工程设计标准》（GB 50311-2016）

《医用建筑智能化系统工程技术标准》（T/ASC 06-2020）

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

国家、江苏省、连云港市关于医院建筑、装修、改造工程的相关法规、标准、规定。

注：1.采用国家现行相关的国家标准和行业标准；

2.采用行业标准的不得低于国家标准；

3.同类标准中若国家有新颁布实施的，按新标准执行。

4.如没有国颁标准的，按相应的行业标准执行。

- 三、总体要求

1.成交供应商根据初步设计编制的施工图设计及施工图预算，不得超出概算成果文件所对应各分项及总额度范围。

2.超出概算的施工图设计，发包人有权不予认可，中标人须无条件优化设计或调整方案直至满足概算要求，由此产生的费用及工期延误由中标人自行承担。

3.中标人编制的施工图设计文件，不得对初步设计图纸所确定的功能布局、空间尺度、结构体系、主要机电系统方案、主要材料及设备档次等实质性边界进行负偏离性变动。

4.确因现场条件、规范更新或优化需要调整的，须经原初步设计单位书面确认并经发包人批准后方可实施，且调整后的标准不得低于原设计要求。

5.成交供应商不得以设计优化、材料排产、交叉作业协调、非采购人原因的现场条件等任何理由拖延工期

6.专业工程的完整性要求

6.1病房医用气体管道系统、医用净化系统、放射防护工程、智能化系统等虽体量较小但对技术专业性要求高的专项工程，成交供应商须在投标报价中完整列项并计入总价。

6.2若成交供应商在投标报价或施工图设计中出现上述专业工程漏项、缺项、漏量等情况，一律视为已包含在投标总价中，成交供应商须无条件按磋商文件及初步设计要求完成施工，采购人不另行增加费用，也不接受因此提出的工期顺延要求。

6.3本项目允许分包，拟分包工程需经采购人同意，并具备相应资质或分包资格。

7.材料与品质的不得降档（该项目为国际医疗部，为特需人群服务，保持较高的档次及品位及质量要求）

7.1本项目各功能区域主要装饰材料的品牌档次、规格型号、颜色、防火等级、环保标准、耐久性参数等，须达到初步设计图纸及材料要求（详见初步设计方案）所明确的效果及技术标准。

7.2成交供应商不得以任何理由变通、替换或降低上述材料及产品的技术参数或视觉效果。

7.3所有主要材料须经采购人及监理单位现场封样确认后方可进场使用。未经确认擅自使用的，采购人有权要求拆除重做，费用由成交供应商承担。

- 四、总平面设计

本次项目改造总平面设计以“功能优先、高端适配、流线顺畅、院感可控”为核心原则，严格贴合国际医疗部“轻奢、舒适、专业”的定位，结合开发区院区住院部1F、2F、10F原有建筑结构与现场实际情况，重点优化空间布局、梳理诊疗流线、完善功能分区，解决原有平面布局不合理、功能脱节、空间浪费等问题，实现“平面布局合理化、功能分区精细化、流线设计人性化、环境营造高端化”的设计目标。

- （一）总平面设计核心原则

功能适配原则：结合国际医疗部VIP体检、高端住院、特需诊疗的核心功能，优化各楼层平面布局，确保功能分区清晰、适配高端医疗服务流程，避免功能交叉、流线混乱，同时兼顾医疗设备、智能化系统、医疗气体等专业设施的合理布设，实现功能与设施的协同适配。

人文舒适原则：摒弃原有空间造型冗杂沉重的问题，优化空间尺度与采光通风，营造轻盈、静谧、舒适的就医环境，贴合高端患者就医体验需求；同时预留充足的等候、洽谈、休息空间，兼顾私密性与便捷性。

院感防控原则：平面设计严格遵循医疗建筑院感防控要求，优化通风采光条件，选用抗菌、易清洁的装饰材料，合理划分清洁区、半清洁区，避免交叉感染风险；同时优化垃圾清运、医疗废弃物处理的流线，与诊疗流线严格分离。

协同统一原则：总平面设计与室内装修、标识系统、智能化系统、机电配套工程深度协同，确保管线走向、设备点位、标识布设与平面布局有机融合，避免专业脱节，实现空间利用最大化、系统运行高效化。

- （二）各楼层具体平面设计方案

1. 住院部1F体检大厅（重点改造区域248㎡，无局部修缮区域）

本楼层平面设计以“便捷高效、高端大气”为核心，聚焦VIP体检全流程服务，彻底整改原有大厅造型冗杂、功能不明确的问题，具体设计如下：

功能分区优化：划分“登记咨询区、体检等候区、体检核心区、洽谈休息区、配套服务区”五大功能区域，各区域边界清晰、流线顺畅，避免体检人群聚集、交叉干扰；其中登记咨询区靠近入口，方便患者快速办理手续；体检等候区设置舒适座椅、充电设施及健康宣教展示，提升等候体验；体检核心区按体检流程合理布设检查工位，确保流程便捷。

空间布局优化：拆除原有冗余造型，采用简洁大气的设计风格，扩大空间视觉通透性；入口处设置引导标识与接待台，提升高端服务质感；预留咖啡吧、资料查阅区等配套空间，满足患者多元化需求；优化采光设计，充分利用自然光线，搭配柔和的人工照明，营造舒适的就医氛围。

专业配套适配：平面布局充分考虑给排水、强弱电、医疗气体等专业设施的点位布设，确保体检设备、智能化终端（如自助体检机、信息查询屏）的合理摆放；墙面、地面预留设备安装接口，避免后期改造破坏装修面层；同步规划标识系统点位，确保导视清晰、贴合整体风格，医用气体工程。

合理布设公共卫生间和资料室（含无障碍卫生间），按规范配置洁具（1个座便、1个小便斗、1个台盆、1个无障碍台盆、1个储物柜），满足不同人群需求。

2. 住院部2F体检中心（重点改造区域340㎡，局部修缮区域750㎡）

本楼层平面设计聚焦“精准分区、品质提升”，兼顾重点改造区域的功能重塑与局部修缮区域的环境优化，适配高端体检、VIP诊疗的差异化需求，具体设计如下：

重点改造区域设计：针对340㎡核心区域，拆除原有墙地顶结构，重新划分功能分区，设置VIP体检包间、专项检查室、样本采集区、报告解读区，各区域独立布局，保障患者隐私；VIP体检包间配备独立休息区与基础诊疗设施，提升高端体验；样本采集区靠近检查区域，优化体检流程，减少患者往返奔波。

局部修缮区域设计：针对750㎡非核心区域，不进行大规模拆改，重点优化空间利用率，通过软装更新、挂画装饰、标识补充等方式提升环境品质；更换主通道老旧门体，优化通道宽度，确保通行顺畅；同步梳理原有管线，确保与重点改造区域的专业系统协同衔接，避免出现设施脱节问题。

配套设施布局：合理布设公共卫生间（含无障碍卫生间），按规范配置洁具（男卫1个蹲便、1个坐便、4个小便斗；女卫3个蹲便、1个坐便；1个无障碍坐便），满足不同人群需求；设置服务接待台、用餐区等配套空间，完善服务功能；优化通风系统布局，提升室内空气质量，契合院感防控要求。

3. 住院部10F病房（重点改造区域410㎡，局部修缮区域1370㎡）

本楼层平面设计以“舒适宜居、安全便捷”为核心，聚焦高端住院服务，兼顾套间病房与普通病房的差异化需求，优化空间布局与配套设施，具体设计如下：

重点改造区域设计：针对410㎡核心区域，打造高端套间病房与公共休息区，套间病房划分“病房区、会客厅、独立卫生间”三大功能空间；公共休息区设置舒适座椅、茶饮设施，为患者家属提供便捷的等候空间；优化空间采光与通风，选用温馨、柔和的装饰风格，缓解患者就医焦虑。

局部修缮区域设计：针对1370㎡非核心区域（普通病房及公共通道），重点进行墙面修补、地面翻新、门体更换，保留原有合理布局，通过软装升级、标识补充、医用隔帘更换等方式（部分内容不在本次招标范围）提升环境品质；优化普通病房的床位布局，确保病房内空间充足，方便医护人员开展护理工作；完善公共通道的导视标识与应急设施，提升通行安全性与便捷性。

智慧与安全适配：平面布局充分预留智能化系统点位，适配数字病房建设需求，在床头设置智慧交互分机、输液监测设备，在病房门口设置门口机与指示灯，实现医护对讲、信息推送、环境控制等功能；优化消防应急流线，确保疏散通道畅通，消防设施点位布设合理，符合消防安全规范；同步规划医用气体管线布局，确保病房内医疗气体供应便捷、安全。

- （三）总平面设计亮点与优化成效

解决原有短板：彻底解决原有平面布局功能不明确、空间浪费、造型冗杂等问题，实现各楼层功能分区清晰、流线顺畅，提升空间利用率与使用舒适度，贴合国际医疗部的定位。

适配需求：通过VIP区域独立布局、隐私保护设计、舒适环境营造，满足患者、涉外人员的就医需求，补齐医院医疗服务的空间短板，助力医院品牌提升。

强化专业协同：平面设计与装修、机电、智能化、标识等专业深度协同，确保各系统设施布局合理、衔接顺畅，避免后期改造冲突，降低施工成本与工期风险。

兼顾院感与安全：严格遵循医疗建筑院感防控与消防安全规范，优化通风采光、划分清洁分区、完善应急流线，确保医疗运营安全，符合三甲医院评审要求。

- 四、装饰工程方案

本次装饰改造工程以“高端适配、医用合规、人文舒适、长效耐用”为核心目标，严格遵循项目设计依据中的相关规范，结合国际医疗部“轻奢、简洁、专业、静谧”的整体定位，区分重点改造区域与局部修缮区域，针对性解决原有装饰短板，统筹材质选用、工艺标准、风格统一与院感防控，确保装饰效果与医疗功能、智能化系统、机电设施深度适配，具体方案分析如下：

（一）装饰改造工程核心原则

1.医用优先原则：所有装饰材料、施工工艺均符合医疗建筑院感防控要求，优先选用抗菌、易清洁、防火、环保的医用级材料，避免使用易积尘、难清洁的造型与材质，降低交叉感染风险，契合三甲医院评审标准。

2.高端适配原则：装饰风格贴合国际医疗部定位，摒弃原有造型冗杂、材质粗糙的问题，采用简洁大气、轻奢雅致的设计基调，通过材质质感、色彩搭配提升空间档次，匹配高端患者就医体验需求。

3.分区适配原则：结合1F体检大厅、2F体检中心、10F病房的不同功能需求，差异化设计装饰方案，重点改造区域追求功能与美学的双重提升，局部修缮区域注重环境优化与整体风格统一，避免同质化设计。

4.协同衔接原则：装饰改造与机电、智能化、标识、医疗气体等专业深度协同，提前预留设备点位、管线接口，确保装饰面层与各类设施完美收口，避免后期改造破坏装修效果，保障工程整体性。

5.长效耐用原则：选用耐磨、抗污、耐腐蚀的优质材料，采用成熟规范的施工工艺，兼顾装饰美观与使用耐久性，降低后期维护成本，确保装饰效果长期稳定。

（二）各区域装饰改造具体方案

1. 住院部1F体检大厅（重点改造区域248㎡，无局部修缮区域）

本区域作为国际医疗部入口核心展示空间，装饰改造以“大气便捷、高端迎宾”为核心，彻底整改原有造型冗杂、材质粗糙的问题，具体方案如下：

顶面装饰：拆除原有粗糙矿棉板吊顶，采用木纹微孔蜂窝铝板与白色无机涂料组合设计，局部做简约造型，提升空间层次感与吸音效果；预留照明、消防、智能化终端点位，确保管线隐藏式布设，保持顶面整洁美观；搭配柔和的嵌入式照明，营造温馨舒适的就医氛围，避免强光刺激。

墙面装饰：拆除原有墙面装饰层，基层做防潮、防霉处理后，主要采用米白色仿石材砖与木纹防菌墙板组合铺装，局部点缀图案印花玻璃与发纹不锈钢板，提升高端质感；入口接待区墙面做简约造型，搭配医院标识元素，强化品牌辨识度；墙面预留体检设备、信息查询屏等安装接口，做到隐藏式收口，避免管线外露。

地面装饰：拆除原有地砖，铺设750*1500mm米白色仿石材砖（重点区域）与地毯纹PVC块材地板（等候区、洽谈区），两种材质自然衔接，兼顾美观与实用性；地面采用同色填缝剂，解决原有填缝不统一的问题，提升整洁度；地面做防滑处理，契合医疗场所安全要求，同时预留无障碍通行坡度，适配不同人群需求。

细节装饰：暗门采用与墙面材质一致的设计，实现统一美观，避免突兀；等候区、洽谈区设置简约装饰挂画，选用柔和色调、简约风格作品，缓解患者就医焦虑；标识点位与墙面装饰同步设计，确保标识与墙面自然融合，不破坏整体装饰效果。

2. 住院部2F体检中心（重点改造区域340㎡，局部修缮区域750㎡）

本区域装饰改造兼顾高端体检功能与环境品质提升，重点区域重塑功能与美学，修缮区域优化完善、贴合整体风格，具体方案如下：

重点改造区域（340㎡）：

顶面：拆除原有吊顶，采用穿孔吸音石膏板与白色无机涂料组合，提升吸音效果，避免体检区域噪音干扰；VIP体检包间顶面做简约造型，搭配柔和照明，保障隐私性与舒适性。

墙面：主要采用米白色仿石材砖、木纹防菌墙板铺装，VIP包间局部搭配图案印花玻璃与透光冰裂板，提升高端质感与隐私保护；样本采集区、报告解读区墙面做抗菌处理，选用无机抗菌涂料，契合院感防控要求。

地面：铺设750*1500mm米白色、米黄色仿石材砖，分区铺设、自然过渡，提升空间层次感；地面做防滑、防污处理，方便清洁消毒，适配体检区域高频使用需求。

局部修缮区域（750㎡）：

顶面：对原有完好吊顶进行清洁、修补，破损部位更换为与重点区域一致的白色无机涂料或穿孔吸音石膏板，确保整体风格统一；修复原有照明设施，补充节能嵌入式灯具。

墙面：对墙皮脱落、破损部位进行修补、打磨，涂刷与重点区域同色系的无机涂料；主通道墙面补充木纹防菌墙板点缀，提升品质；更换主通道老旧门体，选用与墙面材质协调的医用级门，确保密封、隔音效果。

地面：对破损地砖、地板进行更换，选用与重点区域一致的仿石材砖或PVC地板，确保地面平整、防滑；对原有地面缝隙进行重新填缝处理，统一填缝颜色，提升整洁度。

细节装饰：通过软装挂画、标识补充等方式提升环境品质，挂画选用简约、雅致的风格，与整体装饰色调统一；公共卫生间墙面、地面更换为防滑瓷砖，完善无障碍设施，契合医用规范。

3. 住院部10F病房（重点改造区域410㎡，局部修缮区域1370㎡）

本区域装饰改造以“舒适宜居、安全便捷”为核心，贴合住院患者休养需求，区分高端套间与普通病房，重点提升舒适度与隐私性，具体方案如下：

重点改造区域（410㎡，高端套间及公共休息区）：

顶面：采用木纹蜂窝铝板与白色无机涂料组合设计，公共休息区顶面做简约造型，套间病房顶面简洁平整，搭配柔和的嵌入式照明与床头阅读灯，避免强光刺激，贴合患者休养需求。

墙面：套间病房采用木纹防菌墙板、抗菌壁布组合铺装，木纹墙板提升温馨感，抗菌壁布易清洁、防污，契合院感防控要求；会客厅墙面局部点缀米白色仿石材砖，提升高端质感；墙面预留智慧交互终端、医疗气体接口，做到隐藏式布设，保持墙面整洁。

地面：铺设木纹PVC地板，防滑、耐磨、易清洁，同时具备一定的隔音效果，减少病房间噪音干扰；套间会客厅局部铺设米白色仿石材砖；区分功能区域，提升空间层次感；地面做圆角处理，避免磕碰安全隐患。

细节装饰：套间病房设置简约装饰挂画，选用温馨、柔和的风格，缓解患者就医焦虑；独立卫生间墙面、地面铺设防滑瓷砖，配备大理石台面，提升使用舒适度；公共休息区设置舒适座椅，搭配简约装饰，为家属提供便捷等候空间。

局部修缮区域（1370㎡，普通病房及公共通道）：

顶面：对原有破损吊顶进行修补、更换，采用与重点区域一致的白色无机涂料，确保整体风格统一；修复原有照明设施，补充应急照明，完善消防安全配套。

墙面：对墙皮脱落、破损部位进行修补，涂刷无机抗菌涂料，部分区域补充木纹防菌墙板，提升品质与院感防控水平；更换老旧医用隔帘、窗帘，选用抗菌、易清洁的材质，保障病房隐私性；公共通道墙面补充标识点位，与墙面装饰自然融合。

地面：保留原有完好的PVC地板，对破损部位进行更换，选用与重点区域同色系的木纹PVC地板；对地面进行清洁、打磨，确保平整、防滑，方便清洁消毒；公共通道地面做防滑处理，完善应急疏散标识。

（三）装饰材料选用标准（具体详见初步设计）

本次装饰改造材料均选用符合国家、行业医用标准及设计规范的优质材料，兼顾抗菌、防火、环保、耐用等特性，核心材料选用如下，所有材料均提供合格证明与检测报告：

1.顶面材料：木纹微孔蜂窝铝板（A类燃烧性能）、穿孔吸音石膏板（A类燃烧性能）、白色无机涂料（环保、抗菌，符合医用标准），优先选用隔音、防火、易清洁材质。

2.墙面材料：米白色/米黄色仿石材砖（A类燃烧性能，防滑、防污、易清洁）、木纹防菌墙板（B1类燃烧性能，抗菌、防潮、耐磨）、抗菌壁布（B1类燃烧性能，抗菌、易清洁）、图案印花玻璃（B1类燃烧性能，隐私保护、美观）、发纹不锈钢板（A类燃烧性能，高端耐用）。

3.地面材料：750*1500mm仿石材砖（A类燃烧性能，防滑、防污、耐磨）、木纹PVC地板（B1类燃烧性能，抗菌、隔音、易清洁）、地毯纹PVC块材地板（B1类燃烧性能，舒适、易更换），均做防滑、防污处理。

4.辅助材料：同色填缝剂（环保、防污）、无机抗菌涂料（符合医用消毒标准）、医用级密封胶（防潮、防霉），所有辅助材料均符合室内环境污染控制标准（GB 50325-2020）。

（四）施工工艺与质量控制要求

1.施工工艺要求：

基层处理：所有墙面、地面、顶面基层均做防潮、防霉、找平处理，确保基层平整、牢固，避免后期出现开裂、脱落等问题；重点区域基层做抗菌处理，契合院感防控要求。

2.铺装工艺：墙面、地面砖采用干挂或湿贴工艺，确保铺装平整、缝隙均匀，填缝饱满、无空鼓；墙板、铝板铺装牢固，收口严密，避免松动、翘边；涂料施工均匀，无流挂、色差，确保表面平整光滑。

3.隐藏工程：管线、设备接口等隐藏部位，施工前做好规划，施工后做好验收与密封处理，确保无渗漏、无松动，便于后期维护；标识、设备点位预留准确，避免后期打孔破坏装饰面层。

4.质量控制要求：

材料验收：所有进场材料必须提供合格证明、检测报告，经甲方、监理验收合格后方可使用，严禁使用不合格材料。

5.工序验收：每道施工工序完成后，经监理、甲方验收合格，方可进入下一道工序，重点把控基层处理、铺装、收口等关键工序质量。

6.成品保护：施工过程中做好成品保护，避免装饰面层划伤、破损；施工完成后，做好清洁、养护工作，确保装饰效果完好。

7.合规验收：施工完成后，需符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）、《医院消毒卫生标准》（GB 15982-2012）等相关规范，确保通过院感、消防等专项验收。

（五）装饰改造工程亮点与成效

1.彻底解决原有装饰短板：有效整改原有吊顶粗糙、墙皮脱落、填缝不统一、暗门不规范等问题，提升空间整洁度与美观度，消除院感与安全隐患。

2.贴合高端定位与医用需求：通过优质材料选用、简约高端风格设计，打造与国际医疗部匹配的就医环境，同时兼顾院感防控、安全便捷等医用核心需求，提升患者就医体验。

3.实现风格统一与分区适配：各楼层装饰风格统一协调，同时结合不同区域功能需求差异化设计，兼顾美观性与实用性，避免同质化。

4.强化专业协同衔接：装饰改造与机电、智能化、标识等专业深度协同，确保各类设施与装饰面层完美衔接，避免后期改造冲突，保障工程整体性与长效性。

（六）配套公用辅助工程

本次各专业配套工程以“医用合规、协同适配、安全高效、智慧赋能”为核心，严格遵循项目设计依据中的相关规范，结合国际医疗部高端定位与各楼层功能需求，区分重点改造与局部修缮区域，实现与装饰改造、总平面设计的深度协同，杜绝专业脱节、系统冲突，确保各工程满足医疗运营、院感防控、消防安全等核心要求，具体方案如下：

（一）标识工程方案（具体详见初步设计方案）

标识工程紧扣国际医疗部“轻奢、简洁、专业”的整体风格，以“清晰导视、人文便捷、耐用易洁”为原则，与室内装饰、平面布局深度融合，兼顾医用实用性与视觉美观度，具体方案如下：

核心原则：遵循“统一风格、分区适配、清晰醒目、隐私保护”原则，标识设计贴合室内圆弧元素，选用与装饰材质协调的材料，确保导视精准、美观耐用，同时保护患者隐私，契合医用规范。

重点改造区域（998㎡）：标识品类：涵盖楼层索引牌、方向指引牌、诊室/病房门牌、功能分区标识、安全警示标识、体检流程指引标识，其中VIP区域标识采用低调轻奢设计，突出专属感；体检中心增设样本采集、报告解读等专项指引标识。

材质与工艺：选用发纹不锈钢、磨砂亚克力等医用级材质，耐磨、易清洁、防刮花，表面采用蚀刻+丝印工艺，字体清晰柔和，避免反光刺眼；标识颜色与墙面、地面材质色调统一，以米白、浅木色为主，点缀少量金属色提升质感。

安装布局：标识点位与平面布局、装饰造型同步规划，楼层索引牌设置在入口显眼位置，方向指引牌间隔不超过10米，病房/诊室门牌安装在门体居中位置，高度适配人体视觉习惯；标识安装采用隐藏式固定，避免破坏装饰面层，与空间自然融合。

局部修缮区域（2120㎡）： 标识更新：补充缺失、老旧的标识，更换与重点区域风格统一的标识牌，确保全区域标识风格一致；公共通道增设应急疏散辅助标识，完善导视体系。

细节优化：对原有可复用标识进行清洁、翻新，调整安装位置，确保导视精准；普通病房门牌补充床号、医护责任标识，贴合住院护理需求。

质量控制：标识材质需提供合格证明，符合医用环保、防火要求；安装牢固，无松动、歪斜，字体清晰无错漏；标识表面光滑，无划痕、色差，确保长期使用不易褪色、变形。

（二）给排水工程方案

给排水工程以“医用合规、防污防漏、节水节能、便于维护”为核心，严格遵循医疗建筑给排水规范，重点解决原有管道老化、布局不合理等问题，适配国际医疗部高端诊疗与休养需求，具体方案如下：

核心原则：严格遵循院感防控要求，实现“清洁与污水分流、饮用水与非饮用水分离”，选用抗菌、耐腐蚀材质，确保供水安全、排水畅通，避免渗漏、交叉感染隐患。

重点改造区域（998㎡）： 给水系统末端改造，采用PPR抗菌管（食品级），体检中心样本采集区、病房独立卫生间增设专用供水接口，安装节水型龙头、恒温花洒，确保供水稳定、水温适宜；预留医疗设备（如体检仪器、消毒设备）给水点位，接口做好密封处理。

排水系统：重新布设排水管道末端改造，采用UPVC防臭管道，体检中心增设专用排水点位，适配样本清洗、消毒需求；病房独立卫生间安装防臭地漏、静音马桶，排水管道做好隔音、防渗漏处理，避免噪音干扰与渗漏隐患；排水管道坡度符合规范，确保排水畅通，无积水。

防水处理：卫生间、样本采集区等涉水区域，基层做防水找平处理，涂刷医用级防水涂料，防水层厚度不低于1.5mm，涂刷后进行闭水试验（闭水时间不低于24小时），确保无渗漏后再进行后续施工。

局部修缮区域（2120㎡）： 管道检修：对原有给排水管道进行全面排查，更换老化、破损的管道与接口，修复渗漏部位，确保管道畅通、无渗漏；对公共卫生间洁具进行检修、更换，选用与重点区域风格统一的节水型洁具。

细节优化：清理管道堵塞部位，疏通排水管道；对原有防水破损区域进行修补，重新涂刷防水涂料，做好闭水试验；补充公共卫生间洗手池、拖把池等配套设施，完善排水功能。

质量控制：管道材质需符合医用标准，提供合格证明；管道安装牢固，接口密封严密，无渗漏；防水工程验收合格后方可进入下一道工序；供水水质符合《生活饮用水卫生标准》，排水符合《医疗机构水污染物排放标准》。

（三）暖通工程方案

暖通工程以“舒适宜居、节能高效、院感防控、静音降噪”为核心，结合国际医疗部不同区域功能需求，优化空调、新风系统布局，确保室内温度、湿度、空气质量达标，贴合高端患者就医与休养体验，具体方案如下：

核心原则：遵循“分区控温、按需送风、空气净化、避免交叉感染”原则，适配体检中心、病房等不同区域的使用需求，确保室内温度、湿度稳定，空气质量符合医用标准，同时降低能耗与噪音。

重点改造区域（998㎡）： 空调系统：采用风机盘管+新风系统，更换原有老旧空调设备，选用静音、节能型风机盘管，安装在吊顶内，出风口与吊顶造型统一，避免突兀；VIP体检包间、高端套间病房增设独立控温装置，可根据需求调节温度（夏季24-26℃，冬季20-22℃）。

管道布设：空调管道采用保温、隔音材质，避免冷凝水渗漏与噪音传播；管道布局与装饰、电气等专业协同，隐藏式布设，保持顶面、墙面整洁，与整体装饰风格统一。

（四）电气工程方案

电气工程以“安全稳定、智慧适配、医用合规、节能高效”为核心，严格遵循医疗建筑电气设计规范，重点优化供电系统、照明系统，预留智能化点位，确保满足医疗设备、智慧场景运行需求，具体方案如下：

核心原则：遵循“安全第一、分级供电、按需布设、智慧协同”原则，确保供电稳定可靠，避免断电、漏电隐患；照明系统贴合医用需求，柔和不刺眼，同时适配智慧医院建设，预留智能化终端点位。

重点改造区域（998㎡）： 供电系统：重新布设供电线路，采用铜芯电缆，铺设独立供电回路，医疗设备（如体检仪器、监护设备）采用专用回路，配备漏电保护、过载保护装置，确保供电安全；

照明系统：采用LED节能灯具，搭配嵌入式照明、床头阅读灯、应急照明，体检中心、大厅选用柔和的漫射光，避免强光刺激；病房照明可调节亮度，贴合患者休养需求；照明开关布局合理，方便医护人员、患者操作；标识照明与标识一体化设计，提升夜间导视效果。

点位预留：预留智慧交互终端、医护对讲、监控、输液监测等智能化设备点位，线路隐藏式布设，与装饰面层完美收口；安装接地系统，确保医疗设备、电气设施接地可靠，避免电磁干扰。

局部修缮区域（2120㎡）：照明更新：选用与重点区域风格统一的LED节能灯具，补充应急照明、疏散指示灯具，确保符合消防安全要求；调试照明系统，确保亮度均匀、开关灵敏。

（五）消防工程方案

消防工程以“安全第一、预防为主、防治结合”为核心，严格遵循消防安全规范，结合医疗建筑特点，完善消防设施布局，消除消防安全隐患，确保符合医疗机构消防安全管理要求，具体方案如下：

核心原则：遵循“全覆盖、无死角、易操作、快响应”原则，确保消防设施完好有效，应急疏散通道畅通，贴合医疗场所人员疏散难度大、需保障患者安全的特点，杜绝消防安全隐患。

重点改造区域（998㎡）： 消防设施布设：调整火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统，安装烟感探测器、温感探测器、喷淋头，探测器间距符合规范，喷淋头覆盖所有区域，无盲区；根据图纸要求增设手动火灾报警按钮、消防栓，消防栓布局合理，便于取用，配备齐全消防器材（灭火器、水带、水枪）。

应急疏散：优化应急疏散通道布局，确保通道宽度不低于1.2米，无障碍物；安装应急照明、疏散指示标志，指示标志清晰醒目，间距不超过20米，地面增设疏散指示标识，贴合医用场所疏散需求；病房、体检中心设置疏散引导标识，方便患者、医护人员快速疏散。

防火处理：装饰材料选用防火等级符合规范的材质，墙面、地面、吊顶做好防火处理；电气线路、管道穿越防火分区时，做好防火封堵，避免火灾蔓延；设置防火门，确保关闭严密、启闭灵活。

局部修缮区域（2120㎡）： 设施检修：对原有消防设施进行全面排查、检修，更换老化、破损的烟感探测器、喷淋头、手动报警按钮等设备，确保设备完好有效；补充缺失的消防器材，确保每个区域消防器材配备充足。

隐患整改：清理应急疏散通道障碍物，确保通道畅通；修复破损的应急照明、疏散指示标志，调试消防系统，确保火灾自动报警、自动喷水系统正常运行；对防火门进行检修、调试，确保符合防火要求。

质量控制：消防设施需符合国家消防标准，提供合格证明；消防系统安装规范，调试合格，确保火灾时能快速响应、有效处置；应急疏散通道、防火设施符合规范，通过消防安全专项验收；定期开展消防检测，确保设施长期完好。

（六）弱电工程方案

弱电工程以“智慧赋能、便捷高效、安全可靠、协同适配”为核心，结合医院智慧医院建设基础，完善弱电系统布局，实现与智能化场景、医疗设备的协同运行，助力高端医疗服务提质增效，具体方案如下：

核心原则：遵循“智慧协同、隐私保护、稳定可靠、便于扩容”原则，贴合医院电子病历六级、互联互通五级乙等的建设基础，完善弱电系统，支撑数字病房、智慧护理、医护对讲等场景落地，保护患者隐私与医疗数据安全。

重点改造区域（998㎡）： 综合布线：重新布设弱电线路（网络线、电话线、数据线），采用屏蔽线缆，避免电磁干扰，线路隐藏式布设，与装饰、电气线路协同布局，预留扩容接口；搭建专用医疗网络，确保医疗数据传输安全、稳定。

智能化系统：更换医护对讲系统，病房床头设置对讲分机，护士站设置主机，实现医护人员与患者快速沟通，支持信息查询、医嘱查看等功能。采用IP数字信号，配备护士站AI交互大屏（不小于60寸）、双面液晶廊屏（不小于28寸）、护士站话机（不小于15寸）、病房门口屏（不小于15寸）、AI床头屏（不小于10寸）；完善视频监控系统，监控覆盖所有公共区域、诊疗区域，画面清晰，支持实时监控与回放，同时保护患者隐私（病房内监控需经患者同意）。

其他配套：完善门禁系统，VIP区域、资料室设置门禁，确保区域安全；体检中心增设自助查询终端，方便患者查询体检报告；同步适配医院现有智慧医院系统，实现数据互联互通。

局部修缮区域（2120㎡）： 线路梳理：对原有弱电线路进行全面梳理，修复破损、松动的线路与接口，确保线路畅通；优化线路布局，避免线路杂乱，与装饰面层收口严密。

设备升级：更换老旧的对讲设备，补充缺失的弱电配套设施；调试弱电系统，确保与医院现有智慧系统协同运行，数据传输稳定。

质量控制：弱电材料需符合医用、安防标准，提供合格证明；线路安装规范，屏蔽效果良好，无信号干扰；智能化系统调试合格，运行稳定，数据传输安全；隐私保护符合医疗规范，监控、数据存储符合相关规定。

★系统兼容性：医护对讲系统、门禁系统、视频监控系统均需兼容大院当前管理平台，不再额外组件管理后台。不得破坏原有隐蔽智能化系统，如无线系统、智慧能耗系统，工程完工后需恢复正常使用。（供应商提供承诺并加盖公章，格式自拟。）

- VIP套间医用气体

- 点位重新布置，医疗气体接口，做到隐藏式布设，保持墙面整洁。

- 七、商务要求

★1、工期：总工期80日历天。其中：设计工期20日历天（含施工图设计及报审）；具体开工时间以发出的开工通知为准，因非承包人原因不能按时开工的，工期相应顺延。

★2、质保期：按《建设工程质量管理条例》第四十条规定，本项目涉及有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的，质保期为5年；其余的施工内容，质保期为2年。

★3、质量标准：符合现行国家施工及验收规范要求的合格标准，其中消防、医用气体专业工程须确保通过相关部门验收。验收不合格由中标单位无条件整改并担责公共区域使用A 级不燃材料，病房、诊室使用B1 级以上材料；材料进场需提供由国家认可的检测机构出具的、带有CMA/CNAS标识的防火性能型式检验报告（须包含燃烧性能等级判定），经三方封样后方可使用，管线穿越防火分区必须封堵；本次改造范围内所有烟感、温感、手动报警、喷淋、应急广播、防火门、应急照明、疏散指示等消防末端设施，必须与院区现有消控室主机实现完全兼容、正常联动、信号准确上传，确保消防控制系统整体有效。

★4、付款方式：

设计付款：施工图设计成果文件通过有关部门验收后支付至合同价款中设计金额得60%（无息）；工程完工后付至合同价款中设计金额得80%，竣工验收合格后付至合同价款得100%，采购人付款前，成交供应商应当向采购人开具符合采购人要求的发票。

施工付款：合同签订后，施工单位进场付合同价的10%，工程竣工验收合格后付至合同价的80%，经采购人审计部门审核后，付至审定价的97%，余款3%部分至保修期满后，如无质量问题，经成交供应商书面申请后无息支付，采购人付款前，成交供应商应当向采购人开具符合采购人要求的发票。

★5、施工图设计必须在初步设计文件的基础上进一步详细、具体，施工图设计不偏离初步设计方案思路、范围、材料以及意图，报审前需经甲方同意。（供应商提供承诺并加盖公章，格式自拟。）

6、供应商承建的项目，除消防、医用气体项目报经院方同意外，禁止再行转包、分包。

八、踏勘现场（提供报名回执）

1、因本项目报价需结合现场实际情况，所以各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况（包括进出场道路及施工作业面情况、采购人需达成的施工效果等）。现场踏勘联系人：刘老师，联系电话：18961321605；踏勘时间：投标截止时间前，现场踏勘时须确保完全了解项目情况，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况。本项目施工时场内、外矛盾由施工单位自行解决并承担费用，中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。投标人的现场踏勘行为有任何费用、责任须自行承担，不得因此导致采购人承担有关的责任和蒙受损失。

2、投标人项目组成员要求：

2.1投标人投标时须提供项目组成员名单，进场施工时须按照投标文件的项目组成员名单进行实名制管理。

2.2拟派项目组成员要求：

（1）供应商应组建经验丰富的项目管理团队（含项目负责人，项目总技术负责人、施工负责人、设计负责人、设计各专业人员、施工管理人员、安全管理人员、质量管理人员、资料管理人员、材料管理人员等，人员自行组建），项目管理团队的目标是为了履约完成本建设项目的施工任务，包括但不限于本工程的质量、工期、成本、文明施工、环境、安全、资金管理、资料管理、材料采购及管理、施工技术、冲突解决、上下沟通协调等任务。

★（2）拟派设计负责人：拟派项目负责人具备一级注册建筑师执业资格（需提供2026年1月至今任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；

九、投标报价要求

1、本项目采用固定总价的方式，投标报价应包含施工图设计、施工图预算编制、施工图报审（含专家评审、报审，直至取得施工图审查合格证明）、施工许可报批及后续服务（施工配合）、消防审查、工程施工、消防检测、整改、动火措施、材料封样等一切费用。投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、地质情况、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素，中标后其投标总价不变，采购人不另行增加任何费用，与总承包商及其他各专业承包商的协调、配合费用及其他相关风险费用，甲方不再就本合同另行向乙方支付任何费用。

2、对采购人已提供设计成果的部分，供应商必须保留原设计成果，同时供应商必须按原设计成果进行设计和报价，并经采购人统一。

3、该项目为国际医疗部，为特需人群服务，保持较高的档次及品位及质量要求。

十、设计成果文件要求：

1、最终成果文件由含最终施工图纸、文字说明等组成提供给采购人。具体要求如下：

图纸成果的图片分辨率不小于10k，打印分辨率不小于300dpi。

2、成果文件的载体

（1）纸质版：设计图纸成果及文字说明以A3规格横版编排，胶装装订成册。

（2）电子版：设计图纸成果及文字说明提供pdf格式高清文件，以电子版形式刻录光盘。

3、成果文件的数量（暂定，最终按采购人要求提供，相关工本费由投标人综合考虑在报价中）。

4、提交纸质版文件一式7份（1正6副）；2）提交电子版光盘一式1份。

第五章 初步设计图纸及模拟清单

初步设计图纸详见百度网盘

链接：  https://pan.baidu.com/s/17NsQSDMtH3oOslvPDT-pew?pwd=1111

提取码：1111

第六章 评审方法和评审标准

一、磋商小组：

本采购项目磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

二、评审方法：综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

三、评审原则：

磋商小组必须客观、公正、审慎，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评审标准：

(一)评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

(二)本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

综合评分法

1.价格分：10分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×10分

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

- 商务技术分：90分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 类似业绩 （18分） | 1、施工业绩：供应商提供自2023年1月1日以来具有公共建筑的新（扩）建、维修改造工程施工项目业绩的，每提供一个得3分；最高得9分。 注：时间以合同签订时间为准，证明材料提供施工合同、竣工验收合格证明的原件扫描件上传至电子响应文件中。合同需反映相关信息，以上证明材料提供不全或未提供的不得分。 2、设计业绩：供应商具有自2023年1月1以来具有公共建筑的新（扩）建、维修改造业绩，每提供一个得3分，最高得9分。 注：时间以合同签订时间为准，响应文件内须提供合同扫描件，并加盖供应商公章。 |
| 项目团队 (20分) | 1.拟派施工负责人具有工程建设类工程师及以上技术职称的得5分，本项最高得5分。 2.项目设计负责人具有工程建设类工程师及以上职称的得5分。本项最高得5分。 3.供应商拟投入本项目组成员（项目负责人和技术负责人除外）中具备施工管理人员、质量管理人员、安全管理人员、资料管理人员、材料管理人员的，每提供一个得2分，本项最高10分。 注： 1.人员不得相互兼职，同一人多个证书，不重复计分。 2.提供人员职称证书、岗位证书（或培训合格证书）扫描件及2026年1月至今任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 企业资信 （12分） | 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每有一个得4分，本项最高得12分。 注：提供认证证书扫描件加盖公章上传至电子响应文件中，未按要求提供不得分。 |
| 对项目所在区域的理解和设计思路（12分） | 响应供应商需结合对本次项目的理解与相关规划和政策的要求进行分析，须包含以下几个方面：①项目背景及现状分析；②相关规划与政策要求；③建设条件分析等。 上述3方面内容中每缺少一项内容扣4分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。本项最多得12分。 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
| 进度安排及保证措施（12分） | 响应供应商须针对本项目提供进度安排及保证措施，包括以下内容①质量保证措施：包含质量保障体系、设计过程中质量保障措施，后续服务过程中质量保障措施；②进度保证措施：包含设计进度保障措施、设计变更响应时间；③本项目工程施工期间设计人员的安排。 上述3方面内容中每缺少一项内容扣4分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。本项最多得12分。 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
| 重点难点分析 （8分） | 响应供应商须结合此类建筑设计项目的工作经验，针对本项目的重点难点进行分析，须包含以下几个方面：①重难点问题分析；②重难点问题对策。 上述2方面内容中每缺少一项内容扣4分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。本项最多得8分。 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
| 造价及成本措施分析（8分） | 响应供应商针对本项目设计需求，分析各专业工程造价构成并提出控制单位成本的有效措施。须包含以下几个方面：①各专业工程造价构成；②控制单位成本的措施。 上述2方面内容中每缺少一项内容扣4分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。本项最多得8分。 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |

五、成交标准：

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第七章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

### 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

### 二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

### 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

### 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

### 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

### 六、特定资格要求的证明文件（其中供应商承诺书见格式）

### 七、其他资格要求的证明文件

### 八、法人授权书

### 九、磋商响应函

### 十、中小微企业声明函

### 十一、残疾人福利性单位声明函

### 十二、投标分项报价汇总表

### 十三、施工费用（已标价的工程量清单）

### 十四、商务要求响应及偏离表

### 十五、技术要求响应及偏离表

### 十六、开标一览表

### 十七、类似项目业绩一览表

### 十八、项目团队人员一览表

### 十九、项目实施方案

### 二十、其他资料

### 二十一、联合体协议书（如有）

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号）、《关于做好2023年度政府采购领域优化营商环境有关工作的通知》（连财购〔2023〕9号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺！

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号）、《关于做好2023年度政府采购领域优化营商环境有关工作的通知》（连财购〔2023〕9号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺！

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

主要专业技术能力有：         。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

特别提醒：供应商须附主要设备和主要专业技术能力的证明材料。主要设备的证明材料包括设备发票或设备租赁合同、照片等，主要专业技术能力的证明材料包括企业资质、专利、人员证书等。

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

## 声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

## 六、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

供应商承诺书（格式）

致：连云港市第一人民医院

我公司参与贵单位               工程项目的磋商，我单位郑重承诺：

1.所报项目负责人          同志和法定代表人         同志近 5 年以来及本单位近 3 年以来无行贿犯罪记录；

2、我单位不存在借牌挂靠行为，不出借挂靠资质。

3.我单位未在“信用中国”和“中国政府采购网”被列为失信被执行人。

4.我单位磋商全过程（含异议、投诉环节）出示的证明文件资料均是真实、有效的。

5.我公司在响应文件提交截止时间当日企业资质动态监管核查为合格；若响应文件提交截止时间当日企业资质动态监管核查不合格，将主动放弃成交资格；

综上，我单位承诺如有虚假，愿意无条件接受被取消磋商或成交（候选人）资格、磋商保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相关处罚，特此承诺！

供应商：                 （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

项目负责人：             （签字）

项目负责人证书编号：

日期：      年      月      日

## 七、其他资格要求的证明文件

## 八、法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权               （被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于          年     月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件：

委托代理人有效期内的身份证正反面扫描件：

填报说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：【采购单位】

兹证明，

姓名：         性别：        年龄：         职务：

系                   （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件：

供应商：                      （盖单位章）

年       月       日

## 九、磋商响应函

磋商响应函

致：　　（采购人）

（一）根据已收到的采购编号为          的               工程的磋商文件（包括补充通知），遵照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的规定，我单位经考察现场和研究上述工程磋商文件后，我方愿以人民币     元（大写）的总价，按磋商文件的要求承包本次采购范围内的全部工程，并承担相关的责任。

（二）我方提交的磋商响应文件（包括磋商报价书、已标价的工程量清单和其他响应文件）在磋商截止时间后的60天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在磋商响应文件有效期内不撤回磋商响应文件，除磋商文件另有规定外，不修改磋商响应文件。

（三）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在  天内竣工。

（四）我单位保证本工程质量达到        。

（五）我单位保证在成交后派出           （姓名）项目负责人全面负责本工程的施工。

（六）贵单位所发出的磋商文件、成交通知书和本磋商响应文件将构成约束我们双方的合同。

供应商：（盖章）

单位地址：

邮政编码：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

邮箱：

日期：      年      月      日

## 十、中小微企业声明函（工程）（分包号：**）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年   月   日

填报说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3.成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

十一、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的         项目由本单位承建。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标分项报价汇总表

| 序号 | 分项名称 | 投标报价(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程设计费用 |  |  |
| 2 | 工程施工费用 |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 2.2 | 暂列金额 |  |  |
| 2.3 | 除专业工程暂估价及暂列金额外的工程施工费 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日期:      年    月    日

注：

1、供应商的投标总价，应是完成磋商文件和采购人要求及合同条款上所列采购范围的全部内容，供应商若有项目缺报、漏报、错报，均视为包含在投标总报价之中。

2、以上“投标分项报价”、“投标总价”均包含税金。

## 十三、施工费用（已标价的工程量清单）

（施工费用根据模拟清单采用工程量清单报价）

注：各分项最终结算价按照磋商首次报价与最后报价作同比例变动。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

请逐条对应磋商文件“项目需求”等内容要求的商务要求，填写该表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

按所响应的技术要求，逐条对应磋商文件“第四章 项目需求”中的“三、工程标准及技术规范”填写该表。

| 序号 | 磋商文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 项目负责人 |  |
| 工期（日历天） |  |
| 质量标准 |  |

日期：   年   月   日

## 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 工程名称 | 签订时间 | 业主单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任职务 | 职称证书 | 资格证书 | 从事专业年限 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十九、项目实施方案

（格式自定）

项目名称：【项目名称】

项目编号：【项目编号】

## 二十、其他资料

供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。

## 二十一、联合体协议书（如有时）

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1）资质等级：     ，   （供应商2）资质等级：   自愿组成联合体，参加  连云港市第一人民医院 组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中                 （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为          （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 /  %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。