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一．投标邀请函
普信国际工程咨询有限公司受无锡市第一中学的委托，就其无锡市第一中学扩容配套改造项目进行竞争性磋商，欢迎你单位参加报价并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内    容

	1
	采购项目名称：无锡市第一中学扩容配套改造项目
采购项目编号：JSZC-320200-PXGJ-C2026-0065
采 购 人：无锡市第一中学
采购方式：竞争性磋商

	2
	采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司
地        址：无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 1号楼1807

	3
	采购项目概况、要求： 
（1）项目概况：1.南教学楼卫生间改造：对南教学楼1—5层男女卫生间进行翻新改造；2.学生活动广场建设：清理原灌木场地，改建为果岭草草坪，及新增仿石PC砖园路，设置乒乓球与羽毛球活动绿地，并增设供学生活动休憩的时光小站；校门内主广场对基础进行整体翻新，表面铺设沥青；钱伟长楼台阶翻新，钱 伟长楼广场及廊架下过道完成铺装；校门口家长等候区改造；3.红楼前运动场地改造；4.对红楼、行政楼、北教学楼的屋顶进行维修，重做屋面防水，更新瓦片及落水管，对西餐厅损坏部分屋顶进行维修，更换防水。
（2）工期：40日历天；误期违约金：合同价的1‰/天
（3）质量标准：合格；质量违约金：合同价的3%。
（4）预算价：356.695302万元
（5）最高限价：356.695302万元；投标报价高于最高限价的作为无效投标处理。
（6）本项目标的所属行业：建筑业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（8）本项目专门面向中小企业的采购项目。
（9）服务地点：无锡市第一中学。

	4
	报价供应商条件：
1.供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业或供应商应为监狱企业或供应商应为残疾人福利企业；
3.本项目的特定资格要求：
（1）报价供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的法人或其他组织，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，企业财务状况良好；
（2）报价供应商具备[建筑工程(2015新标准)三级]（含）以上资质，且具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）；
（3）项目负责人具备[建筑工程注册建造师二级]（含）以上资格和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）；
（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
（5）项目负责人不得有在建。
注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同；
2） 重大违法记录是指磋商供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
4.本项目不接受联合体磋商。

	5
	获取磋商文件：
（1）获取竞争性磋商文件时间：2026年7月15日至2026年7月22日23:59时止（法定假日除外）。
（2）竞争性磋商文件获取地点方式：网上获取，潜在报价供应商可在项目竞争性磋商公告附件中查看竞争性磋商文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载竞争性磋商文件[江苏政府采购网--苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取竞争性磋商文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传响应文件。供应商须对竞争性磋商文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。
（3）售价：本项目磋商文件免费。

	6
	提疑截止时间：2026年7月22日16:00时前；以书面及电子文档形式同时送至采购代理机构。邮箱：825107487@qq.com
答疑时间：2026年7月23日17：00

	7
	本项目不需要缴纳投标保证金。

	8
	投标有效期：开标之日起90天

	9
	1、网上投标截止时间：2026年7月27日14:00，投标截止时间后的响应文件恕不接受。 
2、网上投标解密时间：2026年7月27日14:00，解密时限：开启解密后30分钟。
3、响应文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。
特别提醒：
本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。

	10
	评审时间：2026年7月27日唱标结束后  
评审地点：无锡市学前街27号（原高等师范大楼）4楼

	11
	定标时间：2026年7月27日评标结束
定标地点：无锡市学前街27号（原高等师范大楼）4楼

	12
	本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购方签订合同前，必须提供与系统中电子响应文件一致的纸质响应文件正本一份，副本二份。

	13
	有关本次招标活动程序方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。
联系地址：普信国际工程咨询有限公司（滨湖区蠡湖大道2018号1号楼1807室）
联系人：王奕 、孙荣新、王圆逸
联系电话：0510-82703504

	14
	资金来源：财政资金

	15
	供应商主体信息库注册：
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。
5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注捷宏润安工程顾问 (江苏) 有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
6.线上不见面开标

	
	（1）.本项目进行线上不见面开标活动，供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备，在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解密完成后及时关注开标大厅，在评标过程中保持在线，等待后续多次报价、答疑澄清、评标委员会的询标和评标结果等提示，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，供应商自行承担后果。



二．报价供应商须知
（1） 遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（2） 磋商文件：
1. 磋商文件包括本文件目录所列全部内容，报价供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求。
2. 报价供应商应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//）登录“苏采云”系统（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）下载磋商文件及有关资料，按要求制作、上传响应文件，对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3. 磋商文件中的“法定代表人”是指报价供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。
4. 报价供应商一旦参加本项目报价，即表明承诺接受了本磋商文件中的所有条件和规定。
5. 磋商文件仅作为本次招投标使用。
（三） 磋商文件的解释：
1. 报价供应商如有需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”第6项规定的时间将电子邮件送至普信国际工程咨询有限公司。
E-mail：825107487@qq.com
2. 采购人、普信国际工程咨询有限公司将按“投标邀请函”第6项规定的时间对报价供应商针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3. 本文件的最终解释权归采购人。
（4） 磋商文件的补充或修正：
1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对磋商文件进行澄清或修正，普信国际工程咨询有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（江苏省政府采购网、中国政府采购网）发布更正公告并书面通知已报名单位，该澄清或修正的内容为磋商文件的组成部分。报价供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请磋商文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函（传真件）普信国际工程咨询有限公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
2、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。
（5） 响应文件的组成：响应文件由明标部分、暗标部分组成。
响应文件的明标部分：
1、证明文件
1) 关于资格的声明函（格式见附件）；
2) 报价供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
3) 报价供应商法定代表人身份证扫描件及被授权代表身份证扫描件；
4) 具有独立承担民事责任能力的报价供应商营业执照副本或相关部门的登记证明文件扫描件；
5) 报价供应商具有[建筑工程(2015新标准)三级](含)以上扫描件和有效的安全生产许可证扫描件；
6) 项目负责人具备[建筑工程注册建造师二级]（含）以上扫描件及有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）扫描件；
7) 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；
8) 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；
9) 报价供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表、利润表）或由会计师事务所出具的2024年度（或2025年度）审计报告扫描件；
10) 承诺书（格式见附件）；
11) 中小企业声明函（格式见附件）。
（2）补充证明文件
1) 投标单位情况说明表(格式见附件）
2) 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）。
3) 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；（如是）。
4) 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书；（如是）
*注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
2、投标函部分
（1） 投标函（格式见附件）
（2） 开标一览表（格式见附件）
（3） 工程量清单
（4） 偏差表（格式见附件）
（5） 品牌表（格式见附件）
（6） 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）
（7） 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）（以上未提供格式的自行编制格式）
响应文件的暗标部分：
3、技术部分（施工组织设计）
（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分
（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施
（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施
（5）安全文明施工及环境保护措施
（6）劳动力、机械设备和材料投入计划
（7）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案
（六）投标报价说明： 
[bookmark: _Hlk496085485]1、投标报价必须包括：投标报价中应考虑到本项目实施过程中所产生的一切费用。报价范围包括：材料费、人工费、机械费、保险费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用。
2、投标报价按磋商文件要求的内容和范围报价。
3、磋商费用自理。
（7） 响应文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2.响应文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4.投标费用自理。
5.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在政府采购客户端制作响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传响应文件。
6.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
7.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
8.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
9.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、商务资料（如白皮书、彩页、手册、业绩、报告等）扫描上传至投标系统。
10.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。
11.暗标排版要求：字体为小四号宋体、黑色。单倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码，页码采用小五号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页。网络图、平面图、操作功能截图、现场考察图片、系统架构图、仪器原理图等图片中字体、字号不作限制。
暗标不按照以上要求制作的视为无效响应文件。
（八） 无效响应文件的确认：
供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：
（1） 电子响应文件未按规定时间上传的，纸质响应文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
（2） 电子响应文件未按招标文件要求签章的；
（3） 投标供应商未按招标文件要求解密的；
（4） 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
（5） 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6） 响应文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
（7） 响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
（8） 响应文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
（9） 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
（10） 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
（11） 不同投标供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的；
（12） 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
（13） 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
（14） 投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（15） 不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（16） 响应文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
（17） 技术标（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；
（18） 商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效响应文件的；
（19） 未按要求提供技术文件的或不满足技术要求的；
（20） 响应文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；
（21） 超过招标文件规定的最高限价的；
（22） 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；
（23） 未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；
（24） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
（25） 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
（26） 不同投标供应商的响应文件的排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
（27） 不同投标供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同的；
（28） 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
（29） 同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
（30） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
（31） 响应文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。  
（九）磋商、评审：
1.磋商小组
1.1依照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定由专家组成磋商小组，采购人代表不参加。
1.2磋商小组将在江苏省政府采购（苏采云）平台系统集中与单一报价人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的报价人平等的磋商机会。参加磋商的报价人代表如未按要求磋商，将被视为报价人自动放弃竞争性磋商权利。
1.3磋商过程中，磋商小组成员不得与报价人私下交换意见，并在磋商工作结束后，不得将磋商情况进行泄露。
1.4回避
评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。
2.磋商响应文件的评审依据：
2.1报价一览表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。
2.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
2.3大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
3.磋商程序
3.1所有报价单位在磋商文件规定的时间内解密各自响应文件；
解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络热点）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按磋商文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待磋商小组的询标（如有）、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
3.2磋商截止时间后参加报价的供应商或解密响应文件的供应商不足三家的，不磋商；
3.3磋商时，响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
①响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价磋商小组应当以书面形式要求报价人作出必要的澄清、说明或者补正，经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其报价无效。
4．电子响应文件与纸质响应文件（如有）不符的，以电子响应文件为准。
5．报价人未参加磋商的，视同认可磋商结果。
6.信用信息查询
采购代理机构在开标后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。
7.评审工作程序：
评标工作由普信国际工程咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的磋商小组负责。
（1）响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
①资格性检查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在磋商截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备报价资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
②符合性检查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。
（2）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
（3）比较与评价。按竞争性磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
8.关于磋商报价：
8.1 磋商前首次报价，即按本竞争性磋商文件要求的格式报价；
8.2 磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。
9. 评标方法
磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定报价供应商的分值；各报价供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，成交候选人并列的按方案优劣顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的报价人为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。（计分均保留2位小数）
10.评分标准
对通过符合性审查、商务及技术评审和报价评审的报价人，采用综合计分的办法进行评分。标准具体如下：
（1）投标报价（30分）
价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
注：1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类项目在类似产品市场的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
（2）商务部分（19分）
1）业绩（4分）
[bookmark: _Hlk54275189]投标人自2023年7月1日起承担过类似项目的，有一项得2分，本项最高4分。（提供有效的中标通知书或直接发包备案证明、施工合同、竣工验收证明扫描件上传至响应文件并电子签章，业绩有效期以竣工验收证明日期为准。不提供或缺任意一项不得分）
2）综合情况（3分）
供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书，有1个得1分，本项最高得3分(提供证书扫描件及证书在国家认监委官方网站http://www.cnca.gov.cn/查验截图（需在有效期内）上传至响应文件，不提供或未按要求提供的不得分)
3）人员配置（12分）
1 项目管理班子人员配备要求：除项目负责人外配备技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、资料员、预算员各1名，所有人员不得兼任，配备齐全得3分。
2 项目负责人为工程师及以上职称的，得2分。
3 技术负责人为高级工程师及以上职称的，得2分
4 施工员、质检员、安全员、材料员、资料员、预算员具备工程师及以上职称的，有1人得0.5分，本项最高得3分。
5 预算员为二级及以上注册造价师工程师的，得2分。
注：（1）同一岗位限评一人且同一人员不重复计分；（2）提供上述人员证书（职称证书需由市级及以上人力资源社会保障部门颁发，安全员B证需要由建设行政主管部门颁发）扫描件放入响应文件内，还需提供人员的劳动合同及社保证明（由社保机构出具的近三个月中（不含投标当月）任一月的缴费证明）扫描件，上述资料不提供或提供不全的不得分。
（3） 施工组织设计（49分）暗标部分
（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分（6分）：  
内容包括但不限于①编制说明及编制依据；②工程概况及特点；③施工组织总体设想、方案针对性。投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，该条得1分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得0.5分。本项最高得6分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置（6分）：
内容包括但不限于①平面布置；②材料堆放。投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，该条得2分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分。本项最高得6分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（8分）： 
内容包括但不限于①施工进度计划；②确保工期的保证措施。投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，该条得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分。本项最高得8分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（8分）： 
内容包括但不限于①主要工程项目的施工方案、施工方法；②确保工程质量的保证措施。投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，该条得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分。本项最高得8分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
（5）安全文明施工及环境保护措施（9分）： 
  内容包括但不限于①安全保证措施；②文明施工及保证措施；③环境保护措施。投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，该条得2分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分。本项最高得9分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
（6）劳动力、机械设备和材料投入计划（6分）： 
  内容包括但不限于①人员投入计划；②施工机械投入计划；③材料投入计划。投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，该条得1分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得0.5分。本项最高得6分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
（7）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（6分）：
 内容包括但不限于①关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点难点；② 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点和难点的解决方案；投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，该条得2分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分。本项最高得6分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
（4）国家政策导向（2分）
[bookmark: _GoBack]1）环境标志产品：投标产品有《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书得1分。
2）节能产品：投标产品有《节能产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书得1分。
评委在3人及3人以上的，取所有成员的平均值。响应文件无相应评分内容时，该项目为零分。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
[bookmark: _Toc231463948]（十） 确定成交供应商：
1.竞争性磋商小组根据竞争性磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按竞争性磋商文件的要求在供应商中依法确定成交供应商。普信国际工程咨询有限公司将在省级以上财政部门指定的媒体（中国政府采购网、江苏政府采购网）上发布成交公告。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法规处理。
2.竞争性磋商、评审及定标的整个过程均由采购纪律监察部门全程监督。
3.定标后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。
4.未成交供应商的响应文件正本、成交供应商的响应文件正本及副本全部留存。
（十一）采购项目的中止：
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。
（十二）成交无效的确认：
1.提供虚假材料谋取成交的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3.与采购单位、其他供应商恶意串通的；
4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照竞争性磋商文件和成交供应商的6.响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
7.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
    供应商有上述1至5项情形之一的，成交无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
1.采购人应当自成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经普信国际工程咨询有限公司见证后生效。
2.普信国际工程咨询有限公司见证合同的履行。成交方非因不可抗力未履行磋商文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购监督管理部门作出相应处理。
（十四）履约担保（本项目无履约保证金）：
根据我市政府采购信用担保政策文件要求，履约担保要求如下：
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（十五）合同融资：
根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求，合同融资条款要求如下：
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
（十六）其他：
竞争性磋商文件的条款必须认真审阅，报价供应商应自行检查竞争性磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由报价供应商负责。
所投产品属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单中的节能产品、环境标志产品，应当提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件，评审中分别按照强制采购或优先采购政策实施采购。
本项目招标代理费、编标费由采购人向采购代理机构支付。
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三、项目需求及有关说明
[bookmark: _Toc452556563][bookmark: _Toc452556768][bookmark: _Toc452556682][bookmark: _Toc452556542][bookmark: _Toc471745866][bookmark: _Toc452556664][bookmark: _Toc402880626][bookmark: _Toc452556753][bookmark: _Toc452502502][bookmark: _Toc443332024][bookmark: _Toc452502468][bookmark: _Toc452556644][bookmark: _Toc452556630][bookmark: _Toc452556817][bookmark: _Toc452556562][bookmark: _Toc402880609][bookmark: _Toc452556635][bookmark: _Toc452556538][bookmark: _Toc471744107][bookmark: _Toc452502333][bookmark: _Toc382579311][bookmark: _Toc452502459][bookmark: _Toc443332025][bookmark: _Toc452502392][bookmark: _Toc452556675][bookmark: _Toc452502483][bookmark: _Toc452556726][bookmark: _Toc452556725][bookmark: _Toc452556692][bookmark: _Toc452556566][bookmark: _Toc452502310][bookmark: _Toc471740776][bookmark: _Toc402880613][bookmark: _Toc452556605][bookmark: _Toc452556743][bookmark: _Toc452556770][bookmark: _Toc452556773][bookmark: _Toc452556769][bookmark: _Toc452556518][bookmark: _Toc402880630][bookmark: _Toc452502501][bookmark: _Toc452556732][bookmark: _Toc402880654][bookmark: _Toc452556547][bookmark: _Toc452502390][bookmark: _Toc402880629][bookmark: _Toc452556501][bookmark: _Toc452502350][bookmark: _Toc452502412][bookmark: _Toc402880680][bookmark: _Toc452556550][bookmark: _Toc452502369][bookmark: _Toc452556694][bookmark: _Toc402880684][bookmark: _Toc452556695][bookmark: _Toc452502485][bookmark: _Toc452556727][bookmark: _Toc402880636][bookmark: _Toc452502377][bookmark: _Toc452556568][bookmark: _Toc452502478][bookmark: _Toc452556637][bookmark: _Toc452556831][bookmark: _Toc452502329][bookmark: _Toc452556549][bookmark: _Toc452502448][bookmark: _Toc381964102][bookmark: _Toc452556745][bookmark: _Toc381964101][bookmark: _Toc452556654][bookmark: _Toc382579315][bookmark: _Toc443332033][bookmark: _Toc400913979][bookmark: _Toc452556739][bookmark: _Toc452556578][bookmark: _Toc452556757][bookmark: _Toc452502446][bookmark: _Toc452502372][bookmark: _Toc452502325][bookmark: _Toc452556532][bookmark: _Toc452502345][bookmark: _Toc452556628][bookmark: _Toc402880641][bookmark: _Toc402880692][bookmark: _Toc452556797][bookmark: _Toc402880628][bookmark: _Toc452556767][bookmark: _Toc452556791][bookmark: _Toc452502425][bookmark: _Toc452556673][bookmark: _Toc452556702][bookmark: _Toc443332021][bookmark: _Toc452502529][bookmark: _Toc452556512][bookmark: _Toc452502521][bookmark: _Toc452502375][bookmark: _Toc443332006][bookmark: _Toc471745357][bookmark: _Toc402880632][bookmark: _Toc452556795][bookmark: _Toc452556686][bookmark: _Toc452502418][bookmark: _Toc402880661][bookmark: _Toc452502542][bookmark: _Toc452502479][bookmark: _Toc443332016][bookmark: _Toc471745861][bookmark: _Toc402880620][bookmark: _Toc471745863][bookmark: _Toc452502462][bookmark: _Toc471743612][bookmark: _Toc452502454][bookmark: _Toc402880691][bookmark: _Toc452556646][bookmark: _Toc452556545][bookmark: _Toc452556620][bookmark: _Toc452502355][bookmark: _Toc471745358][bookmark: _Toc452502316][bookmark: _Toc452502352][bookmark: _Toc452502386][bookmark: _Toc402880650][bookmark: _Toc452556690][bookmark: _Toc452502430][bookmark: _Toc452556623][bookmark: _Toc452502396][bookmark: _Toc452502511][bookmark: _Toc452502514][bookmark: _Toc452502434][bookmark: _Toc452556626][bookmark: _Toc452556507][bookmark: _Toc452556648][bookmark: _Toc402880697][bookmark: _Toc452556815][bookmark: _Toc452502336][bookmark: _Toc452502385][bookmark: _Toc452502537][bookmark: _Toc402880695][bookmark: _Toc452502419][bookmark: _Toc471745364][bookmark: _Toc452556580][bookmark: _Toc452502420][bookmark: _Toc452556704][bookmark: _Toc452556581][bookmark: _Toc452502513][bookmark: _Toc452502561][bookmark: _Toc452502566][bookmark: _Toc452556788][bookmark: _Toc452556787][bookmark: _Toc452556691][bookmark: _Toc402880638][bookmark: _Toc452502471][bookmark: _Toc452502428][bookmark: _Toc452502334][bookmark: _Toc402880694][bookmark: _Toc452556800][bookmark: _Toc452556806][bookmark: _Toc452556713][bookmark: _Toc452556824][bookmark: _Toc388279017][bookmark: _Toc452502551][bookmark: _Toc452556634][bookmark: _Toc452502476][bookmark: _Toc452502549][bookmark: _Toc452556656][bookmark: _Toc452502544][bookmark: _Toc452502358][bookmark: _Toc452556814][bookmark: _Toc452502378][bookmark: _Toc452556642][bookmark: _Toc452556693][bookmark: _Toc452556663][bookmark: _Toc471744978][bookmark: _Toc452502488][bookmark: _Toc452556653][bookmark: _Toc452502362][bookmark: _Toc381963376][bookmark: _Toc452502515][bookmark: _Toc452556805][bookmark: _Toc402880618][bookmark: _Toc443332029][bookmark: _Toc452502388][bookmark: _Toc452556771][bookmark: _Toc388279025][bookmark: _Toc402880605][bookmark: _Toc452556826][bookmark: _Toc471745874][bookmark: _Toc452502512][bookmark: _Toc443332009][bookmark: _Toc452502492][bookmark: _Toc452556676][bookmark: _Toc452502387][bookmark: _Toc402880616][bookmark: _Toc452502342][bookmark: _Toc388279016][bookmark: _Toc452502496][bookmark: _Toc452502438][bookmark: _Toc452556579][bookmark: _Toc402880653][bookmark: _Toc452556685][bookmark: _Toc452502433][bookmark: _Toc452556540][bookmark: _Toc452556595][bookmark: _Toc452556666][bookmark: _Toc452556811][bookmark: _Toc452556560][bookmark: _Toc452556681][bookmark: _Toc452556589][bookmark: _Toc452502490][bookmark: _Toc452556531][bookmark: _Toc471745867][bookmark: _Toc381963375][bookmark: _Toc452556607][bookmark: _Toc452556586][bookmark: _Toc402880677][bookmark: _Toc381963372][bookmark: _Toc452556570][bookmark: _Toc452502444][bookmark: _Toc452556539][bookmark: _Toc452556750][bookmark: _Toc402880640][bookmark: _Toc452556710][bookmark: _Toc452556747][bookmark: _Toc402880671][bookmark: _Toc452502432][bookmark: _Toc452502343][bookmark: _Toc443332010][bookmark: _Toc402880688][bookmark: _Toc452502464][bookmark: _Toc452502536][bookmark: _Toc402880664][bookmark: _Toc452556828][bookmark: _Toc452502424][bookmark: _Toc452502330][bookmark: _Toc452502441][bookmark: _Toc402880689][bookmark: _Toc471745367][bookmark: _Toc452502531][bookmark: _Toc452502519][bookmark: _Toc402880696][bookmark: _Toc381964099][bookmark: _Toc452502439][bookmark: _Toc452556721][bookmark: _Toc452556528][bookmark: _Toc452502411][bookmark: _Toc381964098][bookmark: _Toc452556647][bookmark: _Toc452556629][bookmark: _Toc452556660][bookmark: _Toc452502410][bookmark: _Toc452502560][bookmark: _Toc452556761][bookmark: _Toc452556755][bookmark: _Toc402880676][bookmark: _Toc452556803][bookmark: _Toc452502383][bookmark: _Toc452502382][bookmark: _Toc452556670][bookmark: _Toc402880606][bookmark: _Toc452502402][bookmark: _Toc452556671][bookmark: _Toc452502389][bookmark: _Toc402880686][bookmark: _Toc452556588][bookmark: _Toc452556504][bookmark: _Toc452502474][bookmark: _Toc452502509][bookmark: _Toc452556699][bookmark: _Toc452556736][bookmark: _Toc452502353][bookmark: _Toc443332026][bookmark: _Toc452556530][bookmark: _Toc452502431][bookmark: _Toc443332031][bookmark: _Toc471744487][bookmark: _Toc452502467][bookmark: _Toc400913980][bookmark: _Toc452502510][bookmark: _Toc452502443][bookmark: _Toc452556633][bookmark: _Toc452556679][bookmark: _Toc452556624][bookmark: _Toc452556572][bookmark: _Toc402880678][bookmark: _Toc471745361][bookmark: _Toc452502499][bookmark: _Toc452502535][bookmark: _Toc452556627][bookmark: _Toc452556606][bookmark: _Toc452556541][bookmark: _Toc452502540][bookmark: _Toc452502450][bookmark: _Toc402880679][bookmark: _Toc452556748][bookmark: _Toc452502481][bookmark: _Toc402880662][bookmark: _Toc452556524][bookmark: _Toc452502359][bookmark: _Toc402880642][bookmark: _Toc452556616][bookmark: _Toc452556199][bookmark: _Toc452502469][bookmark: _Toc443332032][bookmark: _Toc452556557][bookmark: _Toc452556759][bookmark: _Toc471745869][bookmark: _Toc452502557][bookmark: _Toc388279022][bookmark: _Toc452556746][bookmark: _Toc452556708][bookmark: _Toc402880648][bookmark: _Toc452556639][bookmark: _Toc402880647][bookmark: _Toc402880663][bookmark: _Toc452556613][bookmark: _Toc452502534][bookmark: _Toc452502552][bookmark: _Toc443332034][bookmark: _Toc452502327][bookmark: _Toc452502445][bookmark: _Toc452502495][bookmark: _Toc452502497][bookmark: _Toc452556619][bookmark: _Toc452556762][bookmark: _Toc452556610][bookmark: _Toc452556698][bookmark: _Toc402880645][bookmark: _Toc452502365][bookmark: _Toc402880700][bookmark: _Toc452556774][bookmark: _Toc452502517][bookmark: _Toc452556564][bookmark: _Toc452502532][bookmark: _Toc452556576][bookmark: _Toc452556766][bookmark: _Toc471744106][bookmark: _Toc452556729][bookmark: _Toc452502423][bookmark: _Toc452556536][bookmark: _Toc452502340][bookmark: _Toc471745870][bookmark: _Toc443332005][bookmark: _Toc452556555][bookmark: _Toc402880655][bookmark: _Toc402880612][bookmark: _Toc452556496][bookmark: _Toc452556706][bookmark: _Toc452502440][bookmark: _Toc452502470][bookmark: _Toc452556591][bookmark: _Toc402880685][bookmark: _Toc452502528][bookmark: _Toc452556598][bookmark: _Toc452556533][bookmark: _Toc388279024][bookmark: _Toc452556537][bookmark: _Toc452502563][bookmark: _Toc452502571][bookmark: _Toc402880683][bookmark: _Toc452556638][bookmark: _Toc471745359][bookmark: _Toc402880610][bookmark: _Toc452556730][bookmark: _Toc452556509][bookmark: _Toc452556636][bookmark: _Toc452556775][bookmark: _Toc452556812][bookmark: _Toc452556707][bookmark: _Toc452502506][bookmark: _Toc452502530][bookmark: _Toc452556508][bookmark: _Toc452502422][bookmark: _Toc452556513][bookmark: _Toc443332030][bookmark: _Toc471745366][bookmark: _Toc471745868][bookmark: _Toc400913978][bookmark: _Toc452502416][bookmark: _Toc452502335][bookmark: _Toc452556733][bookmark: _Toc452502473][bookmark: _Toc452502568][bookmark: _Toc381963374][bookmark: _Toc452556650][bookmark: _Toc452556720][bookmark: _Toc402880693][bookmark: _Toc471745360][bookmark: _Toc402880660][bookmark: _Toc452556543][bookmark: _Toc471745363][bookmark: _Toc452556756][bookmark: _Toc452502395][bookmark: _Toc402880622][bookmark: _Toc452502313][bookmark: _Toc402880668][bookmark: _Toc452556785][bookmark: _Toc471745365][bookmark: _Toc452556829][bookmark: _Toc471745859][bookmark: _Toc452556661][bookmark: _Toc452556659][bookmark: _Toc452556808][bookmark: _Toc402880637][bookmark: _Toc452556718][bookmark: _Toc452556723][bookmark: _Toc402880604][bookmark: _Toc471745368][bookmark: _Toc452556641][bookmark: _Toc452556678][bookmark: _Toc452556784][bookmark: _Toc452556684][bookmark: _Toc402880672][bookmark: _Toc402880659][bookmark: _Toc452556571][bookmark: _Toc452556565][bookmark: _Toc452502347][bookmark: _Toc400913976][bookmark: _Toc452502401][bookmark: _Toc452556772][bookmark: _Toc452556813][bookmark: _Toc452556534][bookmark: _Toc452502309][bookmark: _Toc402880614][bookmark: _Toc388279020][bookmark: _Toc452556700][bookmark: _Toc402880615][bookmark: _Toc452556742][bookmark: _Toc452556751][bookmark: _Toc452556763][bookmark: _Toc452556599][bookmark: _Toc452556807][bookmark: _Toc452556719][bookmark: _Toc452556611][bookmark: _Toc452502480][bookmark: _Toc452556793][bookmark: _Toc452502337][bookmark: _Toc452556672][bookmark: _Toc452502554][bookmark: _Toc452502493][bookmark: _Toc452502374][bookmark: _Toc452556731][bookmark: _Toc452556652][bookmark: _Toc452502332][bookmark: _Toc400913977][bookmark: _Toc452556559][bookmark: _Toc452502556][bookmark: _Toc452556782][bookmark: _Toc452502314][bookmark: _Toc443332012][bookmark: _Toc452556715][bookmark: _Toc443332008][bookmark: _Toc452502363][bookmark: _Toc452556689][bookmark: _Toc452556683][bookmark: _Toc452556502][bookmark: _Toc452502484][bookmark: _Toc452502437][bookmark: _Toc452502394][bookmark: _Toc471745872][bookmark: _Toc452502403][bookmark: _Toc452502482][bookmark: _Toc452556714][bookmark: _Toc452502384][bookmark: _Toc402880633][bookmark: _Toc452502518][bookmark: _Toc452502465][bookmark: _Toc452556802][bookmark: _Toc471739946][bookmark: _Toc452556622][bookmark: _Toc402880621][bookmark: _Toc452502436][bookmark: _Toc452556535][bookmark: _Toc452502452][bookmark: _Toc388279021][bookmark: _Toc452502404][bookmark: _Toc452556667][bookmark: _Toc452502472][bookmark: _Toc452556551][bookmark: _Toc452502505][bookmark: _Toc452556526][bookmark: _Toc471743615][bookmark: _Toc452556703][bookmark: _Toc452556597][bookmark: _Toc452502326][bookmark: _Toc452502559][bookmark: _Toc452556674][bookmark: _Toc452502318][bookmark: _Toc452556608][bookmark: _Toc452502526][bookmark: _Toc452502516][bookmark: _Toc452556516][bookmark: _Toc452556724][bookmark: _Toc452556585][bookmark: _Toc452556577][bookmark: _Toc452556738][bookmark: _Toc452556752][bookmark: _Toc452556734][bookmark: _Toc402880607][bookmark: _Toc452502539][bookmark: _Toc452556497][bookmark: _Toc452556722][bookmark: _Toc402880665][bookmark: _Toc452502376][bookmark: _Toc452556655][bookmark: _Toc452556561][bookmark: _Toc452502558][bookmark: _Toc452502349][bookmark: _Toc471744484][bookmark: _Toc452502543][bookmark: _Toc402880611][bookmark: _Toc452502331][bookmark: _Toc452502356][bookmark: _Toc452556658][bookmark: _Toc471745873][bookmark: _Toc402880690][bookmark: _Toc402880666][bookmark: _Toc452502346][bookmark: _Toc452502548][bookmark: _Toc452502357][bookmark: _Toc452556794][bookmark: _Toc452556582][bookmark: _Toc452502371][bookmark: _Toc452502407][bookmark: _Toc452556657][bookmark: _Toc402880658][bookmark: _Toc452556552][bookmark: _Toc452556662][bookmark: _Toc452502317][bookmark: _Toc452502504][bookmark: _Toc452556612][bookmark: _Toc452502348][bookmark: _Toc452556643][bookmark: _Toc452556596][bookmark: _Toc452556575][bookmark: _Toc471745860][bookmark: _Toc388279013][bookmark: _Toc452556687][bookmark: _Toc443332028][bookmark: _Toc452556711][bookmark: _Toc452556621][bookmark: _Toc452502429][bookmark: _Toc402880644][bookmark: _Toc452556527][bookmark: _Toc452556810][bookmark: _Toc452502380][bookmark: _Toc452502523][bookmark: _Toc452502413][bookmark: _Toc443332019][bookmark: _Toc452502400][bookmark: _Toc402880639][bookmark: _Toc402880649][bookmark: _Toc452556749][bookmark: _Toc452502573][bookmark: _Toc452502567][bookmark: _Toc452502520][bookmark: _Toc452502366][bookmark: _Toc452556819][bookmark: _Toc452502398][bookmark: _Toc402880631][bookmark: _Toc402880652][bookmark: _Toc471745871][bookmark: _Toc452556645][bookmark: _Toc452556510][bookmark: _Toc452556825][bookmark: _Toc452556520][bookmark: _Toc452502447][bookmark: _Toc452556709][bookmark: _Toc452556525][bookmark: _Toc471740933][bookmark: _Toc452502408][bookmark: _Toc452556574][bookmark: _Toc452556668][bookmark: _Toc452556827][bookmark: _Toc452502426][bookmark: _Toc452556809][bookmark: _Toc452502546][bookmark: _Toc452556778][bookmark: _Toc452502364][bookmark: _Toc452556697][bookmark: _Toc452502417][bookmark: _Toc452556587][bookmark: _Toc452502455][bookmark: _Toc452556701][bookmark: _Toc452556521][bookmark: _Toc452556786][bookmark: _Toc452556741][bookmark: _Toc452502406][bookmark: _Toc452556798][bookmark: _Toc402880623][bookmark: _Toc443332013][bookmark: _Toc452502344][bookmark: _Toc452556680][bookmark: _Toc402880699][bookmark: _Toc471745862][bookmark: _Toc452502427][bookmark: _Toc452502391][bookmark: _Toc452556567][bookmark: _Toc452556590][bookmark: _Toc402880617][bookmark: _Toc452556754][bookmark: _Toc452556514][bookmark: _Toc452556614][bookmark: _Toc452502367][bookmark: _Toc402880681][bookmark: _Toc452502547][bookmark: _Toc402880656][bookmark: _Toc452556816][bookmark: _Toc452556558][bookmark: _Toc471739452][bookmark: _Toc443332014][bookmark: _Toc452556500][bookmark: _Toc452502508][bookmark: _Toc452502311][bookmark: _Toc452556632][bookmark: _Toc402880673][bookmark: _Toc452556498][bookmark: _Toc452556737][bookmark: _Toc452502456][bookmark: _Toc452556716][bookmark: _Toc452556669][bookmark: _Toc452502328][bookmark: _Toc452556615][bookmark: _Toc388279018][bookmark: _Toc452556830][bookmark: _Toc452502570][bookmark: _Toc402880625][bookmark: _Toc452556728][bookmark: _Toc400913975][bookmark: _Toc452502461][bookmark: _Toc452556546][bookmark: _Toc452556511][bookmark: _Toc452556522][bookmark: _Toc452556515][bookmark: _Toc402880646][bookmark: _Toc452502421][bookmark: _Toc452556651][bookmark: _Toc402880634][bookmark: _Toc452556604][bookmark: _Toc452502393][bookmark: _Toc452556505][bookmark: _Toc452556556][bookmark: _Toc452502373][bookmark: _Toc452556503][bookmark: _Toc452502458][bookmark: _Toc452556764][bookmark: _Toc443332020][bookmark: _Toc443332027][bookmark: _Toc452556625][bookmark: _Toc402880635][bookmark: _Toc471745362][bookmark: _Toc452502379][bookmark: _Toc402880687][bookmark: _Toc452502487][bookmark: _Toc452556544][bookmark: _Toc452502569][bookmark: _Toc452556602][bookmark: _Toc452556821][bookmark: _Toc443332015][bookmark: _Toc452502466][bookmark: _Toc452502503][bookmark: _Toc452556783][bookmark: _Toc452502475][bookmark: _Toc452556529][bookmark: _Toc452556649][bookmark: _Toc452556740][bookmark: _Toc452502338][bookmark: _Toc452556594][bookmark: _Toc452502524][bookmark: _Toc402880698][bookmark: _Toc452556790][bookmark: _Toc402880682][bookmark: _Toc452556779][bookmark: _Toc471741425][bookmark: _Toc471745369][bookmark: _Toc452502555][bookmark: _Toc471744979][bookmark: _Toc388279019][bookmark: _Toc452556781][bookmark: _Toc452502397][bookmark: _Toc452556548][bookmark: _Toc402880667][bookmark: _Toc452556554][bookmark: _Toc452502354][bookmark: _Toc452502498][bookmark: _Toc452556499][bookmark: _Toc452556760][bookmark: _Toc452502368][bookmark: _Toc452502460][bookmark: _Toc452556573][bookmark: _Toc452556688][bookmark: _Toc381964100][bookmark: _Toc452556804][bookmark: _Toc452502341][bookmark: _Toc452502415][bookmark: _Toc452556553][bookmark: _Toc452502361][bookmark: _Toc452502011][bookmark: _Toc471739945][bookmark: _Toc452502500][bookmark: _Toc452556758][bookmark: _Toc452502533][bookmark: _Toc452502463][bookmark: _Toc452502451][bookmark: _Toc402880624][bookmark: _Toc452556677][bookmark: _Toc402880675][bookmark: _Toc452556640][bookmark: _Toc452556665][bookmark: _Toc452556569][bookmark: _Toc402880608][bookmark: _Toc402880643][bookmark: _Toc452556584][bookmark: _Toc452502442][bookmark: _Toc452556712][bookmark: _Toc452556792][bookmark: _Toc443332018][bookmark: _Toc452556776][bookmark: _Toc452556818][bookmark: _Toc452502491][bookmark: _Toc381963373][bookmark: _Toc452556523][bookmark: _Toc452502525][bookmark: _Toc471745865][bookmark: _Toc452502453][bookmark: _Toc452556801][bookmark: _Toc452502414][bookmark: _Toc452556517][bookmark: _Toc452556617][bookmark: _Toc471740777][bookmark: _Toc452556601][bookmark: _Toc452502457][bookmark: _Toc452502399][bookmark: _Toc452556593][bookmark: _Toc452502489][bookmark: _Toc452556506][bookmark: _Toc452502381][bookmark: _Toc402880651][bookmark: _Toc452556631][bookmark: _Toc452556789][bookmark: _Toc452556705][bookmark: _Toc402880670][bookmark: _Toc452502409][bookmark: _Toc452502435][bookmark: _Toc452556696][bookmark: _Toc452502370][bookmark: _Toc402880657][bookmark: _Toc452502449][bookmark: _Toc452502527][bookmark: _Toc402880674][bookmark: _Toc452556600][bookmark: _Toc452556603][bookmark: _Toc452502553][bookmark: _Toc443332007][bookmark: _Toc402880619][bookmark: _Toc471740285][bookmark: _Toc471745864][bookmark: _Toc452556583][bookmark: _Toc452502405][bookmark: _Toc452502339][bookmark: _Toc402880627][bookmark: _Toc471741424][bookmark: _Toc452502550][bookmark: _Toc452502494][bookmark: _Toc452556717][bookmark: _Toc452556519][bookmark: _Toc443332011][bookmark: _Toc452502312][bookmark: _Toc452556777][bookmark: _Toc452556592][bookmark: _Toc452502545][bookmark: _Toc402880669][bookmark: _Toc452502572][bookmark: _Toc452502315]工程施工内容和要求：详见附件“工程量清单”及“施工图”文件内容。




















[bookmark: 五．合同条款]四．合同书格式
[bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc10891][bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc23664]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                                   
承包人（全称）：                               
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                           及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1、项目名称：                           
2、工程地点：                            
3、工程立项批准文号：                           
4、资金来源：财政资金：100%
5、工程内容：                           。
群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件1)
6、 工程承包范围：                           。
二、合同工期
计划开工日期：2026年   月  日
计划竣工日期：2026年   月  日
工期总日历天数      天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期以监理人发出的符合法律规定的开工通知为准，总工期以开工通知载明的开工日期起算。
三、质量标准
工程质量符合：合格 标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：总价     除税价    税金    
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：固定单价 。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
[bookmark: _Toc351203486]承包人项目经理：                                                  
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]    十、签订地点
本合同在                           签订。
[bookmark: _Toc351203491]    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]    十二、合同生效
本合同自  双方签字盖章后  生效。
[bookmark: _Toc351203493]    十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人（建设单位）：  (公章)             发包人（代建单位）：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：
（签字）                               （签字）

发包人：  (公章)                          承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                  （签字）
组织机构代码：                          组织机构代码：              
地  址：                               地  址：                 
邮政编码：                                  邮政编码：                
法定代表人：                                   法定代表人：                    
委托代理人：                                    委托代理人：                    
电  话：                                电  话：                  
传  真：                               传  真：                 
电子信箱：                                电子信箱：                   
开户银行：                               开户银行：              
账  号：                                    账  号：                  
[bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc337558727]
第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc351203495]按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）第二部分通用合同条款执行。
[bookmark: _Toc351203632][bookmark: _Toc28833][bookmark: _Toc26361]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc527358413][bookmark: _Toc465349297][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296346657]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：(1)补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。(2)投标书及其附件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称：                    ；
资质类别和等级：                         ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                         。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                         ；
资质类别和等级：                         ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                           ；
通信地址：                         。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施等所涉及的场所 。
1.1.3.9 永久占地包括：本项目红线范围内。
1.1.3.10临时占地包括：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括临设用地、仓储用地、装配加工用地、施工围堰用地、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产(办公)、生活等临时设施用地等。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《建设工程质量管理条例》《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于工程的国家标准、行业标准，江苏省、无锡市的地方性标准(包括相应的规范、规程等)，以及设计图纸引用或参照的标准、规范、规程。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商约定；
发包人提供国外标准、规范的份数：如有涉及，双方另行协商约定；
发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商约定。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 
1.4.3.1在工程实施中所采用的材料设备与工艺，应符合1.4.1、1.4.2项标准与规范的相应要求。 
 1.4.3.2 在工程实施全过程中，所引用的标准或规范如果有修改或新颁，应由发包人决定是否用新标准或规范，承包人应在监理人的监督下按发包人的决定执行。采用新标准、规范所增加的费用由发包人承担。  
1.4.3.3 对于工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，能够保证工程达到更高质量时，承包人应在7天前报经监理人审批后，方可采用，否则，承包人应严格执行本规范。但这种批准，应不免除承包人根据合同条款规定的任何责任。  
1.4.3.4 当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：a.1.4.1、1.4.2项标准与规范中最新和最严格的。b. 中华人民共和国国家标准。c. 有关部门标准与规范。 
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书、合同补充协议书（如有）及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）招标文件相关规定、投标函及投标函附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术规范及技术类文件；（7）图纸；（8）招标文件中的工程量清单编制说明、工程量清单；（9）工程量清单计量规则；（10）已标价工程量清单；（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及响应文件中的施工组织设计；（12）其他合同文件。承包人负责在江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台上进行施工合同备案（下称备案合同）的录入，承包人应确保备案施工合同同招标合同的一致性。若备案合同与招标合同和签订的正式合同存在不一致的，备案合同涉嫌虚假内容的，应按发包人流转签署的纸质合同内容为准。如出现上述不一致情形的，发包人视情形有权对承包人处以合同价5%的罚金。

1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 开工通知载明的开工日期前3天；承包人应向监理人提出图纸使用计划，以保证施工进度不被延误。
发包人向承包人提供图纸的数量：施工图四套；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸；工程开工后，发包人可提供进一步的详细图纸或补充图纸，供完成施工工艺图参考。但这并不免除承包人完成施工工艺图和对施工质量负责的任何义务。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：提供实施性的施工组织设计，材料、工程总进度计划等；工程进度计划要充分考虑邻近工程的进度计划；其它文件按监理要求。
承包人提供的文件的期限为： 承包人应在工程或相应工程部位施工前7天向监理人提供，以保证工程顺利实施，如有逾期，按1000元/天的标准向发包人支付违约金。
承包人提供的文件的数量为：有约定的按约定，未约定的则不少于一式五份
承包人提供的文件的形式为：书面文本装订成册并扫描成图片格式刻录成光盘
发包人审批承包人文件的期限：按有关规定或双方协商确定
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场办公室；
发包人指定的接收人为：                         。
承包人接收文件的地点：工地现场办公室 ；
承包人指定的接收人为：                        。
监理人接收文件的地点：工地现场办公室  ；
监理人指定的接收人为：                              。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：（1）承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的合法手续，并承担相关费用。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。（2）承包人负责实施现场封闭管理与出入现场管理，并实行出入口人车分流设置。（3）承包人负责实施出入口人、车准入制度，对不符合要求的人员、车辆限制出入。（4）承包人必须无条件接受监理人关于现场封闭管理与出入现场管理的各类检查，对监理人提出的不合规情况进行及时、有效的整改。承包人应在接到整改通知后7天内整改到位，如有逾期，按2000元/天的标准向发包人支付违约金。
[bookmark: _Toc318581157]1.10.3 场内交通
[bookmark: _Hlk48546416]关于场外交通和场内交通的边界：房屋建筑工程以用地红线为边界。  
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：本项不采用通用条款，代之以：承包人可到本工程现场自行踏勘，任何因忽视或误解本工程现场情况而导致的索赔将不被批准。承包人承担踏勘本工程现场所发生的全部责任、风险和自身费用。承包范围内工程项目的现场施工临时道路和交通设施均由承包人自行实施并承担费用，发包人不提供。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权归发包人所有 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   按通用条款执行   。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  著作权归发包人所有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：著作权归发包人所有   。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担     。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：(1)工程量清单存在缺项、漏项的，应当以编制工程量清单的单位（或部门）出具相应的解释并经发包人认可后修正工程量清单。（2）清单说明、清单项目特征：投标人在编制报价文件时发现本清单编制说明的部分内容若与招标文件有矛盾时，投标人应提供书面答疑，要求书面澄清，若答疑阶段已过时发现，则以工程量清单编制说明为准。清单项目特征只对该分部分项工程项目的主要内容和工序做简要描述，不能详尽招标施工图中的每项说明与内容，如投标人未提供书面答疑，视为完成招标施工图中该项目特征所涵盖的所有工作内容所需的费用均已包含在投标报价中。（3）本项目招标清单范围内的工程量如与实施过程中实际工程量可能存在较大误差时，将根据专用条款第12条约定做修正，承包人不得因此要求额外增加其他潜在费用的索赔。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 详见合同专用条款第12条款约定  。
[bookmark: _Toc527358414][bookmark: _Toc465349298][bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc292559867]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                     ；
身份证号：                   ；
职    务：   项目负责人       ；
联系电话：                   ；
电子信箱：                   ；
通信地址：                  。
发包人对发包人代表的授权范围如下： 经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使发包人权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天提供工作面。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）投标报价时，由承包人根据建筑规模、结构、檐高、工程地点考虑水、电引入至建筑红线内的所有费用，包括但不限于安装临时管网、满足需求的变压器或电闸总表、布线接通电源、临时电线或电缆、直通施工现场的通道（满足施工机械、建筑材料、设备的运输以及施工劳务的进出）、标识标牌、场地内的障碍物(产权单位管线、绿化迁移是否在实施范围内，以工程量清单为准)拆除以及申请和使用发生的其他费用等。施工进场后，如有需要，发包人可协助承包人办理相关申请手续。（2）施工场地的通道开通时间和要求：确保于开工前满足施工需求。（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：进场施工后由发包人召集有关管线单位现场交底。（4）承包人需配合发包人办理的施工所需证件、批件。（5）水准点与座标控制点交验要求：进场施工后由发包人组织交接，由承包人复测后将复测报告提交监理和发包人。（6）图纸会审和设计交底时间：正式开工前。（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：发包人将召集相关单位，对地下管线及其它需保护物进行现场交底。交底后由施工单位对地下管线及其它需保护物进行保护。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：     /            。
发包人是否提供支付担保：       否             。
[bookmark: _Toc465349299][bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc527358415]发包人提供支付担保的形式：    /             。
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3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：  提供符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料，并向发包人提供竣工图及资料电子版   。
承包人需要提交的竣工资料套数：     纸质版3套、电子版1套（不含承包人自留）      。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担     。
承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后30日内  。
承包人提交的竣工资料形式要求：  书面及电子文件  。
（10）承包人应履行的其他义务：
3.1.10.1承包人在履行合同过程中应遵守法律法规，保证发包人免于承担因承包人违反法律法规而引起的任何责任，并承担因承包人违反法律法规或因承包人原因引发的法律诉讼给发包人造成的任何费用和损失。一旦发生以上任何费用和损失，发包人有权向承包人索赔或者直接从发包人应支付给承包人的任何款项中予以扣除。
3.1.10.2 承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
3.1.10.3承包人还需考虑临时用地、临时通道、临时给水、临时排水、临时路灯、临时排污、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工使工效受到影响，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，以及借村道、镇道路须发生的修复等因素，预计可能发生的费用综合考虑在报价中。凡未列或未考虑在内的，一旦发生，由承包人自理。发包人（招标人）不提供超过定点线外的临时用地。若需租用土地，费用(包括但不限于缴纳的各种税费、押金及复耕等)视为已纳入合适的报价项目中。
3.1.10.4临时用电转换正式电源的接电配置与管理工作由总包负责。
3.1.10.5建筑红线范围内的用于承包人施工所需的施工临时工程（包括但不限于用水、用电、排水、热力、燃气、通讯、管线和垫层等）须含入该工程的临时设施费中，由承包人承担。承包人在投标报价时应充分踏勘现场，并在投标报价时考虑临时设施搭设费用、场地租赁费用、开设道口、临时道路、交通组织费用等。
3.1.10.6承包人应在合同签订后25天内完成生活区、办公区建设，完成施工区门头、十二牌一图、冲洗池与设备、封闭围墙、人车分流设施、门卫房、监控与考勤系统等建设。
3.1.10.7承包人在合同签订后7天内按投标和合同约定组建完成项目施工部，配齐全部管理人员。
3.1.10.8承包人需按无锡市颁布的有关建设工程管理规定的要求办理以下相关手续并承担相应费用（已包含在总的工程价款中）：
①施工现场交通、环卫、防噪音相关手续（承包人需充分踏勘现场，严格按相关监测要求执行，费用由承包人承担，包含在投标报价中）；
②临时办公区、生活区、施工区的排水手续以及临时设施的搭建手续；
③与工程所在地公安部门办理工地治安管理手续并承担相关费用；
④正式开工前由承包人向环境保护行政主管部门办理相关扬尘排污手续并根据检查和考核结果承担相关费用；施工现场扬尘排污的治理按照《无锡市城市施工工地扬尘排污费征收管理试行办法》（锡政发〔2015〕217号）的标准及要求实施，费用包含在合同价中的措施费中；如因承包人管理不善导致环境污染类处罚或通报批评，在发包人履约考核中文明施工部分不得分。
⑤其他按相关文件规定由承包人办理的手续并承担相关费用；
3.1.10.9承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
3.1.10.10承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。
3.1.10.11承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付民工工资。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的民工工资（劳务费）专用账户，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。根据《关于加强工程建设项目领域保障农民工工资支付的通知》（锡建建市〔2020〕3号），本工程约定的人工费占工程造价比例规定：20%。为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照无锡市建设局二〇一四年四月下发的《关于进一步规范我市建设工程民工工资保证金管理的通知》《转发省人力资源社会保障厅等部门关于印发江苏省工程建设领域农名工工资专用账号管理细则的通知》（锡人社发〔2022〕50号文）规定，到相关部门办理民工工资保证金事宜。
3.1.10.12承包人应严格执行招标文件技术规范对施工标准化提出的具体要求，结合本单位施工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程，加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件，与此相关的费用承包人考虑在总额报价中。
3.1.10.13 承包人应严格落实住房和城乡建设部(房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录的要求，在施工中禁止和限制使用的落后的施工工艺、设备和材料，承包人应实时关注行业规定和更新施工工艺、设备和材料（如支架采用承插盘扣式钢管等），因此产生的费用增减不调整投标报价。
3.1.10.14关于工程附近建筑物和财产的保护：①发包人负责对建设用地范围内地面以上的建筑物及其他设施的拆迁工作。但工程开工之前，承包人仍应向有关部门调查现有地上和地下公共设施的现状，并进行适当的测量。②工程施工期间，承包人应采取有效措施保护施工现场附近不需拆迁的建筑物、地上或地下的管线设施、水利设施、道路、铁路、河道、树木、光缆及通信设施等及其他财产免遭损失，否则，造成损失的责任由承包人自负。③若在施工期间新发现需拆迁的结构物或地下管线，承包人应及时探明具体位置和现状并查明该设施的所有者或产权管理部门，同时书面报告监理人并按监理人的指示办理。④承包人在靠近上述某个公用设施处开挖、拆除作业时，应事先通知当地有关产权管理部门，并应在产权部门的代表在场时进行作业。⑤在挖方及拆除作业时，承包人应采取支撑或防护等措施，避免损坏附近建筑物和影响财产的安全。⑥如果由于承包人采取的措施不力，施工造成上述建筑物或设施的损坏或影响，承包人应负责赔偿或修复，由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支的，承包人承担一切责任及费用。但由于发包人提供的本工程设计所引起的必然影响除外。⑦施工场地周围高空线路（高压线等）、地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及措施费用承担：做好施工场地周围高空线路（高压线等）、地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。施工范围内经交底的地下管线（或其他需保护物）挖坏，修复及赔偿费用由承包人承担。若承包人对地下管线（或其他需保护物）有不负责任行为导致损坏的，须按照规定赔偿经济损失给管线产权单位。对于高空线路的防护措施由承包人踏勘并询价后自行考虑在投标报价的措施费用中，一经中标不再额外增加费用。
3.1.10.15承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：①自开工之日起，承包人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有设施，直至工程完工竣工验收通过。照管期间，如发生损失，应由承包人自理。为进一步落实工地的安全文明措施，避免遭受意外毁损或盗窃，造成不必要的人身伤害与财产损失，承包人应与工程所在地公安部门办理工地治安管理手续并支付相应费用。②承包人应充分关注和保障现场人员的安全，切实做好施工范围内的各项安全保卫工作及非夜间施工的照明工作，如因承包人未能对上述事项采取各种必要措施，导致或发生与此有关的人身伤害、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其它一切责任应由承包人承担。承包人在实施本工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构筑物、构作物的安全与正常使用，不干扰群众的生产、生活和通行方便，如果发生上述情况，由此导致的索赔、赔偿、诉讼费用和其他开支，由承包人承担一切责任及费用。在本合同工程的施工过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡、伤残，或财产（设备）的损失或损害不予赔偿，发包人也不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他支出承担任何责任。
3.1.10.16已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人应对工程设备及已完工程采取保护措施，并承担相关费用。由于承包人采取的措施或管理不当等原因造成本身及其他单位设施损坏的，承包人自费予以修复，承包人不愿或无法进行修复的，发包人有权委托其他承包人完成此项工作并支付费用，其费用由发包人从承包人的合同价格中扣除，如无法修复的，则由承包人承担赔偿责任。
3.1.10.17施工场地清洁卫生的要求：施工期间按创建文明工地及环卫行政主管部门的要求执行，处置好承包人的设备及多余材料，保持现场整洁和道路畅通。施工后做到工完场清。并符合江苏省及无锡市有关施工现场的文明卫生要求。在颁发任何移交证书之前，承包人应从该移交证书所涉及的那部分现场，清除并运出承包人的全部施工设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持该部分现场和工程清洁整齐，达到使监理工程师和发包人满意的使用状态。由于承包人工程车辆滴、洒、漏影响环境卫生和夜间施工噪音等造成被罚款由承包人自理。
3.1.10.18 为其他承包人提供方便：①承包人应按监理人的指示为其他承包人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供现场通道、施工场地和空间，并提供稳定的电源、水源接口等必要的施工条件和服务。除合同另有约定外，承包人因此发生的一切费用均应含入所报的单价或总价内，发包人不再单独计列。②承包人应妥善处理好与其他承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人或监理人的统一协调。承包人由此增加的费用应认为已含入工程量清单各细目的单价或总价中，发包人不单独计列。③合同实施期间，发包人或其委托的有关单位可能在本工程工地进行沉降观测、监控和科研试验等工作需要时，承包人应积极配合，配合费用由承包人承担，不得对因此而可能发生的人工、机械闲置损失向发包人提出索赔。该项工作不免除应由承包人按施工规范要求实施的所有施工过程监控、监测、检测检验等工作及费用的承担。
3.1.10.19 承包人应向施工场地派遣或雇佣具有相应资格的专业技工和合格的普工、具有相应施工经验的技术人员、具有相应岗位资格的各级管理人员，且资格和数量不得低于招标文件中规定的最低要求，尽管承包人已按投标承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。承包人还应加强现场施工人员（包括劳务人员）的岗位和技能教育，加强质量、安全知识的岗位培训，做到人人懂质量、人人抓安全、科学管理、文明施工，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责并按相关管理部门论定的责任相应处理
3.1.10.20工程记录与竣工文件：①承包人应保管工程进度、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程的记录(包括资料、设备的来源)，以备需要评定工程进度和工程质量时查阅。②当分部工程完成时，承包人须按竣工文件编制要求，将工程原始记录、施工记录、进度照片、录像等资料编订成册，并复印2份，提交监理人。其中发包人和监理人各保存一份，原始资料由承包人保存。③承包人应按照有关规定编制竣工资料，其中竣工图应包含经批准的施工图及设计变更实施的工程图、施工工艺图与数量表，临时工程的设计与计算说明书等。全部工程完工后，在全部工程的交工验收证书签发之前，承包人须按规定向发包人提交监理人认为完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期内，承包人应补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。
3.1.10.21为加强施工安全管控，承包人应按照规定对危大工程设置安全警示标志并进行视频监控和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。

3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                       ；
身份证号：                       ；
建造师执业资格等级：               ；
建造师注册证书号：               ；
建造师执业印章号：               ；
安全生产考核合格证书号：            ；
联系电话：                       ；
电子信箱：                       ；
通信地址：                       ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 按通用条款执行                   。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于25天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  按通用条款执行  。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按2000元/天向发包人支付违约金，由发包人直接在工程款中扣除。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理未经发包人批准擅自离开施工现场天数累计超过25天视为擅自更换项目经理，发包人有权扣除中标价2%的违约金直至终止施工合同。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权扣除中标价2%的违约金直至终止施工合同。
3.3 承包人人员
3.3.1 其他约定：
(1)承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前3天 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权扣除中标价2%的违约金直至终止施工合同   。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  发包人和监理人双方批准  。
3.3.5承包人更换主要施工管理人员的违约责任：（1）如更换项目经理（去世、重病除外），发包人按50万元/人次扣除违约金；（2）在合同实施过程中，除去世、重病外，如出现项目副经理（若有）、项目总工（技术负责人）、首席质量官等主要人员更换的情况，每更换一人次，发包人按20万元/人次扣除违约金；（3）其他工程师级别人员（含试验室主任），每更换一人次，发包人按10万元/人次扣除违约金。因项目经理不能胜任现场管理工作，发包人要求更换项目经理的，按照上述条款执行。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人将对承包人主要施工管理人员实行考勤制度，必须保证每月至少有21天在工地现场。发包人将按以下列标准处罚：项目副经理（若有）、项目总工：1000元/人•天；专职安全员：500元/人•天。
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禁止分包的工程包括： 主体结构、关键性工作及其它法律法规规定的禁止分包的工程 。
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允许分包的专业工程包括：   经发包人、监理人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。
其他关于分包的约定：
3.5.2.1 专业分包：在工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：
（1）允许专业分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专项工程。未列入响应文件的专项工程，承包人不得分包。但因工程变更增加了有特殊性技术要求、特殊工艺或者涉及专利保护等的专项工程，且按规定无须再进行招标的，由承包人提出书面申请，经发包人书面同意，可以分包。
（2）专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，且应当具备如下条件：
a. 具有经工商登记的法人资格；
b. 具有从事类似工程经验的管理与技术人员；
c. 具有（自有或租赁）分包工程所需的施工设备。
承包人应向监理人提交专业分包人的资格能力证明材料，经监理人审查并报发包人批准后，可以将相应专业工程分包给该专业分包人。
（3）专业分包工程不得再次分包。
（4）承包人和专业分包人应当按照建设主管部门制定的统一格式依法签订专业分包合同，并履行合同约定的义务。专业分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中的质量、安全、进度、环保以及其他技术、经济等要求。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。承包人应在工程实施前，将经监理人审查同意后的分包合同报发包人备案。
（5）专业分包人应当设立项目管理机构，对所分包工程的施工活动实施管理。项目管理机构应当具有与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是专业分包人本单位人员。
（6）承包人应当建立健全相关分包管理制度和台账，对专业分包工程的质量、安全、进度和专业分包人的行为等实施全过程管理，按照合同约定对专业分包工程的实施向发包人负责，并承担赔偿责任。专业分包合同不免除承包合同中规定的承包人的责任或者义务。
（7）专业分包人应当依据专业分包合同的约定，组织分包工程的施工，并对分包工程的质量、安全和进度等实施有效控制。专业分包人对其分包的工程向承包人负责，并就所分包的工程向发包人承担连带责任。
（8）承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。
违反上述规定之一者属违规分包。
3.5.2.2 劳务分包
在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：
（1）劳务分包人应具有施工劳务资质。
（2）劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。
（3）承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。
（4）承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。
违反上述规定之一者属违规分包。
3.5.2.3 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
3.5.2.4 本项目的各项分包工作均应遵守建设工程施工分包管理的有关规定。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：按总包合同价款的相同比例支付。

3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   施工场地移交之日     。

3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：       不提供      。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  / 。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：   施工全过程及保修阶段监理 。
关于监理人的监理权限：施工期间的“五控”（质量、进度、投资、安全、环保控制）、“二管”（合同、信息管理）、“一协调”。监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：（1）根据第3.5款，同意分包本工程的某些非关键性工作或者适合专业化队伍施工的专项工程；（2）确定第7.6款下产生的费用增加额；（3）根据第7.3款、第7.8.3项、第7.8.5项发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；（4）决定第7.5.1项、第7.7款下的工期延长；（5）审查批准技术方案或设计的变更；（6）根据第10.3款发出变更指示；（7）确定第10.4款下变更工作的单价；（8）按照第10.8款决定有关暂列金额的使用；（9）确定第19.2款下的索赔额。如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第4.4款商定或确定。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自行承担。

4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：             ；
职    务：   总监理工程师     ；
监理工程师执业资格证书号：        ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                 ；
通信地址：                 ；
关于监理人的其他约定：详见监理合同。

4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）               /                   ；
（2）                /                   ；
[bookmark: 5._工程质量]（3）                /                   ；
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5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：合格工程质量要求:为了确保工程质量，督促承包人严格按国家有关规定，精心组织施工。发包人有权对施工中出现的工程质量事故、质量缺陷或达不到发包人有关质量管理的特别要求给予一定的经济处罚，承包人承担因此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。
关于工程奖项的约定：本工程不计取优质奖。

5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 承包人在自检合格后提前24小时以书面形式通知监理人检查，在监理人验收过程中如发现问题，需要以书面形式出具整改要求及整改完成时间，（整改完成时间依据发现问题大小由监理单位进行判断，最长不可超过5个小时，如需要5小时以上，则延后一天进行验收）。整改后，承包人在自检合格后方可通知监理人进行复验。如再次复验仍未合格，则监理人有权延后一天进行验收。对由此造成的工期延误、窝工及材料浪费由承包人负责。  
监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
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6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 根据《建设工程安全生产管理条例》《关于在建设工程招标文件和施工合同中增加防止扬尘等要求的通知》（苏建招〔2010〕10号）、《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）、《市政府办公室关于印发无锡市企业安全生产风险抵押金管理暂行办法的通知》《市政府办公室关于印发无锡市城市施工工地扬尘排污费征收管理办法试行办法的通知》、锡建城〔2019〕6号、锡建管〔2019〕136号文、锡政办发〔2020〕34号及《关于落实建筑工地围挡整治提升工作通知》（锡建质安〔2020〕24号文）和招标文件的相关要求，由承包人负责本工程安全文明生产管理，控制好城市施工工地扬尘污染，保护和改善大气环境污染，在施工中采取有力的措施，严格控制施工工地扬尘污染，达到建设部门、环保部门等相关部门要求的安全与文明标准。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 承包人应与工程所在地公安部门办理工地治安管理手续并支付相应费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按通用条款执行 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 符合江苏省及无锡市有关施工现场的文明施工要求。按以下条款规定执行：（1）锡政办发〔2018〕86号文件；（2）锡建质安〔2020〕24号-关于落实建筑工地围挡整治提升工作的通知；（3）锡政办发〔2020〕34号-市政府办公室关于印发促进建设工程文明施工水平提升工作方案的通知；（4）锡建质安〔2020〕21号-关于推进建筑工地智慧监管工作的通知；5）承包人应根据无锡市《关于推进建筑工地智慧监管工作的通知》锡建质安〔2020〕21号相关智慧工地安全管理的规定并结合现场实际情况和发包人要求，安装智慧工地安全管理系统、“建管云”系统及相关管理维护工作，相关费用包含在总价及安全文明施工费内。对于承包人未履行智慧工地安全管理规定的，经发包人书面通知后仍未履行的发包人有权自行委托第三方安装智慧工地安全管理系统，所产生的设备安装费、管理维护费的智慧工地平台的使用费等所有费用由承包人承担并对承包人收取所产生费用的20%作为违约金。产生的费用及违约金发包人有权在承包人进度款中直接扣除。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  按通用条款执行  。
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7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 对发包人场地提供、图纸提交、甲供材料设备供应、付款或其他必要手续方面的时间、内容和要求 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   按通用条款执行    。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。发包人和监理人对承包人提交的施工组织设计（包括修改后的施工组织设计）的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
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发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：   合同签订后7天内  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     ∕   。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：①承包人应在分部工程开工前 14 天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。②长时间因故停工或休假(7天以上)重新施工前，或重大安全、质量事故处理完后，承包人应向监理人提交中间开工报审表。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期前7天。
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7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①增加合同工作内容；②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；④因发包人原因导致的暂停施工；⑤发包人造成工期延误的其他原因。即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。
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因承包人原因造成工期延误，逾期竣(交)工违约金的上限：中标价的5%
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（1）对于以下明确指出的可预见的不利物质条件，无论承包人是否有其经历和经验，均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用：①钻孔灌注桩地质层变化厚度不大于桩长的10％；②工程冬季、雨季、夏季保护措施。（2）对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。
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异常恶劣的气候条件的情形和有关约定：
异常气候是指项目所在地30年以上一遇（不包括30年一遇）的罕见气候现象，异常恶劣的气候条件包括但不限于：（1）持续高温：连续三日日最高气温38℃以上；（2）持续低温：连续三日日最低气温-20℃以下；（3）大风天气：施工区域日风力在6级以上且持续时间不少于4小时，或阵风大于8级；（4）暴雨天气：日降雨量50mm及以上，或降雨强度大于20mm/h；（5）暴雪天气：日降雪量10mm及以上；（6）水淹：施工场地大部或全部被潮水、洪水或雨水淹没超过1天；异常恶劣的气候条件由监理人根据承包人提交的由无锡市区气象、水利部门提供的材料予以评定。承包人采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工的，应取得发包人和监理人的同意。由于异常恶劣的气候条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）推迟试通车日期。
上述(1)～(6)异常恶劣的气候条件导致工期延误的衡量标准如下：
a.按无锡市气象部门统计的资料，取最近二十年的平均天数为标准；
b.按实际统计的年异常恶劣的气候条件的天数与（a）所指的年平均天数之差，每年计算一次；监理人将根据承包人的申请予以评定。监理人评定恶劣气候对工程的影响还将考虑用施工期限内异常良好的气候条件的时间予以补偿。异常气候在每一个月对工程进度影响的评定应在整个合同期内予以累计。
c.不考虑每次异常恶劣的气候条件过程前后所影响的施工时间。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励：承包人提出提前交工、经发包人同意并最终实现的，发包人不承担承包人由此增加的费用。
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8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  根据工程进度，另行约定 。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：（1）由承包人承担临时设施的所有费用（已包含在合同总价内），包括但不限于建设装修费、排污费、道路清除污染费、扬尘管理控制费、治安管理费、清洁费、设施设备费、办公家具费等；如项目用地范围无临时建设区域，则由承包人自行考虑临时设施方案并承担所有费用。（2）施工及生活用电用水费用包含在合同价中，由承包人自行承担。（3）承包人负责各自临时建筑物、硬化道路、临时围墙等临时设施的拆除与清场，以及建筑垃圾的清理，费用包含在合同总价内。（4）开工前由承包人负责将电讯线路（含传真与网络）接到发包人、承包人、审计人、设计人以及其他现场服务单位的办公区域，供项目现场使用并承担所有费用（费用已包含在合同总价内）。（5）承包人必须在施工区、生活区、办公区等项目现场设置视频监控系统，该设备必须具备无线网络功能并与发包人网络平台功能兼容，确保视频数据能够实时传输到发包人的监控平台，以利于发包人的项目管控。相关监控的费用包含在合同内。
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施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行 。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：根据发包人或监理人指示进行现场工艺试验，相应费用含在签约合同价中。
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关于变更的范围的约定：除通用条款规定的以外，还包括：（1）改变已批准的施工工艺或顺序；（2）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；10.3.4设计变更程序应符合无锡市建管中心相关规定。

10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：    
因变更引起的价格调整按照以下约定处理：
（1） 如果取消某项工作，则该项工作的总价不予支付。
 （2）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；但如果变更估价涉及的清单子目价格畸高畸低或者属于承包人不平衡报价的除外。
（3） 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价或可参照投标时所提供的单价分析表的明细子目单价。其中，已定规格、型号、厂家、品牌的材料，如材料品种发生更换，则只调整材料价差，价差以信息指导价的要同步乘以折扣率（该折扣率为：该折扣率为：投标价/招标控制价（即最高投标限价）×100%，保留小数点后两位，若以上公式计算得出的折扣率≥85%时，则折扣率取85%，中标价和招标控制价均扣除甲供材、甲控乙供材和综合暂定价的分包工程），价差以双方协商确定的市场价的不再乘折扣率，其他不变。
⑷ 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按下列方式确定综合单价：按规定确定的预算单价乘以折扣率结算（该折扣率为：投标价/招标控制价（即最高投标限价）×100%，保留小数点后两位，若以上公式计算得出的折扣率≥85%时，则折扣率取85%，中标价和招标控制价均扣除甲供材、甲控乙供材和综合暂定价的分包工程）。预算单价的确定办法：人工工资单价执行苏建价〔2026〕76号文，材料价格按无锡市造价部门公布的2026年第5期除税信息价，无除税信息价的按施工期间承发包人双方确认的市场参考除税价；套用《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）和相关工程的国家计量规范；《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）及《江苏修缮建筑定额》（2009）等；《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）、2026版《江苏省建设工程费用参考》及省市有关文件规定。 
 ⑸ 因采取新工艺、新方法施工组织有变动引起造价调整的，须经监理、业主同意后才可调整，否则不予调整。④单项变更超过5万元的,必须经发包人、监理、跟踪审计、财政评审管理处（或相应主管部门）共同确认后方可实施。
⑹  如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
⑺ 如果本工程的变更指示实质上是为方便承包人施工或者其他承包人自身的原因引发，则这种变更指示引起的任何增加费用应由承包人承担，减少费用应予核减扣除；如果本工程的变更指示部分的是由前款原因引发，则变更估价时应剔除由承包人承担的部分。
⑻ 如果变更估价涉及的清单子目价格畸高畸低或者属于承包人不平衡报价，则监理人(发包人)有权视作“已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价”的情形予以处理。
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监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到后7天内  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到后7天内  。
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： 经发包人同意 。

10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：
10.8.1 暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
10.8.2 对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第10.4 款约定的变更估价原则对合同价格进行相应调整。
10.8.3 当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。
[bookmark: _Toc465349307][bookmark: _Toc351203643][bookmark: _Toc527358423]
11. 价格调整
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市场价格波动是否调整合同价格的约定：不允许调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：     ∕     ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：/。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/ %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：  /。
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1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：除本条“风险范围以外合同价格的调整方法、政策性（包含国家的法律法规、规章）调整因素、不可抗力及拆迁因素”外，合同价款不调整 
风险费用的计算方法：按无锡市建设行政主管部门的相关规定计取，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由承包人承担。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）未发生设计变更的计价：招标工程量清单内工程的投标报价时的综合单价和措施项目费费率均不变，工程量按实调整（按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的计算规则计算）。（2）在施工过程中，当发包人增加原工程实施合同范围外的内容时，调整后的单位工程的分部分项综合单价按10.4.1项变更估价原则进行调整。（3）①本工程若发生不合理报价，中标价虽已被发包人接受，但合同履行中发包人有权对不平衡综合单价进行调整；②当该清单子目中的工、料、机含量、费率超过《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）及《江苏修缮建筑定额》（2009）等；《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）、2026版《江苏省建设工程费用参考》及省市有关文件条款（除设计要求外）规定的任何一项或几项，及材料价格超过投标同期《无锡工程造价信息》中的材料除税信息价（没有信息价的按市场价）组成的综合单价的 10%时，视为不合理报价；③当不平衡综合单价清单工程量变化幅度超过 10%时，发包人将对超过投标工程量 10%以上部分工程量的中标综合单价进行调整，综合单价按照计价表规定的含量和费率及无锡地区的配套规定计算，材料价格按照2026年5月（招标当期）无锡市造价管理部门公布的材料除税信息价（没有信息价的按市场价），组成综合单价后让利：审计后综合单价乘以折扣率（该折扣率为：投标价/招标控制价（即最高投标限价）×100%，保留小数点后两位，若以上公式计算得出的折扣率≥85%时，则折扣率取85%，中标价和招标控制价均扣除甲供材、甲控乙供材和综合暂定价的分包工程）。对报价低的子目不作调整（4）人工费调整:根据政策性文件，按施工期内各期平均指导价调整。因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的人工、材料价格上涨差额由发包人承担,材料价格下降差额由承包人收益:因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的人工、材料价格上涨差额由承包人承担，材料价格下降差额由发包人收益。（5）在清单中以综合暂估价形式和预留金形式列入的项目对造价作调整时均按乘以折扣率后进行结算（该折扣率为：投标价/招标控制价（即最高投标限价）×100%，保留小数点后两位，若以上公式计算得出的折扣率≥85%时，则折扣率取85%）。（6）在施工过程中，合同价款调整（包括清单漏项缺项）原则上，承包人自行在“措施项目清单计价”中相应增加措施项目的均按项（总价）计量，其费用包干使用，结算时不再另行调整；费率措施项目中除安全文明施工措施费、按质论价奖励费外，以费率形式计取的项目，费用不因工程造价调整而随费率调整；单价措施项目中按综合单价计价的，若调整时按变更原则执行；单价措施项目中按项计量的由承包人综合考虑并将其费用报入该项费用中，其费用包干使用，结算时不再另行调整。 （7）关于工程量清单计量计价的约定：①工程量清单是根据招标阶段的图纸进行估算或暂列的，仅作为投标的共同基础，为确保计量支付及时，施工进场后，如施工图设计图纸发生修改与完善，需要进行工程量清单调整（也称清单修编）时，清单调整的原则：“不论工程量清单数量发生多大的调整，投标工程量清单的分部分项综合单价和各项措施项目单价均不做调整。承包人应当充分考虑工程量清单调整时存在的风险，该条款只针对招标工程量清单的一次性修正。如果工程实施内容发生重大调整时，按合同中其他条款的约定执行。”如需要进行工程量清单调整时，由承包人根据设计部门提供的下发施工图与招标图之间的调整的说明清单、设计施工图结合中标的工程量清单进行编报，编报材料同时报监理单位、跟踪审核单位、原招标清单编制单位共同复核，最终经发包人确定后签订补充协议，以修订好的工程量清单进行计量计价的依据。原则上，小型工程修编清单在3个月内完成，大型工程或技术复杂类工程在6个月内完成。②工程量清单修正完成，按修正后的工程量清单计量计价。当在实施过程中，实际工程量超过修正后的工程量10%（含10%）时，应按结合上述（3）条款进行调整。③工程量清单漏项的项目，其价格按10.4.1项变更估价原则确定。（7）安全文明施工措施费按照无锡市建设局锡建价〔2014〕5号文规定执行。基本费按《江苏省建设工程费用定额（2014年）》营改增调整内容计取。合同生效后，在支付预付款的同时支付现场安全文明施工措施费基本费的60%，其余基本费按进度在工程竣工前付清。承包人应当根据响应文件确保现场安全文明施工措施专款专用，在财务管理中单独列出现场安全文明施工措施项目费用清单备查。如果承包人认为安全文明施工措施费用不足时，承包人在此基础上增加用以满足项目施工需要时，由承包人自行在投标报价中额外予以考虑，但发包人不再另行支付。(8)因特殊情况而产生的不可避免的停工（不包括非发包人原因及不可抗力造成的）或赶工时，发包人将视具体情况经各方协商明确后给予承包人一定的补偿费用（非发包人原因及不可抗力造成的停工损失由承包人承担），费用的补偿一般应仅限于直接损失，不包含间接损失，补偿的费用应依据合同文件、市场价格等测算，申报与审核均应附详细的计算过程和有关证明材料。在履行合同过程中，承包人应根据工程开工需要自行调配投入的人员和机械、设备，无论是否由于发包人的原因造成局部工程施工延误的，只要在总合同工期之内，承包人应自行解决人员和机械、设备闲置的问题，同时不得因此而向发包人提出补偿。（9）若由于拆迁等原因影响到本工程无法顺利实施，需要承包人二次进场施工时，相有关事宜由发承包双方另行协商解决。（10）本合同工程施工完成并竣工验收合格后，承包人按合同约定时间和要求提供结算报告，由发包人委托有资质的审计单位进行结算审核，审计结果由发包人确认后作结算依据。(11)发包人如有前期现场需专业施工临时设施、临时道路等项目费用，则此项目费用须含入该工程临时设施费中，由承包人承担。承包人在投标报价时应充分踏勘现场，并在投标报价时考虑临时设施搭设费用、场地租赁费用、开设道口、临时道路、交通组织费用等。（12）本工程清单文件中明确品牌范围的材料及设备等，承包人应提供样品及相关检测报告、合格证等证明资料，并由发包人确认后方可使用。（13）甲供材料按发包人提供材料和设备一览表中的单价计入，其采购保管费及卸车费按甲供材结算总价的 1%，在结算时统一调整。甲供材料价款扣除的价格以及领料量超出或少于所报数量时价款的处理办法按下述原则执行：①结算时甲供材料应按发包人采购材料的加权平均价格（含采购保管费）计入相应项目的综合单价中。承包人退还甲供材料价款时，应按甲供材料实际采购价格（含采购保管费）除以 1.01，退给发包人（1%作为承包人的现场保管费及卸车费）。②领料量超出实际结算数量时，超出部分的甲供材料由承包人按照发包人采购材料的加权平均价格支付给发包人；领料量少于实际结算数量时，节余部分的甲供材料归承包人。（14）赶工措施费的人工补贴费由承包人自行考虑在投标报价中，竣工结算时费率不调整。（15）现场安全文明施工措施费实行核定制度，工程竣工结算时根据现场考评结果和市（省、国家）级建设行政主管部门公布的评定结果，由跟踪审计审核确认后列入结算中。（16）本项目计税方式为一般计税。
2、总价合同。
总价包含的风险范围： /   。
风险费用的计算方法： /    。
风险范围以外合同价格的调整方法：  /
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12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同金额的 10 %（比例范围：10%-30%，招标文件中的其他约定与此条款不一致的，按此条款执行）。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式： /。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：                /                   。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件工程量清单计量规则中的规定执行。没有规定的，参照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）和相关工程的国家计量规范；《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）及《江苏修缮建筑定额》（2009）等；《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）、2026版《江苏省建设工程费用参考》及本项目其他相关资料执行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：  按月进行（招标文件中的其他约定与此条款不一致的，按此条款执行） 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
12.3.3.1 计量单位
计量采用国家法定的计量单位。工程的计量应以净值为准，除非工程量计算规则另有约定。
12.3.3.2 单价子目的计量
(1)已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
(2)承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
(3)监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
(4)监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
(5)承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
(6)监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
⑺承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。
12.3.3.3 总额价子目的计量
本项目工程量清单中要求承包人以“总额”方式报价的子目，各子目的分解和计量按照下述约定进行：
(1)总额价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第11.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
(2)承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。
(3)监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人进行共同复核和抽样复测。
(4)除按照第10条约定的变更外，总额价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： /   。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：       。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：合同签订后支付至合同价的10%作为预付款，工程竣工验收通过后付至合同价的60%，工程审计结束付至工程审定价的97%，余款作为保证金，保修期满后一次性付清。（所有款项在中标单位提供发票后，发包人在30日内付清。）
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： / 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  每月15日  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    ∕      。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   ∕   。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到付款申请单后7天内   。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到付款申请单后14天内（跟踪审计审核7天，发包人审批7天）   。
（2）发包人支付进度款的期限： 进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后，经无锡市财政评审处（或其他职能部门）签发一级拨款单后且承包人提交了合格的增值税发票后的28天内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   不支付违约金    。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：    ∕    。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  ∕    。
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13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
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13.2 竣工验收
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关于竣工验收程序的约定：发包人在承包人提交了交付使用验收报告和符合第3.1条款要求的交工资料后，会同相关单位进行交付使用验收，在通过交付验收后，承包人的交付使用报告才被认可。承包人应即着手交付竣工验收的各项准备，对施工质量缺陷进行整改完善至合格以上要求，并向发包人提出竣工验收的申请。发包人收到承包人提交的竣工验收申请报告和竣工文件后，30天内将对申请单位递交的材料进行审查，对不符合竣工验收条件的，应及时退回并告知理由，对符合条件的，应在收到申请文件之日起2个月内组织竣工验收。竣工验收由发包人会同上级主管部门主持，由发包人、质监、设计、监理、使用单位等有关部门代表（专家）组成竣工验收委员会，按设计图纸规定的标准、及其他相关规定，对项目的建设管理、设计、施工、监理等方面做出综合评价。工程通过交付使用验收后，承包人应在2个月内上报本合同工程结算报告，发包人在收到结算报告书后初审并报上级主管部门审批。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天内  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  按通用条款执行   。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：    ∕  。
（1）单机无负荷试车费用由     承包人    承担；
（2）无负荷联动试车费用由     承包人  承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：     按通用条款执行    。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：  14天内  。
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14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：  工程通过竣工验收后，承包人应在90天内上报决算，超过90天监理人不再受理（除已提交决算资料的补正资料之外）。
 
竣工付款申请单应包括的内容： 按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：验收合格后，在工程完工后一个月内将竣工结算报监理人进行初审，监理人初审后由发包人跟踪审计部门进行审计，在审计过程中发包人不接受承包人提交的任何补充资料（除非这些补充资料的内容被证实是发生在工程完工以后的），所有遗漏的结算资料发包人将视为承包人做出的优惠。
发包人签发竣工付款证书的期限：签发竣工付款证书后经有关职能部门批复审计后且承包人提交了合格的增值税发票后30天内，逾期支付不计违约金。
发包人完成竣工付款的期限：  签发竣工付款证书后经有关职能部门批复审计后且承包人提交了合格的增值税发票后30天内，逾期支付不计违约金。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   按通用条款执行    。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：     6份      。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发后 28 天内。 最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用条款执行 。
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15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 自工程实际竣工日期起2年。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。
 在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金）
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式： 
（1）质量保证金保函，保证金额为：    ∕    ； 
（2） 3 %的工程款；
（3）其他方式:    ∕    。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:       ∕       。
关于质量保证金的补充约定：       ∕     。

15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：（1）主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；（2）信息化硬件质保5年，软件质保3年；（3）其他工程质保期约定为2年。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   24小时   。
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16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：  违约解除合同后，承包人为该工程订购并已付款的材料、工程设备和其他物品，发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 发包人相应延长工期，不补偿承包人费用和利润 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 不承担违约责任 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 按正常变更处理，不作为发包人违约情形 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 按通用条款执行 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  按通用条款执行。
（7）其他：    ∕  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
⑼无视监理人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同约定的义务；
⑽承包人不服从发包人或监理人对交叉施工的协调及统一安排；
⑾承包人违反第3.1.8项和3.1.10.6目的约定，拖欠包括农民工在内的人员工资，或者拖欠工程相关单位的款项，由此引发投诉、群体性事件、仲裁、诉讼、索赔等情况；
⑿经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；
⒀承包人被责令停业的，或银行账户被法院等有权机关查封、冻结的；
⒁承包人财产被接管、冻结的，或被宣告破产的，或进入清算程序的，或其他丧失履约能力的情形；
⒂承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同。
（16）材料设备、设施，质量不符合要求的退场并供货至合格标准，由此产生的工期延误由承包人承担。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 除按通用条款执行外， 发包人有权采取以下措施和向承包人扣以违约金：
16.2.2.1 承包人发生16.2.1项第⑴、⑵、⑹、⑻、⑽、⑿等目约定的违约情形时，发包人按10000～50000元/次扣除承包人违约金。
16.2.2.2 承包人发生16.2.1项第⑶目约定的违约情形，导致工程竣工验收一次性验收质量达不到合格，发包人扣除承包人中标价的5%作为违约金。
16.2.2.3 承包人发生16.2.1项第⑷目约定的违约情形时，发包人按重置价扣除违约金。
16.2.2.4 承包人发生16.2.1项第⑸、⑼目约定的违约情形，或者16.2.1项第⑴、⑷、⑹、⑻、⑽等目约定的违约情形严重时，发包人可采取以下一种或多种措施： 
(1)按签约时工程建安费合同价格的1～5％金额扣除承包人违约金，承包人仍应按合同约定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；
(2)雇佣其他承包人完成部分工程，承包人无权对此提出反对意见并应按合同约定完成合同工程其他部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人签认(出具)的付款证书中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的款额。监理人应按第4.4款商定或确定需从承包人的合同款额中扣除的款额，并将上述决定通知承包人和发包人。
16.2.2.5 承包人发生16.2.1项第⑺、⒀、⒁、⒂目约定的违约情形，或者第22.1款第⑴、⑶、⑸等目约定的违约情形严重并经发包人两次书面警告无效，发包人可通知承包人立即解除合同，并按因承包人违约解除合同的约定和有关法律处理。
16.2.2.6 承包人发生16.2.1项第⑾目约定的违约情形时，发包人按5～10万元/次扣除承包人违约金，承包人必须承担由此引起的一切后果，并足额补偿发包人因此而引起或导致的任何费用。
16.2.2.7 承包人发生第16.2.1项约定的违约情形时，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为、具备复工条件的，监理人可签发复工通知复工。监理人发出整改通知28天后承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知，并按因承包人违约解除合同的约定和有关法律处理。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： /。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  承包人承担   。
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17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
⑴地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；
⑵战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇佣的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；
⑶核反应、辐射或放射性污染；
⑷空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；
⑸瘟疫。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
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18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人投保①建筑工程一切险或安装工程一切险；②安全生产责任保险。相关约定如下：1、招标人委托中标人以双方名义联名投保本工程的建筑工程一切险或安装工程一切险，双方均作为上述保险的共同被保险人，招标人作为第一受益人。2、安全生产责任险相关要求执行《无锡市建筑施工行业安全生产责任保险实施意见》（锡安办〔2023〕3号文）。3、该保费由投标人考虑报价，结算时凭票结算，报价不足时由投标人补足。
建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险金额：已单独列项，含入投标报价中，该保费已由承包人考虑进入报价。由承包人承担并及时办理相关保险，未及时办理保险涉及的赔偿由承包人自行承担。如由发包人办理，相关费用在结算予以中扣除，并由承包人另行承担20%的手续费用。
保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。
保险金不足的补偿：保险金不足以补偿损失的（包括免赔偿和超过赔偿限额的部分），应按下列对发包人或承包人责任的规定，由发包人或承包人承担：（1）在承包人负责照管与维护期间，如果本合同工程或其组成部分，或将用于或安装在本合同工程中的材料、设备等发生损失或损害，不论出于什么原因（属于发包人的风险除外），承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按“15 缺陷责任和保修”规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。（2）由于发包人风险所造成的损失或损害：a、由于本款规定的发包人风险中的任何一种已投保的发包人风险造成的上述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告监理人和保险公司并向保险公司提出索赔。不能从保险公司收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险公司最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。b、由于承包人责任引起的事故损失或损害，已投保的保险无法赔偿的部分由承包人承担。c、由于本款规定的发包人风险中的任何一种无法投保的发包人风险造成的上述损失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照合同规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。d、由于发包人风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照本款(a)或(c)(视情况而定)进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。（3） 属于发包人的风险包括：a、地震、海啸、龙卷风及其他自然灾害，但承包人从发包人提供的参考资料中能合理预见或能合理采取防范措施的自然灾害除外；b、雷电、火灾、爆炸，但因承包人责任造成的火灾和爆炸除外；c、飞机坠毁，飞机部件或飞行物体坠落；d、战争、政变、征用、罢工、暴乱、骚乱，但纯系承包人由本合同工程施工引起的骚乱除外；e、核反应、辐射或放射性污染；f、除合同规定者外，永久工程的任何区段或单位工程被发包人使用或占用所造成的损失或损害；g、属于本工程设计引起的损失或损害(由承包人负责的设计除外)；上述a～c项风险应按照第18条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保护发包人和承包人的利益不受到损害。该条款及合同专用条款17.1款中的任何一种已投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告监理人和保险人并向保险人提出索赔。不能从保险人收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险人最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担（因承包人未足额投保造成的超出最高赔偿限额的损失部分由承包人自行承担）。由于不可抗力风险和若干其他风险结合而造成的损失和损害，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。（4）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按合同约定的保险范围、期限进行投保，或未按合同约定投保足够的保险金额，或未履行保险单中规定的被保险人的义务，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：
承包人应当为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。承包人办理本款保险的一切费用由承包人承担，并包括在投标报价总额中，发包人不单独支付。
在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人投保公众责任险（第三者责任险），办理本款保险的一切费用由承包人承担，并包括在投标报价总额中，发包人不单独支付。。公众责任（第三者责任）系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失(本工程除外)，以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在投标报价总额中，发包人不单独支付。开工后56天内，承包人应向发包人提交承包人投保的以上各项保险生效的证据和保险单副本。

18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行 。
[bookmark: _Toc465349315][bookmark: _Toc351203651][bookmark: _Toc527358431]
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：双方协商确定。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： 争议评审组由有合同管理和工程实践经验的3名专家组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系。
选定争议评审员的期限：按通用条款执行。
争议评审小组成员的报酬承担方式： 按通用条款执行 。
其他事项的约定：    ∕     。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  ∕  。

20.4  仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：
（1）向 无锡 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。


[bookmark: _Toc71558891]附件1：
工程量清单和计价表
[bookmark: _Toc71558892]
附件2：   
工程质量保修书
发包人（全称）：                                                                
承包人（全称）：                                                                

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                                     签订工程质量保修书。
[bookmark: _Toc14514948]一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：工程量清单中所有项目均在保修范围内。
[bookmark: _Toc14514949]二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
工程免费保修期为：             。
[bookmark: _Toc14514950]三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
[bookmark: _Toc14514951]四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
[bookmark: _Toc14514952]五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
[bookmark: _Toc14514953]六、双方约定的其他工程质量保修事项：  / 。
[bookmark: _Toc71558893]工程质量保修书作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。



附件3：
[bookmark: _Toc71558554][bookmark: _Toc71558894]施工安全协议书
发包人（全称）：                                 
承包人（全称）：                                 
为确保校园内工程施工安全，维护学校正常秩序。依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》《江苏省高等学校安全管理规定》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）等法律法规，明确甲、乙双方安全责任，保证施工人员和其他所有雇员在工程建设过程中人身健康安全，预防发生各类施工安全事故，经双方协商，甲乙双方自愿签订本协议。
一、工程项目概况
1、工程名称：                
2、工程地点：                            
3、工程施工范围及主要内容：详见图纸及工程量清单。 
4、工程施工起止日期：              至               
5、甲方项目负责人：                
6、乙方项目责任人：                
二、甲方的权利、责任和义务：
1、贯彻落实国家及地方的有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，配合国家建设施工管理部门及监理公司对施工现场进行全面的安全生产管理和监督。
2、项目开工前，甲方项目负责人应组织开展安全交底与教育。
3、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。发现乙方人员有严重违章的行为立即勒令其停止工作。
4、甲方不得以任何理由，要求乙方在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。
5、督促乙方建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
6、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
7、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。
9、甲方有义务根据工程项目规模及施工难易程度委托有资质的工程监理机构全过程进行监理，确保工程的安全和质量。
10、乙方在施工中发生的各类安全事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
三、乙方的权利、责任和义务：
1、乙方对所承担的施工项目，必须制订施工方案，并结合工程实际制定好保证安全的“三大措施” （组织、技术、安全措施），经甲方项目责任人确认后实施，若是大型基建工程需经市安监和甲方委托的监理单位审查合格后监督实施。 
2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。
3、乙方应按照《中华人民共和国民法典》等法律法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。乙方施工人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与工作。凡已注册的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。
4、工程开工前，必须由乙方项目责任人组织施工人员进行安全技术教育，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施，未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
5、乙方应向甲方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
6、乙方应自觉接受甲方、监理、市安监部门的监督和指导。对甲方检查提出的安全隐患整改通知，必须及时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告甲方项目负责人。
7、乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。 
8、开工前乙方应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工具等均应符合施工要求。对施工现场脚手架每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。
9、乙方承建的项目，禁止再行转包。总包方必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，总包单位与分包单位承担连带责任。
10、乙方应对工作地段采取的安全技术措施、作业人员状态以及施工中的安全责任负责；如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。
11、因乙方责任造成的甲方设备事故，由甲方按事故调查规程处理，乙方安全监察机构参与调查。根据《中华人民共和国建筑法》第四十五条的规定：“施工现场安全由建筑施工企业负责”，因乙方的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失，一切责任由乙方承担，并通知有关政府部门调查处理、统计上报。
12、乙方有义务接受学校安全管理部门的监督检查与安全教育，并签订与严格执行学校安全管理部门根据学校实际情况制定《校园安全文明施工承诺书》。
四、工程施工安全注意要点
安全用电
1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。
2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。
3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。
4、在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。
5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持证上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。
机电设备使用
1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书，还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明，否则，不得投入使用。
2、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行，并应有专人定期进行维修和保养，对达不到安全要求又不能修复的机械设备，必须立即停用，撤离施工现场。
人员安全
1、参加施工作业的一切人员，必须遵守安全生产纪律，必须佩戴工作证（卡）并戴好安全帽进入施工现场，在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有关规定，安全上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱窜工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确使用、保管个人安全防护用品。
2、必须按规定使用安全带，安全带必须高挂低用，挂设点必须安全、可靠。
五、违约责任　　
1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。　
2、施工主体合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。
3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定中对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。　　
4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。
六、安全施工保证金：
经双方单位协商一致，本工程施工合同金额的5%作为施工安全保证金，乙方在施工过程中未发生人身伤亡、建筑和设备事故及以上责任事故，于工程竣工验收后该保证金不予扣除；若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，则扣除相应数额的安全保证金：
1、施工期间发生人身死亡事故、设备事故，扣除50%～100%保证金； 
2、施工期间发生人身重伤事故，扣除50%～80%保证金； 
3、施工期间发生人身轻伤或严重未遂事故，扣除30%～50%保证金； 
4、现场违章指挥、违章作业，或擅自调换人员，又未经安全教育的，每人次扣除10%～30%保证金。
5、特种人员无证上岗的，每人次扣除5%～10%保证金。
6、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，每人次扣除5%保证金。
7、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，扣除2%保证金。
8、违反《校园安全文明施工承诺书》内容的事项，每次扣除1%～5%保证金。
安全施工保证金的扣除需经甲方项目负责人及甲方安全管理部门签字盖章确认后提交本项目决算审计单位在工程决算审计中进行扣款。
按上述条款执行后，仍追究其他责任。
七、甲乙双方约定的其他事项：
为切实维护校园的安全稳定，确保正常的教学秩序，乙方人员在施工过程中需严格遵守学校各项规章制度，并与学校安全管理部门签订《校园安全文明施工承诺书》，承诺严格按承诺书要求开展施工活动。
八、争议与仲裁
本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，按施工主体合同中相关条款执行。
九、协议的生效与有效期
[bookmark: _Toc71558895]本协议与工程施工主体合同同步有效。
附件4：
[bookmark: _Toc71558896][bookmark: _Toc71558556]安全文明施工承诺书

为保证本公司承揽的项目顺利完成，切实维护施工期间的校园安全稳定、确保校园正常的教学生活秩序，特承诺如下： 

1. 施工现场安全范围需设临时围挡，拉警戒线并挂牌告示，告示牌中需明示工程名称、施工单位名称、项目负责人、联系电话。
2. 施工现场内应保持整洁，无杂物、积水、异味，场内道路必须保证畅通； 各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。 
3. 施工工序安排应考虑噪声、照明对学校秩序的影响，严格按照无锡市有关规定执行，避免扰民；施工现场严禁随意大小便；生活、生产废水及施工废水未处理合格，不得排入学校下水道及河道。
4. 施工过程中不得破坏校园里的树木、绿地、景观；不得损坏教学仪器、设备、家具；不得随意改动现有给排水、强弱电、消防、暖通设施；
5. 土石方及建筑垃圾外运过程，严格按程序操作，不得在校内外随意遗洒，同时应有避免扬尘的措施。
6. 外来施工人员必须到学校安全管理部门登记并按规定要求自行办理相关入场施工证件（胸卡），施工证件（胸卡）上需印制1寸照片、姓名、身份证号、工种、施工单位名称、项目名称等信息。现场施工人员须统一佩戴胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场。
7. 未经建设单位项目责任部门及学校安全管理部门许可，施工单位人员不得校内留宿。施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传播淫秽物品；禁止施工人员在非施工区随意活动，严禁和学生、教职工发生冲突。
8. 施工单位车辆进出校园时应注意校园交通安全，必须按校内道路交通限速指示牌缓速行驶，必须按学校安全管理部门要求有序停放；大型机械进出场应提前和建设单位项目责任部门协商，并经学校安全管理部门同意后方可通行。通行时应避开校园交通高峰期，必须封路施工时，应在路口设置明显的提示标志。
9. 施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉等妨碍现场安全的用电设备。
10. 现场消防器材配备齐全、位置合理，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。
11. 进入施工现场需按规定戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品。
12. 脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的施工方案，各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切施工安全事故。
13. 经建设单位同意设置施工人员生活区的项目，必须严格按照无锡市安监站的规定进行临时用房的搭建及配置，并做好生活区的文明卫生及安全管理，严禁在生活区宿舍内部使用大功率电器等设备，严禁随意拉扯电线，冬季取暖严防工人煤气中毒。 
14. 施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位项目负责人及学校安全管理部门提出的其他有关安全、文明施工等方面的问题必须积极配合，认真履行。 
15. 以上条款如有违反，我单位自愿接受建设单位对本单位的任何处罚，并且承担由此引起的相关责任。






承诺单位（公章）：   
                                         
法定代表人（或其委托代理人）：  

[bookmark: _Toc71558897]日    期：


附件5：
[bookmark: _Toc71558898][bookmark: _Toc71558558]建设工程廉政建设责任状
工程名称：                            
发包单位：（甲方）                    
承包单位：（乙方）                     

为加强活动中的廉政建设工作，规范各方行为，防止和克服各种不廉洁现象的发生，增强各方管理和工作人员自我约束、自我监督的意识，保护当事人的合法权益，确保项目顺利完成，根据国家、省、市有关招标法律法规和廉政建设的各项规定，经双方商榷一致，特订立本廉政责任状。
 一、各方共同责任
1、严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律法规以及廉政建设的各项规定。
2、完善自我监督约束机制。各项业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信的原则，经常开展对相关工作人员的勤政廉政教育，制定切实有效的廉政建设规定和制度。
3、严格执行合同，自觉按合同办事，不得为获取不正当利益而损害对方的利益。
4、在业务进行过程中双方应以推动本次工程顺利完成为中心，密切合作，互为促进。发现对方在业务活动中有违规、违纪行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
 二、无锡市第一中学责任
无锡市第一中学领导和相关工作人员，在项目业务的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向对方单位和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在对方单位和相关单位报销任何由本单位承担或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受对方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向对方单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本单位项目有关的设备、材料、劳务等经济活动。不得以任何理由向对方单位和相关单位推荐分包单位或要求对方单位购买项目合同规定以外的材料、设备等。
 三、中标单位责任
严格按照中标合同约定的事项履行职责，与学院的相关人员保持正常的业务关系，确保中标项目质量，如期完成。并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向学院相关工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为对方单位、个人承担或支付与本次经济活动无关的费用。
（三）不准为学院相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为学院相关部门、人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
 四、违约责任
（一）学院相关工作人员有违反本责任书第一条、第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）中标单位工作人员有违反本责任书第一、三条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给学院造成经济损失的，应给予赔偿。
 五、本责任状作为合同的附件，具有同等法律效力。
本责任状的有效期限为双方签署之日起至工程验收合格后保修期满为止。


五．响应文件格式

（一）、封面格式：

                              公开招标
响应文件



项目名称：       	  		                            

响应文件内容：    	 			  	                   

     年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；


报价供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或
其委托代理人：           	          （签字或盖章）


日  期：             年              月           日

附件1：                         投标函（格式）：

致（招标人）：

1、 我方收到贵单位编号     -  磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次无锡市第一中学扩容配套改造项目的投标。
2、 我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
3、 我方愿意提供招标人/采购代理机构在磋商文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：
1. 证明文件
（1）资格、资信证明文件；
1、证明文件
1) 关于资格的声明函（格式见附件）；
2) 报价供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
3) 报价供应商法定代表人身份证扫描件及被授权代表身份证扫描件；
4) 具有独立承担民事责任能力的报价供应商营业执照副本或相关部门的登记证明文件扫描件；
5) 报价供应商具有[建筑工程(2015新标准)二级](含)以上扫描件和有效的安全生产许可证扫描件；
6) 项目负责人具备[建筑工程注册建造师二级]（含）以上扫描件及有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）扫描件；
7) 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；
8) 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；
9) 报价供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表、利润表）或由会计师事务所出具的2024年度（或2025年度）审计报告扫描件；
10) 承诺书（格式见附件）；
11) 中小企业声明函（格式见附件）。
4、 细目报价表我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件投标的有效期限为开标之日起90天。
5、 如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
6、 我方认为贵单位有权决定中标者。
7、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由普信国际工程咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。
8、 我方认可并遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按磋商文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。
投标人（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：

附件2（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

    
            日期：

致（招标人）：
   
    我公司在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
    我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）           愿意承担由此而产生的一切后果。

                                   

  投标人（盖章）：
                           法定代表人（签字或盖章）：

（2）投标单位情况表
                          投标单位情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	                   万元

	实现利润
	          万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	
单位简历及内设机构情况

	

	
单位优势及特长

	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	




附件3法定代表人授权委托书（格式）
法定代表人授权委托书
                         
                                   日期：

致（招标人）：
                          系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标，参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权人情况：
姓名：         性别：       年龄：       职务：
身份证号码：                电话：
通讯地址：
被授权人签名：                单位名称（盖章）：
                       法定代表人（签字或盖章）：


授权代表身份证复印件


法定代表人身份证复印件





附件4  承诺书（格式）
承诺书（格式）

                             （投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（项目编号：      ）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合磋商文件要求；
2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.项目负责人无在建项目。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。


供应商：（公章）
法定代表人：   （签字和盖章）          
                                              年    月    日








附件5中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；
承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    	人，营业收入为 	万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；
承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    	人，营业收入为 	万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


企业名称（盖章）：
日期：

附件6 残疾人福利性单位声明函（格式）
残疾人福利性单位声明函
本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：





附件7开标一览表（格式）： 
开标一览表 

招标项目名称：___________________         招 标 编 号：___________________
	项目总报价
（人民币）
	大写：

小写：

	工期
	

	质量标准
	

	项目负责人
	


    投标单位全称（盖章）：                     
    授 权 代 表（签字）：                      
    日              期：                      

1、开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章并签字。

附件8工程量清单

附件9 偏离表

采购项目编号：
	序号
	采购要求
	投标响应
	符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
   （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

附件10 品牌表
品牌表 

招标项目名称：___________________  招 标 编 号：___________________
	序号
	材料名称
	单位
	规格、型号
	品牌

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	



    投标单位全称（盖章）：                     
    授 权 代 表（签字）：                      
    日              期：                      
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