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第一章 竞争性磋商公告
 
原国立北平故宫博物院南京分院保存库旧址加固修缮采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年7月20日14时30分（北京时间）前提交响应文件。
 
一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-C2026-0241
1.2项目名称：原国立北平故宫博物院南京分院保存库旧址加固修缮
1.3预算金额：222万元
1.4最高限价：221万元
1.5采购需求：原国立北平故宫博物院南京分院保存库旧址加固修缮，具体要求详见采采购文件《第四章项目需求》、工程量清单及图纸。
1.6工期：90天。
1.7行业划分：建筑业
1.8本项目不接受联合体响应。
1.9本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购
 
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年11月至今至少一个月的会计报表(至少包括资产负债表、利润表)或者2025年度的财务审计报告，成立不足一年的提供开标前六个月内的银行资信证明原件）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年11月至今至少一个月：1提供缴纳税收的凭证；2提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：
1）供应商具备建筑工程施工总承包三级(含)以上资质和特种工程（结构补强）专业承包不分等级资质，提供以上有效证书复印件。
2）供应商具备有效的安全生产许可证，提供有效证书扫描件。
3）拟派本项目经理（项目负责人）具备建筑工程注册建造师二级及以上资质和有效的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证（B证），提供有效证书复印件。
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
	（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
	（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
	（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
 
三、获取采购文件
1时间：自本项目竞争性磋商公告发布之日起5个工作日（北京时间）
2地点：江苏政府采购网
3获取方式：网上下载 
4因本项目采购人的保密要求，所有符合条件并愿意参加本项目的供应商于代理机构处获取图纸，获取图纸前提供保密协议（格式见附件）。保密协议盖章扫描后发送至代理机构邮箱：quk@jcec.cn
 
四、响应文件提交
4.1截止时间：2026年7月20日14时30分（北京时间）
4.2地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）
 
五、开启
5.1时间：2026年7月20日14时30分（北京时间）
5.2地点：“苏采云”网上开标大厅
 
六、公告期限  
自本公告发布之日起3个工作日。
 
七、其他补充事宜
1本项目在江苏政府采购网网站发布公告。
2统一踏勘：2026年7月15日 ，具体要求详见采购文件。
3供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
	操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
	首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。 
	“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
 	4有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
 
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
8.1采购人信息
名 称：南京博物院
地 址：南京市中山东路321号
联系人：穆老师
联系方式：025-84838690
8.2采购代理机构信息
名称：江苏省设备成套股份有限公司
地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1002室
联系方式：瞿凯 025-86630962  quk@jcec.cn 
8.3项目联系方式
项目联系人：王婷 
电　话：025-86636861


第二章 竞争性磋商须知
本表是对《供应商须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	序号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	采购人
	名 称：南京博物院
地 址：南京市中山东路321号
联系人：穆老师
联系方式：025-84838690

	2
	采购代理机构
	名 称： 江苏省设备成套股份有限公司
地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1002 
联系方式：瞿凯 025-86630962  quk@jcec.cn 

	3
	本项目执行的政府采购政策
	详见采购文件第一章《磋商公告》

	4
	统一踏勘
	本项目组织集中勘察现场。成交后，供应商不得以未踏勘现场或未明确服务范围或项目实施现场情况不熟悉等理由进行报价调整。
勘察现场时，供应商代表自行前往项目地点：南京市秦淮区朝天宫4号；现场联系人：穆老师，联系电话：025-84838690；代理机构联系人：王婷，联系电话：13913952112。勘察现场时间：2026年7月15日9时30分（过时不候），供应商需携带营业执照复印件及专项授权书原件和现场签订踏勘保密承诺函。
因供应商未能全面、完整的进行现场踏勘而导致的供应商成交后相关费用的增加，由供应商承担全部费用。采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

	5
	磋商前答疑会
	■不召开
☐召开
（1）召开时间：
（2）召开地点：

	6
	联合体
	■不接受
☐接受
联合体要求：详见采购文件第一章《磋商公告》

	7
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
☐允许
具体要求：__________ 

	8
	样品
	样品递交：
■不需要
□需要

	9
	采购进口产品
	详见采购文件第一章《磋商公告》

	10
	采购预算
	详见采购文件第一章《磋商公告》

	11
	本项目设定的最高限价
	详见采购文件第一章《磋商公告》

	12
	供应商资格条件
	详见采购文件第一章《磋商公告》

	13
	响应报价
	响应报价的其他要求：
□无
■有
1、本项目采用含税固定单价合同形式。
2响应报价应是由采购文件所确定的工程范围内的全部工作内容的价格体现（报价以工程量清单为准，施工工艺以图纸为准。），并包括供应商技术标中提出的所有工程内容及措施的费用。其应包括但不限于施工机械设备、验收、劳务、管理、材料、安装、缺陷修补、配合费、临时设施费、质检、施工配合、维护、交通、利润、文明施工费、税金和合同包含的供应商所承担的风险、责任、应缴纳费用及政策性文件规定的各项费用。
3、工程量清单报价应包括完成采购文件、施工图纸及技术规范规定全部内容的工程量清单项目所需的全部费用，其内涵：①包括分部分项工程费、措施费、其他项目费和规费、税金；②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；③包括完成每项工程内容所需的全部费用；④考虑施工期间所有风险因素而调整的费用；⑤因采购人在采购文件中的要求而发生的费用；⑥工程验收交付前所发生的工程费用（如建筑物的看管、成品保护等费用）。
注：响应报价仅作为评审依据，不作为结算依据。

	14
	有效期
	自提交响应文件的截止之日起算90日历天

	15
	保证金
	■不需要
☐需要

	16
	响应文件的递交
	供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

	17
	提交响应文件的截止时间、地点
	详见采购文件第一章《磋商公告》

	18
	开标时间、地点
	本项目采取不见面开标模式，具体要求见采购文件。

	19
	信用查询
	■采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。截止时点：截止时间以后、资格审查阶段采购代理机构的实际查询时间。
☐供应商自行查询信用记录，如实提供《无不良信用记录承诺》并加盖供应商公章。联合体参加磋商的，所有联合体成员均须加盖公章。本项目信用记录查询截止时点为截止时间前。

	20
	磋商小组
	3人及以上单数。

	21
	核心产品	
	/

	22
	确定成交商
	1、从磋商报告确定的成交候选人名单中按顺序确定排名第1名的为成交商。
2、成交候选人并列的，按照以下方式确定成交商。
☐随机抽取
■其他：得分相同的，以响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。                            

	23
	公告媒体
	有关采购事务和本项目的补充公告，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

	24
	履约保证金
	■不要求提供
£要求提供，履约保证金数额: 合同总金额的  %。
            采用形式：银行保函。

	25
	供应商对采购文件的
询问
	形式：书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至quk@jcec.cn 邮箱）通知采购代理机构。

	26
	供应商对采购文件提出的
质疑
	形式：一次性以书面形式通知采购代理机构。

	27
	代理服务费
	采购人按照预算金额*0.4%支付给招标代理服务费，如不足 4500元按4500元收取。

	28
	其他规定
	采购项目类型：工程类

	
	
	标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业

	
	
	其他规定：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	29
	其他法律法规强制性规定或扶持政策
	对本国产品的支持政策:（不适用）
1） 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（本项目不适用）。
2） 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3） 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产（本项目不适用）。
注:1）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品;对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品;其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
2）评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。


供应商须知
一．总则
1、适用法律
《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除磋商公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
2、 磋商文件
4、 磋商文件构成
4.1磋商文件包括以下主要内容：
第一章竞争性磋商公告
第二章竞争性磋商须知
第三章评审标准
第四章采购需求
第五章合同主要条款
第六章磋商响应文件格式及附件
5、 磋商文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。
三、磋商响应文件编制
6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。
6.5供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
7、磋商响应文件的组成
7.1供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。
7.2磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。
7.3本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。
7.4磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：
（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；
（2）法人授权书（格式见第六章）；
（3）申请人资格资信证明文件：
1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；
3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。
（1）项目技术方案或服务说明； 
（2）《采购需求条款偏离表》；
（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。
7.6磋商响应文件的价格内容
（1） 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。
（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）供应商应在《报价一览表》等标明标的的单价、总价等。
（4）响应文件所报的磋商价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。
7.7磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。
7.8如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以上述网站发布的磋商文件为准。
8、磋商保证金：无
四、磋商响应文件的递交与解密
9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
9.2供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
9.3供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。
10、联合体
无
五、磋商
11、磋商有效期
磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。
12、磋商组织
递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
13、磋商程序
13.1磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。
13.2磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。
13.3磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
13.4如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
13.5磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
13.6供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。
13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：
（1）响应文件所报的投标价格超过磋商文件规定的预算价、限价的；
（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）；
（3）响应文件中已标价工程量清单与采购文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
（4）响应文件中已标价工程量清单与采购文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
（5）响应文件中已标价工程量清单与采购文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的（措施项目增项除外）；
（6）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；
13.8出现下列情形之一的磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
13.9 磋商小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求：
13.9.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价审查程序： 
（1）磋商报价低于全部通过符合性审查供应商磋商报价平均值50%的，即磋商报价<全部通过符合性审查供应商磋商报价平均值×50%；
（2）磋商报价低于通过符合性审查的次低报价供应商磋商报价50%的，即磋商报价<通过符合性审查的次低报价供应商磋商报价×50%；
（3）磋商报价低于本项目最高限价45%的，即磋商报价<本项目最高限价×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
13.9.2 磋商小组启动异常低价审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对磋商价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
13.9.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
14、评分方法和标准
14.1采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。
    14.2综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、响应性等。
14.3评分标准详见第三章。
15、确定成交供应商
15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为供应商。
15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。
15.3 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。    
因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
15.4成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
15.5采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。
16、签订合同
16.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
16.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
16.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。
16.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。
六、质疑与投诉
17、质疑
17.1供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。
17.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
17.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
17.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
17.5以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
17.6供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
17.7质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
17.8质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
18、投诉
18.1供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
18.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
18.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
18.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
18.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1）捏造事实；
（2）提供虚假材料；
（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
18.6任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）
七、诚实信用
19.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
19.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
19.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
八、磋商费用
20.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
20.2 本次采购，代理服务收费由采购人支付。
九、其它
    21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

 


第三章 评审标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。
	序号
	评审因素
	分值

	1
	报价得分
	本项目采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评审基准价/响应报价)×30（小数点保留两位）
	30

	2
	项目业绩
	自2023年6月1日（含）以来（（以合同签订时间为准），供应商承担过历史建筑修缮工程类似业绩的，每提供一个有效业绩得2分；本项最高得6分。
业绩证明材料须同时满足以下3项，缺一不可：
1）施工合同；
2）竣工验收证明（验收单位必须有建设单位、施工企业的验收盖章，未按要求提供的，不予得分。）；
3）工程款发票(发票金额不低于签约合同价的30%)；
注：
1）以上证明材料复印件均须加盖供应商公章；如相关证明材料未能反映数据的，视为未提供。
2）成交后，将对成交商响应文件中所提供的业绩进行原件核查。若成交商未在规定时间内提供原件，或存在虚假业绩，则取消其成交资格。
项目经理业绩与企业业绩不可兼得。
	6

	
	
	本项目拟派项目经理（项目负责人）自2023年6月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）承担过历史建筑修缮工程类似业绩的，每提供一个合同得2分；本项最高得4分。
业绩证明材料须同时满足以下3项，缺一不可：
1）施工合同；
2）竣工验收证明（验收单位必须有建设单位、施工企业的验收盖章，未按要求提供的，不予得分。）；
3）工程款发票(发票金额不低于签约合同价的30%)；
注：公司业绩和项目经理（项目负责人）业绩不可以兼得。
1）以上证明材料复印件均须加盖供应商公章；如相关证明材料未能反映数据的，视为未提供。
2）中标后，将对成交商响应文件中所提供的业绩进行原件核查。若成交商未在规定时间内提供原件，或存在虚假业绩，则取消其中标资格。
项目经理业绩与企业业绩不可兼得。
	4

	3
	人员配置
	本项目拟派项目经理：具有中级及以上工程师职称的，得2分。本项最高得2分。
提供项目经理（项目负责人）职称证书复印件，以及供应商为其缴纳的2026年1月以来（任意一个月）由劳动和社会保障部门出具的社保缴纳凭证复印并加盖供应商公章。
	2

	
	
	本项目拟派技术负责人：具有中级及以上工程师职称的，得2分；本项最高得2分。
提供技术负责人的职称证书复印件，以及供应商为其缴纳的2026年1月以来（任意一个月）由劳动和社会保障部门出具的社保缴纳凭证复印件并加盖供应商章。
	2

	
	
	投入本项目团队配备情况：
1）施工员：具有相应岗位资格证书；得1分；具有中级及以上职称得1分，本项最高得2分；
2）质量员：具有相应岗位资格证书；得1分；具有中级及以上职称得1分，本项最高得2分；
3）材料员：具有相应岗位资格证书；得1分；具有中级及以上职称得1分，本项最高得2分；
4）安全员：具有相应岗位资格证书；得1分；具有中级及以上职称得1分，本项最高得2分；
5）配备专职造价管理人员：持有二级注册造价工程师证书得1分；持有一级注册造价工程师证书得2分，本项最高得2分。
提供以上人员相应证书复印件，以及供应商为其缴纳的2026年1月以来（任意一个月）由劳动和社会保障部门出具的社保缴纳凭证复印件并加盖供应商公章。
	10

	4
	施工
总体方案
	根据供应商针对本项目提供的施工总体方案进行评审：
施工总体方案健全、合理、规范、高效，内容描述详细且具有针对性的，得6分；
施工总体方案较合理、严密，描述较为详细，不存在实施难度的，得3分；
施工总体方案存在明显不合理项、描述欠缺、具有实施难度的，得1分；
未提供的，不得分。
	6

	5
	施工的重点难点及结合本工程特点的针对性措施
	根据供应商针对本项目提供的施工重点难点分析及结合工程特点的针对性措施进行评审：
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案科学、合理、可操作性强，内容详细、规范、高效的，得5分；
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案较合理、严密，描述较详细，可操作性较强的，得3分；
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案存在不合理项，描述略有欠缺，具有一定操作性的，得1分；
未提供的，不得分
	5

	6
	各分部分项专项施工方案
	根据供应商针对本项目提供的各分部分项工程专项施工方案进行评审：
分项工程划分齐全，各分项施工工艺流程完整、施工方法科学，工序安排合理，且结合本项目施工要求编制，针对性强、可落地性高的，得5分；
主要分部分项方案齐全，施工工艺基本完整，整体方案较为合理的，得3分；
分部分项方案不完善，部分分项缺失，工艺描述简单笼统的，得1分；
未提供的，不得分。
	5

	7
	劳动力、设备及施工措施方案
	根据供应商针对本项目提供的劳动力、设备及施工措施方案进行评审：
劳动力和机械设备投入，安全施工措施(包括突发事件的应对及处理措施)：劳动力和机械设备投入充分、安全施工措施得当的，得5分；
劳动力和机械设备投入一般或安全施工措施一般的，得3分；
劳动力和机械设备投入或安全施工措施基本满足的，得1分；
未提供不得分。
	5

	8
	质量保证措施方案
	根据供应商针对本项目提供的质量保证措施方案进行评审：
质量保证措施方案科学、合理、操作性强、规范、高效，内容描述详细的，得5分；
质量保证措施方案较合理、严密、描述较为详细，可操作性较强的，得3分；
质量保证措施方案具有明显不合理
项、描述欠缺，有一定操作性的，得1分；
未提供不得分。
	5

	9
	安全文明施工措施
	根据供应商针对本项目提供的安全文明施工措施进行评审：
工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施科学、合理、操作性强、规范、高效，内容描述详细的，得5分；
工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施较合理、严密、描述较为详细，可操作性较强的，得3分；
工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施具有明显不合理项、描述欠缺，有一定操作性的，得1分；
未提供不得分。
	5

	10
	已完设施及现场保护措施
	根据供应商针对本项目提供的已完设施及现场保护措施方案进行评审：
针对施工现场、已完设施的保护措施科学合理，保护方案针对性强，保护材料、工艺、防护措施规范高效，内容描述详细、可操作性强的，得5分；
针对施工现场、已完设施的保护措施较合理，防护方案较完善，保护工艺、措施较规范，可操作性较强的，得3分；
针对施工现场、已完设施的保护措施存在明显不合理项，防护方案欠缺，描述不足，有一定可操作性的，得1分；
未提供不得分。
	5

	11
	项目应急措施方案
	根据供应商针对本项目提供的项目应急措施方案进行评审（项目应急措施方案包括抢险处理预案、重大活动保障应急预案、其他突发事件等内容）：
应急方案措施完整，措施有效扎实，管理责任清晰，可实施性强的，得5分；
应急方案措施较为完整，措施有效，管理责任较清晰，有可实施性的，得3分；
应急方案措施欠完整，措施基本有效，管理责任基本清晰，基本具有可实施性的得1分。
未提供不得分。
	5

	12
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
	根据供应商针对本项目提供的施工进度计划和各阶段进度的保证措施进行评审：
 施工进度计划科学合理、工期节点清晰，进度保证措施完善、针对性强、可操作性高，内容描述详细的，得5分；
施工进度计划合理、工期节点较清晰，进度保证措施较完善、可操作性较强，描述较为详细的，得3分；
施工进度计划存在不合理项、工期节点不明确，进度保证措施欠缺，仅有一定操作性的，得1分；
未提供不得分。
	5

	合计
	100分
	 
	 


说明：
所有认证、证明和业绩均需提供有效的复印件（扫描件），原件备查。
1.小微企业价格扣除
1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.监狱和戒毒企业的价格扣除
2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.残疾人福利性单位的价格扣除
3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》
3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
 



第四章 采购需求
原国立北平故宫博物院南京分院保存库旧址加固修缮项目清单编制说明
一、 工程概况
本工程为原国立北平故宫博物院南京分院保存库旧址加固修缮项目,建设地点为南京市秦淮区朝天宫景区，本次加固修缮建筑由两部分组成,主结构地上三层,结构形式为钢筋混凝土板柱-剪力墙结构，主结构北侧为一单层、地下库房,结构形式为钢筋混凝土板柱-剪力墙结构。主结构与地下库房通过一长约48米通道连接。保存库旧址本体是不可移动文物，并存放大量文物藏品，要充分考虑文物本体及现场存放文物的保护及施工方式。
二、工程范围
   本次采购范围：包含建筑二层、三层、屋面层以及地下库房的梁、柱、板构件的加固修缮；整楼未鉴定部位、后期待全面勘察加固内容不在本次清单编制范畴。建筑顶部铺设屋面防水卷材。
二、工程量清单及控制价编制依据
1.建设单位提供的设计图纸及甲方要求计算的内容；
2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
3.《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50584-2013）；
4.《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）
5.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）；
6.《江苏省建设工程费用定额》（2014）以及营改增后调整内容；
7.人工费按苏建函价〔2026〕027号文南京市人工工资指导价执行；
8.材料价格按2026年5月份南京市建设工程材料信息指导价，无信息指导价部分材料价格按市场询价。
三、编制说明
1.鉴于保存库内文物数量多、分散布置，结合国家文物管控要求，在施工前采购人会委派专人先行将文物集中堆放至非施工区域覆盖防护后，由供应商搭设全封闭式围挡，实现施工区与文物存放区完全隔离；围挡材质必须牢固可靠、全封闭、不伤文物的防护标准。另因文物数量多，必须根据现场实际情况及采购人的要求分段分次搭设全封闭隔离围挡，实现施工区域与保存品存放区域分隔；该专项隔离围挡区别于常规安全文明施工临时围挡，相关搭设、围护、拆除及维护费用由供应商结合现场实际综合计入报价，结算不另行计取费用。
2.本工程施工部分在文物库房内部实施，部分库房内存放文物，所有进场建材、施工机具、出场建筑垃圾须严格履行库房出入登记、安检管控手续；受库房封闭管理、场内通道受限、大型机具无法直达作业面影响，材料场内转运、多层倒运、废料清运等全部二次搬运相关费用，供应商应综合计入综合单价及报价，结算时不得增加相关费用。
3.因本项目是部分区域加固修缮，对于其他构件的成品保护损坏修复，请施工单位在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价。
4.承包单位应根据自身的施工经验，并合理组织施工力量并安排进度计划，确保工程按期保质保量的完成，由此产生的费用(含赶工措施等)综合考虑在响应报价中，结算时不得以各种理由调整增加该部分费用。
5.工程施工过程现场清理参照南京市文明工地标准要求执行，此项费用综合考虑在响应报价中，结算时不予调整。
6.分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的，以图纸和清单计价规范、国家相关规范为准。请施工单位综合考虑，结算清单工程量及单价不作调整。
7.工程量清单中凡是说明了的工作内容均应包括在报价范围内，清单中未描述到但又是完成该分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价范围内。
8.本工程工程量清单应与供应商须知、合同通用条款、专用条款、技术规范及图纸等同时阅读，相互补充，分部分项工程量清单"项目特征”内容描述不详的，以施工图纸和清单计价规范为准。
9.所有措施费均由施工单位结合工程情况及企业自身实力进行自主报价，结算时不作调整。
10.施工用水及用电，由施工单位自行解决并承担费用，相关费用含在合同总价内。工程施工期间应满足环保、城管、市政、安监、交警等相关政府主管部门要求，做好围挡、覆盖、硬化、冲洗等安全文明施工各项措施，产生的所有费用含在合同总价内。
11.工程施工期间应积极配合建设、监理、接收企业相关人员的监督与要求，完工后必须与接收企业办理书面移交， 得到接收企业的确认。
12.施工单位必须根据现场实际情况， 自行考虑运输及机械进退场及施工期间所必须的临时道路费用。
13. 所有施工不得改变建筑原有结构（墙体、立柱、天花等），需严格按照图纸进行施工。
★14. 施工全过程应恪守不改变文物原状、最小干预、零损伤保护的原则，严格执行文物施工规范：
供应商需采取全方位保护措施，物品安装、拆卸、运输时，避免碰撞建筑，确保建筑本体、地面、墙面、天花等不受损伤； 
项目实施过程中不得对旧址文物保护建筑本体造成破坏，安装施工作业不得对作业涉及区域的文物保护建筑造成损害，所有展具、灯具、设备、管线不得在文物本体固定，仅可采用可逆夹具、卡件、配重落地、柔性绑带、无损隔离支架等可逆、可完全拆除、无残留安装方式，严禁使用腐蚀性、不可逆性施工材料；
所有保存文物、设施在搬运、安装、拆卸、运输、吊装过程中，必须采取缓冲、隔离、防碰撞措施，严禁撞击、剐蹭、挤压文物建筑及藏品。施工中产生的痕迹、临时防护印记、轻微污渍、临时附着残留等，乙方必须无条件按文物建筑原始原状彻底清理、复原到位，做到无钉眼、无胶痕、无划痕、无变色、无遗留损伤。
施工前，双方配合对施工现场的现状进行拍照，形成《施工前现状确认书》，双方确认后，作为竣工及追责的依据。
若供应商违规施工，造成建筑本体受损或保存文物损坏，采购人有权对供应商处以不少于5万元/次的违约金处罚；
若上述违约金处罚不足以弥补采购人损失，则采购人有权单方选定第三方专业文保评估机构鉴定损伤范围、等级及损失价值，供应商须无条件认可评估结论并承担全部索赔费用。该索赔费用包括但不限于：文物修复方案设计费、文物行政部门审批规费、专业修复施工费、监理费、第三方检测评估费、专家论证费、材料损耗费，以及文物受损造成的文物价值减损、历史文化价值贬损等全部损失。（需提供承诺书原件；未提供承诺书则为未实质性响应采购文件，按无效响应处理。）
★15.施工中未经采购人同意及有关部门批准，不得随意拆、改原建筑物结构及各种设备管线，擅自拆改的，供应商应对此承担全部责任，并赔偿由此给采购人造成的全部损失且采购人有权对供应商进行不少于5万元/次的处罚；已竣工项目未交付采购人之前，供应商负责已完项目的保护工作，保护期间发生损坏，由供应商自费无条件修复、复原至原状，并承担相应违约责任。（需提供承诺书原件；未提供承诺书则为未实质性响应采购文件，按无效响应处理。）


第五章 合同主要条款

（注：（本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求）
以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。
o 第一部分合同协议书
发包人（全称）：                   
承包人（全称）：                  
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                        工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
· 一、工程概况
1.工程名称：                                         
2.工程地点：                                         
3.工程立项批准文号：/
4.资金来源：           。
5.工程内容：                 。
6.工程承包范围：             。
· 二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
· 三、质量标准
工程质量符合合格标准。
· 四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同总价格（含增值税）为人民币（大写）                    元整（¥             元），其中不含税价格为人民币（大写）                         （¥             元），税率为    %，增值税为人民币（大写）                    （¥            元）；其中安全文明施工费为人民币（大写）                 （¥              元）。
签约合同总价格为全费用含税综合总价，其中已包含了措施费、利润、管理费、规费、所有承包人需要交的税费等其他费用。无优惠条件。
2.合同价格形式：          。
3.结算审核费用的约定：承包人所报送的工程结算经审核后（审计单位为发包人指定），如核减率在   % 以内（含   %），由发包人承担全部的审计费用；如核减率超出   %，超出部分的审计费用由承包人承担。
· 五、项目经理
承包人项目经理：        。
· 六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书（如果有）；
（2）采购文件；
（3）响应文件；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
· 七、双方的权利义务和责任
1.发包人按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4.承包人需要安排专人跟进施工许可证的办理流程。
5.装修工程结束后，发包人邀请空气质量检测与治理单位对空气质量进行检测，检测费用由发包人承担，若检测结果不合格，则承包人承担治理费用，因此问题所导致的项目延期损失由承包人承担。
· 八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
· 九、签订时间
本合同于年月日签订。
· 十、签订地点
本合同在签订。
· 十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
· 十二、合同生效
本合同自双方签名盖章后生效。
· 十三、合同份数
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。
 
发包人：(公章)                           承包人：  (公章)
 
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：组织机构代码：                      
地址：地址：                             
邮政编码：邮政编码：           
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：                         
账号：账号：                          
o 

o 第二部分通用合同条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分  通用条款》
o 第三部分专用合同条款
 
§ 1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
其他合同文件包括：（1）成交通知书（如果有）；（2）采购文件；（3）响应文件；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.3监理人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.4设计人：
名称：；
资质类别和等级：          ；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.5工程和设备
1.1.6作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /  。
1.1.7永久占地包括：由发包人指定。
1.1.8临时占地包括：由承包人申请，经发包人批准的为实施合同工程需临时占用的土地，需要发包人办理申请手续,产生的相应费用由承包人在踏勘现场时综合考虑并计入在响应报价内，发包人可视情况协助办理。
1.2法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》
《中华人民共和国民法典》
《中华人民共和国招投标法》
《中华人民共和国安全生产法》
《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393 号令）
《建设工程质量管理条例》
《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）
《中华人民共和国审计法》
《中华人民共和国审计法实施条例》
《江苏省审计条例》（省人大常委会第78号公告）
《江苏省建筑市场管理条例》
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》
国家、江苏省、南京市现行的法律法规等，但不限于此。
1.3标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括：本工程设计施工图纸中要求采用的国家、行业、地方的施工验收规范、技术规程及施工图集等。
1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按设计单位提出的技术要求（书面形式），承包人提出施工工艺，发包人认可后执行。
1.4合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书及合同附件；（2）成交通知书；（3）竞争性磋商文件及澄清、修改、补充文件 ；（4）响应文件及其附件；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）工程量清单；（9）图纸 （10）工程报价单或预算书。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准 。
1.5图纸和承包人文件
1.5.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：工程合同签订后开工前提供施工图；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供全套施工图贰套，不足的由承包人向设计单位购买，费用由承包人自行承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图。
1.5.2承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、各类工程资料、质量检查验收资料、质保资料；
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计为正式开工前7日，各类工程资料、质量检查验收资料、质保资料24小时内；
承包人提供的文件的数量为：视发包人要求；
承包人提供的文件的形式为：书面形式（含电子版），并加盖公章；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内，发包人提出异议的，承包人应在收到异议的3日内回复并解决。
1.5.3现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按《通用合同条款》执行。
1.6联络
1.6.1发包人和承包人应当在 3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人接收文件的地点：   /   ；
发包人指定的接收人为： 发包人派驻现场代表 。
承包人接收文件的地点：          /         ；
承包人指定的接收人为： 承包人现场项目经理 。
监理人接收文件的地点：          /         ；
监理人指定的接收人为： 监理单位现场总监。
承包人指定的接收人现场项目经理必须是承包人专门的信息管理人员，负责接收发包人、监理人、设计人、顾问等单位向承包人发出的各种书面文件，签收、传阅、登记存档。监理人向承包人发出的文件，承包人信息管理人员须到监理办公室领取，不应拒绝，每拒绝签字接收一次，监理人有权建议发包人对承包人的每次拒绝，索赔人民币500元的违约金，发包人凭收到的监理人向发包人报送的关于承包人文件拒收问题的函件，从结算工程款中扣除。更换信息人员须事先书面通知监理人和发包人，得到监理人和发包人同意。未事先书面通知监理人和发包人，且致使信息无法及时传递，无论任何原因，都按拒收处理。承包人应在第一次工地会议上介绍信息管理人员并书面确认报相关各方。
承包人在施工中的问题应本着“文来文去”的原则，而且必须提前3天以书面形式发文给监理人和发包人，口头汇报不作依据。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号，由项目经理签署发文，监理人审核经发包人代表批准签署后生效。承包人向监理人和发包人发出的各种书面文件，必须由承包人项目经理或承包人专门的信息管理人员直接当面送达发包人代表或监理工程师并有签字回执，信函、电报、传真、其他人代收等形式送达的，发包人和监理人可以不认可。
1.7交通运输
1.7.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人必须认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等）和施工人员的治安教育及管理工作，对于施工现场可能出现的任何安全事故承担全部责任并承担全部费用。对非施工人员不准其进入现场，落实安全责任制保证做到绝对安全。如因承包人安全文明施工或照明等措施不到位，造成施工无关人员进入施工范围并发生事故，因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。。
1.7.2场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：现有条件。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现有条件。
1.7.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.8知识产权
1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：如有，由承包人承担。
1.9工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：结算时的工程量，将以承包人按施工图纸、答疑文件、工程变更及签证完成的实际工程量为准。
§ 2. 发包人
2.1发包人代表
发包人代表：
姓名：         ；
身份证号：     /     ；
职务：     /     ；
联系电话：                ；
电子信箱：     /     ；
通信地址：                  。
发包人对发包人代表的授权范围如下：主持该项目施工过程中及保修阶段的全过程管理，包括组织开展施工现场发包人的工作。（1）负责安全、质量、进度的监督管理，监督材料、设备的定样，材料价格的确认，以及代表发包人对工程量造价的核算和工程结算（包括索赔违约事件及费用等）、工程安全、质量、进度（包括工期顺延等）、变更、认价、工程量的增减等所有相关文件的签字确认；（2）对监理单位和承包人的工作进行监督、协调及外部组织协调；（3）对不称职的监理、施工人员的更换权；（4）委派工程师代表或工程顾问进行工程管理，但其所行使的权力应得到发包人代表的确认，承包人凭发包人代表书面授权范围接受工程师代表或工程顾问的管理。
2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：根据现场确定。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：符合开工条件。
2.3资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  /。
发包人是否提供支付担保：  /。
发包人提供支付担保的形式：  /。
§ 3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图，工程所在地行政法规、技术标准已有规定的其他应交资料、施工合同约定的其他应交资料、发包人、监理人要求的其他应交资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：肆套书面资料原件（包括竣工图等）和壹套U盘，其中发包人留存贰套竣工资料原件（包括竣工图等）和壹套U盘。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后30天内由承包人负责整理和提交符合南京市城建档案管理机构有关施工资料要求的竣工图纸及其它相关的竣工验收资料 ,向区城建档案管理部门办理移交工作 。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸版及U盘，并经监理工程师等各验收方签字确认并加盖公章报发包人确认。承包人提供的所有资料内容必须真实、准确、与工程实际符合且必须满足工程备案要求，并符合《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014（2019年版）》。若因承包人提供的竣工资料延误或所报材料不符合要求影响正常工程竣工验收，导致发包人不能按期向第三方交付房屋或将本项目投入使用的，每延误一天承包人交纳违约金人民币500 元以补偿发包人的损失，并且发包人保留进一步向承包人索赔补偿不足部分的权利。工程竣工验收后60天内，完成所有资料向区城建档案管理部门的移交工作，每延误一天承包人向发包人交纳违约金人民币500元。
（2）承包人应履行的其他义务（包括但不局限于以下内容）：①承包人应按国家、江苏省及南京市政府有关文件要求建立健全劳动保障制度，按时发放员工工资（含民工工资），承包人同时必须严格执行中华人民共和国劳动保障部和中华人民共和国建设部联合下发的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，及时足额发放农民工工资。否则因其造成民工上访及其它突发事件或公共事件给发包人造成不良社会影响的或引发纠纷的，承包人自愿接受人民币5～8万元/次的违约金（从工程款中扣除），并接受发包人暂停承包人1年期间参加发包人招标项目投标资格的处罚，同时承包人接受上级行政主管部门依照有关规定做出的其它处罚决定。如发生拖欠且造成5人以上集体上访的，或承包人组织的施工人员以农民工工资拖欠为由投诉并影响发包人正常工作秩序，发包人有权从承包人的工程款中预提部分资金用于发放员工工资（含农民工工资），同时承包人还应承担给发包人因其所造成的连带法律责任和经济损失，情节严重的视为承包人违约，发包人有权单方面解除合同取消承包人承包资格。
②承包人不得与监理人串通损害发包人利益，不得为监理人或其派驻现场的监理人员提供合同约定以外的通讯设备、交通工具，不得向监理人员支付报酬。
③本工程实行“首件工程认可制度”，即：每个分项工程开始前，由承包人填报报审表，在报审表附件中，承包人应将此分项工程的每道工序详细说明，监理单位依据报审表设置停检点、隐检点，一旦报审表以及停检点、隐检点被确定，承包人必须严格执行。如若违反，监理单位可处罚违约金3000元/次。
④承包人在开工前应向监理提供有关人员上岗证、有关施工器具设备合格证年审证等证件。负责协助发包人办理开工前各项业务等合法手续，负责办理施工临时占用道路等合法手续。相关费用由承包人在响应报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。
⑤承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线、预留洞口尺寸等技术数据，充分理解设计意图，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作；如承包人未能按要求及时提出，也不能免除承包人的责任。若有明显的设计图纸问题（例如土建图纸预留洞口尺寸与安装图纸设备矛盾、尺寸标注不闭合、文字、标识相互矛盾等）和发包人（包括监理人）不正确的指令，承包人应在施工该部位7天前书面报发包人，发包人接到联系单7日内解决，超出时间工期可顺延；如承包人未能按要求及时提出，造成各单位工程、各施工工种之间的施工交叉、矛盾等工程质量、安全、进度损失，由承包人承担此造成的返工拆除及外运等工程费用增加和工期延误的违约责任。 
⑥现场项目部环境和职业健康安全管理制度
a、承包人须对本工程的环境因素和危险源进行识别，编制项目的《环境因素辨识清单》和《危险源辨识清单》，并识别出其中的重大环境因素和重大危险源。 
b、《环境因素辨识清单》和《危险源辨识清单》应报监理单位备案。  
c、针对识别出的重大环境因素和重大危险源，承包人须编制管理方案，报发包人、监理单位批准后实施。
d、承包人须识别出本工程在环境和职业健康安全方面的应急事件，针对应急事件编制《应急预案》，组织应急演习。 
⑦承包人自行修建并保养施工区域内的临时道路和交通设施，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通，并应免费提供发包人、监理人及与本合同有关的其他承包人使用。由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（响应总报价）中。承包人负责为安全检查进行的协调、配合、管理工作等以及自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设和维修管理工作。
⑧在履行合同过程中，承包人应执行国家和地方的法律法规法令，或任何对工程有管辖权的部门规章规定，并按要求支付有关费用。对于承包人在施工阶段一切违背本合同文件条款和国家或地方有关规定的行为，并对发包人造成损失的，发包人有权向承包人进行索赔并可责令承包人停工，情节严重的视为承包人违约，发包人有权单方面解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。因承包人未及时缴纳其应支付的相关费用，责任由承包人承担，发包人可视情形代为缴纳，发包人代承包人缴纳的费用可从当期工程款双倍扣回。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名：             ；
身份证号：                  ；
建造师执业资格等级：           ；
建造师注册证书号：               ；
建造师执业印章号：    /    ；
安全生产考核合格证书号：                       ；
联系电话：               ；
电子信箱： / ；
通信地址：     /     ；
3.2.2承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的承包人应做的工作。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：要求承包人项目经理每月在工地出勤天数不满22个有效工作日或每天出勤时间不满8小时（由发包人进行考核），承包人向发包人支付2000元/天违约金。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：视承包人为转包、挂靠，发包人有权解除本合同，已完工程量不予结算，承包人再向发包人支付人民币10万元的违约金，如安排其他单位进场施工，由此更换单位造成的一切损失由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权对承包人索赔每天人民币1万元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失，发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理必须保持至少一部手机全天24小时通讯畅通，若预计或已发现通讯不畅必须及时与发包人表联系，否则发生发包人代表或监理工程师与项目经理联系不上情况的一次承包人向发包人支付违约金200元；如项目经理每月累计出勤不足10天的，发包人有权解除合同，承包人应承担相应的违约责任。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理未经发包人许可不得擅自变更。无论何种原因确需更换项目经理，必须得到发包人批准。更换的项目经理必须是本企业的正式在职员工，项目经理资历、能力、条件、业绩、信誉等必须不低于原项目经理，并且承包人还需向发包人支付人民币2万元/人.次的违约金；承包人擅自更换项目经理（包括成交项目经理只是挂名，实际上本工程承包人另有其人的）的，发包人有权对承包人索赔人民币2万元/人.次的违约金，并且发包人有权单方解除合同，如安排其他单位进场施工，由此更换单位造成的一切损失由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权对承包人索赔每天人民币1000元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失，发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门。
 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如发包人对现任项目经理不满意，承包人应及时更换项目经理，如承包人拒绝更换，发包人有权对承包人索赔人民币2万元/人·次的违约金，并且发包人有权单方解除合同，如安排其他单位进场施工，由此更换单位造成的一切损失由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权对承包人索赔每天人民币1000元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失，发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门。
3.3 承包人人员安排
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用合同条款执行并在开工7日内向监理人提供主要施工管理人员包括但不限于现场执行经理、施工员、质量员、安全员等，拟派项目管理机构及施工现场管理人员必须是本企业的正式在职员工，以及各工种主要技术工人上岗证。
3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：如发包人对现任主要施工管理人员不满意，承包人应及时更换，承包人无正当理由拒绝撤换的，发包人有权对承包人索赔人民币2万元的违约金，并且发包人有权单方解除合同，如安排其他单位进场施工，由此更换单位造成的一切损失由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权对承包人索赔每天人民币1000元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失，发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门。
3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：响应文件中明确的主要管理人员，未经发包人许可不得擅自变更。成交后除不可抗力外承包人要求更换响应文件中已明确的其他主要管理人员，并经发包人批准的，承包人交纳每人次2000元违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：要求承包人项目部主要施工管理人员（含施工组长）必须常驻工地，如承包人主要施工管理人员每月在工地出勤天数不满22个有效工作日或每天出勤时间不满8小时（由发包人进行考核），承包人向发包人支付1000元/天违约金；主要施工管理人员必须保持至少一部手机全天24小时通讯畅通，若预计或已发现通讯不畅必须及时与发包人代表联系，否则发生发包人代表或监理工程师与主要施工管理人员联系不上情况的一次承包人向发包人支付违约金200元； 
项目经理、技术负责人、各负责人、安全员、质检员等主要管理人员要按时参加每周的工程例会，会后及时落实会议精神。无故不参加工程例会，每人次支付违约金1000元，迟到、早退每人次支付违约金200元；如不能参加或不能按时参加须提前向会议主持人请假。实体验收时承包人项目经理、技术负责人必须参加否则不予进行实体验收。
3.4分包
3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：  全部工程。
主体结构、关键性工作的范围：  /   。
    3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：   /   。
其他关于分包的约定：     /     。
3.4.3分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： / 。
3.5工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
3.6履约担保
承包人是否提供履约担保：不提供。
§ 4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及法律法规规章、监理合同和监理规范等文件的相关规定执行。
关于监理人的监理权限：需要取得发包人批准才能行使的职权包括（1）对本合同工作内容的任何变更（包括所有设计变更及技术核定单）和签证；（2）任何涉及工程造价（包括工程进度付款、预付款、变更合同价格、保险）和工程量的确认；（3）工程标准及质量等级的确认；（4）工程开工、超出三天以上的停工、超出三天以上的复工、竣工、工期提前、工期顺延、合同进度计划的确认；（5）工程索赔违约事件的确认；（6）工程分包的确认；（7）暂列金额、计日工、暂估价的使用和确认；（8）特殊施工措施的采用；（9）材料设备的选用及价格的确定；（10）缺陷责任期终止证书的签发。 
如未经发包人批准并签字盖章，而仅有监理人签证的不作为工程结算依据。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行，相关责任和费用由责任方承担。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定按通用合同条款执行。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓名：；
职务：；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：  /  。
§ 5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。
关于工程奖项的约定： / 。
5.2承包人的质量管理
   5.2.1承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：工程合同签订后7日内。
监理人审批工程质量保证措施文件的期限：收到承包人资料签收后5个工作日内予以审批。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
§ 6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：①承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定组织施工，并随时接受发包人监督检查，在承包人施工范围内发生安全事故由承包人负责处理并承担全部责任。承包人应严格认真执行本协议附件《建设工程承发包安全管理协议》中的有关要求，注重安全保障、安全教育，确保人员安全；承包人须制定各种切实有效、可行的规章制度，妥善安排和利用施工现场，必须做到安全施工、文明施工，建立、健全现场安全、文明施工网络。非发包人原因造成的安全事故，责任一律由承包人全部承担；在施工范围内发生的安全事故均由承包人负责协调处理。无论发包人（或监理人）是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。
②本工程承包人的职工或承包的工程发生安全事故的，由本工程承包人首先承担全部赔偿责任。因他人的过错导致事故的，由本工程承包人向过错方索赔。
6.1.2关于治安保卫的特别约定：在整个合同实施过程中，承包人应对工程施工现场所有单位人员的安全及第三方人身财产安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责；安排专职人员二十四小时值班，并就工程施工现场设立围护设施、照明设施、防护设施、警示标志、宣传标语等作出具体安排并承担相应责任；并按照国家、江苏省和南京市有关规定及现场实际情况做好施工现场的安全防卫及非夜间施工照明工作；确保施工安全并承担相关费用，相关费用由承包人在响应报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：在整个合同实施过程中，承包人应对工程施工现场所有单位人员的安全及第三方人身财产安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责；安排专职人员二十四小时值班，并就工程施工现场设立围护设施、照明设施、防护设施、警示标志、宣传标语等作出具体安排并承担相应责任；并按照国家、江苏省和南京市有关规定及现场实际情况做好施工现场的安全防卫及非夜间施工照明工作；确保施工安全并承担相关费用，相关费用由承包人在响应报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工过程中的排污、环保、市容、城建、城管、占道、治安、消防、施工噪音和人口管理等相关手续和对临近居民（居民方面主要指夜间施工噪音方面）及行人的影响由承包人负责协调处理，相关费用及因承包人原因造成的罚款均由承包人承担，相关费用由承包人在响应报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿；其他按通用合同条款执行。
6.1.3文明施工
合同当事人对文明施工的要求：（1） “防止建筑工地扬尘、工程车抛洒滴漏”。承包人须加强工程施工车辆的管理并有具体有效防范措施，施工车辆不得堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，疏于管理被有关部门处罚，承包人自行解决、费用自负。
（2）施工场地清洁卫生的要求：按江苏省及南京市有关规定执行，并符合发包人和监理工程师提出的一切文明施工、环境卫生等的管理规定，如施工现场入口处应悬挂宣传标语横幅、承包人的所有机械及设备都应醒目地标注承包人的名称，因承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责；现场废水和污水排放应按批准的方法处理后，排入指定的排水沟或排水井内，不得污染环境；建筑垃圾应按照批准的方法运往指定的地点进行处理，生活垃圾应按照南京市城市管理规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统定期清运；承包人要制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工住宿和食堂的饮食卫生，并做好厕所保洁工作；临时搭建须经发包人书面批准，且应整齐美观；承包人应保持道路畅通整洁，如污染城市道路和下水管网，一切责任由承包人负责。上述相应费用已包含在响应报价中，发包人不再另外支付。
（3）现场项目部环境和职业健康安全管理制度
①承包人须对本工程的环境因素和危险源进行识别，编制项目的《环境因素辨识清单》和《危险源辨识清单》，并识别出其中的重大环境因素和重大危险源。
②《环境因素辨识清单》和《危险源辨识清单》应报监理单位备案。
③针对识别出的重大环境因素和重大危险源，承包人须编制管理方案，报发包人、监理单位批准后实施。
④承包人须识别出本工程在环境和职业健康安全方面的应急事件，针对应急事件编制《应急预案》，组织应急演习。
（4）承包人在施工中污染或损坏道路、道板、场地及其它设施的，必须及时修复，标准不得降低，承包人不能及时修复，发包人有权安排其他人施工，所发生的费用由承包人承担，该费用将从当期工程款中扣除。
（5）工程竣工交付前，工程项目部确保已工完料尽，作业场地清洁、平整并按期退场。建筑垃圾全部清理干净（不准深埋）；临时设施及临时设备基础按发包人或监理人指定时间拆除并清理达标，每延迟一天处违约金5000元/天。环卫部门预收保证金（如有）由承包人负责清退。
注：上述相关费用由承包人在响应报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。
§ 7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：发包人和监理人要求。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款执行。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人资料签收后7日内；承包人应提供三份书面形式文件和一份WORD电子数据形式文件供发包人和监理人确认或提出修改意见，书面形式文件必须经承包人相关技术负责人签批并加盖承包人公章。
7.2 施工进度计划
7.2.1施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人资料签收后7日内；
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款执行。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：异常恶劣的气候条件、不可抗力、政策性调整及由于发包人的原因造成延误工期的，在事件发生结束后十日内办理完签证，逾期未办的视为未发生，签证必须经监理单位审核后由发包人审批认可，发包人认可的延误工期只按签证时间顺延工期。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
（1） 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：以承包人成交工期（发包人及监理工程师按本合同约定签证的可顺延工期的，相应顺延）为准，超过总进度计划期限则为逾期；如承包人阶段性工期延误，亦按专用合同条款第7.5.2项约定并承担逾期违约责任；工期延误在10天内的，承包人向发包人缴纳人民币2000元/天的违约金；工期延误在10天及以上的，承包人向发包人缴纳人民币5000元/天的违约金；如工期延误影响发包人生产、经营活动的，承包人应向发包人缴纳签约合同价的5%的违约金，并由承包人再增加承担影响发包人生产、经营活动造成的损失；竣工日期延误超过15天的，发包人有权单方解除合同，尚未支付的工程款可以不再支付，承包人再向发包人缴纳签约合同价的5%的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失；非发包人原因造成的工期延误并不附带任何的补偿费用，在延长工期期间所增加的项目按发承包双方商定确认为准。
(2)因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：为签约合同价的5%。如承包人逾期竣工违约金合计超过最高限额，为承包人单方违约，则发包人有权单方面解除合同取消承包人承包资格。 
(3)以承包人成交工期（发包人及监理工程师按本合同约定签证的可顺延工期相应顺延）为准，超过总进度计划期限则为逾期；如承包人阶段性或关键线路工期延误，亦按本项约定承担工期延误违约责任；非发包人原因造成的工期延误并不附带任何的补偿费用，在延长工期期间所增加的项目按发承包双方商定确认为准；所有工期延误须在事件发生后七天内办理签证，逾期不予认可。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用合同条款执行。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
①按《通用合同条款》执行。
②其他政府主管部门通知的不宜施工或影响正常施工的非正常气候条件。
7.8提前竣工的奖励
7.8.1提前竣工的奖励： /  。
§ 8. 材料与设备
8.1材料与工程设备的保管与使用
8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.1.2 承包人供应采购材料与工程设备的保管与使用：1、承包人供应和采购的材料与工程设备由承包人自行保管；2、用于本工程主要材料（包括推荐品牌）的品质与档次，在使用前必须得到发包人和监理人认可并批准后方可采购和使用，发包人有权更改主要材料的品牌和档次，更改后的主材单价需经发包人、监理人、跟踪审计人员共同确认并作为最终结算单价；3、其他按通用合同条款执行。
8.2样品
8.2.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定；如对于重要的、大宗的或发包人、监理单位认为重要的材料（发包人推荐主要材料、设备以外的材料），承包人须向发包人、监理单位提供可用于本工程的合格品牌、规格及其物料样品供发包人、监理单位确认（具体清单目录由发包人或监理人事前提供）；其他按通用合同条款执行。
8.3施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时道路、交通等临时设施的费用，并自行保养施工区域，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通，相关费用由承包人在响应踏勘现场时综合考虑并计入响应报价内，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。因承包人原因导致发包人内部道路损坏的，承包人应在工程竣工前予以恢复，该费用由承包人承担。
§ 9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行配置。
施工现场需要配备的试验设备：按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行配置。
施工现场需要具备的其他试验条件：按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示执行。
9.1.2现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行现场工艺试验。
§ 10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用合同条款执行（1）在工程项目实施过程中发生的变更须经监理人、设计人、承包人、发包人鉴定后确认工程变更，由监理单位负责办理相关手续；（2）变更内容超出施工图文件边界条件范围的，必须重新进行评估，并获得发包人、承包人以及上述设计人和监理人的书面确认，确认的内容含工程造价变更和工期变更；（3）因施工图设计变更及工程范围变更导致的新增工程项目，且实际变更的工程项目的单价在原分部分项工程量清单中未包括，所用材料按照本专用合同条款第11.1项约定执行。
10.2 变更权
对于工程变更签证的约定：
（1）有效的工程变更签证的认定原则：在工程项目实施过程中发生的变更，签证单上必须有发包人、监理人、承包人（项目部）的签字和盖章，方可作为结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、图片资料、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班等和签证时间。
（2）关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数。
（3）当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人和发包人签字盖章确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则发包人可以不予支付；对于其他签证，承包人要及时督促监理人和发包人必须在完工后七日内签字盖章确认。
（4）经监理人和发包人确认需要的变更，承包人要及时报送符合本合同范围的变更签证预算。
（5）发包人和承包人应定期就尚未确定最终审定价的变更的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。
（6）所有的变更必须严格按照发包人的相关程序执行，发包人指令以及盖有发包人受控章的变更图可作为结算依据，其他包括施工组织设计（施工方案）、会审记录、洽商、会议纪要等未经发包人和监理人签字盖章的均不作为结算依据。
（7）承包人须在事件发生后七天内办理签证，逾期未办的，均按有利于发包人一方的解释为准，采购人可自行决定是否调整合同价款以及如果采购人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。
今后双方签订补充协议等书面文件，必须经承、发包人双方法定代表人签字并加盖单位公章后生效（使用部门章或无法定代表人签字的无效），任何涉及调整工程价款的变更、签证必须经发包人批准并签字盖章否则无效。
10.3变更估价
10.3.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: / 。
10.4承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.5暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.5.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
10.5.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/   。
§ 11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：   /   。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：   /   。
§ 12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
12.1.1单价合同。
综合单价包含的风险范围：供应商应充分考虑施工期间各类建材价格上涨的市场风险和国家政策调整及人工费和机械费调整，确定风险系数计入报价中，今后综合单价一律不作调整。结算时的工程量，将以承包人按施工图纸、答疑文件、工程变更及签证完成的实际工程量为准。 本工程的措施费用一次性报死，今后不作调整。
12.1.2风险费用的计算方法：以上风险费用已在响应综合单价中考虑，不再另行计取，除施工期间国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，经发包人确认后，按法律法规或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款以外，其余均属合同价款所包含的风险范围，结算不作调整。
因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的合同价格上涨差额由发包人承担；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的合同价格上涨差额全部由承包人承担，当延误期间发生的合同价格低于签约合同价时，采用较低的价格作为结算价格。。
风险范围以外合同价格的调整方法：施工过程中发生的工程变更和签证，可以相应调整工程量。若调增减项目内容与工程量清单项目内容一致，则保持合同单价不变；若调增减项目内容与工程量清单项目内容相似，则单价可以参照合同单价确定；若调增减项目内容与工程量清单项目内容不同，则单价要参照有关定额、标准和市场价格由发包人与承包人协商确定单价。
所有涉及合同价格调整报告应由承包人在引起价格调整的事项发生后的5天内且工程施工14天前向发包人提出，经监理人审核并报发包人确认后调整。如果承包人未事先提交给发包人确认，则视为不引起合同价格的上涨。
12.1.3其他价格方式：   / 。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）或其适用的修订版本。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按通用合同条款执行。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：结算时的工程量，将以承包人按施工图纸、答疑文件、工程变更及签证完成的实际工程量为准。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：  /。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
双方按以下方式付款。具体支付的方式和时间：
（1）合同生效后10天内支付合同价30%的预付款；
（2）工程竣工验收合格后付至合同价80%，结算审计后付至审定结算价的97%；
（3）剩余审定结算价的3%作为质量保证金，待缺陷责任期届满后甲方无息付清；
（4）因财政资金未按时拨付，付款期限顺延。
注：以上付款均不计利息；承包人在发包人付款日15个工作日前提供本工程所在地税务机关认可的等额工程款发票，因承包人票据提供不及时，以及不符合工程所在地税务机关相关要求，而导致工程款不能支付的责任由承包人承担。注：以上付款均不计利息；承包人在发包人付款日15个工作日前提供本工程所在地税务机关认可的等额工程款发票，因承包人票据提供不及时，以及不符合工程所在地税务机关相关要求，而导致工程款不能支付的责任由承包人承担。
12.4.2关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照专用合同条款第12.4.1项约定的付款时间前提交监理人书面审核、并报发包人书面确认，同时附上已完成工程量报表和有关资料。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款执行。
（2）发包人支付进度款的期限：按通用合同条款执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /。
12.4.5支付分解表的编制
单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。
§ 13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按管理部门有关要求，其他按通用合同条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用合同条款执行。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发生时双方书面约定。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：视为工期延误，按专用合同条款第7.5.2项约定承担工期违约责任。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：按通用合同条款执行。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.2投料试车
关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款执行。
13.4竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：工程竣工结束时，承包人应负责临时设施拆除，建筑垃圾清运及施工场地清理平整等，承包人未按发包人或监理人指定的时间拆除临时设施、建筑垃圾清运（含运距、运输、堆置、弃置等处理费用及渣土等有权部门规定的各项有关费用）及清理完场地的，承包人除承担清理费用外（场地清理5万元，临时设施拆除费用按实双倍计算扣除）每延迟一天交纳违约金3000元，环卫部门预收保证金由承包人缴付并负责清退；在竣工验收后一周内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
§ 14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用合同条款执行。
竣工结算申请单应包括的内容：按发包人、监理人的要求执行（包括通用合同条款中要求应包括的内容）。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后7天内完成审批或提出修改、补充资料的意见。
发包人完成竣工付款的期限：按专用合同条款第12.4.1项约定的时间。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按（1）（2）条款执行。
（1）工程竣工验收结束后跟踪审计单位（如有）进入竣工结算阶段。结算审计前所有工程设计变更、零星工程量签证、工作联系单、图纸审查及交底等资料在工程结束后均须进行回头看，需再次按照工程变更签证要求经相关人员签字确认，经编号并加盖发包人公章或资料审核专用章后方可进入结算。
（2）竣工结算报告经发包人、承包人双方签字并盖章后生效，承包人应实事求是提出竣工结算报告及完整的结算资料，并应无条件同意审计机构由发包人指定：当承包人在竣工结算时送审价格超过竣工结算审定价的5%时，则该工程审计费用全部由承包人承担，按发包人与审计单位签订的审计费用标准支付；当承包人在竣工结算时送审价格未超过竣工结算审定价的5%时，则该工程审计费用全部由发包人承担。
14.3最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：陆份 。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款执行。
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到经监理人审核的承包人提交的最终结清申请单后完成审批或提出修改、补充资料的意见，完成审批的应向承包人颁发最终结清证书。
（2）发包人完成支付的期限：/。
§ 15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。
15.2质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：/ 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.6条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：   /   ；
（2）/的工程款；
（3）其他方式:   /   。
15.2.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:详见12.4.1 。
关于质量保证金的补充约定：  / 。
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：按“附件3：工程质量保修书”执行；发包人认可的工程承包范围发生变更的增或减工程量，丝毫不会影响或降低合同条款的效力，也不能免除承包人按规定的标准进行修复缺陷的责任。
15.3.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按“附件3：工程质量保修书”执行。
§ 16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：仅按发包人批准时间顺延工期而不计取任何费用。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商解决。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：仅按合同约定变更合同价格，其他不给予补偿。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期延误在28天（含28天，包括图纸提供时间延误）以内时或非发包人原因影响关键路线上的项目导致工期延误的，发包人可根据实际情况决定是否同意工期顺延，仅按发包人批准时间顺延工期而不计取任何费用，例如承包人可以合理调配工作面、调整施工工序予以解决的；造成工期延误在28天以上时（包括图纸提供时间延误）影响关键路线上的项目导致工期延误的，发包人可根据实际情况决定是否同意工期顺延和补偿增加费用，仅按发包人批准时间顺延工期并补偿承包人相应增加费用的70%，逾期未办的视为未发生；如遇工程所在地百姓阻工（确系因发包人责任的）而造成工程暂停施工，承包人应积极配合处理，将误工的人员和机械调配至其它工作面，发包人不因此承担承包人提出的索赔费用，但可将工期顺延，经监理人确认后必须报发包人书面审批为准；承包人须在事件发生后七天内办理签证，逾期未办的视为未发生；其它双方协商解决。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按上项“（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任”内容执行。
（7）其他：/。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人未按约定暂停施工满56天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：（1）如承包人在施工过程中发生质量问题，承包人按发生质量问题的工程量价款的10%向发包人支付违约金，同时其它违约处罚条款继续有效。
 （2）本工程严禁转包，不得挂靠施工、不得擅自分包。一旦发现转包、挂靠、擅自分包的，发包人有权解除本合同，已完工程量不予结算，承包人再向发包人支付签约合同总价2%的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失，发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门。
（3）如发现承包人有以下行为勒令整改并加以处罚，承包人向发包人支付违约金1万元/次；整改无效发包人有权单方解除合同，将承包人清退出场，尚未支付的工程款不再支付，承包人再向发包人支付签约合同总价2%的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失：①工程质量、进度、安全与合同及响应文件有较大差距②在建设、安全、卫生系统行业检查中未达标③项目经理无故不参加工程例会三次以上④不服从监理单位合理管理⑤如发包人或监理单位发现施工单位组织的人力、物力不足以按时完成工程进度，影响总工期，在催促通知书下发后，仍无反应，发包人有权另行组织施工队伍加强施工，所发生的费用由承包人承担⑥其他类似情况。
（4）在履行合同过程中，承包人应执行国家或地方的法律法规法令，或任何对工程有管辖权的部门规章，并按要求支付有关费用。发包人代承包人代缴纳的所有承包人应支付费用从当期工程款中扣除。因承包人违约必须用现金或转账形式向发包人交纳违约金，如承包人不交纳违约金发包人有权拒付工程款，责任由承包人承担。
（5）本次磋商范围内由于设计图纸的误差而造成各单项工程、单位工程、各施工工种之间的施工交叉、矛盾等，承包人应在实施施工之前予以解决。凡实施施工之前因承包人原因未予解决而造成的返工，拆除部分的制作、安装、拆除及外运费用由承包人承担。
（6）工程竣工验收合格后三十日内，承包人应将工程交付发包人，因承包人原因未能按期交付的，按工期每拖延一天，承包人向发包人支付违约金5000元/天；延期超过15天的，发包人有权单方解除合同，自行接收工程。因此引起发包人不能按约定的付款时间支付工程款给承包人的责任由承包人承担。
(7)承包人在响应文件中所列及的所有事项，都视为是对发包人及本工程的承诺，施工过程中若未经发包人同意而实际操作与响应文件不一致的情况，发包人将视情况给予违约处理。
（8）在施工过程中以及工程移交的质量保修期内，由于承包人原因出现的质量问题、安全事故或其它原因，受到报纸、电视、网络等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程及发包人社会形象造成严重负面影响时，发包人可向承包人索赔人民币1万元/事件的名誉损失费，并在当期付款中扣除。
（9）因承包人违约，发包人解除合同的，尚未支付的工程款不再支付，同时承包人还应赔偿因此而给发包人造成的全部经济损失。
（10）承包人应按竞争性磋商文件及有关技术规范要求，设置专门的监控量测岗位，完成工程所有的量测工作，并积累完整的技术资料。同时承包人应积极配合检测、监测人员做好工程质量检测、监测工作，及时处理突发事件的发生。由于施工原因导致观测仪器、观测点破坏，以致无法提供监测数据，责任由承包人承担。
（11）如因承包人原因未达到工程竣工验收要求，延误了工期，需要监理单位再对工程施工延长监理服务期的，则由承包人按延误天数，按发包人与监理单位签订的监理费用按合同工期（发包人及监理工程师签证的可顺延工期相应顺延）折算的每天费用支付其监理费用。
（12）本工程施工项目经理部主要管理人员包括项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员。响应时，仅需提供项目经理相关资料，其他现场人员在成交签订施工合同备案时按苏建建管〔2014〕701号、苏建建管〔2017〕236号文要求配备到位；否则视为承包人违约，发包人有权单方面解除合同，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。
（13）项目负责人无在建工程指项目负责人不得同时在其他建设工程项目中担任关键岗位人员、不在本项目兼任本项目的其他岗位；否则视为承包人违约，发包人有权单方面解除合同，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：按《通用合同条款》及16.2.1条、7.5.2条及本合同相关规定。 
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人违约，发包人解除合同的，尚未支付的工程款不再支付，承包人再向发包人支付违约金人民币10万元，同时承包人还应赔偿因此而给发包人造成的全部经济损失。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。
§ 17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用合同条款执行。
17.2因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后双方另行协商完成款项的支付时间。
§ 18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：按国家、江苏省及南京市现行相关规定执行。
18.2其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险。
18.3通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。
§ 19. 争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不采用。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：无。
选定争议评审员的期限：无。
争议评审小组成员的报酬承担方式：无。
其他事项的约定：  /。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：无。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地 人民法院起诉。
20.5通知条款 
   本合同所需或所确定的所有通知、要求或其他通讯应以书面形式，通过亲自派送、挂号信函方式、传真方式、电子邮箱可按合同约定或签署盖章信息中所列（或此后重新书面指定）的传真号码或地址传送，签署栏的信息也是法院送达邮寄法律文书的法定送达地址。一方若需变更通讯地址，应当及时通知对方。因接受方或其签收人原因导致接受方没有收到送达文件的，视为已送达。任何通知、要求或通讯若以传真方式或电子邮件传送，将视为立即送达，若以邮寄方式传送，在寄出的七日后视为送达。
注：本合同中针对承包人的处罚条款如有重复，以处罚重的为准。
附件
协议书附件：
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附件7：分包人主要施工管理人员表
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附件9：预付款担保格式
附件10：支付担保格式
附件11：暂估价一览表
附件12：建设工程廉政责任书
附件13：建设工程承发包安全管理协议
附件14：安全施工与文明现场协议书
附件15：大气污染防治（扬尘整治）目标责任状
 
注：上述3、12、13、14、15条本专用合同条款提供外，其它附件在合同签订时直接引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第三部分“专用合同条款”附件。

附件3：    
工程质量保修书
发包人（全称）：                            
　　承包人（全称）：                            
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就       （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括                                                   ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按施工合同、施工图纸、工程变更签证、承包人施工的所有工程内容。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  年；
3．装修工程为  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  年；
5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期  年；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  年；
7．其他项目保修期限约定如下：工程竣工验收交付使用后，在设计文件规定的该工程合理使用年限内如因使用不合格材料设备、构配件、成品、半成品或因施工原因导致出现质量问题的或产生裂缝的等由承包人原因造成的缺陷，在质量保修期内，承包人应负责维修并承担鉴定、维修费用及由此给业主和相关受害者造成的一切损失，同时负责做好业主和相关受害者的协调、赔偿工作。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程通过竣工验收之日起算。
 四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
1、保修费用：本工程约定的工程质量保证金为结算总价款的 3  %。
2、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：属于保修范围、内容的项目，发包人可视情况要求承包人在接到保修通知后（以电话通知为主）保证在二十四小时内派人到场保修，小问题当天修完，大问题五天内修完，承包人不在二十四小时内派人保修的，发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用按相关现行江苏省计价表的两倍计算从承包人的工程质量保证金中支出。质量保修期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。在缺陷责任期结束前，须由总监、承包人项目经理和发包人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由承包人负责修理或更换，监理人负责监督检查并达到施工合同质量等级。在修复之后，承包人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告监理人和发包人。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                                   承包人(公章)：
地址：地址：
法定代表人(签字)：                               法定代表人(签字)：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
账号：账 号：
 
 


附件12：                      
建设工程廉政责任书
发包人（全称）：                                
承包人（全称）：                           
在                                      （工程名称）建设过程中，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
日期：年月日日期：年月日


附件13：
建设工程承发包安全管理协议
发包人（全称）：                         （以下简称甲方）
承包人（全称）：                         （以下简称乙方）
甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。
一、承包施工项目
工程项目名称：
工程地址：
二、工程项目施工期限
按照甲乙双方合同协议书
三、协议内容
1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期定期安全检查制度，安全教育制度等。
3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。
4、工程项目由乙方按要求自行编制实施性施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。
5、甲方双方的有关领导必须认真对我方职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法治观念，增强职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
6、施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。
8、施工期间，乙方指派     同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。
9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接收监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。
10、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
11、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。
12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。
13、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。
14、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。
15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。
16、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。
17、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。
18、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定，在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。
19、本协议作为施工合同的附件，经施工合同甲乙双方签字、盖章有效。
20、本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字：
日期：年月日　　　　　日期：年月日


附件14：
安全施工与文明现场协议书
 
发包人（全称）：                             （以下简称甲方）
承包人（全称）：                             （以下简称乙方）
根据有关法律法规及省市有关文件精神，结合本工程的施工特点及本工程安全施工与文明现场的要求，双方签订本安全施工与文明现场协议。本协议作为甲乙双方承发包合同的附件。
一、工程概况：见甲乙双方承发包合同。
二、安全生产目标：安全生产无事故。
三、甲方职责：
1、甲方委托监理单位按国家有关规定检查、指导乙方的安全施工及文明现场管理工作。
2、协调各施工单位之间的交叉关系、施工场地布置等。
四、乙方职责：
1、工程项目经理为安全文明生产责任人，并建立安全文明生产管理小组。
2、结合本工程实际情况及相关规定，具体制定并在施工中认真执行安全文明生产条列及实施细则。内容须包括以下方面；
2.1施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位；
2.2对职工进行安全文明教育；
2.3严格遵守安全生产纪律及各项规定；
2.4做好场容场貌工作包括工地围挡、道路场地、材料堆放、五牌一图等；
2.5保持工地卫生状况（职工宿舍、食堂、办公室、厕所、楼地面等）良好；做好防疫工作；
2.6做好爱民便民及其他工作；
2.7做好与相关部门及相关施工单位的协调与配合；
2.8有关法律、法规、文件要求的其他工作。
3、指定专人配合监理单位做好安全施工日志。
五、如乙方违反相关安全生产规范及本协议的规定进行违章作业，甲方将视该行为为乙方的部分违约。甲方有权要求乙方立即进行整改（必要时甲方有权要求乙方停工进行整改）同时要求乙方承担一定数额的违约金（从工程进度款中直接扣除），具体如下：
1、一般性违章作业每发生一次其违约金100元人民币。
2、重大违章作业并造成一定后果，每发生一次其违约金1000元人民币。
六、因本工程在具体实施过程中存在大量的协调和配合工作。为确保工程高效、顺利地进行，乙方承诺：
1、乙方及其下属人员在与其他部门、单位、个人或在乙方内部之间发生矛盾时，都必须采取友好协商的形式予以决定。
2、乙方确保在本工程范围内乙方的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为。
3、如乙方有违反上述约定的行为，甲方将视该行为为乙方的部分违约。甲方有权要求乙方将当事人清退出施工现场，同时要求乙方承担每发生一次2000元人民币（当事人10人以下）或5000元人民币（当事人10人以上）的违约金，该违约金将直接从工程进度款中扣除。
七、在乙方工程范围内出现任何安全事故均由乙方负责处理，同时本协议不免除乙方造成不良后果所应承担的法律责任及其它责任。
八、本协议经双方签字盖章后生效。
九、本协议书作为施工合同附件，由施工合同甲方乙方共同签署。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
日期：年月日　　　　　日期：年月日


附件15：
大气污染防治（扬尘整治）目标责任状
发包人（全称）：                          （以下简称甲方）
承包人（全称）：                          （以下简称乙方）
发包人将本工程项目发包给承包人施工，为贯彻落实《南京市大气污染防治行动计划实施方案》（淮政发〔2014〕25号），响应全市住建系统建筑工地扬尘集中整治“双百日”行动，根据国家、省、市有关法规文件，双方在签订建设工程施工合同的同时，签订本责任状，确保安全文明施工，将大气污染防治（扬尘整治）落到实处。
承包人施工期间必须严格按以下八条要求施工：
一、防治方案：施工单位项目部编制施工现场扬尘污染防治专项方案，并经总监签字、监理单位盖章确认，施工期间将方案公布于工地醒目位置，安排专职人员负责方案落实。
二、图牌公示：施工现场有整齐明显的工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保护牌、安全生产牌、文明施工牌、工程总平面图。
三、施工围挡：施工现场根据工程实际情况严格围挡，围挡必须做到坚固、整洁、美观；严禁使用广告牌代替施工围挡；应适时检查围挡的稳定、完好和清洁情况，发现问题及时处理。出入口严格围挡施工。
四、物料堆放：施工场内堆放的水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料，严密遮盖或存放库内、池内；施工现场任何易产生尘埃的物料装卸、物料堆放，采取遮盖、封闭、洒水等扬尘控制措施；运输过程中易产生扬尘的松散物料应采用覆盖方式运输，严禁抛撒滴漏。
五、禁泥上路：进出工地车辆禁止带泥上路，根据现场条件采用冲洗或在工地出入口采取铺麻袋草帘、安排保洁人员及时清理等除泥措施。
六、裸土覆盖：施工工地内临时堆放土方采取网、膜覆盖等防尘措施；施工场地定期洒水降尘。
七、垃圾清运：施工现场垃圾及时清运，对不能按时完成清运的建筑垃圾，采取遮盖等防尘措施，禁止现场焚烧垃圾；排水管道清疏淤泥泥浆、淤泥密闭运输不抛洒滴漏。
八、湿法施工：使用风镐等机械挖掘地面或者清扫施工现场时，应向地面洒水；切割道路路面、材料应带水作业。
如承包人扬尘整治措施不力，将实行红黄牌警示，情节严重的，将上报相关部门限制在我市建设工程交易市场参与投标报名资格。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
日期：年月日　　　　　日期：年月日


附件16：
安全保密协议书
甲方：南京博物院 
乙方： 
鉴于甲乙双方在   年   月   日签订了       合同，在执行         期间，为确保项目信息及场地、人员等的安全，签订本协议。
一、甲方责任和义务
（一）提供项目所需要的相关信息资料。
（二）设置监督人员，负责跟进项目，对项目信息、场地安全实施全程监督。
（三）定期与乙方互通安全保密情况，并根据乙方建议方案研究改进措施。
二、乙方责任和义务
必须严格遵守国家有关法律、法规及甲方相关安全保密管理规定，并制定项目信息、场地安全管理制度，送甲方备案，认真落实。
（一）信息安全保密责任
1.严格遵守包括但不限于《中华人民共和国保守国家秘密法》等国家有关法律、法规和甲方有关安全保密的规章制度，并制定本项目完备的安全管理制度。
2.严禁以任何形式向外泄露甲方的秘密及其它一切对社会公众非公开的信息。包括原有工程设计方案以及施工图设计和设计说明；项目设计、实施方案和说明；原有其它功能板块的内容建设工作方案、经费预算、项目组人员构成、技术文档、涉及技术秘密的业务函电等；甲方表明为保密资料或需要保密的其它事项。
3.未经甲方允许，严禁在项目场地内及甲方未明确许可的地点场所拍照、摄像。未经甲方事先书面同意，乙方及其相关人员不得以任何形式（包括邮件、微博、微信等各种新媒体形式）发布、转发在工作过程中所获悉的甲方的任何信息及前述保密内容。
4.有关本项目场地实测所获得的信息数据及其它资料成果属于甲方，乙方不得它用，也不得向不承担同等保密义务的任何第三方披露甲方关于该项目的保密事项。乙方在未经甲方书面许可情况下，不得将所承担的项目内容作为其业绩用于包括但不限于投标、宣传等在内的其他不承担同等保密义务的第三方披露。
5.因设计工作需要由甲方提供的原始资料、经费预算、图纸、照片等，不论是原本还是副本、复制件，乙方用毕均应及时退还。未经甲方同意不得擅自复制、留置和使用于其它用途。不得允许(包括出借、赠予、出租、转让等行为)或协助不承担同等保密义务的任何第三方使用甲方关于该项目的保密内容。
6.乙方及其相关人员不论因何种原因终止参与甲方关于该项目的工作后，都不得利用该项目之保密事项为其他企业或单位服务。
7.关于文物图像的保密约定：
7.1乙方在该项目执行过程中，未经甲方书面许可，乙方不得在甲方授权的使用范围之外，使用院方所提供的文物图像数据；
7.2乙方在该项目结束后，不得留存文物图像数据副本；
8.该项目的保密事项各项权利始终全部归属甲方，乙方不得利用自身对项目不同程度的了解申请对于该项目的保密事项的任何形式的权利，在本协议签订前乙方已依法具有某些权利者除外。
9.如发现甲方关于该项目的保密事项被泄露或者自己过失泄露秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告。
10.乙方有义务采取一切合理必要措施约束其相关人员，包括但不限于其他雇员、股东、外聘专家、合作方等，同样遵守乙方的保密义务。
（二）消防安全管理责任
1.严格遵守《中华人民共和国消防法》《南京市消防条例》等国家、地方法律条例及甲方的施工安全管理规定。
2.禁止在项目场地内吸烟，严禁携带易燃易爆危险品进入项目场地。
3.乙方单位必须具有相应的施工等级资质，专业工种操作人员必须具备相应的操作许可证，相关资质资格证书及操作许可证应于组织施工前提交甲方审查备案。施工中所使用的工具和材料应当符合消防安全法律法规和消防安全规定，不得使用易燃或者可燃材料。
4.乙方进入现场施工前，依据相关规定，应当将施工组织设计、施工现场消防安全措施和保卫方案向甲方、监理方和消防机构审批、备案。
5.施工期间用火及电气焊等涉及明火作业事项，必须提前申报，按照建筑施工相关要求向安保处及相关监管单位报备，经批准后方可使用。使用时必须遵守消防安全操作规程，采取安全防范措施。
6.施工现场要摆放足够的应急灭火器材；施工严禁占用、堵塞疏散通道、安全出口及消防车通道。
7.使用的油料、漆料和稀料期间，周围不得有电器和易燃易爆物品。余料在下班前要及时清理，放至指定地点。
8.施工用电须报甲方主管部门批准，严禁私拉乱接，严禁超负荷用电。下班前要认真检查，切断电源，杜绝隐患。
9.做到文明施工、爱护公物，搞好施工区域内环境卫生，妥善放置和保管施工工具。
（三）人员安全管理责任
1.对施工人员进行严格审查，严格落实保密责任。专业工种操作人员必须具备相应的操作许可证。
2.遵守甲方的规章制度。
3.进场人员必须佩戴公司工作证，根据甲方规定的施工时间进出。工作人员每日进场前主动出示证件，经准许后由现场负责人带队方可进出。
4.携带工作设备及物品进入甲方项目场地时，须列出清单向甲方申报。外运施工材料及携出物品，必须经甲方查验后放行。
5.未经甲方允许，严禁乙方项目无关车辆驶入项目场地。
6.施工人员禁止喧哗吵闹、打架斗殴，严禁酒后进入项目场地。
7.乙方应在项目实施前对参与该工作的人员进行相关的安全管理岗前培训。
三、保密期限
甲、乙双方确认，乙方的保密期限自本协议签订时开始，到甲方关于该项目的保密事项公开时止。乙方是否继续参与甲方关于该项目的工作或双方签署的协议是否有效，均不影响保密义务的承担。
四、责任追究
（一）由于乙方不履行本协议保密责任和义务，造成甲方单位的秘密及其它对社会公众非公开的信息泄露的，甲方有权解除合同，并要求乙方依据实际损失继续给予经济赔偿。乙方违反相关法律法规的，按照《中华人民共和国保守国家秘密法》第五章相关条款规定追究其法律责任。
（二）由于乙方未尽消防安全管理责任，承担相应的赔偿责任；造成安全隐患或事故的，按照《中华人民共和国消防法》第六章及《中华人民共和国文物法》第七章的相关条款规定处理。甲方除要求乙方给予经济赔偿外，有权解除合同；构成犯罪的，依法追究刑事责任。由于乙方对所属人员未尽教育管理义务，违反禁烟规定的，甲方依据《南京市控制吸烟条例》相关规定处理。
五、争议的解决办法
因执行本协议而发生纠纷，可以由双方协商解决。协商不成的，任何一方都有权向甲方所在地法院提起诉讼。
六、协议的效力和变更
（一）本协议自双方签字起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
（二）本协议的任何修改必须经过双方书面同意。
甲方：南京博物院                         乙方： 
（盖章）（盖章）
 
法定代表人法定代表人
或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：
日期：年月日日期：年月日
             


第六章 磋商响应文件格式及附件
 
 
 
 
 
原国立北平故宫博物院南京分院保存库旧址加固修缮项目
 
 
 
竞争性磋商响应文件
 
 
 
 
 
 
 
 
供应商：（加盖电子公章）
年 月 日


附件一、竞争性磋商申请及声明
 
竞争性磋商申请及声明
 
致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。
2、按磋商文件要求，我们的总报价详见报价一览表。
3、本项目交付时间为：满足磋商文件要求。
4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。
5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。
6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7、我方正式通讯方式为：
地址：                       
电话：                       
传真：                       
8、我方正式开户银行和账号为：
开户银行：                       
账号：                       
供应商名称（加盖电子公章）：                 
日期：       年    月    日


附件二、法定代表人授权书格式
 
法定代表人授权书
 
致：江苏省设备成套股份有限公司
本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）身份证号码         手机号码         代表本公司授权在下面签字的            （供应商代表姓名、职务）身份证号码
            手机号码         ，为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称         ，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
法定代表人签字或签章：
被授权人签字或签章：
供应商盖章：                
日期：年月日
 
法定代表人的身份证明文件的复印件：          
 
 
 
 
 
被授权人的身份证明文件的复印件：
 


附件三、报价表
 
报价一览表
               
项目名称：                     项目编号：
	总价
	合计
	小写：人民币            元                  
 
大写：人民币                     

	工期
	满足磋商文件要求。

	是否全部由小微企业提供
	（填写“是”或“否）

	项目经理
	 

	备注
	 


 
供应商名称（加盖电子公章）：                
日期：年月日
说明：
1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。
2、“是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。
附件四、工程量清单


附件五、商务条款及采购需求条款偏离表格式
 
商务条款及采购需求条款偏离表
                        
                                         
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	条款内容
	磋商响应
	偏离说明

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
 
说明：磋商响应文件技术要求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。
 
供应商名称（加盖电子公章）：                
日期：年月日
 


附件六、资格证明文件（营业执照、财务报表或资信证明、缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材料等证明材料）


附件七、无重大违法记录声明格式
 
无重大违法记录声明
 
江苏省设备成套股份有限公司：
 
我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：
 我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
 
 
 
供应商名称（加盖电子公章）：                
日期：年月日


附件八、企业声明函格式
中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
供应商名称（加盖电子公章）：                
日期：年月日


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
供应商名称（加盖电子公章）：                
日期：年月日
 
属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）
 
 
供应商名称（加盖电子公章）：                
日期：年月日
 
 


附件九、其他

