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[bookmark: _Toc30643][bookmark: _Toc54615237][bookmark: _Toc35266018][bookmark: _Toc10519][bookmark: _Toc38368118][bookmark: _Toc120614211]第一章  投标邀请
项目概况
张家港市公卫中心主楼中央空调机组设备及安装服务采购项目招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2026年09月01日13:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320582-HDZB-G2026-0012
项目名称：张家港市公卫中心主楼中央空调机组设备及安装服务采购项目
[bookmark: EB1a0e1eba70434d918dcf5b8e03079bcd]预算金额：1615160.00元
最高限价（如有）：1615160.00元
采购需求：张家港市公卫中心主楼中央空调机组设备及安装服务（含空调外机51台、内机249台），具体内容详见招标文件第四章项目需求。
合同履行期限：在合同签订生效后总施工日45日内（施工进度计划按甲方需求进行）完成该项目安装调试工作。自项目建设完成并经采购人验收通过后进入免费质保期，质保期≥2年。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2．财务状况报告（成立不满一年不需提供）；
3．依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6．授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；
7．关于资格证明文件的书面承诺；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:
[bookmark: EBb3688b4234134491b6f86e45c882287f]无
（三）本项目的特定资格要求：
[bookmark: EB2e222552591745cd9af6e9d18c1a40c7]无
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1．供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；
2．凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3．根据政府采购法及相关法规，采购人将对供应商进行信用查询。对被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件
1．时间：自采购公告发布之日起5个工作日
2．地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
3．方式：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4．售价：无。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: EB47b1af47eddb4c2d87568ed0f320c968]1．时间：2026年09月01日13:30（北京时间）
2．地点：苏采云系统
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1．CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2．参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3．电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：18261002950、13914088964；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4．本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5．线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
6．招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。
7．本次招标不收取投标保证金。
8．本项目不允许进口产品投标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1．采购人信息
名称：张家港市卫生健康委员会
地址：张家港市职中路116号
联系人：郭红伟，联系电话：0512-58281356
2．采购代理机构信息
名称：张家港禾达招投标咨询服务有限公司
地址：杨舍镇置地甲江南56幢301室
联系方式：钱凯敏 0512-56868608 18015698189
3．项目联系方式
项目联系人：钱凯敏
电话：0512-56868608 18015698189	
[bookmark: _Toc14299][bookmark: _Toc13671][bookmark: _Toc54615238][bookmark: _Toc35266019][bookmark: _Toc38368119][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc38368120][bookmark: _Toc35266020][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc54615239][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc19137][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1．招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2．合格的投标人
2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
3．适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4．投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港禾达招投标咨询服务有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。
4.2.1 本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商 支付；
4.2.2 代理费用收取方式： 转账
4.2.3 代理费用收取标准：预算金额100万元以下部分按该部分预算金额的1.5%计算；预算金额100（含）～500万元部分按该部分预算金额的1.1%计算；500（含）～1000万元部分按该部分预算金额的0.8%计算；差额定率累进法计算支付中标服务费，不足叁仟元以叁仟元计算。本项目代理服务费优惠价为壹万叁仟元整（¥13000.00）。本项目预算已包含代理服务费。
5．招标文件的约束力
5.1 投标人一旦在苏采云政府采购一体化平台下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc16802][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc38368121][bookmark: _Toc54615240][bookmark: _Toc35266021][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6．招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港禾达招投标咨询服务有限公司联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528]7．招标文件的澄清或修改
[bookmark: EBeec936f32a574d52a4992a8b94773f89]7.1 在投标截止时间前。张家港禾达招投标咨询服务有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。
[bookmark: EB14f04c7329d342c2b5d53bfcbbeaa167]7.2 张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc38368122][bookmark: _Toc35266022][bookmark: _Toc54615241][bookmark: _Toc4404][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: EB0f9f45dd5e234a13a81c333deb906690][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]8．投标文件的语言及度量衡单位
[bookmark: EB93850d2cac274df984aa2f93878c3cfe]8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港禾达招投标咨询服务有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]9．投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、投标配置与分项报价表（或经费测算表）、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。
9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507]10．投标函和开标一览表
10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11．投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]12．投标配置与分项报价表（或经费测算表）
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。
12.2 标的物
12.2.1 采购人需求的有关货物或服务等。
12.2.2 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3 投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.4 项目总价应包括但不仅限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、拆除、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、质保期内保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486]12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]13．技术及服务方案
13.1 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。
13.2 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。
14．投标人情况介绍
14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: EBf6e5e332cb7245ab8f3a9801503c122b][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15．投标保证金
15.1 本次招标不收取投标保证金。
16．投标有效期
[bookmark: EB42bffacbc3774d8f9be92be41fabfc13]16.1 投标有效期为张家港禾达招投标咨询服务有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
[bookmark: EB1a73f2f6d8ff43b6a705c8d1929594b0][bookmark: EBcd0282bdfe9441e3bba982eac64d1aaa]16.2 在特殊情况下，张家港禾达招投标咨询服务有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港禾达招投标咨询服务有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
17．投标文件的签署
17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: EBfdb2e00cf1ee477a9cdb47d13b603829][bookmark: _Toc54615242][bookmark: _Toc32016][bookmark: _Toc6389296][bookmark: _Toc35266023][bookmark: _Toc38368123][bookmark: _Toc6388848][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的制作、上传、递交
18．投标文件的递交
18.1 电子投标文件的递交
[bookmark: EB5e78b12e89984a20ab881c475623475b]投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc6388850][bookmark: _Toc6389298]19．投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
19.2 张家港禾达招投标咨询服务有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: EB4c6421107b4c4e38bf2769d0237905a7][bookmark: _Toc6388851][bookmark: _Toc6389299]20．投标文件的拒收
[bookmark: EBfffe463a2deb4e7cad93cb8e37ffda5e]20.1 张家港禾达招投标咨询服务有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
[bookmark: _Toc6388852][bookmark: _Toc6389300]21．投标文件的修改和撤回
21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
[bookmark: EB7c302f080cf342679641097daf23b42b][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc38368124][bookmark: _Toc35266024][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc1072][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc54615243][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]22．开标
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]22.1 张家港禾达招投标咨询服务有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2 开标仪式由张家港禾达招投标咨询服务有限公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。投标人须在规定时间（30分钟）内完成投标文件解密。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《苏采云系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23．评标委员会
[bookmark: EBd93f728e80de47e5afd77299c0ffdfa6]23.1 开标后，张家港禾达招投标咨询服务有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
23.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
24．评标过程的保密与公正
24.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
[bookmark: EB8495c46e8cb146ec80ae8c0f7928221c]24.2 在评标过程中，如果投标人试图向张家港禾达招投标咨询服务有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
24.3 张家港禾达招投标咨询服务有限公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云政府采购一体化平台系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]25．投标文件的澄清
25.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但并非对每个投标人都作澄清要求。
25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
25.3 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云政府采购一体化平台系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过苏采云政府采购一体化平台系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。
25.4 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]26．对投标文件的初审
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc200451960]26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格性审查
依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或者采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人或者采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.1.1 关于信用查询：
26.1.1.1.1 根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。
26.1.1.1.2 查询时间：投标文件递交截止时间。
26.1.1.1.3 查询渠道：“信用中国”
26.1.2 符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.5 异常低价审查
26.5.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.5.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于26.5.1 第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于26.5.1 第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
26.5.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通。
27．无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；
27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；
27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；
27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；
27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
27.1.10 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；
27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；
27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；
27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；
27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；
27.2 废标条款：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
（5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc35266025][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc54615244][bookmark: _Toc38368125][bookmark: _Toc16229]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28．确定中标单位
28.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。
28.2 中标候选人依据得分由高到低进行排名。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。
[bookmark: EBfa38c9fe4db84c47a946c1558a3ddb8f]28.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。
28.5 合同签订前采购单位有权实地考察中标单位所提供业绩的实际情况，如发现有作假情形，采购单位将报告给政府采购监督管理部门。
29．质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.2 供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
29.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，张家港禾达招投标咨询服务有限公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
29.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
29.5 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），具体联系方式详见招标公告。
29.6 以下情形的质疑不予受理
29.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.6.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.7 其他
29.7.1 采购人或张家港禾达招投标咨询服务有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
30．中标通知书
[bookmark: EB74ca8e7cbd0c43048dde3bacda3415fd]30.l 在中标结果确定后2个工作日内，张家港禾达招投标咨询服务有限公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc18941]七、授予合同
31．签订合同
31.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。否则给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。
32．履约保证金
32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款 2％。
[bookmark: EB8c6891da72364e93a7598f4884fbe954]32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
32.3 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
33．货物和服务的追加、添购。
33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
34．监督
34.1 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。


[bookmark: _Toc38368127][bookmark: _Toc54615245][bookmark: _Toc11197][bookmark: _Toc27341][bookmark: _Toc35266027]第三章 合同条款及格式
[bookmark: EB445c3bd035294764b52dfc379b7b9568]
以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同
[bookmark: biaoduanname_1]项目名称：                            
[bookmark: projectno]项目编号：           
[bookmark: jianshedanwei_1]甲方：（买方）          
[bookmark: zhongbiaodanweiname_1]乙方：（卖方）            
[bookmark: biaoduanname_2]甲、乙双方根据张家港禾达招投标咨询服务有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容
	投标货物名称
	总价（元）
	备注

	[bookmark: itemname]                       
	[bookmark: zhongbiaopricelow_1]                     
	


二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow_2]2.1 本合同金额为（大写）：                              元（               元）人民币。
总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、拆除、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、质保期内保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
[bookmark: lvbzj]6.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
6.2 合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
6.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
6.4 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
七、转包或分包
7.1 本合同范围的货物、服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、交货期、交货方式及交货地点
[bookmark: jiaohuoqi]8.1 交货期：                      
[bookmark: jiaohuofangshi]8.2 交货方式：                      
[bookmark: jiaohuodidian]8.3 交货地点：                     
九、货款支付
9.1 结付程序：
[bookmark: jiefuchengxu]                                                     。
9.2 结付期限：
[bookmark: jiefuqixian]                                                     。          
[bookmark: yifangzhanghao]9.3 乙方收款账户：                                 
[bookmark: hetongzhifutype]9.4 甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
十、税
10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
[bookmark: xiangyingdate]11.3 响应时间：             。
11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
[bookmark: zhibaoqi]11.5 上述的货物免费质保期为：            。 
11.6 备品备件及耗材均使用原厂件。
十二、调试和验收
12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。安装调试正常运行后，甲方需在45个工作日内完成验收。
12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4 甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十三、货物包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
14.2 甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
14.5 乙方未能按照招标投标文件内容或者本合同所列其他文件或标准的要求履行义务的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方未能按照前述文件或标准的要求在期限内整改到位的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关第三方机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续7天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十七、合同其他文件
17.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。
（1）中标通知书；
（2）供方中标的投标书；
（3）招标文件；
（4）供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十八、合同生效及其它
18.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。
18.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、张家港禾达招投标咨询服务有限公司各执一份。


[bookmark: jianshedanwei_2]甲方：                               
[bookmark: jianshedanweiaddress]地址：                               
[bookmark: jianshedanweifaren]法定代表人或授权代表：                
[bookmark: jianshedanweifarentel]联系电话：                           
[bookmark: jiafangqiandingdate]签订日期：      年    月  日         

[bookmark: zhongbiaodanweiname_2]乙方：           
[bookmark: zhongbiaodanweiaddress]地址：                  
[bookmark: zhongbiaodanweifaren]法定代表人（或负责人）或授权代表：           
[bookmark: zhongbiaodanweifarentel]联系电话：                    
[bookmark: yifangqiandingdate]签订日期：      年    月  日

[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc54615246][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc8019][bookmark: _Toc38368128][bookmark: _Toc35266028][bookmark: _Toc256000009][bookmark: _Toc11718][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc319429198][bookmark: _Toc274321794][bookmark: _Toc350255489][bookmark: _Toc483515625]第四章 项目需求
一、清单
1．清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	多联机空调室外机1
	8
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	多联机空调室外机2
	16
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	多联机空调室外机3
	27
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	多联机空调室内机1
	6
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	多联机空调室内机2
	14
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	多联机空调室内机3
	135
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	多联机空调室内机4
	12
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	多联机空调室内机5
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	多联机空调室内机6
	6
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	多联机空调室内机7
	26
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	多联机空调室内机8
	17
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	多联机空调室内机9
	8
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	多联机空调室内机10
	13
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	多联机空调室内机11
	11
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	多联机空调控制器
	249
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类



注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。


2．核心产品清单

	序号
	名称

	1
	多联机空调室内机3


注：（1）若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；
（2）若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。
3．节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单：
	序号
	名称

	1
	★多联机空调室外机1

	2
	★多联机空调室外机2

	3
	★多联机空调室外机3

	4
	★多联机空调室内机1

	5
	★多联机空调室内机2

	6
	★多联机空调室内机3

	7
	★多联机空调室内机4

	8
	★多联机空调室内机5

	9
	★多联机空调室内机6

	10
	★多联机空调室内机7

	11
	★多联机空调室内机8

	12
	★多联机空调室内机9

	13
	★多联机空调室内机10

	14
	★多联机空调室内机11





环境标志产品政府采购品目清单:
	序号
	名称

	1
	多联机空调室外机1

	2
	多联机空调室外机2

	3
	多联机空调室外机3




4．绿色采购其他政策：
（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
5．政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
注意事项：
1．在项目实施过程中，涉及到与第三方（节能改造、能源托管等）系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。中标供应商应无条件配合第三方接入系统。
本次采购的多联机空调系统，主机须预留集控通讯接口，该接口应支持通讯主流品牌的多联机集控器，满足后期通过集中控制器对空调系统实现远控（包含开关机控制、设定温度调节、风速档位切换、运行模式选择等核心功能），并可实时监测各室内机的运行状态与故障信息，为后期空调集控系统预留使用。
2．在项目验收交付过程中产生的所有费用均由中标供应商承担，包含在投标总价中。


[bookmark: EB408f2104b2e44804a6615a1921eee37c]二、技术要求
（一）采购内容
1．本项目为市公卫中心主楼中央空调机组设备及安装服务采购项目。中标人负责拆除旧空调（含回收处理）、原铜管管道检查清洗（包括但不仅限于铜管有损坏或长度不够须负责更换或延长铜管）、原电气线路检查（若线路有故障或长度不够须负责更换、修理或接延长线路）、原冷凝水管检查（包括但不仅限于水管有损坏或长度不够须负责更换或延长水管）、吊装及搬运（含新旧空调）、安装调试（含制冷剂添加）、拆除安装期间破损部位的维修（包括但不仅限于内机新增或移位吊顶开孔修复、墙壁开槽打孔修复、外机安装平台防水涂层修复；所有修复结果应最大限度与原有装修风格保持一致）、验收、质保、售后服务等工作。
2．拆除的51台旧空调外机、235台空调内机按照以旧换新的原则，由中标人负责回收。旧空调残值作价不得低于97025.00元，否则视为无效投标，折算在本项目总报价之中。

（二）参数要求
	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量

	1
	多联机空调室外机1
	1.名称：空调室外机1
2.设备形式：顶出风
3.规格：
额定制冷量≥22.4KW；
额定制热量≥25.0KW；
△额定功率(制冷)≤6.0KW；
△额定功率(制热)≤6.1KW；
▲APF值≥6.1。
	台
	8

	2
	多联机空调室外机2
	1.名称：空调室外机2
2.设备形式：顶出风
3.规格：
额定制冷量≥28KW；
额定制热量≥31.5KW；
△额定功率(制冷)≤7.4KW；
△额定功率(制热)≤7.5KW；
▲APF值≥5.7。
	台
	16

	3
	多联机空调室外机3
	1.名称：空调室外机3
2.设备形式：顶出风
3.规格：
额定制冷量≥40KW；
额定制热量≥45KW；
△额定功率(制冷)≤10.6KW；
△额定功率(制热)≤10.7KW；
▲APF值≥5.4。
	台
	27

	4
	多联机空调室内机1
	1.名称：空调室内机1
2.设备形式：四面出风嵌入式
3.规格：
额定制冷量≥2.8KW；
额定制热量≥3.2KW；
额定功率≤0.055KW；
最大噪音值：≤37dB（A）。
	台
	6

	5
	多联机空调室内机2
	1.名称：空调室内机2
2.设备形式：四面出风嵌入式
3.规格：
额定制冷量≥3.6KW；
额定制热量≥4.0KW；
额定功率≤0.06KW；
最大噪音值：≤39.0dB（A）。
	台
	14

	6
	多联机空调室内机3
	1.名称：空调室内机3
2.设备形式：四面出风嵌入式
3.规格：
额定制冷量≥5.6KW；
额定制热量≥6.3KW；
额定功率≤0.06KW；
最大噪音值：≤40.0dB（A）。
	台
	135

	7
	多联机空调室内机4
	1.名称：空调室内机4
2.设备形式：四面出风嵌入式
3.规格：
额定制冷量≥7.1KW；
额定制热量≥8.0KW；
额定功率≤0.12KW；
最大噪音值：≤44.0dB（A）。
	台
	12

	8
	多联机空调室内机5
	1.名称：空调室内机5
2.设备形式：四面出风嵌入式
3.规格：
额定制冷量≥9.0KW；
额定制热量≥10.0KW；
额定功率≤0.12KW；
最大噪音值：≤44.0dB（A）。
	台
	1

	9
	多联机空调室内机6
	1.名称：空调室内机6
2.设备形式：四面出风嵌入式
3.规格：
额定制冷量≥11.2KW；
额定制热量≥12.5KW；
额定功率≤0.13KW；
最大噪音值：≤47.0dB（A）。
	台
	6

	10
	多联机空调室内机7
	1.名称：空调室内机7
2.设备形式：四面出风嵌入式
3.规格：
额定制冷量≥12.5KW；
额定制热量≥14.0KW；
额定功率≤0.13KW；
最大噪音值：≤49.5dB（A）；
	台
	26

	11
	多联机空调室内机8
	1.名称：空调室内机8
2.设备形式：四面出风嵌入式
3.规格：
额定制冷量≥14.0KW；
额定制热量≥16.0KW；
额定功率≤0.18KW；
最大噪音值：≤50.0dB（A）。
	台
	17

	12
	多联机空调室内机9
	1.名称：空调室内机9
2.设备形式：风管式
3.规格：
额定制冷量≥7.1KW；
额定制热量≥8.0KW；
额定功率≤0.162KW；
最大噪音值：≤38dB（A）。
	台
	8

	13
	多联机空调室内机10
	1.名称：空调室内机10
2.设备形式：风管式
3.规格：
额定制冷量≥11.2KW；
额定制热量≥12.5KW；
额定功率≤0.241KW；
最大噪音值：≤41dB（A）；
	台
	13

	14
	多联机空调室内机11
	1.名称：空调室内机11
2.设备形式：风管式
3.规格：
额定制冷量≥12.5KW；
额定制热量≥14.0KW；
额定功率≤0.290KW；
最大噪音值：≤44dB（A）。
	台
	11

	15
	多联机空调控制器
	1.名称：空调控制器
2.设备形式：86mm*86mm
3.有线连接
	台
	249


注：（1）参数要求中标注“△”的项为一般指标项、标注“▲”的项为重要指标项，上述参数以中国能效标识网网站公告信息为准，投标人须在投标文件中提供中国能效标识网网站公告信息截图，截图信息须完整体现来源网站、产品型号、指标项、数值。
（2）投标人应对本项目包含的所有货物进行投报且所投报的空调设备须为同一品牌产品（注：空调室外机、空调室内机、空调控制器均为同一品牌），否则按无效投标处理。
（3）投标人须在投标文件中明确上述清单所有货物的品牌、型号以及必要的规格，如果未列明，采购人有权要求供货品牌型号，否则导致验收不合格的风险由投标人承担。
（三）其他参数要求
1．本项目投标多联机空调室外机采用全直流变频压缩机，空调能效等级1级。多联机冷媒需选用R410A或R32环保冷媒。
若选用R32冷媒，投标人须在投标文件中详细说明R32冷媒的安全管理措施（包括泄漏检测装置配置、现场通风方案及安装工艺规范等），并承诺安装调试严格遵循R32安装技术要求。
2．室外机压缩机、风扇电机采用直流变频控制技术，可根据系统运行变化进行无级调速，保证系统压力最优状态，运行效率更高，更稳定，噪音更低。
3．所投多联式空调具备智能除霜技术，系统根据制热运行的主要参数和负荷变化，精准判断除霜时机，做到有霜除霜，无霜正常制热。当环境温度较大时，系统将适当提前化霜时间，更好保证室内舒适度；当室外机进行化霜时，系统将关闭室内风机，防止冷风吹出或运用外机不同模块的热交交替运行除霜。
4．所投多联式空调室外机具备断电重启功能。
5．集中管理系统需能实现对空调设备的统一集中控制和管理。实现多联式空调的控制功能：集中控制（开关、温度、模式）、日程设定、空调权限管理、室温上下限设定、故障显示、运行记录显示等功能。本次采购的多联机空调系统，主机须预留集控通讯接口，该接口应支持通讯主流品牌的多联机集控器，满足后期通过集中控制器对空调系统实现远控（包含开关机控制、设定温度调节、风速档位切换、运行模式选择等核心功能），并可实时监测各室内机的运行状态与故障信息，为后期空调集控系统预留使用。
6．所有多联式空调室内机均应自带排水水泵，水泵扬程≥1000mm。
7．机组表面及管路不得有露水外滴。
8．冷媒铜管：采用挤制工艺生产，产品应符合《空调与制冷设备用无缝铜管GB/T 17791-2017》（如有最新，以最新为准）。
9．冷凝水管：材质采用UPVC给水管。
10．冷媒管及冷凝水管保温材料：采用橡塑保温管，难燃B1级，导热系数≤0.034W/（m.K），吸水率≤6%，氧指数＞32。
[bookmark: _Hlk164179087]11．冷媒管保温厚度：铜管外径φ≤12.7，厚度≥15mm；铜管外径φ15.9~φ41.3mm，厚度≥20mm；铜管外径φ≥41.3，厚度≥25mm。
12．冷凝水管保温厚度：所有冷凝水管保温厚度≥25mm。
13．所投多联式空调室外机静压≥35Pa。
14．所投多联式空调室外机电控盒防护等级按照GB/T 4208（《外壳防护等级(IP代码)》）标准不低于IP55，以确保长期户外使用的可靠性和安全性。
15．所投多联式空调室外机具有良好的防腐蚀性能。
（四）安装调试要求
1．所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件要求、材料厂家的技术规范的有关要求执行。
2．如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准。因此而增加的费用及风险已经包含在投标总价中。
3．设备的数量以本招标文件的设备清单为准，投标人需根据踏勘情况确定具体数量并确保满足现场实际需要；安装辅材数量投标人需根据踏勘情况确定具体数量并确保满足现场实际需要，且必须采用国标产品。中标后须按采购人要求进行安装，设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书和采购文件说明的要求施工。所有原管路、线路与新设备的连接部位辅材均须换新。
4．中标人应对安装施工质量全面负责，如因中标人原因造成质量事故、中标人承担一切经济法律责任。
5．安装施工期间，中标人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。
6．投标人需制定详细的实施计划方案。明确供货进度计划、制定供货保障措施，确保项目供货能够按时稳步完成。在实际供货前中标人需进行现场实测，根据现场实际情况提供符合项目实施的方案，并经采购人确认后方可供货安装。
安装注意事项：内机共249台，其中11台安装情况如下：
（1）101室因隔断，空调由1台制冷量14.1kw内机变更为2台制冷量7.1kw内机。
（2）401室因隔断，空调由1台制冷量12.7kw内机变更为2台制冷量5.6kw内机。
（3）803室因隔断，空调由1台制冷量5.6kw内机变更为2台制冷量3.6kw内机。
（4）813室因隔断，空调由1台制冷量12.7kw内机变更为2台制冷量5.6kw内机。
（5）901室因隔断，空调由1台制冷量12.7kw内机变更为1台制冷量5.6kw内机和1台制冷量7.1kw内机。
（6）908室因隔断，空调由1台制冷量12.7kw内机变更为1台制冷量5.6kw内机和1台制冷量7.1kw内机。
（7）1201室因隔断，空调由1台制冷量12.7kw内机变更为2台制冷量5.6kw内机。
（8）1305室因隔断，空调由1台制冷量12.7kw内机变更为1台制冷量3.6kw内机和1台制冷量5.6kw内机。
（9）1309室因隔断，空调由1台制冷量12.7kw内机变更为2台制冷量3.6kw内机。
（10）1313室因隔断，空调由1台制冷量12.7kw内机变更为1台制冷量3.6kw内机和1台制冷量5.6kw内机。
（11）1317室因隔断，空调由1台制冷量12.7kw内机变更为1台制冷量3.6kw内机和1台制冷量5.6kw内机。
7．投标人需制定详细的安装调试方案。严格遵循国家标准和行业规范施工，制定详细安装调试方案、安全保障措施、质量保证措施。安装过程中应加强对噪声、粉尘等的控制，努力降低噪声，控制好相关污染物排放，做好相应治理工作并负责安装场地杂物和垃圾等的清理工作。负责保管安装现场所有材料、设备，直至项目安装、验收完毕；项目结束后需将现场清理干净。在施工前双方应充分沟通协商具体安装方式，在施工时原则上不得影响采购人正常办公期间的空调使用。
8．针对安装调试过程，需配备相关的电工作业、焊接与热切割作业、制冷与空调作业、高处人员。因本项目施工造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。对作业人员严格管理，注意安全，人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡事故，均由中标人负责处理并承担相关责任，采购人不承担任何责任。
9．制定质量保证措施，在项目实施过程中接受采购人的质量监督，对于采购人提出的问题及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收。
10．投标人需制定详细的配合措施方案。明确与采购人配合措施，确保项目实施过程顺畅。项目进行过程中，中标人应在接到采购人通知后30分钟内响应，24小时内配合安装、调试或者验收等，中标人无故迟延响应超过24小时的，采购人有权处以合同总价千分之一/次的扣款，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时响应给采购人造成的损失）由中标人承担，扣款及各项支出，采购人有权在应付中标人的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任。
11．本项目施工执行下表技术标准：
	[bookmark: OLE_LINK1]序号
	标准名称
	标准代号

	1
	工业建筑供暖通风与空气调节设计规范
	GB 50019-2015

	2
	公共建筑节能设计标准
	GB 50189-2015

	3
	通风与空调工程施工质量验收规范
	GB 50243-2016

	4
	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
	GB 50242-2002

	5
	空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管
	GB/T 17791-2017

	6
	空调用通风机安全要求
	GB 10080-2001

	7
	制冷与空调设备噪声声功率级的测定 声压法
	GB/T 9068-2025

	8
	房间空气调节器能效限定值及能效等级
	GB 21455-2019


注：上述技术标准如作废或有替代标准，则以现行的最新标准为准。
（五）人员要求：
1．为本项目配备专业管理人员，全面负责本项目的实施与管理，包括：统筹空调设备采购、安装与原有设施、装修、电气等专业的衔接与配合；进度与计划；质量与安全；沟通与汇报等工作。具有建造师证书（机电工程）。
2．为本项目配备专业的安装作业人员，并具备承接本项目的专业技术能力（如应急管理部颁发的特种作业操作证），作业类别：焊接与热气作业（焊接与热切割作业）、电工作业（低压电工作业）、制冷与空调作业、高处作业。相关作业人员均须持证上岗。配备焊接与热切割作业不少于2人；低压电工作业人员不少于2人；制冷与空调作业人员不少于1人；高处作业人员不少于2人。
3．中标人须为现场作业人员购买人身意外保险。
4．投标人在现场须配备至少一名安全员，负责整个项目的安全管理工作。
（六）投标报价要求：
1．投标人须对本项目中的所有货物及服务进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则作无效报价处理。
2．投标总报价以人民币报价。报价范围（全费用包干）：
投标总报价应涵盖为完成本项目所发生或可能发生的一切费用，具体范围由以下两部分组成，其总和构成完整的合同包干价
（1）新设备交付使用全包价：指全新空调设备系统自采购、运输、安装、调试至交付采购人正常使用所需的全部费用总和。特别包含但不限于以下内容：设备购置费、包装费、运输费、保险费、仓储费、安装施工费、系统调试费、脚手架搭拆费、全部配套辅材费、中标服务费、质保期内售后服务费（含维修、人工、材料费用等）、货物及服务相关的所有税费，以及其他所有为交付合格可用的新系统所产生的费用。
（2）旧设备拆除回收费：指投标人为安全拆除、移走旧空调系统所发生的人工、机械、安全处置（包括但不限于规范回收制冷剂、断电、切割管路等）、旧设备运输、回收等全部费用。此项由投标人自主报价。
注：投标人须负责拆除、安装作业全过程的安全与现场防护。因投标人拆除、安装不当造成的任何第三方设施、设备或结构损坏，均由投标人无条件负责修复或照价赔偿，并须恢复至原有状态。
计算公式：投标总报价=（1）新设备交付使用全包价-（2）旧设备拆除回收作价。投标总报价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。
3．投标人在报价时应充分考虑各种风险因素，包括但不限于遇重大活动、检查、突发情况、省市有关项目政策调整、最低工资调整、物价调整、税费调整等。相关风险因素费用全部包含在报价中，采购人不再为本项目支付其他任何费用。
4．本项目涉及与货物安装有关的墙身开孔等均由中标人负责，相关费用包含在投标总报价中。
5．中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。
6．本项目为总价包干，包括投标人完成本项目直至验收合格的所有事项，请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险与项目现场情况，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付其他任何费用。
（七）质量保证和售后服务要求：
1．本项目下所有设备免费质量保证期≥2年，安装调试完成且经用户最终验收合格之日起计算。
2．在免费质量保证期内，中标人应免费提供货物的维修、技术支持并解决和货物相关的技术问题，中标人须建立完善的长期技术支持和售后服务管理体系和服务队伍，为配合采购人使用提供全方位的技术支持工作。
3．投标人需制定详细的售后服务方案，并配备固定的售后服务人员。在免费质量保证期内，中标人负责本项目所有设备的运行维护、软件更新、坏损设备的维修更换和技术支持（人为破坏除外）。产品出现故障，中标人应在接到采购人通知后30分钟内进行回应，12小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过24小时的，采购人有权处以合同总价千分之二/次的扣款，中标人拒绝维修或迟延维修超过24小时的，采购人有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因中标人未能及时维修给采购人造成的损失，采购人自行或委托第三方维修产生的费用等）由中标人承担，扣款及各项支出，采购人有权在应付中标人的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任。
4．免费质量保证期满后，若采购人要求中标人提供维修的，采购人承担维修所需更换零部件/配件费用，中标人同意按成本价收费。
5．投标人需为本项目配备专业的售后维保人员，维保人员应具有制冷与空调设备安装维修证书至少一人。
6.本项目多联机空调的室外机及室内机，在质保期（≥2年）内，若因产品自身质量问题（非使用不当）导致无法正常工作，或经维修两次仍无法恢复额定性能的，中标人必须在收到通知后 7天内免费更换全新的同规格产品，更换后重新计算该产品的质保期（中标人承诺的质保期）。招标人保留在验收前进行拆机核验的权利。若中标人提供翻新件、贴牌件或无法满足上述要求，视为严重违约，采购人有权解除合同、追究中标人相关法律责任。
（八）验收标准与要求：
1．验收程序和要求：中标人应先完成对项目的建设工作，而后由采购人进行验收，验收合格后由采购人和中标人签署验收单并加盖双方公章。
2．全部货物到达项目现场后，采购人有权邀请专家评委、第三方检测机构进行验收并对相关功能进行测试，验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、检测报告、相关证书、质保卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。
3．中标人承担由于采购人使用本项目招标的货物的任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费），采购人不承担任何费用。
（九）其他要求：
1．本次采购范围内的所有设备均由投标人根据本采购文件和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管等；中标后，中标人应当就中标货物的样式给采购人及时确认，确认无误后方可供货，否则采购人有权拒收不符合要求的货物。
2．所有材料须有产品合格证和质量保证书，符合节能、环保要求和国家规定的技术标准，由中标人采购的设备，当中标人选定的产品质量达不到设计要求（或效果要求）和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，费用不增加。
3．为保证项目的顺利实施，投标人应为本项目合理配备项目实施团队，配备经验丰富的项目负责人。团队人员均应具有与本项目相适应的资质及专业能力，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度。项目实施时作业人员应具有有效期内的作业证书。
4．中标人应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标人管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。
5．如采购人有设施设备提供给中标人，中标人需承担起相关的保管责任，并按采购人的要求安装在指定位置。
6．材料、设备应选择得当，将合国家规范要求，主要部件及配件应采用高端配置，选用同类产品中的优质品牌。
7．环保要求：要求投标人制定详细的施工方案，确保在工程施工期间有效控制现场的扬尘、噪音、水、光等污染，按规范要求处置各类废弃物。
8．安全文明要求：在合同履行期间必须保证中标人（含所有参与本项目的人员）项目所在地及第三方的安全，做到文明施工、规范施工。期间若发生安全责任事故或被相关部门查处的，一切责任及经济赔偿由中标人承担，由此给采购人造成损失的，由中标人予以赔偿。
9．中标人需制定详细的安全保证措施，配备项目负责人和安全员对现场安装安全全面负责，同时应保证项目实施中相关人员的人身安全，并购买人身意外险。本项目内的所有安全生产事故均由中标人承担全部责任。因本项目安装造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。
10．在与中标人签订采购合同前，采购人有权要求中标人提供投标文件中对应证明材料（人员证书、业绩、相关认证等）的原件予以核对，如提供不出或不符合要求，采购人有权追究违约责任，相关风险由中标人自行承担。如中标（成交）后发现清单数量、计算错误、汇总不一致等问题的，按照有利于采购人的原则进行解释调整。
11．项目未交付之前，中标人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。
12．投标人提供自2023年1月1日承接的类似项目业绩，合同中须反映出多联机空调设备。
13．投标人建立了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系并经第三方认证。

三、商务条款
1．质保期 
本项目所有设备的免费质保期≥2年。免费质保期内，除人为损坏外，中标人对所供物品进行免费维修或更换。使用期内每半年免费保养、巡检一次，并确保备品备件的正常供应（以双方在验收报告签订日期为准）。
2．售后服务要求
（1）标准服务：提供7×24小时的服务。中标人接到报障电话30分钟内响应，若通过电话指导无法解决故障，在60分钟内到达现场。须在12小时内完成故障修复，若无法解决故障则提供备用解决方案。
（2）应急服务：如遇到突发情况，中标人接到报障电话10分钟内响应，在2小时内到达现场。
（3）特殊场景现场保障服务：如遇重大节假日或重要活动，中标人应提前一周完成本项目设备系统的巡检工作，若需要安排工程师现场保障的，则供应商应无条件配合。
3 交货期、交货方式及交货地点
3.1、交货期
在合同生效后总施工日45日内（施工进度计划按甲方需求进行）供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购单位同意后可适当延期。
3.2、交货方式
原厂包装免费送至采购单位指定地点。
3.3、交货地点
采购单位指定地点。
4 货款支付
4.1、结付程序
供方按本合同内容合格地履行义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理合同款结算手续。
4.2、结付期限
（1）合同签订生效后，采购人支付合同金额的30%作为预付款（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款的约定）；
（2）中标人所有货物交货安装调试完毕，经验收合格并出具书面交货、验收报告，甲方收到发票后，根据财政相关规定、预算情况支付剩余合同款。
5 投标货币
5.1、投标货币
人民币
6 备品备件及耗材等要求
6.1、备品备件及耗材等要求
[bookmark: EBeba33935409e4c76a800f8c7f49348de]备品备件及耗材均使用原厂件。

[bookmark: _Toc35266029][bookmark: _Toc25022][bookmark: _Toc38368129][bookmark: _Toc54615247][bookmark: _Toc256000010]
[bookmark: _Toc9417]第五章 评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc19428][bookmark: _Toc35266030][bookmark: _Toc54615248][bookmark: _Toc38368130][bookmark: _Toc256000011]一、评标方法与定标原则
1．评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: EBd9567453f96a4fca96262d13cc886515][bookmark: _Toc256000012][bookmark: _Toc35266031][bookmark: _Toc38368131][bookmark: _Toc54615249][bookmark: _Toc7788]2．针对中小型企业的评审：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。
（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：
在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。
（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：
在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。

3．采购本国产品的支持政策 
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。在分产品的中国境内生产组件成本占比要求，以及对特定产品关键组件、关键工序的相关要求实施前，只要是符合在中国境内生产要求的产品，在政府采购活动中即视同本国产品。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标配置及分项报价表 ”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、评标标准
[bookmark: _Toc38368132][bookmark: _Toc35266032][bookmark: _Toc17496][bookmark: _Toc54615250]1. 价格分 30.0 分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 30.0% * 100（保留二位小数）。【0-30】
2. 性能、质量、配置分 30.0 分
2.1 根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定，完全响应招标文件中要求的得基本分24分。项目需求中标注“▲”的参数项为重要指标项，重要指标项有负偏离的，有一项扣4分；标注“△”的参数项为一般指标项为，一般指标项有负偏离的，有一项扣2分；扣完为止（实质性参数要求除外，若参数要求中列明需提供证明材料的，需按要求提供证明材料，否则该项视为负偏离）。【0-24】
2.2 本项目核心产品（多联机空调室内机3）的最大噪音值在符合项目需求的基础上，每降低1分贝的，得2分；本项最多得4分（请在投标文件中提供产品说明书或白皮书证明材料，不提供的不得分）。【0-4】
2.3 投标人所投多联机空调室外机具有良好的防腐蚀性能的，得2分（请在投标文件中提供认证证书或产品说明书或白皮书证明材料，不提供的不得分）【0-2】
3. 项目服务方案分 18.0 分
[bookmark: OLE_LINK2]3.1 实施方案
根据投标人提供的实施方案进行综合评定，方案内容需根据采购人现场实际情况，包含项目实施组织规划、实施进度计划、进度保证措施、配合措施、现场实际情况分析及难点解决方案等。方案内容完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得6分；方案内容有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容简略且基本无实际意义的，得2分；不提供的不得分。【0/2/4/6】
[bookmark: OLE_LINK3]3.2 安装调试方案
根据投标人提供的安装调试方案进行综合评定，方案内容包含冷媒安全管理措施、安装调试计划、安全保证措施、质量保证措施、应急措施等。方案内容完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得6分；方案内容有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容简略且基本无实际意义的，得2分；不提供的不得分。【0/2/4/6】
3.3 售后服务方案
根据投标人提供的售后服务方案进行综合评定，方案内容包含售后服务人员的安排、服务方式（包含保内、保外服务）、售后服务内容、售后服务流程等。方案内容完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得2分；不提供的不得分。【0/2/4/6】
4. 增值服务  6.0分
投标人针对本项目的质保期在满足项目需求的基础上，每增加1年得2分，最高得4分；承诺质保期内将原管路线路纳入质保范围的，得2分；本项最多得6分（请在投标文件中提供承诺函，格式自拟，未单独提供承诺函或不提供的不得分）。【0-6】
5. 人员配置分 10.0 分
5.1 专业管理人员
投标人拟投入本项目的专业管理人员具有二级及以上建造师证书（机电工程）的，每有1人得2分；本项最多得2分（请在投标文件中提供相关人员证书并提供投标人近期为其缴纳的社保证明材料，不提供的不得分）。【0-2】
5.2 焊接与热切割作业人员
投标人拟投入本项目的焊接与热切割作业人员在满足项目需求的基础上，每增加1人得0.5分；本项最多得2分（请在投标文件中提供相关人员证书并提供投标人近期为其缴纳的社保证明材料，不提供的不得分）。【0-2】
5.3 低压电工作业人员
投标人拟投入本项目的低压电工作业人员在满足项目需求的基础上，每增加1人得0.5分；本项最多得2分（请在投标文件中提供相关人员证书并提供投标人近期为其缴纳的社保证明材料，不提供的不得分）。【0-2】
5.4 制冷与空调作业人员
投标人拟投入本项目的制冷与空调作业人员在满足项目需求的基础上，每增加1人得0.5分；本项最多得2分（请在投标文件中提供相关人员证书并提供投标人近期为其缴纳的社保证明材料，不提供的不得分）。【0-2】
5.5 登高作业人员（高处作业）
投标人拟投入本项目的登高作业人员在满足项目需求的基础上，每增加1人得0.5分；本项最多得2分（请在投标文件中提供相关人员证书并提供投标人近期为其缴纳的社保证明材料，不提供的不得分）。【0-2】
注：一人多证按一人计。
6. 履约能力分 6.0 分
6.1 类似项目业绩
投标人提供自2023年1月1日以来承接的类似项目业绩，每提供一个得0.5分，本项最多得1.5分（请在投标文件中提供合同及发票扫描件，需包含合同首页及合同盖章部分，以合同签订日期为准，合同中须反映出多联机空调设备，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。【0-1.5】
6.2 管理体系认证证书
投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，本项最多得3分（请在投标文件中提供有效期内相关证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图的证明材料，不提供的不得分）。【0-3】
6.3 环境标志产品
评委根据其投报产品是否属于环境标志产品政府采购品目清单进行评分，每提供一个得0.5分，本项最多得1.5分（请在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书及附件（附录）的证明材料，不提供的不得分）。【0-1.5】
[bookmark: EBddd2bfca11f1432aa788263fdcdf8517]注：
1. 以上证明材料，不提供的不得分。
2. 以上证明材料都须加盖投标人公章，不按要求提供的不得分。
[bookmark: _Toc938]第六章 投标文件格式
[bookmark: _Toc3568][bookmark: _Toc20542][bookmark: _Toc18616][bookmark: _Hlt26955039]投标主要文件目录
一、封面
二、投标函格式
三、开标一览表
四、资格证明文件
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
财务状况报告（成立不满一年不需要提供）
依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
授权委托书
关于资格证明文件的书面承诺
五、中小企业声明函
六、残疾人福利性单位声明函
七、监狱企业的证明文件
八、投标配置及分项报价表
九、常用零件及耗材报价表
十、核心产品品牌表
十一、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
十二、服务方案
十三、投标人情况介绍
投标人拥有的设施设备情况
类似业绩一览表
投标人获得的相关证书
投标人获得的相关奖项
十四、技术参数响应及偏离表
十五、关于符合本国产品标准的声明函
十六、其他材料
[bookmark: _Toc3776][bookmark: _Toc11550][bookmark: _Toc20494]
一、封面
﻿ 
投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：
日期：
[bookmark: _Toc31847][bookmark: _Toc7591][bookmark: _Toc28561]
二、投标函格式
﻿ 
投标函格式
致：         ：
根据贵方的     号招标文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表我方         （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；
5、与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：  
邮编：  
电话：  
传真：  
投标单位代表姓名：  
投标单位名称：  
公章：
日期： 
[bookmark: _Toc19636][bookmark: _Toc7852][bookmark: _Toc5346]三、开标一览表

﻿ 开标一览表（总报价）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：  
分包号：
	项目名称 
	投标总报价（元） 

	
	 

小写：      （元人民币）


	投标报价大写金额
	金额大写


                                           日期：  年   月   日
[bookmark: _Toc1415]填写说明：
1、 [bookmark: _Toc24830]开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、 [bookmark: _Toc30436]如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
[bookmark: _Toc11652][bookmark: _Toc479][bookmark: _Toc31630]
四、资格证明文件
[bookmark: _Toc12639][bookmark: _Toc8971]（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
﻿ 
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 


注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。
[bookmark: _Toc20197][bookmark: _Toc17949]
（2）财务状况报告（成立不满一年不需要提供）
﻿ 
近年财务状况表

[bookmark: _Toc11620][bookmark: _Toc22027]
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 
[bookmark: _Toc23465][bookmark: _Toc13237]
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
﻿ 
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


我单位郑重声明：
我单位具备履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。 


投标单位（加盖公章）：
日期：
[bookmark: _Toc9793][bookmark: _Toc2062]
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
﻿ 
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 


投标单位（加盖公章）：
日期：
[bookmark: _Toc20560][bookmark: _Toc24534]
（6）授权委托书
﻿（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书并附法人和被授权人身份证复印件；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书并附法人身份证复印件）
1、授权委托书
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）（采购包：  ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。 

被授权人联系电话：（手机）   
授权单位名称：   （加盖公章）
单位地址：  
日期：   年   月   日



附法人和被授权人身份证复印件

2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。 
特此证明。 

 
法定代表人联系电话：（手机） 
单位名称：     （加盖公章）
单位地址：       
日期：     年   月   日



附法人身份证复印件


[bookmark: _Toc22137][bookmark: _Toc17285]
（7）关于资格证明文件的书面承诺
﻿ 


关于资格证明文件的书面承诺




我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。




投标单位（加盖公章）：      
日期：


[bookmark: _Toc23216][bookmark: _Toc31199][bookmark: _Toc31344]
五、中小企业声明函
中小企业声明函（货物） 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加       （单位名称）的          （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；


以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：  
日期：   

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商信息。
3.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。 

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

[bookmark: _Toc24996][bookmark: _Toc24298][bookmark: _Toc27059]
六、残疾人福利性单位声明函
﻿ 


残疾人福利性单位声明函



本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）： 
日期：  
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 
[bookmark: _Toc24783][bookmark: _Toc4795][bookmark: _Toc21789]
七、监狱企业的证明文件
监狱企业的证明文件

（证明文件）


注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
      
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。 

[bookmark: _Toc16778][bookmark: _Toc11219][bookmark: _Toc28188]
八、投标配置及分项报价表
﻿ 
投标配置及分项报价表
  
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	制造厂商
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	多联机空调室外机1
	
	
	
	
	8
	台
	
	

	2
	多联机空调室外机2
	
	
	
	
	16
	台
	
	

	3
	多联机空调室外机3
	
	
	
	
	27
	台
	
	

	4
	多联机空调室内机1
	
	
	
	
	6
	台
	
	

	5
	多联机空调室内机2
	
	
	
	
	14
	台
	
	

	6
	多联机空调室内机3
	
	
	
	
	135
	台
	
	

	7
	多联机空调室内机4
	
	
	
	
	12
	台
	
	

	8
	多联机空调室内机5
	
	
	
	
	1
	台
	
	

	9
	多联机空调室内机6
	
	
	
	
	6
	台
	
	

	10
	多联机空调室内机7
	
	
	
	
	26
	台
	
	

	11
	多联机空调室内机8
	
	
	
	
	17
	台
	
	

	12
	多联机空调室内机9
	
	
	
	
	8
	台
	
	

	13
	多联机空调室内机10
	
	
	
	
	13
	台
	
	

	14
	多联机空调室内机11
	
	
	
	
	11
	台
	
	

	15
	多联机空调控制器
	
	
	
	
	249
	台
	
	

	16
	安装服务
	
	1
	项
	
	

	A
	小计
	[bookmark: _GoBack]1+…+16
	

	B
	旧设备拆除回收作价
	旧空调残值报价不得低于97025.00元，否则视为无效投标
	

	C
	合计
	A-B   (大写：                       ) 
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


  
注： 
1.技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。 
2.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。 
3.若无品牌，可填“自制”。 
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
9、 [bookmark: _Toc9053][bookmark: _Toc26555][bookmark: _Toc4650]
常用零件及耗材报价表
常用零配件及耗材报价表
	序号
	产品名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价（元）

	1
	
	
	
	
	


注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。


10、 [bookmark: _Toc3541][bookmark: _Toc1854][bookmark: _Toc27144]核心产品品牌表
核心产品品牌表

	序号
	设备名称
	品牌
	制造厂商
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 
1.此表填写的核心产品的品牌应与投标配置及分项报价表中品牌一致。 




2

71

[bookmark: _Toc7761][bookmark: _Toc4841][bookmark: _Toc24386]十一、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
﻿
第四章项目需求中实质性要求响应对照表
1、商务条款的实质性格式 
	序号
	商务条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


2、技术要求的实质性格式
	序号
	技术要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


[bookmark: _Toc25078][bookmark: _Toc30164][bookmark: _Toc30981]
十二、服务方案
[bookmark: _Toc43285583][bookmark: _Toc35266041]服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）
[bookmark: _Toc11977][bookmark: _Toc24674][bookmark: _Toc31533]
十三、投标人情况介绍

[bookmark: _Toc24023][bookmark: _Toc12742][bookmark: _Toc8931][bookmark: _Toc15907]  投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）
[bookmark: _Toc7590][bookmark: _Toc9314]
  类似业绩一览表
﻿ 
类似业绩一览表 
	序号 
	项目名称 
	合同期（天） 
	合同金额 

	[bookmark: xh]
	[bookmark: XmName]
	
	[bookmark: ZhongBiaoJia]
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  投标人获得的相关证书
﻿ 

各类证书
	证书名称
	 

	[bookmark: MC_0]
	[bookmark: ChaKan_1]


[bookmark: _Toc25055][bookmark: _Toc4954]
  投标人获得的相关奖项
﻿ 
各类奖项
	证书名称 
	

	[bookmark: MC_1]
	[bookmark: ChaKan_2]
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十四、技术参数响应及偏离表
﻿ 
技术参数响应及偏离表 

	序号
	名称
	技术要求
	投标响应
	有无偏离
	偏离内容及原因

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	



注：
1、投标人应根据“技术要求”中的技术参数要求，对照投标人响应情况要求进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
3、表格不够可另接。
[bookmark: _Toc22914][bookmark: _Toc17924]

[bookmark: _Toc5376]十五、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：   
                                日期：          年    月     日   
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
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