招　标　文　件

项目名称：宿迁学院新校区搬迁项目

项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2026-0039

| 采 购 人： | 宿迁学院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 宿迁市公共资源交易中心 |

2026年07月02日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查及评标方法	22

第四章  采购需求	35

第五章  合同文本	61

第六章  投标文件格式	68

第一章  投标邀请

受宿迁学院的委托，宿迁市公共资源交易中心就宿迁学院新校区搬迁项目(JSZC-321300-JZCG-G2026-0039)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁学院新校区搬迁项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年  月  日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2026-0039

2.项目名称：宿迁学院新校区搬迁项目

3.预算金额：2100万元

| 序号 | 采购包名称 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 采购包1 | 教学科研仪器设备搬迁 | 950万元 |
| 采购包2 | 学生宿舍搬迁 | 450万元 |
| 采购包3 | 图书、档案搬迁 | 350万元 |
| 采购包4 | 其他行政办公、生活保障物资搬迁 | 350万元 |

4.本项目设定最高限价，最高限价为：1800万元

| 序号 | 采购包名称 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 采购包1 | 教学科研仪器设备搬迁 | 900万元 |
| 采购包2 | 学生宿舍搬迁 | 360万元 |
| 采购包3 | 图书、档案搬迁 | 260万元 |
| 采购包4 | 其他行政办公、生活保障物资搬迁 | 280万元 |

5.采购需求（简介）：

采购包1：搬迁教学科研仪器设备（约2万件），主要包括实验通用设备、实验专用设备和各专业实验室家具用具以及实践教学资料等，详见附件清单；

采购包2：搬迁学生宿舍家具用品（涉及约6200张单人位公寓床和约16000名学生及行李），主要包括家具、用具、装具等，详见附件清单；

采购包3：搬迁图书档案（约175万册/盒），主要包括图书馆与档案馆各类家具用具、通用设备、专用设备以及图书档案资料和实物档案等，详见附件清单；

采购包4：搬迁其他行政办公、生活保障物资（约3万件），主要包括各职能部门、二级学院图书档案、家具用具、设施设备等，详见附件清单。

详见采购需求内容。

6.合同履行期限：接甲方通知后10日历天开始实施。项目总工期30日历天，具体时间安排以采购人要求为准。

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年  月  日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名   称：宿迁学院

地   址：宿迁市宿城区黄河南路399号

联 系 人：朱向春

联系方式：0527-84201005

2.采购代理机构信息

名    称：宿迁市公共资源交易中心

地  　址：宿迁市洪泽湖路889 号，便民方舟2号楼

联 系 人： 胡海洋

联系方式：0527-84396036

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第2种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准按采购包分别推荐1名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 采购人按评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，按以下方式确定： 采购包1：允许分包。允许分包的内容：危化品运输、冷链运输服务。如中标人不具备危险化学品运输资质、冷链运输资质的，允许中标人将上述两项运输工作分包给具有相应资质的供应商。中标人同时对分包事项向采购人承担连带责任（含相关赔偿及风险费用）。 采购包2：不允许分包。 采购包3：不允许分包。 采购包4：允许分包。允许分包的内容：冷链运输服务。如中标人不具备冷链运输资质的，允许中标人将该项运输工作分包给具有相应资质的供应商，中标人同时对分包事项向采购人承担连带责任（含相关赔偿及风险费用）。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 10 | 项目踏勘 | 本项目不集中组织踏勘。为了确保项目在规定时间内安全、高效和保质保量完成搬迁任务，在提交投标文件截止时间前，潜在投标人可在工作日内自行联系采购人踏勘项目现场，充分了解新老校区涉及搬迁楼宇周围环境和交通情况，以及是否可架设云梯等情况。未踏勘项目现场的投标人视为已充分了解项目实际情况，中标后，不得再以任何理由向采购人提出任何索赔或其他利益要求。采购单位联系人：朱主任，电话0527-84201005。 |
| 11 | 其他 | 1.信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 2.本项目共分四个采购包。投标人应针对不同采购包分别编制投标文件，并上传至对应的采购包。如若未按要求操作和上传失误，自行负责。 3.兼投不兼中，即投标人可参与任意采购包或全部采购包的投标，需对拟参与采购包分别进行制作投标文件，但同一供应商最多只能中一个采购包。评标、中标的顺序为：采购包1、采购包2、采购包3、采购包4，已被推荐为采购包1的中标候选人不再参与采购包2、采购包3、采购包4的评审，已被推荐为采购包2的中标候选人不再参与采购包3、采购包4的评审，已被推荐为采购包3的中标候选人不再参与采购包4的评审。 |

一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.4.1

6.1中小企业政策

本项目按第（2）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2采购本国产品的支持政策

6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.4 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.5 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.6 评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6.3节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能产品、环境标志证书产品的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能产品、环境标志产品证书多的投标人为中标人。

6.4政府采购需求标准

6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后的招标文件），否则造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如投标文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括投标函、资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后四位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不得修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照规定参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家等组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7 异常低价投标审查

17.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.8比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.9推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足三家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效：

21.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

21.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

21.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

21.11不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.14不同投标人的投标文件相互混装；

21.15不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

## 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果公告，公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

每个采购包按采购合同总价的 5 %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，每个采购包可按采购合同总价的 3 %提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑投标人对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。招标文件未规定的评标标准不得作为评标的依据。

评标的顺序：采购包1、采购包2、采购包3、采购包4。已被推荐为采购包1的中标候选人不再参与采购包2、采购包3、采购包4的评审，已被推荐为采购包2的中标候选人不再参与采购包3、采购包4的评审，已被推荐为采购包3的中标候选人不再参与采购包4的评审。

四、评标标准

采购包1：

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 20.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*20。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 服务响应偏离 | 25.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求—三、服务要求—（一）采购包1”中的“1.搬迁前准备工作要求、2.搬迁工作要求、3.搬迁后工作要求”所列内容进行评分，所投服务响应内容完全满足或优于招标文件服务要求的得25分。“▲”为重点服务要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，共10项）不满足的扣1.4分；其余为一般参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，“▲”项除外，共11项）负偏离扣1分，扣完为止。 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《服务响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况；未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 运输实力 | 8.00分 | 投标人承诺拟投入搬迁的符合设施设备运输、冷链运输、危化品运输等要求的车辆总数量不少于40辆，且在40辆基础上每增加1辆得1分，最高得8分。 注：在投标文件中提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六章”承诺函（运输实力），未提供或未按要求提供的不得分。 |
| 投保情况 | 9.00分 | 1. 第三者责任保险：投标人承诺为本次服务车辆购买承运人责任保险，其中机动车第三者责任保险保额在100万元及以上得1分，第三者责任保险保额在200万元及以上得2分，第三者责任保险保额在300万元及以上得3分。 2. 货物运输保险：投标人承诺为本次搬迁办理保额30万元及以上货物运输保险得1分，办理保额40万元及以上货物运输保险得2分，办理保额50万元及以上货物运输保险得3分。 3. 乘客座位保险：投标人承诺为每个乘客办理保额10万元及以上座位险得1分，办理保额20万元及以上座位险得2分，办理保额30万元及以上座位险得3分。 注：需在投标文件中提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六章”承诺函（投保情况），未提供或未按要求提供的不得分。 |
| 企业业绩 | 8.00分 | 投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似业绩的，每提供一个得2分，最高得8分。 注：（1）投标文件中需提供合同电子件（主要内容清晰可见，含合同服务内容、合同金额、合同盖章页等）。未按照要求提供不得分。（2）一个单位分年度多次签订的合同，计入一个业绩；同一个项目，分两期或以上完成的，计入一个业绩。 |
| 项目团队 | 5.00分 | 1.投标人拟派项目经理（要求为1人）自2023年1月 1 日（以合同签订时间为准）以来，具有类似项目经理（或项目负责人）服务经验的，每有一个得1分，最高得2分。 注：（1）投标文件中需提供合同电子件（主要内容清晰可见，含合同服务内容、合同金额、合同盖章页等），同时合同内容明确显示项目经理（或项目负责人）姓名，若合同中无法显示的，另需提供合同甲方出具的加盖甲方公章的显示项目经理（或项目负责人）姓名的服务证明材料电子件）；已在“企业业绩”评分项上计分的业绩，在“项目经理”业绩评分项上不再进行计分。（2）投标文件中提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六章”承诺函（项目团队），未提供或未按要求提供的不得分。（3）投标人提供的项目经理资料上传至投标文件中，未按要求提供或提供不全不得分。 2. 专业技术人员：每提供1人持有下述有效证书的得0.5分，最高3 分。 （1）三级（高级工）及以上木工、仪器仪表维修工、电子设备装接工职业技能等级证； （2）高低压电工（高压电工特种作业操作证或低压电工特种作业操作证）、危险化学品安全作业特种作业操作证； （3）特种设备作业人员证； （4）仪器/机电/电子/自动化专业中级及以上工程师职称。 注：（1）在投标文件中提供相关证书电子件，证书须在有效期内；（2）投标文件中提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六章”承诺函（项目团队），未提供或未按要求提供的不得分；（3）证书过期、非对应专业/工种证书，不予计分；（4）同一人具有多个证书不重复记分，不同人具有同一证书不重复记分；（5）行业自制培训证书、初级/中级技工、助理工程师不纳入计分范围。 |
| 项目实施方案 | 5.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求——六、项目实施要求”，提供项目实施方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 质量保证 措施方案 | 5.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求——七、质量保障措施”，提供质量保证措施方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 安全保障方案 | 5.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求——九、安全保障要求”，提供安全保证方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 应急管理方案 | 5.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求——十、应急管理要求”，提供应急管理方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 售后服务方案 | 5.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求——十一、售后服务要求”，提供售后服务方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |

采购包2：

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 20.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*20。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 服务响应偏离 | 25.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求—三、服务要求—（二）采购包2”中的“1.搬迁前准备工作要求、2.搬迁工作要求、3.搬迁后工作要求”所列内容进行评分，所投服务响应内容完全满足或优于招标文件服务要求的得25分。“▲”为重点服务要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，共6项）不满足的扣2分；其余为一般参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，“▲”项除外，共13项）负偏离扣1分，扣完为止。 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《服务响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况；未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 运输实力 | 8.00分 | 1.投标人承诺拟投入搬迁4.2米及以上封闭式箱式货车数量不少于40辆，货车数量在40辆基础上每增加1辆得0.5分，最高得4分。 2. 投标人承诺拟投入搬迁45座及以上空调大巴车的数量不少于30辆，空调大巴车数量在30辆基础上，每增加1辆得0.5分，最高得4分。 注：在投标文件中提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六章”承诺函（运输实力），未提供或未按要求提供的不得分。 |
| 投保情况 | 9.00分 | 1. 第三者责任保险：投标人承诺为本次服务车辆购买承运人责任保险，其中机动车第三者责任保险保额在100万元及以上得1分，第三者责任保险保额在200万元及以上得2分，第三者责任保险保额在300万元及以上得3分。 2. 货物运输保险：投标人承诺为本次搬迁办理保额20万元及以上货物运输保险得1分，办理保额30万元及以上货物运输保险得2分，办理保额40万元及以上货物运输保险得3分。 3. 乘客座位保险：投标人承诺为每个乘客办理保额20万元及以上座位险得1分，办理保额30万元及以上座位险得2分，办理保额40万元及以上座位险得3分。 注：在投标文件中提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六章”承诺函（投保情况），未提供或未按要求提供的不得分。 |
| 企业业绩 | 8.00分 | 投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似业绩的，每提供一个得2分，最高得8分。 注：（1）投标文件中需提供合同电子件（主要内容清晰可见，含合同服务内容、合同金额、合同盖章页等）。未按照要求提供不得分。（2）一个单位分年度多次签订的合同，计入一个业绩；同一个项目，分两期或以上完成的，计入一个业绩。 |
| 项目团队 | 5.00分 | 1.投标人拟派项目经理（要求为1人）自2023年1月 1 日（以合同签订时间为准）以来，具有类似项目经理（或项目负责人）服务经验的，每有一个得1分，最高得2分。 注：（1）投标文件中需提供合同电子件（主要内容清晰可见，含合同服务内容、合同金额、合同盖章页等），同时合同内容明确显示项目经理（或项目负责人）姓名，若合同中无法显示的，另需提供合同甲方出具的加盖甲方公章的显示项目经理（或项目负责人）姓名的服务证明材料电子件）；已在“企业业绩”评分项上计分的业绩，在“项目经理”业绩评分项上不再进行计分。（2）投标文件中提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六章”承诺函（项目团队），未提供或未按要求提供的不得分。（3）投标人提供的项目经理资料上传至投标文件中，未按要求提供或提供不全不得分。 2.专业技术人员：每提供1人持有下述有效证书的得0.5分，最高3 分。 （1）二级及以上木工、仪器仪表维修工、电子设备装接工职业技能等级证； （2）仪器/机电/电子/自动化专业中级及以上工程师职称。 注：（1）在投标文件中提供相关证书电子件，证书在有效期内；（2）投标文件中提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六章”承诺函（项目团队），未提供或未按要求提供的不得分；（3）证书过期、非对应专业/工种证书，不予计分；（4）同一人具有多个证书不重复记分，不同人具有同一证书不重复记分；（5）行业自制培训证书、初级 / 中级技工、助理工程师不纳入计分范围。 |
| 项目实施方案 | 5.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求——六、项目实施要求”，提供项目实施方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 质量保证 措施方案 | 5.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求——七、质量保障措施”，提供质量保证措施方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 安全保障方案 | 5.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求——九、安全保障要求”，提供安全保证方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 应急管理方案 | 5.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求——十、应急管理要求”，提供应急管理方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 售后服务方案 | 5.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求——十一、售后服务要求”，提供售后服务方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |

采购包3：

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 20.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*20。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 服务响应偏离 | 20.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求—三、服务要求—（三）采购包3”中的“1.搬迁前准备工作要求、2.搬迁工作要求、3.搬迁后工作要求”所列内容进行评分，所投服务响应内容完全满足或优于招标文件服务要求的得20分。“▲”为重点服务要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，共9项）不满足的扣1.5分；其余为一般参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，“▲”项除外，共13项）负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《服务响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况；未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 运输实力 | 10.00分 | 投标人承诺拟投入搬迁4.2米及以上封闭式箱式货车且数量不少于40辆，货车在40辆基础上，每增加1辆得1分，最高得10分。 注：在投标文件中提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六章”承诺函（运输实力），未提供或未按要求提供的不得分。 |
| 投保情况 | 9.00分 | 1. 第三者责任保险：投标人承诺为本次服务车辆购买承运人责任保险，其中机动车第三者责任保险保额在100万元及以上得1分，第三者责任保险保额在200万元及以上得2分，第三者责任保险保额在300万元及以上得3分。 2. 货物运输保险：投标人承诺为本次搬迁办理保额20万元货物运输保险得1分，办理保额30万元货物运输保险得2分，办理保额40万元货物运输保险得3分。 3. 乘客座位险：投标人承诺为每个乘客办理保额10万元及以上座位险得1分，办理保额20万元及以上座位险得2分，办理保额30万元及以上座位险得3分。 注：在投标文件中提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六章”承诺函（投保情况），未提供或未按要求提供的不得分。 |
| 企业业绩 | 8.00分 | 投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似业绩的（业绩服务内容中至少包括图书搬迁），每提供一个得2分，最高得8分。 注：（1）投标文件中需提供合同电子件（主要内容清晰可见，含合同服务内容、合同金额、合同盖章页等）。未按照要求提供不得分。（2）一个单位分年度多次签订的合同，计入一个业绩；同一个项目，分两期或以上完成的，计入一个业绩。 |
| 项目团队 | 8.00分 | 1.投标人拟派项目经理（要求为1人）自2023年1月 1 日（以合同签订时间为准）以来，具有类似项目经理（或项目负责人）服务经验的（业绩服务内容中至少包括图书搬迁），每有一个得1分，最高得2分。 注：（1）投标文件中需提供合同电子件（主要内容清晰可见，含合同服务内容、合同金额、合同盖章页等），同时合同内容明确显示项目经理（或项目负责人）姓名，若合同中无法显示的，另需提供合同甲方出具的加盖甲方公章的显示项目经理（或项目负责人）姓名的服务证明材料电子件）；已在“企业业绩”评分项上计分的业绩，在“项目经理”业绩评分项上不再进行计分。（2）投标文件中提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六章”承诺函（项目团队），未提供或未按要求提供的不得分。（3）投标人提供的项目经理资料上传至投标文件中，未按要求提供或提供不全不得分。 2.专业技术人员：每提供1人持有下述有效证书的得2分，最高6 分。 （1）图书资料专业技术资格证书； （2）二级及以上木工职业技能等级证； （3）高低压电工特种作业操作证（高压电工特种作业操作证或低压电工特种作业操作证）。 注：（1）在投标文件中提供相关证书电子件，证书在有效期内；（2）投标文件中提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六章”承诺函（项目团队），未提供或未按要求提供的不得分；（3）证书过期、非对应专业/工种证书，不予计分；（4）同一人具有多个证书不重复记分，不同人具有同一证书不重复记分；（5）行业自制培训证书、初级/中级技工、助理工程师不纳入计分范围。 |
| 项目实施方案 | 5.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求——六、项目实施要求”，提供项目实施方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 质量保证 措施方案 | 5.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求——七、质量保障措施”，提供质量保证措施方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 安全保障方案 | 5.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求——九、安全保障要求”，提供安全保证方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 应急管理方案 | 5.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求——十、应急管理要求”，提供应急管理方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 售后服务方案 | 5.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求——十一、售后服务要求”，提供售后服务方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |

采购包4：

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 20.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*20。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 服务响应偏离 | 25.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求—三、服务要求—（四）采购包4”中的“1.搬迁前准备工作要求、2.搬迁工作要求、3.搬迁后工作要求”所列内容进行评分，所投服务响应内容完全满足或优于招标文件服务要求的得25分。“▲”为重点服务要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，共8项）不满足的扣1.5分，“▲”项除外，共13项）负偏离扣1分，扣完为止。 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《服务响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况；未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 运输实力 | 8.00分 | 投标人承诺拟投入搬迁4.2米及以上封闭式箱式货车且数量不少于40辆，货车在40辆基础上，每增加1辆得1分，最高得8分。 注：在投标文件中提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六章”承诺函（运输实力），未提供或未按要求提供的不得分。 |
| 投保情况 | 9.00分 | 1. 第三者责任保险：投标人承诺为本次服务车辆购买承运人责任保险，其中机动车第三者责任保险保额在100万元及以上得1分，第三者责任保险保额在200万元及以上得2分，第三者责任保险保额在300万元及以上得3分。 2. 货物运输保险：投标人承诺为本次搬迁办理保额20万元及以上货物运输保险得1分，办理保额30万元及以上货物运输保险得2分，办理保额40万元及以上货物运输保险得3分。 3. 乘客座位保险：投标人承诺为每个乘客办理保额10万元及以上座位险得1分，办理保额20万元及以上座位险得2分，办理保额30万元及以上座位险得3分。 注：在投标文件中提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六章”承诺函（投保情况），未提供或未按要求提供的不得分。 |
| 企业业绩 | 8.00分 | 投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似业绩的，每提供一个得2分，最高得8分。 注：（1）投标文件中需提供合同电子件（主要内容清晰可见，含合同服务内容、合同金额、合同盖章页等）。未按照要求提供不得分。（2）一个单位分年度多次签订的合同，计入一个业绩；同一个项目，分两期或以上完成的，计入一个业绩。 |
| 项目团队 | 5.00分 | 1.投标人拟派项目经理（要求为1人）自2023年1月 1 日（以合同签订时间为准）以来，具有类似项目经理（或项目负责人）服务经验的，每有一个得1分，最高得2分。 注：（1）投标文件中需提供合同电子件（主要内容清晰可见，含合同服务内容、合同金额、合同盖章页等），同时合同内容明确显示项目经理（或项目负责人）姓名，若合同中无法显示的，另需提供合同甲方出具的加盖甲方公章的显示项目经理（或项目负责人）姓名的服务证明材料电子件）；已在“企业业绩”评分项上计分的业绩，在“项目经理”业绩评分项上不再进行计分。（2）投标文件中提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六章”承诺函（项目团队），未提供或未按要求提供的不得分。（3）投标人提供的项目经理资料上传至投标文件中，未按要求提供或提供不全不得分。 2.专业技术人员：每提供1人持有下述有效证书的得0.5分，最高3 分。 （1）二级及以上木工、仪器仪表维修工、电子设备装接工职业技能等级证； （2）仪器/机电/电子/自动化专业中级及以上工程师职称。 注：（1）在投标文件中提供相关证书电子件，证书在有效期内；（2）投标文件中提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六章”承诺函（项目团队），未提供或未按要求提供的不得分；（3）证书过期、非对应专业/工种证书，不予计分；（4）同一人具有多个证书不重复记分，不同人具有同一证书不重复记分；（5）行业自制培训证书、初级 / 中级技工、助理工程师不纳入计分范围。 |
| 项目实施方案 | 5.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求——六、项目实施要求”，提供项目实施方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 质量保证 措施方案 | 5.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求——七、质量保障措施”，提供质量保证措施方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 安全保障方案 | 5.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求——九、安全保障要求”，提供安全保证方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 应急管理方案 | 5.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求——十、应急管理要求”，提供应急管理方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 售后服务方案 | 5.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求——十一、售后服务要求”，提供售后服务方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |

# 第四章  采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宿迁学院新校区搬迁项目采购包1 | 交通运输业（不含铁路运输业） |
| 2 | 宿迁学院新校区搬迁项目采购包2 | 交通运输业（不含铁路运输业） |
| 3 | 宿迁学院新校区搬迁项目采购包3 | 交通运输业（不含铁路运输业） |
| 4 | 宿迁学院新校区搬迁项目采购包4 | 交通运输业（不含铁路运输业） |

二、项目概况

本项目是宿迁学院新校区搬迁项目。在学院规定时间内，将采购包1搬迁教学科研仪器设备（约2万件），主要包括实验通用设备、实验专用设备和各专业实验室家具用具以及实践教学资料等；采购包2搬迁学生宿舍家具用品（涉及约6200张单人位公寓床和约16000名学生及行李），主要包括家具、用具、装具等；采购包3搬迁图书档案（约175万册/盒），主要包括图书馆与档案馆各类家具用具、通用设备、专用设备以及图书资料和实物档案等；采购包4搬迁其他行政办公、生活保障物资（约3万件），主要包括各职能部门、二级学院图书档案、家具用具、设施设备等，按照学校要求安全运输、搬运至指定地点。4个采购包的相关搬迁清单放在百度网盘中，请投标人至链接：https://pan.baidu.com/s/1NCCVTMHbnmRlsdAY61zx6Q；提取密码为：88sc。由投标人自行下载。更正后的采购包1搬迁清单和采购包4搬迁清单已放在百度网盘中，请投标人至链接https://pan.baidu.com/s/1nocYYcgKCO_KxYfLmOs7jw；提取密码为2ja3。由投标人自行下载。

本项目搬迁服务为“交钥匙工程”，供应商提供搬迁前清盘点、物资功能状态确认、拆卸、打包、运输、安装、调试、检验检测校准、验收移交及售后服务等服务，确保搬迁工作完成后设备物资能恢复到原使用状态。本次搬迁实行客货分流：货物由营运货车运输，严禁人货混载；学生人员转运所用客车，应全部具备合法有效的包车客运营运手续、保险齐全。中标人对全部车辆合规性、交通安全承担全部责任。整个搬迁项目遵守安全第一的原则，遵守安全生产有关管理规定及相关安全管理制度，严格按安全操作规程进行实施，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保搬迁服务高效安全。

所有采购包搬迁中，新老校区均不提供电梯使用，供应商要根据项目实际情况准备好搬迁中各种搬迁所需工具，确保搬迁质量。

三、服务要求

（一）采购包1

1．搬迁前准备工作要求

▲（1）搬迁方案：本项目分批搬迁，供应商中标后积极协助和配合采购人根据搬迁清单（详见采购包1搬迁清单）制订完善的搬迁方案，内容主要包括机器设备设施的清点、拆卸、打包、搬运、功能恢复安装、调试、检定（校准），人员分配、车辆分配和其它搬运工具分配方案、重难点服务方案等，确保项目用人用车用工具满足搬迁实际需要；如需临时调整或补充搬运方案，中标人及时调度人员与设备，满足搬迁实际需求。

（2）服务时间：以采购人通知时间为准；按采购人要求安排时间对接和实施，每天搬迁任务需在规定时间（经采购人确认的时间）内完成，特殊情况另行协商；如因采购人条件不具备导致暂无法搬迁，可根据采购人通知另行组织搬迁。

（3）目的地确认：搬迁前，中标人需向采购人确认所搬运仪器设备设施物品老校区所在地和新校区具体目的地，做到原有地点到新地点的无缝衔接，确保把仪器设备设施物品安全运送到指定地点。

（4）供应商中标后，需把所有车辆及人员名单提交采购人备案，以便采购人安排调度。

（5）统计表（表单）：中标人提供统计表，可包含但不限于：序号、类别、内容、品目、数量、状态确认、包装、打包、运输、人员安排、交接确认、备注等要求，全面服从采购人安排，统计表具体格式最终需由采购人确认后方可使用。

▲（6）清盘点、确认：中标人按采购要求完成搬迁前仪器设备设施物品清盘点、性能状态测试、确认、仪器设备拆卸、装箱，以及其他资产的拆装等工作，提供所有搬迁用包装材料（包括易损仪器的单独包装），并确保包装过程所有资产的安全；采购人代表与中标人现场管理人员（如需技术人员现场参与的，中标人派遣符合要求的技术人员参与）现场签字确认(表单由中标人提供，甲乙双方签字确认）。

▲（7）仪器设备物资拆卸及包装：中标人专业拆装工程师负责拆卸，完成拆卸后，经双方确认，中标人按照仪器设备物资的运输安全要求进行包装，采购人填写装箱单，装箱单放在包装箱内，包装箱外填写并张贴物品标识单（中标人提供物品标识单），并对货运提出运送过程中的具体要求（如涉及安全需求，中标人提供符合要求的消防器材）。

▲（8）危化品搬迁：供应商拆卸、包装、储存、隔离、搬运、运输等全流程事项操作均严格执行国家法律法规及地方危险化学品相关管理规定和要求，配备符合危化品规定的消防器材，中标人具备有效期内的《道路危险货物运输许可证》，或范围包括危险货物运输的《道路运输经营许可证》（注：如中标人不具备危险化学品运输资质的，允许中标人将该项运输工作分包给具有相应资质的供应商，中标人同时对分包事项向采购人承担连带责任（含相关赔偿及风险费用））；

冷链运输：中标人需与采购人代表确认物资物品保存温度要求，根据采购人要求提供相应温度冷链暂存服务，确保在搬到新址后入冰箱前温度符合存储要求，并根据采购人要求提供可保持相应温度环境的车辆，中标人具备有效期内的《道路运输经营许可证》，其范围包括货物专用运输（冷藏保鲜）（注：如中标人不具备冷链运输资质的，允许中标人将该项运输工作分包给具有相应资质的供应商，中标人同时对分包事项向采购人承担连带责任（含相关赔偿及风险费用））。

（9）人员要求：供应商所有参与服务项目的人员身体健康，统一着装，严格按操作规程办事。

（10）打包物料：需满足约80名教职员工每人2个85升纸箱，质量要求同采购包2“纸箱”要求，具体以搬迁方案需求及数量的各类包装箱、编织袋、标签纸、胶带、记号笔等为准；配备好防雨防潮防火、固定等必须的器材；相关物料和器材质量过关，因质量问题有破损需及时无偿更换；打包物料符合国家环保要求。

2．搬迁工作要求

（1）仪器设备及物资搬运：严格按照搬迁涉及对应技术专业，中标人需经与采购人会商确认各物资物品设备专业运输保障要求后，进行拆卸、包装、打包、搬迁、运输等工作，将仪器设备及物资搬运到新校区指定房间，摆放到位。

▲（2）供应商安排专人负责仪器设备及物资搬运，确保仪器设备、物资物品及场地安全，确保搬迁过程中仪器、设备、家具、物资物品不受损坏、不变形、不丢失，做好防水、防潮、防火、防损、防鼠、防虫措施，并防止磕碰、划伤、摔坏、损毁。

▲（3）运输车辆、机械装备工具：中标人根据搬迁仪器、设备、设施和物资物品的种类配备符合搬迁方案要求的车辆和搬迁工具；所有运输车辆行驶证、保险有效齐全，同时符合运输车辆管理条例的要求；所有用于搬迁项目工作的车辆、机械设备和工具干净、整洁，除运输大型设备外，所有仪器、设备、物资物品都采用封闭厢式货车运输；根据项目实际需要，供应商配置叉车、小推车、液压车等其他搬运车辆；所有机械设备具备统一的明确标识。

（4）搬迁项目中涉及到需特殊处置如有洁净要求的搬迁仪器、设备，供应商准备和正确使用满足洁净度作业需要的无尘室防护用品、操作工具等必须物品。

（5）安全和消防保障：中标人所有搬迁车内配备有效的车用灭火器、故障车警示标志牌和必要的维修工具；做好各项安全和消防措施，全面承担安全保障和消防保障责任。

▲（6）危险化学品搬迁：运输车辆按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》（GB 13392—2023）的要求悬挂标志；中标人运输、搬运危险化学品的人员有从事化学品搬运的相关安全知识、技能和经验，持有符合国家规定要求的证书，搬迁前向采购人出示相关证书，经采购人核验后方可开展工作，否则要及时调整和提供符合要求的专业服务；化学品不能与其他搬迁物品装车混放，中标人对各类危化品制定专门搬迁方案，且需经采购人批准后执行；实施危险化学品运输的专有车辆，严格执行国家法律法规及地方危险化学品相关管理要求，确保存储、搬迁、运输和放置等全流程搬迁安全。

（7）异常情况及时报告：在搬迁仪器设备物资物品中有异常情况的（尤其危化品搬迁中有异常情况的），中标人在第一时间向采购人现场管理人员报告,不得隐瞒、虚报、漏报,不得提供虚假信息，并及时报告应急处理措施。

（8）安全要求：中标人负责整个搬迁过程所有人身和资产安全。

3．搬迁后工作要求

▲（1）服务质量确认：搬迁至目的地后，集中放置时需标有显著标识；中标人根据仪器设备和物资物品包装及运输过程状态确认货运服务质量，若确认在运输过程中发生丢失、损坏或破坏或损毁等情况，要立即向采购人反馈，双方交接时核实清楚仪器设备、物资物品的数量和丢失损毁情况，并在搬运单“运输验收情况”一栏中写明（该搬运单由中标人提供并经双方签字确认）；若无法确认状态良好，或无法确保恢复到搬迁前的状态，由中标人承担维修、更换零配件、调试和检定（校准），保证仪器设备等正常运行，30天内无法恢复到使用前状态的，由中标人更换同型号（要求技术参数及功能全部相同）及以上级别新仪器设备和物资物品。

▲（2）仪器设备安装及调试确认：对需要进行检定（校准）的仪器设备，委托专业第三方进行检定（校准），检定（校准）费用由中标人承担；如有损坏或遗失，由中标人负全部责任。

▲（3）危化品安置：按照采购人要求，对搬迁来的危化品搬移、放置、存储隔离、安放安装、交接、移交、验收等事务及流程操作，均要严格执行国家法律法规及地方危险化学品相关管理要求。

4．运输实力要求

配备符合仪器设备运输、冷链运输、危化品运输和其他物资物品等搬迁运输要求的车辆（除运输大型设备外，所有物品都采用封闭厢式货车运输），总数量不少于40辆。如遇现场运输时需要其他规格的车辆配合，中标人要服从采购人安排，如发生中标人车辆配置能力不足，采购人有权委托第三方提供服务（该费用由中标人全面承担，且中标人不得主张与之关联的任何有益于其自身的任何权益）。

5．投保要求

★（1）投标人中标后为全体搬迁服务人员购买覆盖项目服务期的人身意外险，保额不低于100万元/人次；中标后由保险公司承保所有搬迁车辆的车辆险（中标人全面承担相关费用，含投保驾乘人员险）。保险期限覆盖项目服务期。

（2）投标人承诺中标后为本次搬迁办理货物运输保险的保额不低于20万元；购买承运人责任保险，其中机动车第三者责任保险保额不低于50万元，每个乘客座位险的最高赔付额不低于5万元。保险期限覆盖项目服务期。

6．项目组人员要求

开展搬迁工作之前中标人将项目组相关人员名单报送采购人备案。如有需要人员驻场服务的，投标人中标后要按采购人要求提供驻场服务。项目负责人及项目组人员未经采购人允许，不得随意更换。

（1）项目负责人：拟派项目负责人2人（包括项目经理1人、项目副经理1人），投标人需投入一位有3年以上相关搬迁工作经验的项目经理，高效专业管理整个项目。具有很好的统筹协调能力、应急处理能力。

★（2）项目组其他成员（不包括2名项目负责人）：投标人拟派项目人员不少于34人（包括拟投入本项目的专业技术人员），全程服务仪器设备、物资物品的搬运等工作。

（二）采购包2

1．搬迁前准备工作要求

▲（1）搬迁方案：本项目分批搬迁，投标人中标后要积极协助和配合采购人根据搬迁清单（详见采购包2搬迁清单）制订完善的搬迁方案，内容主要包括学生人数清点，学生自有物资物品设备、学生宿舍公共设施设备和物资物品的清盘点、分类打包、搬运、运输、清点，人员分配、车辆分配和其它搬运工具分配方案、重难点服务方案等，确保项目用人用车用工具满足搬迁实际需要；如需临时调整或补充搬运方案，中标人及时调度人员与设备，满足搬迁实际需求。

（2）服务时间：具体搬迁实施分批进行，以采购人通知时间为准；按采购人要求安排时间对接和实施，每天搬迁任务需在规定时间（经采购人确认的时间）内完成，特殊情况另行协商；如因采购人条件不具备导致暂无法搬迁，可根据采购人通知另行组织搬迁。

（3）统计表（表单）：供应商提供统计表，可包含但不限于：序号、类别、内容、品目、数量、状态确认、包装、打包、运输、人员安排、交接确认、备注等要求，全面服从采购人安排，统计表具体格式最终需由采购人确认后方可使用。

▲（4）清盘点、确认：投标人中标后按采购要求完成搬迁前学生清点，学生物资物品设备和学生宿舍公共设施设备物资物品的清盘点、性能状态确认、拆卸、装箱、运输、以及设施设备的拆装、运输、复原等工作，提供所有搬迁用包装材料（包括易碎物品、易损物资的单独包装）。

（5）所有搬迁物资物品：搬迁前，由采购人代表与中标人现场管理人员对需要搬迁的学生物资物品设备和学生宿舍公共设施设备物资物品的逐一核对、列出清单，检查需搬运物资物品状态，并对其状态进行签字确认(表单由中标人提供，甲乙双方签字确认）。

（6）目的地确认：搬迁前，供应商需向采购人确认所运输学生及搬运物资物品设备老校区所在地和新校区具体目的地，做到原有地点到新地点的无缝衔接，确保人员和物资物品设备运送到指定地点。

（7）投标人中标后，需把所有车辆及人员名单提交采购人备案，以便采购人安排调度。

（8）人员要求：投标人中标后所有参与服务项目的人员身体健康，统一着装，严格按操作规程办事。

▲（9）打包物料：需满足搬迁方案需求及符合要求数量的包装箱、编织袋、标签纸、胶带、记号笔等；配备好防雨防潮防火、固定等必须的器材；相关物料和器材质量过关，因质量问题有破损需及时无偿更换，具体配备如下：

纸箱：3个/人；编织袋：3个/人；标签纸：6个/人；记号笔：≥2支/宿舍（每个宿舍约4人)；胶带：≥2卷/宿舍（每个宿舍约4人）；

相应每个纸箱、编织袋规格如下:

| 包材名称 | 尺寸 | 适用范围 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双坑对开口型纸箱 | 容量≥85升/个 | 书籍/生活物品 | 加厚加固，强力承重；能防潮、防水；符合国家规定的环保标准，各项指标不得超标 | 注:以上物料由供应商按照采购人要求进行分发，数量以实际需求为准；涉及设备打包对物料需求的，以实际需要为准；提供的相关物料均需符合其相应的国家、行业标准，及环保标准。 |
| 行李编织袋 | 容量≥100升/个 | 行李/生活物品 | 选材优质，做工精细，不崩线；能防潮、防水；符合国家规定的环保标准，各项指标不得超标 |  |

（10）物资包装：学生自行打包行李、生活用品，中标人协助；供应商对有特殊装箱需求的物资物品设备装箱打包，采购人现场管理人员填写装箱单，装箱单放在包装箱内，包装箱外填写并张贴物资物品设备标识单（中标人提供标识单），并对货运提出运送过程中的具体要求；供应商集中放置搬迁项目物资物品设备，张贴标识（如涉及安全需求，中标人提供符合要求的消防器材）。

2．搬迁工作要求

（1）学生运输及物资物品设备搬运：严格按照搬迁涉及对应技术专业，供应商需经与采购人会商确认对学生和各物资物品设备专业运输保障要求后，进行拆卸、包装、打包、搬迁、运输等工作，将物资物品设备搬运到新校区指定房间，摆放到位；

供应商安排专人负责，确保学生安全和物资物品设备安全，确保搬迁过程中物资物品设备不受损坏、不变形、不丢失，做好防水、防潮、防火、防损、防鼠、防虫措施，并防止磕碰划伤损坏。

▲（2）运输车辆、机械装备工具：供应商根据运输学生，及搬迁书籍、生活物资物品和电脑等设备的种类配备各种类型的车辆和搬迁工具；所有运输车辆行驶证、保险有效齐全，同时符合运输车辆管理条例的要求；所有用于搬迁项目工作的车辆、机械设备和工具干净、整洁，所有学生乘坐空调大巴车，所有物资物品设备基本上采用封闭厢式货车运输，少部分设施设备如有其他类型车辆需求的，中标人要满足实际需要；如项目有实际需要，中标人配置叉车、小推车、液压车等其他搬运车辆；所有机械设备具备统一的明确标识。

（3）搬迁项目中涉及到需特殊处置如有洁净要求的搬迁仪器、设备，供应商准备和正确使用满足洁净度作业需要的无尘室防护用品、操作工具等必须物品。

（4）中标供应商向学生及时告知安全运输注意事项；按照采购人指定的时间运输学生，如延迟运输导致学生或采购人损失的，中标人承担赔偿责任；将学生行李包、生活用品等搬送到指定房间和位置；供应商运输中给学生造成伤害的，需第一时间救治，及时保障学生生命安全，并及时向采购人现场管理人员反馈。

（5）安全和消防保障：中标人运输学生车辆和所有搬迁车内配备有效的车用灭火器、故障车警示标志牌和必要的维修工具；做好各项安全和消防措施，全面承担安全保障和消防保障责任。

（6）搬运人工、调度等：供应商积极协助、配合采购人做好现场管理，其人力、车辆和工具服从采购人现场调度；有异常情况，第一时间向采购人现场管理人报告,不得隐瞒、虚报、漏报,不得提供虚假信息；交接后，学生、物资物品设备搬运交接单由采购人指定的接收人员签字。

（7）安全要求：中标人负责整个搬迁过程所有人身和资产安全。

3．搬迁后工作要求

▲（1）运输服务质量确认：搬迁至目的地后，中标人根据学生状态和物资物品包装及状态确认运输过程服务质量，若确认在运输过程中发生人员伤亡，物资物品丢失或损坏或破坏或损毁等情况，要立即向采购人反馈，双方交接时要核实清楚人员伤亡，及书籍、生活物资物品、设备的数量和丢失损毁等情况，并在搬运单“运输验收情况”一栏中写明（该搬运单由中标人提供并经双方签字确认）；若物资物品无法确保恢复到搬迁前的状态，由中标人承担维修或更换零配件并保证设备正常运行，30天内无法恢复到使用前状态的，由供应商更换同型号（要求技术参数及功能全部相同）及以上级别新设备和物资物品。

▲（2）设施设备安装及调试确认：对设施设备需要进行安装调试恢复到搬迁前状态的，供应商按要求恢复并能正常使用；对个别需要检定（校准）的设施设备，需委托第三方进行检定（校准），检定（校准）费用由中标人承担；如有损坏或遗失，由中标人负全部责任。

4．运输实力要求

配备每辆车40人量的行李搬迁（行李接收、转运、派送）所需的货车，需达到4.2米及以上封闭式箱式货车标准，人物分离，车辆总数量不少于40辆；配备45座及以上空调大巴车的数量不少于30辆。如遇现场运输时需要其他规格的车辆配合，中标人要服从采购人安排，如发生中标人车辆配置能力不足，采购人有权委托第三方提供服务（该费用由对应采购包中标人全面承担，且中标人不得主张与之关联的任何有益于其自身的任何权益）。

5．投保要求

★（1）投标人中标后为全体搬迁服务人员购买覆盖项目服务期的人身意外险，保额不低于100万元/人次；中标后由保险公司承保所有搬迁车辆的车辆险（中标人全面承担相关费用，含投保驾乘人员险），保险期限覆盖项目服务期。投标人中标后为所有搬迁学生统一购买短期意外保险，时间覆盖搬迁日期前后各1天（共3天)，意外伤残保额不低于5万元、意外身故保额不低于10万元、意外医疗保额不低于5千元。

（2）投标人承诺中标后为本次搬迁办理货物运输保险的保额不低于10万元；办理承运人责任保险，其中机动车第三者责任保险保额不低于50万元，每个乘客座位险的最高赔付额不低于10万元。保险期限覆盖项目服务期。

6．项目组人员要求

开展搬迁工作之前中标人将项目组相关人员名单报送采购人备案。如有需要人员驻场服务的，供应商中标后要按采购人要求提供驻场服务。项目负责人及项目组人员未经采购人允许，不得随意更换。

（1）项目负责人：拟派项目负责人2 人（包括项目经理1人、项目副经理1人），供应商需投入一位有3年以上相关搬迁工作经验的项目经理，高效专业管理整个项目。具有很好的统筹协调能力、应急事件的处理能力。

★（2）项目组其他成员（不包括2名项目负责人）：投标人拟派项目人员不少于30人（包括拟投入本项目的专业技术人员），全程服务学生宿舍物资物品设备的搬迁等工作。

（三）采购包3

1．搬迁前准备工作要求

▲（1）搬迁方案：本项目根据采购人实际需要分批搬迁，供应商中标后要积极协助和配合采购人根据搬迁清单（详见采购包3搬迁清单）制订完善的搬迁方案，内容主要包括图书档案清盘点、下架、分类打包、运输、排序、上架、清点，人员分配、车辆分配和其它搬运工具分配方案、重难点服务方案等，确保项目用人用车用工具满足搬迁实际需要；如需临时调整或补充搬运方案，中标人需及时调度人员与设备，满足搬迁实际需求。

（2）服务时间：具体搬迁实施分批进行，以采购人通知时间为准；按采购人要求安排时间对接和实施，每天搬迁任务需在规定时间（经采购人确认的时间）内完成，特殊情况另行协商；如因采购人条件不具备导致暂无法搬迁，可根据采购人通知另行组织搬迁。

（3）统计表（表单）：中标人提供统计表，可包含但不限于：序号、类别、内容、品目、数量、状态确认、包装、打包、运输、人员安排、交接确认、备注等要求，全面服从采购人安排，统计表具体格式最终需由采购人确认后方可使用。

▲（4）清盘点、确认：供应商按采购要求完成图书、档案、密集架、电子设备等搬迁前设备和物资物品分类、清盘点、统计、性能状态确认、拆卸、装箱、运输等工作，提供所有搬迁用包装材料（包括易碎物品、易损物资的单独包装）。

（5）所有搬迁物资物品：搬迁前，由采购人代表与中标人现场管理人员对需要搬迁的图书、档案、密集架及其配套设施、电子设备等物资物品逐一核对、列出清单，检查需搬运物资物品状态，并对其状态进行签字确认(表单由中标人提供，甲乙双方签字确认）。

（6）拆卸及包装：中标人相关专业人员对图书档案及其他设施设备拆卸、包装，经双方确认，中标人按照物资的运输安全要求进行包装、装箱（如有需要，按照采购人要求易碎物品箱内铺设防震珍珠棉，实物档案外裹气泡柱等防碰撞的软性包装），轻拿轻放，以防损坏损毁；采购人填写装箱单，装箱单放在包装箱内，包装箱外填写并张贴物品标识单（中标人提供物品标识单），并对货运提出运送过程中的具体要求（如涉及安全需求，中标人提供符合要求的消防器材）。

▲（7）图书档案下架、打包：

图书档案下架：严格按《中国图书馆分类法》的分类顺序进行下架和堆放，“由上到下、由左到右”下架打包，确保顺序不乱；轻拿轻放，避免图书档案损坏；对精装本、古籍等特殊材质图书采取额外保护措施；下架后清点数量，确保无遗漏；

图书档案打包：使用符合国家标准的打包材料，确保图书档案在搬运中不受损坏和丢失；每包图书档案附上详细的标签，编号包含类别、顺序号等信息；打包牢固，防止散包；对已打包图书档案按原有顺序号进行核对与编号；标记清晰醒目，标签粘贴牢固不易脱落，部分珍贵文献档案按照采购人要求采取保护性措施运输；

特藏书库搬迁由供应商委派的固定团队负责，并经采购人现场人员把关同意后打包、装箱。

（8）目的地确认：搬迁前，中标人需向采购人确认所搬运图书档案物品老校区和新校区具体目的地，做到原有地点到新地点的无缝衔接，确保图书档案物品运送到指定地点。

（9）人员要求：供应商所有参与服务项目的人员身体健康，统一着装，严格按操作规程办事。

（10）供应商中标后，需把所有车辆及人员名单提交采购人备案，以便采购人安排调度。

（11）打包物料：需满足约50名教职员工每人2个85升纸箱，质量要求同采购包2“纸箱”要求，具体以搬迁方案需求及数量的各类包装箱、编织袋、标签纸、胶带、记号笔等为准；配备好防雨防潮防火、固定等必须的器材；相关物料和器材质量过关，因质量问题有破损需及时无偿更换；打包物料符合国家环保要求。

2．搬迁工作要求

（1）图书档案及物资设备搬运：严格按照搬迁涉及对应技术专业要求，中标人需经与采购人会商确认各种物资物品设备专业运输保障要求后，进行拆卸、包装、打包、搬迁、运输等工作，将图书档案及物资搬运到新校区指定房间，摆放到位。

（2）安排专人负责图书档案及物资设备搬运：确保图书档案、物资设备及场地安全，需对馆舍内的地面、墙面及各类设施设备进行有效防护，确保搬迁过程中图书档案、家具、物资设备不受损坏、不变形、不丢失，做好防水、防潮、防火、防损、防鼠、防虫措施，并防止磕碰划伤。

▲（3）运输车辆、机械装备工具：中标供应商根据搬迁图书档案、物资设备的种类配备符合搬迁方案要求的车辆和搬迁工具；所有运输车辆行驶证、保险有效齐全，同时符合运输车辆管理条例的要求；所有用于搬迁项目工作的车辆、机械设备和工具干净、整洁，除运输大型设备外，所有图书档案、物资设备都采用封闭厢式货车运输；如项目有实际需要，供应商配置叉车、小推车、液压车等其他搬运车辆；所有机械设备具备统一的明确标识；

搬迁项目中涉及到特殊处置如有洁净要求的搬迁仪器、设备，供应商准备和正确使用满足洁净度作业需要的无尘室防护用品、操作工具等必需物品。

▲（4）图书档案搬运：搬运时统计每包图书档案数量、每辆车图书档案搬运包数；搬运车辆具备防潮、防尘、防火、防震功能；搬运过程中确保图书档案安全，防止丢失、损坏；跨校区搬运要合理规划路线与时间，确保效率；开包根据顺序按要求上架至对应书架，有序摆放；搬运人员要具备相关经验，熟悉图书档案保护知识，并严格遵守安全规范，服从安排，文明搬运；搬迁图书损坏率≤0.01%，档案不得损坏；搬迁完成后及时清理现场。

（5）安全和消防保障：中标人所有搬迁车内配备有效的车用灭火器、故障车警示标志牌和必要的维修工具；做好各项安全和消防措施，全面承担安全保障和消防保障责任。

（6）搬运人工、调度等：供应商积极协助配合采购人做好搬运现场管理，其人力、车辆和工具服从采购人现场调度；有异常情况第一时间向采购人现场管理人报告,不得隐瞒、虚报、漏报,不得提供虚假信息；交接后，图书档案、物资设备的搬运交接单由采购人指定的接收人员签字。

（7）安全要求：中标人负责整个搬迁过程所有人身和资产安全。

3．搬迁后工作要求

▲（1）运输服务质量确认：搬迁至目的地后，中标人根据物资包装及状态确认运输过程货运服务质量，若确认在运输过程中发生丢失或损坏或破坏或损毁等情况，要立即向采购人反馈，双方交接时要核实清楚图书档案、物资设备的数量和丢失损毁情况，并在搬运单“运输验收情况”一栏中写明（该搬运单由中标人提供并经双方签字确认）。

▲（2）图书档案上架及设施设备安装调试确认：确保搬迁工作完成后密集架、电子设备能恢复到原使用状态和图书档案上架（含全部平层图书的搬迁上架、密集库图书的搬迁上架、整理，及档案的上架、整理等工作），且确保搬迁上架整理后45日历天内图书档案等正常投入运行。

▲（3）图书档案上架：严格按《中国图书馆分类法》进行图书档案的上架、排架，严格按照架标以“由上到下、由左到右”的顺序将搬迁图书档案全部上架，开放架每节每层书架的空留率在40%左右，如有架位调整，需经采购人同意后再根据实际情况作出调整及时更改，要求平层图书档案错架率低于0.1%，密集书刊上架准确率达到100%；上架前核对图书档案信息，确保位置正确；上架过程中保持书架整洁，图书档案摆放整齐；上架完成后进行错架率检查，确保符合标准。

▲（4）中标人负责对密集架等设施设备的安装、调试，经采购人代表和中标人技术人员共同进行各项性能指标测试（如涉及密集架及配套设施要执行），核对无误后，作出搬迁后物资设备状态评估，填写物资、设备状态确认单(双方签字，确认单由中标人提供，双方签字认可）；并确保恢复到搬迁前的状态，如30天内无法恢复设备到拆卸前的状态，由中标人更换同型号（要求技术参数及功能全部相同）及以上级别新设备。

4．运输实力要求

配备符合图书档案、密集架及其配套设施设备和电子产品等搬迁运输要求的不低于4.2米的封闭式箱式货车，总数量不少于40辆。如遇现场运输时需要其他规格的车辆配合，中标人服从采购人安排，如发生中标人车辆配置能力不足，采购人有权委托其他第三方服务单位服务（该费用由对应采购包中标人全面承担，且中标人不得主张与之关联的任何有益于其自身的任何权益）。

5．投保要求

★（1）投标人中标后为全体搬迁服务人员购买覆盖项目服务期的人身意外险，保额不低于100万元/人次。中标后由保险公司承保所有搬迁车辆的车辆险（中标人全面承担相关费用，含投保驾乘人员险），保险期限覆盖项目服务期。

（2）供应商中标后为本次搬迁办理货物运输保险的保额不低于10万元；办理承运人责任保险，其中机动车第三者责任保险保额不低于50万元，每个乘客座位险的最高赔付额不低于5万元。保险期限覆盖项目服务期。

6．项目组人员要求

开展搬迁工作之前中标人将项目组相关人员名单报送采购人备案。如有需要人员驻场服务的，供应商中标后要按采购人要求提供驻场服务。项目负责人及项目组人员未经采购人允许，不得随意更换。

（1）项目负责人：拟派项目负责人2 人（包括项目经理1人、项目副经理1人），供应商需投入一位有3年以上相关搬迁工作经验的项目经理，高效专业管理整个项目。具有很好的统筹协调能力、应急处理能力。

★（2）项目组其他成员（不包括2名项目负责人）：投标人拟派项目人员不少于34人（包括拟投入本项目的专业技术人员），全程服务图书档案、物资物品和设施设备的搬运等工作。

（四）采购包4

1．搬迁前准备工作要求

▲（1）搬迁方案：本项目分批搬迁，供应商中标后积极协助和配合采购人根据搬迁清单（详见采购包4搬迁清单）制订完善的搬迁方案，内容主要包括物资物品清盘点、分类打包、运输、清点，人员分配、车辆分配和其它搬运工具分配方案、重难点服务方案等，确保项目用人用车用工具满足搬迁实际需要；如需临时调整或补充搬运方案，中标人及时调度人员与设备，满足搬迁实际需求。

（2）服务时间：具体搬迁实施以采购人通知时间为准；按采购人要求安排时间对接和实施，每天搬迁任务需在规定时间（经采购人确认的时间）内完成，特殊情况另行协商；如因采购方条件不具备导致暂无法搬迁，可根据采购人通知另行组织搬迁。

（3）统计表（表单）：中标人提供统计表，可包含但不限于：序号、类别、内容、品目、数量、状态确认、包装、打包、运输、人员安排、交接确认、备注等要求，全面服从采购人安排，统计表具体格式最终需由采购人确认后方可使用。

▲（4）清盘点、确认：供应商按采购要求完成图书、仪器设备、电子设备等搬迁前设备和物资物品分类、清盘点、统计、性能状态确认、拆卸、装箱、运输等工作，提供所有搬迁用包装物料（包括易碎物品、易损物资物品的单独包装）。

（5）所有搬迁物资物品：搬迁前，由采购人代表与中标人现场管理人员对需要搬迁的物资物品逐一核对、列出清单，检查需搬运物资物品状态，并对其状态进行签字确认(表单由中标人提供，甲乙双方签字确认）。

（6）冷链运输：中标人与采购人代表确认物资物品保存温度要求，根据采购人要求提供相应温度冷链暂存服务，确保在搬到新址后入冰箱前温度符合存储要求，并根据采购人要求提供可保持相应温度环境的车辆，中标人具备有效期内的《道路运输经营许可证》，其范围包括货物专用运输（冷藏保鲜）（注：如中标人不具备冷链运输资质的，允许中标人将该项运输工作分包给具有相应资质的供应商，中标人同时对分包事项向采购人承担连带责任（含相关赔偿及风险费用））。

▲（7）拆卸及包装：中标人相关专业人员设施设备拆卸、包装，经双方确认，中标人按照物资的运输安全要求进行包装，采购人填写装箱单，装箱单放在包装箱内，包装箱外填写并张贴物品标识单（中标人提供物品标识单），并对货运提出运送过程中的具体要求（如涉及安全需求，中标人提供符合要求的消防器材）；

设备仪器（如有需执行）的拆装由具有相应仪器类别安装维修资格证书或培训证书的专业人员负责，搬迁前向采购人出示符合要求的证书，经采购人核验后方可开展工作。

（8）目的地确认：搬迁前，中标人需向采购人确认所搬运物资物品老校区所在地和新校区具体目的地，做到原有地点到新地点的无缝衔接，确保物资物品运送到指定地点。

（9）人员要求：供应商所有参与服务项目的人员身体健康，统一着装，严格按操作规程办事。

（10）供应商中标后，需把所有车辆及人员名单提交采购人备案，以便采购人安排调度。

（11）打包物料：需满足约1500名教职员工每人2个85升纸箱，质量要求同采购包2中学生纸箱要求，具体以搬迁方案需求及数量的各类包装箱、编织袋、标签纸、胶带、记号笔等为准；配备好防雨防潮防火、固定等必需的物料和器材，相关物料和器材质量过关，因质量问题有破损需及时无偿更换；打包物料符合国家环保要求。

2．搬迁工作要求

▲（1）物资及设备搬运：严格按照搬迁涉及对应技术专业要求，中标人需经与采购人会商确认各种物资物品设备专业运输保障要求后，进行拆卸、包装、打包、搬迁、运输等工作，将设备及物资搬运到新校区指定房间，摆放到位。

（2）供应商安排专人负责，确保图书档案、物资设备及场地安全，需对各类物资设施设备进行有效防护，确保搬迁过程中图书档案、家具、物资设备不受损坏、不变形、不丢失，做好防水、防潮、防火、防损、防鼠、防虫措施，并防止磕碰划伤。

▲（3）运输车辆、机械装备工具：中标供应商根据搬迁物资物品设备的种类配备符合搬迁方案要求的车辆和搬迁工具；所有运输车辆行驶证、保险有效齐全，同时符合运输车辆管理条例的要求；所有用于搬迁项目工作的车辆、机械设备和工具干净、整洁，除运输大型设备外，所有物品都采用封闭厢式货车运输；如项目有实际需要，供应商配置叉车、小推车、液压车等其他搬运车辆；所有机械设备具备统一的明确标识。

（4）搬迁项目中涉及到要特殊处置如有洁净要求的搬迁仪器、设备，供应商准备和正确使用满足洁净度作业需要的无尘室防护用品、操作工具等必需物品。

（5）图书和纸质材料搬运：搬运时统计每包图书和其他纸质材料数量、每辆车图书档案搬运包数；搬运车辆具备防潮、防尘、防火、防震功能；搬运过程中确保图书材料安全，防止丢失、损坏；跨校区搬运合理规划路线与时间，确保效率；开包根据顺序按要求上架至对应书架，有序摆放；搬运人员具备相关经验，熟悉图书等保护知识，并严格遵守安全规范，服从安排，文明搬运；搬迁图书损坏率≤0.01%，档案不得损坏；搬迁完成后及时清理现场。

（6）安全和消防保障：中标人所有搬迁车内配备有效的车用灭火器、故障车警示标志牌和必要的维修工具；做好各项安全和消防措施，全面承担安全保障和消防保障责任。

▲（7）搬运人工、调度等：供应商积极协助配合采购人做好搬运现场管理，其人力、车辆和工具服从采购人现场调度；有异常情况第一时间向采购人现场管理人员报告,不得隐瞒、虚报、漏报,不得提供虚假信息；交接后，图书档案、物资设备的搬运交接单由采购人指定的接收人员签字。

（8）安全要求：中标人负责整个搬迁过程所有人身和资产安全。

3．搬迁后工作要求

▲（1）运输服务质量确认：搬迁至目的地后，中标人根据物资包装及状态确认运输过程货运服务质量，若确认在运输过程中发生丢失或损坏或破坏或损毁等情况，要立即向采购人反馈，双方交接时核实清楚图书、物资设备的数量和丢失损毁情况，并在搬运单“运输验收情况”一栏中写明（该搬运单由中标人提供并经双方签字确认）。

▲（2）图书上架及设施设备安装调试确认：搬迁工作完成后，图书按要求及时整理摆放好，确保三个月内设备能恢复到原使用状态（含测试）；如30天内无法恢复设备到拆卸前及物资搬迁前的状态，由中标人更换同型号（要求技术参数及功能全部相同）及以上级别新设备、物资物品。

4．运输实力要求

配备符合图书、设施设备和电子产品等搬迁运输要求的4.2米及以上封闭式箱式货车，总数量不少于40辆。如遇现场运输时需要其他规格的车辆配合，中标人要服从采购人安排，如发生中标人车辆配置能力不足，采购人有权委托第三方服务（该费用由对应采购包中标人全面承担，且中标人不得主张与之关联的任何有益于其自身的任何权益）。

5．投保要求

★（1）投标人中标后为全体搬迁服务人员购买覆盖项目服务期的人身意外险，保额不低于100万元/人次。中标后由保险公司承保所有搬迁车辆的车辆险（中标人全面承担相关费用，含投保驾乘人员险），保险期限覆盖项目服务期。

（2）投标人承诺中标后为本次搬迁办理货物运输保险的保额不低于10万元；办理承运人责任保险，其中机动车第三者责任保险保额不低于50万元，每个乘客座位险的最高赔付额不低于5万元。保险期限覆盖项目服务期。

6．项目组人员要求

开展搬迁工作之前中标人将项目组相关人员名单报送采购人备案。如有需要人员驻场服务的，供应商中标后要按采购人要求提供驻场服务。项目负责人及项目组人员未经采购人允许，不得随意更换。

（1）项目负责人：拟派项目负责人2 人（包括项目经理1人、项目副经理1人），供应商需投入一位有3年以上相关搬迁工作经验的项目经理，高效专业管理整个项目。具有很好的统筹协调能力、应急处理能力。

★（2）项目组其他成员（不包括2名项目负责人）：投标人拟派项目人员不少于30人（包括拟投入本项目的专业技术人员），全程服务物资物品和设施设备的搬运等工作。

四、项目实施时间和地点

（一）时间要求：合同履行期限：接甲方通知后10日历天开始实施。项目总工期30日历天，具体时间安排以采购人要求为准。

（二）地点要求：老校区（江苏省宿迁市黄河南路399号）搬迁至新校区（宿迁市湖滨新区迎宾大道985号），新老校区相距约26公里。

五、付款方式

预付款支付：合同签订且在收到供应商发票后10 个工作日内，采购人向中标人支付合同总价款的10%作为预付款。

进度款支付：所有合同约定完成的服务工作全部完成并经采购人验收合格后（包含与该采购包相关的所有涉及人身安全伤害赔偿及物品财物损毁、遗失、安全的相关赔偿扣除后），一次性付清应付余款。

注：1.在签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

2. 采购人收到中标供应商发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的中标供应商账户或中标供应商数字人民币账户。

3.中标供应商应按照采购人要求开具符合财务管理制度要求的发票，并同时将验收合格材料（含项目服务交接单）、本采购包服务明细（含项目服务交接明细）加盖公章连同发票等材料交由采购人确认。中标供应商未及时足额提交符合要求的发票，造成付款时间顺延的，采购人不承担延迟付款的违约责任。

4.资金支付主体:宿迁学院。

六、项目实施要求

供应商应需充分理解本项目搬迁服务的具体要求，充分评估项目实施过程中的重点、难点，编制搬迁服务总体项目实施方案，包括但不限于：

1．进度管理：建立“总计划+日计划”的二级服务进度管理体系，明确项目服务对接、搬迁准备、搬迁实施、运输、设施设备安装、验收（包括设备检定/校准）等关键节点环节，要有进度和保障措施；要有进度偏差预警机制和措施，文明搬迁措施，加班方案等，确保项目服务整体有序，进度不受影响。

2．人员、车辆及其他设施设备配备：包括但不限于项目组团队组成情况，人员数量，如何具体配置；车辆情况，车辆数量，如何具体配置；相关设施设备情况、数量，如何具体配置。

3．制度管理：制定项目实施全流程管理制度，涵盖人员管理、车辆管理、考勤管理、安全管理、保密管理、应急管理和沟通管理等内容，明确各岗位工作规则，规范实施行为，保障项目推进有序，确保管理科学有效。

4．服务重难点，包括但不局限于：

采购包1服务重难点：

（1）普通教学仪器搬迁要求。供应商提供普通教学仪器搬迁方案：搬迁内容含普通教学仪器等物资；结合实际，内容覆盖：普通教学仪器类别、品目、数量、物资状态，方案具体包括但不限于①进场人员配置，②搬迁各阶段时间节点、计划安排等，③搬迁行车路线及交通安排，④物资清盘点及性能状态确认方案，⑤物资整理打包方案、⑥物资运输方案，⑦安装调试校准复盘核对完好交接方案。

要求：方案有具体内容，有具体搬迁人员安排，搬迁计划安排衔接有序，有行车交通安排，有物资清盘点及性能确认、复盘核对与交接、整理打包及运输合理有效措施，且能够贴合搬迁物资实际情况。

（2）精密仪器专项搬迁要求。供应商提供项目精密仪器专项搬迁方案，搬迁内容含教学科研仪器设备中的精密仪器：要结合实际，制定本项目精密仪器搬迁实施方案，内容覆盖：精密仪器搬迁类别、品目、数量、物资性能状态，方案具体包括但不限于：①进场人员配置。②新旧场地准备方案。③仪器拆装及性能确认方案。④仪器封装方案。⑤仪器运输方案。⑥安装调试及性能确认方案。⑦仪器验收方案。⑧检定校准方案。⑨仪器故障处理方案、维保质保方案。

要求：方案有具体内容，有具体搬迁人员对应专业安排，有新旧场地准备，仪器拆装及性能确认、封装、运输、安装调试及性能确认、验收、检定校准测试等方案有具体内容，覆盖搬迁精密仪器类别、品目、数量，有验收交接措施，故障处理及质保维保响应能够在接到通知后20分钟内响应，2小时内到现场处置，可预见效能高，符合项目物资实际搬迁要求。

（3）危化品及安全专项搬迁要求。结合本项目实际，如有危化品搬迁需要，供应商提供项目危化品及安全专项搬迁方案，内容覆盖：危险化学品类别、品目、数量、物资性能状态，具体包括但不限于①进场人员配置，②危化品清点、性能确认方案，③危险品危险排查与登记方案，④危险品打包方案，⑤危险品运输方案，⑥危险品卸车与入库方案。

重点列出对废液，剧毒品、易制毒品、易制爆品，气瓶的特殊包装与合规运输流程。要求：方案有具体内容，有具体搬迁人员对应专业安排，有危化品清点、性能确认、危险排查与登记、打包、运输、卸车与入库措施内容，覆盖搬迁本项目危险化学品类别、品目、数量，有废液，剧毒品、易制毒品、易制爆品，气瓶的特殊包装与合规运输流程，符合项目物资实际搬迁要求。

采购包2服务重难点：物品设施设备搬迁要求：①跨校区跨楼栋搬迁严格执行人车分流，科学调配人员与运输车辆，保障搬迁物品无破损、无遗失。②投标人针对分楼栋、分楼层、分批次作业模式，实行一物一码溯源管理。③如何有序对公寓床拆分，标准化施工，所有零配件分床封装、编号留存，做到一床一档，成品防护，防止运输变形、漆面磕碰破损，避免出现混淆、床体配件遗失。避免安装出现螺栓紧固不到位、高低床稳固性不达标等问题带来的住宿安全风险。④规范人工转运作业，做好楼道成品保护，杜绝墙体、门窗损坏。

学生运输搬迁要求：①错峰发车，车辆即停即走，减少占道停留。统一车队行驶路线，编队行进，严控车速，杜绝中途私自停靠。②人员编组管控，全程负责点名、秩序管理，做到上车清点、途中盯守、下车复核；有规范的乘车规定，如禁止车内打闹、把头手伸出窗外，到指定位置就坐，上车前告知到全体学生。③人车严格分流，划定学生步行通道与车辆停靠区域，隔离货车与客运班车，禁止学生横穿车流，防止交通意外。④行李与人员分开管理，贵重物品学生随身携带，大件行李单独货车运输，不在客运车厢堆放大件物资，不挤占学生乘坐空间。⑤应急保障到位，随车配备急救物资，提前制定晕车、中暑、突发疾病以及交通事故处置预案，并准备晕车药、垃圾袋等。

采购包3服务重难点：图书档案搬迁要求。供应商提供项目图书档案专项搬迁方案，内容包括但不限于①馆藏盘点分类：馆藏数量大、分布楼层多，需开展分区盘点，精准区分流通图书、破损书籍、特藏文献等不同类型物资，核对资产账与馆藏数据，避免漏盘、错盘、账实不符；②分级打包防护：普通图书、精装工具书、珍稀特藏文献防护标准差异大，既要做好防潮、防挤压、防折损防护，又要精准标注每箱图书楼层信息，保留原有分类排序，防止后期上架混乱；③场内转运与交通统筹：馆内通道、电梯运力有限，需错峰规划楼内转运动线，跨馆运输要避开师生出行高峰，合理规划行车路线与运输班次，防范拥堵、物资倾倒、丢失等安全风险；④跨馆运输与入库上架：纸质图书易受潮挤压，运输环节需做好密闭防震防潮防护，实行车次批次双向清点溯源，结合新馆布局完成架位映射，有序分区入库上架并逐架校准核对，做好资产交接验收；⑤特藏文献搬迁与服务保障：古籍、地方文献等珍贵馆藏需采取恒温避光、专人押运的专项搬迁防护措施，同时隔离施工与读者服务区域，最大限度降低搬迁对师生借阅服务的影响，并针对设备故障、极端天气等突发情况制定应急预案，保障搬迁按期完成；⑥分库分类上架排序：本次需完成100万册图书入库分流整理工作，严格按照中图分类法执行分流上架，大批量图书需精准划分归属区域，将适配馆藏的图书规整入密集库完成排序上架，剩余常规流通图书统一归入流通架规范排序，海量图书分流过程极易出现类目混淆、序号错乱、归库错误等问题，需全程对标中图分类标准逐一核对，精准区分密集库与流通架馆藏类目，保障两大区域图书排序规整、类目连贯、架位精准，杜绝大面积乱架、错架问题。

采购包4服务重难点：①行政楼存放大量文件、合同档案、财务凭证、人事资料、涉密材料，属于高敏感物资。搬迁全程必须封闭打包、专柜转运、专人专管，严禁随意翻阅、外露、混装。全程实行袋/箱封签、编号登记、点对点交接，确保资料零丢失、零泄密、零散落，全程封签闭环管理。②行政楼设备包含台式电脑、打印机、复印机、一体机、投影仪等精密电子设备，怕震、怕压、怕摔、怕静电。搬迁必须断电规范拆机、线材分类收纳、设备泡沫全包、防震分层装车，轻拿轻放，落地复位调试，确保设备无损坏、数据无丢失，保障设备及数据安全。③实木办公桌、会议桌、文件柜、保密柜、茶水柜、组合隔断等，结构复杂、配件繁多。需标准化拆解、螺丝配件分袋编号、柜体防护包角、板面防刮防磨，搬迁后精准对位复原，保证柜体稳固、柜门开合顺畅、无松动异响；精细化拆装、配件编号收纳、原位复原，按部门、房间精准对位转运，杜绝物资混串。④严格按照一对一编号搬迁，分楼层、分部门、分批次错峰转运，杜绝不同部门、房间物资混装、混放，保障搬迁后即刻办公、资料随查随用。⑤搬迁全程需地面铺垫、边角防护、围挡，杜绝搬运磕碰、划痕、掉漆、破损。⑥科学排布搬迁批次，优先搬迁闲置物资、后置核心办公设备，实现“边搬边办公、无缝衔接”，最大限度降低对学校行政运转的影响。⑦所有物资、档案、设备、家具全部建立搬迁台账，包含打包编号、装车数量、运输车次、卸车清点、室内复位验收，做到件件有记录、间间有签字、全程可溯源。

七、质量保证措施

1．内容包括但不限于①人员服务质量保障措施，②搬迁相关重要设施设备或易碎品保障措施，③搬迁危化品质量保障措施（如采购包涉及需提供），④运输质量管理措施，⑤搬迁追溯质量管理措施，⑥设施设备安装和功能恢复到搬迁前的（包括检验校验）质量保障措施等。

要求：有具体内容，思路明确，有时间控制保障措施，有质量管控要点及相关硬件或软件质量保障措施。

2．保证搬迁过程中所有设备物资不得遗失、损毁等。如有发生遗失、损毁情形并经采购人确认的，由供应商原样恢复或照价赔偿，且供应商全面承担全部责任和风险。

3．运输工具、物料、打包包装等，不低于GB/T30351-2013《搬家服务规范》等相关国家、行业标准。

4．搬迁工作确保不影响学校教学工作的正常开展。

5．项目实施期间除非采购人根据项目实施效果提出更换项目团队人员或车辆，否则供应商不得随意更换项目团队人员或车辆，否则视为违约，供应商向采购人缴纳违约金5万元/人次（或车次），该违约金采购人直接从项目合同价款中扣除。情节严重者，采购人有权直接解除合同，委托第三方实施，由此产生的一切费用由中标供应商承担。

6．搬迁项目作业期间，需要对设备及物资进行拆机前除尘清洁等维护保养处理，保证移动、包装无尘操作，特别是新址装机前新址台面要进行符合相关设备及物资要求的清洁工作。

7．供应商在搬运结束后，及时清理掉搬运过程中产生的垃圾及废弃物品，如包装箱、泡沫等，并把垃圾清理到指定的地点。

8．供应商需注意文明搬迁，搬运过程中服从采购人现场管理人员安排，不得与采购单位师生和职工发生冲突，如因供应商不文明搬运等原因导致学院师生投诉，根据情节扣减服务费1000-3000元/次。如因搬迁服务中意见不一致，供应商现场管理人员要及时沟通采购人现场管理人员，达成统一搬运意见后再实施，否则由中标供应商承担责任。

八、验收要求

1．总体要求：验收由采购人组织。服务完成后，中标人可向采购人申请验收。根据采购文件、投标文件、合同及其他相关要求，供应商完成所有工作任务且无任何遗留问题后，采购人在接到该申请的5个工作日内按规定程序组织验收，验收合格后出具履约验收评价报告。未达到验收条件的，待达到验收条件时，中标人再申请验收；验收不合格的，供应商无条件整改，直至验收合格，期间产生的费用由供应商承担。

2．采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行验收。乙方做好相应配合工作。如有必要，采购人将邀请第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

3．质量要求；要求合格。符合国家、行业规范及要求、符合项目采购文件及投标文件要求。

4．针对图书馆图书等物资搬迁验收，不少于图书总数55%进密集库，45%进流通架。具体为：

| 验收内容 | 验收标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 图书数量 | 实际搬迁数量与合同约定数量一致 | 清点核对、抽样检查（抽查比例不低于10%） |
| 图书损坏 | 图书无新增污损、破页等，损坏率≤0.01% | 目视检查、抽样统计 |
| 排架质量 | 严格按照中图法顺序排架，平层图书错架率≤0.1%，密集书刊上架准确率达到100%。 | 抽查核对（每区域抽查一定数量） |
| 排架整齐度 | 书脊平整、位置恰当，书架整洁 | 目视检查 |
| 安全与环境 | 杜绝安全事故，确保图书安全，保持现场整洁有序 | 目视检查 |

九、安全保障要求

1.服务期限内，中标供应商承担自身搬迁作业产生的全部安全责任。供应商须执行GB/T30351-2013《搬家服务规范》及现行国家、行业标准，编制服务全流程安全保障措施。

2.在整个搬迁项目服务中，供应商遵守安全第一原则，遵守安全生产有关管理规定及相关安全管理制度，严格按安全操作规程进行实施，并接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，及时消除安全事故隐患。

3.供应商负责整个搬运服务安全，按规定、制度和采购人要求开展搬运服务，有切实可行能够保证人身和财物安全的方案。做好搬运物品的保护，轻拿、轻放、轻装、轻摆，做好物品固定和隔离，平稳行车，避免搬运物品损坏和丢失。做好防雨、防水、防火、防压、防碰；装车时，采用大不压小，重不压轻，易碎品单独摆放。按照搬运计划和方案，编排车辆（明示车辆标识牌、序号、时间进度），并有序合理调度人员和车辆，按采购人指定的行车路线行驶，按规定时间完成任务。

搬迁过程中，根据工作需要做好具体防护措施以防设备损坏，物品间使用保护毯、避震垫等材料隔开，做好防雨（水）、防火、防压、防碰等措施。装车过程中物品之间使用保护毯（厚度不小于0.3厘米）等隔开保护。

4.供应商及时告知采购人搬迁过程中需要注意的事项及无法正常运输的特殊情形；搬迁服务全过程中的全部安全责任（含因服务周期中安全问题带来的所有费用），如包括人员的伤亡安全事故、交通事故、物资设备损毁损坏、丢失全面承担损害赔偿责任（含第三者责任），以及搬迁造成新老校区场地和设施设备损坏损毁的，由中标人全面承担，采购人不承担任何责任。

5.供应商未经采购人同意，不得擅自允许非本项目服务范围内人员乘坐搬迁车辆，否则由供应商承担由此引发的所有风险责任；如采购人的学生和工作人员乘坐搬迁车辆，经采购人现场管理人员同意，否则由供应商承担由此引发的所有风险责任。

6.中标人依据相关法规文件要求对在搬迁服务项目中所涉及的技术、人员等资料承担保密义务和责任。保护采购人商业信息和内容,严格控制敏感信息知悉范围。不得对外透露本搬迁项目背景、采购人信息，搬迁人员在搬运工作中接触到的资料、文件等，不得私自查阅、拍照、复制，对文件信息不得泄露、披露。否则，中标人将承担由此引发的一切法律责任。

十、应急管理要求

1．供应商提供项目应急管理方案，内容包括但不限于：①搬迁中安全事务、事故应急方案，②预案中涵盖以下内容的应急解决方案：车辆故障、纠纷处置、极端恶劣天气、其他不可预见风险因素控制及处置措施等，③无法正常从实验室迁出或迁进的设备搬迁方案，④预案中涵盖以下内容的应急解决方案（如采购包涉及需提供）：危险化学品泄漏事故、实验室火灾、实验室爆炸、实验室中毒、实验室触电、实验室化学灼伤等，⑤具备相应人力、设备、资质和能力来处理各类应急事故处置方案及措施。

要求：方案有具体内容，思路明确，有专业保障措施，有应急人力、设备、资质和能力配置措施，符合项目实际。

2．供应商确保本项目负责人及驻场服务人员具有较高的业务素质，具备现场解决问题素养和能力，不得无故拖延或推迟，为采购人提供高质量服务。如发现所搬迁的物品或服务存在问题，需要中标单位解决或配合解决时，中标单位在接到通知后1小时内响应，2小时内派有关人员到达现场，在24小时内解决问题。

十一、售后服务要求

1.自验收合格之日起，遇有特殊情况的，经甲方同意，项目售后服务期可延长2个月。

2.需要中标人解决或配合解决时，中标人在接到通知后1小时内响应，2小时内派有关人员到达现场，24小时内解决问题。未及时响应解决问题的，采购人有权委托第三方实施，因此产生的相关费用均由中标供应商全面承担（含未及时响应给采购人带来的损失）实施，因此产生的相关费用均由中标供应商全面承担（含未及时响应给采购人带来的损失）。

3.中标人严格遵守服务合约，项目完成以后，如采购人有需要中标人配合的服务，中标人予以配合，全面协助完善项目内容。

十二、其他服务要求

1.本项目投标报价包含全部服务所需的人工劳务费、车辆租赁费、机械租赁费、打包物料费、运输费、覆盖项目服务周期的各种保险费、通讯费、各种风险费、利润、税金等服务本项目过程中的一切费用。

2.招标文件未列明，而投标人认为其他必需的费用也应列入报价。依据采购合同服务完成后，采购人将不再支付中标单位没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价格中。

3.中标人应依法用工，遵守国家、省、市的劳动法规。

4.在签订采购合同前，采购人有权要求中标单位提供招标文件要求的所有证明材料原件进行核查，如出现投标文件中材料与原件不一致的情形，将视为虚假应标，并向财政部门报告，按照政府采购相关规定处理。

十三、商品包装环保要求

1．商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

2．商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3．商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4．商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

5．塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6．纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7．木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

十四、快递包装环保要求

1．快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2．快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

3．快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4．快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5．快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6．快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7．快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次。

本项目采购需求中★项为实质性条款要求，不接受负偏离，投标人须在《服务响应偏离表》中逐项做出明确响应；否则按无效标处理。

# 第五章  合同格式及条款（草案）

政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：宿迁学院新校区搬迁项目采购包

项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2026-0039

分包编号：JSZC-321300-JZCG-G2026-0039

甲方（全称）：宿迁学院

乙方（全称）：

签订时间：2026年      月        日

甲方（全称）：宿迁学院 （采购人）

乙方（全称）：                                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：。

## 一、合同内容

（一）标的名称：宿迁学院新校区搬迁项目采购包

（二）标的质量：合格

（三）标的数量（规模）：详见合同清单

（四）履行时间（期限）：

（五）履行地点：采购人指定地点

（六）人员要求：

开展搬迁工作之前中标人将项目组相关人员名单报送采购人备案。项目负责人及项目组人员未经采购人允许，不得随意更换。

1.本项目成立项目团队，其中包含：（1）拟派项目负责人2 人（包括经理1人、副经理1人），供应商需投入一位有3年以上相关搬迁工作经验的项目经理，高效专业管理整个项目。具有很好的统筹协调能力、应急事件的处理能力。

（2）拟派项目组其他成员不少于    人（不包括2名项目负责人），管理人员全程负责搬运工作协调指挥及安全管理工作，与采购人现场人员共同负责查验装卸物品……。

2、执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责；遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

## 二、合同金额

（一）本合同金额为（大写）：____________________________________元（_______________元）人民币或其他币种。

（二）合同清单

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

## 三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

## 五、产权担保

5.1乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

每个采购包按采购合同总价的 5 %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，每个采购包可按采购合同总价的 3 %提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

履约保证金退还方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

## 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

## 八、合同款项支付

预付款支付：合同签订且在收到供应商发票后10 个工作日内，采购人向中标人支付合同总价款的10%作为预付款。

进度款支付：所有合同约定完成的服务工作全部完成并经采购人验收合格后（包含与该采购包相关的所有涉及人身安全伤害赔偿及物品财物损毁、遗失、安全的相关赔偿扣除后），一次性付清应付余款。

注：1.在签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

2. 采购人收到中标供应商发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的中标供应商账户或中标供应商数字人民币账户。

3.中标供应商应按照采购人要求开具符合财务管理制度要求的发票，并同时将验收合格材料（含项目服务交接单）、本采购包服务明细（含项目服务交接明细）加盖公章连同发票等材料交由采购人确认。中标供应商未及时足额提交符合要求的发票，造成付款时间顺延的，采购人不承担延迟付款的违约责任。

4.资金支付主体:宿迁学院。

## 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十、项目验收

1．总体要求：验收由采购人组织，服务完成后，中标人可向采购人申请验收。根据采购文件、投标文件、合同及其他相关要求，供应商完成所有工作任务且无任何遗留问题后，采购人在接到该申请的5个工作日内按规定程序组织验收，验收合格后出具履约验收评价报告。未达到验条件的，待达到验收条件时，中标人再申请验收；验收不合格的，供应商应无条件整改，直至验收合格，期间产生的费用由供应商承担。

2．采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行验收。乙方做好相应配合工作。如有必要，采购人将邀请第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

3．质量要求；要求合格。符合国家、行业规范及要求、符合项目采购文件及投标文件要求。

4．针对图书馆图书等物资搬迁验收，不少于图书总数55%进密集库，45%进流通架。具体为：

| 验收内容 | 验收标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 图书数量 | 实际搬迁数量与合同约定数量一致 | 清点核对、抽样检查（抽查比例不低于10%） |
| 图书损坏 | 图书无新增污损、破页等，损坏率≤0.01% | 目视检查、抽样统计 |
| 排架质量 | 严格按照中图法顺序排架，平层图书错架率≤0.1%，密集书刊上架准确率应达到100%。 | 抽查核对（每区域抽查一定数量） |
| 排架整齐度 | 书脊平整、位置恰当，书架整洁 | 目视检查 |
| 安全与环境 | 杜绝安全事故，确保图书安全，保持现场整洁有序 | 目视检查 |

## 十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值   ‰的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额   ‰每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日   ‰向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额    ‰的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

## 十二、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

## 十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

## 十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

15.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力。

甲方：                                    乙方：

法定代表人或                              法定代表人或

授权代表（签字）：                        授权代表（签字）：

联系人：                                  联系人：

约定送达地址：                            约定送达地址：

邮政编码：                                邮政编码：

电话：                                    电话：

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、服务响应偏离表

七、项目组人员

八、企业业绩

九、投标所需其他材料

十、承诺函（投保情况）

十一、承诺函（运输实力）

十二、承诺函（项目团队）

## 一、投标函

投标函

宿迁学院：

根据已收到的项目编号为 JSZC-321300-JZCG-G2026-0039 的 宿迁学院新校区搬迁项目 的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JZCG-G2026-0039号宿迁学院新校区搬迁项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 三、开标一览表

格式详见投标文件制作工具

## 四、分项报价表

分项报价表（服务类）

采购包

| 序号 | 服务费用简述 |  | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

备注：1.“投标报价”数额应当与“开标一览表”中“总价”数额一致；

2.投标报价包含全部服务所需的人工劳务费、车辆租赁费、机械租赁费、打包物料费、运输费、覆盖项目服务周期的各种保险费、通讯费、各种风险费、利润、税金等服务本项目过程中的一切费用。

## 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

格式详见投标文件制作工具

六、服务响应偏离表（技术参数响应）

采购包

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对“第四章 采购需求—三、服务要求”中的实质性要求（“★”内容），投标人须逐项做出明确响应。

2.对“第四章 采购需求—三、服务要求”中的其它非实质性要求，投标人按所投服务情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

七、项目组人员

拟选派项目经理简历表

（采购包    ）

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要主持的类似项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 合同甲方 |  |  | 合同签订时间 |  | 合同主要内容 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如涉及评分标准内容的，按要求提供相关材料电子件。

2.如中标，项目经理须按本表承诺实施，不得随意更换。

项目组其他人员（除项目经理外）

采购包

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 副经理 |  |  |  |  |

注：1.如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。2. 如涉及评分标准内容的，按要求提供相关材料电子件。

## 八、企业业绩

投标人自2023年1月1日以来承担

类似项目业绩一览表

（采购包    ）

| 序 号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同甲方 | 合同主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 九、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

## 十、承诺函（投保情况）

采购包1

宿迁学院：

根据  JSZC-321300-JZCG-G2026-0039  号宿迁学院新校区搬迁项目（项目名称）招标文件相关要求，承诺如下：

如我单位中标，为本次服务车辆购买承运人责任保险，其中机动车第三者责任保险保额        万元；为本次搬迁的货物办理货物运输保险保额         万元；为本次搬迁服务每个乘客办理乘客座位保险最高赔付额不低于        万元。保险期限覆盖所投采购包项目服务期。

单位名称（加盖CA电子公章）：

采购包2

宿迁学院：

根据  JSZC-321300-JZCG-G2026-0039  号宿迁学院新校区搬迁项目（项目名称）招标文件相关要求，承诺如下：

如我单位中标，为本次服务车辆购买承运人责任保险，其中机动车第三者责任保险保额        万元；为本次搬迁的货物办理货物运输保险保额         万元；为本次搬迁服务每个乘客办理乘客座位保险最高赔付额不低于        万元。保险期限覆盖所投采购包项目服务期。

单位名称（加盖CA电子公章）：

采购包3

宿迁学院：

根据  JSZC-321300-JZCG-G2026-0039  号宿迁学院新校区搬迁项目（项目名称）招标文件相关要求，承诺如下：

如我单位中标，为本次服务车辆购买承运人责任保险，其中机动车第三者责任保险保额        万元；为本次搬迁的货物办理货物运输保险保额         万元；为本次搬迁服务每个乘客办理乘客座位保险最高赔付额不低于        万元。保险期限覆盖所投采购包项目服务期。

单位名称（加盖CA电子公章）：

采购包4

宿迁学院：

根据  JSZC-321300-JZCG-G2026-0039  号宿迁学院新校区搬迁项目（项目名称）招标文件相关要求，承诺如下：

如我单位中标，为本次服务车辆购买承运人责任保险，其中机动车第三者责任保险保额        万元；为本次搬迁的货物办理货物运输保险保额         万元；为本次搬迁服务每个乘客办理乘客座位保险最高赔付额不低于        万元。保险期限覆盖所投采购包项目服务期。

单位名称（加盖CA电子公章）：

十一、承诺函（运输实力）

采购包1

宿迁学院：

根据JSZC-321300-JZCG-G2026-0039  号宿迁学院新校区搬迁项目（项目名称）招标文件相关要求，承诺如下：

我公司（单位）拟投入本次搬迁的符合设施设备运输、冷链运输、危化品运输等要求的车辆总数量（     ）辆。

如我公司（单位）中标，在合同签订前，我单位将向采购人提供自有车辆有效期内的行驶证（车辆属于自有车辆时提供）、车辆租赁合同（车辆为租赁车辆时提供，租赁期限覆盖本项目服务期）。

单位名称（加盖CA电子公章）：

采购包2

宿迁学院：

根据JSZC-321300-JZCG-G2026-0039  号宿迁学院新校区搬迁项目（项目名称）招标文件相关要求，承诺如下：

我公司（单位）拟投入本次搬迁服务4.2米及以上封闭式箱式货车数量（   ）辆；45座及以上空调大巴车的数量（   ）辆。

如我公司（单位）中标，在合同签订前，我单位将向采购人提供自有车辆有效期内的行驶证（车辆属于自有车辆时提供）、车辆租赁合同（车辆为租赁车辆时提供，租赁期限覆盖本项目服务期）。

单位名称（加盖CA电子公章）：

采购包3

宿迁学院：

根据JSZC-321300-JZCG-G2026-0039  号宿迁学院新校区搬迁项目（项目名称）招标文件相关要求，承诺如下：

我公司（单位）拟投入本次搬迁4.2米及以上封闭式箱式货车数量（   ） 辆。

如我公司（单位）中标，在合同签订前，我单位将向采购人提供自有车辆有效期内的行驶证（车辆属于自有车辆时提供）、车辆租赁合同（车辆为租赁车辆时提供，租赁期限覆盖本项目服务期）。

单位名称（加盖CA电子公章）：

采购包4

宿迁学院：

根据JSZC-321300-JZCG-G2026-0039  号宿迁学院新校区搬迁项目（项目名称）招标文件相关要求，承诺如下：

我公司（单位）拟投入本次搬迁4.2米及以上封闭式箱式货车数量（   ） 辆。

如我公司（单位）中标，在合同签订前，我单位将向采购人提供自有车辆有效期内的行驶证（车辆属于自有车辆时提供）、车辆租赁合同（车辆为租赁车辆时提供，租赁期限覆盖本项目服务期）。

单位名称（加盖CA电子公章）：

十二、承诺函（项目团队）

采购包

宿迁学院：

根据JSZC-321300-JZCG-G2026-0039  号宿迁学院新校区搬迁项目（项目名称）招标文件相关要求，承诺如下：

拟委派本项目的项目经理和专业技术人员为我单位自有人员，投标文件中提供的人员证书真实有效，无伪造、挂靠情况。

如我公司(单位)中标，在合同签订前，我单位将向采购人提供上述人员社保、劳动合同、退休协议等。

单位名称（加盖CA电子公章）：