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[bookmark: _Toc21283]第一部分  竞争性磋商公告
项目概况
南京市口腔医院1号楼地下车库建筑结构加固改造JSZC-320100-NJXD-C2026-0045 采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取竞争性磋商文件，并于2026年9月11日 14:30（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
（一）项目编号：JSZC-320100-NJXD-C2026-0045
（二）项目名称：南京市口腔医院1号楼地下车库建筑结构加固改造
（三）采购方式：竞争性磋商
[bookmark: EB839e973c1f9b45a6b4f805f81d6f9994]（四）预算金额：301.77万元
（五）最高限价（如有）：289.486389万元
（六）采购需求：南京市口腔医院拟进行1号楼地下车库建筑结构加固改造，本项目属于政府采购工程，具体要求见竞争性磋商文件。
（七）合同履行期限：自接到采购人正式开工单以后，100个日历日内完成全部改造。
（八）本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求
（一）基本资格条件：
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无需提供，以营业执照成立日期为准）。
3.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（2026年2月至今中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料，提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料；供应商成立时间距投标截止日不足30日的，可不提供，以营业执照成立日期为准）。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）。
5.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）。
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目无落实政府采购政策需满足的资格要求。
（三）本项目的特定资格要求：
1.供应商须具有有效期内特种工程（结构补强）专业承包资质，提供证书复印件并加盖公章。
2.供应商须具有在有效期内的安全生产许可证，提供证书复印件并加盖公章。
3.项目经理具有建筑工程专业注册建造师证（二级(含)以上）且具有安全生产考核合格证书（B类）（提供有效的证书复印件加盖公章）。
4.供应商须提供拟投入本工程项目经理与供应商签订的有效劳动合同、社保机构出具的近三个月（2026年5月至2026年7月）内任意一个月供应商为其缴纳的养老保险缴费证明（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章（提供证明材料）。
[bookmark: _GoBack]5.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（包括但不仅限于以下两种情形）：a.同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；b.将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）
6.根据《省住房和城乡建设厅关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》（〔2018〕第6号）、《关于建筑业企业资质动态监管不合格企业参加招投标相关事宜的复函》（苏建函建管〔2019〕233号），若供应商动态监管核查结果不合格的，资格审查不通过。（核查资质指采购文件所要求的相应资质,动态监管查询网址：https://zhzj.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:40278/gcszh/SzjsWorkQY/normal/enterprise/index，以现场查询为准）
7.项目负责人无在建工程，在建工程认定按照苏建规字〔2025〕12号文规定执行。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）
8.未被“信用中国”网、“中国政府采购”网、江苏政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
三、获取采购文件
（一）时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日（2026年8月31日17:00至2026年9月7日23:59）
（二）地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
（三）方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
（四）售价：0.00元。
四、响应文件提交
[bookmark: EB32f26f7a56ea4234ac2c058c48587799]（一）截止时间：2026年9月11日14:30（北京时间）
[bookmark: EB5915918a541e40afa5d8d4e64ad5179a]（二）地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云系统）网上开标大厅
五、开启
（一）时间：2026年9月11日14:30（北京时间）
（二）地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云系统）网上开标大厅
六、公告期限
自公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载，供应商按《操作手册》进行注册、制作、上传电子响应文件。
2.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
4.本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形，非专门面向中小企业。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：南京市口腔医院
单位地址：南京市中央路30号
联系人：胡老师
联系方式：025-83620164
2.采购代理机构信息
名称：南京相度工程咨询有限公司
地址：南京市中山南路414号投资大厦A层（13层）1301室
联系人：万晗晓、阮登湖（项目负责人）
联系方式：025-85507079
3.项目联系方式
[bookmark: EB6c5d4254c80a4b9cbed1a4ace593426e]项目联系人：万晗晓、阮登湖（项目负责人）
电话：025-85507079
 


[bookmark: _Toc4509][bookmark: _Toc24201]第二部分  供应商须知
[bookmark: _Toc921]供应商须知前附表：
	[bookmark: EBc9d8a0a6c333409599b28034cbc893d2]序号
	内容
	说明及要求

	1
	特别说明
	若有内容与供应商须知前附表内容不一致时，以供应商须知前附表为准。

	2
	保证金
	本项目不收取保证金。

	3
	响应有效期
	90日（从提交响应文件截止之日起算）

	4
	评标办法
	[bookmark: EBf2540e281f614ac8b4efc83b6e64d4d2]综合评分法。具体细则详见竞争性磋商文件评标方法和标准部分。

	5
	分包、转包要求
	本项目不允许分包、转包。

	6
	代理费用收取方式及标准
	根据与采购人的协议约定，本项目中标服务费由中标人支付。本项目采购代理服务费按计价格〔2002〕1980号文标准计取，在领取成交通知书前一次性缴纳。
本项目专家评审费由采购人依据苏财规〔2026〕1号文支付。
账户信息：
账户名称：南京相度工程咨询有限公司
开户银行：中国银行南京市中华路支行
银行账号：5261 7880 4478

	7
	履约保证金
	本项目不需要缴纳履约保证金。

	8
	中小企业划分标准所属行业
	本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

	[bookmark: _Toc6204]9
	现场踏勘
	本项目组织集中现场踏勘，各潜在供应商需按照约定时间准时到达指定踏勘现场。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真踏勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
踏勘时间：2026年9月8日9：30
踏勘集合地点：南京市口腔医院1号楼7楼709会议室
联系人：吴老师
联系方式：025-83620182
无论供应商是否进行踏勘，都视为已清楚了解现场情况。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人及任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

	10
	本项目属于工程类采购，非专门面向中小企业。

	11
	成交供应商在领取成交通知书时应提供与苏采云系统中一致的响应文件 2 份，交采购代理机构归档使用。




一、总 则
[bookmark: EBd75356d70bcd41c3a14bfd1185da698c]1.采购方式
本次采购采取竞争性磋商方式。
2.合格的供应商
2.1合格的供应商必须是有能力按照本竞争性磋商文件规定的要求提供设备和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其他经济组织。
2.2合格的供应商必须符合竞争性磋商文件第一部分《竞争性磋商公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。
2.3合格的供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规。
3.适用法律
本次采购及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
4.费用
供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。
5.竞争性磋商文件的约束力
供应商一旦参加本项目磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的所有条件和规定。
[bookmark: EBc63a4b6a45fa4577844509e4bed90a6e] 
[bookmark: _Toc3962]二、竞争性磋商文件
6.竞争性磋商文件构成
第一部分：竞争性磋商公告；
第二部分：供应商须知；
第三部分：合同文本；
第四部分：采购需求；
第五部分：评标方法和标准；
第六部分：响应文件格式。
供应商应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件为准。
供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对竞争性磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7.竞争性磋商文件的澄清
任何要求对竞争性磋商文件澄清的供应商，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。
8.竞争性磋商文件的修改
8.1在提交首次响应文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对磋商文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日5日前发出，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
8.2竞争性磋商文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。供应商应及时在“江苏政府采购网”获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时获取澄清和修改，由此造成的相关责任，由供应商承担。修改内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。  
8.3为使供应商有充分的时间对竞争性磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟响应文件接收截止日期和开启日期，并将此变更通知所有已获取竞争性磋商文件的供应商。
8.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为竞争性磋商文件的组成部分，与竞争性磋商文件具有同等法律效力。供应商应及时在“江苏政府采购网”获取澄清答疑文件（修改后竞争性磋商文件），如因供应商原因未能及时获取澄清和修改，由此造成的相关责任，由供应商承担。
[bookmark: EBebf7ede40ba2404eabfa943e46b0c520][bookmark: EB27df85fc5a574ebaaed6d5868f4535a1][bookmark: EB3eb7ea0b01144628b9ffe3df796b5351]   
[bookmark: _Toc27518]三、响应文件的编制
[bookmark: EB2ca96763a7244d75908a3586115531a8]9.响应文件的编制要求
9.1供应商应仔细阅读“竞争性磋商文件”的所有内容，按“竞争性磋商文件”第六部分“响应文件格式”编制响应文件，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应对“竞争性磋商文件”作出实质性响应。
9.2响应文件应当对竞争性磋商文件有关响应有效期、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。
★9.3供应商如同时参与多个采购包（如有）磋商，则应按采购包分别制作响应文件，否则将视为无效响应文件。
9.4 竞争性磋商文件要求应当由法定代表人或授权代表签字/签章的，可以加盖有效的电子签章或签字后使用pdf上传。
9.5 竞争性磋商文件要求提供复印件的，提供复印件或扫描件均可；竞争性磋商文件要求提供扫描件的，必须提供扫描件。未按本条要求提供的，磋商小组可视为未提供。
9.6 除竞争性磋商文件另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10.响应文件构成
10.1响应声明及承诺函
10.2资格证明文件；
10.2.1竞争性磋商文件第一部分《竞争性磋商公告》申请人的资格要求中的证明材料；
10.2.2为满足符合性审查提供的材料；
10.2.3供应商认为与本项目相关的其他资格证明、符合性证明资料；
10.3报价文件
10.3.1磋商报价表；
10.3.2明细报价表。
10.4技术文件
[bookmark: EB7f6b24a996964930b08d6b290b36e3fd]10.4.1实施总体方案（格式自拟）；
10.4.2施工进度计划及重点、难点分析（格式自拟）；
10.4.3施工质量保证措施（格式自拟）；
10.4.4施工现场管理方案（格式自拟）；
10.4.5安全文明施工措施（格式自拟）；
10.4.6应急方案（格式自拟）；
10.4.7供应商项目管理、技术及售后人员一览表；
10.4.8需求响应偏离表；
10.4.9其他技术文件。
10.5商务文件
[bookmark: EBdc2c24f6358343e896cd43bd6621a619]10.5.1业绩一览表；
10.5.2其他商务文件。
10.6供应商认为有必要提供的其他材料。
11.编制响应文件应注意的事项
（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版，否则磋商小组可以视为未提供；
（2）竞争性磋商文件要求提供证书证件等复印件的，供应商提供的应是与原件保持一致的清晰复印件，复印件内容无法辨析的，磋商小组可以视其未提供。
（3）无论何种原因，即使供应商携带了证书证明资料的原件，但响应文件中未包含相关资料的，磋商小组可以视同其未提供。
（4）供应商递交的响应文件，所有内容均应真实有效；供应商所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；一旦成为中标/成交候选人后，由于因供应商违反国家相关强制性规定或弄虚作假，而给采购人造成损失，一切责任和后果均由供应商承担。
12.在进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录并以现场查询结果为准。
13.响应文件的价格部分
13.1本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最终报价作为评审价。
[bookmark: EB54dd097a55df4796bd5f9b6bdf2ddc40]13.2本项目不接受备选的方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括竞争性磋商文件中涉及到的其他一切费用。
13.3报价注意事项：
13.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；
13.3.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终成交，任何情况都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。
13.3.3报价应包含本次磋商活动有关的所有费用，包括但不限于技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
13.3.4供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
13.3.5竞争性磋商文件未列明，而供应商认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。
13.4本项目评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
13.4.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
13.4.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
13.4.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
13.4.4磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于13.4.3情形的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价。
14.保证金
详见供应商须知前附表。
15.响应有效期
15.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或者修改其响应文件。 
15.2在特殊情况下，采购人于原响应有效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电子邮件等），供应商可拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。竞争性磋商文件有关保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。
[bookmark: EBaba05b8f22db47c3ae604c949d101942][bookmark: EB473de9cb146c4384b72e7eac9a23572d]   
[bookmark: _Toc11947]四、响应文件的提交
[bookmark: EB82427615ec5445cbadccda2f6802a77a]16.响应文件的提交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]16.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在竞争性磋商公告规定的响应截止时间前制作并上传电子响应文件。
16.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对响应产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照第18条规定处理。
16.3 采购人或采购代理机构可以通过修改竞争性磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
17.响应文件的撤回和修改
17.1 供应商可在响应截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
17.2 供应商可在响应截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在响应截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
17.3 在响应截止时间至竞争性磋商文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应。
17.4 采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
17.5政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。
17.6供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
18.响应文件被拒绝接收的情形
在竞争性磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。
[bookmark: _Toc18981]五、无效响应、废标、串通参与磋商认定条款
[bookmark: EB94942e5430df4fb8a077f3cf7667f212]19.以下情形将视为无效响应
19.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；
19.2 供应商未按照竞争性磋商文件要求上传电子响应文件的；
19.3 供应商不符合竞争性磋商文件规定资格要求或未按规定提交资质证件的；
19.4 供应商未通过资格性审查或符合性审查的；
19.5 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的报价的；
19.6 响应文件电子签章/签字不符合竞争性磋商文件要求的；
19.7 报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
19.8 报价出现前后不一致，按照竞争性磋商文件规定进行修正，修正后的报价，供应商不确认或修正后的报价超过预算金额或者最高限价的；
19.9 响应文件出现重大偏离，未对竞争性磋商文件进行实质性响应的（“★”部分为实质性要求）；
19.10响应文件技术参数及要求中一般指标超出竞争性磋商文件规定允许偏离最大范围或最高项数的；
19.11响应文件出现商务条款的负偏离，视为未对竞争性磋商文件进行实质性响应；
19.12响应文件中已标价工程量清单与竞争性磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
19.13响应文件中已标价工程量清单与竞争性磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
19.14响应文件中已标价工程量清单与竞争性磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的（措施项目增项除外）；
19.15响应文件载明的项目完成期限超过竞争性磋商文件规定的期限的；
19.16明细报价表出现缺漏项的；
19.17磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
19.18本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具、处于有效期之内的节能产品认证证书）
19.19供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
19.20技术响应完全复制采购需求的内容，未对竞争性磋商文件进行有效响应的；
19.21响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
19.22供应商有本竞争性磋商文件规定的串通投标情形的；
19.23其他磋商小组认为有必要取消的申请；
19.24法律、法规规定的其他情况。
20.废标
20.1符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（符合21条情形除外）；
20.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
20.3因重大变故，采购任务取消的；
20.4磋商小组认定竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；
20.5供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
20.6因苏采云系统故障造成开标（开启）不成功的；
20.7竞争性磋商文件中约定的其他情形。
21.供应商不足三家情形处理
采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）、采购代理机构终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。
22.凡有以下情形者，一经查实，取消成交候选人资格条款
22.1提供虚假材料谋取成交的；
22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
22.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
22.5未在规定时间内与采购人签订合同的；
22.6法律、法规规定的其他情况。
23.串通投标的情形
有下列情形之一的，属于串通投标：
23.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其响应文件；
23.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得磋商小组组成人员情况；
23.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；
23.4供应商之间协商投标报价、技术方案等响应文件实质性内容；
23.5属同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
23.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
23.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；
23.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：
23.9不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
23.10不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
23.11不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；
23.12不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
23.13不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
23.14不同供应商的响应文件相互混装。

六、磋商程序
[bookmark: EBc833af1256b54b54a5b37c156d946632]24.磋商会议
24.1采购代理机构工作人员按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织磋商。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
24.2磋商会议由采购代理机构工作人员主持。
24.3供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。
25.供应商磋商全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构联系。
26.磋商小组
采购人或采购代理机构应根据本项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组独立完成磋商工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、磋商、推选成交候选人。
27.磋商原则
磋商小组成员按照“客观、公正、审慎”的原则进行独立评审。
28.磋商程序
28.1 响应文件审查：磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和响应程度（包括但不限于资格性审查、符合性审查）进行审查，以确定供应商是否对竞争性磋商文件的要求作出了实质性响应，存在未实质性响应或重大偏离的响应文件按无效响应处理，磋商小组将通过苏采云系统告知有关供应商。所谓重大偏离是指供应商响应文件中所述资格性条件、符合性条件、主要货物种类、规格、参数、服务要求等明显不能满足竞争性磋商文件要求。重大偏离和未实质性响应的认定，须经磋商小组以少数服从多数的原则做出结论。磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过苏采云系统告知其具体原因，磋商结束后不再接受有关询问。
28.2澄清有关问题。
28.2.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
28.2.3磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。
28.2.4接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
28.2.5响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：
①响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准；
②大写和小写不一致的，以大写为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，该响应文件将视为无效。
28.3磋商。磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动（须经采购人代表确认）采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商未及时参与磋商或报价的，视为自动放弃磋商资格。
28.4最后报价。
28.4.1磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，具体操作方式见《操作手册》。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，作为评审的依据。
28.4.2在采购内容和采购需求不变的情况下，供应商次轮报价及最后报价均不得高于首次报价，否则作无效响应处理。
28.4.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。如果成交价低于供应商首次报价，供应商分项报价按首次报价与最后报价调整比例进行同比调整，工程项目同比例调整不包括暂列金和暂估价。
28.4.4供应商未按规定时间在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
28.5根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三十四条、第三十五条和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，第一次公告后，磋商过程中出现下列情况之一的，按磋商失败处理：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目符合要求的服务商或者报价未超过采购预算的服务商不足2家的；其他项目符合要求的服务商或者报价未超过采购预算的服务商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物、服务和工程不能满足需求等。
（二）磋商失败后，除采购任务取消外，将重新组织采购。
（三）第二次公告后，政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）以及市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目符合要求的服务商或者报价未超过采购预算的服务商不足2家的（其他类别项目符合要求的服务商或者报价未超过采购预算的服务商不足3家的），除采购任务取消情形外，代理机构报经监管部门批准后，可变更为单一来源方式采购，或者终止采购活动。本次磋商文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原磋商小组根据政府采购法等法律法规进行谈判。参加磋商的供应商，根据自愿原则，选择参加单一来源方式采购。
（四）磋商文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。
28.6比较。磋商小组将按竞争性磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评比。
28.7推荐成交候选人。在满足竞争性磋商文件全部实质性要求的前提下，磋商小组按竞争性磋商文件规定的评审办法推荐3名成交候选人（符合供应商须知21条情形的推荐2名成交候选人）。 
若有充分证据证明，成交候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请磋商小组或财政部门重新确定其成交资格：
（1）提供虚假材料谋取成交的；
（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（4）不满足本竞争性磋商文件规定的实质性要求，但磋商过程中又未被磋商小组发现的；
（5）出现供应商串通投标情形的；
（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。
不符合法定成交条件的，采购人可按评委会推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
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29.磋商后审查
29.1采购人将在签订合同前对成交供应商是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交供应商响应文件中提供的所有资格证明材料原件，成交供应商响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。
29.2采购人若发现成交供应商在磋商过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其成交资格，监管部门依法处理。如果确定成交供应商无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余成交候选人进行类似的审查或重新开展政府采购活动。
30.确定成交供应商
30.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。
30.2在成交结果公告届满之前，成交供应商被列为失信被执行人的，取消其成交资格，并重新确定成交供应商或重新开展政府采购活动。
30.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。
30.4成交供应商（或成交候选人）放弃成交、因不可抗力不能履行合同、提供虚假材料谋取成交或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组确定的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
31.成交通知书
31.1成交结果在指定信息媒体上发布公告。
31.2在公告成交结果的同时，采购人或采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。
31.3成交供应商应及时到采购代理机构领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。
32.签订合同
32.1成交供应商与采购人应当在成交通知书发出之日起30日内签订书面合同。成交通知书、竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。
32.2成交供应商无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。
32.3除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

33.履约保证金（如适用）
详见供应商须知前附表。
33.1履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；
33.2履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
33.3履约保证金退还的条件，按以下方式实行：
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
33.4逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
33.5本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号）。
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八、验收及付款
34.验收及付款
34.1采购人或采购代理机构应当组成验收小组，验收人员应当按照约定的验收标准，对供应商的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告；
34.2按照竞争性磋商文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。
34.3 政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
34.4验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
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35.质疑与投诉
35.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见35.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。
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联系人：万晗晓
联系电话：025-85507079
通讯地址：南京市中山南路414号投资大厦A层（13层）1301室
35.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目竞争性磋商文件提出质疑的，为获取竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
35.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性磋商文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
35.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取竞争性磋商文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
35.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
35.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。
35.7供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
35.8供应商有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（一）捏造事实；
（二）提供虚假材料；
（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

十、政府采购政策落实
36.线上融资
中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。中小微企业供应商可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借中标/成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。
37.中小企业、监狱和戒毒企业及残疾人福利性单位
37.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》
工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
37.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
37.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以竞争性磋商文件中相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以竞争性磋商文件中相关内容为准。）
⑤工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
38.节能产品、信息安全产品、环境标志产品
38.1 如本次采购产品属于强制采购范围内的，供应商应选投强制采购范围内的产品，否则按无效标处理。不属于强制采购范围内的，如需优先采购，则按照评分标准或采购需求约定执行。（提供的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）
38.2强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
38.3 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品响应，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
38.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品响应，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
38.5提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品响应，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
39.进口产品政策
39.1除竞争性磋商公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
39.2允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
39.3允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
40.绿色采购
40.1中标/成交供应商对涉及商品的包装应按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）执行；采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
40.2涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交供应商应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
40.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
40.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
40.5落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。
41.创新产品采购
优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
42.网络产品、市场准入类产品采购
42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
43.脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。
44.根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），供应商中标/成交后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。
45.落实政府采购领域数字人民币政策
在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，鼓励以数字人民币作为支付方式。
注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
[bookmark: _Toc23826]十一、保密
46.保密
46.1参与本次采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
46.2凡是与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与磋商无关的其他人员透露。
46.3在磋商过程中，供应商不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
46.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布磋商过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc6597]

[bookmark: _Toc13889]第三部分  合同文本
[bookmark: _Toc30821]（注：本合同仅为框架性条款，成交后需根据竞争性磋商文件及响应文件情况进行细化，竞争性磋商文件、响应文件均作为合同的重要组成部分）









建设工程施工合同






住房和城乡建设部制定

国家工商行政管理总局

发包人（全称）：南京市口腔医院
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南京市口腔医院1号楼地下车库建筑结构加固改造    施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：    
2.工程地点：  
3.工程立项批准文号： 
4.资金来源：   
5.工程内容：本次工程主要施工内容包括不限于：
1.结构加固施工
①预应力、碳纤维施工；
②粘贴钢板、钢构造柱施工等;
2.环氧超耐磨地坪施工。
3.混凝土裂缝修补。
本工程包含试验性施工工序：先行选取一组三层楼板开展加固试验施工，完成试验施工后委托第三方机构开展结构检测，经发包人、设计单位共同评估加固效果达到设计及规范要求，方可开展全面加固施工；若试验施工检测不满足设计要求，发包人有权要求承包人调整工艺直至检测合格，全部试验施工相关费用均包含在合同价款内；经两次调整工艺仍不能达到设计要求，发包人有权单方解除合同，承包人承担全部损失
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
本次工程主要施工内容包括不限于：施工图设计范围内的全部内容，包括但不限于基面处理、锚固板安装、预应力碳纤维板张拉、胶粘剂粘贴、养护验收、试验段施工、第三方检测配合及施工期间的配合服务等（具体详见施工图纸及工程量清单、采购需求文件）。
二、合同工期
计划开工日期：      年    月    日 
计划竣工日期：      年    月    日。
工期总日历天数：    日历天。自接到发包人正式开工单以后，100个日历日内完成全部改造，包含试验性施工、检测、整改、全部施工、竣工验收全部工作。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
除经发包人书面盖章确认的发包人原因外，其他情形一律不予工期顺延；承包人不得依据地下车库现场环境、原有建筑现状、施工噪声管控、临时停工指令主张工期顺延及费用索赔。发包人根据医院管理需要发出临时停止施工指令，属于本项目承包人投标时应当预见风险，费用已含在合同价内，工期不予顺延。

三、质量标准  
工程质量:符合国家质量验收合格标准。必须符合国家（《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010）工程质量验收规范合格标准，加固工程实体经第三方检测机构检测须满足设计文件全部要求。

四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
[bookmark: 合同金额大写]人民币（大写）                    (¥元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写） (¥元)；             
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） (¥元)；                   
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写） (¥元)；                   
（4）暂列金额：
人民币（大写） (¥元)。                   
2.合同价格形式：                 
综合单价合同。报价一经确认不得调整；仅因现场变化对应工程量未实施，发包人按实际完成合格工程量核减造价。综合单价包含人工费、材料费、机械费、运输、二次倒运、试验段施工费、第三方检测配合费、管理费、利润、全部风险费用。漏项视同承包人自愿让利，结算不予增加。

五、项目经理
承包人项目经理：    。
承包人承诺项目经理每月驻场天数不少于26天，每日不少于8小时，未经发包人书面许可不得离岗。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）采购文件（采购需求）；
（2）响应函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件； 
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。采购需求文件属于实质性约束文件，响应文件与采购需求冲突，以采购需求为准。


七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人禁止将其承包的全部工程转包给他人、禁止将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，工程主体的施工必须由中标或者成交供应自行完成。
3.发包人和承包人通过竞争性磋商/采购（响应）形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4.承包人承诺：承包人必须具备特种工程（结构补强）专业承包资质；主体加固关键性工作必须承包人自行完成，不得分包；一旦发现转包、违法分包、挂靠施工，发包人有权立即解除合同，承包人按签约合同价的30%支付违约金，并赔偿发包人全部损失（诉讼费、律师费、保全费、鉴定费等）。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于     年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在                签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。
十三、合同份数
本合同一式 伍 份，其中正本 叁 份，副本 贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 贰 份。


发包人：南京市口腔医院 (公章)      承包人：            (公章)
法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：
或其委托代理人（签字）：            或其委托代理人（签字）： 
组织机构代码：12320100425800986D   组织机构代码：
地  址：南京市中央路30号          地  址：
邮政编码：210008                   邮政编码：
电  话：025-83620164               电  话：
传  真：/                          传  真：
电子信箱：/                        电子信箱：
开户银行：交通银行南京城中支行     开户银行：
账  号：320006621018170007011      账 号：
第二部分  通用合同条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分 通用条款》
第三部分  专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：
补充协议或双方约定、合同协议书、中标通知书、响应函及其附录、招标文件、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：/；
资质类别和等级：  /  ；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/。
1.1.2.5 设计人：
名    称：/；
资质类别和等级：/；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /  。
1.1.3.9 永久占地包括： / 。
1.1.3.10 临时占地包括：/。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：
《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：
国家和地方现行的有关其它标准、规范。如在施工期间，相关标准、规范已更新，以最新的版本为准。设计施工图纸的要求高于标准、规范时，按设计施工图纸的要求实施
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及解释优先顺序为：
1、补充协议或双方约定
2、合同协议书
3、中标（成交）通知书
4、采购文件（采购需求）
5、响应函及其附录
6、专用合同条款及其附件
7、通用合同条款、
8、技术标准和要求
9、图纸
10、已标价工程量清单或预算书
11、其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：    套；
发包人向承包人提供图纸的内容：经发包人及监理确认的全套施工图。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（含施工总进度计划和材料、机械设备、人员进场总计划、现场平面布置图），专项施工方案、机械设备合格证书及相应检测报告、承包人资料、项目经理和安全员等管理人员资料、机械设备操作人员上岗证、进场施工人员名单和身份证（复印件）、开工报告等资料。
必须包含试验段加固专项施工方案、动火作业专项方案、医院内降噪防尘文明施工专项方案、安全专项方案；未按期提交或方案未获发包人/监理审批通过，发包人有权拒签开工、拒付进度款，每逾期一日承包人应支付违约金一万元。

承包人提供的文件的期限为：开工前   天；
承包人提供的文件的数量为：肆套；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件及电子档；
发包人审批承包人文件的期限：收到资料后    内；
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在七天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：项目现场；
发包人指定的接收人为：不得擅自更改；
承包人接收文件的地点：项目现场；
承包人指定的接收人为：不得擅自更改；
监理人接收文件的地点：项目现场；
监理人指定的接收人为：不得擅自更改；
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人须对本标段施工现场进行管理，任何与本标段现场施工无关的人员不得进入本标段的施工现场，发包人安排的相关人员进入现场考察、检查等需由发包人代表提前通知承包人及监理代表方可入内。任何与本标段施工无关人员在本标段施工现场内发生的人身损伤及财产损失事故均由承包人承担全部责任。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：1、施工现场围挡内为场内交通； 2、施工现场围挡外为场外交通。
关于发包人向承包人提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工场地内的临时施工用道路由承包人自行建设、拆除，保证施工期间车辆、行人的畅通和安全，施工车辆货载必须符合屋顶、库顶设计要求，费用已含在响应报价中；交通设施由承包人自备，其费用已在响应报价中，以上费用在结算时不做任何调整。

1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人履行图纸的保密义务，不得将图纸内容泄露给无关的第三方或将图纸用于非发包方同意的本工程以外的其他工程。。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归承包人所有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得用于与本工程无关的一切事宜。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：如有，将由承包人承担。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否，在竣工结算时调整最终结算价。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：无。
2. 发包人
2.2 发包人代表
姓    名：      /      ；
身份证号：      /      ；
职    务：      /      ；
联系电话：      /      ；
电子信箱：      /      ；
通信地址：      /      。
发包人对发包人代表的授权范围如下：工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式发出。确有必要时，工程师可以发出口头指令，并在   小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后    日内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后   小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。除工程师或工程师代表（如工程师委派工程师代表时）外，发包人派驻工地的其他人员无权向承包人发出任何指令

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前   天。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：无。
开工前移交现状场地；发包人仅移交场地现状，不对地下原有构件现状承担责任，加固施工中发现原有结构现状风险由承包人结合图纸综合研判，相关措施费用全部包含合同价。

2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。
发包人是否提供支付担保：/。
发包人提供支付担保的形式：/。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
(5)承包人提交的竣工资料的内容：
工程建设项目竣工验收前，承包人应根据合同工作内容要求，整理竣工验收资料（含竣工图、），汇总为完整的建设项目竣工资料一式伍套报发包人。否则每迟一天，承包人每日向发包人支付一万元的违约金。 承包人需要提交的竣工资料套数：一式伍套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式（包括电子文件）并按要求装订、标记纸质。
（6）承包人应履行的其他义务：
施工组织设计至少应包括：施工技术方案；进度计划（含总进度计划、时间节点进度计划等）：
1 承包人中标后，应在开工前  天编制出更为详细的施工组织设计，报监理单位审批。全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划；人员安排、质保体系、安全文明施工措施、施工机械设备配置情况；此施工组织设计的内容及要求不得低于响应书中的施工组织设计中的内容及要求，对于响应书中的施工组织设计进行的所有变动，其增加费用由承包人自行承担，合理减少的费用由发包人受益，在工程结算时扣除相应费用。发包人接到监理报来的施工组织设计后7天内组织审核批准或提出修改意见，发包人批准的施工组织设计可作为工程款支付的参考依据。承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可按照现实情况要求承包人支付5000-10000元的违约金，并可拒付工程进度款，责任由承包人承担。
②承包人应负责其施工区域内安全保卫工作，制定切实可行的安全保卫制度，根据工程需要提供施工所需的现场照明、围栏、消防、警卫、看守等所有安全防卫措施。无论何种原因，如在承包人负责的施工区域内发生工程、财产及人身伤害事件，均由承包人承担责任以及因此产生的费用。包括但不限于以下内容：
A、现场采取安全保卫措施.施工现场的主要管理人员在施工现场应当佩带证明其身份的证卡,其它现场施工人员宜有标识。
B、建立和执行防火管理制度.在火灾易发地区施工或储存使用易燃器材时,应采取特殊消防安全措施,现场严禁吸烟，如有吸烟者，中心有吸烟区，如在施工场内吸烟，每发现一次承包人应当支付违约金200元。
C、承包人必须遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续、承担有关费用，该费用已含在合同价款中。在施工期间与工程有关的运输过程中招致有关部门的罚款由承包人承担。施工过程所需一切证件（包括夜间施工证）由承包人及时自行办理，发包人配合。
D、所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统，费用由承包人承担。垃圾垂直运输承包人必须使用发包人指定的电梯，做好电梯防护，严格遵守医院物业指定运输时间。
E、工程未交付前，承包人负责已完工程的保护工作并承担费用。在此期间如发生损坏的，由承包人负责修复或赔偿或更换。如交付后，发包人要求承包人继续保护，费用另行商定。
F、各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关工程安全防护等的各种检查而发生的费用，无论在响应报价中是否单独列出均由承包人承担。
G、施工区域该房屋为医院，拆除施工因噪声、粉尘等扰民问题，承包人需严格按照医院物业管理要求时间作业，且需要在物业办理相关施工手续，具体时间暂定周一至周日上午8:00-12:00，下午14:00-22:00，其他时间不能作业，如遇特殊情况，可能会发生随机要求停止施工地情况。承包人应做好人员组织，排好工期计划，严格按照发包人要求完成施工，所有费用均由承包人承担。
I、项目实施施工期间，沿房屋外围需进行硬质材料全封闭围挡，且做好防尘处理，原有门窗需进行保护，避免拆除中损坏，原有消防设施需采取保护，不得损坏，所有费用均由承包人承担。
J、承包人需做好所有拆除垃圾需袋装化处理，避免搬运过程中“跑、冒、滴、撒”，原则上承包人当天产生的垃圾当日清运，如需暂存，需按照医院物管要求临时堆放，并支付相关费用（如果有的话）。所有垃圾外运需合法合规处理，不得违规操作，违规操作所产生的后果，全部由承包人承担，且发包人有权追究责任。
K、承包人在施工前必须有详细的、有针对性且切实可行的安全方案及安全措施，安全方案及安全措施得到发包人、或者发包人聘请的监理单位审批，并经医院物业管理部门认可后方可施工，如涉及电焊、气焊等特殊工种作业，还需按规定提供与实际作业人相符的特种作业证核查、审批办理动火作业审批手续，审批通过后方可作业。作业前需配备到位充足且质量有保障的消防器材。
L、承包人应能及时处理好突发事件。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]M、承包人已完成现场踏勘，充分知悉本项目位于医院在用院区地下车库，施工噪声、作业时间、垃圾清运、围挡防护、动火审批均需服从医院管理；不得以此类现场条件向发包人提出任何索赔。

3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人： 
姓    名：         /         ；
身份证号：        /          ；
建造师执业资格等级：   /     ；
建造师注册证书号：     /     ；
建造师执业印章号：     /     ；
安全生产考核合格证书号：     /     ；
联系电话：       /           ；
电子信箱：       /          ；
通信地址：        /         ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人行使本合同约定的承包人权利，履行本合同约定的承包人职责，且该项目经理必须是发包人在资格预审中认可的以及中标通知书中明确的项目经理。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人需常驻现场，每月驻场天数不少于26天，每天不少于8小时；项目负责人未经批准，擅自离开施工现场后，施工现场出现紧急情况或财产损失超过3000元或一个月内累计超过3次，发包人有权要求更换项目负责人，并给予每次3000元的违约金，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。在合同工期内累计超过5次，将给予每次10000元违约金。上述违约金发包人有权在支付工程款时直接扣除。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应当向发包人支付5万元的违约金，同时发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：
承包人应当向发包人支付2万元的违约金，经发包人同意后按规定办理相关变更手续；未经发包人同意擅自更换项目经理的，发包人有权解除合同；对于不符合项目施工要求的项目经理，发包人有权解除合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人应当向发包人支付3000元的违约金，同时发包人有权解除合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担。上述该违约金在工程结算时直接扣除。
3.3 承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人需按照响应文件中的项目组人员的配置技术负责人、施工员、质检员、安全员、造价师、资料员。开工前  天提供 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求该人员撤离施工现场，如有延误，承包人应当向发包人支付1000元/天的违约金，违约金直接从工程款中扣除。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 须经发包人书面同意，否则承包人应当向发包人支付每次1000元的违约金，一个月累计超过3次，发包人有权要求更换人员，同时发包人有权解除合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人应当向发包人支付1000元的违约金或发包人有权解除合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担，并责令改正。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员未经批准，擅自离开施工现场后，施工现场出现紧急情况造成财产损失超过2000元或一个月内累计超过3次，发包人有权要求更换主要施工管理人员，并且承包人应当向发包人支付每次5000元的违约金，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。在合同工期内累计超过5次，将支付每次8000元违约金。上述该违约金在工程结算时直接扣除。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：禁止承包人将其承包的全部工程转包给他人、禁止将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，工程主体的施工必须由承包人自行完成。如承包人在施工过程出现上述行为的，发包人有权解除合同及追究违约责任，承包人应当向发包人支付签约合同总价款30%的违约金，并赔偿发包人因此遭受的一切损失，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、公证费等。
主体结构、关键性工作的范围：禁止分包给第三人。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括： / 。
其他关于分包的约定：执行分包的工程必须经发包人和监理人确认。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：/。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。
其他约定：/。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段全过程监理,对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，协调施工现场各方面关系。
关于监理人的监理权限：详见监理合同。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供办公桌椅、发包人提供办公用房。
4.2 监理人员
总监理工程师：    /    ；
姓    名：       /     ；
职    务：      /      ；
监理工程师执业资格证书号：    /    ；
联系电话：      /      ；
电子信箱：      /      ；
通信地址：      /      ；
关于监理人的其他约定：详见监理合同。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：(1)按通用条款执行；
(2)按通用条款执行；
(3)按通用条款执行。。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：
加固工程执行GB50550，试验段施工完成后必须第三方检测，检测合格后方允许大面积施工；试验段检测不合格，承包人无偿整改，工期不予顺延；两次整改不合格，发包人有权解除合同。
工程整体竣工验收必须第三方检测机构出具加固合格检测报告，检测费用已包含合同价款；工程质量不合格，承包人支付签约合同总价20%质量违约金，无偿返工；返工后仍不合格，发包人有权解除合同，不予支付工程款，并追偿损失。
关于工程奖项的约定：无。
5.3 隐蔽工程检查（隐蔽工程需要留存影像资料后方隐蔽）
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：1、施工验收按国家现行施工验收规范执行，施工过程的各工序结束后由监理验收确认后才能进入下道工序，隐蔽工程须经发包人代表和监理工程师检验签字后才能隐蔽，否则发包人有权复查，复查结果不合格则所产生的费用由承包人支付。若因此损坏或污染已完工程或者造成工程延期，承包人承担全部责任。竣工工程应满足发包人的合理使用要求和国家规范标准，竣工的图纸资料应与工程实物同步移交发包人。
2、本工程质量要求：承包人的施工质量等级应符合国家质量验收标准并应通过有关部门验收合格。若为不合格工程，承包人应向发包人支付签约合同总价的10％的质量违约金，且对由此造成的一切损失及法律责任负责。
3、施工过程中质量要求：承包人应对工程质量及因工程质量发生的纠纷承担责任。因承包人原因工程质量达不到合格等级，发包人有权单方终止合同，承包人无权要求发包人给付工程款，并应按本合同总价款5%的标准向发包人支付违约金；如承包人支付了违约金后仍不能弥补因其工程质量达不到合同约定等级而给发包人造成的经济损失，承包人还应赔偿发包人的实际经济损失；
4、承包人应严格按照施工规范、技术规程以及经监理工程师和发包人审核批复的实施性施工组织设计精心组织施工，确保工程质量。若承包人阶段性工程质量或者过程性工程质量有2次及以上不符合设计要求或者达不到工程质量合格标准，则发包人有权解除合同。
5、中标或者成交供应商在施工中不得偷工减料、使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工及招标文件要求。如出现上述情形，采购人有权要求供应商承担违约责任，中标或者成交供应商应当向采购人支付20000元/每次违约金，并责令改正。在合同期内累计超过3次，采购人有权单方解除合同，并追究其对采购人造成的一切损失。
监理人不能按时进行检查时，应提前    小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
1）杜绝重伤死亡事故；　2）杜绝重大机械事故；　3）杜绝急性职业中毒，严重环境污染，特大辐射事故；　4）杜绝火灾事故；　5）控制噪声、粉尘、渣土对环境的污染，做到施工不扰民，不影响办公和会议，并签署施工现场大气污染防治措施承诺书，详见合同附件1；
2、除执行通用条款的相关规定外，承包人必须按照江苏省、南京市相关文件规定的标准实行文明施工管理，总承包单位对施工现场的安全施工负总责，专业工程承包单位应当服从总承包单位的文明施工管理；注重安全保障，承包人在施工现场的安全教育和安全事故及因此发生的费用（包括造成发包人工期延误，并由此产生的全部损失）由承包方承担。
3、施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品、吸毒等；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁发生冲突。
4、施工车辆进出时注意安全，必须缓速行驶，在路口设置明显的提示标志。
5、施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。
6、现场施工人员须着装整齐、遵章守纪，无违章指挥、违章作业行为，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩戴安全帽，空中作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗。发包人或监理检查，每发现一人次没有按规范佩戴安全帽，发包人从工程款扣除违约金500元。
7、承包人现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对发包人及监理提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。
8、施工期间，承包人应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，如不及时清理，乙方每次向发包人支付违约金1000元；以上物品在不需用时应按发包人要求清理出工地。
9、施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，清理费用从工程款中扣除。
10、施工期间由于承包人原因造成人员伤亡而导致停工，承包人应按停工时间支付5000元/天的违约金。
11、施工期间由于承包人违反安全操作规程，被政府有关部门处罚，如通报、批评、警告和罚款等，因承包人引起的任何处罚由承包人承担，承包人还应支付发包人10000元/次的违约金。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：
在需要的时间和地点，或根据建设行政管理部门的要求，承包人应自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警示信号，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。承包人对施工场地发生的盗窃、打架斗殴等事件承担全部责任。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前   天提交。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人应严格遵守安全文明施工管理规定，确保安全文明施工措施的投入，如果经政府相关部门验收安全文明施工达不到合格标准或不按照安全文明施工要求配置相应的安全文明施工设施，发包人有权对承包人扣除其安全文明施工费用，且施工期间发生的一切安全事故均由承包人承担责任和费用。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本工程的安全文明施工费已包含在响应文件中，不再另行计算，发包人与工程进度款同步支付给承包人。 申报安全文明施工费需提供相应工程量清单及发票，其金额以审计结算金额为准。经检查核实，施工期间一直保持安全防护、文明施工合格标准的，将工程竣工结算审定的安全防护、文明施工措施费用等的余额全部支付；否则，不予支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前   天内
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到资料后  天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：开工前   天
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前   天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起    天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
①如因甲方原因造成工期延误，需经甲方代表书面确认，工期可以相应顺延，但甲方不承担乙方任何经济损失。②虽因各种原因停工，但本工程总工期不会改变。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
在施工过程中，如施工工期与施工组织中的计划节点工期相比落后3天，将暂扣工程款2万元，如在后续的施工过程中工期可以赶上，该款项反还给承包人，如未能按照计划完成节点工期，则5万元作为延误违约金。
按照合同工期每延期一天，扣除10000元作为违约金，扣除签约合同价10%及以上时，发包人有权解除合同并指定第三方单位完成剩余工作，由此产生的一切责任与损失由承包人承担。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：/
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
(1)风雨、雪、洪、地震等自然灾害天气；
(2)/；
(3)/。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备
材料设备采购前须得到发包人的认可，双方约定由承包人自购的材料、设备，其规格、技术指标、质量等级详见施工图，同时必须满足相关技术规范要求。合同实施过程中承包人不得降低材料的规格、数量、档次、质量等级和擅自变更材料品种和型号。
监理人、发包人有权在承包人材料、设备采购的任一环节进行监督控制，并行使最终的认可权和否决权；若监理人、发包人在监督控制过程和检验中发现该材料、设备不符合规定的质量要求，承包人应监督供应商进行整改直至发包人满意为止，且保留改为发包人供应的权利，由此造成的工期延误责任和费用增加由承包人承担。
承包人采购的所有材料必须按照当地政府全部相关政府职能部门及规范要求进行检验，检测及试验（包含但不限于强制性抽检），并满足工程竣工要求，所有材料必须现场取样，经发包人、监理共同见证后送至发包人认可的第三方检测机构进行检测，所有检测费用含在合同总价内，所有材料检测合格后方可进场。
材料设备采购和使用前须按本工程施工技术要求中材料认可程序得到发包人的认可，双方约定由承包人自购的材料、设备，其规格、技术指标、质量等级详见施工图纸和发包人要求。发包人要求有推荐品牌的材料、设备，承包人必须按发包人在推荐品牌中选定的一种采购，同时必须满足相关技术规范要求。
对于未指定品牌或厂家的材料、设备，承包人应在现场使用7天前递交3种以上样品供发包人认可，如发包人认为样品不满足图纸、招标文件要求，或认为质量式样不满意的，承包人应无条件进行更换并重新提交样品，直到发包人认可为止，并且造成的工期延误、财产损失由承包人承担。
注：所有材料品牌必须为发包人认可的品牌、规格及型号，未经发包人认可所造成的工期延误责任和费用增加由承包人自行承担。承包人必须采取有效的现场保护措施，如承包人未按发包人要求保护时，监理工程师有权另行组织人员，对材料、成品等实施保护，所发生的费用由承包人承担并直接从工程款中扣回，并可对承包人处以双倍所发生费用的惩罚性违约金。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，但已标价工程量清单或预算书已经列支的除外。因承包人原因发生丢失毁损的，保管费用由发包人承担，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按项目所在地规定执行，如有送检的需要，由承包人支付费用。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行考虑临时设施（现场红线内严禁搭建临时设施），满足工程使用需求，并自行承担费用。承包人提供监理办公室、跟踪审计办公室及发包人办公室，如果产生费用，由承包人承担。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：无。
施工现场需要配备的试验设备：无。
施工现场需要具备的其他试验条件：无。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位臵和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序；
（6）设计变更后增加或减少的任何工作 。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 1、承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人自身原因导致工程变更，承包人不得调整合同价款。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不得增加。所有的设计变更必须经设计院、监理、发包人和承包人四方签字后方可执行，否则对于增加合同价款不予执行，由设计、监理、发包人三方签字确认的减少合同价款予以扣减。
2、对于除工程签证以外的设计变更、技术核定单、图纸会审、技术交底、发包人和监理指令单等承包人必须在完成后7天内办理工程量签证单。对于设计变更、工程签证等没有响应报价的部分，在施工完成并经监理工程师、发包人确认后，根据合同价款调整办法7天内申报工程价格，经监理工程师、发包人确认，并经跟踪审计审核，作为最终结算的依据。
3、承包人提交给发包人的签证变更单必须是经发包人确认的原件，否则，发包人将拒收，相应责任承包人自行承担。签证变更单承包人不得篡改，一经发现，该单签证变更内容发包人不予认可，结算按零计取，同时每发现一单，承包人另支付违约金人民币2万元，该款在结算审定价中扣除。
4、若增减项目内容与工程量清单项目内容一致，执行原清单报价；若增减项目内容与工程量清单项目内容相似,执行相似清单报价；若增减项目内容与工程量清单项目内容不同，由承包人提出适当的变更价格，经监理、跟踪审计及发包人确认后执行，人工工资、材料、机械、费率等参照招标控制价执行并乘以响应折扣率。
其他事项：双方另行协商。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议后   天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到合理化建议后   天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第按通用条款执行种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：无。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：无 ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
(2)关于基准价格的约定：无。 
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：
（1）人员工资单价调整按江苏省、南京市发布的相关文件执行；
（2）其他均包含在风险范围内，不调整。 
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：
1、施工现场条件变化必须采取的施工措施而发生的费用；
2、因确保施工质量、安全、进度或其他可能造成的工程本身及相应的其他补救费用（包括造成周围建筑物、构筑物、管线、道路等损坏费用的补偿，采取补救措施产生的费用等）；
3、作为一个有经验的承包商可以或应该预见的，为完成所有工程内容所必须考虑的风险。
4、工程量清单分部分项中的综合单价和其中以“项”为单位进行总额报价的项目结算时不调整（发包人出具的重大设计变更内容除外）。
5、措施项目费用结算时费率、措施项目不调整。
风险费用的计算方法：
已含在合同价内，不予调整。风险范围以外可调整的内容：
1）设计变更引起的工程量变化造成的费用增减； 
2）增减合同中的约定的工程量；
3）发包人要求的承包范围以外的附加工程量； 
4）发包人要求的承包范围以内的甩项；
5）发包人提出对乙供部分材料进行更改，引起的价差； 
6）发包人确认的其它费用。
风险范围以外合同价格的调整方法：
1、工程量：由监理工程师、跟踪审计及发包人代表现场按实计量，并经过四方确认的合格数量作为结算依据。 
2、已标价工程量清单中有适用于该项目的，采用该项目的单价；
3、已标价工程量清单中没有适用、但有类似于该项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；
4、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于该项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人折扣率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：无。
风险范围以外合同价格的调整方法：无。
3、其他价格方式：/。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按通用条款执行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按通用条款执行。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：无。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：无。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
工程开工至竣工验收合格，按进度付至签约合同价款的75%；工程结算审计完成后，支付至审定价的97%，支付结算款时，发票按实际结算支付金额开具；代垫水电费、罚款等扣款项应单独出具扣款凭据，作为付款依据；待两年期满（两年期为工程最终验收合格之日起24个月）无质量问题后，一次付清余款。
发包人支付给承包人的工程款，承包人只能用于本工程有关的劳力、材料、机械等费用，不得移作它用。发包人有权对承包人工程款的使用进行监督，如工程款用于支付与本工程无关的费用，发包人将立即停止付款。特殊情况下，发包人有权直接进行支付，并在下一次计量款中予以扣除。进度款的支付需经有权审计部门认可。
12.4.2付款要求
发包人每次付款前，承包人均应当提供对应的增值税发票，待发包人审核无误后，再行支付合同款项，若承包人提供有误或者延期提供的，发包人有权延迟支付，并且不承担任何责任。
12.4.3进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：
满足付款要求时由承包方编制付款申请。
12.4.4进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：由承包人提交，监理、审计审核，发包人批准。
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定：无。
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无
12.4.5进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：
按通用条款执行
(2)发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。
13.验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：
（1）本工程执行第三方验收。
（2）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。 
（3）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人、第三方验收等相关单位完成竣工验收。 
（4）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。 
（5）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。 
（6）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期一天，扣除10000元作为违约金，扣除10%及以上时，采购人有权解除合同并指定第三方单位完成剩余工作，由此产生的一切责任与损失由供应商承担。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：1、取得工程竣工验收证书后   天内，对工程本身及施工场地进行全面清理，做到工完场清。竣工清场费用由承包人承担。承包人未按发包人要求清场或者清场未达到合同约定的，发包人有权委托其他人进行清场，所发生的金额从应支付给承包人的款项中扣除。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。
竣工付款申请单应包括的内容：竣工结算后，承包人提供的结算书，发包人指定结算审核单位。对施工单位编制的工程结算存在高估冒算的，凡审计核减率超过送审价5%（含）的，由施工单位承担全额审计费用。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：
1、工程完工后一个月内承包人提供伍套完整的竣工图和竣工结算及其他资料。竣工图纸和资料必须符合城建档案馆要求。并且按照发包人要求提供电子档，如有延误，发包人将对承包人处以1000元/天的违约金。 2、承包人不按期交付合格竣工图及竣工资料，发包人有权拒绝与承包人进行结算，承包人亦无权要求发包人支付工程款，由此造成的损失由承包人自行承担。设施设备竣工必须与发包人人员做现场点验，相关产品说明书、合格证、质保书做书面交接。 3、在承包人完成以上1、2条款后的一个月内，承包人向监理工程师递交竣工结算报告及完整的结算资料，经监理初审后，报发包人审核。双方按照协议约定书的合同价款、专用条款及相关协议约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。 4、发包人收到承包人竣工结算报告时将组织审计单位进行核实，完成工程最终审计后按专用条款26.1支付工程款。 在审计过程中发包人不接受承包人提交的任何补充资料（除非这些补充资料的内容被证实是发生在工程完工以后的），所有遗漏的结算资料发包人将视为承包人做出的优惠。 5、承包人在计算工程量时必须按竣工图分专业计算，竣工图以外的变更签证部分，分专业另行计算。变更签证凡在竣工图上标明的，不得重复计算。 6、针对工程量发生变化的隐蔽工程及发包人提出的对已完成的分项工程进行变更，承包人应在施工前将施工方案报发包人及监理工程师确认；对于有可能重复利用的材料、设备，承包人应小心保护，属承包人拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由承包人负责赔偿损失。 7、办理签证时，变更、签证结算费用编制应按“一单一价”的原则，即每一份变更、签证附一份造价核定单。一份签证单上只能申报一项内容。 8、工程变更及现场签证统一使用规定格式的现场签证单，并按照相应规定执行。所有工程变更及现场签证均应有监理单位、发包人项目代表人员签字方为有效。 9、为避免签证出现混乱、重复结算，承包人在办理签证时必须明确每份签证的具体原因、施工部位、施工时间、签证的编号等，否则不予办理。 10、承包人发生的所有违约金等相应扣款项，均由监理工程师在当月的工程量审核单中注明事由及发生金额，由发包人在当月工程款支付单中予以注明扣除。所有变更及签证产生的费用均在竣工结算中办理。 11、按国家规定由承包人交纳的各种税收、劳动保险费及其他费用已包含在本工程造价内，由承包人负责向税收等部门交纳。 12、承包人如不按要求内容配合的，或配合不及时，承包人应当向发包人支付10000元/次的违约金，并且由此影响其他工程项目施工的责任和费用由承包人负责。
发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式五份。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。
（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：  24 个月。
15.3 质量保证金
质量保证金按竣工结算价的3%在结算时一次性扣留，缺陷责任期满且无质量问题后无息退还
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下： 1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限； 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年； 3、装修工程为 2 年； 4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年； 5、供热与供冷系统为 2 个采暧期、供冷期； 6、给排水设施、道路等配套工程为 2 年； 7、其他项目保修期限约定如下：本工程的其他项目保修期为 2 年 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：
1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除。 2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。 3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按通用条款执行。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:无。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 无。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 无。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 无。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 无。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任: 无。
（7）其他：无。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
1、承包人承包的工程质量必须符合国家质量验收标准及图纸要求，如不符合国家质量验收标准及图纸要求，所发生的一切返工费用及由此给发包人造成的经济损失均由承包人承担，并按工程结算价款的10%向发包人支付违约金，此项赔偿并不能解除承包人完成工程的责任及合同规定的其他责任。如因施工质量导致安全事故，由承包人承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。
3、对于承包人在施工阶段一切违背本合同文件条款和国家有关规定的行为，发包人有权就有关事项书面发出通知。如承包人在接获发包人要求纠正的书面通知后十天内仍未遵照执行时，则发包人有权直接招请其他承包人执行该书面通知所需的任何工作，由此产生的费用和发包人的相关损失，发包人可作为债务向承包人索赔或有权从应支付给承包人的工程款项内直接扣除。
4、发包人可以书面形式通知承包人要求其暂停履行合同规定的全部或部分义务，通知应说明暂停履行的义务、有效日期和理由，承包人应就此暂停履行其义务（除照管工程所需的部分外）直到发包人签发恢复履行的书面通知。
5、施工中承包人无法按工期要求完成相应内容并造成工期延误达到总进度10%以上时，发包人有权单方终止合同，以现场审计已完成合格工程量进行清算，承包人无权要求发包人进行赔偿。
6、在项目施工过程中，承包人不得擅自变更、中止或者终止本合同；如承包人无故擅自变更、中止或者终止施工合同，承包人应当向发包人支付签约合同总价20%的违约金，并赔偿发包人因此遭受的一切损失，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、公证费等；
7、承包人的项目负责人不得同时担任两个及以上建设工程施工的项目负责人，且项目负责人不得有在建工程。如在中标后发现该情形，发包人有权取消其中标（成交）资格，承包人应向发包人支付2万元的违约金，并追究其对发包人造成的一切损失。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：1、在施工期间承包人如发生重大质量和安全事故，必须承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成后续工程延期费用，发包人有权勒令其退场，或减少其承包内容，所造成的损失由承包人承担。 
2、承包人不按期交付合格竣工图及竣工资料，发包人有权推迟审核承包人决算时间，由此造成的损失由承包人承担。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：如由于承包人原因解除合同，发包人有权不予支付工程款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：如有，另行协商。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行，含政府强制性停工，经济损失相互不承担违约责任。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 相关工程保险已包含在招响应文件，工程一切险由承包人投保并承担费用。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：按通用条款执行。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人必须为其施工设备办理保险。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：
发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。
选定争议评审员的期限：按通用条款执行。
争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行。
其他事项的约定：按通用条款执行。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向约定仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。

附件1                    施工现场大气污染防治措施承诺书
南京市口腔医院：
如我单位中标，在项目名称的施工过程中，我公司郑重承诺：
1、施工现场禁止使用国三及以下和排放不达标的非道路移动机械（如有）。
2、施工现场全部使用水性建筑涂料（如有）。
如本企业未按上述承诺执行，将依法依规接受查处。




承诺企业名称（盖章）
                                                                       年月日
 

附件2：          工 程 质 量 保 修 书
发包人（全称）：南京市口腔医院
　　承包人（全称）：
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就        （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．医院内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：
本工程质量保修期为   年。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为    个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
 
发包人(公章)： 南京市口腔医院  承包人(公章)：          
地  址：中央路30号  地  址： 
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：
或委托代理人(签字)：         或委托代理人(签字)：
电  话：025-83620185   电  话：
传  真：/        传  真：  
开户银行：交通银行南京城中支行 开户银行：
账  号：320006621018170007011    账  号：
邮政编码：210008     邮政编码：

附件3：                   项目负责人常驻现场承诺书
致： 南京市口腔医院:
我公司在此郑重承诺：我公司将确保项目负责人           （项目负责人姓名），项目负责人需常驻现场，每月驻场天数不少于26天，每天不少于8小时；项目负责人未经批准，擅自离开施工现场后，施工现场出现紧急情况或财产损失超过3000元或一个月内累计超过3次，发包人有权要求更换项目负责人，并给予每次3000元的违约金，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。在合同工期内累计超过5次，将给予每次10000元违约金。上述违约金在工程结算时直接扣除
。



响应人（公章）：

法定代表人（盖章）:

项目负责人（签字）:

年    月    日

附件4     基建工程廉政建设合同
                                                                  2026-
     为了规范基建工程建设中的双方活动，确保基建工程建设质量，杜绝和防止工作人员发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护单位和当事人的合法权益，进一步强化党风廉政建设，努力实现“投资优化、工程优质、干部优秀”的工作目标，根据国家及省市工程建设有关法律法规和廉政建设规定，经双方自愿协商，签订基建工程廉政建设合同，与基建工程承包(项目)合同具有同等的法律效力。
项目：                                     
甲方:          南京市口腔医院              
乙方:                                      
一、甲乙双方的责任
1、严格遵守国家及省市工程建设方面的有关法律法规、规章及廉政规定，确保依法、高效、廉洁实施基建工程建设活动。
2、严格履行基建工程建设项目承发包合同。
3、甲乙双方洽谈基建工程项目事宜，应按照公开、公正、透明的原则，在本合同约定范围内进行，严禁搞不正当交易。
4、如发现对方在基建工程建设中有不廉洁、不公道行为，应坚决予以抵制，并及时向上级主管部门和纪检监察、司法等有关机关反映和举报。
5、甲乙双方某一方通过不正当手段谋取利益，由该方当事人承担为此而造成的一切经济损失和法律责任。
二、甲方的责任
1、甲方作为基建工程项目的建设单位，在市政府及市卫健委的领导下，全面负责基建工程的进度、质量和资金管理。
2、甲方人员必须严格执行国家及省市有关法律法规和规章制度，认真履行职责，在执行基建工程建设中做到公道正派，公正廉洁。
3、甲方人员不得以任何形式索要和收受施工方和供货方的现金、有价证券、支付凭证、服务或礼品等。
4、甲方人员不得要求和接受施工方为其装修住宅、婚丧嫁娶、家属子女工作安排以及外出旅游等提供的方便。
5、甲方人员不得向施工方介绍其家属或亲友从事与甲方工程有关的材料及设备供应、工程分包等经济活动。
6、甲方人员必须严守纪律，不得向乙方泄露基建工程招标、材料和物资、设备采购等内部信息。
三、乙方的责任
1、乙方作为工程建设施工责任的主体，应依照基建工程建设合同，负责所承担基建工程建设项目的进度、质量、资金控制。
2、乙方必须严格遵守国家及省市工程建设的有关法律法规和规章制度，依照基建工程合同履行合同施工，精心组织、科学管理、全力以赴完成基建工程项目建设任务，确保工程质量。
3、乙方不得以任何理由组织或邀请甲方人员参加具有娱乐、享受性质的活动。
4、乙方不得擅自与甲方人员就工程承包、工程费用、材料及设备供应等问题进行私下商谈或达成默契。
5、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同、协调施工事宜等为由，邀请甲方人员外出旅游和进行高消费娱乐活动。
6、乙方不得以任何名义为甲方人员报销需个人支付的任何费用。
7、乙方不得以任何其他形式向甲方工作人员赠送现金、有价证券、支付凭证、服务或礼品。
四、凡违反上述条款者，是甲方人员索要的，乙方应当及时向甲方反映，甲方依据有关党纪政纪规定视情对有关人员进行批评教育直至追究纪律、刑事责任；乙方未向甲方反映或乙方主动提出给予好处的，甲方将追究乙方违约责任，乙方应按工程、设备的5%或者乙方获利金额的2倍向甲方支付违约金（具体由甲方自主确定，乙方无条件接受甲方确定之比例），严重的要取消其投标资格或者终止合同，并承担由此而造成的一切损失。有犯罪嫌疑的，甲方有权举报，要求依法追究刑事责任。
五、本合同自甲乙双方签字后生效，有效期为双方签订本合同之日起至工程质保期满止。
六、本合同一式三份，甲方两份（甲方纪检监察部门执一份）、乙方一份，并从签订之日起生效。


甲方（盖章）：南京市口腔医院       乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：              法定代表人（负责人）：

科室负责人：

经办人签名：                       经办人签名：

日期:    年  月   日               日期:     年  月  日   
安全责任书
为确保合同履行过程中的人身财产安全及消防安全，明确甲、乙双方权利和义务，经协商一致，特签订本《责任书》共同遵守。
1、 甲方的权利和义务
1、有权制止乙方现场作业人员的违章行为，有权拒绝违反安全劳动保护法
规、消防法、安全操作规程的要求。
2、检查作业现场的安全管理制度及现场安全管理人员落实情况。
3、监督检查乙方在作业全过程中的安全保护工作及安全操作规程的执行情况。
4、对存在的事故隐患要求限期整改，对危及人身安全的违章操作，签发违章通知单，有权责令其立即停工整顿；乙方作业过程中存在重大隐患且执意不改，甲方有权终止合同。
5、向乙方宣传政府及有关部门颁发的有关安全生产法令法规、规章制度，安全操作规程及相关内容。
二、乙方的权利和义务
1、遵守政府及有关部门颁发的有关安全生产法令法规、规章制度，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件。
　　2、保证安全生产条件所必需的资金投入，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
　　3、对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。经安全生产教育和培训合格的从业人员，需持证上岗作业。
　　4、操作过程中使用的设施设备，必须了解、掌握其安全技术特性，符合安全技术标准和防护要求，乙方在使用前和使用中应进行专人检查，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
　　5、在有较大危险因素的场所和有关设施设备上，设置明显的安全警示标志，做好相应的安全防护措施。
　　6、教育和督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
　　7、为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。
8、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
三、其他
    1、由乙方或乙方作业人员个人责任造成的伤、残、亡事故，由乙方负责，并负责乙方作业人员个人及其家属的全部经济赔偿。
2、乙方雇佣的作业人员，未经乙方安全培训、考核和登记者，发生了工伤事故其责任和费用由乙方负责。
3、在乙方作业区域内消防事故由乙方负责。
4、因乙方违反上述约定义务导致甲方承担经济赔偿责任或行政处罚的，甲方有权向乙方追偿，乙方应承担全部赔偿责任。
5、因本《责任书》产生的任何争议，双方应协商解决，若不能达成一致，则由甲方所在地人民法院管辖。
四、本《责任书》有效期为   年，自      年   月   日起至       年   月   日止。 
五、本《责任书》一式伍份，甲方执叁份、乙方执贰份，签字或盖章后生效。

　
甲方：南京市口腔医院                       乙方：                      
                                             

委托经办人（签字）：                        现场负责人（签字）： 

单位（盖章）                               单位（盖章）

年  月  日　　                              年  月  日　　


[bookmark: _Toc207]第四部分  采购需求
★一、项目概况
1.项目名称：南京市口腔医院1号楼地下车库建筑结构加固改造
2.建设地点：南京市玄武区中央路30号院内（1号楼地下第三层）
3.建设规模：本项目位于地下车库为钢筋混凝土框架结构，地下第三层内共有四层（B3层至B2层之间含夹层），2017年启用，共有A、B两库，总计292个机械车位。现因部分区域混凝土楼板形变，与机械搬运设备形成高度差，导致142个车位不能正常使用。本次对车库变形区域的标高-11.20m、-13.40m、-15.60m楼板进行结构加固处理，采用预应力碳板工艺加固施工。
说明：本次加固工程拟分次进行：首先选择一组楼板（共三层）进行加固试验性施工，施工后进行结构检测，对加固效果进行分析，评估是否达到设计要求。在结果满足要求后，再开展全面加固施工。
★二、工程内容(包括但不限于)
1.结构加固施工
①预应力、碳纤维施工；
②粘贴钢板、钢构造柱施工等;
2.环氧超耐磨地坪施工。
3.混凝土裂缝修补。
具体详见工程量清单。
4.计划工期：自接到采购人正式开工单以后，100个日历日内完成全部改造，每延期一天，扣除合同费用10000元作为违约金，扣除10%及以上时，采购人有权解除合同并指定第三方单位完成剩余工作，由此产生的一切责任与损失由供应商承担。
5.报价一经确认不得调整，但因现场变化相关工程量未施工，采购人根据实际施工工程量核减造价。
6.质量要求：符合国家现行相关工程质量验收规范合格标准。
7.施工范围：施工图设计范围内的全部内容，包括但不限于基面处理、锚固板安装、预应力碳纤维板张拉、胶粘剂粘贴、养护验收及施工期间的配合服务等（具体详见施工图纸及工程量清单）。
★三、现场踏勘
本项目组织集中现场踏勘，各潜在供应商需按照约定时间准时到达指定踏勘现场。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真踏勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
无论供应商是否进行踏勘，都视为已清楚了解现场情况。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人及任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
★四、工程量清单
1.供应商应仔细阅读和理解采购文件中有关项目需求、义务、付款方式、付款条件和时间进度安排，充分考虑到市场价格变动以及项目实施过程中的不可预见因素，结合企业自身条件进行报价，采用综合单价报价方式，采购文件如没有特别说明的话，对每一项工程量仅接受一个价格（若投标总价下浮，所有分项将作等比例下调，不包括暂列金和暂估价），如果有漏项，视同让利。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
2.工程量清单中每一项单价均应已包括完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、材料运输费、二次倒运费、管理费和利润，并考虑风险因素所发生的所有费用。
3.供应商应严格执行建筑施工规范、安全操作规范、安全防火规定、环境保护规定，施工中所发生的一切安全责任事故均由供应商承担，采购人不承担任何责任。
4.供应商应做到文明施工，不得扰民，做好施工现场及院内整洁，做好已有设施和装修的保护措施，如有损坏采购人有权要求赔偿，施工垃圾及时清运，清运手续、费用由供应商自行解决。
5.工程质量应符合国家相关验收规范。
6.工程质保要求：按照国家《建设工程质量管理条例》办法执行。本项目质保期2年，自工程竣工验收合格交付之日起计算。质保期如出现质量问题，供应商无条件负责维修，上述质量服务保修要求为最低要求，不满足的作无效响应处理。质保期间凡工程出现非人为因素（不可抗力除外）导致的损坏，供应商需于采购人告知日起三日内免费维修完毕。
★五、商务要求
（一）现场作业要求
1.施工应充分考虑：
因噪声扰民问题，具体时间暂定周一至周日上午8:00-12:00，下午14:00-22:00，其他时间不能作业，如遇特殊情况，可能会发生随机要求停止施工地情况。请施工单位做好人员组织，排好工期计划，严格按照采购人要求完成施工。
2.施工期间防护：
全部施工期间，施工区域围需进行硬质材料全封闭围挡，张贴施工告示牌，警示标志等工程常规标识物，且做好防尘防护处理，原有门窗需进行保护，避免施工中损坏，原有建筑设施需采取保护，不得损坏。
3.施工垃圾处理：
所有拆除垃圾需袋装化处理，避免搬运过程中“跑、冒、滴、撒”，原则上施工单位当天产生的垃圾当日清运，楼内垂直运输，必须使用采购人指定电梯，并做好电梯防护，在指定时间运输，不得影响采购人正常工作运行。如需暂存，需按照医院管理要求及指定地点临时堆放。
所有垃圾外运需合法合规处理，不得违规操作，违规操作所产生的后果，全部由施工单位承担，且业主方有权追究责任。
4.施工安全问题：
施工单位在施工前必须有详细的、有针对性且切实可行的安全方案及安全措施，安全方案及安全措施得到业主、或者业主聘请的监理单位审批，方可施工，如涉及电焊、气焊、金属切割等特殊工种作业，还需按规定提供与实际作业人相符的特种作业证核查、审批办理动火作业审批手续，审批通过后方可作业。作业前需配备到位充足且质量有保障的消防器材及防火措施。
5.因本项目为改造工程，颜色需与原建筑一致，相关兼容性、颜色及品牌均因考虑在此次投标报价中，后期不予调整。
（二）人员要求（提供人员配置清单）
1.项目经理考勤要求：合同履行期间项目经理每月驻场天数不少于26天（提供承诺函，格式自拟）
（三）付款方式及要求
1.付款方式
（1）工程开工至竣工验收合格，按进度付至合同价款的75%；
（2）工程结算审计完成后，支付至审定价的97%，支付结算款时，如有代施工单位垫付的水电费及其他费用或须扣除罚款的，应一并扣除后支付，且发票应按扣除前金额提供；
（3）待缺陷责任期 两 年期满（两年期为工程最终验收合格之日起  24 个月）无质量问题后，一次付清余款，采购人支付给成交供应商的工程款，成交供应商只能用于本工程有关的劳力、材料、机械等费用，不得移作它用。采购人有权对成交供应商工程款的使用进行监督，如工程款用于支付与本工程无关的费用，采购人将立即停止付款。特殊情况下，采购人有权直接进行支付，并在下一次计量款中予以扣除。进度款的支付需经有权审计部门认可。
（4）符合《保障中小企业款项支付条例》规定情形的，按该条例规定付款。
2.付款要求
[bookmark: OLE_LINK5]采购人每次付款前，成交供应商均应当提供对应的增值税发票，待采购人审核无误后，再行支付合同款项，若成交供应商提供有误或者延期提供的，采购人有权延迟支付，并且不承担任何责任。
注：本章所有要求供应商必须在响应文件中进行逐项应答，且所有条款均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效文件处理。
[bookmark: _Toc11704][bookmark: _Toc3358]
第五部分  评标方法和标准
综合评分法
1、 [bookmark: EB1a5d8b2c3833482f95a1f101c76adb9d]资格性审查
磋商小组按照竞争性磋商文件第一部分《竞争性磋商公告》申请人的资格要求，对各供应商进行资格性审查，未通过评审的为无效响应，不再参与评审。
2、 符合性审查
磋商小组按照下列指标对各供应商进行符合性审查，未通过评审的为无效响应，不再参与评审。
	符合性要求
	符合性审查因素
	评审标准

	报价要求
	报价符合性审查
	1. 超预算/最高限价审查要求:投标(响应)报价不得超过采购项目预算/最高限价。
2.异常低价审查要求:对于符合异常低价情形的投标(响应)报价，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序，审查标准和程序详见采购文件。属于投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%，供应商可随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。

	
	磋商报价表及报价
	格式、填写要求符合竞争性磋商文件规定，报价未超过预算或最高限价

	商务要求
	响应声明及承诺函
	内容符合竞争性磋商文件要求，并且按要求签章/签字

	
	法定代表人身份证明或法定代表人授权书
	内容符合竞争性磋商文件要求，并且按要求签章/签字

	
	响应文件签署、盖章齐全完整
	符合竞争性磋商文件要求

	
	联合体响应
	本项目不接受联合体响应，供应商不存在联合体

	
	响应有效期
	符合竞争性磋商文件要求

	技术要求
	采购需求响应
	符合竞争性磋商文件要求，并且不存在负偏离


3、 详细评审
1.本项目采用综合评分法，磋商小组严格按竞争性磋商文件规定的评分标准和要求，对各响应文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐3名成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按需求响应优劣顺序排列。
2.说明：所有以复印件/扫描件加盖公章作为依据的，原件标后备查。

综合评分表：
	[bookmark: EB9fc9bd0651534134824972d053d71a11]序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	价格
	70分
	价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分70分。其他供应商的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×70

	2
	供应商
业绩
	6分
	供应商自2023年8月1日以来承担过类似项目的，每提供一份得2分，最高得6分。（业绩必须同时提供下列证明材料复印件并加盖公章：①中标（成交）通知书；②合同协议书；③合同完工验收证明或合同工程完工验收鉴定书或竣工验收证书（需各方参建单位盖章），三者缺一不可，合同价以及盖章签字部分所在页等实质性内容须清晰可见，不提供或提供不全不得分，时间以合同签订时间为准，供应商业绩与项目经理业绩不可兼得。）

	3
	项目经理
业绩
	6分
	项目经理自2023年8月1日以来承担过类似项目的，每提供一份得2分，最高得6分。（业绩必须同时提供下列证明材料复印件并加盖公章：①中标（成交）通知书；②合同协议书；③合同完工验收证明或合同工程完工验收鉴定书或竣工验收证书（需各方参建单位盖章），三者缺一不可，合同价以及盖章签字部分所在页等实质性内容须清晰可见，不提供或提供不全不得分，时间以合同签订时间为准，供应商业绩与项目经理业绩不可兼得。）

	4
	项目经理
	8分
	供应商拟投入本项目的项目经理，本项最高得8分：
（1） 项目经理具备建筑工程专业注册一级建造师证的得2分；同时具备工程建设类中级技术职称的得1分，具备工程建设类高级及以上职称的得2分；本条最高得4分。具有多种职称的，按照就高不就低原则评分，不得重复加分。
（2）项目经理执业满8周年及以上得4分，6周年（含）-8周年（不含）得3分，4周年（含）-6周年（不含）的2分，2周年（含）-4周年（不含）得1分，2周年（不含）以下的不得分，本条最高得4分。（执业年限以注册建造师执业资格证书签发时间起至响应截止时间止计算）
注：须提供有效期内的相关证书，同时提供供应商与以上人员签订的劳动合同以及供应商为其缴纳的近三个月（2026年5月～2026年7月）内任意一个月的社保证明材料，社保证明材料必须由社保部门出具并加盖社保机构章或社保机构参保缴费证明电子专用章，以上资料不提供或提供不全不得分。

	5
	项目组成员
	6分
	供应商拟投入本项目专业技术人员（不含项目经理）：
供应商配备的项目组成员中包含施工员、质量员、材料员、资料员、造价人员（须提供二级造价师及以上证书，否则本项不得分）、安全员（须提供安全员C证，否则本项不得分），具有一名人员得1分，最高得6分。同一人兼任多个岗位的，仅计分一次。
须提供加盖供应商公章的项目组人员表，同时提供供应商与以上人员签订的劳动合同以及供应商为其缴纳的近三个月（2026年5月～2026年7月）内任意一个月的社保证明材料，社保证明材料必须由社保部门出具并加盖社保机构章或社保机构参保缴费证明电子专用章，以上资料不提供或提供不全不得分。

	6
	保修期
	4分
	在第四章采购需求中要求的2年保修期基础上，每增加1年得2分，最高得4分。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）


说明：
1.小微企业的价格扣除
1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.监狱和戒毒企业的价格扣除
2.1对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
3.残疾人福利性单位的价格扣除
3.1对残疾人福利性单位，给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2残疾人福利单位需按照竞争性磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
6.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理
四、评标结果。评标委员会按照本办法及竞争性磋商文件相关规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

[bookmark: _Toc1493][bookmark: _Toc477287606]

[bookmark: _Toc15414]第六部分  响应文件格式
[bookmark: _Toc8423]
响应文件格式使用注意事项：
1． 响应文件编制时应使用的模板已在本部分列明，竞争性磋商文件要求提供但未提供模板的，格式自拟。
2． 模板没有先后顺序，在使用模板时模板名称对应苏采云系统目录名称。
3． 模板中左上角的名称是为了供应商方便识别和查找，制作响应文件时可以无需使用，例如“（一）基本目录”“封面”等。
4.竞争性磋商文件提供的响应文件格式与苏采云系统内不一致的，以苏采云系统的格式为准。

[bookmark: _Toc18720]

（一）基本目录
封面


（项目名称）
（项目编号）


响 应 文 件












供应商：                      （签章）

年    月    日

[bookmark: _Toc25080]


目录

（自行根据响应文件编制目录）

[bookmark: _Toc26108]

供应商基本信息
供应商基本情况表
	供应商名称
	（签章）

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	（国有、民营等）

	社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	






磋商报价表
本次为首次报价                                         货币单位：人民币元
项目编号：
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见响应文件
	                元

	总价（大写）：
	



 
报价说明：
1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3.偏离说明：详见《偏离表》；
4.如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）*各项最初报价的单价，工程项目同比例调整不包括暂列金和暂估价。
供应商（电子签章）：       


日期：        年    月    日                     
[bookmark: _Toc27852]

明细报价表


严格按照工程量清单填写


单位名称：                 （签章）                    
法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）                    
[bookmark: _Toc21718]日期：        年    月    日                     


项目组人员
人员配置清单
	姓  名
	本项目
拟任职务
	学 历
	身份证号
	电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商成交，项目管理、技术及服务人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按竞争性磋商文件要求附相关人员证书。
单位名称：                 （盖章）                    
法定代表人（或授权代表）：                 （签字）    


其他资料
请在此处中增加磋商所需其他相关内容（竞争性磋商文件要求的及其他供应商认为有必要提供的资料），如没有请空置。

单位名称：                 （签章）                    

（二）资格条件
(1)具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）


(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无需提供，以营业执照成立日期为准）

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购人/采购代理机构）：
   我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。
特此声明。


单位名称：                 （签章）                    
法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）                    
     年      月      日
注：可后附佐证材料

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（2026年2月至今中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料，提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料；供应商成立时间距投标截止日不足30日的，可不提供，以营业执照成立日期为准）；

(5)参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

无重大违法行为声明
（采购人/采购代理机构） ：
我公司在参加编号为            号                     项目的采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。未被信用中国网、中国政府采购网、江苏政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特此声明。
（说明：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚， 其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。）


单位名称：                 （签章）                    
法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）                    
日期：      年      月      日



（6）法律、行政法规规定的其他条件


（7） 本项目的其他资格要求



（三）符合条件
磋商报价表及报价


磋商报价表及报价的声明

（采购人/采购代理机构）：
我司在参加编号为            号                     项目，磋商报价格式、填写要求符合竞争性磋商文件规定，报价未超过预算或最高限价，具体报价内容详见磋商报价表。
特此声明
（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但响应文件中磋商报价表填写错误或按供应商须知28.2.5 修正后的报价不符合竞争性磋商文件规定的，本声明无效并以磋商报价表或28.2.5约定为准，可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）                    
法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）                    
日期：        年    月    日                     


响应声明及承诺函
响应声明及承诺函
（采购人/采购代理机构）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位参加本项目磋商活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：
一、我方具备竞争性磋商文件要求的资格条件；
二、我方在参加采购活动前三年内（自本项目开启时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方同意遵守贵方有关磋商的各项规定并且响应竞争性磋商文件规定的响应有效期；
四、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务；我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。 
五、我们理解，最低报价不是中标/成交的唯一条件，你们有选择中标/成交供应商的权利；
六、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质提供服务给采购单位，全面做到履约守信；
七、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
八、我司承诺若获得中标/成交资格，我司保证在领取中标/成交通知书前按照竞争性磋商文件约定的标准，向采购代理机构一次性缴纳采购代理服务费。
九、我方决不提供虚假材料谋取中标/成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行
响应声明及承诺函 共2页，第1页
协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。
十一、我单位未组成联合体响应，中标/成交后不进行分包、转包。
十二、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。
十三、与本磋商有关的正式联系方式为： 
联系人：               
地址：                 
电话：                         

单位名称：                 （签章）                    
法定代表人：                 （签字/签章）                    
日期：        年    月    日                     














响应声明及承诺函 共2页，第2页

法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
法定代表人身份证明

供应商名称：                             
单位性质：                               
注册地址：                               
成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系
                              （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

（法定代表人直接参与的提供，未直接参与可不提供。附法定代表人身份证复印件）

单位名称：                 （签章）                    
法定代表人：                 （签字/签章）                    
日期：        年    月    日                     

法定代表人授权委托书


（采购人/采购代理机构）：
      （单位名称）法定代表人     （姓名），法定代表人身份证号：         ，授权我单位    （职务或职称）      （姓名），身份证号：      ，为我单位本次授权委托人，全权处理此次        （项目名称）磋商活动的一切事宜。
特此授权。


（授权委托人参与的提供，附法定代表人及被授权人身份证复印件）

单位名称：                 （签章）                    
法定代表人：                 （签字/签章）
授权委托人：              （签字/签章）                 
日期：        年    月    日                     
[bookmark: _Toc17048]
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响应文件签署、盖章的声明

（采购人/采购代理机构）：
我司在参加编号为            号                     项目，我司响应文件签署、盖章符合竞争性磋商文件规定，具体报价内容详见响应文件。
特此声明
（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但响应文件中签署、盖章不符合竞争性磋商文件规定的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）                    
法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）                    
日期：        年    月    日                     



联合体响应

非联合体声明

（采购人/采购代理机构）：
我司在参加编号为            号                     项目，我司参与本项目不存在联合体响应。
特此声明

单位名称：                 （签章）                    
法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）                    
日期：        年    月    日                     


响应有效期
响应有效期声明

（采购人/采购代理机构）：
我司在参加编号为            号                     项目，我司承诺我司响应文件的响应有效期为       日（从提交响应文件截止之日起算）。
特此声明

单位名称：                 （签章）                    
法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）                    
日期：        年    月    日                     


采购需求响应
需求响应偏离表
                   
	竞争性磋商文件内容
	响应文件内容
	偏离内容及说明
	技术支持资料对应页码

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 
注：
1.竞争性磋商文件第四部分采购需求中的所有内容应当逐条在此表中列明并由供应商逐条响应，与竞争性磋商文件没有偏离的，应在此表偏离内容及说明中注明“无偏离”；凡响应文件中与竞争性磋商文件有偏离的（包括正偏离和负偏离），均应在此表偏离内容及说明中注明“正偏离”或“负偏离”并详细列出偏离内容或说明理由。
2.应后附详细说明及技术资料，并注明响应文件中对应的页码范围。
3.响应内容不得完全复制采购需求的内容，须供应商自行进行响应。
4.行数不够请自行添加。
单位名称：                 （签章）                    
法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）                    
日期：        年    月    日                     


（四）综合评审评分项
业绩一览表
业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额
	合同签订时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：按竞争性磋商文件要求附证明材料，如文件还需提供其他信息可以自行扩充表格列数。
单位名称：                 （签章）                    
法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）                    
日期：        年    月    日                     


（五）企业报价折扣证明
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元[footnoteRef:2]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  [2:  从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。] 

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                    企业名称（盖章）：
                日 期：



根据供应商和产品本身提供相关材料，不适用的无需提供
（一）残疾人福利性单位声明函格式
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称：              （签章）
日期：  年  月  日


（二）属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（三）节能产品认证文件
提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

（四）环境标志产品认证文件
提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料
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