招

标

文

件

项目名称：徐州市中小企业数字化转型第三方验收服务

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0078

采 购 人：徐州市工业和信息化局

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二〇二六年八月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市工业和信息化局

《徐州市中小企业数字化转型第三方验收服务》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对徐州市工业和信息化局的“徐州市中小企业数字化转型第三方验收服务”项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：徐州市中小企业数字化转型第三方验收服务

（二）项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0078

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

1.“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入江苏政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统。

3.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“江苏政府采购网--办事指南--下载专区”中的《江苏省政府采购数字证书数字证书CA及电子签章办理指南》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过江苏政府采购网--办事指南--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年8月25日北京时间09:30。

（二）开标时间：2026年8月25日北京时间09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入江苏政府采购网--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市工业和信息化局

（二）地址：徐州市新城区昆仑大道1号西三区

（三）联系方法：0516-83843295

（四）采购项目联系人：李佳添

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1908室

（三）联系方法：0516-83205102

（四）采购项目联系人：赵茜茜、邓克杰

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

2.投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

4.采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求

1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

2.评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：本项目不收取履约保证金。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

（4）如投标人在本次招投标活动前两年内，在其他招投标活动中存在提供虚假信息等不诚信行为的，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市工业和信息化局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、此项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 1、本项目接受联合体参与采购活动，联合体要求如下： 投标人为联合体的，每个联合体投标人最多由2家单位组成，联合体组成、投标活动应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十四条规定。联合体各方须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。联合体各方均须具备独立法人资格，均需具备上述资质要求。且应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的能力。 注： (1)联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标，否则相关投标均无效； (2)联合体对外以一个投标人的身份共同投标，联合体中标的，联合体各方须共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任； (3)联合体各成员之间应签订《联合体协议书》，明确联合体牵头单位作为投标全权代表，代表所有联合体成员负责执行一切与该项目招投标活动有关的事项，另外以联合体牵头方提供的人员等商务资料作为商务评审的依据。 (4)组成联合体投标须为联合体各方自愿行为。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二) | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（1-7必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件（如投标人是联合体，则为各方）。 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份；或提供投标人上年度（2025年度）财务报告；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）（如投标人是联合体，则为各方）。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)（如投标人是联合体，则为各方）。 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件或照片）》）（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（如投标人是联合体，则为各方）。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（如投标人是联合体，则为各方）。 6、投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（如投标人是联合体，则为各方）。 7、投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（如投标人是联合体，则为各方）。 8、如投标人为联合体的，则须提供联合协议（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《开标一览表》（政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2、《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 1、投标人业绩。 2、投标人评价。 3、项目负责人。 4、项目团队配置。 5、项目需求理解。 6、数字化改造实施阶段跟踪管理与合规审核服务方案。 7、竣工验收服务方案。 8、项目进度管控与工作计划。 9、质量保障管理方案。 10、风险防控与应急处置方案。 五、价格折扣文件格式 提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,如不填写完整，视为无效）（如投标人是联合体，则为各方）。 注： 1、具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 1、本文件第四章《评标标准》中《评分标准及细则》。 2、本文件第三章《投标资料表》中(十)。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过220万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括本项目的全部费用，用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。投标人如为联合体，扫描联合体盖章后的投标文件，由联合体主体负责上传电子投标文件。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过“苏采云”系统的设置。 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 见本文件第三章《投标资料表》中(十) |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2026年8月25日09:30）前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2026年8月25日09:30（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入江苏政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统。 |
| (二十五)3 | 开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1（4） | 推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 |
| (二十八)4 | 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目需求理解得分顺序排列。 |
| (二十九)4 | - 评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云” - 系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七) | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：本项目无履约保证金。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：赵茜茜；联系电话：0516-83205102； 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1908室。 |
| 附加说明 | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 4、招标文件中如需“授权代表签字或盖章”，投标人可打印成文档。签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 5、中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 6、本项目招标代理服务费由采购人支付。 账户信息： 收款人：江苏中际招标代理有限公司 开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行 账号：3203020171010000003980 行号：314303000180 |

- 评标标准

| 评审项目 | 评分标准及细则 |
| --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10。得分四舍五入保留小数点后2位。 投标人为“小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位”的（以投标人投标文件中提供的相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（1-10%）。 |
| 投标人业绩（4分） | 自2023年1月1日至今，承担过中小企业数字化转型/工业信息化领域第三方验收、咨询、评估等类似项目，每提供1个完整有效的业绩，得2分，本项最高得4分。 注：投标文件中提供投标人的合同和任意一张发票等扫描件并加盖电子签章。 |
| 投标人评价（6分） | 投标人具有数字化转型促进中心、智能制造领军服务机构等资质荣誉的，每提供1项有效资质得3分，最高6分。 投标文件中须提供证书扫描件或官网查询截图。 |
| 项目负责人（5分） | ①项目负责人具备高级工程师及以上职称得3分，否则不得分； ②自2023年1月1日至今作为项目负责人主持过中小企业数字化转型/工业信息化领域第三方验收、咨询、评估等类似项目的得2分，否则不得分。 投标文件中须提供项目负责人的身份证、职称证书、业绩合同及开标前六个月内任意1个月投标人为其缴纳的社保证明扫描件。 |
| 项目团队配置 （10分） | ①团队成员20人（含）以上，得2分；10（含）-20人，得1分；10人以下，得0分； ②团队成员（不含项目负责人）中每有1人具备与本项目相关专业的高级工程师证书，得1分，最高3分； ③团队成员（不含项目负责人）中每有1人具备中级及以上会计、经济专业技术资格证书，得0.5分，最高1分； ④团队成员（不含项目负责人）中每有1人具备数字化项目验收经验，得0.5分，最高4分。 投标文件中供须提供职称证书、专业资格证书、合同业绩佐证材料及开标前六个月内任意1个月投标人为其缴纳的社保证明扫描件。同一人员不重复计算分数。 本项目相关专业包含：智能制造、电子信息、机械工程、电气、通信、仪器仪表、控制工程、计算机、自动化、软件、控制、云计算、物联网、大数据、区块链、工业互联网、网络安全、人工智能、会计、经济学、金融、工商管理等。 |
| 项目需求理解 （10分） | 投标人对项目政策背景、服务范围、两大试点行业特点、项目数字化改造实施阶段跟踪管理与合规审核、验收一体化要求的理解程度。方案须包含以下四个要素：政策文件解读、试点行业特性分析、重难点预判、工作目标分解。 ①完整响应四个要素且分析深刻、思路清晰得10分； ②响应三个要素或四个要素均有响应但分析较简略得7分； ③响应不足两个要素或核心目标解读错误得4分； ④未提供相关内容不得分。 注：以上每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止。 |
| 数字化改造阶段跟踪管理与合规审核服务方案 （14分） | 针对数字化改造实施阶段跟踪管理与合规审核等制定专项方案。方案须包含以下七个要素：改造合同审核、诊断报告审核、项目备案跟踪、资金与价格管控、质量与履约跟踪、风险防控与问题处置、定期上报与成果输出。 ①七个要素完整且各要素均有具体工作流程、管控标准、问题处置措施，可操作性极强得14分； ②覆盖至少五个要素，流程清晰但部分细节缺失得10分； ③覆盖三至五个要素，关键环节缺失或措施笼统得6分； ④覆盖不足三个要素或方案与需求无关不得分。 注：以上每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止。 |
| 竣工验收服务方案 （16分） | 针对验收前期筹备、分批次开展现场及资料验收、问题整改与复核、验收成果、绩效评估等制定专项方案。方案须包含以下九个要素：建立标准化验收机制、团队组建与前期培训、资料核查、实地核验、人员访谈、投入核定与费用剔除、问题整改与复核、验收成果输出、绩效评估配合。 ①九个要素完整且各要素均有具体操作细则、核验标准、时间节点安排，完全符合国家及省验收要求得16分； ②覆盖至少七个要素，流程标准明确但部分细则需完善得14分； ③覆盖三至六个要素，核心核验环节或费用核定规则缺失得8分； ④覆盖不足三个要素或方案与需求无关不得分。 注：以上每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止。 |
| 项目进度管控与工作计划（10分） | 评审进度计划、节点管控、人员排期、滞后处置方案。方案须包含以下四个要素：分批次验收进度计划表（按月细化）、关键节点里程碑及完成时限、人员配置与进度匹配方案、进度偏差预警与调整机制。 ①四个要素完整，进度细化到月度且关键节点清晰，偏差调整机制具体可行得10分； ②覆盖三个要素，计划完整但监控措施较笼统得7分； ③覆盖两个要素，计划粗略、无具体管控措施得4分； ④覆盖不足两个要素或未提供不得分。 注：以上每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止。 |
| 质量保障管理方案 （10分） | 评审质量复核、档案管理、保密制度、廉洁纪律、人员管理、追责机制。方案须包含以下五个要素：三级质量复核机制（自检-互检-抽检）、分级保密管理制度、廉洁承诺与监督机制、人员考核与退出机制、责任追究与五级处理措施（通报/警告/暂停合作/终止合同/移出资源池）。 ①五个要素完整且制度具体、权责明确、可落地执行得10分； ②覆盖至少四个要素，制度框架完整但细节不足得7分； ③覆盖两至三个要素，仅罗列承诺无具体措施得4分； ④覆盖不足两个要素或未提供不得分。 注：以上每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止。 |
| 风险防控与应急处置方案 （5分） | 评审虚假改造识别、资金违规核查、企业不配合、资料缺失、上级检查、人员变动等风险预判与应对。方案须包含以下四个要素：风险识别清单及分级标准、虚假改造与资金违规识别方法及上报流程、企业不配合/资料缺失处置预案、上级绩效检查应对方案。 ①四个要素完整且处置流程具体可行，闭环管理完善得5分； ②覆盖三个要素，应对措施基本合理但预案简略得3分； ③覆盖一至两个要素，措施空洞得1分； ④未提供不得分。 注：以上每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止。 |

本章说明：本项目采用综合评分法，评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

合

同

采  购  人：

中  标  人：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

以下条款依据《民法典》及政府采购相关法规制定，参考同类第三方验收服务合同范本。最终合同须与采购文件中的合同模板保持一致。

第一部分 合同协议书

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及本项目采购文件的要求，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

一、项目概况

1、项目名称：徐州市中小企业数字化转型第三方验收服务项目

2、服务范围：对全市650家试点企业数字化改造项目提供过程跟踪管理、合规审核与竣工验收工作

3、服务内容：要求详见采购文件《项目需求》，响应内容详见乙方响应文件。

二、合同工期

1、服务期限：自合同签订之日起至______年______月______日（具体以国家级中小企业数字化转型城市试点工作完成验收为准）

2、服务地点：采购人指定地点

三、合同价款

# （一）合同金额

# 本合同总金额为人民币（大写）________元整（¥________）。

# 合同金额包括完成所有采购内容所需的人工、材料、税费、利润、差旅、验收及其他一切相关费用。甲方不再支付任何额外费用。

# （二）结算原则

# 如遇上级部门工作调整或其他不可抗力因素，验收企业数量以实际发生并经甲方确认为准，实际结算费用按照以下公式计算：

# 实际结算金额=实际完成并验收合格的企业数量×单价

# 其中：单价=合同总金额÷650家（基准企业数量）

四、合同文件优先解释顺序

1、补充协议

2、本协议书

3、中标通知书

4、专用条款

5、通用条款

6、采购文件（含采购需求、评审标准）

7、投标文件（含澄清文件）

8、除补充协议外双方签署的其他文件

第二部分 专用条款

一、服务内容与要求

乙方应严格按照招标文件采购需求提供以下服务，乙方交付的所有服务成果须严格符合采购文件第六章《采购需求》约定的客观指标，不得单方调整交付标准。

- 1、数字化改造实施阶段跟踪管理与合规审核：涵盖改造合同审核、诊断报告审核、项目备案跟踪、资金与价格管控、质量与履约跟踪、风险防控与问题处置、定期进展上报等。按月编制跟踪管理简报，每年度末出具年度跟踪管理报告。

2、竣工验收服务：涵盖建立标准化验收机制、团队组建与前期培训、分批次开展资料核查及实地核验、投入核定与费用剔除、问题整改与复核以及验收成果输出。按照“完成一批、验收一批”原则，逐项核验、逐项判定，分批次、全覆盖完成650家试点企业目标。每家企业出具正式验收报告，按批次出具验收工作简报，全部企业验收完成后编制总验收报告。

3、绩效评估配合：全程配合市工信局、市财政局完成国家、省级中期绩效评估、终期验收工作。并根据上级绩效评价意见，及时补充资料、完善报告、落实整改。对已验收项目，配合开展“审计回头看”和后评估复核工作。

4、乙方因本项目获取的所有企业经营数据、项目资料、财政资金相关信息等仅限用于本次验收服务使用，不得用于任何其他用途，所有基于本项目服务产生的分析报告、数据成果、衍生知识产权全部归甲方所有。

二、人员配置要求

1、乙方应组建不少于    人的专项服务团队，配置不少于    名的过程跟踪管理人员，所有人员资质须符合采购文件要求及乙方投标文件承诺。

2、技术专家须具备相关高级职称或同等专业水平，财务人员须具备会计、经济等相关专业资格。

3、项目负责人合同期内原则上不得随意更换；确需更换的，须经甲方书面同意，且接任者须具备同等或更高资质。

三、回避与保密

1、乙方须恪守独立、客观、公正原则，与试点企业、服务商存在利害关系的，须主动回避。

2、乙方在城市试点实施期内，不得申报本市数字化转型城市试点推荐服务商或试点企业。

3、乙方须签署廉洁保密承诺，对知悉的企业商业秘密、技术秘密严格保密，不得徇私舞弊、收受财物。

4、保密义务不因合同终止而免除。

5、乙方在本项目服务期间及服务结束后1年内，不得承接本次650家试点企业、对应数字化改造服务商的与本次数字化改造相关的咨询、服务类业务，确保服务独立性。

四、付款条款

付款方式（一）提交预付款保函的

1、预付款：合同签订后15个工作日内且乙方向甲方出具相同金额的预付款保函后，甲方向乙方支付合同金额的40%作为项目启动资金。

2、进度款：严格按照招标文件采购需求及本合同要求，乙方完成60%试点企业目标数的跟踪管理、合规审核和竣工验收服务，提交相应阶段成果并经甲方验收后，支付合同金额的30%。

3、结算款：严格按照招标文件采购需求及本合同要求，乙方完成全部试点企业目标数的跟踪管理、合规审核和竣工验收服务，提交相应阶段成果并经甲方终验后，支付剩余款项。

4、乙方须在每次付款前向甲方提供等额正式发票，否则甲方有权延期付款。

5、经甲方审核认定乙方工作质量不达标或交付成果存在重大缺陷的，甲方有权暂停支付当期款项，直至乙方整改合格。

付款方式（二）未提交预付款保函的

1、预付款：合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30% 作为项目启动资金。

2、进度款：乙方完成60%试点企业目标数的跟踪管理、合规审核和竣工验收服务，提交相应阶段成果并经甲方验收后，支付合同金额的30%。

3、结算款：乙方完成全部试点企业目标数的跟踪管理、合规审核和竣工验收服务，提交相应阶段成果并经甲方终验后，支付剩余款项。

4、乙方须在每次付款前向甲方提供等额正式发票，否则甲方有权延期付款。

5、经甲方审核认定乙方工作质量不达标或交付成果存在重大缺陷的，甲方有权暂停支付当期款项，直至乙方整改合格。

五、履约验收

1、甲方是履约验收工作的责任主体，负责组织验收工作。

2、验收依据：采购文件、投标文件、合同、国家及省市相关政策和标准。

3、验收方式：甲方组织验收小组，对乙方提交的跟踪管理报告、验收报告、档案资料等进行审核，必要时进行实地抽查。

4、验收结论：通过或不通过。不通过的，乙方应在15日内完成整改后重新申请验收；整改后仍不通过的，甲方有权解除合同。乙方针对同一批次验收不合格的成果整改次数不得超过2次，超出2次仍不符合要求的，甲方有权拒绝接收该批次成果，并不予支付对应服务费用。乙方整改产生的所有费用由乙方自行承担。

六、档案管理

1、乙方须建立“一企一档”档案监管机制，确保资料档案可追溯。

2、所有项目资料、报告、全过程跟踪、合规审核记录、采集的证明材料等，须按甲方要求存档，服务期满后完整移交甲方，自移交之日起存档期限不少于5年。

七、违约责任

1、任何一方未按合同约定时间提交交付成果或支付合同款项的，守约方有权单方解除合同，并要求违约方赔偿因此造成的实际损失。因不可抗力导致逾期的，违约方应及时通知并提供证明，经双方确认后，可相应顺延履行期限。因甲方原因未履行协作义务导致乙方逾期的，经乙方书面催告后甲方在合理期限内仍未履行的，乙方履行期限可相应顺延。

2、乙方交付的服务成果应符合合同约定标准。若首次交付未达标，甲方应以书面形式一次性明确指出全部问题，乙方须在甲方要求的合理期限内（原则上不超过15个工作日）完成整改并重新提交。经两次书面整改通知整改后仍不符合标准且非因甲方原因、不可抗力的事由导致的，甲方有权单方解除合同。

3、甲方应按合同约定期限支付合同价款。甲方无正当理由逾期支付合同价款，在收到乙方书面催告后30日内仍未支付的，乙方有权暂停后续服务，但无权单方终止合同。若甲方逾期付款超过60日，乙方经书面通知后有权解除合同，甲方应就已验收合格的服务支付相应费用。若乙方未按期提交合格发票或未按要求配合付款流程的，甲方付款时间可相应顺延，且不承担逾期责任。

4、乙方根本违约导致合同解除的，除承担本条其他违约责任外，还应赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方为重新采购服务所增加的支出、项目延误导致的行政成本、相关问责损失等，甲方有权扣除乙方未完成服务对应的全部款项，已支付的超额部分有权要求乙方返还。根本违约包括但不限于：出具虚假、失实的验收报告或跟踪审核报告；与试点企业或服务商串通，损害甲方或国家利益；未经甲方书面同意擅自更换项目负责人累计达两次；因乙方重大过失导致验收结论错误，造成重大不良影响或财政资金损失；违反廉洁保密承诺，收受财物或泄露商业秘密等。

八、争议解决

双方协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。因诉讼产生的合理费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等）由败诉方承担。

九、合同生效及其他

1、本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

3、合同未尽事宜，双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表：

开户行：

账号：

日期：

第六章  采购需求

一、说明

# （一）本项目采购预算总金额为：220万元人民币。

# （二）此项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

# （三）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为（其他未列明行业）。

# 注：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（四）合同履行期限：合同签订之日起至2027年9月8日（具体以国家级中小企业数字化转型城市试点工作完成验收为准）。

二、项目基本情况

本项目依据《财政部 工业和信息化部关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》（财建〔2023〕117号）、《财政部办公厅 工业和信息化部办公厅关于做好2025年中小企业数字化转型城市试点工作的通知》（财办建〔2025〕20号）及徐州市中小企业数字化转型城市试点工作推进方案、实施细则开展工作。

本次采购第三方验收机构，统筹承担全市试点企业数字化改造实施阶段跟踪管理与竣工验收工作，两大板块深度衔接、闭环管理，对过程管理结论、验收结论承担法律责任。中标机构需恪守独立、客观、公正原则，实现改造过程可管、改造成果可验、资金使用合规、档案资料完整，保障试点工作高质量落地，全力配合完成国家、省级中期绩效评估及终期验收工作。

三、第三方验收机构基本要求

（一）主体资格。在中华人民共和国境内注册的独立法人，自成立以来无违法违规行为，社会信誉良好；近三年内未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）独立性（回避制度）。评测、审计、验收各环节业务相互独立、互不交叉。已为试点企业提供诊断、方案制定、改造实施等服务的机构，不得承担本项目跟踪管理与验收工作。与试点企业、服务商存在利害关系的机构及专家须主动回避。验收专家组不得与该项目评测专家组人员重复，且须包含至少1名财务类专家（具备会计、经济等相关专业资格证书）。中标后，在城市试点实施期内，不得申报本市数字化转型城市试点推荐服务商或试点企业。

（三）专业能力。具备数字化改造实施阶段跟踪管理及竣工验收专业技术能力，拥有丰富的相关服务案例。团队须熟悉《中小企业数字化水平评测指标（2024年版）》，掌握工程项目管理标准及数字化项目管理要求，具备合同审核、价格合理性判断、财务凭证核验等综合能力。

（四）人员保障。组建结构合理、人员稳定的专项服务团队，配备不少于15人的专业团队，配置不少于5名过程跟踪管理人员，提供所有服务人员近三个月社保证明材料。技术专家须具备相关中高级职称或同等专业水平，财务人员须具备会计、经济等相关专业资格证书。负责人保持电话7×24小时畅通，对服务需求做到随时响应。在服务需求密集阶段，能够按需动态调整人员配置。项目负责人合同期内原则上不得随意更换。

（五）廉洁保密与责任追究。签署廉洁保密承诺，对知悉的企业商业秘密、技术秘密严格保密；不得与试点企业或服务商存在利益关联，不得徇私舞弊、收受财物。对报告质量差、结论失真、弄虚作假或履职不力的，依法依规采取通报、警告、暂停合作、终止合同、移出服务资源池等五级处理措施，并追究法律责任。

四、数字化改造实施阶段跟踪管理与合规审核

针对企业数字化改造项目，从企业入库、诊断评估、合同签订、项目备案、改造实施、上线试运行至项目完工，实施过程跟踪管理。

（1）改造合同审核。全面审核企业与服务商签订的数字化改造服务合同，核查合同完整性、条款规范性、服务内容匹配度、分项报价合理性，合同须至少明确：项目名称、建设内容、交付的数字化系统/软件/设备/服务或解决方案名称及数量单位等软硬件清单、服务明细、实施周期、交付标准、分项报价明细、权责义务。重点排查价格虚高、价格构成模糊、服务范围模糊、权责不清、缺少核心条款、合同条款笼统、不公平条约等问题。对不合规合同出具审核意见，督促双方修订完善。

（2）诊断报告审核。逐家审核诊断报告的真实性、深度、针对性和可行性，杜绝模板化、形式化诊断；重点核对诊断内容与企业实际痛点、改造场景、实施路径的匹配性，改造内容必须与诊断结论高度匹配，严禁“诊改两张皮”。严格恪守先诊断、后签约时序要求。对不合格报告责令限期整改，同步建立诊断报告审核台账。

（3）项目备案跟踪。配合属地及市级工信主管部门开展备案审核，重点核查服务内容真实性及服务质量，核对备案资料、诊断报告、改造合同三者匹配一致性，形成备案跟踪记录。对诊断费用占比异常（如诊断费远超合理比例）、服务商履约能力与项目规模明显不匹配、改造内容超范围等情形，重点核查并上报。项目关键要素发生变更的须重新备案。

（4）资金与价格管控。跟踪项目资金使用进度，审核投入凭证，确保合同、发票、付款凭证和实际交付成果一一对应，审核合同、发票、付款凭证等材料的真实性、关联性与完整性，评估企业数字化投入金额的合理性。审查合同价格是否明显高于市场合理水平，排查虚增、重复、超范围支出（如电信服务费、常规办公设备、生产设备等无关硬件等）。跟踪预算执行情况。发现资金回流、套取补贴等违规线索，立即上报并跟踪整改。

（5）质量与履约跟踪。跟踪服务商实际履约情况，对比合同约定内容，排查减项施工、虚假交付、浅层改造等问题；实地核验数字化设备、系统平台部署及运行状态，抽查一线岗位系统使用情况，确保改造内容真实落地、系统正常使用，杜绝浅层改造与建用脱节。

（6）风险防控与问题处置。建立资金使用、数据安全、工期延误、系统故障、合规风险等多维度预警机制，对高风险企业、高风险项目开展专项审查。对改造服务合同变更、投资总额变更、服务商变更、改造内容变更等关键要素变更进行审核，出具变更审核意见；建立问题清单、整改清单、复核清单“三单闭环”机制，对整改落实情况进行全过程跟踪闭环。

（7）定期上报与成果输出。定期召开项目进度汇报会，反馈、通报项目跟踪管理情况按月编制跟踪管理简报报送市工信局，每年度末出具年度跟踪管理报告。发现弄虚作假、骗取财政资金等重大违规行为，立即提交专项核查报告，并配合主管部门开展调查取证。

五、竣工验收服务

严格按照工信部、财政部及省试点绩效评价、验收相关政策要求，结合徐州市两大试点行业特点，验收工作遵循“完成一批、验收一批”原则，采取“资料核查+实地核验+人员访谈+成效认定”四位一体方式，逐项核验、逐项判定，分批次、全覆盖完成全市试点企业数字化改造项目竣工验收工作。

（一）验收前期筹备工作

（1）建立标准化验收机制。编制《试点企业数字化改造验收工作指南》，统一全市验收流程、核验口径、资料标准、验收报告模板；建立验收台账、问题台账、整改复核台账，实现验收工作标准化、规范化、闭环化管理。

（2）团队组建与前期培训。组建具备数字化技术、行业知识、项目管理、财务审计能力的复合型验收团队，明确分组及分工；组织团队开展政策、标准、实操培训，确保所有验收人员熟练掌握验收要求。

（二）分批次开展现场及资料验收

（1）资料核查。全面审核企业全套资料，重点核查：企业、服务商、产品和解决方案等档案资料、诊断报告、改造合同、实施档案、运行日志、投入凭证、服务商交付资料、评测报告、审计报告等，核查资料完整性、真实性、合规性、逻辑一致性；剔除无效资料、虚假资料。

（2）实地核验。深入企业生产现场，听取汇报、查验实物、实地测试数字化设备及系统功能运行状态、调取系统日志和数据，核验改造内容与合同、备案方案一致性；核查系统常态化使用情况及关键工序数字化应用成效，特别关注关键生产数据是否实现自动采集、实时上传（杜绝仍依赖人工采集、手工录入），确保改造深入核心环节，杜绝浅层改造与建用脱节。现场验收至少包括听取汇报、查验实物、关键人员访谈、专家质询等环节。

（3）人员访谈。随机访谈企业生产、技术、财务、运维等岗位人员，了解数字化系统使用体验、改造实际成效、服务商实质履约和服务情况，交叉验证改造真实性与落地效果。

（4）投入核定与费用剔除。全面履行核价责任：逐项核定企业数字化改造合规投入，确保合同、发票、付款凭证与实际交付成果一致，严格甄别并剔除虚增、重复、资金流向异常/回流、超范围、价格虚高、常规办公设备、无关硬件/配置超出实际需求的产品及服务等一切不真实、不合规、不合理支出，列明投入核减明细；结合财务凭证判定资金使用合规性，明确可纳入财政补贴的基数金额。对审计报告已披露及验收过程中发现的不合规支出，一律不得纳入补贴基数，核定补贴金额。

（三）问题整改与复核

验收结论分为“通过”“整改后复审”“不通过”三类：

通过：数字化水平达二级及以上，完成全部建设内容且成效符合预期，投入合规、材料齐全。

整改后复审：验收未达标、资料不全、改造不达标、投入不合规等，出具书面整改意见，明确整改内容、标准和时限；整改期满后组织复核，跟踪整改落实情况。

不通过：数字化水平未达二级；项目未完成建设内容或系统未实质性使用；投入不合规经整改仍不达标；存在弄虚作假行为。如实记录并上报主管部门，并建立验收整改闭环台账，完整记录问题、整改内容、复核结果，全程留痕。

（四）验收成果输出

（1）每家企业出具正式验收报告，内容包括但不限于：企业简介（企业基本情况、所属行业、主营业务等）、项目情况简介（合同执行情况、改造内容、投入金额、实施周期等）、数字化水平评测等级、验收结论（资料审核情况、现场核验情况、投入核定及核减明细）、验收团队成员（需签字）。报告封面包括企业名称、验收单位、验收时间，封面需加盖验收单位公章。

（2）验收简报：每月度出具一份验收简报，内容包括但不限于：本月度验收工作完成情况、存在问题、整改建议、下季度工作计划。

（3）验收总结报告：项目全部完成后出具一份验收总结报告，内容包括但不限于：工作整体情况、整体改造成效、投入核定汇总、问题分析、相关工作建议。

（五）绩效评估配合工作

全程配合市工信局、市财政局完成国家、省级中期绩效评估、终期验收工作，整理汇总跟踪管理、验收全套佐证资料，提供数据、报告、档案支撑。配合上级核查、实地抽检、访谈等工作，安排专人对接答疑、资料调取、现场引导。并根据上级绩效评价意见，及时补充资料、完善报告、落实整改。对已验收项目，配合开展“审计回头看”和后评估复核工作。

六、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致：江苏中际招标代理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0078]招标文件，        (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

移动电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州市中小企业数字化转型第三方验收服务

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0078

货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：徐州市中小企业数字化转型第三方验收服务

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0078

货币单位：人民币元

格式自拟。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

③江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：徐州市中小企业数字化转型第三方验收服务

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0078

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市中小企业数字化转型第三方验收服务）项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0078）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：徐州市中小企业数字化转型第三方验收服务

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0078

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（徐州市工业和信息化局）的（徐州市中小企业数字化转型第三方验收服务）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（徐州市中小企业数字化转型第三方验收服务），属于（其他未列明）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州市中小企业数字化转型第三方验收服务

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0078

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市中小企业数字化转型第三方验收服务（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0078）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

九、投标人相关承诺

项目编号：

项目名称：

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

十、投标人书面声明

项目编号：

项目名称：

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）

项目名称：

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目编号：   ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：
...

专业技术能力：
...

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

十二、联合体协议书

甲方：

乙方：

经友好协商一致，甲方与乙方就 徐州市中小企业数字化转型企业数字化水平评测 （项目名称）  JSZC-320300-ZJZB-G2026-0078 （项目编号）政府采购项目，达成如下协议：

- 甲乙双方自愿组成联合体，参加      （项目名称）       （项目编号）的政府采购活动。

- 作为联合体牵头单位，合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同签订等招投标活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，对项目整体质量、进度管控。

3、联合体各方任务分工

甲方（联合体牵头单位）工作内容：

乙方（联合体成员单位）工作内容：

4、联合体各方不得再以自己名义在本项目中单独投标，也不能和其他单位再组成联合体投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究违约行为。

5、作为联合体我们承诺中标后联合体各方将向采购人承担连带责任。

6、若未中标，本协议自动废止。

甲方（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

日期：

十三、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。