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第一章  招标公告
项目概况
建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目JSZC-320925-KJDL-G2026-0006招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026-09-22  9:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320925-KJDL-G2026-0006 
项目名称：建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目
预算金额：139万元（采购包1：72.2万元；采购包2：66.8万元）；
最高限价（如有）：139万元（采购包1：72.2万元；采购包2：66.8万元），延包技术服务投标单价不得超过14元/亩，不动产权登记服务投标单价不得超过18元/户；投标报价高于最高限价或投标单价高于单价最高限价的，作无效标论处。
采购需求：建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目，结合我镇现有区域布局，本项目拟划分为两个标段，采购包1：庆丰社区、刘庄社区、马庄村、东平村、双河村、董徐村、朱港村、中陈村、东刘村、洪桥村、永安村11个村，服务户数8453户，面积约4.07万亩；采购包2：唐庄社区、高丰村、谷庄村、华林村、胡王村、廖庄村、吉庄村、北秦村、东乔村、北凌村10个村，服务户数7914户，面积约3.75万亩。
（一）延包技术服务主要包括但不限于以下内容：协助成立工作组织、全程参与指导村组开展摸底调查和资料收集、信息核对、实测指界、补充测绘、解决土地确权历史遗留问题（包含未确权小组）、数据修改入库、制定延包方案、延包数据处理、公示培训、合同签订（含网签业务指导培训、网签系统维护、网签相关材料收集及业务数据处理等）、资料输出打印、数据汇交、档案数字化扫描整理、档案整理归档移交及数字化扫描成果挂接到档案馆指定系统等工作。需每村安排1名技术服务人员，现场驻场人员根据延包工作量动态调整。整个数据汇交统一由乙方负责，档案移交档案管理部门并验收合格，确保延包试点工作按时圆满完成。最终成果必须符合农业农村部及江苏省农业农村厅的相关要求。具体内容详见招标文件要求。
（二）不动产权登记服务主要包括但不限于以下内容：收集农村土地承包合同、地籍调查成果、原土地承包经营权证书、身份证明等一切承包经营权延包登记材料，组织农户填写不动产登记申请书、询问记录、地籍调查指界签字图等各类材料签字，并拍照存档，完成已调查地籍成果在不动产地籍管理系统落宗，完成登记信息在不动产登记信息管理系统录入、不动产权证书打印、贴图、盖章，完成农村土地承包经营权地籍库数据与登记库数据挂接及校验，建立符合不动产登记数据库标准和部、省要求的农村土地承包权登记数据汇交库等农村土地承包经营权登簿发证工作，完成登记档案标准化整理与移交归档。期间，若成交供应商需与现有不动产登记信息管理系统、地籍管理系统对接的，成交供应商应自行与系统开发单位完成对接事宜，不得以任何理由延误地籍调查成果落宗、登簿发证等工作，具体内容详见招标文件要求。
定标原则：本项目采用兼投不兼中原则，同一投标人可同时参与2个采购包投标，但最多中标1个采购包。开标、评标、定标顺序为采购包1→采购包2。若该投标人经评审后成为采购包1中标候选人排名第一名的，不再参与其他采购包的评审，每一采购包的合格投标人不得少于3家(如果一个投标人同时投多个包，投标文件需要分包单独编制）。
合同履行期限：项目在2027年8月30日前完成，服务期限延长至2028年12月31日（开始时间以签定合同日期为准），具体实施内容及进度根据盐城市农业农村局和建湖县农业农村局实际工作进度安排实施。（具体时间以省、市、县三级实际工作进度要求为准）。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、投标申请人资格要求
（一） 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式附后）；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）。
（二） 落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目专门面向中小企业采购，投标人须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的中小微企业，不接受大型企业参与本项目投标（投标时须提供中小企业声明函）；
2.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；
3.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行；
4.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。
（三）本项目的特定资格要求：
采购包1、采购包2
1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；
2.投标人具备有效期内的测绘乙级及以上资质（专业范围需包含：界线与不动产测绘、地理信息系统工程、摄影测量与遥感、地图编制）；
3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
方式：本项目采用网上注册登记方式
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-09-22   9:00 （北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式
1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。
1.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：
“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
1.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。
1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。
3.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。
3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3.2投标人递交无竞争力投标文件的。
4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。
5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。
6.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
采购包1、采购包2 
单位名称：建湖县庆丰镇人民政府
单位地址：建湖县庆丰镇西路2号
联系人：郝女士
联系方式：18921852651
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：江苏科矩工程项目管理有限公司
单位地址：建湖县湖中南路471号三楼
联系人：王女士
联系电话：15861900920
3.项目联系方式
项目联系人：王女士
电话：15861900920
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第二章  投标须知
一、投标须知前附表
	项目名称
	建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目

	采购内容
	具体内容详见招标文件第三章

	项目地点
	采购人指定地点

	标段划分
	二个标段

	采购单位联系人
	郝女士
	电  话
	18921852651

	代理机构联系人
	王女士
	电  话
	15861900920

	投标保证金
	为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

	履约保证金
	中标单位在签订合同时，须向采购人交纳项目中标价10%的履约保证金，于服务期满后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）可向采购人交纳中标价5%的履约保证金。
依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

	合同履行期限
	详见招标公告

	投标文件
	电子投标文件壹份(通过系统提交)；纸质投标文件正本壹份，副本贰份，评审结束后由中标候选人邮寄至江苏科矩工程项目管理有限公司，未中标单位不需要提供。

	投标有效期
	投标截止日起 60 天（日历天）

	投标截止时间
	时间：2026年09月22日 09:00时

	开标时间及地点
	时间：2026年09月22日 09:00时
地点：建湖县公共资源交易中心不见面开标厅

	采购预算
	详见招标公告

	评标办法
	综合评分法

	其他要求
	投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。

	解释权
	本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

	质疑受理部门
	联系部门：建湖县庆丰镇人民政府/江苏科矩工程项目管理有限公司
联系电话：18921852651/15861900920
通讯地址：建湖县庆丰镇西路2号/建湖县湖中南路471号三楼

	投诉受理部门
	联系部门：建湖县财政局
通讯地址：建湖县双湖路建设大厦
联系方式：0515-86233622

	软件技术支持
	联系方式：0519-86722805



二、总  则
1．适用范围
    1.1本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的服务采购。
2．定义
    2.1“采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的采购人方。
    2.2“采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。
    2.3“投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。
    2.4“投标文件有效期” 系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。
2.5不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
3．申请人的资格要求：详见招标公告。
三、招标文件
4．招标文件的构成
    4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
4.1.1招标公告；
4.1.2投标人须知；
4.1.3招标内容及要求；
4.1.4评标办法及评分标准；
4.1.5合同主要条款；
4.1.6投标文件格式。
4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。
4.3 勘察现场
4.3.1 投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
4.3.2 无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。
4.3.3 现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘。
4.3.4 投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
5．招标文件的澄清、修改及补充：
5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2026年09月15日17:00前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。
5.2在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。
5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。
四、投标文件
6．投标文件的编制（二个标段均适用）
6.1要求
6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用.
6.2投标语言及计量单位  
6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。
6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。
6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。
6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。
6.3电子投标文件其他要求
6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
6.3.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
7．为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。
8．投标报价：
8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种服务只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。
8.2 本项目采购预算为：139万元（采购包1：72.2万元；采购包2：66.8万元），高于采购预算的作无效标论处。
8.3 投标报价
8.3.1报价应包含以下内容：投标人应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费（包括人员工资、加班费、社会保险费用、福利费等）、餐宿费、办公设备（包括但不限于电脑、打印机、扫描仪、复印机等）及办公用品（包括但不限于纸张、文具、打印耗材、档案盒等）费、咨询服务费、正常工作交通费、提交成果、成果审查费用、不可预见的费用、招标代理服务费、利润、税金及政策性文件规定和合同履行过程中可能发生的一切风险、责任等各项应有费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。
8.3.2开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。
8.4 招标代理服务费：经研究决定，如中标人响应成交，中标人领取中标通知书签订合同后向招标代理机构交纳招标代理服务费（通过数字人民币方式交款），每个采购包招标代理服务费用为8000元整。
该费用由中标单位在领取中标通知书并签订合同后一次性支付，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。
8.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。
9．线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
9.1基本目录
（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；
9.2资格条件（1-6必须提供，且须加盖电子签章，否则投标无效）
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；
（3）投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
（4）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件；
（5）近三年无重大违法记录声明函原件扫描件；
（6）投标人有效期内的测绘乙级及以上资质（专业范围需包含：界线与不动产测绘、地理信息系统工程、摄影测量与遥感、地图编制）证书原件扫描件；
9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效）
（1） 报价：
①报价符合性审查；
②《投标函》；
③清单报价表；
（2）商务资信：
①供应商登记表；
②公共资源交易投标信用承诺书；
③建湖县政府采购事前信用承诺书；
④服务承诺函；
（3）技术响应：
《技术参数响应表》
9.4企业报价折扣证明
（1）投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。
（2）投标人为监狱企业的等同于小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的等同于小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。
9.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件或复印件。
注：1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。
10．投标文件线上格式要求
10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
10.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求
11.1投标文件的密封（加密）要求：
投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。
11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。
12. 投标文件的提交与接收
12.1 投标文件提交与接收时间：
线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间前。
12.2投标文件提交与接收地点：
线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
13．投标文件的撤回与修改
13.1投标文件的撤回
13.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。
13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
13.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。
13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标及资格审查
14．开标、唱标、资格审查
14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。
14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。
14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；
14.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。
14.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第二项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。
采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站
（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
六、评  标
15．组建评标委员会
采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。
16．投标文件的审查
16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。
16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。
16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；
16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；
16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
16.4符合性检查：
16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。
（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；
（3）投标人在报价时采用选择性报价；
（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；
（6）未通过符合性检查的；
（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（8）投标人串通投标；
（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形；
（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单
（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
（15）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的；（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。
16.4.2对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将现场告知其理由。
16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：
16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。
16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。
16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。
16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。
16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。
16.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。
16.5.7有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。
16.5.8评标委员会认定的其他串标、围标情形。
16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：
（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（6）因系统故障原因造成开标不成功的。
16.7若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
16.7.1提供虚假材料谋取中标的。
16.7.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。
16.7.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
16.7.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
16.7.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
17．比较与评价
17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。
17.3异常低价审查，根据（财库〔2026〕2号）文件要求
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%； 
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（本项目要求供应商提供相关解释及证明材料的时间为30分钟，如超过30分钟则视为放弃解释说明）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
（4）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
18．评标过程及保密原则
18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。
18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

七、定  标
19．定标原则
19.1本次招标评标方法为综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
19.2推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。
20．确定中标供应商
采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。
21．中标通知书和签订合同
21.1评审结束后，中标公告在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；公示结束向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。
21.2 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。
21.3 采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。
21.4中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。
22．质疑和投诉：
22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理；
22.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
22.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复；
22.4 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
[bookmark: _Hlk153783081]22.5采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件；
22.6采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密；
22.7投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。
22.8以下情形的质疑不予受理
22.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；
22.8.2超出政府采购法定期限的质疑；
22.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；
22.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；
22.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑；
22.9质疑或投诉程序
投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。
22.10恶意投诉情形
下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：
（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；
（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；
（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；
（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；
（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；
（6）一年内三次以上失实投诉的；
（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。
23. 投标人有下列行为之一造成招标人重新招标的，招标人重新招标时可以拒绝其参加投标：
（1）无故放弃中标；
（2）串通投标；
（3）存在弄虚作假行为；
（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；
（5）其他违反法律、法规的行为。
对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。
24.电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
25.本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
26.政府采购履约资金扶持政策
根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。


第三章  招标内容及要求
一、项目概况
1.项目属性：服务类项目
2.项目名称：建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目
3.预算金额：139万元（采购包1：72.2万元；采购包2：66.8万元）；
4.最高限价（如有）：139万元（采购包1：72.2万元；采购包2：66.8万元），延包技术服务投标单价不得超过14元/亩，不动产权登记服务投标单价不得超过18元/户；投标报价高于最高限价或投标单价高于单价最高限价的，作无效标论处。
5.采购需求：建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目，结合我镇现有区域布局，本项目拟划分为两个标段，采购包1：庆丰社区、刘庄社区、马庄村、东平村、双河村、董徐村、朱港村、中陈村、东刘村、洪桥村、永安村11个村，服务户数8453户，面积约4.07万亩；采购包2：唐庄社区、高丰村、谷庄村、华林村、胡王村、廖庄村、吉庄村、北秦村、东乔村、北凌村10个村，服务户数7914户，面积约3.75万亩。
（一）延包技术服务主要包括但不限于以下内容：协助成立工作组织、全程参与指导村组开展摸底调查和资料收集、信息核对、实测指界、补充测绘、解决土地确权历史遗留问题（包含未确权小组）、数据修改入库、制定延包方案、延包数据处理、公示培训、合同签订（含网签业务指导培训、网签系统维护、网签相关材料收集及业务数据处理等）、资料输出打印、数据汇交、档案数字化扫描整理、档案整理归档移交及数字化扫描成果挂接到档案馆指定系统等工作。需每村安排1名技术服务人员，现场驻场人员根据延包工作量动态调整。整个数据汇交统一由乙方负责，档案移交档案管理部门并验收合格，确保延包试点工作按时圆满完成。最终成果必须符合农业农村部及江苏省农业农村厅的相关要求。
（二）不动产权登记服务主要包括但不限于以下内容：收集农村土地承包合同、地籍调查成果、原土地承包经营权证书、身份证明等一切承包经营权延包登记材料，组织农户填写不动产登记申请书、询问记录、地籍调查指界签字图等各类材料签字，并拍照存档，完成已调查地籍成果在不动产地籍管理系统落宗，完成登记信息在不动产登记信息管理系统录入、不动产权证书打印、贴图、盖章，完成农村土地承包经营权地籍库数据与登记库数据挂接及校验，建立符合不动产登记数据库标准和部、省要求的农村土地承包权登记数据汇交库等农村土地承包经营权登簿发证工作，完成登记档案标准化整理与移交归档。期间，若成交供应商需与现有不动产登记信息管理系统、地籍管理系统对接的，成交供应商应自行与系统开发单位完成对接事宜，不得以任何理由延误地籍调查成果落宗、登簿发证等工作，具体内容详见招标文件要求。
6.定标原则：本项目采用兼投不兼中原则，同一投标人可同时参与2个采购包投标，但最多中标1个采购包。开标、评标、定标顺序为采购包1→采购包2。若该投标人经评审后成为采购包1中标候选人排名第一名的，不再参与其他采购包的评审，每一采购包的合格投标人不得少于3家(如果一个投标人同时投多个包，投标文件需要分包单独编制）。
7.合同履行期限：项目在2027年8月30日前完成，服务期限延长至2028年12月31日（开始时间以签定合同日期为准），具体实施内容及进度根据盐城市农业农村局和建湖县农业农村局实际工作进度安排实施。（具体时间以省、市、县三级实际工作进度要求为准）。
8.本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、技术要求及相关说明
1、根据市、县《关于第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作指导意见》，按照试点方案，现需聘请具备资质的第三方，对我镇21个涉农村（社区），2017年土地确权工作涉及农户约16367户，确权实测总面积约7.82万亩的延包试点工作进行服务，最终成果应符合农业农村、自然资源和规划、档案管理部门的相关要求。
2、项目技术参数要求具体如下：
（一）延包技术服务具体服务事项
  供应商根据采购人需求提供下列服务（主要包括但不限于以下内容）：
	序号
	工作程序
	服务
内容
	具体工作描述
	单位

	1
	资料收集
	村级摸底调查
	收集作业区域范围内行政划分、行政区划名称、最新的行政区划代码；收集庆丰镇最新高分辨率基础影像、庆丰镇集体土地所有权登记数据库成果、汇交库；庆丰镇第三次国土调查数据库成果、庆丰镇农村集体建设用地调查成果、庆丰镇历年土地征收（转用）界线范围、国有、集体建设用地使用权登记数据库成果等资料。对收集到的资料进行套合叠加，与已有农村土地承包经营权登记数据进行比对分析，查清承包地与集体土地所有权权属的一致性、承包地地类与实际地类的一致性等实际利用情况，做好标注，形成工作底图。
	组

	2
	摸底核实
	村级摸底调查
	形成21个村（采购包1：11个村、采购包2：10个村）所有组的摸底调查数据包、摸底调查表、摸底调查工作图，制作数据分析结果图表。按照摸底调查表整理出摸底基础数据，并以原确权小组为单位出具电子版摸底表（承包方调查表及按组汇总表），并打印送到村组进行摸底，全程入村组织培训并指导村组工作人员开展二轮到期延包摸底调查。整个摸底调查阶段每个村至少配备1名技术人员全程参与，村书记考核到岗情况。在摸底阶段同步核查集体土地所有权，重点比对承包地块与集体土地所有权、国有土地所有权等权属界线的一致性，提前发现并解决权属重叠问题，有问题地块须形成正确的勘测定界成果。
	组

	3
	信息核对
	确认信息分类处理
	根据摸底调查情况，做好直接输出成果、内业图形属性修改后输出成果、需外业实测重新确权或增本确权三种类型的数据梳理和信息核对工作。
	亩

	4
	实测指界
	补充测绘调查
	根据实际情况可采用室内判图法、野外调绘法、现场实测法等多种指界方法在调查底图上画出地块，填写预编码，同时在相关统计表中填写对应于图上的预编码及土地利用类型、等级、备注等其他信息。
	亩

	5
	制定方案
	提供数据支持
	根据摸底后的数据，提供制定二轮到期延包方案的数据支撑。协助村居进行研判农户诉求，向村组提供诉求清单数据，指导原确权小组制定二轮到期延包方案。
	村

	6
	开展调查
	二轮到期延包测绘调查
	根据摸底情况汇总统计需调查测绘的地块信息，安排外业补充测绘，并按原确权小组为基本单元要求处理相关测绘数据。
	亩

	
	
	二轮到期延包数据处理
	结合摸底数据、二轮到期延包测绘数据、二轮到期延包方案处理最终二轮到期延包数据，并以村、组为单位制作成质检无错误的汇交包，上传到网签系统，数据成果符合部及省级相关标准要求。
	村

	7
	数据修改入库
	二轮到期延包数据处理
	按照《农村土地承包合同管理办法》《农村土地承包经营权调查规程》（NY/T2537）等有关规定，按照《地籍调查规程》（GB/T 42547-2023）要求，对村、组提供的摸底调查表等进行核实，对延包人员的集体经济组织成员身份进行比对，对界址变化的进行外业实测及数据修改。针对在摸底调查工作中或历史遗留的相关二轮承包地块，在本次延包工作中按照农村土地承包经营权调查规程进行补充测绘调查工作，完善相关调查成果，依法依规进行延包工作。根据修改数据，进行内业图形修改、属性建库，将外业填写的统计表中的编号及其他信息填写到数据表中，并以地块编码为连接字段，将地块名称、权利人名称、合同面积、地类、地类等级等属性进行关联，将调查的地块与农户信息关联挂接，补全界址点、界址线信息，建立完整的数据库，形成承包方调查表、公示归户表等信息公示调查成果。
	村

	8
	资料输出
打印
	二轮到期延包数据处理
	1.打印前期形成的所有资料表格。
2.根据最终的数据库成果，从系统中输出登记簿、承包方调查表、公示结果归户表、承包合同、地块示意图、地籍调查成果等图件表格成果，并按照要求份数进行打印。
	村

	9
	审核公示
	公示培训及现场驻点技术服务
	培训、指导并协助村组开展二轮到期延包公示工作，在公示过程中若有信息变动的，在网签系统完善并修改相关内容。（根据本次招标标段划分，每标段不少于5人驻场，驻场时间不少于2个月，要求确保每村每周至少有3天驻村服务）。
	镇

	10
	签订合同
	网签平台及
网签技术指导
	提供全国合同网签系统平台及运维支持服务、收集采购包内各村签章材料；汇总提交的签章申请材料，统一申请全镇各发包方电子签章；提供全国系统远程云服务支持。
	套

	
	
	
	网签驻场技术服务，（根据本次招标标段划分，每标段不少于5人驻场，驻场时间不少于2个月，要求确保每村每周至少有3天驻村服务）；每半个月向镇、县汇总上报网签工作进度。完成不低于90%的网签率。提供采购包内镇、村、组相关工作人员针对平台的使用培训（集中培训不少于3次，次数随网签工作量需求进行动态调整）。
	镇

	
	
	网签数据包制作与合同网签指导
	对于完成公示的各村组摸底调查成果数据，及时完善相关界址点、界址线的数据成果制作，完善发包方、承包方、家庭成员、承包地块信息、地块的数据成果，完成网签数据包的制作与质检工作，质检通过后上传全国统一的农村土地承包合同网签系统，完善国家网签系统平台各模块的数据准备工作，完善各村级的电子签章准备工作。指导村组进行农户合同网签，农户通过人脸识别、电子签章等技术手段，开展合同网签。做好电子合同及相关数据的下载备份工作。
	镇

	11
	完善证书
	提供接口及数据共享支持
	提供全国网签系统与各级不动产登记管理部门数据共享接口；提供二套完整二轮到期延包成果数据库，一套数据库导入网签平台进行合同网签，一套数据库（按照不动产登记部门发证格式要求）交予不动产登记管理部门后期发证，并协助甲方参与数据移交共享工作。详细技术内容要求见不动产登记服务内容。
	项

	12
	资料归档
	数据整理汇交
	根据审核公示、农户签字确认的延包数据，建立完整的、规范的土地二轮延包数据库；对各村数据检查、接边、合库，依托农村土地承包经营权确权数据互联互通系统，根据上级部门要求及时完成省级平台和国家土地承包管理数据平台的数据更新与延包数据汇交等工作，并与不动产中心登记系统对接，实现数据共享。 按照档案管理(执行《江苏省第二轮土地承包到期后再延长30年试点档案工作总体方案及实操指引》)及根据部、省、市、县、镇级要求，整理二轮到期延包档案材料（包括但不限于镇、村综合类档案、延包过程纸质成果资料、合同整理打印、签章图制作、归户表制作等）
	户

	13
	资料归档
汇交
	档案整理与移交
	纸质材料成果档案，以镇、村、组、户为单位，成交供应商分别整理装盒或装袋档案提交采购人，并达到档案管理部门相关要求；电子档成果数据（包括测绘数据库、矢量图、承包方和发包方信息等），成交供应商完成数据库合并，汇交采购人和上级部门指定平台，并负责技术服务，无条件移交给庆丰镇（街道），纸质材料整理、扫描档案和数字化加工质量达到档案部门入馆要求，并经过上级部门组织的验收，最终数字化扫描成果挂接到档案馆指定系统。
	户

	14
	本项目招标文件规定的其他内容（按招标文件规定执行）


[bookmark: _Toc29554][bookmark: _Toc3892][bookmark: _Toc6398][bookmark: _Toc17506]注：延包技术服务具体实施内容、要求及进度中标后具体按照国家规范、江苏省、盐城市相应地方规范及根据建湖县农业农村局、招标人要求的内容及实际工作进度安排实施(具体时间以省、市、县三级实际工作进度要求为准)；具体实施内容、要求及进度如有调整，中标单位须积极配合及响应。
（二）不动产登记服务具体服务事项
依据《地籍调查规程》（GB/T 42547-2023）及《关于印发〈第二轮土地承包到期后再延长30年试点不动产登记工作的指导意见〉的通知》（盐自然资发〔2026〕145号）的要求，成交供应商须全面完成农村土地承包经营权登记发证工作，具体任务包括：
1. 权属信息核对与资料梳理
核对农户承包地权属信息、地块测绘数据及延包合同资料，收集农村土地承包合同、原土地承包经营权证书、身份证明等一切延包登记材料，梳理完善权籍调查资料。同步核查集体土地所有权状况，对存在问题地块形成正确的勘测定界成果。
2. 权籍调查与成果制作
对所有承包地块开展地籍调查，形成完整的地籍调查成果（包括地籍调查表、界址点坐标成果表、宗地图、地籍调查指界签字图等电子版和纸质版），设定符合不动产登记要求的不动产单元。制作不动产权籍调查表、宗地图等登记所需的全套权籍成果，确保数据满足入库标准。
3. 数据整理、录入与系统落宗
将权籍数据整理、录入不动产登记数据库，开展数据自检和逻辑校核，修正各类数据错误。完成已调查地籍成果在不动产地籍管理系统内的宗地落宗工作，并在不动产登记信息管理系统中完成登记信息录入。完成农村土地承包经营权地籍库数据与登记库数据的挂接及校验，确保数据一致。若需与现有系统对接，成交供应商应自行与系统开发单位完成对接，不得延误工期。
4. 组织签字、组卷与初审
组织农户填写不动产登记申请书、询问记录、地籍调查指界签字图等各类材料，完成签字确认并拍照留存。整理提交全部延包登记材料（包括申请书、承包合同、询问记录、地籍调查成果、原证书、签字照片、身份证明、委托书等），协助完成登记资料组卷和初审工作，配合不动产登记机构开展审核、公示等相关事宜。
5. 登簿发证与档案整理
配合完成登簿发证工作，负责不动产权证书打印、贴图、盖章。整理登记档案，按照档案管理标准分类装订、归档，并完成移交。
6. 数据汇交与验收配合
建立符合不动产登记数据库标准及部、省要求的农村土地承包权登记数据汇交库，完成数据汇交。配合主管部门、不动产登记中心开展成果核查、整改、验收，并提供全程技术答疑服务。
注：不动产登记服务具体实施内容、要求及进度中标后具体按照国家规范、江苏省、盐城市相应地方规范及根据建湖县自然资源和规划局、招标人要求的内容及实际工作进度安排实施(具体时间以省、市、县三级实际工作进度要求为准)；具体实施内容、要求及进度如有调整，中标单位须积极配合及响应。
3、技术标准、指标及依据
3.1技术标准与依据
(1) 《中华人民共和国民法典》
(2) 《中华人民共和国土地管理法》
(3) 《中华人民共和国农村土地承包法》
(4) 《中华人民共和国农村集体经济组织法》
(5) 《农村土地承包合同管理办法》
(6) 《农村土地承包经营权调查规程》(NY/T2537)
(7) 《农村土地(耕地)承包合同(家庭承包方式) 示范文本》
(8) 农业农村部国家档案局《第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作档案管理办法》
(9) GB/T 21010-2017 土地利用现状分类
(10) GB/T 13989-2012 国家基本比例尺地形图分幅与编号
(11) GB/T 18314-2009 全球定位系统（GPS）测量规范
(12) CH/T 2009-2010 全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范
(13) GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码
(14) GB/T 13923-2006 基础地理信息要素分类与代码
(15) GB/T 21010-2017 土地利用现状分类
(16) TD/T 1066-2021 不动产登记数据库标准
(17) CH/T 1001-2005 测绘技术总结编写规定
(18) CH/T 1004-2005 测绘技术设计规定
(19) GB/T 24356-2009 测绘成果质量检查与验收
(20) GB/T 18316—2008 数字测绘成果质量检查与验收
(21) GB/T 35958-2018农村土地承包经营权要素编码规则
(22) NY/T 2539-2016 农村土地承包经营权确权登记数据库规范
(23) GB/T 42547-2023《地籍调查规程》
(24) TD/T 1095-2024 《不动产登记规程》
(25) CH/T9008.3《基础地理信息数字成果》
(26) GB/T79301:5001:10001:2000《地形图航空摄影测量内业规范》
(27) GB/T79311:5001:10001:2000《地形图航空摄影测量外业规范》
(28) GB/T20257.1《国家基本比例尺地图图式》
(29) GB/T23236《数字航空摄影测量空中三角测量规范》
(30) 《建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作方案》
项目实施过程中，上述标准有更新的，执行最新标准。
3.2主要技术指标要求
（1）坐标系统
采用 2000 国家大地坐标系（CGCS2000）。
地图投影采用高斯—克吕格投影，3 度分带，中央子午线为 120 °。
（2）高程系统
采用 1985 国家高程基准。
（3）比例尺
比例尺不低于 1:2000。
（4）计量单位
①长度单位采用米（m），统计汇总登记采用千米（km），小数点后保留两位有效数字。
②面积计算单位采用亩（mu），面积统计汇总单位采用亩（mu），保留 2 位小数。
（5）面积量算
面积量算，平原地区面积采用地块水平投影面积，坡地等地块地表倾斜面的面积通过改正系数计算。改正系数可在外业调查时按照地块实测面积和调绘面积计算获得。
4、数据保密要求
（1）项目质量必须严格按照国家规范及江苏省、盐城市相应地方规范、招标文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则投标人应确保其合同内容达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由投标人自行承担。
（2）在项目实施期间投标人应遵守项目现场及采购人的各项规章制度。
（3）投标人在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，提出的问题要及时整改。
（4）为了保证项目的正常完成，投标单位须在投标文件中提供进度计划及进度保证措施方案。
（5）投标人必须对所提供服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用投标人须全部承担。
（6）与本项目有关的所有质量、安全问题均由投标人终身负责，如因上述原因造成的一切后果均由投标人自行承担，与他人无涉。
（7）投标人须承诺：采取必要的管理与技术措施，确保投标人专为本项目采集的数据库只为获得相关授权的人所接触和掌握，承诺完全履行其保密义务，并不以任何方式将以上成果资料的部分或全部泄露、提供和转让给任何第三方，否则投标人按本合同约定承担相应违约责任(提供承诺函，格式自拟)。
[bookmark: _Toc7718][bookmark: _Toc15626][bookmark: _Toc11291][bookmark: _Toc4221]5、项目成果要求
提交的成果包括数据库成果、文字成果、图件成果、表格、影音等成果。 
5.1、数据库成果
农村土地承包经营权延包数据库及相关电子数据。
5.2、图件簿册成果
1)工作底图；
2)调查草图；
3)地块分布图；
4)地籍图等图件；
5)农村土地承包台账；
6)二轮延包合同；
7)发包方调查表；
8)承包方调查表；
9)承包地块调查表；
10)农村土地承包经营权调查信息公示表；
11)农村土地承包经营权公示结果归户表等簿册。
5.3、文字报告成果
1）第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目实施方案；
2）技术设计书；
3）纠纷调解协议书；
4）检查报告；
5）申请书；
6）委托书；
7）决议及会议记录等材料；
8）第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目技术方案；
9）第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目工作报告；
10）第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目技术总结报告。
5.4、视频成果
庆丰镇二轮延包实施过程中的重要细节，成员会议、成员委托等，形成一村一档，以镇为单位形成存储介质。
5.5、农村土地承包经营权二轮延包登记材料和地籍调查成果（未登记）整理归档
1）档案归档、整理具体操作严格按照《江苏省第二轮土地承包到期后再延长30年试点档案工作总体方案及实操指引》执行；
2）相关档案的整理、归档、数字化等相关工作均需提前与当地档案部门对接，确保符合进馆条件。
6、质量要求
6.1项目成果需符合国家、省、市行业相关标准和农业农村部等部门要求，并根据要求通过各级组织的验收。
6.2如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则供应商应确保其合同内容达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准。
6.3若调查成果经上级质量核查不合格，由中标供应商负责重新调查整改。直至按照部省要求，完成延包数据汇交、档案归档等工作，并协助不动产登记中心登簿发证工作。
7、人员要求
7.1、根据项目要求每个标段配备项目组负责人、技术负责人各1人，项目组成员按招标具体服务内容安排，每村须安排技术服务人员1人，服务期内驻场情况由村书记进行考核，考核不合格的随时调换（提供项目实施团队人员配备一览表，格式可参考招标文件附件；投标人需承诺项目组所有人员服务期内在本单位缴纳养老保险、意外险，提供承诺函，格式自拟）。
7.2、人员保障到位：本项目要求项目负责人及核心团队必须全程专职在岗，未经采购人同意不得更换或兼任其他项目职务。因特殊情况确需变更的，须经所在镇区同意并报建湖县农业农村局确认。变更后的人员须符合招标文件规定的任职条件。
7.3、无论因何原因项目负责人易人，采购人有权处罚10000元以内违约金；技术负责人、团队其他成员无论因何原因易人，采购人有权处罚5000元以内违约金。如有特殊情况，须经双方协商。
7.4、工作期间，中标单位应合理安排工作时间，配足工作人员，如果因此延误工作进度，甲方有权扣款处罚。
7.5、项目负责人、技术负责人不得同时离开服务地点。
7.6、需中标单位出席的工作例会等会议，必须按照会议要求的出席人员参会。
7.7、工作方面：严格按照国家、省市县政策要求执行，按时保质保量通过上级验收。若无法按时保质保量完成的，甲方有权扣款处罚。
8、其他要求
8.1项目安全性要求
合同履行过程中，供应商需确保建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点数据的安全和工作人员的人身安全。
8.1.1数据安全
1) 供应商在工作期间必须遵守采购人的相关保密制度；
2) 工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播，不得无故查看及讨论档案内容；
3) 各种档案文件，不得丢失、泄密、损坏；
4）项目要求数据建库工作全程在符合保密要求的环境下进行。供应商在实施过程中不能留有承包地块数据、自然资源数据的任何复制产品。
8.1.2人身安全
1) 做好安全生产条件评估和人身安全培训，配备相应的个人防护用品，配备的工作人员人身安全由供应商负责；
2）在工作期间，应避免和农民群众发生冲突，遇到矛盾纠纷及时和延包工作小组联系；
3）建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点数据具备较高的保密性，要求供应商加强对实施人员安全意识的培养。
8.1.3网络安全性
网络安全包括物理的和逻辑的网络安全。要求供应商在实施的过程中，所使用的终端设备不能连接到外部网络，以免数据被非法修改和复制。
3、 服务质量保证及售后服务要求
1.供应商需严格按采购人规定的时间完成项目的全部工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差，需负责及时更正直至采购人（或监理单位）确认合格，供应商在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由供应商自行承担。
2.供应商应按照通过最终成果检验的要求进行质量控制，质量保证措施应全面、具体、安全、合理、切实可行、责任明确。
3.供应商需提供必要的技术支持，协助采购人完成其他需要供应商配合的服务。
4.供应商应严格遵守服务合约，项目完成以后，如采购人有需要供应商配合的服务，供应商必须予以配合，协助采购人完善项目内容。
5.此项目要求提供多样化技术支持服务，处理出现的各种问题，以保证工作的正常运行。二轮延包完成后质保期延长至2028年12月底，质保期内成果存在任何问题或上级部门制定新的成果提交要求，供应商均需按要求对成果进行更新或整改。服务期和质保期内供应商服务响应时间为2小时、一般售后问题时间控制在4小时内、重大售后问题时间控制在8小时内。在客户工作需要技术支持情况下，如需现场解决，到达现场时间不超过12小时，特殊情况下不超过24小时。
6.其它要求：供应商做出的各种方案应细化到具体环节，充分考虑到甲方二轮延包工作的各个环节，包括时间进度、所需的资源和负责实施方案的人员，同时当顾及短期和长期的需要；供应商应当根据自身的经济条件，考虑选用适宜的、成本效益高的最佳可行技术。
四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目
	 其他未列明行业




第四章  评标办法及评分标准
一、评标办法：综合评分法
1. 为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。
2. 任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。
3. 总得分最高的即为中标候选人。
4. 推荐的中标候选人数：1名。
二、政府采购政策功能落实
1.因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
2.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
3.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
4.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。



3、 评标细则（二个标段均适用）（总分值为100分）：
	序号
	评分项目
	满分
分值
	评 分 细 则

	一
	报价部分
（10分）
	投标报价
	10分
	本项目为固定报价，满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10，结果保留两位小数（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。
注：因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策；

	二
	商务部分
（34分）
	综合实力
	2分
	供应商具有质量管理体系认证、信息安全管理体系认证证书且认证范围与本次采购内容相关，有一项得1分，最高得2分。（国家认证认可监督管理委员会信息中http://cx.cnca.cn/rjwcx/web/cert/index.do网站可查询）。
须提供相应证书原件或彩色扫描件，不提供不得分。

	
	
	
	4分
	供应商拟投入的相关软件或系统工具满足项目以下核心功能的，每具备一项独立功能得1分，本项最高得4分：
1.外业调查与采集类；
2.内业数据处理与建库类；
3.成果质检与检查类；
4.档案数字化类。
注：针对上述每一项功能，须按软件或系统类型提供对应佐证材料（如相关软件或系统界面或功能截图等）；所有材料须清晰可辨并加盖投标人公章，无法证明功能达标或材料不全的，对应功能项不得分。

	
	
	业绩证明
	6分
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目，每提供一份得3分，本项最高得6分。
注：须提供服务合同原件彩色扫描件及委托方的服务评价证明原件彩色扫描件，未提供或提供不全的不得分。
上述类似项目业绩是指投标人所提供的业绩需与本项目采购内容类似的项目业绩。

	
	
	人员构成
	22分
	（1）投标人拟派本项目的项目负责人具有测绘专业高级及以上工程师职称证书的得3分、具有测绘专业中级工程师职称证书的得2分；同时具有注册测绘师证书的得2分；本项最高得5分；
（2）投标人拟派本项目的技术负责人具有测绘专业高级及以上工程师职称证书的得3分、具有测绘专业中级工程师职称证书的得2分；同时具有注册测绘师证书的得2分；本项最高得5分；
（3）拟投入本项目的项目组成员中（除项目负责人与技术负责人外），具有与本项目相关（地理信息类、测绘类、土地管理类、数据及档案管理类）的职称的，中级及以上职称的有一个得1分；该项最高得10分（本项人员一人多证不重复计分，且同一人员不可兼任，同一专业可累计得分）；
（4）拟投入本项目的项目组成员中具有档案人员上岗培训合格证书得2分；本项最高得2分；
注：上述投标时须提供相关人员证书原件扫描件（职称证上未显示具体专业的以毕业证上的专业为准）、从投标截止之日当月向前1个月已在本单位缴纳养老保险承诺书（如提供社会养老证明视为有效），格式附后，如为退休返聘人员，须提供已退休证明材料及劳动合同原件扫描件，未提供的或提供不全的不得分。

	四
	服务方案（56分）
	项目需求的理解与分析
	4分
	根据供应商提供的项目需求的理解与分析进行评审，内容包括但不限于：（1）对项目背景、工作范围及工作内容的理解、（2）对项目技术思路、实施流程及重难点的阐述与分析等内容；
投标人应在投标文件中设置专节来对上述2项内容作出响应性说明，每项为2分共4分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣2分，未提供方案不得分。

	
	
	实施方案
	12分
	根据供应商提供的实施方案进行评审，内容包括但不限于：
（1）组织管理方案、（2）项目风险管理预案、（3）质量保障措施、（4）进度计划及进度保证措施方案等内容；
投标人应在投标文件中设置专节来对上述4项内容作出响应性说明，每项为3分共12分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣3分，未提供方案不得分。

	
	
	管理方案
	12分
	根据供应商提供的项目管理方案进行评审，内容包括但不限于：
（1） 生产经营管理、（2）技术管理、（3）质量管理等制度是否健全、（4）责任分工及安全责任等内容；
投标人应在投标文件中设置专节来对上述4项内容作出响应性说明，每项为3分共12分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣3分，未提供方案不得分。

	
	
	人员配备及培训方案
	4分
	根据供应商提供的人员配备及培训方案进行评审，内容包括但不限于：（1）人员配备计划；（2）项目组人员培训方案等；
投标人应在投标文件中设置专节来对上述2项内容作出响应性说明，每项为2分共4分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣2分，未提供方案不得分。

	
	
	成果汇交方案
	12分
	根据供应商对项目成果汇交方案进行评审，内容包括但不限于：
（1）数据汇交内容、（2）纸质和电子成果格式要求、（3）汇交流程、（4）验收标准的明确性和规范性等内容；
投标人应在投标文件中设置专节来对上述4项内容作出响应性说明，每项为3分共12分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣3分，未提供方案不得分。

	
	
	安全保密方案
	6分
	根据供应商对安全保密方案进行评审，内容包括但不限于：
（1）安全保密工作开展安排、（2）安全保密保证措施、（3）应急响应方案等内容；
投标人应在投标文件中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项2分共6分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣2分，未提供方案不得分。

	
	
	售后服务与技术支持方案
	6分
	根据供应商对售后服务与技术支持方案进行评审，内容包括但不限于：
（1）项目验收后售后服务承诺、（2）技术支持响应时效、（3）后续数据维护及配合收尾工作等内容；
投标人应在投标文件中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为2分共6分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣2分，未提供方案不得分。


注：上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示1个工作日内，向采购人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，或提供虚假项目业绩，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。


第5章 
合同主要条款
（一）延包技术服务
采购人（全称）：         建湖县庆丰镇人民政府       （以下简称甲方）
中标人（全称）：                                    （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲、乙双方按照建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点技术服务项目的招标结果现就延包技术服务内容签订本合同：
一、合同标的
1、合同总价为：大写           ，小写            。本项目采用单价合同，项目服务费最终按实际验收合格的服务面积据实结算。其中：
合同中合同总价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费（包括人员工资、加班费、社会保险费用、福利费等）、餐宿费、办公设备（包括但不限于电脑、打印机、扫描仪、复印机等）及办公用品（包括但不限于纸张、文具、打印耗材、档案盒等）费、咨询服务费、正常工作交通费、提交成果、成果审查费用、不可预见的费用、招标代理服务费、利润、税金及政策性文件规定和合同履行过程中可能发生的一切风险、责任等各项应有费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。
2、 乙方在签订合同前须向甲方交纳延包技术服务中标价的10%作为履约保证金（人民币￥      元），合同履行结束后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向甲方交纳延包技术服务中标价5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
3、履约保证金作为乙方承担违约责任的担保，如果乙方没有及时承担违约责任，履约保证金可作为甲方损失的弥补，不予退还，不足部分，另行赔偿。如果乙方承担了相关责任，则甲方应在合同责任解除后退还全部的履约保证金。
4、履约保证金的退还：
4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效；
4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内；
4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。
4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。
4.4.1乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
4.4.2乙方不履行与采购人订立的合同的；
4.4.3乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
4.4.4乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
4.4.5乙方将合同内容转包、违法分包的；
4.4.6乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
5、 逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
6、 合同转包或分包
6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
6.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
二、项目基本情况
1.服务内容：建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目，本项目划分为二个采购包，采购包1：庆丰社区、刘庄社区、马庄村、东平村、双河村、董徐村、朱港村、中陈村、东刘村、洪桥村、永安村11个村，服务户数8453户，面积约4.07万亩；采购包2：唐庄社区、高丰村、谷庄村、华林村、胡王村、廖庄村、吉庄村、北秦村、东乔村、北凌村10个村，服务户数7914户，面积约3.75万亩。延包技术服务主要包括但不限于以下内容：协助成立工作组织、全程参与指导村组开展摸底调查和资料收集、信息核对、实测指界、补充测绘、解决土地确权历史遗留问题（包含未确权小组）、数据修改入库、制定延包方案、延包数据处理、公示培训、合同签订（含网签业务指导培训、网签系统维护、网签相关材料收集及业务数据处理等）、资料输出打印、数据汇交、档案数字化扫描整理、档案整理归档移交及数字化扫描成果挂接到档案馆指定系统等工作。需每村安排1名技术服务人员，现场驻场人员根据延包工作量动态调整。整个数据汇交统一由乙方负责，档案移交档案管理部门并验收合格，确保延包试点工作按时圆满完成。最终成果必须符合农业农村部及江苏省农业农村厅的相关要求。具体内容详见招标文件要求。
2.服务地点： 建湖县庆丰镇
3.本项目负责人：      ，乙方在服务期内不得更换，如遇特殊情况，须对项目负责人更换，须以书面材料征得招标人的同意后并按有关规定办理变更手续。无论因何原因项目负责人易人，甲方有权处罚10000元以内违约金。
4.合同履行期限：项目在2027年8月30日前完成，服务期限延长至2028年12月31日（开始时间以签定合同日期为准），具体实施内容及进度根据盐城市农业农村局和建湖县农业农村局实际工作进度安排实施。（具体时间以省、市、县三级实际工作进度要求为准）。
三、实施要求（主要包括但不限于以下内容）：
	序号
	工作程序
	服务
内容
	具体工作描述
	单位

	1
	资料收集
	村级摸底调查
	收集作业区域范围内行政划分、行政区划名称、最新的行政区划代码；收集庆丰镇最新高分辨率基础影像、庆丰镇集体土地所有权登记数据库成果、汇交库；庆丰镇第三次国土调查数据库成果、庆丰镇农村集体建设用地调查成果、庆丰镇历年土地征收（转用）界线范围、国有、集体建设用地使用权登记数据库成果等资料。对收集到的资料进行套合叠加，与已有农村土地承包经营权登记数据进行比对分析，查清承包地与集体土地所有权权属的一致性、承包地地类与实际地类的一致性等实际利用情况，做好标注，形成工作底图。
	组

	2
	摸底核实
	村级摸底调查
	形成21个村（采购包1：11个村、采购包2：10个村）所有组的摸底调查数据包、摸底调查表、摸底调查工作图，制作数据分析结果图表。按照摸底调查表整理出摸底基础数据，并以原确权小组为单位出具电子版摸底表（承包方调查表及按组汇总表），并打印送到村组进行摸底，全程入村组织培训并指导村组工作人员开展二轮到期延包摸底调查。整个摸底调查阶段每个村至少配备1名技术人员全程参与，村书记考核到岗情况。在摸底阶段同步核查集体土地所有权，重点比对承包地块与集体土地所有权、国有土地所有权等权属界线的一致性，提前发现并解决权属重叠问题，有问题地块须形成正确的勘测定界成果。
	组

	3
	信息核对
	确认信息分类处理
	根据摸底调查情况，做好直接输出成果、内业图形属性修改后输出成果、需外业实测重新确权或增本确权三种类型的数据梳理和信息核对工作。
	亩

	4
	实测指界
	补充测绘调查
	根据实际情况可采用室内判图法、野外调绘法、现场实测法等多种指界方法在调查底图上画出地块，填写预编码，同时在相关统计表中填写对应于图上的预编码及土地利用类型、等级、备注等其他信息。
	亩

	5
	制定方案
	提供数据支持
	根据摸底后的数据，提供制定二轮到期延包方案的数据支撑。协助村居进行研判农户诉求，向村组提供诉求清单数据，指导原确权小组制定二轮到期延包方案。
	村

	6
	开展调查
	二轮到期延包测绘调查
	根据摸底情况汇总统计需调查测绘的地块信息，安排外业补充测绘，并按原确权小组为基本单元要求处理相关测绘数据。
	亩

	
	
	二轮到期延包数据处理
	结合摸底数据、二轮到期延包测绘数据、二轮到期延包方案处理最终二轮到期延包数据，并以村、组为单位制作成质检无错误的汇交包，上传到网签系统，数据成果符合部及省级相关标准要求。
	村

	7
	数据修改入库
	二轮到期延包数据处理
	按照《农村土地承包合同管理办法》《农村土地承包经营权调查规程》（NY/T2537）等有关规定，按照《地籍调查规程》（GB/T 42547-2023）要求，对村、组提供的摸底调查表等进行核实，对延包人员的集体经济组织成员身份进行比对，对界址变化的进行外业实测及数据修改。针对在摸底调查工作中或历史遗留的相关二轮承包地块，在本次延包工作中按照农村土地承包经营权调查规程进行补充测绘调查工作，完善相关调查成果，依法依规进行延包工作。根据修改数据，进行内业图形修改、属性建库，将外业填写的统计表中的编号及其他信息填写到数据表中，并以地块编码为连接字段，将地块名称、权利人名称、合同面积、地类、地类等级等属性进行关联，将调查的地块与农户信息关联挂接，补全界址点、界址线信息，建立完整的数据库，形成承包方调查表、公示归户表等信息公示调查成果。
	村

	8
	资料输出
打印
	二轮到期延包数据处理
	1.打印前期形成的所有资料表格。
2.根据最终的数据库成果，从系统中输出登记簿、承包方调查表、公示结果归户表、承包合同、地块示意图、地籍调查成果等图件表格成果，并按照要求份数进行打印。
	村

	9
	审核公示
	公示培训及现场驻点技术服务
	培训、指导并协助村组开展二轮到期延包公示工作，在公示过程中若有信息变动的，在网签系统完善并修改相关内容。（根据本次招标标段划分，每标段不少于5人驻场，驻场时间不少于2个月，要求确保每村每周至少有3天驻村服务）。
	镇

	10
	签订合同
	网签平台及
网签技术指导
	提供全国合同网签系统平台及运维支持服务、收集采购包内各村签章材料；汇总提交的签章申请材料，统一申请全镇各发包方电子签章；提供全国系统远程云服务支持。
	套

	
	
	
	网签驻场技术服务，（根据本次招标标段划分，每标段不少于5人驻场，驻场时间不少于2个月，要求确保每村每周至少有3天驻村服务）；每半个月向镇、县汇总上报网签工作进度。完成不低于90%的网签率。提供采购包内镇、村、组相关工作人员针对平台的使用培训（集中培训不少于3次，次数随网签工作量需求进行动态调整）。
	镇

	
	
	网签数据包制作与合同网签指导
	对于完成公示的各村组摸底调查成果数据，及时完善相关界址点、界址线的数据成果制作，完善发包方、承包方、家庭成员、承包地块信息、地块的数据成果，完成网签数据包的制作与质检工作，质检通过后上传全国统一的农村土地承包合同网签系统，完善国家网签系统平台各模块的数据准备工作，完善各村级的电子签章准备工作。指导村组进行农户合同网签，农户通过人脸识别、电子签章等技术手段，开展合同网签。做好电子合同及相关数据的下载备份工作。
	镇

	11
	完善证书
	提供接口及数据共享支持
	提供全国网签系统与各级不动产登记管理部门数据共享接口；提供二套完整二轮到期延包成果数据库，一套数据库导入网签平台进行合同网签，一套数据库（按照不动产登记部门发证格式要求）交予不动产登记管理部门后期发证，并协助甲方参与数据移交共享工作。详细技术内容要求见不动产登记服务内容。
	项

	12
	资料归档
	数据整理汇交
	根据审核公示、农户签字确认的延包数据，建立完整的、规范的土地二轮延包数据库；对各村数据检查、接边、合库，依托农村土地承包经营权确权数据互联互通系统，根据上级部门要求及时完成省级平台和国家土地承包管理数据平台的数据更新与延包数据汇交等工作，并与不动产中心登记系统对接，实现数据共享。 按照档案管理(执行《江苏省第二轮土地承包到期后再延长30年试点档案工作总体方案及实操指引》)及根据部、省、市、县、镇级要求，整理二轮到期延包档案材料（包括但不限于镇、村综合类档案、延包过程纸质成果资料、合同整理打印、签章图制作、归户表制作等）
	户

	13
	资料归档
汇交
	档案整理与移交
	纸质材料成果档案，以镇、村、组、户为单位，成交供应商分别整理装盒或装袋档案提交采购人，并达到档案管理部门相关要求；电子档成果数据（包括测绘数据库、矢量图、承包方和发包方信息等），成交供应商完成数据库合并，汇交采购人和上级部门指定平台，并负责技术服务，无条件移交给庆丰镇（街道），纸质材料整理、扫描档案和数字化加工质量达到档案部门入馆要求，并经过上级部门组织的验收，最终数字化扫描成果挂接到档案馆指定系统。
	户

	14
	本项目招标文件规定的其他内容（按招标文件规定执行）


注：延包技术服务具体实施内容、要求及进度中标后具体按照国家规范、江苏省、盐城市相应地方规范及根据建湖县农业农村局、招标人要求的内容及实际工作进度安排实施(具体时间以省、市、县三级实际工作进度要求为准)；具体实施内容、要求及进度如有调整，中标单位须积极配合及响应。
四、技术资料
1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
五、成果要求
乙方提交的成果包括数据库成果、文字成果、图件成果、表格、影音等成果。 
1、数据库成果
农村土地承包经营权延包数据库及相关电子数据。
2、图件簿册成果
1)工作底图；
2)调查草图；
3)地块分布图；
4)地籍图等图件；
5)农村土地承包台账；
6)二轮延包合同；
7)发包方调查表；
8)承包方调查表；
9)承包地块调查表；
10)农村土地承包经营权调查信息公示表；
11)农村土地承包经营权公示结果归户表等簿册。
3、文字报告成果
1）第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目实施方案；
2）技术设计书；
3）纠纷调解协议书；
4）检查报告；
5）申请书；
6）委托书；
7）决议及会议记录等材料；
8）第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目技术方案；
9）第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目工作报告；
10）第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目技术总结报告。
4、视频成果
庆丰镇二轮延包实施过程中的重要细节，成员会议、成员委托等，形成一村一档，以镇为单位形成存储介质。
5、农村土地承包经营权二轮延包登记材料和地籍调查成果（未登记）整理归档
1）档案归档、整理具体操作严格按照《江苏省第二轮土地承包到期后再延长30年试点档案工作总体方案及实操指引》执行；
2）相关档案的整理、归档、数字化等相关工作均需提前与当地档案部门对接，确保符合进馆条件。
六、组成本合同的有关文件
招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；（2）开标一览表；（3）投标承诺；（4）服务承诺；（5）中标或成交通知书；（6）甲乙双方商定的其他文件。
七、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
八、安全问题
1、本项目中标人必须确保安全实施，若发生安全问题，由乙方自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与甲方一切无关。如发生安全质量事故或人身伤害事故，乙方  应承担一切法律和经济责任（包含应负的连带责任），与甲方无任何关系。若乙方不能及时处理发生的问题和责任，并影响到甲方的工程进度及相关工作，甲方有权从乙方的项目款中直接支付费用以处理相关事务。余额不足的，由受伤害人自行向乙方追偿。
2、乙方必须按照规定对项目实施人员进行人身意外伤害的相关保险，签订合同时需向甲方提供保险证明核验。
3.若因履行本合同导致安全质量事故或人身伤害事故，造成招标人承担赔偿责任后，招标人均有权无条件向中标人追偿。
九、交付与验收
1、甲方依法组织履约验收工作。
2、对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
3、如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
4、甲方提请上级组织验收，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
5、验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方有权无条件拒付合同款项，直至乙方整改至合格。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门依法处理。
十、合同款项支付
1.结付程序：乙方按本合同内容合格地履行服务义务后，凭验收报告、销售发票办理服务费用结算手续。
2.结付方式及期限：
2.1结算方式：单价结算，中标单价不予调整，最终按实测面积结算。
（1）根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同预算金额的30%。签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；
（2）本标段农户合同网签率总量达90%以上，付至网签入库面积*中标单价所得总额的60%；
（3）完成成果汇交并经上级部门验收合格后，档案整理归档移交及数字化扫描成果成功挂接到档案馆指定系统后，付至网签入库面积*中标单价所得总额的90%；
（4）项目验收通过(服务结束并经验收合格)一年后,数据和材料无误，按实际递交成果结清剩余尾款。
注：1.本项目结算按照网签入库面积乘以中标单价据实结算，不按合同暂定总价比例折算；各期付款依据上述实际结算额，在上级专项资金拨付到位后同比例支付，累计支付金额不超过按中标单价乘以实际完成量计算的数额。
2.乙方申请付款的程序应符合甲方的财务规定。甲方付款前，乙方需提供等额的正式发票及相关资料，否则甲方有权延迟付款，并不承担逾期违约责任。具体到款时间最终以财政实际拨付为准，财政审核延迟付款不视为甲方违约。
十一、甲乙双方权利与义务
（一）甲方的权利和义务
1、乙方提交项目成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有；
2、乙方提交的项目成果如果不能通过验收，甲方有权提前终止合同；
3、甲方负责本项目的组织协调，配合乙方做好相关资料收集等工作；
4、甲方有权随时检查乙方的服务履行情况，并要求乙方进行修改。
（二）乙方的权利和义务
1、乙方严格按照甲方的委托服务事项和项目成果要求独立开展工作，不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；
2、履行本合同所需的文件、资料由乙方自行向相关部门收集，所发生的相关费用由乙方承担，甲方配合乙方做好相关协调工作；
3、乙方在工作期间必须遵守甲方的相关保密制度，乙方需妥善保管各种档案文件，不得丢失、泄密、损坏；
4、乙方工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播，不得无故查看及讨论档案内容。
十二、违约责任
1、甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值百分之十的违约金。
2、乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
3、乙方在项目实施过程中，因作风不实、工作效率低下、调查成果质量差等原因，影响调查工作的，甲方有权酌情处置。性质严重的，将被列为不诚信单位并上报市、省行政主管部门，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
4、有争议的土地须按照法律程序，务必权利人本人签字，不得代签！如果因为程序不合法或者过程不真实导致的后果一律由乙方承担赔偿责任和相应法律责任！
5、服务单位调整、接替与责任：
[bookmark: _GoBack]（1）乙方在履约过程中，若存在进度严重滞后、数据质量不合格、人员驻场不到位、系统对接延误、档案移交不符等情形，经甲方书面通知整改而逾期未改，视为不能胜任。
（2）出现前款情形的，甲方有权不经乙方同意，直接指定具备相应能力的单位接替该中标单位的对应工作，被接替方应予退出，并在5个工作日内移交全部过程资料、数据及未完成果，造成损失均由乙方承担赔偿责任。
（3）接替单位应按招标文件、本合同及甲方要求继续完成剩余工作，并提交符合部、省标准及合同约定要求的相应工作成果；接替过程中产生的费用，从原中标单位合同价款中列支，合同总价不作调整。
（4）因原中标单位不能胜任导致返工、逾期、数据废置、登记错漏或甲方另行委托第三方补救的，原中标单位应赔偿甲方因此遭受的直接损失(含重新作业费、系统重录费、农户协调费、行政追责风险处置费等)，甲方有权直接从应付合同款中扣除，不足部分另行追偿。
（5）接替完成后，原单位已完合格部分按实际计量结算，不合格部分不予计价。
6、乙方若违反本合同任何一条约定，甲方均有权无条件单方解除本合同，且乙方应同时承担违约金30%及赔偿甲方因此造成的全部损失。
十三、不可抗力
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。十四、其他事项
1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。
2、甲、乙双方及各村相关人员在合同履行全过程应当杜绝商业贿赂，严禁任何形式的利益输送。一经查实存在违规行为，采购人有权终止合同、拒付或追回款项，乙方承担合同总额10%违约金，并纳入不良供应商名单；涉嫌犯罪的移送司法机关。
3、乙方应按时向服务人员支付工资，不得拖欠。若发生拖欠情况，甲方有权从应付乙方的款项中直接代扣支付，该部分金额视为乙方已收款。
4、技术负责人、团队其他成员无论因何原因易人，采购人有权处罚5000元以内违约金。
5.镇农村办牵头各村（居）对服务项目团队出勤情况进行动态考核，发现人员缺勤按日扣除100元/人违约金。
[bookmark: _Toc13391][bookmark: _Toc14720]十五、合同的变更和终止
1、“不可抗力”是指本合同生效后，在履行合同过程中发生了不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。
2、发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。
3、乙方提交的项目成果如果不能通过甲方组织的验收，甲方有权提前中止或者解除、终止合同。
4、《政府采购法》第49条：政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
5、《政府采购法》第50条：政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
6、政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
7、除法律规定及上述情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
十六、监理
本项目实施过程中，如甲方或上级主管部门委托监理单位对本项目实施监理的，乙方需服从监理单位依据国家法律法规、技术标准、招标文件和合同约定，对测绘工作的质量、进度、投资、安全及成果等进行监督与管理。
十七、合同争议解决方式
１、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
２、在诉讼期间，本合同应继续履行。
十八、其他
1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
3、本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，代理公司贰份。
4、本合同附件包括：招标文件及其补充（答疑）资料、投标文件及其补充（澄清）资料、中标通知书。
5、该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。


（二）不动产登记服务
采购人（全称）：         建湖县庆丰镇人民政府       （以下简称甲方）
中标人（全称）：                                     （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲、乙双方按照建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点技术服务项目的招标结果现就不动产登记技术服务内容签订本合同：
一、合同标的
1、合同总价为：大写           ，小写            。本项目采用单价合同，项目服务费最终按照不动产记发证户数据实结算。其中：
合同中合同总价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费（包括人员工资、加班费、社会保险费用、福利费等）、餐宿费、办公设备（包括但不限于电脑、打印机、扫描仪、复印机等）及办公用品（包括但不限于纸张、文具、打印耗材、档案盒等）费、咨询服务费、正常工作交通费、提交成果、成果审查费用、不可预见的费用、招标代理服务费、利润、税金及政策性文件规定和合同履行过程中可能发生的一切风险、责任等各项应有费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。
2、乙方在签订合同前须向甲方交纳不动产登记服务中标价的10%作为履约保证金（人民币￥   元），合同履行结束后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳不动产登记服务中标价5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
3、履约保证金作为乙方承担违约责任的担保，如果乙方没有及时承担违约责任，履约保证金可作为甲方损失的弥补，不予退还，不足部分，另行赔偿。如果乙方承担了相关责任，则甲方应在合同责任解除后退还全部的履约保证金。
4、履约保证金的退还：
4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效；
4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内；
4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。
4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。
4.4.1乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
4.4.2乙方不履行与采购人订立的合同的；
4.4.3乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
4.4.4乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
4.4.5乙方将合同内容转包、违法分包的；
4.4.6乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
6、合同转包或分包
6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
6.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
二、项目基本情况
1.服务内容：建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目，本项目划分为二个采购包，采购包1：庆丰社区、刘庄社区、马庄村、东平村、双河村、董徐村、朱港村、中陈村、东刘村、洪桥村、永安村11个村，服务户数8453户；采购包2：唐庄社区、高丰村、谷庄村、华林村、胡王村、廖庄村、吉庄村、北秦村、东乔村、北凌村10个村，服务户数7914户。依据关于印发《第二轮土地承包到期后再延长30年试点不动产登记工作的指导意见》的通知（盐自然资发【2026】145号文）执行，完成全部二轮延包农户的不动产权登记工作。不动产权登记服务主要包括但不限于以下内容：收集农村土地承包合同、地籍调查成果、原土地承包经营权证书、身份证明等一切承包经营权延包登记材料，组织农户填写不动产登记申请书、询问记录、地籍调查指界签字图等各类材料签字，并拍照存档，完成已调查地籍成果在不动产地籍管理系统落宗，完成登记信息在不动产登记信息管理系统录入、不动产权证书打印、贴图、盖章，完成农村土地承包经营权地籍库数据与登记库数据挂接及校验，建立符合不动产登记数据库标准和部、省要求的农村土地承包权登记数据汇交库等农村土地承包经营权登簿发证工作，完成登记档案标准化整理与移交归档。期间，若成交供应商需与现有不动产登记信息管理系统、地籍管理系统对接的，成交供应商应自行与系统开发单位完成对接事宜，不得以任何理由延误地籍调查成果落宗、登簿发证等工作，具体内容详见招标文件要求。
2.服务地点： 建湖县庆丰镇
3.本项目负责人：      ，乙方在服务期内不得更换，如遇特殊情况，须对项目负责人更换，均应以书面材料征得招标人的同意后并按有关规定办理变更手续。
4.合同履行期限：项目在2027年8月30日前完成，服务期限延长至2028年12月31日（开始时间以签定合同日期为准），具体实施内容及进度根据盐城市农业农村局和建湖县农业农村局实际工作进度安排实施。（具体时间以省、市、县三级实际工作进度要求为准）。
三、实施要求
土地承包经营权不动产登记相关服务项目需全面完成以下工作：
1.核对农户承包地权属信息、地块测绘数据、延包合同资料，梳理完善权籍调查资料；
2.制作不动产权籍调查表、宗地图等登记所需全套权籍成果；
3.权籍数据整理、录入不动产登记数据库，开展数据自检、逻辑校核，修正数据错误；
4.协助完成登记资料组卷、初审，配合不动产登记机构开展审核、公示相关工作；
5.配合完成登簿发证工作，整理登记档案，按照档案标准分类装订、归档移交；
6.配合主管部门、不动产登记中心开展成果核查、整改、验收，提供技术答疑。
注：具体详见招标文件要求。
四、技术资料
1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
五、成果要求
1.符合《第二轮土地承包到期后再延长30年试点不动产登记工作的指导意见》的通知（盐自然资发【2026】145号文）要求。
2.农村土地承包经营权二轮延包登记材料和地籍调查成果（未登记）整理归档
1）档案归档、整理具体操作严格按照《江苏省第二轮土地承包到期后再延长30年试点档案工作总体方案及实操指引》执行；
2）相关档案的整理、归档、数字化等相关工作均需提前与当地档案部门对接，确保符合进馆条件。
六、组成本合同的有关文件
招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；（2）开标一览表；（3）投标承诺；（4）服务承诺；（5）中标或成交通知书；（6）甲乙双方商定的其他文件。
七、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
八、安全问题
1、本项目中标人必须确保安全实施，若发生安全问题，由乙方自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与甲方一切无关。如发生安全质量事故或人身伤害事故，乙方  应承担一切法律和经济责任（包含应负的连带责任），与甲方无任何关系。若乙方不能及时处理发生的问题和责任，并影响到甲方的工程进度及相关工作，甲方有权从乙方的项目款中直接支付费用以处理相关事务。余额不足的，由受伤害人自行向乙方追偿。
2、乙方必须按照规定对项目实施人员进行人身意外伤害的相关保险，签订合同时需向甲方提供保险证明核验。
3.若因履行本合同导致安全质量事故或人身伤害事故，造成招标人承担赔偿责任后，招标人均有权无条件向中标人追偿。
九、交付与验收
1、甲方依法组织履约验收工作。
2、对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
3、如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
4、甲方提请上级组织验收，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
5、验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方有权无条件拒付合同款项，直至乙方整改至合格。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门依法处理。
十、合同款项支付
1.结付程序：乙方按本合同内容合格地履行服务义务后，凭验收报告、销售发票办理服务费用结算手续。
2.结付方式及期限：
2.1结算方式：单价结算，中标单价不予调整，最终按实际不动产权证发证户数结算。
（1）根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同预算金额的30%。签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；
（2）当农户登记申请受理登记比例达到60%时，付至不动产登记合同价的50%；
（3）不动产权证书印制、贴图、盖章完善后，付至不动产登记户数*中标单价所得总额的80%；
（4）项目全部合格通过验收且档案资料移交完毕后，付至不动产登记户数*中标单价所得总额的90%；
（5）余款在服务期满一年后无质量问题后一次性结清。
注：1.本项目结算按照不动产登记户数乘以中标单价据实结算，不按合同暂定总价比例折算；各期付款依据上述实际结算额，在上级专项资金拨付到位后同比例支付，累计支付金额不超过按中标单价乘以实际完成量计算的数额。
2.乙方申请付款的程序应符合甲方的财务规定。甲方付款前，乙方需提供等额的正式发票及相关资料，否则甲方有权延迟付款，并不承担逾期违约责任。具体到款时间最终以财政实际拨付为准，财政审核延迟付款不视为甲方违约。
十一、甲乙双方权利与义务
（一）甲方的权利和义务
1、乙方提交项目成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有；
2、乙方提交的项目成果如果不能通过验收，甲方有权提前终止合同；
3、甲方负责本项目的组织协调，配合乙方做好相关资料收集等工作；
4、甲方有权随时检查乙方的服务履行情况，并要求乙方进行修改。
（二）乙方的权利和义务
1、乙方严格按照甲方的委托服务事项和项目成果要求独立开展工作，不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；
2、履行本合同所需的文件、资料由乙方自行向相关部门收集，所发生的相关费用由乙方承担，甲方配合乙方做好相关协调工作；
3、乙方在工作期间必须遵守甲方的相关保密制度，乙方需妥善保管各种档案文件，不得丢失、泄密、损坏；
4、乙方工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播，不得无故查看及讨论档案内容。
十二、违约责任
1、甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值百分之十的违约金。
2、乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
3、因乙方工作失误导致农村土地承包经营权登记信息错误(包括但不限于地籍落宗错误、登记簿记载错误、证书载项错误、农户身份或面积权属关联错误等)，乙方应负责无偿更正并承担由此产生的全部直接损失(含重新调查、系统修正、证书重制、邮寄送达及甲方因此向第三方承担的合理赔付)；若错误登记已造成农户或利害关系人主张权利并确认系乙方过错的，乙方还应承担甲方因此受到的行政处罚兜底责任以外的民事赔偿部分。因甲方提供基础资料错误、政策调整或非乙方原因导致的不一致，乙方不承担赔偿责任，但负有及时提示和协助更正义务。 
4、乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
5、有争议的土地须按照法律程序，务必权利人本人签字，不得代签！如果因为程序不合法或者过程不真实导致的后果一律由乙方承担赔偿责任和相应法律责任！
6、乙方若违反本合同任何一条约定，甲方均有权无条件单方解除本合同，且乙方应同时承担违约金30%及赔偿甲方因此造成的全部损失。
十三、不可抗力
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、其他事项
1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。
2、甲、乙双方及各村相关人员在合同履行全过程应当杜绝商业贿赂，严禁任何形式的利益输送。一经查实存在违规行为，采购人有权终止合同、拒付或追回款项，乙方承担合同总额10%违约金，并纳入不良供应商名单；涉嫌犯罪的移送司法机关。
3、乙方应按时向服务人员支付工资，不得拖欠。若发生拖欠情况，甲方有权从应付乙方的款项中直接代扣支付，该部分金额视为乙方已收款。
十五、合同的变更和终止
1、“不可抗力”是指本合同生效后，在履行合同过程中发生了不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。
2、发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。
3、乙方提交的项目成果如果不能通过甲方组织的验收，甲方有权提前中止或者解除、合同。
4、《政府采购法》第49条：政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
5、《政府采购法》第50条：政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
6、政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
7、除法律规定及上述情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
十六、监理
本项目实施过程中，如甲方或上级主管部门委托监理单位对本项目实施监理的，乙方需服从监理单位依据国家法律法规、技术标准、招标文件和合同约定，对测绘工作的质量、进度、投资、安全及成果等进行监督与管理。
十七、合同争议解决方式
本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。
十八、其他
1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
3、本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，代理公司贰份。
4、本合同附件包括：招标文件及其补充（答疑）资料、投标文件及其补充（澄清）资料、中标通知书。
5、该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。


第六章 投标文件及格式
（一）开标一览表（采购包   ）
项目编号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目（采购包    ） 
	详见投标文件
	   元

	总价（大写）：
	金额大写：



投标人公章：（电子签章）


（二）投标函（采购包    ）
采购人：建湖县庆丰镇人民政府
1. 根据已查看的建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目的招标文件，遵照相关规定，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写）                元，（小写）           元的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。
2. 我方保证所供服务达到招标文件规定的标准及要求。
3.一旦我方中标，我方承诺合同签订之日起至项目在2027年8月30日前完成，服务期限延长至2028年12月31日（开始时间以签定合同日期为准），具体实施内容及进度根据盐城市农业农村局和建湖县农业农村局实际工作进度安排实施。（具体时间以省、市、县三级实际工作进度要求为准）。
4. 我方拟投入本项目项目负责人为          。如果我公司中标，保证在收到贵方发出的书面进场通知后立即履行合同，派驻投标文件提供的项目组人员及时进场。我方接受招标文件中的支付条件。
5. 如果我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录。
6. 我方接受招标文件中的货款支付条件。
7. 如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。
8. 我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。
9. 我方承诺在项目实施过程中所有工作人员的人身安全以及我方在实施期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担。
10. 你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。
投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)                                       

日期：     年     月    日
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（三）无重大违法记录声明函
采购人：建湖县庆丰镇人民政府
   我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
特此声明！



投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)


日期：      年      月      日
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（四）供应商登记表
年   月   日
	企业名称
	

	详细地址
	
	邮   编
	

	法人代表
	
	企业性质
	
	注册资金
	

	联系 人
	
	职   务
	
	所在部门
	

	营业面积
	
	在册员工
	       名
	技术人员
	         名

	联系电话
	
	传  真
	

	手 机 号
	
	网 址
	

	供应商品
 范   围
	

	企业概况







	主要业绩












（五）法定代表人身份证明书



单位名称：                            


单位性质：                             

                          
地    址：                                


成立时间：       年      月      日 

经营期限：                                        


姓    名：           联系电话：              身份证号：                      


系                   （投标单位名称)的法定代表人或单位负责人。


特此证明。





投标单位(公章) ：                


日期：        年      月      日



（六）法定代表人授权委托书


本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人或单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我单位的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　      代理人联系电话（手机号）：　　     　　

投标人(法人印章)：

法定代表人(印章或签字)：

日期：年    月   日

附：
	（代理人身份证复印件粘贴处）



（七）中小企业声明函（服务）（采购包    ）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加建湖县庆丰镇人民政府的建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目，属于          （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为         （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元1，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：



注：因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


（八）残疾人福利性单位声明函（采购包    ）（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加建湖县庆丰镇人民政府单位的采购文件编号为       的建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
 
                                 
                                          投标单位（盖章）： 

日 期：________年____月 ___日










（九）公共资源交易投标信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人(签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年   月    日





(十) 建湖县政府采购事前信用承诺书
为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签字或盖章）：

单位名称（盖章）：

年   月   日


（十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                                  
主要专业技术能力有：                                           
                                     


供应商名称（公章）：
                                     
 日期：______年    月    日





（十二）清单报价表（采购包1）
建湖县庆丰镇人民政府：
我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需服务，并保证所供服务为优质服务。                                       单位： 人民币元
	项目名称
	服务要求
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目采购包1
（延包技术服务）
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	约4.07万亩
	     （元/亩）
	 
	该项投标单价不得超过14元/亩，高于该价格作无效标处理

	建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目采购包1
（不动产权登记服务）
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	约8453户
	     （元/户）
	
	该项投标单价不得超过18元/户，高于该价格作无效标处理

	总价
（与开标一览表报价一致）
	（大写）                                 元  　
（小写）                                 元  


注：1、投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费（包括人员工资、加班费、社会保险费用、福利费等）、餐宿费、办公设备（包括但不限于电脑、打印机、扫描仪、复印机等）及办公用品（包括但不限于纸张、文具、打印耗材、档案盒等）费、咨询服务费、正常工作交通费、提交成果、成果审查费用、不可预见的费用、招标代理服务费、利润、税金及政策性文件规定和合同履行过程中可能发生的一切风险、责任等各项应有费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。
2、招标代理服务费：如中标人响应成交，中标人领取中标通知书签订合同后向招标代理机构交纳招标代理服务费（通过数字人民币方式交款），每个采购包招标代理服务费用为8000元整，此项费用已包含在投标报价中。
3、本项目最高限价（如有）139万元（采购包1：72.2万元；采购包2：66.8万元），延包技术服务投标单价不得超过14元/亩，不动产权登记服务投标单价不得超过18元/户；投标报价高于最高限价或投标单价高于单价最高限价的，作无效标论处。
4、各投标人必须使用本报价表且须逐格填写，除规定法定代表人或委托代理人签字处手写外，其余内容均要采用电脑打印。
投标单位：(盖章)
法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)
日期：    年    月    日
清单报价表（采购包2）
建湖县庆丰镇人民政府：
我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需服务，并保证所供服务为优质服务。                                                    单位： 人民币元
	项目名称
	服务要求
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目采购包2
（延包技术服务）
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	3.75万亩
	     （元/亩）
	 
	该项投标单价不得超过14元/亩，高于该价格作无效标处理

	建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目采购包2
（不动产权登记服务）
	详见招标文件“技术要求及相关说明”
	7914户
	     （元/户）
	
	该项投标单价不得超过18元/户，高于该价格作无效标处理

	总价
（与开标一览表报价一致）
	（大写）                                 元  　
（小写）                                 元  


注：1、投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费（包括人员工资、加班费、社会保险费用、福利费等）、餐宿费、办公设备（包括但不限于电脑、打印机、扫描仪、复印机等）及办公用品（包括但不限于纸张、文具、打印耗材、档案盒等）费、咨询服务费、正常工作交通费、提交成果、成果审查费用、不可预见的费用、招标代理服务费、利润、税金及政策性文件规定和合同履行过程中可能发生的一切风险、责任等各项应有费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。
2、招标代理服务费：如中标人响应成交，中标人领取中标通知书签订合同后向招标代理机构交纳招标代理服务费（通过数字人民币方式交款），每个采购包招标代理服务费用为8000元整，此项费用已包含在投标报价中。
3、本项目最高限价（如有）139万元（采购包1：72.2万元；采购包2：66.8万元），延包技术服务投标单价不得超过14元/亩，不动产权登记服务投标单价不得超过18元/户；投标报价高于最高限价或投标单价高于单价最高限价的，作无效标论处。
4、各投标人必须使用本报价表且须逐格填写，除规定法定代表人或委托代理人签字处手写外，其余内容均要采用电脑打印。
投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)
日期：    年    月    日
（十三）技术响应表
	序号
	服务内容
	招标文件技术要求
	投标技术指标（不得完全复制，并且必须逐条对应招标文件技术要求）
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.投标人应根据招标文件 第三章“二、技术要求及相关说明”，在“偏离情况”栏注明“正偏离”或“无偏离”，投标人按照自身实际服务能力填写投标技术要求，所有技术响应必须在此表体现，不接受其他形式的投标技术响应说明；未填写投标技术指标及达不到招标文件服务技术要求的作无效标处理。
2. 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将承担相应法律责任。

法定代表人或委托代理人：                   （盖章或签字）
投标单位：                    （全称并加盖公章）   
                                                       年    月    日   



第 48 页

第 49 页

（十四）服务承诺函
	服      务
内      容
	1.供应商需严格按采购人规定的时间完成项目的全部工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差，需负责及时更正直至采购人（或监理单位）确认合格，供应商在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由供应商自行承担。
2.供应商应按照通过最终成果检验的要求进行质量控制，质量保证措施应全面、具体、安全、合理、切实可行、责任明确。
3.供应商需提供必要的技术支持，协助采购人完成其他需要供应商配合的服务。
4.供应商应严格遵守服务合约，项目完成以后，如采购人有需要供应商配合的服务，供应商必须予以配合，协助采购人完善项目内容。
5.此项目要求提供多样化技术支持服务，处理出现的各种问题，以保证工作的正常运行。二轮延包完成后质保期延长至2028年12月底，质保期内成果存在任何问题或上级部门制定新的成果提交要求，供应商均需按要求对成果进行更新或整改。服务期和质保期内供应商服务响应时间为2小时、一般售后问题时间控制在4小时内、重大售后问题时间控制在8小时内。在客户工作需要技术支持情况下，如需现场解决，到达现场时间不超过12小时，特殊情况下不超过24小时。
6.其它要求：供应商做出的各种方案应细化到具体环节，充分考虑到甲方二轮延包工作的各个环节，包括时间进度、所需的资源和负责实施方案的人员，同时应当顾及短期和长期的需要；供应商应当根据自身的经济条件，考虑选用适宜的、成本效益高的最佳可行技术。

	承      诺
	


4、 注：各投标人须响应本项目招标文件的第三章“三、服务质量保证及售后服务要求”逐条响应，未响应或部分响应的作无效标处理。
法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）
投标单位：                  （全称并加盖公章）
[bookmark: _Toc88721319][bookmark: _Toc42355144]年    月    日
（十五）项目实施团队人员配备一览表（评标细则）
	序号
	岗位
	姓名
	身份证号
	学历
	技术证书、级别
	类似工作经验
	是否缴纳养老保险

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	     人


备注：此表格式供投标单位参考，投标人可以自行扩展。
 
                                                     投标单位：
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：    年  月  日

（十六）本单位缴纳养老保险承诺函（如有）

采购人：建湖县庆丰镇人民政府
   我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县庆丰镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目的投标。我单位                                     均为本单位的正式职工，从投标截止之日当月向前连续1个月均已在本单位缴纳养老保险。如违反上述承诺，可视为我单位存在弄虚作假行为，我单位自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。
     特此声明！



投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)


日期：      年      月      日


（十七）服务方案
（投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制）
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