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第一章 招标公告
项目概况
江苏滨海经济开发区沿海工业园地下水污染风险管控项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年9月01日9时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393621]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320922-YTGC-G2026-0026
2.项目名称：江苏滨海经济开发区沿海工业园地下水污染风险管控项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：6026.26万元
5.最高限价：6026.26万元
6.采购需求：根据生态环境部《化工园地下水污染专项整治工作方案》要求和园区地下水调查评估结果，江苏滨海经济开发区沿海工业园亟需开展地下水污染风险管控及相关配套服务等工作。具体包括：仅超标但风险可接受区域，实施长期监测预警；土水风险不可接受区域，采取治理或管控措施；经污染地下水迁移模拟，污染物存在潜在迁移扩散风险的区域，采取源削减措施。（详细内容见本招标文件第四章）
7.合同履行期限：自合同签订之日起至2027年12月31日前完成全部服务工作（不含地下水治理效果评估期）。
8.本项目不接受联合体参与投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：投标供应商具备有效的建设行政主管部门核发的环保工程专业承包一级及以上资质等级，并取得有效的安全生产许可证。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年9月01日9时00分00秒（北京时间）
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359009]1.采购人信息
名 称：江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会  
地址：滨海县滨淮镇东罾大道1号
联系人：郑先生              
联系方式：13961946499            
2.采购代理机构信息
名 称：江苏雨田工程咨询集团有限公司
地 址：滨海县大学生创业园电谷A226室
联系人：王女士                     
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：13914632376                   
[bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：郑先生、王女士
联系方式：13961946499、13914632376　　　　　　　　　　　　
 

 
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目招标代理服务费依据《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采〔2024〕20号）执行，采购人约定由中标人向招标代理机构一次性代为支付招标代理服务费人民币90000元，投标人须将此费用纳入投标报价中，招标人不另行支付。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528]8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]10、投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]  11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850]15、投标有效期
15.1投标有效期为规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]20、投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]21、开标
21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]22、评标委员会
  22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
  22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
  24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
  采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收地址详见招标公告联系方式。  
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]30.签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购政策功能落实
32.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
32.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
32.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
32.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
32.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
32.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
32.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
33. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

 
 
 














第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
 
盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）
[bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Hlt16619369]甲方（采购方）：
地    址：
联系人：
联系电话：

乙方（供应方）：
地址：
联系人：
联系电话：

根据江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会（项目编号：JSZC-320922-YTGC-G2026-0026）的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就甲方聘用乙方从事江苏滨海经济开发区沿海工业园地下水污染风险管控项目，依据《中华人民共和国民法典》和其他有关法规，为明确甲方和乙方服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，以兹共同遵守。
1、 定义
1.风险管控方案：项目招标前，由业主委托的咨询单位编制的《江苏滨海经济开发区沿海工业园地下水污染风险管控方案》。
2.总体竣工验收：指乙方完成项目合同约定内的全部风险管控服务后，由甲方组织对服务完成情况进行的验收工作。
3.效果评估：通过资料回顾与现场踏勘、布点采样与实验室检测，综合评估园区地下水风险管控是否达到风险管控方案提出的目标。
4.风险管控服务期：指乙方根据项目招标文件、合同和风险管控方案开展风险管控服务工作的周期。
5.效果评估监测期：风险管控服务竣工后，根据《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》（HJ25.5）,由效果评估单位开展监测的周期，原则上不少于4个批次，每季度采集一次。
2、 合同的标的物
1.采购的服务内容概述：
根据《江苏滨海经济开发区沿海工业园地下水污染风险管控方案》对本地块开展风险管控服务。主要包括以下内容：
（1）结合前期已有调查报告、风险评估报告、运移模拟报告和管控方案等基础资料，编制总体服务方案（施工组织设计方案）。
（2）根据技术导则和风险管控方案要求，编制A区（公共区域中土水超标10倍及园区边界处超标但风险可接受区域）地下水监测方案；对A区已有40口地下水监测井及井台保护设施进行日常维护，若损坏及时新建；根据监测方案进行样品采样，不少于一年两次，两次间隔时间大于2个月；对采样数据进行分析，编制年度监测报告提交建设单位审核。本项工作服务期为2026年和2027年。
[bookmark: OLE_LINK10]（3）根据技术导则和风险管控方案要求，对B区（土水风险不可接受区域）人体健康风险不可接受的8个土壤点位进行治理或管控。其中，针对有机污染土壤（治理方量约7318.9m3）采用原位化学氧化技术进行治理，针对重金属污染土壤（治理方量约12133.78m3），采用原位固化稳定化技术进行风险管控。对B区人体健康风险不可接受的5个潜水点位（潜水治理方量约6022.64m3）采用地下水抽出-处理（辅以微生物或化学氧化措施）技术进行治理，确保达到风险管控方案制定的相关目标。
（4）根据技术导则和风险管控方案要求，对C区（存在潜在迁移扩散风险的区域），潜水治理方量约124995.45m3，采用地下水抽出-处理（辅以微生物或化学氧化措施）技术进行削源和管控，确保达到风险管控方案制定的相关目标。
2.服务地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园。
[bookmark: OLE_LINK6]3.服务限期：自合同签订之日起至2027年12月31日前完成全部服务工作（不含地下水治理效果评估期）。
4.验收标准：通过甲方委托的第三方组织的履约验收或效果评估。
3、 合同金额
1. 本项目合同金额为人民币 大写         小写：（￥          .00  ）（含税）。
2. 本项目合同价格形式： 固定总价合同 。该合同价包含了为完成风险管控方案内以及本合同和招标文件约定的工作内容，以通过第三方效果评估作为政府采购履约验收通过的标准，以通过第三方效果评估即视为本次采购内容全部完成并实现政府采购目的。
4、 合同价格支付：
预付款：合同签订后支付合同额的30%作为项目预付款（中标人向招标人提供等额预付款保函）（预付款部分在首次支付时予以抵扣，同时退还预付款保函）；
1、B区（土水风险不可接受区域）现场服务工作全部完成（经效果评估单位阶段性验收）后支付至合同额的50%；
2、C区（存在潜在迁移扩散风险的区域）地下水抽出量达到设计量的50%（经监理单位确认）时支付至合同额的70%；
3、现场全部服务工作完成时支付至合同额的90%；
4、项目通过采购人组织的履约验收或效果评估后支付至95%，审计完成后按审计结论一次性付清余款。
（每次付款前，乙方向甲方提供付款金额的等额税务发票）
说明：
（1）B区现场服务工作全部完成是指乙方完成B区土壤及地下水治理及管控相关服务工作，经自检合格后向甲方和效果评估单位提出阶段性验收申请，并由乙方提供相应的土壤自检合格报告和地下水自检报告，效果评估单位提供相应的土壤阶段性检测报告和地下水检测报告，且自检和阶段性验收均达到风险管控方案制定的相关目标。
（2）C区地下水抽出量达到设计量的50%是指经监理单位确认，现场C区抽提水量达到或超过62498 m3。
（3）现场全部服务工作完成是指现场服务全部完成且自检通过后，向甲方和效果评估单位提出效果评估申请，并由乙方提供全部的自检合格报告，甲方和监理方确认无误后，视为场全部服务工作完成。
五、履约保证金
5.1乙方合同金额的10%作为本合同的履约保证金。
（备注：不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）
5.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
5.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
5.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
5.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
5.4履约保证金的退还：
5.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
5.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。
5.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
5.4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
5.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
六、工期
1.开工日期为  年  月  日。因甲方原因未按计划开工日期开工的、因甲方原因或不可抗力等导致工期延误需要修订施工进度计划的，甲方应给予乙方修改施工进度计划的时间。
2.在确保项目工程质量的前提下，乙方须在2027年12月31日前完成项目竣工验收，同时配合第三方效果评估单位在2028年12月31日前完成项目效果评估验收工作。若开工时间顺延则上述日期相应顺延。
七、工程师及现场其他管理人员
1.甲方及监理单位项目负责人
（1）甲方派驻的项目负责人
甲方委派         身份证号：             为驻工地代表，按照以下要求，行使职权：
a．代表甲方行使本合同约定的甲方权利以及监理人需要取得甲方批准的权利；对工程质量、进度、成本、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求施工单位采取整改措施；
b．甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回并重新委派，委派和撤回均应提前3个工作日通知乙方；
c．甲方代表的指令、通知及签证须由其本人签字并加盖甲方印章（仅有本人签字未有印章的，甲方追认，则对甲方有效，甲方不予追认的，对甲方不具有效力），以书面形式交给乙方现场代表（或合同约定签收人），乙方代表在回执上签署姓名和收到时间。当乙方代表不在施工现场时，甲方可要求属于乙方其它管理人员代签，签字后即可视为乙方代表已签收。
（2）监理单位委派的项目负责人（若有）
1）负责本项目的环境监理单位及任命的环境监理师
环境监理单位：
任命为         身份证号：              总环境监理师，联络通讯地址与方式如下：
通讯地址：
联系电话：
电子邮箱：
职权范围：风险管控服务项目质量控制和监督，现场施工管理监督与检查；二次污染防控；工程款支付前的审查。
2）负责本项目的工程监理单位及任命的工程监理师
工程监理单位：
任命为           身份证号：           总工程监理师，联络通讯地址与方式如下：
通讯地址：
联系电话：
电子邮箱：
职权范围：工程进度、安全控制和监督，现场施工管理监督与检查；工程款支付前的审查。
环境监理及工程监理需要取得甲方批准才能行使的职权：涉及设计变更、工期顺延、材料价格、停/复工令、工程索赔等可能影响工程价款或工期的签证需经甲方签证同意后，签证才有效。
2.乙方项目负责人及其他负责人
（1）乙方任命           （身份证号：           ）为本项目负责人，任命           （身份证号：           ）为技术负责人，未经甲方同意，乙方不得擅自更换上述人员，乙方擅自更换的，除按合同要求派驻人员外，每变更一人次还需按合同总价的5‰向甲方支付违约金。如确需变更人员的，乙方须提前10个工作日提出书面申请，经甲方同意后变更。
（2）乙方派驻施工现场人员有下列情形之一的，甲方有权提出更换，乙方须在甲方提出要求后24小时内用资格和经验可为甲方接受的人员代替，由此发生的一切费用由乙方承担：
a.现场人员不胜任岗位的；
b.不能积极配合监理人员及甲方的；
c.违反甲方工地现场管理规定的；
d.无证上岗的（适用于按规定必须有上岗证）；
e.与本合同规定人员名称不符的；
f.与本工程施工无关的人员。
（3）乙方现场施工项目部人员到岗率须达到85%以上，其中项目负责人、安全专职人员到岗率须达到100 %。
（4）项目负责人、技术负责人、安全专职人员必须参加每次工程例会，因故不能到工地或不能参加例会，应提前24小时向甲方请假并在获得批准后方可缺席。
（5）乙方委派的上述人员均为乙方代表，按以下要求行使合同约定的权力，履行合同约定的职责：
a．按经批准的风险管控方案、总体服务方案、监测方案等组织服务工作，对工程质量、安全、进度负责；
b．乙方的要求、请求和通知，以书面形式由项目负责人或驻施工现场代表签字加盖公章后送交甲方代表，甲方在回执上签署姓名和收到时间。
八、甲方权利与义务
甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：
1.甲方协助乙方为顺利完整项目提供必要的支持，包括但不限于：提供场地及周边环境基本情况，召集相关单位就施工现场的接水、接电、市政排水等相关协调工作，帮助乙方协调施工期间周边单位及居民关系。
2.甲方按合同约定及时支付乙方费用。
3.负责组织验收工作，及时与上级管理部门、审批部门沟通协调。
4.如实施中涉及到地下管线、河堤驳岸等障碍物，负责到有关部门办理相关审批手续。
5.负责办理现场技术变更。
九、乙方权利与义务
1.负责平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件。
2.根据前期技术成果，编制详尽的总体服务方案(含安全措施、环保措施)，组织专家评审通过后，报环境监理、工程监理审批。
3.按合同工期要求编制详细的总进度计划和月度进度计划。
4.施工期间应严格按照招标文件、投标文件及（经批准的）风险管控方案、总体服务方案要求进行。如有保护不周而至毁坏、死亡者，乙方依法定规定进行补偿或赔偿。
5.施工场地保持场内、场外、交通进出口的安全和清洁卫生。协助甲方以及管理部门落实施工期间相关外来检查及接待布置。
6.施工期间保证场内相邻道路的畅通，安全防护减少噪音干扰和灰尘处理。
7.乙方负责施工现场安全防护和应急措施并承担项目实施期间的全部风险和责任，严格遵守相关安全管理规定，落实安全措施，防止造成二次污染和扰民事件的发生，妥善处理好与项目所在地周围人民群众的关系，做好周边群众舆情管理。
8.乙方承包的工程完工交付甲方之前，乙方应做好已完工程保护工作，甲方对已完工程保护有特殊要求的，应按甲方要求采取相应保护措施。
9.乙方没有按合同要求完成工作，造成工期延误的，责任由乙方负责。
10.乙方需全力协助和配合相关单位对本项目开展中央相关污染防治资金和江苏省生态环境保护专项资金等申报工作，该义务为乙方履行本合同的附随义务，并不额外收取相关费用。
十、工程质量
1.双方对工程质量有争议，双方同意提交有资质的检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担，双方都有责任由双方根据责任分别承担。双方对工程质量有争议，选择检测机构达不成一致意见的，甲方有单方选择有资质的检测机构的权利，检测结果对乙方有约束力。
2.对需验收而未验收就进入下一道工序的，承包方每次需向发包方支付违约金壹万元，未验收影响项目施工质量的，甲方有权要求进行补充验收，因补充验收导致已完成项目需重做或发生局部破坏的，相关损失和风险由乙方承担。
十一、安全施工
1.乙方由于违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等，乙方承担一切责任。
2.施工期间发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失的，乙方承担一切责任。
3.甲方、监理工程师（若有）有权对乙方的安全施工状况进行检查，发现有违反安全施工情况的，有权提出整改要求，乙方须按要求进行整改，并出具书面整改报告。
4.乙方必须严格做好对周边环境的保护工作，管控方案及总体服务方案中对环境保护提出要求及标准，施工前乙方需向甲方提交环境保护、安全防护措施，经甲方认可后方可施工。
5.乙方应配备专职安全员，全面负责施工现场的安全施工。投标文件拟派本项目人员配备情况中应包含安全员。
十二、关于变更估价的约定
1.采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
2.国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。
3.有两项以上施工内容组成的清单项目，当其中的部分项出现变更时，仅调整变更项的单价，其余不变。
4.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成总体服务方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人（代建人）确认后调整。
5.材料、机械等要素的市场价格波动产生的差价按工程造价政策文件调整。
6.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用；无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可参照类似子目的单价；已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，重新组价，按投标下浮率下浮。
十三、施工竣工验收
1.乙方完成承包范围内的全部服务后，向甲方提交项目总体验收报告，同时根据甲方档案管理规定及备案要求，提交完整的竣工验收资料4套，甲方组织乙方、监理单位、效果评估单位进行竣工验收。
2.甲方收到乙方提交的竣工验收申请报告及完整的验收资料后20天内组织验收，若项目验收时，竣工验收资料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的导致项目无法通过验收的，一切责任由乙方承担且甲方有权暂不予支付约定的款项，并不视为甲方违约；如不影响项目验收，项目验收通过后，乙方仍应按要求提交完整的符合要求的全套资料。
3.竣工验收通过的，以实际通过验收之日为实际竣工日期，项目经整改后验收通过的，以整改后通过验收之日为工程实际竣工日期。
十四、风险管控效果评估
乙方完成承包范围内的全部风险管控服务后，向甲方提交工程竣工验收报告，同时提交完整的竣工验收资料4套，由甲方委托独立第三方进行效果评估，乙方、环境监理等相关单位协助效果评估。
十五、管控工作工程量统计
管控服务工作范围及工程量详见《江苏滨海经济开发区沿海工业园地下水污染风险管控方案》范围内工作内容及工程量。
十六、违约责任
1.乙方如将本项目转包的，甲方有权立即终止合同并追究乙方违约责任，乙方需按合同金额的20%赔偿甲方违约金。因乙方转包导致甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。
2.如乙方在履行合同过程中发生重大安全作业事故、媒体曝光、拖欠员工工资等违规现象之一的，甲方有权即行中止合同，乙方必须无条件配合。
3.甲方未按约支付应付进度款超过60日的，自第61日开始，每逾期一日，甲方按应付未付进度款的  万分之三  向乙方支付违约金，但乙方不得以甲方拖欠进度款为由暂停施工或延缓施工进度（项目进度）。
4.项目未在合同约定工期（含节点工期）或签证顺延工期内完工的，乙方按下列标准支付违约金：逾期竣工  30  天以内（含30天）的，每逾期一日，乙方按项目总造价的万分之五 向甲方支付违约金；逾期完工  30  天以上的，每逾期一日，乙方按项目总造价的万分之十 向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同。
5.乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的工程成品（若有），如造成损失，赔偿损失。
6.施工中未经甲方同意或有关部门批准，乙方不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并赔偿损失。
7.乙方依约应承担的违约金和损失，甲方有权在合同价款中直接扣除。
8.乙方未通过风险管控项目竣工验收或效果评估，乙方应根据甲方要求限期整改，费用由乙方承担，并自乙方合同约定竣工日期次日起，每逾期一日，乙方按合同总造价的万分之五 向甲方支付违约金。若乙方未完成限期整改或未通过甲方组织的第二次验收，甲方有权解除合同，并拒绝支付剩余款项。
9.乙方全权负责完成本项目有关上级资金申报工作，直至资金落实。若上级资金最终未落实，甲方有权暂停支付合同款项或调整支付比例。
十七、不可抗力
1.不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和国家或地方政府的政策。
2.不可抗力发生后，甲乙双方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。
3.不可抗力发生前已完成的工程应当按照本合同约定进行计量支付。
4.不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）甲方和乙方承担各自人员伤亡和财产的损失；
（2）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致乙方停工的费用损失由甲方和乙方合理分担。
（3）因不可抗力引起工期延误，甲方要求赶工的，由此增加的赶工费用由甲方承担；
（4）乙方在停工期间按照甲方要求照管、清理和管控工程的费用由甲方承担。
5.不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
6.因不可抗力导致合同无法履行累计超过30天的，甲方和乙方均有权解除合同。
十八、索赔
1.甲方有权根据当地权威检测检验机构或其他有权部门出具的检验检测结果意见证书向乙方提出索赔。
2.在本合同规定的检验期限内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的方式解决索赔事宜。
3.如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
4.以上条款适用乙方对甲方的索赔程序及结果。
十九、合同的解除和转让
1.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
2.合同的部分和全部都不得转让。
二十、合同效力
本合同自双方签字并加盖公章后，合同正式生效，至第三方效果评估通过，双方的全部义务履行完毕后终止。
二十一、争议的解决
在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲、乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则向甲方所在地人民法院起诉。
二十二、保密要求
乙方对在工作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据，以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。
二十三、附则
1.合同双方可以就本合同主要内容以外的事项进行协商。
2.本合同若有未尽事宜，双方可协商解决。
3.合同份数：本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，代理机构执壹份。
4.本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。以上文件的优先顺序为：（1）合同履行过程中的纪要、签证；（2）本合同书；（3）中标通知书；（4）投标文件及投标人承诺、声明、书面澄清；（5）招标文件及招标人澄清、答疑。

甲方签章：                         乙方签章：               

法定代表人或授权代理人：           法定代表人或授权代理人：             
签订日期：                         签订日期：


 第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]项目属性:服务类项目。
一、项目概述及要求
1．采购标的项目简述：根据生态环境部《化工园地下水污染专项整治工作方案》要求和园区地下水调查评估结果，江苏滨海经济开发区沿海工业园亟需开展地下水污染风险管控及相关配套服务等工作。具体包括：仅超标但风险可接受区域，实施长期监测预警；土水风险不可接受区域，采取治理或管控措施；经污染地下水迁移模拟，污染物存在潜在迁移扩散风险的区域，采取源削减措施。
2．采购标的服务期要求：自合同签订之日起至2027年12月31日前完成全部服务工作（不含地下水治理效果评估期）。
3.采购标的验收标准：通过招标人组织的第三方效果评估。
4.采购标的服务要求：详见“二、采购需求及服务内容”。
5.采购标的质量要求：合格。（同招标公告要求）
二、采购需求及服务内容
1.服务范围：根据生态环境部《化工园地下水污染专项整治工作方案》要求和园区地下水调查评估结果，江苏滨海经济开发区沿海工业园需要开展地下水污染风险管控及相关配套服务等工作。具体包括：公共区域中土水超标10倍及园区边界处超标但风险可接受区域（A区），制定长期监控方案，开展监测自然衰减；公共区域土水风险不可接受区域（B区），采取治理或管控措施；经污染地下水迁移模拟，污染物存在潜在迁移扩散风险的区域（C区），采取源削减措施。
本项目需根据《建设用地土壤修复技术导则》（HJ25.4-2019）、《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》（HJ25.6-2019）、《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》（HJ25.6-2019）等关于土壤和地下水修复及风险管控相关规定要求，开展治理、管控及源削减等工作；投标人应具备土壤地下水修复管控相关管理支撑和技术研发能力，能够为园区土壤地下水环境管理、污染防治、项目申报、环境工程等提供专业技术支持。
2.服务内容：
（1）结合前期已有调查报告、风险评估报告、运移模拟报告和管控方案等基础资料，编制总体服务方案。
（2）根据技术导则和风险管控方案要求，编制A区地下水监测方案；对A区已有地下水监测井及井台保护设施进行日常维护，若损坏及时新建；根据监测方案进行样品采样，不少于一年两次，两次间隔时间大于2个月；对采样数据进行分析，编制年度监测报告提交招标单位审核。本项工作服务期为2026年和2027年。
（3）根据技术导则和风险管控方案要求，对B区人体健康风险不可接受的8个土壤点位进行治理或管控。其中，针对有机污染土壤采用原位化学氧化技术进行治理，针对重金属污染土壤，采用原位固化稳定化技术进行风险管控。对B区人体健康风险不可接受的5个潜水点位采用地下水抽出-处理（辅以微生物或化学氧化措施）技术进行治理，确保达到风险管控方案制定的相关目标。
（4）根据技术导则和风险管控方案要求，对C区采用地下水抽出-处理（辅以微生物或化学氧化措施）技术进行削源和管控，确保达到风险管控方案制定的相关目标。
（5）投标人应做好现场踏勘和相关管理方协调工作，服务过程中需采用扰动相对较小的施工工法，控制污染羽范围，避免造成污染羽扩散。
（6）投标人在服务过程中应做好二次污染防治工作，并按照技术导则和风险管控方案要求，开展环境监测和修复或管控效果自检。
（7）根据项目需求组建专职专家团队，为本项目损害鉴定评估与修复效果评估、土壤及地下水的风险管控服务提供专业的专家技术支持，根据招标人需求为招标人提供必要的咨询、论证等技术服务。
（8）根据项目现状的复杂性、投标人应匹配组建相应各类专业的人员以确保满足招标人项目需求。
（9）协助采购人对本项目有关的上级资金申报工作。
（10）运用自有研发平台、专业技术人员为园区可能申报或计划申报的专项资金项目或奖补资金项目或科研创新项目或生态环境导向开发项目或项目申报奖项提供协助、技术支撑和服务支撑。
3.服务要求：按照国家、江苏省和盐城市土壤和地下水修复治理和风险管控等相关规范、规定，完成要求工作。
4.项目参考依据：《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）、《建设用地土壤修复技术导则》（HJ25.4-2019）、《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》（HJ25.6-2019）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）等文件。
注：如项目实施期间国家或地方或行业发布最新标准的，按最新标准执行，且不增加任何费用（政策另有要求的除外），中标人包干，相关政策及成本风险自行考量自行承担。
5.工作成果
主要包括：
（1）总体服务方案；
（2）地下水监测方案；
（3）A区地下水监测报告；
（4）项目总体竣工报告；
（5）风险管控服务工作通过效果评估验收；
（6）其他项目实施有关书面资料成果及招标人要求提供的有关服务成果。
[bookmark: _Toc2646]三、服务保障
1、供应商应对照采购文件要求，说明所提供已对招标人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。
2、供应商可以在投标文件中提出不同的服务标准和保障承诺，使评标委员会相信替代服务相同于或优于原需求，对于具体参数要求的指标，供应商必须提供具体参数值。
[bookmark: _Toc28983][bookmark: _Toc28510][bookmark: _Toc48143584]3、如果发生因供应商工作失职造成安全事故或其他财产损失和人身伤害，均由供应商承担相关经济和法律责任。
四、其他管理要求
1、中标人应自行承担项目实施期间所产生的交通费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、为当地提供的设施和服务所付的费用）和不可预见费（指在酬金和可报销费用之外，在执行本项目服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用）等一切费用。
2、中标人在服务期间须遵守下列廉洁执业规则：
①不得收受和索取企业的任何报酬、礼品、土特产。
②不得在现场工作期间与企业开展项目洽谈、产品推销、争取赞助等活动。
③不得在现场工作期间接受企业接待，工作期间一律不得饮酒。
④不得泄露企业的技术和商业秘密。
3、成交供应商不得利用服务区域内的招标人房产、服务、水电等资源从事其他经营或非法活动，不能改变其服务性质。
五、服务开展的原则及奖惩条款
下列条款投标无须单独出具承诺材料，投标即视为承诺相关内容，中标后遵照执行：
1．拟投入本项目人员须专门服务于本项目，且原则上不得更换。中标后，承诺拟投入的人员未按承诺到位或中标单位未经采购单位批准私自更换的，一经发现处罚20000元/人·次，同时中标单位仍应按投标响应文件中承诺的将人员配备到位。（投标时无须单独出具承诺材料，投标即视为承诺相关内容。）
2．中标单位如需更换项目人员，应向招标人提出书面申请，经招标人批准后方可进行更换，所更换人员资格不得低于其投标文件承诺；中标后由于项目人员现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，招标人将要求中标单位更换项目人员，且所更换人员不得低于其投标响应文件承诺。无论中标单位申请更换或因不称职更换项目组人员均视为中标单位违约行为，招标人将向中标单位收取违约金，项目负责人20000元/人·次；其他相关人员5000元/人·次。（投标时无须单独出具承诺材料，投标即视为承诺相关内容。）
3．中标单位的项目负责人原则上应当提供驻场服务和工作指导，如无法全勤驻场的，应当及时主动向招标人出具相关申请材料，经招标人同意予以调整或增加现场驻场联系员或现场负责人，否则一经发现，招标人有权处罚20000元/人·次。（投标时无须单独出具承诺材料，投标即视为承诺相关内容。）
4．本项目服务周期较长，服务项目点位分散，投标人中标后应当在服务区域内设立配置固定的办公场所，配置相应的软硬件设施以满足项目需求，人员办公地点集中化便于人员管理。否则，招标人有权处罚20000元/次。（投标时无须单独出具承诺材料，投标即视为承诺相关内容。）
5．投标单位对招标人提供的数据、材料及检测结果、调查评估结果具有保密义务，如发现投标单位有任何形式的泄密行为，招标人有权解除合同并追究其相关责任。
6．投标单位根据招标人的具体要求开展委托工作，并对招标人负责；完成指定项目后，应按招标人要求及时出具相关书面材料，并拟定费用明细，经招标人审核后作为结算凭据。
7．投标单位根据招标人的要求开展风险管控服务工作，并做好质量控制。在服务过程中如发现由于客观原因而严重影响项目进度的，由投标单位提出延长项目完成时间的书面申请，经招标人核准后给予时间调整。
8．投标单位应加强对分包单位的管理。投标单位需按照国家现行法律法规组织并协调分包单位开展相关服务工作，导致服务过程不佳的，由投标单位承担总体责任，招标人将对投标单位予以警告（同时予以20000元/次的处罚）直至不再对其进行委托或解除合同，并追究造成招标人损失的责任。
9．投标单位应加强对项目服务过程中相关资料的保管，服务工作全面完成后，投标单位应按相关文件及招标人要求备案电子与纸质资料；其余资料，投标单位应按招标人要求存档保管，并应及时响应招标人对评估资料进行调用、审核等要求，纸质材料保管时间为至少三年，电子版材料保管时间至少十年。对档案管理不完善造成资料遗失的供应商，招标人将予以警告直至不再对其进行委托或解除合同。
10．投标单位及其委托的分包单位须按照招标人要求配合完成风险管控服务全流程的信息化相关工作并对其负责，包括数据收集、录入、上传、运维及招标人要求的其他相关工作。
11．投标单位应积极主动配合招标人、监理、效果评估单位的有关工作，服从管理调配。如服务过程中投标单位不配合招标人、监理和效果评估单位工作的，处罚款10000元/次。
12．投标单位应对本项目的所有成果材料及请款材料的合法性、规范性、真实性、准确性、完整性负责，加强内容审核，提交至招标人的材料原则上不予替换。由于投标单位原因导致材料需重新提交的，招标人将予以警告直至不再对其进行委托。涉及总体服务方案等方案编制的，方案需依据国家、江苏省、盐城市、滨海县相关文件要求开展，且须通过专家论证后备案，作为后续工作的依据。
13.招标人根据现场管理情况会同监理单位拟定的各类现场管理条例及规章制度、工作规范、考勤要求等，投标单位须无条件服从管理。
六、服务清单
项目服务清单
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	项目特征描述

	1
	A区服务内容

	1.1
	监测方案编制
	项
	1
	1.根据相关导则规范要求，编制A区监测方案。

	1.2
	监测井维护
	口
	40
	1.地下水监测井（利旧）及井台日常维护，若损坏及时新建；
2.服务期为2026年和2027年。

	1.3
	采样分析
	个
	176
	1.按照相关导则规范要求，进行样品采样与数据分析；
2.地下水监测频次不少于一年两次，两次间隔时间大于2个月；
3.服务期为2026年和2027年。

	1.4
	过程监测报告编制
	项
	1
	根据相关导则规范要求，编制过程监测报告；

	2
	B区服务内容

	2.1
	有机污染土壤（原位化学氧化）
	m3
	7318.9
	1.有机污染土壤（原位化学氧化）；
2.包括不限于人员管理、机械进出场及施工、药剂购买及使用等；
3.可采用浅层搅拌、高压旋喷或注入井注入，具体应根据现场实际情况选择扰动较小的工法；
4.最大治理深度4m；
5.治理效果达到规定修复目标值；
6. 施工完成后需将地表恢复至原状；
7.按照相关导则规范要求执行。

	2.2
	重金属污染土壤（原位固化稳定化）
	m3
	12133.78
	1.重金属污染土壤（原位固化稳定化）；
2.包括不限于人员管理、机械进出场及施工、药剂购买及使用等；
3.最大治理深度为8m；
4.应根据现场实际情况选择扰动较小的工法；
5.固化稳定化药剂投标人自行考虑；
6.治理效果达到规定的管控目标值；
7.施工完成后需将地表恢复至原状；
8.按照相关导则规范要求执行。

	2.3
	污染地下水抽出-处理（辅以微生物或化学氧化措施）
	m3
	6022.64
	1.污染地下水抽出-处理（辅以微生物或化学氧化措施）；
2.包括不限于建井、管道建设、地下水抽提、污水转运、现场预处理、微生物或化学氧化辅助修复、处理后废水纳管排放等；
3.抽出井/注入井平均井深8.8m（以实际地勘为准，潜水含水层），孔径Φ400mm，UPVC材质，井径为Φ200mm；
4.微生物辅助修复工程量：按照处理水量的10%考虑；
5.化学氧化辅助修复工程量：按照处理水量的30%考虑；
6.需在抽提施工靠近在产企业和退役地块边界处进行水力控制，防止内部潜在污染扩散，具体设计形式投标单位自行考虑；
7.治理效果达到规定风险管控目标值；
8.按照相关导则规范要求执行。

	3
	C区服务内容

	3.1
	污染地下水抽出-处理（辅以微生物或化学氧化措施）
	m3
	124995.45
	1.污染地下水抽出-处理（辅以微生物或化学氧化措施）；
2.包括不限于建井、管道建设、地下水抽提、污水处理、微生物或化学氧化辅助修复、处理后废水回灌或纳管排放等；
3.抽出井/注入井平均井深8.8m（以实际地勘为准，潜水含水层），孔径Φ400mm，UPVC材质，井径为Φ200mm；
4.微生物辅助修复工程量：按照处理水量的10%考虑；
5.化学氧化辅助修复工程量：按照处理水量的30%考虑；
6.需在抽提施工靠近在产企业和退役地块边界处进行水力控制，防止内部潜在污染扩散，具体设计形式投标单位自行考虑；
7.治理效果达到规定削源目标值；
8.按照相关导则规范要求执行。

	4
	临时设施建设及其他措施

	4.1
	临时设施
	项
	1
	1.临时设施；
2.包括不限于场地平整，办公区、水处理区、氧化及固化稳定化设备后台、仓库、临水临电接入、监控、大门建设等；
3.对园区地下水智慧管理平台进行运行和维护等；
4.满足相关规范及方案要求。

	4.2
	B区和C区服务过程环境监测与检测
	项
	1
	1.B区、C区服务过程环境监测与检测；
2.包括不限于含施工期环境监测（大气、水、噪声、固废等），治理效果自检（治理或管控后土壤，抽出处理后污水、削源后地下水）等；
3.投标单位自行考虑，满足相关规范及监测方案要求。

	4.3
	二次污染防治措施费
	项
	1
	1.二次污染防治；
2.包括不限于：大气污染防治、水污染防治、固废污染防治、噪声污染防治等；
3.防治方案由投标单位自行考虑，满足相关规范及方案要求。

	4.4
	安全文明施工措施费
	项
	1
	1.安全文明施工；
2.包括不限于：安全防护、施工机械及临电安全、安全管理体系建立、宣传展示标语等；
3.安全文明施工方案由投标单位自行考虑，满足相关规范及方案要求。
4.根据盐建建筑〔2018〕23号文件要求，本项目不适用盐城市安全文明施工措施费核定管理要求，投标时投标人依据施工内容自行考虑安全文明施工措施费报价，不再综合评价核定（考评），根据投标人报价全额计取。



3

附：
采购标的背景资料
（一）项目背景
江苏滨海经济开发区沿海工业园始建于2002年5月，位于江苏省东北部沿海的盐城市滨海县滨淮镇境内，滨海港经济区西端。2020年11月江苏省人民政府办公厅印发《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94号），园区被认定为江苏省14家化工园区之一。“十四五”以来国家高度重视化工园区地下水污染防治工作，陆续发布《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120号）、《化工园区地下水环境状况调查评估工作方案》（环办便函〔2021〕100号）、《深入打好净土保卫战实施方案》（苏政办发〔2022〕78号）等文件，明确要求开展化工园区地下水污染调查评估及管控工作。为深入贯彻国家、省、市相关政策文件要求，强化园区地下水环境污染防治，江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会委托相关单位相继完成了园区地下水环境状况初步调查、详细调查、风险评估、污染运移模拟及风险管控方案编制工作，确定了按照问题导向、合理分区、分类施策的思路统筹推进园区地下水风险管控工作，以实现园区地下水污染不加重、不扩散为阶段目标。
[bookmark: _Toc218630893]（二）园区水文地质条件
园区所在区域自上而下分述如下：①-1层杂填土、①-2层素填土、②层粉质黏土、③层淤泥质粉质黏土、④-1层粉土夹粉质黏土、④-2层粉质黏土、④-3层粉土夹粉质黏土、⑤层粉质黏土。
潜水赋存于①层填土、②层粉质黏土、③层淤泥质粉质黏土中。层底标高-7.77～-4.28m，平均-5.87m；层底埋深7.50～10.80m，平均8.83m。勘察期间北区由西北向东南流动，南区主要由西北向东南方向缓慢径流。
微承压水主要赋存于④-1层粉土夹粉质黏土中，厚度5.50～9.80m，平均7.87m；层底标高-15.67～-11.53m，平均-13.74m；层底埋深15.20～19.70m，平均16.70m。勘察期间北区由西北向东南方向缓慢径流。南区由东北向西南方向（后转西北方向）缓慢径流。
I承压水主要赋存于④-3层粉土夹粉质黏土中，厚度4.10～15.80m，平均10.13m；层底标高-34.55～-21.47m，平均-27.65m；层底埋深24.60～37.20m，平均30.60m。勘察期间北区由南向北逐渐过渡到由东南向西北方向，向中山河入黄海方向缓慢径流。南区由东南向西北方向缓慢径流。
（三）调查评估结果
[bookmark: _Toc218630894]（1）调查结果
[bookmark: OLE_LINK4]根据公共区域土壤污染调查结果，园区公共区域共计50个点位出现土壤超标，超标点位主要分布在南片区。检出指标中二氯二氟甲烷、氯乙烯、六氯苯、五氯苯酚、苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘、钴、砷、锑等29种污染物的检出浓度超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值或选用的地方标准筛选值。
根据公共区域地下水详细调查结果，潜水水质多为Ⅴ类，除感官指标外，超标指标主要包括总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、六氯苯、丙烯腈、石油烃（C10-C40）等54种；微承压水质多为Ⅴ类，除感官指标外，超标指标主要包括总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氯苯、氯乙烯、2,4,6-三氯苯酚、五氯酚、石油烃（C10-C40）等25种；Ⅰ承压水质多为Ⅴ类。除感官指标外，超标指标主要包括总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、氟化物、碘化物、锰、铝、钠、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯乙烷等14种。
[bookmark: _Toc218630897]（2）风险评估结果
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK80]根据风险评估结果，在第二类用地方式下，园区公共区域8个点位中土壤关注污染物砷、钴、氯乙烯、苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘的人体健康风险不可接受。
公共区域5个点位潜水关注污染物中三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、氯乙烯、丙烯腈的人体健康风险不可接受。微承压水、Ⅰ承压水关注污染物的人体健康风险均可接受。
[bookmark: _Toc218630898]（3）运移模拟结果
根据污染运移模拟报告及调查结果，园区南区存在地下水超标，并涉及污染物垂直下渗和水平扩散至园区外的风险。其中存在垂直下渗风险的区域主要位于南区，水平扩散风险的区域主要位于南区南侧边界处。
（四）风险管控路线
（1）园区公共区域超标10倍及边界处超标但风险可接受区域（A区）
[bookmark: _Hlk219365049]选取园区公共区域超标10倍及边界处超标但风险可接受的点位纳入本区域，共涉及40个点位，拟将其列为重点监管区，制定长期监控方案，开展监测自然衰减，落实年度监测内容及计划，并维护园区地下水智慧管理平台。
（2）园区公共区域中土水风险不可接受区域（B区）
[bookmark: _Hlk219365138]园区公共区域存有8个土壤点位人体健康风险不可接受（治理方量约19452.68 m3），拟针对有机污染土壤拟采用原位化学氧化技术进行治理，针对重金属污染土壤，拟采用原位固化稳定化技术进行风险管控。
[bookmark: _Hlk219365277]园区公共区域存有5个潜水点位人体健康风险不可接受（潜水治理方量约6022.64 m3），拟在实施溯源调查摸清污染范围基础上，采用地下水抽出-处理（辅以微生物或化学氧化措施）方式进行治理。
（3）潜在迁移扩散区域（C区）
[bookmark: _Hlk219365462]根据污染运移模拟报告及调查结果，园区南区存在地下水超标，并涉及污染物垂直下渗和水平扩散至园区外的风险。其中存在垂直下渗风险的区域主要位于南区，该区域潜水管控方量暂估约124995.45 m3，拟采用地下水抽出-处理（辅以微生物或化学氧化措施）技术进行削源。存在水平扩散风险的区域主要位于南区南侧边界处，纳入A区进行长期监测。
[bookmark: _Toc218630900]（五）风险管控范围
（1）A区
监测点位：针对A区40个点位设置长期监测井（2口微承压水井，38口潜水井，可利旧改造），动态监测地下水中超标污染物浓度变化及污染趋势。
监测频次：风险管控服务期间，地下水监测频次不少于一年两次，两次间隔时间大于2个月。当出现风险管控效果低于预期，局部区域修复和风险管控失效、污染扩散等不利情况，应适当提高监测频次。具体监测周期根据当地环境管理部门要求进行实时调整。
监测指标：氨氮、挥发性酚类、氟化物、铜、汞、砷、镉、镍、钡、锑、钴、三氯甲烷、四氯化碳、1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,1-二氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二氯苯、1,2-二氯丙烷、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯氯苯、氯丁二烯、氯乙烯、三氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、四氯乙烯、六氯苯、1,4-二氯苯、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、2,4-二氯酚、2,4,6-三氯苯酚、五氯酚、石油烃(C10-C40)、丙烯腈、2,6-二硝基甲苯等42项及GB/T14848-2017中表1推荐指标（微生物和放射性指标除外）。
监测要求：统计地下水中关注污染物浓度，总结污染物浓度变化特征。若监控地下水中污染物浓度稳定或持续下降，则判断地下水污染扩散得到控制；若污染物检出浓度出现猛增或连续三次监测污染物检出浓度持续上升，则判断为污染扩散，应根据监测结果进行动态调整，及时查找污染扩散的原因，优化监测方案。

图1 长期监测点位
（2）B区
[bookmark: OLE_LINK14]①公共区域土壤污染治理或管控范围
[bookmark: OLE_LINK13]园区公共区域土壤治理目标污染物共9种，分别为砷、钴、苯、氯乙烯、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、乙苯、苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘，涉及8个点位，土壤最大治理深度8m，总方量为19452.68 m3，各点位基本信息详见下图和下表。拟针对有机污染土壤拟采用原位化学氧化技术进行治理，针对重金属污染土壤、拟采用原位固化稳定化技术进行风险管控。因各点位多位于园区公共区域（如空地、绿化带等），地下管线密布，施工前需做好管线踏勘和相关管理方协调工作，施工过程中需采用扰动相对较小的施工工法，施工完成后需将地表恢复至原状。
表1 B区土壤治理或管控区域
	区域编号
	超标指标
	面积（m2）
	深度（m）
	方量（m3）

	T1
	苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘
	1497.65
	0-2
	2995.30

	T2
	钴
	1429.62
	5-8
	4288.86

	T3
	砷
	1480.12
	0-2
	2960.24

	T4
	钴
	1024.90
	0-2
	2049.80

	T5
	氯乙烯、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、乙苯
	1531.26
	0-2
	3062.52

	T6
	苯
	630.54
	2-4
	1261.08

	T7
	砷
	519.68
	0-4
	2078.72

	T8
	砷
	378.08
	0-2
	756.16

	合计
	19452.68



图图2 有机污染土壤治理区域T1、T5、T6


图3 重金属污染土壤治理区域T2、T3、T4、T7、T8



②公共区域地下水管控范围
[bookmark: OLE_LINK17]本园区公共区域潜水治理目标污染物4种，分别为三氯甲烷、丙烯腈、1,2-二氯乙烷、氯乙烯，涉及5个点位，各点位基本信息详见下图和下表。潜水治理总面积约为7316.13m2，暂估潜水治理方量为6022.64m3，拟在实施溯源调查摸清污染范围基础上，采用地下水抽出-处理（辅以微生物或化学氧化措施）技术进行治理，临近在产企业边界和退役地块边界处可采用水力控制防止污染扩散。
[bookmark: _Hlk219365536]因各点位多位于园区公共区域（如空地、绿化带等），地下管线密布，施工前需做好管线踏勘和相关管理方协调工作，施工过程中需采用扰动相对较小的施工工法，控制污染羽范围，避免造成污染羽扩散，施工完成后需将地表恢复至原状。
表2潜水管控区域
	编号
	管控目标污染物
	面积（m2）
	方量（m3）

	W1
	[bookmark: OLE_LINK3]三氯甲烷、丙烯腈
	331.86
	273.19

	W2
	1,2-二氯乙烷、氯乙烯
	2409.65
	1983.62

	W3
	1,2-二氯乙烷
	809.01
	665.98

	W4
	氯乙烯
	215.43
	177.34

	W5
	1,2-二氯乙烷
	3550.18
	2922.51

	合计
	7316.13
	6022.64



















图9 潜水治理区域W1-W5

（3）C区
[bookmark: OLE_LINK16]根据污染运移模拟报告及调查结果，园区南区存在地下水超标，并涉及污染物垂直下渗和水平扩散至园区外的风险。其中存在垂直下渗风险的区域主要位于南区，以氯代烃等污染物为主，潜水削源方量暂估约124995.45 m3（具体范围需根据调查评估及现场管线排查结果进行优化调整），采用地下水抽出-处理（辅以微生物或化学氧化措施）技术进行削源，临近在产企业边界和退役地块边界处可采用水力控制防止污染扩散。
表3 C区源削减范围
	编号
	源削减面积（m2）
	削源方量（m3）

	C1-1
	5756.01
	4738.347

	C1-2
	3112.89
	2562.531

	C1-3
	12352.55
	10168.62

	C1-4
	6668.55
	5489.55

	C1-5
	10174.11
	8375.327

	C1-6
	7864.02
	6473.661

	C1-7
	10687.97
	8798.337

	C1-8
	15355.96
	12641.03

	C1-9
	12606.32
	10377.52

	C1-10
	9540.46
	7853.707

	C1-11
	11478.3
	9448.937

	C1-12
	8455.84
	6960.847

	C1-13
	11759.47
	9680.396

	C1-14
	9141.29
	7525.11

	C1-15
	10421.01
	8578.575

	C1-16
	6466.18
	5322.959

	合计
	151840.93
	124995.5



注：具体范围需根据调查评估及现场管线排查结果进行优化调整。
















图14 C区位置示意图

[bookmark: _Toc218630902]（六）风险管控目标
[bookmark: OLE_LINK170]（1）B区土壤治理目标
本项目公共区域有机污染土壤的修复目标以风险控制值和筛选值中较高者作为修复目标值。具体如下表所示。
表3 土壤关注污染物管控目标值（mg/kg）
	序号
	关注污染物
	风险控制值
	筛选值
	修复目标值

	1
	氯乙烯
	0.571
	0.43
	0.571

	2
	苯
	4.01
	4
	4.01

	3
	1,2-二氯乙烷
	2.06
	5
	5.00

	4
	1,1,2-三氯乙烷
	2.72
	2.8
	2.8

	5
	乙苯
	30.2
	28
	30.2

	6
	苯并(b)荧蒽
	15.2
	15
	15.2

	7
	苯并(a)芘
	1.52
	1.5
	1.52


重金属污染土壤治理后其浸出液中重金属含量的测定参考《固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法》（HJ 577-2010）执行，浸出液中重金属含量不高于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）地下水IV类标准，其治理目标值如下表所示。
表4 重金属污染土壤关注污染物治理目标值（mg/L）
	序号
	指标
	治理目标值
	备注

	1
	砷
	0.05
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）地下水IV类

	2
	钴
	0.1
	


（2）B区地下水管控目标
潜水关注污染物的潜水风险管控目标值采用依据HJ25.3计算出的风险控制值，具体见下表。
表5 潜水关注污染物风险管控目标值（mg/L）
	序号
	关注污染物
	风险控制值
	Ⅳ类水质标准
	管控目标值

	1
	三氯甲烷
	2.31
	0.3
	2.31

	2
	1,2-二氯乙烷
	4.25
	0.04
	4.25

	3
	氯乙烯
	3.49
	0.09
	3.49

	4
	丙烯腈
	8.39
	/
	8.39


（3）C区下渗区域源削减目标
根据地下水污染运移模拟和公共区域地下水调查结果，拟将地下水中超过风险控制值和有下渗风险的氯代烃污染物作为削源目标污染物，主要包括三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、氯乙烯和1,1,2-三氯乙烷。源削减目标为各点位关注目标污染物的平均浓度相较于调查阶段至少下降25%或达到相应风险管控目标以下。
（4）处理后废水纳管标准
江苏滨海经济开发区沿海工业园现有滨海艾思伊环保有限公司和江苏北华环保科技有限公司两座污水处理厂，规模均为2万吨/天，工艺流程为：水解酸化+氧化沟+A/O+MBR+芬顿氧化+BAF+反硝化滤池+活性炭吸附工艺。本项目抽提出的地下水和施工废水需进行预处理达标后方可纳管排放，两座污水处理厂的接管标准如下表所示。
表7 污水处理厂接管标准
	序号
	污染物
	接管标准值

	1
	pH(无量纲)
	6~9

	2
	化学需氧量
	350

	3
	氨氮
	35

	4
	总氮
	50

	5
	总磷
	1

	6
	色度
	200

	7
	悬浮物
	400

	8
	五日生化需氧量
	300

	9
	石油类
	10

	10
	动植物油
	15

	11
	挥发酚
	2

	12
	全盐
	5000

	13
	总氰化物
	1

	14
	硫化物
	1

	15
	氟化物
	20

	16
	甲醛
	1

	17
	苯胺类
	2

	18
	硝基苯类
	3

	19
	阴离子表面活性剂
	10

	20
	总铜
	2

	21
	总锌
	5

	22
	总锰
	5

	23
	元素磷
	0.3

	24
	有机磷农药
	0.5

	25
	乐果
	1

	26
	对硫磷
	1

	27
	甲基对硫磷
	1

	28
	马拉硫磷
	5

	29
	五氯酚及五氯酚纳
	8

	30
	可吸附有机卤化物
	3

	31
	三氯甲烷
	0.6

	32
	四氯化碳
	0.06

	33
	三氯乙烯
	0.6

	34
	四氯乙烯
	0.2

	35
	苯
	0.2

	36
	甲苯
	0.2

	37
	乙苯
	0.6

	38
	邻-二甲苯
	0.6

	39
	对-二甲苯
	0.6

	40
	间-二甲苯
	0.6

	41
	氯苯
	0.4

	42
	邻-二氯苯
	0.6

	43
	对-二氯苯
	0.6

	44
	对-硝基氯苯
	1

	45
	2,4-二硝基氯苯
	1

	46
	苯酚
	0.4

	47
	间-苯酚
	0.2

	48
	2,4-二氯酚
	0.8

	49
	2.4,6-三氯酚
	0.8

	50
	邻苯二甲酸二丁酯
	0.4

	51
	邻苯二甲酸二辛酯
	0.6

	52
	丙烯腈
	5

	53
	总硒
	0.2

	54
	总有机碳
	30



本项目不接受进口产品投标。
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	江苏滨海经济开发区沿海工业园地下水污染风险管控项目 
	其他未列明行业
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第五章  评标方法与评标标准
 
一、定标原则
本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
评标方法与评标标准
	序号
	评审项
	评审因素
	评审细则
	分值

	1
	价格
	投标报价
	投标报价分采用最低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价的最低报价为评标基准价，其报价分为满分，其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×15。
	15分

	2
	商务部分
	类似业绩
	投标供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），独立承担或作为牵头人承担并完成含污染地下水的地块修复或风险管控类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得8分。
注：本项需提供的类似业绩证明材料详见表后备注（详见评分表备注）。
	8分

	
	
	管理体系
	投标人具有认证范围为环境保护相关的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的、GB/T 29490-2013知识产权管理体系认证证书，每具备一个得0.5分。此项最高得2分。
注：本项须提供认证证书扫描件，且认证须在全国认证认可信息平台查询有效，否则不予认可。
	2分

	
	
	资信荣誉
	投标人自2021年5月1日以来（以证书落款时间为准），在本项目类似的污染土壤或地下水修复/风险管控方向，获得省级及以上有关行政部门颁发的科学技术奖项的，每具备一个得2分；获得市级及以下有关行政部门颁发的科学技术奖项的，每具备一个得1分。
最多对2个计分，本项最高得4分。
注：本项须提供有关证书扫描件或发文文件或官网截图予以证明，否则不予认可。
	4分

	3
	技术部分
	技术分编制及评审要求：
技术标不超过300页。（包含封面、目录、正文、附图、附表）评标委员会对超过部分进行扣分，每超过一页扣0.1分。

	
	
	项目概况及总体部署
	对本项目背景情况了解全面，对项目服务内容和目标理解准确深入，对项目技术路线、总体服务流程、项目重难点等内容阐述完整，可行性与针对性强的，得8分；对项目概况及总体部署阐述较清楚的，得5分；对项目概况及总体部署缺乏了解，对项目服务内容理解有一定偏差的，得2分；无技术方案或严重偏离采购需求的，不得分。
	8分

	
	
	风险管控设计方案
	设计方案内容全面，工艺选择与参数设计合理，针对性强的，得12分；设计方案内容较全面，工艺选择与参数设计较合理，针对性较强的，得8分；设计方案内容简单，工艺选择与参数设计一般，针对性较差的，得4分；无技术方案或严重偏离采购需求的，不得分。
	12分

	
	
	风险管控服务方案
	服务方案内容全面，总平面布置与组织安排科学合理，人材机配置得当，有完备的二次污染防治措施和环境监测方案，可操作性强的，得12分；服务方案内容较全面、组织安排总体合理，可操作性较强的，得8分；服务方案内容简单，组织安排的合理性一般，可操作性欠佳的，得4分；无技术方案或严重偏离采购需求的，不得分。
	12分

	
	
	质量及进度保证措施
	质量和进度保证措施详实、科学合理、有风险管控效果自检措施且针对性强的，得6分；有相应的质量和进度保证措施且风险管控效果自检措施有一定针对性的，得4分；质量和进度保证措施不完善，风险管控效果自检措施针对性差的，得2分；无技术方案或严重偏离采购需求的，不得分。
	6分

	
	
	安全及应急管理措施
	对项目安全风险和异常情况风险分析考虑全面，有完备科学的安全保障措施和应急预案，可实施性强且能有效保障项目安全实施的，得6分；对项目安全及应急管理措施阐述较清楚，基本能保障项目安全实施的，得4分；安全和应急措施不合理，可实施性较差，难以保障项目安全实施的，得2分；无技术方案或严重偏离采购需求的，不得分。
	6分

	4
	服务
	服务团队
（项目负责人）
	项目负责人按下列标准评审赋分：
①具有环保类副高级及以上工程师职称的得1分；中级工程师职称的得0.5分；中级以下职称不得分；
②具有一级注册建造师执业资格（已在本单位注册）的得1分；具有二级注册建造师执业资格的得0.5分；（不累计）
③作为项目负责人身份完成过含污染地下水的地块修复或风险管控类似项目业绩的，得1分。
本项最高3分。
注：本项须提供人员职称证书、注册证书、业绩证明材料扫描件（详见评分表备注）及本单位为其缴纳的近3个月（不含投标当月）任意一个月的社保证明扫描件，未提供不得分。
	3分

	
	
	服务团队
（技术负责人）
	①具有环保类副高级及以上工程师职称的得1分，中级工程师职称的得0.5分，中级以下职称不得分；
②作为技术负责人身份完成过含污染地下水的地块修复或风险管控类似项目业绩的，得1分。本项最高得2分。
注：本项须提供人员职称证书、业绩证明材料（详见评分表备注）及本单位为其缴纳的近3个月（不含投标当月）任意一个月的社保证明扫描件，未提供不得分。
	2分

	
	
	服务团队
（其他成员）
	①具有注册环保工程师证书的得1分；此人同时具有环保类副高级及以上工程师职称的得1分，中级工程师职称的得0.5分，中级以下职称不得分。本项最高2分。
②具有注册公用设备工程师（给排水）证书的得1分；此人同时具有环保类副高级及以上工程师职称的得1分，中级工程师职称的得0.5分，中级以下职称不得分。本项最高2分。
③具有注册化工工程师证书的得1分；此人同时具有环保类副高级及以上工程师职称的得1分，中级工程师职称的得0.5分，中级以下职称不得分。本项最高2分。
④具有注册安全工程师证书的得1分，此人同时具有环保类副高级及以上工程师职称的得1分，中级工程师职称的得0.5分，中级以下职称不得分。本项最高2分。
⑤具有一级注册造价工程师证书的得1分，此人同时具有环保类副高级及以上工程师职称的得1分，中级工程师职称的得0.5分，中级以下职称不得分。本项最高2分。
注：本项上述人员不含项目负责人及技术负责人且互不兼任得分，投标时须提供人员职称证书、注册证书扫描件及本单位为其缴纳的近3个月（不含投标当月）任意一个月的社保证明扫描件，未提供不得分。
	10分

	
	
	服务团队
（专家组配置）
	投标人服务团队成员入选省级及以上生态环境行政主管部门组建的生态环境损害鉴定评估与修复效果评估评审专家库的，每配置 1 人得 0.5 分，本评审项最高得 5 分。
注：本单位为其缴纳的近3个月（不含投标当月）任意一个月的社保证明扫描件、主管部门发文文件或官网公告截图以佐证，未提供不得分。
	5分

	
	
	软硬件配置
	软件配置：投标人拟投入地下水相关的系统平台软件提高服务质量或工作效率的，每投入 1 项得 1分，本评审项最高得 5分。
注：如为自研软件的，提供软件著作权证书予以证；非自研软件的，须同时提供软件厂商软件著作权证书、软件购买（或使用）合同证明材料方予认可，未提供不得分。
	5分

	
	
	
	硬件配置：CMA 实验室配备评估（2分）：
投标人拟投入本评审项目使用的硬件设施包括CMA认证检测实验室或实验分析中心的按照下述细则进行评审：
①投标人具备CMA检测实验室的，得2分；
②投标人不具备CMA认证检测实验室或实验分析中心的，本评审项不得分。
本项最高得2分。
注：投标人的CMA认证检测实验室或实验分析中心须提供质量技术监督部门出具的CMA资质认证证书扫描件，未提供不得分。
	2分

	分值合计
	100

	备注
	投标人及项目负责人（技术负责人）类似业绩有关要求如下：
注1：类似项目业绩是指：成功实施并通过效果评估的含污染地下水的地块修复或风险管控项目，与本项目工业污染地块修复或管控技术特征不一致的矿山修复、固体废物处理处置、生活垃圾处理处置、水体修复、生态修复、底泥治理、农田治理等业绩不作为类似项目业绩。
注2：需在投标文件中同时提供中标通知书扫描件、合同扫描件、效果评估报告通过生态环境部门组织评审的专家意见或生态环境部门出具的效果评估报告等资料的备案证明等扫描件，未按要求提供的视为无效业绩。所提供业绩材料须能反映项目时间、项目类型、修复治理技术等项目特征指标。
注3：如要求提供的业绩证明材料不能反应项目内容，需提供甲方证明材料扫描件和通过生态环境部门验收的专家意见或生态环境部门出具的备案证明扫描件，否则不得分。
注4：项目负责人（技术负责人）类似业绩除上述要求外，还应当在证明材料中反映其项目负责人（技术负责人）身份，否则不予认可；项目负责人（技术负责人）不止一名的，只认可排名第一位的项目负责人（技术负责人）。项目负责人（技术负责人）发生过变更的，有关业绩属于变更后的项目负责人（技术负责人）。
注5：如投标人提供的业绩是联合体业绩的，在该业绩中须为牵头单位身份方予认可，否则不得分。



 
 
 
 
 


















第六章  投标文件格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576]
投  标  文  件
 
 
 
 
 
项目 名 称：               
项目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日   期 ：                     
 
 





投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、关于符合本国产品标准的声明函
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十七、盐城市政府采购事前信用承诺书


 
 
 
 


一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
二、上一年度的财务状况报告
（投标人成立不满一年无需提供）
 
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
[bookmark: _Toc120614284]提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
       声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
六、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
 





七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320922-YTGC-G2026-0026号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
     授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]      日期：                                         
 
 
 
 

   八、投标函
致：江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会
根据贵方的JSZC-320922-YTGC-G2026-0026招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日
 
 
 
 
 

 
九、中小企业声明函（服务）
[bookmark: _GoBack]本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会组织的采购编号为JSZC-320922-YTGC-G2026-0026的江苏滨海经济开发区沿海工业园地下水污染风险管控项目的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。


 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。
2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
 
                   供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 






 


十一、 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。


十二、投标分项报价表


	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	项目特征描述
	单价
（元）
	合价
（元）

	1
	A区服务内容

	1.1
	监测方案编制
	项
	1
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK8]1.根据相关导则规范要求，编制A区监测方案。
	
	

	1.2
	监测井维护
	口
	40
	1.地下水监测井（利旧）及井台日常维护，若损坏及时新建；
2.服务期为2026年和2027年。
	
	

	1.3
	采样分析
	个
	176
	[bookmark: _Hlk219364636]1.按照相关导则规范要求，进行样品采样与数据分析；
2.地下水监测频次不少于一年两次，两次间隔时间大于2个月；
3.服务期为2026年和2027年。
	
	

	1.4
	过程监测报告编制
	项
	1
	[bookmark: _Hlk219364704]根据相关导则规范要求，编制过程监测报告；
	
	

	2
	B区服务内容

	2.1
	有机污染土壤（原位化学氧化）
	m3
	7318.9
	1.有机污染土壤（原位化学氧化）；
2.包括不限于人员管理、机械进出场及施工、药剂购买及使用等；
3.可采用浅层搅拌、高压旋喷或注入井注入，具体应根据现场实际情况选择扰动较小的工法；
4.最大治理深度4m；
5.治理效果达到规定修复目标值；
6. 施工完成后需将地表恢复至原状；
[bookmark: OLE_LINK11]7.按照相关导则规范要求执行。
	
	

	2.2
	重金属污染土壤（原位固化稳定化）
	m3
	12133.78
	1.重金属污染土壤（原位固化稳定化）；
2.包括不限于人员管理、机械进出场及施工、药剂购买及使用等；
3.最大治理深度为8m；
4.应根据现场实际情况选择扰动较小的工法；
5.固化稳定化药剂投标人自行考虑；
6.治理效果达到规定的管控目标值；
7.施工完成后需将地表恢复至原状；
[bookmark: OLE_LINK12]8.按照相关导则规范要求执行。
	
	

	2.3
	污染地下水抽出-处理（辅以微生物或化学氧化措施）
	m3
	6022.64
	1.污染地下水抽出-处理（辅以微生物或化学氧化措施）；
[bookmark: OLE_LINK15]2.包括不限于建井、管道建设、地下水抽提、污水转运、现场预处理、微生物或化学氧化辅助修复、处理后废水纳管排放等；
3.抽出井/注入井平均井深8.8m（以实际地勘为准，潜水含水层），孔径Φ400mm，UPVC材质，井径为Φ200mm；
4.微生物辅助修复工程量：按照处理水量的10%考虑；
5.化学氧化辅助修复工程量：按照处理水量的30%考虑；
6.需在抽提施工靠近在产企业和退役地块边界处进行水力控制，防止内部潜在污染扩散，具体设计形式投标单位自行考虑；
7.治理效果达到规定风险管控目标值；
8.按照相关导则规范要求执行。
	
	

	3
	C区服务内容

	3.1
	污染地下水抽出-处理（辅以微生物或化学氧化措施）
	m3
	[bookmark: OLE_LINK2]124995.45
	1.污染地下水抽出-处理（辅以微生物或化学氧化措施）；
2.包括不限于建井、管道建设、地下水抽提、污水处理、微生物或化学氧化辅助修复、处理后废水回灌或纳管排放等；
3.抽出井/注入井平均井深8.8m（以实际地勘为准，潜水含水层），孔径Φ400mm，UPVC材质，井径为Φ200mm；
4.微生物辅助修复工程量：按照处理水量的10%考虑；
5.化学氧化辅助修复工程量：按照处理水量的30%考虑；
6.需在抽提施工靠近在产企业和退役地块边界处进行水力控制，防止内部潜在污染扩散，具体设计形式投标单位自行考虑；
7.治理效果达到规定削源目标值；
8.按照相关导则规范要求执行。
	
	

	4
	临时设施建设及其他措施

	4.1
	临时设施
	项
	1
	1.临时设施；
2.包括不限于场地平整，办公区、水处理区、氧化及固化稳定化设备后台、仓库、临水临电接入、监控、大门建设等；
[bookmark: OLE_LINK18]3.对园区地下水智慧管理平台进行运行和维护等；
[bookmark: OLE_LINK7]4.满足相关规范及方案要求。
	
	

	4.2
	B区和C区服务过程环境监测与检测
	项
	1
	1.B区、C区服务过程环境监测与检测；
2.包括不限于含施工期环境监测（大气、水、噪声、固废等），治理效果自检（治理或管控后土壤，抽出处理后污水、削源后地下水）等；
3.投标单位自行考虑，满足相关规范及监测方案要求。
	
	

	4.3
	二次污染防治措施费
	项
	1
	[bookmark: OLE_LINK9]1.二次污染防治；
2.包括不限于：大气污染防治、水污染防治、固废污染防治、噪声污染防治等；
3.防治方案由投标单位自行考虑，满足相关规范及方案要求。
	
	

	4.4
	安全文明施工措施费
	项
	1
	1.安全文明施工；
2.包括不限于：安全防护、施工机械及临电安全、安全管理体系建立、宣传展示标语等；
3.安全文明施工方案由投标单位自行考虑，满足相关规范及方案要求。
4.根据盐建建筑〔2018〕23号文件要求，本项目不适用盐城市安全文明施工措施费核定管理要求，投标时投标人依据施工内容自行考虑安全文明施工措施费报价，不再综合评价核定（考评），根据投标人报价全额计取。
	
	

	合计总价（元）
	



备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。 
 
 
 
 
 

十三、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 







[bookmark: _Hlt26955054]十四、商务要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt24879081]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
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十五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
	投标总报价

	大写：

	小写：                        （人民币：元）


 
                                              日期：       年   月   日
 














十六、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                              法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                      年月日




质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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