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[bookmark: _Toc12313][bookmark: _Toc161932691]第一章  磋商邀请
受江苏东海经济开发区管理委员会的委托，江苏建恒工程咨询有限公司就经开区成瑞、东祥、金成三家石英企业配套生产用电工程（JSZC-320722-JHZB-C2026-0003）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
	项目概况
经开区成瑞、东祥、金成三家石英企业配套生产用电工程采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载采购文件，并于2026年8月31日9:00:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320722-JHZB-C2026-0003
项目名称：经开区成瑞、东祥、金成三家石英企业配套生产用电工程
预算金额：200万元。
最高限价：196万元。
采购方式：竞争性磋商
采购需求：
（1）建设目标：为满足石英厂的用电需求，计划由：①110kV晶都变电沿黄河路北转黄河路南与原有电缆通道相连，再由原有电缆通道沿浦西路路西转淮河路路南至石英厂；②计划由10kV晶驼线H377环网沿淮河路路南至石英厂。
（2）主要工程计划规模：
①单回管电缆保护管约450米，具体长度由投标单位自行勘察设计。
②四回排管电缆保护管约1350米，具体长度由投标单位自行勘察设计。
③采用拖管施工的，电缆保护管采用MPP管，内径Φ200mm，壁厚16mm。
④采用土方开挖方式施工的，电缆保护管采用CVPC管，内径Φ200mm，壁厚11mm。
⑤新建直线井及三通井尺寸规格及数量由投标单位自行勘察设计，设计内容需符合规范要求及规程规定。
⑥新建环网柜基础2座，尺寸规格由投标单位自行勘察设计，设计内容需符合规范要求及规程规定。
（3）主要材料汇总：
①MPP，内径φ200mm，壁厚16mm管材：4100米
②CVPC，内径φ200mm，壁厚11mm管材：1800米
（4）各种交叉距离要符合规程规定；
（5）线路名称要求施工单位协同运行部门一起至现场核对后才能安排施工；
（6）电缆井位置以现场具体定位为准，可适当调整，未尽事宜必须按相关规定执行。
（7）涉及跨省道段施工的报审、报批及方案评审等以及其他为达成建设目标产生的相关费用，由供应商自行考虑在报价中，采购人不额外支付费用。
（8）以上内容为实现建设目标的基本要求，供应商经现场勘察后，所提供设计方案及清单内容应当包括但不限于（至少包含）上述建设内容。竣工结算总价不因供应商施工中优化设计方案而增加任何费用。若因乙方原因降低项目功能偷工减料的，应按乙方投标报价表中的清单项双倍价格予以扣除。
其他详见第四章《采购需求》。
对本项目资格要求、采购需求、评审方法与评审标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
工期：60日历天。具体开工时间以监理人或业主发出的开工通知为准，因非承包人原因不能按时开工的，工期相应顺延。
本项目（是/否）接受联合体投标：接受联合体。
以联合体参与采购活动的，应符合以下要求：
①联合体牵头人应由施工单位担任。联合体的项目负责人应由牵头人单位人员担任。
②联合体各方签订联合体协议书，明确联合体牵头人及各方拟承担的工作和责任。
③由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
④联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体同时投标。
⑤联合体中标的，联合体投标各方应共同与招标人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
注1：以上资格要求必须同时满足，符合上述条件的潜在供应商均可报名参加。鼓励具备勘察设计、施工、设备材料制造于一体的集团化公司参与磋商；
注2：联合体各方皆须满足申请人的资格要求（一）和（二）中的资格要求；
注3：联合体各方业绩均予以认可。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见响应文件格式）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，供应商被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，参与本次征集的申请人须提供《中小企业申明函》（见格式十一）。
注：监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位出具《残疾人福利性单位声明函》视同小微企业。潜在供应商须按照第二章《磋商须知》第39节要求提供相关企业申明函。
（三）本项目的特定资格要求：
1、潜在供应商必须具有建设行政主管部门核发的勘察综合资质或岩土工程专业乙级及以上资质和设计综合资质或电力行业专业工程设计乙级及以上资质。
2、潜在供应商须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电（送变电）工程专业承包资质三级及以上资质（在有效期内），且具有安全生产许可证（在有效期内）；
3、潜在供应商拟派项目负责人须具备建设行政主管部门核发的机电工程专业二级及以上注册建造师资格（在有效期内），同时具有安全生产考核B类证（在有效期内）。且必须满足下列条件：
（1）项目负责人必须为本单位正式职工，不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，须提供2026年2月以来任意一个月由社保机构出具的项目负责人在本单位缴纳社保凭证（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等证明材料（已退休仍在执业有效期内的必须提供退休证明及聘用合同）。
（2）项目负责人无在建工程，不得同时在两个或者两个以上工程项目上任职；项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次磋商的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。由供应商在响应文件中作出书面承诺（详见响应文件格式）。
注：在建工程是指：处于中标（成交）结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件；
（3）总承包项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。供应商及项目负责人无不良行为承诺（详见响应文件格式）
（4）本项目执行江苏省住房和城乡建设厅《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》、江苏省住房和城乡建设厅公告〔2018〕6号、连建发〔2019〕182号文，关于企业资质动态核查，由供应商在响应文件中作出书面承诺（详见响应文件格式），若响应有效期内企业资质核查不合格，将主动放弃成交资格。
三、获取采购文件
时间：自磋商公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网
方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点
提交响应文件截止时间：2026年8月31日9:00:00（北京时间）
开启时间：提交响应文件截止时间
开启地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次磋商采购不收取磋商保证金。
2.本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或者变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致响应文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请供应商按照《操作手册》要求获取采购文件，制作、提交（上传）电子响应文件，参加开启，澄清、说明或者补正，参加磋商和提交最后报价。因供应商未按要求操作原因导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：江苏东海经济开发区管理委员会
地    址：江苏省连云港市东海县晶都大道1199号
联 系 人：李先生
联系电话：0518-87296028
2.采购代理机构信息
名    称：江苏建恒工程咨询有限公司
地    址：江苏省东海县牛山街道幸福北路78号
联 系 人：颜工
联系电话：15366690711
3.项目联系方式
项目联系人：李先生
联系方式：0518-87296028


[bookmark: _Toc161932692][bookmark: _Toc21193]第二章  供应商须知
一、总则
1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1 满足磋商公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本磋商文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的供应商应承担参与磋商采购及履约过程应承担的全部责任与义务。
3、适用法律
3.1 本次磋商采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参与磋商采购活动有关的费用，无论磋商采购过程中的做法和结果如何，采购人和江苏建恒工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2、磋商保证金
本次项目不收取磋商保证金。
4.3成交后涉及的费用类型与收费标准
采购代理服务费及评审费：本项目代理费以中标金额按苏政采协（2024）20号文70%计取，由采购人支付。专家评审费由采购人支付。
5、磋商文件的约束力
5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
二、磋商文件
6、磋商文件的构成
6.1 磋商文件由以下部分构成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）工程量清单
（6）评审方法与评审标准
（7）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。
8、磋商文件的修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人和代理机构可以对磋商文件进行修改。
8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间和开启时间。
8.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
三、响应文件编制
9、响应文件编写注意事项
9.1 供应商应当仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中标（成交）明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10、响应文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和代理机构就有关磋商采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11、响应文件的构成
11.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函、响应报价表等部分。
11.2 如响应文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的磋商文件不一致，请以江苏政府采购网发布的磋商文件为准。
11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致响应文件被误读或竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）查找不到有效文件是供应商的风险。
12、证明供应商及响应标的符合磋商文件规定的文件
12.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合磋商文件规定。
12.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按磋商文件第七章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13、分项报价表
13.1响应报价总价应是响应文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工、设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金、竣工验收需第三方专业机构检测费及政策性文件规定的各项应有费用等。
13.2响应报价方式：本工程采用下列第（3）种方式。
（1）固定单价报价：供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。
（2）可调价格报价：供应商的响应报价可根据合同实施期间的市场变化和政策性调整而变动。
（3）固定总价报价：拟供应商须对现有供配电情况进行现场勘测并自行设计报批，合同总价包括施工图设计、材料采购、施工安装、质保等达成采购人正常供电所需的全部费用，不因施工图纸审批修改而调整合同总价（采购人额外要求增加调整除外）。
13.3潜在供应商应按照磋商文件规定格式填报响应报价表（含分项报价）。每项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商应根据响应报价要求在分项报价表中列明各项单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。响应文件中另有规定的按规定执行。
13.4报价标的物
详见采购需求。
13.5有关费用处理
本次采购供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本响应文件中另有规定的除外。
13.6响应报价的计价方法
（1）本工程项目采用《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）工程量清单计价方法。供应商应根据现场情况自行制定方案，完成施工图设计和审批，编制工程量清单，计算单价、合价以及各种政策性费用。
（2）除非合同中另有规定，供应商在报价中所报的单价和合价，以及响应报价表（含分项报价表）中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进退场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。
（3）施工用水电差价进报价，采购人不再另行支付。
（4）本项目采用营改增后的一般计税方法计算报价。
13.7可选用的工程预算、费用定额和政策性文件
（1）用于响应报价可参考的依据为：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及配套相关计价定额、近期的《东海县建设工程材料市场参考价》。
（2）政策性文件按照现行江苏省建设厅、连云港市建设局颁发的相关文件规定执行。
13.8经磋商后，如果最后报价高于或低于响应供应商在响应文件中首次报价的，分项报价同比例调整（法律法规、标准规定不得变动或采购文件约定不得变动的分项除外）。最低报价不能作为成交的保证。
13.9报价货币
13.9.1响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。响应文件中另有规定的按规定执行。
13.10响应报价的编制要求。
13.10.1供应商必须用综合单价法编制响应预算。供应商所以提供的初步设计（或扩大初步设计）方案（图纸）、工程量清单、暂定价、暂估价必须能覆盖和满足采购需求的最低实现标准，不得优惠，否则视为重大偏差。
13.10.2下列费用为不可竞争费用，不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行响应，否则作无效响应处理。
（1）税金：包括按规定必须计入工程造价的营业税、城市维护建设税和教育费附加，按照不含税工程造价乘以工程所在地的税率计算。
（2）安全生产措施费：包括为预防生产安全事故发生而投入的必要措施费用，应按照有权部门规定计取，但本次磋商只考虑基本费。
13.10.3本工程由供应商自购的材料，供应商须编制自购主要材料一览表，注明品牌、规格、型号、产地、数量、单价和合价。报价中含材料价差，结算时不予调整。
13.10.4工程中产生的垃圾均需由成交供应商自行负责清运，费用由成交供应商承担。
13.10.5供应商可自行对施工现场和周围环境进行勘察，以充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价之情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等情况一律不予认可。
13.10.6采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此做出的推论、理解和结论概不负责。
13.10.7因工程变更造成的工程量清单增减，按业主签证的设计变更通知单和现场监理签证，竣工结算时进行调整。工程变更调整的原则为：（1）报价中原有的子项，按响应报价的单价计算；（2）新增加的近似子项参照相近的子项单价计算；（3）无相同或近似的子项，由供应商报价并经监理及业主审核确定。
13.10.8供应商应当在响应文件中详细、定量地列出优惠让利的理由及所采取的技术措施。
13.11其他费用处理
磋商文件未列明，而供应商认为必须的费用也须列入报价。
13.12响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。
14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 供应商应根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 供应商应根据磋商文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 供应商应根据磋商文件要求提供响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16、磋商响应函
16.1 供应商应按照磋商文件提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
17、磋商有效期
17.1 磋商有效期为磋商文件规定的开启之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、响应文件提交
18、电子响应文件的提交
18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并提交（上传）电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1 供应商提交（上传）电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。
供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件提交（上传）不成功的按照本磋商文件第二章第29.1条规定作无效响应处理。
19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20、响应文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收在磋商文件规定的截止时间后提交（上传）的任何响应文件。
21、响应文件的撤回和修改
21.1 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在提交（上传）响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。
21.3 在提交（上传）响应文件截止时间至磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。
五、响应文件开启（解密）与评审
22、响应文件开启（解密）
22.1 代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织响应文件开启。供应商应当按时参加，并在“苏采云”系统规定的时间内对其电子响应文件进行解密。
22.2 供应商在开启（解密）过程中涉及到的响应文件解密、开启结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.5 供应商未参加开启（解密）的，视同认可开启（解密）结果。
22.6 供应商在开启（解密）、澄清、磋商、最后报价、评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
23、磋商小组
23.1 响应文件开启（解密）后，代理机构将组织磋商小组进行评审。
23.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 磋商小组按照磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。
24.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
25、响应文件的澄清
25.1 评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。
26、对响应文件的审查
26.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
（1）资格审查：磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商采购的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商资格，查询结果留存并归档。
（2）符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件的全部实质性要求作出响应。
未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的文件应当是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应。
27、磋商程序
27.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“磋商函”。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”，并加盖CA电子公章。供应商未按照要求作出响应的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商采购，应在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”，并加盖CA电子公章。
27.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在“苏采云”系统中向其发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定的时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未实质性响应。
供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。
28、评审方法与评审标准
28.1 评审方法。详见本磋商文件第六章。
28.2 评审标准。详见本磋商文件第六章。
29、未实质性响应磋商文件的情形和采购活动终止
29.1 未实质性响应磋商文件的情形：
（1）供应商未按照磋商文件要求提交（上传）电子响应文件的。
（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
（3）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。
（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）不符合磋商文件规定的实质性要求和条件的。（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
（6）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商响应产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（7）供应商未通过符合性审查的。
（8）供应商未按照要求对磋商或者最后报价作出响应的。
（9）供应商提交两个（含两个）以上不同的最后报价的。
（10）供应商的最后报价超过了采购预算或者最高限价的。
（11）磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。
（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（13）响应文件未按照磋商文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（14）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应磋商文件的情形。
29.2 有下列情形之一的，视为供应商串通，响应无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。
（5）不同供应商的响应文件相互混装。
29.3 采购活动终止的情形：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开启（解密）不成功的，或者至磋商文件规定的截止时间成功解密电子响应文件的供应商不足三家的。
（2）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）除本磋商文件第二章第27.2条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
六、成交
30、确定成交单位
30.1 磋商小组根据综合评审情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.2条第三款规定情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
30.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
30.3 若有充分证据证明，成交供应商存在下列情形之一的，一经查实，将被取消成交资格：
（1）提供虚假材料谋取中标（成交）、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）属于本磋商文件规定的无效情形，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
（7）将政府采购合同转包的。
31、成交通知书
31.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供成交通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由成交供应商自行承担。
31.2 成交通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
31.3 成交供应商应在成交后七个工作日内，向采购人和代理机构各提供一份与电子响应文件一致的纸质打印胶装响应文件，封面、骑缝需加盖公章。
七、授予合同
32、签订合同
32.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
32.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺、磋商响应等文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
33、合同标的的追加
33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
34、政府采购履约资金扶持政策
34.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
35、询问
35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。
36、质疑提出
36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
36.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交结果公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
36.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。
36.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见磋商文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
36.5 质疑函应当使用范本，详见磋商文件第七章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
37、质疑函的受理和答复
37.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
37.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
37.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
37.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式提交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
37.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
38、质疑处理
38.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
38.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
38.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
38.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
38.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
38.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
38.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
39、促进中小企业发展
39.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。
39.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料： 
（1）供应商提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第七章 响应文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第七章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
39.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
40、支持绿色发展
40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。
40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。


[bookmark: _Toc31761][bookmark: _Toc161932693]第三章  合同文本
[bookmark: _Toc54862164]本合同采用《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）为范本
[bookmark: _Toc54862351]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                                    
承包人（全称）：                                    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就             项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc54862165]一、工程概况
1. 工程名称：                                    。
2. 工程地点：                                    。
3. 工程审批、核准或备案文号：                    。
4. 资金来源：                                    。
5. 工程内容及规模：                              。
6. 工程承包范围：本项目采用总承包模式，完成达成建设目标范围内的全部建设内容，包括但不限于项目的前期报建、工程设计（包括初步设计、施工图设计、图审及施工阶段的设计配合服务、竣工图设计等）、物资采购、施工建设全过程、因项目施工造成的损坏复原、附属配套设施（建设景观绿化、道路、综合管网、围墙、活动场地、停车位、弱电、本期方案范围内及外临时用水及用电、项目供水、供配电、燃气、通讯、智能化等工程），直至工程竣工验收备案、整体移交（含档案移交）及保修服务，完成并配合发包人办理相关部门结（决）算审计等一揽子交钥匙工程。
（1）办理工程前期的手续（需承包人报建的，由承包人自行完成：需发包人完成的，承包人需义务配合发包人完成）、报批、图纸审批、审查、专家论证等工作。由于报建审批等工作产生的收费，除按规定应有发包人缴纳的费用外，其余均由承包人承担。
（2）设计内容包含：本项目的全部专业的工程设计工作（周边市政道路及政府规定需专项设计的除外），如涉及大型工件及设备进场，需对现状、周边及运输路线上设施进行拆除和恢复的，需做专门的配套设计方案。详细如下：
①本项目本期方案范围内的初步设计（含设计概预算编制）、专业（结构补强）工程施工图设计、附属配套设计（包含本期方案范围内的室外道路、给排水、通讯、弱电系统、消防、景观绿化、人防、室外管网、大件运输等所有专业工程配套设计）；②初步设计审查办理；③人防、消防设计文件审查办理；④配合审查单位进行施工图审查；⑤配合前期报建；⑥其他施工前和过程中相关手续办理；⑦配合后期验收、竣工备案、结（决）算等相关手续办理。
（3）施工内容包含：经审核通过后的全部施工图内容的工程建设施工全过程，包括但不限于施工过程的专项设计（如专项措施等）、室外附属配套及《设计任务书》等资料所涵盖的所有内容；直至竣工验收合格、编制竣工图文件、向招标人移交竣工验收所需的所有资料，完成各项专业验收及竣工验收工作；完成项目移交及缺陷责任期内的保修工作等。
（4）物资采购内容包含：工程建设施工所需要的所有材料、预制构件、工程设备购置等并完成安装调试。工程设备购置必须报采购人确认后方可实施。
（5）本期方案内场地平整及施工临时道路修建、地上附着物清理。
（6）本项目正式用水、通讯、道路等与市政基础设施的接驳，应当接驳至总水表、通讯线路接入口及现有市政道路、市政管网，确保其有效运行，并协助发包人办理上述各项工作的手续。
（7）负责项目实施阶段全过程建设管理，直至工程竣工验收、项目移交的“交钥匙”工程总承包，完成并配合相关部门预、结（决）算审计等工作。
（8）其他为完成本合同及实现工程的预期目的，所应完成的相关工作，包括合同中虽未提及但经合理推断将对工程的稳定、完整或安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。
[bookmark: _Toc54862166]二、合同工期
计划开始工作日期：2026年9月7日。
计划开始现场施工日期：2026年9月28日。
计划竣工日期：2026年11月5日。
工期总日历天数：60天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc54862167]三、质量标准
工程质量标准：符合国家相关法律法规，国家现行设计规范及有关标准、符合《建筑工程设计文件编制深度规定》中相应设计阶段的编制深度要求，确保相关部门审查通过。
施工要求的质量标准：合格。
物资采购：满足和符合招标文件、总承包合同约定，并符合相关验收规范要求。
[bookmark: _Toc54862168]四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：
人民币（大写）                 （¥              元）。
2. 合同价格形式：
合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。
合同当事人对合同价格形式的其他约定：               。
[bookmark: _Toc54862169]五、工程总承包项目负责人
工程总承包项目负责人：                              。
[bookmark: _Toc54862170]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1）中标（成交）通知书（如果有）；
（2）投标文件（如果有）；
（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4）通用合同条件；
（5）承包人建议书；
（6）价格清单；
（7）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc54862171]七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _Toc54862172]八、订立时间
本合同于        年     月     日订立。
[bookmark: _Toc54862173]九、订立地点
本合同在                        订立。
[bookmark: _Toc54862174]十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。
[bookmark: _Toc54862175]十一、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。


	发包人：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       





[bookmark: _Toc54862176]第二部分 通用合同条件
执行《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）通用合同条件部分。


[bookmark: _Toc54862331]第三部分 专用合同条件
第1条一般约定
1.1词语定义和解释
1.1.3工程和设备
1.1.3.5单位/区段工程的范围：详见合同协议书工程承包范围
1.1.3.10 永久占地包括：本工程本期方案范围内占地。  
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察、设计管理条例》、《建设工程勘察、设计合同管理办法》、《建设工程勘察、设计市场管理规定》、《工程勘察、设计收费管理规定》及江苏省、连云港市现行的相关管理条例规定。
1.4标准和规范
1.4.1适用于本合同的标准、规范（名称）包括：执行国家、江苏省及连云港市颁布的现行行业规范、相关标准及相关文件。
1.4.4发包人对于工程的技术标准、功能要求：详见发包人要求。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标（成交）通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（5）通用合同条件；
（6）承包人建议书；
（7）价格清单；
（8）双方约定的其他合同文件。
1.6文件的提供和照管
1.6.1发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：合同签订后一周内，发包人向承包人提供1份前期立项（可研）批复文件、方案设计文件、设计任务书等资料；承包人进场前一周内，发包人向承包人提供1份现场地勘等资料。在约定开工日期前提交3份临时占地资料。
1.6.2承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：根据合同约定或发包人、监理人要求的时间和份数提供，包括但不限于以下文件：               
①由承包人办理的许可和批准的办理结果书面报送监理人审核和发包人确认、留存；
②拟制施工人员名册（动态），并与为其办理工伤保险的有效证明一起报送监理人审核和发包人确认；
③承包人项目管理机构职责及施工现场人员安排的报告和主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，报送监理人审核和发包人确认；
④特殊工种作业人员资格证明报送监理人审核和发包人确认：
⑤项目负责人的姓名、职称、注册建造师的编号、联系方式、授权范围等事项，和与承包人之间的正式聘用劳动合同、承包人为其缴纳社会保险的有效证明，一起报送监理人审核和发包人确认：
⑥工程质量管理体系及措施文件、质量检查制度、质量控制文件，报送监理人审核和发包人确认；
⑦工程安全管理体系及措施文件、安全检查制度、安全控制文件，报送监理人审核和发包人确认：承包人有义务保证各工作面的施工作业安全，对于发包人及监理人提出的安全隐患承包人需立即进行整改配合，对此发包人无需支付额外费用。
⑧发包人管理需要的其他文件。
⑨上述文件如发包人因管理需增加时，承包人有义务按发包人提出的形式、格式、数量、时间等要求提供。
⑩承包人必须对工程现场施工人员全部实行实名制考勤管理，签订劳动合同，设立工资存储专户，按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额由银行代发工资。
1.6.4文件的照管
关于现场文件准备的约定：本合同及《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7联络
1.7.2发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：书面形式送达。
发包人的送达地址：发包人办公室。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：书面形式送达。
承包人的送达地址：     （签订时承包人提供）        
1.10知识产权
1.10.1由发包人（或以发包人名义编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：发包人。
1.10.2由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人。
1.10.4承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式已包含在签约合同价中
知识产权的其他约定：
（1）本项目的知识产权归发包人所有。
（2）发包人保证，对本项目中选用的甲方原有软件拥有相应的使用、修改、升级的权利，严格遵守知识产权及软件版权保护的法律、法规，并在本合同业务需求的范围内使用本项目系统，否则应当承担相应的法律责任。
（3）承包人保证，对于其提供的软件系统拥有自主知识产权，本项目使用乙方提供的软件不会侵犯第三方的合法权益，否则乙方应当负责处理索赔或涉诉等各项事宜，造成甲方损失的，乙方还应当承担赔偿责任。
（4）对于承包人许可发包人使用的软件，承包人应授予甲方对该软件的使用权、修改权、升级权等权限。
1.11保密
双方订立的商业保密协议（名称）：      /       ，作为本合同附件。双方订立的技术保密协议（名称）：保密协议，作为本合同附件。
1.13责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为执行通用条款。
第2条发包人
2.2提供施工现场和工作条件
2.2.1提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：执行通用条款。
2.2.2提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：发包人不负责提供电源，本期方案范围内临时供电及线范围外临时供电由承包方负责。承包人从供电部门批准的电源位置接入至施工现场，施工所有用供电设备、线路及临时变压器安装和管理维护及保修等费用全部由承包方负责，施工过程中发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。承包人的实际用电费用（含分摊的线路损耗费用）由其自行缴纳。承包人逾期缴纳，发包人有权从承包人工程款中直接扣除。
（2）发包人不负责提供水源，本期方案范围内临时供水及线范围外临时供水由承包方负责。承包人从供水部门批准的水源位置接入至施工现场，施工所有用供水设备、供水管网及临时水表安装和管理维护及保修等费用全部由承包方负责，施工过程中发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。承包人的实际用水费用（含分摊的用水损耗费用）由其自行缴纳。承包人逾期缴纳，发包人有权从承包人工程款中直接扣除。
（3）承包人进场后，现场施工水电费由承包人自行到自来水公司、供电公司进行缴纳，承包人需保证现场有充足用水、用电点，施工照明达到现场施工需要，直至最终交付完成，相关费用已包含在投标报价中。
场外施工道路为市政现状，场内施工道路、施工围墙由承包人根据批准的施工组织设计在开工前自行完成，并满足施工要求及有关规定，此费用包含在投标报价内。
施工期间的周边关系及第三方干扰等由承包人负责协调，所需费用含在投标报价内。
2.3提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：
（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：合同签订后一周内，发包人向承包人提供1份前期立项资料（批复文件、设计任务书等）。
（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：承包人进场前一周内，发包人向承包人提供1份现场地勘等资料。
2.5支付合同价款
2.5.2发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：不提供。
2.5.3发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：不提供。
2.7其他义务
发包人应履行的其他义务：
（1）发包人应向承包人提供有关设计的基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。
（2）发包人应保护承包人的设计文件、资料图纸、数据和专利技术，不得擅自修改或向第三人转让。
第3条发包人的管理 
3.1发包人代表
发包人代表的姓名：                               
发包人代表的身份证号：                          
发包人代表的职务：  现场代表                    
发包人代表的联系电话：                          
发包人代表的电子邮箱：                          
发包人代表的通信地址：                          
发包人对发包人代表的授权范围如下：检查监督承包方履行合同情况，并对工程的质量、进度、投资控制及安全进行监督、协调。凡涉及设计变更、工程量确认、工期顺延、材料设备价格、用材、追加工程款、停/复工令、工程索赔、经济补偿等可能影响工程价款或工期的签证，以及对合同条款的实质性改变的文件，需经发包人按内部审批流程加盖发包人公章后方可生效。
3.3工程师
3.3.1工程师名称：           ；工程师监督管理范围、内容：
（1）范围：施工全过程监理：  
（2）内容：施工阶段的“三控三管一协调及安全管理，即施工过程中的质量、进度、投资控制、合同、信息等方面的管理及安全生产管理，协调各方面与工程有关的关系。做好竣工验收的各项准备工作；参与竣工结算审核：履行安全监理责任以及保修期间的监理职责，详见监理合同。
工程师权限：详见监理合同。需要取得发包人批准才能行使的职权①同时担任多个项目的总监；②调整批准的监理规划；③调换总监代表或主要专业监理工程师；④签发开、停工令；⑤处理施工索赔问题，审批工期延长：⑥审批工程变更的费用和工期费用：⑦工程签证：⑧其他需发包人批准才能行使的职权。
3.7会议
3.7.1关于召开会议的具体约定：承包人项目负责人必须参加每周例会、专题会议和发包人组织召开的需承包人参加的有关会议因故不能参加的应提前24小时向发包人或监理人提出申请，并在获得发包人或监理人批准后方可缺席，否则发包人将处5000元/次罚款。承包人承担违约金以会议签到簿或会议记录为依据。
第4条承包人
4.1承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：
（1）办理合同备案及相关手续，并缴纳政府要求的应由承包人承担的相关费用；
（2）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：由承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求自行承担，并设置明显警示标志和专职人员维护公共安全。
（3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：发包人及监理现场办公的办公用房由承包人负责免费提供，并负责对发包人临时办公设施（包括土建、安装）进行日常维护，相关费用已包含在合同价中。
（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责办理，费用由承包人承担。
（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担；承包人在施工时发现地下管线、文物时，应停止施工并及时报告监理工程师和发包人，在会同有关单位部门共同研究方案后再实施，费用报经发包人签证后由发包人承担。地上设施保护费用由承包人承担。
（6）施工场地清洁卫生和要求：应按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用由承包人承担。
（7）承包人负责在需要的时间和地点，自费提供和维护所需灯光、护板、围挡、临时道路、格栅、安全防护设施、警示标志、警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。承包人负责在工程施工整个过程中施工现场在承包范围内全部人员的安全。发包人不承担承包人或其分包单位雇用工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任，承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任由承包人承担。因承包人未履行上述义务给发包方造成的损失及财产损失的，承包人应负全部的赔偿责任。
（8）承包人应认真勘察现场，充分了解其施工环境、工地现场场地情况、用水用电情况、道路、储存空间（材料堆放及料台搭设）、装卸限制、材料二次倒运、高压线防护、临设搭建等任何其他影响造价及工期的情况，并按建设行政主管部门和相关部门的要求及标准施工，所需费用已包含在相关施工措施费中。
（9）工程质量见证取样检测参照苏建质〔2004〕372号文件执行，检测机构由发包人委托，费用由承包人承担。检测机构检测费用不单独列项，承包人应综合考虑在企业管理费中，结算时不再调整。发包人不再承担关于材料与设备检验试验的任何费用。检测不合格，视为承包人违约，检测费、整改至合格的费用由承包人支付。
（10）施工过程中的排污、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关手续由承包人按规定负责办理，对临近居民和行人的影响由承包人负责处理并承担相应费用。
（11）损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。
（12）承包人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示下列事项：（一）建设单位、施工承包单位及所在项目部、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；（二）当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；（三）相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。
（13）农民工工资执行《保障农民工工资支付条例》（国令第724号）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》的通知（苏人社规〔2022〕3号）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》的通知（苏人社规〔2022〕4号）以及连云港市保障农民工工资的相关规定。“承包人按照《保障农民工工资支付条例》的规定设立农民工工资专用账户，定期向发包人报送人工费用支出计划，请求发包人将人工费用拨付至专用账户。承包人应每月拨付人工费用比例不得低于工程造价30%，即每月应拨付人工费用不得低于（工程造价/计划施工月数）*30%。
（14）承包人应审核发包人提供资料是否齐全，若在收到发包人条件资料之日起3日内未提出补充资料要求的，视为发包人提交资料齐全，因此导致设计错误、工期延误、返工责任由承包人承担。
（15）提交工程总体施工组织设计的份数和时间：施工开工前14天内提供（一式肆份）施工组织设计（包括外加工计划）。逾期不提交，并因此影响工程施工的，责任由承包人承担。施工组织设计应包括的主要内容：（1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）扬尘污染防治措施（10）合同当事人约定的其他内容。总监及发包人在收到施工组织设计后7日内进行审核批准或提出修改意见；承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成总监及发包人无法判断工程施工顺利与否，发包人可暂缓支付相应部分的工程进度款，直至符合要求，责任由承包人承担。
（16）需要提交的主要单项工程主要分部分项工程施工组织设计的名称份数和时间：相应工程开工前7天内向发包人提供主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计一式肆份。其他约定同上。
（17）承包人负责在施工过程中及完工后对现场进行清理、分类堆放，将残余物、废弃物、垃圾等做到工完场清；承包人应将不再使用的机具、设备、设施和临时工程等撤离现场，或运到发包人指定的场地。费用由承包人承担。
4.2履约担保
承包人是否提供履约担保： 是 。
履约担保的方式、金额及期限：
（1）本项目收取履约保证金，金额为合同金额的合同金额10%。
（2）履约保证金缴纳时效要求：                      。
（3）履约保证金期限：有效期至竣工验收合格。。
（4）履约保证金缴纳方式：现金或银行保函（见索即付，不可撤销）。

4.3工程总承包项目负责人
4.3.1工程总承包项目负责人姓名：                    
执业资格或职称类型：                            
执业资格证或职称证号码：                        
联系电话：                                      
电子邮箱：                                      
通信地址：                                      
承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人承担拾万元/次的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
4.3.2工程总承包项目负责人每月在现场的时间要求：项目负责人为承包人单位人员，需签订劳动合同并缴纳社保，中标（成交）后如需更换，需征得发包人同意。中标（成交）后，项目负责人在项目实施期间应保持每周至少在现场办公5天，每天在现场办公时间不得少于8小时且应及时参加发包人、监理方组织的例会及保证现场施工及时顺畅的进行。每无故缺席一次工地的例会罚款人民币伍仟元，工作时间无故不在现场，每出现一次罚款伍仟元，合计缺席超过3次或一周工作时间不足5天（40小时）视为承包人违约。发包人有权要求承包人更换项目负责人，并上报建设主管部门处置。
工程总承包项目负责人未经批准擅自离开施工现场的违约责任：工作时间未经批准擅自离开施工现场，每出现一次罚款伍仟元。
4.3.3承包人对工程总承包项目负责人的授权范围：项目负责人全权代理承包人对本工程的建设进行全面管理，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。承包人对项目负责人处理的与本合同有关的授权范围内事务及签署的文件均予认可。负责统筹协调项目总体设计和施工进度、负责设计成果汇报和修改完善；协助全程做好驻场服务工作；负责材料价格确认、施工过程中工程材料的调度、采购、安装等一系列工作；保证工程进度并保证建设质量；对图纸设计和工程施工的质量和标准负责；参加设计交底、询价定价、工程验收；负责工程款申请；协调与项目有关的内、外部关系；有关工程施工过程中一切问题的提出、解释、签字等均由项目负责人本人承办。
4.3.4承包人擅自更换工程总承包项目负责人的违约责任：发包人有权要求承包人承担拾万元/次的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
4.3.5承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目负责人的违约责任：发包人有权要求承包人承担拾万元/次的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
4.4承包人人员
4.4.1人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限承包人应在接到开始工作通知之日起14天内，向工程师提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：合同签订前。
4.4.2关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担拾万元/次的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担拾万元/次的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
4.4.3现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：承包人的现场管理关键人员离开施工现场，应书面通知发包人并征得发包人书面同意。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担5000元/次的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
4.5分包
4.5.1一般约定
禁止分包的工程包括：承包人自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位：承包人自行实施施工的，不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位；关键性工作及其他法律法规禁止分包的不得分包。
4.5.2分包的确定
允许分包的工程包括：   /   。
其他关于分包的约定：所有分包工程，承包人分包的，需发包人同意后方可进场施工。发包人同意的工程分包，不能解除总承包人任何责任与义务。分包单位的任何违约或疏忽都视为总承包人的违约和疏忽，总承包人须就此向业主承担违约责任，导致工程损害或给发包人、总承包人造成损失的，总承包人与分包人承担连带责任。
以下市政配套工程及其他工程由发包人有权独立发包，承包人承担管理配合的义务，且不得额外收取任何配合费用：有线电视、电话、宽带、电力工程、燃气工程、热力工程、给水工程（指用户表前部分）。
4.5.5分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定：依据具体分包合同执行。
4.6联合体
本项目接受联合体成投标。
4.7承包人现场查勘
4.7.1双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.8不可预见的困难
不可预见的困难包括：战争暴乱、洪水、地震、防疫限制、禁运、台风、疫情、国家法律法规及政策性文件调整导致的停工及其它国际上公认的不可抗力因素。
第5条设计
5.2承包人文件审查
5.2.1承包人文件审查的期限：设计文件应报发包人审查，得到发包人的书面同意后方可实施。施工图设计完成后30日历天内完成报审并通过图审，承包人应在设计审查阶段之前，向发包人提交符合设计审查深度的设计文件及设计概算供发包人预审，对发包人提出的任何预审建议要积极响应，并按发包人的建议进行设计修改，直至发包人满意为止。
5.2.2审查会议的审查形式和时间安排为：   /   ，审查会议的相关费用由 承包人 承担。
5.2.3关于第三方审查单位的约定：双方另行约定，承包人承担相关费用。
5.4竣工文件
5.4.1竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：
竣工验收报告的格式、份数和提交时间：竣工验收前两周提供完整的竣工验收图纸和竣工报告各6份，需及时提供符合各职能部门要求、城建档案馆归档要求的电子及纸质施工图纸，套数满足发包人需求。
完整竣工资料的格式、份数和提交时间：提交的竣工资料的内容符合江苏省、连云港市（东海县）档案馆（或城建档案馆）对施工文件的要求。需要提交的竣工资料套数：①满足行政主管部门要求：②向发包人提交盖承包人公章和工程竣工资料专用章的纸质版资料六套、电子文档资料一套：③承包人自留一套。承包人自行承担制作和提交竣工资料所需的费用。工程竣工验收合格之日起28天内完成移交，若逾期提交，发包人有权暂停支付工程款。
5.5操作和维修手册
5.5.3对最终操作和维修手册的约定：一式肆份，项目竣工后三个月内（根据发包人需要，增加份数承包人均不另收费）。
第6条材料工程设备
6.1实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：承包人负责组织工程物资采购（包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件），负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。所有进场设备的采购需提前20天向发包人提供书面的计划，经发包人、监理书面审核后方可进场，未经许可安装的设备，发包人不予认可，由此产生的一切后果由承包人自行承担。因承包人提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费更换和修复，工期不予延长，由此产生的一切后果由承包人自行承担。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的工程物资（包括建筑构件等），虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，由此发生的费用增加及工期延长的风险双方协商解决。
承包人采购的材料、设备在使用前，承包人应按国家有关标准进行检验或试验，并向发包人提交检验或试验报告，承包人对所提供的报告真实性负责，若因弄虚作假造成的后果及相关费用均由承包人承担，承包人提交相关报告的份数需满足发包人及监理人的要求。承包人负责对工程物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。如有必要，发包人可委托有资质的检测机构进行抽检，抽检结果不合格，检测费用由承包人承担。
因工程物资报关、清关和商检的延误，造成工程关键路径延误时，承包人负责进口采购的，竣工日期不予延长，增加的费用由承包人承担。
6.2材料和工程设备
6.2.1发包人提供的材料和工程设备
发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.3材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。承包人提交保管、维护方案的时间：     /      。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：       /     
6.3样品
6.3.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：所有材料或工程设备均需要经发包方确认后实施。
6.4质量检查
6.4.1工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：       /     
6.4.2质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：三方参检的部位、标准及表格形式；主要材料进场、施工中隐蔽部位、决定质量的重要部位等。
两方参检的部位标准及表格形式：材料进场，施工过程中工序节点、隐蔽工程等部位。
承包人自检的部位、标准及表格形式：工程全过程，每个施工部位，均要求承包人自检，并以二维表记录自检结果，承包人项目负责人、质检员签字。
6.4.3隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的隐蔽和中间验收部位承包人自检合格后在隐蔽和中间验收24小时前通知发包人和监理人参加。通知内容包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，专业监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定时间内整改后重新验收，费用由承包人承担。对需验收而未验收就进入下一道工序及发包人提出质量问题不及时整改或不整改的承包人每次需向发包人支付违约金5000元，且发包人有权要求剥露验收，无论质量是否合格，由此增加的费用和延误的工期均由承包人承担
6.5由承包人试验和检验
6.5.1试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：承包人采购的材料、设备在使用前，承包人应按国家有关标准进行检验或试验，并向发包人提交检验或试验报告，承包人对所提供的报告真实性负责，若因弄虚作假造成的后果及相关费用均由承包人承担承包人提交相关报告的份数需满足发包人及监理人的要求。承包人负责对工程物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。如有必要，发包人可委托有资质的检测机构进行抽检，抽检结果不合格，检测费用由承包人承担。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：    /    。试验和检验费用的计价原则：承包人承担。
第7条施工
7.1交通运输
7.1.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
7.2施工设备和临时设施
7.2.1承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：相关手续承包人应自行承担和办理，相应费用由承包人承担。
7.2.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：详见2.2.2提供工作条件
7.3现场合作
关于现场合作费用的特别约定：承包人承担，工期不顺延。
7.4测量放线
7.4.1关于测量放线的特别约定的技术规范：     /     。施工控制网资料的告知期限：   （成交确后约定）   。
7.5现场劳动用工
7.5.2合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：详见第21条补充条款。
7.6安全文明施工
7.6.1安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：同7.6.3款
7.6.3文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按照相关法律法规、标准、规范的要求执行，并依法依规承担相应责任。
7.9临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：承包人负责。
7.10现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：承包人承担。
第8条工期和进度 
8.1开始工作
8.1.1开始准备工作：合同签订后7日内进场。
8.3项目实施计划
8.3.1项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：周计划、月计划、季度计划、年度计划、总进度计划按发包方要求执行。
8.3.2项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：承包人应在合同订立后7天内，向工程师提交项目实施计划工程师应在收到项目实施计划后7天内确认或提出修改意见对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向工程师提交修改后的项目实施计划。
8.4项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到提交项目进度计划，7天内批复或提出修改意见。
8.4.2进度计划的具体要求：项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。
关键路径及关键路径变化的确定原则：由承包人上报，经工程师审核，发包人审定为准，若由于非发包人及非不可抗力因素而造成项目节点落后，承包人应做出充分说明。属承包人责任的，承包人应提交书面整改报告及抢工措施，承担因此造成的费用：非发、承包人双方责任的，视具体情况双方协商解决。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：合同签订14天内，承包人提供4份项目总进度计划，每月20日前提供4份下月工程进度计划。
8.4.3进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：7天内。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：收到修订的项目进度计划后7天内。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：7天内。
8.5进度报告
进度报告的具体要求：周计划、月计划、季度计划、年度计划、总进度计划按发包方要求执行。
8.7工期延误
8.7.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为人民币金额为：3万元/天、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：5%或人民币金额为  /   ，且发包人有权要求承包人承担由此造成的其他损失。
8.7.3行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：                        
8.7.4异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：      /    
8.8工期提前
8.8.2承包人提前竣工的奖励：                       
第9条竣工试验
9.1竣工试验的义务
9.1.3竣工试验的阶段、内容和顺序：按国家规范要求。竣工试验的操作要求：按国家规范要求。
第10条验收和工程接收
10.1竣工验收
10.1.2关于竣工验收程序的约定：竣工验收前两周提供完整的竣工验收图纸和竣工报告各6份，需及时提供符合各职能部门要求、城建档案馆归档要求的电子及纸质施工图纸，套数满足发包人需求。完整竣工资料的格式、份数和提交时间：提交的竣工资料的内容符合江苏省、连云港市及连云港市（东海县）档案馆（或城建档案馆）对施工文件的要求。需要提交的竣工资料套数：①满足行政主管部门要求②向发包人提交盖承包人公章和工程竣工资料专用章的纸质版资料六套、电子文档资料一套：③承包人自留一套。承包人自行承担制作和提交竣工资料所需的费用。
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：        。
10.3工程的接收
10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：双方另行约定。
10.3.2接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：竣工验收后一个月内提供，一式肆份。
10.3.3发包人逾期接收工程的违约责任：     /      
10.3.4承包人无正当理由不移交工程的违约责任：发包人有权暂停支付工程款，且发包人受到的利益损害由承包人承担。
10.4接收证书
10.4.1工程接收证书颁发时间：    /    。
10.5竣工退场
10.5.1竣工退场的相关约定：      /      。
10.5.3人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：视工程情况双方另行约定。
第11条缺陷责任与保修
11.2缺陷责任期
缺陷责任期的期限：依据工程质量保修书约定。
11.3缺陷调查
11.3.4修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内响应，并到现场踏勘制定维修方案开始维修，约定时间内未响应的，发包人有权委托第三方维修，相关费用从承包人质量保证金中1.3倍扣回。
11.6缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后30天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后60天内核实承包人是否履行缺陷修复义务承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后60天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：详见工程质量保修书。
第12条竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验：包含竣工后试验。
试运行考核周期：执行通用条款。
12.1竣工后试验的程序
12.1.2竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：执行通用条款。
第13条变更与调整
13.2承包人的合理化建议
13.2.2工程师应在收到承包人提交的合理化建议后  /  日内审查完毕并报送发包人发现其中存在技术上的缺陷应通知承包人修改，发包人应在收到工程师报送的合理化建议后  / 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照合同执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人
13.3变更程序
13.3.3变更估价
13.3.3.1变更估价原则
关于变更估价原则的约定：按14.1.3计价规则进行组价，再乘以（1-投标下浮率）后作为结算依据。投标下浮率（%）=（总最高投标限价-工程总承包投标总报价）÷总最高投标限价。
13.3.3.2施工变更范围的约定：
（1）对于在施工期间出台的有关政策导致规费、税费发生变化的，应按照有关规定执行，其余取费不作调整。
（2）主要工程材料、设备、人工价格和基准期价格相比，波动幅度超过合同约定幅度的部分；
（3）承包人提出的合理化建议被发包人采纳的，节省的工程费用的分享：
（a）影响工程效果、降低品质的建议将不被采纳；
（b）承包人承担提出合理化建议所需计算、设计、调查等的费用支出，并对结果承担风险，被采纳建议，实施最终的均需设计单位出具正规的设计变更文件为准。
（4）发包人保留调整工程发承包范围及功能的权利，承包人须无条件配合。
（5）发包人提出的建设范围、建设规模、建设标准、功能需求、工期或者质量要求的调整；
（6）不可预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或者障碍物、有毒气体等重大地质变化造成的工程费用和工期的变化其损失和处路费用（因工程总承包单位施工组织、措施不当等造成的上述问题，其损失和处理费应由工程总承包单位承担）；
（7）不可抗力所造成的工程费用和工期的变化。
13.3.3.3其它变更双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：
（1）因发包人提出规模性、功能性或标准的重大工程变更，双方另行协商。
（2）施工图审查之后，如发包人书面要求的工程变更（以发包人通过监理工程师发出的规模性、功能性或标准的工程变更联系单为准，按本合同审查通过的施工图为参照）导致本项目实际费用发生变化。
（3）承包人设计的错、缺、漏项不属于变更。
13.3.3.4变更程序：
（1）承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。设计变更、签证资料必须提交综合评估并经发包人确认，隐蔽性工程的变更签证要在三日内办理完。
（2）承包人接受发包人发出的变更通知单后7日内（从通知单盖章签收日期计算），向发包人递交完整变更签证费用计算书：逾期不足7天申报的，增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%，减少费用的变更签证由承包人自动扣减：逾期7天以上未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证由承包人自动扣减。
（3）特急变更签证的实施以发包人代表签字为依据（在发包人代表权限范围内有效）承包人可事先就计价方式或价格与发包人协商一致。但实施后7日内，双方必须办理相关手续，方可作为结算依据。
（4）当变更、签证的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理和发包人代表在完工后7日内签字确认，否则发包人可以不予支付费用（监理和发包人代表无正当理由不得拒签）。对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，必须在覆盖或拆除前，会同监理、发包人代表工程部负责人共同完成工程量的确认并提供各方代表现场实景照片等影音见证资料，否则发包人可以不计价款。
（5）合同履约中，双方填制的变更、签证通知单以及办理相关手续，都应严格按照发包人的内部工作管理制度执行，按顺序进行统一分类编号，并附有相应的真实图片，否则发包人可以不予审核。
（6）工程结算时，承包人须将完整的变更签证资料装订成册作为结算书一部分，变更签证资料应包括：
①双方确认的造价审定单；
②变更签证通知单及完成回执；
③申报的变更签证预算书；
④原合同相同工作内容的综合单价；
⑤套用定额编号的分部分项工程费计价表及计价分析表、清单措施项目费计价表及计价分析表、其他项目费表、单位工程费汇总表；
⑥甲供材料和主要材料表；
⑦变更签证单原件及所有相关的往来函件、其他需要说明的与造价有关的问题。
工程变更及现场签证明确责任主体，按发包人和监理工程师签署意见进入结算。最终价款在工程结算时，经审计部门审核确认后，方可作为追加（或调减）合同价款，在工程结算时调整。
13.3.3.5变更价款确定：
（1）经审核的施工图预算价中有类似工程项目单价的，可以参照经审核的施工图预算价中类似项目的综合单价确定。
（2）经审核的施工图预算价中没有类似工程项目综合单价的，由承包人按照合同约定的施工图预算价编制原则重新组价提交发包人审定后确定。
（3）由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以经审核的施工图预算价中的原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。
（4）变更价款约定的其他方法：施工过程中若发生上述可调价格情况，承包人应当按实提前办理变更申请手续（如变更申请表、设计变更单、现场签证单、技术核定单等），变更价款计价方式按照合同约定的施工图预算价编制原则执行。
13.4暂估价
13.4.1依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：
招投标程序及其他约定：
13.5暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：                     
13.8市场价格波动引起的调整
13.8.2关于是否采用《价格指数权重表》的约定：不采用。
13.8.3关于采用其他方式调整合同价款的约定：
（1关于基准价格的约定：以《东海工程建设经济》中的材料当期信息价为基准价，造价信息中没有的材料价格以当期的现行市场材料价格为基准价。
（2）调整办法：本工程仅对以下主要建筑材料：钢筋、型材、水泥、黄沙、石子、混凝土（含桩基工程）、预拌砂浆、砌块、电线电缆、高低压成套柜进行调整。①施工期间材料价格以施工期间材料信息价的加权平均值作为结算调整依据，施工期间材料信息价的加权平均值涨、跌幅均以基准价为基础，涨幅超过5%和跌幅超过5%时，其超过部分按实调整。②造价信息中没有的材料价格，应由承包人根据工程要求通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出单价，并报发包人确认后调整。发包人组织市场调研的，承包人必须配合。关于法律、法规、规章或各级政府在施工期间出台的有关政策导致工程人工费、规费、税金发生变化的，应按照有关规定执行。
第14条合同价格与支付14.1合同价格形式
14.1.1关于合同价格形式的约定：本合同为固定总价合同。（总承包要求定稿后删除）
合同总价中已包含为完成本工程（为满足发包人所有要求及施工图纸中内容所需的所有费用，除招标文件或合同约定允许调整的费用外，其余一律不予调整）。本项目风险费已由承包人在投标报价中予以考虑，结算时风险费不调整。实际施工过程中，未按招标文件和经发包人批准并经审批机构审批的施工图纸施工的，则在工程结算时扣除未实施部分的费用。施工现场周围居民干扰或其他原因导致工期延误造成的一切损失，工程实施期间遇到发包人以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用均由承包人自行考虑，视为已包含在本次投标报价中，发包人不再另行支付。
14.1.2合同价格的确定：
本合同价格（工程总承包报价）为合同暂定价，由专业（结构补强）工程设计费、建安工程费、设备购置费、工程总承包其他费、暂列金五部分组成。工程总承包价由业主委托的造价机构按照经发包人批准并经图审合格的施工图纸、招标文件及本合同14.1.3条的约定进行编制，经发包人审核确定后，再根据中标（成交）下浮率同比例下浮后的价款与中标（成交）价相比，取两者的最小值作为合同价（其中：设计费和暂列金为固定价，预算审核时不调整），并签定合同补充协议。
工程总承包人同意工程总承包价经发包人审核确定后再根据中标（成交）下浮率同比例下浮后的价款与中标（成交）价相比，低于中标（成交）价时，以工程总承包价经发包人审核确定后再根据中标（成交）下浮率同比例下浮后的价款作为合同价款；高于中标（成交）价时，以中标（成交）价作为合同价款，超出中标（成交）价部分由工程总承包人。
本项目进行限额设计，承包人必须保证施工图预算不突破签约合同价，最终审计价不高于投标报价。
设计方案及施工图预算的相关规定：
本工程的所有设计内容均需经招标人批准后实施，施工图经审核批准后应立即组织上报工程总承包价（工程总承包价=设计费+建安工程费+设备购置费+工程总承包其他费+暂列金），由审计中心审核后签订投资补充协议用于计取进度款支付基价。如出现超过工程总承包价投标报价，由中标（成交）人修改设计方案及施工图，直至符合招标文件要求。
14.1.3工程总承包价及竣工结算编制原则：
一、计价方式
工程总承包报价方式按《省住房城乡建设厅关于发布江苏省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则（试行）的公告》（2020）第27号文件规定计取，其中建安工程费采用工程量清单计价方式。
二、计价依据
2.1工程总承包报价内容按《省住房城乡建设厅关于发布江苏省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则（试行）的公告》（2020）第27号文件规定编制，其中建安工程费采用工程量清单计价依据详下列2.2条。
2.2建安工程费计价依据
根据图审合格并经发包人确认的施工图。
《省住房和城乡建设厅关于实施〈建设工程工程量清单计价标准〉（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告》（〔2025〕12号）要求；
《省住建厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价【2016】154号）》其附件1、2、3；
省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（〔2018）第24号；
省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（（2019）第19号）；
省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（苏建函价【2019】178号）；
苏建价【2017】83号等有关部门发布的现行预结算文件及政策性调整文件。
省住房城乡建设厅关于智慧工地费用计取方法的公告（江苏省住房和城乡建设厅公告〔2021）第16号文）；
人工费执行苏建函价〔2022〕379号文件。
其他有关部门发布的现行工程造价文件及政策性调整文件。
费用计取执行：《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024）及配套相关计价定额、近期的《东海县建设工程材料市场参考价》。
三、工程总承包价编制原则
3.1设计费编制原则
按招标文件规定计取，不下浮，包干使用，结算时不再调整；
3.2建安工程费及设备购置费编制原则
3.2.1、分部分项工程费
依据工程清单计价规范及计价定额、费用定额及上述相关文件计取；
3.2.2措施项目：
（1）单价措施项目
a.单价措施项目以定额和相关费用标准计算。综合单价按照各专业计价定额中的规定；
b.单价措施项目费依据监理人、审计单位、发包人审定的施工组织设计，如有多种方案可供选择，按照经济适用的办法，并经发包人批准的方案计算相关费用。若在施工过程中承包人所采用的施工方案与确认的施工方案不一致，导致增加了施工措施费，超出的施工措施费视为已包含在合同价款中，结算时该费用不作调整。若在施工过程中承包人所采用的施工方案与确认的施工方案不一致，导致减少了施工措施费，结算时按实际发生的工程量结算并扣减施工措施费。
（2）总价措施项目：
a.安全文明施工基本费、安全文明措施费省级标化增加费、工地扬尘污染防治费执行《省住房城乡建设厅关于发布〈江苏省建筑与装饰工程消耗量〉〈江苏省市政工程消耗量〉〈江苏省通用安装工程消耗量〉及配套文件的通知》、《省住建厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价【2016】154号）》文件规定费率；按江苏省住房和城乡建设厅[2018]第24号公告规定计取。上述费用结算时必须有建设主管部门的评定资料，按评定文件计取费用。本项目需按照《江苏省智慧工地实施指南》要求建设智慧工地，费用按措施费用按措施费计入总报价中，后期不予调整。
b.临时设施费按《省住房城乡建设厅关于发布〈江苏省建筑与装饰工程消耗量〉〈江苏省市政工程消耗量〉〈江苏省通用安装工程消耗量〉及配套文件的通知》、《省住建厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价【2016】154号》规定费率取值按最中值；
c.已完工程及设备保护费按江苏省费率取中值；夜间施工、非夜间施工照明、冬雨季施工按江苏省及连云港市现有关文件规定执行，有取费区间的执行中值；赶工措施费不计取；工人实名制按相关文件计取。
d.垂直运输机械费按江苏省现行工期定额规定的工期计算；
3.2.3其他项目费用：
（1）暂估价：施工图预算中不考虑此项费用。
（2）计日工：根据现场实际发生情况由发承包双方另行约定；
（3）总承包配合费：投标人自助报价，不得超过分包工程费的3%，结算时不调整；
3.2.4、规费：
（1）环境保护税：结算时凭主管部门收取费用的发票计取。
（2）社会保险费和住房公积金：《费用定额》结合苏建价（2016）154号文中的标准执行。
3.2.5、税金：
税金是指根据建筑服务销售价格，按规定税率计算的增值税销项税额。并以除税工程造价为计取基础，费率为9%。
3.3工程总承包其他费编制原则
（1）工程总承包管理费：投标人自主报价，投标人结合自身情况自主报价，结算时不调整；
（2）试运营服务费：投标人自主报价，结算时不调整；
（3）其他费用：投标人自主报价，结算时不调整；
（4）工程总承包风险费：投标人结合工程情况及市场价格的波动情况自主报价，结算时不调整；
3.4暂列金编制原则
按招标文件规定的暂列金计入投标报价，不允许调整，如有调整做废标处理。
14.1.4关于合同价格调整的约定：除因建设范围、建设规模、建筑标准、功能需求变更、及合同约定价格调整外，其它内容一律变调整。
14.1.5按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：  /  。
14.2预付款
14.2.1预付款支付
预付款的金额或比例为：签约合同价款（扣除专业工程暂估价）10%。
预付款支付期限：
预付款申请、支付前提条件：按照投标文件承诺，主要人员到岗，正常开展相关工作，临时设施搭建完成、大型机械设备进场并投入使用，启用在建工程实名制考勤，完成人脸识别考勤系统，部分工程具备基础开挖条件后，按照有利于项目有效激励、快速推进及现场实际进度情况分期、分批核定支付预付款。
预付款支付期限：取得施工许可证且符合支付前提条件后15天内（以电汇或转账方式汇入承包人指定账户）。
预付款扣回的方式：通过验收后达到约定进度节点付款70%时一次性扣回。
14.2.2预付款担保
提供预付款担保期限：                             
预付款担保形式：                                 
14.3工程进度款
14.3.1工程进度付款申请
工程进度付款申请方式：按照工程进度向工程师提交进度付款申请单。进度付款申请单应包括的内容：按项目实施过程中发包人要求。
14.3.2进度付款审核和支付
工程总承包费（包括设计费、建筑安装工程费、设备采购费、工程总承包其他费）支付方式：
1、付款方式：
本工程按形象进度付款，开工前7个工作日内支付签约合同价的10％的预付款，工程全部完工并经竣工验收合格后付至合同总价（扣除暂列金额）的80%，审计完成后付至审定价的97%，余款3％作为质保金，缺陷责任期满后付清（无息）。
2、备注：
①承包人在每次工程达到每阶段合同规定付款条件后应提交完成工程量形象进度报告、等额合法有效的增值税专用发票、收据和工程款支付申请报告，报监理方、发包人审核确认后20日内支付工程款，否则发包人有权拒绝支付该阶段工程款。
合同履行过程中合同价款的调整均在竣工结算时调整，合同履行过程中不预付该款项，如发生重大变更（变更价款超合同总价的2%，或项目重新设计等），双方确认后，付款金额相应调整。
②合同约定的承包人应承担的违约金及各项费用，发包人有权从工程款中直接扣除。
③进度款与质量挂钩，如果所完成工程的质量达不到验收规范要求，发包人有权暂缓支付该部分工程款，待承包人整改完成符合验收规范要求后再行支付。
14.4付款计划表
14.4.1付款计划表的编制要求：具体付款节点比例详见工程进度款支付表。
14.4.2付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：按发包人管理要求。
14.5竣工结算
14.5.1竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：承包人应在工程竣工验收合格后60天内向发包人提供完整的结算书，否则按日向发包人支付5000元/天违约金。
竣工结算申请的资料清单和份数：竣工结算书中应有完整的结算资料（设计变更、签证等应有详细编号，并单独分册装订）。在造价咨询单位审计过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有结算遗漏项目均作为让利给发包人，不作任何增加调整。（因承包人提供竣工结算资料不完整或无正当理由拒不接受审计的意见，造成审计时间拖后，其责任由承包人自负）。
竣工结算申请单的内容应包括：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]第（2）种方式提供质量保证金的应当列明应预留的质量保证金金额；采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保证金的应当按第14.6款[质量保证金]提供相关文件作为附件；
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.5.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：在双方无争议的情况下，发包人自收到承包人完整的结算资料后6个月内完成结算审计。承包人在上述时间内应积极配合发包人及审计部门的审核，若承包人不配合，或双方存在争议的，审计时间相应顺延。
发包人完成竣工付款的期限：经审计部门审核且双方无争议的情况下，发包人应签发竣工付款证书，并在1月内完成对承包人的竣工付款。
14.6质量保证金
14.6.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）工程质量保证担保，保证金额为：                  
（2）      3     %的工程款；
（3）其他方式：                                    
14.6.2质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第   （2）  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：         /    ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第（2）目约定的工程款预留比例的质量保证金；
（3）其他预留方式：                              
关于质量保证金的补充约定：结算款中扣留3%质量保证金期限至缺陷责任期结束，由乙方申请，甲方支付结清。
15.2承包人违约
15.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
如果承包人在下列任何一方面违约，则发包人认为承包人放弃合同。发包人有权因以下事件按《中华人民共和国建筑法》第六十七条的规定向承包人提出索赔：
（1）因承包人原因而造成对社会产生不利影响的工程非正常停工，按停工造成的实际损失赔偿，发包人有权单方面解除合同，承包人必须在10日内退场，并且不得提出任何对发包人不利的要求。
（2）因承包人违反《中华人民共和国建筑法》第二十八条的规定承包人非法转包、非法分包及借用资质的行为，发包人有权要求承包人限期整改，对整改确无实质进展的，发包人将终止合同，并在10日内将承包人清退出场，由此给发包人造成损失的，由承包人无条件承担。因承包人原因，造成发包人的银行账户被冻结、查封及涉案、涉诉的，应由承包人及时消除对发包人的影响，若造成实质性影响，包括但不限于发包人经济损失、银行信誉等，除赔偿发包人经济损失外，承包人承担合同价的1%的违约金，并且不得提出任何对发包人不利的要求。上报建设主管部门对承包人进行违约责任处置，对发包人造成经济损失的，承包人负责赔偿。
（3）对发包人支付的工程款，承包人应优先用于支付工人劳动报酬；承包人应足额按时发放农民工工资，不得克扣，如出现因拖欠民工工资导致民工上访滋事的，发包人有权从承包人的工程款中扣除相应的款项并直接支付所欠的民工工资，承包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款，发包人有权采取一切必要的措施来保证自身权益，承包人不得提出异议。
（4）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：发包人有权单方解除合同并按合同额的1%收取违约金，承包人应承担因此造成的一切损失。
（5）因承包人责任，没有合理的原因而未能按期开工：延迟一天承包人向发包人支付违约金1000/天，延迟超过30天，发包方有权单方解除合同，承包人应承担因此造成的一切损失。
（6）承包人无正当理由停工：如承包人施工期间无正当理由停工48小时或工期延误超过15天，发包方有权将承包方未完成工作量全部或部分发包给其他承包人进行施工，发包方与其它承包人的结算价款直接从承包人结算总价中扣除，不足部分仍由承包人承担，且承包人须无条件认可，同时承包方赔偿由此给发包方造成的直接和间接损失。工期延误达60天时，发包人有权单方解除合同，将承包人清退出场并更换施工单位，由此产生的所有损失由承包人负责赔偿。
（7）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：承包人采购的材料设备，其质量标准不能低于国家有关规范、标准要求及发包人所要求的标准。对发包人在招标文件中限定品牌必须执行，应在采购前将该材料设备的有关技术资料和样品提交给监理工程师、发包人代表，经监理工程师、发包人代审核备案后，方可进行采购。承包人对其采购的材料设备的数量、规格及供应时间负责，应满足工程要求，须注明材料设备的名称、产地、品牌、质量等级、规格、数量、单价、合价等内容；若为进口产品须提供验关手续。承包人采购的材料设备的品种、规格、型号、质量等级不能通过监理或发包人认可或不符合样品要求的，监理或发包人有权拒绝相应的材料、设备。因上述原因造成发包人损失由承包人承担。
（8）承包人在中标（成交）后，未能按规定的时间办理相关手续、缴纳相关费用，影响办理施工许可证，承包人应向发包人支付1000元/天违约金：
（9）拒绝或不遵照发包人或监理工程师要求整改、更换或拆除有缺陷的工程，不合适的材料或物资的书面通知，承包人应向发包人支付3000元/次违约金且无条件整改至合格：
（10）已明确责任，但招标期内无法量化违约金的，按实际经济损失赔偿；
（11）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在24小时以内到场确认缺陷责任及保修事项，并与发包人或当事人达成维修共识的合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；承包人应根据《工程质量保修书》约定的期限进行修复；如未按时到场维修或经过两次（含两次）以上维修，仍未能解决问题或承包人未按要求维修，发包人有权另行委托第三方进行维修，因此而产生的费用将从承包人保修金中双倍扣除，超支部分由承包人承担。保修期内因工程质量问题给发包人或他人造成财产损失和人身伤害的，由承包人承担一切责任。
（12）因承包人原因对发包人或社会造成负面影响，在确保达到合同约定工程质量与工期的标准前提下，承包人应无条件整改并消除影响，由此产生的所有损失由承包人负责赔偿。
（13）因大气管控及环保原因被相关部门通报，每被通报一次罚款人民币5万元整。
（14）总包单位应统筹协调各分包单位，工程综合竣工验收合格后，方可按付款周期支付。若未达到上述要求，则期间产生的违约金及延迟造成的损失费全由总承包人承担。
（15）承包人违约应承担的其他违约责任：因承包人自身原因，达不到合同约定的设计、工程质量标准，同时承包人自愿进行整改的，其整改所需时间计算在合同总工期内。因此而造成的工期延误按前述有关条款进行处理。
15.2.2通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：承包人发生违约情况时，工程师即时向承包人发出整改通知，并向发包人报告。
15.2.3承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：视情节轻重对承包人处以1000-5000元/次的违约金处罚，且执行指令的费用由承包人支付；若承包人拒绝支付，则发包人有权从承包人工程款中扣除。
第17条不可抗力
17.1不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    。
17.6因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的   /   天内完成款项的支付。
第18条保险
18.1设计和工程保险
18.1.1双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：由承包人办理，并承担保险费用。
18.1.2双方当事人关于第三方责任险的特别约定：由承包人办理，并承担保险费用。
18.2工伤和意外伤害保险
18.2.3关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：由承包人办理，并承担保险费用。
18.3货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：由承包人办理，并承担保险费用。
18.4其他保险
关于其他保险的约定：由承包人办理，并承担保险费用。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1） 向     /     仲裁委员会申请仲裁；
（2） 向工程所在地人民法院起诉。
第21条补充条款
21.1本工程由发包人委托有资质的第三方审计机构结算审计，并以双方认可的审计结果作为最终结算依据。
21.2工程竣工验收后，承包人应及时将关于工程结算资料报发包人送审，承包人应充分考虑审计过程及审计时间。发包人承诺会组织好人员尽最快速度完成审计，因双方存在具体争议或承包人不积极配合导致发包人未能在规定或约定时间内对承包人递交的结算报告审核完毕，并不视为发包人对该结算报告认可。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后由发包人委派相应资质的工程造价咨询企业积极进行核实，承包人不得以“不予答复、故意拖延审计”等理由另行提起诉讼。
21.3关于竣工结算审计
承包人递交竣工结算报告及完整的工程结算资料后由发包人委托审计单位进行竣工结算审计，本工程的审计时间从接到完整竣工结算资料之日起不超过6个月，具体约定如下：
（1）本工程约定全部竣工结算资料由承包人提供，由于承包人提供的结算资料不全的，承包人应在发包人要求的时间内予以补充提供，核对工作的起始时间以发包人（或发包人委托的审计单位）确认收到完整的结算资料的次日为准，由于承包人不能提供完整的结算资料造成的核对不能按期完成的责任由承包人承担。
（2）经发包人催促后承包人仍不能在发包人要求的时间内提供完整的结算资料的，发包人将按承包人已提供的竣工结算资料进行审计，因此造成的后果由承包人自行承担。
（3）竣工结算审计期间，承包人应积极配合审计工作，由于承包人未能及时参与核对工作等原因造成审计工作不能按时完成的，审计时间将予以延期，延期时间由发包人确定，承包人应无条件予以接受。
（4）发包人（或发包人委托的审计单位）将在约定审计时间内向承包人提出审计意见，承包人收到审计意见后应在发包人要求的时间内进行确认，在发包人要求的时间内承包人不确认也未提出书面异议的，视为发包人提出的审计意见承包人已经认可，发包人有权要求发包人委托的审计单位按审计意见出具审计报告并按审计报告与承包人进行工程价款结算，因此造成的后果由承包人自行承担。
（5）根据发包人的上级主管部门的规定，本工程最终需由发包人的上级主管部门进行审计的，承包人应积极配合，审计时间从承包人提交合格的竣工结算资料确认之日起，到审计部门审计结束之日止，时限不超过6个月。最终的竣工结算价款以双方签字认可的审计报告结算价为准。
（6）承包人应在工程竣工验收合格后3个月内或工程实际使用3个月内向发包人提交竣工结算审计资料，否则造成后果承包人自负。
21.4承包方必须配备专职的预结算人员并且满足发包方的工作要求。承包人应认真编制竣工结算，不得高估冒算。
21.5任何非承包人原因可能对工期、费用产生影响时，承包人应在14天内书面上报监理人、发包人、跟踪审计单位审批，否则视为该原因对工期、费用无影响。
21.6本工程所有的材料及设备除另有约定外均由承包人自行采购，所用的材料设备必须符合招标（采购）文件的相关规定。承包人应按发包人要求提供拟采购材料和工程设备的供货人及品牌、技术要求、规格、数量、供货时间和样品等在采购7天前报监理及发包人，经监理及发包人认可后方能采购。承包人对所采购设备进行认价的过程中，需提交给发包人设备采购清单（包括价格、数量、技术参数等），得到发包人确认后方可进行采购。
21.7工程进度款与工程质量挂钩，承包人施工的工程质量若达不到验收规范标准，发包人有权暂缓支付该期工程款，直至符合要求。
21.8根据发包方总进度要求，承包方必须配合发包方进度节点安排，如承包方不配合或未按发包方进度节点时间施工或不组织施工的应按1000元/天赔偿发包方损失。延误3天发包方予以采取措施，安排其他分包单位施工，产生费用双倍扣除。
21.9如承包方在未经发包方书面同意的情况下擅自停工7天以上，则发包方有权清场，承包方无条件退场，同时承包方赔偿由此给发包方造成的直接和间接损失。
21.10承包人在参加采购活动时已详细勘察了施工现场及周围的环境状况，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况；发包人将施工场地移交给承包人后，承包人有责任和义务保护自身合法权益，应对施工现场发生的一切负责；施工过程中若发生非发包人原因而影响施工导致工期拖延和财产损失的，发包人概不负责，由承包人自行解决。
21.11为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，承包方应先报施工方案经建设单位、发包方、监理确认，发包方根据实际情况要求承包方无偿做施工样板，样板经发包方验收合格后承包方方可按样板进行大面积施工。
21.12设计审查
21.12.1设计文件应报发包人审查，得到发包人的书面同意，报有关部门审查或批准后，严格按照审查同意的设计文件设计和实施工程。
21.12.2双方应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件。对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
21.13承包人对自身设计负责，承包人应当经审核批准通过的设计进行施工，设计造成的工期延误和费用由承包人自行承担。
21.14对于规划部门提供基准点，承包人进场后需对其准确性进行复核，发包人对此不承担责任。
21.15施工过程中发包人需承包人提供施工放线或标高测量等技术支持时，承包人不得拒绝。如若拒绝发包人有权请第三方人员给予技术支持，产生的费用由承包人承担。
21.16承包人有义务按照发包人要求安排相应管理人员做好各项迎检工作，承包人若未安排或未按发包人要求数量安排，承包人需承担违约责任，按照2000元/人作为处罚金。
21.17承包人应充分考虑到在节假日、国家和省、市内重大活动期间以及在发包人需要的时间段内，可能会对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予服从并按要求做出必要的配合，这可能会降低承包人的施工工效，发包人不会为此额外另增加费用支付且工期不得顺延，视同承包人在报价时已对此进行充分考虑。
21.18为了确保工程顺利完成，施工期间若承包人有违背采购文件（含合同条件）有关规定之行为，承包人无条件接受招标人的一切处罚并赔偿所造成的一切损失，在招标人规定的时间内无条件撤出施工现场。
21.19承包人必须保证施工期间的民工工资发放。若出现拖欠民工工资，视同承包人违约，发包人并要求承包人赔偿造成的损失、追究相应的责任，并从发包人支付的工程款中扣除拖欠的民工工资、赔偿造成的损失，并同时从合同履约保证金（如有）中扣除相应损失部分（含拖欠的民工工资）的10%违约金，直至扣完为止。
21.20无论发包人是否给予了批准或者同意，承包人应对现场作业、施工方法及施工过程的完整性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。
21.21施工单位应保持施工现场干净、整洁，工程在验收移交之前，施工区域的所有卫生由施工方负责打扫。本项目在迎检时施工单位必须按招标人要求对施工现场整理，所产生的费用包括在合同总价中，以后无论如何变化均不作调整。
21.22合同中涉及的违约金，从工程结算价款中直接扣除。
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《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。
《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：
一、功能要求
（一）工程目的。
（二）工程规模。
（三）性能保证指标（性能保证表）。
（四）产能保证指标。
二、工程范围
（一）概述
（二）包括的工作
1. 永久工程的设计、采购、施工范围。
2. 临时工程的设计与施工范围。
3. 竣工验收工作范围。
4. 技术服务工作范围。
5. 培训工作范围。
6. 保修工作范围。
（三）工作界区
（四）发包人提供的现场条件
1. 施工用电。
2. 施工用水。
3. 施工排水。
4. 施工道路。
（五）发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件：
1. 发包人需求任务书。
2. 发包人已完成的设计文件。
三、工艺安排或要求（如有）
四、时间要求
（一）开始工作时间。
（二）设计完成时间。
（三）进度计划。
（四）竣工时间。
（五）缺陷责任期。
（六）其他时间要求。
五、技术要求
（一）设计阶段和设计任务。
（二）设计标准和规范。
（三）技术标准和要求。
（四）质量标准。
（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。
（六）样品。
（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。
六、竣工试验
（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。
（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。
（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
七、竣工验收
八、竣工后试验（如有）
九、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
十、工程项目管理规定
（一）质量。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。
（三）支付。
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。
（五）沟通。
（六）变更。
十一、其他要求
（一）对承包人的主要人员资格要求。
（二）相关审批、核准和备案手续的办理。
（三）对项目业主人员的操作培训。
（四）分包。
（五）设备供应商。
（六）缺陷责任期的服务要求。
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	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc54862354][bookmark: _Toc20171895]附件3 工程质量保修书
发包人（全称）：                                  
承包人（全称）：                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同范围内的全部项目。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
3、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
4、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
5、其他项目保修期限约定如下： 所有项目保修期限不低于 2 年 。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：按国家规定执行。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：               承包人（公章）：          
地  址：                     地  址：       
法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）：       
委托代理人（签字）：           委托代理人（签字）：       
电  话：                     电  话：
传  真：                     传  真：  
开户银行：                   开户银行：
账  号：                     账  号： 
邮政编码：                   邮政编码：   


[bookmark: _Toc20171896][bookmark: _Toc54862355]附件4 主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人
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附件5 承包人主要管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	工程总承包
项目负责人
	
	
	
	


	项目副经理
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




附件6 廉洁从业承诺书

工程名称：

	发包人单位：
	承包人单位：

	一、承诺内容：

	发包人管理人员向承包人郑重承诺，保证严格遵守廉洁从业规定，坚决杜绝以下行为：
（一）索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，或在承包人报销应由本单位或个人支付的费用；
（二）私下参加承包人安排的宴请；
（三）参加承包人安排的旅游以及其他高消费娱乐活动；
（四）利用职务上的便利向承包人推销材料、设备或者从事其他中介活动；
（五）利用职务上的便利向承包人安插个人施工队伍或者违反规定为亲友参与该项目建设经商办企业提供便利条件；
（六）在项目招标、质量检查、计量以及钱款支付等过程中，滥用职权，徇私舞弊；
（七）其他违法违纪与违反廉洁从业规定的行为。
	承包人向发包人郑重承诺，在项目建设中严格遵守廉洁从业规定，保证做到：
（一）不以任何不正当竞争行为参与招投标及经营管理活动；
（二）不以任何形式和借口向发包人管理人员赠送礼金、有价证券和贵重物品，不给发包人单位和个人报销应由其单位或个人支付的费用；
（三）不以任何原因和借口私下宴请发包人有关人员；
（四）不以任何原因和借口邀请发包人有关人
员参与宴请、旅游以及其他高消费娱乐活动；
（五）不以任何原因和借口接受发包人管理人员私自推销的材料和设备；
（六）不以任何原因和借口接受发包人管理人员私自安插的施工队伍；
（七）不以其他任何非正常行为影响发包人人员公正履行公务。

	二、违约责任：
发包人管理人员如违背上述承诺，经核实将接受组织处理、经济处罚、党纪政纪处分。构成违纪违二法行为的，应承担法律责任。
承包人如违背承诺，出现一次，愿意由发包人从工程款中扣除违约金为合同金额的0.4-1%，并以不良行为接受处理。发现两次扣除违约金为合同金额的1.2-2%，并按不良行为予以记录备案。发现三次取消施工单位施工资格，因其带来的经济损失后果自负。
构成违纪违法行为的，应承担法律责任。
因违反廉洁从业承诺给对方造成经济损失的，在核实损失事实后一个月内，按实际损失数额予以赔偿。

	三、其他事项：
1、本承诺书所述的发包人管理人员包括项目代建单位管理人员、建设监理以及项目跟踪审计人员。
2、本承诺书与建设项目主体合同具有同等法律效力，双方签署后即生效。本承诺书一式拾份，由双方各执伍份。

	
发包人：                                  承包人：
法定代表人（签章）                          法定代表人（签章
年 月      日                                 年   月   日




[bookmark: _Toc161932694][bookmark: _Toc15330]第四章  采购需求
说明：本项目属性为工程，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。
根据《中小企业划型标准规定》要求建筑业企业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2、本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
	采购需求中须满足的实质性要求和条件

	序号
	实质性要求和条件

	1
	以上内容为实现建设目标的基本要求，供应商经现场勘察后，所提供设计方案及清单内容应当包括但不限于（至少包含）上述建设内容。

	2
	竣工结算总价不因供应商施工中优化设计方案而增加任何费用。若因乙方原因降低项目功能偷工减料的，应按乙方投标报价表中的清单项双倍价格予以扣除。（提供承诺函，详见格式二十一）

	3
	质量标准：执行国家现行验收标准，等级为合格。

	4
	合同履行期限（工期）：60日历天。具体开工时间以监理人或业主发出的开工通知为准，因非承包人原因不能按时开工的，工期相应顺延。

	5
	响应方案中需提交初步设计方案，包括但不限于：
1）针对本项目的工程设计说明及设计文件。
2）初步设计荷载分析及计算书。
3）该方案需确保在施工期间周边市政交通、居民生活、企业的正常运营不受影响。
4）承诺在中标（成交）后，提交完整的施工图设计方案，并组织专家对施工方案进行方案会审。

	6
	（二）技术响应成果要求
供应商需提供完整的技术响应文件，包括但不限于：
1）设计计算书；
2）初步设计方案；
3）施工组织设计（施工方案），方案应包含对施工重难点的理解和解决方案、方案所需人、物力资源的投入计划等内容，鼓励供应商进行科技创新，在本项目的整体方案中使用创新产品或技术。方案中必须包含提供施工平台搭设方案及防护措施，以及钢网架支撑卸载方案及检测方案。
4）预算书。
5）本项目为工程总承包，清单根据供应商具体方案，由供应商提供。

	[bookmark: _Toc139967216][bookmark: _Toc139966432]7
	响应文件中提供工程总承包项目的项目负责人、设计负责人、施工项目负责人、项目管理机构人员的配置情况

	8
	必须为供应商正式人员（提供2026年2月以来任意一个月供应商为其缴纳社保记录，并加盖公章；退休返聘人员提供退休证明及聘用合同）。

	9
	报价方式：本项目为总价报价方式。

	10
	本工程合同形式为固定总价合同。合同价款应包括实现工程内容必须的全部费用，即包括工程项目的成本、利润、税金、开办费、参加磋商所需费用、技术措施费、大型机械进出场费、风险费和政策性文件规定费用，响应报价中还应充分考虑工程及材料涉及的相关试验、测试费用（试验应在国家认可的权威机构进行，对确需到其它实验室进行的试验，应报采购人及监理认可；未经认可的，采购人有权要求重新检测、试验）。响应报价如有优惠，须在单价中反映。在合同执行期内，合同单价不变。

	11
	本项目响应报价不得超过最高限价


一、工程建设标准及技术规范：
（一）基本原则
1、采用国家现行相关法律法规和规范性文件（国家标准和行业标准），磋商供应商在响应文件中明确注明。
2、采用行业标准的不得低于国家标准；
3、同类标准中若国家有新颁布实施的，按新标准执行。
4、若没有国颁标准的，按相应的行业标准执行。
5、合同期间有新法律法规或规范性文件颁布实施的，执行新法律法规或规范性文件。
（二）具体执行如下规范标准：
1、 《市政工程施工安全检查标准》CJJ/T 275-2018
2、 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022
3、 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013
4、 《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018
5、 《城市电力规划规范》GB/T50293-2014
6、 《防火封堵材料》GB 23864-2023
7、 《电缆防火涂料》GB28374-2025
8、 《电线电缆电性能试验方法》GB3048（最新）
9、 《混凝土结构设计标准（2024年版）》GB50010-2010
10、 《混凝土结构通用规范》GB55008-2021
11、 《水平定向钻敷设电力管线技术规定》DL/T5776-2018
12、 《电缆载流量计算》JB/T10181-2014
13、 《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2016
14、 《国家电网公司配电网工程典型设计10kV电缆分册》（2016年版）
国家其他相关法律法规、规范、标准、规程等。
二、工程概况及技术要求：
工程概况
1、项目名称：经开区成瑞、东祥、金成三家石英企业配套生产用电工程
2、工程地点：位于江苏东海经济开发区管理委员会。
3、采购人：江苏东海经济开发区管理委员会
4、项目建设目标及建设内容：
（1）建设目标：为满足石英厂的用电需求，计划由：①110kV晶都变电沿黄河路北转黄河路南与原有电缆通道相连，再由原有电缆通道沿浦西路路西转淮河路路南至石英厂；②计划由10kV晶驼线H377环网沿淮河路路南至石英厂。
（2）主要工程计划规模：
①单回管电缆保护管约450米，具体长度由投标单位自行勘察设计。
②四回排管电缆保护管约1350米，具体长度由投标单位自行勘察设计。
③采用拖管施工的，电缆保护管采用MPP管，内径Φ200mm，壁厚16mm。
④采用土方开挖方式施工的，电缆保护管采用CVPC管，内径Φ200mm，壁厚11mm。
⑤新建直线井及三通井尺寸规格及数量由投标单位自行勘察设计，设计内容需符合规范要求及规程规定。
⑥新建环网柜基础2座，尺寸规格由投标单位自行勘察设计，设计内容需符合规范要求及规程规定。
（3）主要材料汇总：
①MPP，内径φ200mm，壁厚16mm管材：4100米
②CVPC，内径φ200mm，壁厚11mm管材：1800米
（4）各种交叉距离要符合规程规定；
（5）线路名称要求施工单位协同运行部门一起至现场核对后才能安排施工；
（6）电缆井位置以现场具体定位为准，可适当调整，未尽事宜必须按相关规定执行。
（7）涉及跨省道段施工的报审、报批及方案评审等以及其他为达成建设目标产生的相关费用，由供应商自行考虑在报价中，采购人不额外支付费用。
（8）以上内容为实现建设目标的基本要求，供应商经现场勘察后，所提供设计方案及清单内容应当包括但不限于（至少包含）上述建设内容。
（9）竣工结算总价不因供应商施工中优化设计方案而增加任何费用。若因乙方原因降低项目功能偷工减料的，应按乙方投标报价表中的清单项双倍价格予以扣除。（提供承诺函，详见格式二十一）
5、项目范围：本项目采用总承包模式，完成达成建设目标范围内的全部建设内容，包括但不限于项目的前期报建、工程设计（包括初步设计、施工图设计、图审及施工阶段的设计配合服务、竣工图设计等）、物资采购、施工建设全过程、因项目施工造成的损坏复原、附属配套设施（建设景观绿化、道路、综合管网、围墙、活动场地、停车位、弱电、本期方案范围内及外临时用水及用电、项目供水、供配电、燃气、通讯、智能化等工程），直至工程竣工验收备案、整体移交（含档案移交）及保修服务，完成并配合发包人办理相关部门结（决）算审计等一揽子交钥匙工程。
（1）办理工程前期的手续（需承包人报建的，由承包人自行完成：需发包人完成的，承包人需义务配合发包人完成）、报批、图纸审批、审查、专家论证等工作。由于报建审批等工作产生的收费，除按规定应有发包人缴纳的费用外，其余均由承包人承担。
（2）设计内容包含：实现本项目的建设目标的全部专业的工程设计工作，如涉及大型工件及设备进场，需对现状、周边及运输路线上设施进行拆除和恢复的，需做专门的配套设计方案。详细如下：
①本项目本期方案范围内的初步设计（含设计概预算编制）、施工图设计、附属配套设计（包含本期方案范围内涉及的道路、给排水、通讯、弱电系统、消防、景观绿化、人防、室外管网、大件运输等所有专业工程配套设计）；②初步设计审查办理；③人防、消防设计文件审查办理；④配合审查单位进行施工图审查；⑤配合前期报建；⑥其他施工前和过程中相关手续办理；⑦配合后期验收、竣工备案、结（决）算等相关手续办理。
（3）施工内容包含：经审核通过后的全部施工图内容的工程建设施工全过程，包括但不限于施工过程的专项设计（如专项措施等）、室外附属配套及《设计任务书》等资料所涵盖的所有内容；直至竣工验收合格、编制竣工图文件、向招标人移交竣工验收所需的所有资料，完成各项专业验收及竣工验收工作；完成项目移交及缺陷责任期内的保修工作等。
（4）物资采购内容包含：工程建设施工所需要的所有材料、预制构件、工程设备购置等并完成安装调试。工程设备购置必须报采购人确认后方可实施。
（5）本期方案内场地平整及施工临时道路修建、地上附着物清理。
（6）本项目正式用水、通讯、道路等与市政基础设施的接驳，应当接驳至总水表、通讯线路接入口及现有市政道路、市政管网，确保其有效运行，并协助发包人办理上述各项工作的手续。
（7）负责项目实施阶段全过程建设管理，直至工程竣工验收、项目移交的“交钥匙”工程总承包，完成并配合相关部门预、结（决）算审计等工作。
（8）其他为完成本合同及实现工程的预期目的，所应完成的相关工作，包括合同中虽未提及但经合理推断将对工程的稳定、完整或安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。
技术要求
1、质量标准：执行国家现行验收标准，等级为合格。
2、合同履行期限（工期）：60日历天。具体开工时间以监理人或业主发出的开工通知为准，因非承包人原因不能按时开工的，工期相应顺延。
3、（一）设计方案要求
响应方案中需提交初步设计方案，包括但不限于：
1）针对本项目的工程设计说明及设计文件。
2）初步设计荷载分析及计算书。
3）该方案需确保在施工期间周边市政交通、居民生活、企业的正常运营不受影响。
4）承诺在中标（成交）后，提交完整的施工图设计方案，并组织专家对施工方案进行方案会审。
5）响应文件需结合现场踏勘情况进行方案设计，达到以经开区成瑞、东祥、金成三家石英企业配套生产用电工程落地为结果导向的设计任务要求，设计深度需满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（最新）中关于初步设计深度要求。
（二）技术响应成果要求
供应商需提供完整的技术响应文件，包括但不限于：
1）设计计算书；
2）初步设计方案；
3）施工组织设计（施工方案），方案应包含对施工重难点的理解和解决方案、方案所需人、物力资源的投入计划等内容，鼓励供应商进行科技创新，在本项目的整体方案中使用创新产品或技术。方案中必须包含提供施工平台搭设方案及防护措施，以及钢网架支撑卸载方案及检测方案。
4）预算书。
5）本项目为工程总承包，清单根据供应商具体方案，由供应商提供。
三、人员配备要求
供应商需为满足本项目配备详尽的人员配备方案，在响应文件中提供工程总承包项目的项目负责人、设计负责人、施工项目负责人、项目管理机构人员的配置情况，项目管理机构人员的配置应当满足国家和江苏省发布的相关法律法规及规范性文件对最低人员配备的要求，且应当满足工程实际以及合同要求。另外，项目投入人员还需满足以下条件：
（1）不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
（2）不得同时在两个或者两个以上工程项目上任职；
（3）无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的；
（4）必须为供应商正式人员（提供2026年2月以来任意一个月供应商为其缴纳社保记录，并加盖公章；退休返聘人员提供退休证明及聘用合同）。
（5）在岗位人员需取得国家规定的必要相关专业资质、资格证书。
四、履约验收要求
1、验收主体：江苏东海经济开发区管理委员会。
2、验收时间：竣工后1周内。
3、验收方式：现场验收。
4、验收内容：采购项目总体验收。项目施工完成后，由采购人会同本项目成交供应商以及相关专家组织开展对所有施工项目的验收工作并形成专门的验收报告。如验收不通过的项目，成交供应商应无条件进行整改直至验收通过。
5、验收标准：按照合同内容验收。
五、响应报价要求
1、报价方式：本项目为总价报价方式。
2、本工程合同形式为固定总价合同。合同价款应包括实现工程内容必须的全部费用，即包括工程项目的成本、利润、税金、开办费、参加磋商所需费用、技术措施费、大型机械进出场费、风险费和政策性文件规定费用，响应报价中还应充分考虑工程及材料涉及的相关试验、测试费用（试验应在国家认可的权威机构进行，对确需到其它实验室进行的试验，应报采购人及监理认可；未经认可的，采购人有权要求重新检测、试验）。响应报价如有优惠，须在单价中反映。在合同执行期内，合同单价不变。
注：试验应在国家认可的权威机构进行，对确需到其它实验室进行的试验，应报采购人及监理认可；未经认可的，采购人有权要求重新检测、试验。
3、本项目响应报价不得超过最高限价潜在供应商应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，对可能出现的明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（明显低于成本报价），有可能影响服务品质或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内出具书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效申请处理。
4、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标（成交）人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
5、保密要求：采购人、代理机构、磋商小组从磋商时起到成交公告发布时止，有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给供应商或与上述评审工作无关的人员。供应商或与上述评审工作无关的人员也禁止采用一切方法试图打探评审过程。
施工期间应严格按安全操作规程进行施工，并完善安全保险手续，任何安全问题均由施工单位承担。务必做到安全生产，杜绝安全事故。
6、经磋商后，如果最后报价高于或低于响应供应商（投标人）在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整（除不得变动综合单价外）。最低报价不能作为成交的保证。
六、付款方式与履约保证金
1、付款方式：本工程按形象进度付款，开工前7个工作日内支付签约合同价的10％的预付款，工程全部完工并经竣工验收合格后付至合同总价（扣除暂列金额）的80%，审计完成后付至审定价的97%，余款3％作为质保金，缺陷责任期满后付清（无息）。
注：发包人在支付上述工程款前，承包人应向发包人提供符合发包人财务要求的发票。否则，发包人有权拒付，因此而产生的迟延付款的责任由承包人自行承担。
2、履约保证金
（1）本项目收取履约保证金，金额为合同金额的10%。乙方到达合同约定的预付款申请、支付前提条件后，乙方按合同要求向甲方提交履约保证金
（2）履约保证金期限：履约保证金缴纳之日起至项目竣工之日止。
[bookmark: _GoBack]说明：鼓励成交供应商使用非现金形式的银行保函（见索即付，不可撤销）提供履约担保。
七、踏勘
根据需要，供应商可以自行决定是否进行现场踏勘。采购人会提供必要的协助，让供应商充分了解现场情况以及报价所需的相关数据。供应商无论现场踏勘与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及成交后有可能承担的风险、责任和义务的充分了解。如供应商因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等由此造成的后果由供应商自行承担。
因供应商自身原因未现场勘察或现场勘察不全面的，成交后不得因此提出修改报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。在项目履约过程无法满足采购人实际需要的，造成的所有损失由成交人自行承担并承担一切法律责任。
现场踏勘时间：供应商自行勘察现场
联 系 人：李先生
联系电话：0518-87296028
八、其他
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标（成交）人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
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1.1工程总承包报价范围一般包括勘察费、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、总承包其他费及暂列金额等（具体参考《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价计量规范》）；投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。
（1）本采购文件及其补充通知、答疑纪要；
（2）参考现行《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价计量规范》、建设工程工程量清单计算标准和计价标准；
（3）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
（4）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
（5）响应设计文件及相关资料；
（6）施工现场情况、工程特点及拟定的响应施工组织设计或施工方案；
（7）与建设项目相关的标准、规范、规程等技术资料；
（8）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
（9）其他的相关资料。
1.2响应报价中应考虑采购文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。
1.3响应总价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成政府采购总承包工程并修补缺陷以及履行采购文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
1.4 有关响应报价的其他要求：
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2.1项目清单：是指供应商提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。本项目清单应与采购文件中的供应商须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。
2.2价格清单：指构成合同文件组成部分的由供应商按采购人采购需求要求所提供初步设计并按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
2.3 本项目为工程总承包，清单根据供应商具体方案，由供应商提供。本工程项目采用《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）工程量清单计价方法，同时须符合国家及项目所在省市关于工程量清单编制的最新规范性文件。成交后如采购人额外要求增加调整，约定计量规则中没有的子目，其工程量按照实际现场测量所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。约定计量规则中没有的子目计价规则遵循：1）报价中原有的子项，按响应报价的单价计算；（2）新增加的近似子项参照相近的子项单价计算；（3）无相同或近似的子项，由供应商报价并经监理及业主审核确定。
2.4 成交后的工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求一起阅读和理解。
2.5 本工程量清单仅是供应商参与投标的方案评审基础，并非最终履约的实际清单内容，最终实际工程计量和工程价款的支付应遵循最终施工图审批结果、合同条款的约定和本文件第四章的有关规定。
3.响应报价说明
3.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
3.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。
3.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
3.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：本项目无暂列金额。



[bookmark: _Toc29209][bookmark: _Toc161932695]第六章  评审方法与评审标准
一、评审方法
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
二、评审标准
（1）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。单项评审因素评分以评审因素栏（列）设置的总分为限，如超过按单项评审因素满分计。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。
综合评分法
一、价格分（60分）
（一）采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×60分
（二）强化政府采购异常低价审查
1、采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
二、技术分（34分）
	评审因素
	评审标准

	设计方案
（16分）
	1.工程设计说明及设计文件
（13分）
	1．设计说明能对项目的设计方案解读准确，构思新颖，得2分；
2．项目设计的各项主要技术经济指标能满足采购项目功能需求，得2分；
3．项目设计满足国家规范标准及地方规划要求，得2分；
4.设计方案是否充分满足实际设计任务要求，得3分；
5.工程设计文件的先进性、完整性、实用性以及工程造价等方面进行评比，得2分。
6、与周围建筑的适应性，得2分。
本项得分满分13分，最低分0分。

	
	2.新技术、新材料、新设备和新结构应用
（1分）
	1.对采用新技术、新材料、新设备和新结构的内容进行评比。提供相关内容，并由磋商小组认为相关内容具备事实上的创新且科学合理有效的，得1分。未提供或未通过认定的不得分。

	
	3.设计深度
（2分）
	评审因素：
1．符合设计任务要求。得1分
2．设计深度符合国家规定的《建筑工程设计文件编制深度规定》。得1分

	施工方案
（18分）
	1．总体概述（4分）
	对工程总承包的设计施工一体化总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计、施工实施计划、设计与施工的协调措施等内容进行评分。
1.总体方案表述的清晰、科学合理，方案可行及针对性强：4分；
2.总体方案表述的较清晰、科学合理，方案可行及针对性较强：2分；
3.总体方案表述的一般清晰、科学合理，方案可行及针对性一般：1分；
4.不提供不得分。

	
	2．施工的重点难点
（8分）
	对关键施工技术（包含施工过程中应采取防护措施保证设备正常使用）、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等内容进行评分。
1.重点、难点分析准确，解决方案科学可行，针对性及有效性强：8分；
2.重点、难点分析较准确，解决方案较科学可行，针对性及有效性较强：5分；
3.重点、难点分析一般，解决方案一般科学可行，针对性及有效性一般：3分；
4.不提供不得分。

	
	3.施工资源投入计划（5分）
	对劳动力、机械设备和材料投入计划进行评分。
1.施工机具配置、劳动力配置合理，材料投入计划完善的，方案及措施切实可行：5分；
2.施工机具配置、劳动力配置较为合理，材料投入计划方案及措施可行性较强：3分；
3.施工机具配置、劳动力配置不合理，材料投入计划方案及措施可行性一般：1分；
4.不提供不得分。

	
	4.新技术、新产品、新工艺、新材料应用
（1分）
	对采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情况进行评分。提供相关内容，并由磋商小组认为相关内容具备事实上的创新且科学合理有效的，得1分。未提供或未通过认定的不得分。



三、商务分（6分）
	评审因素
	评审标准

	项目管理机构（2分）
	在响应文件对工程总承包项目组成员的项目负责人、设计负责人、施工项目负责人、项目管理机构人员配置情况阐述完整的基础上，提供（除项目负责人外）取得建设工程类中级及以上技术职称、执业资格的予以加分，上述相关项目组成员中提供中级及以上技术职称证明的每提供一项得0.1分，执业资格证书每提供一项得0.2分，单人最高得分0.5分。本项满分2分。若响应文件未提供人员配置情况的，本项不得分。
注：执业资格仅限于注册建造师、注册结构师、注册造价师、注册监理工程师。

	投标人类似工程业绩
（2分）
	对单位承担过类似及以上的工程总承包业绩加分（其类似工程执行苏建规字（2017）1号文的相应规定）。每提供一项得1分，满分2分。

	工程总承包项目负责人类似工程业绩
（2分）
	对工程总承包项目负责人承担过类似及以上的工程总承包业绩加分（其类似工程执行苏建规字（2017）1号文的相应规定）。每提供一项得1分，满分2分。







[bookmark: _Toc10666][bookmark: _Toc161932696]第七章  响应文件格式


响  应  文  件

（说明：以下格式为推荐参考格式，仅供供应商根据自身排版顺序和写作情况选择使用，不作为响应文件字体、格式排版、写作顺序等的必要要求。供应商根据自身情况自主撰写，对自己的响应文件负责，我单位及采购人不负责回答和指导供应商任何标书写作及“苏采云”标书制作的问题，本条说明不作为响应文件格式内容，写作时删除。）




项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
日      期 ：                   







一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


二、上一年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）


财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标（成交）、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：


五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）


七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             
委托代理人（签字/签章）：             
日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构参与磋商的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。


法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位 
兹证明，
姓名：        性别：        年龄：        职务：        

系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人）。


法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





供应商名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             

日期：    年     月     日


十、磋商响应函
磋商响应函
致：江苏建恒工程咨询有限公司
根据贵方的JSZC-_________________号磋商文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需工程（包含与工程相关的货物、服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开启日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本磋商有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
供应商开户行：
账        号： 


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附件
磋商响应报价表（开标一览表）

标段编号：（项目编号）
标段名称：（项目名称）
	标题
	内容

	首次报价
	

	工期
	



供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十一、中小企业声明函（工程、服务）（分包号：**）
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：
……

填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。
3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开，接受社会监督。


十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位； 
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。
2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开，接受社会监督。



十三、联合体协议（分包号：**）
本项目不接受联合体投标

十四、分项报价表（含报价工程量清单）（分包号：**）
格式见工程量清单。分项报价表应符合现行清单规范要求。
供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。工程施工费（含措施费）应按最新《建设工程工程量清单计价规范》要求提供相关明细表并附后，否则导致废标后果自负。
2、全费用单价包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、各项措施费、规费、税金及因施工需要而发生的验收和检验费用等。
3、行数或事项不够，可自行增加。



十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


[bookmark: _Hlt26955054]十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	[bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26782999]序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十八、项目团队人员一览表（分包号：**）
项目团队人员一览表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


项目负责人简历表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	职称证号
	
	专业
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	项目负责人简历

	


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



十九、企业资质动态核查承诺书
企业资质动态核查承诺书
致：______（采购人/代理机构名称）
我方______（供应商全称）参与______（项目名称）采购活动，现就建筑业企业资质动态监管事项作出如下承诺：
一、资质合规性承诺
我方具备建设行政主管部门核发的______（资质类别及等级）资质（证书编号：______），当前资质状态为有效，未被列入动态监管不合格名单。
承诺在响应文件有效期及合同履行期间，持续满足《建筑业企业资质标准》要求，包括但不限于：
1. 注册建造师数量及专业符合资质等级标准；
2. 技术负责人职称及业绩达标；
3. 企业净资产不低于资质标准。
二、动态核查配合承诺
若在响应有效期内或合同签订前，因江苏省住建厅动态核查导致资质不合格，我方将主动放弃成交资格，并接受采购人重新确定成交供应商。
同意采购人通过"江苏省工程建设数字化监管平台"（https://zhzj.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:40278/gcszh/SzjsWorkQY/normal/enterprise/index）核查资质状态，并提供系统查询截图（附后）。
三、项目负责人专项承诺
拟派项目负责人______（姓名，证书编号：______）：
持有有效的______专业______级注册建造师证书及安全生产考核合格证（B类）；
当前无在建工程，且未在其他项目兼任技术负责人、施工员等职务。
四、真实性及法律责任
本承诺书内容真实有效，若与实际情况不符或违反苏建建管〔2018〕6号、连建发〔2019〕182号文件规定，愿承担采购文件规定的无效标处理及政府采购信用惩戒等后果。
特别说明：
此承诺书作为响应文件组成部分，与投标函具有同等法律效力。

供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


二十、供应商及项目负责人无不良行为承诺书
供应商及项目负责人无不良行为承诺书
致：______（采购人/代理机构名称）
我方______（供应商全称）参与______（项目名称）磋商采购活动，现就供应商主体信用及项目负责人执业行为作出如下承诺：
一、供应商信用承诺
（1） 近三年内（2022年5月1日至今）未发生以下行为：
1. 因骗取中标、严重违约或重大工程质量事故被行政处罚；
2. 被列入失信被执行人名单或政府采购信用黑名单；
3. 存在商业贿赂、伪造响应文件等失信行为。
（2） 当前未被暂停投标资格或列入建筑市场不良行为公示名单。
（3） 承诺不挂靠资质、不出借企业资质证书或人员执业资格。
二、项目负责人专项承诺
1. 拟派项目负责人______（姓名，身份证号：______）：
2. 持有有效的______专业______级注册建造师证书（编号：______），未被暂停执业资格；
3. 近三年无行贿犯罪记录，未因工程质量安全事故被追责；
4. 当前未担任其他在建工程项目负责人或技术负责人。
三、资料真实性承诺
1. 响应文件所附的营业执照、资质证书、项目负责人证件等材料均真实有效；
2. 同意采购人通过“信用中国”“江苏省建筑市场监管平台”等渠道核查信用记录。
四、违约责任
1. 如发现承诺内容与事实不符：
2. 自愿接受取消磋商资格、接受法律法规相关处罚；
3. 承担因虚假承诺造成的重新采购费用等经济损失。

供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

二十一、商务技术响应承诺函
商务技术响应承诺函

致：___________________________（采购人名称）
根据___________________________（项目名称）采购文件（编号：_________）要求，我单位郑重作出如下承诺：
一、完全响应本项目采购文件中全部技术条款和商务条款要求，确保中标后严格履行合同义务，按期保质完成项目建设。
二、承诺完全有能力履行采购文件和我方响应文件中所载的技术和商务条款全部内容，达成建设目标。我单位悉知本项目为“交钥匙工程”，合同价款已包含达成建设目标全部费用，除采购人建设目标有变更，我单位保证不向采购人提出合同价款以外的费用请求，若存在虚假响应或未履行承诺的情形，采购人有权单方面解除合同并追究相应法律责任。
三、本承诺函为我单位响应文件不可分割的组成部分，具有同等法律效力。如违背上述承诺，自愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任及采购文件约定的违约责任。
四、我方同意并接受本项目付款方式。
五、我方对《采购需求》实质性要求和条件响应情况如下：
                                                                
                                                                

供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

二十二、供应商认为需要提供的其他材料（分包号：**）



质疑函范本
致：                                                                 
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                         
地址：                             邮编：                            
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                                           
联系电话：                                                           
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                     
质疑项目的编号：                         包号：                      
采购人名称：                                                         
采购文件获取日期：                                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                            
                                                                      
法律依据：                                                            
                                                                      
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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