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[bookmark: _Toc6038][bookmark: _Toc28844][bookmark: _Toc18997][bookmark: _Toc28639][bookmark: _Toc5337][bookmark: _Toc5110][bookmark: _Toc30681][bookmark: _Toc17726]第一章  投标邀请
张家港市公共机构能源费用托管项目（第三批）招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年8月26日13:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320582-SZPZ-G2026-0003
项目名称：张家港市公共机构能源费用托管项目（第三批）
预算金额：11265.88213万元（10年）
最高限价：11265.88213万元（10年），其中能源托管费用11186.32213万元，空调维保费用为79.56万元。
采购需求：为张家港市42家用能单位提供能源费用托管、售电、虚拟电厂、碳资产交易等服务；5家用能单位提供空调设备维保服务；91家（含42家能源托管单位）用能单位的能耗数据接入张家港市公共机构能源智慧管控平台。
合同履行期：中标单位须于主合同签订之日起20个日历天内与用能单位签订子合同，本项目节能改造总建设工期自主合同签订之日起不超过90个日历天，从验收后的次月1日进入托管期，能源托管期共10年，至合同结束且双方履行完毕各自权利与义务之日止（空调设备维保合同自原合同结束之日起至托管期结束之日止）。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.授权委托书；
7.资格证明文件的书面承诺。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）本项目的特定资格要求。
1.本项目接受联合体投标，但联合体应符合以下要求：
<1>联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。
<2>联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本项目。
<3>尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
2.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 
3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
[bookmark: _Toc4783][bookmark: _Toc6314]三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云政府采购一体化平台  
[bookmark: OLE_LINK10]方式：苏采云政府采购一体化平台下载
售价：0.00元。
[bookmark: _Toc11291][bookmark: _Toc24532]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年8月26日13:30（北京时间）
地点：苏采云政府采购一体化平台
[bookmark: _Toc2122][bookmark: _Toc22269]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc14351][bookmark: _Toc9846]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc23074][bookmark: _Toc4341]1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、13675197356；
系统使用指导与咨询：13914088964、18261002950 0519-86722802；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。
7.本次招标不收取投标保证金。
8.本项目不允许进口产品投标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：张家港市市级机关事务管理中心
地址：张家港市人民中路 
联系方式：赵孝金 0512-58698261 
2.采购代理机构信息
名称：苏州市沛泽信息咨询有限公司
地址：张家港市杨舍镇新农路8号暨阳国际商务中心A座12楼
联系人：吴卫香
联系电话：0512-58277782
3.项目联系方式
项目联系人：吴卫香
电话：0512-58277782
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[bookmark: _Toc6323][bookmark: _Toc19625][bookmark: _Toc9409][bookmark: _Toc13895][bookmark: _Toc28964]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc38368120][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc35266020][bookmark: _Toc29619][bookmark: _Toc54615239][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc32018][bookmark: _Toc4499][bookmark: _Toc15822][bookmark: _Toc6869]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市沛泽信息咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购代理机构收取代理服务费。
    4.2.1本项目采购代理服务费由采购人支付。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc38368121][bookmark: _Toc54615240][bookmark: _Toc35266021][bookmark: _Toc12536][bookmark: _Toc22352][bookmark: _Toc9152]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州市沛泽信息咨询有限公司联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]7.招标文件的澄清或修改
7.1在投标截止时间前。苏州市沛泽信息咨询有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。
7.2苏州市沛泽信息咨询有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc12827][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc54615241][bookmark: _Toc35266022][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc38368122][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与苏州市沛泽信息咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。
9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216]10.投标函和开标一览表
10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11.投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Hlt26670373]12.投标配置与分项报价表（或经费测算表）
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。
12.2 标的物
12.2.1采购人需求的有关服务等。
12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: EB8486dd9157984dc9aa62437fb6aa6f0f]12.4 项目总价应包括但不限于电、水、燃气等能源费用；数据接入费用；节能改造费用；节能改造更换的设备设施维修保养；本合同范围内的空调维保费用；人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848]12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]13.技术及服务方案
13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。
13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。
14.投标人情况介绍
[bookmark: EBf6e5e332cb7245ab8f3a9801503c122b][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
15.投标保证金
15.1本次招标不收取投标保证金。
16.投标有效期
16.1 投标有效期为苏州市沛泽信息咨询有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，苏州市沛泽信息咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州市沛泽信息咨询有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
17.投标文件的签署
[bookmark: EBfdb2e00cf1ee477a9cdb47d13b603829][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc1358][bookmark: _Toc38368123][bookmark: _Toc54615242][bookmark: _Toc6389296][bookmark: _Toc6388848][bookmark: _Toc35266023][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217]17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交
18.投标文件的递交
18.1 电子投标文件的递交
[bookmark: EB5e78b12e89984a20ab881c475623475b][bookmark: _Toc6388850][bookmark: _Toc6389298]投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
[bookmark: EB4c6421107b4c4e38bf2769d0237905a7][bookmark: _Toc6389299][bookmark: _Toc6388851]投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.投标文件的递交
[bookmark: _Toc6389300][bookmark: _Toc6388852]20.1苏州市沛泽信息咨询有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
投标文件的修改和撤回
21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

[bookmark: EB7c302f080cf342679641097daf23b42b][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc38368124][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc35266024][bookmark: _Toc54615243][bookmark: _Toc17299][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]22.开标
[bookmark: EB45a41a7a147945c0bb92535f2d40058d][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.评标委员会
23.1 开标后，苏州市沛泽信息咨询有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
24.评标过程的保密与公正
24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，如果投标人试图向苏州市沛泽信息咨询有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25.投标的澄清
25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
[bookmark: EB3164982f155e42e086cd4685f4d2aafa]本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
26.1.1.1关于信用查询：
26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。
26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。
26.1.2符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
[bookmark: EB8e3ec86c09a94dac9cc9034e6027ee19]26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc200451960]26.7 异常低价投标审查
26.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.7.2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
27.无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外）；
27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的； 
27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；
27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的； 
27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
27.1.8不同投标人的投标文件制作机器码（包括但不限于IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码等）一致的；
27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
 27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供）；
 27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
 27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的； 
 27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
 27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的； 
 27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 
 27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的； 
 27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 
 27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
 27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）； 
 27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； 
27.2 废标条款：
 （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
 （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 （4）因重大变故，采购任务取消的。
 （5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc54615244][bookmark: _Toc28184][bookmark: _Toc35266025][bookmark: _Toc38368125][bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28.确定中标单位
28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。
29.质疑
29.1质疑形式
29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向苏州市沛泽信息咨询有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
29.1.2质疑必须按《政府采购法》《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州市沛泽信息咨询有限公司有权不予受理。
29.1.3质疑函应当包括下列内容：
29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
29.1.3.2质疑项目的名称、编号；
29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
29.1.3.4事实依据；
29.1.3.5必要的法律依据；
29.1.3.6提出质疑的日期。
29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商如组成联合体参加投标，则联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。
29.1.5质疑的送达方式
29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，苏州市沛泽信息咨询有限公司有权不予受理。
29.2特别提示
29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或苏州市沛泽信息咨询有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
29.3其他
29.3.1采购人或苏州市沛泽信息咨询有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
30.中标通知书
30.l 在中标结果确定后2个工作日内，苏州市沛泽信息咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同
31. 签订合同
31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。
32.履约保证金
32.1本项目不收取履约保证金。
33.货物和服务的追加、添购
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
34.监督和公证
[bookmark: EB0f9f45dd5e234a13a81c333deb906690]34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。
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第三章  合同条款及格式

以下为中标（成交）后签订本项目合同的通用条款，中标（成交）供应商不得提出实质性的修改。
[bookmark: _Toc16823][bookmark: _Toc31733][bookmark: _Toc19019][bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc30454][bookmark: _Toc8256][bookmark: _Toc5444][bookmark: _Toc26639]   

 张家港市公共机构能源费用托管
 项目（第三批）采购合同
（主合同）
















1


合同编号：             
张家港市公共机构能源费用托管
项目（第三批）采购合同

	甲方（节能主管部门或牵头单位）
	单位名称
	

	
	法定代表人
	
	委托代理人
	

	
	联系人及手机号码
	

	
	通讯地址
	

	
	统一社会信用代码
	

	
	电话
	
	传真
	

	
	电子邮箱
	

	
	开户银行
	

	
	账号
	

	
	纳税人识别号
	

	乙方（节能服务公司，含全部联合体成员单位）
	单位名称
	

	
	法定代表人
	
	委托代理人
	

	
	联系人及手机号码
	

	
	通讯地址
	

	
	统一社会信用代码
	

	
	电话
	
	传真
	

	
	电子邮箱
	

	
	开户银行
	

	
	账号
	

	
	纳税人识别号
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第 1 节  订立依据
1.1 鉴于         年      月      日， 甲方对        省（ 自治区、直辖市）       市（地、州、盟）            县（ 区）整县（ 区）公共机构能源费用托管服务项目进行了采购 ， 项目名称                  。经评标委员会评审并经              确定，乙方    （ 以联合体方式中标的，含联合体全部成员）为该项目中标供应商。
1.2 甲乙双方按照政府采购文件确定的事项，经过平等协商，在真实、充分、全面地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第 2 节  合同组成部分
2.1 下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证符合政府采购有关规定的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
（1）本合同协议书及其补充协议、变更协议，包括上述协议的附件；
（2） 乙方为联合体中标的，联合体各方签署的关于本项 目约定联合体成员之间责任义务的合同；
（3） 中标通知书；
（4）投标书及其附件（含澄清或者说明文件）；
（5）招标文件（含澄清或者修改文件）；
（6）其他相关采购文件；
（7）本合同中引用的国家和地方标准、规范及有关技术文件；
（8）构成协议组成部分的其他文件。
2.2 乙方应当依据本合同，为用能单位提供能源费用托管服务，并与用能单位签订子合同。
2.3 标的。
2.3.1 标的名称（政府采购项目名称）： 张家港市公共机构能源费用托管项目（第三批），政府采购项目编号：          。
2.3.2 标的数量：为 张家港县市42家用能单位提供能源费用托管、售电、虚拟电厂、碳资产交易等服务；5家用能单位提供空调设备维保服务；91家（含42家能源托管单位）用能单位的能耗数据接入张家港市公共机构能源智慧管控平台。用能单位名单详见附件1。
2.3.3 依据政府采购招标文件，双方约定标的质量为：
整体节能降碳目标为：节能率不低于6%（托管期间的年总节能量与中标后确定的总能源基准量之比）,减碳率不低于6%（托管期间的年总减碳量与中标后确定的总碳量之比），该目标为核心履约目标。
各办公区用能单位节能率第1年超过15%部分的收益、第2-10年超过10%部分的收益，超出部分的收益均由用能单位分享20%。托管期间连续3个月，能耗高于能耗基准量，乙方应出具能耗分析报告，查找原因，经双方确认，确因用能方不当造成的，双方协商可适度弥补乙方损失。
对乙方实际投资额的要求是：  整体节能改造费用（不含行政管理人员成本、财务成本）不低于十年托管期总节能费用的20%。
2.4 本项目对托管范围内产生的虚拟电厂、售电、碳资产、碳排放交易权等额外收益归属的约定为： 甲乙双方各50%  。
2.5 本项目不收取履约保证金。

第 3 节  托管期限
3.1 乙方须于本合同签订之日起20个日历天内与用能单位签订子合同，项目节能改造总建设工期自本合同签订之日起不超过90个日历天，从验收后的次月1日进入托管期，能源托管期共10年，至合同结束且双方履行完毕各自权利与义务之日止（空调设备维保合同自原合同结束之日起至托管期结束之日止）。

第 4 节  托管内容
4.1 乙方与用能单位签订子合同，对各个子项目的相关能源费用实行承包制，其承包范围不得超出以下内容：电费、燃气费、水费及空调维保费。
4.2 乙方提供的其他服务内容包括：
售电 ，具体约定为：本合同项下参与售电市场交易的用电量：在结算时，每月根据国网江苏省电力有限公司发布的代理购电工商业用户电价公告（http://www.js.sgcc.com.cn）为价格基础，按下浮率    %计算当月市场化成交电价，公式为：当月市场化成交电价=当月发布的代理工商业购电价格×（1-下浮率），当月结算总价＝当月市场化成交电价×当月实际电量（交易电量按实际电量进行结算）。
虚拟电厂业务，具体约定为：乙方可依托用能单位的光伏发电系统、可调节负荷，通过虚拟电厂，在不影响各用能单位日常办公/教学/诊疗用能需求的前提下，参与江苏省电力辅助服务市场（如调峰、调频）及需求响应交易。
数据接入，具体约定为：用能单位的能耗数据接入张家港市公共机构能源智慧管控平台，实现数据对比分析，为加强对用能单位的能耗管控提供依据。
碳资产交易，具体约定为： 乙方可对本项目下的碳资产进行交易。
4.3 甲方对各个子项目能源费用托管服务的基础性要求如下：
确保纳入托管范围的能源资源系统正常安全运行，具体要求为：
①服务指标：项目服务满意率95%以上。能源消耗量、能源费用、峰谷电比等核心数据维持较好应用水平，并呈现持续改进态势。
②服务时间：提供全年7*24小时的不间断运维服务指导，为用户提供灵活的用能体验。
③故障响应时间：设备发生故障应在2小时内予以响应，8小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。
④项目保障：乙方应建立健全项目相关组织构架、设备、系统、记录、创新、奖惩等各环节、多维度的规章制度，并执行到位。

第 5 节  项目实施与运营
5.1 双方约定，各个子项目节能改造方案、节能改造验收、第三方评估等事项，具体工作程序和要求为：
（1） 由乙方编制节能改造方案，并经双方确认 。
（2） 由甲方牵头，乙方和用能单位共同参与的方式进行验收 。
5.2 项目验收。
5.2.1 项目验收主体、条件和方式为： 项目改造完成，符合国家和行业相关设计和施工验收规范、标准和要求后，乙方书面通知甲方及用能单位进行验收。自乙方提请验收之日起，甲方组织用能单位及乙方在7日内完成验收 。
验收完成后用能单位应当形成验收报告，验收报告应根据双方确认的项目方案，载明设备质量、安装工艺、开展的节能改造和服务内容、运行状况、服务符合性、改造节能目标是否实现、验收是否合格以及验收时间等内容。
5.2.2 验收不合格的，应当自验收不合格之日书面通知乙方，说明具体不合格事项，并要求乙方在  15  个工作日内完成整改并重新提交验收 ；乙方逾期未整改或整改后验收仍不合格的，用能单位有权拒付相应款项直至解除合同，因此产生的全部损失由乙方承担。
5.3  乙方服务人员资质和能力。
5.3.1 乙方为甲方提供服务的技术负责人等关键岗位人员与乙方在投标书中的承诺不符，经甲方通知整改后，仍无法提供具备相同资质条件人员的，甲方有权书面通知乙方后解除本合同。
5.3.2 乙方保证从事本项目的人员具备相应的职业资格和应有的素质，国家规定需持证上岗的工种必须持证上岗。如需调整项目负责人、项目技术负责人等关键管理人员，应当事先通报甲方，对甲方提出认为不适合的人员，乙方应作出相应调整。
5.3.3 乙方应确保其工作人员及其聘请的第三方人员在项目实施、运营的整个过程中遵守相关法律法规，以及甲方的相关规章制度。
5.4  资产管理。
5.4.1 用能单位原有设备全部归用能单位所有。合同签订之日起 15 个自然日内，应由用能单位和乙方对原有设备进行现场盘点，共同签字确认原有设备盘点清单。能源托管期内，乙方新增设备归乙方所有，用能单位享有使用权；能源托管期结束且甲方及用能单位付清本合同约定的所有款项后，乙方新增设备归用能单位所有，在设备所有权移交给用能单位时，乙方应保证该部分设备正常运行。
5.4.2 能源托管期内，乙方应确保新增设备不被抵押、扣押或查封，也不得对外转让或转移，否则甲方或用能单位有权要求乙方替换设备并要求乙方赔偿损失。
5.4.3 合同期满且用能单位付清全部应付款项后，双方应对项目资产进行清点造册，乙方将以下项目资产、档案以0.1元的价格移交给用能单位：
（1）乙方新增设备。
（2）各类管理档案、物料、工具、图纸资料等。
移交上述项目资产、档案的期限约定为： 合同期满后30日内 。
5.4.4 乙方应在移交 5.4.3 的资产、档案的同时，一并移交项目运行资料、知识产权许可等。
5.4.5 合同终止时，乙方应将借用、占用的管理用房、能源系统相关资料等属于甲方或用能单位所有的财物及时完整地移交给甲方或用能单位。
5.4.6 所有移交的内容都应有清单并由甲方或用能单位签收，全部手续完成后甲方或用能单位与乙方共同签署托管移交确认书。
5.5 能源托管期内，乙方新增设备的质量问题及维保工作由乙方负责。乙方委托设备生产厂家以及生产厂家指定的维保机构以外的第三方机构，负责维保及日常性维护等工作的，应当书面征得用能单位同意。

第 6 节  费用计算与支付
6.1 总价为：￥         元（人民币大写：                ），合同费用包含：电、水、燃气等能源费用；数据接入费用；节能改造费用；节能改造更换的设备设施维修保养；本合同范围内的空调维保费用；人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等。实际费用结算以子合同为准。
6.1.1 各子项目托管费用 ，依据 中标优惠率 确定能源基准及空调维保基准。各子项目签订子合同后，纳入费用结算范围，未签订子合同的用能单位不纳入费用结算范围。
6.1.2 各子项目托管费用调整执行《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T 301-2024）附件《能源费用托管合同调整规则指引》。
6.1.3 启动整体调整托管费用基准的程序和前提条件：进入能源托管期后，如当年各用能单位实际发生的总用能数量超过年度能源托管总基准量的15%或者当年实际发生的用能数量低于能源托管总基准量的85%，采购人分析原因后进行整体调整基准量。如单体建筑用能情况发生变化，基准量参照托管型合同能源管理合同中《能源费用托管合同调整规则指引》进行调整。如果在托管期间对基准值有异议，需要进行中期评估重新核定基准值，可以委托第三方核定，或甲乙双方协商评估核定，产生的费用由乙方承担。
6.1.4 本项目依据节能降碳效果或节省费用幅度实施整改，具体为：在托管期间内，乙方承诺年节能率不低于6%，减碳率不低于6%。连续2年达不到承诺的节能率及减碳率，经分析为非用能单位不当引起的，甲方有权要求乙方优化节能措施，加大节能改造投入。
6.2 托管费用支付方式为： 各用能单位各自支付费用 。
6.3 费用结算。
6.3.1 支付条件的具体约定： 乙方按本合同内容合格地履行服务义务后，凭销售发票到用能单位办理费用结算手续 。
6.3.2 结算周期和用能单位付款时间的约定：
（1）进入托管期后乙方与用能单位每半年为一个结算周期。根据结算周期内各月的实际用能量和核定的基准用能量的差额*各月能源实时单价进行结算。将各用能单位年托管基准量分解至12个月，按照2025年月度实际能源消费量占比，确定各月基准量。（注：结合本项目能源费用由用能单位支付的特点，本项目不设立预付款。）
（2）空调维保费用每半年支付一次，发票送达用能单位10日内，用能单位向乙方支付空调维保费。
6.3.3 乙方开具发票的约定：进入托管期后乙方在满一个结算周期后，次月向用能单位开具合法发票。
6.3.4结付标准：最终以中标的能源基准量结算，能源单价按实时的能源单价结算。
（1）若托管期内能源资源单价发生变化，双方应按能源资源费用价格调整比例同步调整能源托管费用。调整的时间为价格调整后的同步时间。
（2）电力直购交易服务结算时，每月根据国网江苏省电力有限公司发布的代理购电工商业用户电价公告（http://www.js.sgcc.com.cn）为价格基础，按投标下浮率计算当月市场化成交电价，公式为：当月市场化成交电价=当月发布的代理工商业购电价格×（1-投标下浮率），当月结算总价＝当月市场化成交电价×当月实际电量（交易电量按实际电量进行结算）。
6.3.4 本项目由用能单位自行缴纳能源资源费用。

第 7 节  双方的权利与义务
7.1 甲方的权利义务。
7.1.1 有权对乙方履约质量、进度、安全进行监督检查，并提出书面整改意见。
7.1.2 因正常运行或服务保障需要 ，有权以书面通知的形式对乙方提出包括子项目在内的项目范围、边界条件等方面的合理调整建议，双方协商一致后签署补充协议。
7.1.3 乙方出现严重违约或破产、解散、被吊销营业执照等情形时，有权书面通知乙方后单方接管项目现场及设施，并要求乙方在 30 个工作日内移交全部技术资料、钥匙、软件账号密码及运维手册等。
7.1.4 根据项目方案的约定，组织各个用能单位为乙方或乙方聘请的第三方提供本项目节能改造所需要的资料、数据和现场条件，及时迁移清运纳入改造范围的原有设备，并为项 目的改造、维护、运营及检测、维修项目设施和设备提供必要的协助。
7.1.5 协助乙方向有关政府机构或组织申请可由乙方申请的与项目相关的补助、奖励、税收减免或其他可适用的优惠政策。
7.1.6 与乙方共同开展或配合甲乙双方认可的第三方开展节能量测算和评估。
7.1.7 根据项目方案约定进行项目试运行和验收，并提供确认试运行正常的验收文件。
7.1.8 如节能设施或设备发生故障、损坏或丢失，应在获知相应信息后，及时通知乙方，配合乙方对设备进行维修维护，并有义务采取必要措施防止损失扩大。
7.1.9 将与项目有关的内部规章制度和特殊安全规定要求及时告知乙方或乙方聘请的第三方，并根据需要提供防护用品。
7.1.10 开展节能宣传教育，使本项目相关人员提高节能意识、增长节能知识、增强节能能力。
7.1.11 按照本合同的约定，及时组织用能单位向乙方付款。
7.1.12 组织用能单位为乙方或乙方聘请的第三方现场办公人员提供必要的办公条件。
7.1.13 组织用能单位督导物业管理单位配合乙方执行节能降碳运行策略或节能管理办法，纠正物业管理单位能源资源浪费行为。
7.1.14 组织用能单位协助乙方做好新增用能设备的统计、确认工作。
7.2 乙方的权利义务。
7.2.1 按照项目方案约定的技术标准和要求及本合同的约定，按时保质完成本项目的方案设计、改造、运营以及维护。
7.2.2 根据相关法律法规的要求， 申请除应由甲方及用能单位申请之外的有关项目的许可、备案、审批。
7.2.3 协助用能单位向有关政府机构或组织申请可由用能单位申请的与项目相关的补助、奖励、税收减免或其他可适用的优惠政策。
7.2.4 确保其工作人员和聘请的第三方安装和调试相关设备、设施符合国家、行业有关施工管理法律法规和相关技术标准规范要求，以及甲方及用能单位提出的合理施工、管理要求，遵守甲方及用能单位制度规定及合理的现场指挥。
7.2.5 对用能单位指派的操作人员进行适当的培训，以使其能承担必要的操作和设施维护要求。
7.2.6 按照有关规定对设备进行操作、维护和保养、定期作出记录并妥善保存 3 年，并在甲方及用能单位合理要求范围内及时提供该记录。
7.2.7 在接到甲方及用能单位关于项目运行故障的通知后，在 2小时 的时间内做出响应，并根据合同约定及时完成相关维修或设备更换。
7.2.8 与甲方及用能单位共同开展或配合共同认可的第三方机构开展节能量测算和评估。
7.2.9 建立健全数据安全管理制度，明确数据全生命周期各环节的管理要求；利用互联网等信息网络处理数据的，应当落实甲方及其管理部门明确的网络安全等级保护、关键信息基础设施安全保护、密码保护和保密等制度要求。
7.2.10 乙方应负责本方人员的安全管理，还应负责设备改造、运维期间与乙方有关的管理责任。在合同履行期内，因乙方原因出现的安全事故或事件由乙方承担。
7.2.11 乙方管理人员进入甲方的相关场所，应当遵守甲方的规章制度。乙方的维修维护管理等项工作，应当不影响甲方的正常工作。必须要甲方停止相关工作时，乙方应当提前通报甲方的负责人，协调安排好相应的工作。
7.2.12 配合甲方及用能单位开展节能宣传教育。

第 8 节  协议的变更与解除
8.1 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更或者终止协议。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
8.2 在本合同期内，出现任何需要变更协议内容的客观情形，或一方提出变更协议的合理诉求，双方应重新协商，达成一致后签署补充协议对本合同内容进行变更。
8.3 协议履行期间，如因国家、地方出台新法律、法规、强制性政策、行业监督新规，或行政主管部门政策重大调整，包括但不限于征收、征用、行政命令变更等，导致本合同全部或部分无法继续履行的，双方应本着公平原则重新协商。
8.4 本合同可依照第9节（不可抗力）的约定解除。
8.5 双方经协商一致可以解除本合同。
8.6 本合同解除后，对于子合同效力一并解除。
上述约定亦应当在子合同中重申。
8.7 本合同提前解除时，如乙方已完成或部分完成节能改造并通过验收，通过协商的方式约定乙方新增设备处理和补偿，以确保托管的能源资源系统正常运行。
8.8 本合同的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向对方寻求赔偿的权利，也不影响一方在协议解除前到期的付款、支付违约金等义务的履行。

第 9 节  不可抗力
9.1 本合同项下的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。但不包括一方资金短缺的事实，不包括项目所在地气温变化或能源结算价格调整的事实。
9.2 受不可抗力影响的一方应当及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻给对方造成的损失，在提供不可抗力证明材料后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同的，应当及时通知对方，并在 10日 内向对方提供发生不可抗力的证明材料。
9.3 受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。
9.4 在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏承担责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本合同项下的义务。
9.5 如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本合同项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方不能履行义务持续时间达 90个连续日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同项下的项目，任何一方可向另一方提供书面通知，解除本合同，而不需承担违约责任。

第 10 节  违约责任
10.1 甲方未按合同约定履行职责，给乙方造成损失的，乙方可要求甲方据实赔偿。
10.2 用能单位未按合同约定履行职责，给乙方造成损失的，乙方可要求用能单位据实赔偿。
10.3 乙方未按合同约定的质量标准履行能源托管服务职责，违反操作规章制度、违反相关的服务标准，但未给甲方或用能单位造成损失的，甲方或用能单位可要求乙方整改。
10.4 乙方未按合同约定的质量标准履行能源托管服务职责，违反操作规章制度、违反相关的服务标准、拖延工期等，经甲方催促仍不能改正的，按照对甲方及用能单位的实际影响，向甲方支付违约金不少于 年能源托管费用的1% 。
10.5 如乙方未遵守本合同其他条款规定，导致甲方及用能单位经济损失，应当按照甲方的实际损失额向甲方赔偿。
10.6 一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不得就扩大部分的损失要求赔偿。


第 11节  送达条款
11.1 本合同中载明的通讯地址（含传真地址）均为有效送达地址。凡涉及本合同权利义务的所有通知、协议、函件、凭证、法律文书等，均应以书面形式作出，并仅可通过专人递交、邮寄、传真方式进行送达，其他形式不具备同等法律效力。
11.2 当协议一方的送达地址发生变更，或联系人预留的手机号码发生变更后，应在变更发生之日起 10 个工作日内书面通知协议其他方。因提供的送达地址不准确、送达地址变更未书面告知协议其他方，导致相关文书未能被受送达人实际接收的，直接送达的，相关文书留在该地址之日为送达之日；邮寄送达的，文书被退回之日为送达之日。
11.3 前述送达适用范围包括协议履行、协议终止等非诉阶段和诉讼程序，包括但不限于诉前调解、一审、二审、再审、督促程序、实现担保物权程序、执行程序等各个诉讼阶段。

第 12 节  其  他
12.1 有关协议的一切争议，各方应根据本合同约定的内容友好协商解决，协商不成时可依法向 张家港市 人民法院提起诉讼。
12.2 乙方应保证所供设备、技术及工作成果不侵犯任何第三方知识产权；若发生第三方侵权索赔，乙方应承担全部责任。因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权归乙方所有，乙方享有就该知识产权申请专利等权利，相关收益归乙方所有。
12.3 一方由于签署或履行本合同了解、接触或获得的另一方资料、信息、报价等，非经另一方书面同意，不得向第三方泄露，否则应赔偿另一方由此受到的损失。但甲方因法律法规规定，负有公开、报备、披露等职责，或各方依据纪检监察、巡视巡察、审计、财政、国有资产、档案等有权机关履职要求，需配合调阅、报送、移交、公示相关资料的，不视为违反保密约定。一方依法履行上述职责前，应当在法律法规允许的范围内尽量提前告知另一方。
12.4 甲乙双方在本合同订立、履行、变更、解除及终止全过程中，如因业务往来接触、知悉或掌握属于国家秘密范畴的信息、资料、文件、数据等内容，双方均应严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关法律法规、规章的强制性规定，全面履行法定保密义务。任何一方不得非法获取、记录、复制、存储、传递、泄露国家秘密，不得擅自向境内外任何机构、组织或个人提供国家秘密相关信息，亦不得利用所掌握的国家秘密谋取不正当利益。
12.5 甲乙双方在订立、履行本合同过程中所知悉的对方财务信息、技术信息、经营信息、运营活动、公司计划等信息均为商业秘密，无论本合同是否有效、履行或解除，未经资料和文件提供方的书面同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，也不得自行或许可任何第三方使用。一方违反上述保密义务擅自泄露、使用其秘密资料及信息的，须承担由此产生的一切法律责任。
12.6 安全网络条款
12.6.1 乙方需遵守《网络安全法》等法规，保障合作涉及的系统、数据安全。
12.6.2 乙方需确保其提供的技术、服务或设备符合基本网络安全标准（如防病毒、访问控制）。
12.6.3 双方对合作中接触的对方数据承担保密义务，不得擅自泄露、篡改或滥用。
12.6.4 数据存储和传输需采取必要加密措施（如 SSL/TLS 加密传输）。
12.6.5 发现网络安全问题或数据泄露时，责任方需立即通知对方，并配合处理。
12.6.6 因一方故意或过失导致安全事故，需承担修复责任及直接损失。
12.6.7 双方承诺不利用本项目从事非法网络活动（如黑客攻击、传播恶意软件等）。
12.7 甲 乙双方约定不针对本项目额外购买保险。
12.8 本合同自双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、苏州市沛泽信息咨询有限公司各执一份。
12.9 甲乙双方约定的其他事项：                      。

甲方（盖章）：
法定代表人 /  委托代理人（签名）：
日期：


乙方（盖章）：
法定代表人 /  委托代理人（签名）：
日期：



附件1：
能源费用托管单位清单
	序号
	单位

	1
	张家港市塘桥镇社区卫生服务中心(张家港市塘桥镇妇幼保健计划生育服务站)

	
	塘桥镇预防接种门诊

	2
	张家港市锦丰镇社区卫生服务中心(张家港市锦丰镇妇幼保健计划生育服务站)

	3
	张家港市凤凰镇社区卫生服务中心(张家港市凤凰镇妇幼保健计划生育服务站)

	4
	张家港市防汛抗旱指挥部调度中心—市区基地

	
	张家港市防汛抗旱指挥部调度中心—四干河执法基地

	5
	张家港市东城社区卫生服务中心

	6
	张家港市自然资源和规划局凤凰自然资源所

	7
	张家港市军队离休退休干部休养所

	8
	张家港市烈士陵园管理处

	9
	张家港市自然资源和规划局乐余自然资源所

	10
	张家港市金港社区卫生服务中心

	11
	张家港市大新镇综合服务中心

	12
	张家港市自然资源和规划局大新自然资源所

	13
	张家港市市场监督管理局凤凰分局

	14
	张家港市交通警察大队大新中队

	15
	张家港市公安局交通警察大队城西中队

	16
	张家港市公安局城东派出所

	17
	张家港市公安局双山水上派出所

	18
	张家港市公安局大新派出所

	19
	张家港市公安局后塍派出所

	20
	张家港市公安局城西派出所

	21
	张家港市公安局警务中心

	22
	张家港市东莱派出所

	23
	张家港市港口派出所

	24
	张家港市乘航派出所

	25
	张家港市公安局交警凤凰中队

	26
	张家港市妙桥派出所

	27
	张家港市凤凰派出所

	28
	张家港市公安局鹿苑派出所

	29
	张家港市公安局三兴派出所

	30
	张家港市公安局锦丰派出所

	31
	张家港市乐余派出所

	32
	张家港市公安局城南派出所

	33
	张家港市公安局城中派出所

	34
	张家港市公安局交警杨舍中队

	35
	张家港市公安局塘桥派出所

	36
	张家港市公安局港区派出所

	37
	张家港市公安局城北派出所

	38
	张家港市市场监督管理局南丰分局

	39
	张家港市市场监督管理局塘桥分局

	40
	张家港市市场监督管理局开发区分局

	41
	张家港市市场监督管理局乐余分局

	42
	张家港市市场监督管理局东城分局




空调维保单位清单
	序号
	维保单位

	1
	张家港市塘桥镇社区卫生服务中心（张家港市塘桥镇妇幼保健计划生育服务站）

	2
	张家港市锦丰镇社区卫生服务中心（张家港市锦丰镇妇幼保健计划生育服务站）

	3
	张家港市防汛抗旱指挥部调度中心—市区基地

	4
	张家港市东城社区卫生服务中心

	5
	张家港市公安局后塍派出所



能耗数据接入能耗监管平台单位清单
	序号
	单位

	1
	张家港市塘桥镇社区卫生服务中心(张家港市塘桥镇妇幼保健计划生育服务站)

	
	塘桥镇预防接种门诊

	2
	张家港市锦丰镇社区卫生服务中心(张家港市锦丰镇妇幼保健计划生育服务站)

	3
	张家港市凤凰镇社区卫生服务中心(张家港市凤凰镇妇幼保健计划生育服务站)

	4
	张家港市防汛抗旱指挥部调度中心—市区基地

	
	张家港市防汛抗旱指挥部调度中心—四干河执法基地

	5
	张家港市东城社区卫生服务中心

	6
	张家港市自然资源和规划局凤凰自然资源所

	7
	张家港市军队离休退休干部休养所

	8
	张家港市烈士陵园管理处

	9
	张家港市自然资源和规划局乐余自然资源所

	10
	张家港市金港社区卫生服务中心

	11
	张家港市大新镇综合服务中心

	12
	张家港市自然资源和规划局大新自然资源所

	13
	张家港市市场监督管理局凤凰分局

	14
	张家港市交通警察大队大新中队

	15
	张家港市公安局交通警察大队城西中队

	16
	张家港市公安局城东派出所

	17
	张家港市公安局双山水上派出所

	18
	张家港市公安局大新派出所	

	19
	张家港市公安局后塍派出所

	20
	张家港市公安局城西派出所

	21
	张家港市公安局警务中心

	22
	张家港市东莱派出所

	23
	张家港市港口派出所

	24
	张家港市乘航派出所

	25
	张家港市公安局交警凤凰中队

	26
	张家港市妙桥派出所

	27
	张家港市凤凰派出所

	28
	张家港市公安局鹿苑派出所

	29
	张家港市公安局三兴派出所

	30
	张家港市公安局锦丰派出所

	31
	张家港市乐余派出所

	32
	张家港市公安局城南派出所

	33
	张家港市公安局城中派出所

	34
	张家港市公安局交警杨舍中队

	35
	张家港市公安局塘桥派出所

	36
	张家港市公安局港区派出所

	37
	张家港市公安局城北派出所

	38
	张家港市市场监督管理局南丰分局

	39
	张家港市市场监督管理局塘桥分局

	40
	张家港市市场监督管理局开发区分局

	41
	张家港市市场监督管理局乐余分局

	42
	张家港市市场监督管理局东城分局

	43
	沙洲职业工学院

	44
	张家港市梁丰幼儿园前溪园区

	45
	张家港市梁丰幼儿园东园区

	46
	张家港市实验幼儿园本部园区

	47
	张家港市实验幼儿园沙洲园区

	48
	张家港市滨湖幼儿园

	49
	张家港市塘桥中心幼儿园

	50
	张家港市新塘幼儿园

	51
	张家港市农联幼儿园

	52
	张家港市西溪幼儿园

	53
	张家港市乐余实验幼儿园

	54
	张家港市沙洲幼儿园

	55
	张家港市金港中心幼儿园

	56
	张家港市机关幼儿园

	57
	张家港市江帆幼儿园

	58
	张家港市悦丰幼儿园

	59
	张家港市世茂幼儿园

	60
	张家港市北庄幼儿园

	61
	张家港市南苑幼儿园

	62
	张家港市暨阳湖幼儿园

	63
	张家港市闸上幼儿园

	64
	张家港市福前实验幼儿园

	65
	张家港市景巷幼儿园

	66
	张家港市泗港实验幼儿园

	67
	张家港市南丰实验幼儿园

	68
	张家港市新南幼儿园

	69
	张家港市崇真幼儿园

	70
	张家港市新塍幼儿园

	71
	张家港市德积幼儿园

	72
	张家港市金香幼儿园

	73
	张家港市南沙幼儿园

	74
	张家港市港区幼儿园

	75
	张家港市万红幼儿园（万红分校）

	76
	张家港市万红幼儿园（云盘分校）

	77
	张家港市花园浜幼儿园（西园区）

	78
	张家港市花园浜幼儿园（东园区）

	79
	张家港市晨阳幼儿园

	80
	张家港市暨阳幼儿园

	81
	张家港市东莱幼儿园

	82
	张家港市白鹿幼儿园

	83
	张家港市乘航幼儿园

	84
	张家港市南丰幼儿园（本部）

	85
	张家港市南丰幼儿园（永联园区）

	86
	张家港市锦丰中心幼儿园

	87
	张家港市三兴幼儿园

	88
	张家港市凤凰中心幼儿园（西张分园）

	89
	张家港市城北幼儿园

	90
	张家港市城北幼儿园（北园）

	91
	张家港市塘市幼儿园
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合同编号：              

公共机构能源费用托管项目服务合同
	 甲
 方（用
能   单   位
）
	单位名称
	

	
	法定代表人
	
	 委托代理人
	

	
	联系人及手机号码
	

	
	通讯地址
	

	
	统一社会信用代码
	

	
	电话
	
	传真
	

	
	电子邮箱
	

	
	开户银行
	

	
	账号
	

	
	纳税人识别号
	

	乙方（节能服务公司，含全部联合体成员单位）
	单位名称
	

	
	法定代表人
	
	 委托代理人
	

	
	联系人及手机号码
	

	
	通讯地址
	

	
	统一社会信用代码
	

	
	电话
	
	传真
	

	
	电子邮箱
	

	
	开户银行
	

	
	账号
	

	
	纳税人识别号
	




1

第 1 节  订立依据
1.1 鉴于      年    月    日，甲方对                  能源费用托管项目（ 以下简称项目）进行了采购，经评标委员会评审，确定乙方为该项目中标供应商。
1.2 甲乙双方按照政府采购文件确定的事项，经过平等协商，在真实、充分、全面地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第 2 节  项目概况
2.1 项目托管范围及其具体约定为：
□电费，□燃气费，□水费，□空调维保费。
2.2 项目托管地点、区域、设备、服务的边界范围为：以各项目能源审计报告为准。
2.3 本项目能源托管期为： 本项目节能改造建设工期自本合同签订之日起不超过70个日历天，项目从验收后的次月1日进入托管期，能源托管期共10年，至合同结束且双方履行完毕各自权利与义务之日止（空调设备维保合同自原合同结束之日起至托管期结束之日止） 。甲方场地无法进场施工导致改造滞后的，改造周期相应顺延，不视作乙方违约。通过验收后进入运行管理阶段。
2.4 为进一步实现能耗成本降低，针对甲方市场化售电业务，由乙方与售电公司签订售电合同。具体内容以《售电合同》为准（详见附件1）。
2.5 乙方可依托用能单位的光伏发电系统、可调节负荷，通过虚拟电厂，在不影响各用能单位日常办公/教学/诊疗用能需求的前提下，参与江苏省电力辅助服务市场（如调峰、调频）及需求响应交易。具体内容以《虚拟电厂相关工作承诺函》为准（详见附件2）。
2.6 乙方可对本项目下的碳资产进行交易。
2.7  因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权归乙方所有，乙方享有就该知识产权申请专利等权利，相关收益归乙方所有。

第 3 节  项目实施与运营
3.1 乙方负责托管能源资源系统的节能改造，用以提高能源资源利用效率、降低能源资源支出等费用。
3.2  乙方应在合同生效之日起 10 个自然日内，向甲方提交详细的能源托管方案及规章制度（含改造方案、原设备清单、节能运维方案、运行策略、服务指标等）。甲方应在乙方提交改造方案、原设备清单和节能运维方案（含运行策略）后的 5 个工作日内进行审核确认并签订工程安全协议书。乙方提供的节能改造方案，应主要包括以下内容：
	序号
	改造地点
	改造内容
	设备类型
	设备数量
	预计节能量
	预计降低二氧化碳排放量

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


3.3 项目验收。
3.3.1 本项目节能改造启动验收的条件为： 项目改造完成，符合国家和行业相关设计和施工验收规范、标准和要求后，乙方书面通知张家港市市级机关事务管理中心及甲方进行验收。自乙方提请验收之日起，张家港市市级机关事务管理中心组织甲乙双方在7日内完成验收。
验收完成后 甲方 应当形成验收报告，验收报告应根据双方确认的项目方案，载明设备质量、安装工艺、开展的节能改造和服务内容、运行状况、服务符合性、改造节能目标是否实现、验收是否合格以及验收时间等内容。
3.3.2 验收不合格的，应当自验收不合格之日书面通知乙方，说明具体不合格事项，并要求乙方在 15 个工作日 内完成整改并重新提交验收 ；乙方逾期未整改或整改后验收仍不合格的，甲方有权拒付相应款项直至解除合同，因此产生的全部损失由乙方承担。
3.4 项目验收合格后，乙方开展以下运行管理服务：
3.4.1能源资源智能化管理软件等信息化技术服务 ，具体约定为：
 a.数据同步要求：张家港市公共机构能源智慧管控平台目前已建设完成，乙方需完整采集第三批各用能单位能耗数据，包括但不限于电、水、气、光伏等数据，通过系统对接，同步至张家港市公共机构能源智慧管控平台。实现能耗数据的分析对比和用能情况的监管
b.模型同步要求：实现采集模型同步，乙方通过系统对接将能耗采集点位模型同步至张家港市公共机构能源智慧管控平台（含采集点定义、数据格式规范、设备关联关系等）。若用能单位的用能区域、采集点位或组织架构发生变化，乙方应在24小时内更新数据并同步至张家港市公共机构能源智慧管控平台。
c.数据查询要求：乙方须提供标准化查询接口并完成相关对接工作，以满足运营方、管理方及各用能单位数据查询需求。
d.验收标准：对接成果需通过采购人与用能单位负责人联合验收，核心验证数据同步完整性、模型一致性、接口稳定性及权限划分合规性，验收不合格需无条件整改。
e.故障处理：当第三批各用能单位出现数据同步错误、数据关联错误等问题时：由张家港市能源智慧管控平台运营方发现后及时通知乙方，乙方须在收到通知后4小时内（其中数据关联错误须在2小时内）完成排查修复，并向采购人和张家港市能源智慧管控平台运营方提交书面说明。
3.4.2 空调维保服务，具体约定为：负责空调维保合同范围内的所有服务（具体见原合同）。维保期限自原合同结束之日起，至托管期结束之日止。最终费用按照实际维保时间进行结算。
3.4.3 乙方应以全面节能降碳为目标 ，编制托管能源资源系统节能运行策略，经甲方论证同意后实施并报备甲方，协助甲方建立完善节能管理体系。
3.4.4 甲方应积极配合乙方进行建筑的节能运行，并督导物业管理单位等有关单位严格执行。乙方应配合甲方对相关人员开展节能宣传、培训工作，以保证节能降碳目标的实现。
3.5 甲方对托管能源资源系统的供能要求和乙方运行管理服务的质量、方式及响应时间要求为：
（ 1）供能时间要求：
①空调集中供冷条件如下：
(a)供冷开始条件：室外最高气温连续3天>28℃或当天>31℃;
(b)供冷结束条件：室外最高气温连续3天<27℃或当天<24℃;
②空调集中供暖条件如下：
(a)供暖开始条件：室外最低气温连续3天<13℃或当天<10℃;
(b)供暖结束条件：室外最低气温连续3天>17℃或当天>20℃;
供暖周期一般为1月1日至3月15日和11月15日至12月31日，供冷周期一般为5月25日至9月25日，根据天气实际情况，应作适当调整。如甲方提出个性化需求，则以采购人实际需求为准。
（2）供能质量要求（甲方现有设备达不到供暖和供冷质量除外）：
供暖质量：供暖季室内温度范围18℃±2℃。
供冷质量：供冷季室内温度范围26℃±2℃。
（3）服务指标：项目服务满意率95%以上。能源消耗量、能源费用、峰谷电比等核心数据维持较好应用水平，并呈现持续改进态势。
（4）服务时间：提供全年7*24小时的不间断运维服务指导，为用户提供灵活的用能体验。
（5）故障响应时间：设备发生故障应在2小时内予以响应，8小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。
（6）项目保障：乙方应建立健全项目相关组织构架、设备、系统、记录、创新、奖惩等各环节、多维度的规章制度，并执行到位。
3.6 资产管理。
3.6.1甲方原有设备全部归甲方所有。合同签订之日起 15 个自然日内，应由甲方和乙方对原有设备进行现场盘点，共同签字确认原有设备盘点清单。能源托管期内，乙方新增设备归乙方所有，甲方享有使用权；能源托管期结束且用能单位付清本合同约定的所有款项后，乙方新增设备归甲方所有，在设备所有权移交给甲方时，乙方应保证该部分设备正常运行。
3.6.2 能源托管期内，乙方应确保新增设备不被抵押、扣押或查封，也不得对外转让或转移，否则甲方有权要求乙方替换设备并要求乙方赔偿损失。
3.6.3 合同期满且甲方付清全部应付款项后，双方应对项目资产进行清点造册，乙方将以下项目资产、档案以0.1元的价格移交给甲方：
（ 1 ）乙方新增设备。
（2）各类管理档案、物料、工具、图纸资料等。
移交上述项目资产、档案的期限约定为： 合同期满后30日内。
3.6.4 乙方应在移交 3.7.3的资产、档案的同时，一并移交项目运行资料、知识产权许可等。所有移交的内容都应有清单并由甲方签收，全部手续完成后甲乙双方签署托管移交确认书。
3.6.5 合同终止时 ，乙方应将借用、 占用的管理用房、能源系统相关资料等属于甲方所有的财物及时完整地移交给甲方。
3.6.6 能源托管期内，乙方新增设备的设备质量问题及维保工作由乙方负责。乙方委托设备生产厂家及其指定的维保厂家以外的第三方机构，负责维保及日常性维护等工作的，应当书面征得甲方同意。
3.6.7 验收完成后 ， 甲方原有设备因自然老化、达到使用年限发生损失的，责任由甲方自行承担；因乙方使用不当造成设备损失的, 乙方承担相应责任。
3.7 验收完成后，在不影响甲方正常运行的前提下，双方为优化托管方案、提高节能效益，可以对项目进行进一步优化，优化方案的节能降碳效果应当优于原方案，经双方确认后实施。

第 4 节  费用计算与支付
4.1 乙方应按照本合同约定，在能源托管期内协助甲方进行能源资源系统的运行管理，按照本合同约定的托管范围，享有通过托管节省费用的收益 ，承担上述实际能源资源费用超支的风险。
4.2 能源托管量计算办法：
4.2.1 托管基准量。年托管基准量分别为：
□电量     kW.h、□燃气量    m³、□水量      m³。
年托管基准量分解至12个月，按2025年月度实际能源消费量占2025年全年比例确定各月基准量，作为月度结算量，按下表：
	时间
	基准电量（kW.h）
	基准燃气量（m³）
	基准水量（m³）

	1月
	
	
	

	2月
	
	
	

	3月
	
	
	

	4月
	
	
	

	5月
	
	
	

	6月
	
	
	

	7月
	
	
	

	8月
	
	
	

	9月
	
	
	

	10月
	
	
	

	11月
	
	
	

	12月
	
	
	


其中，节能改造项目验收完成后的次月1日是该托管年度的开始结算日。
4.2.2托管费用计算办法：托管费用=托管量×能源结算价格+调整费用，其中：结算电价以当期供电部门结算电价为准。燃气价以当期燃气公司结算气价为准。水价以供水公司结算水价为准。如能源结算价格甲乙双方有另行约定的，以双方约定价格为准。年托管费用如下表：
	能源类型
	托管量
	托管费用（元）

	电
	       kW.h
	

	水量
	        m³
	

	燃气
	        m³
	

	合计
	


注：现阶段结算：□电价为     元/kW.h、□燃气价为    元/m³、□水价     元/m³。   
4.2.3托管调整费用的支付：甲乙双方应在托管量调整确认后的付款周期内完成托管调整费用的支付。
4.3 双方约定，单独安装计量表具、据实结算的费用包括：
 新增的用能设备、办公区域及充电桩等新增能耗。
4.4因人员或设备调整变更等原因引起用能量变化需调整基数的，从发生次月开始，按照《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T 301-2024）附件《能源费用托管合同调整规则指引》实施。
4.5 结算方式：
4.5.1本项目能源结算价格为：能源托管期内实时能源价格。
4.5.2结算周期：进入托管后，每半年为一个结算周期。
4.5.3进入托管期后乙方应在每满一个结算周期后进行结算：
（a）电费支付方式：由甲方向供电公司按月缴纳电费，乙方与甲方每半年根据结算周期内各月的实际用电量和核定的基准用量的差额*各月实时单价进行结算。
（b）燃气支付方式：每半年结算一次，每次按年度燃气基准量的50%结算，单价按结算当月实时单价进行结算。
乙方保证在托管期间，甲方的实时燃气存量始终处于可用状态。托管期开始结算日，双方共同核验燃气计量表读数并签署《项目移交书》；托管期结束日，燃气计量表显示值不得低于托管开始结算日确认值。
（c）水费支付方式：由甲方向供水部门按月缴纳水费，乙方与甲方每半年根据结算周期内各月的实际用水量和核定的基准用量的差额*各月实时单价进行结算。
注：当年实际能源资源费用为A（当期缴纳的总能源费用扣除充电桩等基准边界外设备的能源费用），当年能源托管基准费用B。B减A差额正数部分为乙方收益，由甲方向乙方支付该能源托管节能服务费用，由乙方向甲方开具对应金额的能源服务发票，甲方自收到发票后30日内进行支付。若差额部分为负数，则由乙方向甲方支付该能源差额费用，由甲方向乙方开具对应金额的非税收入票据，乙方自收到发票后30日内进行支付，如甲方无法开具非税收入票据的，由张家港市市级机关事务管理中心开具并进行代收该能源差额费用。
（d）充电桩用电、光伏发电结算方式：按原结算方式不变。
4.6由乙方提供的空调维保服务，每年合计     元（含税），每半年支付一次，空调设备维保期限自原运维合同结束之日起至能源托管期结束之日止。乙方需向甲方开具     %的增值税专用发票。发票送达甲方10日内，甲方向乙方支付设备维保费。

第 5 节  双方的权利与义务
5.1 甲方的权利义务。
5.1.1 有权对乙方履约质量、进度、安全进行监督检查，并提出书面整改意见。
5.1.2 因正常运行需要 ，有权以书面通知的形式对乙方提出项 目范围、边界条件等方面的合理调整建议，双方协商一致后签署补充协议。
5.1.3 乙方出现严重违约或破产、解散、被吊销营业执照等情形时，有权书面通知乙方后单方接管项目现场及设施，并要求乙方在   10   个工作日内移交全部技术资料、钥匙、软件账号密码及运维手册等。
5.1.4 根据项目方案的约定，为乙方或乙方聘请的第三方提供本项目节能改造所需要的资料、数据和现场条件，及时迁移清运纳入改造范围的原有设备设施，并为项 目的改造、维护、运营及检测、维修项目设施设备提供必要的协助。
5.1.6 协助乙方向有关政府机构或组织申请可由乙方申请的与项目相关的补助、奖励、税收减免或其他可适用的优惠政策。
5.1.7 与 乙方共同开展或配合双方认可的第三方机构开展节能量测算和评估。
5.1.8  根据项目方案约定进行项目试运行和验收。
5.1.9 能源托管期内，如托管范围内的用能设施或设备发生故障、损坏或丢失，应在获知相应信息后，及时通知乙方，配合乙方对设备进行维修维护 ，并有义务采取必要措施防止损失扩大。
5.1.10 将与项目有关的内部规章制度和特殊安全规定要求及时告知乙方或乙方聘请的第三方。
5.1.11 开展节能宣传教育，使本项目相关人员提高节能意识、增长节能知识、增强节能能力。
5.1.12 按照本合同的约定，及时向乙方付款。
5.1.13 为乙方或乙方聘请的第三方现场办公人员提供必要的办公条件。
5.1.14 督导物业管理单位配合乙方执行节能运行策略或节能管理办法，纠正物业管理单位能源资源浪费行为。
5.1.15 协助乙方做好新增用能设备的统计、确认工作。
5.1.16节能目标基准为节能率6%（托管期间的年节能量与中标后确定的能源基准量之比），减碳率不低于6%（托管期间的年总减碳量与中标后确定的总碳量之比）。各办公区用能单位节能率第1年超过15%部分的收益、第2—10年超过10%部分的收益，超出部分均由用能单位分享20%。托管期间连续3个月，能耗高于能耗基准，乙方应出具能耗分析报告，查找原因，经双方确认，确因甲方或不可抗力因素造成的，双方协商弥补乙方损失并重新核定能源基准量。
5.2 乙方的权利义务。
5.2.1 有权拒绝甲方及其员工、关联方的违规指挥、强令冒险作业及超出合同约定的使用方式，并书面记录在案，因此造成的工期延误和额外成本由甲方承担。
5.2.2  按照项目方案约定的技术标准和要求及本合同的约定，按时保质完成本项 目的方案设计、改造、运营以及维护。
5.2.3 根据相关法律法规的要求， 申请除应由甲方申请之外的有关项 目的许可、备案、审批。
5.2.4 协助甲方向有关政府机构或组织申请可由甲方申请的与项目相关的补助、奖励、税收减免或其他可适用的优惠政策。
5.2.5 确保其工作人员和聘请的第三方安装和调试相关设备、设施符合国家、行业有关施工管理法律法规和相关技术标准规范要求，以及甲方提出的合理施工、管理要求，遵守甲方制度规定及合理的现场指挥。
5.2.6乙方安装和调试节能设备应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准、安全生产规范要求。
5.2.7 对甲方指派的操作人员进行适当的培训 ，以使其能承担必要的操作和设施维护要求。
5.2.8 按照有关规定对设备进行操作、维护和保养、定期作出记录并妥善保存  3  年，并在甲方合理要求范围内及时提供该记录。
5.2.9 在接到甲方关于项目运行故障的通知后 2小时  的时间内做出响应，并根据本合同约定及时完成相关维修或设备更换。
5.2.10 与甲方共同开展或配合双方认可的第三方机构开展节能量测算和评估。
5.2.11 确保纳入托管范围的能源资源系统及设备的正常安全运行。
5.2.12 建立健全数据安全管理制度，明确数据全生命周期各环节的管理要求；利用互联网等信息网络处理数据的，应当落实甲方及其管理部门明确的网络安全等级保护、关键信息基础设施安全保护、密码保护和保密等制度要求。
5.2.13甲乙双方在订立、履行本合同过程中所知悉的财务信息、技术信息、经营信息、运营活动、公司计划等信息均为商业秘密，无论本合同是否有效、履行或解除，未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，也不得自行或许可任何第三方使用。违反上述保密义务擅自泄露、使用其秘密资料及信息的，须承担由此产生的一切法律责任。
5.2.14 网络安全条款
(a) 乙方需遵守《网络安全法》等法规，保障合作涉及的系统、数据安全。
(b) 乙方需确保其提供的技术、服务或设备符合基本网络安全标准（如防病毒、访问控制）。
(c) 双方对合作中接触的对方数据承担保密义务，不得擅自泄露、篡改或滥用。
(d) 数据存储和传输需采取必要加密措施（如 SSL/TLS 加密传输）。
(e) 发现网络安全问题或数据泄露时，责任方需立即通知对方，并配合处理。
(f) 因一方故意或过失导致安全事故，需承担修复责任及直接损失。
(g) 双方承诺不利用本项目从事非法网络活动（如黑客攻击、传播恶意软件等）。
5.2.15 乙方应负责本方人员的安全管理，还应负责设备改造、运维期间与乙方有关的管理责任。在合同履行期内，因乙方原因出现的安全事故或事件由乙方承担。
5.2.16 乙方管理人员进入甲方的相关场所，应当遵守甲方的规章制度。乙方的维修维护管理等项工作，应当不影响甲方的正常工作。必须要甲方停止相关工作时，乙方应当提前通报甲方的负责人，协调安排好相应的工作。
5.2.17 配合甲方开展节能宣传教育。

第 6 节  合同的变更与解除
6.1 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
6.2 在本合同期内，出现任何需要变更合同内容的客观情形，或一方提出变更合同的合理诉求，双方应重新协商，达成一致后签署补充协议对本合同内容进行变更。
6.3 双方经协商一致可以解除本合同。

第 7 节  违约责任
7.1 甲方未按照合同约定向乙方支付款项的，应以欠付款项为基数，自迟延支付之日起至全额支付欠付款项止，按照每日万分之一的比例向乙方支付违约金。
7.2甲方未按合同约定履行职责，给乙方造成损失的，乙方可要求甲方据实赔偿。
7.3乙方未按合同约定的质量标准履行能源托管服务职责，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改。
7.4乙方未按合同约定的质量标准履行能源托管服务职责，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方据实赔偿。
7.5一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不得就扩大部分的损失要求赔偿。
7.6 其他： / 

第 8 节  合同的生效及其他
8.1甲乙双方在订立、履行本合同过程中所知悉的对方财务信息、技术信息、经营信息、运营活动、公司计划等信息均为商业秘密，无论本合同是否有效、履行或解除，未经资料和文件提供方的书面同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，也不得自行或许可任何第三方使用。但甲方因法律法规规定，负有公开、报备、披露等职责，或双方依据纪检监察、巡视巡察、审计、财政、国有资产、档案等有权机关履职要求，需配合调阅、报送、移交、公示相关资料的，不视为违反保密约定。一方依法履行上述职责前，应当在法律法规允许的范围内尽量提前告知另一方。
8.2甲乙双方在本合同订立、履行、变更、解除及终止全过程中，如因业务往来接触、知悉或掌握属于国家秘密范畴的信息、资料、文件、数据等内容，双方均应严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关法律法规、规章的强制性规定，全面履行法定保密义务。任何一方不得非法获取、记录、复制、存储、传递、泄露国家秘密，不得擅自向境内外任何机构、组织或个人提供国家秘密相关信息，亦不得利用所掌握的国家秘密谋取不正当利益。
8.3乙方应保证所供设备、技术及工作成果不侵犯任何第三方知识产权；若发生第三方侵权索赔，乙方应承担全部责任。
8.4 本协议项下的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。但不包括一方资金短缺的事实，不包括项目所在地气温变化或能源结算价格调整的事实。
受不可抗力影响的一方应当及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻给对方造成的损失，在提供不可抗力证明材料后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同的，应当及时通知对方，并在  10  日内向对方提供发生不可抗力的证明材料。
8.5 合同履行期间，如因国家、地方出台新法律、法规、强制性政策、行业监督新规，或行政主管部门政策重大调整，包括但不限于征收、征用、行政命令变更等，导致本合同全部或部分无法继续履行的，双方应本着公平原则重新协商。
8.6 因本合同的履行、解释、违约、终止、效力等引起的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成时可向合同签订地张家港市人民法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
8.7  送达。
8.7.1 双方在本合同中填写的通讯地址（含传真地址）均为有效送达地址。凡涉及本合同权利义务的所有通知、协议、函件、凭证、法律文书等，均应以书面形式作出，并仅可通过专人递交、邮寄、传真方式进行送达，其他形式不具备同等法律效力。
8.7.2当合同一方的送达地址发生变更后 ，应在变更发生之日起   10 个工作日内书面通知合同其他方。因提供的送达地址不准确、送达地址变更未书面告知合同其他方，导致相关文书未能被受送达人实际接收的，直接送达的，相关文书留在该地址之日为送达之日；邮寄送达的，文书被退回之日为送达之日。
8.7.3 前述送达适用范围包括合同履行、合同终止等非诉阶段和诉讼程序。
8.8 保险：甲 乙双方约定不针对本项目额外购买保险。
8.9 本合同附件，以及以下文件材料为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力：
乙方为联合体中标的，联合体各方签署的关于本项目约定联合体成员之间责任义务的合同。
8.10 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，张家港市政府采购管理中心、苏州市沛泽信息咨询有限公司各执一份。
8.11 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同存在冲突的，以补充协议为准。

（ 以下无正文）



甲方（盖章）：
法定代表人 /  委托代理人（签名）：
日期：

乙方（盖章）：
法定代表人 /  委托代理人（签名）：
日期：
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附件1  



                  公司
售电公司服务热线：            
甲方合同编号：
乙方合同编号：





售电公司与电力用户购售电合同



甲方：                    

乙方：                    





签订日期：
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使	用	说	明

一、本合同适用于符合江苏省售电侧改革试点准入要求的电力用户和售电公司之间签订的电能（含电力、电量）交易合同。
二、如无特别说明，本合同所有电力市场专业名词均与
《江苏省电力中长期交易规则》的规定一致。
三、本合同中有关空格的内容由合同各方约定或据实填写，空格处没有添加内容的，请填写“无”或划“/”。本合同双方可根据具体情况在公平、合理和协商一致的基础上进行补充约定，其中，原则性的补充约定必须用标记线标出。
四、如法律、法规发生变化或者政府部门出台新的规定、规则，本合同内容应相应修改或补充。合同各方应遵从其规定。
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售电公司与电力用户
购售电合同
售电公司与电力用户购售电合同（以下简称本合同）由下列双方签署：
1.购电方（电力用户，以下简称甲方）           ，系一家具有          的用电企业，统一社会信用代码：                    ，住所：             ，法定代表人/授权代理人：        。甲方开户银行及账号：开户名称：                   ，开户银行：                 ，账号：                      。
甲方合同联系人（必填）：          ，联系电话：            ，联系邮箱：            
甲方用电地址：                 。
对应户号：            。
（如用电地址有多个，可以自行扩展补充或作为附表列）
2.售电方（售电公司，以下简称乙方）：              ，系一家具有法人资格的售电公司，企业所在地为               ，在           办理工商登记注册，统一社会信用代码：                    ，住所：             ，法定代表人：          。乙方开户银行及账号：开户名称：             。开户银行：             ，账号：          。
乙方合同联系人（必填）：        ，联系电话（必填）：      ，联系邮箱：      
鉴于：
1.甲方已和所在地电网企业（含增量配网企业，下同） 签订正式供用电合同（非临时用电协议），甲方所有的供电（含供电安全、用电容量、抄表计量等）和资金缴费事宜均由所在地电网企业承担。
2.乙方符合国家发展改革委、国家能源局《售电公司 准入与退出管理办法》准入条件，在江苏电力交易中心有限公司（以下简称：交易中心）完成公示、承诺、注册、备案程序，具备参加电力市场的购售电资格。
3.甲、乙双方通过交易中心及电网企业的输配电网络 完成电能购售电交易，双方根据国家有关法律、法规，依据江苏省政府相关部门电力体制改革政策文件，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经协商一致，签订本合同。

第一章	定义和解释
1.1 定义
1.1.1 合约电量：是指本合同项下约定的交易电量。
1.1.2 结算周期：是指交易中心在一定时间内对市场成员按照各类交易合同对实际用电进行电费结算的时间周期。 目前为按照公历计算的自然月。
1.1.3 结算电量：是指电力交易中心依据电力市场交易规则，结合电力用户的实际抄表电量，为本合同实际执行出具的结算电量数值。包括实际用电量和超出合同约定偏差范围的偏差电量。
1.1.4 直接交易基准价：指当期江苏省燃煤机组上网基准价与超低排放电价之和。
1.1.5 市场化成交电价：指售电公司与电力用户确定的市场化电量交易价格，不含输配电价、辅助服务费用和政府性基金及附加。
1.1.6 紧急情况：指电力系统发生事故或发电、输配电、用电设备发生重大事故，电网频率或者电压超出规定范围，输变电设备负载超过规定值，主干线路功率超出规定的稳定限额以及其他威胁电网安全运行，有可能破坏电网稳定，导致电网瓦解以至大面积停电等运行情况，并且该情况在结束后得到能源监管机构确认。
1.2 解释
1.2.1 本合同中的标题仅为阅读方便，不应被视为本合同的组成部分，亦不应以任何方式影响对本合同的解释。
1.2.2 本合同附件与正文具有同等的法律效力。
1.2.3 本合同对任何一方的合法承继者或受让人具有约束力。但当事人另有约定的除外。遇有本款约定的情形时，相关义务人应当依法履行必要的通知义务及完备的法律手续。
1.2.4 除上下文另有要求外，本合同所指的日、月、年均为公历北京时间的日、月、年，货币计价单位均为人民币（含税）。

第二章　双方陈述
甲、乙双方任何一方在此向对方陈述如下：
2.1 本方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.2 本方签署和履行本合同所需的一切手续（包括办理必要的政府批准、取得营业执照等）均已办妥并合法有效。
2.3 在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或能源监管机构均未做出过任何足以对本方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
2.4 本方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，签署本合同的是本方法定代表人或授权代理人，并且本合同生效后即对双方具有法律约束力。
2.5 本方签署的合同内容符合国家有关市场化交易的法律、法规以及政策等。
2.6 如国家法律、法规发生变化或者政府有关部门、能源监管机构出台有关规定、规则，合同双方同意按照法律、法规、规定和规则予以调整和修改。

第三章　双方的权利和义务
3.1 甲方的权利包括：
3.1.1 公平参加江苏电力市场。提交、核对、完善、注销在江苏电力交易平台上注册的甲方基础资料信息；
3.1.2 获得江苏电力市场所有向社会公开以及行业内公开的信息；
3.1.3 获得乙方与本合同相关的各类交易中标情况；
3.1.4 未经甲方授权，甲方自身的用电信息以及与本合同相关信息（含电价约定），乙方不得向第三方提供（交易中心及法定监管机构除外）。
3.2 甲方的义务包括：
3.2.1 甲方的用电计划和主要设备检修计划，应向乙方如实提供并及时更新；配合乙方的用电计划预测和调整工作；
3.2.2 向乙方提供用电关口计量的历史信息；遵守电力 市场信息发布管理规定，不得将乙方与本合同有关的交易信息向第三方提供，也不得将电力市场行业内信息向社会公开；
3.2.3 及时向乙方通报甲方的用电增减容、企业关停或搬迁、厂房转租以及用电户号的并户、销户、改名、过户等可能影响电力市场交易的情况；
3.2.4 及时向电网公司缴纳电费（含市场化交易可能产生的偏差费用）；
3.2.5 甲方如参加分布式发电市场化交易，则应将分布式发电市场化交易的全年和分月电量通报乙方。
3.2.6 发生紧急情况时，按照相关规定执行。
3.2 乙方的权利包括：
3.2.1要求甲方提供履行本合同义务相关的信息、资料及查阅关口计量历史数据。
3.2.2 查阅甲方实际的电费核查联、结算单（与市场化相关部分）。
3.2.3 有权要求甲方及时通报该企业的用电增减容、企业关停或搬迁、厂房转租以及用电户号的并户、销户、改名、过户等可能影响电力市场交易的情况；
3.4 乙方的义务包括：
3.4.1 按照国家有关法规、规定和技术规范，为甲方提供电力交易和参与江苏电力辅助服务市场相关服务，参与电力市场交易并按规定结算。
3.4.2 按照国家规定，作为可再生能源电力的消纳责任主体，承担可再生能源电力的消纳责任。
3.4.3 按照电力市场信息发布管理规定，向甲方、交易中心提供真实准确的有关电力直接交易的相关信息及资料；
3.4.4 根据国家有关法规支付电力交易相关费用；
3.4.5 协助甲方申请办理电力交易有关手续；
3.4.6 按照相关规则、规定向交易中心提交银行履约保函，担保合同的履约。
3.4.7 发生紧急情况时，按照相关规定执行。

第四章　合同周期、交易电量（力）、电价
4.1 双方约定：甲方自      年     月     日至      年       月        日的全部市场化可交易用电电量（不含分布式发电市场化交易电量，下同）预估约       万千瓦时，向乙方购买。
4.2 交易电价方案按照甲方当前的用电户号约定。如在合同执行周期内，甲方新增用电户号，则甲方需与乙方参照本合同签订增补合同，并报交易中心。如在合同执行周期内，甲方在本合同内的户号不再使用或不再归属甲方，则合同中关于此户号的约定自动作废。
4.3 甲方的结算电价=市场化成交电价+输配电价格+辅助服务费用+政府性基金及附加。其中输配电价格、政府性基金及附加根据江苏省发展和改革委员会价格部门的发文确定，辅助服务费用根据江苏省电力辅助服务市场相关交易规则由全体市场化用户承担。
4.4 交易电量的电价约定方案：
甲方各用电户号的总交易用电电量，以月度为结算周期，       %比例的电量采用固定价格方式，        %比例的电量采用比例分成方式。具体固定价格方式、比例分成方式按照以下约定执行：
1.固定价格方式：甲方名下用电户号，市场化成交电价均按照        （单位：元/千瓦时）结算。
双方补充约定如下：                                                 
2.比例分成方式：乙方以结算月为统计周期，  /  %比例的电量，参照结算月所在年度交易中心公告的批发市场年度长协交易均价，低于江苏省分成基准价的部分，  /  %比例归甲方所有，  /   %比例归乙方所有，高于江苏省分成基准价的部分，  /   %比例由甲方承担，  /  %比例由乙方承担；  /  %比例的电量，参照结算月所在月度交易中心公告的月度竞价出清价格，低于江苏省分成基准价的部分，  / %比例归甲方所有， /  %比例归乙方所有，高于江苏省分成基准价的部分， /  %比例由甲方承担，  / %比例由乙方承担，分成基准价为当期燃煤发电市场交易价格上限。
双方补充约定如下：无                                                                                                            
4.5 电量及偏差约定：
甲方在本合同周期内各户号的电量总和，暂按照以下分月预估电量（甲方用电分月计划表），合计电量为 /   万千瓦时。
	时间
	分月计划
（万千瓦时）

	  	年	  月
	                    /

	  	年	  月
	                    /

	  	年	  月
	                    /

	  	年	  月
	                    /

	  	年	  月
	                    /

	  	年	  月
	                    /

	  	年	  月
	                    /

	  	年	  月
	                    /

	  	年	  月
	                    /

	  	年	  月
	                    /

	  	年	  月
	                    /

	  	年	  月
	                    /


   分月合同电量按照政府相关规则、规定分时段约定，具体分解方式由交易双方按照电网典型负荷曲线、各自用电负荷特性及其他方式自行约定，交易各时段电量以附件方式明确。
双方约定：甲方的分月电量计划，可以在执行月开始日的 15 天前，通知乙方无条件修改；在执行月开始日之前的 15 天以内，双方协商修改分月计划。
双方同时约定，对执行月实际电量与分月电量产生的偏差，甲方的实际电量与分月计划电量相比较，在正负偏差 /% 以内的电量，全部执行本合同4.4条约定的价格；超出正偏差   /   %以外部分，按照   /  价格结算；超出负偏差  /   %以外部分，需要按照  /   价格补偿乙方。
4.6 电力曲线约定：
双方约定：在现货市场环境下，执行/不执行（二选一）双方约定的标准用电曲线。若执行，甲方需提供标准用电曲线，并可以在执行开始日的   15  天前，通知乙方无条件修改。
双方同时约定，对执行月实际用电曲线与标准曲线产生的偏差，在正负偏差/   %以内的电量，全部执行本合同4.4 条约定的价格；超出正偏差/%以外部分，按照  /  价格结算；超出负偏差  /  %以外部分，需要按照  /  价格补偿乙方。

第五章 计量、结算和支付
5.1 甲方的计量点按照甲方与供电企业签订的供用电合同执行，不再另行约定电力交易计量点。
5.2 甲方的电费支付，保持现有向电网企业缴费的方式
不变，其中甲方的电价优惠，可以直接在向电网企业缴交的用电电费中扣减。乙方的电费收取方式按照电力市场交易规则执行。双方无代缴、代扣和担保义务。
5.3双方约定：在每个结算周期内，由乙方代为向交易中心申报本合同涉及的电量、电价，并核对结算相关数据；双方同时约定，均以电网企业发布的电费发票及其电费核查联作为合同执行的参照标准。甲方应在收到电费发票及其核查联后的十个工作日内，向乙方、交易中心分别提出申诉意见，逾期视为无意见。
5.4	 其他补充约定：        。

第六章 合同变更、解除与违约赔偿
6.1本合同的任何修改、补充或变更必须以书面的形式进行（分月计划调整除外），双方盖章后方为有效。分月计划的调整，双方约定可以由本合同指定联系人，通过短信、邮箱或者微信等网络方式发送和确认完成，但双方均须做好记录，并可以随时调取查用。
6.2 本合同到期自动解除，任何一方提前未经对方同意解除合同视为违约。
6.3 如因乙方责任，没有及时完成本合同在交易中心的备案或其他相关执行手续，导致本合同无法执行，双方约定：
（1）若在合同约定的实际开始执行前 30 日前书面通知甲方，提出解约，乙方一次性赔偿甲方/万元的签约损失；
（2）其他情况，乙方一次性赔偿甲方 / 万元的损失。
6.4 如在合同周期内，乙方未按照本合同约定给甲方进行结算，需按照合同约定结算电费和实际结算电费的差额部分的 /倍赔偿甲方。
6.5 如甲方在合同周期内，未经乙方书面同意，与其他售电公司签订购售电合同、不配合在交易中心办理备案及其他相关手续、转为批发市场用户等行为导致本合同无法执行，双方约定，按照以下条款，甲方应赔偿乙方：
（1）在合同约定的实际开始执行前 30 日前提出解约，一次性赔偿乙方/万元的签约损失；
（2）在合同约定的实际开始执行前 30 日内提出解约，一次性赔偿乙方/万元的签约损失；
（3）在合同执行过程中，甲方要求解约，按照未履约月 份，向乙方按照每个月/万元的签约损失赔偿。

第七章  保密及争议解决
7.1 保密
甲、乙双方均应保证其从另一方取得的所有无法自公开渠道获得的资料和文件（包括财务、技术等内容）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，不得向任何第三方透露该资料和文件的全部或任何部分，但按照法律、法规规定可做出披露的情况除外。
本合同中有关解除、争议解决和保密的条款在本合同解除后仍然有效。
7.2 凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议， 双方应协商解决；协商不成，按以下第（2）种方式处理：
（1）双方同意提请仲裁委员会，请求按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。
（2）任何一方依法提请人民法院通过诉讼程序解决。

第八章　合同生效和期限
8.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。双方未尽事宜，均服从中华人民共和国法律和江苏电力市场交易规则。
8.2 本合同经双方法定代表人（或授权代理人）签字并盖章后生效。合同生效后，关于办理本合同在交易中心的备案及其他相关执行手续，双方选择以下约定（2）（单选）：
（1）甲方与乙方共同办理本合同在交易中心的备案及其他相关执行手续，
（2）由  乙 方代为办理本合同在交易中心的备案和相关执行手续。
本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的全部内容，取代所有双方在此之前就本合同标的所签订的协议和合同。
8.3 任何一方未通过书面形式声明放弃其在本合同项下的任何权利，则不应被视为其弃权。任何一方未行使其在本合同项下的任何权利，均不应被视为对任何上述权利的放弃或对今后任何上述权利的放弃。
8.4 本合同有效期：自签订之日起至 4.1 条款约定的合同交易最后日期。
8.5 本合同正本一式4份，双方各执2份，副本若干份，分送有关机签字页：





甲方（盖章））：                             
法定代表人/授权代理人：          （手签）       
签订日期：                    （手签）





乙方（盖章）：                  
法定代表人/授权代理人：        （手签）         
签订日期：                   （手签）




签订地点：           （手签）

1

附件 1：双方法人向代理人的授权书（如需）
附件 2：甲方指定办理本合同在交易中心的备案及其他相关执行手续的甲方企业内的人
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附件2
虚拟电厂相关工作承诺函
致：           
根据张家港市公共机构能源费用托管项目（第三批）招标文件要求及双方合作约定，我方                        作为虚拟电厂运营主体，就相关服务事宜郑重作出如下单方承诺，确保合作合规有序、权益明确：
一、核心服务承诺
1.我方全面负责虚拟电厂的整体规划、建设、运营管理及技术维护工作，具体包括依托贵方提供的分布式发电系统、储能设备、可调度负荷开展资源聚合、负荷预测及优化调度，所有调度行为均以不影响用能单位日常办公、教学、诊疗正常用能需求为首要前提，保障用能功能与服务质量不受影响。
2.严格遵守国家电力行业标准、江苏省电力辅助服务市场及需求响应交易相关规定，合法合规参与各类电力交易活动，确保虚拟电厂稳定运行、电力质量达标，不发生违法违规运营行为。
二、责任与义务承诺
1.对合作过程中知悉的贵方商业秘密、技术信息（含电力资源配置情况、用能数据、设备参数等）承担严格保密义务，未经贵方书面同意，绝不向任何第三方泄露。
2.保障虚拟电厂相关设备及系统的安全稳定运行，定期开展维护检修，及时处理各类故障，确保运营连续性。
3.主动配合贵方开展用能情况核查、运营情况监督等工作，及时反馈虚拟电厂运营状态及相关数据，接受贵方合理合规的工作指导。
三、合作期限与违约承诺
1.本承诺书对应的合作期限为    年，自双方签字盖章之日起生效；合作期满前，若双方均有续签意愿，可另行协商。
2.若我方违反本承诺书任何条款（含违规运营、泄露保密信息、未履行维护义务等），贵方有权单方终止合作，我方需赔偿贵方因此造成的损失。
四、其他承诺
1.因履行本承诺书发生的争议，优先与贵方友好协商解决；协商不成的，提交贵方所在地人民法院诉讼解决。
2.本承诺书的修改、补充需经双方协商一致并签署书面文件，与本承诺书具有同等效力；未尽事宜，按投标文件相关约定执行。
本承诺书一式肆份，贵我双方各执贰份，自我方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。

承诺方（虚拟电厂运营商，盖章）：____________________
法定代表人 / 授权代理人（签字）：____________________
签订日期：     年____月____日


第四章 项目需求
[bookmark: _Toc6433][bookmark: _Toc18453][bookmark: _Toc13357][bookmark: _Toc11292]一、清单
1.清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	所属行业
	标的
类型
	标的属性

	1
	张家港市公共机构能源费用托管项目（第三批）
	1
	项
	其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）
	主要采购标的
	服务类


注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2.核心产品清单
无
3.节能、环境标志产品清单（请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供））
节能产品政府采购品目清单：无
环境标志产品政府采购品目清单：无
二、技术要求
（一）托管范围
[bookmark: _Toc12051]为张家港市42家用能单位提供能源费用托管、售电、虚拟电厂、碳资产交易等服务；5家用能单位提供空调设备维保服务；91家（含42家能源托管单位）用能单位的能耗数据接入张家港市公共机构能源智慧管控平台。

[bookmark: _Toc10601]（二）清单
1

	58

2.1 四十二家公共机构能源基数及基准值见下表（各公共机构最高限价同其各基准值）
	序号
	单位
	电基准量
（kwh）
	电基准单价（元/kwh）
	电基准费用（元）
	水基准量
（t）
	水基准单价（元/t）
	水基准费用（元）
	气基准量
（m³）
	气基准单价（元/m³）
	气基准费用（元）
	能源基准（元）

	1
	张家港市塘桥镇社区卫生服务中心(张家港市塘桥镇妇幼保健计划生育服务站)
	265325
	0.55
	145928.75
	1064
	4.11
	4373.04
	0
	0
	0.0
	150301.79

	
	塘桥镇预防接种门诊
	76715
	0.55
	42193.25
	196
	4.11
	805.56
	0
	0
	0.0
	42998.81

	2
	张家港市锦丰镇社区卫生服务中心(张家港市锦丰镇妇幼保健计划生育服务站)
	416356
	0.72
	299776.32
	2670
	4.11
	10973.70
	0
	0
	0.0
	310750.02

	3
	张家港市凤凰镇社区卫生服务中心(张家港市凤凰镇妇幼保健计划生育服务站)
	129500
	0.72
	93240.00
	760
	4.11
	3123.60
	0
	0
	0.0
	96363.60

	4
	张家港市防汛抗旱指挥部调度中心—市区基地
	70794
	0.72
	50971.68
	363
	4.11
	1491.93
	0
	0
	0.0
	52463.61

	
	张家港市防汛抗旱指挥部调度中心—四干河执法基地
	44308
	0.74
	32787.92
	563
	4.11
	2313.93
	0
	0
	0.0
	35101.85

	5
	张家港市东城社区卫生服务中心
	565609
	0.65
	367645.85
	3411
	4.11
	14019.21
	0
	0
	0.0
	381665.06

	6
	张家港市自然资源和规划局凤凰自然资源所
	134864
	0.99
	133515.36
	1390
	4.11
	5712.90
	0
	0
	0.00
	139228.26

	7
	张家港市军队离休退休干部休养所
	4515
	0.75
	3386.25
	33
	4.11
	135.63
	0
	0
	0.00
	3521.88

	8
	张家港市烈士陵园管理处
	11287
	0.75
	8465.25
	150
	4
	600.00
	0
	0
	0.00
	9065.25

	9
	张家港市自然资源和规划局乐余自然资源所
	17940
	0.77
	13813.80
	208
	4.11
	854.88
	0
	0
	0.00 
	14668.68 

	10
	张家港市金港社区卫生服务中心
	237931
	0.72
	171310.32
	3940
	4.11
	16193.40
	0
	0
	0.00 
	187503.72 

	11
	张家港市大新镇综合服务中心
	49352
	0.75
	37014.00
	312
	4.11
	1282.32
	0
	0
	0.00 
	38298.38 

	12
	张家港市自然资源和规划局大新自然资源所
	36359
	0.72
	26178.48
	425
	3.16
	1343.00
	0
	0
	0.00
	27521.48 

	13
	张家港市市场监督管理局凤凰分局
	86187
	0.72
	62054.64
	396
	3.16
	1251.36
	323
	3.7
	1195.10 
	64501.10 

	14
	张家港市交通警察大队大新中队
	255968 
	0.75 
	191976.00 
	999 
	4.11 
	4105.89 
	0 
	0.00 
	0.00 
	196081.89 

	15
	张家港市公安局交通警察大队城西中队
	123771 
	0.72 
	89115.12 
	1119 
	4.11 
	4599.09 
	0 
	0.00 
	0.00 
	93714.21 

	16
	张家港市公安局城东派出所
	345815 
	0.72 
	248986.80 
	5014 
	4.11 
	20607.54 
	9396 
	3.74 
	35141.04 
	304735.38 

	17
	张家港市公安局双山水上派出所
	137844 
	0.72 
	99247.68 
	1631 
	4.11 
	6703.41 
	0 
	0.00 
	0.00 
	105951.09 

	18
	张家港市公安局大新派出所
	380743 
	0.72 
	274134.96 
	6430 
	4.11 
	26427.30 
	0 
	0.00 
	0.00 
	300562.26 

	19
	张家港市公安局后塍派出所
	578496 
	0.72 
	416517.12 
	3165 
	4.11 
	13008.15 
	0 
	0.00 
	0.00 
	429525.27 

	20
	张家港市公安局城西派出所
	356664 
	0.72 
	256798.08 
	3150 
	4.11 
	12946.50 
	2991 
	3.74 
	11186.34 
	280930.92 

	21
	张家港市公安局警务中心
	2006406 
	0.75 
	1504804.50 
	14116 
	4.11 
	58016.76 
	31921 
	3.74 
	119384.54 
	1682205.80 

	22
	张家港市东莱派出所
	289439 
	0.78 
	225762.42 
	2559 
	4.11 
	10517.49 
	3376 
	3.74 
	12626.24 
	248906.15 

	23
	张家港市港口派出所
	323698 
	0.72 
	233062.56 
	2396 
	4.11 
	9847.56 
	0 
	0.00 
	0.00 
	242910.12 

	24
	张家港市乘航派出所
	246737 
	0.78 
	192454.86 
	4589 
	4.11 
	18860.79 
	2232 
	3.74 
	8347.68 
	219663.33 

	25
	张家港市公安局交警凤凰中队
	265013 
	0.72 
	190809.36 
	2872 
	4.11 
	11803.92 
	2932 
	3.74 
	10965.68 
	213578.96 

	26
	张家港市妙桥派出所
	453580 
	0.78 
	353792.40 
	3143 
	4.11 
	12917.73 
	0 
	0.00 
	0.00 
	366710.13 

	27
	张家港市凤凰派出所
	677103 
	0.84 
	568766.52 
	4464 
	4.07 
	18168.48 
	6967 
	3.74 
	26056.58 
	612991.58 

	28
	张家港市公安局鹿苑派出所
	242078 
	0.78 
	188820.84 
	2240 
	4.11 
	9206.40 
	0 
	0.00 
	0.00 
	198027.24 

	29
	张家港市公安局三兴派出所
	364518 
	0.75 
	273388.50 
	6490 
	4.11 
	26673.90 
	0 
	0.00 
	0.00 
	300062.40 

	30
	张家港市公安局锦丰派出所
	342236 
	0.78 
	266944.08 
	5420 
	4.11 
	22276.20 
	0 
	0.00 
	0.00 
	289220.28 

	31
	张家港市乐余派出所
	352837 
	0.74 
	261099.38 
	4830 
	4.11 
	19851.30 
	0 
	0.00 
	0.00 
	280950.68 

	32
	张家港市公安局城南派出所
	503609 
	0.72 
	362598.48 
	4652 
	4.11 
	19119.72 
	2695 
	3.74 
	10079.30 
	391797.50 

	33
	张家港市公安局城中派出所
	413030 
	0.72 
	297381.60 
	2143 
	4.11 
	8807.73 
	8852 
	3.74 
	33106.48 
	339295.81 

	34
	张家港市公安局交警杨舍中队
	554733 
	0.75 
	416049.75 
	8685 
	4.11 
	35695.35 
	4268 
	3.74 
	15962.32 
	467707.42 

	35
	张家港市公安局塘桥派出所
	678696 
	0.74 
	502235.04 
	4905 
	4.11 
	20159.55 
	0 
	0.00 
	0.00 
	522394.59 

	36
	张家港市公安局港区派出所
	764273 
	0.72 
	550276.56 
	11217 
	4.11 
	46101.87 
	5641 
	3.74 
	21097.34 
	617475.77 

	37
	张家港市公安局城北派出所
	884517 
	0.72 
	636852.24 
	4355 
	4.07 
	17724.85 
	4285 
	3.74 
	16025.90 
	670602.99 

	38
	张家港市市场监督管理局南丰分局
	24593 
	0.78 
	19182.54 
	213 
	4.11 
	875.43 
	209 
	3.10 
	647.90 
	20705.87 

	39
	张家港市市场监督管理局塘桥分局
	91019 
	0.78 
	70994.82 
	573 
	4.11 
	2355.03 
	0 
	0.00 
	0.00 
	73349.85 

	40
	张家港市市场监督管理局开发区分局
	50885 
	0.74 
	37654.90 
	0 
	0.00 
	0.00 
	368 
	3.74 
	1376.32 
	39031.22 

	41
	张家港市市场监督管理局乐余分局
	60509 
	0.75 
	45381.75 
	340 
	4.11 
	1397.40 
	0 
	0.00 
	0.00 
	46779.15 

	42
	张家港市市场监督管理局东城分局
	91706 
	0.77 
	70613.62 
	1150 
	3.16 
	3634.00 
	603 
	3.74 
	2255.22 
	76502.84 

	
	合计
	14007558
	
	10333984.35
	128741
	
	526883.8
	87059
	
	325453.98
	11186322.13


注：10年四十二家公共机构能源费用基准总计111863221.3元。
各用能单位的用能现状，以下数据仅供参考，具体数据以投标人现场勘查为准。
（1） 张家港市塘桥镇社区卫生服务中心（张家港市塘桥镇妇幼保健计划生育服务站），位于张家港市塘桥镇吹鼓路1号，总用地面积为6393.1㎡、总建筑面积约7209.31㎡，项目于2021年投入使用，主要负责负责区域内公共卫生和基本医疗服务、计划生育服务。另有塘桥镇预防接种门诊位于塘桥镇人民中路8号，在张家港三院内部。为一栋2000年前建设建筑，建筑面积约2000㎡，主要用于儿童保健、接种。
张家港市塘桥镇社区卫生服务中心能耗主要为电、水构成。其中建筑电耗主要为空调系统、照明系统、室内办公医疗系统以及综合服务系统。本建筑空调系统为分体空调，照明系统主要为楼层照明、应急照明，办公医疗设备主要为电脑、打印机及医用办公设备，综合服务用电主要为电梯、水泵等。
（2）张家港市锦丰镇社区卫生服务中心（张家港市锦丰镇妇幼保健计划生育服务站）
位于江苏省苏州市张家港市常兴路1号，张家港市常兴路以北、大南公园以东。建筑结构为框架结构，项目总用地面积6657平方米，建筑面积9362.62平方米，分为北楼和南楼，其中北楼为社区卫生服务中心使用，但目前二楼处于空置状态，南楼为邻里中心及党群服务中心。北楼为地上4层，南楼为地上3层，整体无地下室。由张家港市锦丰镇人民政府投资，项目2013年12月31日开工建设，2014年9月16日竣工验收。
能耗主要为电、水构成。其中建筑电耗主要为空调系统、照明系统、室内办公系统以及综合服务系统。本建筑空调系统为多联机与分体空调，照明系统主要为楼层照明、应急照明，综合服务用电主要为电梯、水泵以及食堂设备等。
（3）张家港市凤凰镇社区卫生服务中心(张家港市凤凰镇妇幼保健计划生育服务站)位于张家港市凤凰路226号，为2023年5月投入使用，项目总投资约1000万元，房产证建筑面积5105.39平方米，为多层公共建筑。其中，幢号1，房屋结构为混合结构，地上3层，建筑面积为3091.63平方米，为门诊、药房、运动康复中心及办公用房； 幢号2，房屋结构为混合结构，地上1层，建筑面积为192.69平方米，为仓库及闲置用房；幢号3，房屋结构为钢筋混凝土结构，地上2层，地下1层，建筑高度8.7米，抗震设防烈度为6度，建筑面积为1821.07平方米，为预防接种门诊和儿童保健门诊用房。
能耗主要为电、水构成。其中建筑电耗主要为空调系统、照明系统、室内办公及医疗设备系统。照明系统主要为楼层照明，用水主要为生活用水、卫生用水。
（4） 张家港市防汛抗旱指挥部调度中心现有两个基地，市区基地位于张家港市杨舍镇西二环路224号，项目建筑结构为框架结构，结构安全等级为一级，结构重要性系数为1.1，抗震设防烈度6度，建筑耐火等级为地上二级，总建筑面积1703.54平方米，地上4层，最大建筑高度为14.8米，项目2018年开始建设，2019年投入使用。四干河执法基地位于张家港市乐余镇登全村第8组105号，项目建筑结构为框架结构，结构安全等级为一级，结构重要性系数为1.1，抗震设防烈度6度，建筑耐火等级为地上二级，总建筑面积1256.98平方米，地上2层，最大建筑高度为9.6米，项目2020年开始建设，2021年投入使用。
能耗主要为电、水构成，无天然气。其中建筑电耗主要为空调系统、照明系统、室内办公系统以及综合服务系统。本建筑空调系统为多联机空调以及分体空调，照明系统主要为楼层照明、应急照明，综合服务用电主要为食堂设备。
（5） 张家港市东城社区卫生服务中心位于张家港市华昌路450号，张家港市城北路北侧、华昌路东侧、君临新城西侧。建筑结构为框架结构，结构安全等级为一级，抗震设防烈度为6度，项目总用地面积4657.94平方米，房产证建筑面积9330.12平方米，其中，地上建筑面积6704.92平方米，地下建筑面积2580.45平方米，绿地率为30.25%，地上5层，地下1层，由张家港市卫生健康委员会投资建设，项目2020年1月开始建设，2021年11月29日竣工。
能耗主要为电、水构成。其中建筑电耗主要为空调系统、照明系统、室内办公系统以及综合服务系统。本建筑空调系统为分体空调，照明系统主要为楼层照明、应急照明，综合服务用电主要为电梯、污水处理设备等。
（6）张家港市自然资源和规划局凤凰自然资源所位于张家港市凤凰镇嘉泰路6-1号，主体建筑为1栋5层办公楼，建筑于2006年7月建成，2007年投入使用，总建筑面积约为3822.08m²。张家港市自然资源和规划局凤凰自然资源所办公楼内由多家办公单位共同使用，包括：张家港市自然资源和规划局凤凰自然资源所、张家港市凤凰镇建设管理办公室、张家港市金凤凰城市发展(集团)有限公司。
建筑运行时间：周一到周五9:00-17:00,保安24小时在岗，2024年单位常驻人员91人，平均日访客人数20人。
能源资源消耗主要为电力能源能源和自来水资源两种，电力主要用于空调暖通系统、照明系统、室内办公系统、综合服务系统和特殊区域（食堂、数据机房），自来水资源主要用于生活用水、食堂和绿化浇灌。
（7）张家港市军队离休退休干部休养所，成立于1985年12月，位于张家港市杨舍镇小河坝新村55幢，为张家港市退役军人事务局下属公益一类事业单位，机构级别正股级，总建筑面积为991.8m²。建筑运行时间：周一到周五9:00-17:00。该单位常驻人员数为3人，日来访客约5人。
主要能源品种为电力和自来水两种。电力主要用于部分空调暖通系统、照明系统、室内办公系统和综合服务系统，自来水主要用于生活用水。
（8）张家港市烈士陵园管理处位于张家港市金港镇江海南路901号，4个主体建筑，分别为张家港市烈士陵园管理处、登记处、革命烈士纪念馆和骨灰存放室，均为地上1层，建筑的性质为场馆类，用途为参观和展览，总建筑面积约为850.99m²。
张家港市烈士陵园管理处为独立办公。
建筑运行时间：8:30-17:00,保安24小时在岗，2024年单位常驻人员4人，年访客人员约15000人(集中在每年3月、4月和9月)。
能源资源消耗主要为电力能源和自来水资源。电力能源主要用于空调暖通系统、照明系统、室内办公系统、综合服务系统，自来水资源主要用于生活用水和绿化浇灌。
（9）张家港市自然资源和规划局乐余自然资源所位于张家港市乐兴南路6号，总建筑面积为837平方米。该政府大楼于2003年启用。截至2025年，工作人员15人。工作人员每天上班时间为7:00至17:00,实行双休制度，节假日有人值班。
能源资源消耗主要为电力能源和自来水资源。
（10）张家港市金港社区卫生服务中心位于苏州市张家港市金港街道金桥路104 
号，总建筑面积为8601.1平方米。该中心于2012年启用。截至2025年，工作人员91人，每年就诊人数约15000人。其中主楼为卫生服务中心，功能为社区医院，辅楼为残疾人康复中心，功能为残疾人服务。无充电桩和光伏系统。
能源资源消耗主要为电力能源和自来水资源。
(11)张家港大新镇综合服务中心位于苏州市张家港市国泰北路大新实验学校东南侧，总建筑面积为 1270.36 平方米。该建筑于2015年启用，截至2025 年，工作人员25 人。无充电桩和光伏系统。
能源资源消耗主要为电力能源和自来水资源。
(12)张家港市自然资源和规划局大新自然资源所位于苏州市张家港市大新镇府前路104号，总建筑面积为1624.45平方米，总占地面积为4018.4平方米。该办公楼于 2008 年启用，2023年6月该单位与大新镇拆迁办签署合署办公协议，由于能源计量设施无法区分（该单位配备 1 个总电表，1 个总水表），故按照甲方要求采取合并审计。截至 2025 年，编制人员 8 人，食堂后勤、清洁人员 1 人，公益性岗位 1 人，拆迁办人员 6 人，总计16人，无光伏系统、充电桩系统。
能源资源消耗主要为电力能源和自来水资源。
(13)张家港市市场监督管理局凤凰分局位于苏州市张家港市嘉泰路 1 号，总建筑 
面积为 3496.47 平方米。该办公大楼于2015年启用并与凤凰镇人大办公室、凤凰镇食品安全办公室、凤凰镇老干部办公室合署办公，位配备1个总电表，1个总水表，1 个天然气流量表。截至2025年，工作人员37人，保洁、食堂后勤人员2人，总计39人，无光伏、充电桩系统。
张家港市市场监督管理局凤凰分局消耗的主要能源品种为电力、自来水和天然气三种。
（14）张家港市交通警察大队大新中队位于张家港市大新镇平北路1号，1994年建队，建筑面积为1697.03m²,包括主楼、接待中心两栋建筑，院内还有一栋消防大楼。主楼为4层建筑，1层为事故调解室和值班备勤室；2层为办公室、休息室、更衣室、装备室、档案室；3层为宿舍、电信机房、会议室、勤务指挥室、活动室；4层为宿舍。本单位日均在岗48人，每日到访人数约50人，年平均用能人数为98人。建筑运行时间：8:30-17:00,夜间有值班人员，全年无休。
主要能源品种为电力和自来水两种，电力主要消耗在暖通空调系统、照明系统、室内设备系统、综合服务系统和特殊区域系统(食堂、数据中心、宿舍和监控中心)；自来水主要用于生活用水、食堂和宿舍。
（15）张家港市公安局交通警察大队城西中队位于杨舍镇西二环路小河坝路路口向西200米，总建筑面积为1792.6 m²(含地上+地下)。
建筑运行时间：周一到周五8:00-17:00,双休日、节假日及夜间为三份之一人员值班。2025年单位常驻人数为60人，日外来访客人数为15人。
消耗的主要能源品种为电力和自来水两种，电力主要消耗在暖通空调系统、照明系统、室内设备系统、综合服务系统和特殊区域系统(食堂和宿舍)；自来水则分别用于食堂、宿舍、绿化浇灌和生活用水。
（16） 张家港市公安局城东派出所位于张家港市公园路11号，1988年建所，总建筑面积为3091m²(含地上+地下),包括西楼、东楼和食堂三栋建筑。建筑运行时间：24小时运行。2025年单位常驻人数为165人，日外来访客人数为45人。
消耗的主要能源品种为电力、自来水和天然气三种，电力主要消耗在暖通空调系统、照明系统、室内设备系统、综合服务系统和特殊区域系统（食堂、数据中心和宿舍）；天然气主要用于食堂；自来水主要用于生活用水、绿化用水食堂和宿舍。
（17）张家港市公安局双山水上派出所位于张家港市金港镇德积东新路港口保障基地，单位主楼于2014年建成，建筑面积为2393.68 m²,为独栋建筑，1层为食堂，2层有办公室、会议室、数据机房、监控中心，3层为宿舍。每日平均在岗50人，主要维护水上治安，夜间值班人数25人，平日无访客，年平均用能人数为50人。建筑运行时间：8:30-17:00,夜间有值班人员，全年无休。
消耗的主要能源品种为电力和自来水两种，电力主要消耗在暖通空调系统、照明系统、室内设备系统、综合服务系统和特殊区域系统(食堂、数据中心、宿舍和监控中心)；自来水主要用于生活用水、绿化用水、食堂和宿舍。
（18）张家港市公安局大新派出所位于张家港市大新镇平北路8号，2009年建所，建筑面积为4770 m²,为独栋4层建筑，1层为反诈宣防中心、接待大厅、餐厅、办案区、办公室；2层为宿舍、办公室、党员活动中心、综合指挥室；3层为宿舍、办公室、资料室、会议室；4层为宿舍、功能用室、杂物间。单位日均在岗120人，夜间值班人数50人，每日访客平均55人，用能人数为175人。建筑运行时间：8:30-17:00,夜间有值班人员，全年无休。
主要能源品种为电力和自来水两种，电力主要消耗在暖通空调系统、照明系统、室内设备系统、综合服务系统和特殊区域系统(食堂、宿舍和监控中心)；自来水主要用于生活用水、食堂和宿舍。
（19）张家港市公安局后塍派出所，地址位于张家港市后塍街道塍南路20号，地下一层，地上四层，宗地面积4539.82 m²,建筑面积4901.38 m²,于2021年5月开始投入使用。建筑运行时间：对外窗口时间为周一至周六8:30-17:00,双休日、节假日及夜间为四份之一人员值班。2025年单位常驻人数为143人，日外来访客人数为65人。
主要能源品种为电力和自来水两种，电力主要消耗在暖通空调系统、照明系统、室内设备系统、综合服务系统和特殊区域系统（食堂、数据中心和宿舍）；自来水主要用于生活用水、绿化用水、食堂和宿舍。
（20）张家港市公安局城西派出所位于张家港市杨舍镇泗杨路与西二环路路口，该单位建成于2013年，建筑面积为5116.74m²,包括主楼、宿舍楼两栋建筑，二、三层有连廊相连。宿舍楼为3层建筑，1层为食堂，2-3层为宿舍；主楼为4层建筑，1层为接待大厅、办公室、综合指挥室、机房，2层为办公室、更衣室、健身房、警务工作室，3层为会议室、办公室，4层为大会议室。单位每日在岗和值班人数约180人，到访人员每日约45人，用能人数为225人。建筑运行时间：8:30-17:00,夜间有值班人员，全年无休。
消耗的主要能源品种为电力、自来水和天然气三种，电力主要消耗在暖通空调系统、照明系统、室内设备系统、综合服务系统和特殊区域系统(食堂、数据中心、宿舍和监控中心)；天然气主要用于食堂；自来水主要用于生活用水、食堂和宿舍。
（21）张家港市公安局警务中心位于张家港市人民西路288号，总建筑面积26007 m²(含地上+地下),空调面积为16043m²。建筑运行时间：周一至周五8:30-17:00,双休、节假日及夜间有人员值班。2025年单位常驻人数为500人。
张家港市公安局警务中心消耗的主要能源品种为电力、自来水和天然气三种，电力主要消耗在暖通空调系统、照明系统、室内设备系统、综合服务系统和特殊区域系统(食堂、数据中心、宿舍和指挥中心)；天然气主要用于食堂和锅炉；自来水主要用于生活用水、绿化用水、食堂和宿舍。
消耗的主要能源品种为电力、自来水和天然气三种，电力主要消耗在暖通空调系统、照明系统、室内设备系统、综合服务系统和特殊区域系统(食堂、数据中心、宿舍和指挥中心)；天然气主要用于食堂和锅炉；自来水主要用于生活用水、绿化用水、食堂和宿舍。
（22）张家港市公安局东莱派出所位于张家港市杨舍镇东莱中路9号，建筑于1995年开始投入使用，总建筑面积为2658.78m²,分别由南楼、北楼和门卫楼等建筑组成。北楼为4层办公楼，主要为办公室、会议室和综合指挥大厅等；南楼为3层建筑，主要为食堂和宿舍；门卫楼为1层建筑，主要为门卫和接待大厅，门卫24小时值守。
建筑运行时间：工作日8:30-17:00,夜间有值班人员，综合指挥大厅和门卫24小时在岗。固定办公人数约为140人，日访客人数约50人。
消耗的主要能源资源种类为电力、天然气和自来水三种。电力主要用于空调暖通系统、照明系统、室内办公系统、综合服务系统和特殊区域(综合指挥大厅、宿舍、食堂),天然气只用于食堂，自来水主要用于生活用水、宿舍、食堂和绿化浇灌。
（23） 张家港市公安局港口派出所位于张家港市府前街16号，建筑于2013年开始投入使用，总建筑面积为3090.99m²,分别由南楼和北楼等建筑组成。南楼为3层办公楼，主要为办公室、综合指挥大厅、接待大厅等；北楼为3层建筑，主要为食堂和宿舍。建筑运行时间：工作日8:30-17:00,夜间有值班人员，综合指挥大厅和门卫24小时在岗。固定办公人数约为120人，日访客人数约33人。
    消耗的主要能源资源种类为电力和自来水两种。电力主要用于空调暖通系统、照明系统、室内办公系统、综合服务系统和特殊区域(综合指挥大厅、宿舍、食堂),自来水主要用于生活用水、宿舍、食堂和绿化浇灌。
（24）张家港市公安局乘航派出所位于张家港市杨舍镇乘航西路168号，建筑于2004年开始投入使用，总建筑面积为3205.06m²,分别由南楼、北楼和门卫楼等建筑组成。南楼为4层办公楼，主要为办公室、会议室、留滞室和综合指挥大厅等；北楼为4层建筑，主要为食堂和宿舍；门卫楼为1层建筑，主要为门卫和接待大厅，门卫24小时值守。建筑运行时间：工作日8:30-17:00,夜间有值班人员，综合指挥大厅和门卫24小时在岗。固定办公人数约为135人，日访客人数约41人。
消耗的主要能源资源种类为电力、天然气和自来水三种。电力主要用于空调暖通系统、照明系统、室内办公系统、综合服务系统和特殊区域(综合指挥大厅、宿舍、食堂),天然气只用于食堂，自来水主要用于生活用水、宿舍、食堂和绿化浇灌。
（25）张家港市公安局交警凤凰中队位于张家港市凤凰路52号，建筑于2017年开始投入使用，总建筑面积为3579.47m²,分别由南楼、西辅楼和北楼组成。南楼为4层办公楼，主要为办公室、违章处理大厅、事故处理办公室和勤务指挥中心等；西辅楼为1层建筑，主要为辅警办公室；北楼为4层建筑，主要为宿舍和食堂。建筑运行时间：工作日8:30-17:00,夜间有值班人员，勤务指挥中心和门卫24小时在岗。固定办公人数约为62人，日访客人数约60人。
消耗的主要能源资源种类为电力天然气和自来水三种。电力主要用于空调暖通系统、照明系统、室内办公系统、综合服务系统和特殊区域（勤务指挥中心、宿舍、食堂），天然气只用于食堂，自来水主要用于生活用水、宿舍、食堂和绿化浇灌。
（26） 张家港市公安局妙桥派出所位于张家港市吹鼓路175号，建筑于1982年开始投入使用，总建筑面积为5175.28m²,分别由北楼、西楼、东楼和南辅楼等建筑组成。北楼为4层办公楼，主要为办公室、档案室、训练角等；西楼为4层建筑，主要为留滞室、宿舍；东楼为3层建筑，主要为办公室、接待大厅、综合指挥大厅和门卫等；南辅楼为1层建筑，作为食堂使用。建筑运行时间：工作日8:30-17:00,夜间有值班人员，综合指挥大厅和门卫24小时在岗。固定办公人数约为122人，日访客人数约28人。
消耗的主要能源资源种类为电力和水两种。电力主要用于空调暖通系统、照明系统、室内办公系综合服务系统和特殊区域（综合指挥大厅、食堂），自来水主于生活用水、食堂和绿化浇灌。
(27)张家港市公安局凤凰派出所位于张家港市凤凰大道8号，建筑于2008年开始投入使用，总建筑面积为8806.25m²,分别由主楼、西辅楼、消防楼、北辅楼、门卫等建筑组成。主楼为6层办公楼，主要为接待大厅、留滞室、办公室、综合指挥大厅、宿舍和食堂等；西辅楼和消防楼为2层建筑，主要为办公和宿舍；北辅楼为1层建筑，主要为仓库和消防食堂；门卫为1层建筑，24小时值守。
建筑运行时间：工作日8:30-17:00,夜间有值班人员，综合指挥大厅和门卫24小时在岗。固定办公人数约为203人，日访客人数约35人。
消耗的主要能源资源种类为电力、天然气和自来水三种。电力主要用于空调暖通系统、照明系统、室内办公系统、综合服务系统和特殊区域（综合指挥大厅、宿舍、食堂），天然气只用于食堂，自来水主要用于生活用水、宿舍、食堂和绿化浇灌。
（28）张家港市公安局鹿苑派出所位于张家港市塘桥镇鹿苑金桥路5号，有两栋建筑，总建筑面积为3255.17m²,建筑性质为党政机关，用途为办公。主楼为5层，1层为办公室、数据机房、指挥室、询问室、食堂等，2层为办公区、宿舍区，3层为办公区域，4-5层为宿舍；辅楼有2层，一层为办公大厅、2层为会议室。建筑运行时间：工作日8:30-17:30,保安24小时在岗，通常情况有人值班，建筑24h运行。固定上班人数约100人，日访客人数约6人。
消耗的主要能源品种为电力和自来水两种，电力主要消耗在暖通空调系统、照明系统、室内设备系统、综合服务系统和特殊区域系统(食堂)；自来水主要用于生活用水、食堂、宿舍和绿化浇灌。
（29）张家港市公安局三兴派出所位于张家港市锦丰镇三兴人民南路150号，有两栋建筑，分别为办公楼和宿舍楼，其中办公楼4层，宿舍楼2层，总建筑面积为3494m²,建筑性质为党政机关，用途为办公。建筑运行时间：工作日8:30-17:30,保安24小时在岗，通常情况有人值班，建筑24h运行。固定上班人数约100人，日访客人数约6人。
消耗的主要能源品种为电力和自来水两种。电力主要用于空调暖通系统、照明系统、室内办公系统、综合服务系统和特殊区域(宿舍、食堂和数据机房),自来水主要用于生活用水、食堂、宿舍和绿化浇灌。
（30） 张家港市锦丰派出所位于张家港市锦丰镇锦花路1号，总建筑面积3608.19m²,有一栋4层建筑，1层为询问室、自行书写区、信息采集室、人身安全检查室、调解室、反家暴联调室；2层主要为办公室；3层主要为办公室和宿舍、内勤室、接待室等；4层主要为会议室、宿舍、浴室、档案室等。建筑性质为党政机关，用途为办公。建筑运行时间：工作日8:30-17:30,保安24小时在岗，通常情况有人值班，建筑24h运行。2025年11月之前固定上班人数约133人，11月之后上班人数169人。
  消耗的主要能源品种为电力和自来水两种，电力主要消耗在暖通空调系统、照明系统、室内设备系统、综合服务系统和特殊区域系统(食堂和数据中心)；自来水则分别用于食堂、绿化浇灌和生活用水。
（31）张家港市公安局乐余派出所位于乐余镇乐兴南路169号，地处乐余镇核心区域，总建筑面积为3900m²(只有地上，无地下),辖3个社区、11个行政村。2025年底，有在职民警32人，其中所领导10人、社区民警10人、刑侦治安民警8人、消防民警1人、户籍民警1人、内勤民警2人，警务辅助人员101人。2022年11月，乐余、兆丰派出所合署办公，统称乐余派出所，办公地点位于乐余派出所。建筑运行时间：24小时三班倒，全年无休。单位常驻用能人数为140人，日均访客人数约30人。
消耗的主要能源品种为电力和自来水两种，电力主要消耗在暖通空调系统、照明系统、室内设备系统、综合服务系统和特殊区域系统(食堂)；自来水则分别用于食堂、绿化浇灌和生活用水。
（32）张家港市公安局城南派出所位于张家港市杨舍镇馨苑路88号，单位主楼于2017年建成并投用，建筑面积为3978.49m²,为独栋建筑，1层为办公室和接待大厅、调解室、餐厅、指挥中心、留滞室等，2层、3层为宿舍和办公室，4层为健身房和运动室。建筑运行时间：8:30-17:00,夜间有值班人员，全年无休。固定办公人员约190人，夜间值班人员约50人，每日访客人数约200人。
   消耗的主要能源品种为电力、自来水和天然气三种，电力主要消耗在暖通空调系统、照明系统、室内设备系统、综合服务系统和特殊区域系统(宿舍);天然气主要用于食堂；自来水主要用于生活用水、绿化用水、食堂和宿舍。
（33） 张家港市公安局城中派出所位于张家港市杨舍镇龙潭路136号，总建筑面积为5368.07 m²(含地上+地下)。建筑运行时间：周一至周六8:30至17:00,24小时值班。2025年单位常驻人数为180人，日访客人数为120人。
消耗的主要能源品种为电力、自来水和天然气三种，电力主要消耗在暖通空调系统、照明系统、室内设备系统、综合服务系统和特殊区域系统（食堂和宿舍）；天然气主要用于食堂；自来水则分别用于食堂、宿舍、绿化浇灌和生活用水。
（34）张家港市交通警察大队杨舍中队位于张家港市杨舍镇永安路99号，2008年建队，建筑面积为5879.86m²,为独栋6层建筑，1层为接待大厅，2层为警用装备室、值班室和宿舍，3层为办公室、接待室与会议室，4层为办公室与活动室，5层为勤务指挥室与功能用室，6层为健身房与活动室。该单位每日在岗人数约120人，夜间值班人数约50人，访客约30人，每日用能人数150人。建筑运行时间：8:30-17:00,夜间有值班人员，全年无休。
消耗的主要能源品种为电力、自来水和天然气三种，电力主要消耗在暖通空调系统、照明系统、室内设备系统、综合服务系统和特殊区域系统（食堂、数据中心和宿舍）；天然气主要用于食堂；自来水主要用于生活用水、绿化用水、食堂和宿舍。
（35）张家港市公安局塘桥派出所位于张家港市塘桥镇富民西路601号，总建筑面积为6144.48m²(只有地上，无地下)。建筑运行时间：24小时三班倒，全年无休。单位常驻用能人数为220人，日均访客人数约150人。
消耗的主要能源品种为电力和自来水两种，电力主要消耗在暖通空调系统、照明系统、室内设备系统、综合服务系统和特殊区域系统(食堂)；自来水则分别用于食堂、绿化浇灌和生活用水。
（36）张家港市港区派出所位于张家港市金港街道晨港路989号，派出所建筑群总建筑面积为8039.70m²,2014年9月新建后正式投入使用。港区派出所建筑由5层主楼、3层辅楼及1层辅楼三栋建筑组成，内设接待大厅、执法办案区、综合指挥室、民警办公区、档案室、生活区等功能区域；现有民警38名，辅警163人，实行24小时全天候执勤工作模式。建筑运行时间：工作日8:30-17:00,实行24小时全天候执勤工作模式。固定办公人数约为201人，日访客人数约50人。
消耗的主要能源品种为电力、自来水和天然气三种，电力主要消耗在暖通空调系统、照明系统、室内设备系统、综合服务系统和特殊区域系统（食堂、宿舍和数据机房）；天然气主要用于食堂；自来水则分别用于食堂、宿舍和生活用水。
（37）张家港市公安局城北派出所位于张家港市杨舍镇长泾路279号，总建筑面积13072 m²(地上+地下)。张家港市公安局城北派出所是公安部命名的一级派出所，成立于1992年3月，前称青年路派出所，于1997年12月更名为城北派出所，于2022年7月正式启用现址办公。建筑运行时间：全年24小时运行，对外窗口时间为周一至周日8:30-17:00。2025年单位常驻人数为200人，日均外来访客人数为450人。
消耗的主要能源品种为电力、自来水和天然气三种，电力主要消耗在暖通空调系统、照明系统、室内设备系统、综合服务系统和特殊区域系统(食堂和数据中心);天然气主要用于食堂；自来水则分别用于食堂、绿化浇灌和生活用水。
(38)张家港市市场监督管理局南丰分局位于张家港市南丰镇金陵东路8号，总建筑面积为825.68m²,建筑性质为党政机关，用途为办公。建筑有3层，1层为大厅、调解室、档案室、更衣室、执法装备库、罚没物品库，2层为办公室和员工活动室(实为食堂),3层为局长室、会议室、资料室、党员活动室和问询室。建筑运行时间：工作日9:00-17:00。固定上班人数约14人。
消耗的主要能源品种为电力、自来水和天然气三种，电力主要消耗在暖通空调系统、照明系统、室内办公系统、综合服务系统和特殊区域系统（食堂）：天然气主要用于食堂；自来水主要用于生活用水、食堂和绿化浇灌。
(39)张家港市市场监管局塘桥分局位于张家港市塘桥镇杨林路，建筑于2010年开始投入使用，总建筑面积为4761.23m²,分别由主楼和两栋辅楼等建筑组成。主为4层办公楼，主要为办公室、活动室、会议室和消费者协会等；辅楼为2层建筑，主要为仓库和食堂。另一栋辅楼为4层建筑，之前为中铁第四勘察设计院使用，目前已搬离停用。建筑运行时间：工作日8:30-17:00。固定办公人数约为34人，日访客人数约10人。
消耗的主要能源资源种类为电力和自来水两种。电力主要用于空调暖通系统、照明系统、室内办公系统、综合服务系统和特殊区域(数据机房、食堂),自来水主要用于生活用水、食堂和绿化浇灌。
(40)张家港市市场监督管理局开发区分局位于张家港市杨舍镇东苑路2号，主体建筑有1栋，共3层，建筑性质为党政机关，用途为办公；1层为党员活动室、调解室、问询室、快检室、执法装备库、档案室、值班室、更衣室、监控室、食堂；2层为办公室、局长室、党员活动室和会议室，3层为办公室。总建筑面积为1321m²,2014年竣工。
建筑运行时间：工作日9:00-17:00。固定上班人数约35人。
张家港市市场监督管理局开发区分局消耗的主要能源品种为电力和天然气两种，电力主要消耗在暖通空调系统、照明系统、室内设备系统、综合服务系统和特殊区域系统（食堂）；天然气主要用于食堂。
(41)张家港市市场监督管理局乐余分局位于苏州市张家港市乐余镇乐兴南路30号，隶属于张家港市市场监督管理局。建筑分为主楼和辅楼，竣工年份都为2006年，总建筑面积是2226.97m²。主楼建筑面积为1976.76m²,辅楼面积为250.21m²。建筑运行时间：周一至周五8:30-17:00,食堂运行时间为8:00-14:00。张家港市市场监督管理局乐余分局在编人员22人，日均在岗22人，日均访客15人(根据现场问询统计),日平均用能人数37人。
张家港市市场监督管理局乐余分局消耗的主要能源品种为电力和自来水两种，电力主要消耗在暖通空调系统、照明系统、室内设备系统、综合服务系统和特殊区域系统(食堂和数据中心)。
(42)张家港市市场监督管理局东城分局位于张家港市杨舍镇城北路范庄花苑南侧，建筑为框架结构，于2020年竣工。主体建筑为8层，1层主要为调解室、仓库和办公室等；2层为会议室、询问室、机房和档案室，3层为办公室和接待室，4层为接待室和监管科室，5层为局长室、办公室和党员活动室，6层为张家港市计量科普馆、7层为食堂、8层为会议室。总建筑面积为3700m²,建筑性质为党政机关，用途为办公。建筑运行时间：工作日8:30-17:00。固定办公人数约为36人。
张家港市市场监督管理局东城分局消耗的主要能源资源种类为电力、天然气和自来水三种。电力主要用于空调暖通系统、照明系统、室内办公系统、综合服务系统和特殊区域(数据中心、食堂),天然气只用于食堂，自来水主要用于生活用水、食堂和绿化浇灌。
[bookmark: _Toc5027] 2.2空调维保费用清单
空调维保费用基准值
	序号
	维保单位
	空调维保费用投标最高限价  （元/10年）

	1
	张家港市塘桥镇社区卫生服务中心（张家港市塘桥镇妇幼保健计划生育服务站）
	216000

	2
	张家港市锦丰镇社区卫生服务中心（张家港市锦丰镇妇幼保健计划生育服务站）
	175500

	3
	张家港市防汛抗旱指挥部调度中心—市区基地
	58500

	4
	张家港市东城社区卫生服务中心
	178200

	5
	张家港市公安局后塍派出所
	167400

	合计
	795600



2.3能耗数据接入能耗监管平台项目清单
	序号
	单位
	建筑面积（m²）

	1
	张家港市塘桥镇社区卫生服务中心(张家港市塘桥镇妇幼保健计划生育服务站)
	7209

	
	塘桥镇预防接种门诊
	2000

	2
	张家港市锦丰镇社区卫生服务中心(张家港市锦丰镇妇幼保健计划生育服务站)
	9362.62

	3
	张家港市凤凰镇社区卫生服务中心(张家港市凤凰镇妇幼保健计划生育服务站)
	5105.39

	4
	张家港市防汛抗旱指挥部调度中心—市区基地
	1703.54

	
	张家港市防汛抗旱指挥部调度中心—四干河执法基地
	1256.98

	5
	张家港市东城社区卫生服务中心
	9330.12

	6
	张家港市自然资源和规划局凤凰自然资源所
	3822.08

	7
	张家港市军队离休退休干部休养所
	991.8

	8
	张家港市烈士陵园管理处
	850.99

	9
	张家港市自然资源和规划局乐余自然资源所
	837

	10
	张家港市金港社区卫生服务中心
	8601.1

	11
	张家港市大新镇综合服务中心
	1270.36

	12
	张家港市自然资源和规划局大新自然资源所
	1624.45

	13
	张家港市市场监督管理局凤凰分局
	3496.47

	14
	张家港市交通警察大队大新中队
	1697.03 

	15
	张家港市公安局交通警察大队城西中队
	1792.60 

	16
	张家港市公安局城东派出所
	3091.00 

	17
	张家港市公安局双山水上派出所
	2393.68 

	18
	张家港市公安局大新派出所
	4770.00 

	19
	张家港市公安局后塍派出所
	4901.38 

	20
	张家港市公安局城西派出所
	5116.74 

	21
	张家港市公安局警务中心
	26007.00 

	22
	张家港市东莱派出所
	2658.78 

	23
	张家港市港口派出所
	3090.99 

	24
	张家港市乘航派出所
	3205.06 

	25
	张家港市公安局交警凤凰中队
	3579.47 

	26
	张家港市妙桥派出所
	5175.28 

	27
	张家港市凤凰派出所
	8806.25 

	28
	张家港市公安局鹿苑派出所
	3255.17 

	29
	张家港市公安局三兴派出所
	3494.00 

	30
	张家港市公安局锦丰派出所
	3608.19 

	31
	张家港市乐余派出所
	3900.00 

	32
	张家港市公安局城南派出所
	3978.49 

	33
	张家港市公安局城中派出所
	5368.07 

	34
	张家港市公安局交警杨舍中队
	5879.86 

	35
	张家港市公安局塘桥派出所
	6144.48 

	36
	张家港市公安局港区派出所
	8039.70 

	37
	张家港市公安局城北派出所
	13072.00 

	38
	张家港市市场监督管理局南丰分局
	825.68 

	39
	张家港市市场监督管理局塘桥分局
	3494.23 

	40
	张家港市市场监督管理局开发区分局
	1321.00 

	41
	张家港市市场监督管理局乐余分局
	2226.97 

	42
	张家港市市场监督管理局东城分局
	3700.00 

	43
	沙洲职业工学院
	232593.2

	44
	张家港市梁丰幼儿园前溪园区
	10902

	45
	张家港市梁丰幼儿园东园区
	8768.22

	46
	张家港市实验幼儿园本部园区
	13381

	47
	张家港市实验幼儿园沙洲园区
	6613

	48
	张家港市滨湖幼儿园
	5994.74

	49
	张家港市塘桥中心幼儿园
	11646

	50
	张家港市新塘幼儿园
	16004.31

	51
	张家港市农联幼儿园
	6331

	52
	张家港市西溪幼儿园
	11130.53

	53
	张家港市乐余实验幼儿园
	8582.19

	54
	张家港市沙洲幼儿园
	6436.43

	55
	张家港市金港中心幼儿园
	11421.03

	56
	张家港市机关幼儿园
	3825.76

	57
	张家港市江帆幼儿园
	11137.16

	58
	张家港市悦丰幼儿园
	6348

	59
	张家港市世茂幼儿园
	3613.86

	60
	张家港市北庄幼儿园
	10182.61

	61
	张家港市南苑幼儿园
	6500

	62
	张家港市暨阳湖幼儿园
	10543.29

	63
	张家港市闸上幼儿园
	4681

	64
	张家港市福前实验幼儿园
	8486.78

	65
	张家港市景巷幼儿园
	5640

	66
	张家港市泗港实验幼儿园
	7492.48

	67
	张家港市南丰实验幼儿园
	4768.52

	68
	张家港市新南幼儿园
	11220

	69
	张家港市崇真幼儿园
	11000

	70
	张家港市新塍幼儿园
	8566

	71
	张家港市德积幼儿园
	8349

	72
	张家港市金香幼儿园
	11813.47

	73
	张家港市南沙幼儿园
	12694.26

	74
	张家港市港区幼儿园
	5207.8

	75
	张家港市万红幼儿园（万红分校）
	7990

	76
	张家港市万红幼儿园（云盘分校）
	3980

	77
	张家港市花园浜幼儿园（西园区）
	5227

	78
	张家港市花园浜幼儿园（东园区）
	5289.93

	79
	张家港市晨阳幼儿园
	5025

	80
	张家港市暨阳幼儿园
	4997.69

	81
	张家港市东莱幼儿园
	7040

	82
	张家港市白鹿幼儿园
	10985.81

	83
	张家港市乘航幼儿园
	9074.14

	84
	张家港市南丰幼儿园（本部）
	14645

	85
	张家港市南丰幼儿园（永联园区）
	11000

	86
	张家港市锦丰中心幼儿园
	11788.02

	87
	张家港市三兴幼儿园
	9702.7

	88
	张家港市凤凰中心幼儿园（西张分园）
	5313.64

	89
	张家港市城北幼儿园
	4998.08

	90
	张家港市城北幼儿园（北园）
	1512

	91
	张家港市塘市幼儿园
	11527




（3) 服务要求
[bookmark: _Toc24690]3.1节能改造内容及要求
	序号
	建设内容
	技术要求

	1
	空调节能控制系统改造
	针对所有建筑的空调设备，搭建空调节能控制系统（包括所有中央空调和分体空调），对空调实现全方位线上监管，可监控系统设备智能化运行，智能控制空调外机、内机以及分体机的运行状态，根据现场情况，增设雷达联动控制技术，在不改变用能单位舒适度的情况下，降低空调能耗。

	2
	智慧照明系统改造
	将能耗较高的灯具更换为高效绿色节能灯具，现有照明系统增加照明节能管控设备，现场满足条件的，配置雷达，实现照明系统的分时控制、分区控制、模式控制、照度调节。减少公共区域及路灯的能源浪费。

	3
	节水系统改造
	节水系统节能改造应用技术包括节水器具的应用、膨化水嘴（起泡器）等。

	4
	智慧插座改造
	办公设备非工作时间长期处于待机状态，不仅会造成设备使用寿命降低还将产生能源浪费，如办公电脑、打印机、复印机、电子展示大屏等设备。对办公设备供电插排更换成智能断电型插排，插排检测到主控设备待机功耗较小或主控设备关闭状态后会延迟一定时间对受控设备进行断电，达到减少办公设备待机能耗的效果。

	5
	热水系统改造
	投标方需依据各家现场实际状况，对开水炉、热水器等通过智能控制器进行升级，实现节能。

	6
	计量监测改造
	投标方需依据现场实际状况，补充完善所有缺失的计量仪表。包括实施智能电表的安装，以实现用电量的精确监测，并将用电计量数据实时传输至张家港市公共机构能源智慧管控平台；同时，需安装智能水表，确保用水量数据的准确性，并接入张家港市公共机构能源智慧管控平台。

	7
	灶具节能改造
	根据各家现场实际状况，对普通低效燃气灶进行节能设备更换。采用高效的节能灶具对普通燃气节能灶进行更换，确保燃气与空气能够充分混合，使燃气和空气的混合比例达到最佳状态。减少一氧化碳等不完全燃烧产物的生成。节能灶应尽量接近这个比例以提高燃烧效率。

	8
	采集数据与能源智慧管控平台对接要求
	采集数据与张家港市公共机构能源智慧管控平台对接，要求如下：
1.数据同步要求
张家港市公共机构能源智慧管控平台目前已建设完成，中标单位需完整采集第三批各用能单位能耗数据，包括但不限于电、水、气、光伏等数据，通过系统对接，同步至张家港市公共机构能源智慧管控平台。实现能耗数据的分析对比和用能情况的监管
2.模型同步要求
实现采集模型同步，中标单位通过系统对接将能耗采集点位模型同步至张家港市公共机构能源智慧管控平台（含采集点定义、数据格式规范、设备关联关系等）。若用能单位的用能区域、采集点位或组织架构发生变化，中标单位应在24小时内更新数据并同步至张家港市公共机构能源智慧管控平台。
3.数据查询要求
中标单位须提供标准化查询接口并完成相关对接工作，以满足运营方、管理方及各用能单位数据查询需求。
4.验收标准
对接成果需通过采购人与用能单位负责人联合验收，核心验证数据同步完整性、模型一致性、接口稳定性及权限划分合规性，验收不合格需无条件整改。
5.故障处理
当第三批各用能单位出现数据同步错误、数据关联错误等问题时：由张家港市能源智慧管控平台运营方发现后及时通知中标单位，中标单位须在收到通知后4小时内（其中数据关联错误须在2小时内）完成排查修复，并向采购人和张家港市能源智慧管控平台运营方提交书面说明。


3.2能源托管服务要求
3.2.1中标单位在服务期内应指派至少3名专业人员提供综合能源服务，服务期限为整个托管期，服务内容包括且不限于代缴托管单位电力、水、燃气（含税收）等能源费用，定期对前期投入的节能改造设备进行巡视，同时对各用能单位潜在节能点进行深入挖掘，配合各用能单位做好日常节能宣传工作，协助各用能单位梳理后勤业务服务流程，为实现张家港市公共机构建筑能源费用的降低和运营管理工作的高效做出支撑。
3.2.2售电服务
中标单位为采购人提供电力直购交易服务及电力交易相关服务：
（1）结算规则：投标报价以固定下浮率的方式自主报价，以国网江苏省电力有限公司每月发布的代理购电工商业用户电价公告（http://www.js.sgcc.com.cn）为价格基础。结算时，按投标下浮率进行调整，每月根据国网江苏省电力有限公司发布的代理购电工商业用户电价为价格基础计算当月市场化成交电价，公式为：当月市场化成交电价=当月发布的代理工商业购电价格×（1-投标下浮率），当月结算总价＝当月市场化成交电价×当月实际电量（交易电量按实际电量进行结算）。
（2）服务保障：投标人需建立专业的电力交易服务团队，及时跟踪电力市场政策变化及价格波动，为采购人及下属单位提供电价走势分析、交易策略建议等服务；在电力供应紧张或市场异常时，需提前预警并制定应对方案，确保供电稳定；定期向采购人提交电力交易服务报告，包括用电量统计、电费结算明细、市场分析等内容。
（3）服务范围：本招标项目相关单位，由中标单位与售电公司签订售电合同。
3.2.3虚拟电厂
中标单位需依托各家公共机构的光伏发电系统、可调节负荷（如空调、照明等），负责虚拟电厂资源聚合、负荷预测与优化调度。
中标单位可依托用能单位的光伏发电系统、可调节负荷，通过虚拟电厂，在不影响各用能单位日常办公/教学/诊疗用能需求的前提下，参与江苏省电力辅助服务市场（如调峰、调频）及需求响应交易。
3.3设备维保要求
3.3.1在托管期限内，中标单位负责张家港市托管单位改造部分相关设备的维保，维保包含空调系统、照明系统、变配电系统、给排水系统。
3.3.2在托管期限内，中标单位负责对所有中标单位投入的设备的维修以及更换的一切费用。
3.3.3在托管期限内，中标单位负责空调维保合同范围内的所有服务。（具体见原合同）。维保期限自原合同结束之日起，至托管期结束之日止。最终费用按照实际维保时间进行结算。
3.3.4中标单位应提供本次合同管理范围内各类保障设备运行故障的应急预案，以确保在项目实施期间各用能单位 24 小时保障的需求。
3.4节能率和投资要求
3.4.1在托管期间内，中标单位承诺年节能率不低于6%，减碳率不低于6%。连续2年达不到承诺的节能率，经分析为非用能单位不当引起的，采购人有权要求中标单位优化节能措施，加大节能改造投入。
3.4.2节能目标基准为节能率6%（托管期间的年节能量与中标后确定的能源基准量之比），减碳率不低于6%（托管期间的年总减碳量与中标后确定的总碳量之比）。各办公区用能单位节能率第1年超过15%部分的收益、第2—10年超过10%部分的收益，超出部分的收益均由用能单位分享20%。托管期间连续3个月，能耗高于能耗基准量，中标单位应出具能耗分析报告，查找原因，经双方确认，确因用能方不当造成的，双方协商可适度弥补中标单位损失。
3.4.3节能改造投资：中标单位须承诺节能改造费用（不含行政管理人员成本、财务成本）不低于十年托管期总节能量费用的20%（投标文件中须提供承诺书，格式自拟，否则视为未响应招标文件的实质性要求，作投标无效处理），节能改造包括现场能源管理计量与控制系统建设和供能系统和用能系统进行节能改造等。
3.5碳资产交易：乙方可对本项目下的碳资产进行交易。
3.6硬件设备技术要求
3.6.1边缘主机
处理器：低功耗4核CPU；
内存：DDR4 32G；
存储：至少达到工业级512G固态主硬盘+工业级512G备份盘，集成自动定时备份服务，保证数据安全；
显示：1*HDMI+1*DP；
网络：4*2.5G网卡；
4G网络：4G/LTE全网通（用于心跳/紧急告警，保证本地网络出问题后的可用性）；
IO扩展：4*USB2.0+2*USB3.0+1*RS232；
供电：220VAC；
软件：嵌入软件系统，包含数据监测、系统监控、配置管理、采集配置、报送管理；
集成MQTT/OPCUA/Modbus多协议转换模块，实现常见工业设备即插即用接入，数据采集后本地预处理（异常值过滤、数据归一化），降低云端负载，仅上传有效数据至云端；
3.6.2智能通讯网关
MCU：工业级Cortex-M32bit,240MHz/工业级 120MHz，32位处理器；
串口：单口、四口
串口通讯协议（至少包括）：ModbusRTU/ASCII,DLT645-97/07,CJ/T188,Siemens_S7-200PPI,Mitsubishi_FX2N/3U,OMRON_FinsSerial；
网口通讯协议：ModbusTCP,Siemens_S7-Smart/300/400/1200/1500,OMRON_Fins；
支持边缘计算：
1.支持用户脚本程序；
2.支持IFTHEN条件语句、算术、逻辑、比较、赋值等运算；
3.支持定时器、日期与时间、内部变量参与运算；
远程管理，断网续传：1024个变量数据点数，设备接入数量：整机最大共128个；
软件：嵌入软件系统一套。
3.6.3多功能电能表
电压输入：额定电压 3×57.7/100V 或 3×220/380V或3×380/660V；
参比频率：50Hz；
功耗：每相<0.5VA
电流输入：输入电流 3×1(6)A; 起动电流 1‰Ib（0.5S级），4‰ Ib（1级）；功耗 每相<1VA
辅助电源：供电电压 AC85～265V
测量性能：符合标准 GB/T17215.322-2008,GB/T17215.321-2008
接口：RS485(A、B)
介质：屏蔽双绞线
协议：MODBUS-RTU、DL/T645-07
3.6.4燃气表拍照设备
电池容量：≥4000mAh；
续航能力：≥6年（-50dBm信号强度，环境温度20C°，日拍条件下）；
内置自动识别系统：支持自定义截取拍照区域；
分辨率：320*24030万像素；
照片颜色：黑白图/彩图；
人机交互：启动方式磁吸启动；支持全黑暗环境拍照；设备拆卸实时告警；
流量：内含10年流量；
传输方式：LTE-Cat.1；
材质：ABS、PC（阻燃、抗紫外线）；
防护等级：IP68；
防爆标志：ExibIIBT4Gb；
含支架等固定用材料。
3.6.5水表拍照设备
通信方式：4G 全网通
传输速率：最大 10Mbps(DL)/最大 5Mbps(UL)
传输功率：≤23dBm±2dB
图片尺寸：640*480 JPG
图片大小：10~20K
光源条件：自带补光， 日夜不限
待机电流：<10uA
工作电流：平均 50mA 最大峰值电流 910mA
工作电压：3.3V 至 4.2V
电池规格：14505-2/3.7V/4000mAh 一次性抄表专用锂电池
传图次数：约 8000 张，按每日 1 次，理论上可使用 10 年以上
二次开发：可提供远端数据接口 API
其他功能：支持连拍、支持本地缓存
触发方式：磁铁+后台时间设置
3.6.6VRV空调控制器
输入电源：DC12~30V；
工作环境：环境温度：-10~60℃；
环境湿度：5~85%RH（无凝露）；
空调通讯线间电压：AC5V；
控制接口：1×RS485，1×空调接口；
RS485端口通讯规格；
传输模式：半双工上行通信协议；
软件：嵌入软件系统，根据协议通过不同接口与空调总线进行对接，支持不同品牌空调协议解析。
支持1路或4路，单路64个内机，支持屏幕显示，支持本地直接调试，兼容壁挂安装和轨道安装。
3.6.7分体空调控制器
额定电压：AC250V；额定电流：16A；
交流采样范围：电压0~250V，电流0~16A；
有功功率误差范围：±2%；
温度测量范围：-25~60℃；
功耗静态≤0.5W，动态瞬时功耗≤2.0W；
空调控制方式：红外控制；
远程开关设备：支持远程开关设备。
4.投标人方案要求
投标人须针对本项目提供完整的技术方案，方案内容需满足以下要求：  
（1） 项目实施方案：需包含进度计划、管理措施、实施质量要求、验收方法和标准等。
（2） 项目组织方案：需包含人员配备情况、人员分工情况等。
（3） 项目管理方案：需包含管理质量目标，供配电及供水等设备，设施关键部位管理技术，重点、难点分析及相应的解决办法。
（4） 节能改造方案：需包含 ①总体方案；②设计思路；③各单位改造实施方案；④改造目标；
（5） 节能现状诊断分析方案：需包含①能源系统排查（电、水、燃气）；②空调系统诊断；③照明系统诊断；④燃气系统诊断；⑤综合服务系统诊断。  
（6） 节约能源理论值测算：测算有各改造项节能理论值，并提供各个托管单位节能测算结果。
（7） 计量监测改造方案：方案内容应包括以下方面：表计设备、参数、设备质保、合格证等。
（8） 采集数据与能源智慧管控平台对接方案：需包含①采集模型的双向同步；②采集数据上报方式；③支持数据断点续传；④支持本地化控制；⑤支持平台端远程查询本地采集数据等。
（9） 节能策略及制度方案：应包括但不限于办公用房节能策略及制度、公共用房节能策略及制度、服务用房节能策略及制度。
（10） 电力交易服务保障方案：需包含服务响应机制、故障处理流程、月度结算流程、市场风险预警机制等。
（四）相关说明
4.1中标单位在合同期限内仅拥有中标单位所投资的所有设备的产权，原采购人能源设备所有权均归采购人所有。
4.2在合同期限内，采购人、中标单位所有能源系统设备及其日常运营管理、维护保养及产生的费用是由采购人投资的均由采购人承担；中标单位投资改造设备的日常操作、维护、保养工作仍由采购人原能源管理团队负责，但因维护保养及故障维修所产生的费用由中标单位承担。
4.3合同期满后，中标单位所投项目财产的所有权将以人民币0.1元移交给采购人，中标单位应保证项目财产正常运行，项目财产的所有权移交时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要中标单位的相关技术或相关知识产权的授权，中标单位应当无偿向采购人提供仅适用于本项目的同等授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务，该服务的费用由采购人承担。
4.4因国家相关部门或能源供应公司给予采购人、中标单位优惠政策而降低的能源费用应根据优惠政策条件由各方各自受益。
4.5如单位年度内发生用能设备增减、用能时间增减、用能区域增减、极端天气及设备损坏、遭外力破坏、办公人员增减、能源资源价格调整等原因导致的能源消耗发生重大变化，双方依据《能源费用托管合同调整规则指引》进行调整或聘请第三方核定机构确定变化量，具体方式以书面补充协议形式确定。
4.6投标单位必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
4.7本项目对托管范围内产生的虚拟电厂、售电、碳资产、碳排放交易权等额外收益归属的约定为：甲乙双方各50%。
[bookmark: _Toc20993]（五）项目管理要求
5.1人员组织
5.1.1投标人或其联合体单位投入项目负责人1名，负责能源费用托管区域化管理，项目负责人应提前向采购单位及公共机构报备，需要更换人员时需提前提出。
5.1.2供应商应为本项目配备经验丰富的项目团队，团队骨干成员应有能源系统管理、公共建筑节能改造、空调系统运维等相关经验。供应商应保证项目团队的主要人员的稳定性，在未经过采购人同意的情况下，供应商不得随意更换人员。采购人或供应商认为需要更换项目经理或项目团队成员时，均应提早两周向对方申明原因，供应商应同时提出新的符合合同要求的项目经理或项目团队成员人选，经采购人同意并办理交接手续后方可更换。
5.1.3供应商应配备专业技术团队为本项目提供专业技术支持服务，专业技术人员应来自不同的专业领域，如网络专家、暖通设备专家、电力系统专家以及其它专业业务专家等。同时专家团队应对采购人指派的操作人员进行适当的培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。合同期内供应商应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守采购人的相关规章制度。
5.2进度管理
供应商应有详细计划，明确每个阶段的阶段目标、阶段交付物的成果、验收依据、双方的责任和义务等。节能改造实施方案经采购人同意，供应商应按项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，在子合同签订之日起70个日历天内完成本项目的方案设计、建设及验收。
5.3风险管理
实际运行过程中，风险随时可能出现，供应商应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应对预案。供应商应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守采购人有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从采购人合理的现场指挥。
5.4服务质量
供应商应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准和规范要求，以及采购方合理的特有的施工、管理、质量要求。满足采购人对质量的要求。供应商应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。供应商应针对项目制定详细的质量管理方案。
5.5文档要求
供应商应依照要求提供服务周期内的各类文档，除特别要求的文档，可采用电子文档的形式；供应商应按照采购人规定的文档格式、文档要求、提交周期准时提交相关文档；供应商应提供所有的文档，主要包括：各项问题分析报告、典型经验总结、系统数据报告、系统数据分析报告、系统的优化建议方案等；除了常规报告类的文档，供应商需按照服务要求提供相关技术方案等临时性文档，还应配合采购人进行相关项目验收的资料准备、各项规章制度的编制、完善等文档类工作。
5.6知识产权
对于结合采购人专门服务需求开发的部分，供应商无偿向采购人提供知识产权的授权。供应商在项目服务过程中涉及第三方产品，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由供应商全面承担并全权解决，确保不影响工作的正常开展。
5.7合同变更要求
如在项目服务过程中需要调整合同中规定的工作内容，需经供应商与采购人共同同意，按合同变更程序办理。
5.8保密要求
5.8.1供应商必须严格遵守采购人信息安全方面的要求。对于参与项目的人员均需要签订统一的信息保密协议。
5.8.2供应商应对以下信息进行保密，具体包括：
项目信息：业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。
5.8.3保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、U盘、服务器等文档。
5.8.4供应商组建的项目成员在项目单位履行职责期间，必须遵守采购人规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。不向不承担相应保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密。
[bookmark: _Toc3324]5.9合同结算及费用调整方式见托管型合同能源管理合同。
5.10其他说明
5.10.1投标单位提供的货物、服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。
5.10.2本项目报价包括电、水、燃气等能源费用；数据接入费用；节能改造费用；节能改造更换的设备设施维修保养；本合同范围内的空调维保费用；人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等。
5.10.3考核要求：
供暖质量：供暖季室内温度范围18℃±2℃。
供冷质量：供冷季室内温度范围26℃±2℃。
服务指标：项目服务满意率95%以上；能源消耗量、能源费用、峰谷电比等核心数据维持较好应用水平，并呈现持续改进态势。
服务时间：提供365天*24小时的不间断运维服务指导，为用户提供最灵活的用能体验。
故障响应时间：设备发生故障应在2小时内予以响应，8小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。
项目保障：建立健全项目相关组织构架、设备、系统、记录、创新、奖惩等各环节、多维度的规章制度，并执行到位。
供暖、供冷周期：供暖周期一般为1月1日至3月15日和11月15日至12月31日，供冷周期一般为5月25日至9月25日，根据天气实际情况，应作适当调整。如采购人提出个性化需求，则以采购人需求为准。
质量要求：符合国家相关技术规范和要求。
5.10.4验收标准：
（1）按照现行国家规范、标准的要求及江苏省、苏州市、张家港市的有关规定及招标文件要求执行。
（2）中标单位要承担成果验收时的相关费用。
（3）项目改造完成，符合国家和行业相关设计和施工验收规范、标准和要求后，中标单位书面通知采购人及用能单位进行验收。自中标单位提请验收之日起，甲方组织用能单位及中标单位在7日内完成验收。验收完成后用能单位应当形成验收报告，验收报告应根据双方确认的项目方案，载明设备质量、安装工艺、开展的节能改造和服务内容、运行状况、服务符合性、改造节能目标是否实现、验收是否合格以及验收时间等内容。验收不合格的，应当自验收不合格之日书面通知乙方，说明具体不合格事项，并要求乙方在15个工作日内完成整改并重新提交验收；乙方逾期未整改或整改后验收仍不合格的，用能单位有权拒付相应款项直至解除合同，因此产生的全部损失由乙方承担。
5.10.5中标单位为本项目配备的所有服务人员若人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由中标单位自行负责，采购单位不承担任何责任。
5.10.6现场踏勘：参与本项目采购活动的投标人应自行踏勘现场，熟悉本项目的全部内容和范围，现场了解本项目详细情况，根据现状自行报价，勘查现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人对现场出现的各种可能自行负责。
踏勘联系人：褚佳辉  联系电话：0512-58698261 
5.10.7中标单位在履行合同期间，若所提供的服务不能令采购人满意，如减少双方约定的服务范围，服务人员的素质水平、工作态度等，则采购人有权要求在指定时间内更换服务人员。
5.10.8进入能源托管期后，如当年托管单位实际发生的总用能数量超过年度能源托管总基准量的15%或者当年实际发生的用能数量低于能源托管总基准量的85%，采购人分析原因后进行整体调整基准量。如单体建筑用能情况发生变化，基准量参照托管型合同能源管理合同中《能源费用托管合同调整规则指引》进行调整。
（六）其他要求
6.1投标人或其联合体单位需提供的设备，包括边缘主机、智能通讯网关（四口）、智能通讯网关（单口）、VRV空调控制器、分体空调控制器在内的主要核心产品，具有CMA认可的第三方检测（检验）报告；
6.2投标人或其联合体单位具有关于建筑能耗预测相关有效专利证书、关于节能控制相关有效专利证书、关于节能配置策略相关有效专利证书；
6.3投标人或其联合体单位自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩；
6.4投标人或其联合体单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；
6.5投标人或其联合体单位具有有效期内合同能源管理服务认证。
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[bookmark: _Toc29277]1.服务期限及地点
1.1.服务期限
中标单位须于主合同签订之日起20个日历天内与用能单位签订子合同，本项目节能改造总建设工期自主合同签订之日起不超过90个日历天，项目从验收后的次月1日进入托管期，能源托管期共10年，至合同结束且双方履行完毕各自权利与义务之日止（空调设备维保合同自原合同结束之日起至托管期结束之日止）。
1.2服务地点
采购人指定地点。中标单位应确保经过节能改造后，在托管服务期限内，年节能率不低于6%，减碳率不低于6%。整体节能改造费用（不含行政管理人员成本、财务成本）不低于十年托管期总节能费用的20%。
2.货款支付
2.1.结付程序
中标单位按本合同内容合格地履行服务义务后，凭销售发票到用能单位办理费用结算手续。
[bookmark: _GoBack]2.2.结付期限
（1）进入托管期后乙方与用能单位每半年为一个结算周期。根据结算周期内各月的实际用能量和核定的基准用能量的差额*各月能源实时单价进行结算。将各用能单位年托管基准量分解至12个月，按照2025年月度实际能源消费量占比，确定各月基准量。（注：结合本项目能源费用由用能单位支付的特点，本项目不设立预付款。）
（2）空调维保费用每半年支付一次，发票送达用能单位10日内，用能单位向乙方支付空调维保费。
2.3.结付标准
最终以中标的能源基准量结算，能源单价按实时的能源单价结算。
（1）若托管期内能源资源单价发生变化，双方应按能源资源费用价格调整比例同步调整能源托管费用。调整的时间为价格调整后的同步时间。
（2）电力直购交易服务结算时，每月根据国网江苏省电力有限公司发布的代理购电工商业用户电价公告（http://www.js.sgcc.com.cn）为价格基础，按投标下浮率计算当月市场化成交电价，公式为：当月市场化成交电价=当月发布的代理工商业购电价格×（1-投标下浮率），当月结算总价＝当月市场化成交电价×当月实际电量（交易电量按实际电量进行结算）。
3.投标货币
人民币。
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[bookmark: _Toc19688][bookmark: _Toc26724][bookmark: _Toc29366]第五章 评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc1493][bookmark: _Toc5257]一、评标方法与定标原则
1.1评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
1.2针对中小型企业的评审：
1.2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。
1.2.2根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：
在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。
1.2.3根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：
在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
1.2.4大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.2.5联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。
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2.1价格分（15分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分15.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*15.0%*100（保留二位小数）。
2.2技术方案比较（59分）
2.2.1项目实施方案8分
根据投标人对本次项目实施方案进行评审，方案包括但不限于进度计划、管理措施、实施质量要求、验收方法和标准。方案内容优于项目需求的得8分；方案内容满足项目需求的得6分；方案缺少或部分内容不满足项目需求的得4分；方案内容完全不满足项目需求或未提供的不得分。
2.2.2组织方案4分
根据投标人提供的组织方案进行评审，方案包括但不限于人员配备是否完善、分工是否明确等。方案内容优于项目需求的得4分；方案内容满足项目需求的得3分；方案缺少或部分内容不满足项目需求的得2分；方案内容完全不满足项目需求或未提供的不得分。
2.2.3项目管理方案4分
根据投标人提供的项目管理方案进行评审，包括但不限于管理质量目标是否明确，是否有供配电及供水等计量设备，设施关键部位管理技术，重点、难点分析及相应的解决办法等。方案内容优于项目需求的得4分；方案内容满足项目需求的得3分；方案缺少或部分内容不满足项目需求的得2分；方案内容完全不满足项目需求或未提供的不得分。
2.2.4节能改造方案8分
根据投标人提供的针对本项目综合节能改造方案进行评审。方案内容应包括以下方面：①总体方案；②设计思路；③各单位改造实施方案；④改造目标。方案内容优于项目需求的得8分；方案内容满足项目需求的得6分；方案缺少或部分内容不满足项目需求的得4分；方案内容完全不满足项目需求或未提供的不得分。
2.2.5节能现状诊断分析10分
根据投标人提供的综合节能改造前的项目诊断工作方案进行评审。
方案内容应包括以下方面：①能源系统排查（电、水、燃气）；②空调系统诊断；③照明系统诊断；④燃气系统诊断；⑤综合服务系统诊断。方案内容优于项目需求的得10分；方案内容满足项目需求的得7分；方案缺少或部分内容不满足项目需求的得4分；方案内容完全不满足项目需求或未提供的不得分。
2.2.6节约能源理论值测算4分
测算有各改造项节能理论值，并提供各个托管单位节能测算结果的得4分，节能量测算仅给出最终结果而缺乏关键参数说明的得2分，未作说明的不得分。
2.2.7计量监测改造方案4分
根据投标人提供的针对本项目计量监测改造方案进行评审。方案内容应包括以下方面：表计设备、参数、设备质保、合格证等。方案内容优于项目需求的得4分；方案内容满足项目需求的得3分；方案缺少或部分内容不满足项目需求的得2分；方案内容完全不满足项目需求或未提供的不得分。
2.2.8采集数据与能源智慧管控平台对接方案10分
根据投标人提供的采集数据与张家港市公共机构能源智慧管控平台的对接方案进行评审，方案需包括1.采集模型的双向同步；2.采集数据上报方式；3.支持数据断点续传；4.支持本地化控制；5.支持平台端远程查询本地采集数据。方案内容优于项目需求的得10分；方案内容满足项目需求的得7分；方案缺少或部分内容不满足项目需求的得4分；方案内容完全不满足项目需求或未提供的不得分。
2.2.9节能策略及制度方案5分
投标人应提供《能源托管服务项目节能策略及制度》。应包括但不限于办公用房节能策略及制度、公共用房节能策略及制度、服务用房节能策略及制度。方案内容优于项目需求的得5分；方案内容满足项目需求的得3分；方案缺少或部分内容不满足项目需求的得1分；方案内容完全不满足项目需求或未提供的不得分。
2.2.10电力交易服务保障方案	2分
投标人应提供《电力交易服务保障方案》，包括服务响应机制、故障处理流程、月度结算流程、市场风险预警机制等。方案内容优于项目需求的得2分；方案内容满足项目需求的得1分；方案缺少或部分内容不满足项目需求的得0.5分；方案内容完全不满足项目需求或未提供的不得分。
3.人员配置2分
根据投标人提供的售后服务承诺书进行评审，内容包括：承诺中标后，至少3名常驻专业能源管家。内容满足要求的得2分；不满足的得0分。
4. 产品性能与质量5分
投标人或其联合体单位需提供的设备，包括边缘主机、智能通讯网关（四口）、智能通讯网关（单口）、VRV空调控制器、分体空调控制器在内的主要核心产品，具有CMA认可的第三方检测（检验）报告，每提供1项得1分，本项最高5分。
注：投标时须提供投标人或投标产品生产厂家的检测报告，未提供的不得分。
5.代理工商业购电价格下浮率（3分）
本项采用高价优先法，具体规则如下：满足招标文件要求且代理工商业购电价格下浮率最高的确定为评标基准下浮率，对应价格分为满分3.0分。其他投标人的价格分按以下统一公式计算：
下浮率得分=（投标下浮率/评标基准下浮率）×3.0%×100（结果保留两位小数）。
6.投标人履约能力比较16分
6.1类似业绩8分
投标人或其联合体单位自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩。每有一个得2分，最高得8分。（投标时须提供相应合同的原件扫描件，未提供的不得分。）
6.2专利证书3分
投标人或其联合体单位具有关于建筑能耗预测相关有效专利证书、关于节能控制相关有效专利证书、关于节能配置策略相关有效专利证书，每提供1项得1分，最高得3分。 注：投标文件中需提供证书扫描件并加盖投标人公章。未提供的不得分。
6.3体系认证3分
投标人或其联合体单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得1分；本项最高得3分。
    注：投标时须提供相应有效认证证书原件扫描件，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局－全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图，未提供的不得分。
 6.4合同能源管理服务认证2分
投标人或其联合体单位具有有效期内合同能源管理服务认证5A证书的得2分，4A及以下证书的得1分，未提供证书的不得分，本项最高得2分，若为联合体投标，相应证书不重复得分，以得分最高的计分。
    注：投标时须提供有效认证证书原件扫描件，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局－全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图，未提供的不得分。
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第六章 投标文件格式

投标主要文件目录
一、封面
二、投标函格式
三、开标一览表
四、资格证明文件  
五、分项报价表
六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
七、技术条例响应及偏离表
8、 商务条款响应及偏离表
9、 技术方案、服务方案
十、投标人情况介绍
十一、中小企业声明函
十二、残疾人福利性单位声明函
十三、监狱企业的证明文件
十四、其他材料










[bookmark: _Toc256000013][bookmark: _Toc19516][bookmark: _Toc21051][bookmark: _Toc28805][bookmark: _Toc22026]一、封面
﻿ 
投 标 文 件
 
 
项目名称：   
招标编号：   
 
 
投标人名称：   
日期：   
[bookmark: _Toc11630][bookmark: _Toc27616][bookmark: _Toc3226][bookmark: _Toc256000014][bookmark: _Toc1997]
二、投标函格式
投标函格式
致   ：
根据贵方的             号招标文件，正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表我方        （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 
据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。 
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。 
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。 
4.一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务。 
5.与本投标有关的正式通讯地址为： 
地址：    
邮编：    
电话：    
传真：    
投标人代表姓名：    
投标人名称：    
公章：
日期：   




[bookmark: _Toc256000015][bookmark: _Toc4920][bookmark: _Toc8792][bookmark: _Toc15503][bookmark: _Toc31037]三、开标一览表

[bookmark: _Toc23470][bookmark: _Toc10330]﻿ 开标一览表（总报价）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：    
分包号：
	项目名称 
	投标总报价（元） 

	
	  
小写：      （元人民币）
     

	投标报价大写金额
	  金额大写  


                                            日期：  年   月   日
填写说明：
1、 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、 如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

[bookmark: _Toc9320][bookmark: _Toc28895]
四、资格证明文件（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）
[bookmark: _Toc17784]1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
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2.财务状况报告（成立不满一年不需要提供）
﻿ 




















[bookmark: _Toc15410]
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

































[bookmark: _Toc30219]4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
﻿ 
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
 
    我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 
 
 投标人（公章）：   
[bookmark: _Toc10194]
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
﻿  
声明
 
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
  
 
 投标人（公章）：   
[bookmark: _Toc29557]
6.授权委托书
﻿ 
授权委托书
 
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：   （投标人名称）授权（被授权人的姓名）为我方就        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。 
本授权书于   起生效，特此声明。  
 
被授权人身份证号码：   
被授权人联系电话：（手机）   
授权单位名称（公章）：    
单位地址：   
日期：   

附：法定代表人及被授权人身份证扫描件（正反面）
[bookmark: _Toc12504]
7.关于资格证明文件的书面承诺
﻿  
关于资格证明文件的书面承诺
    我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 
 
 
 投标人（公章）：   













8.联合体投标协议书（如有）
联合体投标协议书
甲方：
乙方：
（如果有的话，可按甲、乙、丙…序列增加）
各方经协商，就响应组织实施的编号为            号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、各方一致决定，以            为牵头方（即联合体投标人代表）进行投标，并按照招标文件的规定提交资格文件。联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
二、在本次投标过程中，牵头方的法定代表人或代理人根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合投标其余各方保证对牵头方为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。
四、本次联合投标中
甲方承担的工作和义务为：                                          
乙方承担的工作和义务为：                                          
（如果有的话，可按甲、乙、丙…序列增加）
五、有关本次联合投标的其他事宜：                                  
六、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
	
甲方单位（公章）： 
法定代表人（签字或盖章）： 
年   月   日
	
乙方单位（公章）： 
法定代表人（签字或盖章）： 
年   月   日


[bookmark: _Toc3645][bookmark: _Toc7099][bookmark: _Toc24256][bookmark: _Toc4300]（如果有的话，可按甲、乙、丙…序列增加）

五、分项报价表
分项报价表（1）
项目名称：
	 项目名称 
	（元/年）
	投标优惠率（%） 
	合计（元/年）

	能源托管费用（电、水、燃气）
	11186322.13
	     
	    

	空调维保费用
	79560.00
	
	

	每年汇总（元）：

	能源托管期10年总计（元）：


  注：1.假设能源托管费用投标优惠率为10%，中标的能源基准量=能源托管核定基准的各用能单位电、水、燃气各项数量*（1-10%）；假设空调维保费用投标优惠率为10%，中标结算价=各用能单位空调维保费用的金额*（1-10%））。
2.本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。


分项报价表（2）
项目名称：       
	 项目名称 
	下浮率（%） 
	备注

	当月发布的代理工商业购电价格
	     
	 


电力直购交易服务结算时，每月根据国网江苏省电力有限公司发布的代理购电工商业用户电价公告（http://www.js.sgcc.com.cn）为价格基础，按投标下浮率计算当月市场化成交电价，公式为：当月市场化成交电价=当月发布的代理工商业购电价格×（1-投标下浮率），当月结算总价＝当月市场化成交电价×当月实际电量（交易电量按实际电量进行结算）。
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六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
﻿ 
第四章项目需求中实质性要求响应对照表
 1.商务条款的实质性格式 
	序号
	商务条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


2.技术要求的实质性格式
	序号
	技术要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。














[bookmark: _Toc6988][bookmark: _Toc14961][bookmark: _Toc7734][bookmark: _Toc4623]七、技术参数响应及偏离表
﻿ 
技术参数响应及偏离表   
	序号
	名称
	招标文件技术要求中的要求
	投标文件对应要求的服务承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因

	
	
	
	
	
	


  
注： 
1.投标人应根据招标文件技术要求中的要求对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。未标明将默认为无偏离（斜体下滑部分除外）。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
3.表格不够可另接。

八、商务条款响应及偏离表
商务条款响应及偏离表 
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






[bookmark: _Toc20664][bookmark: _Toc15649][bookmark: _Toc41][bookmark: _Toc15765]
九、技术方案、服务方案
[bookmark: _Toc40430380][bookmark: _Toc35244892]技术方案、服务方案
（投标人可根据招标文件及评审办法的要求编写相应的技术文件、服务方案等相关资料）
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十、投标人情况介绍

项目人员介绍
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	技术职称
	资格证书
	主要资历、经验及承担过的管理项目
	本项目拟担任的职务

	
	
	
	
	
	
	类别
	编号
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：资格证书类别一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。

类似业绩一览表 
	序号 
	项目名称 
	合同期（天） 
	合同金额 

	[bookmark: xh]
	[bookmark: XmName]
	    
	[bookmark: ZhongBiaoJia]

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：投标人应提供2023年1月1日以来类似业绩项目合同的原件扫描件，未提供的不得分。

  


各类证书（如有）
 
 
 


检测报告（如有）
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十一、中小企业声明函
[bookmark: _Toc14997][bookmark: _Toc256000025][bookmark: _Toc5293][bookmark: _Toc20865][bookmark: _Toc9643]中小企业声明函（服务） 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.     （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）   行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：   
日期：   
注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。 

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

十二、残疾人福利性单位声明函
﻿ 
  残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
单位名称（盖章）：   
日期：   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2.若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 
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十三、监狱企业的证明文件
[bookmark: _Toc40430384][bookmark: _Toc35244896]监狱企业的证明文件
注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
      
2.若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。 
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