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第一部分竞争性磋商公告

受[江苏工程职业技术学院]的委托，江苏中润工程建设咨询有限公司就[江苏工程职业技术学院郑和学院建设项目](项目编号:
JSZC-320000-ZRJS-C2026-0028 )进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

（江苏工程职业技术学院郑和学院建设项目)采购项目的潜在供应商应在苏采云系统内免费获取采购文件，并于2026年9月29日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：
JSZC-320000-ZRJS-C2026-0028

项目名称：江苏工程职业技术学院郑和学院建设项目

项目类型：服务
所属行业：其他未列明行业
预算金额：380万元

最高限价：355.25万元，响应报价超过最高限价（含总价和对应分项报价）的作无效响应处理。具体详见采购文件。

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同执行期限:合同签订之日起至2028年6月30日止（①全部分项服务实施须于2027年12月31日前完工；②整改复验最终截止时间为2028年2月28日，该日期后采购人不再受理任何分项整改、补材料、复验申请；③全部合格分项款项清算于2028年6月30日前办结）；因跨境不可抗力调整工期的，按合同约定的书面申请与审批程序办理。

本项目是否接受联合体磋商响应：否。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.供应商须为在中华人民共和国境内依法注册设立的法人或其他组织，提供有效的营业执照复印件加盖公章；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微型企业采购。

4.供应商法定代表人参加响应的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加响应的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件，被授权人为供应商正式人员证明材料【提供①与供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳近六个月内（不含开标当月）任意一个月的养老保险缴费清单复印件】；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

6.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面磋商。

3.7磋商全过程中，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为是磋商供应商的授权委托人或法定代表人，磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，磋商供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目磋商的远程交互，建议磋商供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议磋商供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因磋商供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1.响应文件提交截止时间：2026年9月29日9点30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

1.时间：2026年9月29日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，磋商响应供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，磋商响应供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因磋商响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为磋商响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或磋商工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整磋商开启、评审时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。
六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：免收

2.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品等：无。

4.对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。

5.供应商应按照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函、业绩等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人：江苏工程职业技术学院

采购人联系人：梁老师

联系电话：15190868636

2.代理机构：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川区崇川路58号

联系人：王跃军

联系电话：051355887688；13906272111

附件:

1.竞争性磋商文件

2.采购人信用承诺书

第二部分 磋商须知

一、总则

1.采购方式
1.1本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商
2.1满足磋商公告中规定的供应商的资格要求。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律
3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务费按成交金额的4‰计收，最高不超过15000元，由成交供应商在领取成交通知书时支付给代理机构。

注：除采购代理费，采购代理机构不得向成交单位索取其他任何费用。

5.磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。

二、磋商文件

1.磋商文件构成
1.1磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.磋商文件的澄清
2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

3.磋商文件的修改
3.1在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

3.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3磋商文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在磋商响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

三、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位
1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成
2.1供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分响应文件组成”要求编写响应文件。

3.磋商响应有效期
3.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后四十五（45）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4.磋商响应有效期的延长
4.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由供应商自行承担。

5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、响应文件的提交

1.响应文件的提交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在磋商截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

2.提交响应文件截止日期

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.响应文件的拒收

4.1“苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5.响应文件的撤回和修改

5.1响应文件的撤回

5.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

5.2响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
五、磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或磋商开启、评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整磋商时间。

1.2磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，或者从代理机构的政府采购专家资源库中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.4接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查文件进行审查。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，并记录存档。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系（适用于不见面磋商模式）。
6.异常低价审查

6.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价磋商（响应）审查程序：

（1）磋商（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商磋商（响应）报价平均值50%的，即磋商（响应）报价<全部通过符合性审查供应商磋商（响应）报价平均值×50%；

（2）磋商（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商磋商（响应）报价50%的，即磋商（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商磋商（响应）报价×50%；

（3）磋商（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即磋商（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.2相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

6.3启动异常低价(响应)审查后，属于上述情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对磋商（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随磋商（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

6.4评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。磋商（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效磋商（响应）处理。异常低价磋商（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
7.响应文件线上格式要求

7.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

7.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

7.3本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，磋商无效。

8.被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

8.1出现下列情形之一的，作无效响应处理，并视情报监管部门调查其相互串通投标嫌疑。



8.1.1供应商在规定的时间内未在苏采云系统内成功提交磋商响应文件的。

8.1.2未完整提交响应文件的。

8.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

8.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

8.1.5供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

8.1.6未完整上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的。

8.1.7磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

8.1.8响应报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.9未通过符合性检查的。

8.1.10不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.11供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.12响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.13响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

8.1.14不同的供应商响应文件MAC地址、标书制作工具客户端识别码一致的。

8.1.15启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

8.1.16磋商响应供应商的商务技术部分得分相差悬殊，磋商小组认为得分畸低者没有实质性响应的。

8.1.17不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；不同磋商响应供应商的磋商响应文件相互混传；

8.1.18不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；不同磋商响应供应商的磋商响应文件错漏之处雷同；

8.1.19不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.1.20不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

8.1.21磋商响应供应商之间相互约定，一致抬高或压低响应报价；

8.1.22磋商响应供应商之间相互约定，在采购项目中轮流以高价位或低价位成交；

8.1.23不同磋商响应供应商的实施方案基本雷同的；

8.1.24不同磋商响应供应商的磋商响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的情况；

8.1.25磋商前已有举报，磋商开启后发现各响应单位的报价情况与举报情况相吻合的；

8.1.26磋商小组一致判定为无效响应的；

8.1.27其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

8.2凡磋商响应文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对采购文件作出实质性响应，按废标处理。

8.2.1法人授权委托书或投标函未加盖磋商响应供应商公章（或电子印章）的；

8.2.2未按采购文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

8.2.3磋商响应供应商递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按采购文件规定提交备选投标方案的除外）；

8.2.4磋商响应文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限；

8.2.5明显不符合项目需求所列服务标准的，或者对采购文件质量要求未明确响应的；

8.2.6响应报价高于采购文件规定的最高限价的；

8.2.7未按采购文件要求提供磋商响应文件内容不全的；

8.2.8以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；

8.3出现下列情形之一的，磋商失败。

8.3.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（连续两次因参加磋商的供应商不足三家导致磋商失败的项目，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

8.3.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

8.3.3因重大变故，采购任务取消的。

8.3.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

8.3.5因系统故障原因造成磋商无法继续进行的（适用于不见面磋商模式）。

8.4响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

8.4.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、成交

1.确定成交单位
1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3采购代理机构将在“江苏省政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。
供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

采购人及代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3．成交通知书
3.l成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应在成交结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取成交通知书手续，否则，由此产生的后果供应商自负。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃磋商项目的，将被采购人列入本部门采购黑名单，并将失信行为推送给政府采购主管部门和信用主管部门，同时应当依法承担相关法律责任。

特别说明：成交供应商在下载成交通知书后须提供2套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。
七、授予合同

1.签订合同
1.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

成交供应商除足额缴纳履约保证金外，应于签订政府采购合同之日起5个工作日内提交合规预付款保函；逾期未提交的，视为自动放弃预付款，不构成违约，后续结算不再抵扣预付款。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

八、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

九、政府采购合同主要条款（签约时以磋商确定的最终版本为准，供应商提交响应文件即视为接受本条款）

江苏工程职业技术学院郑和学院建设项目政府采购合同

合同编号：
甲方（采购单位）：江苏工程职业技术学院
统一社会信用代码：
地址：
联系人：
联系电话：


乙方（成交供应商）：
统一社会信用代码：
注册地址：
通讯地址：
法定代表人：
项目对接负责人：
联系电话：电子邮箱：

前言
甲方委托江苏中润工程建设咨询有限公司组织江苏工程职业技术学院郑和学院建设项目竞争性磋商采购，乙方依法参与磋商、提交完整响应文件、通过综合评审并确定为本项目成交供应商。依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、本项目竞争性磋商文件、乙方完整响应文件、磋商澄清文件、最后报价文件、乙方全部承诺函，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用、严格履约原则订立本合同，双方共同恪守执行。
第一条  项目概况、建设目标、实施地点与合同期限
1.1项目实施背景
本项目响应国家“一带一路”倡议和“职业教育走出去”战略，在南非落地建设郑和学院，输出中国新能源职业教育标准、实训设备与人才培养模式，服务南非新能源产业人才需求与在南非中资企业本土化用工需求，拓展甲方国际化办学渠道，提升学校国际办学品牌影响力。全部服务实施、运营、教学、基地建设、标准认证、招生培训工作均在南非境内完成。
1.2项目建设硬性总目标
1.2.1人才培养目标
1.学历招生：第一考核期（合同签订之日起至2027年3月31日）完成学历生招生不少于20名、职业技能培训不少于520人次；第二考核期（2027年4月1日至2027年12月31日）完成同等指标；
2.企业技能培训：两个考核期累计面向南非中资企业完成职业技能培训不少于1040人次，合作南非中资企业不少于3家；
3.证书培训：建成南非技术技能培养中心后，为南非中资企业员工开展职业资格证书或汉语水平证书培训100人次以上。
1.2.2品牌与资质认证目标
1.完成江苏工程职业技术学院的4个光伏电站设计、安装、维护技能标准，全部通过南非QCTO官方认证；
2.在南非实体挂牌设立“江苏工程职业技术学院郑和学院技术技能培养中心”；
3.江苏工程职业技术学院新能源教学团队或其核心成员获得南非教育主管部门的教学、科研等项目立项或者获得该部门颁发的与教学、科研相关的奖励；
4.将江苏工程职业技术学院自研的新能源实训设备应用于南非的政府、学校、行业或国际赛事的相关教育教学活动中。甲方提供设备样品，乙方按照样品复制推广。

1.3实施地点
全部履约工作场地、教学实训场地、办公运营场地、培训场地均位于南非境内；项目所需全部场地租赁、设备购置/租赁、水电、网络、运维、耗材、人员用工成本全部由乙方全额承担，甲方不承担任何场地租金、用工纠纷、场地运营相关费用与债务。
1.4合同履约期限
总履约周期：合同签订之日起至2028年6月30日止，分三阶段硬性节点：

①乙方须于2027年12月31日前完成本合同10项分项全部履约实施内容；

②整改复验唯一最终截止时间为2028年2月28日，该日期为本项目唯一最终验收节点，到期甲方不再受理任何分项整改、补材料、复验申请；

③全部合格分项款项清算须于2028年6月30日前办结。

工期延期约定：仅跨境不可抗力可申请工期延期，乙方须提前提交书面延期申请及完整佐证材料，经甲方书面盖章审批后方可延期；未经甲方书面同意，任何情形不得顺延工期，逾期履约全部违约责任由乙方承担。

第二条  核心建设任务
1.本地化运营与团队管理

确保教学和培训场地配备多媒体、“空中课堂”系统及稳定的网络，并承担所有场地与设备的购置/租赁、维护、运营及水电燃气等全部费用。

为项目聘请并管理一个专业的本地运营团队，贯穿合同期。团队包括：1名项目运营主管，负责确保项目的长期、平稳、可持续运营。1名学生管理人员，负责学生日常管理、学籍注册协助等工作。1名教学管理人员，负责教学组织、监督及考证考务等管理工作。

为所有教学与培训活动安排1名教学辅助人员和1名现场口译人员，确保教学过程顺畅高效。

2.招生与教学培训实施

招生工作：负责制定并执行年度招生计划，通过媒体推广、项目推介会等线上线下方式进行宣传，完成处理学生咨询、组织面试、筛选生源、协助报名等全部流程，确保每个考核期招收至少20名学历生。

教学与培训：提供满足20人以上可同时进行教学与实训的场地与条件，涵盖太阳能、风力发电、PLC自动控制等多个技术领域。负责招募社会学员，面向南非中资企业员工，两个考核期各不少于520人次、累计不少于1040人次的职业技能培训，合作企业不少于3家。

3.成果认证与品牌建设

主导并负责江苏工程职业技术学院的4个技能标准的南非QCTO认证工作。

负责郑和学院技术技能培养中心的挂牌。

积极对接南非教育主管部门，为江苏工程职业技术学院新能源教学团队争取教科研项目或奖励。

推广江苏工程职业技术学院自研的新能源实训设备在南非的政府、学校、行业或国际赛事的相关教育教学活动中。甲方提供设备样品，乙方按照样品复制推广。

第三条  服务项目具体要求、验收标准和验收方式

	编号
	项目名称
	具体需求或性能描述
	验收时间
	验收标准
	验收方式

	1
	项目管理团队

（2026年）
	1.聘请项目运营主管：乙方负责安排一位运营主管，具有同类项目执业经验，确保项目的长期、平稳、可持续运营，该主管在办学当地有丰富的政府、企业、行业资源，了解当地办学行情及办学政策。

2.聘请学生管理人员：乙方负责聘请一位当地学生管理人员，负责学生管理、协助学生办理护照，准备中方学籍注册所需资料，协助江苏工程职业技术学院完成学籍注册，以及来华的学生报到。

3.聘请教学管理人员：乙方负责聘请一位当地教学、培训、考证管理人员，负责学生与学员的教学组织、教学管理、教学监督，负责作业、考试、考证等，全程跟进教学开展，保证教学培训效果。
	2027.03.31
	1.提交所聘请的项目运营主管、学生管理人员和教学管理人员自合同签订之日起至2026年12月31日期间连续在岗的证明材料，包括劳动合同或聘用协议、按月发放薪酬的银行转账记录或工资单。

2.提交上述人员的个人简历。

3.分别提交项目年度运营、学生管理、教学管理三个方面的2026年度工作总结及2027年度工作计划。

4.从签订合同当月至2026年12月31日止，每季度提交在岗实时连线核验视频不少于1份（不得以非连线形式的自录视频替代）。

（1）每季度开展实时视频在岗核验不少于一次，具体时间由乙方主动与甲方协商确定。会议创建、录制及现场设备网络由乙方负责。

（2）核验期间，项目运营主管、学生管理人员、教学管理人员三人须本人出镜、出示有效身份证件、简述当月主要工作，并配合甲方现场问答。
	材料验收+远程视频核验。

	2
	学历生招生工作（2026年）
	1.乙方负责收集、整理、翻译项目相关资料，设计电子版宣传资料，进行媒体推广宣传；

2.乙方负责线下举办项目推介会，进行会务组织安排、宣传资料设计和制作等；

3.乙方安排项目推广专员，负责对接南非政府、高校，按照制定的招生计划和录取要求，举办线上线下的项目推广及招生宣讲活动；

4.宣讲会后，乙方负责处理学生咨询，审核并收集学生资料，组织面试，多批次筛选生源，协助学生报名所需材料的出具，以及教育部门的审批流程全程跟进；

5.招收学历生不少于20名。
	2027.03.31
	1.提供不少于20名南非学历生的入学证明材料，并经甲方书面确认；上述学生的入学日期须在合同签订之日至2027年3月31日。
	材料验收。

	3
	学历生教学与社会学员职业培训（2026年）
	郑和学院不仅开展学历生教学，而且面向企业在职员工、新入职员工及准毕业生提供职业培训，培养内容包括中文、职业技能，以及企业生产规范、标准和工作规范等。乙方需要负责以下工作：

1.职业培训社会学员招募：落实为3家及以上南非中资企业（中国在南非开办的企业）员工提供职业培训，不少于520人次。

2.【教学实训能力要求】乙方须同时满足学历生教学与社会学员职业培训（以下简称教学和培训）活动的需求。必须确保可以开展以下主要教学实训项目（包括但不限于：太阳能发电技术、风力发电技术、风光互补发电系统设计、风光互补发电系统安装与调试、PLC自动控制编程、触摸屏自动控制编程、储能系统安装与调试），当单独开展每个项目实训教学时，乙方必须能确保提供不少于8套对应的实训设备（或包含该功能的实训工位），以满足不少于20名学生或学员（按3人/套计算）同时进行实操的需求。

3.乙方须确保教学和培训的场地与设备始终处于正常运行状态，并承担全部维护责任。

4.乙方承担教学与培训过程中所产生的全部费用，包括场地的购置费与租赁费、设备的购置费与租赁费、运营费、教学培训资料设计制作费、教学与实训耗材费、水费、维修费、电费、燃气费等所有相关能源及公用事业费用。

5.安排教学与培训辅助人员1名

在教学与培训期间，乙方应安排一位辅助人员，其职责如下：

（1）该人员全程跟进教学和培训。该辅助人员课前与中方轮换教师进行教学对接，准备教学资料，并完成教室、实训室及“空中课堂”系统的设备检查与调试。

（2）同时，该人员还需作为沟通桥梁，协调处理师生及郑和学院南非共建单位管理方的日常教学事务。

6.安排教学与培训口译人员1名

在教学与培训期间，乙方应安排一位口译人员，其职责如下：

（1）现场口译服务：在所有理论课堂、实训课程及“空中课堂”教学中，为中方教师和南非学生提供准确、流畅的中英文（或其他本地官方语言）双向交替传译。

（2）精准传达内容：确保完整、无曲解地传达教师的授课内容、技术术语、操作指令和安全规范。

（3）互动交流翻译：负责将学生的提问、疑问和学习反馈准确地翻译给中方教师，并将教师的解答、指导和评价清晰地传达给学生，促进课堂的有效互动。
	2027.03.31
	1.提供与不少于3家南非中资企业签订的培训合同，并提供总计不少于520人次的培训（培训实施日期须在合同签订之日至2027年3月31日期间）。提供每次培训的学员名单、考勤记录和现场照片。

2.乙方须提供所合作企业为南非中资企业的佐证材料（如该企业的商业注册文件、股权结构说明等能够体现中方投资背景的材料）。

3.详细设备清单：列明其用于交付教学的设备的详细技术参数、品牌、型号、数量和照片。

4.教学实施说明：提交一份详细的教学说明文档，清晰阐述“如何使用以上设备，来满足本分项具体需求或性能描述中【教学实训能力要求】”。

5.提供教学辅助人员的聘用证明。

6.提供口译人员的聘用证明。

7.提交教学与培训现场实时连线核验视频不少于2份（不得以非连线形式的自录视频替代）。

（1）开展实时视频核验不少于2次，且均须安排在实际开展教学或培训的时段进行；具体时间由乙方主动与甲方协商确定；单次连线不少于20分钟。会议创建、录制及现场设备网络由乙方负责。

（2）核验期间，须现场环拍教学/实训场地一周，学员出镜，教学辅助人员、口译人员本人出镜、出示有效身份证件并简述工作，镜头拍摄实训设备铭牌及数量，并配合甲方现场问答。


	材料验收+远程视频核验。

	4
	设备推广
	负责将江苏工程职业技术学院自研的新能源实训设备应用到南非的政府、学校、行业或国际赛事的相关教育教学活动中。甲方提供设备样品，乙方按照样品复制推广。
	2027.03.31
	1. 提供由南非政府部门、学校、行业机构或国际赛事主办方出具并盖章的官方证明，载明依据我校研发样品复制的设备已在其教育教学活动中投入应用，并注明设备名称、研发单位为江苏工程职业技术学院。
	材料验收。

	5
	项目立项或奖励
	江苏工程职业技术学院新能源教学团队或其核心成员获得南非教育主管部门的教学、科研等项目立项或者获得该部门颁发的与教学、科研相关的奖励。
	2027.12.31
	1.提供由南非教育主管部门签发的项目立项文件或获奖证明。
	材料验收。

	6
	技能标准推广
	负责将江苏工程职业技术学院的“光伏电站设计、安装、维护”相关4个技能标准最终通过南非Quality Council for Trades and Occupations (QCTO)认证机构的审批，并出具标准认证通过的官方证明。
	2027.12.31
	1.提供我校所提交4个技能标准的官方认证通过证明。
	材料验收。

	7
	技术技能培养中心建设与证书培训
	建成围绕“光伏电站设计、安装、维护”的技术技能培养中心（以下简称“中心”）。中心提供场地、设备和辅助人员，为南非中资企业员工开展职业资格证书或汉语水平证书培训100人次以上。乙方须为证书培训及考证期间安排口译人员并承担费用，在证书培训及考证期间进行交替传译。
	2027.12.31
	1.在南非实体挂牌成立“江苏工程职业技术学院郑和学院技术技能培养中心”。

2.提供不少于6套培训设备。给出详细设备清单：列明其用于交付的设备的详细技术参数、品牌、型号、数量及照片。

3.为南非中资企业员工开展职业资格证书或汉语水平证书培训100人次以上，提供每次培训的学员名单、考勤记录和现场照片。

4.提供口译人员的聘用证明。

5.提交本分项实时连线核验视频不少于1份（不得以非连线形式的自录视频替代）。核验须在证书培训实际进行期间开展。（1）连线时间由乙方主动与甲方协商确定，会议创建、录制及现场设备网络由乙方负责。（2）核验期间，须拍摄"技术技能培养中心"挂牌的牌面文字特写及场所环境全景；对全套培训设备逐台拍摄铭牌、型号及序列号特写，并以连续不间断镜头完成设备清点；须拍摄培训现场全景及参训学员实到情况；口译人员本人出镜、出示有效身份证件并为该场培训提供现场传译。
	材料验收+远程视频核验。

	8
	项目管理团队（2027年）
	1.聘请项目运营主管：乙方负责安排一位运营主管，确保项目的长期、平稳、可持续运营，该主管在办学当地有丰富的政府、企业、行业资源，了解当地办学行情及办学政策。

2.聘请学生管理人员：乙方负责聘请一位当地学生管理人员，负责学生管理、协助学生办理护照，准备中方学籍注册所需资料，协助江苏工程职业技术学院完成学籍注册，以及来华的学生报到。

3.聘请教学管理人员：乙方负责聘请一位当地教学、培训、考证管理人员，负责学生与学员的教学组织、教学管理、教学监督，负责作业、考试、考证等，全程跟进教学开展，保证教学培训效果。
	2027.12.31
	1.提交所聘请的项目运营主管、学生管理人员和教学管理人员在2027年1月1日至12月31日期间连续在岗的证明材料，包括劳动合同或聘用协议、按月发放薪酬的银行转账记录或工资单。

2.提交上述人员的个人简历。

3.分别提交项目年度运营、学生管理、教学管理三个方面的2027年度工作总结。
4. 自2027年1月1日起至2027年12月31日止，每季度提交在岗实时连线核验视频1份（不得以非连线形式的自录视频替代）。

（1）每季度开展实时视频在岗核验不少于一次，具体时间由乙方主动与甲方协商确定。会议创建、录制及现场设备网络由乙方负责。

（2）核验期间，项目运营主管、学生管理人员、教学管理人员三人须本人出镜、出示有效身份证件、简述当月主要工作，并配合甲方现场问答。


	材料验收+远程视频核验。

	9
	学历生招生工作（2027年）
	1.乙方负责收集、整理、翻译项目相关资料，设计电子版宣传资料，进行媒体推广宣传；

2.乙方负责线下举办项目推介会，进行会务组织安排、宣传资料设计和制作等；

3.乙方安排项目推广专员，负责对接南非政府、高校，按照制定的招生计划和录取要求，举办线上线下的项目推广及招生宣讲活动；

4.宣讲会后，乙方负责处理学生咨询，审核并收集学生资料，组织面试，多批次筛选生源，协助学生报名所需材料的出具，以及教育部门的审批流程全程跟进；

5.招收学历生不少于20名。
	2027.12.31
	1. 提供不少于20名南非学历生的入学证明材料，并经甲方书面确认；上述学生的入学日期须在2027年4月1日至2027年12月31日，且不得与分项2已计入的学生重复。
	材料验收

	10
	学历生教学与社会学员职业培训（2027年）
	郑和学院不仅开展学历生教学，而且面向企业在职员工、新入职员工及准毕业生提供职业培训，培养内容包括中文、职业技能，以及企业生产规范、标准和工作规范等。乙方需要负责以下工作：

1.职业培训社会学员招募：落实为3家及以上南非中资企业（中国在南非开办的企业）员工提供职业培训，不少于520人次。

2.【教学实训能力要求】乙方须同时满足学历生教学与社会学员职业培训（以下简称教学和培训）活动的需求。必须确保可以开展以下主要教学实训项目（包括但不限于：太阳能发电技术、风力发电技术、风光互补发电系统设计、风光互补发电系统安装与调试、PLC自动控制编程、触摸屏自动控制编程、储能系统安装与调试），当单独开展每个项目实训教学时，乙方必须能确保提供不少于8套对应的实训设备（或包含该功能的实训工位），以满足不少于20名学生或学员（按3人/套计算）同时进行实操的需求。

3.乙方须确保教学和培训的场地与设备始终处于正常运行状态，并承担全部维护责任。

4.乙方承担教学与培训过程中所产生的全部费用，包括场地的购置费与租赁费、设备的购置费与租赁费、运营费、教学培训资料设计制作费、教学与实训耗材费、水费、维修费、电费、燃气费等所有相关能源及公用事业费用。

5.安排教学与培训辅助人员1名

在教学与培训期间，乙方应安排一位辅助人员，其职责如下：

（1）该人员全程跟进教学和培训。该辅助人员课前与中方轮换教师进行教学对接，准备教学资料，并完成教室、实训室及“空中课堂”系统的设备检查与调试。

（2）同时，该人员还需作为沟通桥梁，协调处理师生及郑和学院南非共建单位管理方的日常教学事务。

6.安排教学与培训口译人员1名

在教学与培训期间，乙方应安排一位口译人员，其职责如下：

（1）现场口译服务：在所有理论课堂、实训课程及“空中课堂”教学中，为中方教师和南非学生提供准确、流畅的中英文（或其他本地官方语言）双向交替传译。

（2）精准传达内容：确保完整、无曲解地传达教师的授课内容、技术术语、操作指令和安全规范。

（3）互动交流翻译：负责将学生的提问、疑问和学习反馈准确地翻译给中方教师，并将教师的解答、指导和评价清晰地传达给学生，促进课堂的有效互动。
	2027.12.31
	1.提供与不少于3家南非中资企业签订的培训合同，并提供总计不少于520人次的培训（培训实施日期须在2027年4月1日至2027年12月31日期间，且不得与分项3已计入的人次重复）。提供每次培训的学员名单、考勤记录和现场照片。

2.乙方须提供所合作企业为南非中资企业的佐证材料（如该企业的商业注册文件、股权结构说明等能够体现中方投资背景的材料）。

3.详细设备清单：列明其用于交付教学的设备的详细技术参数、品牌、型号、数量和照片。

4.教学实施说明：提交一份详细的教学说明文档，清晰阐述“如何使用以上设备，来满足本分项具体需求或性能描述中【教学实训能力要求】”。

5.提供教学辅助人员的聘用证明。

6.提供口译人员的聘用证明。

7.提交教学与培训现场实时连线核验视频不少于2份（不得以非连线形式的自录视频替代）。

（1）开展实时视频核验不少于2次，且均须安排在实际开展教学或培训的时段进行；具体时间由乙方主动与甲方协商确定；单次连线不少于20分钟。会议创建、录制及现场设备网络由乙方负责。

（2）核验期间，须现场环拍教学/实训场地一周，学员出镜，教学辅助人员、口译人员本人出镜、出示有效身份证件并简述工作，镜头拍摄实训设备铭牌及数量，并配合甲方现场问答。
	材料验收+远程视频核验。


注：上述各分项的验收方式，按本合同第三条及第四条执行。验收以验收小组依据各分项《验收标准》及验收方式所形成的全部证据材料作出的实质性验收意见为准；项目负责人在项目验收报告上的签字，仅表示对履约材料齐全性、验收程序完整性的程序性确认，不构成对履约内容真实性、合格性的实质认定。不得在合同履行过程中单方变更。

第四条  验收程序

本项目设置三次集中正式分项验收，1-4分项与5-10分项分属不同验收批次；其中1-4分项各子项独立结算（单项不合格仅暂缓该分项款项，合格分项正常付款）；5-10分项为同一结算批次，结算整体绑定：仅当6个子项全部初次验收合格方可同步结算，若任意1个子项初次验收不合格，5-10全部6个子项（含合格项、不合格项）统一顺延至第三次终验后再办理合格分项付款。所有验收执行两级验收制（预验收+正式集中验收）。

（一）验收批次、时间、整改规则

1.第一次集中验收（2027年3月31日，仅针对1-4分项）

（1）验收范围：分项1、2、3、4；

（2）验收结论处理：

①分项合格：签署分项合格意见书，对应合格分项按付款规则正常结算；
②分项验收不合格：出具书面整改通知书，允许乙方在2027年12月31日前完成全部整改，统一纳入第二次集中验收复核；本次初次验收不合格不计单项违约金，整改后第二次验收合格不视为违约；
③整改周期：自第一次验收出具整改通知起至2027年12月31日，为1-4分项唯一整改窗口期，无额外单独复验机会。

2.第二次集中验收（2027年12月31日，全部分项覆盖）

（1）验收范围：

①复核1-4分项第一次验收遗留全部整改项；

②初次验收5、6、7、8、9、10分项。

（2）整改时限：本次验收判定不合格的5-10分项，整改期限仅2个月（至2028年2月28日），仅允许第三次集中终验一次整改机会；
（3）1-4分项复核结果：

①整改完成、复核合格：对应分项正常结算（如本次5-10验收出现不合格项，则1-4项整改完成需付款项滚至第三阶段尾款结算阶段）；

②整改后仍不合格：该分项永久不予支付，按本合同第十条第1款第（3）项违约条款计取分项违约金，甲方不再组织任何复验；

（4）5-10分项初次验收结果：

①5-10项全部合格：所有5-10分项完成结算，1-4项整改完成的，一并结算需付款项（如有）；

②5-10项仅部分分项合格：所有5-10项全部暂不结算，统一等待第三次终验完成后整体结清（含1-4项整改完成需付款项）；
③分项不合格：出具整改通知书，限期2个月整改至2028年2月28日，仅安排第三次终验一次复核机会。

3.第三次最终复验（2028年2月28日，仅针对5-10分项第二次验收不合格项，本项目最后一次验收）

（1）验收范围：仅复核5-10分项第二次集中验收出具整改单的不合格分项；
（2）结算规则：

①整改合格：对应分项完成结算（含1-4项整改完成需付款项。以2027年12月31日组织验收结论为准）；

②整改后仍不合格：该不合格分项永久不予支付，按本合同第十条第1款第（3）项违约条款计取分项价款10%的违约金，甲方不再组织任何形式复验、不再受理任何整改申请；
（3）本项目全部验收工作以2028年2月28日第三次终验办结为截止节点，到期后不再受理任何分项验收申请。

（二）总则

1.本项目验收按《江苏工程职业技术学院采购内部控制管理办法（试行）》（苏工院〔2024〕91号）执行，实行预验收（初验）+正式集中验收两级验收制，分三次集中正式验收。1-4分项单项不合格仅暂缓、扣除对应分项款项，不影响其余1-4合格分项结算；5-10分项结算批次整体捆绑，不单独支付批次内合格分项。

2.预验收（初验）由申购部门组织，成员包括部门负责人、项目负责人、使用人、专业课教师、部门资产管理员、国际合作与交流处代表及乙方项目负责人，依据合同约定、磋商文件要求和响应文件承诺，对各分项履约材料及履约情况进行核对评议，形成预验收报告。预验收报告经申购部门党政联席会审查同意后，报国有资产管理处组织正式验收。正式验收（终验）由国有资产管理处牵头组织，验收小组不少于5人，由专业教师、技术人员及校外专家组成（校外专家不少于五分之三），国际合作与交流处、财务等相关职能部门人员参加，申购部门分管校领导、学校采购分管校领导参加。验收小组依据本合同第三条各分项验收标准及验收方式所形成的全部证据材料，作出"合格""不合格"或"限期整改后复验"的结论，作为认定乙方履约情况及付款的依据。

3.各部门按职责分工承担相应验收职责：国际合作与交流处负责南非境外履约的协调对接，并对境外履约文件的完备性予以审核确认；国有资产管理处负责验收组织及采购履约程序合规性审核；财务处负责付款条件审核；法律顾问对验收材料及付款依据的法律合规性出具意见。

4.各分项的验收标准、验收方式、材料认证、翻译要求，一经合同签订不得单方变更或降低。确需变更的，应当由乙方书面申请，经甲方同意，并由双方签订书面补充协议后方可执行。

（三）验收具体流程

1.分项验收流程：乙方完成分项履约→提交全套材料申请预验收→预验收通过后安排三次集中正式验收；各分项单独核验、单独出具意见书；仅不合格分项发放整改通知书，整改完成后仅能在约定批次集中验收统一复核，不单独安排零星复验。
2.全项目清算：三次验收全部完成后统一汇总清算；仅单项验收不合格不予结算、计收违约金，不扣留全部履约保证金；存在本合同第十条第3款所列情形，或整体虚假履约、全部分项拒不整改，甲方有权全额扣除履约保证金并解除合同。

（四）材料验收

验收方式分为材料验收和远程视频验收。乙方需提交相应批次全套整改验收资料。

1.境外履约材料的中文翻译要求。

1.1乙方提交的所有境外形成的履约证明材料，包括但不限于本合同第三条所列各分项《验收标准》中所列各项文件、合同、协议、证书、注册文件等，均须同时提供真实、准确、完整地反映原文内容的中文译本，方可作为有效履约证明材料。

1.2本合同第三条所列各分项《验收标准》中所列各项关键履约文件的中文译本，应当由在中华人民共和国境内依法登记的翻译机构翻译出具，并在译本上加盖翻译专用章（含骑缝章）及译员签字。

1.3中文译本与原文版本不一致的，以经法定机构认证的译本为准。中文译本内容的真实性、准确性由乙方及其委托的翻译机构共同承担法律责任；因译本错误或与原文不符而给甲方造成损失的，由乙方全额承担。

1.4境外履约材料未附中文译本，或中文译本明显不完整、与原文不对应、未按本条第1.2款规定加盖翻译专用章的，不得作为相应分项验收合格的依据。

1.5本条所述翻译及认证费用由乙方承担。

1.6乙方对其提交全部履约材料的真实性、合法性、完整性承担全部责任。任何材料事后被发现虚假、伪造或重大失实的，甲方有权追回已支付款项、解除合同并追究乙方的违约及法律责任。该等责任不因甲方已组织验收或已支付款项而减免。

（五）远程视频验收

1.本合同所称远程视频核验，是指甲方代表与履约现场之间通过会议平台开展的实时双向视频连线，甲方代表可在连线过程中随时提问、指定拍摄角度、要求现场演示，乙方须即时响应。乙方自行拍摄、事后提交、预先录制或以播放视频文件方式呈现的影像，一律不构成有效的远程视频核验，不作为验收依据。具体要求如下：

1.1视频核验均由乙方负责组织实施并全程录制，甲方不承担组织、发起、录制义务；

1.2涉及聘请人员的（如项目运营主管、学生管理人员、教学管理人员、辅助人员、口译人员等），被聘人员应当本人出镜，出示有效身份证件或工作证件，接受验收小组提问，提问内容包括但不限于其岗位职责履行情况、与项目有关的事实问题等；

1.3涉及实训设备的，应当现场拍摄设备铭牌、序列号、运行状态，验收小组可随机指定拍摄角度或要求开展操作演示；

1.4乙方在视频核验中提供虚假场景、虚假人员或拒不配合的，验收小组应当作出“不合格”结论。

1.5 甲方保留在合同履行过程中根据需要，对任一分项额外组织远程视频抽查的权利。

（六）其他

1.验收时限：乙方完成分项履约/整改后提交书面验收申请及全套材料；甲方按三次集中验收固定时间统一组织，不单独零星安排验收。

2.验收结果确认：合格签署《分项验收合格意见书》；不合格出具《整改通知书》载明整改时限、对应验收批次；整改所有费用由乙方自行承担。

3.争议处理：双方对验收结论存在分歧，共同委托第三方专业机构复核，费用由履约责任方承担。

第五条  合同价及付款约定

合同金额：人民币（大写）＿＿＿＿元整（¥＿＿＿＿＿），为含税总价。各分项金额见附件《最终分项价格清单》（按磋商文件附件1注2折算，双方签章确认）。

乙方单位全称：

开户行：

账号：

纳税人识别号：

（一）本项目为交钥匙项目，合同价包含乙方完成本项目的一切费用，包括但不限于以下费用：

1.人员相关费用：

1.1为项目组建和管理本地团队所需的全周期人力成本，包括但不限于：项目运营主管、学生管理人员、教学管理人员、招生专员、教学辅助人员、口译人员的薪酬、福利、招聘、管理及其他法定支出。

1.2为完成特定任务（如证书培训、项目申报等）而聘请的短期协调员或考务人员的劳务费。

2.场地与设施费用：

2.1项目运营期间场地与设施的全部维持费用，包括年度租金、设备使用费（含折旧与损耗）、设备年度维护保养与备件费、教学与实训耗材费（如电子元器件、线缆等），以及场地运营所需的水、电、燃气、网络等全部公用事业费。

3.项目执行专项费用：

3.1招生与市场推广费：包括为完成学历生及社会学员招生目标所需的线上媒体广告投放费、线下项目推介会的会务组织与宣传材料设计制作费，以及面向中资企业的定向宣传和说明会费用。

3.2技能标准认证专项费：为推动4个技能标准通过南非QCTO认证所需支付的全部费用，具体包含专家咨询与本地化改编费、支付给认证机构的官方申请与评审费、全套文件的法律及翻译费等。

3.3专业服务与材料费：包括聘请南非当地法律、教育、地产领域专家的咨询费；为获取项目立项或奖励而聘请的专家指导与材料撰写服务费；以及各类申报材料、培训手册、合作协议的专业排版、设计、翻译及印刷费。

3.4会议与活动费：举办合作洽谈、签约仪式、学院揭牌仪式等活动所需的场地租赁、物料与布置费用。

3.5设备推广专项费：为推广学校设备所需的行业专家评估论证劳务费、设备样品运输物流费、按照样品复制推广设备所需的制作与检测认证费及现场演示、安装、调试等一次性费用。

3.6差旅交通费：为执行本项目所有本地化工作（包括但不限于市场调研、招生推广、项目汇报、企业接洽等）所需的车辆租赁、燃油、路桥及交通差旅费用。

4.管理、风险及其他费用：

4.1乙方的企业管理费、合理利润、各类应缴税金（含南非当地可能产生的税费）。

4.2为应对合同期内可能出现的汇率波动、政策调整、招生不足等情况的风险费用。

4.3完成本项目所需，但以上未明确列出的其他一切杂项费用。

（二）预付款见索即付银行保函（合同总价10%）

1.提交时限：乙方应于签订政府采购合同之日起5个工作日内提交合规预付款保函；逾期未提交的，视为自动放弃预付款，不构成违约，后续结算不再抵扣预付款。保函由乙方基本账户开户银行（或其主管银行）出具，见索即付；有效期至2028年9月30日；

2.作用约束：预付款仅限用于本项目南非履约人员、场地、招生、实训设备支出，严禁挪用；乙方存在转包、虚假履约、擅自终止项目或停止项目运营、停工、挪用预付款、无法完成核心服务，甲方可凭保函一次性全额追索预付款；

3.未提交合规保函：乙方自动放弃全部预付款，后续结算不再抵扣预付款。
（三）付款

本项目以人民币结算，合同金额为含税价。乙方须向甲方开具合法合规的增值税专用发票，发票开具信息以甲方书面通知为准，因发票开具不合规导致的付款延迟、税务风险等全部责任由乙方承担。付款方式分为三期支付，具体支付条件、结算方式及流程如下：

1.预付款约定

（1）预付款比例：合同总金额的10%作为项目预付款；预付款仅用于本项目南非郑和学院项目人员、场地、招生、实训设备等履约支出，不得挪作他用。

（2）预付款支付前置条件：乙方应于签订政府采购合同之日起5个工作日内提交合规预付款保函（保函金额=合同总价×10%）；逾期未提交的，视为自动放弃预付款，不构成违约，后续结算不再抵扣预付款。预付款保函类型须为乙方基本账户开户银行（或其主管银行）出具的见索即付银行保函，预付款保函有效期至2028年9月30日。预付款保函需满足见索即付，若乙方收到预付款后出现转包、虚假履约、擅自终止项目或停止项目运营、停工、挪用预付款、无法完成核心服务等情形，甲方有权直接凭保函索赔全部预付款。

（3）支付时限：甲方收到合规预付款保函、等额增值税预付款发票、完整备案合同后20个工作日内，完成预付款支付。

（4）预付款扣减规则：预付款在2027年3月第一批次（1-4分项）集中结算时一次性全额扣减；当期应付金额扣除全部预付款后核算实际付款。若1-4分项合格款项合计不足10%预付款总额，差额顺延至第二批次（5-10分项）尾款中继续扣减，直至10%预付款全额抵扣完毕。

（5）放弃预付款情形：乙方未按要求提交合规预付款保函，视为自动放弃预付款，不再支付预付款，后续结算不再抵扣预付款。

2.第一阶段付款（2027年3月31日第一次集中验收，仅1-4分项）

（1）验收节点：2027年3月31日完成1-4分项第一次集中正式验收；

（2）付款规则：本次仅支付初次验收合格的1-4分项对应款项（以《最终分项价格清单》为准），付款节点为2027年6月30日；初次验收不合格分项不支付，统一顺延至2027年12月第二次集中验收复核后再判定是否结算；

（3）核算公式：

当期核算总额=1-4分项初次验收合格金额合计
当期实际支付金额=当期核算总额−合同总价10%预付款总额

（4）差额处理：若当期核算总额＜10%预付款总额，当期实付金额为0，未抵扣预付款差额顺延至第二批次扣减；预付款足额抵扣完毕后不再扣减。

（5）发票要求：乙方开具扣除预付款后剩余金额等额增值税专票。

3.第二阶段结算（2027年12月31日第二次集中验收，覆盖1-4整改复核、5-10初次验收）

（1）1-4分项结算规则：

①第一次验收不合格分项经整改后本次复核合格：对应分项正常结算；

②整改后复核仍不合格：该分项永久不予支付，同步计取分项违约金；

③结算金额计入本次核算总额，同步抵扣第一阶段未扣完的预付款差额；

（2）5-10分项结算规则：本次仅开展初次验收核验，分两种情形执行结算：若5-10六个分项初次验收全部合格且无整改事项，则2027年12月底验收完成后同步办理全部5-10分项款项结算（以《最终分项价格清单》为准），付款节点为2028年5月31日；若5-10分项中存在任意一项初次验收不合格，则全部5-10分项款项暂缓支付，其中验收合格分项统一留存至2028年2月第三次终验结清，不合格分项出具整改通知书，限期2个月整改并参与第三次终验复核。

（3）核算公式：

分两种情况：

①5-10项验收全部合格的：

当期核算总额=“5-10对应结算款项”+“1-4分项复验合格应付款项”（如有）-预付款未抵扣金额（如有）-“1-4项复验未合格项应扣违约金”
②5-10项验收存在不合格项的：本次不予结算。

4.第三阶段尾款结算（2028年2月28日前进行第三次终验，仅5-10分项。如果2027年12月底验收环节全部合格、无整改事项的，则所有终验和尾款结算均在2027年12月底验收后、2028年5月31日前完成）

（1）结算范围：第二次验收合格的5-10分项、整改后本次终验合格的5-10分项；终验仍不合格分项永久不予支付并计收违约金；

（2）核算公式：

尾款应付金额=“5-10分项终验合格项目金额合计”+“1-4分项复验合格应付款项”（如有）-预付款未抵扣金额（如有）-“1-10项复验未合格项应扣违约金”

（3）支付规则：乙方提交全套三次验收汇总资料、开具尾款等额增值税专票，付款节点为2028年6月30日；若核算后金额为负数，乙方10日内退还超额预付款，逾期按每日万分之五支付资金占用利息。

（4）全部款项结清后本项目付款流程彻底结束，甲方不再受理任何分项付款申请。

第六条  合同期限

合同签订之日起至2028年6月30日止（服务实施应于2027年12月31日前完成，整改复验于2028年2月28日前完成，款项清算于2028年6月30日前完成）。

第七条  履约保证金要求

1.履约保证金标准：本项目乙方须提交合同总金额10%的履约保证金，乙方可自主选择银行电汇、网银转账、金融机构保函、专业担保机构保函、履约保证保险任一形式提交。采用保函、保险形式的，有效期须完整覆盖本项目全履约周期，直至2028年9月30日（即全部款项清算完毕后3个月）；甲方出具履约结清证明后，乙方方可办理注销。

本项目履约保证金与预付款保函并行提交，两类担保额度、有效期独立设置，互不替代、互不抵扣。

2.缴纳时限与签约约束：乙方须在采购代理机构发出成交通知书之日起5个工作日内足额缴纳履约保证金至甲方指定账户，或提交符合要求的保函、履约保险凭证；履约保证金足额到账、凭证核验通过为签订政府采购合同前置条件。乙方凭成交通知书、履约保证金缴纳凭证，在成交通知书发出之日起30日内与甲方签订正式采购合同。

若乙方逾期未足额缴纳履约保证金、提交不合规担保凭证，或无正当理由拒绝签订合同，视为自动放弃成交资格，甲方有权取消其成交资格，按评审候选人顺位另行确定成交单位或重新组织采购；由此产生的采购差价、项目延期损失、人力及评审成本等全部经济损失，均由原乙方全额承担赔偿责任。

3.履约保证金退还规则：乙方完整履行合同全部服务义务，项目全部验收工作办结、完成最终清算后，甲方应当在乙方提交书面退款申请之日起20个工作日内退还履约保证金；存在分项违约金、扣款或损失赔偿未结清的，甲方有权先行抵扣，余额无息退还，不得以个别分项不合格为由拒绝退还全部保证金；采用保函、保险形式的，履约全部完成后由甲方出具履约结清证明，乙方自行办理保函注销、保险终止手续。若乙方存在分项履约扣款、违约金、损失赔偿未结清情形，甲方有权优先从履约保证金中抵扣对应款项；保证金余额无息退还，保证金不足以抵扣全部费用的，甲方有权继续向乙方追偿差额。

4.履约保证金扣除、不予退还约定：

（1）乙方签订合同后，存在擅自转包、违法分包、未经甲方书面许可转让合同权利义务、单方面中止全部项目实施、整体逾期履约且经甲方书面催告30日内仍未完成整改的，甲方有权全额不予退还履约保证金；仅单一分项逾期、单项验收不合格的，仅按对应分项违约条款追责，不扣除全额履约保证金。

（2）乙方提供虚假台账、伪造文件或以虚假材料骗取验收的，甲方有权全额扣除履约保证金。仅因分项履约成果未达标、经整改仍验收不合格的，按本合同第十条第1款第（3）项计取该分项违约金并从保证金中抵扣，不得全额扣除。

（3）因乙方履约瑕疵、违约行为给甲方造成直接、间接经济损失，包含另行采购差价、专家验收费、翻译费、维权律师费、项目延期损失、学校声誉相关损失等，甲方优先从履约保证金中抵扣损失；保证金不足以覆盖全部损失的，甲方另行追索差额；

（4）全额扣除履约保证金不免除乙方依据磋商文件、合同及法律法规应当承担的其他赔偿责任，甲方同时有权单方解除合同、终止全部合作，并依法追究乙方全部违约责任。

第八条  知识产权
本项目所涉技能标准、课程体系、教材、实训设备技术方案，及其在南非形成的译本、改编本、注册与认证文件，其知识产权及全部衍生权利均归甲方所有。乙方仅在合同期内、为本项目之目的享有非独占、不可转让、不可再许可的使用权。未经甲方书面同意，乙方及其关联方不得以自身名义在南非或第三国申请注册、备案，或用于本项目以外的其他项目。

为履行本合同第三条分项4，甲方授权乙方在合同期内、仅为本项目推广之目的，依据甲方提供的样品复制设备。复制设备及其技术资料的知识产权仍归甲方所有，乙方不得反向工程、二次开发，不得对外销售、出租或用于本项目以外用途，不得以自身或第三方名义就该设备或其技术方案申请专利、著作权登记或商标注册。违反的，按本合同第十条第3款严重违约处理。

第九条  甲乙双方权利与义务
9.1甲方权利义务
1.有权全过程监督乙方南非现场履约，随机组织实时视频抽查、资料核查；

2.按照本合同约定三阶段节点组织集中验收，出具验收合格/整改书面意见；

3.按合同约定节点、条件足额支付合格分项款项；

4.配合乙方提供甲方现有教学、实训设备、专业课程、技能标准基础材料；

5.对乙方提交境外认证材料、翻译文件开展合规性审核。

9.2乙方权利义务
1.严格按本合同第三条10项分项全部要求完成履约，全面达成所有量化硬性指标；

2.全额承担南非境内场地、人员、设备、认证、差旅、用工、税费、整改所有成本与风险；

3.按时组织季度、教学、培训实时视频核验，配合甲方随机抽查问询；

4.所有境外履约材料按要求完成合规中文翻译，按期提交全套验收资料申请验收；

5.保证全部提交的人员合同、培训台账、学籍文件、QCTO认证、官方立项证明等材料真实、无伪造篡改；

6.不得转包、未经甲方书面同意不得分包本项目全部或核心服务；

7.履约全过程独立处理南非本地劳工、税务、场地租赁、对外合作纠纷，全部经济赔偿、法律责任由乙方自行承担，不得牵连甲方。

8.按甲方提供的样品及技术资料完成设备复制，复制设备的质量、安全、南非当地合规检测与认证，以及因复制、运输、安装、使用产生的一切责任与费用，均由乙方承担；甲方仅对所提供样品本身的技术资料真实性负责，不对乙方复制品的质量及当地合规性承担责任。

第十条  违约条款

本条款适用于合同全周期履约、三次集中验收、整改复核全流程，区分初次验收、二次整改、最终复验三级违约梯度。初次验收不合格给予整改窗口期，分项终验两次不合格计取单项违约金；整改合格不认定违约。

1.分级验收违约认定规则

（1）第一次集中验收（2027.3.31，1-4分项）不合格：仅发放整改通知书，允许整改至2027.12.31第二次验收复核，本次不计违约金；整改后第二次验收合格，不视为违约；整改后第二次验收仍不合格，触发单项违约。
（2）第二次集中验收（2027.12.31，5-10分项）初次验收不合格：发放整改通知书，限期2个月整改至2028.2.28第三次终验，本次不计违约金；仅第三次终验仍不合格，触发单项违约。
（3）单项违约标准：同一分项经过两次验收复核仍不合格，视为该分项单项违约，按该分项合同金额10%计收单项违约金，直接从应付款项中抵扣；对应分项永久不予结算支付。

2.逾期整改违约

乙方未在各批次约定整改窗口期内完成整改、未提交整改材料参加对应批次集中验收的，视为逾期整改违约：

（1）1-4分项逾期至2027.12.31未完成整改参加第二次验收：直接判定分项不合格，计取分项10%违约金，分项不予付款；
（2）5-10分项逾期至2028.2.28未完成整改参加第三次终验：直接判定分项不合格，计取分项10%违约金，且分项不予付款；
（3）单项逾期整改仅追究该分项违约金，不扣除全额履约保证金。

3.严重违约（可解除合同、全额扣除履约保证金情形）

出现下列任一整体严重违约行为，甲方有权单方解除全部合同、全额扣除10%履约保证金，同时追偿全部经济损失：
（1）整体拒不开展项目服务、全部分项长期停工，经书面催告30日无整改动作；
（2）擅自转包、违法分包、未经甲方书面同意转让全部合同权利义务；
（3）履约全程提供虚假境外认证文件、虚假人员在岗视频、虚假培训/招生材料，伪造验收佐证骗取验收；
（4）出现转包、虚假履约、擅自终止项目或停止项目运营、停工、挪用预付款、无法完成核心服务情形，甲方凭预付款保函全额索赔预付款。

仅单一或部分分项验收不合格、逾期整改，不属于本条严重违约，不得全额扣除履约保证金，仅执行单项违约金、暂扣对应分项款项。

4.违约金抵扣与结算规则

（1）单项违约金直接从当期应付分项款项中抵扣；无应付款项的，乙方收到扣款通知15日内主动支付违约金，逾期按每日万分之五支付资金占用利息；
（2）多项分项违约，违约金合并计算，甲方可合并抵扣；损失超出违约金金额的，乙方另行补足赔偿；
（3）合同解除清算：解除后15日内完成全部合格分项结算，不合格分项不予支付、扣除对应违约金，预付款、保证金差额多退少补。

分项违约金、损失赔偿款、超额预付款退款可合并从任意到期应付合同款中直接抵扣，无需乙方另行转账。

5.其他通用违约（争议纠纷、擅自转让权利）

乙方与第三方发生债务、诉讼纠纷影响项目正常履约；未经甲方书面许可转让、分包服务，按本条3款严重违约处理，全额扣除履约保证金、解除合同并追偿损失。

第十一条  材料真实性终身追责
乙方提交所有验收、结算、认证、人员、培训、学籍、资质材料必须真实合法。无论项目是否完成验收、款项是否结清，一经查实存在伪造、篡改、虚假证明文件：
1.甲方有权追回全部已支付款项；
2.单方解除合同；
3.全额扣除履约保证金；
4.将乙方纳入甲方政府采购失信黑名单，上报政府采购监管部门；
5.依法追究乙方全部经济、法律责任。
该追责不受验收完成、款项结清限制，永久有效。
第十二条  争议解决
合同履行发生争议，双方优先友好协商；协商不成，提交甲方所在地人民法院专属管辖。败诉方承担全部诉讼费、保全费、鉴定费、甲方律师费、差旅费等全部维权支出。

本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律（不含港澳台地区法律）。

第十三条  其他通用约定
1.本合同附件包括竞争性磋商文件、乙方响应文件、澄清文件、最后报价、《最终分项价格清单》（按磋商文件附件1注2折算，甲乙双方签章确认）、全部承诺函、成交通知书；合同条款与《项目需求》原文冲突时，以磋商确定的最终采购需求为准；
2.本合同生效条件：本合同自双方加盖公章且乙方足额缴纳履约保证金之日起生效。预付款保函的提交与否，仅影响乙方是否享有本合同第五条（三）第1项约定的预付款，不影响本合同效力。

3.乙方须严格执行磋商文件第三部分 十二“采购需求中必须满足的实质性要求”：报价包干承诺、三次集中验收规则承诺、材料真实性承诺，三份承诺函作为本合同附件；
4.本合同未尽事宜，双方书面补充协议，补充协议与本合同具备同等法律效力；
5.本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执壹份，政府采购监管/代理机构留存壹份，全部具备同等法律效力。
甲方（校方盖章）：江苏工程职业技术学院
法定代表人/授权委托人（签字）：
日期：2026年 月__日
乙方（成交供应商盖章）：
法定代表人（签字）：
项目授权负责人（签字）：
日期：2026年月__日
第三部分项目需求
供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），售后服务，保险等。

一、项目背景

1.国际合作与国家战略背景

本项目是响应国家“一带一路”倡议和“职业教育走出去”战略的重要举措。通过在南非建设“郑和学院”，旨在推动中国优质职业教育资源与标准“走出去”，服务中国企业在非洲本土化发展对技术技能人才的需求，同时助力南非本土经济社会发展和技术人才培养。此举将有效提升我国职业教育的国际影响力与竞争力。

2.南非区域经济发展与人才需求

南非作为非洲重要的经济体，在新能源等领域发展迅速，对具备先进技术技能的人才需求旺盛。然而，其本土职业教育体系在某些新兴技术领域与产业发展存在一定缺口。南非-郑和学院的建设，将精准对接南非新能源产业的人才培养需求，为当地中资企业和本土企业输送高素质技能人才。

3.我校国际化办学战略需求

作为一所高职院校，我校积极响应国家政策，致力于拓展国际合作与交流，提升国际化办学水平。南非-郑和学院的建设，是我校深度参与国际教育合作、建立海外办学实体的重要一步，有助于形成我校独特的国际化办学特色，提升学校的全球声誉和品牌影响力。

二、项目建设目标

项目总体目标是在南非成功建立并运营一个功能完备、受当地认可的郑和学院，具体分项建设目标如下：

1.人才培养目标
学历教育：第一考核期（合同签订之日起至2027年3月31日）、第二考核期（2027年4月1日至2027年12月31日）各完成不少于20名学历生的招生工作。

职业培训：面向南非中资企业员工，两个考核期各不少于520人次、累计不少于1040人次的职业技能培训，合作企业不少于3家。同时，在建成的技术技能培养中心为南非中资企业员工开展职业资格证书或汉语水平证书培训，覆盖100人次以上。

2.资质与品牌建设目标
标准认证：完成江苏工程职业技术学院的4个“光伏电站设计、安装、维护”相关技能标准通过南非QCTO认证机构的审批，并获得官方证明。

中心建设：在南非实体挂牌设立“江苏工程职业技术学院郑和学院技术技能培养中心”。

项目与成果：完成江苏工程职业技术学院新能源教学团队或其核心成员获得南非教育主管部门的教学、科研等项目立项，或者获得该部门颁发的与教学、科研相关的奖励。同时，将江苏工程职业技术学院自研的新能源实训设备应用于南非的政府、学校、行业或国际赛事的相关教育教学活动中。采购人提供设备样品，供应商按照样品复制推广。

三、核心建设任务

达成上述目标，供应商需要完成以下核心建设任务：

1.本地化运营与团队管理

1.1确保教学和培训场地配备多媒体、“空中课堂”系统及稳定的网络，并承担所有场地与设备的购置/租赁、维护、运营及水电燃气等全部费用。

1.2为项目聘请并管理一个专业的本地运营团队，贯穿合同期。团队包括：1名项目运营主管，负责确保项目的长期、平稳、可持续运营。1名学生管理人员，负责学生日常管理、学籍注册协助等工作。1名教学管理人员，负责教学组织、监督及考证考务等管理工作。

1.3为所有教学与培训活动安排1名教学辅助人员和1名现场口译人员，确保教学过程顺畅高效。

1.4南非现场本地化运营团队人员补充要求

本条款下的项目运营主管、学生管理人员、教学管理人员、教学辅助人员、现场口译人员为南非项目现场履约团队，与本采购文件第四部分评审标准“专业技术人员情况”项下供应商国内拟投入投标团队为两套相互独立人员，不可以同一套人员兼任替代现场南非履职岗位。

1.4.1人员身份：现场履约岗位人员可由成交供应商外派正式员工，也可聘用南非本地属地人员；允许聘用退休、返聘人员，本项目对现场履职人员无年龄限制。若聘用第三方属地人员，成交供应商应当完成聘用、用工手续签订完整聘用/劳动合同，落实薪酬发放。

1.4.2薪酬及全部用工相关费用：本项目所有南非现场履约团队人员的工资、薪金、社保、保险、福利、招聘成本、解约赔偿、属地用工风险相关全部费用均由成交供应商全额承担，全部包含在本次磋商响应总报价内，采购人不承担任何人员薪酬、用工、劳务纠纷相关费用及责任。

1.4.3岗位履职底线要求：现场项目运营主管、学生管理人员、教学管理人员须全职在岗，不得兼职其他非本项目主要岗位；学生管理人员需具备南非本地学生事务管理工作适配能力，能够协助学生学籍、护照材料办理工作；全部现场岗位人员应当能够配合采购人季度实时视频核验，核验时本人出镜、出示有效身份证件，接受采购人问询。

2.招生与教学培训实施
招生工作：负责制定并执行年度招生计划，通过媒体推广、项目推介会等线上线下方式进行宣传，完成处理学生咨询、组织面试、筛选生源、协助报名等全部流程，确保每个考核期招收至少20名学历生。

教学与培训：提供满足20人以上可同时进行教学与实训的场地与条件，涵盖太阳能、风力发电、PLC自动控制等多个技术领域。负责招募社会学员，面向南非中资企业员工，两个考核期各不少于520人次、累计不少于1040人次的职业技能培训，合作企业不少于3家。

3.成果认证与品牌建设
主导并负责江苏工程职业技术学院的4个技能标准的南非QCTO认证工作。

负责郑和学院技术技能培养中心的挂牌。

积极对接南非教育主管部门，为江苏工程职业技术学院新能源教学团队争取教科研项目或奖励。

推广江苏工程职业技术学院自研的新能源实训设备在南非的政府、学校、行业或国际赛事的相关教育教学活动中。采购人提供设备样品，供应商按照样品复制推广。

四、服务项目具体要求、验收标准和验收方式

服务项目具体要求、验收标准和验收方式见下表。

	编号
	项目名称
	具体需求或性能描述
	验收时间
	验收标准
	验收方式

	1
	项目管理团队

（2026年）
	1.聘请项目运营主管：供应商负责安排一位运营主管，具有同类项目执业经验，确保项目的长期、平稳、可持续运营，该主管在办学当地有丰富的政府、企业、行业资源，了解当地办学行情及办学政策。

2.聘请学生管理人员：供应商负责聘请一位当地学生管理人员，负责学生管理、协助学生办理护照，准备中方学籍注册所需资料，协助江苏工程职业技术学院完成学籍注册，以及来华的学生报到。

3.聘请教学管理人员：供应商负责聘请一位当地教学、培训、考证管理人员，负责学生与学员的教学组织、教学管理、教学监督，负责作业、考试、考证等，全程跟进教学开展，保证教学培训效果。
	2027.03.31
	1.提交所聘请的项目运营主管、学生管理人员和教学管理人员自合同签订之日起至2026年12月31日期间连续在岗的证明材料，包括劳动合同或聘用协议、按月发放薪酬的银行转账记录或工资单。

2.提交上述人员的个人简历。

3.分别提交项目年度运营、学生管理、教学管理三个方面的2026年度工作总结及2027年度工作计划。

4.从签订合同当月至2026年12月31日止，每季度提交在岗实时连线核验视频不少于1份（不得以非连线形式的自录视频替代）。

（1）每季度开展实时视频在岗核验不少于一次，具体时间由供应商主动与采购人协商确定。会议创建、录制及现场设备网络由供应商负责。

（2）核验期间，项目运营主管、学生管理人员、教学管理人员三人须本人出镜、出示有效身份证件、简述当月主要工作，并配合采购人现场问答。
	材料验收+远程视频核验。

	2
	学历生招生工作（2026年）
	1.供应商负责收集、整理、翻译项目相关资料，设计电子版宣传资料，进行媒体推广宣传；

2.供应商负责线下举办项目推介会，进行会务组织安排、宣传资料设计和制作等；

3.供应商安排项目推广专员，负责对接南非政府、高校，按照制定的招生计划和录取要求，举办线上线下的项目推广及招生宣讲活动；

4.宣讲会后，供应商负责处理学生咨询，审核并收集学生资料，组织面试，多批次筛选生源，协助学生报名所需材料的出具，以及教育部门的审批流程全程跟进；

5.招收学历生不少于20名。
	2027.03.31
	1.提供不少于20名南非学历生的入学证明材料，并经采购人书面确认；上述学生的入学日期须在合同签订之日至2027年3月31日。
	材料验收。

	3
	学历生教学与社会学员职业培训（2026年）
	郑和学院不仅开展学历生教学，而且面向企业在职员工、新入职员工及准毕业生提供职业培训，培养内容包括中文、职业技能，以及企业生产规范、标准和工作规范等。供应商需要负责以下工作：

1.职业培训社会学员招募：落实为3家及以上南非中资企业（中国在南非开办的企业）员工提供职业培训，不少于520人次。

2.【教学实训能力要求】供应商须同时满足学历生教学与社会学员职业培训（以下简称教学和培训）活动的需求。必须确保可以开展以下主要教学实训项目（包括但不限于：太阳能发电技术、风力发电技术、风光互补发电系统设计、风光互补发电系统安装与调试、PLC自动控制编程、触摸屏自动控制编程、储能系统安装与调试），当单独开展每个项目实训教学时，供应商必须能确保提供不少于8套对应的实训设备（或包含该功能的实训工位），以满足不少于20名学生或学员（按3人/套计算）同时进行实操的需求。

3.供应商须确保教学和培训的场地与设备始终处于正常运行状态，并承担全部维护责任。

4.供应商承担教学与培训过程中所产生的全部费用，包括场地的购置费与租赁费、设备的购置费与租赁费、运营费、教学培训资料设计制作费、教学与实训耗材费、水费、维修费、电费、燃气费等所有相关能源及公用事业费用。

5.安排教学与培训辅助人员1名

在教学与培训期间，供应商应安排一位辅助人员，其职责如下：

（1）该人员全程跟进教学和培训。该辅助人员课前与中方轮换教师进行教学对接，准备教学资料，并完成教室、实训室及“空中课堂”系统的设备检查与调试。

（2）同时，该人员还需作为沟通桥梁，协调处理师生及郑和学院南非共建单位管理方的日常教学事务。

6.安排教学与培训口译人员1名

在教学与培训期间，供应商应安排一位口译人员，其职责如下：

（1）现场口译服务：在所有理论课堂、实训课程及“空中课堂”教学中，为中方教师和南非学生提供准确、流畅的中英文（或其他本地官方语言）双向交替传译。

（2）精准传达内容：确保完整、无曲解地传达教师的授课内容、技术术语、操作指令和安全规范。

（3）互动交流翻译：负责将学生的提问、疑问和学习反馈准确地翻译给中方教师，并将教师的解答、指导和评价清晰地传达给学生，促进课堂的有效互动。
	2027.03.31
	1.提供与不少于3家南非中资企业签订的培训合同，并提供总计不少于520人次的培训（培训实施日期须在合同签订之日至2027年3月31日期间）。提供每次培训的学员名单、考勤记录和现场照片。

2.供应商须提供所合作企业为南非中资企业的佐证材料（如该企业的商业注册文件、股权结构说明等能够体现中方投资背景的材料）。

3.详细设备清单：列明其用于交付教学的设备的详细技术参数、品牌、型号、数量和照片。

4.教学实施说明：提交一份详细的教学说明文档，清晰阐述“如何使用以上设备，来满足本分项具体需求或性能描述中【教学实训能力要求】”。

5.提供教学辅助人员的聘用证明。

6.提供口译人员的聘用证明。

7.提交教学与培训现场实时连线核验视频不少于2份（不得以非连线形式的自录视频替代）。

（1）开展实时视频核验不少于2次，且均须安排在实际开展教学或培训的时段进行；具体时间由供应商主动与采购人协商确定；单次连线不少于20分钟。会议创建、录制及现场设备网络由供应商负责。

（2）核验期间，须现场环拍教学/实训场地一周，学员出镜，教学辅助人员、口译人员本人出镜、出示有效身份证件并简述工作，镜头拍摄实训设备铭牌及数量，并配合采购人现场问答。


	材料验收+远程视频核验。

	4
	设备推广
	负责将江苏工程职业技术学院自研的新能源实训设备应用到南非的政府、学校、行业或国际赛事的相关教育教学活动中。采购人提供设备样品，供应商按照样品复制推广。
	2027.03.31
	1. 提供由南非政府部门、学校、行业机构或国际赛事主办方出具并盖章的官方证明，载明依据我校研发样品复制的设备已在其教育教学活动中投入应用，并注明设备名称、研发单位为江苏工程职业技术学院。
	材料验收。

	5
	项目立项或奖励
	江苏工程职业技术学院新能源教学团队或其核心成员获得南非教育主管部门的教学、科研等项目立项或者获得该部门颁发的与教学、科研相关的奖励。
	2027.12.31
	1.提供由南非教育主管部门签发的项目立项文件或获奖证明。
	材料验收。

	6
	技能标准推广
	负责将江苏工程职业技术学院的“光伏电站设计、安装、维护”相关4个技能标准最终通过南非Quality Council for Trades and Occupations (QCTO)认证机构的审批，并出具标准认证通过的官方证明。
	2027.12.31
	1.提供我校所提交4个技能标准的官方认证通过证明。
	材料验收。

	7
	技术技能培养中心建设与证书培训
	建成围绕“光伏电站设计、安装、维护”的技术技能培养中心（以下简称“中心”）。中心提供场地、设备和辅助人员，为南非中资企业员工开展职业资格证书或汉语水平证书培训100人次以上。供应商须为证书培训及考证期间安排口译人员并承担费用，在证书培训及考证期间进行交替传译。
	2027.12.31
	1.在南非实体挂牌成立“江苏工程职业技术学院郑和学院技术技能培养中心”。

2.提供不少于6套培训设备。给出详细设备清单：列明其用于交付的设备的详细技术参数、品牌、型号、数量及照片。

3.为南非中资企业员工开展职业资格证书或汉语水平证书培训100人次以上，提供每次培训的学员名单、考勤记录和现场照片。

4.提供口译人员的聘用证明。

5.提交本分项实时连线核验视频不少于1份（不得以非连线形式的自录视频替代）。核验须在证书培训实际进行期间开展。（1）连线时间由供应商主动与采购人协商确定，会议创建、录制及现场设备网络由供应商负责。（2）核验期间，须拍摄"技术技能培养中心"挂牌的牌面文字特写及场所环境全景；对全套培训设备逐台拍摄铭牌、型号及序列号特写，并以连续不间断镜头完成设备清点；须拍摄培训现场全景及参训学员实到情况；口译人员本人出镜、出示有效身份证件并为该场培训提供现场传译。
	材料验收+远程视频核验。

	8
	项目管理团队（2027年）
	1.聘请项目运营主管：供应商负责安排一位运营主管，确保项目的长期、平稳、可持续运营，该主管在办学当地有丰富的政府、企业、行业资源，了解当地办学行情及办学政策。

2.聘请学生管理人员：供应商负责聘请一位当地学生管理人员，负责学生管理、协助学生办理护照，准备中方学籍注册所需资料，协助江苏工程职业技术学院完成学籍注册，以及来华的学生报到。

3.聘请教学管理人员：供应商负责聘请一位当地教学、培训、考证管理人员，负责学生与学员的教学组织、教学管理、教学监督，负责作业、考试、考证等，全程跟进教学开展，保证教学培训效果。
	2027.12.31
	1.提交所聘请的项目运营主管、学生管理人员和教学管理人员在2027年1月1日至12月31日期间连续在岗的证明材料，包括劳动合同或聘用协议、按月发放薪酬的银行转账记录或工资单。

2.提交上述人员的个人简历。

3.分别提交项目年度运营、学生管理、教学管理三个方面的2027年度工作总结。
4. 自2027年1月1日起至2027年12月31日止，每季度提交在岗实时连线核验视频1份（不得以非连线形式的自录视频替代）。

（1）每季度开展实时视频在岗核验不少于一次，具体时间由供应商主动与采购人协商确定。会议创建、录制及现场设备网络由供应商负责。

（2）核验期间，项目运营主管、学生管理人员、教学管理人员三人须本人出镜、出示有效身份证件、简述当月主要工作，并配合采购人现场问答。


	材料验收+远程视频核验。

	9
	学历生招生工作（2027年）
	1.供应商负责收集、整理、翻译项目相关资料，设计电子版宣传资料，进行媒体推广宣传；

2.供应商负责线下举办项目推介会，进行会务组织安排、宣传资料设计和制作等；

3.供应商安排项目推广专员，负责对接南非政府、高校，按照制定的招生计划和录取要求，举办线上线下的项目推广及招生宣讲活动；

4.宣讲会后，供应商负责处理学生咨询，审核并收集学生资料，组织面试，多批次筛选生源，协助学生报名所需材料的出具，以及教育部门的审批流程全程跟进；

5.招收学历生不少于20名。
	2027.12.31
	1.提供不少于20名南非学历生的入学证明材料，并经采购人书面确认；上述学生的入学日期须在2027年4月1日至2027年12月31日，且不得与分项2已计入的学生重复。
	材料验收

	10
	学历生教学与社会学员职业培训（2027年）
	郑和学院不仅开展学历生教学，而且面向企业在职员工、新入职员工及准毕业生提供职业培训，培养内容包括中文、职业技能，以及企业生产规范、标准和工作规范等。供应商需要负责以下工作：

1.职业培训社会学员招募：落实为3家及以上南非中资企业（中国在南非开办的企业）员工提供职业培训，不少于520人次。

2.【教学实训能力要求】供应商须同时满足学历生教学与社会学员职业培训（以下简称教学和培训）活动的需求。必须确保可以开展以下主要教学实训项目（包括但不限于：太阳能发电技术、风力发电技术、风光互补发电系统设计、风光互补发电系统安装与调试、PLC自动控制编程、触摸屏自动控制编程、储能系统安装与调试），当单独开展每个项目实训教学时，供应商必须能确保提供不少于8套对应的实训设备（或包含该功能的实训工位），以满足不少于20名学生或学员（按3人/套计算）同时进行实操的需求。

3.供应商须确保教学和培训的场地与设备始终处于正常运行状态，并承担全部维护责任。

4.供应商承担教学与培训过程中所产生的全部费用，包括场地的购置费与租赁费、设备的购置费与租赁费、运营费、教学培训资料设计制作费、教学与实训耗材费、水费、维修费、电费、燃气费等所有相关能源及公用事业费用。

5.安排教学与培训辅助人员1名

在教学与培训期间，供应商应安排一位辅助人员，其职责如下：

（1）该人员全程跟进教学和培训。该辅助人员课前与中方轮换教师进行教学对接，准备教学资料，并完成教室、实训室及“空中课堂”系统的设备检查与调试。

（2）同时，该人员还需作为沟通桥梁，协调处理师生及郑和学院南非共建单位管理方的日常教学事务。

6.安排教学与培训口译人员1名

在教学与培训期间，供应商应安排一位口译人员，其职责如下：

（1）现场口译服务：在所有理论课堂、实训课程及“空中课堂”教学中，为中方教师和南非学生提供准确、流畅的中英文（或其他本地官方语言）双向交替传译。

（2）精准传达内容：确保完整、无曲解地传达教师的授课内容、技术术语、操作指令和安全规范。

（3）互动交流翻译：负责将学生的提问、疑问和学习反馈准确地翻译给中方教师，并将教师的解答、指导和评价清晰地传达给学生，促进课堂的有效互动。
	2027.12.31
	1.提供与不少于3家南非中资企业签订的培训合同，并提供总计不少于520人次的培训（培训实施日期须在2027年4月1日至2027年12月31日期间，且不得与分项3已计入的人次重复）。提供每次培训的学员名单、考勤记录和现场照片。

2.供应商须提供所合作企业为南非中资企业的佐证材料（如该企业的商业注册文件、股权结构说明等能够体现中方投资背景的材料）。

3.详细设备清单：列明其用于交付教学的设备的详细技术参数、品牌、型号、数量和照片。

4.教学实施说明：提交一份详细的教学说明文档，清晰阐述“如何使用以上设备，来满足本分项具体需求或性能描述中【教学实训能力要求】”。

5.提供教学辅助人员的聘用证明。

6.提供口译人员的聘用证明。

7.提交教学与培训现场实时连线核验视频不少于2份（不得以非连线形式的自录视频替代）。

（1）开展实时视频核验不少于2次，且均须安排在实际开展教学或培训的时段进行；具体时间由供应商主动与采购人协商确定；单次连线不少于20分钟。会议创建、录制及现场设备网络由供应商负责。

（2）核验期间，须现场环拍教学/实训场地一周，学员出镜，教学辅助人员、口译人员本人出镜、出示有效身份证件并简述工作，镜头拍摄实训设备铭牌及数量，并配合采购人现场问答。
	材料验收+远程视频核验。


注：上述各分项的验收方式，按本部分《四、服务项目具体要求、验收标准和验收方式》及本部分《五、验收程序》执行。验收以验收小组依据各分项《验收标准》及验收方式所形成的全部证据材料作出的实质性验收意见为准；项目负责人在项目验收报告上的签字，仅表示对履约材料齐全性、验收程序完整性的程序性确认，不构成对履约内容真实性、合格性的实质认定。不得在合同履行过程中单方变更。

五、验收程序

本项目设置三次集中正式分项验收，1-4分项与5-10分项分属不同验收批次；其中1-4分项各子项独立结算（单项不合格仅暂缓该分项款项，合格分项正常付款）；5-10分项为同一结算批次，结算整体绑定：仅当6个子项全部初次验收合格方可同步结算，若任意1个子项初次验收不合格，5-10全部6个子项（含合格项、不合格项）统一顺延至第三次终验后再办理合格分项付款。所有验收执行两级验收制（预验收+正式集中验收）。

（一）验收批次、时间、整改规则

1.第一次集中验收（2027年3月31日，仅针对1-4分项）

（1）验收范围：分项1、2、3、4；

（2）验收结论处理：

①分项合格：签署分项合格意见书，对应合格分项按付款规则正常结算；
    ②分项验收不合格：出具书面整改通知书，允许成交供应商在2027年12月31日前完成全部整改，统一纳入第二次集中验收复核；本次初次验收不合格不计单项违约金，整改后第二次验收合格不视为违约；
    ③整改周期：自第一次验收出具整改通知起至2027年12月31日，为1-4分项唯一整改窗口期，无额外单独复验机会。

2.第二次集中验收（2027年12月31日，全部分项覆盖）

（1）验收范围：

①复核1-4分项第一次验收遗留全部整改项；

②初次验收5、6、7、8、9、10分项。

（2）整改时限：本次验收判定不合格的5-10分项，整改期限仅2个月（至2028年2月28日），仅允许第三次集中终验一次整改机会；
    （3）1-4分项复核结果：

①整改完成、复核合格：对应分项正常结算（如本次5-10验收出现不合格项，则1-4项整改完成需付款项滚至第三阶段尾款结算阶段）；

②整改后仍不合格：该分项永久不予支付，按本部分九、违约条款第1款第（3）项计取分项违约金，采购人不再组织任何复验；

（4）5-10分项初次验收结果：

①5-10项全部合格：所有5-10分项完成结算，1-4项整改完成的，一并结算需付款项（如有）；

②5-10项仅部分分项合格：所有5-10项全部暂不结算，统一等待第三次终验完成后整体结清（含1-4项整改完成需付款项）；
    ③分项不合格：出具整改通知书，限期2个月整改至2028年2月28日，仅安排第三次终验一次复核机会。

3.第三次最终复验（2028年2月28日，仅针对5-10分项第二次验收不合格项，本项目最后一次验收）

（1）验收范围：仅复核5-10分项第二次集中验收出具整改单的不合格分项；
    （2）结算规则：

①整改合格：对应分项完成结算（含1-4项整改完成需付款项。以2027年12月31日组织验收结论为准）；

②整改后仍不合格：该不合格分项永久不予支付，按本部分九、违约条款第1款第（3）项计取分项价款10%的违约金，采购人不再组织任何形式复验、不再受理任何整改申请；
    （3）本项目全部验收工作以2028年2月28日第三次终验办结为截止节点，到期后不再受理任何分项验收申请。

（二）总则

1.本项目验收按《江苏工程职业技术学院采购内部控制管理办法（试行）》（苏工院〔2024〕91号）执行，实行预验收（初验）+正式集中验收两级验收制，分三次集中正式验收。1-4分项单项不合格仅暂缓、扣除对应分项款项，不影响其余1-4合格分项结算；5-10分项结算批次整体捆绑，不单独支付批次内合格分项。

2.预验收（初验）由申购部门组织，成员包括部门负责人、项目负责人、使用人、专业课教师、部门资产管理员、国际合作与交流处代表及成交供应商项目负责人，依据合同约定、磋商文件要求和响应文件承诺，对各分项履约材料及履约情况进行核对评议，形成预验收报告。预验收报告经申购部门党政联席会审查同意后，报国有资产管理处组织正式验收。正式验收（终验）由国有资产管理处牵头组织，验收小组不少于5人，由专业教师、技术人员及校外专家组成（校外专家不少于五分之三），国际合作与交流处、财务等相关职能部门人员参加，申购部门分管校领导、学校采购分管校领导参加。验收小组依据本部分四、各分项验收标准及验收方式所形成的全部证据材料，作出"合格""不合格"或"限期整改后复验"的结论，作为认定供应商履约情况及付款的依据。

3.各部门按职责分工承担相应验收职责：国际合作与交流处负责南非境外履约的协调对接，并对境外履约文件的完备性予以审核确认；国有资产管理处负责验收组织及采购履约程序合规性审核；财务处负责付款条件审核；法律顾问对验收材料及付款依据的法律合规性出具意见。

4.各分项的验收标准、验收方式、材料认证、翻译要求，一经合同签订不得单方变更或降低。确需变更的，应当由成交供应商书面申请，经采购人同意，并由双方签订书面补充协议后方可执行。

（三）验收具体流程

1.分项验收流程：供应商完成分项履约→提交全套材料申请预验收→预验收通过后安排三次集中正式验收；各分项单独核验、单独出具意见书；仅不合格分项发放整改通知书，整改完成后仅能在约定批次集中验收统一复核，不单独安排零星复验。
    2.全项目清算：三次验收全部完成后统一汇总清算；仅单项验收不合格不予结算、计收违约金，不扣留全部履约保证金；存在本部分[九、违约条款]第3款所列情形，或整体虚假履约、全部分项拒不整改，采购人有权全额扣除履约保证金并解除合同。

（四）材料验收

验收方式分为材料验收和远程视频验收。供应商需提交相应批次全套整改验收资料。

1.境外履约材料的中文翻译要求。

1.1成交供应商提交的所有境外形成的履约证明材料，包括但不限于《第三部分项目需求 四、服务项目具体要求、验收标准和验收方式中的验收标准》中所列各项文件、合同、协议、证书、注册文件等，均须同时提供真实、准确、完整地反映原文内容的中文译本，方可作为有效履约证明材料。

1.2《第三部分项目需求 四、服务项目具体要求、验收标准和验收方式中的验收标准》中所列各项关键履约文件的中文译本，应当由在中华人民共和国境内依法登记的翻译机构翻译出具，并在译本上加盖翻译专用章（含骑缝章）及译员签字。

1.3中文译本与原文版本不一致的，以经法定机构认证的译本为准。中文译本内容的真实性、准确性由成交供应商及其委托的翻译机构共同承担法律责任；因译本错误或与原文不符而给采购人造成损失的，由成交供应商全额承担。

1.4境外履约材料未附中文译本，或中文译本明显不完整、与原文不对应、未按本条第1.2款规定加盖翻译专用章的，不得作为相应分项验收合格的依据。

1.5本条所述翻译及认证费用由成交供应商承担。

1.6成交供应商对其提交全部履约材料的真实性、合法性、完整性承担全部责任。任何材料事后被发现虚假、伪造或重大失实的，采购人有权追回已支付款项、解除合同并追究成交供应商的违约及法律责任。该等责任不因采购人已组织验收或已支付款项而减免。

（五）远程视频验收

1.本部分所称远程视频核验，是指采购人代表与履约现场之间通过会议平台开展的实时双向视频连线，采购人代表可在连线过程中随时提问、指定拍摄角度、要求现场演示，供应商须即时响应。供应商自行拍摄、事后提交、预先录制或以播放视频文件方式呈现的影像，一律不构成有效的远程视频核验，不作为验收依据。具体要求如下：

1.1视频核验均由成交供应商负责组织实施并全程录制，采购人不承担组织、发起、录制义务；

1.2涉及聘请人员的（如项目运营主管、学生管理人员、教学管理人员、辅助人员、口译人员等），被聘人员应当本人出镜，出示有效身份证件或工作证件，接受验收小组提问，提问内容包括但不限于其岗位职责履行情况、与项目有关的事实问题等；

1.3涉及实训设备的，应当现场拍摄设备铭牌、序列号、运行状态，验收小组可随机指定拍摄角度或要求开展操作演示；

1.4成交供应商在视频核验中提供虚假场景、虚假人员或拒不配合的，验收小组应当作出“不合格”结论。

1.5 采购人保留在合同履行过程中根据需要，对任一分项额外组织远程视频抽查的权利。

（六）其他

1.验收时限：成交供应商完成分项履约/整改后提交书面验收申请及全套材料；采购人按三次集中验收固定时间统一组织，不单独零星安排验收。

2.验收结果确认：合格签署《分项验收合格意见书》；不合格出具《整改通知书》载明整改时限、对应验收批次；整改所有费用由成交供应商自行承担。

3.争议处理：双方对验收结论存在分歧，共同委托第三方专业机构复核，费用由履约责任方承担。

六、响应报价
本项目为交钥匙项目，供应商响应报价需包含完成本项目的一切费用，包括但不限于以下费用：

1.人员相关费用：

1.1为项目组建和管理本地团队所需的全周期人力成本，包括但不限于：项目运营主管、学生管理人员、教学管理人员、招生专员、教学辅助人员、口译人员的薪酬、福利、招聘、管理及其他法定支出。

1.2为完成特定任务（如证书培训、项目申报等）而聘请的短期协调员或考务人员的劳务费。

2.场地与设施费用：

2.1项目运营期间场地与设施的全部维持费用，包括年度租金、设备使用费（含折旧与损耗）、设备年度维护保养与备件费、教学与实训耗材费（如电子元器件、线缆等），以及场地运营所需的水、电、燃气、网络等全部公用事业费。

3.项目执行专项费用：

3.1招生与市场推广费：包括为完成学历生及社会学员招生目标所需的线上媒体广告投放费、线下项目推介会的会务组织与宣传材料设计制作费，以及面向中资企业的定向宣传和说明会费用。

3.2技能标准认证专项费：为推动4个技能标准通过南非QCTO认证所需支付的全部费用，具体包含专家咨询与本地化改编费、支付给认证机构的官方申请与评审费、全套文件的法律级翻译费等。

3.3专业服务与材料费：包括聘请南非当地法律、教育、地产领域专家的咨询费；为获取项目立项或奖励而聘请的专家指导与材料撰写服务费；以及各类申报材料、培训手册、合作协议的专业排版、设计、翻译及印刷费。

3.4会议与活动费：举办合作洽谈、签约仪式、学院揭牌仪式等活动所需的场地租赁、物料与布置费用。

3.5设备推广专项费：为推广学校设备所需的行业专家评估论证劳务费、设备样品运输物流费、按照样品复制推广设备所需的制作与检测认证费及现场演示、安装、调试等一次性费用。

3.6差旅交通费：为执行本项目所有本地化工作（包括但不限于市场调研、招生推广、项目汇报、企业接洽等）所需的车辆租赁、燃油、路桥及交通差旅费用。

4.管理、风险及其他费用：

4.1供应商的企业管理费、合理利润、各类应缴税金（含南非当地可能产生的税费）。

4.2为应对合同期内可能出现的汇率波动、政策调整、招生不足等情况的风险费用。

4.3完成本项目所需，但以上未明确列出的其他一切杂项费用。

七、合同期限

合同签订之日起至2028年6月30日止（服务实施应于2027年12月31日前完成，整改复验于2028年2月28日前完成，款项清算于2028年6月30日前完成）。

八、付款方式

本项目以人民币结算，合同金额为含税价。成交供应商须向采购人开具合法合规的增值税专用发票，发票开具信息以采购人书面通知为准，因发票开具不合规导致的付款延迟、税务风险等全部责任由成交供应商承担。付款方式分为三期支付，具体支付条件、结算方式及流程如下：

1.预付款约定

（1）预付款比例：合同总金额的10%作为项目预付款；预付款仅用于本项目南非郑和学院项目人员、场地、招生、实训设备等履约支出，不得挪作他用。

（2）预付款支付前置条件：成交供应商应于签订政府采购合同之日起5个工作日内提交合规预付款保函（保函金额=合同总价×10%）；逾期未提交的，视为自动放弃预付款，不构成违约，后续结算不再抵扣预付款。预付款保函类型须为成交供应商基本账户开户银行（或其主管银行）出具的见索即付银行保函，预付款保函有效期至2028年9月30日。预付款保函需满足见索即付，若供应商收到预付款后出现转包、虚假履约、擅自终止项目或停止项目运营、停工、挪用预付款、无法完成核心服务等情形，采购人有权直接凭保函索赔全部预付款。

（3）支付时限：采购人收到合规预付款保函、等额增值税预付款发票、完整备案合同后20个工作日内，完成预付款支付。

（4）预付款扣减规则：预付款在2027年3月第一批次（1-4分项）集中结算时一次性全额扣减；当期应付金额扣除全部预付款后核算实际付款。若1-4分项合格款项合计不足10%预付款总额，差额顺延至第二批次（5-10分项）尾款中继续扣减，直至10%预付款全额抵扣完毕。

（5）放弃预付款情形：供应商未按要求提交合规预付款保函，视为自动放弃预付款，不再支付预付款，后续结算不再抵扣预付款。

2.第一阶段付款（2027年3月31日第一次集中验收，仅1-4分项）

（1）验收节点：2027年3月31日完成1-4分项第一次集中正式验收；

（2）付款规则：本次仅支付初次验收合格的1-4分项对应款项（以《最终分项价格清单》为准），付款节点为2027年6月30日；初次验收不合格分项不支付，统一顺延至2027年12月第二次集中验收复核后再判定是否结算；

（3）核算公式：

当期核算总额=1-4分项初次验收合格金额合计
当期实际支付金额=当期核算总额−合同总价10%预付款总额

（4）差额处理：若当期核算总额＜10%预付款总额，当期实付金额为0，未抵扣预付款差额顺延至第二批次扣减；预付款足额抵扣完毕后不再扣减。

（5）发票要求：成交供应商开具扣除预付款后剩余金额等额增值税专票。

3.第二阶段结算（2027年12月31日第二次集中验收，覆盖1-4整改复核、5-10初次验收）

（1）1-4分项结算规则：

①第一次验收不合格分项经整改后本次复核合格：对应分项正常结算；

②整改后复核仍不合格：该分项永久不予支付，同步计取分项违约金；

③结算金额计入本次核算总额，同步抵扣第一阶段未扣完的预付款差额；

（2）5-10分项结算规则：本次仅开展初次验收核验，分两种情形执行结算：若5-10六个分项初次验收全部合格且无整改事项，则2027年12月底验收完成后同步办理全部5-10分项款项结算（以《最终分项价格清单》为准），付款节点为2028年5月31日；若5-10分项中存在任意一项初次验收不合格，则全部5-10分项款项暂缓支付，其中验收合格分项统一留存至2028年2月第三次终验结清，不合格分项出具整改通知书，限期2个月整改并参与第三次终验复核。

（3）核算公式：

分两种情况：

①5-10项验收全部合格的：

当期核算总额=“5-10对应结算款项”+“1-4分项复验合格应付款项”（如有）-预付款未抵扣金额（如有）-“1-4项复验未合格项应扣违约金”
    ②5-10项验收存在不合格项的：本次不予结算。

4.第三阶段尾款结算（2028年2月28日前进行第三次终验，仅5-10分项。如果2027年12月底验收环节全部合格、无整改事项的，则所有终验和尾款结算均在2027年12月底验收后、2028年5月31日前完成）

（1）结算范围：第二次验收合格的5-10分项、整改后本次终验合格的5-10分项；终验仍不合格分项永久不予支付并计收违约金；

（2）核算公式：

尾款应付金额=“5-10分项终验合格项目金额合计”+“1-4分项复验合格应付款项”（如有）-预付款未抵扣金额（如有）-“1-10项复验未合格项应扣违约金”

（3）支付规则：成交供应商提交全套三次验收汇总资料、开具尾款等额增值税专票，付款节点为2028年6月30日；若核算后金额为负数，成交供应商10日内退还超额预付款，逾期按每日万分之五支付资金占用利息。

（4）全部款项结清后本项目付款流程彻底结束，采购人不再受理任何分项付款申请。

九、违约条款

本条款适用于合同全周期履约、三次集中验收、整改复核全流程，区分初次验收、二次整改、最终复验三级违约梯度。初次验收不合格给予整改窗口期，分项终验两次不合格计取单项违约金；整改合格不认定违约。

1.分级验收违约认定规则

（1）第一次集中验收（2027.3.31，1-4分项）不合格：仅发放整改通知书，允许整改至2027.12.31第二次验收复核，本次不计违约金；整改后第二次验收合格，不视为违约；整改后第二次验收仍不合格，触发单项违约。
    （2）第二次集中验收（2027.12.31，5-10分项）初次验收不合格：发放整改通知书，限期2个月整改至2028.2.28第三次终验，本次不计违约金；仅第三次终验仍不合格，触发单项违约。
    （3）单项违约标准：同一分项经过两次验收复核仍不合格，视为该分项单项违约，按该分项合同金额10%计收单项违约金，直接从应付款项中抵扣；对应分项永久不予结算支付。

2.逾期整改违约

成交供应商未在各批次约定整改窗口期内完成整改、未提交整改材料参加对应批次集中验收的，视为逾期整改违约：

（1）1-4分项逾期至2027.12.31未完成整改参加第二次验收：直接判定分项不合格，计取分项10%违约金，分项不予付款；
    （2）5-10分项逾期至2028.2.28未完成整改参加第三次终验：直接判定分项不合格，计取分项10%违约金，且分项不予付款；
    （3）单项逾期整改仅追究该分项违约金，不扣除全额履约保证金。

3.严重违约（可解除合同、全额扣除履约保证金情形）

出现下列任一整体严重违约行为，采购人有权单方解除全部合同、全额扣除10%履约保证金，同时追偿全部经济损失：
    （1）整体拒不开展项目服务、全部分项长期停工，经书面催告30日无整改动作；
    （2）擅自转包、违法分包、未经采购人书面同意转让全部合同权利义务；
    （3）履约全程提供虚假境外认证文件、虚假人员在岗视频、虚假培训/招生材料，伪造验收佐证骗取验收；
    （4）出现转包、虚假履约、擅自终止项目或停止项目运营、停工、挪用预付款、无法完成核心服务情形，采购人凭预付款保函全额索赔预付款。

仅单一或部分分项验收不合格、逾期整改，不属于本条严重违约，不得全额扣除履约保证金，仅执行单项违约金、暂扣对应分项款项。

4.违约金抵扣与结算规则

（1）单项违约金直接从当期应付分项款项中抵扣；无应付款项的，成交供应商收到扣款通知15日内主动支付违约金，逾期按每日万分之五支付资金占用利息；
    （2）多项分项违约，违约金合并计算，采购人可合并抵扣；损失超出违约金金额的，供应商另行补足赔偿；
    （3）合同解除清算：解除后15日内完成全部合格分项结算，不合格分项不予支付、扣除对应违约金，预付款、保证金差额多退少补。

分项违约金、损失赔偿款、超额预付款退款可合并从任意到期应付合同款中直接抵扣，无需供应商另行转账。

5.其他通用违约（争议纠纷、擅自转让权利）

成交供应商与第三方发生债务、诉讼纠纷影响项目正常履约；未经采购人书面许可转让、分包服务，按本条3款严重违约处理，全额扣除履约保证金、解除合同并追偿损失。

十、履约保证金要求

1.履约保证金标准：本项目成交供应商须提交合同总金额10%的履约保证金，供应商可自主选择银行电汇、网银转账、金融机构保函、专业担保机构保函、履约保证保险任一形式提交。采用保函、保险形式的，有效期须完整覆盖本项目全履约周期，直至2028年9月30日（即全部款项清算完毕后3个月）；采购人出具履约结清证明后，供应商方可办理注销。

本项目履约保证金与预付款保函并行提交，两类担保额度、有效期独立设置，互不替代、互不抵扣。

2.缴纳时限与签约约束：成交供应商须在采购代理机构发出成交通知书之日起5个工作日内足额缴纳履约保证金至采购人指定账户，或提交符合要求的保函、履约保险凭证；履约保证金足额到账、凭证核验通过为签订政府采购合同前置条件。成交供应商凭成交通知书、履约保证金缴纳凭证，在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订正式采购合同。

若成交供应商逾期未足额缴纳履约保证金、提交不合规担保凭证，或无正当理由拒绝签订合同，视为自动放弃成交资格，采购人有权取消其成交资格，按评审候选人顺位另行确定成交单位或重新组织采购；由此产生的采购差价、项目延期损失、人力及评审成本等全部经济损失，均由原成交供应商全额承担赔偿责任。

3.履约保证金退还规则：成交供应商完整履行合同全部服务义务，项目全部验收工作办结、完成最终清算后，采购人应当在成交供应商提交书面退款申请之日起20个工作日内退还履约保证金；存在分项违约金、扣款或损失赔偿未结清的，采购人有权先行抵扣，余额无息退还，不得以个别分项不合格为由拒绝退还全部保证金；采用保函、保险形式的，履约全部完成后由采购人出具履约结清证明，供应商自行办理保函注销、保险终止手续。若供应商存在分项履约扣款、违约金、损失赔偿未结清情形，采购人有权优先从履约保证金中抵扣对应款项；保证金余额无息退还，保证金不足以抵扣全部费用的，采购人有权继续向供应商追偿差额。

4.履约保证金扣除、不予退还约定：

（1）成交供应商签订合同后，存在擅自转包、违法分包、未经采购人书面许可转让合同权利义务、单方面中止全部项目实施、整体逾期履约且经采购人书面催告30日内仍未完成整改的，采购人有权全额不予退还履约保证金；仅单一分项逾期、单项验收不合格的，仅按对应分项违约条款追责，不扣除全额履约保证金。

（2）供应商提供虚假台账、伪造文件或以虚假材料骗取验收的，采购人有权全额扣除履约保证金。仅因分项履约成果未达标、经整改仍验收不合格的，按本部分[九、违约条款]第1款第（3）项计取该分项违约金并从保证金中抵扣，不得全额扣除。

（3）因供应商履约瑕疵、违约行为给采购人造成直接、间接经济损失，包含另行采购差价、专家验收费、翻译费、维权律师费、项目延期损失、学校声誉相关损失等，采购人优先从履约保证金中抵扣损失；保证金不足以覆盖全部损失的，采购人另行追索差额；

（4）全额扣除履约保证金不免除供应商依据磋商文件、合同及法律法规应当承担的其他赔偿责任，采购人同时有权单方解除合同、终止全部合作，并依法追究供应商全部违约责任。

十一、知识产权

本项目所涉技能标准、课程体系、教材、实训设备技术方案，及其在南非形成的译本、改编本、注册与认证文件，其知识产权及全部衍生权利均归采购人所有。成交供应商仅在合同期内、为本项目之目的享有非独占、不可转让、不可再许可的使用权。未经采购人书面同意，成交供应商及其关联方不得以自身名义在南非或第三国申请注册、备案，或用于本项目以外的其他项目。

为履行本部分[四、服务项目具体要求]分项4，采购人授权成交供应商在合同期内、仅为本项目推广之目的，依据采购人提供的样品复制设备。复制设备及其技术资料的知识产权仍归采购人所有，成交供应商不得反向工程、二次开发，不得对外销售、出租或用于本项目以外用途，不得以自身或第三方名义就该设备或其技术方案申请专利、著作权登记或商标注册。违反的，按本部分[九、违约条款]第3款严重违约处理。

十二、采购需求中必须满足的实质性要求

1.响应报价不超过最高限价，应包括采购文件所确定的范围内所有费用，供应商应考虑到各种因素、风险及所需的全部费用，磋商响应文件出具承诺函（格式自拟）及《分项报价表》（格式见附件）。

2.严格执行三次集中验收规则，放弃任一整改窗口期视为分项不合格。响应文件出具承诺函（格式自拟）。

3.提供《材料真实性承诺函》（格式自拟）。

第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：开标当天各供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加磋商活动。

二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

三、评审步骤

第一阶段：磋商小组对每个供应商的资格进行审查。供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

第二阶段：依据磋商文件的规定，由磋商小组对每个符合资格要求的供应商从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

第三阶段：以供应商价格标文件内的竞争性磋商报价（即首次报价）为基础，磋商小组与供应商单一分别进行磋商。单一分别磋商结束后，评委进行商务技术部分评审。
第四阶段：磋商小组对响应报价的供应商进行商务技术部分评审和价格评审，系统最后报价环节（磋商程序见本部分[四、磋商程序]）。

四、磋商程序

1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

2.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

4.除非在磋商中磋商小组对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款做了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

5.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

6.在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效响应处理。
（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判定为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：80分
各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

	序号
	评分项
	评审依据及标准
	分值

	1
	类似案例
	供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），独立完成的与本项目核心服务内容一致的同类服务项目案例，每提供1个符合要求的案例得3分，本项满分9分，超出3个的案例不再额外计分（以排在最前面的3个案例进行评审打分）。
为便于评审，明确“同类服务项目”具体界定标准及佐证要求如下：
1.同类项目界定：指包含海外办学、职业教育走出去相关服务内容，且与本项目服务核心契合的项目，具体包括但不限于：海外办学项目运营、职业教育国际推广、境外学历生招生、跨境职业技能培训、职业教育技能标准海外推广、境外技术技能培养中心建设等服务项目。
2.佐证材料要求：供应商须提供每项案例对应的完整佐证材料，包括但不限于：项目合同关键页（含合同签订时间、服务内容、合同金额、双方签章页，需清晰体现海外办学、职业教育走出去相关服务内容）、项目验收合格证明（需由项目委托方出具，明确项目已完成并验收合格）、项目履约相关佐证材料（如服务成果报告、合作方反馈意见等）。

3.计分规则：佐证材料齐全、符合同类项目界定标准的案例，方可参与计分；同一项目不得重复计分，仅提供合同无验收证明、或佐证材料无法体现核心服务内容的，该案例不予计分；供应商未提供任何符合要求案例的，本项得0分。
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	2
	供应商实力
	本项合计12分，分为3个子项独立评审计分：

子项①南非相关合作资源（6分）

评审内容：供应商与南非教育主管部门或南非境内高校（含公立、私立高校）已建立合法有效的合作关系，合作内容围绕本项目核心服务，包括但不限于：共建海外办学机构、合作开展学历教育/职业培训、联合制定人才培养方案、共建教学实训基地、职业教育技能标准推广等相关合作，合作证明需清晰体现合作双方、合作内容、合作期限等核心信息。

佐证材料要求：须提供每项资源对应的有效证明材料，包括但不限于：与南非教育主管部门或南非高校签订的合作协议（含联合办学相关条款，需清晰体现合作双方、合作内容、合作期限、双方签章）、南非合作方出具的合作确认函、联合办学相关备案证明等；所有佐证材料均须加盖供应商单位公章，未加盖公章、佐证材料不完整、无法体现南非联合办学核心内容的，该证明材料无效，不予计分。

计分规则：每提供1个符合要求的合作证明材料得3分，本分子项最高6分；同一合作方、同一合作内容不得重复计分；仅提供合作意向书、无实质合作内容证明、未加盖供应商公章的不予计分；未提供有效证明材料本分子项得0分；本评审子项佐证材料可以与第1项“类似案例”业绩材料重复得分。

子项②教育类相关资质（3分）

评审内容：供应商具备教育咨询服务资质、职业技能培训相关等教育类相关资质。

佐证材料要求：提供资质证书复印件并加盖供应商公章。

计分规则：材料齐全有效得3分，未提供或材料无效不得分。

子项③跨境服务保障体系（3分）

评审内容：供应商具备完善的跨境服务保障体系。

佐证材料要求：提供完整可落地的服务保障方案，方案须包含南非当地服务团队配置、应急处理机制、服务质量管控流程等内容。

计分规则：方案内容完整、可落地得3分；方案缺失关键内容、不可落地或未提供方案的不得分。

本大项合计满分12分。
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	3
	专业技术人员情况
	根据供应商拟投入本项目的与项目核心服务直接相关的关键岗位人员情况进行评审：

1.与项目核心服务直接相关的关键岗位人员具有硕士研究生或以上学历，每提供1人得2分，最高8分，提供学历证书复印件加盖公章；

2.项目团队人员中具有相关建设项目负责人经验的，得5分，提供经验证明材料及对应经验业主单位正面评价，否则不得分；

3.项目团队人员具有翻译等相关证书，得3分，提供证书复印件加盖公章；

4.供应商核心团队成员中，有至少2人持有海外教育相关从业资格证书（如国际教育管理师、跨境职业教育指导师等），或具备南非教育领域相关从业经历（提供社保证明、从业证明等佐证材料并加盖公章），得3分。

人员不可重复得分，提供项目团队人员明细表、相关学历证书、供应商为其缴纳的2026年任意一个月的社保证明材料及其他相关证明材料并加盖供应商公章，否则不得分。
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	4
	实施方案
	供应商从自身出发，针对本项目编制实施方案，满分40分。其中实施方案1满分20分；实施方案2满分10分；实施方案3满分10分。
	

	4.1
	实施方案1
	供应商编制针对“本地化运营与团队管理”制定实施方案，包含但不限于“需求分析、运营管理方案、团队组建与管理方案、时间进度计划、重点难点分析、保障措施、应急处置方案、验收方案”等方面内容，评委进行综合评审：

①实施方案内容科学全面、对本地化运营（场地、设备、费用）有清晰高效的管理体系，对本地化团队（组建、管理、激励）有完善可行的保障机制，完全围绕本项目实际需求及目标开展工作，时间节点合理紧凑，重难点分析深入到位，保证措施和应急处置方案高效合理，验收方案针对性强得20分；

②实施方案内容较全面，能围绕本项目实际需求及目标开展工作，运营管理和团队管理方案较合理，时间节点较紧凑，重难点分析较好，保证措施和应急处置方案较合理，验收方案合理得14分；

③实施方案内容基本涵盖，运营管理和团队管理方案基本能满足需求，进度计划基本合理，对重难点有初步分析，有保证措施和应急处置方案，验收方案基本能满足需求得8分；

④实施方案内容简略，运营管理和团队管理方案欠缺，进度计划拖沓，对重难点分析表面，保证措施和应急处置方案欠缺，验收方案简略得2分；

⑤未提供本项不得分。
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	4.2
	实施方案2
	供应商编制针对“招生与教学培训实施”制定实施方案，包含但不限于“需求分析、人员配置方案、工作内容阐述、时间进度计划、重点难点分析、保障措施、应急处置方案、验收方案”等方面内容，评委进行综合评审：

①实施方案内容科学全面、完全围绕本项目实际需求及目标开展工作、人员安排科学、时间节点合理紧凑、重难点分析深入到位、保证措施全面、应急处置方案高效合理、验收方案针对性强得10分；

②实施方案内容较全面、能围绕本项目实际需求及目标开展工作、人员安排合理、时间节点较紧凑、重难点分析较好、保证措施较全面、应急处置方案较合理、验收方案合理得7分；

③实施方案内容基本涵盖、工作内容较全面、人员安排基本能满足需求、进度计划基本合理、对重难点有初步分析、有保证措施和应急处置方案、验收方案基本能满足需求得4分；

④实施方案内容简略、人员安排欠缺、进度计划拖沓、对重难点有分析表面、保证措施和应急处置方案欠缺、验收方案简略得1分；

⑤未提供本项不得分。
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	4.3
	实施方案3
	供应商编制针对“成果认证与品牌建设”制定实施方案，包含但不限于“需求分析、人员配置方案、工作内容阐述、时间进度计划、重点难点分析、保障措施、应急处置方案、验收方案”等方面内容，评委进行综合评审：

①实施方案内容科学全面、完全围绕本项目实际需求及目标开展工作、人员安排科学、时间节点合理紧凑、重难点分析深入到位、保证措施全面、应急处置方案高效合理、验收方案针对性强得10分；

②实施方案内容较全面、能围绕本项目实际需求及目标开展工作、人员安排合理、时间节点较紧凑、重难点分析较好、保证措施较全面、应急处置方案较合理、验收方案合理得7分；

③实施方案内容基本涵盖、工作内容较全面、人员安排基本能满足需求、进度计划基本合理、对重难点有初步分析、有保证措施和应急处置方案、验收方案基本能满足需求得4分；

④实施方案内容简略、人员安排欠缺、进度计划拖沓、对重难点有分析表面、保证措施和应急处置方案欠缺、验收方案简略得1分；

⑤未提供本项不得分。
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（四）价格分：20分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值

（五）政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（六）成交供应商的确定
磋商小组汇总各评委评分后，按照总得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

磋商小组将对供应商提交的《分项报价表》进行合理性审查。若发现其分项报价与项目内容的实际成本可能严重偏离，存在明显的‘前重后轻’等不平衡报价情形，有可能影响合同履约风险的，磋商小组有权要求供应商在合理时间内提供书面说明和成本构成分析。若供应商无法证明其报价的合理性，磋商小组可将其作为无效响应处理。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。联系电话：0513-55887688。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

（九）其他

采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。

当成交候选人无正当理由放弃成交，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新采购。

第五部分响应文件组成

一、基本目录

1.磋商报价表（苏采云系统固定格式）；

2.供应商信用承诺书（格式见附件1）

3.竞争性磋商响应函（格式见附件2）；

4.技术部分正负偏离表（格式见附件3）；

5.商务部分正负偏离表（格式见附件4）。

二、资格审查内容

1.供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件5）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件6）；

3.法定代表人授权委托书原件，供应商代表本人身份证扫描件（格式见附件7）被授权人为供应商正式人员证明材料【还需提供①与供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳近六个月内（不含开标当月）任意一个月的养老保险缴费清单复印件】；

4.提供有效的营业执照扫描件加盖公章；

注：上述“资格审查内容”中1-4条供应商必须逐条响应，否则作无效响应处理。

三、符合性审查内容

按采购文件第三部分项目需求“十二、采购需求中必须满足的实质性要求”要求提供：

①关于报价包含全部费用的承诺函（格式自拟）及分项报价表（格式见附件8）；

②关于接受三次集中验收规则的承诺函（格式自拟）；

③材料真实性承诺函（格式自拟）。

四、商务技术文件

1.方案、业绩等；

2.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

3.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

注：为方便评委评估，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

五、企业报价折扣

1.小微企业声明函（如是则提供，格式见附件9）；

2.残疾人福利性单位声明函（如是则提供，格式见附件10）；

3.监狱和戒毒企业证明材料（如是则提供，格式见附件11）。

附件1
供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取成交、干扰评审、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

磋商响应供应商全称(加盖CA电子签章)：
法定代表人（签字或加盖CA电子签章）：
时间：年月日

附件2

竞争性磋商响应函
江苏工程职业技术学院：

依据贵单位委托代理机构组织的（磋商项目名称及项目编号)项目竞争性磋商的邀请，我方授权              （姓名）（职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2.我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3.我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4.我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格。

6.一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。
磋商响应供应商全称(加盖CA电子签章)：
法定代表人（签字或加盖CA电子签章）：
时间：年月日

附件3
技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”，应逐条填列在偏离表中。如完全响应，可空表列示。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招磋商文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
附件4
商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的商务要求
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”，应逐条填列在偏离表中。如完全响应，可空表列示。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招磋商文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
附件5
供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

我单位参加_________________（项目名称），_________________（项目编号）磋商响应活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子签章）：

日期：______年月日

附件6
法定代表人身份证明书

先生/女士：现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：
注：提供法定代表人的身份证扫描件

附件7
法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系       （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号           ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：          ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人姓名):    
授权单位名称（盖章加盖CA电子签章）：      
授权单位法定代表人（签字或加盖CA电子签章）：          
年  月   日

注：

1.提供供应商代表本人身份证扫描件；

2.被授权人为供应商正式人员证明材料【提供①与供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳近六个月内（不含开标当月）任意一个月的养老保险缴费清单复印件】

附件8
分项报价表

	序号
	名称
	分项报价限价（元）
	磋商响应报价（元）
	备注

	1
	项目管理团队（2026年）
	82500
	
	

	2
	学历生招生工作（2026年）
	100000
	
	

	3
	学历生教学与社会学员职业培训（2026年）
	875000
	
	

	4
	设备推广
	90000
	
	

	5
	项目立项或奖励
	100000
	
	

	6
	技能标准推广
	600000
	
	

	7
	技术技能培养中心建设与证书培训
	400000
	
	

	8
	项目管理团队（2027年）
	330000
	
	

	9
	学历生招生工作（2027年）
	100000
	
	

	10
	学历生教学与社会学员职业培训（2027年）
	875000
	
	

	11
	合计（元）
	3552500
	
	


注：

1.磋商响应报价不得高于对应“分项报价限价”。否则，为无效报价。

2.本项目磋商二次报价仅填报总价，各分项最终成交报价按照供应商二次报价相较于首次总价的下浮比例，对首次各分项报价进行同比例下浮折算确定，以此作为各分项最终结算价格【《最终分项价格清单》，双方签字盖章确认，作为合同附件】。

磋商响应供应商全称(加盖CA电子签章)：
法定代表人（签字或加盖CA电子签章）：
时间：年月日

附件9
中小微企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，服务商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，服务商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.服务商自行勾选承接企业的企业规模类型。
附件10
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖ca签章）：

日期：

附件11

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：
地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：
联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：
采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：
签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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