 
 
南京脑科医院(胸科院区)停车场出新及院内给水管网改造等配套整治工程
 
 
 
 
竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320100-JCEC-C2026-0350
 
 
 
 
江苏省设备成套股份有限公司
二〇二六年九月


目录
第一章  竞争性磋商公告	
第二章竞争性磋商须知	
第三章  评审标准	
第四章  技术要求	
第五章  合同主要条款	
第六章磋商响应文件格式及附件	




 
第一章 竞争性磋商公告
 
项目概况
南京脑科医院(胸科院区)停车场出新及院内给水管网改造等配套整治工程项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年9月24日09时30分（北京时间）前提交响应文件。
 
一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320100-JCEC-C2026-0350
1.2项目名称：南京脑科医院(胸科院区)停车场出新及院内给水管网改造等配套整治工程
1.3预算金额：267.5万元
1.4最高限价：267.5万元
1.5采购需求：南京脑科医院(胸科院区)停车场出新及院内给水管网改造等配套整治工程。技术参数详见磋商文件。
1.6合同履行期限：30日历天
1.7行业划分：建筑业
1.8本项目（非专门）面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
1.9本项目（否）接受联合体投标。
 
二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度经审计的财务报表，或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：1提供缴纳税收的凭证；2提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无
2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：
（1）供应商资质等级及范围：市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质；
（2）项目负责人资质：注册建造师证建筑工程二级(含)以上并取得安全生产考核合格证书（B证）；
（3）承诺拟派项目负责人无在建工程承诺书；
（4）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证； 
（5）项目负责人需提供社保机构出具的2026年2月以来任意一个月供应商为其缴纳的养老保险缴费证明（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章并具有验证二维码；
（6）根据《省住房和城乡建设厅关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》（〔2018〕第6号）、《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑业企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办〔2022〕2号）等文件规定，在资格审查或者评标阶段，由资格审查委员会或评标委员会对各供应商的资质动态情况进行核查，供应商在响应文件提交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态的，作为资格审查不通过处理。（企业动态资质查询信息以江苏省工程建设数学化监管系统平台发布的信息为准)。
（7）提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺需法定代表人签字并盖单位公章。
2.4 拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
 
三、获取采购文件
3.1时间： 自磋商文件公告发布之日起至2026年9月24日09点30分（北京时间）。
3.2 地点： 江苏政府采购网
3.3 获取方式：网上下载
3.4 售价：0.00元
 
四、响应文件提交
4.1 截止时间：2026年9月24日09点30分（北京时间）
4.2地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）
 
五、开启
5.1 时间：2026年9月24日09点30分（北京时间）
5.2 地点： “苏采云”网上开标大厅
 
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
 
七、其他补充事宜
7.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网网站发布公告。
7.2本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。
7.3. 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
7.4 勘察现场或答疑：是，供应商的项目负责人或授权委托人需携带身份证及供应商授权委托书原件，在采购文件规定时间到项目现场进行实地勘察，请务必对项目现场情况、设施和周围环境进行仔细认真地查勘和测量，提供现场环境勘察确认书原件，确认书经采购人项目负责人签字确认。现场勘察联系人：苏大庆 ；联系电话：15062280818 ，现场勘察时间2026年 月 日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。
7.5 供应商诚信档案管理
根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）或“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。
供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：
（1）登录“南京公共采购信息网”或“信用南京”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；
（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。
注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。
南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。
《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》须按照磋商文件“供应商诚信档案管理”的要求去注册、申请、在线打印，打印时间为本采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商磋商文件按无效投标处理。
7.6 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）的规定，本项目竞争性磋商公告“二、申请人的资格要求中涉及的证明材料，供应商可以在磋商响应文件中一次性提交，也可以在磋商响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见磋商文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料。
供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求中涉及的证明材料的，须在中选后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按磋商文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1） 供应商被列入严重失信主体名单；
（2） 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3） 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中选、成交”的违法行为。
 
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
  8.1采购人信息
名 称：南京脑科医院（胸科院区） 
地址：南京市鼓楼区广州路215号 
联系方式：苏老师   025-58619671
8.2采购代理机构信息
名 称：江苏省设备成套股份有限公司 
地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1004室 
联系方式：钮驰，徐云飞   13770552830，13951080552
8.3项目联系方式
项目联系人：钮驰，徐云飞 
电　话：13770552830，13951080552
 
 
 
 
 


第二章竞争性磋商须知
一、总则
1、适用法律
《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.3“工程”指本采购文件中所述工程以及与之配套的货物、服务。
3、政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
2、 磋商文件
4、 磋商文件构成
4.1磋商文件包括以下主要内容：
第一章竞争性磋商公告
第二章竞争性磋商须知
第三章评审标准
第四章技术要求
第五章合同主要条款
第六章磋商响应文件格式及附件
5、 磋商文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。
三、磋商响应文件编制
6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
7、磋商响应文件的组成
7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。
7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。
7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。
7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：
（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；
（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件（格式见第六章）；
（3）申请人资格资信证明文件：
1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；
3）第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；
（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如竞争性磋商公告中要求提供）；
（6）《商务条款偏离表》；
（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。
（1）项目技术方案或服务说明； 
（2）《技术要求条款偏离表》；
（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。
7.6 磋商响应文件的价格内容
（1）价格部分是对工程服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项工程服务仅接受一个价格。
（2）磋商总价应包含与磋商项目有关的所用费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）供应商应按清单计价规范的要求对项目构成各项因素的单价和总价报价。
（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，让利幅度不变。 
（5）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，项目结算总价同比例调整，调整比例按照下列公式计算。
调整比例=（最终磋商报价-税费前暂列金）/（首轮磋商报价-税费前暂列金）
（6）本项目采用清单报价，需提供工程量清单投标报价明细文件，明细文件应至少包含建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表（不提供视作不响应）、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、规费及税金项目计价表、承包人供应材料一览表。
（7）已标价清单文件封面页由造价工程师或具备相应资格的造价编审人员签字并盖执业资格专用章。
7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。
8、磋商保证金（不适用）
四、磋商响应文件的递交
9、磋商响应文件的签署、密封和递交
9.1 磋商响应文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写。磋商文件中注明须加盖公章、签字的地方应由供应商的法定代表人或授权代表签字（或签章）。如为授权代表签字的应附“法定代表人授权书”，正本必须为原件。供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、磋商小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。
9.2 磋商响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖供应商公章。
9.3 供应商应当在磋商文件要求递交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点。
9.4 有下列情形之一的响应文件将拒收：
（1）未按磋商文件要求密封的；
（2）在磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。
10、联合体
10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。
10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
五、磋商
11、磋商有效期
磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。
12、磋商组织
递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
13、磋商程序
13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。
13.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。
13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
13.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
13.6 磋商小组认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响施工质量或不能诚信履约时，应当要求供应商在现场规定的时间内提供书面说明，该书面说明应由其法定代表人或授权代表签字（或签章）或者加盖公章。内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组应当将其作无效响应处理。
13.7 供应商未在磋商小组规定的时间内提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须由其法定代表人或授权代表签字（或签章）或者加盖公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并向采购人提交“退出磋商函”并由其法定代表人或授权代表签字（或签章）或者加盖公章。
13.8 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：
（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的； 
（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）
（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的； 
13.9出现下列情形之一的磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
14、评分方法和标准
14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。
    14.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。
14.3 评分标准详见第三章。
14.4 异常低价审查
14.4.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于本项目最高限价45%的，即响应报价<本项目最高限价×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
14.4.2 磋商小组启动异常低价响应审查后，属于14.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于 14.4.1条第（3）项情形的，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
14.4.3磋商小组会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
14.4.4异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
15、确定成交供应商
15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评审委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。
15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。
15.3 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。
15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。
16、签订合同
16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
16.3 除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的,政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。
六、质疑与投诉
17、质疑
17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
18、投诉
18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1）捏造事实；
（2）提供虚假材料；
（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
18.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）
七、诚实信用
19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
八、磋商费用
20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
20.2 本次采购，成交供应商按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理工程招标收费基准费率45%计算，造价咨询服务费按《关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》(苏价服[2014]383号)规定的取费标准的45%计算，在领取成交通知书前向采购代理机构支付招标代理服务费和造价咨询服务费。本项费用无需在《报价一览表》中单列。
九、其它
    21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。
 


第三章 评审标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。
	序号
	评审
因素
	评分标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×70
	70分

	2
	企业
业绩
	供应商自2023年7月1日以来企业承担过停车场出新或给水管网改造项目业绩，每提供一个得3分，满分9分（提供中标（成交）通知书、施工合同、项目工程款任一发票以及竣工验收证明，缺一不可，日期以竣工验收证明日期为准，证明材料原件扫描件上传至电子响应文件中盖电子公章签章一并提交）。
	9分

	3
	技术方案
	总体施工组织构想：项目组织构架、各部门（专业、班组）工作制度、针对现场的情况规划整体的工作流程、人员分工安排，齐全的得3分；任意一部分有缺失扣1分，扣完为止；没有不得分。
	3分

	
	
	进度安排及质量保证措施：进度计划安排、关键节点的控制措施、各阶段进度的质量保证措施，齐全的得6分；任意一部分有缺失扣2分，扣完为止；没有不得分。
	6分

	
	
	劳动力、机械设备和材料投入计划：机械设备需提供租赁合同或购置发票，计划投入的材料需提供详细的品牌名称，齐全的得1分；任意一部分有缺失的不得分。
	1分

	3
	人员配备
	项目经理：
项目经理具有自2021年1月1日以来企业承担过停车场出新改造项目业绩，每提供一个得2分，满分4分（提供中标（成交）通知书、施工合同、项目工程款任一发票以及竣工验收证明，缺一不可，日期以竣工验收证明日期为准，证明材料原件扫描件上传至电子响应文件中盖电子公章签章一并提交，合同中须体现项目经理名称）注：企业业绩和项目经理业绩不可以兼得。
	4分

	
	
	项目技术负责人：具备建设类专业中级职称及以上的得1分，同时具备建设类注册执业资格的得2分。（证明材料原件扫描件上传至电子响应文件中盖电子公章签章一并提交） 
	2分

	
	
	项目组成员（项目经理、项目技术负责人除外）具有土建专业造价工程师执业资格的得1分；具有安装专业造价工程师执业资格的得分1分。（证明材料原件扫描件上传至电子响应文件中盖电子公章签章一并提交）
	2分

	
	
	项目组其他成员：供应商拟投入本项目技术人员（资料员、施工员、质量员、专职安全员）具有相关人员证书的，每少提供一个人员证书扣1分，扣完为止，满分3分。（证明材料原件扫描件上传至电子响应文件中盖电子公章签章一并提交） 
	3分

	
	
	注：以上人员均需提供社保机构出具的2026年2月以来任意一个月供应商为其缴纳的养老保险缴费证明（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章并具有验证二维码；未提供或虽提供但资料不完整、无法辨识验证的不得分；证明材料打印件加盖投标人公章上传至电子响应文件中加盖电子公章签章一并提交；项目经理、项目技术负责人、项目组成员之间均不重复计分，一人一岗，不得兼职。

	4
	合计
	100分


 
说明：
1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体1%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予3%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6. 评审评分标准涉及到的所有证书、认证、证明和业绩等材料均以上传原件扫描件加盖公章为依据，需按要求提供相应的证明材料在磋商响应文件中。中标后，成交供应商须提供所有材料的原件由代理公司进行核查，如发现弄虚作假者，取消其中标人资格，并将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单、并依法予以处罚。
7.若供应商提供虚假资料，一经查实作无效文件处理。上述评分办法均以磋商文件、评委的判断为准。
8.未按要求踏勘现场的供应商、磋商时申报的项目负责人与勘察现场的项目负责人不一致或未提供现场环境踏勘确认书原件的供应商，磋商小组评审时对其“技术方案”评分按没有提供技术方案进行评分。


第四章 技术要求
一、施工和造价要求 
1.采购人所提供的工程量清单和工程量仅作为统一响应报价的基础参考，请供应商仔细核对，响应报价视为完成图纸和清单所有工程内容的总价，承包人提出的工程清单漏项或者工程量有误均不作为调整合同价款的依据。工程范围包含清单和图纸所列所有内容以及为事先设计使用功能明列和隐含的工程项目。
2.供应商应按工程量清单报价，且不得改变工程量清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量；否则按无效响应处理。暂列金额和暂估价、不可竞争费不得优惠，改变上述金额按无效响应处理。
3.供应商应严格执行建筑施工规范、安全操作规范、安全防火规定、环境保护规定，施工中所发生的一切安全责任事故均由供应商承担，采购人不承担任何责任。 
4.供应商应做到文明施工，不得扰民，做好施工现场及园内整洁，做好已有设施和装修的保护措施，如有损坏采购人有权要求赔偿，施工垃圾及时清运，清运手续、费用由施工方自行解决。 
5.供应商所使用的各类材料必须为环保、节能产品。 
6.最终结算价按实际完成工程量依据磋商响应文件载明综合单价进行清单计价×最后报价与磋商响应报价的调整比例，调整比例=（最后磋商报价-税费前暂列金）/（磋商报价-税费前暂列金）。
7.供应商应到现场勘查实际情况，供应商认为本项目需要的但图纸中没有包含或隐含的内容必须包含在总报价内，一旦确定为成交供应商，在没有变更的情况下，不得改变综合单价。
8.本项目部分材料提出了品牌上的要求，具体品牌要求详见工程量清单。供应商须在采购人推荐的品牌或不低于该档次的品牌中选择，进行市场询价，自主报价。
9. 投标人在投标时需明确表明主要材料使用品牌，如未明确使用品牌的承诺在合同履行过程中由采购人在推荐品牌中进行选择。
10.供应商根据磋商文件给定的工期进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、政府政策性调整、采购人分区或分阶段提前使用等原因导致的工期影响，措施费用包干使用，一旦成交，不再调整因工期影响产生的措施费用。
11.工程质保要求：按照国家《建设工程质量管理条例》办法执行，上述质量服务保修要求为最低要求，不满足的作无效响应处理。质保期间凡工程出现非人为因素（不可抗力除外）导致的损坏，施工方需于采购人告之日起三日内免费维修完毕。 
二、完工时间和服务要求 
1.项目完成期间内，项目负责人每天不少于8小时，每周不少于5天在本工程现场工作；如发现项目负责人一周内有两天以上不在现场，或者一周内在现场工作时间累计少于40小时，则视为承包方违约，发包人有权按每次2000元人民币的标准扣罚承包人，直至中止合同，且发包人有权就承包人的此行为向有关部门和单位举报和投诉。
2.成交供应商应按约定的时间和要求，完成以下工作：
（1）合同正式签订2日内，应根据图纸、现场条件提供施工组织设计，工程量统计清单、材料计划表和工程进度报表。
（2）施工安全保卫工作及夜间施工照明由供应商全权组织并负责实施。
（3）成交供应商负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用自理。
（4）施工场地清洁卫生的要求：文明、卫生。
（5）工程涉及市政、市容、环保、交通、防火、劳动保护及施工质量、安全等发生的费用均由成交供应商承担。发生安全事故，责任由成交供应商负责。
3.双方约定工期顺延的其他情况：由于业主原因，工期顺延；由于施工方原因，承担赔偿责任，按500元/天支付赔偿金，工期延误赔偿金限额为合同价的10%。该违约金采购方可以从应向成交方支付的任何款项中扣除，此违约金的支付并不能解除成交方完成该工程的责任和合同规定的其他责任。 
4. 工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）等相关国家规范的规定。
5.隐蔽工程和中间验收：凡隐蔽工程进行中间验收，各分部分项工程结束后进行验收。
6.成交供应商应对施工现场的安全文明施工负总责，如未达到要求标准的，则扣除合同价的1%，作为赔偿金支付给采购人。 
7.材料设备供应：材料设备必须有合格证，必须要经采购人验收品牌、规格、型号，否则采购人有权拒绝支付材料设备款。
8.工程变更： 
（1）设计变更需有设计部门的设计变更通知单，并经采购方现场负责人签字确认。 
（2）现场签证必须有采购方现场负责人签字确认方为有效。 
（3）成交方不得对原有工程设计进行变更，因成交方自身原因导致的工程变更，成交方无权要求追加合同价款的签证，并承担由此给采购方带来的一切损失。 
（4）因工程设计变更引起的工程量增减，且符合价款调整条件的，必须在5日内将量、价申请报告报采购方现场负责人核准、审查确认，如出现逾期不报将视同优惠，任何后补签证的请求将受到采购方的拒绝。
三、质保及验收 
1.工程完工后，在5天内成交供应商做好场地所有清理工作。在合同约定的完工时间通过验收并办理相关手续，并向甲方交齐所有合格的竣工资料，如因供应商原因影响竣工验收或导致不能通过验收，则应赔偿采购人损失。 
2.质量保修范围：本工程施工内容。具体质量保修内容双方约定如下：保修期为二年； 
3.质量保修期：从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
4.质量保修责任
（1）属于保修范围和内容的项目，成交供应商应在接到修理通知之日后3天内派人修理。如未按时派人维修，采购人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
（2）发生须紧急抢修事故，成交供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非成交供应商施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。
（3）在国家规定的工程合理使用期限内，因成交供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，应承担损害赔偿责任。
四、施工组织要求
本部分为施工组织响应编制内容，投标人须按本部分要求编制响应文件。各分项工程的技术标准、工艺做法及验收要求详见施工图纸及国家现行相关规范标准。
1.工期与进度控制要求
（一）工期目标
本项目主要施工内容控制在国庆假期期间（含中秋与国庆连休），集中施工工期为9月25日—10月7日，共计13日。在不影响院区正常运营的前提下，其他小型土建内容（如围墙修补、立面刷新等）可滞后完成，总工期控制在30日内（自开工令发出之日起计算）。具体开工日期以采购人发出的开工令为准，主体施工内容竣工日期不得晚于10月7日。
本条为实质性条款，不满足作无效响应处理。
（二）施工内容分级鉴定
（1）大型施工内容（须在13日内完成）
以下施工内容为主体工程，工程量较大、对院区运营影响显著，须在国庆集中施工期（9月25日—10月7日）内完成：
	序号
	施工内容
	说明

	1
	管沟土方工程
	涉及大面积开挖、回填，对院区交通和地下管线影响大

	2
	建筑工程
	围墙基坑开挖、基础施工、主体砌筑等

	3
	道路工程
	路面破除及地基结构层施工，大型设备进出场及安拆

	4
	给排水安装工程
	管路铺设、污水井及配套管道移位等

	5
	箱变及充电终端安装工程
	电缆铺设、电力设备吊装、停电接驳等

	6
	车棚电器安装工程
	管线预埋、电气安装，需配合钢结构及土建进度

	7
	弱电监控工程
	管线预埋及设备安装，需配合土建开挖及道路施工

	8
	其他
	需在沥青路面铺设前完成的


（2）小型施工内容（可滞后完成，总工期30日内）
以下施工内容对院区运营影响较小，可安排在集中施工期之后择机实施，但须在总工期30日内完成：
	序号
	施工内容
	说明

	1
	钢结构工程
	涉及构件吊装、焊接安装（不含需与基础同步施工的预埋件，预埋件须在主体施工期内完成）

	2
	建筑工程（装饰修补类）
	围墙修补、立面刷新、零星修补等，不涉及大面积开挖等

	3
	园林绿化工程
	景观墙砌筑、绿化种植、景观提升等

	4
	交通设施工程
	交通标志、标线施工，需路面铺设后完成的

	5
	道路工程（附属类）
	路缘石调整、零星修补等收尾作业

	6
	其他收尾完善
	建筑垃圾清理、墙体粉刷等


（3）工期刚性要求
投标人须在响应文件中提交施工进度计划网络图或横道图，明确各分部分项工程的起止时间、工序衔接及关键节点，进度计划应逐级细化至周计划、日任务清单。
（4）工期保障措施
a.投标人须在开工前完成主要材料（钢筋、混凝土、管材等）的假期用量储备，建立应急供货通道，避免因材料短缺造成停工。
b.投标人须合理安排劳动力组织，确保假期期间施工人员充足，可采取多班组轮换作业模式。
2.总体施工组织要求
（一）施工组织设计编制
投标人须在响应文件中提交施工组织设计（含施工部署、进度计划、资源配置计划、质量保证措施、安全管理方案等），进场后根据现场情况细化调整，报监理及采购人审批后实施。
（二）施工部署原则
（1）遵循“先地下、后地上”原则，优先安排管沟土方工程及给水管网更新，避免后期重复开挖。
（2）合理划分施工区段，实行流水段组织施工，各专业工程须科学安排交叉作业，减少相互干扰。
3.医院环境施工保障要求
本项目位于医院院区内，均为室外作业（停车场、道路、管网、绿化等），不涉及医疗洁净区域。施工组织的核心要义在于：既要保障医院24小时正常运转（急救通道不堵、不影响就诊通行），又要在13天内完成涉及大面积开挖、道路破除、管线敷设等对院区运营影响较大的主体施工内容。
（一）院内交通组织要求
（1）投标人须在施工组织设计中编制《院内施工交通组织专项方案》，明确施工期间院内车行、人行流线的调整方案，做到施工不影响急救、院内不出现严重拥堵。
（2）施工围挡须提前设置，保障医院急诊、住院等主要出入口的正常通行，因院内通行路线限制严禁封闭通行主要通道。
（3）投标人须配合采购人做好施工期间院内车辆出入管控与通行引导，协助在大门入口及主要通道设置禁停通告及引导标识，确保院内仅保障急救车辆、消防车辆及必要值班车辆通行，其余社会车辆及非值班职工车辆原则上引导至院外停放，减少对患者就诊的影响。
（二）施工区域隔离与文明施工
（1）施工区域与医院公共区域须采用硬质围挡（彩钢板，高度不低于1.8m）进行有效隔离，做到“先围后干、干完即清” 。
（2）施工机械进场及材料运输选择非运营时间，不影响门诊、住院部出入口等人流密集区域正常通行。
（三）噪音与振动控制
（1）优先选用低噪声施工工艺和设备，高噪声设备须采取隔声降噪措施。
（2）高噪声作业（路面破碎、切割等）须安排在日间对诊疗影响最小的时段进行。
（3）施工场界噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。
（四）粉尘控制
土方作业、拆除作业等须采取洒水降尘、密目网覆盖等措施；易产尘材料须覆盖堆放，风力四级及以上时停止易扬尘作业。
（五）既有设施保护
（1）施工前须完成地下管线探测（给水、排水、电力等），施工过程中对既有管线须做好标识和保护，严禁野蛮开挖。
（2）施工期间须保障医院不间断供水，给水管网接驳前须制定临时供水方案及应急预案；消防栓设置须与院区现有消防系统有效衔接，施工期间不得影响院区消防供水能力。
4.安全管理要求
（一）投标人须建立安全生产责任体系，配备持有效安全生产考核合格证书的专职安全员。
（二）严格施工动火作业管理：
（1）动火作业须执行“审批—监护—验收”全流程闭环，每次动火前须办理《动火作业许可证》，做到“一次动火作业、一张动火作业证、一套安全技术措施”。
（2）从事焊接、热切割等动火作业的人员须持有有效特种作业操作资格证，严禁无证上岗。
（3）动火作业现场须配备不少于2具有效灭火器，焊接作业点下方须设置不燃材料制作的接火装置，高处动火作业须对作业下方实施防护遮挡。
（4）五级风以上（含五级风）天气，原则上禁止露天动火作业。
（三）特种作业人员须持证上岗。
（四）投标人须制定应急预案，涵盖突发停水、停电、管线破损、人员受伤等应急响应流程。
（五）施工区域须配置足量消防器材，每日巡查并记录。
5.沟通协调要求
（一）投标人须指定专职联络人，与采购人、监理单位等建立日常沟通机制，遇突发情况立即报告。
（二）涉及院区道路封闭、占用等影响医院正常秩序的施工，须提前48小时通报采购人及院方，经同意后方可实施。
（三）投标人须核对当日任务完成情况，并向采购人报送施工进度、安全巡查、质量检查等信息。
6.响应文件提交要求
投标人在本项目响应文件中须至少包含以下内容：
	序号
	提交内容
	重点评审项

	1
	施工组织设计（含施工部署、进度计划等）
	进度安排的合理性

	2
	院内施工交通组织专项方案
	急救通道保障、材料运输及机械进场时间等

	3
	工期保障措施方案（含国庆期间施工专项计划）
	13天工期完成主体工程施工可行性

	4
	既有管线保护及临时供水保障方案
	施工期间供水不中断

	5
	安全管理方案（含安全生产责任制、应急预案等）
	应急响应能力

	6
	质量管理方案
	验收标准的符合性

	7
	劳动力及材料设备配置计划
	假期期间劳动力数量保障、主要材料储备量及应急供货渠道


编制依据标准清单（供投标人编制响应文件时参考）：
1.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；
2.《综合医院建筑设计规范》（GB51039）；
3.《建筑设计防火规范》（GB50016）；
4.《城市道路工程设计规范》（CJJ37）；
5.《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB50254-50259）；
6.《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303）；
7.《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）。 
五、其他要求 
1.本项目不组织集中现场踏勘，供应商可自行前往项目现场进行踏勘，以了解施工现场实际情况，以便制作出合理的施工组织方案，并能准确核算相关成本；否则由此带来的风险（包括成本核算错误）由供应商自行承担。勘察现场所发生的费用由供应商承担。
2.采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3.未考察现场或考察工作不详细的供应商在成交后，不得以不完全了解现场情况为理由向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并不作任何答复。
4.成交供应商所提供的施工材料必须符合国家质量检测、环境、安全等有关标准，否则即使成交，采购人有权取消合同，拒绝接受所供工程服务，拒绝支付款项，并有权要求成交供应商承担给采购人造成的相应损失。
5.工程完成后，成交供应商须提供详细的竣工图纸及相应标识作为验收的重要依据。
6.关于施工用水电，以审定单与审计报告中说明为准。
7.合同文件的附件4及附件7签字盖章后扫描上传加盖CA电子公章一并递交，缺失无效的按不响应处理。
8.承诺中标后提供与电子投标文件一致的纸质投标文件三套及已标价工程量清单的计价软件版文件，承诺书签字盖章后扫描上传加盖CA电子公章，格式自拟。
9.提供项目安全专职管理员仅任职本项目承诺书，如出现另有任职情形视为无效响应取消中标资格，承诺书签字盖章后扫描上传加盖CA电子公章，格式自拟。
    


第五章 合同主要条款
第一部分 合同协议书
发包人（全称）： 
承包人（全称）： 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 南京脑科医院(胸科院区)停车场出新及院内给水管网改造等配套整治工程项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称： 南京脑科医院(胸科院区)停车场出新及院内给水管网改造等配套整治工程 
2.工程地点：广州路215号
3.工程立项批准文号：宁发改投资字[2025]883号 
4.资金来源：自筹
5.工程内容： 南京脑科医院(胸科院区)停车场出新及院内给水管网改造等配套整治工程，具体详见图纸及工程量清单。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围
 南京脑科医院(胸科院区)停车场出新及院内给水管网改造等配套整治工程，具体详见图纸及工程量清单。  
二、合同工期：
计划开工日期： 2026 年       月       日。
计划竣工日期： 2026 年       月       日。
工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合：符合国家现行有关标准、相关行业规范及采购人要求标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）元（¥  元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写） （¥   元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） /      （¥ /      元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写） /      （¥ /      元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）（¥ 元）。
2.合同价格形式： 固定单价合同 。
五、项目负责人
承包人项目负责人：。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违约分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、项目实施主体为局属各单位，负责本项目的具体实施事宜，并行使本合同中发包人所有的权利与义务。
十、签订时间
本合同于        年       月       日签订。
十一、签订地点
本合同在 南京 签订。
十二、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十三、合同生效
本合同自 签订之日 生效。
十四、合同份数
本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份
	发包人：（公章） 
	承包人：（公章） 

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）
	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	组织机构代码： /      
	组织机构代码：  

	地  址： /      
	地  址：   

	邮政编码： /      
	邮政编码：    

	法定代表人： /      
	法定代表人：   

	委托代表人： /      
	委托代表人：  

	电  话： /      
	电  话：               

	传  真： /      
	传  真：               

	电子信箱： /      
	电子信箱： /      

	开户银行： /      
	开户银行：   

	账号： /      
	账号：     


 
o 第二部分 通用合同条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中（第二部分通用条款）。
o 第三部分专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：
 （1）合同协议书；（2）中标通知书及招标文件；（3）投标函；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）工程量清单及招标控制价；（9）工程报价或预算书。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称：       ；
资质类别和等级：       ；
联系电话：       ；
电子信箱：       ；
通信地址：       。
1.1.2.5设计人：
名称：       ；
资质类别和等级：       ；
联系电话：       ；
电子信箱：       ；
通信地址：       。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 
1.1.3.9永久占地包括： 正式水、电、燃气接入设备 。
1.1.3.10临时占地包括： 临时水、电、燃气接入设备 。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：
 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》及国家、江苏省、南京市有关建筑工程的法规条令。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：
竣工验收前实施的现行国家、行业、专业及南京市的有关标准、规范、规定和条例所阐明的强制性标准。当对同一考核指标国家、行业、专业和南京市颁布的有关标准、规范产生不一致时，以其颁布的标准、规范较为严格者为准。
如果本合同约定的标准、规范、图纸、以及国家或地区发布的标准、规范之间出现歧义或矛盾时，其中的数量以图纸为准，质量要求、工艺标准按照以下原则选择：
（1）如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求、工艺标准低于国家、地区标准的，则按国家、地区标准执行；
（2）如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求、工艺标准高于国家、地区标准的，则按图纸或本合同约定的质量要求、工艺标准执行；
（3）如果图纸中的质量要求、工艺标准与本合同约定的标准、规范出现矛盾或歧义的，在满足国家、地区标准的基础上按本合同约定的标准、规范执行。 
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：
 / 
发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ；
发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
 无 
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：  同通用条款 。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 合同签订后一周内 ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 壹份 ；
发包人向承包人提供图纸的内容： 施工图及其电子版 。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：
 总体及分项目施工组织设计文件及对施工图与工程量清单的异议 
承包人提供的文件的期限为： 合同签订后三天内 ；
承包人提供的文件的数量为： 纸制文件四份，电子文档一份 ；
承包人提供的文件的形式为： 打印件及电子件 ；
发包人审批承包人文件的期限：  第一次工地例会召开后一周内 。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： 发包人提供一套施工图及相关文件给承包人 。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在 合同签订后七 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点： 发包人办公地点 ；
发包人指定的接收人为： 项目发包人现场代表 。
承包人接收文件的地点： 施工项目部  ；
承包人指定的接收人为： 项目负责人 。
监理人接收文件的地点： 监理项目部 ；
监理人指定的接收人为： 总监理工程师 。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：
 除与工程项目有关人员外，其他人不得进入施工现场 
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：  施工红线  。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 无 。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：
 同通用条款 
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：
 同通用条款 
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：
 同通用条款 
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：
 同通用条款 
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 已包含在签约合同价中 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 合同单价不作调整，清单工程量增减执行通用条款1.13条的第（1）、（3）条  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 合同单价不作调整，若工程量清单子目部分或全部取消时，在合同价中直接核减，发包人对承包人的未取得利润不做任何赔偿。若工程量清单子目工程量增加，此部分工程量按合同单价执行。 
2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表：
姓名： /      ；
身份证号： /      ；
职务： /      ；
联系电话： /      ；
电子信箱： /      ；
通信地址： /      。
发包人对发包人代表的授权范围如下：
代表发包人在现场行使权利和履行义务，对工程现场施工进度和质量、造价进行监督与协调。 
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工令签发前七日内 。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 房建类项目只提供临时用水用电及临时道路至施工区域外50米内，其他必要条件由承包人自行解决所需费用包含在签约合同价中，其他类项目由承包人自行解决全部进场条件，其所需费用已含在签约合同价中 。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  同通用条款 。
发包人是否提供支付担保： / 。
发包人提供支付担保的形式： / 。
3.承包人
3.1承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：
 按照GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》绘制竣工图一式六份及电子版壹份，所需费用已包含在投标报价中。 
承包人需要提交的竣工资料套数： 一式六份及电子版壹份 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收后15日内 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 纸制及电子版 。
（6）承包人应履行的其他义务： 履行发包人指令 。
3.2项目负责人
3.2.1项目负责人：
姓名：   ；
身份证号：   ；
建造师执业资格等级：  ；
建造师注册证书号：   ；
建造师执业印章号：    ；
安全生产考核合格证书号：   ；
联系电话：   ；
电子信箱：  /     ；
通信地址：  /     ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：       。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 施工期间每周不少于六天，每天不少于8小时，如有夜间施工的情况，项目经理必须全程驻场 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：  清退承包人出场，所发生所有费用由承包人承担，并报送工程所在地工程建设主管部门备案 。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 每次罚款人民币2000元，由发包人代表签发处罚指令，此费用将从当月进度款中直接扣除  。
3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：
  罚款合同价的5%，由发包人代表签发处罚指令，此费用将从当月进度款中直接扣除，并勒令停工至发包人书面同意其更换项目经理，停工期间一切损失由承包人承担，擅自更换项目经理的行为发包人报送工程所在地工程建设主管部门备案。 
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：  罚款合同价的5%，由发包人代表签发处罚指令，此费用将从当月进度款中直接扣除  。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 召开第一次工地例会前三天 。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 每人次罚款人民币1000元，由发包人代表签发处罚指令，此费用将从当月进度款中直接扣除 。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 同通用条款  。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 每人次罚款人民币1000元，由发包人代表签发处罚指令，此费用将从当月进度款中直接扣除 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 每人次罚款人民币1000元，由发包人代表签发处罚指令，此费用将从当月进度款中直接扣除 。
3.4工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 同通用条款 。
3.5履约担保
承包人是否提供履约担保： / 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： / 
3.6分包
本项目禁止分包。
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务 。
关于监理人的监理权限： 要取得发包人批准才能行使的职权：
1.所有涉及工程造价的签证、工程量签证、索赔、设计变更、工艺和技术核定单批准；
2.开工令、停工令、复工令、工程分包、工程延期；
3.工程施工过程中需发生经济费用的各种事宜；
4.分包单位的确认；
5.材料的确认。    
具体见《建设工程监理规范》 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
 由承包人提供一间或两间办公场所，其费用包含在签约合同价中。 
4.2监理人员
总监理工程师：
姓名：            ；
职务：              ；
监理工程师执业资格证书号：                ；
联系电话：         ；
电子信箱：   /    ；
通信地址：    /   ；
关于监理人的其他约定： 详见监理委托合同 。
4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1） 分部分项施工方案及其调整 ；
（2） 关于工程建设安全方面的相关问题 ；
（3） 于工程建设进度方面的相关问题；
（4）关于工程建设质量方面的相关问题 。
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：
 同通用条款，无特殊要求  
关于工程奖项的约定：
 无 
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：
 同通用条款 
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 24 小时。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
 同通用条款 
6.1.4关于治安保卫的特别约定：
 同通用条款 
关于编制施工场地治安管理计划的约定：
 同通用条款 
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
 承包人必须按照南京市人民政府第 237 号令关于《南京市工程施工现场管理规定》和南京市政府第 287 号令关于《南京市扬尘污染防治管理办法》的相关规定的标准实行文明施工管理。 除执行通用条款的相关规定外，承包人应按规范施工并严格按照施工组织设计组织施工，在安全管理方面除正常进行安全学习、安全教育外，同时应高度重视工程施工时的安全工作，安全措施和应急措施必须落实，承包人负责施工现场的第三方人身安全。
本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则发包人视为承包人违约；在施工期间每发生一起安全事故，承包人除了接受相关行政监督部门的处罚外，承包人支付发包人违约金2万元；如发生重大安全事故，承包人支付发包人违约金20万元。承包人应保证在整个合同履行过程中所用的全部工器具、设备、施工机械及现场设施等的安全、性能和状态完好，能够实现预定的作用，满足合同约定和业主代表的合理要求。与工程有关的大、中型施工机械、现场变配电设备以及重要施工器具等的检修、维护须提前 7 天通知发包人/监理工程师。承包人必须服从发包人现场安全考核管理办法。 
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：
 总体施工组织设计及分期工程施工组织设计 
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：
 开工令签发后七日内 
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后七日内 
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后七日内 
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 第一次工地例会后七日内 
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：
 第一次工地例会后七日内 
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：
 第一次工地例会后七日内 
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 360 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 同通用条款  。
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
 无 
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
 每天1000元 
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：
   不超过签约合同价的5%  
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：
 文物 
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） 暴雪 ；
（2） 洪水  ；
（3） 泥石流 。
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励： 无  。
8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：
 运至施工现场后由承包人承担 
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
 以现场包发人指令或监理指令为准 
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：
   同通用条款 
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2试验设备
施工现场需要配置的试验场所：
 /  
施工现场需要配备的试验设备：
 符合发包人及监理人现场实验要求 
施工现场需要具备的其他试验条件：
 符合发包人或监理人现场要求 
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：
 符合发包人或监理人现场要求 
10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
 工程实施过程中由发包人提出或由承包人提出经发包人批准为前提，包含设计图纸发生修改，工程量清单存在的错误和漏项，施工条件发生改变导致对施工工艺、顺序和时间的改变，为完成合同工程所需要追加的额外工作等。  
10.4变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定：
（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）变更项目无相同或相近项目的按照下列条款方法及保持投标让利浮度的原则，由合同当事人协商确定变更工作的单价。
（3.1）由承包人根据变更工程资料（施工图变更文件和项目监理人批复的工程变更施工方案）、计量规则和计价办法、南京工程造价管理的信息价格（变更当月）和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人及项目造价咨询人（审计单位）确认后调整乘以L为结算综合单价。承包人报价浮动率按下列公式计算：
承包人报价浮动率 L=（最终报价/最高限价）× 100%；
（3.2）如变更项目中主要材料在南京工程造价管理机构发布的信息价格缺失的，材料价格由发包人、承包人、项目造价咨询人（审计单位）共同询价确认材料价后，按上述（3.1）条款办法确认单价。承包人不得以任何理由拒绝询价结果，否则认为承包人违约，发包人有权将此材料按甲供或指定供应商的形式完成供货。
（3.3）工程变更引起施工方案改变，并使措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交监理人及发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发监理人及发包人确认后执行。该情况下，应按照下列规定调整措施项目费： 
A.总价措施项目按工程量清单计价规范及江苏省费用定额相关条款执行，总价措施的计费条目不另行增加。
B.单价措施项目中按”项”为单位的不因变更而调整，此部分为总价包干。其他单价措施项目因变更而增加的，单价措施清单条目的综合单价按上述变更单价确定方式执行。
C.如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。 。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 同通用条款 。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 同通用条款 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
  无 
10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：
  按变更程序执行 
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：
  按发包人的要求使用 
11.价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  1.一类主材二类主材材料价格允许调整；2.人工工资的政策性调整允许调整；3.实行政府定价管理的水、电、燃油、燃气价格允许调整  。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定： / 。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /      %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /      %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /      %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /      %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /      %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：
1.人工工资的政策性调整允许调整，如果投标当期“苏建价[2012]633号文件”所对应调价文件承包人投标报价有让利的，调整时同比例让利。供应商工价高于当时指导价时，不调整。
2.关于基准价格的约定：开标前28天当期《南京工程造价管理》中的信息价。材料调整范围仅限于为“苏建价[2008]67号文”中约定的第一类和第二类主材。
3.实行政府定价管理的水、电、燃油、燃气价格允许调整，如果投标当期“南京市工程造价信息”所对应材料承包人投标报价有让利的，调整时同比例让利。投标单价高于当时信息价时，不调整   
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1.单价合同。
综合单价包含的风险范围：
（1） 承包人须完全承担建设项目的技术和管理风险；
（2） 承包人承担市场风险，施工期间的机械租金等费用；
（3）对于不可抗力的风险发包人和承包人各自承担各自损失。  
风险费用的计算方法：
 已包含于签约合同价中 
风险范围以外合同价格的调整方法：
 见专用条款第11.1款 
2.总价合同。
总价包含的风险范围：
 /  
风险费用的计算方法：
 /  
风险范围以外合同价格的调整方法：
 /  
3.其他价格方式：
 /  
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：  /  。
预付款支付期限： /  。
预付款扣回的方式：  /  。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： 无 。
预付款担保的形式为： 无 。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则： 符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013系列文件及2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省安装工程计价定额》、2014版《江苏省市政工程计价定额》、2014版《江苏省建设工程费用定额》等 。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定： 每周为一个计量周期，每月做一次汇总 。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于每月18日向监理人报送上月15日至当月15日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表针对其质量验收合格负责审核，后将计量报告转交项目审计单位审核后报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。审计单位对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助审计单位进行复核或抽样复测，并按审计单位要求提供补充计量资料。承包人未按审计单位要求参加复核或抽样复测的，审计单位复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）审计单位未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款 。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： 无 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 无 。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：
 无 
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：
1.工程完工后支付至合格计量价款总和的60%。
2.工程竣工验收合格后支付至合格计量价款总和的80%。
3.工程结算审核后付至工程结算价款的97%，工程结算价款3%作为质量保证金，在缺陷责任期（24个月）满后付清（无息）。 
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：
 按通用条款。 
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料，由项目审计单位进行审核 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 无 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：
 无 
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  3个工作日 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：
  7天 
（2）发包人支付进度款的期限：  进度款支付证书签发后30天内完成支付 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：
 无 
12.4.6支付分解表的编制
2.总价合同支付分解表的编制与审批：
 无 
3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：
 无 
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：
 以发包人通知时间为准 
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
  无 
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：45天。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：
  无 
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：
  无 
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：
 无 
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 10天 。
14.竣工结算
14.1竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：  承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人提交竣工结算申请书    。
竣工付款申请单应包括的内容：
 （1）项目招标文件
（2）项目全部施工图（含变更）  
（3）响应文件（含投标报价）
（4）施工合同及补充协议
（5）项目分部分项工程及工程量清单子目计量单
（6）项目签证单
（7）工程结算书（含竣工结算合同价格含明细计量计价表、发包人已支付承包人的款项、应扣留的质量保证金、发包人应支付承包人的合同价款）
（8）项目竣工图
（9）项目合格的竣工验收报告
（10）上述材料装订成删，一式两份（一套原件一套复印件），其中第（3.5.6.7.8.9）条均需提供刻盘电子版。  
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：  120天内 。
发包人完成竣工付款的期限： 详见付款周期约定 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：
 由项目终审单位提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理 
结算审核时，核减额在送审价5%（含）以内时，由建设单位支付结算审核费用；核减额超过送审价5%（不含）时，由施工单位支付全部审计费用，建设单位直接从应付工程款中扣除。
核减额超过送审价10%（不含）以上的部分，视同施工单位让利，建设单位不予支付。
最终结算价按实际完成工程量依据磋商响应文件载明综合单价进行清单计价*最后报价与磋商响应报价的调整比例， 调整比例=（最终磋商报价-税费前暂列金）/（首轮磋商报价-税费前暂列金）。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 两份纸制文件，电子版一份 。
承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期到期后30天内 。
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到最终结算申请书后90天内 。
（2）发包人完成支付的期限：  最终结算申请书定审后30天内  。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：
 详见附件工程质量保修书  
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：  工程结算审定价的3%  。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： /      ；
（2） 3 %的工程款；
（3）其他方式：  无 。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式： 无 。
关于质量保证金的补充约定：
  不接受银行保函做为质量保证金 
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为：
 详见附件工程质量保修书 
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：
 不超过3天 
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：
 无 
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  工期顺延 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 无 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：
 发包人不承担责任 
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  工期顺延 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：
 工期顺延  
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 工期顺延  。
（7）其他： 无 。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
 违反发包人依据行政命令发出的指令以及本合同有约定的。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
 1、承包人违约发包人有权解除合同，承包人按合同总金额20%支付违约金。2、承包人延期交付项目，每延迟一天按应交付工程量金额的万分之五支付违约金。3、其他违约金支付按本合同约定执行。/
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
 承包人存在招标过程中的违法行为和发包人认为承包人已不具备正常履约能力 
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  承包人 。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无 。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 180 天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：  无 。
18.3其他保险
关于其他保险的约定： 同通用条款 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：
  是 
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：
 同通用条款 
20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
 否 
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。
其他事项的约定： / 。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： / 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向 /      仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 工程项目所在地 人民法院起诉。
 
 
 
 
 


附件一：
工程质量保修书
发包人(全称)：南京脑科医院
承包人(全称)：                
 一、工程质量保修范围和内容
     质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目，其余按投标书承诺及甲乙双方协商约定。
 二、质量保修期
    质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
质保期为   2   年
其他：
1、装修工程为    2   年；
2、地下防水工程为   5   年；
3、电气管线、给排水管道安装工程为    2    年；
4、室外电缆和绿化改造等工程为    2    年;   
5、其他约定：      。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。   
2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。   
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。   
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为工程审定价的3％ 。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为（大写）。质量保修金银行利率不计。
五、质量保修金的返还
发包人在质量保修期（按付款方式约定）满后，将剩余保修金返还承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：有规定按规定，无规定双方协商解决。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
 
发包人(公章)：                            承  包  人(公章)：   
    法定代表人(签字)：                            法定代表人(签字)：   
               年月日年月日 
 


附件二：
安全生产责任协议书
发包单位： 南京脑科医院（以下简称甲方） 
承包单位：（以下简称 乙方） 
    甲方将本建筑安装工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。
一、承包施工项目：
    工程项目名称：南京脑科医院（胸科院区）停车场出新及院内给水管网改造等配套整治工程项目；
    工程地址：鼓楼区
    承包范围：（具体详见清单）
二、工程项目施工期限：
    自年月日起开工至年月日完工。 
三、协议内容：
    一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。乙方必须建立安全生产保证体系，其相关文件报甲方备案。
    二、甲方可以组织和督促乙方开展安全达标活动；及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。
   三、甲方有权组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人可以给予表彰和物资奖励。对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明施工等创优达标活动等，每次处罚200—500元不等。对未按要求限期整改的或整改不力的，每次处罚1000元一2000元不等。
    四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按《发包工程安全抵押金实施细则》扣除。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。
    五、乙方要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。
    六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。超过一定规模的分部分项工程，按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部令第37号）必须由乙方组织专家论证方案审查会，审查通过后方可按方案实施。
    七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，要求乙方配备专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作，并将名单报甲方备案。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
    八、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。
    九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。
    十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
    十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
    十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
十三、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
十四、建筑垃圾不按照现场总平面布置位置堆放，不按时外运或垃圾堆放场已满，不及时外运，每发现一次，罚款￥1000元； 
十五、按照有关规定，现场临时用电配电箱不符合要求，如：无工作零线端子、无保护接地端子、非三相五线制、非一机一闸一漏电、开关无盖、配电箱无箱门，无防雨措施等 ，以每一项或每一条为单位，罚款￥1000元；
十六、专项施工方案须报监理单位审核批准后方可施工；如报审非纸质版文件，未经审核批准即进行施工，罚款￥20000元；
十七、进入施工现场不戴安全帽者，每人次罚款￥500元；
十八、吊装作业区域未完全封闭，无信号工指挥作业的，罚款￥2000元；因施工单位过失造成周边环境损坏应无偿修复；  
十九、施工现场动火作业应及时办理动火证，并在规定的位置设置灭火器，未按要求办理动火证且动火区域未设置灭火器、灭火器数量不足、灭火器没有标注检查日期的，罚款￥2000元；
二十、施工现场在非吸烟区吸烟，随地大小便，高空作业不系安全带，不按安全规范违章施工，罚款￥500元；
二十一、每日施工完成后未保洁清理到位，遗留建筑垃圾及生活垃圾，楼层内诊室房间未上锁，造成医务人员办公设备、工作服、私人物件、办公桌、座椅污染等，罚款￥5000元；
二十二、现场施工需对原线路进行保护，对各楼层所有房间水电管线探明勘察，若因施工原因造成无法正常门诊情况（如断网、消防报警、停电断水等），罚款￥5000元；因施工不当造成设施损坏的，由施工单位负责赔偿；
二十三、施工中出现由施工单位引起的安全事故隐患，或其他原因，受到报纸、电视媒体的暴光或政府等有关部门的通报批评，给甲方形象和声誉造成损失的，施工发包人将按如下要求进行处罚：
安全事故隐患：一般事故隐患￥10000元/人次；轻伤事故隐患￥30000元/人次；重伤事故隐患￥10,0000元/人次；死亡事故隐患￥200,000元/人次。
 
 
 
 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 
 法定代表人（签章）法定代表人（签章） 
 代表（签字）代表（签字） 
                年月日年月日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件三：
廉政合同
甲方：南京脑科医院
乙方：
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证南京脑科医院（胸科院区）停车场出新及院内给水管网改造等配套整治工程项目建设优质、高效、有序地进行，南京脑科医院（以下简称“甲方”），与承担南京脑科医院（胸科院区）停车场出新及院内给水管网改造等配套整治工程项目合同的施工单位（以下简称“乙方”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。  
 一、甲乙双方应当自觉遵守国家和所在地区关于工程承发包工作规则和廉政建设的各项规定。
二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供方便。
六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题等进行私下商谈或者达成默契。
九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。
十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的一方，在同等条件下给与承接后续工程的优先邀请投标权。
十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1—5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均有乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。
十三、本廉洁合同作为本承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。
 
甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）
法定代表人（或受权代理人）签字：法定代表人（或受权代理人）签字：
单位地址：单位地址：
联系电话：联系电话：
日期：年月日日期：年月日


附件四：
文明施工责任协议书
甲方：南京脑科医院
乙方： 
    为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和《南京建设工程文明施工管理暂行规定》，认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，就明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。
一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。
二、双方要认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由甲方项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。甲方按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负责。
(应明确安全文明施工的目标和乙方对甲方的承诺。)
三、乙方在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：
1、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工人员应配带胸卡上岗。
2、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。
3、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。凡在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。
4、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。
5、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到有序堆放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。
6、施工中必须要采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对城区环境的污染，严格控制噪音。
7、如发现乙方未进行上述环境保护测试工作，此测试工作由甲方代为办理，其费用由乙方加倍承担。
8、施工中如需夜间(22：00以后)作业，必须办理夜间施工许可证。如未办理有关手续造成恶劣后果或被举报处罚的，甲方对责任单位处罚200—500元不等。
四、乙方负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制。做到“五小”生活设施齐全，符合规范要求。
五、甲方可对乙方开展创建文明工地组织检查，对乙方存在的问题每次处罚200一500元不等，并采取强化整改措施；如未按要求限期整改的或整改不力的，每次处罚500元一1000元不等，最高上限为1万元。
六、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。
本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
 
甲方：(盖章)                                乙 方：(盖章)
法定代表人：法定代表人：
地址：地 址： 
电话：电 话： 
年月日年月日
 
 
 
 
附件五：承包人承揽工程项目一览表
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积（平方米）
	结构
	层数
	跨度（米）
	设备安装内容
	工程造价（元）
	开工日期
	竣工日期

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
 
附件六：发包人供应材料设备一览表
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
 
 
 
 
 
附件七：项目负责人常驻现场承诺书                
项目负责人常驻现场承诺书
致： 
我公司在此郑重承诺：我公司有幸在    项目中中标，将确保在项目完成时间内，项目负责人    （项目负责人姓名）每天不少于8小时，每周不少于5天在本工程现场工作；如发现项目负责人一周内有两天以上不在现场，或者一周内在现场工作时间累计少于40小时，则视为我方违约，发包人有权按每次2000元人民币的标准扣罚我方，直至中止合同，且发包人有权就此行为向有关部门和单位举报和投诉。
 
 
单位名称：（盖章） 
 
 
法定代表人：（签字或盖章）
 
 
日期：年月日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件八：建设工程承发包安全管理协议
建设工程承发包安全管理协议
发包单位：                  （以下简称甲方）
承包单位：                 （以下简称乙方）
    甲方将             工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。
一、承包施工项目
工程项目名称： 
工程地址： 
承包范围：详见工程量清单
承包方式：包工包料
二、工程项目施工期限
自年月日起开工至年月日完工。
三、协议内容
1.乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、排水工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2.乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。
3.乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。
4.工程项目由乙方按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。
5.甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
6.施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
7.根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料， 
8.交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。
9.施工期间，乙方指派        同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。
10.乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。
11.在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
12.乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。
13.乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。
14.乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。
15.特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。
16.乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，排水器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。
17.乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、 电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。
18.乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。
19.贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。
20.本协议经双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式四份，甲、乙双方各执二份。
21.本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。
甲方（盖章）：乙方（盖章）： 
法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：
代表（签字）代表（签字）
                           
 
日期：年月日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件九：不拖欠农民工工资承诺书
不拖欠农民工工资承诺书
致:     
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人以   法定代表人的资格，郑重承诺:
我单位承建    项目时，且需要使用农民工时，将保证做到：
1、按照(劳动法)规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头"。
    2、我公司分包单位雇佣农民工的。将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿拖欠农民工工资负总责。
    3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意捷受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚。间时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。                                
 
 
承诺人（公章）： 
地址： 
法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：           


 第六章磋商响应文件格式及附件
 
 
 
 
 
 
 
（项目名称）
 
 
竞争性磋商响应文件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
供应商：（盖单位章）
法定代表人或其授权代表：（签字或签章）
年 月 日
 


目录
                                  
（注：供应商根据本章提供的附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））


附件一、竞争性磋商申请及声明
 
竞争性磋商申请及声明
 
致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。
2、按磋商文件要求，我们的总报价详见报价一览表。
3、本项目交付时间为：满足磋商文件要求。
4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。
5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。
 
6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7、我方正式通讯方式为：
地址：                       
电话：                       
传真：                       
8、我方正式开户银行和账号为：
开户银行：                       
账号：                       
供应商授权代表姓名（签字或签章）：         
供应商名称（公章）：                 
日期：       年    月    日


附件二、法定代表人授权书格式
 
法定代表人授权书
 
致：江苏省设备成套股份有限公司
本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：        竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
法定代表人签字或签章：
被授权人签字或签章：
供应商盖章：                
日期：年月日
 
被授权人的身份证明文件的复印件：


附件三、报价表
 
报价一览表
               
项目名称：项目编号：
	投标总价
	合计
	小写：人民币            元                  
 
大写：人民币                     

	服务时间
	满足磋商文件要求。

	磋商标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	（填写“是”或“否）

	备注
	 


 
 
供应商（盖章）：            
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：          
日期：年月日
 
说明：
1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目项目履约交付。
2、“磋商标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。


附表——分项报价表格式
 
 
 
已标价工程量清单
（按照采购文件给定工程量清单的格式，若改变工程量清单内容按无效响应处理）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
供应商（盖章）:            
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：          
日期：年月日


附件四、商务条款偏离表格式
 
商务条款偏离表
 
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	条款内容
	磋商响应
	偏离说明

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。
 
供应商（盖章）:            
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：          
日期：年月日
 
 
 
 
 


附件五、技术要求条款偏离表格式
 
技术要求条款偏离表
                        
                                         
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	条款内容
	磋商响应
	偏离说明

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
说明：磋商响应文件技术要求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。
 
供应商（盖章）:            
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：          
日期：年月日
 


附件六、拟参与本项目人员一览表
 
拟参与本项目人员一览表
 
项目名称：项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历及
专业
	执业
资格及证书号
	技术
职称
	相关工作年限及工作经历
	拟担任本项目何种工作
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
供应商（盖章）：            
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：          
日期：年月日
 


附件七、供应商类似业绩情况表
 
供应商类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	业主联系
方式
	工作主要
内容
	合同
金额
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
供应商（盖章）：            
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：          
日期：年月日
 


附件八、企业声明函格式
 
中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕）46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；	
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
企业名称（盖章）：
                                                   日期：


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
供应商（盖章）：            
日期：年月日
 
属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）
 
 
 
 
 
节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
 
 
 
 
 
 
环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
 
 
 
 
 
 
进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）


附件九、无重大违法记录声明格式
 
无重大违法记录声明
 
江苏省设备成套股份有限公司：
 
我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：
 我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
 
 
 
声明人：（公章）
日期：年月

附件十、 资格资信证明文件
 
 
 
 
 
附件十一、施工组织设计
 
 
 
 
 
附件十二、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）
 
 
 
 
 
 
附件十三、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）
 
 
 
 
 
 
 
 


附件十四、磋商保证金缴纳凭证（如需要）
 
 
 
 
 
 
 


附件十五、其他
 
 
踏勘现场供应商签到表
 
 
	供应商名称
	

	供应商法定代表人姓名
	

	踏勘人\委托代理人姓名
	

	踏勘人\委托代理人身份证号
	

	踏勘人\委托代理人联系方式
	

	现场踏勘情况总结：                                                                                                        我方已对现场情况、设施、周围环境和建筑尺寸进行仔细认真地查勘和测量，对现场情况完全清楚。

	
	踏勘人\委托代理人签名
	

	
	踏勘时间
	年      月     日   时   分

	备注：1、若参与现场踏勘的供应商未按本通知准时参与或未按照要求提供相关证件，则视为自动放弃本次现场踏勘                                                                                    

	材料验证情况：

	材 料 名 称
	验 证 情 况（符合要求\不符合要求）

	供应商营业执照复印件
	

	法定代表人授权书
	 

	勘查/报名人身份证复印件
	

	验证人签字
	

	查验时间
	年      月     日   时   分


 
 
 

