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[bookmark: _Toc203032683]第一章 竞争性磋商采购公告
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc61149549][bookmark: _Toc14577347]
项目概况
盐城幼儿师范高等专科学校校史文化展陈中心项目（项目编号：JSZC-320900-HTGC-C2026-0019） 招标项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）； 获取招标文件，并于2026年 9 月 29 日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc203032684][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc166856186]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc166856187]1.项目编号：JSZC-320900-HTGC-C2026-0019
2.项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校校史文化展陈中心项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：300万元
5.最高限价：300万元。
6.采购需求：拟对盐城幼儿师范高等专科学校校史文化展陈中心项目实施设计施工一体化采购，工作范围包含（但不限于）设计、预算编制、施工，详细内容见本采购文件第四章项目需求。
7.工期：90日历天，具体开工日期及工期要求详见本采购文件第四章项目需求。
8.本项目接受联合体投标。
[bookmark: _Toc203032685]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc166856188]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）；
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。（具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）文件。供应商投标时须提供《中小企业声明函》（供应商为联合体的，联合体各方均应提供《中小企业声明函》，否则按无效处理。采购标的的所属行业为建筑业。
（三）本项目的特定资格要求：
3.1.供应商资格要求：供应商（可以是联合体）须同时具备下列3.1.1和3.1.2项资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力。
3.1.1供应商须具有有效的建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质。
3.1.2供应商须具有有效的建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并持有有效的行政主管部门核发的安全生产许可证。
3.2人员资格要求：
3.2.1项目负责人（总承包项目经理）资格要求：必须为本单位（如联合体投标的，必须为联合体牵头单位）正式职工，具有二级及以上建筑师注册证书或者工程建设类中级及以上职称。
3.2.2项目负责人（总承包项目经理）从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：
（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业特指以下三种情形：
①同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；
②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；
③项目负责人担任其他公司法定代表人（包括不限于供应商的子公司以及控股参股企业）、其他企业分公司负责人。（均以投标截止日注册登记为准）。
（2）项目负责人非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
项目负责人投标截止时不得同时在其他建设工程项目中担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。
在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案或归集为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。
项目负责人有在养护期内的绿化养护、市政养护项目的，以及在其他项目担任设计负责人（非总承包项目经理）的，不属于本公告及文件规定的有在建工程。
3.2.3设计负责人资格要求：必须为本单位正式职工，本项目设计负责人须具备工程建设类中级及以上职称。
3.2.4施工负责人资格要求：必须为本单位正式职工，具有建筑工程专业二级及以上建造师注册证书和安全生产考核合格证(B类)证书。
3.2.5项目负责人（总承包项目经理）、设计负责人、施工负责人可以兼任。
3.3.供应商须保证项目负责人（总承包项目经理）、施工负责人、设计负责人为本单位的正式职工（供应商为联合体的，项目负责人必须为牵头单位正式职工），并提供从投标截止之日当月前3个月内任意1个月在本单位缴纳养老保险的证明材料。（退休人员提供在本单位相关证明）
3.4.本项目投标时，仅需提供项目负责人、施工负责人、设计负责人相关资料，项目部其他人员施工时按现场管理规定要求配备到位。
3.5.本次招标接受联合体形式投标，联合体中所有成员（包括联合体牵头人）数量不得超过2名，并符合以下要求：
（1）参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，设计单位作为牵头方，在投标时由牵头方向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
（4）联合体成交后，其成员不得变更。
[bookmark: _Toc203032686]三、获取采购文件
[bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc166856189][bookmark: _Toc28359015]时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日；
地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
方式：本项目采用网上注册登记方式；
售价：0.00元。
[bookmark: _Toc203032687]四、响应文件提交
[bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc166856190][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017]截止时间：2026-09-29  09:00 （北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅   
[bookmark: _Toc166856191][bookmark: _Toc203032688]五、开启
时间：2026-09-29   09:00 （北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅  
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc166856192][bookmark: _Toc203032689][bookmark: _Toc35393804]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc166856193][bookmark: _Toc203032690][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。
2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：    
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.供应商不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
5.供应商存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。
6.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。
7.本次磋商不收取投标保证金。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393807]1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc35393639]名    称：盐城幼儿师范高等专科学校
地    址：盐城市高职园区学海路28号
联 系 人：陈老师
联系电话：13961926000
2.采购代理机构信息
名    称：江苏宏天工程管理有限公司
地    址：盐城市鹿鸣路988号金航财富大厦17楼
联 系 人：郑工
联系电话：18005108312
3.项目联系方式
联 系 人：陈老师
联系电话：13961926000
[bookmark: _Toc203032691]
第二章  磋商须知
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）
[bookmark: _Toc61149553][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc14577351][bookmark: _Toc513029213]一、总则
1.采购方式
1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
2.合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
3.适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理公司（以下简称“代理公司”）任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目代理服务费按苏招协【2022】002号文件规定费用标准的38%计算，由中标人在与招标人签合同之前，向代理公司支付。请投标人考虑在投标报价中（此项费用投标人在投标报价中不得单独列出）。
5.磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc203032693][bookmark: _Toc14577361][bookmark: _Toc513029223][bookmark: _Toc61149561]二、磋商文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc14577353][bookmark: _Toc61149554][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc14577352][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc61149555][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029215]6.磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商公告
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或代理公司。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]8、磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人（或代理公司）就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090508]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
[bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296]17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
4、 [bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]响应文件的递交
18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]20、响应文件的拒收
20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]23、磋商小组
  23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和代理公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。
24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]25、评审过程中的的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
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[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或代理公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理公司将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 以下情形的质疑不予受理
29.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.4.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.4.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.4.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.4.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.5供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30、签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包和分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4供应商成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定执行。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购政策功能落实
32.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标投标人如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。
32.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。
32.3.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1至8级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
32.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
32.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
32.7绿色数据中心政策
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对投标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求投标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
32.8履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商降低履约保证金缴纳比例为5%，（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）。
33. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为10%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
[bookmark: _Toc203032699]
第三章  合同条款及格式
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国家工商行政管理总局

说  明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
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第一部分 合同协议书
[bookmark: _Toc54862176]发包人（全称）：盐城幼儿师范高等专科学校
承包人（全称）：                        
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 盐城幼儿师范高等专科学校校史文化展陈中心项目 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc54862165]一、工程概况
1. 工程名称：盐城幼儿师范高等专科学校校史文化展陈中心项目。
2. 工程地点：盐城幼儿师范高等专科学校海洋路校区。
3. 资金来源：自筹。
4. 工程内容及规模：海洋路校区图文信息中心一层，建设面积室内封闭区770多平方米和室内走廊通道等区域（以上面积均以现场实际踏勘测量为准），一层现有建筑范围内除2个阶梯教室、1间消控室、1间配电房、1间消防泵房、四周楼梯通道区域之外都在建设范围内，包括室外局部区域（南门出入口周边、地面、外墙立面顶面）。
5. 工程承包范围：校史文化展陈中心项目的设计、预算、施工等。具体要求见本项目采购文件第四章。
[bookmark: _Toc54862166]二、合同工期
[bookmark: _Toc54862168]1.总工期90日历天，具体开工日期以发包人书面通知为准。合同签订后乙方须无条件配合甲方在20日历天内完成初步设计方案、设计概算等二次优化，以及展陈实施方案深化设计、施工图设计及施工图预算编制，设计图纸经发包人确认后60日历天内完成所有施工内容, 10日历天内所有设备安装调试结束，确保项目招标范围内的所有工作内容按投标文件承诺的工期要求竣工验收并交付使用。如因乙方的原因延误工期的，应承担违约责任。
三、质量要求：
采购文件约定的标准、设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件是工程材料设备采购、施工质量及工程竣工验收质量的依据，所有工程设计、采购和施工及双方约定的其他内容，须达到建筑物功能需求和国家合格标准。
（1）设计质量标准：满足本项目发包人的建设标准及相关功能要求，符合现行国家、行业、地方的相关设计规范、标准及规定，确保通过发包人审核确认。
（2）施工质量标准：满足本项目发包人的设计任务书的质量要求及相关功能并符合各项质量标准、各项参数指标及相关技术要求，符合现行国家施工及验收规范要求，质量标准达国家“合格”标准。 
（3）采购质量标准：合格，符合采购文件要求和国家、地方规范标准，合格率达到100%。
四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：人民币（大写__________________) （小写_______元）。
具体构成详见价格清单。其中： 
（1） 设计费（含概、预算编制）（含税）
人民币（大写__________________) （小写_______元）； 
（2） 展陈策划及布置费（含税）
人民币（大写__________________) （小写_______元）； 
（3） 建安工程费（含税）
人民币（大写___/___) （小写_/__元）。
（4） 设备购置费（含税）
人民币（大写    ) （小写    元）。
（5）其他费用（含税）
人民币（大写____/____) （小写__/__元）。
2. 合同价格形式：
合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。
合同当事人对合同价格形式的其他约定： 详见合同专用条件 。
[bookmark: _Toc54862169]五、项目负责人
5.1项目负责人（总承包项目经理）：姓名___________；联系方式           。
5.2设计负责人：姓名___________；联系方式           。
5.3施工负责人：姓名___________；联系方式           。
[bookmark: _Toc54862170]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1） 中标通知书（如果有）；
（2） 投标函及投标函附录（如果有）；
（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 承包人建议书； 
（6） 价格清单；
（7） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc54862171]七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _Toc54862172]八、订立时间
本合同于_________年_________月_________日订立。
[bookmark: _Toc54862173]九、订立地点
本合同在____________________________订立。
[bookmark: _Toc54862174]十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方盖章即生效。
[bookmark: _Toc54862175]十一、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人   执份。
发包人：  (公章)                             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                     （签字）
组织机构代码：                               组织机构代码：             
地  址：                                     地  址：               
邮政编码：                                   邮政编码：           
法定代表人：                                 法定代表人：               
委托代理人：                                 委托代理人：               
电  话：                                     电  话：             
传  真：                                     传  真：             
电子信箱：                                   电子信箱：           
开户银行：                                   开户银行：           
账  号：                                     账  号：             


[bookmark: _Toc137807322]第二部分 通用合同条件

详见《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）中通用条款。
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[bookmark: _Toc137807323][bookmark: _Toc54862331][bookmark: _Toc134820911]第三部分 专用合同条件
第1条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件：（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的洽商、变更等明确双方权利义务的书面协议、书面纪要和备忘录；（2）双方约定构成合同组成部分的其他文件。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：   /     。
1.1.3.10 永久占地包括：       /      。
1.1.3.11 临时占地包括：建设临时工程的用地或用于施工所需的临时场地，用地红线外的临时占地由承包人自行解决，相关费用已在投标总价中综合考虑（不单独列项），已含在合同价中。
1.3 法律
合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设工程质量管理条例》及国家、省、市、区的有关规定。
按照通用合同条件约定执行，但通用合同条件中约定范围的技术标准与规范不一致的，应按两者间最高标准执行。
适用于合同的其他规范性文件：部省市建设主管部门现行规范性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括： (1) 现行工程设计、施工标准规范以及质量验收标准及规范。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：现行国家、行业或地方标准、招标文件要求及合同要求。工程设计文件高于或严于现行国家、行业或地方标准的按照工程设计文件执行。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按照通用合同条件约定执行。
1.6 文件的提供和照管
1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：按工程实际所需，按合同条款及发包人要求在规定期限内提供相应文件。
1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定：
（1）承包人应在施工现场保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。 
（2）承包人在施工现场应对图纸进行有效管理，确定现场图纸的有效版本，其他版本应及时标注其中替换、变更、作废等内容，以确保按准确的图纸进行施工。如因现场图纸管理不当造成施工质量问题或工期延误，由承包人承担由此产生的全部责任。
1.7 联络
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：书面形式和电子版。
发包人的送达地址：施工现场。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 书面形式和电子版。
承包人的送达地址：施工现场。
1.10 知识产权
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：发包人。
1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人。
1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，相应费用已包含在签约合同价中。
第2条 发包人
2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：发包人按现状交给承包人，其它由承包人负责（包括地方矛盾），满足工程施工需要，费用由承包人承担，场地内施工所需的场内道路和交通设施等由承包人根据发包人的要求和承包人的施工计划等自行解决，且承包人应做好修建、维修、养护、管理和拆除恢复原状的工作。由此所发生的全部费用已包含在合同价中，结算不调整。
2.2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：按现状。本项目工程招标时发包人已经要求承包人自行到工程实施现场进行踏勘，红线内的施工用临时接水、接电及场内外运输、通行所需的条件等均由承包人自行解决，由此发生的费用已经包含在签约合同价中。用水、用电单价按当地价格执行，由承包人承担并向有关部门自行交纳施工期间的水、电费。相应费用承包人均已综合考虑在合同总价中。
2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：采购时提供，如需补充，工程实施前合理期限内提供。承包人从发包人或其他方面收到任何数据或资料，不应解除承包人对设计和工程施工承担的职责。 发包人提供的上述资料仅供承包人参考，发包人对承包人依据发包人提供的资料作出的任何推论、理解和结论均不承担责任。
第3条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：_____________；
发包人代表的职务：_____________；
发包人代表的联系电话：_____________；
发包人对发包人代表的授权范围如下：在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜；
发包人代表的职责：代表发包方全权行使工程管理中依法规定应给予的发包人职责；根据工程实际需要，提请召开工程协调会，协调工程建设中急需解决的问题。
3.3 工程师（监理人）
3.3.1 工程师名称：_____________；
工程师监督管理范围、内容：执行本工程发包人和监理人签订的《工程监理合同》的约定；
工程师权限：根据本工程的《建设工程委托监理合同》行使监理人权限。
第4条 承包人
4.1 承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：
（1）与相关部门沟通协调，为工程顺利实施创造条件。
（2）服从发包人、监理人及审计部门的监管，加强质量管理、进度监控、安全文明管理和工程造价控制等。
（3）在中标通知书发放后3日内，承包人须按发包人要求提交详细的工程设计进度计划、工程施工组织设计方案。
（4）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本项目过程中，承包人应加强安全管理，承包人对施工现场的安全、防盗防抢、秩序、工程保护、用电等负责，并就工地照明、防护、标志、警告信号、警示标识、门岗管理等做出具体有效安排。非施工人员不得进入现场，保证施工现场所有人员安全，采取有效措施，使施工区域内的施工秩序有条不紊，如非施工人员进场发生意外，由承包人承担相应责任，与发包人无关；为保护工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当发包人或有关主管部门要求时，承包人应增加安全防护措施并承担相应费用，竣工结算时发包人不另行增加费用。如未具体落实，发包人有权委托第三方具体实施并按实际发生费用从承包人工程价款中双倍扣除。
（5）承包人应自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续包括（但不限于）：涉及交通、环卫、市容(含建筑垃圾外运)、环保及劳务用工管理等所有协调工作，承包人须按照地方管理部门及发包人的要求执行并承担所发生的一切费用，竣工结算时发包人不另行增加费用。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责成品保护并承担费用。
（7）施工场地清洁卫生的要求：按江苏省、盐城市有关规定执行，文明施工，保证工完场清。按发包人要求统一制作承包人施工区域内施工围挡，各项标识，标牌并进行日常维护，便于检查、视察或参观。
（8）承包人应严格执行江苏省、盐城市相关民工工资保障金管理办法，不论何种原因，均不得拖欠民工工资。
（9）除按规定办理施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等有关手续外，并加强与有关政府部门和地方管理机构的协调。
（10）本工程施工方案、施工图纸、主要设备材料清单、技术参数及品牌须得到发包人认可后才能予以实施，否则发生的所有整改费用均由承包人自行承担。在实施过程中若发现不合理，发包人有权要求承包人改进或调整，承包人不得拒绝。
（11）相关各方约定承包人应做的相关工作： 
① 应接受发包人、监理人的现场协调管理，合理调动资源，保障工期目标的实现。 
② 承包人必须遵守建设工程施工等方面的相关规定，服从行政主管部门的管理。凡涉及到承包人的施工备案、夜间施工、车辆准运等有关证照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，所发生的费用均由承包人承担，包括排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。
③ 工程施工过程中，如因城市、业主重大活动等，可能对工期产生不利影响，承包人应按照要求做出必要的调整和配合，费用自理，工期不顺延。
（12）本合同范围内的总承包工作由承包人全权负责，在充分理解项目设计要求、功能要求的基础上进行设计并得到发包人的认可，做好设计、采购和施工及竣工验收等全过程的总承包服务，承包人自行负责项目建设全过程中的各项组织管理工作和沟通协调工作。
（13）在工程实施过程中发生未按发包人审核确认后的图纸进行施工的，每发生一次须向发包人支付人民币2000元违约金，且须按发包人审核确认后的图纸无条件整改到位，已施工且未按发包人审核确认后图纸要求的部分由承包人自行拆除，并承担由此造成的一切损失（即发包人对上述拆除、整改等增加的费用不给予任何补偿，且工期不予顺延）。
（14）风险约定：除本合同专用条款约定允许调整的合同价格外，其余一切可预见或不可预见的风险均由承包人承担。竣工结算时，发包人不另行增加费用。具体详见本合同专用条件的结算办法。
4.2 履约担保
4.2.1承包人是否提供履约担保：是。
4.2.2履约担保的方式、金额及期限:
4.2.2.1本工程履约保证金为中标价的10%，中标人签订合同前，履约保证金承包人自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至发包人指定账户并存于发包人处，待工程结束并通过验收合格后且无违约情况方可退还（无息）。发包人对承包人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和交纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，发包人有权宣布该中标人废标，按照国家现行相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。履约保证金在工程按合同约定验收合格后无息退还。
采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商降低履约保证金缴纳比例为5%，（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）
以联合体形式投标的，需牵头单位提供AA级及以上第三方信用报告，方可降低履约保证金缴纳比例为5%。
4.2.2.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
①承包人以银行转账形式将履约保证金汇入发包人指定账户。
②如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
③合同履行结束后，发包人应及时退还交纳的履约保证金。
4.2.2.3履约保证金的退还：
方式：无息退还至承包人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
时间：验收合格且发包人收到发票后30日内。
条件：按合同要求全部履约完成并经发包人验收合格，且发包人收到承包人出具的发票。
不予退还情形：
除不可抗力情况外，承包人出现下列情形之一的，其履约保证金，发包人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
(1)承包人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向发包人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
(2)承包人不履行与发包人订立的合同的，承包人未能履行合同规定的相关义务，或因承包人责任应由承包人承担的赔偿未完成；
(3)承包人所供货物或服务或工程不符合招标文件规定要求的；
(4)承包人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它供应商串通投标的；
(5)承包人将合同内容转包、违法分包的；
(6)承包人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
⑥逾期退还的违约责任：发包人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
4.3 工程总承包项目经理
4.3.1 工程总承包项目经理姓名：_____________；联系电话：_____________。
4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：必须常驻现场实施管理。
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：应常驻现场进行管理，中途需离岗必须履行书面请假手续并经发包人书面同意。若未经发包人同意而擅自离岗的，将处以每天2000元的违约金。若擅自离岗连续达 7 天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。
4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:全面负责本合同中所有工程的设计（含优化和深化）、采购和施工及验收等全过程总承包及其管理协调工作，负责项目实施的计划、组织、协调、领导和控制，并对工程的设计、采购、质量、安全、进度、文明施工和费用等负总责。
4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：未经发包人同意承包人擅自更换项目负责人的，发包人可中止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:发包人有权单方解除合同，给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。
4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：中标通知书发放后3日内。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：中标通知书发放后3日内。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。项目负责人和项目部人员必须和响应文件一致并常驻现场，如项目实施过程中，提供的人员中每少一人参与项目实施或提供的人员不能胜任工作的，发包人将有权建议更换，直至更换至能胜任现场管理工作为止，并且发包人有权处承包人不少于 10000 元/人的违约金。
对设计团队和项目管理团队的成员管理，原则上均不允许更换；确因特殊原因需要更换的，经发包人同意后进行更换，更换后的人员业绩和资格，应具备或高于原人员的业绩和资格。承包人未经发包人许可，更换设计总负责人或施工总负责人的，将处以承包人违约金。总承包项目负责人、设计总负责人或施工总负责人的按人民币50000元计违约金，专业设计负责人或施工负责人的按人民币30000元/人计取违约金，其他人员的按人民币 10000元/人计取违约金。情节严重的，发包人有权单方面解除合同。
更换后的项目管理团队和设计团队人员与原人员团队相比调整幅度大于 50%以上的，发包人有权单方面解除合同或解除合同。 
在工程实施期间，如果发生农民工讨薪等群体性事件，每发生一次，承包人应向发包人支付人民币20000元的违约金。 
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：必须履行书面请假手续并经发包人同意。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：中途需离岗必须履行书面请假手续并经发包人书面同意。若未经发包人同意而擅自离岗的，将处以每人每天 10000 元的违约金。若擅自离岗连续达 7 天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。
4.5 分包
4.5.2 分包的确定
允许分包的工程包括：特殊专业工程可依法分包给具有相应资质的单位，但分包前须经发包人认可。
其他关于分包的约定：（1）承包人不得将本合同范围内的关键设计任务和关键施工任务进行分包，特殊专业工程设计和施工须经发包人同意后依法分包给具有相应资质的单位。
承包人未经发包人同意擅自分包的，发包人有权解除合同，同时承包人须支付发包人分包合同金额20%的违约金。
（2）承包人对本工程总承包合同项下所有建设工程的“设计、采购、施工、验收”整个过程负总责。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：承包人承担。承包人自行踏勘现场，了解采购范围、设计要求、工期要求、工艺要求、工作界面、道路装卸限制，现场水源、电源情况，和临时设施布置、平面布置要求，充分考虑平整场地、做好设计对接，上述因素在报价时已充分考虑，任何因误解工地情况导致的费用索赔和工期延长发包人不予接受。
第5条 设计
5.1 承包人的设计义务
（1）经合同双方商定，承包人有义务及时查阅发包人提供设计所必须的基础资料及地方相关部门的规定和要求是否完备，如有进一步要求，须在 5 天内提出；未能在 5 天内提出的，视为承包人已认可发包人提供的基础资料等满足设计需求。
（2）除执行通用合同条件约定外，发包人对承包人设计的一般要求还包括：
①承包人根据发包人的要求优化设计方案并完成深化设计、施工图设计。承包人必须根据工程设计依据文件及有关的技术要求、国家有关的设计标准、技术规范、规程完成合同规定的任务，并按条款规定向发包人交付设计文件，确保提交的深化设计文件满足本工程安全使用和功能使用的需要，符合“安全、适用、耐久、经济、美观”的综合要求，防止因设计不合理导致安全隐患或安全事故的发生，因此发生的一切责任由承包人承担。未经发包人书面同意，不得对已批准的设计进行修改、增加或删除。
②承包人对设计深度和质量负责，充分了解项目所在地对于节能、绿建等方面设计要求，对设计文件的完整性、正确性、适用性、可靠性、经济合理性及设计时限（或进度）负责，发包人或相关单位的审查并不减少承包人的责任。如因设计文件未获政府批准，还应承担反复修改设计的工作与责任。
③承包人根据设计文件审查意见进行修改设计文件，并提交满足发包人要求的设计文件。 
④承包人在设计中应遵循限额设计原则，通过多方案技术经济比较，对设计方案进行论证、研究，有效地进行投资控制，确保造价符合设计限额要求，否则承包人自行承担超出部分的费用。 
⑤承包人应根据工程现场条件进行设计，否则导致工程量追加、投资增加的，增加的费用均由承包人承担，与发包人无涉。
⑥承包人按时参加发包人安排的本项目设计的审查或设计交底会议，并对设计文件作必要的解释。
⑦承包人应积极配合发包人根据合同进行的阶段检查和过程检查，积极配合发包人组织的对设计工作有积极作用的相关活动。
⑧其他：
发包人不对已经包括在合同内的发包人要求中的任何错误、不准确或遗漏负责，并不应被认为，对任何数据或资料给出了任何准确性或完整性的表示。承包人从发包人或其他方面收到任何数据或资料，不应免除承包人对设计和工程施工承担的职责。
现场障碍资料由承包人自行踏勘现场和收集，发包人仅提供协调服务。
承包人提供的设计成果质量不合格的，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格，若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担全部设计费用，或因设计质量造成重大技术经济损失或工程事故时，承包人应按照国家有关规定负法律责任（刑事责任和赔偿损失），并按合同约定承担违约责任和赔偿责任。
承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费并向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人委托第三方评估机构对损失部位进行评估，评估费由承包人承担。
设计合理使用年限为满足相关规范。
承包人按本合同及发包人规定的内容、进度及份数向发包人交付设计文件、资料和图纸；承包人提供的所有设计文件、资料和图纸必须经发包人书面确认，否则无效。发包人确认的图纸不免除承包人设计责任；所有设计文件均需通过发包人确认方可实施。
承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。
承包人须无条件服从发包人对本合同范围内所有工程的设计质量进行把关和管理，发包人所提出的所有优化设计要求，承包人必须无条件采纳并细化和落实到具体深化设计中，直至发包人满意为止。否则，发包人有权对其进行经济处罚，造成的损失全部由承包人承担。 
5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：满足发包人要求。
第6条 材料、工程设备
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
（1）除发包人提供的物资外，本工程其余材料和设备均由承包人自行组织采购。凡由承包人采购的材料和设备，承包人应按照设计文件、技术标准及招标文件的约定采购符合上述要求的材料和设备，并向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料和设备的质量负责。如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，承包人应按发包人要求的时间将不符合要求的材料和设备运出施工场地，重新采购符合要求的材料和设备。若已使用，由承包人负责整改处理，确保达到要求的质量目标。因使用不符合要求的材料和设备对工程造成的损失由承包人负责，由此延误的工期不予顺延。 
（2）承包人在施工过程中必须将发包人认为需要（性价比波动较大、面层装饰材料和主要设备等）提供样品的材料，在采购前报三个中等及以上档次的品牌、样品等供发包人审核确认，只有经发包人书面确认同意后方可采购和施工，如发包人不认可需重新送样，直至发包人认可为止。如承包人未提供样品或样品未经发包人书面认可而自行施工的，由承包人负责拆除并承担一切损失。
（3）对承包人进场的所有材料，发包人有权进行实地抽检，如抽检发现不合格的，发生的相应试验费用由承包人承担并承担相应的经济及法律责任。
（4）因承包人提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的工程物资（包括建筑构件等），虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，发包人不作为变更处理，此费用承包人已在合同总价中综合考虑。
（5）无论工程材料和设备是由承包人自行采购或是由发包人采购，均不解除承包人所负的工程全面质量的责任，承包人应该对各种材料按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料用于本工程。无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。
（6）在招标文件及合同中，部分技术参数（包括但不限于原材料参数、产地等）不明确处，选用质量、等级、功能、技术规格、验收标准高和严格者；
（7）专用于工程的材料和工程设备。承包人运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地（包括承包人在施工场地以外的施工临时仓库等）或挪作他用。工程竣工后，承包人须将所有设备的备品备件、专用工具移交发包人。
6.2.3 材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。
承包人提交保管、维护方案的时间：按发包人要求。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：发包人不提供，由承包人自行解决。
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：
（1）本工程质量标准为国家“合格”标准。若一次性验收不合格的，承包人按合同价的3%向发包人支付违约金，直接从本工程的履约保证金或工程款中扣除。由此造成的工期延误将不予顺延，给发包人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。同时，承包人必须无偿整改达到符合质量要求，保证工程按期交付使用。
（2）非发包人原因，质量整改所发生的费用不予增加。
（3）质量管理：承包人须严格按照设计图纸、质量标准、验收规范等组织施工，接受发包人、监理单位的检查。若发生工序、检验批等验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受发包人以每次5000元的经济处罚。若发生分项工程验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受发包人以每次10000元的经济处罚。若发生分部工程验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受发包人以每次20000元的经济处罚。另外承包人在执行上述要求的同时，并不免除在限期内整改到位、继续履行其他合同条款的义务，由此发生的所有费用均由承包人承担,工期不顺延、造价不补偿。若未按照发包人要求及时整改到位的,发包人有权委托第三方代为实施，所发生的费用由承包人承担。拒不整改的发包人有权终止施工合同，已经发生的合格工作量按照70%结算。承包人必须按发包人审核通过的方案和图纸要求进行施工，除发包人要求变更外，承包人未按上述要求施工，发包人将对承包人按投标单价的5倍进行处罚；材料品种、规格、数量等必须按发包人确认的图纸实施，如发包人需要调整工程内容时，承包人在接到书面通知后，必须按发包人的要求进行施工，且不得有任何理由拖延工期，确保按期完工；承包人确保竣工验收必须一次性验收合格，如承包人未按设计图纸及发包人要求进行施工的，导致竣工验收不合格，承包人必须无条件返工至合格，且每处按5000元处罚。
（4）在质保期间承包人负责免费维修和定期保养，并免费提供、更换维修保养所需的所有零部件和材料。质保期过后，承包人有义务继续承担本项目的维护保养，可收取相应的材料成本费。
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：发包人根据需要。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：由发包人、监理人、承包人共同参检。隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担，工期不因此顺延。
（1）承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：施工过程中所有隐蔽工程，承包人应进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料，未经监理工程师验收合格，不得进入下道工序的施工。检查验收不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。如果承包人未自检合格就报验，对存在问题蒙混、侥幸，发现一次由承包人向发包人支付违约金5000元。所有质量问题均由承包人负责，如使用后，发现质量问题，承包人应及时维修，因承包人维修不及时、不到位的一切责任由承包人负责。非发包人原因，质量整改所发生的费用不予增加。
（2）需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：按国家、省、市建设行政主管部门的有关规定执行。
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：根据发包人要求和项目需要。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：由承包人提供。
试验和检验费用的计价原则：含在总承包报价内。
第7条 施工
7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。发包人协助承包人办理修建场内外道路以及其他基础设施的手续。承包人可使用周边道路并负责保护，如发生损坏承包人自行修复。同时承包人需做好现场环境保护和安全文明，在影响主要道路交通时及时向发包人汇报并听从发包人安排。
7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责解决并承担由此产生的相关费用；地方矛盾由承包人自行解决，费用由承包人承担；承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查，相关费用由承包人承担；承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定：按现状移交，如不具备由承包人自行解决并承担费用。
关于场内交通与场外交通边界的约定：以规划红线为界。
7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理申请手续并承担相应费用。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：承包人负责施工现场所有从业人员的安全管理，同时严格执行有关各项安全生产规章制度以及安全操作规程、安全生产交底制度和进场施工人员安全教育制度。发生的一切安全事故由承包人负责并承担经济损失。
（1）承包人必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。
（2）承包人进场后，遵守发包人各项规章制度，必须服从发包人和监理单位对施工场地总平面的规划，服从发包人和监理单位的统一调度和指挥。
（3）本工程必须确保安全，承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非发包人原因，发生的一切问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。承包人应按有关规定采取严格的安全防护措施，确保工程施工安全管理到位，并接受发包人及相关部门不定时的安全监督和检查，后者的安全监督和检查确保不影响工程施工为前提，对于发包人及相关部门在监督和检查过程中发现安全隐患，承包人必须在限期内进行整改，由于整改造成工期延误的责任由承包人承担。发包人及相关部门对于本项目的监督和检查不能免除承包人对于项目建设期间可能发生的安全事故的责任承担，施工期间发生重大伤亡事故时，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按相关规定处理。若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。
（4）施工过程中如遇地下管线、原预埋管线、电线、电缆等破坏修复费用、施工过程中及保修期内未及时修复而发生的一切费用和安全责任，均由承包人自行承担。
（5）承包人应保障施工现场过往车辆及行人的安全，对安全生产负全责。
（6）承包人必须确保工程安全（施工场地内及施工运输过程中），若发生不安全问题，自行负责处理并承担一切责任，并同时向发包人承担中标价的3%违约金。
（7）进入施工现场的所有施工人员必须戴好安全帽,如发现有一人次进入施工现场未戴安全帽,发包人按200元/人次对承包人处以违约金,如一天发现3人以上进入施工现场未戴安全帽,发包人则按2000元/人次对承包人处以违约金。
7.6.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：①承包人必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》； 
② 施工现场围护要求坚固、稳定、整洁、美观。发包人和监理人有权监督承包人的文明施工措施按照相关管理规定实施到位。由于承包人疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由承包人自行承担。承包人在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失将全部由承包人自行承担，工期不予顺延。 
③项目实施期间，承包人要积极配合盐城市创文工作，按发包人或上级部门要求制作张贴宣传标语等，并配合创文等市级重大活动。由此引起的费用增加及工期延长均不予接受。
④发包人将定期对承包人的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现工程现场及生活区内安全、文明施工管理较差的，有权要求承包人整改并通报批评，同时发包人按2000元/次对承包人处以违约金。
⑤严禁在施工现场焚烧垃圾,如发现一次, 发包人按合同价的5000元对承包人处以违约金。
⑥承包人在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅顺。服从发包人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地脏乱、交通不顺等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由承包人承担，同时还须接受发包人每次5000元对承包人处以违约金。本工程所有施工建筑垃圾均应由承包人全部清运出施工现场，并自行弃置，费用已包含在合同价中。
⑦承包人不得在施工现场发生打架、斗殴、偷窃行为，发生一次，发包人可对承包人处 20000元/次违约金。
⑧其它：
1）承包人未按国家及地方相关规定要求完成安全文明管理工程的，须限期改正到位。承包人拒不整改或整改后仍达不到要求的，发包人有权终止施工合同，且发包人可以直接委托第三方按国家及地方相关规定进行代为整改，所发生的费用由承包人承担。
2）承包人必须服从发包人统一管理，发包人可根据现场考核制度对工程的质量、安全、工程等方面进行考核，如未达到发包人要求或国家验收规范标准的，该工程的本期工程款发包人有权不付或缓付、少付，并同时对承包人进行处罚，包括通报和罚款。罚款金额由发包人和监理单位根据现场情况进行处罚。承包人施工时，不得对现有建筑、环境进行破坏和污染，同时承包人必须对自己施工的各分项工程在合同期间进行保洁管理和安全维护。承包人施工车辆通行必须服从发包人指定路线通行，违者处以2000 元/车次违约金。如导致道路破坏或损坏，承包人必须及时修整完好，同时发包人有权按实际恢复工程造价的 2 倍处以违约金。承包人必须严格执行《盐城市扬尘污染防治条例》（2025 年修正）、《盐城市建筑垃圾管理办法》（市政府令第 23 号，2026 年 4 月 1 日施行）要求，如违反规定，除整改外，发包人有权处每次处以不少于 2000 元的违约金。承包人须充分考虑发包人各种（如廉政文化进工地等）需要的现场打扫、清洗、横幅、宣传等费用，如不积极配合，则发包人有权处每次不少于2000 元的违约金。
3）本工程实施期间，施工场地内做到道路平坦畅通，无积水，建筑材料堆放有序；施工区域裸露地块、易形成扬尘的建筑材料等均须覆盖处理；生活垃圾、建筑垃圾等日产日清，及时清运出场地，如不能清运出场地的，必须覆盖处理，减少扬尘；其他应严格按照文明工地的要求组织施工。覆盖用材料及其他和本工程有关的各项措施费供应商自行考虑，请各供应商充分考虑各项措施所涉及的费用，并将其考虑至投标报价中，不考虑或考虑不足均视为供应商让利，实施过程中不再增加相关费用。
4）承包人须服从发包人委托的监理单位管理，材料、设备进场提供产品合格证和检验报告，每道工序完成后隐蔽前提请发包人及监理单位验收合格才能进入下一道工序。
7.9 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：发包人提供接水、接电地点，用水、电由承包人现场单独挂表计量，费用由承包人负责。
7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：在整个合同实施过程中，承包人应对工程施工现场所有单位人员的安全及第三方人身财产安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责；并按照国家、江苏省、盐城市及项目所在地有关规定及现场实际情况做好施工现场的安全防卫及非夜间施工照明工作；确保施工安全并承担相关费用，相关费用由承包人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。
保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：由承包人负责。
第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作：合同签订之日。
8.2 竣工日期
竣工日期的约定：确保按照合同约定的总工期整体竣工验收交付使用。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：进度计划、材料进场计划、劳动力计划等。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：中标通知书发放3日内提交。
8.4 项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：10天。
8.4.2 进度计划的具体要求：  /  。
关键路径及关键路径变化的确定原则：必须经发包人认可。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：一式3份及电子档一份，中标通知书发放3日内将进度计划提交总监理工程师审核，并严格按审核的进度计划进行施工并接受发包人的考核。
8.4.3 进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限： 7天。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限： 14天。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：  7天。
8.7 工期延误
8.7.1因发包人原因导致工期延误：因发包人原因或不可抗力原因造成不能按时开工的，工期顺延，但承包人须调整工期计划，仍须确保按总工期目标实现，如确须发生抢工等措施，由发包人签证确认。
8.7.2 因承包人原因导致工期延误：未按时竣工的按2000元/天向发包人支付违约金。
（3）累计最高赔偿金额：无上限。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：（1） 24 小时内降水量达到 50—99.9mm 的暴雨；（2）风速达到 8 级的台风；（3）日气温超过 38 度或低于零下 10 度；（4）其他另行协商。
第9条 竣工试验
9.1 竣工试验的义务
9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：按发包人要求执行。
竣工试验的操作要求：按发包人要求执行。
第10条 验收和工程接收
10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定：    /   。
10.3 工程的接收
10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：按发包人要求。
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：按发包人要求。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。工期延误的，同时按工期违约金计算标准计违约。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定：根据发包人及监理人要求。
第11条 缺陷责任与保修
11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限： 24个月。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：(1)工程在保修期内出现质量缺陷的，承包人最迟应自接到发包人的保修通知之日起两天内到现场核查并按照发包人的要求完成维修（保修通知中对维修时间另有约定，以保修通知为准）。发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人应在24小时内到现场抢修，最迟在七天内完成维修。在保修期内，承包人应负责修复工程质量缺陷，并承担因承包人的责任而发生的相应费用。如承包人不及时维修，发包人可委托第三方进行维修。因承包人的责任而发生的相应费用可直接从质量保证金内扣除，不足部分由承包人补足（若发包人预留质量保证金已支付完，承包人仍应负责修复工程质量缺陷及相应费用），承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失负赔偿责任。
(2)出现以下任一情形的，承包人同意由发包人自行或直接委托第三方进行维修，由此产生的全部费用（以审计机关的审定数为准）均由承包人承担，发包人可直接从工程尾款中扣除该等费用，同时该部分工程的保修期相应顺延：
a)承包人未能按期到场核查或维修的；
b)承包人自接到保修通知之日起三日仍未给予回复的；
c)连续两次维修仍未能解决问题、修补缺陷的；
d)双方约定的其他情形。
11.6 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 7 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：详见附件工程质量保修书。
第12条 竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验：否。
第13条 变更与调整
13.1本合同采用总价上限包干、仅减不增计价模式：
合同总价以中标人的投标总价作为最高控制价，实施期间总价只允许下调、不允许上调。
下列情形均不构成合同价款增加理由： （1）人工、材料、机械、设备市场价格涨跌； （2）承包人深化设计、优化设计产生的成本增加； （3）供应商投标时漏算、少算、错算工程量、漏项； （4）施工方案、施工工艺调整产生额外投入；  （5）现场施工条件预判不足、协调成本增加； （6）除发包人书面指令删减工程外的其他任何情形。
价款调减规则：发包人出具书面变更指令，删减工程内容、降低建设标准、减少工程量时，按中标报价对应分项单价 / 费率核算扣减价款；无对应报价的，按同期市场公允价下浮中标降幅扣减。
承包人承诺：投标报价已充分考量全部实施风险，自愿接受 “总价上限、只减不增” 约束，后续不得以报价考虑不周、成本上涨、图纸不清等事由主张加价、索赔、签证增项费用。
13.2 承包人的合理化建议
13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后7日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 合同约定 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人
13.3 变更程序
13.3.3 变更估价
13.3.3.1 变更估价原则
关于变更估价原则的约定：/  。
13.5 暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：暂列金额为发包人所有，作为发包人为项目预备的用于项目建设期内不可预见的费用按暂列金额计列。如未使用，暂列金额从合同价中直接扣除。
13.8 市场价格波动引起的调整
13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：不采用。
13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：见第14.1款相关约定。
第14条 合同价格与支付
14.1 合同价格形式
14.1.1 关于合同价格形式的约定：固定总价合同。
14.1.2 关于合同价格调整的约定：
14.1.2.1最终工程结算价=签约合同总价±招标文件或合同约定允许调整的费用-承包人的违约金（如有）。
[bookmark: _Hlk175560849]本项目采用一般计税方法（设计费除外），签约合同总价中已包含为完成本工程（为满足发包人所有要求及施工图纸中内容）所需的所有费用，除招标文件或合同约定允许调整的费用外，其余一律不予调整。本项目风险费已由承包人在投标报价中予以考虑，结算时不单独计风险费。实际施工过程中，未按招标文件和经发包人审核确认后的施工图纸施工的，则在工程结算时扣除未实施部分的费用（扣款部分参照工程变更价款编制原则）。
14.1.2.2 合同总价范围内的除14.1.2.3约定可调整的费用外，其它材料、设备、人工费等均不予调整，承包人已充分考虑该部分风险。
14.1.2.3 招标文件或合同约定允许调整的费用
[bookmark: _Hlk175562136]（1）设计费
[bookmark: _Hlk175562144]设计费为固定价，除合同约定外结算时不再增加额外费用。
因发包人书面要求承包人重新设计（前提是原设计图纸已得到发包人的认可后要求重新设计），且涉及设计内容、范围、规模及功能等发生重大变化导致调整部分建安造价累计金额高于合同价10%的，增加设计费按中标价中设计费与建安工程费比例同比例计算，即增加设计费=（建安工程审计结算价-中标建安工程费*1.1）*中标设计费/中标建安工程费；建安工程审计结算价低于中标建安工程费的，设计费不予调整。
（2）建安工程费（施工、采购费）
除发包人允许价格调整外，其余建安工程固定总价部分一律不予调整。采购时发包人提供的清单仅供承包人参考，不作为结算调整的依据。结算时，无论发包人提供清单准确与否，对清单部分漏项的、少算的以及承包人自报清单部分的漏项、少算等均一律不予调整。对建安工程固定总价部分，发包人允许价格调整内容如下：
①建安工程费规费费率、税率发生变化调差
施工期间，因国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致规费、税金费率发生变化的，按国家政策文件调整工程价款。
税金差价=建安工程合同总价/1.09*(每次工程款支付节点政策性税率-9%)。
说明：本项目EPC总承包合同税金调整办法不考虑设计费税率差别、进项税抵扣等因素。在每次工程款支付节点以实际开票金额为基数，按上述公式计算税金差价。
14.1.2.4 工程变更和变更价款确定
（1） 双方根据本工程特点，商定的变更范围：
①因发包人提出规模性、功能性或标准的重大工程变更，双方另行协商。
②施工图经发包人确认之后，如发包人书面要求的工程变更（以发包人通过监理工程师发出的规模性、功能性或标准的工程变更联系单为准，按本合同经发包人确认的施工图为参照）导致本项目实际费用发生变化，因承包人原因导致的变更除外。 
③承包人设计的错、缺、漏项不属于变更。
（2）变更价款确定
①施工过程中若发生上述可调价格情况，承包人应当按实提前办理变更申请手续（如变更申请表、设计变更单、现场签证单、技术核定单、变更涉及价款调整的详细预算书等），变更价款计价方式按照本合同“工程变更价款编制原则”的约定执行。 
施工中发包人需对原工程设计变更，应提前 7 天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报有关部门重新审查批准，并由承包单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求进行变更。如因发包人提出的变更导致工程量减少，不给予承包人索赔利润的权利。 
承包人提出的变更均须报监理单位、发包人确认后执行，所有变更均不得降低工程品质，承包人以偷工减料为目的出具的变更，发包人不予以接受，有权要求承包人重新修改返工。 
所有变更价款在进度款支付均不予考虑，待审计结算后支付。
若在施工过程中，发生上述情形的变更或施工现场签证，则工程量进行按实调整，综合单价根据本合同规定的“工程变更价款编制原则”计取综合单价，并按中标下浮率下浮后计取。 
（3）中标下浮率
中标下浮率（余同）=1-中标总价/最高限价*100%。
14.1.2.5工程变更价款编制原则
（1）计价方式
采用工程量清单计价。
（2） 计价依据
①根据发包人确认的工程变更文件。
②《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013），以下简称《计价规范》。
③2014 版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014 版《江苏省安装工程计价定额》、2014 版《江苏省市政工程计价定额》、2007 版《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》，以下简称《计价定额》。
④《江苏省建设工程费用定额》（2014年），以下简称《费用定额》。
⑤《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154 号）及其附件1、2、3。
⑥《江苏省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（2018）第24号。
⑦《江苏省住房城乡建设厅关于贯彻执行<建筑安装工程工期定额>的通知》苏建价【2016】740号。
⑧《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》建办标函【2019】193号。
⑨《江苏省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价【2019】178号。
⑩江苏省、盐城市以及盐城市造价管理部门发布的现行有关工程造价计价和结算等方面的文件规定。
按照上述计价依据计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等计算工程造价。 
根据苏建价（2016）154号文件的规定，本项目采用增值税一般计税方法，执行的设备材料信息价及指导价均为除税价。
（3）工程量清单计价模式下的单位工程费用计费程序：
1、分部分项工程量清单费用：人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润；
其  中：
人工费              计价定额人工消耗量×人工单价
材料费              计价定额材料消耗量×除税材料单价
施工机具使用费      计价定额机械消耗量×除税机械台班单价
管理费              按《费用定额》计取及苏建价[2016]154号文件计取
利  润              按《费用定额》计取及苏建价[2016]154号文件计取
2、措施项目费用     单价措施费+总价措施费
单价措施费          除税综合单价×清单工程量
总价措施费         （分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）×费率或以项计
3、其他项目费用     详见工程量清单
4、规   费          （分部分项工程费用+措施项目费用+其他项目费用-除税工程设备费）×费率
其中：
① 环境保护税       暂按0.1%计取。
② 社会保险费       执行《费用定额》及苏建价[2016]154号文件规定的费率。
③ 住房公积金       执行《费用定额》及苏建价[2016]154号文件规定的费率。
5、税      金    [分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-（除税甲供材料费+除税甲供设备费）/1.01]×费率  
6、工程造价     分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-（除税甲供材料费+除税甲供设备费）/1.01+税金
说明：
一、分部分项工程费用部分
1、工程类别：按《费用定额》中的“工程类别划分”执行。
2、工程量按《建设工程工程量清单计价规范》、《工程量计算规范》、《费用定额》、《计价定额》及施工图纸等计算。
3、人工工资按施工期间发布的人工调整文件规定的人工单价执行（费用有区间值的均以中值为准）。
4、材料单价执行施工期间《盐城工程造价》建材信息价或建材市场参考价，无建材信息价或建材市场参考价的参照材料目前市场价格。按市场价格执行时，如主要材料、设备品牌、技术规格、技术参数、验收标准均相同，当发包人、承包人双方询价出现差异时，以较低价格执行或通过招标方式来确定（经发包人认价或通过招标方式确定的材料、设备的价格不参与整体下浮计算）。发包人保留更换或另行选择或甲供主要材料、设备品牌的权利。
5、机械单价中燃料费按施工期间《盐城工程造价》建材信息价计取。
6、企业管理费按《费用定额》结合苏建价（2016）154号文中的“工程费用取费标准及有关规定”对应的取费标准计取。
7、利润率：按《费用定额》结合苏建价（2016）154号文中的“工程费用取费标准及有关规定”对应的取费标准计取。
8、风险费率：发包人在预算价编制时不考虑风险费率，但承包人可按（人工费+除税材料费+除税机械费+管理费+利润-除税工程设备费）的适当比例和相关规定自行考虑在投标让利下浮中，不单独列项计算。
二、措施项目部分：
（一）单价措施项目：
单价措施项目费依据监理人、发包人审定的施工组织设计，如有多种方案可供选择，按照经济适用的办法，并经发包人批准的方案计算相关费用。若在施工过程中承包人所采用的施工方案与确认的施工方案不一致，导致增加了施工措施费，超出的施工措施费视为已包含在合同价款中，结算时该费用不作调整。若在施工过程中承包人所采用的施工方案与确认的施工方案不一致，导致减少了施工措施费，结算时按实际发生的工程量结算并扣减施工措施费。
1）建筑与装饰工程：
① 脚手架工程：按上述计价依据计算。
② 混凝土模板及支架（撑）：按上述计价依据计算，其中模板工程量按《计价定额》中规定的模板接触面积计算。
③ 垂直运输：按上述计价依据计算。
④ 超高施工增加费：按上述计价依据计算。
⑤ 大型机械设备进出场及安拆：按上述计价依据计算。
⑥ 施工降、排水：按上述计价依据计算。
⑦ 单独装饰外幕墙施工脚手架：按上述计价依据计算。
2）安装工程：
① 脚手架：按上述计价依据计算。
② 垂直运输机械：按上述计价依据计算。
3）市政工程：
① 脚手架工程：按上述计价依据计算。
② 混凝土模板及支架（撑）：按上述计价依据计算。
③ 围堰：按上述计价依据计算。
④ 便道及便桥：按上述计价依据计算。
⑤ 大型机械设备进出场及安拆：按上述计价依据计算。
⑥ 施工降、排水：按上述计价依据计算。
4）园林工程
① 脚手架工程：按上述计价依据计算。
② 混凝土模板及支架（撑）：按上述计价依据计算。
③ 围堰、排水工程：按上述计价依据计算。
（二）总价措施项目
1）通用的总价措施项目费：
① 安全文明施工措施项目费：基本费、标化增加费及扬尘污染防治增加费（其费率以造价管理部门核定单中核定的费率作为结算依据；否则，结算时不予计取）
② 按质论价费：不计取。本工程质量要求为国家合格标准，如实际取得的质量等次高于合格标准的，创优成本由承包人在报价时自行考虑，竣工结算不单独计算。
③ 夜间施工费：由承包人在投标报价时自行考虑，竣工结算不单独计算。
④ 二次搬运费：由承包人在投标报价时自行考虑，竣工结算不单独计算。
⑤ 冬雨季施工增加费：由承包人在投标报价时自行考虑，竣工结算不单独计算。
⑥ 地上地下设施、建筑物的临时保护设施费：由承包人在投标报价时自行考虑，竣工结算不单独计算。
⑦ 已完工程及设备保护费：由承包人在投标报价时自行考虑，竣工结算不单独计算。
⑧ 临时设施费：费率按《费用定额》给定的中间值费率计算。
⑨ 赶工措施费：由承包人在投标报价时自行考虑，竣工结算不单独计算。
⑩ 特殊条件下施工增加费：由承包人在投标报价时自行考虑，竣工结算不单独计算。
2)专业措施项目
建筑与装饰工程、安装工程、装配式混凝土房屋建筑工程（如有）
① 非夜间施工照明：由承包人在投标报价时自行考虑，竣工结算不单独计算。
各项措施项目费用，发包人在确定最高限价时已按计价文件的有关规定予以适当考虑或计取。承包人的措施项目费是承包人依据图纸和施工组织设计及技术方案自行确定，承包人考虑的措施费系为完成该项目施工及管理配合服务费所发生的一切涉及的措施费用。
三、其他项目费用：
1、暂列金额、暂估价：按相关规定执行。
2、计日工：按相关规定执行。
3、总承包服务费（含总承包管理及配合费）：按合同对应条款执行。
四、规 费：
1、环境保护税：本工程环境保护税由承包人自行承担，结算时不再单独计取。
2、社会保险费和住房公积金：《费用定额》结合苏建价（2016）154号文中的标准执行。
五、税 金：
税金是指根据建筑服务销售价格，按规定税率计算的增值税销项税额。并以除税工程造价为计取基础，费率为9%。
（4）总承包服务费（如有）
①总承包服务费是总承包单位为配合协调发包人进行的工程分包、自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及提供脚手、垂直运输、水源、电源、施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。
②在工程总承包范围内，总承包单位依法进行专业工程分包的总承包服务费不予计取。非总承包单位实施的本次招标时采用暂列金额或暂估价形式列入工程总造价的专业工程，由专业工程承包人按专业工程结算总价（扣除成套设备费用）的2%向总承包单位支付总承包服务费中的配合服务费，发包人不再另付。
14.1.2.6 专业工程暂估价（如有）
结算方式：按实结算。
竣工结算价=实际工程量×综合单价+措施项目费+其他项目费+规费+税金
计价程序及综合单价根据本合同规定的“工程变更价款编制原则”，并按本合同规定的中标下浮率下浮后作为结算依据。 
14.1.2.7 暂列金额（如有）
本暂列金额为采购人所有，作为发包人为项目预备的用于项目建设期内不可预见的费用按暂列金额计列。如未使用，暂列金额从合同价中直接扣除。
14.1.2.8 其他
（1）发包人对施工图提出修改内容，其总体装饰范围及装饰风格未作实质性增加（主要材料未调整，仅对细节或颜色等作调整，如龙骨间距微调、面层石材位置调整等），其中标总价不予增加。 
（2）本项目实施过程中相关要求：
①承包人必须按照经发包人审核确认的施工图设计文件施工。承包人提出的任何有关本项目施工图设计的变更，必须经本项目工程监理签证以及获得发包人批准的技术变更文件方能实施，且承包人应就施工图设计变更向本项目工程监理单位和发包人提交详细的书面说明。发包人对承包人提交的施工图设计变更申请不予批准的，承包人有权要求复审，发包人复审后仍不予批准的，承包人必须按照原施工图设计组织施工建设。
②发包人提出的施工图设计变更，承包人应当按照变更后的施工图设计组织施工建设。
③承包人不得以增加工程利润为目的要求发包人进行设计变更，所有工程设计变更须经发包人认可为准。
④承包人须无条件服从发包人对工程的设计变更，不得以因发包人设计变更减少了工程利润为由要挟发包人追加其它费用。
（3）以上关于合同定价与结算方式主要条款中未尽事宜由甲乙双方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）、建设部标准定额研究所关于其有关问题解释答疑等进行协商，并在施工合同中约定。
14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：见14.3.2款；
预付款支付期限：         /         。
预付款扣回的方式：     /           。
14.2.2预付款担保
提供预付款担保期限：在预付款支付前。
预付款担保形式：承包人提供与预付款同等金额的银行保函。
14.3.2 进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定： 
1、合同签订后，发包人收到承包人规范的发票后10个工作日内，向承包人预付签约合同价10%的预付款；
[bookmark: bookmark608]2、承包人提交施工图、施工图预算及优化后的展陈实施方案，经发包人审核通过后，承包人提交相应的发票，发包人收到对应发票后10个工作日内支付至对应合同价的30%（含预付款，但项目发生的较大费用的核减项或核减量，先行核减后再以新的支付基数进行支付）。
3、承包人完成基础装修隐蔽项目（包括空调系统、新风系统、消防改造、监控网络等弱电系统、互动系统布线、整馆管道布线等）施工且提交定稿版本的展陈实施方案并经发包人验收合格后，承包人提交相应的发票，发包人收到对应发票后10个工作日内支付至对应合同价的50%（含预付款，但项目发生的较大费用的核减项或核减量，先行核减后再以新的支付基数进行支付）。
4、工程完工并经发包人组织的验收合格后，承包人提交相应的发票，发包人收到对应发票后10个工作日内至对应合同价的70%（含预付款，但项目发生的较大费用的核减项或核减量，先行核减后再以新的支付基数进行支付），同时发包人无息退还履约保证金（但考核扣款除外）；
5、工程正式竣工验收合格（含消防）且结算审计后（自发包人接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起算30天内），承包人提供审计结算发票，我校10个工作日内支付至最终审定工程款的97%（但需要扣款的费用除外）；
6、余款待两年质保期满经移交验收合格后结清。
施工合同中约定的质量保修责任及发生的相关费用由本工程的承包人承担。以上付款均不计任何利息和相关费用，每一次付款承包人须按发包人要求提供等额增值税发票，经发包人审核且财政资金到位后支付相应款项。
注：（1）本工程价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入企业基本帐户，实行专款专用。本项目合同计税方法采用增值税一般计税方法，承包人须提供相应的增值税发票。按以上付款进度，无任何利息补偿。
农民工工资确保支付方式：严格落实农民工工资专用账户制度，施工企业项目开工前，按规定开设农民工工资专用账户，建设单位按工程施工合同约定向农民工工资专用账户存入不低于进度款20%的资金，应发工资高于进度款20%的，则按照实际工资数额存入工资专户。
对未及时支付农民工工资的施工企业，发包人应当书面报告给招投标监管部门和建设行政主管部门。
本项目发包人要求承包人严格按照苏人社规【2022】3 号、苏人社规【2022】4 号以及盐住建建筑（2021）56 号文件要求的关于农民工工资相关约定执行。
合同签订时，经采购人与中标人根据实际情况协商一致，发包人在收到承包人提供的发票后10个工作日内支付合同价(不含暂列金额及暂估价及其规费、税金)的10%为预付款；供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的由双方另行商定。
（2）在发包人支付工程款前 7 个工作日内，承包人应按各期付款金额向发包人开具符合国家法律法规和标准的增值税发票，且开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确；发包方在收到增值税务发票经审核无误的，按照合同约定将款项汇入指定账户，如承包人不开具或开具不符合要求发票的，发包人有权延迟支付应付款项直至承包人开具合格票据之日，且发包人不承担任何违约责任。 如因承包人提供的发票给发包人造成的经济损失，一切损失由承包人承担。
（3）本工程竣工验收后，承包人应整理相关资料，确保资料真实齐全、计算准确，并在规定时间内提交审计。决算审计核减报审价格不超过5%（含）的，甲方承担审计费用；项目决算审计核减报审价格5%（不含）—10%（含）的，超出5%部分的审计服务费及发包人对承包人的罚款由乙方承担；项目审计核减超过报审价格10%（不含）的，所有审计服务费由乙方承担。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：工程竣工验收合格后 28 日内。
竣工结算申请的资料清单和份数：按发包人要求。
[bookmark: _Hlk134992810]竣工结算申请单的内容应包括：工程竣工结算（一审）：承包人应在工程竣工验收前，完成工程竣工结算编制工作。在工程竣工验收合格后 28 日内，须将齐全、真实、有效、完整的工程竣工结算（一审）资料，报送发包人，承包人与发包人双方交接竣工结算资料以签字确认为准。否则，延迟的工程结算（一审）时间等责任由承包人自行承担。进入工程结算（一审）程序后，承包人不得再增补资料。无效、不全的资料均作为核减处理，责任由承包人自负。本工程一审完成后，承包人须配合发包人将齐全、真实、有效、完整的工程竣工结算资料（含一审审计报告、资料等）报送至上级复审机关，并积极配合上级复审机关做好结算复审工作。 
承包人报送的竣工结算准确率须控制在 5%范围内，若核减率超出 5%（不含）—10%（含）的，超出5%部分的审计服务费及发包人对承包人的罚款由承包人承担；项若核减率超出10%（不含）的，所有审计服务费由承包人承担。
14.5.2 竣工结算审核
发包人完成竣工付款的期限：按付款约定。
14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
(1) 工程质量保证担保，保证金额为：    /   ；
(2)  3  %的工程款；
(3) 其他方式：   /    。
14.6.2 质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第（2）种方式：
(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：  / ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；
(3) 其他预留方式:    /      。
关于质量保证金的补充约定：/    。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）设计管理
因设计失误造成的工期延误及实际损失均由承包人自行承担，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的该部分设计费的2倍，最高限额不超过本项目设计费总和。
承包人的设计负责人及专业负责人应根据工程需要参与方案论证会及按发包人的规定参加工地例会，因承包人原因未参加的，承包人应向发包人支付人民币 1000元/次的违约金。 
合同生效后，承包人要求终止或解除合同，应承担人民币20万元的违约金，并弥补因此对发包人造成的一切经济损失。
（2）安全文明管理 
①施工中忽视安全，经发包人或监理人提出后又不立即采取有效措施的，或由于周边居民和单位投诉或新闻媒体负面曝光的等，承包人需承担由此产生的一切后果和费用，每次承包人须支付人民币50000元违约金。 
②施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，则按人民币1000元/次标准处以承包人的违约金；若造成人员伤亡事故，发包人将对承包人处以人民币 10 万元/死亡 1 人的违约金,并由承包人承担全部赔偿费用；因事故调查分析而产生的工期延误和费用增加由承包人承担。 
③承包人违反环境保护的规定，乱排废水（油）或其他生产生活废弃物，按人民币2万元/ 次处承包人的违约金，并应承担其他相关部门的罚款。 
第16条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：       /     。
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
除执行通用合同条件约定外，由发包人解除合同情况下还约定：
（1）发包人解除合同后,仍然享有向承包人索赔的权利。
（2）发包人不承担继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用。
（3）发包人终止的权利。发包人应有权因政府政策、计划的变更、或者其他需要，通过向承包人发出终止通知，解除合同；此项终止应在承包人收到该通知时生效。合同终止后发包人退回履约担保。发包人不应为了自己实施或安排其他承包人实施工程，根据本款解除合同。
第17条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
按照国家法律法规等规定执行，包括：
（1）战争、叛乱、恐怖主义、骚乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾、自然灾害等以及《中华人民共和国民法典》中不可抗力定义的内容。
（2）本地区发生烈度Ⅶ度以上(含Ⅶ度)的地震。
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的90 天内完成款项的支付。
第18条保险
18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：均由承包人按规定和通用合同条件要求办理。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：由承包人按国家和地方相关规定投保，所需费用均已包含在合同总价中。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：承包人根据国家和地方相关规定办理投保，所需费用均已包含在合同总价中。
18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：由承包人按国家和地方相关规定投保，所需费用均已包含在合同总价中。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定：由承包人按国家和地方相关规定投保并承担费用。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.2 保险凭证
保险单的条件：真实、有效。
第20条 争议解决
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向      /        仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
第21条 补充条款
（1）本工程施工过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用均由承包人自行负责，与发包人无涉。 
（2）本工程价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入企业基本帐户，实行专款专用。
（3）承包人自行承担工程施工过程中的质量、安全责任。 
（4）在本合同履行过程中，如承包人发生如下情形之一，发包人将视承包人严重违约，立即中止合同，冻结专户资金，承包人承担违约责任并承担由此造成的一切损失，承包人在现场的人员无条件退场，承包人在现场的设备和材料无条件供发包人使用，其设备租金和材料价值待人民法院判决后，如有剩余，在判决书生效后 7 天内支付。 
① 不同意本工程合同条件； 
② 自认合同价款比例和时间； 
③ 停工或故意拖延施工进度或影响施工质量； 
④ 要挟发包人提高合同价款； 
⑤ 要挟发包人给予某种补偿者。 
（5）无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。 
（6）施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以及对临近居民、行人的影响等，由承包人负责协调处理，并承担相关的费用。 
（7）承包人在中标后须派专人配合发包人办理相关手续，该人员办理手续期间，服从发包人工作安排，相关费用在投标报价时考虑。承包人未按照发包人要求办理的，发包人有权处以5000元的违约处罚。须根据工程建设进度需要派专人负责工程所有相关资料的填写、审签、完善工作，服从发包人检查的需要，相关费用在投标报价时考虑。承包人未按照发包人要求及时完成的，每发生一次承包人须向发包人承担5000 元的违约金。 
（8）承包人需服从发包人对施工现场的统筹管理，合理组织，推进工程建设，参加发包人召集的工作例会，并按照要求每周向发包人及现场监理上报进度计划，经监理单位审查后，如未能按照制定的进度计划完成施工，需对实际进度与总进度计划进行对比分析，及时纠偏，并且采取弥补措施，赶上原进度计划，赶工费用由承包人自行承担；如承包人不服从发包人管理、无故缺席工作例会、未能按照进度计划完成工作的，发包人有权对承包人处以 20000 元/次的经济处罚；
（9）发包人根据现场进展情况有权要求承包人增加机械、人员，所发生的费用承包人自行承担，不服从管理的，发包人有权处以 20000 元每次的违约金处罚； 
（10）无论是货物、材料还是施工如有质量问题，承包人必须按发包人或监理提出整改意见整改到位后，提请验收。 
（12）工程竣工验收前，承包人应完成场地清理，并将所有垃圾运出场外，费用由承包人承担。 
（13）工程质保期以工程质量保修书为准，并从工程竣工验收合格之日起计算。在质保期内如出现产品质量问题或安装施工质量问题，责任由承包人负责。 
（14）本招标文件中所有涉及发包人对承包人的经济处罚，承包人必须在发包人处罚决定后 3 日内以现金形式交由发包人，如不能按期提供现金罚款的，发包人将从承包人履约保证金中或工程款中以现金两倍的数额予以扣除。 
专用合同条件附件：
附件1：工程质量保修书
附件2：安全施工协议书

附件1：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人(全称)：	
承包人(全称)：	
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程保修按中华人民共和国国务院279号《建设工程质量管理条例》等法律法规规定执行。
二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：不少于 2 年。
上述质量保修期约定的未尽事宜，按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行。
质量保修期自工程交工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
本总承包合同范围内所有工程的缺陷责任期均为 24 个月，缺陷责任期自各单项工程验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 
缺陷责任期终止并且质量保修期满无任何质量问题后，发包人应退还剩余的质量保证金。 
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程交工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地	址：

承包人：（盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地	址：

连带承包人：（指按法律法规规定和招标文件约定允许承包人分包的各专业承包人，盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地	址：












附件2：安全施工协议书

安全施工协议书
发包人（全称）：         （以下简称甲方）
承包人（全称）：         （以下简称乙方） 
根据有关法律法规及省市有关文件精神，结合    （项目名称） 的特点及本项目安全施工的要求，双方签订本安全施工协议。本协议作为甲乙双方承发包合同的附件。
一、工程概况：详见施工合同。
二、安全生产目标：安全生产无事故。 
三、发包人职责：
1、发包人委托监理单位按国家有关规定检查、指导乙方的安全施工及文明现场管理工作。
2、协调各承包人之间的交叉关系、施工场地布置等。
3、制定安全、文明施工台账。 
四、乙方职责：
1、工程项目负责人为安全文明生产责任人，并建立安全文明生产管理小组。
2、结合本工程实际情况及相关规定，具体制定并在施工中认真执行安全文明生产条例及实施 细则。内容须包括以下方面；
2.1 施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位；
2.2 对职工进行安全文明教育；
2.3 严格遵守安全生产纪律及各项规定；
2.4 做好场容场貌工作包括工地围挡、道路场地、材料堆放、五牌一图等；
2.5 保持工地卫生状况（职工宿舍、食堂、办公室、厕所、楼地面等）良好；
2.6 做好爱民便民及其它工作；
2.7 做好与相关部门及相关承包人的协调与配合；
2.8 有关法律、法规、文件要求的其它工作。
3、指定专人配合监理单位做好安全施工日志。
五、如乙方违反相关安全生产规范及本协议的规定进行违章作业，发包人将视该行为为乙方的部分违约。发包人有权要求乙方立即进行整改（必要时发包人有权要求乙方停工进行整改），同时要求乙方承担一定数额的违约金，具体条款及违约金额执行《现场管理条例》。
六、因工程在具体实施过程中存在大量的协调和配合工作。为确保工程高效、顺利地进行， 乙方承诺：
1、乙方及其下属人员在与其它部门、单位、个人或在乙方内部之间出现矛盾时，都必须采取友好协商的形式予以解决。
2、乙方确保在本工程范围内乙方的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为。
3、如乙方有违反上述约定的行为，发包人将视该行为为乙方的部分违约。发包人有权要求乙方将当事人清退出施工现场，同时要求乙方承担每发生一次不少于 2000 元人民币（当事人 10 人以下）或 5000 元人民币（当事人 10 人以上）的违约金，该违约金将直接从工程进度款中扣除。
 七、在乙方工程范围内出现任何安全事故与发包人无关均由乙方负责处理，同时本协议不免除乙方造成不良后果后所应承担的法律责任及其它责任。
八、本协议经签字盖章后生效。 




发包人(公章) ：                            承包人(公章)：                         
法定代表人                                 法定代表人 
（签字或盖章）：                          （签字或盖章）：
日  期：                                   日  期：






[bookmark: _Toc203032703]第四章  采购需求

[bookmark: _Toc247513972][bookmark: _Toc300834969][bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc247527573][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc195778616][bookmark: _Toc166856202]一、项目综述
（一）项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校校史文化展陈中心项目
（二）建设地点：盐城幼儿师范高等专科学校海洋路校区内。
（三）采购方式：竞争性磋商
（四）预算金额：300万元
（五）工期要求：90日历天，具体开工日期以采购人书面通知为准。合同签订后中标人须无条件按照采购人要求在20日历天内完成初步设计方案、设计概算等二次优化、施工图设计、施工图预算以及展陈实施方案二次优化编制；施工图经采购人确认后60日历天内完成所有施工内容,在此期间展陈实施方案编制定版并迅速组织实施布展施工；10日历天内所有设备安装调试结束，确保项目招标范围内的所有工作内容按投标文件承诺的工期要求竣工验收并交付使用。如因乙方的原因延误工期的，应承担违约责任。
（六）质量标准：工程质量符合国家及地方相关验收规范的“合格”标准，并符合采购人提出的具体质量要求。
（七）项目规模：本工程建设地点位于盐城幼儿师范高等专科学校海洋路校区图文信息中心一层，建设面积室内封闭区约770平方米和室内走廊通道喷泉等区域（以上面积均以现场实际踏勘测量为准），一层现有建筑范围内除2个阶梯教室、1间消控室、1间配电房、1间消防泵房、四周楼梯通道区域之外都在建设范围内，包括室外局部区域（南门出入口周边、地面、外墙立面顶面）。
（八）中标人需协助采购人办理图审、施工许可证服务，相关办理费用由采购人支付。
（九）采购范围：校史文化展陈中心项目的设计、预算编制、施工，具体包括但不限于：
1、设计。包括图纸设计、展陈实施方案设计与互动展项设计。
2、预算编制，包括设计概算（含二次优化设计概算）和施工图预算。
3、施工。包括配套改造（包括但不限于场地拆除砌筑改造、基础装饰装修改造、消防改造、强弱电路改造、暖通工程改造等）、综合布展（布展实施包括但不限于采购人收集的布展资料整理筛选处理编辑、布展版面设计与制作、展板展台展柜制作、设施设备包括互动设施设备采购制作安装、室内布展、系统集成、展陈内容选择与制作、展陈全文脚本撰写等工作内容）等全流程施工环节，以及整体试运行调试、竣工验收、资料移交、售后维保、人员培训、保期服务等全部工作内容。
二、项目背景与定位
（一）、项目定位
校史文化展陈中心建设以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的教育方针，通过校史文化展陈中心的建设，实现各类校史资源集中归集、分类梳理、专业保存、规范管理，实现校园文化文脉的系统性保护、常态化传承和创新性利用，为后续进一步深入、坚持校史研究提供一个阵地；坚持以文化人、以史育人原则，是开展“大思政”的鲜活教材，是入学教育的实景课堂，是涵养师德的重要载体，引导师生厚植爱校荣校情怀，增强师生及广大校友归属感、荣誉感和向心力，有利于学校开展爱国主义教育和校情教育，激励师生员工继承和发扬学校的优良传统，办好扎根盐城、服务地方的职业教育。
（二）、项目背景
盐城幼专肇端于1920年，2016年经教育部批准设立为全日制公办普通高校，由原盐城高等师范学校、阜宁高等师范学校整合组建，并融汇盐城鲁迅艺术学校、盐城建筑工程学校优质办学资源，是鲁迅艺术学院华中分院唯一传承校。扎根盐阜大地，学校数易其址，几番兴替，走过了艰苦办学、底蕴升华、长足发展、历史跨越的百年征程，为盐城教育文化事业与经济社会发展作出重要贡献。
为系统梳理、再现学校发展历程，凝炼办学精神，彰显办学特色，展示百年办学成果，丰富校园文化，发挥文脉传承、立德树人、文化育人、校友情感承载、合作交流深化等功能，凸显校史文化的革命底色、师范本色、艺术特色、职教成色，激发全体师生凝心聚力建设特色鲜明的应用型本科院校的热情，采购人研究决定建设校史文化展陈中心。
三、设计方案要求
（一）设计主题
校史文化展陈中心项目设计要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯穿党的教育方针，凸显“为党育人、为国育才”根本任务，立足“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个教育的根本问题，坚持文化育人导向，深挖学校自1920年建校至今的发展脉络与办学成果，融合百年师范育人底蕴、红色传承、新时代职教发展、盐阜地域文化，立意深刻、专属辨识度强。投标人应系统梳理学校办学历史，避免与同类校史馆雷同，提取独特精神标识，突出办学特色，体现学校服务地方的核心定位，契合新时代高职高专教育办学导向，弘扬社会主义核心价值观，展现教育报国的时代价值。
（二）设计原则
1、 以史为脉，文化立馆：全程以学校发展时间线、办学理念、育人文化为主线，所有展陈空间、展陈色彩、展陈造型、展陈内容、展陈形式统一服务于校史文化展陈主题，风格纯粹、体系完整；展陈内容厘清精神溯源与传承脉络，融合提炼专属办学精神，让展陈有根、有魂、有温度；依托盐城地域特质，结合学校百年育人、滋养地方的办学贡献，以合适的展陈大纲，串联校史发展、办学成果与社会价值。
2、稳重大气，统一协调：摒弃浮夸造型，采用大气、沉稳、儒雅、清新的校园风设计，营造书香校园、立德树人的文化氛围，适配师生教育场景与对外接待场景。设计、预算、施工等分类工作一体综合统筹考量，整体设计风格、视觉体系统一、协调，主色系明确、色调和谐、视觉体系连贯，基础改造、展陈内容、互动展项等设计方案协调、统一，灯光、音响、弱电等配套与主体工作协调，无明显碎片化设计，贴合高校校园文化氛围，形成专属、系统化的视觉展陈体系，色彩、字体、版式、装饰元素、文化符号全程统一；深度融合学校校徽、办学理念、校训精神、盐阜地域文化元素，整体方案调性高度统一、风格雅致、文化氛围感浓厚，设计整体性、专属感、艺术性高。
3、用物说话，沉浸交互：围绕展陈主题、展陈大纲，坚持用物说话为主，适当且恰当地运用图文展项、实物展项、艺术展项、互动展项等多样展示手段为辅的原则，优先展示图片、音视频、实物、场景复原，文字需要精简凝练，起到引领作用，辅助展陈。
展示形式要具有现代感、交互式效果，主要体现在互动展项。比如设置互动设施，参观者点击可以查询毕业生、在校生、教职工、来校指导的各级领导、来校交流的各界人士花名册或图片等；比如在相关展陈点，优秀教师、杰出校友等展点，可以设置互动设施，用于循环播放相关视频、图片、口述史等内容，辅助展陈。比如参访者可以通过二维码等手段，用来拓展展陈内容，应对参观时间与展陈空间的不足。
注重沉浸式，实现代入感，强化体验感。设置一些场景复原，照顾师生校友、社会各界需求，让每一位参观者都能找到情感“共鸣点”。在4个支脉独立办学时期建议采用场景复原展示方式，选取具有代表性的各阶段学校元素进行场景复原创作，比如标志性历史建筑、特色活动场景、学校基础色调、特殊图文符号等。比如阜宁高等师范学校50年代苏联建筑风格的白楼（二层、白色外墙、苏式对称、拱窗坡顶、正中主入口）、20世纪90年代阜师精神、宿舍管理的三条线一面；鲁迅艺术学校木版画、小淮班的定妆照或舞台照；盐城高等师范学校建国前的办学场所、80–90年代校门或音乐楼；建校的实验楼、教学楼或者图书馆等；可以考虑设置再现各办学子脉校园整体布局的电子沙盘，让人们对其印象更直观、全面、准确，也收获更好宣传现校的效果。
在内容选取上，秉持科学态度，对史实进行严谨考证与核实，确保内容准确无误，展陈内容要具有原创性、独创性和自主知识产权，应征作品不得存在抄袭、剽窃或篡改等行为。
4、教育为本，体验为先：立足校史馆“育人阵地、德育课堂、校园窗口”功能，内容通俗易懂、氛围静谧庄重，适合学生研学、入校教育、校外交流。盐城幼专是由盐城师范高等专科学校、阜宁高等师范学校、盐城鲁迅艺术学校、盐城建筑学校四个支脉分别独立办学，然后通过两两合并方式聚力发展，最后合并升格办学，学校发展进入一个新阶段，各项办学成果都有不同程度的进步。所以需合理而妥当地安排不同阶段办学历史的展示内容，要求4个支脉展陈比例基本相当（2所高师适当多一些）。以铸魂育人为目标，综合考量不同受众，设计差异化参观思路。针对师生，侧重于代入感与互动感，以情激发兴趣，丰富校史认知；对于校外人员，结合办学历史呈现、成果展示、育人案例分享等立体内容，助力其全面认知学校的精神脉络与发展图景，促进社会各界与学校在价值认同中形成协同发展的情感联结。
5、实用便利，可持续更新，长效运营：展陈模块化、内容可替换、设备可升级，满足学校逐年发展的需求。整体风格简约，坚持节约、节能，设计要充分利用现有建筑空间，尽可能地增加可使用的布展面积，满足校史文化展陈中心的内容展示需要。
考虑展陈场所的固定性和展陈内容可变性，合理区分布展固定内容和可变内容，原则
上采用模块化+重点定制相结合。依据展陈内容与参观流线，科学划分区域。原则上建议划分为前厅、序厅、主展厅一、主展厅二、尾厅、辅助展区。各区域过渡自然，动静分区合理，空间分配适宜，风格协调，参观流线不重复，色彩运用需要协调、相对统一，能突出展陈内容，实现人、展区陈列、建筑及环境的和谐统一，确保参观者拥有流畅且舒适的参观体验，充分吸收展陈内容。展陈空间整体布局流畅、合理、安全、规范，墙面（含隔断）、顶面和地面须按整个展馆的风格同步进行设计，确保协调美观，空间利用率高，能满足集中参观需要。设计需要有效利用展陈空间，空间布局科学，适当兼顾内容信息的可更新性。
为防止展厅之间出现串音或展厅内部出现回声、混响等问题，要求投标人在设计时需要考虑到降噪静音处理。比如在动静分区、展厅之间过渡部位、天花吊顶、室内柱面装饰等关键节点综合考量处理，并在设计说明中对材料、工艺等静音效果综合进行考量，同时在各种发生设备设施（比如音响、空调新风强排烟等设备噪音及管道噪音）采购安装时综合考量静音因素，特别是“有声”展示区域，需要做到定向投送声源，控制声音主要传播区域，减少对整体展陈馆的干扰，保障整体参观效果。
在版面设计上，展示图片与文字要贴切内容，不仅要考虑形式新颖，版面简洁，内容突出，又要将展示的层次表达清晰，并相对统一。展柜、展墙设计要工艺考究，展柜、锁具、展具、灯具、电源等基本硬件，要求坚固、美观、实用，对展品和观众无危害，安全防火，材料的选择充分考虑现代性和超前性。展陈文本综合考虑双语或局部双语呈现的需要。
展陈工艺安全、防潮、防尘、防眩光，展陈材料环保、耐用、防火、防潮，展陈设施性价比较高、耐久、易维护，展陈设施设备高度适配参观者视线，预留检修口，线路隐蔽敷设，展陈灯光节能、科学、智能，光线柔和符合展陈主题要求，灯光主次分明，凸显重点展陈内容，能为后续展陈补充、展陈迭代、展陈提档升级留有合理空间和可能。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]6、安全合规：按照要求及国家有关规范规定，校史文化展陈中心设计必须保证房屋的结构安全性，不破坏原建筑的消防功能，展陈空间高度原则上以消防设备、设施的情况予以确定。在不破坏原消防系统的基础上，根据现行法律法规增加消防设施，达到满足展陈中心消防要求，新增消防设施需要与学校现有系统适配并入学校现有消防控制系统。监控系统需与学校现有系统适配，连接到学校现有监控机房，展馆内监控点位设置要满足全覆盖的要求。网络系统需匹配、连接到学校现有系统，展馆内无线APP和有线点位设置要满足全覆盖、满足使用效能的要求。2个主展厅进出门需要实现正常关闭。主展厅一、二的进出口设计需要考虑人流因素，安全、通畅。
设计需充分考虑到原建筑内的消防、空调、暖通、立柱、顶梁等设备和结构的处理，特别是妥善处理并充分利用好现有空间的结构特点，保证良好的展示效果和使用功能，确保改造后满足现行国家规范、规程的要求。
选择的主辅材料需要符合国家防火等级要求、环保等级要求。
成果格式如无特别说明，请参照并遵循行业规格；设计、建设、设备等的标准如无特别说明，请参照并遵循现行国家标准。
（二）设计内容及要求
1、图纸设计内容及要求。
图纸设计分为初步设计（含二次优化设计）和施工图设计。其中投标时需要提供图纸初步设计。
图纸初步设计包括概念设计、空间设计、导览设计。其中概念设计包括设计主题说明、设计原则说明、整体风格定位说明、主色调与色彩搭配确定说明、涉及的主要材料选择说明、灯光音响氛围配套体系说明等；空间设计包括文本和图纸，其中图纸不少于40张，包括但不限于整体空间透视图、平面布置图、功能分区图、人流动线图、出入口分析图、出入口效果图、分展区整体效果图（包括前厅、序厅、主展厅一、主展厅二、未来展望厅、辅助展厅等）、重点亮点展项效果图（包括互动沙盘、场景复原、主题浮雕等不少于10张）、展板展柜展台效果图、各展区布展设计立面效果图（不少于10张）、转角与方柱装饰等节点效果图；导览设计包含但不限于导览标识方案、指示牌方案、说明标牌方案、语音导览方案和相应的设计效果图等。
二次优化设计是指在不突破投标报价且遵循采购文件约定情况下，中标人无条件按照采购人要求，整合各方意见，在20日内对中标时的初步设计进行二次优化直至采购人确认为准。
施工图设计是指合同签订后中标人须无条件配合采购人在20日历天内完成施工图设计，包括但不限于分区域施工平面图、分区域施工立面图、分区域顶面布置图、重要节点大样图、展板展柜展台施工图等，满足推进施工、报审决算、第三方审计全部要求，直至采购人签字同意为准。
投标时投标人需要提交初步设计，需要结合学校实际场地、使用需求、育人功能进行定制化初步设计，初步设计的设计时间 、设计成果及数量、设计深度等符合采购需求及国家规定的，其中概念设计的文字说明翔实、方案完整，空间设计与导览系统设计图图纸齐全、说明翔实、方案完整，具备完整性、落地性与适配性；设计风格统一、明确，具有艺术美感，色彩适配学校历史与形象，能达到介绍宣传、展览成就等目的；装饰装修设计能利用现有建筑空间，体现室内风格与建筑设计的互动与协调；地面、墙面、顶面、灯光的色彩搭配协调，整体效果灵动、不呆板，室内空间的细部设计深入的；综合考量并适当体现了后期运维便利性、可迭代性、维保适配性设计。
2、展陈实施方案设计内容及要求。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]展陈实施方案设计（含二次优化）。包括展陈主题、展陈大纲、展陈空间布局（包括空间规划、流线设计、分区设计）、展陈重点及亮点特色、展陈形式、展陈材料、展陈工艺、逐字展陈文稿。供应商以项目需求为依据，结合校史文稿、展陈主体与大纲建议稿、校史资料征集启事等优化展陈主题、展陈大纲，并依此进行展陈细节设计。
展陈主题需要按照招标人提供的主题为基础，结合办学历史、地域文化、新时代职教育人理念进行合理优化。要求展陈主题符合学校办学历史，契合学校办学精神，呼应未来办学方向（办学定位：立足盐城、面向江苏、链接长三角、辐射全国，培养高技能人才、培塑高品格教师、推进高质量教育，与区域发展同频共振。厚植师范底蕴，传承鲁艺薪火，以人工智能为新引擎，以战略转型为新动能，锻造特色优势专业，精耕民生服务专业，布局新文科、新艺科等专业，培植新工科、新商科等专业，优化办学结构，强化产教融合，打造职教品牌，建设特色鲜明的应用型高校），政治正确，定位准确，特色鲜明，表述简洁，立意深刻。
展陈大纲包括至少三级大纲，包括具体的展陈单元。要求核心展陈内容按照41的办学脉络，4是指遵循时间顺序逐一展示四所前身学校办学历史（阜师、盐师、鲁艺、建校），其中盐师包括2005年之后盐城高等师范学校、盐城鲁迅艺术学校融合办学迁址发展的历史、阜师包括2007年之后阜宁高等师范学校、盐城建筑工程学校融合办学迁址发展的历史；1是指盐城高等师范学校和阜宁高等师范学校合并升格及以后办学历程与办学成就。
应划分板块，有条理地展示。展陈大纲基本结构建议为前言+缘起沿革+主要成就亮点。其中在展陈4个办学子脉的历史溯源阶段，囿于展陈空间限制，在保有基础要素板块（栏目）的前提下，各办学子脉突出反映自身特色，适当开辟一些个性化板块，突出主要成就与亮点；在盐城幼专办学阶段，可适当增加相应专栏，介绍成就含特色成就与亮点。
要求围绕展陈主题对采购人提供的展陈大纲进行合理优化，投标时提供至少三级及以上层级的大纲。展陈大纲（包括3个篇章、涵盖的具体单元内容）与展陈主题之间有严密的逻辑性或呼应性，结构完整，层级清晰，内容丰富细化，展陈内容比例分配适宜，详略得当，衔接顺畅，叙事节奏好，凸显校史育人价值。
[bookmark: OLE_LINK1]展陈空间布局指空间规划、流线设计、分区设计。空间规划是指明确校史文化展陈中心整体使用面积、各功能板块分区面积、空间配比、空间功能定位，合理规划空间用途，实现空间利用率最大化、参观体验最优化。流线设计是指规划科学合理的单向参观流线，遵循校史时间脉络、内容逻辑顺序，做到动线清晰、无迂回、无交叉、流畅通顺、过渡自然，配套无障碍参观流线，满足各类人群参观需求。分区设计是指按照校史脉络，科学划分展陈区域，明确各分区展示内容、板块定位。
整体空间规划逻辑原则上遵循校史脉络：四所学校分立办学→两两融合办学→合并升格办学→展望未来，空间原则上设置为五个部分，分别是前厅→ 序厅→ 主厅一→ 主厅二→ 未来展望厅→出口。
前厅，空间位置为校史文化展陈中心南门入口周边地面、墙面、顶面，属于进门过渡区域。核心展陈内容为校史文化展陈中心标识牌，参观通道过渡、人流缓冲。出入口周边配套主要包括但不限于现有南门铝合金门的处理（建议变更为电动感应门）、地面修复、墙面板材覆盖处理、顶部吊顶、灯光处理等。
[bookmark: OLE_LINK3]序厅，空间位置为前厅向内，入口过道两侧墙及顶面、假山喷泉周边区域等。核心展陈内容为主形象主题墙，镌刻领导人关于校史馆或校史研究或关于职业教育的重要论述、学校简介、展陈主题、校训、校徽、校歌等；此处一侧墙上设置室内设置互动展项和校史时间轴设施，互动设施循环播放欢迎屏、学校宣传片、校史纪实片、校庆纪实影像，具备点击查询功能（比如教师、学生、校友、关心支持学校发展的各界人士等）；喷泉北侧大白墙建议设置主题浮雕（建议仿铜材质，整体设置，配置适宜的灯光），营造庄重大气的开篇氛围，浮雕处设置二维码展示系统，方便参观者选择，展示内容为浮雕主题介绍、主要寓意、制作材质与工艺、浮雕背后涵盖的相关故事等；喷泉周边方柱、其他白墙等区域，建议一并综合纳入设计。南门进入后的顶部建议进行装饰处理，可以是封闭式吊顶、开放式吊顶、造型吊顶或装饰化顶面处理等，需考虑到周边防火卷帘因素。
展示手法：浮雕，互动展示系统、雕刻字、二维码系统等，音响灯光联动。
主展厅一、二，空间位置为现办公室区域、现在的临时文印室、大学生事务中心、现东西向过道、现在的器材室，将现有空间装饰拆除，同时将墙体打通，合理划分空间布局，设立主展厅和未来展望厅。
此区域的主展厅横跨两个建筑空间，主要展示四脉分立发展历程和两两合并迁址办学以及合并升专办学历程。核心展陈内容按照41的办学历史，按照时间顺序逐一展示四所前身学校办学历史、建校起源、发展历程、办学特色、历史成就、校园风貌等，梳理办学文脉，彰显艰苦办学历程，办学底蕴积淀，包括盐城师范学校、鲁迅艺术学校融合办学迁址发展以及阜宁师范学校、盐城建筑工程学校融合办学迁址发展的历史、办学成就、校园风貌等，彰显二次办学的艰辛和成就；接着展示盐城高等师范学校和阜宁高等师范学校合并升格办学历程与办学成就。
展示手法：图文展板展柜展台、场景还原、互动设施设备（沉浸式联动数字演绎沙盘，用于展示不同时期校区沙盘地图；互动展示系统，用于展示优秀教师、杰出校友等，播放《华中鲁艺记》《一件旗袍的故事》《木刻中的回响》等相关的资料）、二维码系统等，音响灯光联动。
未来展望厅，空间位置为主展厅二的出口部位。核心展陈内容为学校中长期发展目标，包括办学定位、升本愿景、专业发展、人才培养、师资队伍建设、校园建设等，同时兼顾参观互动功能。互动展示系统展示内容一方面是重点展陈学校中长期发展规划，同时通过某个小专题切口进行现在与未来的展望对比。比如未来一段时期学校计划重点建设的专业，通过现在这些专业实训场所的实景拍摄，未来这些专业实训场所动漫演示（参观者通过点击触控屏或手机扫码直接观看，无需佩戴设备，自由拖拽视角浏览现有、未来拟创建实训室全貌，可跳转各个功能区域，进行图文、视频解说），通过这样比对的方式，让参观者对学校未来发展有直观的观感。另一方面实现电子留言留影，集成手写留言、人像拍照、自动合成海报、扫码保存、大屏同步轮播一体化等功能。
展示手法：图文展板展柜展台、互动展示系统，二维码系统。
附属展区（走廊展区、走廊周边挑高空间区）：主展厅二东西两侧南北方向走廊空间，根据展区之间的陈列内容，进行合理规划，使其衔接自然，顺畅，不突兀。核心展陈内容建议以某个小切口专题方式通过时光长廊方式展示学校办学历史，体现时代性与发展性。半圆形走廊周围挑空空间和方柱，设计为便于更换的临展设施，展示学校四季风景、学生手工作品、书画作品等。
展示手法：图文展板，置物架、物理互动展项、灯光、二维码系统等。可加装磁吸轨道射灯、低压漫反射灯带。增设简易文化导视牌，标注展区主题、作品简介、创作学生信息，兼顾展示性与教育性，搭配二维码，扫码查看非遗技艺讲解、校园风景拍摄故事、创作心路、创作过程视频或照片等内容，丰富展示维度，可利用走廊墙面留白处、转角凹位、连廊侧边墙体布置展具。
其他配套：资料存储室1大间（含多媒体操作间，具体改造内容包括但不限于拆除局部砖墙并重新砌筑局部砖墙、木门2-3扇、窗及窗帘、强弱电线路灯插座网络接口开关面板、涂料、正1.5匹空调1台、铁皮柜2个、整理资料的桌椅1套、地面同展厅、裸露管道板材封闭处理、吊顶）、卫生间改造4间（含1间茶水间，改造模式、材料、颜色、规格、工艺等参照现有2层卫生间，包括但不限于原有门、隔断、洁具、大理石洗手台盆、地面瓷砖、灯及声光控开关面板、吊顶、排风扇系统等拆除更换、墙面竹木纤维板材铺贴、防水等基础工艺）、走廊过道天棚墙面涂料出新等。
原始平面




平面布置建议图

要求按照招标人提供的初步平面布置，结合展陈大纲对整体空间进行优化或重新设计平面布置，使平面布局合理，功能分区清晰、适当，展陈内容的比例均衡性好（曾经4个分支办学历史与现在升专以来办学的展陈比例把握好，而且4个支脉展陈比例基本相当（2所高师展陈比例适当多一些）；参观动线自然流畅，无明显拥堵死角，适配现场尺寸，符合参观人流、安全疏散基本规范，贴合展示氛围；空间利用率高，边角空间特色化利用好，布局适配展陈叙事节奏，整体观感高级规整。
展陈重点及亮点是指梳理校史核心展示内容、关键历史节点、重要办学成就、特色办学亮点，打造专属展陈亮点，创新展陈形式，突出办学特色，提升校史文化展陈中心辨识度与教育意义。
围绕办学里程碑或关键节点、办学特色、育人成果、荣誉成就等核心展陈内容，深度挖掘学校办学特色、地域文化赋能、教育行业标杆成果、育人品牌亮点、校友典型事迹等独有核心或差异性资源，重点展陈内容选择准确，重点内容分层展示、主次分明，亮点选择恰当，重点与亮点内容展陈形式差异化、专属化、记忆点强，通过专属场景、专属文案、专属展示形式放大核心亮点，辨识度高，育人感染力好。
展陈形式是指明确各区域展陈形式，包含图文展示、实物陈列、场景复原、互动、影音播放、艺术造型等多种形式，做到传统现代交融、静态动态互补、虚境实景相生。
要求坚持以物说话为主的原则，统筹运用静态图文、实物陈列、互动展项等常规形式，创新适配恰当的沉浸式场景（场景复原贴合度、历史还原度、沉浸式效果）、专属文化标识等校本文化专属展陈形式，实现交互式、沉浸式体验功能，实现代入感，强化体验感，贴合校史文化展示调性和育人特色，适配师生、访客基础参观需求，文字精简凝练，形式与展示内容契合度高，动静结合，层次丰富，创新亮点突出、校本专属文化辨识度高，整体呈现效果好。
展陈材料工艺说明要求详细列明主要展陈所用材料、材质、环保等级、防火等级、工艺标准、制作流程、安装工艺、使用寿命、维护方式。
要求投标人必须完全响应采购需求中材料、工艺、设备、互动展项的全部技术参数、规格、性能、数量、质保年限或制作工作标准，不仅100%无偏差响应，且全部技术参数、性能、数量、质保年限或制作工艺标准不低于采购基础要求，保障清单完整、参数翔实，适配项目使用需求，互动展项、网络系统、监控系统的功能符合性、系统适配性、网络安全性必须满足使用需要。
逐字展陈文稿（该项投标时不需要提供），根据中标人提交的经采购人认可的二次优化的展陈策划说明，尤其是二次优化的展陈大纲，提交定版展陈实施方案。然后中标人负责进行精细化设计，包含标题、正文、历史文字介绍、人物介绍、成果说明、语音讲解词、旁白、所有展板文字、注释说明，对图片和实物进行筛选，并对不清晰的图片进行美工处理等，设计必须满足内容精准、史实严谨、语言规范，排版直接用于展陈制作。采购人负责安排专门人员根据中标人编制的方案进行撰写逐字文本。
其中，展陈主题、展陈大纲均由采购人提供建议版本，各供应商原则上在此基础上进行适当优化。中标后中标人需要根据采购人要求对展陈实施方案进行二次优化，提交定版展陈实施方案。具体要求是合同签订后中标人须无条件配合采购人在20日历天内完成展陈实施方案二次优化编制（至少实现不少于三级展陈大纲框架固定，包括具体展陈单元明确、展台展板展柜和沉浸式场景复原及艺术展项等展陈主要场景定位、展陈材料展陈工艺展陈空间效果等全部明确固化，满足采购人审核认可后中标人直接进行除具体展陈内容制作之外施工的条件）。施工图经采购人确认后60日历天内完成所有施工内容,在此期间展陈实施方案定版编制（在二次优化基础上进一步优化，每一个展陈单元的具体展陈内容及展陈版式等全部明确固化，满足采购人审核认可后中标人直接进行具体展陈场景制作，满足采购人直接编制完整逐句展陈文字脚本的条件）。
鉴于各种原因，部分历史时期的校史档案资料可能会有明显的缺失，中标人应在采购人的统筹协调下，围绕展陈主题、展陈大纲和现有史料，进行二次优化。中标人应对采购人提供的征集和采集形成的素材进行分类整理、数字化处理、目录编制、来源著录，形成校史档案素材清单和史料说明，形成布展定稿。以上涉及到史料处理等一切费用都已经包含在投标报价中。
3、互动展项设计。
互动展项设计，包括互动设备设施（含基础操作系统）、互动功能实现方案、互动内容制作方案等。
互动设备设施包括但不限于云上展厅系统、互动展示系统、二维码系统、沉浸式联动数字演绎沙盘、数字交互阅览交互终端系统以及音响设备、灯光设备、集中管控系统等配套。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK10]其中云上展厅需要符合线上宣传、校园官网嵌入使用要求，满足学校对外宣传、校友云端观展、招生宣传等多元使用需求。租用第三方服务器，建设云端展示管理平台，线下展陈中心建成后进行1:1实景拍摄全部展陈空间，实现全视角无死角漫游浏览。支持多场景分区漫游，按校史展区逻辑划分场景，支持场景一键跳转、指定路线自动漫游。场景内可嵌入文字、高清图片、历史资料、讲解视频、音频解说，点击弹窗展示，图文/视频联动、缩放查看、一键分享等功能。内置智能语音导览系统，全程配套专业校史解说音频，跟随漫游自动播放。符合教育类展馆使用标准。本系统五年以上平台免费运维保障且质保期满后每年的运维费用不超过采购价的5%。
沉浸式联动数字演绎沙盘，用于展示不同时期校区沙盘地图。动态展示校史时间轴、支脉四校校区变迁、校园发展规划、现有两大校区建设时期与现有布局，实现宏观观看+触控联动的互动效果，沙盘搭载高清显示界面，完整演绎学校校史时间发展轴线、办学文脉传承、四校历史沿革变迁轨迹；同步可视化展示校园整体发展规划、现有两大校区建设历程、当下校区空间整体布局样貌，画面可自由切换视角、缩放细节、进度启停播放，适配现场讲解演示需求。联动交互功能，讲解人员可通过管控系统统一操控画面，二者展示内容同步呼应。讲解过程中可按需调取历史影像、建筑模型、发展资料，适配参观讲解、研学学习、成果展示各类使用场景。满足多人围观、集体讲解需要，讲解时点击切换校区年代、历史事件、地标建筑等，涉及到重点建筑或重要时间时，可以点击显示相关老照片或视频。
互动功能实现方案包括但不限于全套展示方案，包含互动设备、配套设备等点位布局、线路布局、功能设计、设备选型、系统集成方案。
互动内容制作方案包括但不限于互动内置具体内容的选择、编制、上传、后期修改增加等。
（三）预算编制（设计概算）
设计概算指根据采购人项目需求和供应商初步设计，供应商编制的项目整体设计概算书，涵盖全流程设计费（消防改造全流程设计由采购人单独采购，消防改造的初步设计材料将作为采购文件的附件免费提供给各供应商）、各项改造施工费、材料设备费、展陈布展费、互动展项费、管理费、税费、安全文明施工费、预备费等全部项目费用，明确概算总价、各项费用明细。具体格式要求详见《分项报价表》。
二次优化设计概算是指在不突破投标报价基础上，供应商严格按照经采购人审定的已经二次优化的初步设计编制设计概算直至采购人确认为准。
施工图预算是指中标人依据经采购人确认的施工图，编制规范施工图预算，附完整工程量清单，明确各项工程子目、工程量、综合单价、主材品牌、规格型号、材质标准、总价明细，预算精准合规，无漏项、无虚报，满足推进施工、报审决算、第三方审计全部要求，直至采购人签字同意为准。其中消防改造施工图设计由采购人单独采购，消防改造的施工图将直接由采购人免费提供给中标人，用于编制施工图预算。
投标时投标人需要提交分项报价表（具体表格样式详见第六章响应文件格式）。
[bookmark: heading_17]（四）整体设计效果视频展示建议
整体设计效果展示视频需清晰呈现整体设计、空间布局与核心展陈内容，直观展示方案设计主题、原则与优势。
视频制作精良、画质高清、逻辑连贯、剪辑流畅；具备完整片头片尾、字幕解说、动线演示、人流模拟展示、全馆分区展示；展示设计主题、设计原则、展陈主题、展陈重点亮点、各类展示形式细节展示；配套改造等适配性展示；展示效果直观生动、极具感染力与专业性；建议时长不超过15分钟，上传时单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，压缩包文件格式为zip格式。
上述篇章中的展陈实施方案建议、整体设计效果视频展示建议等仅起建议作用，方便供应商理解采购人基本需求，不具有任何倾向性或限制性，供应商可依据采购文件进行合理设计与编制（国家强制规范除外）。
四、技术要求
（1） 主要采购清单要求（供应商设计方案必须包括且不限于以下采购清单， 其他内容供应商可自行设计） 
	序号
	名称
	设计、施工、设备名称
	单位
	最少数量
	备注

	1
	设计
	初步设计，包括但不限于图纸初步设计、展陈实施方案设计、互动展项系统设计
	平方米
	约1300
	室内约770平方米，室外约600平方米。满足采购人需要

	
	
	初步设计二次优化
	项
	1
	满足采购人需要

	
	
	施工图设计
	项
	1
	满足采购人需要

	
	
	展陈实施方案定稿设计
	项
	1
	满足采购人需要

	2
	概、预算
	设计概算
	项
	1
	满足采购人需要

	
	
	施工图预算
	项
	1
	满足采购人需要

	3
	装修施工
	装修施工
	平方米
	约1300
	满足展陈需要，含卫生间、存储间、走廊过道等改造区域

	
	
	拆除工程
	项
	约1300
	满足采购人需要，含卫生间、存储间、走廊过道等改造区域

	
	
	展板制作安装
	项
	1
	满足采购人需要

	
	
	定制加工项安装
	项
	1
	满足展陈需要

	
	
	实物展柜制作
	个
	≥20
	满足展陈需要

	
	
	实物展台制作
	米
	≥5
	满足展陈需要

	
	
	新风系统
	套
	≥2
	满足展陈需要

	
	
	吸顶嵌入式多联机系统
	套
	≥2
	满足展陈需要

	
	
	消防系统改造
	套
	1
	满足展陈需要

	
	
	电气、灯具安装
	平方米
	约1300
	满足展陈需要，含卫生间、存储间、走廊过道等改造区域

	4
	设备采购
	序厅互动设施
	套
	1
	屏幕面积大于14平方米，配套触控系统屏幕不小于32寸

	
	
	主展厅互动设施1
	套
	1
	满足展陈需要，屏幕面积不小于65寸

	
	
	主展厅互动设施2
	套
	1
	满足展陈需要，屏幕面积不小于65寸

	
	
	“沙盘”互动设施
	套
	1
	满足校区查询和介绍，播放影片等功能，屏幕面积大于11平方米

	
	
	“留言留影”互动设施
	套
	1
	满足展陈需要，屏幕面积不小于55寸

	
	
	尾厅互动设施
	套
	1
	满足展陈需要，屏幕面积不小于98寸

	
	
	云上展厅
	套
	1
	不低于30个点位

	
	
	自助二维码导览系统
	套
	1
	不低于15个点位

	
	
	管控系统，含网络
	套
	1
	满足展陈需要

	
	
	监控系统
	套
	1
	满足展陈需要

	5
	艺术展项
	主题浮雕（玻璃钢浮雕）
	平方米
	≥40
	满足展陈需要

	
	
	艺术小品
	个
	2
	喷泉周边

	
	
	场景复原
	处
	8
	满足展陈需要


（二）装饰装修材料与工艺要求（供应商设计方案必须包括且不限于以下采购清单， 其他内容供应商可自行设计）
1、供应商设计方案中如涉及到以下材料，相关要求必须包括且不限于以下采购清单， 其他展项内容供应商可自行根据展陈需要和国家标准设计 。
2、其中装饰材料工艺和材料品控必须满足国家相关规范标准，使用符合绿色环保、节能要求的材料，减少馆内布展造成的污染和安全隐患。 使用的材料应有产品合格证、材质证明书，使用的材料为环保材料不低于E1级、防火等级需满足 B1 级（具体要求的除外）， 使用的木材、织布、橡胶、装饰等制作材料满足B1级防火材料，材料的燃烧性能符合现行国家标准GB50222-2017的规定， 照明、电热器等设备的高温部位应采用岩棉、瓷管或玻璃棉等A级防火材料隔热， 易蛀、易腐材料要进行防腐、防蚀处理， 玻璃钢材料不允许有气泡、厚度不匀、裂纹、破损、皱纹、色调不一致等缺陷， 展品外部如果采用铝合金材料，须做阳极氧化处理，图文版面材料选用耐磨、耐脏、便于拆卸、更换销毁的材料。
3、主要装饰装修材料清单
	序号
	名称
	技术参数及要求
	备注

	1
	石膏板
	1220*2440*9.5，防霉防潮，防火等级为B1级，环保等级为E0级。
	

	2
	轻钢龙骨
	防火等级为A级，环保等级为E0级
	

	3
	免漆板、木工板
	1220*2440*9/12/15/18，防火等级为B1级，环保等级为E0级
	

	4
	乳胶漆
	防火等级为B1级，环保等级为E0级
	

	5
	阻燃板
	1220*2440*12/15，燃烧性能等级不低于B1级
	

	6
	石材
	防火等级为A级，环保等级为放射性A类，无甲醛无挥发性有害物，国产优质、天然
	

	7
	商用地胶
	2.0mm以上复合卷材，同质透心，耐磨层厚度≥0.7mm，耐磨转数≥15000转，环保符合ENF或E0级，防火B1级，防滑R9级以上，宽度≥2米，无缝焊接，优选哑光不反光。对基层要进行自流平找平。
	

	8
	瓷砖
	防火等级为A级，环保等级为放射性A类，无甲醛无挥发性有害物，产地佛山
	

	9
	竹木纤维加厚护墙板
	9mm—12mm厚，实心共挤，宽度≥600mm，防水等级为IPX4，环保等级为E0级，防火等级为B1级，抗菌、抗霉、耐擦洗
	

	10
	铝塑板
	外墙4mm，铝板上下各0.5mm，氟碳涂层PVDF≥25μm，不要聚酯PE，芯材PE阻燃或A2级不燃矿物芯，防火等级为B1级，环保等级为E0级。室内厚度3mm，铝板上下各0.25mm，涂层为聚酯PE ，芯材PE阻燃或A2级不燃矿物芯，防火等级为B1级，环保等级为E0级
	

	11
	展板
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]采用模块化展板设计，材质、风格、高度要求相对统一，尺寸规格不宜太多。镀锌钢龙骨基础（含墙面处理），哑光PET覆膜板（18mmE0级欧松板基材，抗刮膜，抗指纹处理，膜厚0.4mm，精光同色无缝封边）或金属烤漆单板（2.0mm厚，静电无尘哑光烤漆，防指纹处理、四周折边处理、阳角做小圆角处理）或阳极氧化铝板（哑光，氧化膜厚度AA20级，5005或2052铝合金，板厚2.0mm，基材使用18mmE0级欧松板，平整度好，耐污，隐形挂接），立体图文（高清无缝UV直印画面，精工字或电镀字），必要时采用复古做旧图文工艺，实木烤漆边框，内嵌洗墙灯或漫反射氛围灯带，线路暗敷，全部阻燃套管，边角原则上做钝化圆角
	

	12
	展柜
	材质、风格、高度要求相对统一，尺寸规格不宜太多。 铝合金型材框架（工业级6063铝合金，哑光静电喷涂，阳极氧化处理）或冷轧钢烤漆框架（1.5mm加厚冷轧钢板，除锈防锈哑光静电烤漆工艺处理），所有部件均为模块化设计、制作，具有可逆性，方便组装拆卸。展柜玻璃必须为夹胶玻璃，8mm+8mm超白全钢化夹胶玻璃，采用PVB胶片，厚度为0.76mm，边角采用精磨圆角处理，内部层板采用8mm磨砂超白玻璃或加厚铝合金（根据展陈物品重量选择），柜体四周板材采用哑光PET覆膜板或纯色静电烤漆板，底座基座材质同柜体金属烤漆，承载力达到每平米≥200kg（根据特殊要求可单独设计），具备相当的自重稳定性、抗撞击稳固性及防砸、防撬及不易变形的功能。配置防紫外线灯带， LED低压暖白光3000—3500K，线路暗敷，全部阻燃套管，射灯部分可以拆卸，通柜应采用专业LED洗墙灯做漫光照明，独立柜应采用LED射灯照明，光源的照度须可调，并要求必须在不开启展柜的情况下进行调节，且不同的光源须能分别进行调节，根据不同的展柜类型设计搭配使用不同功能的灯具，如洗墙灯、重点照明变焦射灯、洗桌灯等。展柜微环境设计，内部加装透气防潮孔，预留隐形通风口，配置静音高档专用展柜锁，板材防火等级为B1级、环保等级为E0级，展柜边角采用精磨圆角处理。通柜、独立柜需安装水平调节装置及移动脚轮装置，能方便移动、调节水平和稳固，地面不平时可作调整，调节脚承重能力大于展柜重量的5倍
	

	13
	展台
	材质、风格、高度要求相对统一，尺寸规格可根据实际需要进行设计但种类不宜太多。除锈防锈镀锌方管框架（1.5mm厚，40mm*60mm或50mm*100mm），基层封板板材使用18mmE0级欧松板，最外侧围板饰面采用哑光PET覆膜板或纯色静电烤漆板或阳极氧化铝板，顶部台面材质为15mm岩板台面或1.5mm304哑光不锈钢台面或18mm实木基材哑光烤漆台面（根据设计需要进行选择），底部加装黑色静音防滑塑料地脚，配置防紫外线灯带， LED低压暖白光3000—3500K，线路暗敷，全部阻燃套管。展台板材防火等级为B1级、环保等级为E0级，展台边角采用精磨圆角处理。雕塑展台另行要求
	

	14
	磁吸设备
	推荐使用磁吸磁性白板基板、磁吸软磁墙板、磁吸金属冷轧钢板三种基材，搭配磁吸相框、磁吸贴片，板材做哑光防眩光处理，板材表面做防潮处理
	

	15
	展览专业灯具
	灯具的外观材质（外壳）需为铝合金外壳，显色指数Ra≥95，R9≥80，色温3000K—4000K左右，防眩光UGR≤16。展览照明灯具采用齐平平面出光款式，严禁内陷深灯窝结构，发光面与灯具边框平齐无凹陷，采用大广角漫射出光设计，光线平铺匀散，无局部光影死角；优先选用平面无边框轨道射灯、平板式展览洗墙灯、齐平式面板展览灯，契合平透出光、全域布光需求；安装方式原则上为吸顶或轨道，无紫外辐射、无红外线辐射。在同一展厅内，为了整体美观和安装维护方便同一光源类型的灯具必须使用同一系列灯具、光源。控制方式：单灯调光、回路调光或智能调光, 调光范围0-100%无频闪。
	

	16
	吸顶嵌入式多联机系统（两区 310㎡/460㎡）
	1. 分区制冷 / 制热负荷参数
两区分别配置一套外机+适配数量的吸顶四面出风内机（460㎡展厅室内机数量不少于5台，310㎡展厅室内机数量不少于4台），每个分区回路独立冷媒分支管路、独立电子膨胀阀，可单独开关机、独立设定温度、独立除湿档位，互不干扰
2. 室内机温湿度控制
温度控制区间：16～26℃，多联机具备独立分区除湿模式
3. 吸顶室内机气流组织与送风参数
单台内机额定送风静压：≥30Pa，适配展厅吊顶回风风道
单分区内机均匀布置，单机四面送风模式，内机单台5匹
4. 多联机外机运行与分区控制电气参数
内外机采用独立分区总线通讯，两区设置独立温控面板，具备分区定时启停，外机适配 - 15℃～48℃宽温运行，460㎡展厅室外机大于等于25匹，310㎡展厅室外机大于等于20匹
	

	17
	新风系统一体机（两区310㎡/460㎡）
	1. 本工程采用新风系统2台，机器的风量为2000m³和3000m³，充分保证室内的换气次数达到1.5次/h。
  新风换气机（双向流全热回收新风机）
·  额定风量：新风 2000m³/h和3000m³/h、排风 2000m³/h和3000m³/h（等量双向换气）
·  电源：220V/50Hz 单相交流电
·  总输入功率：880W（0.88kW），双离心交流风机
·  机外静压：标准 200Pa；高静压定制 280–320Pa
·  噪音：额定风量下 ≤60 dB (A)
·  风管法兰：新风 / 排风接口 φ350mm 圆形法兰
·  设备净重：132 kg
·  安装形式：吊顶卧式暗装，配套减震吊架
2. 设备为220伏电压，以便于充分保证室内的空气流动。设计要求：主机到达现场先试机再吊装。
3. 管道为镀锌薄钢板风管（镀锌铁皮风管）
注：不接受内外机分体组合形式。
	


（三）互动展项要求（供应商设计方案必须包括且不限于以下采购清单， 其他内容供应商可自行设计）
1、互动展项选配科学、合理，用材适当并与展陈环境相协调，不易损坏，且便于日常管理和维护。具体要求如下：展项的设置和设计应以对展陈大纲的内容解读为基础，发挥准确、完整和生动传播展览主题和内容的作用。设计要与展厅总体形式设计协调，与展厅空间协调，确保展厅流线顺畅和空间疏朗。计必须适应普通观众的参观习惯和审美习惯。设计需要符合安全、节省、便利的原则，确保有安全、稳定的硬件平台作为支撑和管理，软硬件构架须考虑后期设备、数据库、集成系统的维护、更新，以及保修期间的日常使用维护。标准互动产品应选型合理，设备、元器件、零部件必须有出厂合格证和铭牌，其质量保证资料应完整、齐全。对于非标准互动产品，应有质量检验报告等完整的质量保证资料。设备需配备备用的易损部位零配件，配套系统在设备移交时一并移交，无偿负责保修期间的系统更新服务和使用单位工作人员的操作培训。须全权负责互动展陈系统的设计安装和调试，并承担安装调试所用各类电气元器件和线材。
2、互动设施选型以满足展陈功能、稳定运行、后期维护便利和综合造价可控为原则，不限定唯一品牌、型号或专有技术路线。供应商可选用成熟国产品牌，所投产品应提供产品参数、合格证明、检测报告或厂家公开资料作为支撑。本文件所列参数为满足展示效果的建议性和基础性要求，供应商可在不降低观感、交互体验、安全性和稳定性的前提下进行等效优化。涉及尺寸、亮度、点间距、处理器配置等指标，可结合现场空间、观看距离、内容复杂度和预算控制进行合理配置。系统及内容制作宜采用成熟引擎、模块化模板和可复用组件完成，满足采购需求。
3、投标产品的品牌、主要参数、线路接入和室外布线方案须经采购人信息中心或安保处审核确认；信息系统网络安全需要符合等保二级以上要求，包含管制系统、应用、数据、访问控制、日志留存等，云厂商提供物理硬件、网络设备等等保二级以上备案和测试报告。互动设施的信号传输采用网线+无线双备份模式。弱电设施设备原则上采用POE供电模式。
4、主要设备或互动展项清单
	序号
	名称
	规格型号/技术参数及要求
	备注

	1
	集中管控系统

	手持移动控制端中控界面设计，含管控系统，可通过控制灯光、互动设备开关，可控制影片播放、暂停、音量加减等功能;可设置多种模式，支持一键开馆、一键闭馆，各种设备展项独立控制等功能。控制整个展厅所有互动设备开关、强电回路开关，通过管控系统实现一键控制展厅开关，操作简捷、利于后期运行管理。管控硬件系统发送指令，实现对指令执行灯光及互动设备开关调节。
根据网络点位和设备数量配置核心/汇聚交换机及接入交换机。核心或汇聚交换机宜采用24口千兆电口并预留不少于4个SFP/SFP+上联口，支持VLAN、端口管理、链路聚合等基础网管功能；接入交换机可采用16口或24口千兆交换机，需为摄像机、无线AP等设备供电时配置POE/POE+。满足7×24小时稳定运行和常规售后即可。支持标准POE供电，适配中控机柜布线，支持支架安装，配套标准挂件、电源线、数据线材料，支持af/at供电，7*24小时运行。
	

	2
	数字交互阅览交互终端
	32---98英寸（16:9），分辨率4K（3840*2160），亮度500cd/m2左右，4mm防眩光ag钢化玻璃，红外触控（20点以上），响应时间≤8ms，支持手指。尾厅交互终端需增加拍摄组件功能，则需要内置高清宽动态摄像头，自带智能柔光补光灯，弱光环境成像清晰。CPU I7、13代及以上，固态硬盘512G，运行内存≥8G，支持长时间7*12小时运行，支持有线网口+5G双频Wi-Fi，支持展厅局域网互联互通，摄像头、补光、双系统、独立显卡等按展项功能选配。安装模式以嵌入内置交互终端为主，需要按照采购人要求完成设计、配置互动功能、制作内置展陈内容等工作。
	

	3
	沉浸式联动数字演绎沙盘
	室内数字展示系统应根据观看距离、屏体尺寸和内容精细度选择点间距不大于P1.86。封装形式可采用SMD、GOB或COB等成熟方案，满足平整度、亮度、色彩和维护要求即可。亮度宜为400-800cd/㎡，刷新率≥3840Hz，对比度≥3000:1，色温可调，使用寿命≥50000小时，支持常规亮度调节、分辨率适配、远程开关机及基础故障提示。 CPU I713代及以上，固态硬盘1T，运行内存≥16G，独立显卡（具体型号在正式采购前需得到采购人确认），工业级机箱，静音散热效果好，支持长时间7*12小时运行。
互动沙盘：可根据效果和成本选择圆形显示系统、液晶互动桌、光影互动沙盘、常规墙面屏或其他成熟等效方案，点间距为P1.86。屏体厚度、结构和承重按安全使用及现场美观深化。触控可采用红外、电容或雷达/视觉等成熟方案，支持6点-10点及以上多人触控，响应≤30ms，满足缩放、拖拽、点选、路线浏览、热点弹窗、视频播放、图层切换等功能。数字沙盘系统应满足展陈内容展示、地图/建筑/路线标注、图文视频弹窗、分类检索、后台内容更新及现场运维管理。三维展示可采用轻量化模型或二维/三维结合方式实现，供应商应提供与硬件配置相匹配的控制系统、播放系统、线缆辅材、结构安装及调试服务。
安装要求：无缝拼接，钢框架规格主材为Q235B碳钢，热镀锌或防锈喷涂，连接件为镀锌螺栓或不锈钢螺栓，框架总承重≥3倍屏体重量，需要按照采购人要求完成设计、配置互动功能、制作内置展陈内容等工作。
	

	4
	网络系统
	需要无缝对接、匹配采购人现有网络系统。采用吸顶式或面板式无线AP，支持Wi-Fi 6，满足展厅公共区域和运维区域无线覆盖。应根据现场面积、墙体遮挡和并发数量进行点位设计，支持2.4GHz/5GHz双频、统一管理、访客网络和基础漫游。优先选用与交换机兼容、维护简单的同等档次产品。支持标准POE供电，适配中控机柜布线，室内无线网络全覆盖，网速高，体验感好，人员走动式自动切换不断线。
	

	5
	安防系统
	400万像素，镜头焦距2.8MM，半球、红外夜视，支持标准POE供电，支持H.265编码、远程查看。根据展厅出入口和重点展项配置摄像机，报价含平台接入等费用，选用主流安防产品并满足后期维护需求，无缝对接、匹配采购人现有安防系统。
	

	6
	云上展厅
	需要符合线上宣传、校园官网嵌入使用要求，满足学校对外宣传、校友云端观展、招生宣传等多元使用需求。根据采购人要求通过网络免费部署，建设云端展示管理平台，线下展陈中心建成后进行1:1实景拍摄全部展陈空间，实现全视角无死角漫游浏览。支持多场景分区漫游，按校史展区逻辑划分场景，支持场景一键跳转、指定路线自动漫游。场景内可嵌入文字、高清图片、历史资料、讲解视频、音频解说，点击弹窗展示，图文/视频联动、缩放查看、一键分享等功能。内置智能语音导览系统，全程配套专业校史解说音频，跟随漫游自动播放。符合教育类展馆使用标准。本系统五年以上平台免费运维保障且质保期满后每年的运维费用不超过采购价的5%。
	

	7
	二维码系统
	无需下载APP，手机扫码即可使用观看。包括系统制作、内置内容编辑录入等工作
	



（四）、质保要求
质保期：二年（部分特殊要求的，按照具体约定时间执行）；在产品保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知工作日的24小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人自行负责。
五、需提交的成果及要求
1、设计成果文本1套【包括文本和图纸，其中空间设计图纸不少于40张，包括但不限于整体空间透视图、平面布置图、功能分区图、人流动线图、出入口分析图、出入口效果图、分展区整体效果图（包括前厅、序厅、主展厅一、主展厅二、未来展望厅、辅助展厅等）、重点亮点展项效果图（包括互动沙盘、场景复原、主题浮雕等不少于10张）、展板展柜展台效果图、各展区布展设计立面效果图（不少于10张）、转角与方柱装饰等节点效果图；导览设计效果图不少于6张，包括但不限于导视点位平面布置图、入口处一级总索引图、分区导视图、指示牌标牌图】；提供设计概算文本1套。中标后二次优化设计方案后编制施工图和施工图预算；深化设计完成后，效果图（A3彩色，胶装）和施工图（A3黑白，胶装）分别打印3套，采购人存档使用。
2、展陈策划成果
展陈实施方案，包括展陈主题、展陈大纲（至少三级标题，体现内容规划、展示手段）、空间布局、展陈重点及亮点、展陈形式、展陈材料工艺说明。其中逐字展陈文稿，该项后期完善，投标时不需要提供。
3、设计成果电子文本线图须为DWG格式、文字为WORD格式、文本文件采用Microsoft PowerPoint 2003以上的格式文件或JPG格式，分辨率在200dpi以上。
4、设计成果有关要求：
1 投标人可根据自身设计特点，增加图纸或其他表现手段，更为有效地阐述设计意图。
2 中标后中标人根据采购人要求对设计方案进行深化设计，并完善展墙立面展开图（需要体现墙面工艺、材质、尺寸和内容）、CAD施工图（尺寸详尽、标注清晰、各部分工艺完备，含通风设计等），出具的图纸应内容详尽。
3 设计进度要求：设计应在中标单位自中标日起，20日内按采购人要求修改完成，因采购人原因或不可抗力导致的设计周期延长，不在此约束范围内。
4 相关材料需要满足施工许可证办理、图审、竣工验收等需要。
六、施工要求
1． 积极按照采购人要求，整合各方意见，对中标时的设计方案进行二次优化，直至采购人签字同意为准。
2． 在不突破投标报价基础上，严格按照经采购人审定的施工图纸编制施工图预算，直至采购人签字同意为准。
3． 根据相关标准的规定组织施工。中标人及时组织人员、设备及材料进场组织施工，施工方案编制有针对性、可操作性，尽可能不影响师生学习生活。主要人员、材料、设备按照投标约定不得修改，主要材料和设备进场前按照规范验收合格方可进场，否则视为不合格产品、设备，不予支付费用。
4． 施工中应采取成品保护措施，否则无条件原样恢复。
5． 施工过程中应严格服从采购人现场管理人员的管理。
6． 施工过程中做好各种数据资料、图片资料、视频资料等的收集整理并及时上报，作为签证变更、封闭验收、竣工验收的辅助资料。
7． 施工包含后期扩展提升多媒体声光电设备的线路及预留接口。
8． 施工质量必须符合相关要求。
9． 施工要求安全文明施工，杜绝安全事故发生。
10． 施工过程中不得破坏建筑主体结构及消防设施，如需改动其他原有设施须经采购人书面确认。
 七、响应文件要求
1.响应文件采用固定总价报价方式，成交价即合同价，除招标文件和合同另有约定外，成交总价一律不调整。
2.响应文件编制的依据、要求：
[bookmark: _Toc195778618]（1）供应商必须认真阅读招标文件中的相关部分，充分理解本次采购各单项项目的具体功能及使用要求，否则可能导致响应被拒绝；
（2）供应商的报价，应在基于本项目采购范围内全部功能及使用要求所形成的设计方案，参考类似项目设计指标和自身经验，同时考虑采用总价包干所发生的一切风险；
（3）供应商的报价，应包括完成不低于项目功能及使用要求，且符合国家现行各标准规范要求的工程实体，直至交付采购人使用的全部费用；否则可能导致响应被拒绝；
（4）本项目为固定总价报价，即为完成本招标文件（含承包合同）约定范围内所有工作内容的一切费用均含在响应文件中，包括完成①设计过程中的人工费、办公费、材料费、仪器设备费、文件编制费、管理费、保险费、施工过程中驻场费等所有费用；②施工安装过程中的人工费、材料设备费（含配套及安装所需的辅助材料设备费）、机械工具使用费、劳务费、管理费、安装费、各类施工措施费（含赶工措施费、安全文明施工措施费、临时设施费等所有措施费）、水电费、资料费、制作费、垃圾清扫（建筑垃圾由供应商自行清理）和搬运费、施工期间办理相关手续费、检测试验费、整改费、验收费、各项保险费（工程一切险和第三方责任险由供应商缴纳）、缺陷责任期内的质量缺陷维修费等所有费用；③包括供应商响应文件的所有失误与遗漏，以及任何因对本招标文件和变更通知理解不清、产生歧义等由此产生的所有费用，均不得调整；④包括利润、规费、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项费用；⑤包括质保期内的售后服务费（维保服务费等）等费用。包括但不限于人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施费、规费、税金以及合同期内的市场及国家政策性调整风险、不可预见费等所有费用。
（5）供应商的响应文件中应包含的保险费按如下规定办理：
除项目一切险外，按照国家有关规定与实施本项目有关的其他所有保险均由供应商自行投保，包括第三方责任险、装备险和供应商职工的（人身）意外伤害险，保险费由供应商承担并支付。供应商的保险费已包含在响应文件中。
（6）响应文件中应包含应项目工期紧赶工所发生的费用；
（7）现场成品保护费由供应商承担。现场设施如供应商造成损坏的，由供应商按原状恢复并承担费用。响应文件中应包含上述费用。
（8）响应文件编制时，供应商应采用本招标文件所提供的响应文件格式。
3.响应文件风险因素：
（1）供应商的报价，应涵盖本次采购范围内所有要求供应商完成工作的各项费用；
（2）报价组成上，应涵盖招标文件规定的所有内容，并考虑相应的风险费用，凡规费、税金等计取不符合国家现行规定的，由此产生的责任均由供应商承担；
（3）报价时，应充分考虑以下风险：
1）合同实施期间政策性文件调整的风险；
2）响应文件清单与实际完成的工程实体、设计图纸的差异风险（包括报价清单漏项、工程量偏差、技术指标、规格参数等的偏差）；
3）响应文件中的误报、漏报的风险：
4）总价包干的价格风险；
5）主要材料价格市场波动的风险；
6）因供应商原因产生的工期延误所产生的费用增加的风险；
7）因供应商自身原因造成工程内容遗漏后采取补救措施所产生费用增加的风险。
4.报价货币为人民币，评审时以人民币为准。
5.本项目不接受负偏离（其中，新风系统一体机不接受内外机分体组合形式），否则视为未实质性响应采购文件
八、验收标准
1． 中标人在中标后提供货物及配件均为按国家规格条例生产的合格正规产品、符合设计规范要求。标的物由中标人负责安装，现场调试。所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、盐城市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；中标人应对安装施工安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因中标人原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标人承担一切经济法律责任。
2． 中标人应能保证所提供货物涉及的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。中标人提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标人负责包退、包换，发生的费用由中标人负责。
3． 协助采购人完成最终的竣工验收工作及竣工资料的整理及编制；在验收过程中对采购人提出的微调要求迅速协调相应单位进行调整；对最终的整体装饰效果的实现负责。
九、权责与保密条款​
（一）权责划分
设计方对方案的原创性负责，因设计失误导致的返工费用由设计方承担；校方需按时提供资料、反馈意见，逾期导致工期延误需承担相应责任；​
（二）保密要求
设计方对校方提供的历史资料、涉密信息（如未公开的校友信息、科研成果）承担保密义务，未经许可不得擅自泄露或用于其他项目。
十、踏勘
1.如有需要，供应商应可自行到项目现场进行踏勘，也可以联系采购人现场踏勘。如因未踏勘现场引起的一切后果自负。供应商到项目实施现场进行踏勘时，应当充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等相关要求、任何其他足以影响响应文件的情况，并将可能发生的相关费用全部考虑到响应文件中，成交后不再增加费用，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由供应商自行承担。 
2.供应商踏勘现场发生的费用自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
十一、本项目不接受进口产品投标。
十二、其他说明
1、企业实力
本项目供应商取得有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书的优先；
2、业绩
本项目供应商自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），承接过展馆类（如校史文化展陈中心、校史馆、博物馆或纪念馆等）设计业绩或施工业绩或总承包业绩或设计施工一体化业绩的优先；
3、 设计方案
投标人应根据竞争性磋商文件第四章采购需求和本项目实际，制订相应的设计方案，至少包括以下内容：
3.1概念设计和导览设计
①概念设计：至少包含（1）设计主题说明；（2）设计原则说明；（3）整体风格定位说明；（4）主色调与色彩搭配确定说明；（5）涉及的主要材料选择说明；（6）灯光音响氛围配套体系说明。
（1）设计主题：校史文化展陈中心项目设计要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯穿党的教育方针，凸显“为党育人、为国育才”根本任务，立足“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个教育的根本问题，坚持文化育人导向，深挖学校自1920年建校至今的发展脉络与办学成果，融合百年师范育人底蕴、红色传承、新时代职教发展、盐阜地域文化，立意深刻、专属辨识度强。投标人应系统梳理学校办学历史，避免与同类校史馆雷同，提取独特精神标识，突出办学特色，体现学校服务地方的核心定位，契合新时代高职高专教育办学导向，弘扬社会主义核心价值观，展现教育报国的时代价值。
（2）设计原则：
1.以史为脉，文化立馆：全程以学校发展时间线、办学理念、育人文化为主线，所有展陈空间、展陈色彩、展陈造型、展陈内容、展陈形式统一服务于校史文化展陈主题，风格纯粹、体系完整；展陈内容厘清精神溯源与传承脉络，融合提炼专属办学精神，让展陈有根、有魂、有温度；依托盐城地域特质，结合学校百年育人、滋养地方的办学贡献，以合适的展陈大纲，串联校史发展、办学成果与社会价值。
2.稳重大气，统一协调：摒弃浮夸造型，采用大气、沉稳、儒雅、清新的校园风设计，营造书香校园、立德树人的文化氛围，适配师生教育场景与对外接待场景。设计、预算、施工等分类工作一体综合统筹考量，整体设计风格、视觉体系统一、协调，主色系明确、色调和谐、视觉体系连贯，基础改造、展陈内容、互动展项等设计方案协调、统一，灯光、音响、弱电等配套与主体工作协调，无明显碎片化设计，贴合高校校园文化氛围，形成专属、系统化的视觉展陈体系，色彩、字体、版式、装饰元素、文化符号全程统一；深度融合学校校徽、办学理念、校训精神、盐阜地域文化元素，整体方案调性高度统一、风格雅致、文化氛围感浓厚，设计整体性、专属感、艺术性高。
3.用物说话，沉浸交互：围绕展陈主题、展陈大纲，坚持用物说话为主，适当且恰当地运用图文展项、实物展项、艺术展项、互动展项等多样展示手段为辅的原则，优先展示图片、音视频、实物、场景复原，文字需要精简凝练，起到引领作用，辅助展陈。
展示形式要具有现代感、交互式效果，主要体现在互动展项。比如设置互动设施，参观者点击可以查询毕业生、在校生、教职工、来校指导的各级领导、来校交流的各界人士花名册或图片等；比如在相关展陈点，优秀教师、杰出校友等展点，可以设置互动设施，用于循环播放相关视频、图片、口述史等内容，辅助展陈。比如参访者可以通过二维码等手段，用来拓展展陈内容，应对参观时间与展陈空间的不足。
注重沉浸式，实现代入感，强化体验感。设置一些场景复原，照顾师生校友、社会各界需求，让每一位参观者都能找到情感“共鸣点”。在4个支脉独立办学时期建议采用场景复原展示方式，选取具有代表性的各阶段学校元素进行场景复原创作，比如标志性历史建筑、特色活动场景、学校基础色调、特殊图文符号等。比如阜宁高等师范学校50年代苏联建筑风格的白楼（二层、白色外墙、苏式对称、拱窗坡顶、正中主入口）、20世纪90年代阜师精神、宿舍管理的三条线一面；鲁迅艺术学校木版画、小淮班的定妆照或舞台照；盐城高等师范学校建国前的办学场所、80–90年代校门或音乐楼；建校的实验楼、教学楼或者图书馆等；可以考虑设置再现各办学子脉校园整体布局的电子沙盘，让人们对其印象更直观、全面、准确，也收获更好宣传现校的效果。
在内容选取上，秉持科学态度，对史实进行严谨考证与核实，确保内容准确无误，展陈内容要具有原创性、独创性和自主知识产权，应征作品不得存在抄袭、剽窃或篡改等行为。
4.教育为本，体验为先：立足校史馆“育人阵地、德育课堂、校园窗口”功能，内容通俗易懂、氛围静谧庄重，适合学生研学、入校教育、校外交流。盐城幼专是由盐城师范高等专科学校、阜宁高等师范学校、盐城鲁迅艺术学校、盐城建筑学校四个支脉分别独立办学，然后通过两两合并方式聚力发展，最后合并升格办学，学校发展进入一个新阶段，各项办学成果都有不同程度的进步。所以需合理而妥当地安排不同阶段办学历史的展示内容，要求4个支脉展陈比例基本相当（2所高师适当多一些）。以铸魂育人为目标，综合考量不同受众，设计差异化参观思路。针对师生，侧重于代入感与互动感，以情激发兴趣，丰富校史认知；对于校外人员，结合办学历史呈现、成果展示、育人案例分享等立体内容，助力其全面认知学校的精神脉络与发展图景，促进社会各界与学校在价值认同中形成协同发展的情感联结。
5.实用便利，可持续更新，长效运营：展陈模块化、内容可替换、设备可升级，满足学校逐年发展的需求。整体风格简约，坚持节约、节能，设计要充分利用现有建筑空间，尽可能地增加可使用的布展面积，满足校史文化展陈中心的内容展示需要。
考虑展陈场所的固定性和展陈内容可变性，合理区分布展固定内容和可变内容，原则
上采用模块化+重点定制相结合。依据展陈内容与参观流线，科学划分区域。原则上建议划分为前厅、序厅、主展厅一、主展厅二、尾厅、辅助展区。各区域过渡自然，动静分区合理，空间分配适宜，风格协调，参观流线不重复，色彩运用需要协调、相对统一，能突出展陈内容，实现人、展区陈列、建筑及环境的和谐统一，确保参观者拥有流畅且舒适的参观体验，充分吸收展陈内容。展陈空间整体布局流畅、合理、安全、规范，墙面（含隔断）、顶面和地面须按整个展馆的风格同步进行设计，确保协调美观，空间利用率高，能满足集中参观需要。设计需要有效利用展陈空间，空间布局科学，适当兼顾内容信息的可更新性。
为防止展厅之间出现串音或展厅内部出现回声、混响等问题，要求投标人在设计时需要考虑到降噪静音处理。比如在动静分区、展厅之间过渡部位、天花吊顶、室内柱面装饰等关键节点综合考量处理，并在设计说明中对材料、工艺等静音效果综合进行考量，同时在各种发生设备设施（比如音响、空调新风强排烟等设备噪音及管道噪音）采购安装时综合考量静音因素，特别是“有声”展示区域，需要做到定向投送声源，控制声音主要传播区域，减少对整体展陈馆的干扰，保障整体参观效果。
在版面设计上，展示图片与文字要贴切内容，不仅要考虑形式新颖，版面简洁，内容突出，又要将展示的层次表达清晰，并相对统一。展柜、展墙设计要工艺考究，展柜、锁具、展具、灯具、电源等基本硬件，要求坚固、美观、实用，对展品和观众无危害，安全防火，材料的选择充分考虑现代性和超前性。展陈文本综合考虑双语或局部双语呈现的需要。
展陈工艺安全、防潮、防尘、防眩光，展陈材料环保、耐用、防火、防潮，展陈设施性价比较高、耐久、易维护，展陈设施设备高度适配参观者视线，预留检修口，线路隐蔽敷设，展陈灯光节能、科学、智能，光线柔和符合展陈主题要求，灯光主次分明，凸显重点展陈内容，能为后续展陈补充、展陈迭代、展陈提档升级留有合理空间和可能。
6.安全合规：按照要求及国家有关规范规定，校史文化展陈中心设计必须保证房屋的结构安全性，不破坏原建筑的消防功能，展陈空间高度原则上以消防设备、设施的情况予以确定。在不破坏原消防系统的基础上，根据现行法律法规增加消防设施，达到满足展陈中心消防要求，新增消防设施需要与学校现有系统适配并入学校现有消防控制系统。监控系统需与学校现有系统适配，连接到学校现有监控机房，展馆内监控点位设置要满足全覆盖的要求。网络系统需匹配、连接到学校现有系统，展馆内无线APP和有线点位设置要满足全覆盖、满足使用效能的要求。2个主展厅进出门需要实现正常关闭。主展厅一、二的进出口设计需要考虑人流因素，安全、通畅。
设计需充分考虑到原建筑内的消防、空调、暖通、立柱、顶梁等设备和结构的处理，特别是妥善处理并充分利用好现有空间的结构特点，保证良好的展示效果和使用功能，确保改造后满足现行国家规范、规程的要求。
选择的主辅材料需要符合国家防火等级要求、环保等级要求。
成果格式如无特别说明，请参照并遵循行业规格；设计、建设、设备等的标准如无特别说明，请参照并遵循现行国家标准。
（3）整体风格定位：依据学校百年办学历史，围绕项目建设定位、设计主题、设计原则、展陈主题，进行整体风格设定。建议整体风格稳重大气，统一协调，摒弃浮夸造型，采用大气、沉稳、儒雅、清新的校园风设计，营造书香校园、立德树人的文化氛围，适配师生教育场景与对外接待场景。设计、预算、施工等分类工作一体综合统筹考量，整体设计风格、视觉体系统一、协调，主色系明确、色调和谐、视觉体系连贯，基础改造、展陈内容、互动展项等设计方案协调、统一，灯光、音响、弱电等配套与主体工作协调，无明显碎片化设计，贴合高校校园文化氛围，形成专属、系统化的视觉展陈体系，色彩、字体、版式、装饰元素、文化符号全程统一；深度融合学校校徽、办学理念、校训精神、盐阜地域文化元素，整体方案调性高度统一、风格雅致、文化氛围感浓厚，设计整体性、专属感、艺术性高。尊重原有建筑弧形、扇形原始建筑格局，顺势规划参观流线，把原有建筑柱体、弧形走廊转化为展陈载体。全馆做到传统与现代相融，历史叙事与育人功能统一，人文美育与工程理性交相辉映，既有历史记忆，又具备新时代高职院校的时代面貌，形成盐城幼专独有的展馆辨识度，区别于通用校史馆模板，建成兼具史料典藏、思政育人、文化展示、精神引领功能的校园文化核心地标。
（4）主色调与色彩搭配确定说明：
因学校暂无统一、固化的官方视觉识别系统（VI），不指定唯一主色与固定色值，由投标人结合学校办学特质、历史文脉、专业特色与转型方向，自主研究、独立提出完整色彩体系解决方案。投标人须充分研读并利用自行获取的以及学校提供的历史画册、老照片、校史资料、四校遗存视觉元素，从中提取色彩基因，形成可溯源、可阐释、可落地的色彩方案。色彩体系契合学校内涵、辨识度强、气质统一；分区过渡自然、整体协调、无视觉冲突、无艳俗配色；把校园 VI 色贯穿全馆，强化学校辨识度抖音百科；色彩起衬托展陈内容的作用，不能喧宾夺主，且要适配长时间参观，视觉不疲劳；全馆色彩体系统一，展板字体、导视牌、装饰构件沿用同一套色彩逻辑，杜绝色彩杂乱；灯光色温与整体色调协同，强化空间氛围。
说明中包含：主色调定位、色彩逻辑阐释、色彩提取依据（来自画册 / 照片 / 校史的说明）、色值表（CMYK/RGB/ 潘通）、材质与色彩适配说明。提供全馆色彩分区示意图、提供关键节点色彩效果图、灯光与色彩协同说明、承诺色彩环保、耐污耐久防火无反光干扰阅读、符合展陈工程规范与室内环保标准。
（5）涉及的主要材料、工艺、设备、互动展项选择说明:材料选型遵循环保E0级、防火B1 级（特殊A级）、耐久易维护、兼顾历史质感与现代工艺，全部满足 GB50222‑2017建筑内部装修防火规范，兼顾展陈安全、展品保护、后期运维,全部进场材料均提供合格证、防火检测报告、环保检测报告；易腐、木质构件做防腐防虫处理。
展陈材料工艺说明要求详细列明主要展陈所用材料、材质、环保等级、防火等级、工
艺标准、制作流程、安装工艺、使用寿命、维护方式。
要求投标人必须完全响应采购需求中材料、工艺、设备、互动展项的全部技术参数、
规格、性能、数量、质保年限或制作工作标准，不仅100%无偏差响应，且全部技术参数、性能、数量、质保年限或制作工艺标准不低于采购基础要求，保障清单完整、参数翔实，适配项目使用需求，互动展项、网络系统、监控系统的功能符合性、系统适配性、网络安全性必须满足使用需要。
（6）灯光音响氛围配套体系说明:
1.灯光体系:灯具的外观材质（外壳）需为铝合金外壳，显色指数Ra≥95，R9≥80，整体色温3000K—4000K左右，局部4000K中性光为辅，防眩光UGR≤16。展览照明灯具采用齐平平面出光款式，严禁内陷深灯窝结构，发光面与灯具边框平齐无凹陷，采用大广角漫射出光设计，光线平铺匀散，无局部光影死角；优先选用平面无边框轨道射灯、平板式展览洗墙灯、齐平式面板展览灯，契合平透出光、全域布光需求；安装方式原则上为吸顶或轨道，无紫外辐射、无红外线辐射。在同一展厅内，为了整体美观和安装维护方便同一光源类型的灯具必须使用同一系列灯具、光源。控制方式：单灯调光、回路调光或智能调光, 调光范围0-100%无频闪；导视标牌、地面疏散标识低压柔光处理，不干扰主展陈视觉。
2.音响与降噪静音体系:
2.1降噪隔音处理：展厅天花、柱面、动静分区隔墙增设吸音降噪构造；空调、新风设备配置减震吊架，风管做消音处理，降低设备运行噪音；规避展厅回声、混响、跨区域串音问题。
2.2声源定向管控：互动影音点位采用定向扬声器，声音定向投射，控制声音传播范围，避免不同展项声音互相干扰；公共背景音乐音量可控，可分区启闭。
2.3集中管控：音响系统接入中控管控平台，可远程控制音量、播放 / 暂停、切换音频；支持宣传片、校史解说音频、背景音乐的分区播放。
2.4语音导览配套：配合二维码自助语音导览系统，参观者扫码收听解说，降低公共扩音依赖；序厅、重点展项预留音频播放接口。
3.整体氛围营造逻辑:灯光、音响、降噪三者联动，做到序厅仪式庄重、主展厅沉静叙事、未来展望厅明亮开阔、走廊展区柔和松弛；有声展项不干扰静态观展，兼顾集体讲解、个人自主参观两种使用模式，打造沉浸式但不嘈杂的校史展陈体验。
②导览设计：结合项目需求和本校的历史，梳理观览核心、搭建校史文化展陈中心导览的基础框架（基础框架分为前厅、序厅、主展厅一、主展厅二、未来展望厅、辅助展厅等，）、贯穿全馆的可视化导览标识（统一视觉风格）、智能数字化导览内容（智能设备导览、讲解服务、互动体验）、场馆功能性导览（包含出入口指引、消防应急指引、无障碍通道、休息区、卫生间、设备间、参观须知、参观礼仪、开放时间、预约方式等导览内容）；包含但不限于导览标识方案、指示牌方案、说明标牌方案、语音导览方案和相应的设计效果图（不少于6张，包括但不限于导视点位平面布置图、入口处一级总索引图、分区导视图、指示牌标牌图）等。
3.2空间设计
至少包含：①空间设计原则；②动线设计原则；③功能分区规划原则；④空间设计文件要求。
①空间设计原则：在不破坏原有建筑承重结构，主次分明、动静分离、疏密有致、合规安全等基础上，结合场馆原有层高、柱网结构、采光条件、出入口位置、消防改造设计等因素，科学规划空间功能，合理优化空间格局，规避空间浪费（空间利用率高，边角空间特色化利用好）、视野遮挡、自然光干扰展陈效果、不同展区之间声光电彼此干扰尤其是防止展厅之间出现串音或展厅内部出现回声、混响等问题；预留内容更新功能、设备维护空间、应急疏散通道，兼顾展示性、教育性、安全性与长效运营性；综合考量并适当体现后期运维便利性、可迭代性、维保适配性设计。
②动线设计原则：采用单向闭环、循序递进、无交叉、无折返的科学动线设计；参观顺序由溯源到传承、由当下到未来，层层递进、逻辑闭环；充分考虑师生参观、校外接待、研学交流、新生教育、成果汇报等多元场景，兼顾团体研学列队通行、零散自由参观、领导短程观摩三种通行模式，通道宽度符合公共场馆通行标准，预留驻足观赏、互动体验、人员疏散空间，参观体验流畅有序。
③功能分区规划原则：基本框架分为前厅、序厅、主展厅一、主展厅二、未来展望厅、辅助展厅等，各区域分界清晰，之间过渡自然，衔接顺畅；要做到主次分明，主展区开阔大气，重点突出学校历史底蕴与办学成就，辅助展区层次细腻，用于呈现细节资料、文化沉淀等；
④空间设计文件要求：包括空间设计说明、动线设计说明、功能分区设计说明和图纸【不少于40张，包括但不限于整体空间透视图、平面布置图、功能分区图、人流动线图、出入口分析图、出入口效果图、分展区整体效果图（包括前厅、序厅、主展厅一、主展厅二、未来展望厅、辅助展厅等）、重点亮点展项效果图（包括互动沙盘、场景复原、主题浮雕等不少于10张）、展板展柜展台效果图、各展区布展设计立面效果图（不少于10张）、转角与方柱装饰等节点效果图】
3.3展陈主题与展陈大纲
根据采购需求相关资料，优化展陈主题；围绕展陈主题，优化编制展陈大纲，构建完整展陈内容体系，至少包含：①展陈主题及优化说明；②展陈大纲及优化说明。
①展陈主题及优化说明：优化说明、优化后的展陈主题（要求做到符合学校办学历史，契合办学精神、呼应未来办学方向、立意深刻、特色鲜明、定位准确、语言质朴、表述简洁）。
②展陈大纲及优化说明：优化说明；优化后的展陈大纲（包括3个篇章、涵盖的具体单元内容，展陈大纲与展陈主题之间有严密的逻辑性或呼应性）、展陈大纲为整体三级完整架构，部分重点、亮点板块增设四级细分内容，内容丰富细化，做到结构完整、层级清晰，展陈大纲的主体（41办学阶段）的基本结构建议为前言+缘起沿革+主要成就亮点；展陈叙事顺序遵循41办学脉络，衔接顺畅；展陈叙事节奏好，展陈内容比例分配适宜（4与1以及未来展望这3块展陈比例适宜，四个办学支脉展陈比例满足均衡、两所高师内容适度侧重的要求），详略得当；展陈叙事史实准确、无史实偏差，无内容断层问题；各展区之间主次分明，内容适配，协调统一；凸显育人价值。
3.4展陈形式设计
整体展陈形式需要体现用物说话、沉浸交互原则，适当且恰当地运用多样展示手段，展陈形式与内容高度契合，展示效果凸显，至少包含：①静态展陈；②动态展陈；③场景营造；④模块化更新；⑤展陈内容选择；⑥陈列措施。
①静态展陈：通过图文展板、实物展柜、展台等形式，沉淀学校百年办学底蕴，直观呈现校史脉络与办学成果；
②动态展陈：依托互动展项（实现采购需求中的全部数量、功能等要求），活化校史内容，让静态史料动态化、可视化、互动化；
③场景营造：通过打造沉浸式文化场景，适配灯光音响、文化软装、色彩等，提升展馆观赏性与记忆点；
④模块化更新：整体展陈采用模块化设计，适配学校逐年史料征集、成果迭代、设备升级、长效运维等综合需求；
⑤展陈内容选择：秉持科学态度，对史实进行严谨考证与核实，确保内容准确无误，展陈内容要具有原创性、独创性和自主知识产权，应征作品不得存在抄袭、剽窃或篡改等行为；
⑥陈列措施：展品陈列及注意事项描述完整详细，可行性、实用性、针对性强。
3.5展陈重点与亮点
供应商围绕办学里程碑或关键节点、办学特色、重要办学成就等核心展陈内容，深度挖掘学校办学特色、地域文化赋能、教育行业标杆成果、育人品牌亮点、校友典型事迹、重要荣誉等独有核心或差异性资源，遴选学校百年办学历史中的展陈重点与亮点，展陈重点与亮点遴选合理，需要提交展陈重点与亮点的遴选说明；重点展陈内容展陈比例明显突出，与其他展陈内容在展陈体系中主次分明，方便参观者理解展陈重点；亮点展陈内容展陈形式与其他展陈内容有明显差异化、专属化、记忆点更强，通过专属场景、专属文案、专属展示形式放大核心亮点，辨识度高；重点、亮点的点位布局合理；贴合校本特色、无同质化问题，感染力强，展陈效果突出，至少包含：①展陈重点及亮点；②展陈重点比例；③展陈亮点形式；④重点亮点的点位布局；⑤展陈效果
①展陈重点及亮点：展陈重点内容及遴选合理性说明（板块名称+核心内容+入选理由+价值说明）、展陈亮点内容及遴选合理性说明（亮点名称+独特内容+亮点属性（稀缺/创新/权威/可视化/故事性）+遴选依据+展示价值与传播效果）、展陈重点的数量、展陈亮点的数量、选择的展陈重点和亮点是否紧扣展览核心主题与主线（结合采购人提供的展览核心主题、主线）；
②展陈重点比例：展陈篇幅较大、占整体展陈比例较高、展陈主次分明、有助于理解展陈主题；
③展陈亮点形式：展陈形式与其他展陈内容有明显差异化、通过专属场景专属文案放大亮点；
④重点亮点的点位布局：详略得当、符合展陈叙事节奏、与展陈空间适配；
⑤展陈效果：贴合校本特色、无同质化问题、感染力强。
3.6整体效果视频演示：
至少包含：①视屏品质；②展示内容。
①视屏品质：制作精良、画质清晰、逻辑连贯、剪辑流畅、节奏舒缓、画面干净高级、色调统一校园风、具备完整片头片尾、标准字幕解说、配乐专业，适配校园教育场景。
②展示内容：包括但不限于全馆整体效果演示、全馆分区展示、三维鸟瞰分展区效果演示、参观动线动态模拟、人流疏导动态模拟、空间改造对比演示（包括周边配套改造）、功能区域解析演示、展陈重点亮点效果展示、各类展示形式代表性细节展示等。

4、施工实施方案
投标人应根据竞争性磋商文件第四章采购需求和本项目实际，制订相应的施工实施方案至少包括以下内容：
4.1施工方案、技术措施及后期服务方案
根据投标供应商提供的施工方案与技术措施进行评审，至少包含：①施工准备方案；②施工项目目标控制方案；③技术措施方案；④缺陷责任期内的服务方案
①施工准备方案：
（1）项目组织机构设置及人员配备情况：至少包含围绕项目的质量、进度、成本、安全等设计，将安全职责并入“现场管理组”；建立“项目决策层-现场管理组-施工班组”三级管理层级，现场管理组需包含安全管理岗，安全职责条款明确率100%。机构设置及人员配备需符合法律法规及行业规范，满足项目所属行业的强制要求；项目经理需持有注册建造师证书，施工员、安全员、质量员、材料员、资料员持证上岗。
（2）施工场地规划与临时设施布置方案：施工场地规划与临时设施布置须符合国家及地方的法律法规、行业标准，满足施工生产的基本需求，优先考虑施工安全，设置安全防护设施，保证人员和设备安全。
（3）材料设备采购及进场计划：材料设备采购及进场计划须包含采购计划和进场管控。采购计划管控：材料设备采购清单需明确规格、数量误差范围（≤±2%），到货时间偏差不超过计划时间24小时。进场检验：材料进场后抽样检验比例≥3%，检验合格率100%方可入库；材料进场时间需比施工需求提前3日及以上，延误率0%。
②施工项目目标控制方案：
（1）质量目标控制：材料检验，进场材料查验凭证（合格证、检验报告）齐全率100%，抽样送检率100%，不合格材料退场率100%。质量巡查：项目质量员每日开展2次（上午、下午各1次）质量巡查，巡查记录完整率100%；每周组织1次质量专项检查，问题整改闭环率100%。验收标准：各分项工程质量验收合格率100%，优良率≥85%，无重大质量缺陷。
（2）进度目标控制：至少包含月、周进度计划，明确施工准备、施工过程、验收等各阶段的施工任务；若出现滞后，及时调整资源配置（如增加人力、机械）或优化施工工序；建立进度汇报制度等控制措施。计划编制：月进度计划偏差控制在±3天内，周进度计划偏差控制在±1天内，计划编制完成率100%。资源调整：进度滞后≥5天时，24小时内完成人力（增加人数≥原配置的20%）或机械（增加台数≥原配置的15%）调整。进度汇报：每周五17:00前向采购人提交进度报告，报告准时提交率100%，数据准确率100%。
（3）安全目标控制：至少包含对施工人员进行安全教育培训和安全技术交底，提高安全意识；设置明显的安全警示标志，配备齐全的安全防护用品；定期进行安全检查，排查安全隐患并及时整改，对违规操作行为严肃处理等控制措施。安全教育：新进场人员岗前安全培训时长≥24学时，特种作业人员专项培训时长≥16学时，培训考核合格率100%；每月开展1次全员安全再培训，参训率100%。安全防护：施工现场危险区域（高空作业区、临时用电区等）安全警示标志设置率100%，防护用品（安全帽、安全带等）配备率100%，佩戴规范率100%。安全检查：专职安全员每日2次安全巡查，每周1次综合安全检查，隐患整改率100%；重伤及以上安全事故发生率0%，轻伤事故频率≤1‰。
（4）成本目标控制：至少包含将施工成本控制在预算范围内，严格控制材料采购成本，合理安排人力和机械使用等控制措施。成本偏差：施工总成本控制在预算范围内，偏差率≤±5%；材料采购成本偏差率≤±3%，人力、机械使用成本偏差率≤±4%。损耗控制：主要材料损耗率≤3%，辅助材料损耗率≤5%，超损耗部分需提供详细说明并经采购人确认。
③技术措施方案：（1）关键施工技术方案及工艺标准：进场完成现场实测复核，对保留建筑构件、消防设施、配电、监控管线、楼梯通道采取硬质包裹防护；严格遵循自上而下、先面层后基层静力拆除工艺，禁止暴力凿打，避免扰动原有建筑主体结构；墙体拆除后对需砌筑新墙体部位设置构造柱、过梁，保证结构安全；卫生间、资料存储室改造部位，基层处理完成后开展防水施工，防水完成做48h闭水试验，验收合格后方可开展饰面作业；所有梁柱、承重构件严禁开洞切割，管线开孔位置经采购人确认后方可施工；建筑垃圾封闭收集，及时清运出场，减少现场粉尘。工艺标准：拆除后结构构件无损伤，原有消防、配电、监控管线完整无损；新砌墙体垂直度、平整度符合《砌体结构工程施工质量验收规范》；卫生间防水无渗漏，闭水试验无渗水漏水现象；拆除作业噪声、粉尘满足校园文明施工管控要求。
（2） 技术难点解决方案及应急预案：结合本项目校史文化展陈中心工程特点，本项目主要技术难点包含：既有建筑改造降噪与声学控制、原有消防/监控/网络系统对接适配、校史场景复原历史还原度把控、多专业交叉施工冲突管控、定制化展陈构件供货及安装精度保障、多媒体多系统集成联动调试、校园内施工工期紧且不能干扰教学秩序。针对以上难点制定专项解决方案，同时编制故障、突发情况应急预案。
（3） 施工测量与检测方案：本项目为既有建筑改造展陈项目，施工测量贯穿拆除、装饰、机电、展陈制作安装、多媒体设备布设全过程。通过系统化测量复核、过程检测、完工专项检测，保证空间尺寸、管线定位、展陈构件安装精度，满足弧形空间现场施工需求，保障施工质量，为图纸深化、定制构件加工提供准确现场数据，所有测量检测记录完整归档，满足竣工验收及第三方审计要求。
④缺陷责任期内的服务方案：
（1）质量保修系：本项目整体缺陷责任期（质量保修期）2年，自项目竣工验收合格、正式移交采购人之日起开始计算；其中云上展厅系统按采购文件要求提供5年平台免费运维保障；质保期满后云上展厅每年运维费用不超过该系统采购价的5%。设备、材料若国家、行业规范规定的最低质保年限高于本项目2年标准，则按较高标准执行。
（2）保修组织机构及人员配置：建立专项项目售后保修服务小组，设置售后总负责人1名、技术运维工程师2名（装饰展陈方向1名、多媒体智能化方向1名），固定对接本项目，建立专属服务台账，不随意更换对接人员。
（3）保修响应机制：故障报修渠道：提供7×24小时报修电话、工作邮箱，采购人可通过电话、微信、书面函件多种方式发起报修；响应时效：接到采购人故障通知后，工作日24小时内到达项目现场开展维修处置；
（4）定期巡检保养制度：缺陷责任期内，执行定期上门巡检，每3个月上门开展一次全面巡检维护，形成书面巡检保养记录提交采购人存档。巡检主要工作内容：（装饰展陈：检查展板、展柜、展台、浮雕、场景复原有无开裂、松动；检查展柜锁具、防潮透气装置；检查全部展览灯具，紧固线路；检查展厅降噪、声学构造完好情况；机电暖通：检查新风、多联机设备运行工况，检查管线、减震部件；检查电气线路、接地保护；智能化系统：对所有互动终端、数字沙盘、中控系统做整机拷机测试；检查网络、监控系统运行；核查云上展厅访问稳定性；清理设备散热灰尘；检查系统日志，排查潜在隐患。）每次巡检完成出具《巡检维护报告》，记录设备状态、隐患、处理情况，由采购人签字确认。
（5）后期技术服务保障措施：本部分包含缺陷责任期届满之后的全周期技术服务保障，针对本项目装饰展陈、机电暖通、多媒体互动系统、云上展厅平台、导览系统等全部内容，建立长效技术服务机制，保障校史文化展陈中心长期稳定运行，满足后期展陈内容迭代、设备升级、内容更新、日常运维的实际需求。
专项服务对接小组：项目设立长期技术服务小组，固定项目售后负责人1人、装饰展陈技术工程师1名、智能化多媒体工程师1名、机电暖通工程师1名，建立项目专属服务档案，留存完整竣工图纸、设备资料、材料参数、系统账号密码。建立固定联络方式，提供联系电话、工作邮箱，做到诉求可快速传递；若人员发生变动，提前书面告知采购人，做好工作交接，保证服务不间断。
分级响应服务机制：一级重大故障（中控系统瘫痪、数字沙盘无法启动、展厅大面积断电、网络整体瘫痪，展厅无法对外开放）：接到报修后4小时内远程介入排查，24小时人员到达现场，优先采取应急处置，保障展厅最低限度使用；二级一般故障（单台交互终端故障、部分灯具损坏、局部展板损坏、个别监控点位异常）：远程无法解决的情况下，48小时内到达现场维修；三级轻微故障（个别二维码点位失效、局部小构件损坏、系统参数调试、内容微调）：72小时内到场或远程线上完成处理。
远程技术支持：提供7×24小时电话、线上远程协助服务，对系统参数设置、简单故障排查、后台内容操作提供远程指导；可远程处理的故障优先远程解决，缩短故障处置时间。
4.2工程进度计划与保证措施
根据投标供应商提供工程进度计划与保证措施进行评审，至少包括：①对施工进度的关键因素分析方案；②保证措施和人员分工的合理性方案；③实施计划、工期进度安排方案；④机械设备和材料投入方案。
①对施工进度的关键因素分析方案：
本项目为设计-采购-施工-布展-系统集成一体化校史展陈改造项目，总工期90日历天，包含设计二次优化、既有建筑改造、大量非标艺术展陈构件制作、机电暖通改造、多媒体互动系统集成，同时施工地点位于校园内部，受教学环境约束。结合采购文件强制性节点：合同签订后20日历天完成二次优化设计及施工图；施工图确认后60日历天完成全部施工；10日历天完成设备调试、竣工验收交付。需要投标人对影响施工进度的各类关键因素开展识别分析和应对，关键因素至少包含：（1）设计及技术类关键因素（中标后二次优化设计周期风险、校史史料与展陈内容确认风险、既有建筑现场与图纸偏差风险、多专业图纸冲突风险）；（2）材料、定制构件供货关键因素（非标定制构件生产周期风险、主要材料设备报审确认周期风险、物资运输与进场风险）；（3）现场施工环境与作业条件关键因素(校园教学环境约束、多专业交叉施工冲突风险、原有建筑设施保护风险）；（4）系统集成调试关键因素（多系统对接适配调试周期、云上展厅制作周期）；（5）人员组织与外部协同关键因素（项目人员和班组投入风险、外部报批及验收协同风险、变更及签证风险）。
②保证措施和人员分工的合理性方案：
（1） 进度管理组织架构及职责划分：组织架构（实行项目总负责人（项目经理）总负责制，项目内部设置六大专业工作组，各小组专业分工明确，横向协同，纵向逐级汇报，同时设置专职进度管控岗位，对接采购人各部门（校办、信息中心、安保、后勤），实现设计‑造价‑施工‑布展‑多媒体‑安全资料全链条进度管控。）；
（2） 各岗位核心职责划分：
项目总负责人（对项目90日历天总工期负总责，审批项目总进度计划、各专项分项进度计划；对三大关键里程碑节点承担管理责任；作为对外唯一总接口，对接采购人，接收采购人修改意见，组织方案二次优化报审，协助办理图审、施工许可证相关配合工作，推动各阶段成果的采购人签字确认流程；统筹跨专业交叉作业协调，解决设计、造价、施工、布展、多媒体之间冲突，识别工期风险，决策工期纠偏方案；主持项目周例会，审核进度周报，审批工期调整方案；落实项目质量、安全、保密、知识产权、竣工验收、维保全流程管理；执行项目内部考核奖惩，向公司管理层上报项目进度状态。）；
专职进度管控专员（分解总进度计划，编制各小组专项节点台账，跟踪每一项任务的计划开始时间、计划完成时间、实际完成时间；每日收集各小组进度日报，每周汇总进度执行情况，识别滞后风险，第一时间预警，形成进度台账；监督各小组落实进度纠偏措施，整理进度影像、会议纪要，为进度考核提供客观依据；对接采购人报送进度报表，记录采购人意见反馈时间，区分乙方原因、甲方原因、不可抗力造成的工期变化。）；
设计管理组（保障20日历天设计关键节点，设计负责人：统筹全部展陈设计，把控空间布局、参观流线、降噪静音、声光系统；落实4个办学支脉展陈占比（两所高师适当加大）；组织完成二次优化直至采购人确认；把控设计原创性，定位8处场景复原、≥40㎡主题浮雕等艺术展项；方案&空间设计师：完成平面优化、功能分区、动线设计、全套效果图；落实建筑原有消防、立柱、暖通的处理，材料防火环保选型；施工图设计师（装饰+机电）：20天周期内输出全套CAD施工图，管线、预留接口完整，满足图审要求；落实监控、网络与学校现有系统对接预留条件；展陈策划与导视设计师：优化展陈主题、三级展陈大纲；完成导视系统；对校史素材做筛选、数字化整理，建立史料素材清单）；
造价概算组（造价负责人&注册造价工程师：20日历天内配合二次优化设计完成设计概算，严格不突破投标总价；施工图定稿后编制完整施工图预算、工程量清单，纳入采购人提供消防施工图，成果满足审计决算;造价专员：编制概算书、分项报价表、施工图预算，做好主材参数明细，全过程配合采购人及第三方审计答疑）；
现场施工管理组（施工负责人：编制施工阶段专项进度计划，拆解拆除、砌筑、装饰、机电预埋工序；统筹多班组交叉作业；管控材料进场验收，落实文明施工、成品保护，避免干扰校园教学秩序；报送施工周报、现场影像资料;现场工长：管理现场各施工班组，管控现场安全文明施工，建筑垃圾清运;装饰工程师：管控墙面、地面、展板、展柜展台安装工艺，落实防潮、防尘、防眩光、线路暗敷;机电暖通工程师：强弱电、专业展陈灯具、新风、多联机系统安装调试；落实降噪减震；完成监控、网络点位施工，对接学校信息中心、安保完成系统接入原有机房；预留后期多媒体升级接口;消防对接专员：对接采购人提供消防施工图，配合消防施工单位，确保新增消防并入学校原有消防控制系统）；
多媒体互动技术组（多媒体技术负责人：统筹序厅大屏、数字联动沙盘、交互终端、留言留影、云上展厅、二维码导览、集中管控系统软硬件实施；落实网络等保二级、网线+无线双备份、POE供电等技术要求；对接学校信息中心审核方案；系统集成&硬件工程师：设备进场、安装、布线、联调；完成云上展厅拍摄制作、互动内容录入；完成整套系统试运行）；
安全质量综合资料组（综合负责人：统筹现场安全、质量检查，全过程收集竣工资料、图纸、影像；组织人员操作培训，筹备竣工验收、资料移交、质保维保工作；资料员：收集全套设计、施工、设备资料，整理竣工档案，满足图审、验收、审计归档）。
（3） 进度计划动态调整机制：总进度计划：以90日历天总工期为基准，锁定三大里程碑节点：20天设计节点、60天施工节点、10天调试验收节点。
把总进度计划拆解为设计专项计划、造价编制计划、施工总计划、布展加工
计划、多媒体设备供货调试计划，明确每一项任务开始、完成时间、责任岗位。
（4）建立进度跟踪监测机制：日常跟踪：专职进度管控专员每日收集各小组工作完成情况，建立进度台账，记录计划时间、实际完成时间、滞后原因；每周项目例会：各小组汇报进度，对比计划，识别滞后点，输出会议纪要；关键节点评审会：到达20天设计节点、施工图确认节点、施工过半节点、调试验收节点组织专项节点评审；与采购人定期沟通会，同步进度，记录校方意见、确认时间。
（5）进度计划调整流程：非变更类调整（乙方内部优化）：不改变采购人确认的成果范围，仅调整内部工序、人力、班组，由项目总负责人审批，专职进度专员更新台账，不调整总里程碑工期；采购人需求变更导致调整：记录变更内容、接收变更的时间；评估对工期影响；书面提交工期调整申请及调整后计划；经采购人书面确认后方可更新进度计划；区分责任，属于采购人原因的按合同申请工期顺延，乙方原因不得申请顺延；客观不可抗力/现场条件受限：收集证明材料，书面报送采购人，取得书面确认后更新进度计划。
（6）进度考核与奖惩制度：进度考核（考核三大关键节点：20日历天设计交付节点、施工图确认后60天施工完工节点、10天调试验收交付节点；考核内容：里程碑节点完成情况进行考核；分项、周计划完成率；预警响应及纠偏措施落实效果；过程资料报送及时性（周报、影像、报审资料）；因返工、错漏造成的工期损失；奖励机制（内部人员奖励）：全部三大里程碑均按期或提前完成，对项目总负责人、专职进度专员发放项目总绩效奖励；总工期延期或节点工期延期，对相应的负责人和总负责人进行相应的惩罚。
③实施计划、工期进度安排方案：确保按期完工，总工期：90日历天，开工时间以采购人书面开工通知为准，供应商结合项目实际情况、总工期、节点工期要求，提供相应的进度计划实施和安排方案，至少包含以下内容：（1）总体施工进度计划表（横道图或网络图）；（2）分部分项工程进度节点计划；（3）阶段性目标计划。
④机械设备和材料投入方案：本项目包含拆除改造、装饰装修、机电暖通、展陈制作安装、多媒体互动系统集成等全部工作。机械设备、材料投入严格响应采购文件技术参数、防火、环保等级要求（环保E0/ENF、防火B1/A级），兼顾施工效率、成品质量、安全文明施工；材料分周转施工机具、工程主材、展陈专项材料、多媒体设备材料四大类，保障90日历天总工期，满足现场施工、工厂预制加工双重需求；所有进场材料设备具备合格证、检测报告，进场报验，经采购人及监理确认后方可投入使用。材料设备不低于采购文件基础参数；优先选用成熟国产；重要设备预留易损备件；管线、辅材全部配套到位；材料储备考虑损耗，避免供货断档影响工期。
供应商结合项目实际情况提供机械设备和材料投入方案，至少包含以下内容：（1）主要施工机械设备配置计划；（2）工厂预制加工设备（场外生产，不占用现场工期）清单及计划；（3）机械设备管理保障措施；（4）材料采购及供应保障方案；（5）设备维护保养计划；（6）周转材料调配方案。
4.3安全管理方案和措施
根据投标供应商提供的安全管理方案和措施进行评审，至少包括：①安全目标控制；②项目安全措施方案；③安全管理方案；④安全保证措施；⑤安全检查与隐患整改；⑥应急处置。
①安全目标控制：至少包含对施工人员进行安全教育培训和安全技术交底，提高安全意识；设置明显的安全警示标志，配备齐全的安全防护用品；定期进行安全检查，排查安全隐患并及时整改，对违规操作行为严肃处理等控制措施。安全教育：新进场人员岗前安全培训时长≥24学时，特种作业人员专项培训时长≥16学时，培训考核合格率100%；每月开展1次全员安全再培训，参训率100%。安全防护：施工现场危险区域（高空作业区、临时用电区等）安全警示标志设置率100%，防护用品（安全帽、安全带等）配备率100%，佩戴规范率100%。安全检查：专职安全员每日2次安全巡查，每周1次综合安全检查，隐患整改率100%；重伤及以上安全事故发生率0%，轻伤事故频率≤1‰。
②项目安全措施方案：
（1）安全管理组织措施：至少包含建立项目安全生产管理架构:项目经理、专职安全员、工作负责人、安全监护人员岗位职责，明确校方安全联络人。安全责任制度:安全生产责任制、安全交底制度、班前会制度、动火审批、作业票管理制度(两票三制)。3.安全教育与技术交底:进场人员安全教育培训，分部分项工程专项安全技术交底，每日班前安全喊话等。
（2）施工现场安全技术措施：至少包含施工现场硬质封闭围挡，设置安全警示标识、夜间警示灯，划定危险作业禁区。高处作业安全措施:脚手架/登高平台验收、安全带佩戴、物料防坠落，严禁高空抛物。沟槽、电缆井开挖安全:边坡支护、临边防护、坑口盖板，防止坍塌、人员坠落。机具设备安全:施工机械、电动工具定期检查，防护装置完好，特种设备操作人员持证上岗等。
（3）电力专业作业专项安全措施：至少包含停电作业安全措施：严格执行停电顺序、三相验电、挂接地线，悬挂“禁止合闸，有人工作”警示牌设置安全遮拦。临近带电体作业防护:带电区域隔离挡板安全距离管控，专人专职监护，防止误碰带电部位。变压器、高压柜安装安全:设备吊装防倾覆，高压部件防磕碰，做好绝缘防护。电缆头制作、二次接线安全:防止误碰运行回路，避免造成原有配电系统跳闸。继电保护、传动试验安全:试验前隔离运行回路，防止试验信号窜入在用供电系统引发故障等。
（4）施工现场临时用电安全措施：至少包含施工临时配电系统执行三级配电、两级保护。临时电缆架空或穿管埋地敷设，严禁地面随意拖拉。配电箱上锁、防雨防尘，漏电保护器每日试跳检测。临时用电专人管理，禁止非施工人员取用施工电源。
③安全管理方案：
（1）安全目标：重伤及以上安全事故发生率0%，轻伤事故频率≤1‰，施工人员安全培训覆盖率100%，设备设施完好率≥98%。
（2）责任体系：项目开工后7日内完成安全责任书签订，签订率100%；专职安全员持证上岗率100%，施工班组每20人设1名兼职安全员，兼职安全员培训考核合格率100%。
（3）制度执行：安全生产教育培训记录、安全检查记录、隐患整改记录等资料留存率100%；应急管理制度备案完成时间≤项目开工后15天。④安全保证措施：施工现场安全防护措施；特种作业安全管理措施；消防安全管理方案；应急预案及演练计划；职业健康保护措施等。
④安全保证措施：
（1）施工前安全准备：安全技术交底覆盖率100%，交底记录签字率100%；安全警示标志设置数量≥施工区域面积/50㎡（每50㎡至少1处），标志完好率100%。
（2）各施工环节安全控制：至少包含不停电预制、支架、桥架安装施工环节,停电改造施工作业核心环节,电缆敷设、电缆头制作施工环节,二次接线、继电保护传动试验等环节的安全控制。
⑤安全检查与隐患整改
专职安全员每日2次巡查，隐患发现率100%；一般隐患整改时间≤24小时，较大隐患整改时间≤48小时，整改闭环率100%。
⑥应急处置
应急演练每月1次，参与率≥90%，演练总结报告编制完成时间≤演练后3天；应急救援箱配置数量≥施工人数/50人（每50人至少1套），应急照明覆盖范围100%，连续供电时间≥3小时。
4.4质量管理体系和措施
根据供应商提供的质量管理体系和措施进行评审，至少包括：①质量管理方案；②具体质量措施。
①质量管理方案：
（1）质量目标：工程质量验收合格率100%，优良率≥85%，重大质量缺陷发生率0%，材料进场检验合格率100%。
（2）质量管理体系：专职质量检查员持证上岗率100%，施工班组质量监督员配置率100%，质量管理文件备案完成时间≤项目开工后10天。
②具体质量措施：
（1）材料质量控制：材料进场时需提供合格证、检验报告等资料，不合格材料严禁进场使用。
（2）施工前质量准备：组织施工人员进行详细的技术交底，明确各工序的质量控制点和施工要求。
（3）各工序质量控制：各分项工程工序自检合格率100%，复检合格率100%，未验收合格工序不得进入下一道，工序验收记录完整率100%。
（4）质量检查与验收：每道工序完成后，施工班组先进行自检，自检合格后报质量检查员复检，验收合格签字确认后方可进入下道工序。
（5）质量问题处理：质量问题责任人明确率100%，一般问题整改时间≤48小时，较大问题整改时间≤72小时，整改验收合格率100%，处理记录留存率100%。
4.5工程安全文明施工及环境保护方案
根据投标供应商提供的文明施工及环境保护方案进行评审，至少包括：①文明施工方案；②环境保护方案。
①文明施工方案：
（1）现场管理：施工现场设置明显的施工标识牌；对施工区域进行封闭围挡，保持围挡整洁；施工材料和工具分类堆放整齐。
（2）人员管理：施工人员统一佩戴安全帽，施工时间严格控制在6:00-22:00，夜间施工（特殊情况）需提前3天报备，减少对周边环境的影响。
(3)卫生管理：施工现场设置临时垃圾桶，及时清理施工垃圾和生活垃圾，做到日产日清。
（4）工序衔接：各工序施工完成后，做到“工完场清”；材料运输过程中采取防护措施，防止扬尘和遗洒。
②环境保护方案：至少包含噪声控制、扬尘防治等方案，施工期间昼间噪声≤70dB，夜间（22:00-6:00）噪声≤55dB。施工现场洒水频率≥4次/天（干燥天气≥6次/天），裸土覆盖率100%，扬尘监测浓度≤0.5mg/m³。合理安排施工工序，避免夜间施工产生噪声扰民，扬尘扩散等。
4.6售后服务方案
根据投标供应商提供的售后服务方案进行评审，至少包括：①管理制度和服务方式方案；②投诉或纠纷处理方案
①管理制度和服务方式方案：（1）管理制度（组织架构、服务标准、质量监督、培训与考核等）；（2）服务方式方案（远程技术支持服务、现场上门服务、定期预防性巡检服务、系统专项运维服务、人员培训服务、质保期满后延伸服务、设立专门的技术团队及服务人员、分级响应机制、应急保障、增值服务等）；
②投诉或纠纷处理方案：投诉受理渠道和方式、投诉分级处置流程及响应时间、纠纷处理办法、关键保障措施、回访与闭环管理等。

十三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	盐城幼儿师范高等专科学校校史文化展陈中心项目
	建筑业
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十四、基础图纸下载链接：
链接: https://pan.baidu.com/s/1cA1LXzWGCXl3iSAnBiKYXQ 
提取码: gsfc 













第五章 定标原则和评审标准
[bookmark: _Toc203032707][bookmark: _Toc166856205]一、磋商小组
本采购项目磋商小组的评委由有关专家、采购人代表等相关人员构成。
[bookmark: _Toc203032708][bookmark: _Toc166856206]二、评审方法
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，磋商小组按评审因素的量化指标评审，根据总得分高低排列各供应商次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，本项目选取1名成交候选人。
[bookmark: _Toc166856207][bookmark: _Toc203032709]三、政府采购政策功能落实
[bookmark: _Toc166856209]政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、联合体各方均为中小企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，则联合体属于中小企业；如联合体中有一方非中小企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，则联合体不属于中小企业。
6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
7、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
8、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。
[bookmark: _Toc203032710]四、评审原则
磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。
[bookmark: _Toc203032711][bookmark: _Toc166856210]五、评分细则
评标委员会仅对通过以上评审、确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。本次招标的评审方法采用综合评分法，评标委员会将按以下评审方法和标准进行评分，总分值为100分。
	序号
	评分
项目
	评分细则

	1
	投
标
报
价
(30分)
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低（未超最高限价）的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30（得分保留两位小数）

	2
	认
证
证
书
（6分）
	供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康体系认证；每具有一项得2分，共6分。（投标时提供相关证书扫描件及国家认证认可监督管理委员的“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList”查询页面完整截图，不提供或提供不全的不得分，已失效或撤销或暂停的不得分，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。）以上材料均须加盖供应商公章。

	3
	业 
绩
（12分）
	1、供应商自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），承接过展馆类（如校史文化展陈中心、校史馆、博物馆或纪念馆等）设计业绩的，每提供一个得2分，最高得6分；
2、供应商自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），承接过展馆类（如校史文化展陈中心、校史馆、博物馆或纪念馆等）施工业绩的，每提供一个得2分，最高得6分。
注：
1.如供应商提供的业绩合同内容（含设计和施工）的，且合同为供应商独立承包的，该业绩可按设计和施工项累计加分；
2.如供应商提供的业绩合同内容（含设计和施工）的，供应商为合同承包人之一的，按供应商在该合同中承接的对应类别（设计或施工）计分，不累计加分。
3.需提供业绩①合同原件彩色扫描件、②项目已完工实景图或效果图、③业绩详细地址、④业主单位名称及联系方式，未提供或提供不全的不得分；
4合同必须至少包含清晰的双方印章、签订日期、合同主要服务内容等信息，如提供的合同中未能体现以上要求的相关内容的，须提供业主单位出具的能反映相关内容的证明材料（加盖业主单位公章），否则业绩合同不予认可。
以上材料均须加盖供应商公章。

	4
	设
计
方
案
（34分）
	磋商小组根据以下评审要点，对设计方案进行评审计分。
1.概念设计和导览设计（4分）
供应商根据本项目第四章中“概念设计和导览设计”要求提供至少包含：①概念设计；②导览设计等内容。
以上方案内容完整得4分，每有一内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指适用的规范及标准错误，技术落后，针对性、操作性不强等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。
2.空间设计（8分）
供应商根据本项目第四章中“空间设计”要求提供至少包含：①空间设计原则；②动线设计原则；③功能分区规划原则；④空间设计文件要求等内容。
以上方案内容完整得8分，每有一内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指适用的规范及标准错误，技术落后，针对性、操作性不强等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。
3.展陈主题与展陈大纲（4分）
供应商根据本项目第四章中“展陈主题与展陈大纲”要求提供至少包含：①展陈主题及优化说明；②展陈大纲及优化说明等内容。
以上方案内容完整得4分，每有一内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指适用的规范及标准错误，技术落后，针对性、操作性不强等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。
4.展陈形式设计（9）
供应商根据本项目第四章中“展陈形式设计”要求提供至少包含：① 静态展陈；②动态展陈；③场景营造；④模块化更新；⑤展陈内容选择；⑥陈列措施等内容。
以上方案内容完整得9分，每有一内容缺失的扣1.5分；每有一处存在缺陷（缺陷是指适用的规范及标准错误，技术落后，针对性、操作性不强等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。
5.展陈重点与亮点（5分）
供应商根据本项目第四章中“展陈重点与亮点”要求提供至少包含：①展陈重点及亮点；②展陈重点比例；③展陈亮点形式；④重点亮点的点位布局；⑤展陈效果等内容。
以上方案内容完整得5分，每有一内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指适用的规范及标准错误，技术落后，针对性、操作性不强等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。
6.整体效果视频演示（4分）：
供应商根据本项目第四章中“整体效果视频演示”要求提供至少包含：①视屏品质；②展示内容等。
以上方案内容完整得4分，每有一内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指适用的规范及标准错误，技术落后，针对性、操作性不强等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。
注：上传时单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，压缩包文件格式为zip格式，建议时长不超过15分钟。

	5
	
实
施
方
案
（18分）
	磋商小组根据以下评审要点，对实施方案进行评审计分。
[bookmark: OLE_LINK147]1.施工方案、技术措施及后期服务方案（2分）
供应商根据本项目第四章中“施工方案、技术措施及后期服务方案”要求提供至少包含：①施工准备方案；②施工项目目标控制方案；③技术措施方案；④缺陷责任期内的服务方案等内容。
以上方案内容完整得2分，每有一内容缺失的扣0.5分；每有一处存在缺陷（缺陷是指适用的规范及标准错误，技术落后，针对性、操作性不强等任意一种情形）的扣0.25分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。
2.工程进度计划与保证措施（2分）
供应商根据本项目第四章中“工程进度计划与保证措施”要求提供至少包含：①对施工进度的关键因素分析方案；②保证措施和人员分工的合理性方案；③实施计划、工期进度安排方案；④机械设备和材料投入方案等内容。
以上方案内容完整得2分，每有一内容缺失的扣0.5分；每有一处存在缺
陷（缺陷是指适用的规范及标准错误，技术落后，针对性、操作性不强等任意一种情形）的扣0.25分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。
3.安全管理方案和措施（6分）
供应商根据本项目第四章中“安全管理方案和措施”要求提供至少包含：①安全目标控制；②项目安全措施方案；③安全管理方案；④安全保证措施；⑤安全检查与隐患整改；⑥应急处置等内容。
以上方案内容完整得6分，每有一内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指适用的规范及标准错误，技术落后，针对性、操作性不强等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。
4.质量管理体系和措施（4分）
供应商根据本项目第四章中“质量管理体系和措施”要求提供至少包含：①质量管理方案；②具体质量措施等内容。
以上方案内容完整得4分，每有一内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指适用的规范及标准错误，技术落后，针对性、操作性不强等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。
5.工程安全文明施工及环境保护方案（2分）
供应商根据本项目第四章中“工程安全文明施工及环境保护方案”要求提供至少包含：①文明施工方案；②环境保护方案等内容。
以上方案内容完整得2分，每有一内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指适用的规范及标准错误，技术落后，针对性、操作性不强等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。
6.售后服务方案（2分）
供应商根据本项目第四章中“售后服务方案”要求提供至少包含：①管理制度和服务方式方案；②投诉或纠纷处理方案等内容。
以上方案内容完整得2分，每有一内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指适用的规范及标准错误，技术落后，针对性、操作性不强等任意一种情形）的扣0.5分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。





[bookmark: _Toc203032712]备注：上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目成交公示后七个工作日内，向采购人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，或提供虚假项目业绩，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，将被取消成交资格，且采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

第六章  竞争性磋商响应文件格式



 响 应 文 件

             




项 目 名 称：                  
项 目 编 号：                  
供应商名称：（加盖CA电子公章）
      日       期：                  








响应文件目录

一、 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供） 
三、 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
1.营业执照（副本），原件彩色扫描件；
2.符合磋商文件要求的资质证书（副本），原件彩色扫描件；
3.符合磋商文件要求的项目负责人、设计负责人、施工负责人证书，原件彩色扫描件；
4.项目负责人、设计负责人、施工负责人养老保险证明，原件彩色扫描件；
七、法人授权书
八、磋商响应函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、联合体协议（如有）
十二、磋商报价表
十三、分项报价表
十四、技术要求响应及偏离表
十五、商务要求响应及偏离表
十六、设计方案、实施方案
十七、投标报价专项承诺函
十八、盐城市政府采购事前信用承诺书
十九、评标办法中要求提供的其他材料
注：
1、若以联合体形式参加本项目投标，上述一至五项联合体各方均须提供；还须提供《联合体协议》，载明联合体各方承担的工作和义务。
2、电子投标文件制作时将本项目投标文件“封面”上传至“目录”项内。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
                                     

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。








七、法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就盐城幼儿师范高等专科学校校史文化展陈中心项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
         被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         
 
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]法定代表人及被授权人身份证：














八、磋商响应函
致： （采购人）   
根据贵方的______________号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话：
传 真：
供应商开户行：
账 户： 
日 期：________年____月____日



九、中小企业声明函（工程）

本公司         （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司   （联合体）参加盐城幼儿师范高等专科学校的采购编号为______________的盐城幼儿师范高等专科学校校史文化展陈中心项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。



10、 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的_____项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：










11、 联合体协议（参考格式）

          （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加盐城幼儿师范高等专科学校组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、我联合体指定（设计单位名称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中 （供应商单位1全称） 为     （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %；（供应商单位2全称） 为     （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。
4、联合体牵头单位合法代表联合体各成员负责本招标项目投标和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
5、联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，共同承担合同规定的义务和责任，联合体各成员单位就中标项目向采购人（发包人）承担连带责任。
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
7、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
                                
牵头人名称：                                 （盖单位公章）：
[bookmark: OLE_LINK52]法定代表人或其委托代理人：                       （签字或印章）

成员一名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或印章）
 
                                  日期：   年    月      日


提示：制作时上传所有成员签字盖章后的联合体协议彩色扫描件，加盖牵头单位的CA电子公章。




十二、磋商报价表
（政府采购客户端工具输入报价自动生成，无需单独提供）
货币单位：人民币元
项目编号：

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	盐城幼儿师范高等专科学校校史文化展陈中心项目
	详见响应文件
	           元

	总价（大写）：
	


报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（加盖CA电子公章）：
日期：


十三、分项报价表

	序号
	分项名称
	工作内容/技术参数
	单位
	数量
	单价/元
	合价/元
	备注

	1
	设计费（含概、预算编制）（含税）

	1.1
	......
	
	
	
	
	
	

	1.2
	......
	
	
	
	
	
	

	2
	展陈策划及布置费（含税）

	2.1
	......
	
	
	
	
	
	

	2.2
	......
	
	
	
	
	
	

	3
	建安工程费（含税）

	3.1
	......
	
	
	
	
	
	

	3.2
	......
	
	
	
	
	
	

	4
	设备购置费（含税）

	4.1
	......
	
	
	
	
	
	

	4.2
	......
	
	
	
	
	
	

	5
	其他费用（含税）

	5.1
	......
	
	
	
	
	
	

	5.2
	......
	
	
	
	
	
	

	工程总承包报价（含税）：大写      ；小写：￥



备注：
1.该报价非本次磋商中的最后报价。
2.分项报价表【即报价明细表，表格格式根据需求可自行拓展。供应商必须对照采购需求中的要求，分别单独详细报价（涉及到材料/设备的表式，至少包括材料/设备的名称、规格型号、投标品牌、技术要求/参数、综合单价、合价、总价等），最后汇总报价，其内容、价格应详细、明了、完整。供应商自行考虑相关费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用】。
3.如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（加盖CA电子公章）：
日期：

 
 
十四、技术要求响应及偏离表
	序号
	磋商文件要求
	响应情况（是否响应）
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	1
	主要采购清单要求及技术参数要求
	
	
	

	2
	装饰装修材料与工艺要求
	
	
	

	3
	主要装饰装修材料清单及技术参数要求
	
	
	

	4
	互动展项要求主要设备或互动展项清单及技术参数要求
	
	
	

	5
	质保要求
	
	
	

	6
	需提交的成果及要求
	
	
	

	7
	设计成果有关要求
	
	
	

	8
	施工要求
	
	
	

	9
	响应文件要求
	
	
	

	10
	验收标准
	
	
	

	11
	权责与保密条款​
	
	
	

	12
	新风系统一体机
	
	
	

	13
	……
	
	
	

	14
	磋商文件中其他技术要求
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。
本项目不接受负偏离（其中，新风系统一体机不接受内外机分体组合形式），否则视为未实质性响应采购文件。


[bookmark: _GoBack]十五、商务要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343]序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	1
	合同内容
	按照磋商文件约定
	
	

	2
	工期
	    日历天
	
	

	3
	质量
	合格
	
	

	4
	付款方式
	按照磋商文件约定
	
	

	5
	投标货币
	人民币
	
	

	6
	履约保证金
	按照磋商文件约定
	
	

	7
	承包方式
	包工包料
	
	

	8
	其他
	按照磋商文件约定
	
	


注： 行数不够，可自行添加。




十六、设计方案、实施方案


























十七、投标报价专项承诺函

致：（采购单位名称）
我方作为本项目设计施工总承包供应商，完全知悉并自愿接受招标文件约定的投标总价上限包干、价款只减不增规则，郑重承诺如下：
1.我方投标总价为本项目实施最高限价，项目实施全过程，无论市场波动、图纸深化、漏项缺项、施工难度提升、政策变化等任何因素，我方均不向贵单位提出任何增加合同价款、补偿费用、工期索赔以外费用的申请；
2.仅当贵单位书面指令删减工程范围、降低建设标准、取消施工内容时，同意按约定规则调减合同总价；
3.若我方违反本承诺，擅自要求加价、提起价款索赔，贵单位有权不予认可、不予支付，由此产生的一切工期延误、经济损失、法律责任均由我方自行承担；
4.本承诺为投标及后续签订总承包合同不可分割组成部分，具备同等法律效力。
特此承诺。

供应商（盖章）： 
法定代表人 或授权代表（签字或盖章）：
日期：








十八、盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

                 法定代表人（签字或盖章）：
                   单位名称（盖章）：
                      年    月    日



十九、评标办法中要求提供的其他材料


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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