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[bookmark: _Toc20022]第一章 招标公告
受扬州市广陵新城管理委员会的委托，江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司就扬州市广陵新城科技产业孵化专业化运营管理服务项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
扬州市广陵新城科技产业孵化专业化运营管理服务项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“扬州市广陵区政府采购网”和“苏采云”系统自行免费下载招标文件，并于2026年10月09日09点30分（北京时间）前提交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321002-YZDC-G2026-0027号
2.项目名称：扬州市广陵新城科技产业孵化专业化运营管理服务项目
3.采购方式：□竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价 ☑公开招标
4.预算金额：2400万元
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]5.最高限价（如有）：800万元/年,投标报价超过最高限价的按无效投标处理。
6.采购需求：围绕广陵区高质量发展核心任务与科创平台短板，通过本次招标委托专业化服务企业为广陵新城引进、孵化一批高新技术企业、培育一批高质量知识产权成果、集聚一批高层次创新创业人才，全面提升区域科技创新等级与产业竞争力，显著增强广陵新城在人工智能、智能制造等前沿领域的资源集聚能力与成果转化效率，为构建具有区域特色的创新生态和现代化产业体系提供坚实支撑。详见招标文件第四章项目需求。
7.服务期限：3年,合同一年一签。每年合同到期前由采购人进行考核，考核得分不低于60分并经采购人认可后续签下一年度合同且按首年付款约定同等付款。考核得分如在40分及以上60分以下，续签合同时注明采购人将供应商列入考察期，6个月后根据考核指标完成情况拨付上一年度绩效考核经费和本年度预付款。如6个月后，供应商仍不能完成上一年度考核指标任务，则采购人有权单方提前解除协议并追回超付的项目费用（只承担供应商实际付出成本，最多不超过年度中标价*本年度实际得分比例）；考核得分如低于40分，全额退还运营费。
8.服务质量要求：满足采购人需求。
9.本项目 不接受 联合体投标。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告（须含有会计报表中的资产负债表、利润表等）或者由会计师事务所出具的符合财政部规定的2025年度财务审计报告(投标人成立不满一年无需提供)）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月(不含投标当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6供应商信用承诺书；
1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标文件中无需提供证明材料）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）
注：本项目中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中第（十六）条：其他未列明行业。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“扬州市广陵区政府采购网”和“苏采云”系统
3.方式：供应商登录http://jszfcg.jsczt.cn/自行下载招标文件。
4.售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年10月09日09:30（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址:http://jszfcg.jsczt.cn）
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]六、其他补充事宜
1.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”
http://jsxcmm.com/help/help.html
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
3.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
4.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
5.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
6.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
7.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
8.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
9.本次采购不收取保证金。
10.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“扬州市广陵区政府采购网”和“苏采云”系统发布的信息。
11.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：扬州市广陵新城管理委员会
地 址：扬州市广陵区信息大道1号
联系人：李翔
联系方式：0514-87459720
2.代理机构信息
名    称：江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司
地　　址：扬州市文昌西路450号国泰大厦1号楼16层
联 系 人：杨梅、张娜
联系方式：0514-80550756


[bookmark: _Toc25750][bookmark: _Toc55204178]第二章 投标人须知
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于本项目。
2、投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
4.2本项目采购代理费按《广陵新城-湾头镇项目招标和采购管理办法》文件规定的收费标准计取，由采购人支付。
4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“扬州市广陵区政府采购网”和“苏采云”系统公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9、投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10、投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表 
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
    11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、投标配置与分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。
2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]17、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
    21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、评标委员会
    22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标的澄清
24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 异常低价投标（响应）
26.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
26.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
26.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；
26.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27、确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“扬州市广陵区政府采购网”和“苏采云”系统发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律、法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/dzhzfcg/cgzy/index.html。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30、 签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31、电子投标文件要求
31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
32、 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）
32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。




































[bookmark: _Toc55204179][bookmark: _Toc16060]第三章 合同条款及格式
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
政府采购合同（服务）
项目名称：扬州市广陵新城科技产业孵化专业化运营管理服务项目
编号：
甲方（采购人/买方）：
乙方（供应商/卖方）：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目招标结果签订本合同。
一、服务及产品内容
1.1 项目（产品）名称：
1.2 项目服务内容：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：__________圆，人民币（¥_____元）。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权保证
5.1乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 履约保证金收取：无
七、转包或分包
7.1 本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、项目服务期限
8.1服务期限：3年,合同一年一签。每年合同到期前由采购人进行考核，考核得分不低于60分并经采购人认可后续签下一年度合同且按首年付款约定同等付款。考核得分如在40分及以上60分以下，续签合同时注明采购人将供应商列入考察期，6个月后根据考核指标完成情况拨付上一年度绩效考核经费和本年度预付款。如6个月后，供应商仍不能完成上一年度考核指标任务，则采购人有权单方提前解除协议并追回超付的项目费用（只承担供应商实际付出成本，最多不超过年度中标价*本年度实际得分比例）；考核得分如低于40分，全额退还运营费。
九、服务方式及服务地点
9.1甲方允许乙方成立控股子公司具体负责本项目日常运营及其他约定事项。 
9.2服务方式：按项目需求要求执行。
9.3 服务地点：扬州未来产业协同创新中心。
十、款项支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3 付款方式：
1、预付款：合同签订后30个工作日内，采购人向中标供应商支付中标价的60%作为预付款（供应商须开具等额增值税发票）。
2、绩效款：
服务满1年根据年度绩效考核情况支付绩效考核费用（供应商须开具等额增值税发票）：
年度绩效考核得分90分及以上，绩效考核费按照中标价的40%全额支付。
年度绩效考核得分在60分及以上90分以下，绩效考核经费按照实际得分比例支付，即：绩效考核费=中标价*40%*本年度绩效考核实际得分比例（比如得分60分，占比60%，绩效考核费为中标价*40%*60%）。
如年度绩效考核得分在40分及以上60分以下，采购人将供应商列入考察期，6个月后根据考核指标完成情况拨付绩效考核经费。如6个月后，供应商仍不能完成上一年度考核指标任务，则采购人有权视情况单方提前解除协议并追回超付的项目费用（只承担实际得分对应费用，即年度中标价*本年度实际得分比例）。
考核得分如低于40分，全额退还运营费。
如供应商在当年超额完成考核指标，可将超出部分的任务指标数顺移到下一年度的考核指标数中计算。
十一、约束机制及考核方式
（一）约束机制
1、聚力协同促建。广陵新城安排专门团队深度参与项目全生命周期协作，驻点跟进，凝聚工作合力，高效推进项目实施。
2、定期例会制度。自合同生效之日起，乙方应于每月最后一个工作日前，与广陵新城指定的项目对接人召开项目进度沟通会（形式包括但不限于现场会议、视频会议（会议内容包括但不限于：上一周期工作完成情况、下一周期工作计划、风险预警及需要广陵新城协调解决的事项））并向广陵新城提交书面的《项目月度进展报告书》（需加盖乙方公章）。
3、关键考核指标汇报机制。乙方应于每季度最后一个工作日前，向广陵新城提交书面的《项目季度主要绩效指标报告书》（需加盖乙方公章），内容需包含合同附件所列明的所有考核维度数据。乙方应承诺汇报数据的真实性、准确性和完整性。若广陵新城对数据存疑，乙方在5个工作日内提供后台原始数据或第三方监测佐证。
（二）考核办法
考核得分与付款挂钩，详见10.3内容.
详见附件“考核指标评价表”。
十二、税费
12.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十三、质量保证及售后服务
13.1乙方应按磋商文件规定的服务或产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。
13.2乙方提供的服务或产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务或产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。
13.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      内到达甲方现场。
13.4在服务期内，乙方应对服务或产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十四、交付和验收
14.1乙方交付前应对服务或产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务或产品交甲方。
14.2 对于乙方要交付的服务，甲乙双方需在五个工作日内验收，甲方对乙方提交的服务依据竞争性磋商文件上的服务要求和国家有关质量标准进行验收。
14.3对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。
14.4服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5甲乙双方关于验收的其他约定：。
十五、违约责任
15.1甲方无正当理由拒收服务或产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。
15.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3乙方逾期交付服务或产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
15.4乙方所交的服务或产品数量、质量不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方愿意更换服务或产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务或产品的，甲方可单方面解除合同。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。
十八、安全与保密责任
18.1安全生产责任
乙方在履行本合同服务期间，应当严格遵守国家安全生产相关法律法规，建立健全安全管理制度，落实安全防护措施。服务作业过程中发生的人身伤害、财产损失、安全事故，全部由乙方承担相应责任及全部经济赔偿；若造成甲方或第三方人身、财产损害的，乙方承担全部赔偿责任。
18.2信息及数据安全
乙方应当严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规。在服务过程中接触、获取的甲方业务数据、企业信息、个人信息、内部资料等，乙方仅可用于履行本合同，不得擅自复制、摘抄、传播、泄露、出售、提供给任何第三方。合同终止后，乙方应当按照甲方要求，全部返还、销毁全部涉密及业务数据，不得留存副本。
18.3人员管理安全
乙方派驻为本项目服务的工作人员，乙方负责对派驻人员开展安全、保密教育培训。乙方对派驻人员的行为承担全部管理责任；如派驻人员发生泄密、违规操作、损害甲方权益等行为，由乙方承担全部责任。乙方如需更换项目人员，应当提前书面告知甲方。
18.4保密义务延续
本保密义务不因本合同的终止、解除而失效，乙方应当持续履行保密义务，直至相关信息公开为止。
18.5违约责任
若乙方违反本安全、保密约定，甲方有权单方解除合同，乙方应当向甲方支付合同总金额10%的违约金；造成甲方损失的，乙方另行赔偿全部实际损失；涉嫌违法犯罪的，甲方有权移交司法机关处理。
十九、合同生效及其他
19.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经见证盖章后生效。
19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
19.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，见证方及财政监管部门各执壹份。
甲方：                   乙方： 
地址：                   地址： 
法定代表人或授权代表：           法定代表人或授权代表：
联系电话：                 联系电话：
日期：  年  月  日             日期：  年  月  日

见证方：
日期：  年  月  日







附件：
考核指标评价表
	序号
	指标内容
	分值
	指标说明
	目标值（净增）

	
	一级指标
	二级指标
	
	
	第一年
	第二年
	第三年

	1
	运营主体高质量发展
	运营公司情况
	5分
	获得或达到同类要求
	规上企业
	科技型中小企业
	高新技术企业

	
	
	本地市场化、专业化运营团队（人）
	5分
	全职运营人员数量（社保证明（本地缴纳人数不低于60%）、工资表证明，专业技术人才占比大于60%）
	8
	8
	10以上

	2
	技术成果转移转化（基于合作单位及其他高校、科研院所等）
	每年“技术自由岛”模式实现成果转化落地项目数（个）
	10分
	成果转化需在广陵注册公司（认定为招引科技型企业，其中A类占一半）
	4
	6
	8

	3
	
	每年推动产学研合作（项）
	5分
	全年促成产学研合作数量（产学研合作协议或技术合同）
	5
	6
	7

	4
	
	服务企业创成市级及以上科创平台数量（个）
	5分
	赋能帮助企业创成市级及以上科创平台（包含市级工程技术研究中心、市级企业技术中心、市级实验室等）
	1
	2
	2

	5
	科技产业（平台、人才）创新服务
	招引或孵化培育年开票2000万及以上科技型企业（家）（其中每年至少包含1家制造业企业）
	20分
	开票达到2000万以上科技型、制造业企业（甲方提供相应政策支持）
	3
	3
	4

	6
	
	招引固定资产投资达亿元及以上企业（家）或帮助和指导甲方或甲方指定单位跟投乙方投资项目（项）
	10分
	招引落地广陵或经乙方推荐并跟投乙方投资5000万元以上项目（多家企业的可累加）
	推荐8家以 上有固定资产投资达亿元以上意愿的企业信息即得分
	1
	2

	7
	
	招引或培育认定高新技术企（家）
	10分
	满足国家高新技术企业认定条件
	1
	2
	3

	8
	
	获评市级以上人才计划（个）
	10分
	申报/获批市级以上人才数量（有效申报占6分，获批占4分）
	5/2
	8/3
	9/4

	9
	
	人工智能产业园创成省级及以上专业孵化器
	5分
	成功认定省级及以上专业孵化器（前2年根据创建进度得分）
	启动
筹建
	申报
进行
	1

	10
	
	发明专利（项）                                                                                                                   
	5分
	授权数量（包括招引和孵化的企业）
	5
	10
	20

	11
	
	人工智能应用场景创新挑战赛
	5分
	参赛团队项目落地数量
	2
	3
	3

	12
	
	科技招商项目推荐（个）
	5分
	提供有效的招商项目信息源并促成实质性谈判
	10
	15
	15


备注：本“考核指标评价表”中，序号第1、9项，若完成不了指标，则考核得分为0分；其他项，按完成比例考核得分，考核得分保留小数点后两位。




[bookmark: _Toc22063]













第四章 项目需求
一、项目概况
1.项目名称：扬州市广陵新城科技产业孵化专业化运营管理服务项目
2.预算金额：2400万元
3.最高限价（如有）：800万元/年,投标报价超过最高限价的按无效投标处理。
4.服务期限：3年,合同一年一签。每年合同到期前由采购人进行考核，考核得分不低于60分并经采购人认可后续签下一年度合同且按首年付款约定同等付款。考核得分如在40分及以上60分以下，续签合同时注明采购人将供应商列入考察期，6个月后根据考核指标完成情况拨付上一年度绩效考核经费和本年度预付款。如6个月后，供应商仍不能完成上一年度考核指标任务，则采购人有权单方提前解除协议并追回超付的项目费用（只承担供应商实际付出成本，最多不超过年度中标价*本年度实际得分比例）；考核得分如低于40分，全额退还运营费。
5.服务质量要求：满足采购人需求。
6.本项目 不接受 联合体投标。
7.项目概述：为加大人工智能产业招引、龙头企业引进，加快推进人工智能产业园建设，补齐广陵新城重大科创平台建设短板、畅通科研成果转化渠道，拟通过本次采购，导入外部资源、聘请专业化科创平台企业（即供应商），建设并运营“扬州未来产业协同创新中心”项目。根据广陵新城的产业定位，将该未来产业协同创新中心打造成为全省具有影响力的未来科技创新平台，集聚一批高新技术企业和专精特新企业，助力广陵区加快融入上海（长三角）国际科创中心建设，推动区域高质量发展。
二、技术商务要求
（一）服务范围
1、运营主体高质量发展
采用“政府主导+市场化运营”的模式，采购人为项目建设（活动举办）主体单位，供应商为项目运营（活动承办）单位，采购人派出人员深度参与本项目建设管理运营和活动组织实施，供应商需全面全过程配合采购人派驻人员，按照采购人要求具体落实。采购人派驻人员不干涉项目（活动）具体组织实施，有权根据协议相关条款对供应商进行期间和期末考核。
供应商具体负责项目日常运营及其他约定事项。要求供应商第一年达到规上企业、第二年达到科技型中小企业、第三年达到高新技术企业同类认定，以体现运营主体的高质量发展水平。
2、技术成果转移转化
供应商通过“技术自由岛”模式实现成果转化落地项目数须达到第一年落地4个、第二年6个、第三年8个，逐步提升成果转化实效，要求成果转化项目须在广陵注册公司，其中A类企业需占一半。
供应商推动产学研合作项数须达到第一年5项、第二年6项、第三年7项，持续深化与高校、科研院所的合作，统计全年促成的产学研合作数量，以产学研合作协议或技术合同为凭证。
供应商服务企业创成市级及以上科创平台数量须达到第一年建成1个、第二年2个、第三年2个，稳步提升企业创新载体能力，赋能帮助企业创建市级及以上科创平台，包括市级工程技术研究中心、企业技术中心、实验室等。
3、科技产业（平台、人才）创新服务
供应商招引或孵化培育年开票2000万元及以上科技型企业须达到第一年3家、第二年3家、第三年4家，体现产业带动效应。要求引进或培育年开票收入达2000万元以上的科技型、制造业企业，且每年至少包含1家制造业企业，采购人可提供相应政策支持。
供应商须招引固定资产投资达亿元及以上企业或帮助和指导采购人或采购人指定单位跟投供应商投资项目，第一年推荐8家以上有固定资产投资达亿元以上意愿的企业信息即可，第二年须实际落地1家，第三年须落地2家，注重项目实质推进。招引的固定资产投资达亿元及以上企业须落地广陵，帮助和指导采购人或采购人指定单位跟投供应商投资项目须为5000万元以上项目（多家企业的可累加）。
供应商招引或培育认定高新技术企业须达到第一年认定1家、第二年2家、第三年3家，逐年增加高企数量，提升区域创新能级。要求所招引或培育的企业满足国家高新技术企业认定条件。
供应商申报与获评市级以上人才计划须达到第一年申报5个、获批2个，第二年申报8个、获批3个，第三年申报9个、获批4个，强调人才引进与培育的双重成效。
供应商须推动人工智能产业园创成省级及以上专业孵化器，要求成功认定省级及以上专业孵化器，前两年根据创建进度计分，须第一年启动筹建，第二年进入申报进行阶段，第三年成功认定，分阶段推进载体升级。
发明专利授权数量（包括招引和孵化的企业）须达到第一年授权5项、第二年10项、第三年20项，体现知识产权创造能力的快速跃升。
举办人工智能应用场景创新挑战赛活动，推动参赛团队项目落地，第一年须落地2个、第二年3个、第三年3个，以赛促引，推动优质项目落户。
科技招商项目推荐要求提供有效的招商项目信息源并促成实质性谈判，须第一年推荐10个、第二年15个、第三年15个，持续为区域导入高质量招商线索。
（二）服务要求
1、人员配置
供应商具体负责项目日常运营及其他约定事项。组建不低于8人的市场化、专业化运营团队，前两年稳定保持8人配置，第三年扩充至10人以上，其中技术人员不少于60%。技术团队人员主要来自人工智能算法、智能体开发、数据应用、智能制造等专业方向，为具备研发能力、项目管理经验与产业服务能力的综合性人才。
投标人需成立项目组，项目负责人须为投标人正式员工，且承诺如中标,项目组成员在合同签订之前须按项目需求服务要求配备到位。（提供承诺书（格式自拟）及社保机构出具的投标人为项目负责人缴纳的近3个月内任意一个月（不含投标当月）社保证明材料，原件扫描件上传并加盖电子公章。
2、服务质量
供应商应统一沿用标准化运营管理体系，确保服务期限内高质量完成服务内容约定的相关工作内容和任务指标，确保项目运营规范、服务专业、落地高效。服务期间采购人每半年对供应商进行考核，具体内容详见考核表。
3、保密要求
供应商未经授权不得将在服务过程中获取的采购人和企业相关资料信息（包括但不限于基础信息、文件资料等）提供给任何第三方人员或单位。否则，采购人将立即终止合同并将供应商列入黑名单。（提供保密承诺书（格式自拟），原件扫描件上传并加盖电子公章）
4、服务成果
供应商按照协议约定开展具体工作，采购人按照考核指标对供应商工作绩效开展考核。双方建立月工作例会制度，供应商每月底以《项目进展报告书》（需加盖供应商公章）的形式向采购人通报合作内容开展情况，双方共同研究推进项目重难点问题。供应商应对报告书中内容的真实性、准确性、完整性负责。采购人因工作需要可随时了解掌握合作内容的开展情况，供应商需予以全力配合。
5、配套资源
采购人为保证合作顺利开展，同时配套1800平方米产业促进公共服务载体和8套人才公寓给供应商使用。采购人亦可向供应商推荐运营团队办公场地和项目孵化场地1200平方米，协调推荐中试基地4000平方米（此孵化场地1200平方米、中试基地4000平方米的房租、物业费和水电费等由供应商承担）。
（三）付款方式
1、预付款：合同签订后30个工作日内，采购人向中标供应商支付中标价的60%作为预付款（供应商须开具等额增值税发票）。
2、绩效款：
服务满1年根据年度绩效考核情况支付绩效考核费用（供应商须开具等额增值税发票）：
年度绩效考核得分90分及以上，绩效考核费按照中标价的40%全额支付。
年度绩效考核得分在60分及以上90分以下，绩效考核经费按照实际得分比例支付，即：绩效考核费=中标价*40%*本年度绩效考核实际得分比例（比如得分60分，占比60%，绩效考核费为中标价*40%*60%）。
如年度绩效考核得分在40分及以上60分以下，采购人将供应商列入考察期，6个月后根据考核指标完成情况拨付绩效考核经费。如6个月后，供应商仍不能完成上一年度考核指标任务，则采购人有权视情况单方提前解除协议并追回超付的项目费用（只承担实际得分对应费用，即年度中标价*本年度实际得分比例）。
考核得分如低于40分，全额退还运营费。
如供应商在当年超额完成考核指标，可将超出部分的任务指标数顺移到下一年度的考核指标数中计算。
三、服务地点
服务地点：扬州未来产业协同创新中心。
四、其他说明
本项目年度预算费用已包括供应商为完成项目服务需求所需要的所有费用，包括未来产业协同创新中心建设和运营：产学研合作、技术自由岛模式导入、科技成果转化落地、产业人才培养等，以及供应商开展科创产业发展服务，全区及全市企业创新需求挖掘，技术联合攻关、技术服务、孵化投资、科创活动、项目管理等全部费用（含专家费用、利润、保险、税金等），采购人不再额外支出任何费用。
五、约束机制及考核方式
（一）约束机制
1、聚力协同促建。广陵新城安排专门团队深度参与项目全生命周期协作，驻点跟进，凝聚工作合力，高效推进项目实施。
2、定期例会制度。自合同生效之日起，乙方应于每月最后一个工作日前，与广陵新城指定的项目对接人召开项目进度沟通会（形式包括但不限于现场会议、视频会议（会议内容包括但不限于：上一周期工作完成情况、下一周期工作计划、风险预警及需要广陵新城协调解决的事项））并向广陵新城提交书面的《项目月度进展报告书》（需加盖乙方公章）。
3、关键考核指标汇报机制。乙方应于每季度最后一个工作日前，向广陵新城提交书面的《项目季度主要绩效指标报告书》（需加盖乙方公章），内容需包含合同附件所列明的所有考核维度数据。乙方应承诺汇报数据的真实性、准确性和完整性。若广陵新城对数据存疑，乙方在5个工作日内提供后台原始数据或第三方监测佐证。
（二）考核办法
本项目进行年度考核，详见附件“考核指标评价表”（考核得分与付款挂钩）。
考核指标评价表
	序号
	指标内容
	分值
	指标说明
	目标值（净增）

	
	一级指标
	二级指标
	
	
	第一年
	第二年
	第三年

	1
	运营主体高质量发展
	运营公司情况
	5分
	获得或达到同类要求
	规上企业
	科技型中小企业
	高新技术企业

	
	
	本地市场化、专业化运营团队（人）
	5分
	全职运营人员数量（社保证明（本地缴纳人数不低于60%）、工资表证明，专业技术人才占比大于60%）
	8
	8
	10以上

	2
	技术成果转移转化（基于合作单位及其他高校、科研院所等）
	每年“技术自由岛”模式实现成果转化落地项目数（个）
	10分
	成果转化需在广陵注册公司（认定为招引科技型企业，其中A类占一半）
	4
	6
	8

	3
	
	每年推动产学研合作（项）
	5分
	全年促成产学研合作数量（产学研合作协议或技术合同）
	5
	6
	7

	4
	
	服务企业创成市级及以上科创平台数量（个）
	5分
	赋能帮助企业创成市级及以上科创平台（包含市级工程技术研究中心、市级企业技术中心、市级实验室等）
	1
	2
	2

	5
	科技产业（平台、人才）创新服务
	招引或孵化培育年开票2000万及以上科技型企业（家）（其中每年至少包含1家制造业企业）
	20分
	开票达到2000万以上科技型、制造业企业（甲方提供相应政策支持）
	3
	3
	4

	6
	
	招引固定资产投资达亿元及以上企业（家）或帮助和指导甲方或甲方指定单位跟投乙方投资项目（项）
	10分
	招引落地广陵或经乙方推荐并跟投乙方投资5000万元以上项目（多家企业的可累加）
	推荐8家以 上有固定资产投资达亿元以上意愿的企业信息即得分
	1
	2

	7
	
	招引或培育认定高新技术企（家）
	10分
	满足国家高新技术企业认定条件
	1
	2
	3

	8
	
	获评市级以上人才计划（个）
	10分
	申报/获批市级以上人才数量（有效申报占6分，获批占4分）
	5/2
	8/3
	9/4

	9
	
	人工智能产业园创成省级及以上专业孵化器
	5分
	成功认定省级及以上专业孵化器（前2年根据创建进度得分）
	启动
筹建
	申报
进行
	1

	10
	
	发明专利（项）                                                                                                                   
	5分
	授权数量（包括招引和孵化的企业）
	5
	10
	20

	11
	
	人工智能应用场景创新挑战赛
	5分
	参赛团队项目落地数量（按比例得分）
	2
	3
	3

	12
	
	科技招商项目推荐（个）
	5分
	提供有效的招商项目信息源并促成实质性谈判
	10
	15
	15


备注：本“考核指标评价表”中，序号第1、9项，若完成不了指标，则考核得分为0分；其他项，按完成比例考核得分，考核得分保留小数点后两位。
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一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审，按排名先后顺序选取3名中标候选人，得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc449016388][bookmark: _Toc449017024]二、政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）
注：本项目中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中第（十六）条：其他未列明行业。
（备注：本项目专门面向中小微型企业采购，供应商不再享受小微型企业价格扣除）
3、 评标标准
	项  目
	评  分  标  准

	报价
16分
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分16分。
其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×16×100%。

	商务
	企业实力
（16分）
	1、投标人近3年来获得工业和信息化主管部门认定的专精特新中小企业（含专精特新小巨人）称号且在有效期内的，每提供1份认定证书得3分，本项最高得3分。
注：须提供工信部门正式认定文件或证书（有效期在投标截止日期之后），原件扫描件上传并加盖电子公章。
2、投标人近3年来获得“高新技术企业”称号且在有效期内的，得3分，本项最高得3分。
注：须提供由科委、财政、税务等部门联合颁发的正式认定文件或证书（有效期在投标截止日期之后），原件扫描件上传并加盖电子公章。
3、投标人自2023年09月01日以来（时间以合同签订时间为准），有与高校产学研合作经验，其中与教育部直属高校合作的经验，每提供1份得4分；与省属公办高校合作的经验，每提供1份得3分，本项累计最高得10分。
（教育部直属高校：指学校主管部门为中华人民共和国教育部的普通高等学校，名单以教育部官方网站公布为准。
省属公办高校：指由各省、自治区、直辖市人民政府举办、省教育厅主管的公办普通本科高等学校。）
注：投标人须提供产学研合作协议原件扫描件上传并加盖电子公章。

	
	类似业绩（8分）
	投标人自2023年09月01日以来（时间以合同签订时间为准）有类似招商服务或园区孵化业绩的，有1个得4分，最高得8分。
注：投标人须提供合同原件扫描件上传并加盖电子公章。

	技术方案
（60分）
	评标委员会根据投标人针对本项目的背景、需求的理解与分析进行评审：
理解准确、透彻，分析合理，具有前瞻性、扩展性，能完全响应招标文件要求的得10分；
理解较好，较全面，基本响应招标文件要求的得6分;
理解不够准确得2分；
其余不得分。

	
	评标委员会根据投标人针对本项目开展孵化器运营、孵化体系建设和服务提供内容进行评审：
对服务内容分析深入细致、系统全面、能反映客观实际，可操作性强，能完全响应招标文件需求的得12分；
分析较为深入细致、较为系统全面、基本能反映客观实际，有可操作性，基本响应招标文件需求的得8分；
分析不够深入细致、不够系统全面、逻辑性较差，可操作性较差，响应度低的得4分；
其余不得分。

	
	评标委员会根据投标人针对本项目对策划孵化器运营管理机制及特色做法相关内容进行评审：
对服务内容分析深入细致、系统全面、能反映客观实际，可操作性强，能完全响应招标文件需求的，得10分；
分析较为深入细致、较为系统全面、基本能反映客观实际，有可操作性，基本响应招标文件需求的，得6分；
分析不够深入细致、不够系统全面、逻辑性较差，可操作性较差，响应度低的，得2分；
其余不得分。

	
	对开展各类文字编撰、信息宣传、孵化器运营及考核指标的跟踪推进工作内容进行评审：
对服务内容分析深入细致、系统全面、能反映客观实际，可操作性强，能完全响应招标文件需求的得10分；
分析较为深入细致、较为系统全面、基本能反映客观实际，有可操作性，基本响应招标文件需求的得6分；
分析不够深入细致、不够系统全面、逻辑性较差，可操作性较差，响应度低的得2分；
其余不得分。

	
	对协助开展科技型企业招引、培育服务内容进行评审：
对服务内容分析深入细致、系统全面、能反映客观实际，可操作性强，能完全响应招标文件需求的得10分；
分析较为深入细致、较为系统全面、基本能反映客观实际，有可操作性，基本响应招标文件需求的得6分；
分析不够深入细致、不够系统全面、逻辑性较差，可操作性较差，响应度低的得2分；
其余不得分。

	
	根据针对本项目的合理化建议进行评审：
科学、全面、详细，可实施性强的得8分；
较为科学、全面、详细，可实施性较强的得4分；
合理性一般，可实施性一般的得2分；
不合理、可行性低或未提供的不得分。


注：
1、评委应对以上各得分项独立评分，投标人最终得分为所有评委评分汇总的平均值，保留小数点后两位。。
2、以上参与评分的相关证书、合同等其他证明材料，均须以原件扫描件形式上传，否则不得分。
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投  标  文  件

项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：                   








投标文件的组成
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.法人授权书（格式见附件8）
6.投标函（格式见附件9）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告（须含有会计报表中的资产负债表、利润表等）或者由会计师事务所出具的符合财政部规定的2025年度财务审计报告(投标人成立不满一年无需提供)）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月(不含投标当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）；
6.供应商信用承诺书（格式见附件7）；
7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标文件中无需提供证明材料）。
8.法人授权书（格式见附件8）
9.投标函（格式见附件9）
10.中小企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件10）
11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务，则必须提供。格式见附件11）
12.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
三、符合性审查内容
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.承诺书（格式自拟）。






















附件1                           开标一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目名称：
项目编号：
	投标总报价

	小写：                        （人民币：元/年）

	大写：                        （人民币：元/年）

	注：按照一年报价。
































附件2  投标分项报价表

投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目名称：
项目编号：
	序号
	1
	2
	3
	4
	5

	
	分项服务名称
	服务期
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：       元/年）

	注：按照一年报价。



备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。















附件3  技术要求响应及偏离表
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	服务质量要求
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……


备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
投标人名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

附件4   商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	付款方式
	
	

	2
	服务地点
	
	

	3
	服务期限
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
投标人名称（加盖CA电子公章）：
日  期：


附件5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                 。
主要专业技术能力有：         。
                                     

投标人名称（加盖CA电子公章）：
日  期：



附件6  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（加盖CA电子公章）：
日  期：













附件7                           供应商信用承诺书

承诺主体名称：                     
统一社会信用代码：                 
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对                     项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
承诺单位（加盖CA电子公章）：
 法定代表人/负责人（签字）：
日  期：

附件8                          法人授权书

本授权书声明：_________（投标人名称）授权________（被授权人的姓名）为我方就  （项目编号）（项目名称）   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    被授权人身份证号码：                           
    被授权人联系电话：（手机）                     
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                     
日期：                                         



法定代表人身份证复印件：



被授权人身份证复印件：
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附件9                               投标函
致：          （代理机构名称）
根据贵方的         号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_____（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人名称（加盖CA电子公章）：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：____年____月____日





1



附件10                       中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业（该行业类别不可修改））；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
    2、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
4、供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
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附件11                       残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.中标供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

                  供应商全称（加盖CA电子公章）：
    日  期：













其他

投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加































拟参与本项目服务人员一览表

人员配置表
 
项目名称：                                 
项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	技术职称
	相关工作年限
	主要资历、经验及承担过的项目
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
投标人名称（加盖电子公章）：                 
 
说明：
1、上表可自行延长。
2、请提供采购文件中要求所需提供的相关人员证明材料原件扫描件并加盖电子公章。















关于人员配置的承诺书
（格式自拟）




保密承诺书
（格式自拟）
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质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                          
地址：                             邮编：                             
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                                            
联系电话：                                                            
地址：                         邮编：                                 
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                      
质疑项目的编号：                         包号：                       
采购人名称：                                                          
采购文件获取日期：                                                    
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                           
事实依据：                                                            
                                                                      
法律依据：                                                            
                                                                      
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                
签字(签章)： 
公章： 
日期： 
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。





