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第一部分  竞争性磋商公告
受[启东市机关事务服务中心]的委托，就[启东市公共机构建筑能源审计和能耗基准值技术服务项目]（项目编号：JSZC-320681-HXTH-C2026-0039）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
[bookmark: _Hlk194482126][bookmark: _GoBack][启东市公共机构建筑能源审计和能耗基准值技术服务项目]的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年10月14日09点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320681-HXTH-C2026-0039         
项目名称：启东市公共机构建筑能源审计和能耗基准值技术服务项目
项目类型：服务
所属行业：其他未列明行业  
预算金额：160万元
最高限价：单价0.35元/平方米 
采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。
合同履行期限：详见磋商文件第三部分项目需求。
本项目是否接受联合体响应：否。
本项目是否接受分包：否。
二、供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目，无落实政府采购政策需满足的资格要求。
3.本项目的特定资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
三、获取采购文件
时间：自本公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）
方式：本项目采用网上注册登记方式。
1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录--网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作响应文件－导出加密的响应文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。
4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。
5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
6.请潜在响应单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点
1.2026年10月14日09点00分（北京时间）
逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待评审进行到价格环节，磋商小组或项目发起方（代理单位）在“苏采云”系统中发出最后报价指令，各供应商须在“苏采云”系统显示的截止时间内完成系统最后报价。
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，响应供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，响应供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1.响应保证金：免收
2.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加磋商活动。
3.项目演示、样品、答辩等：无。
4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
七、本次磋商联系方式
1.采购人信息
名 称：启东市机关事务服务中心　　　　　　　　
地 址：启东市汇龙镇世纪大道1288号
联系人：倪先生　　　　　　　　　　
联系方式：0513-83327944　
　　
2.采购代理机构
名 称：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司
地  址：启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室
联系人：陈佩芬
联系方式：0513-83248588
3.软件技术支持
交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806。
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203]
第二部分  磋商须知
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1.采购方式
1.1本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207]4.磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
6.磋商文件的解释
6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525]二、磋商文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]1.磋商文件构成
1.1磋商文件由以下部分组成：
（1）采购邀请
（2）磋商须知
（3）项目需求
（4）评审方法和评审标准
（5）响应文件格式
（6）附件
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]2.磋商文件的澄清
2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284]3.磋商文件的修改
3.1在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行修改。
3.2采购人有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。
3.3磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]1.响应文件的语言及度量衡单位
1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]2.响应文件构成
2.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商报价表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 响应文件格式”及“苏采云系统”中电子投标（响应）文件格式目录要求的内容编写响应文件。
2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]3.证明供应商及响应标的符合磋商文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]3.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合磋商文件规定。
3.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731]4.技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表
4.1供应商需按磋商文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。
4.2供应商可在磋商文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
5.磋商响应函和磋商报价表
5.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、磋商报价表。
6.磋商响应有效期
6.1磋商响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
7.磋商响应有效期的延长
7.1在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、响应文件的提交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]1.响应文件的提交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前按要求制作并上传电子响应文件。
2.响应文件截止日期
2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
2.2采购人可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]3.响应文件的拒收
3.1采购人拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]4.响应文件的撤回和修改
4.1响应文件的撤回
4.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
4.2响应文件的修改
供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
4.4在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]五、磋商与评审
1.磋商仪式
1.1采购人将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。
1.2磋商活动的文件解密工作由采购人组织，在“苏采云”系统中进行磋商。
1.3供应商在磋商过程中涉及到的磋商文件解密等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。
2.磋商小组
2.1磋商开始仪式结束后，采购人将组织磋商小组进行评审。
2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。
2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。
2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
3.磋商评审过程的保密与公正
3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
3.5在评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。
3.6采购人和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
4.评审过程的澄清
4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。
4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
5.对响应文件的初审
5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。
5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度（包括技术部分、商务部分和其他磋商材料的响应）进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购人或代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。
5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
5.7提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选供应商，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。
非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
5.8供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。
6.被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。
6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。		
6.1.1供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
6.1.2未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。
6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。
6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。
6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。
6.1.6未通过符合性检查的。
6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。
6.1.8供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
6.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
6.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，磋商小组应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。（所响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。
6.1.12响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。
6.1.13不同供应商的响应文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的供应商不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）
6.1.14其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。
6.2出现下列情形之一的，磋商失败。
6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；
6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5因“苏采云”系统系统故障原因造成磋商不成功的。
6.3响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、成交
[bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]1.确定成交单位
1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。
1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
1.3采购人确定成交供应商后，将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
1.4.1提供虚假材料谋取成交的。
1.4.2向采购人、代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：
1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。
2.质疑处理
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。
2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。
供应商于法定期限内提起质疑，向采购人以书面形式提交质疑函。
采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3．成交通知书
3.l成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书（详见磋商文件第四部分）。
3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
1.签订合同
1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.合同信用融资扶持政策
根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。


第三部分  项目需求
供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
一、服务内容：
为保障我市公共机构能源费用托管科学有序推进，现需开展全市约340家公共机构的能源基准核定、能源审计等工作。这些机构涉及约310个独立办公区，总建筑面积约330万平方米。项目建筑能源审计对象为建筑用能，类型为水、电、天然气等。工作主要包括编制建筑能源审计报告、建筑能耗基准值报告、能源费用基准值核定报告以及后期能源绩效评估等工作。
	序号
	类型
	进度要求
	数量
	工作安排
	备注

	1
	一级审计
	对建筑面积≤1万平方米的公共机构按照《公共建筑能源审计标准》（DB32/T 3751—2020）一级深度要求开展审计。完成相关公共机构能源数据收集与验证、能源消耗分析、排除不可托管对象，出具能源审计初步分析报告（供采购人内部评议）。
	约230个独立办公区（包括机关办公建筑、学校建筑、医疗卫生建筑、公共场馆建筑等类型）
	于2026年12月15日前全部完成
	采购人可根据一级审计结果决定是否调整列入按二级深度要求开展审计。

	2
	二级审计
	对建筑面积>1万平方米的公共机构按照《公共建筑能源审计标准》（DB32/T 3751—2020）二级深度要求开展审计。完成能源数据与建筑信息的精准采集、验证及能耗深度分析，界定能源边界，识别能耗关键影响因素。待一级审计和二级审计全部完成后，出具全市各公共机构能源审计报告、能耗基准值核定报告、能源费用基准值核定报告和整市公共机构能源审计报告、能耗基准值核定报告和能源费用基准值核定报告。
	约80个独立办公区（包括机关办公建筑、学校建筑、医疗卫生建筑、公共场馆建筑等类型）
	于2026年12月30日前全部完成
	

	3
	提交报告
	提交以上经专家评审通过的各项报告
	
	于2027年1月15日前完成
	

	4
	能源绩效评估
	在托管期内根据采购人需要，每年对能耗基准值的动态调整与运行绩效开展专项审计，并出具书面审定意见。托管期满前一个月，根据采购人需要出具项目总体评估报告。
	所有独立办公区（包括机关办公建筑、学校建筑、医疗卫生建筑、公共场馆建筑等类型）
	整个合同期内
	

	5
	其他
	配合主管部门完成项目验收工作及为主管部门提供信息咨询服务。
	/
	整个合同期内
	


二、具体服务要求：
依据《整县（市、区）能源费用托管工作指引》文件要求，技术成果应包含整市公共机构能源审计报告、整市公共机构能耗基准值核定报告、整市公共机构能源费用基准值核定报告、各公共机构能耗基准值核定报告和能源审计报告以及建筑能源托管过程中的能源绩效评估报告等，成果应满足《公共建筑能源审计标准》（DB32/T3751-2020）、《公共机构能源审计技术导则》（GB/T31342-2014）、《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T301—2024）、《公共机构能耗定额及计算方法》（DB32/T4001—2025）和《公共机构能源托管规程》（DB32/T4446—2023）等相关规定。
1.建筑能源审计技术要求
1.1能源审计范围
我市约有340家公共机构，其中市级机关及下属事业单位约124家，乡镇（街道）、园区及下属事业单位约34家，教育机构约134家，医疗机构约40家，公共场馆约8家。分布在约310个独立办公区。
1.2能源审计内容
（1）能源管理现状：评估现有的能源管理制度和流程。
（2）建筑能源审计收集信息：建筑基本信息、用能人数数据、建筑使用特点、用能系统特点等基础信息，并对数据中心（设备、暖通空调、能耗及PUE）、食堂（主要设备及运营情况）、充电桩等特定功能区域的专项设备信息等。
（3）能源消耗情况：收集和分析各类能源（如电、水、气等）的消耗数据。建立能耗指标体系，进行建筑能耗指标对标工作。
（4）能源计量与统计：检查能源计量设备的配备和使用情况，确保数据的准确性和完整性。
（5）评估内容：评估主要用能设备（如空调系统、供配电系统、照明系统、供水系统、数据中心、食堂等重点用能部位）的运行状况及效率。
（6）节能潜力分析：查找节能潜力，改进措施，出具节能改造方案。
1.3报告要求
提供精准的能源审计报告，包括审计目的、依据、范围、内容、数据分析、结论和建议等。
2.能耗基准值技术要求
2.1基准值确定
根据建筑使用特点，确定建筑能耗基准值的范围，精准验证并收集能耗数据，选择基准计算方法，建立基准计算模型，确定相应的能耗基准值。
基准期选择：选择合适的基准期，并满足《公共机构能源费用托管实施规程》JS/T 301—2024的要求。
2.2数据支持
提供详细的能耗数据和计算过程，确保基准值的准确性。对不同类型的建筑分别确定基准值。
2.3其他要求
查找公共机构中的特殊能耗及特殊用能情况，识别并恰当处理关键影响因素，明确能耗基准值边界。
3.服务要求
3.1人员资质
技术团队应由相关经验的专业人员组成，包括建筑节能、能源管理、环境工程等领域的专家和工程技术人员。项目负责人应具有中级及以上职称或同等技术水平。
3.2数据准确性和可靠性
在能源审计过程中，确保数据采集的准确性和可靠性，采用科学的方法进行数据分析和评估。提供详细的审计报告和能耗基准值报告，报告内容应清晰明了，结论和建议应具有可操作性。
3.3项目进度管理
制定详细的工作计划，包括项目进度安排、关键节点及成果、质量控制措施等。
项目成果实施内部审核和外部评审，及时发现和解决问题。确保项目按时、保质完成。
具体节点及要求如下：



	时间节点
	考核成果

	合同签订-2026年12月30日
	出具全市各公共机构能源审计报告、能耗基准值核定报告、能源费用基准值核定报告和整市公共机构能源审计报告、能耗基准值核定报告和能源费用基准值核定报告。

	2027年1月15日前
	提交以上经专家评审通过的各项报告

	托管期内
	按照《公共机构能源托管规程》（DB32/T4446-2023），根据采购人需要，对节能效果进行评估，并出具绩效评估报告。


3.4保密、档案与知识产权
保密：服务期及服务结束后永久保密公共机构能耗、设备、运营内部资料，未经采购人书面许可不得向第三方泄露；泄密采购人有权追究经济及法律责任。
知识产权：本项目产出全部报告、台账、数据、档案成果知识产权归采购人所有；中标人仅拥有署名权，项目结束必须完整移交全部原始资料，不得自留用于其他项目。
档案归档：全套纸质档案（含确认单、评审意见、勘查资料）、电子档案完整移交，满足机关事务档案归档要求，支持巡察、审计调取查阅。
4.服务质量要求
满足采购人对质量的要求。投标人应根据整个项目周期的工作计划，向采购人提交阶段性工作成果，确保服务质量。
4.1能耗基准值和能源费用基准值核定报告
（1）内容要求
需详细载明建筑基础信息，包括建筑名称、地址、类型（机关办公 / 学校 / 医疗卫生 / 公共场馆等）、建筑面积、建成年代、主要用能功能区分布。
明确能源边界，涵盖用能区域（如所有楼层、附属设施）、能源类型（电、水、气、热等）、用能设备、用能人数、用能时间、用能方式、围护结构及计量范围（一级 / 二级 / 三级计量点覆盖情况）等。
采用审计基准日前连续36个月月度能耗数据；能源价格统计近 12 个月结算账单，取月度加权平均作为基准单价；水、电、气、热按月归集原始账单数据，账单优先取自能源供应单位结算凭证，无账单时采用校验合格计量仪表读数，所有原始数据需要被各公共机构书面确认。
能耗分析需包括总能耗、单位面积能耗等指标，结合建筑功能特点分析能耗分布规律；对标行业基准值，识别节能潜力领域（如设备低效运行、管理疏漏等）。
能耗基准值确定需采用科学方法，并说明基准值的适用条件及调整规则。
（2）交付标准：每份报告需经专家论证通过，经投标人技术负责人审核并签字确认，加盖单位公章。
（3）时间要求：所有独立办公区的整体能源基准报告，须于2027年1月15日前完成并提交。
4.2能源审计报告
（1）内容要求
全面涵盖建筑能源管理体系检查（如能源管理制度、设备运行制度）、围护结构、用能系统（空调、照明、给排水等）运行效率分析、重点用能设备（锅炉、冷水机组等）分析。
采用现场勘查（含设备参数核对、运行状态观测）、资料核查（能源账单、设备台账、运维记录）及必要测试（如红外测温、风量检测、电压检测、水压检测）相结合的方式，识别能源浪费问题（如跑冒滴漏、设备空载运行）。
改进方案需包含技术路径（如更换变频水泵）、预期效果等。
（2）交付标准：审计报告满足应当按照《公共机构能源审计技术导则》（GB/T 31342）、《公共建筑能源审计标准》（DB32/T 3751—2020）的有关规定执行。包含审计建筑概况、能源资源管理状况、能源资源计量及统计状况、能耗分析、能源资源利用系统分析、节能效果及潜力分析、审计结论及佐证材料。
（3）时间要求：按照采购人要求，须于2027年1月15日完成所有独立办公区能源审计，如因项目实际情况或采购人需求发生变化，采购人有权要求调整审计进度。中标人应根据采购人要求，相应修订审计服务计划并报请采购人审核确认后执行。
4.3能源绩效评估报告
（1）内容要求
需全面评估整个托管周期的能源绩效，包括总节能量、节能率、能源费用节约额、节能改造及设备更新投入情况、设备完好率、管理措施有效性等，对比托管合同目标值，分析偏差原因（如政策变动、市场因素），提出后续能源管理建议。
（2）交付标准：报告需符合江苏省相关规定要求，包含评估背景、项目概况、数据来源、指标计算、对比分析、结论建议等，附改造前后能耗曲线、合同条款对照表等。
（3）时间要求：在托管期内根据采购人需要，每年对能耗基准值的动态调整与运行绩效开展专项审计，并出具书面审定意见。托管期满前一个月，根据采购人需要出具项目总体评估报告。
4.4其他服务
（1）配合验收
中标人负责提供验收所需的全部资料（含报告、数据及证明材料），并协助采购人召开验收会，包括汇报、答疑及按专家意见整改，确保项目符合江苏省相关验收标准，同时协助完成能源托管服务的相关验收工作。
（2）信息咨询服务
为采购人提供能源审计、托管相关政策解读（如最新行业标准、补贴政策）、技术咨询（如节能设备选型建议）、数据统计分析等，响应方式包括书面回复（2个工作日内）、现场讲解（提前3个工作日准备）。
（3）交付与响应要求
验收配合无额外费用，需全程跟进直至项目通过验收。
二、服务期限及地点
1、服务期限：合同期限为10至15年，具体以最后一个公共机构的能源费用托管期结束之日为准，届时合同自动终止。（根据采购人实际需求调整）
2.服务地点：采购人指定地点。
三、验收标准：采购人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容组织验收。
四、报价要求
本合同采用固定单价合同，综合单价包含但不限于招标范围内的所有任务以及完成上述服务内容所必须的设施、材料、技术、劳务、交通、差旅、现场踏勘、现场跟踪、数据采集、报告编制费用、全周期咨询、验收配合、会务费、专家服务及评审费、管理费及相关费用、利润、措施费以及应由供应商支付的规费及税金等一切费用。供应商报价时应充分考虑现场环境以及国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，总价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。
五、采购标的的其他技术、服务等要求
本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
六、付款方式
一级和二级审计结束后，凭专家论证通过的整市公共机构能源审计报告、整市公共机构能耗基准值核定报告和能源费用基准值核定报告，付至合同总金额的90%；剩余10%待完成整市公共机构节能效果评估，提交最后一份项目总体评估报告后付清。（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）
合同总金额 = （一级审计总建筑面积×中标单价×30%）+（二级审计总建筑面积×中标单价×100%）。
注明：
1.同一公共机构，一级审计和二级审计不重复计费，以高者计费。2.由于全市公共机构建筑总面积尚未精准确定，应以审计结果为
准。
七、履约保证金
1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃成交资格。
2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性无息退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
八、本项目（不接受）进口产品参与。
九、合同条款
委托方（甲方）：启东市机关事务服务中心    
受托方（乙方）：                              
[bookmark: _Toc19273][bookmark: _Toc28855][bookmark: _Toc22967][bookmark: _Toc20421][bookmark: _Toc15367]甲、乙双方根据启东市公共机构建筑能源审计和能耗基准值技术服务项目招标结果和有关招、投标文件的要求，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立以下合同：
第一条  本合同由合同文本和下列文件组成
1.磋商文件
2.投标文件     
3.中标（成交）通知书     
4.乙方在评标过程中做出的书面澄清或承诺 
第二条  项目内容
1.服务内容：
为保障我市公共机构能源费用托管科学有序推进，现需开展全市约340家公共机构的能源基准核定、能源审计等工作。这些机构涉及约310个独立办公区，总建筑面积约330万平方米。项目建筑能源审计对象为建筑用能，类型为水、电、天然气等。工作主要包括编制建筑能源审计报告、建筑能耗基准值报告、能源费用基准值核定报告以及后期能源绩效评估等工作。
2.技术成果清单
乙方应提交的技术成果包括但不限于:
2.1整市公共机构能源审计报告；
2.2整市公共机构能耗基准值核定报告；
2.3整市公共机构能源费用基准值核定报告；
2.4各公共机构能源审计报告；
2.5各公共机构能耗基准值核定报告；
2.6各公共机构能源费用基准值核定报告；
2.7能源绩效评估报告(含年度专项审计意见及项目总体评估报告)；
2.8全套原始数据、台账、勘查资料、确认单、评审意见等档案资料。
3.技术标准
技术成果应满足以下标准及规定:
 《公共建筑能源审计标准》(DB32/T3751--2020)
 《公共机构能源审计技术导则》(GB/T31342--2014)
 《公共机构能源费用托管实施规程》(JS/T301--2024)
 《公共机构能耗定额及计算方法》(DB32/T4001--2025)
 《公共机构能源托管规程》(DB32/T4446--2023)
 《整县(市、区)能源费用托管工作指引》
 其他国家及江苏省相关法律法规、标准规范。
第三条  合同价款：
1.固定合同单价：￥           元/平方米.（大写：            元人民币每平方米，总建筑面积应以审计结果为准）；
2.合同总金额
合同总金额=（一级审计总建筑面积×中标单价×30%）+（二级审计总建筑面积×中标单价×100%）
注明：
（1）同一公共机构，一级审计和二级审计不重复计费，以高者计费。
（2）由于全市公共机构建筑总面积尚未精准确定，应以审计结果为准。
3.价款包含范围
本合同采用固定单价合同，综合单价包含但不限于招标范围内的所有任务以及完成上述服务内容所必须的设施、材料、技术、劳务、交通、差旅、现场踏勘、现场跟踪、数据采集、报告编制费用、全周期咨询、验收配合、会务费、专家服务及评审费、管理费及相关费用、利润、措施费以及应由乙方支付的规费及税金等一切费用。乙方应充分考虑现场环境以及国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，总价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。
第四条  具体服务要求：
依据《整县（市、区）能源费用托管工作指引》文件要求，技术成果应包含整市公共机构能源审计报告、整市公共机构能耗基准值核定报告、整市公共机构能源费用基准值核定报告、各公共机构能耗基准值核定报告和能源审计报告以及建筑能源托管过程中的能源绩效评估报告等，成果应满足《公共建筑能源审计标准》（DB32/T3751-2020）、《公共机构能源审计技术导则》（GB/T31342-2014）、《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T301—2024）、《公共机构能耗定额及计算方法》（DB32/T4001—2025）和《公共机构能源托管规程》（DB32/T4446—2023）等相关规定。
1.建筑能源审计技术要求
1.1能源审计范围
我市约有340家公共机构，其中市级机关及下属事业单位约124家，乡镇（街道）、园区及下属事业单位约34家，教育机构约134家，医疗机构约40家，公共场馆约8家。分布在约310个独立办公区。
1.2能源审计内容
（1）能源管理现状：评估现有的能源管理制度和流程。
（2）建筑能源审计收集信息：建筑基本信息、用能人数数据、建筑使用特点、用能系统特点等基础信息，并对数据中心（设备、暖通空调、能耗及PUE）、食堂（主要设备及运营情况）、充电桩等特定功能区域的专项设备信息等。
（3）能源消耗情况：收集和分析各类能源（如电、水、气等）的消耗数据。建立能耗指标体系，进行建筑能耗指标对标工作。
（4）能源计量与统计：检查能源计量设备的配备和使用情况，确保数据的准确性和完整性。
（5）评估内容：评估主要用能设备（如空调系统、供配电系统、照明系统、供水系统、数据中心、食堂等重点用能部位）的运行状况及效率。
（6）节能潜力分析：查找节能潜力，改进措施，出具节能改造方案。
1.3报告要求
提供精准的能源审计报告，包括审计目的、依据、范围、内容、数据分析、结论和建议等。
2.能耗基准值技术要求
2.1基准值确定
根据建筑使用特点，确定建筑能耗基准值的范围，精准验证并收集能耗数据，选择基准计算方法，建立基准计算模型，确定相应的能耗基准值。
基准期选择：选择合适的基准期，并满足《公共机构能源费用托管实施规程》JS/T 301—2024的要求。
2.2数据支持
提供详细的能耗数据和计算过程，确保基准值的准确性。对不同类型的建筑分别确定基准值。
2.3其他要求
查找公共机构中的特殊能耗及特殊用能情况，识别并恰当处理关键影响因素，明确能耗基准值边界。
3.服务要求
3.1人员资质
技术团队应由相关经验的专业人员组成，包括建筑节能、能源管理、环境工程等领域的专家和工程技术人员。项目负责人应具有中级及以上职称或同等技术水平。
	序号
	岗位
	姓名
	联系电话
	资质证书
	负责的工作内容

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	技术负责人
	
	
	
	

	3
	团队人员
	
	
	
	

	4
	团队人员
	
	
	
	

	5
	团队人员
	
	
	
	

	6
	团队人员
	
	
	
	

	7
	团队人员
	
	
	
	

	8
	团队人员
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	


3.2数据准确性和可靠性
在能源审计过程中，确保数据采集的准确性和可靠性，采用科学的方法进行数据分析和评估。提供详细的审计报告和能耗基准值报告，报告内容应清晰明了，结论和建议应具有可操作性。
3.3项目进度管理
制定详细的工作计划，包括项目进度安排、关键节点及成果、质量控制措施等。
项目成果实施内部审核和外部评审，及时发现和解决问题。确保项目按时、保质完成。
具体节点及要求如下：
	时间节点
	考核成果

	合同签订-2026年12月30日
	出具全市各公共机构能源审计报告、能耗基准值核定报告、能源费用基准值核定报告和整市公共机构能源审计报告、能耗基准值核定报告和能源费用基准值核定报告。

	2027年1月15日前
	提交以上经专家评审通过的各项报告

	托管期内
	按照《公共机构能源托管规程》（DB32/T4446-2023），根据甲方需要，对节能效果进行评估，并出具绩效评估报告。


3.4保密、档案与知识产权
保密：服务期及服务结束后永久保密公共机构能耗、设备、运营内部资料，未经甲方书面许可不得向第三方泄露；泄密甲方有权追究经济及法律责任。
知识产权：本项目产出全部报告、台账、数据、档案成果知识产权归甲方所有；乙方仅拥有署名权，项目结束必须完整移交全部原始资料，不得自留用于其他项目。
档案归档：全套纸质档案（含确认单、评审意见、勘查资料）、电子档案完整移交，满足机关事务档案归档要求，支持巡察、审计调取查阅。
第五条  质量要求
满足甲方对质量的要求。乙方应根据整个项目周期的工作计划，向甲方提交阶段性工作成果，确保服务质量。
1.能耗基准值和能源费用基准值核定报告
（1）内容要求
需详细载明建筑基础信息，包括建筑名称、地址、类型（机关办公 / 学校 / 医疗卫生 / 公共场馆等）、建筑面积、建成年代、主要用能功能区分布。
明确能源边界，涵盖用能区域（如所有楼层、附属设施）、能源类型（电、水、气、热等）、用能设备、用能人数、用能时间、用能方式、围护结构及计量范围（一级 / 二级 / 三级计量点覆盖情况）等。
采用审计基准日前连续36个月月度能耗数据；能源价格统计近 12 个月结算账单，取月度加权平均作为基准单价；水、电、气、热按月归集原始账单数据，账单优先取自能源供应单位结算凭证，无账单时采用校验合格计量仪表读数，所有原始数据需要被各公共机构书面确认。
能耗分析需包括总能耗、单位面积能耗等指标，结合建筑功能特点分析能耗分布规律；对标行业基准值，识别节能潜力领域（如设备低效运行、管理疏漏等）。
能耗基准值确定需采用科学方法，并说明基准值的适用条件及调整规则。
（2）交付标准：每份报告需经专家论证通过，经乙方技术负责人审核并签字确认，加盖单位公章。
（3）时间要求：所有独立办公区的整体能源基准报告，须于2027年1月15日前完成并提交。
2.能源审计报告
（1）内容要求
全面涵盖建筑能源管理体系检查（如能源管理制度、设备运行制度）、围护结构、用能系统（空调、照明、给排水等）运行效率分析、重点用能设备（锅炉、冷水机组等）分析。
采用现场勘查（含设备参数核对、运行状态观测）、资料核查（能源账单、设备台账、运维记录）及必要测试（如红外测温、风量检测、电压检测、水压检测）相结合的方式，识别能源浪费问题（如跑冒滴漏、设备空载运行）。
改进方案需包含技术路径（如更换变频水泵）、预期效果等。
（2）交付标准：审计报告满足应当按照《公共机构能源审计技术导则》（GB/T 31342）、《公共建筑能源审计标准》（DB32/T 3751—2020）的有关规定执行。包含审计建筑概况、能源资源管理状况、能源资源计量及统计状况、能耗分析、能源资源利用系统分析、节能效果及潜力分析、审计结论及佐证材料。
（3）时间要求：按照甲方要求，须于2027年1月15日完成所有独立办公区能源审计，如因项目实际情况或甲方需求发生变化，甲方有权要求调整审计进度。乙方应根据甲方要求，相应修订审计服务计划并报请甲方审核确认后执行。
3.能源绩效评估报告
（1）内容要求
需全面评估整个托管周期的能源绩效，包括总节能量、节能率、能源费用节约额、节能改造及设备更新投入情况、设备完好率、管理措施有效性等，对比托管合同目标值，分析偏差原因（如政策变动、市场因素），提出后续能源管理建议。
（2）交付标准：报告需符合江苏省相关规定要求，包含评估背景、项目概况、数据来源、指标计算、对比分析、结论建议等，附改造前后能耗曲线、合同条款对照表等。
（3）时间要求：在托管期内根据甲方需要，每年对能耗基准值的动态调整与运行绩效开展专项审计，并出具书面审定意见。托管期满前一个月，根据甲方需要出具项目总体评估报告。
4.其他服务
（1）配合验收
乙方负责提供验收所需的全部资料（含报告、数据及证明材料），并协助甲方召开验收会，包括汇报、答疑及按专家意见整改，确保项目符合江苏省相关验收标准，同时协助完成能源托管服务的相关验收工作。
（2）信息咨询服务
为甲方提供能源审计、托管相关政策解读（如最新行业标准、补贴政策）、技术咨询（如节能设备选型建议）、数据统计分析等，响应方式包括书面回复（2个工作日内）、现场讲解（提前3个工作日准备）。
（3）交付与响应要求
验收配合无额外费用，需全程跟进直至项目通过验收。
第六条  服务期限及地点
[bookmark: auto_fouce_5]1.服务期限：合同期限为10至15年，具体以最后一个公共机构的能源费用托管期结束之日为准，届时合同自动终止。（根据甲方实际需求调整）。如甲方有权因政策调整、服务不达标、乙方违约等情形提前单方解除合同，且不承担任何赔偿责任。
服务期限内进度要求：
	序号
	类型
	进度要求
	数量
	工作安排
	备注

	1
	一级审计
	对建筑面积≤1万平方米的公共机构按照《公共建筑能源审计标准》（DB32/T 3751—2020）一级深度要求开展审计。完成相关公共机构能源数据收集与验证、能源消耗分析、排除不可托管对象，出具能源审计初步分析报告（供甲方内部评议）。
	约230个独立办公区（包括机关办公建筑、学校建筑、医疗卫生建筑、公共场馆建筑等类型）
	于2026年12月15日前全部完成
	甲方可根据一级审计结果决定是否调整列入按二级深度要求开展审计。

	2
	二级审计
	对建筑面积>1万平方米的公共机构按照《公共建筑能源审计标准》（DB32/T 3751—2020）二级深度要求开展审计。完成能源数据与建筑信息的精准采集、验证及能耗深度分析，界定能源边界，识别能耗关键影响因素。待一级审计和二级审计全部完成后，出具全市各公共机构能源审计报告、能耗基准值核定报告、能源费用基准值核定报告和整市公共机构能源审计报告、能耗基准值核定报告和能源费用基准值核定报告。
	约80个独立办公区（包括机关办公建筑、学校建筑、医疗卫生建筑、公共场馆建筑等类型）
	于2026年12月30日前全部完成
	

	3
	提交报告
	提交以上经专家评审通过的各项报告
	
	于2027年1月15日前完成
	

	4
	能源绩效评估
	在托管期内根据甲方需要，每年对能耗基准值的动态调整与运行绩效开展专项审计，并出具书面审定意见。托管期满前一个月，根据甲方需要出具项目总体评估报告。
	所有独立办公区（包括机关办公建筑、学校建筑、医疗卫生建筑、公共场馆建筑等类型）
	整个合同期内
	

	5
	其他
	配合主管部门完成项目验收工作及为主管部门提供信息咨询服务。
	/
	整个合同期内
	


2.服务地点：甲方指定地点。
第七条  支付方式
1.一级和二级审计结束后，凭专家论证通过的整市公共机构能源审计报告、整市公共机构能耗基准值核定报告和能源费用基准值核定报告，付至合同总金额的90%；剩余10%待对整市公共机构完成节能效果评估，提交最后一份项目总体评估报告后付清。（备注：对满足合同支付条件的，甲方应当自收到发票后30日内支付资金）
[bookmark: auto_fouce_9]2.乙方履约过程中产生的所有费用均由乙方承担，甲方不承担任何与乙方履约相关的直接或间接费用。
[bookmark: auto_fouce_10]3.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。所有费用为含税价，乙方应按甲方要求开具合法、合规增值税发票，未开具发票甲方有权拒付相关款项。
第八条  履约保证金
1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价（以中标单价*3300000为基数）的10%（      元），乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃成交资格。
2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性无息退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
B.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
第九条  考核验收
1.验收标准：甲方根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容组织验收。
[bookmark: auto_fouce_11][bookmark: auto_fouce_12]2.甲方将根据本项目特点，制定详细的考核验收内容、标准及扣分细则（详见附件考核细则），涵盖服务质量、响应速度、完成时限和保密等方面。甲方有权根据实际管理需要调整考核验收细则，调整后的细则经书面通知乙方后即具约束力。考核验收过程中如乙方有异议，应在收到考核结果之日起5个工作日内以书面形式向甲方提出，逾期视为无异议。甲方有权对异议作出最终解释。审计服务费用将根据考核结果支付。甲方有权在服务期内对乙方进行履约考核。考核不合格的，甲方有权扣减服务费、暂停服务、解除合同等。
3.考核结果的运用
考核细则满分100分。第一阶段付款前，甲方根据考核细则对乙方的服务情况进行考核，考核结果按以下方式处理：
（1）考核得分90分及以上为合格，全额支付当期合同款项；
（2）考核得分80-89分（含），甲方有权要求乙方在指定期限内完成整改，并扣除2000元；
（3）考核得分70-79分（含），甲方有权要求乙方在指定期限内完成整改，并扣除5000元；
（4）考核得分低于70分或存在重大违法行为，视为考核不合格，甲方有权扣除10000元并责令其限期完成整改。若乙方未执行或拒不整改，甲方有权单方解除合同，并扣除全部履约保证金，乙方前期投入不予补偿。
扣减服务费用从当期合同金额中扣除，因乙方原因导致甲方损失的，扣减服务费用不影响甲方继续追偿的权利。
4.该审计项目，甲方可邀请各公共机构相关责任人参与考核验收。
[bookmark: auto_fouce_13]5.甲方可邀请第三方专业机构及专家参与验收论证，相关意见将作为验收的重要依据。甲方有权随时组织抽查、复查，乙方应无条件配合。
第十条  双方权利和义务
甲方的权利和义务：
1.甲方应积极配合乙方依据合同约定和项目要求调阅有关资料。
2.甲方应确保乙方工作人员进行现场调研时的便利。
[bookmark: auto_fouce_14]3.甲方有权对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方服务保质保量，甲方有权随时调阅乙方工作资料、进度报告、原始数据等，乙方应予积极配合。
[bookmark: auto_fouce_15]4.合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。甲方有权根据政策、实际需求或新标准调整服务内容和范围，乙方应无条件配合执行，且不得据此主张额外费用或拒绝履约。
[bookmark: auto_fouce_16]5.甲方有权对乙方现场操作进行实时视频监控。
乙方的权利和义务：
1.乙方在现场实地调研时应遵守被调研单位的各项规章制度，如乙方在实地勘察时违规操作产生的一切事故均由乙方负责。
2.乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的信息和资料等。
[bookmark: auto_fouce_17]3.对在服务过程中获取的公共机构商业秘密、技术秘密、市场信息、甲方及其合同约定机构的所有资料、数据、成果、工作过程等信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。乙方对所有甲方及公共机构信息负有严格保密义务，应采取有效措施保障数据安全。乙方违反保密义务的，应按甲方实际损失的两倍承担赔偿责任，并签署专项保密协议。
[bookmark: auto_fouce_18]4.乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查。乙方应确保所有工作人员具备相应资质，出现不合格人员甲方有权要求更换，乙方应无条件配合。
[bookmark: auto_fouce_19]5.乙方应保证履行合同的人员数量、专业资质、从业经验、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。甲方有权随时核查乙方人员、设备、资质情况，并可要求更换不合格人员或设备，乙方应无条件配合。乙方安排的服务人员未达到投标文件承诺资质标准的，每人次按1万元扣除服务费用。
[bookmark: auto_fouce_20]6.乙方应全额承担其工作人员的工资、保险及一切福利待遇。乙方需为现场工作人员购买人身意外险，保额不低于100万元/人。审计服务过程中发生的任何安全事故、人身伤害及矛盾纠纷，均由乙方自行承担全部责任，甲方概不负责。乙方必须自备全部人员、设备、交通、保险等，甲方不承担任何费用或责任。
[bookmark: _Toc23323][bookmark: _Toc2016][bookmark: _Toc1123]第十一条  合同中止、终止
[bookmark: auto_fouce_21]1.双方当事人不得擅自中止或者终止合同；乙方不得以任何理由擅自中止、终止合同，否则应承担高额违约责任。但如乙方存在违约、服务质量不达标、影响甲方重大利益等情形，甲方有权随时单方解除合同，乙方应承担全部损失和违约责任。
2.合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: auto_fouce_22]3.本项目不接受转让和分包，如乙方擅自将项目转让、分包、挂靠，甲方有权立即解除合同并追究乙方全部责任，且不承担任何赔偿责任。
[bookmark: auto_fouce_23]4.如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，并有权追偿合同总价20%的预期利益损失，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
第十二条  违约责任
[bookmark: auto_fouce_24]1.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按当期应付款项的每日万分之五计算违约金。但甲方合理审批流程乙方予以理解，不视为甲方违约。
[bookmark: auto_fouce_25]2.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过5个工作日未能完成关键节点服务（以本合同第六条 服务期限进度表为准）的，甲方有权立即解除合同且无需支付任何未付款项。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，按该违约行为对应阶段服务费用的30%支付违约金，同时仍需继续履行未完成义务，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
[bookmark: auto_fouce_27]3.乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权要求限期重做且不支付重做费用，重做后仍不符合的除解除合同外，乙方应按当期服务费用的200%赔偿损失。
4.因乙方数据泄密导致公共机构损失的，每次事故乙方应赔偿甲方不低于20万元；构成重大事故的，赔偿不低于50万元。甲方有权从合同总额款项中直接扣除上述赔偿金额，且上述最低赔偿额不影响甲方就超出部分的实际损失继续向乙方追偿的权利。
第十三条  不可抗力事件处理
[bookmark: auto_fouce_28]1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力范围仅限于无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，乙方可预见、可控制的风险不属于不可抗力。乙方因不可抗力免责的范围仅限于直接受不可抗力影响的部分，且须采取一切合理措施减轻损失。不可抗力发生后，乙方应尽最大努力减轻损失，否则甲方有权追责。若不可抗力事件对甲方重大利益造成影响，甲方有权单方解除合同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十四条  知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
本项目产出全部报告、台账、数据、档案成果知识产权归甲方所有;乙方仅拥有署名权，项目结束必须完整移交全部原始资料，不得自留用于其他项目。
第十五条  合同争议的解决
[bookmark: auto_fouce_29]本合同履行过程中如发生争议，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，则任何一方均可向 启东市 人民法院提起诉讼。
第十六条  合同生效
1.本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。
2.本合同一式陆份，甲乙双方各持叁份。

甲方（公章）：                          乙方（公章）：
地址：                                  地址：
法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：
联系电话：                              联系电话：
附件：
启东市公共机构建筑能源审计和能耗基准值技术服务项目
考核细则
	考核内容
	考核标准
	分值
	得分

	




数据精准可靠性（30分）
	乙方应在2026年12月30日前完成约340家公共机构审计，并出具磋商文件要求的成果报告，每发现一家未按《公共建筑能源审计标准》（DB32/T 3751—2020）和采购人要求开展审计的，扣5分。
	10
	

	
	乙方数据采集过程中，应使用现场踏勘、发票查看、数据来源核验等必要采集方式以及其他有效的数据采集方式，每发现一家公共机构未经过现场认证，扣2分；因方式不当导致数据缺失或不真实，每发现一家，扣5分。
	10
	

	
	本次数据采集应精准到近三年的每个月，因特殊原因（近一年出现单位搬迁、人员减少等），无法保证数据准确性的，要及时说明原因，并确保数据相对可靠；未说明原因，导致数据缺失或不真实，每发现一家，扣5分。
	10
	

	服务响应进度
（20分）
	乙方应根据甲方的合理安排，制定现场调研计划，未制定计划或计划设计不科学的，每发现一次，扣2分。
	4
	

	
	乙方应根据甲方要求，按时推进全市约340家公共机构的能源审计工作，因客观原因导致进度延迟，应在1日内提出申请，并按照时限要求合理调整，超时未提出申请导致本阶段任务节点延迟的，每延迟1日，扣2分。
	4
	

	
	乙方应根据甲方要求，按时提交经专家论证评审通过的各项报告，报告交付每延迟1日，扣2分；专家论证通过后，乙方应于3个工作日内完成报告的修改、完善和定稿，报告定稿交付每延迟1日，扣2分。
	4
	

	
	乙方应立即响应甲方提出的合理要求，如重新去现场踏勘、数据准确性核对、报告内容完善等，并在甲方提出合理时间内完成，未及时响应的，每发现一次，扣1分；超时未完成甲方合理要求的，每发现一次，扣2分。
	4
	

	
	乙方应在2个工作日内响应甲方的数据质询，对质询响应每超时一次，扣1分。
	4
	

	审计报告质量
（30分）
	乙方应确保整市的成果报告覆盖全市约340家公共机构，每少一家（不含不可托管单位），扣5分。
	10
	

	
	乙方应确保各项成果报告的报告格式、内容符合国家及行业规范、结论清晰，经专家论证通过，报告经修改后仍未能通过专家论证，扣20分；报告结论存在数据错误、逻辑矛盾等情形，每有一处扣10分；经专家论证修改内容超过50%的，影响后续能源托管进度的，扣20分。
	20
	

	其他
（20分）
	乙方数据收集过程中应遵守各公共机构的相关管理办法，禁止在调研现场大声喧哗或影响正常办公，每发现一起，扣2分；未经机构允许，禁止私自进入开展数据采集工作，每发现一起，扣3分。
	6
	

	
	乙方应与各公共机构密切配合，协商解决相关事宜，注意方式方法，不得发生口角或冲突，每发现一起，扣2分。
	4
	

	
	乙方应对全市约340家公共机构采集的基础信息与能耗数据进行保密，因数据存储不当造成泄密的，每发现一起，扣10分。
	10
	

	总分
	

	说明:
1.本考核细则作为合同附件，与合同具有同等法律效力。
2.甲方有权根据实际管理需要调整考核验收细则，调整后的细则经书面通知乙方后即具约束力。
3.乙方对考核结果有异议的，应在收到考核结果之日起5个工作日内以书面形式向甲方提出，逾期视为无异议。
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第四部分 评审方法和评审标准
一、磋商方式
不见面远程磋商模式：供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加磋商活动。
二、评审方法和标准
评审方法：综合评分法。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在系统规定的时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的或超过第一轮报价的，视作无效响应处理。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项或《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
供应商价格部分和商务、技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选供应商名单并按顺序确定成交供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。
评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）磋商小组对供应商资格进行审查
供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。
（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查
未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。
（三）商务技术分：70分
各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	企业实力
	具有工程咨询单位资信证书得2分；
注：提供有效期内相关证书，未提供的不得分。
	2分

	
	
	（1）具有质量管理体系认证证书得1分；
（2）具有环境管理体系认证证书得1分；
（3）具有职业健康安全管理体系认证证书得1分；
（4）具有绿色管理体系评价证书得1分。
注：提供有效期内以上相关证书，未提供的不得分。
	4分

	
	
	（1）具有综合能源服务认证证书得1分；
（2）具有节能技术服务认证证书得1分；
（3）具有能源托管服务认证证书得1分；
（4）具有合同能源管理服务认证证书得1分。
注：提供有效期内以上相关证书，未提供的不得分。
	4分

	2
	人员实力
	一、供应商拟派团队人员不得少于6人，其中项目负责人为1人：
（1）具有注册咨询工程师，每有一人得1分，最多得2分；
（2）具有高级工程师（电气或暖通或给排水或建筑）相关专业证书，每覆盖一个专业得1分，最多得4分。
二、拟派项目团队人员除外（指要求6人除外），另增加专业人员：
具有中级及以上工程师（电气或暖通或给排水或建筑）相关专业证书，每有一人得0.5分，最多得2分。
注：①提供团队人员名单（格式自拟）、相关证书及供应商为其缴纳的投标截止时间近三个月任意一月养老保险缴费证明。供应商如为投标截止时间前一个月内新成立的公司，可以不提交养老保险缴费证明，但须提供劳动合同或聘书等相关证明材料。拟派团队人员少于6人的，此项得0分！
②本项满分8分，同一人员具有多个证书不累计得分。
	8分

	3
	业绩
	供应商承担过公共建筑能源审计业绩的：
单个合同审计对象包含1个公共机构的，每提供一份合同得1分；单个合同审计对象包含2-4个公共机构的，每提供一份合同得2分；单个合同审计对象包含5个及以上公共机构的，每提供一份合同得3分，本项最高得12分。
注：提供符合要求的业绩合同，如同一项目业绩同时符合上述要求的，以最高者计分，不重复计分。
	12分

	4
	数据数字化管理能力
	供应商具有数据数字化管理能力：
（1）对所有单位能源数据可以数据化管理，支持EXCEL自动导入生成数据列表（0.5分）；
（2）可以根据单位名称（群组或单体）按照年、月进行能耗数据查找并自动导出数据报表（0.5分）；
（3）内置标准库：国标 + 地标 + 行业标，可根据标准自动进行能耗评价（0.5分）；
（4）合规性判断：可自动依据《公共建筑能源审计标准》、《公共机构能源审计技术导则》等标准自动判定合规性（0.5分）。
注：提供功能截图等相关证明材料，未达到上述功能的不得分。
	2分

	5
	项目整体实施方案
	评委根据供应商提供的项目整体实施方案进行综合打分：
①实施方案完整、科学、针对性强：审计思路清晰、贴合项目实际，前期摸排、资料收集、现场核查、数据核验、能效分析、问题诊断、整改建议、报告编制全流程完整；审计范围与审计内容匹配度高，精准覆盖用能设备、水电气暖、可再生能源、计量体系、管理制度、能耗台账、节能潜力挖掘等全部审计内容；能准确识别本项目能耗核算难点、数据缺失、设备繁杂、台账不规范等问题，并给出可行解决措施，得8分；
②实施方案内容尚可、针对性一般：上述内容基本具备，但工作流程部分环节缺失，审计范围与审计内容匹配度一般，重难点分析及解决措施针对性一般，得4.5分；
③实施方案不完整、科学性差、针对性不强：上述内容缺失较多，工作流程不完整，审计范围与审计内容匹配度差，重难点问题识别不准确、解决措施可行性差，得1分；
④不提供或严重缺失的，不得分。
	8分

	6
	能源审计技术方案
	评委根据供应商提供的能源审计技术方案进行综合打分：
①技术方案完整、科学、严谨：能耗统计与核算方案包含分项能耗统计、对标核算、基准值选取、折算标准煤方法、数据溯源核查方式，核算方法合规、严谨；能效对标与能耗分析方案具备行业对标、国家限额对标、历史同期对标、单位产值/单位面积能耗分析，可精准识别高耗能环节；节能潜力排查与整改方案能够从设备、工艺、管理、照明、空调、空压机、管网、计量、制度等多维度挖掘节能空间，提供量化节能效益、改造建议、可行性方案，得6分；
②技术方案尚可：上述内容基本具备，但部分方法、对标维度或整改措施不够完整，分析准确性一般，节能潜力挖掘和量化效益一般，得3.5分；
③技术方案不完整、科学性差：上述内容缺失，核算方法合规性、严谨性不足，对标分析不全面，高耗能环节识别不准，节能潜力挖掘不深入，整改建议可行性差，得1分；
④不提供或严重缺失的，不得分。
	6分

	7
	项目质量保障体系
	评委根据供应商提供的质量体系方案进行综合打分：
①质量体系方案完整、科学、针对性强：具备科学完善的审核制度、资料保密制度、数据真实性核查制度、成果纠错机制；工作流程符合《公共建筑能源审计标准》、《公共机构能源审计技术导则》等国家标准，审计成果合规可备案、可验收，包含数据风险、现场风险、验收风险、延期风险防控方案，得6分；
②质量体系方案完整度尚可、科学性尚可、针对性普通：上述制度均已设置，但审核制度、资料保密、数据真实性核查、成果纠错机制完善程度不足；合规性保障水平普通，风险防控措施覆盖到位但具体性不足，得3.5分；
③质量体系方案不完整、科学性差、针对性不强：上述制度缺失数量多，审核等机制健全程度不足；合规性保障不足，数据风险、现场风险、验收风险、延期风险防控方案缺失或可行性差，得1分；
④不提供或严重缺失的，不得分。
	6分

	8
	项目团队配置与设备工具
	评委根据供应商提供的项目负责人、团队人员资质及检测设备、数据分析工具配置情况进行综合打分：
①项目负责人、团队人员资质优秀，配备充足的持证人员，人员结构科学合理、分工明确，检测设备、数据分析工具配置齐全；具备能耗核查、流量、温度、功率、能效检测工具及专业审计分析软件，得6分；
②项目负责人、团队人员资质一般，配备一定的持证人员，人员结构合理、分工基本明确，检测设备、数据分析工具大部分配置基本齐全；具备大部分能耗核查、流量、温度、功率、能效检测工具及专业审计分析软件，得3.5分；
③项目负责人、团队人员资质差，人员结构不合理、分工不明确，检测设备、数据分析工具配置差；能耗核查、流量、温度、功率、能效检测工具及专业审计分析软件缺失严重，得1分；
④不提供不得分。
	6分

	9
	工期进度计划与落地保障
	评委根据供应商提供的进度计划表科学合理性、工期保障、加班、应急交付措施及滞后补救、加急验收、资料补收应对方案进行综合打分：
①进度计划表科学合理，分阶段明确摸排、检测、核算、报告编制、修改、报审时间节点，进度可控；工期保障、加班、应急交付措施完善，滞后补救、加急验收、资料补收应对方案针对性强、可操作，得6分；
②进度计划表合理，分阶段对摸排、检测、核算、报告编制、修改、报审时间节点作出安排，进度可控性达到要求；工期保障、加班、应急交付措施覆盖到位，滞后补救、加急验收、资料补收应对方案具备可行性，得3.5分；
③进度计划表科学合理性差，分阶段时间节点不明确，进度可控性差；工期保障、加班、应急交付措施不完善，滞后补救、加急验收、资料补收应对方案针对性不强，得1分；
④不提供不得分。
	6分

	10
	售后服务、成果落地与配合验收
	评委根据供应商提供的报告修改、报审、验收配合服务，节能整改跟踪、技术咨询服务，资料归档、全套成果交付完整度进行综合打分：
①报告修改、报审、验收配合服务完善，全程配合核查、验收、备案、答疑；节能整改跟踪、技术咨询服务完善，提供后期节能整改指导、能耗优化建议、年度能耗分析咨询；资料归档、全套成果交付完整度高，交付审计报告、数据表、台账、分析图、整改清单、备案资料全套成果，得6分；
②上述服务内容有少量缺失，报告修改、报审、验收后可配合，节能整改跟踪、技术咨询能满足要求，资料归档及成果交付内容完整性一般，得3.5分；
③上述服务内容缺失严重，报告修改、报审、验收配合不到位，节能整改跟踪、技术咨询针对性不强，资料归档及成果交付不完整，得1分；
④不提供不得分。
	6分


备注：所涉及的相关证明材料复印件须加盖单位公章，如发现有弄虚作假的，取消其中标资格。
（四）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
（五）政府采购政策功能落实
1.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
2.非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。
（1）小微型企业价格扣除：
①对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
（2）残疾人福利单位价格扣除：
①对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（3）监狱和戒毒企业价格扣除
①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（六）成交供应商的确定
磋商小组汇总各评委评分后，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款或《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，如技术指标不能区分优劣顺序的，则通过抽签方式随机确定排名顺序。
采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。
（七）公告成交结果
自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。
（八）发放成交通知书
公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。
成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
特别说明：成交供应商在成交结果公告结束后须提供三套（一正二副）加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。


第五部分  响应文件格式
1.响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加响应的，另需提供总公司的授权证明）；
2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；
3.法定代表人参加响应的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加响应的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3）；
4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；
5.磋商响应函（格式见附件5）；
6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）、技术部分正负偏离表（格式见附件7）；
填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。
7.磋商报价表[格式见“苏采云”系统内电子投标（响应）文件中表式]； 
8.中小企业声明函（如有，格式见附件8）；
9.残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件9）；
10.监狱和戒毒企业证明材料（如有，格式见附件10）。



附件1
响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                                          （项目名称）（项目编号：                      ）响应活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


 承诺人名称（加盖公章）：                   
    
                                日期：        年    月    日


附件2
法定代表人身份证明
        先生/女士，身份证号码：                        ，现任我单位        职务，为我单位法定代表人，特此证明。
本证明用于参加                                 （项目名称） （项目编号：                    ）投标活动。



单位名称（加盖公章）：                     
日 期：         年     月     日

附：法定代表人的身份证复印件加盖单位公章















附件3
法定代表人授权委托书
本人           （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）（身份证号                                 ，联系电话            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                       （项目名称）（项目编号：                    ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于         年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）签字：                                
授权单位名称（加盖公章）：                                
授权单位法定代表人（签字或盖章）：                  

日期：         年     月     日

附：代理人（被授权人）身份证复印件加盖单位公章











附件4
供应商信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

响应供应商名称（加盖公章）：                
法定代表人（签字或盖章）：                    
时间：       年     月     日

附件5
磋商响应函
致：                   （采购人名称）
根据贵方项目编号为                   的磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本次磋商有关的正式通讯地址为：
地          址：                  
邮          编：                  
电          话：                  
电  子  邮  箱：                  

供应商名称（加盖公章）：                  

日          期：       年   月    日


附件6
商务部分正负偏离表
项目编号：                
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应磋商文件的规定，但该表不作为供应商对所响应内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。
2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。
3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



供应商名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日








附件7
技术部分正负偏离表
项目编号：                    
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应磋商文件的规定，但该表不作为供应商对所响应内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。
2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。
3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。




供应商名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日








附件8
中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
               企业名称（加盖CA电子公章）：
            日期：       年   月    日

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。


附件9
残疾人福利性单位声明函（采购包号：**） （服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），             项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
 
      供应商全称（加盖CA电子公章）：
日期：       年   月    日






附件10
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。




注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。












附件11
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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