## 1.1B.1.1 招标工程量清单封面
| 经开区富宸路（晶宸路-华亚路）改建工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 江苏东海经济开发区管委会
（盖章）
2026年09月03日

## 1.2C.1.1 招标工程量清单扉页
|  | 工程名称： |  | 经开区富宸路（晶宸路-华亚路）改建工程
|  | 标段名称： |  | 经开区富宸路（晶宸路-华亚路）改建工程
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | 崔海云 |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | 侍述忠 |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | 江苏常椿工程管理有限公司 |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  | 李磊磊 |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | 江苏东海经济开发区管委会 |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  | 许东艳 |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026年9月3日

## 1.3D.1.1-1 工程量清单编制(审核)说明
工程量清单编制(审核)说明
工程名称：经开区富宸路（晶宸路-华亚路）改建工程 | 第1页 共1页
一．工程名称：富宸路（晶宸路-华亚路）改建工程 二．工程概况：本工程为富宸路（晶宸路-华亚路）改建工程，项目包括土方、道路、排水、路灯、交通设施改建，建设地点位于东海经济开发区西部，起点位于晶都路，重点位于富宸桥，全长约0.957km。 三．编制范围：晶都路至晶宸路段西侧非机动车道更换雨水管道、路面拆除恢复，晶宸路至华亚路段路面全部拆除重做，华亚路至富宸桥段破损路面修复后铺筑沥青混凝土面层，具体详见工程量清单。 四．编制依据： 1.工程量计算依据相关设计文件及建设单位要求。 2.清单编制依据《建设工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）、《江苏省市政工程》(2026版)、《江苏省安装工程》(2026版)及国家现行工程造价管理规定进行编制。 3.与建设项目相关的标准、规范等技术资料。 4..税率执行《苏建价函【2025】2号文》。 5.材料费按东海县建设工程信息价2026年第7期计算，信息价没有的参照当期市场价。 五．编制范围 1.本工程砂浆全部采用预拌砂浆，混凝土采用预拌砼，项目特征不再单独描述； 2.本工程道路混凝土等级按C35计算； 3.本工程原砼路面拆除废料需破碎并用于路基填料代替部分山场碎石土基层使用，施工单位不得擅自处理； 4.本工程管道垫层及包封材料按石粉计算； 5.本工程非机动车道（晶都路至晶宸路）路面恢复及路基做法图纸未具体设计，施工做法按照管道周边石粉回填+素土回填+20cm厚山场碎石土（部分利旧破碎混凝土块） +20cm厚混凝土路面； 6.本工程路基C20混凝土修补、板底压浆、老水泥混凝土路面抛丸处理、指路标志牌按建设单位要求取消，不在本次编制范围； 7.设计图纸做法描述不全及与招标清单项目特征描述不一致地方，以招标清单为准，施工单位施工前需与建设单位确定具体施工范围。

## 1.4E.1.1-1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：经开区富宸路（晶宸路-华亚路）改建工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 经开区富宸路（晶宸路-华亚路）改建工程 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 0.00 | 0.00

## 2.1E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：经开区富宸路（晶宸路-华亚路）改建工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 土石方工程 | 0.00 | 0.00
2 | 道路工程 | 0.00 | 0.00
3 | 排水工程 | 0.00 | 0.00
4 | 路灯、交通设施工程 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 0.00 | 0.00

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：土石方工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 土石方工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  | 0.00

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A 土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土类别:根据现场勘察综合考虑 2.弃置:挖出土方及多余废弃土处理前需经建设单位确认，施工方不得擅自处理 3.运距:投标人自行考虑 4.备注:投标人充分考虑地下管线情况，交叉点采用人工机械相结合施工，保护好原有需保留管线（含需保留利用雨污水管网）。包含原路面障碍物拆除、原废弃雨污水管道、各种旧检查井、管沟土方及其他砼障碍物含各种线杆钢筋混凝基础、建筑垃圾，树根挖除等；包含挖基底淤泥、流沙、道路基层、基坑排水、装车外运、渣土消纳等有关费用，综合考虑计入报价淤泥 5.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m3 | 6503.4
2 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.填方来源:原开挖土方素土 2.运距:自行考虑，计入投标报价 3.备注:用于道路山土基层与管道包封之间及其他管沟回填等 4.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m3 | 763
3 | 040103002002 | 山场碎石土 | 1.填方来源:外购山场碎石土 2.密实度:分层填筑，每层填筑厚度应不大于 30cm 3.材料品种、规格:含石量应大于70%，石料的单轴饱和抗压强度≥30MPa，石料的最大粒径应不大于压实厚度的2/3，过大的块石应打碎或剔除，缝隙以土和碎石填充 4.运距:自行考虑，计入投标报价 5.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m3 | 2862.09
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 040103002003 | 回填破碎砼路面碎料 | 1.填方来源:原有旧砼路面破碎块料 2.密实度:分层夯实 3.材料品种、规格:＜20cm*20cm，缝隙以土和碎石填充 4.运距:自行考虑，计入投标报价 5.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m3 | 1462.9
本页小计
合 计

## 3.3E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：土石方工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  |  |  | A1 | B1 | C1 |  | A2 | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 | [5 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
合 计 | [5 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —

## 3.4E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 041201019001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 041201017001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
3 | 041201018001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
4 | 041201016001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 041201021001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 041201023001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [6 empty] | —
措施项目清单计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 041201026001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。
13 | 041201028001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。
14 | 041201029001 | 交通组织维护 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。
15 | 041201030001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
16 | 041201001001 | 脚手架 | 1.清理场地2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网3.材料运输
17 | 041201002001 | 水上桩基础支架、平台 | 1.支架、平台基础处理2.支架、平台的搭设、使用及拆除3.材料运输
18 | 041201003001 | 桥涵支架 | 1.支架地基处理2.支架的搭设、使用及拆除3.支架预压4.材料运输
本页小计 | [6 empty] | —
措施项目清单计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
19 | 041201004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等
20 | 041201005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等
21 | 041201006001 | 围堰 | 1.清理基底2.打、拔工具桩3.堆筑、填心、夯实4.拆除清理5.材料运输
22 | 041201007001 | 筑岛 | 1.清理基底2.堆筑、填心、夯实3.拆除清理
23 | 041201008001 | 便道 | 1.平整场地2.材料运输、铺设、夯实3.拆除、清理
24 | 041201009001 | 便桥 | 1.清理基底2.材料运输、便桥搭设3.拆除、清理
25 | 041201010001 | 洞内施工通风、供电照明、通信设施 | 1.管道铺设2.线路架设3.设备安装4.保养维护5.拆除、清理6.材料运输
26 | 041201011001 | 洞内外轨道铺设 | 1.轨道及基础铺设2.保养维护3.拆除、清理4.材料运输
27 | 041201012001 | 大型机械设备出场及安拆 | 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用
28 | 041201013001 | 立交箱涵顶进被交线路加固及防护 | 1.加固2.防护3.其他
29 | 041201014001 | 地下管线交叉处理 | 1.悬固2.加固3.其他处理措施
本页小计 | [6 empty] | —
措施项目清单计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
30 | 041201015001 | 施工监测、监控 | 1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测3.对明挖基坑围护结构体系进行监测4.对隧道的围岩和支护进行监测5.盾构法施工进行监控测量
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —

## 3.5E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：土石方工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 0.00 |  |  |  | —

## 3.6E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  | 0.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  | 0.00 |  |  |  | —

## 3.7E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：土石方工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [6 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [6 empty] | —

## 3.8E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：土石方工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计

## 3.9E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —

## 3.10E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：土石方工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注

## 3.11E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：土石方工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  | 9
合 计

## 3.12G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | — | —
合 计 | [7 empty] | — | —

## 3.13G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一(适用于
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：土石方工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C0(元) | 投标报价(元) |  | 风险幅度系数r(%) | 价格信息Ci(元) |  | 价差 △C(元) | 价差调整金额△P(元)
本页小计
合 计

## 3.14G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二(适用于
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数(%) |  | 价差调整金额 △P(元)
| 定值权重A |  | — |  | — | — |  | —
合 计 |  | 1 | — |  | — | —

## 4.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：道路工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 拆除工程
1.2 | 路基处理工程
1.3 | 非机动车道道路工程（晶都路至晶宸路）
1.4 | 混合车道道路工程（晶宸路至华亚路）
1.5 | 混合车道道路工程（华亚路至富宸路）
1.6 | 平交口工程（富宸路与晶宸路）
1.7 | 路口搭接及聚龙名都小区门口工程
1.8 | 平、立石工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  | 0.00

## 4.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 拆除工程 |  |  |  | 1
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:现状混凝土道路板块，具体拆除位置需经建设单位确认 2.厚度:平均22cm/20cm厚，投标人自行勘察现场，结算单价不因厚度变化而调整 3.堆放地点:破碎料根据现场情况作为路基回填垫层使用，堆放地点为建设单位指定地点，施工方不得擅自处理 4.运距:施工方自行考虑运距及转运费用 5.规格:拆除破碎后最大粒径:＜20cm*20cm 6.备注:路面破碎、装车及转运等完成此项工作的全部施工内容综合考虑计入报价 7.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 7314.5
2 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.材质:现状混凝土路牙石，具体拆除位置需经建设单位确认 2.弃渣运距:投标人自行考虑计入报价 3.备注:渣土消纳、路牙石拆除、装车及外运等完成此项工作的全部施工内容综合考虑计入报价 4.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m | 920
3 | 041001004001 | 铣刨沥青路面面层 | 1.材质:现状沥青路面面层，具体铣刨位置需经建设单位确认 2.厚度:平均4cm/5cm厚，投标人自行勘察现场，结算单价不因厚度变化而调整 3.弃渣运距:投标人自行考虑计入报价 4.备注:路面切缝、渣土消纳、路面刨铣、装车及外运等完成此项工作的全部施工内容综合考虑计入报价 5.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 287.5
|  | 路基处理工程 |  |  |  | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 040402018001 | 清缝灌缝 | 1.类别:老水泥路清缝灌缝 2.材料品种、规格:改性沥青填缝料灌注 3.工艺要求:详见图纸设计及技术规范要求 4.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m | 2564.8
5 | 040201021001 | 抗裂贴 | 1.材料品种、规格:50cm宽自粘式抗裂贴 2.技术要求:公称厚度2.0mm，最大拉力≥1400（N/50mm）,热老化、低温柔性、不透水性详见图纸设计要求 3.搭接方式:符合技术规范要求 4.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 1458
6 | 040901001001 | 构件钢筋 | 1.钢筋种类:钢筋制安 2.钢筋规格:规格参数详见图纸设计要求 3.备注:含植筋、传力杆、拉杆、边筋、钢筋网片等综合考虑计入报价 4.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | t | 3.794
|  | 非机动车道道路工程（晶都路至晶宸路） |  |  |  | 1
7 | 040202016001 | 路床（槽）整形 | 1.内容:路基整理、压实 2.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 1409.5
8 | 040203007001 | 水泥混凝土恢复 | 1.混凝土强度等级:C35，抗弯拉强度达到Fr=4.0Mpa 2.厚度:20cm 3.备注:基层清理平整、切缝、模板安拆、养护等完成此项工作的全部施工内容综合考虑计入报价 4.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 1409.5
|  | 混合车道道路工程（晶宸路至华亚路） |  |  |  | 1
9 | 040202016002 | 路床（槽）整形 | 1.内容:路基整理、压实 2.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 4987.8
10 | 040202002001 | 水泥稳定碎（砾）石底基层 | 1.水泥含量:4.5%，无侧限抗压强度:≥4.0MPa 2.厚度:18cm 3.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 4987.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 040202002002 | 水泥稳定碎（砾）石下基层 | 1.水泥含量:4.5%，无侧限抗压强度:≥4.0MPa 2.厚度:18cm 3.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 4854.1
12 | 040202002003 | 水泥稳定碎（砾）石上基层 | 1.水泥含量:4.5%，无侧限抗压强度:≥4.0MPa 2.厚度:18cm 3.备注:每隔20m预切一道假缝，缝宽5mm，深8cm，并对切缝采用乳化沥青灌缝 4.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 4765
13 | 040203003001 | 透层 | 1.材料品种:PC-2型乳化沥青 2.喷油量:洒布量0.7～1.5L/m2， 3.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 4765
14 | 040203005001 | 沥青下封层 | 1.材料品种、用量:优质乳化沥青 2.厚度:≥0.6mm 3.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 4765
15 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:70号B级沥青 2.沥青混凝土种类:AC-16中粒式沥青混凝土 3.厚度:5cm 4.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 4765
16 | 040203004001 | 粘层 | 1.材料品种:PC-3型乳化沥青 2.喷油量:0.3～0.6L/m2 3.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 4765
17 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:70号B级沥青 2.沥青混凝土种类:AC-13细粒式沥青混凝土 3.厚度:4cm 4.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 4765
18 | 040203007004 | 水泥混凝土恢复 | 1.混凝土强度等级:C30，抗弯拉强度达到Fr=4.0Mpa 2.厚度:15cm 3.备注:基层清理平整、切缝、模板安拆、养护等完成此项工作的全部施工内容综合考虑计入报价 4.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 832
|  | 混合车道道路工程（华亚路至富宸路） |  |  |  | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 040203007002 | 水泥混凝土修补 | 1.混凝土强度等级:C35，抗弯拉强度达到Fr=4.5Mpa 2.厚度:22cm 3.位置:该路段仅对破损板块修补处理，具体破损拆除恢复板块需经建设单位确认后方可施工，否则增加工程量结算不予认可 4.备注:基层清理平整、切缝、模板安拆、养护等完成此项工作的全部施工内容综合考虑计入报价 5.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 665.6
20 | 040203004003 | 粘层 | 1.材料品种:PC-3型乳化沥青 2.喷油量:0.3～0.6L/m2 3.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 2598.74
21 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:70号B级沥青 2.沥青混凝土种类:AC-13细粒式沥青混凝土 3.厚度:6cm 4.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 2598.74
|  | 平交口工程（富宸路与晶宸路） |  |  |  | 1
22 | 040203004004 | 粘层 | 1.材料品种:快裂型乳化沥青 2.喷油量:0.4～0.6L/m2 3.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 2438
23 | 040203006006 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:70号B级沥青 2.沥青混凝土种类:AC-16中粒式沥青混凝土 3.厚度:5cm 4.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 2438
24 | 040203004005 | 粘层 | 1.材料品种:PC-3型乳化沥青 2.喷油量:0.3～0.6L/m2 3.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 2438
25 | 040203006007 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:70号B级沥青 2.沥青混凝土种类:AC-13细粒式沥青混凝土 3.厚度:4cm 4.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 2438
|  | 路口搭接及聚龙名都小区门口工程 |  |  |  | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:70号B级沥青 2.沥青混凝土种类:AC-13细粒式沥青混凝土 3.厚度:4cm 4.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 360
|  | 平、立石工程 |  |  |  | 1
27 | 040204004002 | 安砌花岗岩立石 | 1.材料品种、规格:花岗岩立石100*12.5*25cm，倒角R=3cm 2.垫层材料品种、厚度:C20混凝土 3.基座尺寸、混凝土强度等级:详见图纸设计要求 4.勾缝材料品种、规格:3cm厚M10水泥砂浆铺贴 5.备注:含圆弧形等不规则路牙石，综合考虑计入报价 6.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m | 1730.5
本页小计
合 计

## 4.3E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：道路工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  |  |  | A1 | B1 | C1 |  | A2 | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 | [5 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
合 计 | [5 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —

## 4.4E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 041201019001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 041201017001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
3 | 041201018001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
4 | 041201016001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 041201021001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 041201023001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [6 empty] | —
措施项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 041201026001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。
13 | 041201028001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。
14 | 041201029001 | 交通组织维护 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。
15 | 041201030001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
16 | 041201001001 | 脚手架 | 1.清理场地2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网3.材料运输
17 | 041201002001 | 水上桩基础支架、平台 | 1.支架、平台基础处理2.支架、平台的搭设、使用及拆除3.材料运输
18 | 041201003001 | 桥涵支架 | 1.支架地基处理2.支架的搭设、使用及拆除3.支架预压4.材料运输
本页小计 | [6 empty] | —
措施项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
19 | 041201004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等
20 | 041201005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等
21 | 041201006001 | 围堰 | 1.清理基底2.打、拔工具桩3.堆筑、填心、夯实4.拆除清理5.材料运输
22 | 041201007001 | 筑岛 | 1.清理基底2.堆筑、填心、夯实3.拆除清理
23 | 041201008001 | 便道 | 1.平整场地2.材料运输、铺设、夯实3.拆除、清理
24 | 041201009001 | 便桥 | 1.清理基底2.材料运输、便桥搭设3.拆除、清理
25 | 041201010001 | 洞内施工通风、供电照明、通信设施 | 1.管道铺设2.线路架设3.设备安装4.保养维护5.拆除、清理6.材料运输
26 | 041201011001 | 洞内外轨道铺设 | 1.轨道及基础铺设2.保养维护3.拆除、清理4.材料运输
27 | 041201012001 | 大型机械设备出场及安拆 | 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用
28 | 041201013001 | 立交箱涵顶进被交线路加固及防护 | 1.加固2.防护3.其他
29 | 041201014001 | 地下管线交叉处理 | 1.悬固2.加固3.其他处理措施
本页小计 | [6 empty] | —
措施项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
30 | 041201015001 | 施工监测、监控 | 1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测3.对明挖基坑围护结构体系进行监测4.对隧道的围岩和支护进行监测5.盾构法施工进行监控测量
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —

## 4.5E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 0.00 |  |  |  | —

## 4.6E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  | 0.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  | 0.00 |  |  |  | —

## 4.7E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：道路工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [6 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [6 empty] | —

## 4.8E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计

## 4.9E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —

## 4.10E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：道路工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注

## 4.11E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  | 9
合 计

## 4.12G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | — | —
合 计 | [7 empty] | — | —

## 4.13G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一(适用于
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：道路工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C0(元) | 投标报价(元) |  | 风险幅度系数r(%) | 价格信息Ci(元) |  | 价差 △C(元) | 价差调整金额△P(元)
本页小计
合 计

## 4.14G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二(适用于
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数(%) |  | 价差调整金额 △P(元)
| 定值权重A |  | — |  | — | — |  | —
合 计 |  | 1 | — |  | — | —

## 5.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：排水工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 雨水管网工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  | 0.00

## 5.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 雨水管网工程 |  |  |  | 1
1 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.垫层材质及厚度:石粉垫层150mm厚 2.基础材质、形式及厚度:管侧及管顶石粉分层回填压实，顶部回填至道路结构层 3.管道规格、等级:Ⅱ级承插式钢筋混凝土管DN300（符合GB/T11836-2023标准） 4.连接形式:承插式，楔形普通胶圈连接 5.管道检验及试验要求:闭水试验 6.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m | 41
2 | 040501001002 | 混凝土管 | 1.垫层材质及厚度:石粉垫层200mm厚 2.基础材质、形式及厚度:管侧及管顶石粉分层回填压实，顶部回填至道路结构层 3.管道规格、等级:Ⅱ级承插式钢筋混凝土管DN800（符合GB/T11836-2023标准） 4.连接形式:承插式，楔形普通胶圈连接 5.管道检验及试验要求:闭水试验 6.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m | 285
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 040504002001 | 雨水检查井 | 1.种类:1360*1360mm预制混凝土检查井 2.规格:根据图纸设计要求及现场管道综合考虑计入报价 3.垫层、基础材质及厚度:详见图纸设计要求 4.井体材质及厚度:C30钢筋混凝土，具有参数详见图纸设计要求 5.井体高度:井体高度依据路面标高及污水管底标高，投标人综合考虑计入报价 6.盖板材质、规格:ф700球墨铸铁井盖、井座（井盖必须有防盗/防跳/防震动及防意外闭合装置），顶板混凝土强度等级为C50 7.井筒、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土，具有参数详见图纸设计要求 8.防坠装置品种及规格:安装丙纶高强丝防坠网 9.钢筋材质、规格:钢筋制安，规格详见图纸设计要求 10.备注:地基承载力应不小于100kPa，否则应换填不小于50cm碎石垫层进行地基处理；检查井周边回填同管沟要求 11.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | 座 | 9
4 | 040504010001 | 双箅雨水口 | 1.雨水算子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁雨水篦子 2.垫层、基础材质及厚度:C30混凝土底座200mm厚，含模板安拆 3.混凝土强度等级:C30混凝土压顶、过梁，含模板安拆 4.砌体材料品种、规格:MU20砼实心砖 5.砂浆强度等级及配合比:Mb10水泥砂浆 6.抹面砂浆强度等级及配合比:内壁采用1:2水泥砂浆抹面，外壁采用Mb10水泥砂浆随砌随抹面 7.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | 座 | 32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 040204006001 | 检查井抬高 | 1.检查井种类、规格:现状不改建的检查井（强弱电、自来水等），综合考虑计入报价 2.升(降)高度:根据路面高度综合考虑计入报价 3.备注:原铸铁井盖保留利用，四周浇注C30钢筋混凝土，含钢筋制作、安装 4.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | 座 | 27
6 | 040204006002 | 雨水口抬高 | 1.检查井种类、规格:现状不改建的雨水箅子，规格综合考虑计入报价 2.升(降)高度:根据路面高度综合考虑计入报价 3.备注:原铸铁雨水箅保留利用，四周浇注C30钢筋混凝土，含钢筋制作、安装 4.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | 座 | 9
7 | 040803004001 | 管道包封 | 1.混凝土强度等级:C30 2.备注:含模板安拆 3.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m3 | 123
8 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1.连接方式:主管网接入现状污水管网及新做雨水箅与现状雨水管连接等，投标人综合考虑计入报价 2.备注:含现状管网检查井钻洞、套管等完成项目的全部内容 3.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | 项 | 1
9 | 040504002002 | 井口加固 | 1.规格:长3000*宽3000mm 2.垫层材质及厚度:满铺高性能聚酯布 3.混凝土强度等级:C30钢筋砼板 4.钢筋规格:双层双向钢筋网，具体规格详见图纸设计说明 5.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | 座 | 11
本页小计
合 计

## 5.3E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  |  |  | A1 | B1 | C1 |  | A2 | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 | [5 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
合 计 | [5 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —

## 5.4E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 041201019001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 041201017001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
3 | 041201018001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
4 | 041201016001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 041201021001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 041201023001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [6 empty] | —
措施项目清单计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 041201026001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。
13 | 041201028001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。
14 | 041201029001 | 交通组织维护 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。
15 | 041201030001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
16 | 041201001001 | 脚手架 | 1.清理场地2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网3.材料运输
17 | 041201002001 | 水上桩基础支架、平台 | 1.支架、平台基础处理2.支架、平台的搭设、使用及拆除3.材料运输
18 | 041201003001 | 桥涵支架 | 1.支架地基处理2.支架的搭设、使用及拆除3.支架预压4.材料运输
本页小计 | [6 empty] | —
措施项目清单计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
19 | 041201004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等
20 | 041201005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等
21 | 041201006001 | 围堰 | 1.清理基底2.打、拔工具桩3.堆筑、填心、夯实4.拆除清理5.材料运输
22 | 041201007001 | 筑岛 | 1.清理基底2.堆筑、填心、夯实3.拆除清理
23 | 041201008001 | 便道 | 1.平整场地2.材料运输、铺设、夯实3.拆除、清理
24 | 041201009001 | 便桥 | 1.清理基底2.材料运输、便桥搭设3.拆除、清理
25 | 041201010001 | 洞内施工通风、供电照明、通信设施 | 1.管道铺设2.线路架设3.设备安装4.保养维护5.拆除、清理6.材料运输
26 | 041201011001 | 洞内外轨道铺设 | 1.轨道及基础铺设2.保养维护3.拆除、清理4.材料运输
27 | 041201012001 | 大型机械设备出场及安拆 | 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用
28 | 041201013001 | 立交箱涵顶进被交线路加固及防护 | 1.加固2.防护3.其他
29 | 041201014001 | 地下管线交叉处理 | 1.悬固2.加固3.其他处理措施
本页小计 | [6 empty] | —
措施项目清单计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
30 | 041201015001 | 施工监测、监控 | 1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测3.对明挖基坑围护结构体系进行监测4.对隧道的围岩和支护进行监测5.盾构法施工进行监控测量
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —

## 5.5E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 0.00 |  |  |  | —

## 5.6E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  | 0.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  | 0.00 |  |  |  | —

## 5.7E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [6 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [6 empty] | —

## 5.8E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计

## 5.9E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —

## 5.10E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：排水工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注

## 5.11E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  | 9
合 计

## 5.12G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | — | —
合 计 | [7 empty] | — | —

## 5.13G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一(适用于
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C0(元) | 投标报价(元) |  | 风险幅度系数r(%) | 价格信息Ci(元) |  | 价差 △C(元) | 价差调整金额△P(元)
本页小计
合 计

## 5.14G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二(适用于
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数(%) |  | 价差调整金额 △P(元)
| 定值权重A |  | — |  | — | — |  | —
合 计 |  | 1 | — |  | — | —

## 6.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：路灯、交通设施工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 路灯工程
1.2 | 交通管理设施
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  | 0.00

## 6.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路灯、交通设施工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 路灯工程 |  |  |  | 1
1 | 040805001001 | 更换LED灯及配套设备 | 1.灯杆材质、高度:利用原有路灯杆件 2.光源数量、技术要求:灯具更换为防护等级为IP65，光源选用LED灯模组，每盏灯功率200W（4个模组，50W/模组），灯头可调节，自带定时调光器，灯具自动调光，灯具安装一根防坠钢丝绳，具体样式等其他需经建设单位确认 3.附件配置要求:纵向配光：中配光，横向配光：窄配光，显色指数大于60，色温4000K左右 4.备注:含登高车等完成更换的全部措施费用 5.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | 套 | 17
2 | 040805001002 | 原路灯杆件喷涂出新 | 1.内容:原有路灯杆件除锈、打磨立杆表面腐蚀、锈蚀面，灯杆重新喷漆出新，喷涂颜色：中灰色2遍 2.灯杆材质、高度:规格、材质投标人自行勘察现场，综合考虑计入报价 3.备注:含登高车等完成更换的全部措施费用 4.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | 套 | 17
3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:三类土 2.挖土深度:1.5m 以内 3.备注:含土方开挖、回填及清运 4.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m3 | 193.95
4 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.规格:DN50 2.材质:PE管，要求为原生料 3.敷设方式:埋地 4.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m | 189
5 | 040803002002 | 过路电缆保护管 | 1.规格:Φ70 2.材质:镀锌钢管 3.敷设方式:埋地 4.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m | 431
6 | 040803001001 | 电缆 | 1.规格:国标YJV22-0.6/1KV-4*16mm2 2.材质:铜芯 3.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m | 620
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路灯、交通设施工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 040804002001 | 护套线 | 1.规格:国标BV-500-2*2.5mm2 2.材质:铜芯 3.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m | 560
8 | 040806001001 | 接地极 | 1.材质:热镀锌角钢制成，连接件为Φ10热镀锌圆钢制成 2.规格:L5*L50*2.5m 3.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | 根 | 17
9 | 040801032001 | 漏电保护器 | 1.名称:瞬动漏电保护器 2.规格:CSTM8LE-32-5A/1P+N(C5A/25A,0.03A,<0.1S) 3.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | 个 | 17
10 | 040801032002 | 路灯、并杆接线 | 1.名称:路灯接线及电缆头处理 2.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | 个 | 17
11 | 040801010001 | 智能控制柜 | 1.型号:控制方式采用：手动、时控、远程，远程遥控设备选用路灯灯联网智能控制器，并具有RECC故障自动切换专利功能，定时器带地埋时钟 2.规格:304不锈钢柜体、国标壁厚1.2mm，高1.6m*0.8m*0.7m，双面3门，铰链为不锈钢，三遥及智能终端 3.部接线材质、规格:需接入路灯管理处智能管理系统，并调试试用，费用综合考虑计入报价 4.基础形式、材质、规格:含砖砌墩台，墩台装饰面层 5.备注:按照相关施工规范组装、安装、接线（完成整个安装过程所需要用到的所有辅材费用投标人需综合考虑在内，结算时不做调整） 6.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路灯、交通设施工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.材料品种:MU7.5砖砌墙，1:3水泥砂浆抹面 2.规格尺寸:内径43*43*55cm 3.盖板材质、规格:C30钢筋砼井盖8cm厚，C30素混凝土底座 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C30砼垫层150mm厚 5.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | 座 | 17
13 | 040807002001 | 供电系统 | 1.内容:供电系统调试 2.备注:含电表申请安装 3.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | 系统 | 1
|  | 交通管理设施 |  |  |  | 1
14 | 040205002001 | 路名牌杆 | 1.类型:路名牌杆 2.材质:路名牌标志立杆下部为2610mm八棱杆，对边口径150mm，壁厚5mm，采用优质Q235钢板制作 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C30钢筋砼基础0.9m*0.9m*1.2m，12厚钢板底座法兰，4M22地脚螺栓，8厚预埋钢板，10厚热镀锌肋板；含土方开挖回填、模板安拆、钢筋制作安装，配筋详见图纸设计要求 4.备注:按照相关施工规范组装、安装（完成整个组装安装过程所需要用到的所有辅材费用投标人需综合考虑在内，结算时不做调整） 5.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | 根 | 5
15 | 040205003001 | 路名牌 | 1.类型:路名标志牌 2.材质、规格尺寸:标志牌1500mm*360mm*2mm厚铝板制作，含热镀锌方管、支撑梁，深灰色喷塑等 3.板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4.备注:按照相关施工规范组装、安装（完成整个组装安装过程所需要用到的所有辅材费用投标人需综合考虑在内，结算时不做调整） 5.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | 块 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路灯、交通设施工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 040205003002 | 人行横道标志 | 1.类型:人行横道标志 2.板面材质、规格尺寸:方形标志800mm*800mm*2mm厚铝板制作，白色衬边，含铝合金龙骨、抱箍等 3.标杆材质、规格尺寸:Φ89*5电焊钢管，长3500mm，89*5mm底盘 4.板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C30钢筋砼基础0.6m*0.6m*0.6m，300*300*14mm厚钢板法兰盘，99*10mm厚肋板，4M20地脚螺栓，5厚预埋钢板；含土方开挖回填、模板安拆、钢筋制作安装，配筋详见图纸设计要求 6.备注:按照相关施工规范组装、安装（完成整个组装安装过程所需要用到的所有辅材费用投标人需综合考虑在内，结算时不做调整） 7.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | 组 | 6
17 | 040205003003 | 限速标志 | 1.类型:限速标志 2.板面材质、规格尺寸:圆形标志Ø800mm*2mm厚铝板制作，含铝合金龙骨、抱箍等 3.标杆材质、规格尺寸:Φ89*5电焊钢管，长3652mm，89*5mm底盘 4.板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C30钢筋砼基础0.6m*0.6m*0.6m，300*300*14mm厚钢板法兰盘，99*10mm厚肋板，4M20地脚螺栓，5厚预埋钢板；含土方开挖回填、模板安拆、钢筋制作安装，配筋详见图纸设计要求 6.备注:按照相关施工规范组装、安装（完成整个组装安装过程所需要用到的所有辅材费用投标人需综合考虑在内，结算时不做调整） 7.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | 组 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路灯、交通设施工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 040205003004 | 十字型交叉标志牌 | 1.类型:十字型交叉标志牌 2.板面材质、规格尺寸:三角形标志900mm*900mm*2mm厚铝板制作，含铝合金龙骨、抱箍等 3.标杆材质、规格尺寸:Φ89*5电焊钢管，长3647mm，89*5mm底盘 4.板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C30钢筋砼基础0.6m*0.6m*0.6m，300*300*14mm厚钢板法兰盘，99*10mm厚肋板，4M20地脚螺栓，5厚预埋钢板；含土方开挖回填、模板安拆、钢筋制作安装，配筋详见图纸设计要求 6.备注:按照相关施工规范组装、安装（完成整个组装安装过程所需要用到的所有辅材费用投标人需综合考虑在内，结算时不做调整） 7.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | 组 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路灯、交通设施工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 040205003005 | 停车让行标志牌 | 1.类型:停车让行标志牌 2.板面材质、规格尺寸:三角形标志900mm*900mm*2mm厚铝板制作，含铝合金龙骨、抱箍等 3.标杆材质、规格尺寸:Φ89*5电焊钢管，长3490mm，89*5mm底盘 4.板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C30钢筋砼基础0.6m*0.6m*0.6m，300*300*14mm厚钢板法兰盘，99*10mm厚肋板，4M20地脚螺栓，5厚预埋钢板；含土方开挖回填、模板安拆、钢筋制作安装，配筋详见图纸设计要求 6.备注:按照相关施工规范组装、安装（完成整个组装安装过程所需要用到的所有辅材费用投标人需综合考虑在内，结算时不做调整） 7.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | 组 | 3
20 | 040205007001 | 标线 | 1.材料品种:热熔线2号涂料，厚度不小于1.8mm 2.类型:含导流箭头、人行横道线、人行横道预告标识线、停车让行线、白实线、白虚线等全部交通标线 3.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | m2 | 565
21 | 040205017001 | 警示柱 | 1.类型:道口标注 2.材料品种:贴红白色反光膜 3.规格、型号:Φ12*0.3mm钢管，内填C25砼 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C25砼基础0.4m*0.4m*0.4m；含土方开挖回填、模板安拆 5.其他:详见图纸设计及技术规范要求 |  | 根 | 62
本页小计
合 计

## 6.3E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：路灯、交通设施工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  |  |  | A1 | B1 | C1 |  | A2 | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 | [5 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
合 计 | [5 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —

## 6.4E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：路灯、交通设施工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 041201019001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 041201017001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
3 | 041201018001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
4 | 041201016001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 041201021001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 041201023001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [6 empty] | —
措施项目清单计价表
工程名称：路灯、交通设施工程 |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 041201026001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。
13 | 041201028001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。
14 | 041201029001 | 交通组织维护 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。
15 | 041201030001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
16 | 041201001001 | 脚手架 | 1.清理场地2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网3.材料运输
17 | 041201002001 | 水上桩基础支架、平台 | 1.支架、平台基础处理2.支架、平台的搭设、使用及拆除3.材料运输
18 | 041201003001 | 桥涵支架 | 1.支架地基处理2.支架的搭设、使用及拆除3.支架预压4.材料运输
本页小计 | [6 empty] | —
措施项目清单计价表
工程名称：路灯、交通设施工程 |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
19 | 041201004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等
20 | 041201005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等
21 | 041201006001 | 围堰 | 1.清理基底2.打、拔工具桩3.堆筑、填心、夯实4.拆除清理5.材料运输
22 | 041201007001 | 筑岛 | 1.清理基底2.堆筑、填心、夯实3.拆除清理
23 | 041201008001 | 便道 | 1.平整场地2.材料运输、铺设、夯实3.拆除、清理
24 | 041201009001 | 便桥 | 1.清理基底2.材料运输、便桥搭设3.拆除、清理
25 | 041201010001 | 洞内施工通风、供电照明、通信设施 | 1.管道铺设2.线路架设3.设备安装4.保养维护5.拆除、清理6.材料运输
26 | 041201011001 | 洞内外轨道铺设 | 1.轨道及基础铺设2.保养维护3.拆除、清理4.材料运输
27 | 041201012001 | 大型机械设备出场及安拆 | 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用
28 | 041201013001 | 立交箱涵顶进被交线路加固及防护 | 1.加固2.防护3.其他
29 | 041201014001 | 地下管线交叉处理 | 1.悬固2.加固3.其他处理措施
本页小计 | [6 empty] | —
措施项目清单计价表
工程名称：路灯、交通设施工程 |  |  |  | 标段： |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
30 | 041201015001 | 施工监测、监控 | 1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测3.对明挖基坑围护结构体系进行监测4.对隧道的围岩和支护进行监测5.盾构法施工进行监控测量
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —

## 6.5E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：路灯、交通设施工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 0.00 |  |  |  | —

## 6.6E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：路灯、交通设施工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  | 0.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  | 0.00 |  |  |  | —

## 6.7E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：路灯、交通设施工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [6 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [6 empty] | —

## 6.8E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：路灯、交通设施工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计

## 6.9E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：路灯、交通设施工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —

## 6.10E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：路灯、交通设施工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注

## 6.11E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：路灯、交通设施工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  | 9
合 计

## 6.12G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：路灯、交通设施工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | — | —
合 计 | [7 empty] | — | —

## 6.13G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一(适用于
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：路灯、交通设施工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C0(元) | 投标报价(元) |  | 风险幅度系数r(%) | 价格信息Ci(元) |  | 价差 △C(元) | 价差调整金额△P(元)
本页小计
合 计

## 6.14G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二(适用于
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：路灯、交通设施工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数(%) |  | 价差调整金额 △P(元)
| 定值权重A |  | — |  | — | — |  | —
合 计 |  | 1 | — |  | — | —