2025年度新增粮食种植面积和耕地地力提升项目（星甸街道）
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项目编号：JSZC-320111-CJZD-C2026-0026 
项目名称：2025年度新增粮食种植面积和耕地地力提升项目（星甸街道）
[bookmark: _Hlk230873520]采购项目类型：工程类

（专门面向中小企业）
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采购代理机构：江苏澄建正达工程项目管理有限公司
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[bookmark: _Toc535597864][bookmark: _Toc238034225]第一章  采购公告
	[bookmark: _Toc535597865][bookmark: _Toc503948056][bookmark: _Toc503948563][bookmark: _Toc503948562]项目概况
2025年度新增粮食种植面积和耕地地力提升项目（星甸街道）JSZC-320111-CJZD-C2026-0026      采购项目的潜在供应商应在“苏采云”江苏省政府采购交易系统 获取采购文件，并于2026年9月23 日14:30（北京时间）前提交响应文件。


[bookmark: _Toc23041][bookmark: _Toc26983][bookmark: _Toc23476]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320111-CJZD-C2026-0026  
项目名称：2025年度新增粮食种植面积和耕地地力提升项目（星甸街道） 
采购方式：竞争性磋商 
预算金额：193.775667万元 
最高限价：193.775667万元（超过最高限价作无效响应处理）
[bookmark: OLE_LINK15]采购需求：2025年度新增粮食种植面积和耕地地力提升项目（星甸街道），具体详见采购文件。
合同履行期限： 自施工单位进场90天内  
本项目（是/否）接受联合体投标：否 
[bookmark: _Toc4177][bookmark: _Toc32620][bookmark: _Toc850]二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.具有独立承担民事责任的能力。（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明，复印件加盖公章）
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供2025年度财务审计报告或本次采购活动前半年内（2026年2月-2026年7月）至少一个月的财务状况报表（至少包括资产负债表和利润表），复印件加盖公章）
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供书面声明加盖公章）
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供参加本次采购活动前半年内（2026年2月-2026年7月）至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）
5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供书面声明加盖公章）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业。提供《中小企业声明函》；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
[bookmark: OLE_LINK10]（三）本项目的特定资格要求：
1.供应商具有施工总承包水利水电工程三级(含)以上资质，供应商应同时具备有效的安全生产许可证。（提供加盖供应商公章的有效证书复印件）
2. 项目负责人是非变更后无在建工程；或项目负责人是变更后无在建工程；或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的；或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（提供相应承诺书加盖公章）
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动（提供相应承诺书加盖公章）： 
[bookmark: _Hlk233099250]1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: OLE_LINK25]（五）政府采购信用承诺
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK8]根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
三、获取采购文件
时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”江苏省政府采购交易系统
方式：在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。 
售价：0.00元 
[bookmark: _Toc6798][bookmark: _Toc5152][bookmark: _Toc2296]四、响应文件提交
截止时间：2026年9月23日14:30（北京时间）
地点：“苏采云”江苏省政府采购交易系统网上开标大厅 
[bookmark: _Toc3250][bookmark: _Toc16337][bookmark: _Toc10013]五、开启
时间：2026年9月23日14:30（北京时间）
地点：“苏采云”江苏省政府采购交易系统网上开标大厅 
[bookmark: _Toc25532][bookmark: _Toc339][bookmark: _Toc7212]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc21092][bookmark: _Toc4699][bookmark: _Toc12955]七、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK11]1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。
2. 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
3.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注原公告平台发布的信息更正公告。
4.根据关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各供应商须提供一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。供应商将自行承担资格审查不通过等相应后果。
5.根据省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告（〔2023〕第26号）要求，自2023年12月10日起，核准新办业务申报的，将发放新版电子证照。旧版电子证照由厅综合服务平台自动逐步换发新版电子证照，换发时间截止2024年3月9日。换发期后，旧版电子证照停止使用。各供应商须提供二级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，证书应当在使用有效期限内。供应商将自行承担资格审查不通过等相应后果。
6.根据苏建函建管〔2019〕393号文及建办市〔2019〕50号文规定,已取消一级、二级临时建造师执业证书，因此本项目不接受持临时建造师执业资格的项目负责人投标，否则将作为资格审查不通过处理。
[bookmark: _Toc25164][bookmark: _Toc7122][bookmark: _Toc20331]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：南京市浦口区人民政府星甸街道办事处
单位地址：南京市浦口区星甸街道云桥西路1号
2.采购代理机构信息
单位名称：江苏澄建正达工程项目管理有限公司
单位地址：南京市浦口区经济开发区万寿路15号南京工大科技产业园A3栋
联系人：王工
联系电话：15105149693
3.项目联系方式
项目联系人：王工
电话：15105149693

[bookmark: _Toc238034226]
第二章  磋商供应商须知
前附表
	序号
	项  目
	内        容

	1
	项目编号
	JSZC-320111-CJZD-C2026-0026

	2
	项目名称
	2025年度新增粮食种植面积和耕地地力提升项目（星甸街道）

	3
	招标代理机构
	江苏澄建正达工程项目管理有限公司

	4
	招标代理机构地址
	南京市浦口区经济开发区万寿路15号南京工大科技产业园A3栋

	5
	踏勘现场
	招标人不组织统一勘察现场，如有需要，请投标人自行前往勘察现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任。

	6
	项目最高限价
	  193.775667万元（供应商的磋商报价超过最高限价的其响应文件将被作为无效响应处理）

	7
	合同履行期限
	 自施工单位进场90天内

	8
	磋商有效期
	90天

	9
	磋商文件获取方法
	时间
	自磋商文件公告发布之日起5个工作日

	
	
	地点
	“苏采云”江苏省政府采购交易系统

	
	
	要求
	在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。

	10
	响应文件的递交
	截止时间
	2026年9月23日14:30

	
	
	地点
	“苏采云”江苏省政府采购交易系统网上开标大厅

	11
	响应文件份数
	[bookmark: OLE_LINK5]成交供应商在领取成交通知书时递交纸质盖章版响应文件一式肆份，用于归档。纸质响应文件须与苏采云提交的电子响应文件保持一致。

	12
	磋商 信息
	开启时间
	2026年9月23日14:30

	
	
	地点
	“苏采云”江苏省政府采购交易系统网上开标大厅

	13
	评分办法
	综合评分法

	14
	响应文件拒收情形
	在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后上传的任何电子响应文件

	15
	联系 事项
	采购单位
	联系人
	张恒

	
	
	
	联系电话
	13914797888

	
	
	招标代理机构
	联系人
	王工

	
	
	
	联系电话
	15105149693


[bookmark: _Toc535597866]
一、总    则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “服务”指本磋商文件中所述相关服务。
2.3 “采购人或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1 中小企业政策
（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。
（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，或由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，或《残疾人福利性单位声明函》。
（3）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。
（4）项目所属行业：建筑业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定。
3.2 节能产品政策
（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；
（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。
（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书扫描件。
（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
3.3 环境标志产品政策
（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；
（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。
（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。
（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
3.4 信息安全产品政策
（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；
（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。
（3）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
3.5 进口产品政策
（1）除第一章采购公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
4、投标费用
4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，招标代理和采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 代理费
1.本项目代理费由中标（成交）供应商支付，采购人不另行支付。
2.供应商在投标（响应）报价时，应充分考虑并包含本项目代理费，其投标（响应）报价视为已包含该费用（供应商投标时自行考虑税差）。
3.支付原因：为优化项目预算执行、简化资金支付流程、提高采购效率，经采购人统筹安排，本项目代理费由中标（成交）供应商计入投标报价中。
4.支付方式：中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书前，一次性向采购代理机构足额支付代理费，由采购代理机构向其开具合法有效票据。未按要求支付的，采购人或采购代理机构有权不予发放中标（成交）通知书，并取消其中标（成交）资格。
5.计费标准及确立依据：
（1）收费标准：招标代理费以各标段中标金额为基数，按计价格（2002）1980号文标准的 63.2%计算并收取；招标控制价编制费用，以各标段控制价金额为基数，按苏价服(2014)383号文标准的 63.2%计算并收取。
付款账户如下：
公司名称：江苏澄建正达工程项目管理有限公司南京分公司。
纳税代码：91320116MA1MHG953K。
银行账号：10101101040011656。
银开户行：中国农业银行股份有限公司南京宁海路支行。
公司电话：025-58255759
公司地址：南京市江北新区盘城街道永丰路63号山水创业园337室。
5、磋商文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
5.2 义务
5.2.1 磋商供应商应当认真阅读本磋商文件，完全明了本项目之名称、用途、数量、质量和交付时间，完全明了应具备的资格条件。
5.2.2 磋商供应商应当按照磋商文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。
5.2.3 磋商供应商不得相互串通报价，不得排挤其他磋商供应商的公平竞争，损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益。磋商供应商不得与采购人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。
5.2.4 磋商供应商在磋商截止时间前，对所递交的响应性文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容为响应性文件的组成部分。
5.3 注意事项
5.3.1 本项目采购方式是竞争性磋商，整个项目是一个整体、不可分割。供应商在参加磋商前可以向采购人了解实地情况及在项目范围内相关需求，以确保制定出合理的投标方案，否则由此引起的误投风险及相应的损失自行承担。本项目由采购人自行组织或委托第三方验收。供应商报价超过采购预算的按无效投标处理。
5.3.2 验收标准
5.3.2.1 磋商文件中明确的标准和技术要求，未明确部分按照国家最新的相关标准；
5.3.2.2 供应商随响应性文件提供的货物制造国制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购单位确认后，将作为对货物的验收依据之一；
5.3.2.3 供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购单位确认后，将作为对工程、货物和服务的验收依据之一；
5.3.2.4 项目完毕后，由采购单位组织按国家相关标准进行验收。
5.3.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件都作出实质性响应，相应风险应由供应商自行承担，包括作无效投标处理。
5.3.4 何供应商成交，须保证所供工程、货物和服务能通过当地有关职能部门验收，否则采购单位有权拒绝支付合同款项。
5.3.5 供应商应保证采购人在使用该工程、货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，投标人应承担全部责任。
6、本项目不接受联合体投标，本项目不允许转包或分包。
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7、磋商文件组成
7.1 磋商文件包括以下主要内容：
第一部分：竞争性磋商公告；
第二部分：磋商供应商须知； 
第三部分：磋商评审标准；
第四部分：采购项目概况；
第五部分：合同主要条款及格式；
第六部分：磋商响应文件格式。
7.2 采购代理机构如果要求供应商按照磋商文件规定提交备选磋商方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
7.3 磋商文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。
8、磋商文件的澄清、修改
8.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商文件规定的响应性文件提交截止日期五天前按磋商文件中的联系方式以书面形式通知代理机构，代理机构将及时予以答复；在磋商文件公布期间，代理机构可主动对磋商文件进行澄清，磋商文件实质性变动的除外。
8.2 磋商文件公布期间如有实质性变动的，代理机构将在原磋商采购信息发布媒体上发布变更公告，并自变更之日起公布期限顺延，相关供应商应请及时关注。如果潜在供应商因自身的原因未能及时获取相应信息，供应商将承担被拒绝参加磋商或被视为非实质性响应磋商文件的风险。
8.3 供应商应及时查看并获取修改后的磋商文件，如供应商未及时查看并下载，由此造成的相关责任，由供应商承担。
8.4 为使供应商有充分的时间对磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟响应文件接收截止日期和磋商日期，并将此变更通知所有已获取磋商文件的供应商，通知形式同8.2条款。
8.5 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。 
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9、响应性文件的语言、计量单位、货币和编制
9.1 供应商提交的响应性文件、技术文件和资料，以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应性文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
9.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
9.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。
9.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或磋商专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。
9.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
10、磋商响应文件的组成
10.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
10.2  磋商响应文件的商务部分。
商务部分是证明供应商有资格参加磋商和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。
（1）*磋商申请及声明；
[bookmark: OLE_LINK23]（2）*法定代表人身份证明和授权委托书；
（3）*磋商报价表；
（4）*分项报价明细表；
（5）*《商务条款响应表》；
（6）*“信用中国”、“中国政府采购网”网站截图（提供供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的对应截图）；
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（8）磋商供应商认为需提供的其他资料。
10.3 磋商响应文件的技术部分。
（1）技术部分是证明供应商提供的工程、货物和服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对磋商报价表中的工程、货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
（2）若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；
（3）提供的工程、货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。
（4）磋商响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加*项目不得有缺失或无效：
①*《技术条款偏离表》；
②磋商供应商认为需要提供的其他技术资料。
10.4 磋商响应文件的价格部分
（1）价格部分是对磋商工程、货物和服务价格构成的说明，每一项仅接受一个价格。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，磋商方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在磋商方的最终磋商报价中。
（3）本次磋商将采用二轮报价的形式，磋商申请单位需准时参加报价，否则视为放弃报价，做无效响应处理。以供应商的最后报价作为价格评分依据。
（4）报价应包含与磋商项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。磋商供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。
（5）提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。
（6）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。
11、磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。
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12、磋商响应文件的递交
12.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
12.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第14.3.3条规定做无效响应处理。
12.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。
12.4 有下列情形之一的磋商响应文件将拒收：
（1）在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后上传的任何电子响应文件。
13、响应文件的撤回和修改
13.1 响应文件的撤回
（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
13.2 响应文件的修改
（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
13.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
14、响应文件解密
14.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
14.2 开标当天供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担。
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15、磋商组织
15.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。
15.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
15.3 “公平、公正、客观、竞争” 为磋商的基本原则，磋商小组将根据这一原则，公正、平等地对待各供应商。
16、评审过程的保密与公正
16.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
16.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
16.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
17、评审过程中的澄清
17.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
17.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
17.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
18、联合体（本项目不适用）
18.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
18.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。
18.3 以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。
18.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。
18.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
19、响应文件的审查
19.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
19.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
19.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
19.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。
19.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
19.3 未实质性响应磋商文件的情形，按照无效处理：
（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。
（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。
（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。
（4）供应商不具备磋商文件中规定特定资格要求。
（5）未提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》。
（6）供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。
（7）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的。
（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
（9）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码均一致的；
（10）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（11）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（13）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中打“*”内容、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求为实质性要求和条件）。
（14）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
（15）响应文件含有采购人不能接受的附加条件。
（16）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（17）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。
（18）响应文件未按照磋商文件要求签字或加盖公章。
（19）法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。
19.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
19.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
19.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
20、磋商程序
20.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。
20.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价不得高于供应商响应文件中的首次报价。磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。供应商应按“苏采云”系统要求填写并提交供应商法定代表人或授权代表签章后的《最终报价表》。
如供应商未在磋商小组规定的时间内按“苏采云”系统要求填写并提交供应商法定代表人或授权代表签章后的《最终报价表》，做无效响应处理。
20.3 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。
20.4 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。  
20.5 本项目执行财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》的相关规定。
20.5.1 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 
20.5.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料及人工成本明细说明及相关证明材料；最后报价与首次报价差额的原因分析明细、具体可落实环节和理由（包括综合单价的合理性分析、成本的计算公式、材料市场价格分析及相关证明资料）；后期的履约保证措施等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
21、评审方法和标准。
21.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。
21.2 评审标准：见本磋商文件第三章。
21.3 出现下列情形之一的，磋商终止：
（2）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；
（3）除本采购文件第二章第20.3条规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过最高限价的供应商不足三家；
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（5）因重大变故，采购任务取消的；
（6）法律法规规定的其他应当终止情形。
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22、确定成交供应商
22.1 磋商小组对均能满足采购文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程、货物和服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。采购人从磋商小组评审后提交的按上述方法排序的成交候选供应商中确定成交供应商‌。
22.2 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：
（1）提供虚假材料谋取成交。
（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。
（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。
（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。
（6）将合同标的转包。
23、成交通知书
23.1 供应商在中标(成交)后，领取成交通知书时递交纸质盖章版响应文件一式肆份，用于归档。纸质响应文件须与苏采云提交的电子响应文件保持一致。
23.2 成交供应商确定后将在原采购公告发布媒体上进行公示，公示期为1个工作日，公示期内无供应商质疑的，向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
23.3 在投标有效期期满之前,采购单位将以书面形式通知成交供应商，并确认其磋商响应已被接受。
23.4 成交通知书将是合同的依据和组成部分。
23.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的在一至三年内不得参加采购人采购活动。
24、签订合同
24.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购单位签订采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和磋商响应文件作实质性修改。
24.2 采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
24.3 成交通知书发出后，采购单位改变成交结果或拒绝签订合同的，应至少向成交供应商支付与磋商保证金相等的补偿金，以及供应商为参加磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。
24.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购单位可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。
24.5 采购合同履行中，经双方协商一致，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
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23、质疑
23.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，将质疑文件原件送达江苏澄建正达工程项目管理有限公司。
23.2 供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。
23.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
（2）具体的质疑事项及事实依据、法律依据（具体条款）；
（3）质疑相关证明文件或证明材料；
（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；
（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。
23.4 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在递交磋商文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。
23.5 采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
24、投诉
质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
25、诚实信用
25.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
25.2 供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
25.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
25.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
25.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

[bookmark: _Toc535597871][bookmark: _Toc238034227][bookmark: _Toc503948574][bookmark: _Toc503948067]
第三章  磋商评审标准
[bookmark: _Toc400722722][bookmark: _Toc402966376]一、详细评审即磋商小组按采购文件中规定的评标方法和标准，对通过初审的磋商响应文件进行技术评估、综合比较与评价。
[bookmark: _Toc535597872][bookmark: _Toc503948068][bookmark: _Toc503948575]本项目评审标准采用综合评分法。
二、评审评分标准
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价/磋商报价)×70（小数点后保留两位）
本项目执行财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》的相关规定，具体详见第二章要求。
	70

	2
	项目组成员
	1.供应商为本项目配置项目管理人员,包括施工员、质检（质量）员、安全员、资料员、造价员。以上人员各一名(不可兼任)，有一个得1分，满分5分。（提供项目组成员一览表；相关人员有效身份证复印件；施工员、质检（质量）员、资料员具有相应的岗位资格证书，造价员须具有二级(含)以上注册造价师证，安全员须具有安全生产考核合格证书C证，未提供或提供不全的，不得分。）
2.技术负责人具有注册建造师证水利水电工程二级(含)以上的得1分，具有中级及以上职称的得1分。满分2分。（提供相关证书复印件加盖公章。）
3.项目负责人具有注册建造师证水利水电工程二级(含)以上的得1分，具有中级及以上职称的得1分。满分2分。（提供相关证书复印件加盖公章。）
注：①以上人员必须为本单位人员，同一人不得重复计分，资料缺一不得分。②以上人员均须提供近三月（2026年6月-2026年8月）任一个月投标单位为其连续缴纳的由劳动和社会保障部门出具的社保缴纳凭证；高校设计院或军队等事业编制人员无法提供社保证明，须提供所在单位的上级主管部门人事组织或编制主管部门出具的人员编制核准证明材料。③项目负责人和技术负责人不得为同一人。
	9

	3
	企业业绩
	[bookmark: OLE_LINK17]供应商自2023年9月1日以来，承担过农田建设或土地治理类工程的，有一项得5分，满分15分。（须提供①中标（成交）通知书；②工程施工合同；③竣工验收合格证明材料（至少由建设方、施工方双方签章。）日期以合同签订日期为准，合同须能反映对应工作内容。企业业绩和项目负责人业绩不可重复得分。提供相关证明文件复印件加盖公章，未按要求提供证明文件、证明文件不齐全的，不得分。供应商成交后须提供上述所有原件核查，若无法提供则按弄虚作假处理。
	15

	4
	项目负责人业绩
	项目负责人自2023年9月1日以来，承担过农田建设或土地治理类工程的，有一项得5分，满分5分。（须提供①中标（成交）通知书；②工程施工合同；③竣工验收合格证明材料（至少由建设方、施工方双方签章。）日期以合同签订日期为准，合同须能反映对应工作内容。企业业绩和项目负责人业绩不可重复得分。项目负责人业绩必须是在投标供应商承接的。提供相关证明文件复印件加盖公章，未按要求提供证明文件、证明文件不齐全的，不得分。供应商成交后须提供上述所有原件核查，若无法提供则按弄虚作假处理。
	5

	5
	承诺书
	供应商提供施工现场大气污染防治措施，必须全部使用新能源或国三及以上排放标准的非道路移动机械的承诺书，格式自拟，满分1分，不提供则不得分。（提供承诺书加盖公章）
	1

	
	合计
	
	100




说明：
1、评审评分标准涉及的所有材料需按要求提供相应的证明材料在投标文件中，提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
2、政策功能：
2.1 本项目专门面向中小企业采购，不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
2.2  小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：
（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准（中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）文认定），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2.3 监狱和戒毒企业   
监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。
2.4 残疾人福利性单位 
残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。
2.5 监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。


[bookmark: _Toc238034228][bookmark: _Toc479949480][bookmark: _Toc497829346][bookmark: _Toc503948578][bookmark: _Toc503948071]
第四章  采购项目概况
[bookmark: _Toc1513][bookmark: _Toc27552][bookmark: _Toc29542][bookmark: _Toc535597873][bookmark: _Toc503948584][bookmark: _Toc503948077]一、项目概况
1.项目名称：2025年度新增粮食种植面积和耕地地力提升项目（星甸街道）
2.项目内容：对双山村3个地块进行农田水利基础设施配套建设和土壤改良。具体详见工程量清单。
3.工期： 自施工单位进场90天内
4.采购预算：193.775667万元
5.采购最高限价 193.775667万元
6.付款方式
结算方式：本项目结算以审计为准，结算价即审定价。如乙方磋商时的最终报价相比首轮报价进行下浮，含税单价以乙方最终报价等比例下浮后的为准。
付款周期：(1)项目完工验收后，按照累计不超过合同金额的50%付款,并退还履约保证金（如有）。
(2)项目完成结算审计后，按照累计不超过审定金额的70%付款。
(3)完工验收满3年后，付至不超过审定金额的85%，完工验收满5年后，且工程质保期内所有损坏的保修项目维修完成后付清剩余15%。（不计利息）。
注：1、本项目招标人有权在竣工结算审计后进行复审，最终工程价款结算按竣工结算复审审定价进行支付。
2. 对江北新区审计局核查的项目，按照江北新区审计局核查结果办理工程结算。
二、工程量清单
另附
三、报价说明
1.本项目的工程费按工程量清单计价模式进行计价。供应商按照采购文件附件《工程量清单》要求报价。 
2.本项目执行财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》的相关规定。
2.1 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 
2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料及人工成本明细说明及相关证明材料；最后报价与首次报价差额的原因分析明细、具体可落实环节和理由（包括综合单价的合理性分析、成本的计算公式、材料市场价格分析及相关证明资料）；后期的履约保证措施等。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
四、质量标准
承包人的施工质量应符合国家质量验收标准。质保期间凡工程出现非人为因素（不可抗力除外）导致的损坏，施工方需于采购人告之之日起三日内免费维修完毕。经修补后依然达不到约定的质量标准，或者质量问题严重，无法修补，发包人有权雇用其他的承包人修复本工程，使之能够验收合格，所发生的一切费用及由此给发包人造成的经济损失均由承包人承担。
五、安全要求
1.成交供应商遵守国家、地方现行工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准实行文明施工管理，并随时接受行政监督机构及其安全检查人员依法实施的监督检查。
2.成交供应商应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，严格执行建筑施工规范、安全操作规范、安全防火规定、环境保护规定，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。施工中所发生的一切安全责任事故均由供应商承担，采购人不承担任何责任。
3.成交供应商应做到文明施工，不得扰民，做好施工现场整洁，做好已有设施的保护措施，如有损坏采购人有权要求赔偿，施工垃圾及时清运，清运手续、费用由施工方自行解决。
4.其他安全要求具体详见合同条款。
六、其他要求
1.技术规范：执行国家和行业最新规范。
2.供应商不得做出恶意低价竞标政府采购项目无意诚信履约，只是利用政府采购的低价优先原则，以报出不合理低价为手段，以占据低价优势或牟取中标为条件，以损害采购人利益和破坏正常采购秩序为代价的行为。除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不能参加对该项目重新开展的采购活动。采购人对供应商成交后放弃、拒签合同、违法转包分包，不按照承诺的品牌、型号、规格供货，不按照承诺的施工方案或质量施工，擅自改变工程量要求采购人增加款项等违法行为，除依据合同追究违约责任外，将同时向南京市财政局报告。由南京市财政局按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
3.工程施工期间，项目经理应保证每天8小时、每周不少于6天在工程现场（*提供承诺书加盖公章）。准时参加每周工程例会及发包人组织的其他会议，每发现1次无故缺席的情况应向发包人支付违约金1000元，一周内累计2次不在现场，则视为承包人违约，应按中标价2%支付违约金，且发包人有权终止合同。项目经理不得擅自更换，如有特殊原因确需更换，承包人应向发包人提出书面申请，发包人同意后方可更换，否则将追究承包人违约责任，应按合同价2%支付违约金。
1.本工程所有材料的检验费由承包人支付，费用含在合同价款中。
2. 工程竣工结算审计结束后，承包人方提供的结算书，如单项工程核减率超过（含）5%的，其审计费用全部由承包人承担，并由发包人从承包人工程款中扣除（下同）；单项工程核减率在5%以下的，其审计费用由发包人承担。
*七、项目承诺书
1.供应商承诺不得出现以下情况：（1）成交后无正当理由放弃成交资格（2）不与采购人签订政府采购合同（3）签订政府采购合同后无正当理由不履行合同。如出现以上情况之一，则自愿接受采购人及相关监管部门的处罚，采购人保留追究其法律责任的权利。（提供承诺书加盖公章）
2.成交后成交供应商应针对原设计内容图纸和甲方工作量需求对项目清单进行清标，若清标过程中未发现相关漏项、缺项，后期因此产生的费用和责任均由成交供应商自行承担。（提供承诺书加盖公章）
八、工程费控制价编制说明
2025年度新增粮食种植面积和耕地地力提升项目（星甸街道）
编制总说明
一、工程概况：
1、工程概况：
2025年度新增粮食种植面积和耕地地力提升项目（星甸街道）位于南京市浦口区星甸街道，项目目标新增高标准粮食种植面积700亩。
2、设计标准
1）灌排设施
灌溉:灌溉设计保证率85%，灌溉水利用系数达到0.70:
排涝降渍:日降水200mm，雨后1d排出，控制农田地下水位埋深在田面0.8m以下:
工程配套率:田间灌排工程配套率和完好率在90%以上,建筑物性能与技术指标达到规范标准。渠道根据项目区实际情况，规划设计衬砌渠道。
2）田间道路、桥涵
机耕道路与乡镇村公路连接，主要路段硬质化,路面净宽4.0m以上,高出田面0.3m,满足小型农机及农用车辆通行。
二、工程招标范围：2025年度新增粮食种植面积和耕地地力提升项目（星甸街道）的设计施工图纸全部内容，具体详见工程量清单。
三、编制依据：
1、2025年度新增粮食种植面积和耕地地力提升项目（星甸街道）初步设计报告。
2、建设单位提供的安徽省现代农业工程设计研究院提供的设计图纸。
3、《江苏省水利工程设计概(估)算编制规定》（2017年修订）；《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；《江苏省水利工程预算定额（建筑工程）》（2010）、《江苏省水利工程预算定额（安装工程）》（2010）、《江苏省水利工程预算定额建筑工程、安装工程动态基价表》（2019年含税版）、《江苏省水利工程施工机械台时费定额》（2019年含税版）；安全文明措施费使用管理办法（苏水基〔2017〕2号）、安全文明措施费分解表（苏水基〔2017〕3号）；省水利厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知苏水基〔2019〕6号；省市区建设行政主管部门颁布的相关文件和造价信息。
4、材料价格：南京市2025年05月建设工程材料市场信息价格，无指导价的按编标同期除税市场价。  
5、水工部分人工工资单价水利工程按苏水基〔2015〕32号文计算。 
6、本工程量清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。
7、管井、泵房、底板等均采用非泵送预拌混凝土。
四、工程类别：主体为水利工程
五、质量要求：合格
六、工期要求：见招标文件要求。
七、现场安全文明措施费、规费、税金等不可竞争费，取费标准如下：
1、水利工程安全文明措施费及税金：
（1）水利工程税金为不可竞争费：税率为9%。
（2）安全文明措施费：投标单位应当根据招标文件，结合工程特点及自身的施工技术和管理水平，按照水利建设工程安全文明措施费分解表进行逐项、合理报价，且总价不低于招标文件确定的安全文明措施46007.25元。
八、预留金、暂列金额及专业工程暂估价（投标单位报价时不得变动让利）：
（一）预留金
本工程设预留金0元，明细如下：
	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	2025年度新增粮食种植面积和耕地地力提升项目（星甸街道）-其他项目
	0.00


九、其他相关问题的补充说明：
1、本工程量清单应与投标须知、招标文件、施工验收规范、施工图纸、清单计价规范等相关文件一起使用。
2、投标人应充分踏勘现场的基础上报价，可根据实际情况、施工组织设计采取的方案及施工设计图相应增加施工措施项目费，纳入投标报价中；涉及二次倒运的应包含在各分类分项工程单价中，结算时不预调整。
3、本工程所有砼均采用商品砼计算，泵送、非泵送及二次倒运由投标人自行考虑，均包含在各分类分项工程单价中。
4、施工用水用电由投标单位自行解决，费用考虑在报价内。
5、施工时，注意保护地上地下管线、建筑、输电线杆等设施，以免造成破坏，相关造价费用综合计入投标报价中，结算不予调整。
6、总价承包的项目投标单位应根据现场条件及自身情况自主报价，总价承包的投标单位报价时应充分考虑完成该项目所有的工作内容，并包括完成该项目相关的一切风险及费用综合在投标报价内，一旦中标不调整。
7、通用措施项目取费如下：
①环境保护措施：0.1%；
②临时工程：0.5%；
③交通工程：0.3%；
④保险费：0.2%(含建筑工程一切险费、建筑业工伤保险费)。
8、施工时，注意保护地上地下管线、建筑、输电线杆、现有河道护岸、桥梁等设施，以免造成破坏，相关造价费用综合计入投标报价中，结算不予调整。
9、施工期间应组织好水上陆上交通导流，做好相关工作，不得影响居民、出行，所涉及的交通、公安、海事、航道等部门所需办理的手续等由投标单位自行办理，业主方配合，相关造价费用综合计入投标报价中，结算不予调整。
10、河道沿线范围内的树木、古建、有产权单位的建筑、构筑物等若影响施工有，不得私自处理，应汇同业主进行协调，在未有协调结果前应采取相关保护措施，相关造价费用综合计入投标报价中，结算不予调整。
11、施工期间需考虑该河道的排水导流，控制河道水位高程在允许范围内，根据自行制定的导流方案考虑措施费用，并计入投标报价中。
12、施工围堰施工标准参照设计图纸及相应施工规范执行，并且满足使用要求。
13、施工期间应做好基坑的降水、排水工作，相关费用由投标单位自行考虑，计入投标报价中。
14、施工方应提供保单作为保险费用结算依据，结算支付不得超过措施费中的保险费投标报价金额。
十、本工程各部位所用的材料如有与图纸标注不符，均以图纸为准。
十一、本工程量清单中如有项目特征描述不全,一律按照施工图纸及相关规范要求等考虑。
十二、工程信息表
	项目编号：

	工程名称：2025年度新增粮食种植面积和耕地地力提升项目（星甸街道）

	建设单位：

	单位工程明细：

	编号
	单位工程名称
	取费

	01
	2025年度新增粮食种植面积和耕地地力提升项目（星甸街道）
	按【水利工程】
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建设工程施工合同








合同编号：                     

发包人：（以下简称甲方）            承包人：（以下简称乙方）



住所地：                            住所地：
    


根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规规定，甲乙双方就________________________________________________工程施工及有关事项协商一致签订本合同。
    第一条 工程概况
1、工程名称：                                                                
2、工程地点：                                             
3、工程立项批准文号：                                     
4、资金来源：                                             
5、工程内容：                                             
6、工程承包范围：                                           
    工程内容详见乙方投标（响应）文件。 
    第二条 签约合同价与合同价格形式 
    1.签约合同价为：人民币(大写)；¥                                （小写                                            ），分项价款详见 《报价表》； 本合同最终结算总价款按照招标文件约定执行。
本合同签约合同价包含以下内容： 
（1）完成本工程项目发生的所有含税费用； 
（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金（乙方应根据工程进度和工程款支付进度，及时足额兑付农民工工资等劳务人员报酬，不拖欠农民工工资，并建立有效的农民工工资支付制度，加强对农民工工资支付工作的管理）； 
（3）乙方应当确保提供的项目在交付前维持设施完好/质量保证期内的维修保养费用； 
（4）承包人认为需要的其他费用。 
第三条 合同期限
计划开工日期：           年        月          日。
计划竣工日期：           年          月          日。
   工期总日历天数：           天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 
  第四条 项目经理
承包人项目经理：                            
  第五条 组成本合同的有关文件
    下列关于星甸街道工程采购项目                                的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸（如果有）；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
  在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
   第六条 权利保证 
   1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4、 乙方应保证甲方在使用其产品任何一部分时不受第三方提出侵犯其人身权、财产权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
    第七条 质量保证 
   乙方所提供的工程的质量标准应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若质量标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
    第八条 交付和验收 
    1.乙方应当在合同签订后            日历天内完成工程内容。 
    2.验收标准：按行业通行标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。 
    第九条 履约保证金 
    乙方应当在中标公示期满确定中标资格后3个工作日内，应当向甲方缴纳中标价款的5%作为本项目的履约保证金，项目竣工验收合格后，甲方退还履约保证金。若乙方未按时交纳履约保证金，视为自动放弃中标资格。乙方凭中标通知书、采购单位财务部门出具的履约保证金收款证明与甲方签订施工合同。（南京市浦口区人民政府星甸街道办事处财政所，中国银行南京江北新区分行账户：463758216888）。
    第十条 合同款支付 
    1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
    2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第3款的约定支付。
3.付款条件：
(1)项目完工验收后，按照累计不超过合同金额的50%付款,并退还履约保证金（如有）。
(2)项目完成结算审计后，按照累计不超过审定金额的70%付款。
(3)完工验收满3年后，付至不超过审定金额的85%，完工验收满5年后，且工程质保期内所有损坏的保修项目维修完成后付清剩余15%。（不计利息）。
注：1、本项目招标人有权在竣工结算审计后进行复审，最终工程价款结算按竣工结算复审审定价进行支付。
2.对江北新区审计局核查的项目，按照江北新区审计局核查结果办理工程结算。
    第十一条 违约责任
    1. 如承包人不能交付工程项目或所交付的工程项目不符合合同规定的，发包人有权扣留全部履约保证金；同时承包人应向发包人支付合同总价 5 %的违约金。
    2. 承包人逾期交付的，每逾期1天，承包人向发包人偿付合同总额的 5 ‰的滞纳金。如承包人逾期交付达_10_天，发包人有权解除合同， 解除合同的通知自到达承包人时生效。
    3、工程施工期间，项目经理应保证每天8小时、每周不少于6天在工程现场，准时参加每周工程例会及发包人组织的其他会议，每发现1次无故缺席的情况应向发包人支付违约金1000元，一周内累计2次不在现场，则视为承包人违约，应按中标价2%支付违约金，且发包人有权终止合同。项目经理不得擅自更换，如有特殊原因确需更换，承包人应向发包人提出书面申请，发包人同意后方可更换，否则将追究承包人违约责任，应按合同价2%支付违约金。
    4. 在承包人承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经承包人3次整改仍不能达到合同约定的质量标准，承包人应退回全部合同价款，并按本条第2款处理，同时，承包人还须赔偿发包人因此遭受的损失。
    5. 承包人未按本合同的规定和服务承诺提供交付前维持设施完好/质量保证期内的维修保养义务的，应按合同总价款的 5 %向发包人承担违约责任。
    6. 承包人在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。发包人未能及时追究承包人的任何一项违约责任并不表明发包人放弃追究承包人该项或其他违约责任。
7. 承包人响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的产品不能满足投标（响应）文件要求，或是由于承包人的过错造成合同无法继续履行的，承包人履约保证金不予退还外，还应向发包人支付不少于合同总价 5 %的赔偿金。
8.承包人为安全生产主体责任方，在发包人及各级部门组织的安全检查中，每发现或通报一处安全隐患或违反安全生产的操作等问题，将对施工方处以500至5000元的罚款；如承包人未按要求及时对安全隐患和问题进行整改，在复查中每发现一处未整改问题，处以总合同款0.5-5‰的罚款（可累加）。发生安全生产责任事故的：一般责任事故将扣除10%-30%合同款；重大责任事故将一票否决，扣除剩余合同款，并禁止再参与星甸地区政府投资项目。
    第十二条 合同的变更和终止 
    1.除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。 
    2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。 
    第十三条 工程的变更和调整
    暂列金的使用及工程量变更按照街道暂列金审批手续及工程量变更相关管理规定执行。
    第十四条 合同的转让 
    乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，本工程不允许转包及分包。若发现擅自转包或分包，发包人有权要求解除合同，承包人退场，一切损失和后果均由承包人承担，并视情况向建设行政主管部门报告，同时由承包人向发包人支付合同价20%的违约金，并负责赔偿由此给发包人带来的一切损失。
    第十五条 争议的解决 
    1.因工程的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。 
    2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议： 
    （1）向工程所在地的人民法院提起诉讼； 
    （2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。 
    如没有约定，默认采取第1种方式解决争议。
    3.仲裁期间本合同应继续履行。 
    第十六条 诚实信用 
    乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。 
    第十七条 合同生效及其他
    1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
    2.本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
    3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。 
    4.其他：本合同以外签署的附件、补充协议等，与本合同具有同等法律效力。
甲方（发包人）：                         乙方（承包人）：
（盖章）                                （盖章）
代表人：                                 代表人：
电话：                                   电话：
开户银行：                               开户银行：
账号：                                   账号：

合同签订日期：               年             月            日







第二部分  通用条款（略）

1.此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF—2017—0201）中《第二部分  通用条款》


第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc296944495]1 . 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括（1）施工合同协议书；（2）中标通知书；（3）磋商文件、投标书及其附件；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术资料；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）工程报价单或预算书。 
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名  称：                    ；
资质类别和等级：            ；
联系电话：                  ；
电子信箱：                  ；
通信地址：                 。
1.1.2.5 设计人：
名   称：                   ；
资质类别和等级：             ；
联系电话：                  ；
电子信箱：                  ；
通信地址：                  。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 无 。
1.1.3.9 永久占地包括： 无 。
1.1.3.10 临时占地包括： 施工场地周围道路 。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、七部委第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》等。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括： 本项目应按国家颁发的有关规范、标准及省、市有关规定设计及施工。除非合同中另有规定，施工所用的规范及标准须采用最新版本。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得监理工程师的同意后实施 ，否则所造成的的一切损失均由承包人承担。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；
发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ；
发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为： （1）施工合同协议书；（2）中标通知书；（3）磋商文件、投标书及其附件；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术资料；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）工程报价单或预算书。 
1.6 图纸和承包人文件     
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前；
发包人向承包人提供图纸的数量： 提供全套施工图8套 ，其中4套做竣工图用；
发包人向承包人提供图纸的内容：     。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：监理或发包方要求提供的有关资料；
承包人提供的文件的期限为：监理或发包方要求的期限内  ；
承包人提供的文件的数量为：监理或发包方要求的数量  ；
承包人提供的文件的形式为：监理或发包方要求的形式；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：见通用条款。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： / ；
发包人指定的接收人为： / 。
承包人接收文件的地点： 项目现场 ；
承包人指定的接收人为： 项目负责人 。
监理人接收文件的地点： / ；
监理人指定的接收人为： / 。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc318581155]1 .10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 发包人项目负责人及主管领导、承包人项目组成员 。
[bookmark: _Toc300934944]1 .10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： 视项目现场情况另行约定 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工场地内及场地外道路以投标时现场状况为准。承包人如认为有必要，应由承包人进一步负责完善。施工场地内的道路由承包人自行开设，保证施工期间车辆、行人的畅通和安全，费用已含在合同价款中，结算时不予调整。  
[bookmark: _Toc318581157]1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 图纸属设计院、其他属发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限于此工程项目 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 属承包人 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限于此工程项目 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：数量错误调整数量，综合单价不调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296944496]2 . 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：                         
姓   名：                                            
身份证号：                                          
职   务：                                            
联系电话：                                      
电子信箱：                            
通信地址：                                
发包人对发包人代表的授权范围如下： 主持开展施工现场的全面工作及对监理工作的检查、工程造价的签证认可。负责工程建设的内、外部关系协调，对工程投资影响因素的确认，负责解决应由发包人处理的问题 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 签订合同，签署开工令后3日内 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前协调将水、电尽量接至施工场地，由承包人单独申请装表并自行向供水部门、供电部门缴纳水、电费。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  无    。
发包人是否提供支付担保：   否     。
发包人提供支付担保的形式：无。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc296891198]3 . 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容： 提供竣工图（4套）、竣工验收资料、竣工结算资料、设计变更、签证等应当由承包人提供的相关资料 。
承包人需要提交的竣工资料套数： 叁套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 自行承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工后三个月内 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 书面资料、电子资料 。
（10）承包人应履行的其他义务：
1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用 
2）应提供计划、报表的名称及完成时间：
开工前根据发包人、监理要求提供合同内容工程建设项目总进度计划、材料设备总需求计划、材料设备供应计划表。进场后一周内提供甲供材料（如有）计划，每7天分别向发包人及监理方提供下周详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、提供甲供材用料计划（如有）、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。
3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
3.1建立和执行防火管理制度。
3.2施工现场临时用电安全参照JGJ46—2005规范执行。费用由承包人承担。承包人认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（责任和费用均由承包人承担）。
4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：   /   。
5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：此项工作及费用由承包人负责，发包人不再补贴。 
6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程全部成品、半成品在竣工验收交付前均由承包人负责管理和保护，费用含在总承包管理（配合）费中。 
7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：
承包人对该工程履行总承包责任和义务，施工期间严格按照磋商文件、投标文件及（经批准的）施工组织设计要求进行保护，所发生费用在投标报价中。如有保护不周而至毁坏、死亡者，承包人依法定规定进行补偿或赔偿。 
8）施工场清洁卫生的要求： 施工场地在保证安全的前提下，按照标准化施工现场要求，保持场内、场外、交通进出口的安全和清洁卫生，所发生费用在投标报价中。
9）双方约定承包人应做的其他工作： 1、施工期间保证场内相邻道路的畅通，安全防护减少噪音干扰和灰尘处理。2、施工现场所有外部协调工作由承包人解决。若因承包人不履行或未完全履行上述约定工作，产生工程质量问题，影响工程进度，造成有关部门找发包人处理，发包人有权责令承包人停工和暂停支付工程款直到问题解决，并可先行处理理赔，费用从承包人工程款中扣除。延误工期不予顺延，发包人另追究违约损失。3、承包人须严格做好扬尘管控措施，严格执行《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）的相关要求，施工过程中如因扬尘问题发包人受到相关主管部门的处罚，承包人须承担由此造成的所有后果，并处以5万元/次的罚款；如承包人扬尘管控措施未通过发包人检查，则处以1万元/次的罚款。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓   名：                           ；
身份证号：                          ；
建造师执业资格等级：                        ；
建造师注册证书号：                          ；
建造师执业印章号 ：                         ；
安全生产考核合格证书号：                     ；
联系电话：                       ；
电子信箱：                       ；
通信地址：                       ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 代表承包人行使合同约定的乙方权利和义务，履行合同约定的乙方职责 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 一周不少于六天，每天不少于8小时。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月不少于二十五天，每周不少于6天，每天不少于八小时必须在本工程现场工作，且必须参加每周召开的例会。并接受业主代表和监理总监的监督，如项目经理有特殊原因不能保证上述在岗时间的，需征得发包人书面同意后，授权项目副经理全权处理现场事务，且满足上述在岗时间，发包人发现项目经理不在本工程现场工作，发包人有权按每天2000元人民币的标准扣罚，项目经理每次例会无故不参加的罚款500元/次。如项目经理一周有二个工作日或二周累计5天不在现场或一周缺席例会2次，为承包人严重违约，发包人有权解除合同，将承包人清退出场，承包人应按合同价款的2%支付违约金，违约金数额不足以弥补损失的，以损失为限。 
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 解除合同、追究违约责任，并报主管部门备案，并且发包人将处罚承包人5万元的违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 如出现以上情况或其他违约，发包人有权要求承包人撤换调整其认为不称职的项目经理，承包人拒绝的，发包人有权解除合同，承包人应按合同价款的2%支付违约金，违约金数额不足以弥补损失的，以损失为限。 
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前一周。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人撤换调整其认为不称职的项目部成员，承包人拒绝的，发包人有权解除合同，承包人应按合同价款的3%支付违约金，违约金数额不足以弥补损失的，以损失为限。 
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 经发包人书面批准 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 投标文件中及合同中明确的各专业人员不得擅自变更，开工时或施工过程中若有擅自变更，发包人将处罚承包人10万元/次的违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 主要人员必须常驻现场，若出现未经发包人书面批准的主要人员擅自离开施工现场的情况，则视为违约。如承包人违约，发包人将处罚承包人2000元/次的违约金 。
[bookmark: _Toc312677988]3 .5 分包
[bookmark: _Toc292559365]3 .5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括： 主体、关键性工作 。
主体结构、关键性工作的范围： 本协议约定的所有施工内容 。
[bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc318581159]3 .5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括： 无 。
其他关于分包的约定： 无 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： 无 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 从开工日至竣工日结束后30天 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 是 。
[bookmark: _Toc351203636]承包人在中标公示期满确定中标资格后3个工作日内，应当向发包人缴纳中标价款的5%作为本项目的履约保证金，项目竣工验收合格后，发包人退还履约保证金。若承包人未按时交纳履约保证金，视为自动放弃中标资格。承包人凭中标通知书、发包人财务部门出具的履约保证金收款证明与发包人签订施工合同。（南京市浦口区人民政府星甸街道办事处财政所，中国银行南京江北新区分行账户：463758216888）。
[bookmark: _Toc292559366]4 . 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 施工及保修阶段的“四控制、二管理、一协调”全过程监理。
关于监理人的监理权限： 对建设工程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和各方协调工作，监督施工单位对工程施工进行科学管理，安全施工，文明施工，具体详见监理合同 。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人提供，费用计入总合同价中 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓  名：                       ；
职  务：                       ；
监理工程师执业资格证书号：                   ；
联系电话：                     ；
电子信箱：                     ；
通信地址：                     ；
关于监理人的其他约定：。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）按通用条款执行；
（2）             ；
（3）             。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc292559367]5 . 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc304295527]5 .1.1 特殊质量标准和要求：工程质量至少应达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）等国家及南京市相应标准要求。
关于工程奖项的约定： /   。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用条款执行 。
监理人不能按时进行检查时，应提前 8 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 24 小时。
5.3重新检验 
无论工程师是否进行验收，当其要求已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验不合格时，承包人承担发生的全部费用，工期不顺延。 
5.3.1 工程质量 
   承包人施工的工程质量等级应符合合同协议书约定的等级标准并应通过有关部门验收。若达不到合同约定的质量等级标准，承包人应向发包人支付工程总造价5‰的质量违约金；若为不合格工程，承包人应向发包人支付工程总造价的5％的质量违约金，且对由此造成的一切损失及法律责任负责。 
5.3.2检查和返工 
 （1）承包人应严格按照施工规范、技术规程以及经监理工程师和发包审核批复的实施性施工组织设计精心组织施工，确保工程进度及质量。在工序验收中，如检查发现质量不合格，承包人除必须返工至达标外，还应向发包人支付每项/次2000元违约金。在分项工程验收中，如在各类抽测、抽检、抽查中发现质量不合格，除必须返工达标外，还应向发包人支付每项/次2000-20000元 违约金，并承担全部检测费用。在分项验收中对达不到合格验收的，如监理工程师和发包人决定降格验收，承包人按该分项工程造价的5%（不足10000元的按10000元执行）向发包人支付违约金，并承担全部检测费用。 
（2）承包人在发生工程质量问题时，隐瞒监理工程师及发包人，或有偷工减料行为、使用假冒伪劣产品行为，除及时进行整改外另需向发包人支付10000-40000元/次的质量违约金。 
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）除执行通用条款的相关规定外，承包人应严格按照施工组织设计组织施工，采取有效防护措施，并在安全管理方面除正常进行安全学习、安全教育外，同时应高度重视全部施工期间的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施要跟上，并配备专职安全人员，对于不重视安全工作，措施不到位，发生安全事故的，承包人将承担全部责任，并承担所有赔偿费用。若发生任何大小安全责任事故或伤亡事故均由承包方承担，发包方不承担任何责任,并根据事故大小对承包人每次1万元至5万元的违约金扣除。
（2）如由于承包人原因，发包人受到区级及以上行政主管部门处罚，发包人将对承包人进行处罚，每发生一次扣除工程总价款的1%。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： / 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 在开工前提交的施工组织设计中必须要有此部分内容 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（1）承包人须定期上报现场一线操作工人名单、人数、籍贯等。如有人员调整，必须及时通知发包人 ；
（2）施工人员未经允许不得进入已经交付的工程区域 ；
（3）承包人对施工范围内的安全防火承担责任 ；
（4）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。安全施工防护费用已含在合同价款内。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担，造成安全事故带来不良影响的，每次承担5000元的违约金。承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全 ；
（5）承包人应负责为其雇员安排食宿并提供各种必需的生活设施，并应采取合理的卫生防护措施和安全措施以保护其雇员的健康和安全。若因卫生、火灾等原因造成损失，由承包人承担全部责任。发包人有权根据现场损失情况要求承担合同价2%-5%的违约金 ；
（6）施工期间必须做好场地清洁卫生，设置冲洗平台，做到净车出场，避免在场外上“抛、洒、滴、漏”。由此产生的责任由施工单位承担 ；
（7）承包人严禁污水乱排放，将生活垃圾集中外运，达到标化现场要求 ；
（8）对施工场地内的已完工程、在建工程、管沟、管网等进行保护 ；
（9）施工期间必须挂牌上岗并统一着装 ；
（10）禁止乱堆乱放材料与机械设备 ；
（11）预制场、土场必须设置标语牌（包括安全、质量、环境、操作规程等） 。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： / 。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 无 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后7日内 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 7日 。
[bookmark: _Toc303539123]7 .2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7日 。
开工前七天向发包人、监理提出总进度计划。开工后每周例会时报周进度计划。承包人提供的施工组织设计必须是交发包人、监理方审核后的施工组织设计。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后10日 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 无 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 临时设施搭建、材料、设备、人员等，合同签订后10日 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前提供水准点与坐标管制点，按施工图要求由发包人、承包人、监理现场交验。交验后，承包人应妥善保护场内水准点及控制点，任何破坏或遗失应由承包人负责费用 。
[bookmark: _Toc303539125]7 .5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 因发包人原因造成暂停施工的，发包人于十天前书面通知承包人，承包人应积极配合发包人做好施工计划调整，并合理调整人员和施工机械，工期顺延，发包人不承担误工损失费 。
[bookmark: _Toc312678012]7 .5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013]因 承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
非发包人和监理工程师原因，承包人不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向发包人支付违约金。按照该合同工期每推迟一天，从合同价款中扣5万元，但此违约金的支付并不能解除承包人完成工程的责任和合同规定的其它责任。且因工期延误而增加的监理、审计费用由承包人支付。
[bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无  。
[bookmark: _Toc297216178]7 .6 不利物质条件
[bookmark: _Toc300934972]不利物质条件的其他情形和有关约定： 无 。
[bookmark: _Toc312678017]7 .7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） 按通用条款执行 ；
（2） / ；
（3） / 。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励： 无 。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc304295556]8 .4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc300934980]8 .4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 。
双方约定由承包人采购的材料必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求以及验收要求，必须有详细的质保书及复试报告且经发包人和监理方事先认可。若不符要求，发包人可拒绝验收和使用，并按限定时间运出施工场地，重新采购，承包人承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 在承包人种植前，承包人须向发包人提供苗木基地，并配合发包人选定苗木样本并标识、封样，如承包人所供苗木与样本、与招、投标文件确定的价格、品种、质量等指标不符时，发包人可责令其退货，承包人须承担其材料费及由此给发包人造成的一切损失并按该批次材料费的10%予以处罚。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 计入投标报价中 。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc267251428]9 . 试验与检验
[bookmark: _Toc312678022]9 .1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc318581174]9 .1.2 试验设备
[bookmark: _Toc297123536]施工现场需要配置的试验场所： 无 。 
施工现场需要配备的试验设备： 水准仪、测量仪等 。
施工现场需要具备的其他试验条件： 暂无，其他按通用条款执行 。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定： 无 。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296891233]1 0. 变更
10.1本项目暂列金为                                          。
10.2按照街道暂列金审批手续及工程量变更相关管理规定执行。
[bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc296891243]1 0.6承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 3日 。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 3日 。
[bookmark: _Toc297120504]承 包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。
[bookmark: _Toc303539154]1 0.7 暂估价
[bookmark: _Toc318581176]暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312677509]1 0.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： 无 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： 无 。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc292559406]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：/。
[bookmark: _Toc304295579]第3种方式：其他价格调整方式：合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。其中人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，发包人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc297216212]12.1 合同价格形式
1、单价合同：
采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：
本工程按固定单价方式签约，工程量按实调整。投标文件中的项目综合单价视为固定单价。
包括的风险范围：承包人的投标报价是结合施工现场及承包人的施工组织设计，根据投标企业的自身实力和管理水平进行投标报价的。施工期间各类建材的市场价格风险、机械费用等相关风险，施工期间各类建材的市场价格风险按苏建价【2008】67号等相关文件及本合同第11.1条的约定调整。
风险费用的计算方法：在清单报价中考虑，已含在合同价中不予调整。
风险范围以外合同价款调整方法：
(1) 人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，发包人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
（2）工程设计变更、现场签证以及发包人另行委托施工的零星工程，工程量必须经发包人、监理等有关各方共同签字并盖章确认，综合单价按以下原则确认：①与工程量清单中已有工作内容和价格组成相同的项目，按投标报价中已有项目综合单价执行；②与工程量清单中已有工作内容和价格组成类似的项目，应参照投标报价中类似项目的综合单价,由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行；③在工程量清单中没有相同或类似的工作内容和价格组成的项目，综合单价按《江苏省市政工程计价表》等现行省计价表以及南京市建筑委员会关于贯彻执行《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的通知规定计算,按照承包人投标报价的取费和同等优惠率下浮；与投标报价时相同的材料单价按投标报价执行，没有的材料单价执行与南京工程造价管理同期的工程材料市场指导价格，指导价格中没有的，参照市场价（甲乙双方协商确定）；由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。
(3)新增的项目须由甲方书面同意，新增的综合单价经监理方和业主项目负责人确认后,报审计部门审计,按审计后的价格结算(但必须与投标时清单子目组价同一口径)。
(4) 工程量清单报价书中已有的措施项目费投标人根据工程实际情况报价后为包干使用（除发包人认可的与可调整工程量相关的安全文明施工措施费的考评费与奖励费），结算时一律不作调整。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、其他价格方式：/。
[bookmark: _Toc300935004]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：无。
预付款支付期限：无。
预付款扣回的方式：无。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： 发包人支付预付款时 。
预付款担保的形式为：预付款保函，格式参见磋商文件合同附件4。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 按相关的国家标准、行业标准等为依据 。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：每月28日前将当月25日前完成的工程量送发包方和监理工程师，其余按通用条款执行。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： 按通用条款执行 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： 按通用条款执行 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： / 。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc292559921]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
(1)项目完工验收后，按照累计不超过合同金额的50%付款,并退还履约保证金（如有）。
(2)项目完成结算审计后，按照累计不超过审定金额的70%付款。
(3)完工验收满3年后，付至不超过审定金额的85%，完工验收满5年后，且工程质保期内所有损坏的保修项目维修完成后付清剩余15%。（不计利息）。
注：1、本项目招标人有权在竣工结算审计后进行复审，最终工程价款结算按竣工结算复审审定价进行支付。
2、对江北新区审计局核查的项目，按照江北新区审计局核查结果办理工程结算。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款执行 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按通用条款执行 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 按通用条款执行 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 按通用条款执行 。
（2）发包人支付进度款的期限： 按通用条款执行 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 按通用条款执行 。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 按通用条款执行 。
[bookmark: _Toc312678053]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
[bookmark: _Toc267251470]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 按照合同约定工期 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 按每滞后一天赔偿5000元违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： / 。
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： / 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收合格后10日内 。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限： 竣工验收合格28天内 。
竣工付款申请单应包括的内容： 按通用条款执行 。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 收到竣工结算申请单后15天内 。
发包人完成竣工付款的期限： 15天内完成审批 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 叁份 。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 在缺陷责任期终止证书颁发后15天内 。
（2）发包人完成支付的期限： 按进度款支付约定 。
[bookmark: _Toc351203647]15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：详见本合同附件“工程质量保修书”。。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 (2) 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： / ； 
（2） 3  %的工程款；
（3）其他方式: / 。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: / 。
关于质量保证金的补充约定：: / 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：见附件。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知24小时内到达工程现场 。
[bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： 按通用条款执行 。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 按通用条款执行 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 按通用条款执行 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  无  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 无 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 无 。
（7）其他： 无。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 工期延误、质量问题、技术文件未按约定时间提交、承包人擅自停要或单方面终止合同等 。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
1. 承包人的质量未达国家质量验收标准标，发包人将对承包人进行不低于合同价的2％罚款，同时承包人必须整改至国家质量验收标准，费用由承包人承担 ；
2. 承包人不能按合同总工期竣工，每推迟一天，承包人向发包人赔偿合同款的 5 ‰/天；罚总额均累计不超过合同价款的10%；
3. 本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除，并加收10%的管理费；当累计完成工程量不足计划进度的70%时，可认为承包人无能力按期履行合同，发包人有权终止合同，并由承包人承担一切损失 ；
4. 承包人未按程序报验的，每次向发包人支付1000元违约赔偿金；工序验收不合格的，须按要求返工，并每次向发包人支付2000元违约赔偿金 ；
5. 承包人必须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理的管理，每次向发包人支付10000元违约赔偿金，且发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失 ；
6.在施工过程中，发包人将对承包人的安全文明情况进行考评，只有考评合格，结算时方可计取现场安全文明措施费现场考评费和奖励费，否则结算时不得计取该项费用 ；
7. 经查实如承包人有出借资质或挂靠施工现象发生，视承包人违约，承包人除须立即进行纠正外，发包人有权没收履约保证金 。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 在本合同解除后，承包人必须在5天内无条件退场。发包人将按承包人已完成工程量的50%给予结算，承包人并承担由此而给发包方造成的一切损失 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 根据监理、审计出具的报告结算给承包人 。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 按省级有关部门的规定执行 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：按有关文件规定执行。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定： / 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 由承包人自行考虑 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意 。 
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。
其他事项的约定： 1、现场施工过程中，承包人应当及时清理现场不需要的材料或物品，并应保存或根据招标人要求转移剩余材料，清理现场残物、垃圾或临时工作用具以及不再需要的施工设备。若承包人清除现场垃圾或残物不及时，发包人有权派人清除现场，发生费用由承包人承担。
2、工程竣工交付后一周内，除经发包人同意外，一切临时设施和施工机械、设备和器材必须撤离现场，否则，发包人按每天5000元违约金在工程结算款中扣除。
3、发包人负责按合同条款及时支付工程款，如由于承包人原因造成拖欠农民工工资而产生的一切后果由承包人承担。
4、发包人有权根据工程实际情况调整承包人的承包范围，对未发生的工作量按实扣回。
5、中标人应按规定缴纳综合服务费、公证费等费用。根据本项目招标代理合同约定，招标代理服务费等由中标人直接支付，由中标人在领取中标通知书时一次性代付给代理公司，税费由中标人自理。
7、本工程结算价格，最终以审计为准。审计完成时间按审计部门规定执行。 
8、工程竣工经结算审计结束后，本工程核减率大于等于5%的审计费用全部由承包人承担。
9、因政策性规定或政府重大活动等原因造成工地暂停施工，工期顺延，不附带任何补偿。
10、所有材料、设备及施工按规范进行检测，检验试验费由承包人自行考虑在投标报价中，发包人将不予补偿。
11、由承包人按规范施工并对安全负全责，施工中发生的一切安全事故（包含人身、机械、设备、材料等）全部由承包人自行解决，所有费用全部由承包人承担。承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费已含在合同价款内。
12、发包人会根据现场实际情况调整施工内容，承包人不得有异议，增减的工程量按实际发生结算。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： / 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 工程所在地 人民法院起诉。
施工合同补充条款 :
1.本工程所有材料的检验费由承包人支付，费用含在合同价款中。
2. 工程竣工结算审计结束后，承包人方提供的结算书，如单项工程核减率超过（含）5%的，其审计费用全部由承包人承担，并由发包人从承包人工程款中扣除（下同）；单项工程核减率在5%以下的，其审计费用由发包人承担。


附件一
工程质量保修书
发包人（全称）：                                             
　　
承包人（全称）：                                             

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                              （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　  本项目范围内的所有工程。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7．其他项目保修期限约定如下：    其他工程为2年   。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。本工程为  5    年
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为   24   个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                            。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：           
地  址：                     地  址：                
法定代表人(签字)：             法定代表人(签字)：         
委托代理人(签字)：             委托代理人(签字)：         
电  话：                     电  话：                
传  真：                     传  真：                
开户银行：                   开户银行：              
账  号：                   账  号：                
邮政编码：                   邮政编码：              






















附件二
限额以下工程施工方安全生产主体责任
(一)建立、健全企业安全生产责任制和安全生产规章制度，按规定规范计取及使用安全生产费用。
(二)严格按照国家法律法规、设计文件、施工方案及相关技术标准规范开展作业活动。
(三)工程开工前，应制定安全可靠的施工作业方案，严格落实各项安全生产措施，并对施工作业人员进行安全生产作业交底，保证施工作业人员充分了解施工作业中的安全风险、注意事项、禁止行为和应急措施。施工现场按规定设置安全警示标志和安全防护装置。
(四)施工现场应配备安全生产管理人员。安全生产管理人员应具备相关专业技术职称或资格证书，或持有安管人员考核合格证书，并签订劳动合同，明确安全管理权责后上岗，对施工现场的施工作业、使用材料、进场人员等进行管理，及时排查整改安全隐患，纠正施工人员的违法违规行为。
(五)施工方应当确定消防安全责任人及岗位职责，按要求设置消防通道，配备消防设施和灭火器材。
(六)加强对施工人员安全生产及消防培训教育，禁止安全生产培训教育不合格的人员上岗作业。
(七)涉及电气焊(切割)施工、建筑电工作业、脚手架搭设、起重吊装作业等特种作业的，应当安排依法取得特种作业操作证的人员从事相关作业。
(八)涉及挖掘作业的，施工方应制定地下管线保护方案，落实保护措施，防止发生施工破坏地下管线事故。
(九)涉及使用保温材料的，材料阻燃性能需符合相关标准规范要求，进场前需查验合格证及检测报告，施工过程中严格遵守安全操作规程。
(十)涉及危险性较大的分部分项工程，需按规定编制、审核、论证专项施工方案，并严格按方案组织施工。
(十一)施工现场涉及使用危化品的，应当严格按照危险物品安全管理相关规定管理。
(十二)涉及有限空间作业的，应执行先通风、后作业等有关要求，作业时现场安排专人负责监护工作。
(十三)涉及人员密集场所的建筑内(含地下室)动火作业的，应严格按规范进行防火分隔，履行动火作业审批手续，遵守动火作业操作规程，动火作业人员应取得特种作业操作证。
(十四)法律、法规、规章以及本市规定的其他职责。
[bookmark: _GoBack]附件三
限额以下工程安全生产风险告知书
作为限额以下工程的安全生产责任人，依照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，应落实以下安全生产管理义务：
(一)建设方应当将限额以下工程发包给具有相应资质或条件的施工方，签订安全生产责任书。开工前要将涉及工程项目的安全生产注意事项、技术资料及时交给施工方。
(二)施工方要建立安全生产保障体系，落实安全生产责任，配备专职或兼职安全员，特种作业人员应当持证上岗。
(三)限额以下工程涉及动火作业的，必须制定动火作业审批制度，明确审批人，审批流程，以及动火作业注意事项。
(四)施工前，施工方应制定安全技术措施。
(五)施工方应当为作业人员配备安全防护用品，施工现场按规定设置有效的消防灭火器材，洞口和临边做好安全防护措施，保证现场脚手架、临时用电、机械设备等设备设施的使用安全。作业人员进场必须戴好安全帽，高处作业佩戴安全带，不得穿拖鞋、赤膊，自觉遵守施工现场安全生产规章制度。
(六)施工方应当对施工现场开展事故隐患排查并及时消除，对作业人员开展安全生产教育和安全技术交底，建立项目安全生产台帐。安全事故隐患短时难以消除的，应采取有效防范措施，并及时报告属地街道(镇、园区)监管部门。
(七)工程涉及房屋建筑结构变动的，应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，并应按《南京市房屋使用安全管理条例》规定办理相关许可手续。
(八)限额以下工程现场涉及使用危化品的，应当严格按照危险物品安全管理相关规定管理。
(九)限额以下工程涉及挖掘的，开工前应与地下管线权属单位进行对接落实交底，开展地下管线调查，查清施工区域地下管线情况。
(十)限额以下工程涉及保温材料的，应强化作业现场安全管控，严格遵守安全操作规程
(十一)限额以下工程开工前，应当在施工现场明显位置张贴施工告示牌，自觉服从安全生产监管，接受属地监管部门的监督检查和社会的监督。
如果发生安全生产事故，将追究责任单位和责任人的责任，性质严重的将移送司法机关处理。                                签收人：
年      月      日
注：本告知书一式两份，街道(镇、园区)、建设方各一份。

[bookmark: _Toc238034230]第六章  磋商响应文件格式



竞争性磋商响应文件




项 目 编号：                
项 目 名称：                






       供应商名称 ：               
       日      期 ：               





附件一、磋商申请及声明
[bookmark: _Toc503948586][bookmark: _Toc503948079]磋商申请及声明
[bookmark: _Toc503948080][bookmark: _Toc503948587]
致： 
根据贵方        （项目名称）        （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人        (姓名和职务)代表磋商供应商        （磋商供应商名称），提交磋商文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1.我们的资格条件完全符合本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。
2.按采购要求，我们的磋商报价总价为：           （大写）人民币；工期：       （日历天），项目负责人：       （姓名+注册建造师证号）。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交磋商响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。
4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成工程，交付采购人验收、使用。
6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7.与本磋商有关的正式联系方式为：
地址：                                          电话：
传真：                                          开户银行：
银行账号：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
磋商供应商（盖章）:
日期：   年   月   日



[bookmark: _Toc11471]
附件二、法定代表人身份证明和授权委托书
[bookmark: _Toc503948081][bookmark: _Toc503948588]
法定代表人身份证明和授权委托书

投标人名称：                              地址：                     
姓名：         性别：          年龄：         职务：         
身份证号码：                
系    （投标人名称）    的法定代表人。
特此证明。 
是否授权：       （是/否）  （如“否”，授权内容不填写）
授权内容：
本人  （姓名）  系    （投标人名称）    的法定代表人，现委托  （姓名）  ，
身份证号码：                                为我方法定代表人委托代理人。法定代表人委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（项目编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：             。
法定代表人委托代理人无转委托权。



[bookmark: _Hlk232694291]供应商（电子签章）：
供应商法定代表人（签章）：
[bookmark: _Hlk237941831]授权委托人（签字或签章）：（如不授权此处不用签字或签章）
 	 年        月        日

[bookmark: _Toc31480]注：附法人身份证复印件，如授权则同时提供授权委托人身份证复印件、采购公告前近三个月内（2026年2月-2026年7月）任意一个月投标供应商为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的社保缴纳凭证（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。
磋商报价表
本次为首次报价                         货币单位：人民币 元
项目编号：                                
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见响应文件
	

	总价（大写）：
	



报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。
3、偏离说明：详见《偏离表》。
4、二轮报价如有下浮，各分项报价按最终报价同比例下浮。

供应商（电子签章）： 
年    月    日







[bookmark: _Toc238034231][bookmark: _Toc236146209][bookmark: _Hlk230776121]磋商分项明细表

	序号
	项目内容
	小计（元）

	一
	工程费（含税）
	

	二
	
	

	合计（元）
	一+二
	



[bookmark: _Hlk237941942]说明：
1.不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。


供应商（电子签章）：
                                                     年    月    日



附件四、分项报价明细表

分项报价明细表
说明：
1.未提供分项报价明细表的将视为没有实质性响应磋商文件。
2.投标人所选材料品牌需列明，未列明的将视为没有实质性响应磋商文件，

投标材料品牌明细如下：
材料品牌

                                                          
                                              供应商（电子签章）：
[bookmark: _Hlk234826634]                                                     年    月    日




















附件五、商务条款响应表

商务条款响应表

项目编号：
项目名称：
	序号
	采购文件的商务条款
	实际响应
	符合/正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…

	
	（行数不够，自行添加）
	
	
	


说明：
1.如果行数不够，请自行增加。
2.供应商必须仔细阅读磋商文件所有条款，并对所有符合或偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

供应商（电子签章）：

 年   月   日
[bookmark: _Toc22560]
附件六、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目编号：
项目名称：
	序号
	采购文件的技术参数
	实际响应
	符合/正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…

	
	（行数不够，自行添加）
	
	
	


说明：
1.如果行数不够，请自行增加。
2.供应商必须仔细阅读磋商文件所有条款，并对所有符合或偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

供应商（电子签章）： 

  年   月   日

附件七、第一章采购公告中规定的资格条件证明文件







附件八、无重大违法记录声明


无重大违法记录声明

南京市浦口区人民政府星甸街道办事处：

我单位（供应商名称）郑重声明：
参加本次采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（电子签章）：

年      月      日




[bookmark: _Toc23310]
附件九、安全生产责任承诺书

安全生产责任承诺书

南京市浦口区人民政府星甸街道办事处

我公司现向贵单位承诺，我公司在项目名称：            实施过程中，保证不发生重大安全事故，在此服务过程中所发生的一切工伤事故，均由我公司承担一切责任，如发生重大安全事故，我方将在承担一切责任的基础上自愿终止合同。

供应商（电子签章）：

[bookmark: _Toc232694597][bookmark: _Toc4178]日期：  年      月      日






附件十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京市浦口区人民政府星甸街道办事处：

我单位 （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                  。
主要专业技术能力有：                  。
供应商（电子签章）：

年      月      日




附件十一、中小企业声明函
 
中小企业声明函
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加          （单位名称）的          （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.           （标的名称），属于         （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为          （企业名称），从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为         万元 ，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）； 

…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。） 
 
 
 
供应商（电子签章）：
日 期：   年  月   日

[bookmark: _Toc232694600]
附件十二、残疾人福利性单位声明函（如有，无则不提供此项）
 
残疾人福利性单位声明函
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程 /提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单 位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
 
 
供应商（电子签章）：
 
日 期：   年  月   日
 


 
 
附件十三、属于监狱企业的证明文件（如有，无则不提供此项）
 
属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件）
 












附件十四、南京市政府采购供应商信用承诺书
南京市政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日






附件十五、磋商供应商认为需提供的其他资料




附件十六、“信用中国”、“中国政府采购网”网站截图




[bookmark: _Toc9834]附件十七、承诺书

格式自拟





 附件十八、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 _________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。



说明：
1.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.如有对应货物需填写此表；无对应货物，此表不填写。
3.本次采购活动不接受非本国产品参与竞争，对本国产品的报价不给予扣除。
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