## 1.1B.1.1 招标工程量清单封面
| 禁闭室维修改造室外配套工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（盖章）
2026年08月10日

## 1.2C.1.1 招标工程量清单扉页
|  | 工程名称： |  | 禁闭室维修改造室外配套工程
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026年8月10日

## 1.3E.1.1-1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：禁闭室维修改造室外配套工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 禁闭室维修改造室外配套工程 | 25000.00 | 0.00
合 计 |  | 25000.00 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年9月15日

## 2.1E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：禁闭室维修改造室外配套工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 土建工程 | 20000.00 | 0.00
2 | 安装工程 | 5000.00 | 0.00
合 计 |  | 25000.00 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年9月15日

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 拆除工程
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 门窗工程
1.4 | 防水
1.5 | 楼地面装饰工程
1.6 | 墙柱面装饰工程
1.7 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.8 | 腾挪犬舍
1.9 | 其它
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 20000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 20000.00
未来软件编制 |  | 2026年9月15日

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A 拆除工程 |  |  |  |  | 1
1 | 011601001001 | 拆除 | 1、拆除窗户、拆除砌体墙及内部二次结构、拆除外墙面装饰面层、拆除屋面防水层等所有应拆除项，具体拆除范围详见图纸设计及招标文件 2、拆除产生的所有建筑垃圾打堆、清运至集中堆放点等费用均包含在此费用内 3、含切缝、钢筋切割等费用。拆除需保护性拆除，因拆除造成成品的损坏，修复费用由投标方承担。 |  |  | 项 | 1
2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：拆除产生的建筑垃圾。 2、运距自行考虑 。 3、含渣土弃置费等所有相关费用。 |  |  | 项 | 1
|  | A 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 1
3 | 010501001001 | 基础垫层 | 部位：空气源热泵系统 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.模板 |  |  | m3 | 0.66
4 | 010502004001 | 设备基础 | 部位：空气源热泵系统 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.模板 |  |  | m3 | 2.11
5 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400钢筋Φ≤25 |  |  | t | 0.463
|  | A 门窗工程 |  |  |  |  | 1
6 | 010802001001 | 钢制平开门 | 1.GM1122、GM1822等 2.钢制平开门 3.含所有配套五金、闭门器等 4.包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 5.未明之处详见图纸设计及规范要求 |  |  | m2 | 13.64
7 | 010802001002 | 钢制格栅平开门 | 1.GZM1122、GZM0922、GZM1522、GZM1822等 2.钢制格栅平开门 3.含所有配套五金等 4.包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 5.未明之处详见图纸设计及规范要求 |  |  | m2 | 21.82
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 010802001003 | 隔热铝合金平开门 | 1.LM1525、LM1828、LM0928 2.隔热铝合金平开门 3.6Low-E+12A+6mm中空玻璃 4.含所有配套五金等 5.包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 6.未明之处详见图纸设计及规范要求 |  |  | m2 | 13.64
9 | 010802004001 | 甲级钢质防火门 | 1.FM甲1522、FM甲1122 2.成品甲级钢质防火门 3.含闭门器、顺序器、门锁等所有配套五金 4.包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 5.未明之处详见图纸设计及规范要求 |  |  | m2 | 5.72
10 | 010802004002 | 乙级钢质防火门 | 1.FM乙0822、FM乙1022、FM乙1122、FM乙1522 2.成品乙级钢质防火门 3.含闭门器、顺序器、门锁等所有配套五金 4.包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 5.未明之处详见图纸设计及规范要求 |  |  | m2 | 14.74
11 | 010807001001 | 铝合金玻璃窗 | 1.隔热铝合金普通窗（含弧形窗） 2.6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明中空钢化玻璃 3.含所有副框、配套五金、金刚网纱窗等 4.包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 5.未明之处详见图纸设计及规范要求 |  |  | m2 | 142.97
12 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.铝合金超白钢化夹胶玻璃窗 2.8mm+1.52mm+8mm 3.含所有副框、配套五金、金刚网纱窗等 4.包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 5.未明之处详见图纸设计及规范要求 |  |  | m2 | 9.98
13 | 010802001004 | 铝合金门联窗 | 1.隔热铝合金门联窗 2.6Low-E+12A+6mm中空钢化玻璃 3.含所有配套五金等 4.包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 5.未明之处详见图纸设计及规范要求 |  |  | m2 | 30.8
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 011503001001 | 热镀锌格栅窗（利旧） | 1.外窗防盗窗拆除及恢复 2.除锈、喷涂氟碳漆 3.具体做法按现场 |  |  | m2 | 153.79
15 | 010807001003 | 采光天棚 | 1.区域①采光天棚 2.热镀锌方钢框架，在屋面基层膨胀管固定 3.玻璃类型10+1.14PVB+10mm双钢化夹胶玻璃 4.含所有配套五金等，包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法 5.未明之处详见图纸设计及规范要求 |  |  | m2 | 58.08
|  | A 防水 |  |  |  |  | 1
16 | 010901002001 | 钢架采光板屋面 | 只换阳光板 钢架除锈刷漆 1.原钢架采光板屋面拆除后重建 2.重建做法按现场做法原样恢复 3.具体做法自行勘察 4.工程量为水平投影面积 |  |  | m2 | 108.9
17 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N)无胎 |  |  | m2 | 50
|  | A 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 1
18 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 部位：一至二层门厅、走道、民警备勤室 1、8mm厚100mm高成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 2、水泥钉固定金属卡件上端,中距300 3、10厚1:3水泥砂浆压实抹平 4、界面剂1道 5、墙面喷湿 |  |  | m | 181.27
19 | 011104002001 | 防静电活动地板 | 部位：电气用房 1.150高(600X600X35mm)架空全钢无边防静电活动地板 2.混凝土密封封闭剂1道 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.高渗透型界面剂1道 5.原预制楼板(施工前清理表面浮尘、杂物,修补裂缝及孔洞) 6.含支架等配件 |  |  | m2 | 12.25
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 010502032001 | 室外平台 | 23J909-1-11-台14 1.30厚花岗岩面层,背面及四周满涂防污剂,灌稀水泥浆勾缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条，防滑槽详见12J003-6/B8 2.20厚DSM15砂浆结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.界面剂1道 4.80厚C20混凝土 5.300厚粒径10~40砾石灌DMM5混合砂浆,宽出面层100 6.压实填土,压实系数≥93% |  |  | m2 | 25.9
21 | 010502032002 | 室外台阶 | 23J909-1-11-台14 1.30厚花岗岩面层,背面及四周满涂防污剂,灌稀水泥浆勾缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条，防滑槽详见12J003-6/B8 2.20厚DSM15砂浆结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.界面剂1道 4.80厚C20混凝土 5.300厚粒径10~40砾石灌DMM5混合砂浆,宽出面层100 6.压实填土,压实系数≥93% |  |  | m2 | 28.71
22 | 010502027001 | 防滑槽 | 1.10厚铜防滑条 2.花岗石台阶防滑槽，做法详见12J003-B8-6 |  |  | m | 97.63
|  | A 墙柱面装饰工程 |  |  |  |  | 1
23 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 | 1、20厚1:3水泥防水砂浆分两层抹平 2、高渗透型界面剂1道 3、原基层墙体240厚蒸压加气混凝土砌块外墙（玻损区域采用专用修补材料修补墙面） |  |  | m2 | 223.19
24 | 011201001002 | 外墙面抗裂砂浆 | 1、8厚聚合物抗裂砂浆找平层,压入一层高强度耐碱玻纤网布 |  |  | m2 | 1115.95
|  | A 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 011403001001 | 外墙真石漆 | 1.真石漆饰面23J909-6-23-外涂3 2.面层涂料及罩面涂料各1道 3.主层涂料1道 4.10宽黑色成品线条分格缝(分格缝尺寸详见立面图) 5.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 6.刮涂3mm双组分高强耐水腻子,干燥后打磨 |  |  | m2 | 1147.5
26 | 011403001002 | 立管喷涂真石漆 | 1.雨水立管喷涂真石漆 |  |  | m2 | 1147.5
|  | A 腾挪犬舍 |  |  |  |  | 1
27 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.B06蒸压加气混凝土砌块 2.专用粘结砂浆砌筑 |  |  | m3 | 11.21
28 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.20mm水泥砂浆抹灰 |  |  | m2 | 25.69
29 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.水泥砂浆粘贴瓷砖 |  |  | m2 | 27.32
30 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、防滑同质砖 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 |  |  | m2 | 33.09
31 | 011102003002 | 其它 | 1.犬舍原彩钢瓦屋面、铁栅门、钢丝网隔断等拆除、移运、及恢复安装 |  |  | 项 | 1
|  | A 其它 |  |  |  |  | 1
32 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.洗漱台安装参见16J914-1-XT12 |  |  | m2 | 4.4
33 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1.陶瓷洗手盆上设镜子安装 |  |  | m2 | 5.28
34 | 011505002001 | 卫生纸盒 | 1.不锈钢卫生纸盒 |  |  | 个 | 2
35 | 011505002002 | 毛巾杆(架) | 1.毛巾架 |  |  | 套 | 1
36 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.蹲便器隔板均为1800高复合板隔断,详16J914-1-XT8、9 2.设置三角置物架、挂衣钩 |  |  | 间 | 2
37 | 011207003002 | 小便器隔断 | 1.小便器隔板均为900高复合板隔断,详16J914-1-XT8、9 |  |  | 片 | 2
38 | 011502001001 | 成品软包防撞条 | 部位：西侧楼梯间:踏步上部梁处张贴成品软包防撞条 1.成品软包防撞条，设防碰撞警示标识 |  |  | m | 3.36
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
39 | 011503004001 | 楼梯栏杆 | 1.热镀锌钢管、粉末喷涂栏杆 2.H=1100mm 3.φ60x3钢管扶手、φ28或口24立管 4.做法详见22J403-1-2-7-A1、 5.薄型防火漆23J909-9-12-21,23 6.钢材扶手高氯化聚乙烯23J909-9-9-钢涂11-2 7.含预埋件 |  |  | m | 27.52
40 | 011503004002 | 护窗栏杆 | 1.护窗栏杆 2.H=1100mm 3.φ50x1.5不锈钢管扶手、φ20x1.5@110不锈钢栏杆 4.做法详见22J403-1-4-24-HC7 |  |  | m | 3
41 | 011503004003 | 金属防护栅栏 | 1.新建金属防护栅栏，需满足监狱建筑设计标准JGJ446-2018,表2栅栏防护窗的规格及要求 |  |  | m | 12.12
42 | 011503004004 | 防攀爬金属隔离网（无蛇腹网） | 部位：露天巡逻道设防攀爬金属隔离网 1.钢丝焊接网材质为CDW550级冷拔低碳钢丝,网孔间距横向不应大于100mm竖向宜为12.5mn士1.0mm钢丝直径不应小于4mm,网片焊点抗拉力不应小于2kN 2.立柱材质为Q235B冷弯型钢,间距不应大于2.50m,立柱壁厚不应小于3mm 3.边框材质为Q235B冷弯方钢,边长不应小于40mm,壁厚不应小于2.0mm 4.具体做法详图纸设计 |  |  | m | 38.7
43 | 010901004001 | 钢结构雨蓬 | 1.双层半钢化夹层玻璃 2.含钢梁、后置埋件等做法， 3.具体做法详图纸及图集 |  |  | m2 | 20.91
44 | 030701003001 | 空调支架 | 1.空调外机支架 2.空调支架做法详参苏J2-2017-31空调支架2 |  |  | 台 | 5
45 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.空调支架外包850高铝合金百叶 2.样式做法详参苏J52-2017-25，百叶颜色同窗框,百叶叶片高40 |  |  | m2 | 11.48
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
46 | 010810002001 | 窗帘盒 | 做法参见苏J49-2013-63-2 1..窗帘盒宽150,高200,C型窗帘轨构件 2.单吊柜与顶部固定构造参见苏J49-2013-65-5,窗帘盒吊杆为68钢筋,主龙骨为轻钢材质 |  |  | m | 6.72
47 | 010810001001 | 窗帘 | 1.浅灰色窗帘 2.按轨道等做法 |  |  | m2 | 21.5
48 | 011502001002 | 转角处不锈钢包边 | 1.墙体转角护角:走道区域设2m高不锈钢护角,苏J49-2013-138 |  |  | m | 40
49 | 010807003002 | 防雨百叶 | 1.建筑防雨百叶窗 2.含墙面开孔，及洞边修补 |  |  | m2 | 0.63
50 | 011503004005 | 钢材扶手栏杆 | 1.钢材扶手栏杆，1.1m高 2.高氯化聚乙烯 3.23J909-9-9-钢涂11-2，未明之处详见图纸设计及规范要求 |  |  | m | 7.06
51 | 011503004006 | 防攀爬隔离网(加单开人行门） | 部位：外防攀爬隔离网 1.包含金属网墙基础 2.钢丝焊接网材质为CDW550级冷拔低碳钢丝,网孔间距横向不应大于100mm竖向宜为12.5mn士1.0mm钢丝直径不应小于4mm,网片焊点抗拉力不应小于2kN 3.立柱材质为Q235B冷弯型钢,间距不应大于2.50m,立柱壁厚不应小于3mm 4.边框材质为Q235B冷弯方钢,边长不应小于40mm,壁厚不应小于2.0mm 5.金属网墙的顶部应设—道蛇腹型刀刺网 6.含单开人行门等 7.具体详见图纸设计 |  |  | m | 60
52 | 041001001001 | 原水泥路凿毛 | 1、原水泥砼板清洗并凿毛处理（局部结合现场情况铣创处理后,缓坡处理） |  |  | m2 | 500
53 | 060104007001 | 路床(槽)整形 | 1、路基碾压,压实度>0.93 |  |  | m2 | 20
54 | 040202010001 | 碎石 | 1、200厚3:7碎砾石,分两步夯实 |  |  | m2 | 20
55 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、150厚C30混凝士(完成面与原基础齐平） 2、含模板 3、路面养护 |  |  | m2 | 20
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第8页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
56 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、SBS改性沥青AC-13)最薄处50厚(平均60厚) 2、10厚橡胶沥青应力吸收层 3、路面设缝处铺设抗裂贴（缝铺聚酯长丝针刺无纺土工布烧毛面须朝上） |  |  | m2 | 520
57 | 011503004007 | 落水管不锈钢防攀爬装置 | 1.室外落水管增加2.0厚304不锈钢防攀爬装置,长度2m,安装高度离地2m |  |  | 个 | 8
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日

## 3.3E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：土建工程 | [7 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  |  |  | A1 | B1 |  | C1 |  | A2 | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
合 计 | [6 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年9月15日

## 3.4E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日
措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日
措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日

## 3.5E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 20000.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 20000.00 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  | 2026年9月15日

## 3.6E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 20000.00
4.1 | 暂列金额 | 200000.00 | 10 |  |  | 20000.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 20000.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 20000.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日

## 3.7E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年9月15日

## 3.8E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年9月15日

## 3.9E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日

## 3.10E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  |  | 备注
未来软件编制 |  | 2026年9月15日

## 3.11E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年9月15日

## 3.12G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [8 empty] | — | —
合 计 | [8 empty] | — | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日

## 3.13G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一(适用于
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C0(元) | 投标报价(元) |  |  | 风险幅度系数r(%) | 价格信息Ci(元) |  | 价差 △C(元) | 价差调整金额△P(元)
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年9月15日

## 4.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 给排水工程
1.2 | 通风空调拆除工程
1.3 | 电气工程
1.4 | 综合管网工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 5000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 5000.00
未来软件编制 |  | 2026年9月15日

## 4.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共11页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | C 给排水工程 |  |  |  |  | 1
|  | C 给排水拆除工程 |  |  |  |  | 1
1 | 031001008010 | 室外落水管道及雨水斗拆除 | 1.名称:室外落水管道及雨水斗拆除 2.拆除材料按甲方指定位置堆放，投标人自行查勘现场，综合考虑报价，结算不予调整 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 项 | 1
|  | C 给水工程 |  |  |  |  | 1
2 | 010401007001 | 水表井 | 1.名称:水表井 2.含井盖、井座等 3.满足相关规范、图集及甲方现场需求，投标人自行查勘现场，综合考虑报价，结算不予调整 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 座 | 2
3 | 010401007002 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 2.含井盖、井座等 3.满足相关规范、图集及甲方现场需求，投标人自行查勘现场，综合考虑报价，结算不予调整 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 座 | 6
4 | 031002001020 | 金属阀门 | 1.类型：电动冷热水开关阀DN25 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 个 | 8
5 | 031002001021 | 金属阀门 | 1.类型：过滤器DN50 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 个 | 1
6 | 031002001022 | 金属阀门 | 1.类型：止回阀DN50 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 个 | 1
7 | 031002011004 | 水表 | 1.类型：远传水表DN50 2.含阀门等 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 组 | 3
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共11页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 031002001023 | 金属阀门 | 1.类型：定时系统电磁阀DN50 2.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准 |  |  | 个 | 1
9 | 031003003004 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 2.型号规格：采用台式洗脸盆，陶瓷材质，公共区域洗脸盆采用自闭式水龙头 3.其它：卫生设备及配件需符合CJ/T164-2014及GB/T18870-2011的相关要求 4.包含龙头、角阀、下水、配套支架等所有附件 5.颜色样式、材质及规格参数由业主现场选定，做法参照图集规范及设计要求 6.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 组 | 10
10 | 031003003005 | 公共卫生间小便槽 | 1.名称：公共卫生间小便槽 2.型号规格：304不锈钢材质，公共卫生间小便槽为成品定制，由专业厂家定制安装 3.其它：包含小便槽水管、附件、阀门等具体详见图纸 4.包含龙头、角阀、下水、配套支架等所有附件 5.颜色样式、材质及规格参数由业主现场选定，做法参照图集规范及设计要求 6.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 组 | 1
11 | 031003004002 | 洗涤盆 | 1.名称：洗涤盆 2.型号规格：具体详见图纸，陶瓷材质 3.其它：污水池安装详 16J914-1-XT24 页 4.包含龙头、角阀、下水、配套支架等所有附件 5.颜色样式、材质及规格参数由业主现场选定，做法参照图集规范及设计要求 6.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 组 | 2
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共11页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 031003004003 | 不锈钢洗手槽 | 1.名称：不锈钢洗手槽 2.型号规格：304不锈钢材质（成品）做法详 16J914-1-XT22-② 3.其它：宽度为0.6m 4.包含龙头、角阀、下水、配套支架等所有附件 5.颜色样式、材质及规格参数由业主现场选定，做法参照图集规范及设计要求 6.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | m | 6
13 | 031003010002 | 淋浴器 | 1.类型：恒温淋浴器 2.型号规格：淋浴器采用成套组件，淋浴器采用恒温龙头 3.其它：卫生设备及配件需符合CJ/T164-2014及GB/T18870-2011的相关要求 4.含阀门、软管等所有附件 5.颜色样式、材质及规格参数由业主现场选定，做法参照图集规范及设计要求 6.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 套 | 14
14 | 031003017003 | 电热水器（利旧） | 1.名称：电热水器（利旧） 2.型号规格：60L、 3.0KW 3.其它：包含所有附件、支架、角阀 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 套 | 1
|  | C 雨水工程 |  |  |  |  | 1
15 | 031001008011 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U雨水管De110 2.安装部位:室内 3.介质:雨水 4.连接形式:零件粘接 5.管卡材质:含管件等 6.满足相关规范及甲方现场需求 7.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | m | 72.46
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共11页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1.名称：侧墙式雨水斗 2.型号规格：DN100 3.其它：铸铁 4.满足相关规范及甲方现场需求 5.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 个 | 10
17 | 031003014005 | 给、排水附件 | 1.名称：雨水斗 2.型号规格：DN100 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 个 | 10
18 | 031301003007 | 套管 | 1.名称：钢套管DN150 2.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 个 | 3
19 | 031301003008 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管DN150 2.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 个 | 3
20 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合考虑（施工单位自行勘察现场，遇地下情况不明的土质，自行考虑进投标报价中，结算不予调整） 2.挖土深度:详见设计 3.运距:挖出土方运距包含外弃或内倒等均由投标人自行考虑列入报价中 4.人工开挖及整平自行综合考虑在内 5.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | m3 | 6
21 | 010102007001 | 回填方 | 1.土质要求:原土回填 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.夯填（碾压） 回填土,分层夯实 4.运输距离:土方来源及运距等由投标人自行考虑 5.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | m3 | 6
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共11页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 031001008012 | 室外雨水管污水井开孔及恢复 | 1.名称:室外雨水管污水井开孔及恢复 2.含垃圾清理外运、保洁消纳费等 3.投标人自行查勘现场，综合考虑报价，结算不予调整 4.满足相关规范及甲方现场需求 5.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 项 | 1
|  | C 室外混凝土拆除及路面恢复 |  |  |  |  | 1
23 | 031001008013 | 所有室外混凝土路面拆除（给排水、电气） | 1.名称：所有室外混凝土路面拆除（给排水、电气） 2.其它：包含垃圾外运及垃圾自行处理、保洁消纳费、机械设备进出场费用 3.投标人自行查勘现场，综合考虑报价，结算不予调整 4.满足相关规范及甲方现场需求 5.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 项 | 1
24 | 031001008014 | 所有室外混凝土路面恢复（给排水、电气） | 1.名称：所有室外混凝土路面恢复（给排水、电气） 2.投标人自行查勘现场，综合考虑报价，结算不予调整 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 项 | 1
25 | 031001008015 | 室外污水管敷设 | 1.名称：室外HDPE污水管De400 2.含路面破除恢复、绿化破除恢复、锯缝、沟槽开挖、回填、垫层、包封、余方弃置、垃圾清理外运、保洁消纳费等相关所有配套 3.投标人自行查勘现场，综合考虑报价，结算不予调整 4.满足相关规范及甲方现场需求 5.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | m | 20
|  | C 消防工程 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共11页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 030910001002 | 灭火器 | 1.名称：灭火器MF/ABC3*2 2.含灭火器箱等 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 具 | 14
|  | C 通风空调拆除工程 |  |  |  |  | 1
27 | 030701003008 | 所有空调设备拆除 | 1.名称：所有空调设备拆除 2.所有拆除设备为保护性拆除，包含空调管道、线管拆除、拆除设备放置甲方指定位置，新建工程利旧使用 3.包含垃圾外运及垃圾自行处理、保洁消纳费、机械设备进出场费用 4.投标人自行查勘现场，综合考虑报价，结算不予调整 5.满足相关规范及甲方现场需求 6.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 项 | 1
28 | 030701003009 | 所有风机拆除 | 1.名称：所有风机拆除 2.其它：拆除后垃圾自行处理、考虑残值回收 2.包含配套线管拆除、垃圾外运、保洁消纳费、机械设备进出场费用 4.投标人自行查勘现场，综合考虑报价，结算不予调整 5.满足相关规范及甲方现场需求 6.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 项 | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共11页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | 030701003010 | 挂壁式空调（利旧） | 1.名称：挂壁式空调（利旧） 2.型号规格：1.2HP分体空调器其能效等级应不低于《房间空调器能效限 定值及能源效率等级》(GB21455-2019）中的 1级标准，同时满足GB55015-2021第3.2.14条。 分体空调APF值不小于5.0 3.其它：空调设备利旧，其它包含开孔、附件、铜管、冷凝水管、防火封堵、配套室外机、支架、遥控器、调试等 4.投标人自行查勘现场，综合考虑报价，结算不予调整 5.满足相关规范及甲方现场需求 6.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 台 | 2
30 | 030701003011 | 挂壁式空调（利旧） | 1.名称：挂壁式空调（利旧） 2.型号规格：1.5HP分体空调器其能效等级应不低于《房间空调器能效限 定值及能源效率等级》(GB21455-2019）中的 1级标准，同时满足GB55015-2021第3.2.14条。 分体空调APF值不小于5.0 3.其它：空调设备利旧，其它包含开孔、附件、铜管、冷凝水管、防火封堵、配套室外机、支架、遥控器、调试等 4.投标人自行查勘现场，综合考虑报价，结算不予调整 5.满足相关规范及甲方现场需求 6.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 台 | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第8页 共11页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 030701003013 | 环绕气流式空调（利旧） | 1.名称：环绕气流式空调（利旧） 2.型号规格：5HP 分体空调器其能效等级应不低于《房间空调器能效限 定值及能源效率等级》(GB21455-2019）中的 1级标准，同时满足GB55015-2021第3.2.14条。 分体空调APF值不小于5.0 3.其它：空调设备利旧，其它包含开孔、附件、铜管、冷凝水管、防火封堵、配套室外机、支架、遥控器、信号线、调试等 4.投标人自行查勘现场，综合考虑报价，结算不予调整 5.满足相关规范及甲方现场需求 6.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 台 | 1
32 | 030701003012 | 环绕气流式空调 | 1.名称：环绕气流式空调 2.型号规格：5HP 分体空调器其能效等级应不低于《房间空调器能效限 定值及能源效率等级》(GB21455-2019）中的 1级标准，同时满足GB55015-2021第3.2.14条。 分体空调APF值不小于5.0，具体详见图纸 3.其它：包含开孔、附件、铜管、冷凝水管、防火封堵、配套室外机、支架、遥控器、信号线、调试等 4.投标人自行查勘现场，综合考虑报价，结算不予调整 5.满足相关规范及甲方现场需求 6.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 台 | 1
|  | C 电气工程 |  |  |  |  | 1
|  | C 电气设备拆除工程 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第9页 共11页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 031003017004 | 所有电热水器拆除 | 1.名称：所有电热水器拆除 2.其它：保护性拆除、拆除后移交甲方指定位置放置、新建工程利旧使用 3.其它：包含所有附件、支架、阀门的拆除 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 项 | 1
34 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆YJV22-4*35mm2 2.敷设方式：穿管及桥架敷设 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | m | 80
35 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆YJV22-4*95mm2 2.敷设方式：穿管及桥架敷设 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | m | 80
36 | 030409003013 | 电力电缆头 | 1.名称：1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头制作与安装 电缆截面≤50mm2 2.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 个 | 2
37 | 030409003014 | 电力电缆头 | 1.名称：1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头制作与安装 电缆截面≤120mm2 2.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 个 | 2
|  | C 防雷及接地装置 |  |  |  |  | 1
38 | 030410005001 | 接闪带 | 1.名称：避雷网 2.型号规格：φ10热镀锌圆钢 3.其它：包含所有附件及避雷支架、刷漆 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | m | 167.56
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第10页 共11页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
39 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称：避雷引下线 2.型号规格：利用不锈钢扁钢-25x4暗敷设于外墙保护层内 防雷引下线下方设置断接卡，下沿距地 300 3.其它：包含预埋。修补及所有附件、避雷网利用建筑物主筋与圈梁连接焊接 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | m | 107.63
40 | 030410007004 | 测试点 | 1.名称：测试点 2.投标人自行查勘现场，综合考虑报价，结算不予调整 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 台 | 4
41 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.型号规格：40*4不锈钢扁钢 3.其它：人工接地体：利用不锈钢扁钢-40x4绕建筑散水一周，埋深不少于500 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | m | 125.7
42 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称：接地装置调试 2.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 系统 | 1
|  | C 综合管网工程 |  |  |  |  | 1
43 | 040804001001 | 配管 | 1.名称：配管JDG20 2.敷设方式根据现场综合考虑，含管件等 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | m | 1450
44 | 040804001002 | 配管 | 1.名称：配管JDG25 2.敷设方式根据现场综合考虑，含管件等 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | m | 250
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第11页 共11页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
45 | 040804001003 | 配管 | 1.名称：配管SC25 2.敷设方式根据现场综合考虑，含管件等 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | m | 25
46 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：支吊架制安 2.轻除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | kg | 258.8
47 | 031301001001 | 墙面开槽及恢复 | 1.名称：墙面开槽及恢复 2.含墙地面开槽、恢复、垃圾清理下楼外运、保洁消纳费等 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | m | 200
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日

## 4.3E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  |  |  | A1 | B1 |  | C1 |  | A2 | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
合 计 | [6 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年9月15日

## 4.4E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.5～0.7%
3 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.2～0.4%
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  |  | 0.6～1.6%
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 |  |  |  |  | 0.05～0.1%
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  |  | 0～0.4%
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  |  | 0～0.05%
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 031401023001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  |  | 市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  |  | 0.027～0.036%
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 031401026001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
17 | 031401003001 | 临时专用防护棚 | 临时防护棚制作、安装、拆除
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
18 | 031401004001 | 施工操作平台 | 场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理
19 | 031401005001 | 临时支撑架 | 临时支撑架制作、安装、拆除
20 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除
21 | 031401007001 | 吊装加固 | 大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理
22 | 031401008001 | 胎(模)具 | 制作、安装、拆除
23 | 031401016001 | 顶升、提升装置 | 安装、拆除
24 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 | 火灾防护、噪声防护
25 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 | 在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护
26 | 031401022001 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日

## 4.5E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5000.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 5000.00 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  | 2026年9月15日

## 4.6E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 5000.00
4.1 | 暂列金额 | 50000.00 | 10 |  |  | 5000.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 5000.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 5000.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日

## 4.7E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年9月15日

## 4.8E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年9月15日

## 4.9E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日

## 4.10E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  |  | 备注
未来软件编制 |  | 2026年9月15日

## 4.11E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年9月15日

## 4.12G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [8 empty] | — | —
合 计 | [8 empty] | — | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月15日

## 4.13G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一(适用于
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C0(元) | 投标报价(元) |  |  | 风险幅度系数r(%) | 价格信息Ci(元) |  | 价差 △C(元) | 价差调整金额△P(元)
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年9月15日