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前附表
	序号
	名称
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320507-SZZS-C2026-0029    

	2
	项目名称
	书香公园文体游乐设施及配套项目

	3
	采购代理机构
名称及地址
	名称：中思项目管理咨询有限公司
联系地址：苏州市姑苏西环路双桥868创意文化产业园629室
联系人：李天一
联系电话：0512-68832715

	4
	采购单位
	名称：苏州市相城区园林绿化建设管理中心
地址：苏州市相城区阳澄湖东路8号行政中心6号楼 
联系人：郑洪倩 
联系电话：0512-85181359

	5
	响应文件组成
	详见采购文件第三章

	6
	磋商保证金
	本项目不收取磋商保证金

	7
	响应文件有效期
	响应文件提交截止之日起四十五天（日历日）

	8
	响应文件
接收截止时间
	2026年10月13日9点30分（北京时间） 
磋商响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的磋商响应文件恕不接受。

	9
	磋商时间和地点
	2026年10月13日9点30分（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子磋商响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

	10
	磋商响应
文件份数
	本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件。

	11
	履约保证金
	无

	12
	评审办法
	详见“四、评审方法及评分标准”

	13
	导致废标
因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（1） 符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的； 
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。

	14
	投标无效因素
	（一）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
1、不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；
2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3、不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4、不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（二）投标人存在下列情况之一的，投标无效:
1、未按照采购文件的规定提交投标保证承诺书的；
2、未按照采购文件规定要求签署、盖章；
3、不具备采购文件中规定资格要求；
4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。




一、竞争性磋商公告
	项目概况： 
书香公园文体游乐设施及配套项目的潜在响应单位应在“苏采云”系统中获取采购文件，并于2026年10月13日09点30分（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320507-SZZS-C2026-0029     
2、项目名称：书香公园文体游乐设施及配套项目
3、采购方式：竞争性磋商 
4、采购预算：人民币壹佰壹拾壹万壹仟零玖元壹角柒分（￥1111009.17元）
最高限价：人民币壹佰壹拾壹万壹仟零玖元壹角柒分（￥1111009.17元）
5、采购需求：主要在书香公园内新增文体游乐设备及配套设施等。具体内容详见采购文件。
承包方式：包工包料
质量要求：合格
6、合同履行期限：工期90天，如不能如期完工，采购单位有权终止合同，成交单位须承担由此对采购方造成的损失（实际开工日期以业主的开工报告为准）。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件。 
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
3、本项目的特定资格要求： 
（1）磋商供应商拟投入本项目的项目经理须：符合苏园规字【2012】2 号文，项目负责人可承揽工程造价在500万元以下的园林绿化工程:1.学历、职称要求(符合其中一条即可):(1)获得国家级园林绿化相关专业中级或以上职称的技术人员。(2)获得园林绿化相关专业初级职称3年以上的技术人员。2.业绩要求:近4年参与过2个工程造价100万元以上已验收合格的园林绿化建设工程。
注：项目负责人需同时满足下列条件：
1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险或将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）
2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
（3）本项目不接受联合体投标。
注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
三、获取采购文件
时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云系统
方式：网上报名
售价：0.00元
四、响应文件提交
时间：2026年10月13日9：30（北京时间）
地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
五、开启
时间：2026-10-13  9:30 （北京时间）
地点：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login苏采云系统
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、本次采购的有关信息同时刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网，敬请留意。
2、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3、相城区政府采购监督管理部门监督电话：0512-67591005、67591006。
4、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网‘政采贷’专栏。
八、联系方式
1、采购人信息
名称：苏州市相城区园林绿化建设管理中心
地址：苏州市相城区阳澄湖东路8号行政中心6号楼
联系人：郑洪倩 
联系电话：0512-85181359
2、采购代理机构信息
名称：中思项目管理咨询有限公司
地址：苏州市姑苏西环路双桥868创意文化产业园629室
联系人：李天一
联系电话：0512-68832715
3、项目联系方式
项目联系人：李天一
电话：0512-68832715

二、供应商须知
（一）总  则
1、本工程项目根据《招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，按照现行法律、法规和部门规章，通过竞争性磋商方式，选定承包人。
2、现场条件：
2.1施工现场平整情况：场地已平整。
2.2场内外道路：原有现状。
2.3施工用水电：自行解决，费用由承包商承担，考虑在报价中。
3、发包范围:书香公园文体游乐设施及配套项目。具体内容详见工程量清单。
4、工期要求：工期90天，如不能如期完工，采购单位有权终止合同，成交单位须承担由此对采购方造成的损失（实际开工日期以业主的开工报告为准）。
5、质量要求：合格。
6、磋商响应单位资格要求
6.1供应商应当具备下列一般条件：
6.1.1具有独立承担民事责任的能力；
6.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
6.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
6.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
6.1.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.1.6法律、行政法规规定的其他条件。
6.2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小微企业，所属行业为建筑业，承接服务的供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
6.3供应商应当具备下列特殊条件：
6.3.1申请人资质类别和等级：
（1）申请人资质类别和等级：/；
（2）拟选派项目经理资质等级：符合苏园规字【2012】2 号文，项目负责人可承揽工程造价在500万元以下的园林绿化工程:1.学历、职称要求(符合其中一条即可):(1)获得国家级园林绿化相关专业中级或以上职称的技术人员。(2)获得园林绿化相关专业初级职称3年以上的技术人员。2.业绩要求:近4年参与过2个工程造价100万元以上已验收合格的园林绿化建设工程。
6.3.2根据政府采购法及相关法规，采购代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
6.3.3本项目不接受联合体。
7、磋商费用：
磋商供应商承担其编制及递交磋商响应文件的一切费用，无论结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。

（二）磋商采购文件
8、磋商采购文件的组成
8.1磋商采购文件包括下列内容：
8.1.1竞争性磋商公告
8.1.2磋商须知前附表
8.1.3供应商须知
8.1.4响应文件格式
8.1.5磋商采购文件
8.1.6合同主要条款
8.1.7技术要求、图纸（如有）
8.1.8评审方法与评审标准
9、磋商文件的澄清
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。


（三）磋商报价说明
10、报价说明
投标报价应根据采购文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。
(1)本磋商采购文件；
(2)工程量清单编制依据（如有最新标准则以新标准为依据执行）：
《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及其9本工程量计算标准、《江苏省市政工程消耗量》（2026年版）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026年版）、《江苏省建设工程费用参考》（2026年版）及现行有关文件执行。
(3)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
(4)企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
(5)磋商采购文件、招标采购工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(6)建设工程设计文件及相关资料；
(7)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
(8)与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(9)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
其他的相关资料。
11、计价方式：本工程项目采用下列第1种计价方式。
11.1工程量清单计价方式
11.2计价表计价方式
12、报价方式：本工程项目采用下列第2种报价方式。
（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。
（2）固定单价报价。具体调整办法可如下：
①供应商报价时，必须按采购人提供的统一的工程量清单报价。成交后，本工程工程量清单各子目综合单价的确定方式为:以供应商一次报价清单各子目综合单价为基准，按其成交价与一次报价相比的下(上)浮系数同比例下(上)浮，下(上)浮系数=成交价/一次报价。
②在政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同仅限于追加与合同标的相同的工程量且变更采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。在对于招标中未明确的事项费用不予增加。
③本工程在磋商文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中，不予调整。其他在磋商采购文件和答疑中未提及、未明确部分的各项施工措施费，可以根据相关资料按实调整，并做相应的下浮。
注：本项目报价包括完成该项目所需的全部人工费、材料费、机械费、检测、检验、管理费、利润、工程风险、税金，以及所需的施工准备、施工过程、缺陷责任期等所需的供货、运输、运杂保险、装卸、备品、备件、损耗、安装、调试、人员培训、售后服务、专利技术、履约验收等一切费用。
13、报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。
14、计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，磋商响应单位均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
15、本工程所有提供参考品牌及规格型号的建筑安装材料，响应单位可以直接选用或采用同档次产品进行报价，施工中如采购单位发现响应单位采用的品牌低于参考品牌的档次，则采购单位有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交单位必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且成交价格不予调整。
16、服务费：按苏财购告【2017】39号规定的收费标准收取，本次招标项目中标服务费由采购人支付，本项目代理费金额为16221元。具体收费以如下比例按差额定率累进法进行计算：
收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；
预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%。
账 户 名：中思项目管理咨询有限公司黄桥分公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州桐泾路支行    
账    号：1102261509000117716

（四）磋商响应文件
17、磋商响应文件组成：（采购文件内格式与系统内格式不一致的，以系统内格式要求为准）
（1）封面；
（2）开标一览表；
（3）资格审查响应文件：
3.1供应商有效的营业执照原件扫描件；
3.2项目负责人的身份证、职称证书、在本单位最近一期社保证明及项目负责人业绩证明材料等相关资料原件扫描件；注：1、项目负责人业绩证明材料需提供中标通知书（适用于招标项目）、施工合同和竣工验收证明的原件扫描件；质量为合格；时间以竣工验收证明上的竣工验收时间为准，金额以中标通知书上的中标金额为准，非招标项目以合同金额为准。2、项目负责人业绩需是投标人的。未按规定提供的视为资格审查不合格。
3.3项目经理无在建工程承诺书（格式见附件）；
3.4供应商满足条件的资格证明文件：
①具有独立承担民事责任的能力证明；（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）
②良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）
③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（具备履行合同的相关设备、人员等证明材料）
④依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：包括但不限于最新一期的缴纳税收的凭据，最新一期社会保险缴纳的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单扫描件）；
⑤近三年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营(活动)异常名录、严重失信主体名单等体现不良信用的记录（提供以上相关网站网页截图并加盖公章）。
3.5《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的相关证明材料扫描件（《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的相关证明材料的上传资料必须为盖有公章的扫描件，否则视为无效响应资料）；
3.6预算清单内产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中的产品须提供清单汇总（格式自拟）及对响应产品的认证证书（如有）；
（4）符合性审查响应文件：
4.1磋商响应单位法定代表人身份证扫描件（双面，须在有效期内）；
4.2法定代表人授权委托书（如有授权）；
4.3授权委托代理人身份证扫描件及最近一期社保证明（如有授权）（双面，须在有效期内）；
4.4磋商响应函（格式见附件）；
4.5工程量清单报价表（详见工程量清单格式，其附件请联系代理公司通过邮件发送）；
4.6响应保证承诺书（格式见附件）；
4.7商务要求偏离表、服务（技术）要求偏离表；
4.8项目组人员一览表、投入专用设施设备清单（格式自拟）；
4.9采购文件中所涉及到的其他材料。
（5）综合评审响应文件：
5.1《企业类似业绩一览表》（格式见附件）；
5.2施工方案（自拟）；
5.3采购文件中采购需求、附件格式及评分标准中所涉及到的其他材料如人员证书、获奖文件、荣誉证书等与本项目有关的其它资料。
注：（1）以上3.1-3.5为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求，视为不实质性响应。
（2）以上4.1-4.7为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
（3）响应单位所提交的其它资料文件的完整与否，将直接影响磋商供应商的评分。
18、电子化要求：
本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。
18.1电子投标准备：
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
18.2磋商响应文件编制要求：
本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
18.3响应文件提交：
（1）地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。
（2）本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
18.4开启：
（1）地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
（2）线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
18.5本项目采用线上二次报价：
登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
19、节能产品和环境标志产品
19.1本次采购标的如涉及到财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购和强制采购品目清单。根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2021〕10号）文件执行。若所投产品属于强制采购的节能产品或环境标志产品采购品目，响应单位必须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。本项目采购内容如有节能产品政府采购品目清单中政府强制采购产品，需提供节能产品认证证书，作为响应文件的组成部分，未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。
19.2若投标产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须报产品单价，且不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。可通过“苏州市政府采购网”（http://www.zfcg.suzhou.gov.cn）链接查询。若所投产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须选择最新一期目录内产品（型号及参数），产品报价不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。
20、信用记录评审
根据苏州市财政局文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对每个联合体成员进行信用记录的查询，如联合体成员其中一名成员存在失信信息，视同联合体存在失信信息。
（2）信用记录的使用规则：评标委员会在对供应商进行资格性审查时，应根据信用查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
（2.1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（2.2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息。
第2.1条的失信信息应通过“中国政府采购网”网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）的“政府采购严重违法失信名单”栏目予以查询。
第2.2第二项失信信息应通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”，“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）的“社会法人失信名单”、“重大税收违法案件联合惩戒名单”、“工商失信违法名单”，以及“诚信苏州”网（www.szcredit.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”予以查询。
（3）查询渠道：
统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。
（4）查询截止时点：在响应文件递交截止时间之前，供应商完成报名解密后，“供应商信用查询”系统将自动完成对供应商信用记录的查询。
（5）证据留存具体方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。 
21、相关政策
21.1中小微企业相关政策
（1）本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。 
（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及本项目采购文件规定获得政府采购合同的中小微企业不得将合同分包给大型企业。 
（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。 
（4）中小微企业参加本次政府采购活动，应当出具符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定且满足落实政府采购政策需满足的资格要求的《中小企业声明函》（格式附后），否则视为无效响应。 
（5）本项目中供应商提供的服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 
（6）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报由政府监管部门给予行政处罚。
21.2残疾人福利性单位相关政策
根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。如供应商认定本企业为符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位，应提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
21.3监狱企业相关政策
根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，监狱企业视同小型、微型企业。如供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
21.4关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知（财库〔2026〕2号）。
21.4.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
21.4.2异常低价审查有关要求，均以财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）为准。
21.5响应单位需执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号发文。
22、报价（编制）要求的说明
22.1根据提供的磋商文件、工程量清单及有关资料单独编制相关项目实施的磋商报价并汇总填入《已标价工程量清单》；
22.2磋商报价明细中标的物顺序和数量均应按本磋商文件提供的采购清单顺序和数量。如发现响应报价中有错算现象，一旦成交，磋商供应商自行承担错算这部分的经济损失。
22.3供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购要求分采购单元响应的，则供应商可以按磋商文件要求有选择地只投其中一个或几个采购单元，也可以投全部采购单元，但各采购单元应分别计算填写单价和总价。
22.4一项响应内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的响应报价。
22.5响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
（五）磋商评审
23、磋商程序
（1）采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。
（2）供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
（3）由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
（4）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
（5）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当供应商点击答疑澄清按钮，进入询标回复界面，供应商点击【响应】按钮，进行询问响应，填写询问响应内容后，进行询问响应函签章，内容校验后进行提交。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
（6）对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
（7）在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
（8）供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求，各供应商应及时关注【评审】环节等待询标澄清进行回复。
（9）磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
（10）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
（11）磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
（12）如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
24、出现下列情况之一的应为无效报价文件，将不予评审；
（1）磋商响应文件未加盖磋商供应商公章、法定代表人或其授权委托人的印鉴或签字的；
（2）供应商资格不符合磋商公告要求的；
（3）报价高于采购预算或采购最高限价；
（4）未满足发包人要求工期和质量等级要求的；
（5）擅自变更项目经理的；
（6）改变随同磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量及不可竞争费用等的；
（7）未提供磋商文件中要求的原件及相关证明的；
（8）未满足磋商文件中其他要求的。
25、磋商小组
25.1磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购单位代表、专家评委组成。
25.2磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：
25.3审查磋商响应文件是否符合磋商采购文件的要求，并作出评价；
25.4可以要求磋商供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；
25.5推荐成交候选供应商名单；
25.6向磋商采购单位或者有关部门报告非法干预磋商工作的行为。
25.7磋商小组成员应当履行下列义务：
25.7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
25.7.2按照磋商采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
25.7.3对磋商过程和结果，以及磋商供应商的商业秘密保密；
25.7.4参与评审报告的起草；
25.7.5配合相关部门的投诉处理工作；
25.7.6配合磋商采购单位答复磋商供应商提出的质疑。
26、出现下列情况之一的应为无效报价文件，将不予评审：
（1）磋商响应文件未加盖磋商供应商公章、法定代表人或其授权委托人的印鉴或签字的；
（2）供应商资格不符合磋商公告要求的；
（3）报价高于采购预算或采购最高限价；
（4）未满足发包人要求工期和质量等级要求的；
（5）擅自变更项目经理的；
（6）改变随同磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量及不可竞争费用等的；
（7）未提供磋商文件中要求的原件及相关证明的；
（8）未满足磋商文件中其他要求的。
27、项目的终止
出现下列情形之一的，将终止磋商性磋商采购活动：
27.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.3在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
28、关于磋商的有关说明
28.1二次报价超过预算价的，不能成交；
28.2供应商的二次报价均超过采购最高限价的，磋商采购失败。
28.3评审不合格的不能成交；
28.4评审合格不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购最高限价内不满三家的，磋商采购失败。
28.5凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的为准。


三、响应文件格式
说明：
对本章所有的格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、封面


         （ 封面）         工程




竞 争 磋 商 报 价 文 件




响应单位（盖章）：



法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：





日  期：2026年   月   日


2、磋商响应函
磋商响应函
（采购代理机构）：
我们收到贵公司（采购编号）号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加贵单位组织的本项目磋商活动。
1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。
2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起45天。
5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的所有资料。
6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。


供应商：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：2026年  月  日









3、授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（磋商供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                   组织实施的编号              号的磋商采购活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。
委托代理人无转委托权。特此委托。

响应单位：（单位盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
委托代理人：（签字或盖章）

附：法定代表人身份证复印件（双面）
  委托代理人身份证复印件（双面、如有授权）


日期：      年　　月　　日




4、报价书
报 价 书（第一次报价）
（采购代理机构）：
（一）根据已收到的工程的磋商文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察现场和研究磋商文件后，愿以人民币（大写）（¥         元）的总价，按磋商文件的要求承包本次发包范围内的全部工程。
（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在    天内竣工。
（三）我单位保证本工程质量达到        。
（四）贵单位的磋商文件、成交通知书和本磋商文件将构成约束我们双方的合同。
 
 
磋商供应商（盖章）：
 
法人代表人或委托代理人（签字或盖章）：
 
日期：2026年  月  日

5、工程量清单报价表，自行制作。（根据工程量清单报价）

6、施工组织方案（格式自拟）

7、施工组织机构人员名单
施工组织机构人员名单
	姓名
	拟在本项目中
担任的职务
	职称/资格证书号（岗位证号）
	身份证号码
	主要资历和项目管理经历
	联系方式

	1
	项目经理
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




供应商：（单位盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日



 

[bookmark: _Toc373488731][bookmark: _Toc453492243]8、类似业绩一览表
类似业绩一览表
采购编号：
	序号
	项目名称
	项目规模
	合同签订时间
	开、竣工日期
	合同金额
（人民币）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



附：合同、竣工验收单或相关竣工证明材料复印件。

响应单位：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或签章）
日期：    年    月    日












9、项目经理无在建工程承诺书

项目经理无在建工程承诺书

采购人：
我公司拟派                        （项目名称）项目的项目经理         （姓名）属于下列：
（1） 非变更后无在建工程
（2） 变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月）
（3） 因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续
（4） 有在建工程，但该在建工程与本次招标（采购）的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内
注：选择以上（2）、（3）、（4）的需提供证明材料扫描件，无证明材料不予认可。



响应单位（盖公章）：
日  期：











10、资格证明文件
（1）关于资格文件的声明函


关于资格文件的声明函
：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                       号的磋商活动进行商务磋商。本公司所提交的商务、技术及报价文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


供应商：（单位盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：     年   月  日



















（2）响应单位情况表
响应单位情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	万元
	净资产
	万元

	股东权益
	万元
	销售收入
	 2025年       万元

	实现利润
	2025年    万元

	经营面积
	平方米
	其中：
	自有面积     平方米
承租面积     平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情意及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	










（3）响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表
响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表
	与响应单位存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



注：磋商供应商须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。




磋商供应商：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：        年       月      日










（4）中小企业声明函
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.书香公园文体游乐设施及配套项目，属于建筑业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.书香公园文体游乐设施及配套项目，属于建筑业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

    企业名称（盖章）：
日   期：
注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。















（5）残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
               日期：
























(6)响应保证承诺书

响应保证承诺书（格式）
致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
响应人：               （盖公章）
地址：
电话：
传真：      
电子邮件：                                 
邮编：                               
法定代表人或委托代理人（签章）：
日期：   年    月    日











11、响应单位资格承诺书
响应单位资格承诺书
采购编号：
	序号
	承诺事项
	承诺内容（填：“实质性响应”或 “非实质性响应”）

	（一）合格供应商的一般条件

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	5
	参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	

	（二）合格供应商的特殊条件（详见本项目采购公告，如未作要求则无需填写）

	
	
	



响应单位：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或签章）
日期：    年  月  日




12、商务条款偏离表、服务要求偏离表
商务条款偏离表

供应商：                                      采购编号∶         
	序号
	招标文件的商务条款
	磋商响应文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：（加盖CA电子公章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
磋商日期:


服务（技术）要求偏离表
供应商：                                      采购编号∶       
	序号
	采购内容
	招标要求
	投标要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商：（加盖CA电子公章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
磋商日期:
注：1、供应商应对照采购文件中服务要求等，所投标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。
2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

13、关于符合本国产品标准的声明函 

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（盖章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
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四、竞争性磋商文件
受苏州市相城区园林绿化建设管理中心委托，中思项目管理咨询有限公司对其需采购的书香公园文体游乐设施及配套项目在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的响应单位前来报名参加。
一、采购编号：JSZC-320507-SZZS-C2026-0029    
二、项目名称：书香公园文体游乐设施及配套项目
[bookmark: _Toc204052981]三、采购预算：1111009.17元
最高限价：1111009.17元
四、采购内容：
1、采购方式：竞争性磋商 
2、工期要求：90日历天（具体按采购人通知为准）
3、工程地点：书香公园。
4、项目承包方式：包工包料。
5、项目质量要求：合格。
6、需说明的其他问题：
（1）本工程赶工措施费不考虑，投标单位自行考虑报价。
（2）本工程根据招标文件和技术要求已考虑需施工单位承担的费用，投标单位自行考虑报价，该费用包干使用、结算不调整。
（3）其他未详尽之处，详见图纸、提疑回复及招标文件为准等。
五、项目条件：
1、本工程项目根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关规定，按照现行法律、法规和部门规章，通过竞争性磋商方式，选定承包人。
2、现场条件：
2.1施工现场平整情况：场地已平整。
2.2场内外道路：原有现状。
2.3施工用水电：自行解决，费用由承包商承担，考虑在报价中。
3、发包范围：施工主要内容是对书香公园文体游乐设施及配套项目等，具体以图纸、工程量清单说明为准。
4、磋商费用：磋商供应商承担其编制及递交响应文件的一切费用，无论结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。
六、采购需求：
1、工程量清单计价编制依据：
（1）建设单位提供的相关资料；
（2）工程量清单编制依据（如有最新标准则以新标准为依据执行）：
1）建设单位提供的项目工程量清单等。
2）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2024)及其9本工程量计算规范、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省园林计价定额》（2007版）《江苏省建设工程费用定额》（2014版）及现行有关文件执行。
3）人工工资调整按《江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2026〕27号文）。
七、综合说明及其它要求
1、投标单位必须承诺磋商文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
2、本项目需要配置项目负责人1名，相关技术人员数名。
3、供应商应建立健全环境保护管理体系，污染物处理及排放符合国家及地方环境保护标准，技术及管理措施到位，施工区须经常撒水，减少粉尘污染，施工机械油污处理得当。建设、城管或其它行政管理部门批评或开具处罚通知单，每发生一次，供应商除立即整改外，供应商向采购人还应支付5000元/次的违约金，采购人有权在应支付的工程款中直接予以扣除。
4、供应商施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾不得在施工场地内任意弃置，应进行及时清运并合理处置，应按指定的渣场弃渣，统一运至法定处置地点。对施工中难以避免滑入河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方城管、环境保护部门要求，采取合理措施进行处理。如因供应商清运处置不当引起投诉、处罚等视为违约，每发生一次处合同金额10%的违约金，采购人有权在应支付的工程款中直接予以扣除，同时由此产生的一切后果由供应商承担。
5、对实施后无法进行复核的变更签证（如拆除、垃圾清运等）,供应商必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审计时有权按照有利于采购人权利进行处理。
6、本工程追加费用不得超过原合同金额的10%；原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。
7、因成交单位自身原因而导致的工程变更，成交单位无权要求追加合同价款及工期延长。
8、工程竣工验收结束后，成交单位应该做到工完场清，如果施工便道等没有清理，则采购人有权委托其他单位拆除清理，具体费用从成交单位工程款中扣除，若采购人要求保留，则不予扣除成交单位费用。
9、构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于采购响应阶段的规定，按采购公告、供应商须知、评标办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
10、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布的通知为准。
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五、合同主要条款
建设工程施工合同
（GF—2017—0201）













项目名称：书香公园文体游乐设施及配套项目
签订日期：2026年   月   日










住 房 和 城 乡 建 设 部    制订
国家工商行政管理总局
[bookmark: _Toc24743][bookmark: _Toc14055][bookmark: _Toc97573610][bookmark: _Toc181449614][bookmark: _Toc18170][bookmark: _Toc85705300][bookmark: _Toc97574338][bookmark: _Toc57409908][bookmark: _Toc351203652][bookmark: _Toc520473372][bookmark: _Toc498006744][bookmark: _Toc7823][bookmark: _Toc495568516]
第一部分  合同协议书
发包人（全称）：苏州市相城区园林绿化建设管理中心
承包人（全称）： 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就书香公园文体游乐设施及配套项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc97573611][bookmark: _Toc27271][bookmark: _Toc24304][bookmark: _Toc12007][bookmark: _Toc85705301][bookmark: _Toc97574339][bookmark: _Toc6879][bookmark: _Toc27505]一、工程概况
1.工程名称：书香公园文体游乐设施及配套项目
2.工程地点：书香公园
3.工程立项批准文号：/
4.资金来源：财政。
5.工程内容：书香公园文体游乐设施及配套项目
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：书香公园文体游乐设施及配套项目(详见工程量清单、图纸)。
[bookmark: _Toc21984][bookmark: _Toc20213673][bookmark: _Toc57409875][bookmark: _Toc19186][bookmark: _Toc85705308][bookmark: _Toc2845][bookmark: _Toc24856][bookmark: _Toc97573618][bookmark: _Toc97574346][bookmark: _Toc24478]二、合同工期
计划开工日期： 2026年月日（实际以开工令为准）
计划竣工日期： 2026年月日
工期总日历天数：      日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的， 以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc15739][bookmark: _Toc20213674][bookmark: _Toc57409876]绿化部分养护期：一年。
三、质量标准
工程质量符合合格标准。
[bookmark: _Toc20213675][bookmark: _Toc57409877][bookmark: _Toc31752]四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：含税价：人民币大写：         (¥      )；不含税价：人民币大写： (¥        )，税率：9%
（1）安全文明施工费： 人民币大写：；
（2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写）(¥元)；
（3）专业工程暂估价金额： 人民币（大写）(¥元)；
（4）暂列金额： 人民币大写：。
2.合同价格形式：固定综合单价。
[bookmark: _Toc57409878][bookmark: _Toc32629][bookmark: _Toc20213676]五、项目经理    
承包人项目经理：。
[bookmark: _Toc6749][bookmark: _Toc20213677][bookmark: _Toc57409879]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）本合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）招标答疑、补充或修改文件（如果有）；
（4）投标函和澄清文件；
（5）本合同专用条款及其附件；
（6）本合同通用条款；
（7）招标文件；
（8）技术标准和要求；
（9）图纸；
（10）已标价工程量清单或预算书；
（11）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc29386][bookmark: _Toc57409880][bookmark: _Toc20213678]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实 质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc57409881][bookmark: _Toc25607][bookmark: _Toc20213679]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc20213680][bookmark: _Toc57409882][bookmark: _Toc32506]九、签订时间
本合同于       年     月      日	签订。
[bookmark: _Toc20213681][bookmark: _Toc57409883][bookmark: _Toc1936]十、签订地点
本合同在相城区签订。
[bookmark: _Toc20213682][bookmark: _Toc12590][bookmark: _Toc57409884]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc20213683][bookmark: _Toc57409885][bookmark: _Toc15142]十二、合同生效
本合同 双方签字盖章之日  自生效。
十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

	[bookmark: _Toc22007][bookmark: _Toc181449615][bookmark: _Toc503182914][bookmark: _Toc20213684][bookmark: _Toc57409886]发包人：(公章)

	承包人:(公章)


	法定代表人或其委托代理人：
(签字)
	法定代表人或其委托代理人：
(签字)



	组织机构代码：
	
	组织机构代码： 
	

	地址：
	
	地址： 
	

	邮政编码：
	
	邮政编码：
	

	法定代表人：
	
	法定代表人： 
	

	委托代理人：
	
	委托代理人：
	

	电  话：
	
	电话：
	

	传  真：
	
	传真：
	

	电子信箱：
	
	电子信箱：
	

	开户银行：
	
	开户银行： 
	

	账号：
	
	账号：
	




第二部分  通用条款
参照住建部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分。
[bookmark: _Toc351203632]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc292559361]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：(1)本合同协议书；(2)中标通知书；(3)招标文件及答疑文件；(4)本合同专用条款；(5)本合同通用条款；(6)投标书及其附件；(7)技术标准和要求；(8)图纸；(9)已标价工程量清单 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：     ；
资质类别和等级：   ；
联系电话：           ；
电子信箱： ；
通信地址： 
1.1.2.5 设计人：
名    称：     ；
资质类别和等级：  ；
联系电话：  ；
电子信箱：        ；
通信地址：   
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括：        /      。
1.1.3.10 临时占地包括：      /       。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、其他法律法规以及江苏省和苏州市行政主管部门颁布的相关文件的规定，如地方法规与国家法律相抵触，按国家法律法规执行  。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范，如现行施工标准规范与本招标文件所要求的质量验收标准及规范有相冲突的地方，发包人对其享有最终解释权。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  如有涉及、双方另行协商    ；
发包人提供国外标准、规范的份数：       /            ；
发包人提供国外标准、规范的名称：       /            。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：(1)本合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标书及其附件；(4)专用合同条款及其附件；(5)本合同通用条款；(6)招标文件及答疑文件；(7)技术标准和要求；(8)图纸；(9)已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工之前14天；
发包人向承包人提供图纸的数量： 施工图纸 1 套(不含竣工图)。承包人需要增加图纸份数，发包人代为晒印，晒印费由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内的全部施工图纸；未经发包人书面批准承包人不得向第三者提供任何图纸，如有违反，应向发包人支付违约金 1-10万元人民币，具体数额由发包人根据实际损失决定。承包人对发包人提供图纸负有保密义务，但不得因此要求发包人支付任何费用 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：承包人在接到中标通知书 7 日内须提供工程计划二份，分报监理和发包人审核；工程开工后每周五向监理及发包人提供周进度计划和统计报表各一份，每月向监理和发包人提供月进度计划报表和统计报表各一份 ；
承包人提供的文件的期限为：该合同工期内；
承包人提供的文件的数量为：双方另行约定  ；
承包人提供的文件的形式为：双方另行约定；
发包人审批承包人文件的期限：双方另行约定。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：开工前发包人向承包人提供施工图纸 1 套。承包人需要增加图纸份数，发包人代为晒印，晒印费用由承包人承担。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：  ；
发包人指定的接收人为： 。
承包人接收文件的地点：    ；
承包人指定的接收人为：  。
监理人接收文件的地点： ；
监理人指定的接收人为： 。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc312677986]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行  。
[bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101]1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：按承包人施工现场平面布置图所示 。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人向承包人提供的场内道路和交通设施应满足承包人施工方案所需全部大型机械设备和运输车辆进出施工现场及通行的需要。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照通用条款执行 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅供本项目施工使用，未经发包人同意，不得外借  。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅供本项目施工使用，未经发包人同意，不得外借  。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行  。
1.13工程量清单缺陷的修正
工程量清单缺陷指工程量清单的分部分项工程项目清单中所列的清单项目与对应的合同图纸及合同规范所要求的清单项目在列项、项目特征、工程数量上存在的差异包括工程量清单多列项、错漏项、项目特征不符、工程数量偏差及其他同类。
出现工程量清单缺陷时，是否调整合同价格：  是 。

[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc297048343]2. 发包人
2.2发包人代表
发包人代表：
姓    名：                 ；
身份证号：        ；
职    务：           ；
联系电话：                   ；
电子信箱：      ；
通信地址：  。
发包人对发包人代表的授权范围如下：协调施工现场的各项工作，控制工程进度、监督工程质量、现场有关工程变更的确认及发包人委托的其他权利   。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：根据工作面开展，发包人向承包人陆续提供全部工程施工所需的场地；如现有红线内场地无法满足施工需要，由承包人自行解决，并承担相应费用 。
[bookmark: _Hlk157155011]投标单位应充分考虑施工现场实际情况，自行踏勘，工人住宿基地、临时设施费用、堆场处理等情况，产生的相关费用计入投标报价中，竣工结算不调整。 
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：场内铺设电路、水路由施工单位自理，施工用电用水费用由承包人承担，包含在合同价中
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：在开工前场地平整具备施工条件。
(2)将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工场地内铺设施工用临时电路、水路由承包人自理，施工用水、电费用已含在施工单位合同价中。电讯线路由承包人自理。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：在开工前具备施工车辆通行条件。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：工程地质勘察报告由发包人提供，地下管线资料由发包人提供、承包人协助收集。由发包人负责在开工前提供书面资料并现场进行交接并对资料的真实性、准确性负责。
(5)水准点与座标控制点交验要求：正式开工前，现场交接。
(6)图纸会审和设计交底时间：正式开工前。
(7)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作，由承包人负责保护工作。因承包人未及时采取有效保护措施或其他原因导致上述施工场地周围地下管线、相邻建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木损坏的，由承包人承担相应赔偿责任。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/     。
发包人是否提供支付担保：否           。
发包人提供支付担保的形式：/。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296347157]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容： 竣工验收证书颁发后56天内，向监理工程师和发包人提供竣工图纸、文字资料和工程照片一式四份等全部竣工资料。
承包人需要提交的竣工资料套数： 肆套纸质（图纸由承包人提供）     。
承包人提交的竣工资料的费用承担：    承包人承担    。
承包人提交的竣工资料移交时间:通过竣工验收后56天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：   符合城建档案馆要求 。
（10）承包人应履行的其他义务：1、承包人必须维护日常和夜间施工使用的照明、围栏、标志设施，并负责安全保卫，确保过路行人和车辆的安全。因承包人未设置以上照明、围栏、标志设施导致的安全事故由承包人负责，并承担可能产生的一切费用。
2、 向发包人提供两间办公用房及相关设施。
3、 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按苏州市、苏州相城区有关规定以及有关职能部门要求办理有关手续，费用由承包人承担，已包含到合同价款中。在相城区举行重大活动时，根据发包人要求，需积极做好道路保洁、交通畅通、施工噪音等方面的临时突击工作，费用由承包人承担，已包含到合同价款中。
4、 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
5、 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应自觉做好施工场地地下管线的保护工作，应考虑做好施工场地居民安全、沿线地下管线和临近建筑物、构筑物、高压线、古树名木等的保护工作，费用由承包人承担，包含到合同价款中。（按规范要求的基坑加固除外）。
6、 施工场地清洁卫生的要求：按照苏州市及相城区现场施工清洁卫生规定执行；交工前清理现场达到监理工程师和发包人要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
7、 已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护；承包人必须保护施工现场周围道路、路灯、绿化、施工围栏等市政设施，保护期间发生损坏，因承包人原因造成的损坏损失由承包人修复，并承担相应的责任，由此造成发包人的经济损失在工程进度付款中扣除。
8、在施工过程中，应充分配合发包人和监理工程师的工作，认真做好施工组织管理和协调工作，配合其他承包人的施工，并无条件服从发包人和监理工程师的调度，接受发包人及监理工程师的监督和管理，保质、按期完成施工任务。
9、承包人必须确保进入现场的所有车辆和设备的正常通行，维护所属区域的施工便道。
10、配合发包人的其他工作，协助发包人办理有关手续。
11、交叉施工和各综合管线保护。 
12、消火栓保护：在施工期间，承包人不得擅自开启或破坏消火栓。否则承包人除接受消火栓管理单位罚款外，承包人按 500 元/次作为违约金无条件支付给发包人，发包人可从承包人的工程款中直接扣除。
13、扬尘治理具体措施：
[bookmark: _Hlk157155259]施工现场必须设置硬质围挡，施工现场的主要道路必须进行硬化处理,土方应集中堆放:裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施；施工湿法作业:施工场内道路、砂浆搅拌场所以及进行土方作业、现场爆破、拆除、切割等作业时应采取洒水降尘措施或设置喷淋设施；从事土方、渣土和施工垃圾运输的车辆应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施,施工现场出入口应采取保证车辆清洁的措施；施工现场的材料存放场地必须平整坚实,水泥和其它易飞扬的细颗粒施工材料应密闭存放或采取覆盖等措施；施工现场的混凝土搅拌场所应采取封闭、降尘措施；施工区内的施工垃圾应及时清运,适量洒水,减少污染,并采用袋装,严禁随意抛撒；施工现场应设置密闭式垃圾站,施工垃圾和生活垃圾分类存放，并应及时清运出场；水泥和其他易飞扬物、细颗粒散体材料,安排在库内存放或遮盖,运输时要防止遗洒、飞扬,卸运时采取码放措施,减少污染；对运输车辆要加强遗洒的管理,要求所有运输车辆必须装设防止遗洒的活动装置。
未采取措施进行施工现场扬尘治理的，视情况严重程度，处以罚款;拒不改正的，责令停工整治或者停业整治，因此造成的工期延误，由承包人承担。
为规范施工行为，杜绝施工现场日常出现的造成扬尘污染的违章行为，制定以下奖罚措施:
① 外运渣土未密闭或冒装超载的行为，罚款1000元/次；
② 进出场车辆不按规定进行冲洗不干净就强行上路的行为，罚款1000元/次；
③ 应采用湿法作业而未进行湿法作业的行为，罚款1000元/次；
④ 施工用水等未经过沉淀池而随意排放的行为，罚款1000元/次； 
⑤ 露天堆放含粉尘建筑材料未覆盖的行为，罚款1000元/次； 
⑥ 拌制混凝土或砂浆时未控制粉尘弥漫的行为，罚款1000元/次；
⑦ 各工序施工过程中，当天对作业面不清理或工完场不清的行为，罚款1000元/次；
⑧ 建筑垃圾上车时产生扬尘未进行洒水降尘的行为， 罚款1000元/次；
⑨ 因施工扬尘控制不善造成的上级处理和通报批评的，罚款10000元/次；
⑩ 其他引起现场扬尘而未采取有效措施的，罚款1000元/次。
发生上述情形的，对于的罚款发包人可从承包人的工程款中直接扣除。
14、噪声控制 ：减少施工噪声对周边的影响。采取措施，控制施工噪声。如因防噪措施不到位招致沿线单位投诉，发包人除要求承包人及时采取措施外，承包人5000 元/次作为违约金无条件支付给发包人，发包人可从承包人的工程款中直接扣除。
15、道路保洁和养护: 承包人须负责施工区域的保洁工作，所发生费用在投标报价中予以考虑。材料必须堆放整齐，禁止堆放在施工区域外。施工出入口要保持清洁，现场设专职清扫保洁人员及时进行清扫，保洁人员必须身穿专用反光服装；车辆出入和在运输途中，要防止苗木、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢。如因保洁或养护不到位招致投诉，发包人除要求承包人及时整改处理外，承包人按1000元/次作为违约金无条件支付给发包人，发包人可从承包人的工程款中直接扣除。
16、雨污水管维护：工程施工期间，需保持工程范围内雨污水管通畅，施工期间雨污水管道的养护疏通费用在投标报价时请投标单位考虑在内，严禁发生雨污水管道堵塞、溢流的现象，否则承包人按1000元/次作为违约金无条件支付给发包人，发包人可从承包人的工程款中直接扣除。工程竣工时，相关单位将做一次全面检查，不合格者发包人将拒绝竣工验收。
17、余料或废料（含不符合招标要求的材料等）处理：本工程余料或废料不得在现场或相城区其他地方任意丢弃。否则，除接受相关单位处罚外，承包人按1000元/次作为违约金无条件支付给发包人，发包人可从承包人的工程款中直接扣除。
18、临建设施：工地现场搭设办公、生活等临建设施要与施工区域分开设置， 应采用坚固、安全、整洁、美观的彩钢板房 ，严禁采用石棉瓦等材料搭设简易工棚。临建设施内部需硬化，外围用彩钢板进行维护。临设外侧需挂牌注明工程名称、工程范围、工期、各主要负责人及联系电话等内容，并制定相应的生活、卫生管理制度，重点加强环境、食品卫生、用电安全的管理。临时设施搭设场地由承包人自行考虑，由此而增加的费用已包含在合同价款中。
19、文明卫生：必须保护施工区域内外环境，施工人员穿着和行为要文明。在现场要设置定点的垃圾桶，每天生活垃圾必须委托环卫部门及时清理外运，严禁堆放现场或在相城区其他地方任意丢弃。承包人应当加强对现场施工人员的管理，教育施工人员讲求职业道德，自觉遵守《市民安全文明守则》及《治安管理条例》，杜绝违法违纪，并不得有赤膊，穿短裤、打群架、随地大小便等不文明行为的发生。如由于施工现场文明卫生差招致沿线企业投诉的，承包人按1000元/次作为违约金无条件支付给发包人，发包人可从承包人的工程款中直接扣除。
20、承包人应履行的其他义务：
[bookmark: _Hlk157155352]承包人应当在工程开工建设前，到项目所在地商业银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。承包人应及时向项目所在地保证金管理部门缴存农民工工资保证金，并做好分包单位农民工工资保证金缴存的查验工作。承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理。实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。承包人应当按照与农民工依法约定的工资支付周期和具体支付日期支付工资，且每月至少向农民工足额支付一次工资。
承包人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示：（1）建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、行业监管部门、劳资专管员等基本信息；（2）劳动用工相关法律法规、当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；（3）属地行业监管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道等信息。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：  ；
身份证号：  ；
建造师执业资格等级： ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
承包人对项目经理的授权范围如下：负责对本合同承包人承包范围内工程内容的施工组织、实施并对工程质量、进度、安全、文明施工、工地治安、合同价结算、工程款资金回收负责。
除承包人书面加盖公司公章确认，任何人（包括但不限于公司职工、分公司及其职工、项目部及其成员等）均无权作出以下意思表示，不论其形式是补充协议或单方承诺，否则无效：
（1） 减少合同价款；
（2） 延迟发包人的付款时间、变更付款方式和收款人；
（3） 加重承包人的违约责任；
（4） 出具借条、欠条、收条等或签订借款合同等；
（5） 提供担保及办理结算；
（6） 出具结算清单、结算协议书、付款承诺书、付款计划书等债务凭证；
（7） 其他任何增加承包人义务和减轻发包人义务的意思表示；
（8） 其他应需承包人加盖公司公章、合同章确认方可生效的事宜。
[bookmark: _Hlk204676159]关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 常驻现场 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  无书面申请，未经发包人书面同意，项目经理不得擅自离开工地现场，以发包人的工地现场考勤表为准，如发现离开现场，承包人按 1000 元/次作为违约金无条件支付给发包人，发包人可从承包人的工程款中直接扣除。累计超过 3 次应视同项目经理无履约能力，承包人应在接到发包人书面通知后 7 天内予以更换，且承包人按人民币 5000元作为违约金无条件支付给发包人，发包人可从承包人的工程款中直接扣除。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人批准脱离施工现场超过1天的，每发生1次，向发包人支付1000元的违约金；发生3次以上，发包人有权要求承包人更换项目经理。承包人更换的项目经理经发包人同意后报招投标管理部门备案且新更换项目经理的执业资格不得低于原中标项目经理执业资格；由此给发包人造成的一切损失由承包人负责赔偿。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人派驻现场的项目经理应与磋商响应文件相符，承包人擅自更换项目经理的，承包人应向发包人缴纳合同总价款1%的违约金；发包人有权单方终止合同，将部分或全部合同内容另行委托有能力的施工单位，并令承包人立即退场，由此给发包人造成的一切损失由承包人负责赔偿。
[bookmark: _Hlk157155598]3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报道的期限：承包人接到开工通知后7天内  。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：如相关管理人员未经发包人书面同意撤换，承包人按人民币5000元/人作为违约金无条件支付给发包人，发包人可从承包人的工程款中直接扣除。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场应征得发包人和监理人同意，每月累计不超过 5 天，且应指定一名有经验的人员临时代行其职责；离开施工现场每月累计超过 5 天的，应视同承包人主要施工管理人员无履约能力，承包人应在接到发包人书面通知后 7 天内予以更换，且承包人按人民币 1000元/人/次作为违约金无条件支付给发包人，发包人可从承包人的工程款中直接扣除。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：如相关管理人员未经发包人书面同意撤换，承包人按人民币 5000元/人作为违约金无条件支付给发包人，发包人可从承包人的工程款中直接扣除。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 未经监理人或发包人同意，承包人主要施工管理人员不得擅自离开工地现场，以发包人的工地现场考勤表为准，如发现离开现场，承包人按 1000 元/次作为违约金无条件支付给发包人，累计超过 3 次应视同承包人主要施工管理人员无履约能力，承包人应在接到发包人书面通知后 7 天内予以更换，且承包人按人民币 5000元/人/次作为违约金无条件支付给发包人，发包人可从承包人的工程款中直接扣除 。
[bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296944498]3.5分包
[bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc297048346]3.5.1 分包的一般约定
[bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]禁止分包的工程包括：承包人不得将其承包的全部工作转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作禁止分包的专业工程分包。若发现擅自分包，发包人有权要求承包人退场，切损失均由承包人承担，并视情况向建设行政主管部门报告。承包人自行施工质量不能达到国家相关标准的或不满足相关专业资质要求的，承包人必须提前申请报发包人予以确认同意后，并按国家相关规定分包给具有相应资质条件的单位，发包人同意的工程分包，并不能解除承包人对履行本合同承包内容的任何责任与义务。 。
主体结构、关键性工作的范围：按现行相关文件规定执行 。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：按现行国家和地方主管部门相关规定执行 。
其他关于分包的约定： 按规定并经发包人同意 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/ 。
[bookmark: _Hlk157155919]3.6 工程照管与成品、半成品保护
[bookmark: _Hlk157172204]承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场起至颁发工程接收证书之日止  。
关于工程照管与成品、半成品保护的补充：
承包人全面负责照管本工程的范围包括发包人专业发包的工程和承包人分包的工程，工程保护费包含在承包人投标报价中。 
在颁发工程接收证书之前，本工程及场地范围内的任何部位、材料、设施、设备、成品、半成品或临时设施受到破坏、损伤、损坏或损失，均由承包人负责保护及看护工作、负责修复和弥补；如果有证据证明该破坏、损伤、损坏或损失是由承包人及其分包人以外的其他人造成的，承包人修复、弥补后，可以向有关责任人追偿，发包人对承包人追偿给予协助。 
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 否  。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296891202]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 本工程施工过程中质量、进度、投资控制、安全文明施工监督管理、合同、信息等方面的协调管理及工程保修阶段监理      。
关于监理人的监理权限：  见《建设工程监理合同》     。 
[bookmark: _Hlk157172234]关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 承包人免费为发包人和监理人提供现场临时用房，满足发包人和监理人使用需求 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：  ；
职    务：  ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：    ；
电子信箱：   ；
通信地址：                    ；
关于监理人的其他约定： 。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）       /                            ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc297120463]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297123496]5.1.1 特殊质量标准和要求：    合格   。
关于工程奖项的约定：    ∕     。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 
 1、在隐蔽工程检查前不少于 48 小时。 
2、有效的工程变更单中必须满足以下条件：
（1）事前、事中、事后能充分反映现场造价变化的照片为证；
工程，（2）变更必须经过监理、施工项目负责人、建设方现场代表三方签字，；
（3）施工单位在 3 天内办理变更。若不满足上述三点要求的，则视为无效变更单。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48    小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 安全文明施工，无安全生产责任及伤亡事故  。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  其他约定按国家及地方相关法律、法规执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  按补充条款       。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：    按补充条款    。
[bookmark: _Hlk157156117]6.1.10关于安全文明施工的补充：
（1）承包人应根据批准的施工组织设计，按照苏州市标准化文明工地的要求进行文明施工工地的布置。
（2）承包人应按工程需要及苏州市的有关规定提供并维护施工使用的照明、警卫、围栏和警示等，费用由承包人承担；如承包人未履行上述义务造成的工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。
（3）承包人应根据有关规定及时办理安全文明各项手续，费用已包含在合同价款中；如承包人未履行上述义务造成的工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。
（4）未尽事宜详见《安全生产合同》。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据工程进度提供相应的进度计划书，单项工程必须分别编制详细施工计划，承包人应确保工程同时完成、同时验收、同时交付 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
[bookmark: _Hlk157156231]承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 承包人应在合同签订后7天内将经承包人公司总工程师审批同意的施工组织设计（施工方案）和工程进度计划、材料设备采购和使用计划、工程用款计划、施工设备配备和进场计划、施工用工计划交给监理人审核，并获得发包人批准后实施。承包人编制前述文件，应当符合本合同约定的工程节点工期和总工期的要求，编制工程进度计划应当绘制网络图并标明关键线路和关键工作。
承包人提交的材料设备采购和使用计划中，应当包括发包人供应材料设备的需用计划，明确需用材料设备的规格、型号、数量、交货地点和使用时间。
[bookmark: _Hlk157172411]发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到施工组织设计后7天内   。
[bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc297123514]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到施工进度计划后7天内  。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：    开工日期前7天   。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工日期前7天施工现场的条件需满足开工要求。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款及专用条款7.1.2款期限要求  。
7.3.2开工通知
[bookmark: _Hlk157172489][bookmark: _Hlk157156467]因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，可解除合同且不承担赔偿责任。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：正式开工前7天  。
[bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc303539125]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
 ①具体导致工期延误的事项的证据；
②要有举证实际延误的天数；
③导致工期延误的事项跟延误的天数之间的因果关系成立。
这三个条件，承包人必须都要举证证明且举证证明应该属实，否则发包人不予以工期顺延。由于发包人原因和不可抗力导致的工期延误, 工期可相应顺延（但需要发包人出具书面通知）。如果因为拆迁等发包人原因所造成的工程推迟开工或延期，顺延工期自拆迁等发包人原因所造成的因素解除后起算（同时需要发包人出具书面通知）。因工期顺延，合同工期作相应调整（原合同工期加顺延工期为调整后的合同工期）,承包人不得提出任何其他补偿或索赔费用 。
[bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc297123518]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Hlk157156544]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
[bookmark: _Hlk157172547](1)各节点施工进度要求未在本合同中体现的，以发包人书面要求为准。各节点完成时间，发包人可以在合同签订后任何阶段提出，承包人需无条件配合。因项目进度需要，发包人在施工管理过程中，可能会变更各节点完成时间，承包人需无条件配合。
(2)本工程实际施工工期比投标工期提前不奖励；
(3)因承包人原因引起的(除发包人原因和不可抗力以外)各节点工期或总工期延误，则每延误一天，则承包人按2000元/天作为违约金无条件支付给发包人。
(4)如果延误工期超过 15 日历天，发包人有权另行选定其他承包人来完成剩余工程，并加收剩余工程造价10%的管理费。
(5)因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的10%。
[bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc297216178]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc300934972]不利物质条件的其他情形和有关约定： 按通用条款执行  。
[bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc303539130]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）  以国家及地方政府认定可延期的异常恶劣的气候条件为准  ；
（2）                                           ；
（3）                                           。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励： 无   。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc292559878]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  无   。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支除外  。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人承担 (包括临时占地所需的费用)，发包人协助办理相关手续   。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc267251427]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc312678022]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc318581174][bookmark: _Toc304295561]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc303539142]施工现场需要配置的试验场所：  承包人自行配置 。 
施工现场需要配备的试验设备：  承包人自行配置   。
施工现场需要具备的其他试验条件： 无  。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：规范要求必须进行的原材料、成品、设备、建筑实体的质量检测、试验、监测等由发包人委托第三方检测单位实施，费用由发包人承担 。如材料检测不合格，重新送检的检测费用，由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251442]10. 工程变更
[bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc304295567]10.1工程变更的范围
关于变更的范围的约定：按相发改[2019]8号关于印发《苏州市相城区区级政府投资建设工程变更备案管理实施细则》的通知执行。
工程变更指，经发包人批准的对合同工程工作内容、合同图纸、合同规范、位置与尺寸、施工顺序与时间、施工条件、合同条款或其他特征等的改变。包括对合同工程的增加、减少、取消、替代和使用材料等的改变。
10.4 工程变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  工程变更工程价款按以下条款确定，最终价款以造价事务所出具的审计报告为准： 
 
(1)有两项以上施工内容组成的清单项目，当其中的部分项出现变更时，仅调整变更项的单价，其余不变。变更项的单价确定办法同上。
(2)对材料品牌和规格发生变更，发包人有权以拟选用材料与被替换材料的市场差价为参考依据，来确定变更价格。 
(3)若承包人报价中单价明显偏离市场价，发包人有按市场价格计算进行变更费用的权利，承包人不得对此提出异议。 
(4)对于发包人要求在本合同施工段范围内变更增加工程量，承包人必须无条件服从合同约定。
（5）其他工程变更估价原则，按照专用条款12.1约定。
[bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc297120503]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕报送发包人  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：  发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审查完毕 。
[bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc296347203]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：∕。
[bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc297123548]10.7 暂估价/。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /  。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc292559911]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  否   。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 ∕  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：     ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定： ∕  。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5  %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：    /       。
[bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc304295579]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc312678041]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：采用固定单价合同，除图纸错误、工程变更、工程量清单缺陷、政策性文件调整、指导性文件调整、法律法规调整外，综合单价不允许调整。
风险费用的计算方法： 按招标文件要求计取   。
风险范围以外合同价格的调整方法：本工程采用固定综合单价合同，除本条款约定的合同价款的调整因素外，合同价款不调整。
1、 工程量的调整
（1） 调整范围：工程变更、工程量清单缺陷等；
（2）工程量调整办法：① 工程变更、工程量清单缺陷等引起工程数量发生变化时，均按实调整；
2、 综合单价的调整
（1） 调整范围：工程变更、预算工资单价等政策性调整、工程量清单缺陷、暂定价等；
（2） 综合单价调整办法：
Ⅰ、工程量的变化调整综合单价
①采用单价合同的工程，因工程变更或工程量清单缺陷引起分部分项工程的清单项目变化(项目增减)，或清单工程量发生变化且工程量变化不超过15%(含15%)时，或新增工程，发承包双方应依据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）确定综合单价并计价,调整合同价格:
1）相同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，应采用相应的合同单价;
2）相同施工条件下实施类似项目特征的清单项目或类似施工条件下实施相同项目特征的清单项目，应采用类似清单项目的合同单价换算调整后的综合单价;
3）相同施工条件下实施不同项目特征的清单项目或不同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，可依据工程实施情况，结合类似项目的合同单价计价规则及报价水平，协商确定市场合理的综合单价。按中标下浮率下浮后，并报发包人确认，作为结算的依据。
4）不同施工条件下实施不同项目特征的清单项目可依据工程实施情况，结合同类工程类似清单项目的综合单价，协商确定市场合理的综合单价。按中标下浮率下浮后，并报发包人确认，作为结算的依据。
5）因减少或取消清单项目的工程变更显著改变了实施中的工程施工条件，可根据实施工程的具体情况，市场价格、合同单价计价规则及报价水平协商确定工程变更的综合单价。按中标下浮率下浮后，并报发包人确认，作为结算的依据。
6）"不同施工条件"包括地理环境差异(如软土层、流沙层、地下水位异常)、实施高度、深度、重量变化、工程实施期、施工环境、运输方式变化、施工环境变更等均属于不同施工条件。
②因清单工程量计算误差引起工程量偏差超过±15%时，或其影响分部分项工程费超过0.1%时，或工程变更，可进行调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。调整部分的综合单价由承包人提出，发包人确认。如未确认的，综合单价按最高投标限价编制当期的人、材、机价格结合计价表、取费标准组价后计价标准组价，按中标下浮率让利。
中标下浮率计算公式：(最高投标限价-中标价)/[最高投标限价-暂列金额×(1＋税率)]。
Ⅱ、因人工工资单价的政策性变化调整单价
[bookmark: _Hlk231290744]①人工工日数的确定：合同约定范围内的工日数以中标价中的工日数为准。政策性调整涉及跨月度工程，按审定完成合格月度支付中的工日为准。② 预算人工按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。承包人对人工单价下浮的，只能以最高投标限价中人工单价为基数进行调整。③ 仅计取人工费调整金额和相应税金，并按合同中标下浮率下浮。
Ⅲ、暂定价的调整 ① 暂定材料价格调整：原投标综合单价中有发包人约定为暂定材料价格的，在实际使用时，投标报价中有相同品种的采用投标价；没有投标价的，只调整实际使用材料（或品牌）同口径市场价的价差按中标比例下浮后执行。原投标综合单价按发包人要求变更时，结算时按发包人确认后的变更材料（或品牌）同口径市场价的价差按中标比例下浮后执行。② 暂定项目费用调整办法：按发包人确定发生的调整。
3、 措施费的调整
1、除新增工程外的措施项目费调整：除安全生产费按实调整外，措施项目费清单与计价汇总表中其他项目一律不予调整，包干使用。按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均由承包人承担。建筑垃圾消纳、处置费用包含在工程量清单项目的综合单价中。
2、新增工程的措施费调整：完成新增工程导致原工程措施项目需要延期使用，或需要额外自行设置的措施项目的，在确定新增工程措施项目费用时应考虑增加的施工机具费、临时设施费、施工现场管理人员费用、其他可能增加的措施项目费用;同时，安全生产措施费应符合国家及省级、行业主管部门的规定计取。
四、其他项目费的调整
总承包服务费：本项目不涉及。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：     /     。
风险费用的计算方法：   /     。
风险范围以外合同价格的调整方法：  /    。
3、其他价格方式：    /     。
[bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296944546]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同金额的10%         。
预付款支付期限：          /          。
预付款扣回的方式：竣工验收前一次在工程款中扣回。
甲方向乙方支付合同金额的10%作为预付款（如乙方明确说明不需预付款的，甲方不予支付）。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：   /      。
预付款担保的形式为：      /          。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026版）、《江苏省市政工程消耗量》（2026版）、《江苏省建设工程费用参考》（2026版）、《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》（2026版）、江苏省、苏州市现行相关造价文件规定。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：  每月 20 日前承包人提供当月计量报表六份、当月不少于十张施工照片一式二份。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：  按通用条款执行       。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：  /           。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /       。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   /         。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc296347210]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：（1）工程进度款根据工程形象进度拨付，每月最高付至合同价的50%；（2）工程竣工验收合格后进度款最高付至合同价的80%；（3）审计结束后1年内最高付至审定价的97%；（4）审计结束且缺陷责任期满后付清。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：  承包人每次请付工程款时须提供与当次发包人付款等额的建设工程正式的增值税发票。承包人每月申报月进度款时须同时提供该月新增的质量保证资料：包括隐蔽工程的验收单（有监理签字）、各项质保资料、各项材料试验报告（第三方检测报告）、基坑验槽报告等资料。如因承包人未按要求提供相关资料，发包人及各管理方有权延审、延批进度款，直至承包人提交为止   。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款执行   。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    无   。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  无  。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后3天内完成审查并报送发包人   。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理人审批的月报表后7天内完成审批并签发进度款支付证书  。
（2）发包人支付进度款的期限： 于次月25 日前支付工程进度款   。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： /       。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 按通用条款执行   。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc296347218]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48    小时。
[bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251476]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： （1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 自监理人批准竣工验收请求报告后，每逾期1天，应以签约合同价为基数，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 合同当事人应当在颁发工程接收证书并获得接收部门同意后7天内完成工程的移交 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：因特殊情况，发包人无法或未按本合同约定接收全部或部分工程的，承包人仍应承担工程照管、成品保护、保管等工作，并承担由此发生的各项费用，发包人不予支付任何费用 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，每逾期一天，按5万元/天向发包人支付违约金 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：  按发包人要求   。
（1）单机无负荷试车费用由     承包人         承担；
（2）无负荷联动试车费用由     承包人         承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：   /           。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：承包人应在移交工程后 10 天内完成竣工退场，逾期未完成的，视作承包人放弃，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人有权从应付工程款中扣除。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限： 承包人应在工程竣工验收合格后56天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。
竣工结算申请单应包括的内容：  按通用条款执行  。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 发包人依据审计部门的审计时间，另行确定 。
发包人完成竣工付款的期限：     按通用条款执行         。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用条款执行 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：   4份        。
承包人提交最终结算申请单的期限：   按通用条款执行   。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按通用条款执行  。
（2）发包人完成支付的期限：     按通用条款执行      。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251504]15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：  12个月   。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：   否       。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第   /  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：       /            ； 
（2）    /  %的工程款；
（3）其他方式:          /                  。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 /    种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:         /                。
关于质量保证金的补充约定： ∕ 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：    见《工程质量保修书》      。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时  。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： ∕  。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
[bookmark: _Hlk157158888]（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期相应顺延   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  发包人不承担违约责任，双方约定不会因此而增加或赔偿任何费用  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人不承担违约责任，双方约定不会因此而增加或赔偿任何费用 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 因发包人上述原因给承包人造成工期延误的，经发包人书面确认后，工期相应顺延，承包人不得向发包人要求增加任何费用  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延，发包人不承担其他任何责任，双方约定不会因此而增加或赔偿任何费用（本合同另有约定的除外）。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延发包人不承担其他任何责任，双方约定不会因此而增加或赔偿任何费用 。
（7）其他：∕。
16.1.3 因发包人违约解除合同
[bookmark: _Hlk157158989]本合同无因发包人违约解除合同的情形。
[bookmark: _Hlk157159044]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：1.承包人派驻现场的人员不能满足磋商响应文件承诺的；2.承包人派驻现场的人员不能有效履行其职责，在发包人发出书面更换通知后7天内不更换人员的或按发包人要求更换后仍不能胜任其职责的；3.承包人派驻现场的项目经理、技术负责人、五大员等主要人员未经发包人批准脱离现场超过1天的；4.承包人未按工程需要使用磋商响应文件中配备的机械设备、检测设备和仪器的；5.承包人不按发包人批准的施工组织设计实施的；6.承包人不按要求提报施工组织设计、施工方案、进度计划的；7.承包人不及时执行发包人代表指令的；8.出现安全、工程质量问题的；9.未经批准或检测不合格的材料设备进入工地现场；10.承包人所提供货物未采用合格材料和工艺制成的非全新的,不符合发包人招标文件要求及承包人磋商响应文件承诺的质量、规格标准;承包人所提供货物,不符合国家有关法律、规范和环保、主管部门要求及发包人的技术要求，提供的设备品牌未按照投标时的品牌要求供货，私自更换品牌的；11.承包人不遵守发包人对施工现场的管理规定的；12.因承包人原因造成工程竣工一次性验收未达到合格标准，承包人返工仍然达不到合格标准的；13.未经发包人书面批准承包人擅自更换项目经理的；14.出现严重安全、质量事故的；15.承包人野蛮施工且不服从发包人管理的；16.承包人未经发包人同意甩项的；17.承包人未履行本合同中应履行的义务。
承包人履行义务时所发生的费用已包含在合同价款中，如承包人未履行上述义务造成的工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 详见专用合同相关条款  。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
[bookmark: _Toc351203649]关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有下列情形之一的，发包人有权单方终止合同，将部分或全部合同内容另行委托有能力的施工单位，并令承包人立即退场，由此造成的一切损失由承包人负责赔偿：
（1）因承包人原因造成工期延误30天以上的；
（2）因承包人原因造成工程竣工一次性验收未达到合格标准，承包人返工仍然达不到合格标准的；
（3）承包人转包或未经发包人同意分包的；
（4）未经发包人批准变换项目经理的；
（5）出现严重安全、质量事故的；
（6）野蛮施工且不服从发包人管理的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。
合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人装备和人员撤出施工场地，退场所发生的费用由承包人承担。已经订货的材料设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由承包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，相应费用双方协商确定。合同解除后，不影响双方在合同中约定的质量保修条款的效力。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。
如本合同不同条款就承包人的同一违约事项所约定的违约责任不一致，则发包人有权决定选择适用其中任一条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   因继续完成工程的需要，发包人有权无偿使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件 。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  ∕  。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60  天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 承包人投保内容：工程一切险和第三方责任险(包括建设工程、发包人自有人员、第三人生命财产、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备)和按文件规定由承包人投保的内容。因承包人未及时办理保险，当发生其保险范围的事项时，导致工程及其它损失均由承包人承担。在竣工决算时，若承包人不能提供投保合同，则在工程结算审计中按不低于工程结算总造价 0.05％的比例扣除该项费用 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定： ∕      。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      /      。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用合同条款。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：按通用条款执行   。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：      另行商定           。
选定争议评审员的期限：        另行商定              。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  另行商定         。
其他事项的约定：    请建设行政主管部门调解              。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：     另行商定               。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2 种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  苏州市相城区  人民法院起诉。
21. 补充条款
一、合同专用条款第3.1条承包人一般义务补充：
办理法律规定的应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；承包人还应配合发包人负责办理质量监督委托、安全监督委托及施工许可证等开工手续，并配合发包人负责办理竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交的相关手续以及负责进行工程移交。
按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
承包人应严格落实安全文明施工，如工程实施期间国家、省、市有新的安全文明施工要求的，承包人应无条件执行。
承包人应根据工程进度计划的要求编制详细的施工组织设计、专项施工方案、见证取样送检方案等，对施工作业和施工方法的完备性和可靠性负责。
在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。
承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。己竣工工程未交付发包人之前，承包人必须保护施工现场周围道路、路灯、绿化等市政设施，因承包人原因造成损坏的由承包人修复，承包人收到通知后两天内不予修复的，发包人可委托第三方修复，发包人可凭第三方发票扣除相同金额的工程进度款。
按照通用条款第6.3款【环境保护】约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
按通用条款第6.1款【安全文明施工】约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
二、合同专用条款第6.1条补充：6. 1.3特别安全生产事项
其他安全施工事项：承包人除按照通用合同条款第6.1.3条内容要求实施外，还应满足如下 要求：
（1）承包人负责组织需要通过专家论证确定的专项方案。专家论证会议费用（包括但不限于会议费、专家补助费、住宿费、往返交通费）均应含在合同价款中。
（2）承包人应严格按标准组织施工，并同时接受行业人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全。承包人应严格遵守安全文明施工有关规定，注意施工场地及周边高压电线、地下电缆、地下管线等可能带来施工安全隐患的问题，并承担由此可能产生的费用。
（3）承包人在雨天、雾天、大风等不良天气时，不得在地块内的高压电力线路保护区内进行施工，其它时间在此区域施工也要做好相应的防护，否则由此引起的一切责任由承包人承担。
（4）承包人必须提供和维护非夜间施工使用的照明、围栏、标志设施，并负责安全保卫，确保过路行人和车辆的安全。因承包人未设置以上照明、围栏、标志设施导致的安全事故由承包人负责，并承担可能产生的一切费用。
三、合同专用条款第14.2条竣工结算审核补充：
（1）本项目工程竣工决算以审计结果为准。 
（2）项目竣工后90天内，施工单位须将制作整理的竣工结算材料送审计。如因施工单位原因导致逾期送审，中标金额低于400万的项目，每逾期一天扣除1000元，最高不超过伍万元整；中标金额超过400万(含)的项目，每逾期一天扣除2000元，最高不超过壹拾万元整。
（3）项目结（决)算以审计后的书面结论为准，工程结算价款以其审计结论作为结算依据。
（4）施工单位在编制工程结（决）算时要求做到真实、准确、严肃，不得故意抬高结（决）算价。如工程结（决）算审计净核减金额超过总价的7%，则超过7%部分的核减造价按4%计算费用（因漏项引起的核增造价不得抵冲，核增造价、增补送审按该按部分审定金额5%计算费用），由施工单位承担，上述费用作为承包人的让利，由审计机构在审定工程总造价中直接扣除。
承包人在编制结算时要求做到真实、准确、严肃，不得故意抬高结算价。工程竣工结算审计核减率超过10%（不含10%），由审计机构按以下表格扣除超额核减费，作为承包人让利在审定总价中扣除：
	
	审计核减率在10%至15%
	审计核减率在15%以上
	备注

	区间核减造价再次下浮率
	2%
	4%
	


超额核减费计算说明：
如送审金额1000万元，核减率18%的超额核减费为：
1000*（15%-10%）*2%+1000*（18%-15%）*4%=2.2万元。
（5）本工程严格按苏州市相城区相关审计文件规定实施，由于承包人提供的竣工结算文件资料不全，或相关的变更和验收资料等程序不规范、手续不完善等原因，导致相关分项工程造价事后认定困难的，承包人应承担相应责任。
（6）本工程的变更备案手续按苏州市相城区最新文件相关规定，未经备案的变更、材料在进度款中不予以支付、竣工结算审计时不予以认可。项目定案前，审计初步结果或审计报告征求意见稿送达甲、乙双方后，双方应于十日内向苏州市审计职能部门提出具体详细的书面意见，并配合对账。如果在规定期限内没有提出书面意见，视为无意见。
五、合同专用条款第18条保险补充：
承包人应在申请第一笔工程款项时向发包人提供承包人为履行合同的全部员工办理的工伤保险、以及分包人及承包人为履行合同聘请的第三方的工伤保险、第三方人员（包括发包人聘请的第三方人员）意外伤害保险、承包人施工现场全部人员意外伤害保险、施工设备财产保险等保险的相关材料文件。
六、工程建设管理其他要求：
本工程设计的危险性较大分部分项工程清单包括但不限于：模板工程及支撑、起重吊装及起重机械安装拆卸工程、脚手架工程等工程，上述描述不全的由承包人应自行补充，并按照住建部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》明确所有危大工程的安全管理措施。
施工监控：施工期间，监控除满足质量监督站等行政主管部门规定外，必须在主要出入口、重要施工区域等进行监控覆盖。监控方案需报发包人审核，按发包人审核确定的监控方案设置。
承包人必须按要求安装“建管通”，费用由承包人综合考虑并计入投标报价中。

七、根据《2018年苏州市建筑领域治欠保支工作要点》要求，项目现场必须安装实名制管理系统。
八、发包人所规定使用的品牌见附表，承包人施工时必须使用发包人推荐的品牌。承包人可自行任选其中一款品牌，实施时除非发包人同意不得更换品牌。
九、招标文件及相应答疑文件是合同的有效组成部分。 
十、总工期中包括整个工程各承包人之间交叉施工中可能产生的工期损失。当承包人与进入现场的发包人的其它承包人发生冲突时，应无条件服从现场监理和发包人协调；承包人应在报价中考虑与发包人的其它承包人交叉施工的因素，由于第三方因素对工程造成的工期延误及相关损失而引起的索赔费用将不予考虑。
十一、（1）施工用水用电费用：费用自行考虑在合同价款中，结算不做调整。（2）场内外道路：施工便道设置各承包人自行解决，施工完成后恢复原状，费用在合同价款中考虑。
十二、施工过程中如因质量、文明、安全或环境保护以及其它问题而遭受环保、建设、城管或其它行政管理部门批评或开具处罚通知单，每发生一次，承包人除立即整改外，承包人向发包人还应支付2000 元/次的违约金，发包人有权在应支付的工程款中直接予以扣除。
十三、承包人因拖欠货款、工程款、农民工工资等而使其直接向发包人追索价款或到发包人处、政府滋生事端的，承包人应向发包人支付10000元/次违约金，发包人有权动用发包人应付承包人的任何款项支付货款、工程款或农民工工资。
十四、承包人出现拖欠工资等债务纠纷或在现场产生公害等不正当行为，给发包人造成不便或影响相城区公众形象的事件，则每出现一次上述情况，除第十五条处罚外，承包人还应向发包人支付人民币5000元的违约金。若违约金无法弥补发包人的损失，承包人应赔偿发包人的经济损失，即使这种不正当行为或违约是在工程竣工之后发现。
十五、施工过程中对于工程师提出的质量、文明、安全或环境保护的整改要求，承包人 24 小时内未进行整改或整改后仍然无法满足要求时，每发生一次，承包人应向发包人支付人民币2000元的违约金。 
十六、承包人不按照发包人提供的施工图纸施工，属违约行为，发包人可以要求施工方承担以下责任：
（1）返工责任：由于不按照施工图纸施工引起的返工由施工单位负全部责任，损失由施工单位承担。
（2）修改设计图：由于施工单位不按图施工，如果无法返工只能修改施工图时，修改施工图所需的设计、图纸修改和审查等的全部费用由施工单位承担。
（3）延期交付责任：由此引起的项目延期交付使用造成的全部损失由施工单位承担。
（4）其他责任：由于不按图施工导致的降低质量标准、或者超出规划面积引起的罚款等损失由施工单位承担。
（5）施工单位不按图施工除要求整改到位外，扣除相应的分部分项的工程造价的10%作为违约金，待施工单位整改到位后方可申请工程竣工验收。
[bookmark: _Hlk157090775]十七、工地上的生活污水及废水应排入公共污水管网。临时排污须由承包商负责接通至市政污水主井，并向相关部门报批开通，与主管部门协同安排与公共污水管网联网的问题并支付与此有关的费用与维护费。承包商必须对其中所发生的损坏负责并保障发包人不承担有关污水管网连接中的一切责任。 
十八、废料处理：工程完工后必须做到工完场清，工程的拆除废料、剩余土方不得在现场或相城区其他地方任意丢弃，均按外运考虑。如承包人不清理或清理不干净，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人负责，发包人在工程款结算时在承包人的工程款中按所发生的费用双倍扣还。
十九、所有发包人向承包人收取的违约金或承包人向发包人支付的违约金，无需承包人同意，发包人将直接从承包人工程款中扣除。
二十、由于承包人原因造成工程存在潜在质量不利因素，从而造成工程在合理使用期内发生重大质量缺陷而影响工程使用，由承包人承担无限期返修至合格工程责任。在此期间，如存在发包人应付承包人而未付的任何款项 ，发包人有权动用该款项用于工程维修至合格状态。 
二十一、消火栓保护：在施工期间，承包人不得擅自开启或破坏消火栓。否则承包人除接受消火栓管理单位罚款外，承包人按500元/次作为违约金无条件支付给发包人。 
二十二、对实施后无法进行复核的变更（如拆除、垃圾清运等）,承包人必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包人权利进行处理。
二十三、本工程系公开招标项目，招标文件的所有内容，是本合同必须遵守之条款，除合同以外的其他书面文件产生与招标文件相悖的内容，招标文件的有关条款将得到优先执行。招标文件的有关条款和合同条款不一致的，以合同条款为准。
二十四、对于覆盖前的隐蔽工程，应提前书面通知监理人及发包人，经检查合格办理隐蔽工程验收手续后，隐蔽工程方可覆盖。未办理验收手续的隐蔽工程，发包人不予认可。
二十五、承包人需在合同签订后7日历天内提供材料计划报发包人确认主要材料、设备等的品牌、规格及型号。
（1）所有品牌均要求原厂生产，拒绝采用副厂、代工厂贴牌的材料、设备；
（2）可以直接购买的材料、设备等，经发包人确认同意后，承包人方可安排进场；
（3）根据本项目实际使用需求进行定制的，报发包人确认同意后方可安排定制生产，承包人需预留合理的报发包人审核确认的时间；
（4）承包人使用的材料设备为副厂、代工厂贴牌的或承包人未经发包人同意自行安排进场的或承包人未经发包人同意自行安排定制生产的，发包人有权要求承包人将未经确认的材料、设备等搬离施工现场，更换、返工造成的全部经济损失和工期延误由承包人自行承担，发包人不支付相关费用且不承担违约责任及赔偿责任，发包人还应按不符合要求的材料、设备金额的2倍对承包人进行处罚，费用直接在总承包费用中扣除，因材料、设备等的品牌、规格及型号不符合发包人要求而造成的工期延误，由承包人承担，延误赔偿金额详见7.5.2。
二十六、关于工程变更备案的其他约定：承包人不配合发包人要求及时完成工程变更备案手续的，经发包人催促依然不配合按时完成相关手续的，发包人有权不支付相应工程款。
工程变更申请书及其他资料，需做到月结月清，未做到月结月清的，承包人需每月支付2000元违约金给发包人，违约金直接在工程款中扣除。
二十七、承包人应在合同签订后一个月内完成所有招标图纸对应的工程量计算，发现有工程量计算错误或者清单漏项的，及时通知发包人，发包人组织清标工作。承包人未在一个月内提出工程量计算错误或者清单漏项的，发包人不再组织清标工作，默认为该部分的费用已含在合同价内，由此造成的损失由承包人承担。
二十八、未经发包人同意，承包人不得以任何理由甩项。承包人私自甩项的，承包人需支付甩项费用同等金额的违约金给发包人，该违约金在结算审计时扣除。
二十九、发包人支付工程款的方式为银行转账或数字人民币或电子银行承兑汇票，无论发包人以哪种方式支付，承包人需无条件接受。
三十、临时围挡由承包人统一按地方主管部门要求及发包人要求施工到位，围挡施工费用由承包人承担。围挡由承包人负责安全、维护、调整、保修及本合同所约定的工作，费用由承包人承担，不另计。围挡公益广告承包人按照政府要求适时更新，费用由承包人承担。承包人拒绝按发包人要求布置的，发包人有权将施工围挡布置交给第三方，因此产生的费用在结算审计时直接扣除。
三十一、施工单位应按时回复监理单位开出的监理通知单等文件，施工单位未按时回复的，每一份文件施工单位支付1000元违约金，在结算审计时直接扣除。
三十二、关于建筑垃圾处理要求；
（1）施工场地清洁卫生应当按照苏州市现场施工清洁卫生规定执行；承包人在施工期间，负责定期将施工场地范围内的建筑垃圾、建筑杂物、生活垃圾等清理干净，并及时清除出施工现场。竣工前清理现场达到监理和发包人要求，如承包人不清理或清理不干净，发包人将向承包人收取违约金2000元/次，除此之外发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人负责，发包人可从承包人的工程款中直接扣除。
工地设置必要的车辆除泥、冲洗设施，配备保洁人员确保净车上路，门前无污染。
（2）相关文件规定：具体按相城区相关文件执行，若相城区无相关文件的，按苏州市相关文件执行。
三十三、承包人按发包人要求完成合同约定工程范围外的新增工程，除合同相关约定外需另行签订补充协议。新增工程指发包人要求并获得承包人接受的、不属于合同约定的工程范围及（或）其完工交付要求范围的实体工程。
三十四、凡合同条款未尽事宜，按有关法律法规规定及相城区相关文件执行。
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	详见工程量清单
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296346726][bookmark: _Toc296891265][bookmark: _Toc296347224][bookmark: _Toc296944564][bookmark: _Toc267261692][bookmark: _Toc296503225][bookmark: _Toc296891053]附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	无
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296891054]附件3：    
工程质量保修书
发包人（全称）：  
承包人（全称）：      
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就     （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：      。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 伍   年；
3．装修工程为  贰   年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  贰    年；
5．供热与供冷系统为   贰  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   贰   年；
7．其他项目保修期限约定如下：         /                     。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为   12   个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，因此产生的费用，发包人有权从质保金中予以扣除，不足部分，发包人有权继续向承包人追偿。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：    无    。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。




发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   






附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296346728][bookmark: _Toc296503227][bookmark: _Toc296891267][bookmark: _Toc296944566][bookmark: _Toc296891055][bookmark: _Toc267261698][bookmark: _Toc296347226]
附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	详见施工组织设计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc267261699][bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc296346729][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc296347227]
附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc296944568][bookmark: _Toc296891269][bookmark: _Toc296503229][bookmark: _Toc296347228][bookmark: _Toc296891057][bookmark: _Toc296346730]
附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc267261701][bookmark: _Toc296891271][bookmark: _Toc296346732][bookmark: _Toc296347230][bookmark: _Toc296891059][bookmark: _Toc296503231][bookmark: _Toc296944570]
附件8：
履约担保
             	（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与
                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      

                          年        月        日


[bookmark: _Toc296503232][bookmark: _Toc296347231][bookmark: _Toc267261702][bookmark: _Toc296891272][bookmark: _Toc296346733][bookmark: _Toc296891060][bookmark: _Toc296944571]
附件9 ：
预付款担保
            		  （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与
                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）
于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：		  		                   			
邮政编码：		  		                   			
电    话：		  		                   			
传    真：		  		                   			
                             年      月      日
[bookmark: _Toc296944572][bookmark: _Toc296891273][bookmark: _Toc296346734][bookmark: _Toc296503233][bookmark: _Toc296891061][bookmark: _Toc296347232]
附件10:  
支付担保
             （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第    2   种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   苏州市相城区     人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：                                   （盖章）
法定代表人或委托代理人：                   （签字）
地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        

                            年      月      日

[bookmark: _Toc9094][bookmark: _Toc37840172]第四部分 建设工程廉政合同
发包人（甲方）：                                       
承包人（乙方）：                                       
工程项目名称：                                   
工程项目地址：                                   
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。 
第一条 甲乙双方的责任 
(1) 甲乙双方应共同遵守国家和江苏省、苏州市以及行发包人管部门关于加强  工程建设项目管理以及党风廉政建设的各项规定。 
(2) 甲乙双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
(3) 除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。
(4) 甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或相城区纪检监察部门举报。 
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该工程建设项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(1) 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。 
(2) 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。 
(3) 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 
(4) 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。
(5) 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设项目施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位并要求乙方购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。 
第三条 乙方的责任 
乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：
(1) 不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。
(2) 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(3) 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(4) 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。 
第四条 违约责任
(1) 甲方或甲方工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，由相城区纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
(2) 乙方或乙方工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，相城区纪检监察部门将建议相关建设主管部门给与相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
第五条 本合同书作为工程建设项目施工合同的附件，与工程建设项目施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。 
第六条 本合同书一式捌份，由甲方、乙方各执肆份。
本合同于       年 　月　　日签订于苏州市相城区。

甲      方：                                                （盖章） 
法定代表人：                                              
或                                                       （签字）
其委托代理人：


乙      方：                                                 （盖章） 
法定代表人：                                              
或                                                       （签字）
其委托代理人：




[bookmark: _Toc37840173][bookmark: _Toc11912][bookmark: _Toc32326972]第五部分 施工单位考评表
	序号
	评分项
	分值区间
	 月得分

	1
	技术力量
	28
	

	1.1
	项目管理架构清晰程度
	0-5
	

	1.2
	人员配置数量、稳定性及综合素质
	0-5
	

	1.3
	施工组织设计、施工方案合理可行，施工技术交底的执行
	0-10
	

	1.4
	文件资料规范性
	0-8
	

	2
	质量管理
	20
	

	2.1
	材料设备的供应、使用规范
	0-2
	

	2.2
	工序质量控制点设置合理，控制措施到位
	0-5
	

	2.3
	交接验收制度执行到位，交接验收记录资料齐全
	0-3
	

	2.4
	具有切实可行的质量通病防治措施
	0-5
	

	2.5
	质量整改积极主动，不故意拖延
	0-5
	

	3
	进度管理
	20
	

	3.1
	施工进度计划合理，预判、预控能力
	0-5
	

	3.2
	实际进度与计划进度吻合程度
	0-5
	

	3.3
	进度计划未完成时的补救能力
	0-5
	

	3.4
	对其他交叉、并行施工单位的协同能力
	0-5
	

	4
	配合意识
	20
	

	4.1
	积极响应甲方、监理指令
	0-5
	

	4.2
	积极参加例会，响应会议共识
	0-4
	

	4.3
	对于图纸、资料问题，能积极提出建设性意见
	0-4
	

	4.4
	积极配合分包单位，对分包单位的施工进行协调与管理
	0-7
	

	5
	安全文明管理
	12
	

	5.1
	有效的半成品、成品保护措施
	0-2
	

	5.2
	临时用电规范，不存在违规用电现象
	0-2
	

	5.3
	安全防护措施到位，未发生安全事故
	0-4
	

	5.4
	现场材料堆放整齐、垃圾清运及时、扬尘控制到位
	0-4
	

	6
	合计
	100
	


注：1、评定得分为89（含）分以上的，不扣除；的评定得分为80（含）~89分的，按扣减分每分200元从工程款中扣除；评定得分为70（含）~79分的，按扣减分每分300元从工程款中扣除；评定得分为60（含）~69分的，按扣减分每分400元从工程款中扣除；评定得分为59分（含）以下的，按扣减分每分500元从工程款中扣除。2、经审计的审定价=造价事务所审定的工程总价－施工单位每月的考评分扣款。



























[bookmark: _Toc13002_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20670_WPSOffice_Level1]第六部分  安全生产合同
发包人（全称）：                            
承包人（全称）：                             
为在                      施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）依据相关法律法规及本项目施工合同特此签订安全生产合同：
[bookmark: _Toc1017_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc5481_WPSOffice_Level1]一、甲方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则督促乙方做好安全生产管理工作。
3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
4、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
[bookmark: _Toc12278_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16330_WPSOffice_Level1]二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及甲方的安全生产管理规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。
项目经理是施工现场安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
11、乙方负责办理所有相关的工程保险和人员保险，自行承担人身、财产、安全责任。
[bookmark: _Toc25132_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc28692_WPSOffice_Level1]三、违约责任
1、乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及甲方有关规章制度规定，并承担下述安全生产违约责任：
[bookmark: _Toc13922_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15211_WPSOffice_Level1]制度管理：
1）安全生产责任制的建立及实施：未建立的，罚款2000元，未实施或实施不到位的，罚款2000元；
2）安全生产台帐和资料归档：未建立的，罚款2000元，资料不全的，每处按200元罚款；
3）各项操作规程：未建立的，每项罚款2000元；
4）应急预案及应急救援队伍：未制定应急救援预案或未成立应急救援队伍的，各按5000元罚款；
5）事故报告：未建立事故报告制度的，罚款2000元；
6）事故隐患整改：未建立事故隐患排查治理计划的，罚款5000元；
7）因安全生产工作处置不力，引起举报和上访的，每次按1万元罚款；
8）未建立企业职工三级安全生产培训教育制度或未进行培训教育的，罚款5000元；
9）参加安全生产会议无故迟到或报表超时的，每次罚款500元。无故不参加安全生产会议或不报表的，每次罚款1000元；
10）其他未按照国家安全生产法律法规制定各项规章制度的，每项按500元罚款。
[bookmark: _Toc28293_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26594_WPSOffice_Level1]现场管理：
11）违章指挥、违章作业、违反操作规程造成一般事故的，罚款3万元；
12）使用未检或超时限检验特种设备的，每发现一次罚款2000元； 
13）施工现场人员未着安全帽、工作服等劳动防护用品的，每发现一人罚款300元；
14）不按照操作规程运输、储存、使用化学危险品的，每次罚款5000元；
15）作业场所及有关设备无安全警示标志、高处作业缺乏防护措施、易燃易爆部位缺少消防设施设备的，每处罚款2000元；
16）特种作业人员无从事相应作业资质的，责令其停止作业，并处罚款1万元；
17）发生事故后推诿拖延、救援不力的，视情节罚款1万元至5万元； 
18）发生酗酒闹事、打架斗殴等致人轻伤以上的治安案件，罚款10万元；
19）其他违反国家安全生产法律、法规、规章、标准，施工现场出现冒险作业、不听指令的，未造成事故的，罚款5000元。
20）不服从发包人管理的，或对发包人提出的要求不予及时整改的，发包人视情节给予1000元至10万元的罚款。
21）施工单位需按苏建筑安全委办[2022]8号文配备建筑施工安全管理人员。
22）为贯彻落实建筑施工过程中“零事故”目标，有效减少建筑施工现场“三违”现象发生，须在建筑工地实施“一带一帽”管理，施工单位未按要求实施“一带一帽”管理的，在工程结算时安全生产、文明施工措施费参照《相城区政府（国资）项目施工现场安全生产、文明施工措施费检查考核表》予以相应的扣减，详见附件1。
[bookmark: _Toc26733_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc11594_WPSOffice_Level1]事故处理：
23）造成一般责任事故（是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故）的，除依法处理外，罚款合同总价款的5%；
24）造成较大责任事故（是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故）的，除依法处理外，罚款合同总价款的10%；
25）造成重大责任事故（是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故）的，除依法处理外，罚款合同总价款的15%；
26）造成特别重大责任事故（是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，包括急性工业中毒，或者1亿元以上直接经济损失的事故）的，除依法处理外，罚款合同总价款的20%；
27）发生事故后不报告或者拖延报告造成不良影响的，除依法处理外，视影响程度，罚款10万元至50万元；
28）其他违反国家法律、法规、规章，弄虚作假、不配合事故调查的，罚款10万元。
2、施工过程中发生的一切安全问题、安全事故，乙方应第一时间进行处理、救援，因乙方处理不及时或处理不恰当而造成上访或不良社会影响等，乙方除按上述约定向甲方支付罚款外，还应向甲方支付合同总价款2%的违约金，且应赔偿因乙方对安全问题、事故处理不利而给甲方造成的一切损失。
3、本项目施工过程中发生的一切安全事故由乙方自行负责，乙方应及时依法处理并承担法律责任，与甲方无关。
本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，具有同等的法律效力。由双方加盖公章后生效。
本合同于      年 　月　　日签订于苏州市相城区。




甲      方：                                                （盖章） 
法定代表人：                                              
或                                                       （签字）
其委托代理人：


乙      方：                                                 （盖章） 
法定代表人：                                              
或                                                       （签字）
其委托代理人：

附件1  相城区政府（国资）项目施工现场安全文明施工措施费检查考核表
	项目名称
	
	建设单位
	

	施工企业
	
	项目经理
	

	监理企业
	
	项目总监
	

	序号
	检查对象
	违规事项
	有/无
	整改
措施

	1
	施工企业
	专款专用
	未设立安全文明施工措施费专项资金帐户或无安全文明施工措施费用清单
	
	

	
	
	
	挪用安全防护、文明施工措施费用
	
	

	序号
	检查项目
	违规事项
	对应条款
	扣减标准
	数量
（处/人次）
	扣减
比例

	2
	预防高坠措施
	临边
防护
	坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，临空一侧未设置防护栏杆；未采用密目式安全立网或工具式栏板封闭
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.1.1条
	每发现3处扣1%
	
	

	
	
	
	施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边，未安装防护栏杆
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.1.2条
	
	
	

	3
	预防高坠措施
	洞口
防护
	垂直洞口短边边长大于或等于500mm时，未在临空一侧设置高度不低于1.2m的防护栏杆；栏杆未采用密目式安全立网或工具式栏板封闭；栏杆未设置挡脚板
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.2.1条第1款
	每发现3处扣1%
	
	

	
	
	
	非竖向洞口短边边长为25mm-500mm时，未采用承载力满足使用要求的盖板覆盖
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.2.1条第2款
	
	
	

	
	
	
	非竖向洞口短边边长为500mm-1500mm时， 未采用盖板覆盖或防护栏杆等措施
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.2.1条第3款
	
	
	

	
	
	
	非竖向洞口短边边长大于或等于1500mm时，未在洞口作业侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆；未在洞口采用安全平网封闭
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.2.1条第4款
	
	
	

	
	
	
	电梯井口未设置防护门
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.2.2条
	
	
	

	
	
	
	电梯井道内每隔2层且不大于10m未加设一道安全平网
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.2.3条
	
	
	

	4
	
	通道
口防
护
	施工现场人员进出的通道口未搭设安全防护棚
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第7.1.4条 
	每发现3处扣1%
	
	

	
	
	
	防护棚两侧未设置防护措施
	《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.13.3条第6款2）
	
	
	

	
	
	
	搭设防护棚宽度小于通道口宽度，长度不符合规范要求
	《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.13.3条第6款3）
	
	
	

	
	
	
	建筑物高度超过24m，通道口防护顶棚未采用双层防护
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第7.2.1条第2款
	
	
	

	
	
	
	处于起重机臂架回转范围之内的通道，未搭设安全防护棚
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第7.1.3条
	
	
	

	5
	
	安全
带
	在2m及以上的无可靠安全防护设施的高处作业时，未系挂安全带
	《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）第2.0.4条
	每发现1人次扣1%
	
	

	
	
	
	施工现场使用的安全带未经检测合格
	《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.13.3条第3款
	每发现1根扣1%
	
	

	6
	预防高坠措施
	安全
网
	密目式安全立网质量不合格，网目密度在10cm×10cm 面积小于2000 目
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第8.1.1条第2款
	每发现3处扣1%
	
	

	
	
	
	应采用平网防护时，使用密目式安全立网代替平网使用
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第8.1.2条
	
	
	

	
	
	
	脚手架架体外围未用密目式安全网全封闭
	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第9.0.12条
	
	
	

	7
	三违情况
	安全
帽
	进入施工现场的人员未佩戴安全帽
	《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）第2.0.4条
	每发现1人次扣0.5%
	
	

	
	
	
	现场使用的安全帽质量不满足《安全帽》(GB2118-2007)要求
	《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.13.3条
	每发现1顶扣1%
	
	

	8
	
	工作
行为
	借助悬挑式钢管脚手架起吊重物
	《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》（DGJ32/J121－2011）第8.0.9条 
	每发现1处扣0.5%
	
	

	
	
	
	悬挑脚手架在使用期间，任意拆除型钢悬挑构件；或任意拆除主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆和连墙件
	《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》（DGJ32/J121－2011）第8.0.11条
	
	
	

	
	
	
	在吊篮内的作业人员未正确挂置在独立设置的安全绳上
	《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202-2010）第5.5.10条 
	
	
	

	
	
	
	高处作业时，拆卸下的物料及余料和废料随意放置或向下丢弃
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.6条
	
	
	

	
	
	
	临时拆除或变动安全防护设施，作业后未立即恢复
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.9 条
	
	
	

	
	
	
	使用物料提升机载人
	《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010）第11.0.3 条
	
	
	

	
	
	
	在施工升降机运行中进行保养、维修作业
	《建筑施工升降机安装、使用、 拆卸安全技术规程》（JGJ215-2010）第5.3.9条 
	
	
	

	
	
	
	塔式起重机使用时，起重臂和吊物下方有人员停留；或物件吊运时，从人员上方通过
	《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第2.0.17条
	
	
	

	9
	三违情况
	安全
教育
	当施工人员入场时，未组织进行三级安全教育培训和考核
	《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.1.3条第5款2）
	每发现3人次扣1%
	
	

	
	
	
	当施工人员变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时，未进行安全教育培训
	《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.1.3条第5款3）
	
	
	

	
	
	
	施工管理人员、专职安全员每年度未进行安全教育培训和考核
	《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.1.3条第5款4）
	
	
	

	10
	
	动火
管理
	动火操作人员不具有相应资格
	《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)第6.3.1条第2款
	每发现1人次扣0.5%
	
	

	
	
	
	动火作业前，未对作业现场的可燃物进行清理；无法移走的可燃物，未采用不燃材料对其覆盖或隔离
	《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)第6.3.1条第3款
	每发现1处扣0.5%
	
	

	
	
	
	在裸露的可燃材料上直接进行动火作业
	《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)第6.3.1条第4款
	
	
	

	11
	
	隐患
消除
	对企业自查中发现的事故隐患未下达隐患整改通知单；未定人、定时进行整改
	《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.1.3条第4款3）
	每发现1处扣0.5%
	
	

	12
	
	特种
作业
	特种作业人员未取得特种作业操作资格证书上岗作业
	《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十五条
	每发现1人次扣0.5%
	
	

	13
	危大工程措施
	方案
编制
	施工企业在危大工程施工前未组织工程技术人员编制专项施工方案
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部第37号令）第十条
	每发现1项扣5%
	
	

	14
	
	专家
论证
	对于超过一定规模的危大工程，施工企业未组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部第37号令）第十二条
	
	
	

	15
	
	方案
实施
	施工企业未严格按照专项施工方案组织施工，擅自修改专项施工方案
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部第37号令）第十六条
	
	
	

	16
	
	警示
标志
	施工企业未在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员的；未在危险区域设置安全警示标志
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部第37号令）第十四条
	每发现3处扣1%
	
	

	17
	危大工程措施
	基坑
工程
	支护结构强度未达到设计要求提前开挖
	《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）第6.3.2 条
	每发现1处扣5%
	
	

	
	
	
	基坑开挖可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，施工企业未采取专项防护措施
	《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）第三十条
	
	
	

	
	
	
	基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求
	《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.11.4条
	
	
	

	
	
	
	开挖深度大于等于5m或小于5m但现场地质条件比较复杂的基坑工程，未实施基坑工程监测
	《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）第3.0.1条
	
	
	

	
	
	
	基坑内设置的作业人员上下坡道或爬梯数量少2个
	《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013）第11.2.6条
	
	
	

	
	
	
	基坑工程施工过程中安全监测结果达到报警值后，未启动应急预案，组织专家会同基坑设计、监测、监理等单位进行专门论证
	《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013）第3.0.15条 
	
	
	

	18
	
	模板
工程
	模板支撑体系与外脚手架相连
	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第9.0.5条
	每发现1处扣5%
	
	

	
	
	
	立柱接长采用搭接形式
	《建筑施工模板安全术规范》（JGJ162-2008）第6.2.4条第3款
	
	
	

	19
	
	起重
吊装
及起
重机
械安
装拆
卸工
程
	未安装齐全有效的安全保护装置
	《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）第七条第5款
	每发现1处扣5%
	
	

	
	
	
	擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置
	《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）第二十条第3款
	
	
	

	
	
	
	施工升降机吊笼门未设有电气安全开关
	《施工升降机》（GB/T10054-2005）
第5.2.3.5.8 条
	
	
	

	
	
	
	施工升降机载人吊笼的紧急逃离门未设有电气安全开关联锁
	《施工升降机》（GB/T10054-2005）
第5.2.3.6.2条
	
	
	

	
	
	
	塔式起重机未安装起重力矩限制器
	《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第6.2条
	
	
	

	
	
	
	塔式起重机未安装行走限位、幅度限位、起升高度限位器、回转限位器等行程限位装置
	《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第6.3条
	
	
	

	20
	文明施工
	施工
条件
	施工现场未采用硬质围挡实行封闭管理
	《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）第3.0.8条
	每发现3处扣1%
	
	

	
	
	
	施工现场的主要道路未进行硬化处理
	《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）第4.2.1条
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	控尘
措施
	施工现场出口处未设置车辆冲洗设施
	《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）第4.2.4条
	每发现1处扣1%
	
	

	
	
	
	施工现场出口处未对驶出车辆进行清洗
	《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）第4.2.4条
	每发现3起扣1%
	
	

	
	
	
	施工现场裸露的场地和堆放土方未采取覆盖、固化或绿化措施
	《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）第4.2.1条
	每发现3处扣1%
	
	

	
	
	
	施工现场焚烧各类废弃物
	《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）第4.2.6条
	
	
	

	累计扣减
	

	代建单位（第三方质量安全服务机构）：

检查人员（签字）
（单位盖章）
年     月     日

	施工企业：

项目经理（签字）
（企业盖章）
年     月     日


	监理企业：

项目总监（签字）
（企业盖章）
年     月     日

	建设单位：

项目负责人（签字）
（单位盖章）
年     月     日



备注：1.安全文明施工措施费包括基本费、标化工地增加费、扬尘污染防治增加费三部分费用。扣减基数为基本费部分。
2.如项目在建设周期内被抽查2次及以上，则按其中扣减最多的一次进行扣减。

六、技术要求
一、现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定执行。
二、其他技术要求及主要材料品牌表。
三、工程量清单、图纸。
工程量清单、图纸等资料请发邮件至代理机构领取，邮箱：569368763@qq.com。



 七、评审办法
一、评审办法
1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。磋商响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。
3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。
4.如出现评审总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以报价较低者优先作为中标候选人，如果报价也相同的，则由招标方组织以抽签方式确定中标候选人。
5.关于对参与供应商信用记录的政府采购要求
5.1采购代理机构会在接收磋商响应文件截止时间后，在苏州政府采购交易管理平台开标系统“供应商信用查询”模块查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。苏州政府采购交易管理平台开标系统“供应商信用查询”模块提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、信用苏州网站的相关主体信用记录。
5.2采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
5.3供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与磋商响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。
5.4对存在失信信息的供应商，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
5.5如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。
6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。
小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
③本项目为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
二、评分标准
（一）报价得分（10分）
磋商总报价（总价）低于或等于最高限价的，为有效磋商报价。超最高限价的投标报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不得中标。
价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（评标基准价/最后磋商报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为10%）。注：项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
（二）技术方案及施工组织设计（65分）
1、总体概述（7分）
工程概述、总体安排、及施工部署、项目组织管理机构等健全、合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得7分；可操作性尚可，内容描述较详细的得5分；可操作性一般，内容描述一般的得3分；可操作性差，内容描述特少的得1分,没有描述的不得分。
2、主要施工方案及技术措施（8分）
该工程施工方案包含本项目图纸、工程量清单内所有内容、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案齐全、科学合理、操作性强、规范、高效，内容描述详细的得8分；可操作性尚可，内容描述较详细的得6分；可操作性一般，内容描述一般的得4分；可操作性差，内容描述特少的得2分,没有描述的不得分。
3、施工现场平面布置和临时设施的比较（8分）
施工现场平面布置和临时设施的比较（改造项目不得影响采购方正常办公，临时设施的布置应符合规范要求）；方案内容规范合理、针对性强、可实施性强的得满分8分；方案较完整、科学、合理、但有缺陷的得5分；方案不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得2分；不提供不得分。
4、施工进度计划及保证措施（8分）
施工进度计划及保证措施的比较；方案内容规范合理、针对性强、可实施性强的得满分8分；方案较完整、科学、合理、但有缺陷的得5分；方案不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得2分；不提供不得分。
5、施工质量保证措施的比较（8分）
施工质量保证措施的比较；方案内容规范合理、针对性强、可实施性强的得满分8分；方案较完整、科学、合理、但有缺陷的得5分；方案不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得2分；不提供不得分。
6、安全文明施工专项方案（8分）
安全文明施工及环境保护措施的比较（针对本项目的施工现场扬尘、噪声污染防治措施及其他环境保护方面的措施）；方案内容规范合理、针对性强、可实施性强的得满分8分；方案较完整、科学、合理、但有缺陷的得5分；方案不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得2分；不提供不得分。
7、材料设备供应及劳动力配备计划（6分）
材料设备供应及劳动力配备计划；计划最完整、科学、合理、全面的得满分6分；计划较完整、合理、但有缺陷的得3分；计划不够完整且有重大缺陷的得1分；不提供不得分。
8、施工机械及相关检测仪器仪表的配备比较（6分）
投入的设备满足采购要求，设备的完整程度、先进性等，提供内容规范合理、针对性强、可实施性强的得6分；提供内容科学完善、合理全面的得3分；有涉及但不全面的得1分；不提供不得分。
9、竣工验收资料归档（6分）
资料管理方案、竣工验收程序规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得6分；可操作性尚可，内容描述较详细的得3分；可操作性一般，内容描述一般的得1分；没有描述的不得分。
（三）项目组人员配备：（10分）
1、拟投入本项目的项目组成员（项目经理除外）具有中级及以上职称的，每提供一人得2分 ，具有助理工程师职称的，每提供一人得1分，最高得10分。(响应文件中需提供该人员职称资格证书扫描件、最近一期缴纳的社保证明文件扫描件，不提供或提供不全不得分）。
（四）履约能力：（15分）
1、响应单位提供自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过景观绿化项目业绩的每提供一个得3分，本项共9分。（响应文件中提供施工合同及部分发票扫描件，未按要求提供不得分）
2、响应单位具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，有1个得1分，本项共3分。（响应文件中提供认证证书复印件，并提供中国国家认证认可监督管理委员会官网http://cx.cnca.cn/证书查询结果页面截图，未按要求提供不得分。）
2、自2023年1月以来，响应单位承担的项目获得过市级及以上政府部门颁发的奖项荣誉的得3分，获得过区（县）级政府部门颁发的奖项荣誉的得1分，本项共3分。（以获奖时间为准，提供奖项证明材料扫描件，未提供或提供不全的不得分）。
注：
1、报价超过最高限价的将不进入综合评审程序，也不得标。
2、针对评分标准中评分的每一条，响应供应商均应提供相关对应资料，并作出相应说明，供评委评判，否则视为不具备相关项得分的条件。
（全文完）
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