技术要求
一、项目概述
本项目为2026年园区旺墩路等人行道更新项目，主要为对旺墩路、钟园路、津梁街、星墩巷等地块周边人行道破损缺失、多次维修仍无法恢复原貌的路段，进行翻新改造；另外，对锦溪街（兆佳巷-方洲路、丰茂巷-中新大道东）西侧人行道进行拓宽改造，改造总面积共计约10680平方米。
二、工期要求
[bookmark: _GoBack]1、本工程计划工期为：本工程工期136天，开工日期暂定2026年11月16日，竣工日期暂定为2027年3月31日，具体开工日期以开工报告为准，并以完工证书的日期计算工期。
2、实际开工日期以批复的开工报告日期为准。
三、人员、设备配备及核验要求
1、人员设备要求
项目经理部人员配备要求：项目经理1名（具有注册二级（含）以上建造师（市政工程）资质证书）、安全员1名（具有安全生产相关考核合格证书）、资料员1名、施工员1名。人员须纳入钉钉考勤系统，不满足出勤要求按相关要求进行处罚。中标单位需准备本项目施工必须的机械设备，需自有或提供相关租赁证明，并书面报甲方批准。中标单位进场前需办理相关建筑垃圾处理备案申请，并取得相关部门审批许可。
2、核验要求
中标人应在收到中标通知书7日内将施工组织设计中配备的项目组成员及使用的机械 设备配置到位。若中标人在7日内人员设备等不能配置到位的，发包人有权取消其中标资 格，重新招标。所有施工材料进场前必须报验，经监理和发包人批准且检测合格后方可使用。
四、施工及管理要求
1、总体要求
1.1投标人投标前须自行踏勘现场，了解现场并充分考虑施工作业面、施工运输通道、材料放置场地等因素。研究道路修复工程施工现场相关不利因素，并制定相关预案。对施工过程中可能发生的各种不利因素及管理风险也要充分考虑，切勿盲目投标。
1.2投标人中标后，应尽快按照合同及招投标文件要求完成人员、设备、材料的组织准备工作。
工程开工前中标人必须做好现场勘查工作，对作业区域的地上、地下管线等进行认真调查确认，并采取安全可靠的保护措施，同时做好作业区域及周围的公共设施的保护工作。须按规定办理土方垃圾运输的相关手续。
1.3工程开工前，中标人应根据本工程特点和现场条件编制切实可行的施工组织设计，经公司技术负责人（总工）审批签字后，报监理工程师和业主进行审核，申报通过后方可申请开工。施工组织设计应包括：施工组织、施工方案、进度计划、安全文明措施、应急预案、人员及设备配备等内容。申报材料应附：⑴项目部主要管理人员名单、执业证（复印件）及身份证（复印件）。⑵特种作业人员名单、操作证（复印件）及身份证（复印件）。(3)工程施工主要设备配备表，包括设备名称、型号、规格、数量、生产厂家、主要技术性能等。
2、现场施工管理要求
2.1本工程全部施工内容必须遵循国家和行业相关规范和标准。
2.2施工作业单位要避免扬尘、避免噪音扰民、避免影响交通秩序，投标人要配备使用专业防尘降噪设备，要把施工对周边环境的影响降到最低。如因投标人作业时未达到安全文明施工要求，受到主管部门通报处罚的，相关责任由投标人自行负责。
2.3本工程施工区域围挡搭设必须满足园区行政主管部门要求，必要时安装电子喷淋系统。施工现场应按园区行政主管单位要求规范设置相关标识标牌和相关安全警示标志。标识标牌的设置和管理应遵循统一样式、规范管理的原则。夜间施工时，在作业区域边界设置警示装备，作业人员、作业机具和设备按照有关规定配备反光安全识别标志，保障夜间施工安全。标识内容不准、标志破损锈蚀等不符合要求的禁止使用。交通隔离护栏及各种标识标志应重新采购，禁止采购租用老旧标识、标志、标牌及交通隔离设施。
2.4中标人必须保护好道路的各种设施，如路灯、绿化、设施等等，如因中标人的损毁，由中标人承担相关责任和费用。
2.5本工程所用的主要材料必须符合园区行政主管部门许可的厂家。平侧石及人行道板砖规格及材质要求和原有道路一致。沥青、砼、平侧石、人行道、雨水管在进场时必须报验，验收合格后方可使用，否则业主有权清退，造成的损失由承包商负责。混凝土材料：本工程所用的混凝土质量和施工工艺必须满足国家规范有关混凝土的工程质量和工艺技术要求，其中C20及以上的混凝土（除特别要求外）必须用商品混凝土。
2.6苗木养护12个月考虑，本项目需严控其养护期内空秃或杂化比例（应低于15%）。遇枯死、空秃或杂化时，应及时进行更新播种。对枯死、空秃或杂化比例过大且更新不及时的，中标单位需无条件服从，并积极做好整改工作。
2.7施工现场遗留垃圾及时清运（须按行政许可路线运输），不得在现场堆放。施工期间，应做到产生的垃圾日产日清，避免扬尘及土方抛洒，开挖之后来不及马上恢复的区域须使用专用绿色防尘网覆盖，施工区域及出入口周边道路须安排专人及时清扫。在工程施工期间，中标人使用的建材运输车辆的载重吨位须满足园区交警及城管等部门的规定，并办理相关运输许可。上述如有费用产生应考虑在投标报价中。
2.8中标人在工程开工后应向园区建设档案馆索取《园区建设工程竣工档案的编制及报送规定》，完工后二个月内必须完成所有的竣工资料，并按照规定整理装订成册报业主存档。
2.9道路施工应尽量避开交通高峰时段，确需限制车辆行驶或者实行交通管制的，制订详细交通分流方案，报公安交通管理部门批准，并事先进行公告。派专人做好交通秩序维护和交通疏导，并按要求设置交通导向标志。提倡应用先进的机械、技术，提高工作效率，缩短设施养护维修时间，费用含在投标报价中。
2.10 竣工验收资料和竣工验收：承包人应向发包人代表提供工程竣工档案，档案报送内容按《苏州工业园区建设工程竣工档案的编制及报送办法》及《苏州工业园区建设工程声像档案收集归档管理细则》执行，案卷质量符合《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）。工程验收及档案编制、报送所涉及的费用均由承包人承担。承包人完工后二个月内必须完成所有竣工资料，并通过有关部门的验收。
合同内项目全部完成后，会签各方对其完成情况进行竣工验收，签发竣工验收鉴定书。验收须经施工单位自检、监理预验收，合格后报联合验收小组进行初验。联合验收小组由综合行政执法局、市政服务集团、监理单位、设计单位、施工单位共同组成。
2.11如遇园区重大活动需要临时停工，中标人须无条件服从监理和业主的统一安排，工期可以顺延。
2.12本工程工程量原则上严格按照工程量清单执行，做到少变更或无变更，中标单位要及时收集整理现场工程资料。  
五、安全文明施工  
1、在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等履行其安全施工职责。  
2、承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工现场设立、提供和维护以下标识标牌，并在有关工作完成或竣工交付后撤除，安全文明施工费用包含在投标报价中：  
2.1在施工路段的两头显著位置设置工程告示牌；
2.2为确保工程安全施工须设立的足够道路导行警示、指示标志标牌；
2.3承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全和最大程度地降低施工可能造成的不便。另外，承包人必须采取有效防护措施，保护好施工沿线的各类建筑物及构筑物，一旦发生相应工程质量及安全事故，责任及费用由承包人承担。 
3、发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后2小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向苏州工业园区安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。                                     
4、施工时必须做好自身及他人道路交通安全管理工作，如果因承包人管理不当造成交通事故视同工程建设安全责任事故，除追究交通事故责任外，并相应追究承包人安全生产事故责任。  
5、施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。  
6、承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）及其适用的修行版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案，临时用电方案及其变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序，验收合格后方可投入使用。承包人应为施工场地（现场），提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。  
8、承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。  
9、承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理： 
9.1现场作业管理人员应统一着装，穿戴整洁；
9.2施工现场各类材料、设备堆停整齐有序，施工废料做到随产随清；来不及完成工作面，须采用专业绿化防尘网进行覆盖，避免扬尘污染，施工废料清运应符合园区城管等相关部门的规定，委托有相应资质的单位进行处理，严防抛洒、遗漏；如被上级主管部门查到，将从严从重处罚。
六、市政设施保护
1. 工程前期
工程开工前承包人必须做好现场勘查工作，对作业区域的地上、地下管线等进行认真 调查确认，必要时进行测绘委托，经相关管线权属单位（如强电、弱电、污水、自来水、 燃气、监控、交通设施等）书面确认。承包人应充分了解本项目因工程施工造成的市政设 施损坏等问题，涉及的市政设施损坏修复，在投标报价时综合考虑并包干。
2. 工程施工过程中
承包人应充分了解本项目工程施工对其它市政公用管线已存在的、或潜在的破坏因素， 严格执行《苏州市地下管线管理办法》和园区市政基础设施工程建设管线保护工作要求，并要求本项目工程管理和施工人员采取切实的保护措施，防止因本项目工程施工而破坏其它市政公用管线。如对其他设施(绿化、路灯等)造成损失由承包人负责如实赔偿，此部分 费用投标报价自行考虑，费用包干。
七、保险要求
为保障项目平稳实施，采购单位对项目保险作出如下要求：
1、投保
中标单位应投保团体意外险+公众责任险或建筑/安装工程一切险+建筑工程意外伤害险。
2、保险金额/赔偿限额
   （1）第三者人身伤害及财产损失，每次事故赔偿额度不得低于300万，不得设立每人赔偿限额。
（2）项目人员，每人赔偿限额不得低于150万。
   （3）工程财产损失保险金额不得低于工程造价金额。
3、其他
（1）中标单位应当在成交通知书发出后，合同开始履行前完成项目保险的投保，中标单位应选择具有良好信誉和资质的保险公司进行投保，保险期应覆盖整个项目周期，按年度购买的，后续服务期，中标单位应当提前一个月完成下一年度的投保。
（2）中标单位投保建筑/安装工程一切险、公众责任险时应同时将采购单位及相关方作为共同被保险人。
（3）中标单位应及时向采购单位提交所购买保险的凭证、保险单复印件，保险单内容必须与采购单位要求保持一致。
八、其他要求
1、承包人应在园区设项目部，项目组人员在园区有固定办公场地，材料需有固定堆放场地，相关人员和设备应由项目部统一管理。项目组成员应配合发包方办理相关上岗手续方可进场施工。
2、实事求是、透明公正地评价工程质量，由发包人根据合同约定及考核违约处罚条款对承包单位开展日常考核，并根据附表1及附表2相关要求进行相应处罚，考核结果定期汇总。
九、承包人违约处罚
发包人（或监理）在现场如发现承包人有附表1所列违规现象时，将进行相应的处罚并扣款。

	[bookmark: _Toc22875]附表1                            代建项目月度考核表
合同编号：                                          项目名称：
被考核企业：                                        考核日期：

	序号
	考核项目
	考核内容
	扣款标准
	扣款情况
	备注

	1
	人员管理
（10分）
	（1）项目组相关人员未经批准擅自离岗位。
	2000元/人次
	
	

	
	
	（2）项目组相关人员出勤未满足招标文件要求。
	1000元/人次天
	
	

	
	
	（3）承包人更换项目组成员。
	按照招标文件要求扣款
	
	

	
	
	（4）非法用工或拖欠农民工（或作业人员）工资。
	视情节轻重20000、30000、50000元/次
	
	

	2
	投诉管理
（10分）
	（1）对数字城管案件或各类投诉案卷不及时回复或弄虚作假。
	视情节轻重2000、5000、10000元/次
	
	

	
	
	（2）工单处理不及时导致超期、非权属工单未按流程处置
	2000元/次
	
	

	
	
	（3）因承包人原因发生有责投诉或遭新闻媒体曝光。
	视情节轻重5000、10000、20000元/次
	
	

	3
	


作业行为和质量管理
（50分）

	（1）未按合同要求配备机械设备、车辆或专用设备、车辆擅自离开用于其他工程项目。
	每台次3000元
	
	

	
	
	（2）中标人的项目组成员在中标合同期内，以任何形式承担其他工程项目的施工管理或接受其他施工单位的分包项目管理。
	200000元/次
	
	

	
	
	（3）承包人未按主材名录规定主材品牌选购材料或未对进场材料按要求进行申报即投入施工。
	10000元/次
	
	

	
	
	（4）相关人员未按要求统一着装、做与工作无关事项。
	1000元/人次
	
	

	
	
	（5）承包人进场材料不符合招标文件要求。
	5000元/次
	
	

	
	
	（6）未能按时完成管理单位布置工作任务。
	视情节轻重1000、2000、3000元/次
	
	

	
	
	（7）未按流程操作或施工、施工质量不符合规范或合同文件相关要求。
	视情节轻重1000、3000、5000元/次
	
	

	
	
	（8）对现场防尘降噪、应急处置事件保障、雨雪灾害天气、重大活动保障等措施不符合要求。
	视情节轻重
5000、10000、15000、20000元/次
	
	

	
	
	（9）未按照招标文件或合同执行。
	按照招标文件和合同要求扣款
	
	

	4
	资料管理
（10分）
	签证、变更、决算等资料不完整、不及时、不准确。
	3000元/次
	
	





	5

	安全文明
施工
（20分）

	（1）未按要求建立项目安全管理体系、制定项目安全标准化管理制度等文件。
	2000元/次
	
	

	
	
	（2）未按项目安全生产制度开展检查、演练、培训等工作、无相关记录。
	2000元/次
	
	

	
	
	（3）未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作，未按要求组织开展隐患排查、未落实隐患整改闭环。
	2000元/次
	
	

	
	
	（4）作业现场无安全防护措施的或未落实安全防护要求的或未配备安全防护器具。
	2000元/次
	
	

	
	
	（5）作业过程中存在“三违”问题、特种作业人员未持证上岗。
	1000元/人次
	
	

	
	
	（6）未制定与本项目相关的应急预案、未定期开展演练、缺少
必要的应急物资。
	2000元/次
	
	

	
	
	（7）未按要求配置消防设施设备或未按要求进行检查（点检）、车辆或特种设备故障或未及时校验。
	2000元/次
	
	

	
	
	（8）发生安全生产事故（事件）、偷倒土或建筑垃圾。
	视情节轻重
20000、50000、100000元/次
	
	

	扣款说明
	

	扣款总金额
	

	注：参与履约评价考核的项目，应对考核内容进行相应评分。

	考核部门（签字盖章）：                                                      承包企业（签字盖章）：
 

	日 期：








