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[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK7]第一部分  投标邀请
[bookmark: OLE_LINK6]启东市公安局就启东市交通智能化监理项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
启东市交通智能化监理项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年10月19日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
 一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320681-SHXP-G2026-0006
项目名称：启东市交通智能化监理项目
项目类型：服务
所属行业：其他未列明行业
预算金额：1454903.25元
最高限价：本项目采用优惠率报价，0%≤优惠率报价＜100.00%，否则视为无效响应。〔说明：最高限价费率：1.69%，中标供应商的中标费率=最高限价费率*（1-中标优惠率），优惠率报价保留两位小数。〕
采购需求：详见招标文件，请仔细研究。
合同履行期限：（详见招标文件第三部分项目需求）。
本项目不接受联合体投标。
本项目不接受分包。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（货物类项目投标供应商提供的货物应全部由符合政策要求的中小微企业制造或者服务类项目的服务全部由符合政策要求的中小微企业承接），残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，投标供应商应按采购文件要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.本项目的特定资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
三、获取招标文件
时间：自本公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）
方式：本项目采用网上注册登记方式。
1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录－网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）－将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作响应文件－导出加密的响应文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。
4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。
5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
6.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、2026年10月19日9点00分（北京时间）
逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。
地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、投标保证金：免收
2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过苏采云系统参加开标会。
3、项目演示、样品、答辩等：无。
4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：启东市公安局
地址：启东市汇龙镇金沙江路668号
联系人：李进
联系方式：0513-83720223、0513-83720224
2. 采购代理机构
名称：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司
地址：启东市汇龙镇江海中路579号建都大厦2#3F
联系人：俞桂银
联系方式：0513-83721688
3. 软件技术支持
交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

第二部分  投标须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]1.招标文件构成
1.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标须知
（3）项目需求
（4）开标和评标
（5）投标文件格式
（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。
1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070]2.招标文件的澄清
2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]3.招标文件的修改
3.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
3.2采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]2.投标文件构成
2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、分项报价明细表、其他证明文件等部分。投标人按“第五部分 投标文件格式” 及“苏采云系统”中电子投标（响应）文件格式目录要求的内容编写投标文件。
[bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354]2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]3.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
4.分项报价明细表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]4.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价明细表。
4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848]5.技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表
5.1投标人需按招标文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。
5.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]6.投标函和开标一览表
6.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
6.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]7.投标有效期
7.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
8.投标有效期的延长
8.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]1.投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]1.1投标人应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前按要求制作并上传电子响应文件。
2.投标截止日期
2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]3.投标文件的拒收
3.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]4.投标文件的撤回和修改
4.1投标文件的撤回
4.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
4.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]1开标
1.1采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。
1.2开标仪式由采购人组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。
1.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]2评标委员会
2.1开标后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
3.评标过程的保密与公正
3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。
3.4采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]4.投标的澄清
4.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中作出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]5对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度（包括技术部分、商务部分和其他投标材料的响应）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购人、采购代理机构及评标委员会联系。
6.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]6.1无效投标条款
6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
6.1.6未通过符合性检查的。
6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
6.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
6.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）
6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
[bookmark: _Hlk236640092]6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询标书制作设备Mac地址、标书制作客户端唯一标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）
6.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
6.2废标条款：
6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开评标无法继续进行的。
6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。
1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
1.3采购人或采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；
2.质疑处理
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或采购代理机构以书面形式提交质疑函。
采购人、采购代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3中标通知书
3.l中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.合同信用融资扶持政策
根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。


第三部分  项目需求
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
项目需求内容：
一、服务范围
[bookmark: _Hlk239932890]1.启东市交通智能化监理项目，监理内容为启东市2026年交通智能化项目、启东市2027年交通智能化项目、启东市2028年交通智能化项目。建设项目总金额不超过8663万，以项目实际金额为准，本次为咨询监理和软件测试费率采购，不涉及具体服务金额。监理具体内容包括但不限于如下：
（1）启东市信号灯路口改造与新建，包括更换信号机及智能落地机箱372套（含现状信号机拆除及临时保通及通信网络），新建66个路口的信号机信号灯、杆件与基础以及供电通信，新建雷达视频车流检测器179套，改造路口电子警察正向抓拍254套，反向抓拍284套，新建路口信号灯电子警察正向抓拍232套，反向抓拍214套。新建交通预警系统47套，新建货车右转必停抓拍2套，新建机动车不礼让行人抓拍15套，改造行人闯红灯抓拍40套，非机动车闯红灯抓拍改造升级72套，新建区间测速电子警察56套。
（2）网络等保安全建设，按照等保三级和密评三级标准，部署入侵防御IPS、日志审计、数据库审计、堡垒机、态势感知、EDR终端防护、网络准入等安全设备，建设国密VPN、服务器密码机、签名验签系统等密码安全体系，升级视频专网至公安网安全边界设备等。
（3）智慧应用系统建设，包括东疆交管一体化指挥平台、统一信号控制系统、交通安全隐患排查整改系统、交启东交警便民服务系统等系统开发。
（4）应用支撑平台建设，建设包括交管大数据平台、人工智能应用平台、地理信息服务平台及统一短信通知服务等。
（5）计算及存储资源建设，包括云存储资源、通用应用计算资源、AI算力资源等。
（6）东疆交管指挥中心建设，含装修系统、LED显示系统、指挥中心网络及布线系统、控制台坐席系统、数字会议系统，以及下辖七个中队的高性能电脑及智慧会议平板等。
（7）项目招标合同中的演示功能、系统方案按每小项逐项测试，并出示测试报告。
（8）负责对施工方提交的竣工资料进行审核，并督促、配合施工方将完整的符合相关要求的竣工资料及时提交给采购人。
[bookmark: OLE_LINK1]2.启东市公安局2027年度交通安全设施维修维护监理，具体服务内容如下：
①中标供应商负责维保维修164个路口的信号灯组，并同步对信号灯控制系统及杆件、电子警察和感知系统及其杆件、信号传输网络进行维修维护。
②中标供应商负责维修维护测速、单行道及不礼让行人等智能感知点位，合计点位659个。
③中标供应商负责启东建城区范围内由住房和城乡建设局负责养护的道路内的标志及杆件、交通护栏、警示桩、交通标线、减速垄等道路交通安全设施的维修维护。
④整个感知网络(前端设备至机房服务器的网络),包括运营商机房、前端汇聚节点、局中心机房、公安局交管大队的网络设备维保。
⑤卡口视频感知平台软件、电子警察违章处理软件与上级机关对接的各种软件平台接入设置的维护，保证平台设置完好，卡口图片、视频正常。
⑥对应急处置、重大安保活动等处置的需要以及启东市公安局交管大队下达的维修工单须无条件响应处置。
⑦根据交通管理实际需要，按启东市公安局交管大队要求实施指定的零星道路交通设施新增或改造工程。因交通组织调整、应急处置的需要而调整、新增的零星道路交通设施建设（每年不少于电子类30套设备及50处安全设施零星建设，全年不超过80万元建设，应急处置中包含因第三方的原因造成的设施设备突发损坏的应急处置。具体工程范围、技术要求及造价以启东市公安局交管大队另行下达的书面通知或工单为准。
二、工程概算
启东市交通智能化项目建安费 8230 万元、启东市公安局2027年度交通安全设施维修维护项目建安费363万元。
三、监理工作范围
1.启东市交通智能化项目的施工前期准备阶段，施工阶段，竣工验收阶段及缺陷责任期等全过程监理，包含但不限于对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，组织协调施工现场各方面关系，以及在工程实施过程中各种工程变更、索赔、验收及配合竣工结算、决算审计等。
2.启东市公安局 2027 年度交通安全设施维修维护项目第三方全过程运维监理服务，通过引入第三方运维监理机制，构建严谨、专业、多元的外部监督体系，遵循科学方法、规范程序与技术标准，对运维承包单位的服务质量开展全面、客观评价。监理工作按照 “三控制、两管理、一协调” 原则开展，保障项目按期实施落地，实现交通安全设施运维维护工作目标。
四、监理内容
按照监理及项目管理相关的标准和规范要求，控制项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。具体内容包括：
1.项目组织及技术方案的把关：
（1）审核项目建设过程中的各种关键技术方案；
（2）审核承建单位的组织和实施方案和相关计划；
（3）审核承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系(含质量控制的关键性节点)；
（4）审核承建单位的项目进度计划和进度控制节点；
2.项目质量控制和管理：
（1）总体规划质量的控制：
a.所循规范与标准的审核和确认；
b.业务的区域特色的审核和确认；
c.组织总体规划方案的评审与验收。
（2）项目进度管理：
a.审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证整体计划目标；
b.对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；
c.当工期目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。
3.项目投资控制和管理
（1）审核项目实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；
（2）协助采购人做好项目资金支付，将付款进度与项目质量、工作进度结合起来。
4.项目进度控制和管理：按照项目制定工作计划，协调各方人员及时做好相关工作，确保项目推进进度。
5.项目合同管理
（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；
（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；
（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；
（4）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。
6.项目文档管理
（1）做好监理日记及项目大事记；
（2）做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；
（3）做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；
（4）管理好实施期间的各类、各方技术文档；
（5）做好项目周报；
（6）做好监理建议书和监理通知书存档；
（7）阶段性项目总结。
供应商须按照要求及时进行信息归总及文档规整工作，及时在规定时间内向采购人反馈规范的交付物，如不按要求执行的，本监理项目合同自动延期至交付物完整交接为止。
7.经项目建设方委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。
8.监理单位每周需召开监理工作例会，并向建设单位提供书面的建设质量和进度情况，其他协调事项包括但不限于。
（1）现场会；
（2）监理交底会；
（4）监理协调会；
（5）专题讨论会；
（6）专家论证会；
（7）阶段工作总结会；
（8）问题通报会；
（9）阶段及最终验收会。
9.项目变更控制
（1）协助业主建立变更控制委员会，建立项目配置管理体系。
（2）与业主确定项目变更流程，并通知承建方。
（3）对业主和承建方的变更申请快速响应，了解变化，并撰写工程备忘录。
（4）评估和处理变更，界定变更的目标，选择冲击最小的方案，防止变更扩大化，并征得业主批准。
（5）三方确认变更后，书面向干系人公布变更信息。督促承建方按照项目配置管理规定，调整项目相关文档。
（6）定期/分阶段进行项目变更风险的评估。
（7）执行制定的变更程序，对变更进行严格的控制。
（8）对变更执行效果进行检查。
（9）主持业主与承建方关于工程变更、索赔、有关争议而进行的谈判。
10、项目安全管理
（1）负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护，保证不被非授权使用；
（2）负责项目建设施工过程中安全控制和施工人员安全保障措施，确保不出现安全事故；
11、其他注意事项
（1）严格按照甲方要求及信息系统监理工作方法，做好旁站监理、巡视检查、测试与验证等相关工作，做好项目全过程和结果的管理；
（2）必要时对项目重点产品及封样产品进行检测； 
（3）采购人交办的其它相关工作。
五、实施要求
1、驻点要求(完全响应)
（1）合同签订之日起5个工作日内，驻点人员必须到岗到位。供应商驻场人员须严格遵守采购人要求的考勤、考核等规范制度，工作中所需办公设备及用品自行准备。
（2）供应商提供的监理团队驻场人员需确保固定，原则上不得变动。确因特殊情况需调整的，需提前1个月向采购人提出申请，在确保工作不受影响，所调换人员资质及工作水平不低于变动人员的前提下，经采购人同意方可做人员调整。
2、服务周期
（1）启东市交通智能化项目：三年（具体起止时间以合同约定为准）；
（2）启东市公安局2027年度交通安全设施维修维护项目：一年（2027年1月1日至2027年12月31日）。
3、人员配置要求
	岗位名称
	人数
	人员要求

	总监理工程师
	1人
	驻场，上班时间按照采购人上班作息，地点由采购人指定。需专职从事本项目工作，遇具体工作需要，应无条件同意采购人因工作需要提出的加班时间安排。

	总监理工程师代表
	1人
	驻场，上班时间按照采购人上班作息，地点由采购人指定。需专职从事本项目工作，遇具体工作需要，应无条件同意采购人因工作需要提出的加班时间安排。

	专业监理工程师
	1人
	驻场，上班时间按照采购人上班作息，地点由采购人指定。需专职从事本项目工作，遇具体工作需要，应无条件同意采购人因工作需要提出的加班时间安排。

	监理人员
	不少于5人（具体按投标承诺执行）
	驻场，上班时间按照采购人上班作息，地点由采购人指定。所有参与本项目的驻场人员均需专职从事本项目工作，遇具体工作需要，应无条件同意采购人因工作需要提出的加班时间安排。


上述人员需书面承诺，不得有在监项目，并签订合同后将监理证书原件交甲方保管，驻场人员每周五天参加人脸考勤。
六、投标报价要求
1、投标人应根据本项目的实施范围、现场情况、监理工期、监理质量要求等因素结合相关监理收费标准自主报价。
2、投标报价内容
本次为咨询监理和软件测试费率采购，不涉及具体服务金额，报价的费用包括完成本项目采购需求中全部监理服务和软件、方案评测所发生费用，包括但不限于启东市交通智能化项目及启东市公安局2027年度交通安全设施维修维护项目监理及软件测试、方案测评所产生的人工费、材料费、机械费、管理费、差旅费、利润、税金、保险费、咨询费等与履行本合同有关的一切费用。供应商应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响报价的其他要素风险。在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际服务周期的延长或缩短而调整。
七、项目监理要求
1.服务方案与监理目标
投标人针对项目需求内容制定明确、详细、规范、全面、可操作性强的项目理解与监理目标方案，至少包含以下内容：
（1）服务方案
投标人需结合本项目实际情况，提供针对性服务方案，方案需至少覆盖设备安装监理（含设备进场验收、安装精度把控、安装过程合规性监督）、数据传输监理（含传输链路测试、数据安全性验证、传输稳定性监控）、系统调试监理（含单设备调试、系统联调、功能兼容性测试）、合规验收监理（含验收流程制定、验收标准落地、验收资料审核）四大核心环节，每个环节需明确监理要点、工作流程及责任人员。
（2）监理目标
投标人需制定清晰的监理目标，目标需包含质量目标（项目验收合格率100%）、进度目标（按期完成所有监理工作，不影响项目整体工期）、安全目标（监理期间零安全事故），且目标需与本项目实际需求匹配，具备可实现性。
2.监理组织架构与人员配置
投标人针对项目需求内容制定明确、详细、规范、全面、可操作性强的监理组织架构与人员配置方案，至少包含以下内容：
（1）组织架构合理
投标人需提供针对本项目的专属监理组织架构图，架构需合理分层（总监理工程师层、专业监理工程师层、监理员层），且需明确各层级间的汇报关系、协作机制，确保架构能支撑本项目全周期监理工作。
（2）明确各岗位职责
需明确各岗位职责说明书，至少包含总监理工程师（目整体统筹、重大问题决策）、专业监理工程师（专项技术监理、过程管控）、监理员（现场执行、数据记录）的具体职责，职责需与本项目智能交通前端建设场景匹配，无职责重叠或遗漏。
3.技术难点应对
投标人针对项目需求内容制定明确、详细、规范、全面、可操作性强的技术难点应对方案，至少包含以下内容：
（1）恶劣天气设备稳定性
针对本项目感知前端建设的特殊场景，投标人需制定恶劣天气设备稳定性应对方案，方案需包含暴雨、高温、大风等恶劣天气下的设备防护措施（设备防水加固、散热优化）、稳定性监测频率（每2小时一次现场巡检）、故障应急处理流程（故障响应时间≤2小时）。
（2）多平台数据对接兼容性
需制定多平台数据对接兼容性应对方案，方案需明确本项目涉及的各平台（交通管理平台、数据存储平台、监控调度平台）的数据接口标准、对接测试步骤（先单机对接测试、再系统联调测试）、兼容性问题排查方法（日志分析、数据校验），确保数据对接无异常。
4.监理资料管理
投标人针对项目需求内容制定明确、详细、规范、全面、可操作性强的监理资料管理方案，至少包含以下内容：
（1）明确监理资料的编制、审核
投标人需明确监理资料的编制规范，资料类型至少包含监理规划、监理日志、验收报告、测试记录、会议纪要，编制内容需符合国家《建设工程监理规范》及本项目行业要求，无语句歧义、内容矛盾。
需制定监理资料的审核流程，明确各资料的审核主体（监理日志由专业监理工程师审核、验收报告由总监理工程师审核）、审核标准（内容完整性、数据准确性）、审核时限（审核需在资料提交后1个工作日内完成）。
（2）归档流程
需制定监理资料的归档流程，明确归档资料的存储形式（电子档+纸质档）、归档时限（项目竣工验收后15个工作日内完成归档）、归档保管责任（指定专人负责，保管期限≥项目质保期）。
5.质量控制
投标人针对项目需求内容制定明确、详细、规范、全面、可操作性强的质量控制方案，至少包含以下内容：
（1）验收标准
投标人需提供本项目的验收标准体系，标准需覆盖智能交通前端设备（如摄像头、检测器）的硬件质量（如设备参数达标率、硬件故障率）、安装质量（如安装位置偏差、固定牢固度）、系统功能（如视频采集清晰度、数据传输准确率），且标准需符合国家《智能交通系统工程质量验收规范》及本项目招标文件要求。  
（2）系统功能测试
需制定系统功能测试方案，方案需明确测试范围（如所有前端设备的核心功能、系统联调功能）、测试方法（如抽样测试、全量测试）、测试频次（如设备安装后 100% 测试、系统联调后再次测试）、不合格项处理流程（如返工后重新测试，直至合格）。
6.进度控制
投标人针对项目需求内容制定明确、详细、规范、全面、可操作性强的进度控制方案，至少包含以下内容：
（1）工期要求
投标人需明确本项目的总工期要求，且需根据总工期分解为分阶段进度计划，阶段至少包含设备进场阶段、安装阶段、调试阶段、验收阶段，每个阶段需明确起止时间、关键节点（如设备进场验收完成时间、系统联调启动时间），计划需与本项目整体建设工期匹配，无不合理延误风险。
（2）制定分阶段进度计划及延误应对措施
需制定进度延误应对措施，措施需覆盖延误原因分析（如设备供货延迟、现场施工受阻）、应对方案（如协调供应商加急供货、调整施工顺序）、延误补救目标（如延误后 7 个工作日内追回进度），确保项目按期完成。
7.投资控制
投标人针对项目需求内容制定明确、详细、规范、全面、可操作性强的投资控制方案，至少包含以下内容：
（1）控制流程
投标人需制定本项目的投资控制流程，流程需至少包含投资计划编制（根据项目预算分解各阶段投资额度）、投资动态监控（如每月核对实际支出与计划的偏差）、变更投资审核（如项目变更导致的费用调整，需审核变更合理性、费用计算准确性）、超支预警（如实际支出达到计划 90% 时触发预警，提出控费建议），确保项目投资控制在预算范围内。
8.安全与文明施工监理
投标人针对项目需求内容制定明确、详细、规范、全面、可操作性强的安全与文明施工监理方案，至少包含以下内容：
（1）设备用电安全
投标人需制定设备用电安全监理方案，方案需包含用电设备检测（如设备接地电阻测试、电线绝缘性检测）、用电操作规范（如电工持证上岗、带电作业防护措施）、用电故障应急处理（如漏电跳闸后的排查流程、人员触电急救措施），确保用电零事故。
（2）道路安全
需制定道路安全监理方案，方案需覆盖施工区域道路防护（如设置警示标志、围挡隔离）、施工人员道路安全（如穿反光服、避免占道施工）、过往车辆引导（如安排专人疏导、设置临时通行路线），符合《公路工程施工安全技术规范》要求。
八、监理服务依据
1、国家工业和信息化部和我省、我市有关信息系统项目建设和监理管理规范；
2、采购人与项目承建单位签订的合同；
3、采购人与监理单位签订的监理合同；
4、有关国家、省、市技术规范和标准。
九、安全与保密
本项目所产生的一切数据、资料等均需严格保密，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向除采购人外的第三方提供任何与本项目相关的所有信息。
十、采购标的的其他技术、服务等要求
本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
11、 付款方式
1、中标费率=最高限价费率（1.69%）*（1-中标优惠率）
2、根据项目实际情况，按实施项目分别进行付款，即：启东市2026年交通智能化项目监理、启东市2027年交通智能化项目监理、启东市2028年交通智能化项目、启东市公安局2027年度交通安全设施维修维护监理
3、交通智能化项目监理费支付：按施工服务项目的付款节点同步结算监理费；各阶段施工服务付款节点相对应的具体支付金额*中标费率为各阶段监理费支付金额。最终以施工服务项目结算价按实计算监理费最终结算价。
以启东市2026年交通智能化项目付款方式为例“设备进场并经市场监督管理局抽验合格后，支付至合同价格的20%。”，则启东市2026年交通智能化项目监理付款“设备进场并经市场监督管理局抽验合格后，付至合同价的20%（预设该金额为100万元）,则监理费支付额=100万元*中标费率为1.2%（预设定值）=1.2万元
4、启东市公安局2027年度交通安全设施维修维护监理费支付：
监理费=中标费率*2027年度交通安全设施维修维护合同价；
最终监理费结算价=中标费率*2027年度交通安全设施维修维护结算价。
服务期满后30天内付至监理费的90%；余款按最终监理费结算价支付。
注：违约罚扣款在各阶段付款时扣除后支付。
十二、履约保证金：
1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃中标资格。
2.中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
（1）签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
（2）中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。
4、若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
十三、本项目不接受进口产品投标。
十四、合同条款
委托方（甲方）：             
受托方（乙方）：             
根据 启东市交通智能化监理项目 采购文件、中标人的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标结果的采购事宜签订本合同，以兹共同遵守。
一、下列文件为本合同不可分割部分：
1.中标通知书；
2.乙方的投标文件；
3.招标文件；
4.乙方在招标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
以上与本合同具有同等法律效力。
二、合同价款与支付：
1.中标优惠率：    %。
2.中标费率=最高限价费率（1.69%）*（1-中标优惠率）
3.根据项目实际情况，按实施项目分别进行付款，即：启东市2026年交通智能化项目监理、启东市2027年交通智能化项目监理、启东市2028年交通智能化项目、启东市公安局2027年度交通安全设施维修维护监理。
4.交通智能化项目监理费支付：按施工服务项目的付款节点同步结算监理费；各阶段施工服务付款节点相对应的具体支付金额*中标费率为各阶段监理费支付金额。最终以施工服务项目结算价按实计算监理费最终结算价。
以启东市2026年交通智能化项目付款方式为例“设备进场并经市场监督管理局抽验合格后，支付至合同价格的20%。”，则启东市2026年交通智能化项目监理付款“设备进场并经市场监督管理局抽验合格后，付至合同价的20%（预设该金额为100万元）,则监理费支付额=100万元*中标费率为1.2%（预设定值）=1.2万元。
5.启东市公安局2027年度交通安全设施维修维护监理费支付：
监理费=中标费率*2027年度交通安全设施维修维护合同价；
最终监理费结算价=中标费率*2027年度交通安全设施维修维护结算价。
服务期满后30天内付至监理费的90%；余款按最终监理费结算价支付。
注：违约罚扣款在各阶段付款时扣除后支付。
6.本次为咨询监理和软件测试费率采购，不涉及具体服务金额，本项目合同价包括完成本项目采购需求中全部监理服务和软件、方案评测所发生费用，包括但不限于启东市交通智能化项目及启东市公安局2027年度交通安全设施维修维护项目监理及软件测试、方案测评所产生的人工费、材料费、机械费、管理费、差旅费、利润、税金、保险费、咨询费等与履行本合同有关的一切费用。乙方已充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响报价的其他要素风险。在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际服务周期的延长或缩短而调整。
三、合同主要内容：
（一）服务范围
1.启东市交通智能化监理项目，监理内容为启东市2026年交通智能化项目、启东市2027年交通智能化项目、启东市2028年交通智能化项目。建设项目总金额不超过8663万，以项目实际金额为准，本次为咨询监理和软件测试费率采购，不涉及具体服务金额。监理具体内容包括但不限于如下：
（1）启东市信号灯路口改造与新建，包括更换信号机及智能落地机箱372套（含现状信号机拆除及临时保通及通信网络），新建66个路口的信号机信号灯、杆件与基础以及供电通信，新建雷达视频车流检测器179套，改造路口电子警察正向抓拍254套，反向抓拍284套，新建路口信号灯电子警察正向抓拍232套，反向抓拍214套。新建交通预警系统47套，新建货车右转必停抓拍2套，新建机动车不礼让行人抓拍15套，改造行人闯红灯抓拍40套，非机动车闯红灯抓拍改造升级72套，新建区间测速电子警察56套。
（2）网络等保安全建设，按照等保三级和密评三级标准，部署入侵防御IPS、日志审计、数据库审计、堡垒机、态势感知、EDR终端防护、网络准入等安全设备，建设国密VPN、服务器密码机、签名验签系统等密码安全体系，升级视频专网至公安网安全边界设备等。
（3）智慧应用系统建设，包括东疆交管一体化指挥平台、统一信号控制系统、交通安全隐患排查整改系统、交启东交警便民服务系统等系统开发。
（4）应用支撑平台建设，建设包括交管大数据平台、人工智能应用平台、地理信息服务平台及统一短信通知服务等。
（5）计算及存储资源建设，包括云存储资源、通用应用计算资源、AI算力资源等。
（6）东疆交管指挥中心建设，含装修系统、LED显示系统、指挥中心网络及布线系统、控制台坐席系统、数字会议系统，以及下辖七个中队的高性能电脑及智慧会议平板等。
（7）项目招标合同中的演示功能、系统方案按每小项逐项测试，并出示测试报告。
（8）负责对施工方提交的竣工资料进行审核，并督促、配合施工方将完整的符合相关要求的竣工资料及时提交给甲方。
2.启东市公安局2027年度交通安全设施维修维护监理，具体服务内容如下：
①乙方负责维保维修164个路口的信号灯组，并同步对信号灯控制系统及杆件、电子警察和感知系统及其杆件、信号传输网络进行维修维护。
②乙方负责维修维护测速、单行道及不礼让行人等智能感知点位，合计点位659个。
③乙方负责启东建城区范围内由住房和城乡建设局负责养护的道路内的标志及杆件、交通护栏、警示桩、交通标线、减速垄等道路交通安全设施的维修维护。
④整个感知网络(前端设备至机房服务器的网络),包括运营商机房、前端汇聚节点、局中心机房、公安局交管大队的网络设备维保。
⑤卡口视频感知平台软件、电子警察违章处理软件与上级机关对接的各种软件平台接入设置的维护，保证平台设置完好，卡口图片、视频正常。
⑥对应急处置、重大安保活动等处置的需要以及启东市公安局交管大队下达的维修工单须无条件响应处置。
⑦根据交通管理实际需要，按启东市公安局交管大队要求实施指定的零星道路交通设施新增或改造工程。因交通组织调整、应急处置的需要而调整、新增的零星道路交通设施建设（每年不少于电子类30套设备及50处安全设施零星建设，全年不超过80万元建设，应急处置中包含因第三方的原因造成的设施设备突发损坏的应急处置。具体工程范围、技术要求及造价以启东市公安局交管大队另行下达的书面通知或工单为准。
（二）工程概算
启东市交通智能化项目建安费 8230 万元、启东市公安局2027年度交通安全设施维修维护项目建安费363万元。
（三）监理工作范围
1.启东市交通智能化项目的施工前期准备阶段，施工阶段，竣工验收阶段及缺陷责任期等全过程监理，包含但不限于对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，组织协调施工现场各方面关系，以及在工程实施过程中各种工程变更、索赔、验收及配合竣工结算、决算审计等。
2.启东市公安局 2027 年度交通安全设施维修维护项目第三方全过程运维监理服务，通过引入第三方运维监理机制，构建严谨、专业、多元的外部监督体系，遵循科学方法、规范程序与技术标准，对运维承包单位的服务质量开展全面、客观评价。监理工作按照 “三控制、两管理、一协调” 原则开展，保障项目按期实施落地，实现交通安全设施运维维护工作目标。
（四）监理内容
按照监理及项目管理相关的标准和规范要求，控制项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。具体内容包括：
1.项目组织及技术方案的把关：
（1）审核项目建设过程中的各种关键技术方案；
（2）审核承建单位的组织和实施方案和相关计划；
（3）审核承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系(含质量控制的关键性节点)；
（4）审核承建单位的项目进度计划和进度控制节点；
2.项目质量控制和管理：
（1）总体规划质量的控制：
a.所循规范与标准的审核和确认；
b.业务的区域特色的审核和确认；
c.组织总体规划方案的评审与验收。
（2）项目进度管理：
a.审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证整体计划目标；
b.对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；
c.当工期目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。
3.项目投资控制和管理
（1）审核项目实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；
（2）协助甲方做好项目资金支付，将付款进度与项目质量、工作进度结合起来。
4.项目进度控制和管理：按照项目制定工作计划，协调各方人员及时做好相关工作，确保项目推进进度。
5.项目合同管理
（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；
（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；
（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；
（4）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。
6.项目文档管理
（1）做好监理日记及项目大事记；
（2）做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；
（3）做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；
（4）管理好实施期间的各类、各方技术文档；
（5）做好项目周报；
（6）做好监理建议书和监理通知书存档；
（7）阶段性项目总结。
乙方须按照要求及时进行信息归总及文档规整工作，及时在规定时间内向甲方反馈规范的交付物，如不按要求执行的，本监理项目合同自动延期至交付物完整交接为止。
7.经项目建设方委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。
8.监理单位每周需召开监理工作例会，并向建设单位提供书面的建设质量和进度情况，其他协调事项包括但不限于。
（1）现场会；
（2）监理交底会；
（4）监理协调会；
（5）专题讨论会；
（6）专家论证会；
（7）阶段工作总结会；
（8）问题通报会；
（9）阶段及最终验收会。
9.项目变更控制
（1）协助业主建立变更控制委员会，建立项目配置管理体系。
（2）与业主确定项目变更流程，并通知承建方。
（3）对业主和承建方的变更申请快速响应，了解变化，并撰写工程备忘录。
（4）评估和处理变更，界定变更的目标，选择冲击最小的方案，防止变更扩大化，并征得业主批准。
（5）三方确认变更后，书面向干系人公布变更信息。督促承建方按照项目配置管理规定，调整项目相关文档。
（6）定期/分阶段进行项目变更风险的评估。
（7）执行制定的变更程序，对变更进行严格的控制。
（8）对变更执行效果进行检查。
（9）主持业主与承建方关于工程变更、索赔、有关争议而进行的谈判。
10、项目安全管理
（1）负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护，保证不被非授权使用；
（2）负责项目建设施工过程中安全控制和施工人员安全保障措施，确保不出现安全事故；
11、其他注意事项
（1）严格按照甲方要求及信息系统监理工作方法，做好旁站监理、巡视检查、测试与验证等相关工作，做好项目全过程和结果的管理；
（2）必要时对项目重点产品及封样产品进行检测； 
（3）甲方交办的其它相关工作。
（五）实施要求
1、驻点要求(完全响应)
（1）合同签订之日起5个工作日内，驻点人员必须到岗到位。乙方驻场人员须严格遵守甲方要求的考勤、考核等规范制度，工作中所需办公设备及用品自行准备。
（2）乙方提供的监理团队驻场人员需确保固定，原则上不得变动。确因特殊情况需调整的，需提前1个月向甲方提出申请，在确保工作不受影响，所调换人员资质及工作水平不低于变动人员的前提下，经甲方同意方可做人员调整。
2、服务周期
（1）启东市交通智能化项目：三年（具体起止时间以合同约定为准）；
（2）启东市公安局2027年度交通安全设施维修维护项目：一年（2027年1月1日至2027年12月31日）。
3、人员配置要求
	岗位名称
	人数
	人员要求

	总监理工程师
	1人
	驻场，上班时间按照甲方上班作息，地点由甲方指定。需专职从事本项目工作，遇具体工作需要，应无条件同意甲方因工作需要提出的加班时间安排。

	总监理工程师代表
	1人
	驻场，上班时间按照甲方上班作息，地点由甲方指定。需专职从事本项目工作，遇具体工作需要，应无条件同意甲方因工作需要提出的加班时间安排。

	专业监理工程师
	1人
	驻场，上班时间按照甲方上班作息，地点由甲方指定。需专职从事本项目工作，遇具体工作需要，应无条件同意甲方因工作需要提出的加班时间安排。

	监理人员
	不少于5人（具体按投标承诺执行）
	驻场，上班时间按照甲方上班作息，地点由甲方指定。所有参与本项目的驻场人员均需专职从事本项目工作，遇具体工作需要，应无条件同意甲方因工作需要提出的加班时间安排。


上述人员需书面承诺，不得有在监项目，并签订合同后将监理证书原件交甲方保管，驻场人员每周五天参加人脸考勤。
（六）项目监理要求
1.服务方案与监理目标
乙方针对项目需求内容制定明确、详细、规范、全面、可操作性强的项目理解与监理目标方案，至少包含以下内容：
（1）服务方案
乙方需结合本项目实际情况，提供针对性服务方案，方案需至少覆盖设备安装监理（含设备进场验收、安装精度把控、安装过程合规性监督）、数据传输监理（含传输链路测试、数据安全性验证、传输稳定性监控）、系统调试监理（含单设备调试、系统联调、功能兼容性测试）、合规验收监理（含验收流程制定、验收标准落地、验收资料审核）四大核心环节，每个环节需明确监理要点、工作流程及责任人员。
（2）监理目标
乙方需制定清晰的监理目标，目标需包含质量目标（项目验收合格率100%）、进度目标（按期完成所有监理工作，不影响项目整体工期）、安全目标（监理期间零安全事故），且目标需与本项目实际需求匹配，具备可实现性。
2.监理组织架构与人员配置
乙方针对项目需求内容制定明确、详细、规范、全面、可操作性强的监理组织架构与人员配置方案，至少包含以下内容：
（1）组织架构合理
乙方需提供针对本项目的专属监理组织架构图，架构需合理分层（总监理工程师层、专业监理工程师层、监理员层），且需明确各层级间的汇报关系、协作机制，确保架构能支撑本项目全周期监理工作。
（2）明确各岗位职责
需明确各岗位职责说明书，至少包含总监理工程师（目整体统筹、重大问题决策）、专业监理工程师（专项技术监理、过程管控）、监理员（现场执行、数据记录）的具体职责，职责需与本项目智能交通前端建设场景匹配，无职责重叠或遗漏。
3.技术难点应对
乙方针对项目需求内容制定明确、详细、规范、全面、可操作性强的技术难点应对方案，至少包含以下内容：
（1）恶劣天气设备稳定性
针对本项目感知前端建设的特殊场景，乙方需制定恶劣天气设备稳定性应对方案，方案需包含暴雨、高温、大风等恶劣天气下的设备防护措施（设备防水加固、散热优化）、稳定性监测频率（每2小时一次现场巡检）、故障应急处理流程（故障响应时间≤2小时）。
（2）多平台数据对接兼容性
需制定多平台数据对接兼容性应对方案，方案需明确本项目涉及的各平台（交通管理平台、数据存储平台、监控调度平台）的数据接口标准、对接测试步骤（先单机对接测试、再系统联调测试）、兼容性问题排查方法（日志分析、数据校验），确保数据对接无异常。
4.监理资料管理
乙方针对项目需求内容制定明确、详细、规范、全面、可操作性强的监理资料管理方案，至少包含以下内容：
（1）明确监理资料的编制、审核
乙方需明确监理资料的编制规范，资料类型至少包含监理规划、监理日志、验收报告、测试记录、会议纪要，编制内容需符合国家《建设工程监理规范》及本项目行业要求，无语句歧义、内容矛盾。
需制定监理资料的审核流程，明确各资料的审核主体（监理日志由专业监理工程师审核、验收报告由总监理工程师审核）、审核标准（内容完整性、数据准确性）、审核时限（审核需在资料提交后1个工作日内完成）。
（2）归档流程
需制定监理资料的归档流程，明确归档资料的存储形式（电子档+纸质档）、归档时限（项目竣工验收后15个工作日内完成归档）、归档保管责任（指定专人负责，保管期限≥项目质保期）。
5.质量控制
乙方针对项目需求内容制定明确、详细、规范、全面、可操作性强的质量控制方案，至少包含以下内容：
（1）验收标准
乙方需提供本项目的验收标准体系，标准需覆盖智能交通前端设备（如摄像头、检测器）的硬件质量（如设备参数达标率、硬件故障率）、安装质量（如安装位置偏差、固定牢固度）、系统功能（如视频采集清晰度、数据传输准确率），且标准需符合国家《智能交通系统工程质量验收规范》及本项目招标文件要求。  
（2）系统功能测试
需制定系统功能测试方案，方案需明确测试范围（如所有前端设备的核心功能、系统联调功能）、测试方法（如抽样测试、全量测试）、测试频次（如设备安装后 100% 测试、系统联调后再次测试）、不合格项处理流程（如返工后重新测试，直至合格）。
6.进度控制
乙方针对项目需求内容制定明确、详细、规范、全面、可操作性强的进度控制方案，至少包含以下内容：
（1）工期要求
乙方需明确本项目的总工期要求，且需根据总工期分解为分阶段进度计划，阶段至少包含设备进场阶段、安装阶段、调试阶段、验收阶段，每个阶段需明确起止时间、关键节点（如设备进场验收完成时间、系统联调启动时间），计划需与本项目整体建设工期匹配，无不合理延误风险。
（2）制定分阶段进度计划及延误应对措施
需制定进度延误应对措施，措施需覆盖延误原因分析（如设备供货延迟、现场施工受阻）、应对方案（如协调供应商加急供货、调整施工顺序）、延误补救目标（如延误后 7 个工作日内追回进度），确保项目按期完成。
7.投资控制
乙方针对项目需求内容制定明确、详细、规范、全面、可操作性强的投资控制方案，至少包含以下内容：
（1）控制流程
乙方需制定本项目的投资控制流程，流程需至少包含投资计划编制（根据项目预算分解各阶段投资额度）、投资动态监控（如每月核对实际支出与计划的偏差）、变更投资审核（如项目变更导致的费用调整，需审核变更合理性、费用计算准确性）、超支预警（如实际支出达到计划 90% 时触发预警，提出控费建议），确保项目投资控制在预算范围内。
8.安全与文明施工监理
乙方针对项目需求内容制定明确、详细、规范、全面、可操作性强的安全与文明施工监理方案，至少包含以下内容：
（1）设备用电安全
乙方需制定设备用电安全监理方案，方案需包含用电设备检测（如设备接地电阻测试、电线绝缘性检测）、用电操作规范（如电工持证上岗、带电作业防护措施）、用电故障应急处理（如漏电跳闸后的排查流程、人员触电急救措施），确保用电零事故。
（2）道路安全
需制定道路安全监理方案，方案需覆盖施工区域道路防护（如设置警示标志、围挡隔离）、施工人员道路安全（如穿反光服、避免占道施工）、过往车辆引导（如安排专人疏导、设置临时通行路线），符合《公路工程施工安全技术规范》要求。
（七）监理服务依据
1、国家工业和信息化部和我省、我市有关信息系统项目建设和监理管理规范；
2、甲方与项目承建单位签订的合同；
3、甲方与监理单位签订的监理合同；
4、有关国家、省、市技术规范和标准。
（八）安全与保密
本项目所产生的一切数据、资料等均需严格保密，乙方应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向除甲方外的第三方提供任何与本项目相关的所有信息。
四、履约保证金：
1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃中标资格。
2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
（1）签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
（2）乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
五、违约责任
1.甲乙双方必须严格按照本合同执行相关事宜，均不得以本合同或法律规定以外的内容为依据解除本合同；
2.甲乙双方因故不能履行或不能完全履行本合同时，应在5日内通知对方解除本合同；
3.乙方单方面无故解除本合同时，乙方应向甲方支付合同总价款5%的违约金，若该违约金不足以弥补甲方因此遭受的损失，乙方还应予以补足；
4.甲方依据本合同约定或法律规定行使合同解除权的，无需向乙方承担违约责任。若甲方无正当理由单方解除合同，应向乙方赔偿因此造成的直接损失。
六、不可抗力
1.合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当自不可抗力发生后3日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生后15日内提供书面证明。
3.不可抗力事由消除后，合同继续履行等相关事宜，由合同双方协商解决。
七、争议解决
甲乙双方因履行本合同或与本合同相关的一切事项发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。
八、合同生效及其它
1.合同经甲乙双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章（或合同章）后即生效。
2.本合同一式肆份，双方各执贰份。




	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	法定代表人：
	法定代表人：

	授权代表（签字或盖章）：
	授权代表（签字或盖章）：

	地址：
	地址：

	联系电话：
	联系电话：

	开户行/账号：
	开户行/账号：

	
签订日期：   年   月   日
	
签订日期：   年   月   日




注：此合同样本仅作参考，甲乙双方可根据采购项目的实际情况进行修改。

第四部分  开标和评标
一、开标
不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过苏采云系统参加开标会。
二、评标流程和评标标准
采用综合评分法，总分值为100分。
首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查
请投标人在“苏采云”系统电子投标(响应)文件格式中的资格条件部分上传对应的材料，投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查
请投标人在“苏采云”系统电子投标(响应)文件格式中的符合条件部分上传对应的材料，未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。
（三）商务技术分：70分
评标委员会对各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	序号
	评分因素
	评审标准
	满分分值

	1
	供应商资质及实力
	1.企业具有涉密信息系统集成资质证书，得3分；
2.企业具有市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书（检测能力范围包含：软件产品），得3分；
3.企业具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书（检测能力范围包含：软件产品），得3分。
4.企业具有质量保障服务平台软件著作权证书，得3分。
注：提供相关证书。
	12分

	2
	监理人员配备
	一、总监理工程师1人（12分）
拟派本项目的总监理工程师须具有信息系统监理师证书、信息系统项目管理师高级证书，上述为总监理工程师必备条件。不满足则“总监理工程师”整项不得分。
总监满足以上必备条件的基础上还同时具备下述条件的，有一个得3分，最多12分：
1.具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部或人事部、信息产业部批准颁发的系统分析师高级证书，得3分；
2.具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）证书，得3分；
3.具有人力资源和社会保障部门颁发的电子信息专业信息工程高级工程师职称证书，得3分；
4.具有工业和信息化部教育与考试中心或信息产业部教育与考试中心颁发的电子政务师证书，得3分。
二、总监理工程师代表1人（9分）
拟派往本项目的总监理工程师代表须具有信息系统监理师证书，上述为总监理工程师代表必备条件。不满足则“总监理工程师代表”整项不得分。
总监理工程师代表满足以上必备条件的基础上还同时具备下述条件的，有一个得3分，最多9分：
1.具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部或人事部、信息产业部批准颁发的系统集成项目管理工程师证书，得3分；
2.具有工业和信息化部教育与考试中心或信息产业部教育与考试中心颁发的安全防范工程师证书，得3分；
3.具有工业和信息化部教育与考试中心或信息产业部教育与考试中心颁发的智能建筑弱电工程师证书，得3分；
三、监理工程师（9分） 
拟派往本项目的监理工程师须具有信息系统监理师证书，上述为监理工程师必备条件。不满足则“监理工程师”整项不得分。
监理工程师满足以上必备条件的基础上还同时具备下述条件的，有一个得3分，最多9分，（不同监理工程师具有同一证书只计一次,同一证书不累计得分；同一监理工程师具有多个证书可累计得分）。
1.具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部或人事部、信息产业部批准颁发的信息安全工程师证书，得3分；
2.具有工业和信息化部教育与考试中心或信息产业部教育与考试中心颁发的智能建筑弱电系统项目管理师证书，得3分；
3.具有工业和信息化部教育与考试中心或信息产业部教育与考试中心颁发的数据中心机房运维管理工程师证书，得3分。
注：提供相应人员的身份证、相应证书（包括不仅限于信息系统监理师证书）和供应商所在地社保机构出具的由供应商为上述人员缴纳的本采购文件发布之日前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明，未提供不得分（如有分公司，可提供分公司所在地社保机构出具的社保证明并同时提供分公司营业执照）。
	30分

	3
	监理服务方案
	[bookmark: OLE_LINK23]1、对监理项目的情况、范围、内容的理解以及重点监理分析及应对措施等方面，最高得7分。投标人对监理项目理解全面、深入、准确，重点监理分析及应对措施等科学合理、可行性高，得7分；对项目理解有偏差，重点监理分析及应对措施等可行性一般，得4分；对项目理解有较大偏差，重点监理分析及应对措施等可行性较差，得1分；未提供此项不得分。
2、对项目监理方案的说明，包括本项目质量控制、进度控制、投资控制、变更管理、合同管理、文档管理、组织协调方案、风险控制、施工安全管理的完整性、合理性和监理程序、措施有效性等,最高得7分。方案详细、全面、科学、合理、可行性高，得7分；方案较全面、较科学、可行较高，得4分；方案有缺失、可行性较差，得1分；未提供此项不得分。
3、对本项目监理服务质量保障措施，最高得7分。措施科学、合理、有效得7分；措施较合理得4分；措施不太合理，得1分；未提供此项不得分。
4、监理工作制度的科学、完整性，最高得7分。评委视方案的监理工作制度全面性，质量标准高的得7分；制度较全面、标准较高的得4分；管理制度、标准一般的得1分；未提供的不得分。
	28分


特别提醒：供应商需对投标资料的真实性负责，如发现弄虚作假，采购人有权取消其中标资格。
（四）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格〔指（1-投标优惠率），下同〕最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
（5） 政府采购政策功能落实
1.非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。
（1）小微型企业价格扣除：
①对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
（2）残疾人福利单位价格扣除：
①对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（3）监狱和戒毒企业价格扣除
①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行上述价格评审优惠的扶持政策。
（六）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，评标合计得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。
本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
若中标人毁标或在中标结果公告期间被查证确实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，记不良记录一次，同时，采购人将依法重新采购。
本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。
（七）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（八）发放中标通知书
公告中标结果的同时，采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。
中标供应商须提供一正四副纸质版投标文件至采购人处，否则不予签订合同。

第五部分  投标文件格式
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；
2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；
3.法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加投标的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3）；
4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；
5.投标函（格式见附件5）；
6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）、技术部分正负偏离表（格式见附件7）；
填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。
7.开标一览表[格式见“苏采云”系统内电子投标（响应）文件中表式]；
8.分项报价明细表（格式见附件8）；
9.中小企业声明函（格式见附件9）；
10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；
11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。








[bookmark: _GoBack]附件1
投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                           （项目名称）（项目编号：          ）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


 承诺人名称（加盖公章）：                   
    
                                日期：    年   月   日

附件2
法定代表人身份证明
        先生/女士，身份证号码：                ，现任我单位        职务，为我单位法定代表人，特此证明。
本证明用于参加                       （项目名称）（项目编号：         ）投标活动。



单位名称（加盖公章）：                 
日 期：         年     月     日

附：法定代表人的身份证复印件加盖单位公章
     














附件3
法定代表人授权委托书
本人           （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）（身份证号                    ，联系电话            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                       （项目名称）（项目编号：                    ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于         年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）签字：                                
授权单位名称（加盖公章）：                              
授权单位法定代表人（签字或盖章）：                      

日期：         年     月     日

附：代理人（被授权人）身份证复印件加盖单位公章











附件4
供应商信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商名称（加盖公章）：                
时间：       年     月     日

附件5
投标函
致：                   （采购人名称）
根据贵方项目编号为                   的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本次投标有关的正式通讯地址为：
地          址：                  
邮          编：                  
电          话：                  
电  子  邮  箱：                  

投标人名称（加盖公章）：                  

日          期：       年   月    日

附件6
商务部分正负偏离表
项目编号：                
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。
2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。
3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



投标人名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日








附件7
技术部分正负偏离表
项目编号：                    
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。
2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。
3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。




投标人名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日
附件8

分项报价明细表

项目名称：启东市交通智能化监理项目
	项目名称
	投标报价（优惠率%）
	备注

	启东市交通智能化监理项目
	      %
	本项目采用优惠率报价，0%≤优惠率报价＜100.00%，否则视为无效响应。〔说明：最高限价费率：1.69%，中标供应商的中标费率=最高限价费率*（1-中标优惠率），优惠率报价保留两位小数。〕




投标供应商全称(盖公章)：
法定代表人（签字或盖章）：
时间：    年   月   日


附件9

中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：       年   月    日
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。



中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
               企业名称（加盖CA电子公章）：
            日期：       年   月    日

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。


附件10
残疾人福利性单位声明函（采购包号：**）（货物类项目）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），            项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
                供应商全称（加盖CA电子公章）：
                 日  期：       年   月    日

残疾人福利性单位声明函（采购包号：**） （服务类项目）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），             项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
 
      供应商全称（加盖CA电子公章）：
日期：       年   月    日
  


附件11
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。




注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
附件12
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
