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徐州市文物保护和考古研究所
《徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

[bookmark: _Toc31591]第一章  投标邀请
江苏中际招标代理有限公司对徐州市文物保护和考古研究所“徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
（一）项目名称：徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务
（二）项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0117
二、对投标人的资格要求
详见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件
（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入江苏政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统。
（3）“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“江苏政府采购网--办事指南--下载专区”中的《江苏省政府采购数字证书数字证书CA及电子签章办理指南》。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过江苏政府采购网--办事指南--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》，进行下载。
（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
（三）售价：免费。  
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
（一）投标截止时间：2026年10月8日北京时间09：30。
（二）开标时间：2026年10月8日北京时间09：30。
（三）开标地点：开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入江苏政府采购网--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
五、采购人
（一）名称：徐州市文物保护和考古研究所
（二）地址：江苏省徐州市泉山区湖东路5-1号
（三）联系方法：0516-83806011
（四）采购项目联系人：邵帅
六、采购代理机构
（一）名称：江苏中际招标代理有限公司。
（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1920室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角）
（三）联系方法：0516-83205176 
（四）采购项目联系人：李海沫、柴鑫 
[bookmark: _Toc522790131][bookmark: _Toc8781]
第二章  投标人须知

一、总则
（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
（六）投标人的资格条件：
1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件应包括以下内容：
第一章，投标邀请；
第二章，投标人须知；
第三章，投标资料表；
第四章，评标标准；
第五章，拟签订的合同文本；
第六章，采购需求；
第七章，投标文件相关格式。
（九）招标文件澄清或者修改：
1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成：
1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：
1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十四）投标报价要求：
1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
3.采购人不支付报价以外的任何费用。
4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十六）投标有效期：
1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。
2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。
（十七）投标文件的编制要求和签署要求：
1.电子投标文件要求
（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（十八）投标文件的盖章要求：
投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十九）提交电子投标文件的截止时间注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。
（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。
（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行电子签章，然后纳为投标文件的组成部分。
（二十二）本项目不允许分包、转包。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。
1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
7.电子投标文件未按规定期限投标的；
8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
12.不具备招标文件中规定的资格要求的；
13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、开标
（二十五）开标：
1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
2.由电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）主持，邀请投标人参加。
3.所有投标单位使用 CA 证书在达到开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。
4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
5.开标过程由采购代理机构负责记录。
6.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。
7.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬； 
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
（二十八）评标
1.评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格性审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选供应商名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求
1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2.评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标。
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标人或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）履约保证金：
1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。
2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（四十） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。
3.合同期满后，中标人办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。
（三十九）腐败和欺诈行为：
1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
九、电子招标投标交易平台
（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。
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第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。
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	内    容

	一
	总则

	(一)
	本项目采购人：徐州市文物保护和考古研究所

	(二)
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标。

	(四)
	采购人确定的采购项目属性：服务

	(五)
	本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

	(六)
	投标人的资格条件：
1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2.本项目属于专门面向中小企业采购的项目。供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
同时明确相关事项如下：
一、本项目不接受联合体参与采购活动。
二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。四、查询及使用供应商信用记录：
(一)由采购人查询信用信息。
(二)查询渠道包括：
1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；
3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）；
4.“信用中国（江苏徐州）”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；
(三)截止时点（查询环节）：资格性审查前。
(四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
(五)信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	(七)
	招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。

	二
	招标

	(九)1
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	(九)2
	不安排现场考察。

	(九)3
	不安排开标前答疑会。

	三
	投标

	(十一)
	投标文件的语言为中文

	(十二)1
(十二)2
	线上投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，需分采购包编制）；
二、资格条件（1-8必须提供，否则投标无效）
1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。
[bookmark: OLE_LINK10]2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人2025年度经审计的财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）。
3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，投标文件中提供投标人的具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
8.投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。
    投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
    投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
9.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“四”内容）。
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
（一）报价要求
1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
（二）商务要求
1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
3.“采购资金的支付方式、时间、条件”响应情况（加盖电子签章，格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》中“五、关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求”）。
（三）技术要求
1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
四、综合评审评分项
（一）技术部分
1.重点、难点分析及应对措施（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）；
2.实施及质量控制（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）；  
3.突发问题快速响应保障（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）；     
4.对项目的认识与理解（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）；
5.项目进度控制方案（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）；
6.团队人员配备方案（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）；
7.企业服务承诺（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）；    
8.投入设备情况（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）。
（二）商务部分
1.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）。
（三）投标人其它证明文件及材料扫描件。
五、价格折扣文件格式
无。
注：
1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。

	(十三)2
	商务条件见：
一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。
二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。

	(十三)3
	交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。

	(十四)
	采购人不再支付报价以外的任何费用。

	(十五)
	以人民币报价。

	（十七）
	线上要求：
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

	(十八)
	线上投标文件的密封、签署、盖章要求：
一、投标文件的密封（加密）要求：
投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。
三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

	(十九)
	投标文件的提交： 
1.投标文件提交时间：2026年10月8日北京时间09:30前。
2.投标截止时间：2026年10月8日北京时间09:30。
3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

	四
	开标

	(二十五)1
	开标时间及地点：
1.开标时间：2026年10月8日09：30（标准时间）
2.开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入江苏政府采购网--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	(二十五)3
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	五
	评标

	(二十七)
	采用综合评分法。

	(二十八)1
(二十八)1（4）
	一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
[bookmark: OLE_LINK1]二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按重点、难点分析及应对措施方案得分由高到低顺序排列。
本项目共分9个采购包,每个投标人可以参与9个采购包的评审但只允许成为1个采购包的中标人，本项目按照采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7、采购包8、采购包9顺序进行评审。在前一采购包中被确定为中标人的，可以参与下一采购包的评审，但不得再次成为中标人，不再作为后续采购包的中标候选人。

	（二十九）
	1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	（三十）
	评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，通过“苏采云”系统要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，相关供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。具体以《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定为准。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	七
	政府采购合同

	(三十六)
	采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

	（三十八）
	履约保证金：无。

	(四十)
	一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
质疑接收人：李海沫、柴鑫;联系电话：0516-83205176;
办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1920室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角）

	附加说明
	中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交投标文件的纸质标书2套，纸质标书的内容和苏采云上的电子投标文件内容一致。



本章附件：招标代理服务收费标准
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下(含50万元)
	1.6%

	50-400万元(含400万元)
	1.5%

	400-1000万元(含1000万元)
	1.1%

	1000-5000万元(含5000万元)
	0.8%

	5000-1亿元(含1亿元)
	0.25%

	1-10亿元(含10亿元)
	0.05%

	10-50亿元(含50亿元)
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。
5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额按100万元计算。
6.有分包(分标段)的以一个项目计算。
7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。
8.本项目代理服务费由中标人支付。
9.账户信息：
收款人：江苏中际招标代理有限公司 
开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行 
账号：3203020171010000003980
[bookmark: _Toc30233]
第四章 评标标准
采购包1、包2、包3、包4、包5、包6、包7、包8、包9：
	[bookmark: _Toc522790134]评分内容
	评分标准

	价格部分（10分）
	价格分
（10分）
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分10分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分 =（评标基准价 ÷ 投标报价）× 10分
得分四舍五入保留小数点后2位。
注：
1.本项目的“投标报价”为综合报价，系根据各服务类型单价报价及相应权重计算得出。投标人应在《分项价格表》中填报各服务类型的单价报价，并按以下方式计算综合报价：
考古勘探服务单价报价（以N₁表示），权重为30%；
考古调查（辅助勘探）服务单价报价（以N₂表示），权重为50%；
文物资源区域评估单价报价（以N₃表示），权重为20%。
综合报价=N₁×30% +N₂×50% + N₃×20%。
综合报价即为《开标一览表》中的“投标报价”，用于价格分评审。
例如：
N1：考古勘探服务报价为4元/平方米
N2：考古调查（辅助勘探）服务为1.6元/平方米
N3：文物资源区域评估为0.4元/平方米
综合报价（即苏采云系统中的开标一览表报价）=4*30%+1.6*50%+0.4*20%=2.08元
2.综合报价仅用于价格分评审，不作为实际结算依据。实际结算时，以各服务类型中标单价×经采购人核定的实际面积据实结算。

	商务部分（4分）
	投标人业绩（4分）
	投标人自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来，承担完成并通过验收的考古勘探项目：每提供一份有效业绩得2分，本部分最高得4分，最低得0分。
证明材料要求：
1.投标文件中须提供中标通知书、合同原件的扫描件；
2.时间以合同签订日期为准；
3.未提供、提供不全或内容模糊不清的，该项不得分。

	技术部分（86分）
	 总体服务方案与组织架构
（8分）
	项目组织架构与岗位职责（4分）
组织架构清晰完整，层级设置合理、职责明确，完全响应项目管理需求，得4分；
组织架构基本完整，岗位职责较清晰，能满足项目管理需求，得2分；
组织架构不完整、岗位职责不清晰，无法满足项目管理需求，得0分。

	
	
	总体服务方案科学性与合理性（4分）
针对项目特点制定科学、完善、可落地的服务方案，管理机制健全、流程规范、保障措施到位，得4分；
服务方案基本合理，管理机制较完善，能满足常规作业需求，得2分；
服务方案存在明显缺陷，缺乏针对性与可操作性，得0分。

	
	重点、难点分析及应对措施  （10分）
	对投标文件中提供的项目重点、难点分析及应对措施进行评价：
针对徐州地区黄泛区地质特征及三类工作（考古调查/辅助勘探、考古勘探、文物资源区域评估）的不同技术要求，详细阐述了“人工+机械+扎杆”的具体结合流程，明确界定了各类作业场景下“人工无法探至生土层”时的启动机探标准，且完全响应招标文件第六章规定的各类布孔规格及机探启动条件（其中：考古勘探为梅花孔4米普探与20米机探；考古调查/辅助勘探为米字剖孔人工探（孔距5米）与20米机探；文物资源区域评估为人工梅花孔5米与机探梅花孔100米），方案内容详实、可操作性强的，得10分；
针对徐州黄泛区地质特征及三类工作提出了专项作业方案，阐述了“人工+机械+扎杆”的结合流程，对机探启动条件、深孔布设等关键环节有描述，布孔规格响应基本完整，能够区分三类工作场景的不同布孔要求，但部分环节表述不够具体或操作细节不够深入的，得7分；
提供了项目重点难点分析方案，提及了黄泛区地质对勘探工作的影响，但未清晰阐述“人工+机械+扎杆”的结合流程，或未明确界定机探启动标准，或未完整响应招标文件规定的三类工作布孔规格要求，方案内容过于笼统、缺乏具体操作细节的，得4分；
仅提供通用土层勘探方案，未针对黄泛区地质提出特殊技术措施；或方案存在明显技术漏洞、不具备可操作性；或未提供相关方案的，得0分。

	
	实施及质量控制  （8分）
	对投标文件中提供的信息反馈与应急机制进行评价：
建立了完善的“日报告”或“即时报告”制度，且针对发现重要遗迹（需停工保护）有明确的现场保护和上报流程的，得4分；
机制较完善，基本能满足常规管理需求的，得2分；
机制缺失的或未提供相关方案的，得0分。

	
	
	对投标文件中提供的全过程管理方案进行评价：
对测绘（2000国家大地坐标系）、档案（电子+纸质）、安全控制（管线避让）等方面有详细的管理制度和上墙图表，且针对采购需求中“技术质量考核”的相似度要求和弄虚作假处理规定有明确的质量控制措施的，得4分；
管理安排较全面，但部分细节缺失的，得2分；
管理安排缺失的或未提供相关方案的，得0分。

	
	突发问题快速响应保障     （4分）
	对投标文件中提供的应急预案进行评价：
针对地下管网破坏、文物安全、阻工等突发情况制定了详尽预案，完全响应“1小时内回复、3个工作日内进场”的时效要求，并提供具体的交通路线图或备勤点分布图的，得4分；
提供了预案，但响应措施或时效承诺不够具体的，得2分；
未提供预案或内容空泛的，得0分。

	
	对项目的认识与理解
（8分）
	徐州考古认知（4分）
对投标文件中提供的徐州考古认知进行评价：
系统阐述徐州地区（特别是黄泛区）近10年重要考古发现，对本地地下文物埋藏规律有深刻理解的，得4分；
认知较准确，但缺乏深度分析的，得2分；
认知不足或未提供相关方案的，得0分。

	
	
	项目理解深度（4分）
对投标文件中提供的项目理解深度进行评价：
对考古前置、文物资源区域评估的政策背景理解透彻，对“劳务服务”的边界界定清晰的，得4分；
理解较到位，但表述一般的，得2分；
理解偏差或未提供相关方案的，得0分。

	
	项目进度控制方案（8分）
	对投标文件中提供的项目进度控制方案进行评价：
分别针对考古调查（辅助勘探）、考古勘探、文物资源区域评估三类工作，完全响应招标文件相应工期标准，提供了详细的进度计划，且有具体、可行的赶工措施，能够确保项目按时完成的，得8分；
基本响应招标文件工期标准，进度计划较为详细，有赶工措施，但部分措施不够具体或可行性一般的，得6分；
基本响应招标文件工期标准，进度计划较为简单，赶工措施不够完善，存在一定工期风险的，得4分；
进度计划简单，未明确响应招标文件工期标准，或赶工措施缺失、不可行的，得2分；
未提供项目进度控制方案的，得0分。

	
	团队人员配备方案（20分）
	（一）现场负责人综合能力（6分）
1.业绩（4分）
投标人拟派现场负责人自2023年1月1日（以项目报告出具日期或合同签订日期为准）以来，作为现场负责人主持完成并通过验收的考古勘探项目业绩：
提供4个及以上有效业绩证明的，得4分；
提供3个有效业绩证明的，得3分；
提供2个有效业绩证明的，得2分；
提供1个有效业绩证明的，得1分。
注：
投标文件中须提供以下证明材料（扫描件）：
考古勘探报告关键页（须包含项目名称、项目地点、工作内容、报告编制日期、现场负责人（领队）及现场负责人签字页、报告封面及甲乙双方盖章页）；
以上证明材料未提供或提供不全的，该项业绩不予认可。
2.投标人拟派现场负责人具有文博或考古相关专业（考古学、博物馆学、考古与博物馆学、文物与博物馆学、文物保护技术、文物修复与保护、文物保护与修复）大专及以上学历的，得2分。
注：
投标文件中须提供以下佐证材料：
（1）拟派现场负责人的学历或学位证书扫描件；
（2）投标人为拟派现场负责人缴纳的开标日期前6个月内任意1个月的社保证明材料扫描件。
上述证明材料有缺项、内容模糊不清或未提供的，本项不得分。

	
	
	（二）技术人员专业能力评价（8分）
投标人拟投入本项目的技术人员中，具有文博或相关专业（考古学、博物馆学、考古与博物馆学、文物与博物馆学、文物保护技术、文物修复与保护、文物保护与修复）大专及以上学历的，每提供1人得1分，本项最高得4分。
投标人拟投入本项目的技术人员中，参加过考古勘探技术培训班并取得结业证书的，每提供1人得1分，本项最高得4分。
注：
上述第1项和第2项中所涉技术人员可为同一人员，但同一人员同时满足两个条件的，可分别计分。
投标文件中须提供学历或学位证书扫描件、文物行政部门认可的培训结业证书扫描件。
未提供、提供不全或内容模糊不清的，对应人员不得分。

	
	
	（三）人员配备方案总体评价（6分）
根据采购需求中对勘探技工、技术资料员、专职安全员的人员配置要求，对投标人拟投入的其他技术人员配置方案进行综合评价：
人员配置方案详细完整，各岗位人员数量充足、专业结构合理、分工明确，完全满足考古调查勘探、资料整理、安全管理、测绘记录等工作需要，并能提供完整的人员明细表和对应资质证明材料的，得6分；
人员配置方案较为完整，各岗位人员数量基本充足、专业结构较为合理、分工较为明确，能满足考古调查勘探、资料整理、安全管理、测绘记录等主要工作需要，但部分岗位人员资质材料或岗位职责描述不够完善的，得4分；
人员配置方案内容较为简单，各岗位人员数量基本满足项目常规工作需求，但存在部分岗位人员配备不足、专业结构不够合理或分工不够明确的情形，仅提供部分人员资质证明材料，得2分；
人员配置方案内容严重缺失、岗位设置不完整，无法满足项目基本需求；或未提供人员配置方案；或未提供任何人员资质证明材料的，得0分。
注：
投标文件中须提供拟投入本项目所有人员的岗位安排明细表、对应身份证扫描件及相关资质证明材料（如学历证书、培训证书、资格证书等）。
未提供、提供不全或内容模糊不清的，对应档次得分不予认可。

	
	企业服务承诺    （4分）
	对投标文件中提供的服务承诺进行评价：
针对合规保护、安全环保、成果质量、时间效率等方面提供全面、具体且优于或等于招标文件要求的承诺的，得4分；
承诺内容较全面，但部分条款未实质性响应的，得2分；
承诺内容缺失或流于形式的，得1分；
未提供承诺内容的，得0分。

	
	投入设备情况
（16分）
	对投标文件中提供的拟投入设备情况进行评价：
RTK测绘仪器：提供2台得2分，每增加1台加1分，最高4分；
无人机设备：提供2台得2分，每增加1台加1分，最高4分；
四轮机动车辆：提供2辆得2分，每增加1辆加0.5分，最高4分；
机械设备钻探机：具备机械设备钻探机（针对黄泛区深孔）的得4分。
注：投标文件中须提供以上购买发票或租赁协议、设备照片的扫描件并加盖投标人电子章。同时须提供投标人出具的《拟投入设备使用期限承诺函》扫描件，承诺所有投入设备的使用期限覆盖本项目服务期限（至2027年7月31日）（承诺函格式自拟）。 不提供、提供不全或内容模糊不清的，该项不得分。


本章说明：评分结果精确到小数点后两位。

[bookmark: _Toc30404]
第五章  拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc522790135]
政
府
采
购
合
同

项目编号：
采 购 人：
项目名称：
中 标 人：
采 购 包：
签订日期：    年   月   日
友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
２０
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[bookmark: 第五章_工程量清单]合同主要条款

甲方（采购人）： 徐州市文物保护和考古研究所
乙方（中标人）： [中标人全称]

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国文物保护法》及招、投标文件，按照平等、自愿的原则，经协商一致，签订本合同。
第一条合同组成文件
下列文件均为本合同不可分割的组成部分，互为补充和解释，如有不一致，按如下顺序优先解释：
1.本合同正文及附件；
2.中标通知书；
4.乙方投标文件及其澄清文件；
6.招标文件（含补充、修改文件）。
第二条服务内容
1.项目名称：徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务（采购包[  ]：［          ］）
2.服务范围：为徐州市[             ]范围内的基本建设考古前置调查、勘探及文物资源区域评估提供劳务及其他技术协作服务。
3.服务内容：包括但不限于考古调查、考古勘探、文物资源区域评估的田野作业、资料记录与整理、报告编写及机械清理地表等协作服务。具体要求详见招标文件第六章《采购需求》。
特别说明：单个项目预算金额超过100万元的考古项目，其协作服务不含在本合同范围内，由采购人另行招标。
第三条服务期限
1.本合同服务期限自 2026年 月 日 起至 2027年7月31日 止。
2.如合同期内预算金额（采购包[     ]预估金额[     ]万元）先行用尽，或期限届满，本合同自动终止。
第四条合同价款及支付方式
1.结算方式：单价报价、据实结算。
	服务类型
	中标单价（元/平方米）
	备注

	考古勘探服务
	[填写中标单价]
	

	考古调查（辅助勘探）服务
	[填写中标单价]
	

	文物资源评估
	[填写中标单价]
	



结算单价：以乙方《分项价格表》所报单价为准，合同期内固定不变。
结算面积：以甲方核定的实际考古调查、勘探面积（平方米）为准。
结算金额：单个项目结算金额 = 中标单价 × 经甲方核定的实际面积。
2.支付方式
本合同总金额为人民币大写金额   元（小写金额：   元），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：
（1）付款方式（提交预付款保函的）
每个单项协作服务项目，按中标单价与采购人签订合同，面积经审核后按实结算（即乙方结算金额 = 中标单价 × 经采购人核定的实际勘探面积）。合同签订后，乙方向甲方出具与预付款金额等额的预付款保函，甲方在收到保函后10个工作日内，按本合同采购包预估金额的30% 支付预付款（小写：￥     ，大写：人民币         ）。剩余款项在每个单项协作服务项目结束并通过验收后，甲方按实际结算金额扣除已支付的预付款（按各项目相应比例分摊）后支付余款。
乙方每次申请付款时需提交：乙方出具的符合甲方要求的全额正式发票。
（2）付款方式（不提交预付款保函的）
①预付款：合同签订后10个工作日内，甲方按本合同采购包预估金额的20%支付预付款（小写：￥     ，大写：人民币         ）。
②月度结算：每月度结束后10个工作日内，乙方汇总该月度内已完成验收的全部项目，按服务类型分类提交《月度结算汇总表》及对应项目的验收合格证明及乙方出具的符合甲方要求的对应金额正式发票。甲方审核无误后15日内，将该月度结算金额一次性支付给乙方。预付款在合同期满或服务终止时统一清算抵扣。
③结算分类：乙方须在《月度结算汇总表》中将以下三类服务分别列明：
	序号
	服务类型
	单价
（元/㎡）
	小计面积（㎡）
	小计金额（元）

	1
	考古勘探服务
	[中标单价]
	
	

	2
	考古调查（辅助勘探）服务
	[中标单价]
	
	

	3
	文物资源区域评估
	[中标单价]
	
	

	
	合计
	
	
	


④最终清算：合同终止或服务期满后，双方在30日内完成全部项目的最终清算，预付款一次性抵扣。
二、月度结算汇总表模板
XXX采购包 202X年第X月度结算汇总表
供应商名称：__________ 填表日期：____年__月__日
一、考古勘探服务（单价：____元/㎡）
	序号
	项目名称/地块编号
	所在区县
	验收日期
	核定面积（㎡）
	结算金额（元）
	验收凭证

	1
	XX地块
	
	
	
	
	

	2
	XX地块
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	____㎡
	____元
	




二、考古调查（辅助勘探）服务（单价：____元/㎡）
	序号
	项目名称/地块编号
	所在区县
	验收日期
	核定面积（㎡）
	结算金额（元）
	验收凭证

	1
	XX地块
	
	
	
	
	

	2
	XX地块
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	____㎡
	____元
	


三、文物资源区域评估服务（单价：____元/㎡）
	序号
	项目名称/地块编号
	所在区县
	验收日期
	核定面积（㎡）
	结算金额（元）
	验收凭证

	1
	XX地块
	
	
	
	
	

	2
	XX地块
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	____㎡
	____元
	


四、本月度汇总
	服务类型
	小计面积（㎡）
	小计金额（元）

	考古勘探服务
	
	

	考古调查（辅助勘探）服务
	
	

	文物资源区域评估
	
	

	合计
	____㎡
	____元


五、预付款抵扣情况
	项目
	金额（元）
	备注

	本月度应付合计
	
	

	已付预付款（累计）
	
	

	本月度实际应付
	
	



3.报价包含内容
乙方报价为全费用综合单价，包含但不限于：劳务费、设备使用及运输费、成果交付费、安全保障费、税费、招标代理服务费及车辆运行等全部费用。甲方不再支付任何额外费用。
第五条双方权利与义务
（1） 甲方权利与义务
1.协调项目单位完成地表障碍清理，达到进场条件。
2.派遣专业人员担任现场负责人，制定方案、督导质量。
3.有权要求乙方更换不称职或不服从管理的人员。
4.及时支付合同款项。
5.所有调查勘探资料、成果的知识产权及所有权归甲方所有，乙方不得保留备份。
（2） 乙方权利与义务
1.依法用工，为所有人员缴纳社保，自行承担劳资纠纷责任。
2.严格按照《田野考古工作规程》等行业规范作业，确保工作质量与文物安全。
3.服从甲方管理，按甲方要求调配人员、增减作业力量。
4.自备所有勘探工具、设备及车辆（详见第六条）。
5.严守保密规定，不得泄露考古资料或工地信息。
6.对服务人员的人身安全、现场安全负全部责任。
第六条设备与车辆保障
乙方须按以下要求投入设备及车辆，相关费用已包含在报价中：
1.勘探设备：包括探铲（普通铲、破障铲、套铲）、RTK、全站仪、无人机、笔记本电脑等，数量及性能满足项目需要。
2.车辆保障：每个采购包至少配备2辆四轮机动车辆（含SUV、皮卡或轻型客车），其中1辆用于人员通勤及设备运输，1辆作为应急保障车。车辆须保险齐全，设置行业标识，驾驶员须有3年以上驾龄。车辆油费、路桥费、维修费、保险费等均由乙方承担。
第七条技术及质量要求
1.技术标准
（1）考古调查（辅助勘探）：采用米字剖孔布设法，人工探孔孔距5米，加点位置偏差小于10厘米，探至不能上土为止；人工无法探至生土层时启动机探，机探按20米间距布设，探至生土层。
（2）考古勘探：普探采用梅花孔4米布设，加点位置偏差小于10厘米，深度地表至生土层；人工无法探至生土层时启动机探，机探布孔规格为梅花孔20×20米，探至生土层。对勘探中发现的重要遗迹应布设“十”字形排孔进行重点卡探。
（3）文物资源区域评估：人工勘探采用梅花孔5米布设，探至生土层或人工无法上土为止；人工无法探至生土层时启动机探，机探布孔规格为梅花孔100米布设，探至生土层。
2.工期要求
2.1考古调查（辅助勘探）：20万㎡以内10个有效工作日，超过面积由甲乙双方协商确定。
2.2考古勘探：5万㎡以内20个有效工作日；5-20万㎡为30个有效工作日，超过面积由甲乙双方协商确定。
2.3文物资源区域评估：由甲乙双方协商确定
3. 成果提交
乙方应按要求分类提交成果资料：
3.1考古调查成果：应包含文字报告、图表（地理位置图、文物点关系图、遗迹位置图、调查记录表等）、照片（远景、近景、工作照、遗物照等）；
3.2考古勘探成果：应包含文字报告、图表（地理位置图、探孔分布图、勘探沟平剖面图、遗迹分布图、各类登记表等）、照片（全景、工作照、土样照、遗迹照等）；
3.3文物资源区域评估成果：应包含文字报告、图表（评估范围图、探孔分布图、遗迹分布图、探孔登记表等）、照片（全景、评估区域远景近景、工作照、重要发现等）；
3.4所有测绘成果应采用2000国家大地坐标系及1985国家高程基准，精度一般不低于1:2000；
3.5野外工作结束后7个工作日内提交纸质文本（A4纸双面胶装）及电子资料。
第八条服务考核与违约责任
（一）质量考核
1.勘探结果与后期发掘对比考核
勘探结果与采购人后期发掘对比，相似度低于70%的，按以下标准进行考核：
	相似度区间
	赔偿标准
	其他处置

	低于20%（含）
	索赔金额为具体项目协议价的25%
	乙方须对项目重新复探，复探费用由乙方承担

	20%-30%（含）
	索赔金额为具体项目协议价的15%
	乙方须对项目重新复探，复探费用由乙方承担

	30%-50%（含）
	索赔金额为具体项目协议价的10%
	乙方须对项目重新复探，复探费用由乙方承担

	50%-70%（含）
	索赔金额为具体项目协议价的5%
	—

	赔偿总额上限：
1.因勘探结果与后期发掘相似度不足而产生的乙方全部赔偿责任（含赔偿金、复探费用等各项费用之和），累计不超过该单个项目协议价的50%。
2.上述赔偿费用从项目应付的服务费用中直接扣除。乙方应在采购人发出书面通知后 10个工作日内启动复探工作，逾期未启动的，采购人有权委托第三方进行复探，所产生费用由乙方承担。


2.弄虚作假处理规定
勘探工作中，如乙方出现弄虚作假等行为，按以下标准处理：
	发现次数
	处理措施

	第1次
	口头警告

	第2次
	书面警告

	第3次
	书面警告，并扣减该单个项目已探面积的10%费用；须立即进行重新复探

	第4次及以上
	采购人有权终止合同，同时扣减该单个项目已探面积的20%费用；更换期间所造成的一切损失均由乙方承担


3.转包、分包与违约
3.1 乙方严禁将本合同全部或部分转包。
3.2 未经甲方书面同意，乙方不得进行任何形式的分包。经甲方书面同意的，仅允许分包非主体、非关键的辅助性工作，且分包单位不得再次分包。乙方对分包单位的工作承担全部连带责任。
3.3 乙方发生下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方支付该采购包预估总金额5%的违约金：
（1）将本合同全部或部分转包给第三方的；
（2）未经甲方书面同意擅自分包的；
（3）经甲方书面同意分包后，分包单位再次分包的。
3.4 合同解除后，乙方已完成且经甲方验收合格的部分，按合同约定据实结算；已完成但验收不合格的部分，乙方应退还甲方已支付的对应款项，并赔偿甲方因此遭受的实际损失。
4.验收要求
（1）验收依据与标准
每个考古调查、勘探项目协作委托服务完成后，甲方应当按照国家有关文物保护行业标准，组织履约验收。验收以采购文件、乙方投标文件和政府采购合同为基本依据。
（2）验收内容
①工作成果的完整性、规范性、准确性；
②是否符合《田野考古工作规程》（WW/T0075-2015）、《考古勘探工作规程（试行）》（文物保发〔2017〕14号）等规定的技术标准和要求；
③成果资料（文字、图纸、照片、图表、视频、测绘、航拍、三维建模等）是否完整、规范。
（3）验收程序
按照规定的程序执行，包括但不限于：现场核查、资料查阅、工作汇报、专家评议等。甲方应当及时开展履约验收，依法处理验收中发现的问题。
（4）验收结果处理
①验收合格的，甲方出具验收合格证明，并按照合同约定支付服务费用；
②验收不合格的，甲方应当要求乙方限期整改。乙方完成整改后重新申请验收；
③乙方拒绝整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权拒绝支付相应费用，并可依据合同约定追究乙方的违约责任。
5.工期延误
5.1 因乙方原因造成工期延误，从逾期之日起每日按该项目预算总额的万分之五（0.05%） 向甲方支付违约金。
乙方因工期延误产生的所有单项或累计违约金总额，不超过对应单个项目协议价的30%。违约金不足以弥补甲方实际损失的，甲方有权就差额继续向乙方追偿。
逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。
5.2 因以下非乙方原因 造成工期延误的，乙方不承担违约责任，且工期相应顺延：
（1）清表未完成：作业区域内存在建筑物、构筑物、硬化地面、杂填土、建筑垃圾等未按甲方要求清理完毕的；
（2）青苗补偿不到位：作业区域内青苗、林木、农作物等未完成补偿或迁移的；
（3）征地拆迁未完成：作业区域内存在征地拆迁遗留问题，导致乙方无法进场或无法正常开展工作的；
（4）阻工干扰：因当地居民、单位或其他第三方阻挠施工，导致作业无法正常进行的；
（5）雨雪等恶劣天气：连续雨雪天气或极端天气导致无法开展野外作业的；
（6）地下管网复杂：作业区域地下管线密集，需制定专项避让方案或经相关部门审批后方可作业的；
（7）重要考古发现：作业过程中发现重要文物遗存，需按文物行政部门要求暂停作业、进行保护或变更作业方案的；
（8）其他不可抗力或甲方认可的特殊原因。
第九条知识产权与保密
1.本项目形成的所有成果（田野记录、图纸、照片、报告等）的知识产权及所有权归甲方所有。
2.乙方及所有工作人员不得私自保管、泄露、倒卖任何文物或考古资料。
3.乙方违反本条第二款约定的，甲方有权单方解除合同，并依法追究乙方的行政责任或刑事责任。由此给甲方或第三方造成损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。
第十条不可抗力
因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通报并提供证明。
第十一条争议解决
双方协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十二条其他约定
1.甲方根据各区域项目数量、规模统筹安排，不保证向乙方确定具体服务项目数量。
2.本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
甲方（盖章）：徐州市文物保护和考古研究所
法定代表人签字：__________________
地址：江苏省徐州市泉山区湖东路5-1号
电话：0516-83806003
开户行：建行徐州新城区分理处
账号：3200 1716 0360 5250 0718

乙方（盖章）：__________________
法定代表人签字：__________________
地址：__________________
电话：__________________
开户行：__________________
账号：__________________
签订日期：______年____月____日
合同附件

合同附件1：安全协议书
合同附件2：采购需求(要求见招标文件第六章《采购需求》）
合同附件3：乙方投标文件（含分项价格表、人员设备清单）
合同附件4：中标通知书
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合同附件1：
安全协议书
考古发掘工作安全协议书是为确保考古发掘工作遵循“安全第一，预防为主”的原则，规范考古发掘工地的安全管理制度，使考古发掘安全管理工作做到标准化与规范化，提高考古工地人员的安全意识，确保考古发掘工作的项目安全、人员安全、文物安全，防止和避免因工作失误和安全措施不到位诱发的责任事故。
经双方友好协商，签订安全协议如下：
一、供应商必须依据国家有关法律法规建立健全考古项目的安全制度和操作规范、工作规范，负责对所属人员进行项目安全教育，使其了解文物保护法及相关操作规程、规范，并随时接受采购人和文物行政管理部门的安全监督、检查及抽查工作。
二、供应商在考古工作过程中，必须严格遵守土地建设方及采购人对考古现场的安全指挥。供应商对土地建设方及采购人提出的违反操作规程及安全的要求有权拒绝。
三、考古发掘工作完成后，供应商应及时将相关资料如数移交采购人保管，不得损坏或遗失。
四、供应商必须重视消防工作、建立严格的用火用电制度。室内不得使用明火，住人房间不得使用蜂窝煤炉取暖，电器要符合国家规定标准，不得使用危险电器及易燃易爆物品。由于供应商人员违规操作、违章用电、用煤及煤气而引起的一切事故由供应商负责。
五、考古发掘安全工作要做到全天候、全方位专人值守、巡逻，直至工作结束。严禁空岗、漏岗、酗酒滋事等现象的发生。供应商值班人员应具有认真负责的态度和处理偷盗、火灾及其他突发事件的能力。由于供应商值守、巡逻人员玩忽职守或不当行为所造成的一切后果由供应商负责承担。
六、供应商项目、生活范围内的人员和财产安全由供应商自行负责。
七、供应商应保障所属人员的劳动安全，自备必要的劳动防护用品，防止因自然、气候环境突变引起的各项事故。由供应商不具备劳动安全条件所引发的事故由供应商自行负责。
八、供应商人员出现生病、工伤、死亡等情况由供应商自行解决和负责。
九、本协议一式贰份，双方各执壹份。经双方代表签字盖章后生效，未尽事宜，双方再行具体协商解决。

甲方（采购人）：                        乙方（供应商）：

代表人：	                             代表人：

日期：	                                日期：


[bookmark: _Toc23099]
第六章  采购需求
一、说明
（一）采购人：徐州市文物保护和考古研究所
（二）采购项目名称：徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务
（三）采购标的：徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务
徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。
注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
（四）本项目属于专门面向中小企业的项目。
（五）预算金额预计约2500万元人民币，共划分为9个采购包，具体内容如下：
	采购包号
	采购包名称
	采购包预估金额（万元）

	采购包1
	徐州市铜山区（高新区）考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务
	400

	采购包2
	徐州市贾汪区、经开区考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务
	400

	采购包3
	徐州市睢宁县考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务
	300

	采购包4
	徐州市新沂市考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务
	300

	采购包5
	徐州市邳州市考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务
	300

	采购包6
	徐州市丰县、沛县考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务
	200

	采购包7
	徐州市云龙区考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务
	200

	采购包8
	徐州市泉山区考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务
	200

	采购包9
	徐州市鼓楼区考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务
	200




	序号
	服务类型
	单价最高限价（元/平方米）
	备注

	1
	考古勘探服务
	4
	

	2
	考古调查（辅助勘探）服务
	1.6
	

	3
	文物资源区域评估
	0.4
	



注：报价包括但不限于所有劳务服务费用、设备相关费用、成果交付费用、安全保障费用、税费、招标代理服务费相关费用等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
（六）服务期限
自中标之日起至2027年7月31日止，具体起止日期以合同签订为准（注：如招标预算金额提前用尽，或者合同期限届满，则服务自动终止）。
二、项目概况
徐州坐落于黄泛区的核心地带，作为两汉文化的发源地及大运河的关键枢纽，拥有着长达几千年的文明积淀。在这片底蕴深厚的土地上，地下文物遗存极为丰富，呈现出 “数量众多、分布密集、埋藏深邃”的特征。
为贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》及省、市关于推进考古前置工作的相关要求，通过公开招标方式选定具备专业技术能力和服务保障能力的协作单位，配合采购人完成徐州市行政区域内的基本建设考古调查、勘探（含文物资源区域评估）劳务及其他技术协作服务，确保全市范围内基建考古工作的规范、有序、高效开展，科学保护地下文物遗存，保障土地高效出让和建设工程顺利实施。
三、技术要求
（一）技术目标
1.总体目标
通过专业劳务和技术协作，保障采购人能够按照文物保护法规及相关行业规范要求，及时、规范地完成2026-2027年度全市范围内各类基建考古项目的调查、勘探和文物资源区域评估工作，确保所有调查、勘探成果科学规范、准确记录，提交符合行业标准的工作档案和报告。
2.具体目标
确保勘探成果与后期发掘结果的相似度达到70%以上。
确保所有勘探记录（文字、图纸、照片、图表、视频、测绘、航拍、三维建模）完整、规范。
确保所有调查、勘探成果科学规范、准确记录，并形成电子资料。
3.技术标准与规范
本项目相关工作应遵循但不限于以下法律法规及行业规范：
	序号
	规范名称
	版本/年份

	1
	中华人民共和国文物保护法
	2024年修订，2025年3月1日起施行

	2
	中华人民共和国文物保护法实施条例
	2003年公布，2017年第三次修订

	3
	江苏省文物保护条例
	2025修正

	4
	江苏省基本建设考古工作管理办法（试行）
	2020年

	5
	《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》（文物字（1990）第248号）
	1990年

	6
	田野考古工作规程
	WW/T0075-2015

	7
	考古勘探工作规程（试行）
	文物保发〔2017〕14号

	8
	徐州市关于考古工作的相关文件、通知等
	—


以上内容，如有更新，按最新标准为准。
（二）服务范围与内容
1.服务范围
为徐州市2026年度配合基本建设的考古前置调查、勘探（含文物资源区域评估）提供劳务及其他技术协作服务。具体范围覆盖徐州市行政区域内各区县（鼓楼区、云龙区、泉山区、贾汪区、铜山区、丰县、沛县、睢宁县、新沂市、邳州市及徐州经济技术开发区）。
2.服务内容
供应商应根据采购人的要求，在合同期内接受委托，开展基建考古项目的调查、勘探项目技术协作，具体包括但不限于以下内容：
2.1考古调查协作服务
按时按质完成考古调查项目的田野调查、资料记录、报告编写等工作，并按要求提交档案。调查应采取区域系统考古调查方式，主要工作内容包括但不限于：调查地块所在区域的相关文献记载、地形地貌的变迁、周边历年来考古和文物发现情况、登记在册的不可移动文物分布、原住民口碑调查、现场踏查和初探等资料。
2.2考古勘探协作服务
按时按质完成考古勘探项目的田野勘探、资料记录、报告编写等工作，并按要求提交项目档案。勘探工作应按照谨慎原则，根据调查情况对于可能有文物埋藏的区域进行重点勘探，确认地下文物埋藏情况，了解文物遗存的类型、分布范围和大致时代。
2.3文物资源区域评估协作服务
按时按质完成文物资源区域评估项目的田野调查、勘探、资料记录、报告编写等工作，并按要求提交项目档案。文物资源区域评估应在充分收集和分析评估区域已有文物资源资料的基础上，开展系统的田野调查和勘探工作，全面评估该区域地下文物遗存的分布情况、性质、年代和保存状况，提出文物保护建议，并按要求提交《文物资源区域评估报告》及相关档案资料。
勘探工作要求：
人工勘探：采用梅花孔布设，孔距5米，探至生土层或人工无法上土为止；
机械勘探：采用梅花孔布设，孔距100米，探至生土层。
2.4其他相关协作服务
如涉及机械清理地表零星渣土及清理地表杂草，均为供应商服务范围。
2.5特别提示
供应商应按采购人要求完成相关资料的整理和初步编写工作，但考古工作报告的最终审定、报送及以采购人名义对外提交的正式文件，由采购人负责完成。供应商提交的初步成果应满足采购人进一步审核和报送的要求。
（三）采购范围界定
本次采购为单个项目预算在100万元以下的项目。预算在100万元以上的考古项目，其协作服务需通过单独招标确定服务单位，不含在本次采购范围内。
（四）技术方法与操作规程
1.考古调查（辅助勘探）技术要求
考古调查（辅助勘探）应采用米字剖孔布设法进行勘探，具体技术要求如下：
	勘探方式
	布孔规格
	具体要求

	人工勘探
	米字剖孔布设，孔距5米
	加点位置偏差小于10厘米，人工探至不能上土为止，具体深度由采购人现场核定

	机械勘探
	按20米间距布设
	人工无法探至生土层时启动机探，机探须探至生土层


米字剖孔法：沿调查区域按“米”字形交叉布设探孔，用于快速探明地下堆积情况，确认是否存在文物遗存。
勘探工作须按照国家文物局颁布的《田野考古工作规程》（WW/T0075-2015）、《考古勘探工作规程（试行）》等行业要求进行，所有的勘探成果需科学规范、精确记录。
2. 考古勘探技术要求
1.普探布点间距为梅花孔4米布设，加点位置偏差小于10厘米，深度地表至生土层。
2.对勘探中发现的重要遗迹应布设“十”字形排孔，进行重点卡探。
3.勘探对象为其他地形的，酌情布孔，提供详细的记录（文字、图纸、影像）、工作总结及项目验收汇报文本。
4.勘探工作须按照国家文物局颁布的《田野考古工作规程》（WW/T0075-2015）、《考古勘探工作规程（试行）》等行业要求进行，所有的勘探成果需科学规范、精确记录。
3. 文物资源区域评估技术要求
文物资源区域评估项目的勘探工作，具体技术要求如下：
	勘探
方式
	布孔规格
	具体要求

	人工勘探
	梅花孔5米布设
	加点位置偏差小于10厘米，探至生土层或人工无法上土为止

	机械勘探
	梅花孔100米布设
	人工无法探至生土层时启动机探，机探须探至生土层


勘探工作须按照国家文物局颁布的《田野考古工作规程》（WW/T0075-2015）、《考古勘探工作规程（试行）》等行业要求进行，所有的勘探成果需科学规范、精确记录。
（五） 技术成果要求
1.档案资料要求
供应商须根据相关规定完成考古调查、勘探及文物资源区域评估工作报告，档案资料包括：工作日记、探孔记录表、遗迹测绘图、遗迹登记表、地层剖面图、器物登记表、勘探沟平剖面图等纸质资料及各类电子资料。
2. 报告内容要求
2.1 考古调查部分
文字：应包括调查时间、人员、地点、面积、地形地貌、地表状况、工作过程、调查结果、主要收获、初步认识、存在问题等和工作日记。
图表：应包括调查项目地理位置图、文物点与建设项目的关系图、遗迹位置图、调查记录表等《田野考古工作规程》（WW/T0075-2015）中规定的其他表格。
照片：应包括项目远景、近景、调查工作照、遗迹、遗物以及重要文物点的现状、采集的文物标本照片等。
2.2 考古勘探部分
文字：应包括勘探时间、地点、人员、面积、设备、工作过程、勘探结果、主要收获、初步认识、存在问题等。
图表：应包括勘探项目地理位置图、文物点与建设项目的关系图、探孔勘探沟分布图、勘探沟平面图及四壁剖面图、遗迹分布图及考古勘探探孔登记表、考古勘探遗迹登记表、考古勘探遗物登记表、采集标本登记表、测绘登记表等《考古勘探工作规程（试行）》（文物保发〔2017〕14号）中规定的其他表格。
照片：应包括项目全景、勘探工作照片、探孔土样照片、勘探沟四壁照片、遗迹分布全景、遗迹、遗物，以及重要文物点的现状、采集的文物标本照片等。
2.3 文物资源区域评估部分
文字：应包括评估时间、人员、地点、范围与面积、地形地貌、地表状况、工作过程、评估结果、主要收获、初步认识、存在问题等。
图表：应包括评估区域地理位置图、评估范围图、探孔分布图、遗迹分布图、探孔登记表、遗迹登记表等《田野考古工作规程》（WW/T0075-2015）及《考古勘探工作规程（试行）》（文物保发〔2017〕14号）中规定的相关表格。
照片：应包括项目全景、评估区域远景与近景、勘探工作照片、探孔土样照片、重要发现照片等。
3. 照片档案要求
照片档案的内容应包括但不限于：工作场景、项目全景、遗迹分布全景、遗迹、遗物、地层等全景及典型遗存特写等。
4. 测绘技术要求
测绘工作应选取国家统一的投影平面坐标系（2000国家大地坐标系）与高程基准（1985国家高程基准）的地形图，或是当地城市坐标系地形图；地形图应准确反映工作区域、周边整体地形地貌、高程差别，以及具体遗迹形状、空间位置关系等，精度一般不低于1:2000，局部地形实测图精度不低于1:1000。
5. 提交要求
供应商须完成考古调查勘探工作报告等资料的编写，并按采购人的要求在规定时间内提供纸质文本（A4纸双面胶装印制文本）及电子资料（以U盘或移动硬盘为存储介质）。所有成果资料以电子版和纸质版形式提交给采购人。
四、技术质量考核
1.勘探结果与采购人后期发掘对比，相似度低于70%的，按以下标准进行考核：
	相似度区间
	赔偿标准
	其他处置

	低于20%（含）
	索赔金额为具体项目协议价的25%
	乙方须对项目重新复探，复探费用由乙方承担

	20%-30%（含）
	索赔金额为具体项目协议价的15%
	乙方须对项目重新复探，复探费用由乙方承担

	30%-50%（含）
	索赔金额为具体项目协议价的10%
	乙方须对项目重新复探，复探费用由乙方承担

	50%-70%（含）
	索赔金额为具体项目协议价的5%
	—

	赔偿总额上限：
1.因勘探结果与后期发掘相似度不足而产生的乙方全部赔偿责任（含赔偿金、复探费用等各项费用之和），累计不超过该单个项目协议价的50%。
2.上述赔偿费用从项目应付的服务费用中直接扣除。乙方应在采购人发出书面通知后 10个工作日内启动复探工作，逾期未启动的，采购人有权委托第三方进行复探，所产生费用由乙方承担。


2.弄虚作假处理规定
勘探工作中，如乙方出现弄虚作假等行为，按以下标准处理：
	发现次数
	处理措施

	第1次
	口头警告

	第2次
	书面警告

	第3次
	书面警告，并扣减该单个项目已探面积的10%费用；须立即进行重新复探

	第4次及以上
	采购人有权终止合同，同时扣减该单个项目已探面积的20%费用；更换期间所造成的一切损失均由乙方承担


3. 转包、分包与违约
3.1 乙方严禁将本合同全部或部分转包。
3.2 未经采购人书面同意，乙方不得进行任何形式的分包。经采购人书面同意的，仅允许分包非主体、非关键的辅助性工作，且分包单位不得再次分包。乙方对分包单位的工作承担全部连带责任。
3.3 乙方发生下列情形之一的，采购人有权单方解除合同，并有权要求乙方支付该采购包预估总金额5%的违约金：
（1）将本合同全部或部分转包给第三方的；
（2）未经采购人书面同意擅自分包的；
（3）经采购人书面同意分包后，分包单位再次分包的。
3.4 合同解除后，乙方已完成且经采购人验收合格的部分，按合同约定据实结算；已完成但验收不合格的部分，乙方应退还采购人已支付的对应款项，并赔偿采购人因此遭受的实际损失。  
4. 保密违约
乙方及工作人员泄露考古资料或私留文物的，采购人有权单方解除合同，并依法追究法律责任。由此给采购人造成损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。  
5.工期与进度考核
中标人应严格按照合同约定工期完成服务。
（一）因乙方原因造成工期延误的，从逾期之日起每日按该项目预算总额的万分之五（0.05%）向采购人支付违约金。乙方因工期延误产生的所有单项或累计违约金总额，不超过对应单个项目协议价的30%。违约金不足以弥补采购人实际损失的，采购人有权就差额继续向乙方追偿。逾期超过15日的，采购人有权单方解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。
（二）因以下非乙方原因造成工期延误的，乙方不承担违约责任，工期相应顺延：
（1）作业区域内清表未完成（建筑物、构筑物、硬化地面、建筑垃圾等未清理完毕）；
（2）作业区域内青苗补偿、征地拆迁未完成；
（3）第三方阻工干扰导致无法正常作业；
（4）连续雨雪等恶劣天气导致无法开展野外作业；
（5）作业过程中发现重要文物遗存，需按文物行政部门要求暂停作业；
（6）其他不可抗力或采购人书面认可的特殊原因。
6.资料与档案考核
中标人须按要求提交完整、规范、清晰的成果资料，否则视为不合格。
资料不合格、不完整、不规范的，采购人有权暂缓付款，直至整改合格。
因资料问题造成验收延误的，由中标人承担全部责任。
五、商务要求
（一）采购包划分与兼投不兼中规则
1.采购包划分
	采购包号
	采购包名称
	覆盖区域

	采购包1
	徐州市铜山区（高新区）考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务
	铜山区（高新区）

	采购包2
	徐州市贾汪区、经开区考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务
	贾汪区、经开区

	采购包3
	徐州市睢宁县考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务
	睢宁县

	采购包4
	徐州市新沂市考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务
	新沂市

	采购包5
	徐州市邳州市考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务
	邳州市

	采购包6
	徐州市丰县、沛县考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务
	丰县、沛县

	采购包7
	徐州市云龙区考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务
	云龙区

	采购包8
	徐州市泉山区考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务
	泉山区

	采购包9
	徐州市鼓楼区考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务
	鼓楼区


本项目按照徐州市行政区域划分为9个采购包：
2.兼投不兼中规则
本项目9个采购包采用“兼投不兼中”原则。供应商可以同时参与多个采购包的投标，最多只能中标其中一个采购包。具体规则如下：
（1）本项目按照采购包1至采购包9的顺序依次评审。
（2）在前一采购包中被推荐为第一中标候选人的投标人，可以继续参与后续采购包的评审，但不再被推荐为后续采购包的中标候选人。
（二）关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求
1.结算方式
本项目采用单价据实结算的方式。具体规则如下：
投标报价：投标人须在《分项价格表》中填报各服务类型的单价（元/平方米），且不得高于采购人设定的对应单价最高限价。
结算单价：以中标人投标文件《分项价格表》中所报的单价为准，合同履行期间固定不变。
结算面积：以采购人在项目完成后核定的实际考古调查、勘探面积（平方米）为准。
结算金额计算公式：
单个项目结算金额 = 中标单价（元/平方米） × 经采购人核定的实际勘探面积（平方米）
支付流程：单个协作项目完成并通过验收后，采购人根据上述公式计算结算金额，按照合同约定的付款方式支付相应费用。   
结算时，价格取整数，小数点之后金额舍去，不按四舍五入计算。
2.支付方式
详见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“第四条  合同价款及支付方式”。
说明：本“五、关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
（三）项目实施要求
采购人根据市各区域考古调查、勘探项目的数量、规模和轻重缓急进行统筹安排。
1.人员配置要求
1.1现场负责人要求
（1）供应商委派的现场负责人需有主持过考古调查勘探项目相关工作经验，且能提供主持过考古调查勘探项目的工作经验证明。工作经验证明应包含考古调查勘探项目相关合同，合同中如不能体现现场负责人的，需提供原采购单位出具加盖原采购单位公章的证明文件。
供应商应提供为其缴纳社保证明，社保证明为开标日期前6月内任意1个月。
（2）现场负责人要按照采购人要求和项目具体情况履行自己的义务，服从采购人的现场管理，带领本项目人员按计划完成工作任务。
1.2技术人员配备标准
	岗位
	配备标准
	资质要求

	现场负责人
	每个协作项目1人
	具有考古调查勘探项目管理经验

	勘探技工
	调查勘探面积每万平方米不少于5人
	具有一定的考古调查勘探工作经验

	技术资料员
	每个承担项目不少于2人
	大学专科及以上学历，熟练掌握word、CAD、PS等软件

	专职安全员
	每个考古调查勘探项目不少于1人
	熟悉安全管理制度


1.3其他人员要求
（1）其他工作技术人员均应熟悉并遵守文物保护法规，具备良好的文物保护和文物安全意识和职业操守。在工作过程中爱护文物，按考古工作规范清理和保护文物。考古队伍所有人员无刑事犯罪记录。
（2）供应商所安排的人员必须具有一定的考古调查勘探工作经验，如由供应商人员所引起的事故，供应商应承担所有责任，同时采购人保留追究其相关责任的权利。
（3）供应商须按采购人的要求组建专用于本项目的工作队伍。
1.4人员着装要求
工作人员应统一着装，服装上应有可识别的行业标识和单位标识；勘探作业时，工作人员应佩戴工作证（牌），注明人员的所在单位、姓名、职务、工种等信息。人员工作时应配戴安全帽，配备必要的安全防护措施并按照采购人的要求统一着装、文明施工。
2.设备与设施要求
2.1工作设备要求
供应商须自备考古调查勘探项目协作委托服务所需的器材设备，包括但不限于以下设备：
（1）探铲装备
按功能配备普通铲、破障铲和套铲三类，用于考古勘探的普通铲和套铲；水田、湿地、沙地等特殊土质条件下，可使用扎杆进行勘探作业。
（2）测量和记录设备
测量设备可包括全站仪、RTK等；采用数字化技术记录时，应配备笔记本电脑、平板电脑等移动电子设备，及时记录、存储和处理所获数据。
（3）其他设备
信息装备、影像装备、考古专用服装、安全保卫设备。
（4）工作标识
勘探装备、测绘装备、工地车辆及临时设施上应设置明确的行业标识或单位标识；考古勘探工地应设置必要的标识、围挡，说明作业区域范围、勘探工作基本信息和危险地段等。
2.2 勘探车辆保障要求
为保障考古调查勘探及文物资源区域评估项目的顺利实施，投标人须在服务期内配备满足项目需求的专用车辆，具体要求如下：
（1）配备数量：每个采购包至少配备2辆四轮机动车辆（含SUV、皮卡或轻型客车），其中至少1辆用于人员通勤及设备运输，至少1辆作为应急保障车。
（2）车辆功能：
人员通勤车辆应能安全、快速运送勘探技工、技术人员及现场负责人往返作业现场；
设备运输车辆应具备装载探铲、RTK、无人机、测绘仪器、资料箱等勘探设备的空间和固定装置；
应急保障车应保持24小时待命状态，用于突发情况（如恶劣天气、人员伤病、重要文物紧急转运等）的快速响应。
（3）配置要求：
车辆应状态良好，定期保养，保险齐全（含交强险、商业第三者责任险、座位险等）；
车辆应设置明显的行业标识或单位标识（如“考古勘探”字样或单位标志），便于现场识别；
车内应配备急救包、灭火器、警示三角牌等安全设备；
鼓励配备车载GPS或定位系统，便于采购人统一调度和管理。
（4）驾驶人员要求：
每辆车应指定专职或兼职驾驶员，驾驶员须持有与车型相符的驾驶证，且具有3年以上实际驾驶经验；
驾驶员应熟悉徐州及各区县路况，具备应对乡村道路、工地便道等复杂路况的能力；
供应商须为驾驶员及相关车辆使用人员购买足额人身意外伤害保险。
（5）调配与管理：
供应商应制定车辆调度制度，明确车辆使用登记、加油、维修、检查等流程；
采购人因项目紧急需要，可要求供应商临时增派车辆，供应商应在2小时内响应；
车辆运行产生的油费、路桥费、维修费、保险费等所有费用均由供应商承担，已包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
（6）替代与更新：若车辆因故障、事故等原因无法继续使用，供应商应在24小时内调配替代车辆，不得影响项目正常进度。
3.临时建筑设施要求
包括但不限于下列内容：供应商须按照采购人的具体要求，在项目现场配置满足项目实施需要的临时办公用房及相关设施，一切费用供应商须自行解决。
3.1服务响应与工期要求
3.1.1响应与进场要求
	响应要求
	时限

	接到通知后回复
	1小时之内

	组织人员进场
	3个工作日内


3.1.2工期要求
（一）考古调查（辅助勘探）阶段
调查地块面积20万平方米以内的，应于10个有效工作日内完成调查工作。
调查地块面积超过20万平方米的，由乙方与采购人根据项目实际情况另行约定完成时限。
经调查确认存在地下文物遗存可能性较小的，应于5个工作日内向省文物局或其委托的设区市文物行政部门提交调查报告和文物保护建议。
（二）考古勘探阶段
需要考古勘探且具备工作条件的，自采购人下达书面进场通知之日起计算工期，按以下时限完成：
勘探地块面积5万平方米以内的，应于20个有效工作日内完成勘探工作。
勘探地块面积5万平方米以上、20万平方米以内的，应于30个有效工作日内完成勘探工作。
勘探地块面积超过20万平方米的，由乙方与采购人根据项目实际情况另行约定完成时限。
（三）文物资源区域评估阶段
文物资源区域评估项目的工期，由乙方与采购人根据项目实际面积、地形地貌、地质条件、作业环境等因素协商确定完成时限，并在具体项目委托协议中予以明确。
（四）黄泛区及复杂地质条件的工期调整
位于黄泛区或者地层堆积情况特别复杂的考古调查、勘探项目，在前述规定时限基础上，经采购人书面确认，可适当延长工期，延长期限不得超过15个有效工作日。
3.1.3延期申请
若遇不可抗拒因素（征地、拆迁、阻工、清表、雨雪、重要考古发现、政府有关部门的要求等），乙方应在障碍发生后 3个工作日内 以书面形式向采购人提交延期申请，经采购人确认后，工期顺延。未在规定时限内提交申请的，视为放弃延期权利。
注："有效工作日" 指扣除法定节假日及因雨雪、极端天气、不可抗力、征地拆迁、阻工、清表延误等非乙方原因导致无法开展野外作业的日期后的实际可作业天数，具体以采购人确认的现场日志为准。
3.1.4重特大项目要求
以上若遇有省市重特大项目等特殊情况，需按采购人要求增加工作人员，缩短工作期限。
3.1.5项目报告提交时限
供应商在徐州从事调查勘探项目时，须遵守以下时限要求：
	事项
	时限要求

	开工告知
	开工前1日向采购人书面填报项目开工告知书

	进度报告
	项目实施过程中须及时报告项目进度

	资料提交
	验收后7日内完成并提交纸质和电子报告及所有资料


3.2保密要求
（1）供应商对项目实施过程中接触到的考古资料、文物信息等负有保密义务，不得擅自泄露或用于与本项目无关的其他用途。
（2）供应商不得将本项目项下工作内容转包或非法分包给第三方。
（3）所有项目成果（包括田野记录、图纸、照片、测绘数据、报告等）的知识产权归采购人所有，供应商不得擅自使用或对外提供。
（4）供应商应遵守采购人的保密规定管理考古队伍，不得向任何人泄露考古工地情况，不得私自保管和泄露考古资料，所有的工作成果及报告须严格保密。
3.3安全管理要求
（1）供应商须按照项目的实际情况及采购人的具体要求，每个考古调查勘探项目提供不少于1名专职安全员。
（2）供应商须配备必要的安全保卫设施设备。
（3）供应商须加强文物安全管理，确保考古工地和考古资料的绝对安全。任何人不得私自携带、截留和倒卖出土的各类文物标本，一经发现，采购人有权终止合同，并依法追究当事人及连带供应商法律责任。
（4）供应商在考古调查、勘探协作过程中全权负责所提供工作人员的安全问题，协助采购人做好考古现场的安全管理工作。
（5）考古工地采集、出土的文物及标本，由采购人进行清点接收。供应商应派出交通工具和工作人员，积极协助采购人将出土文物及标本运送工地临时库房或采购人文物仓库。
（6）供应商须组织及协调现场人员，维持现场秩序，保证考古调查、勘探项目协作工作顺利进行，同时应对所有现场工作人员人身安全负责。
（7）供应商在项目实施过程中应做到制度上墙，人员工作时应配戴安全帽，配备必要的安全防护措施并按照采购人的要求统一着装、文明施工。如供应商委派的工作人员因违规操作发生事故，或将地下管网破坏，由供应商自行处理并承担由此造成的所有损失和费用。
（8）应掌握拟勘探区域地下线网、管网分布情况，制定避让方案，防止损坏地下管线设施。
（9）如发现重要文物遗存，应立即停工并报告采购人，按照相关程序进行处理。
（10）供应商所派驻的人员在项目实施全过程中应严格按照国家或行业最新安全标准及规范要求实施操作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自行负责交通安全。在项目实施过程中，应注意各项操作安全，不违规操作。如未进行必要的安全防护或违规操作等，供应商应承担由此引起的一切后果与责任。
3.4知识产权要求
（1）本项目形成的所有成果资料（包括田野记录、图纸、照片、测绘数据、报告等）的知识产权归采购人所有，供应商不得擅自使用或对外提供。
（2）供应商应保证采购人在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其他知识产权的指控。如果出现第三方提出侵权指控，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
3.5违约责任
（1）供应商未能按合同约定的时间、质量标准完成服务内容的，采购人有权要求供应商承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
（2）供应商违反保密义务，泄露考古资料或文物信息的，采购人有权终止合同，并追究供应商的法律责任。
（3）供应商将本项目转包或非法分包的，采购人有权终止合同，并要求供应商承担违约责任。
（4）供应商委派的工作人员因违规操作发生事故或将地下管网破坏的，由供应商自行处理并承担由此造成的所有损失和费用。
（5）供应商提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，采购人有权拒收，并且拒绝支付任何费用。
（6）其他违约责任按《中华人民共和国民法典》相关规定处理。
3.6人员管理及工资福利责任
（1）供应商拟派驻本项目的工作人员，其管理工作由供应商负责，如有违反国家的法律、法规的，均由供应商承担所有责任，与采购人无关。
（2）供应商须自行承担拟派驻本项目所有工作人员的工资、福利、医疗、保险及相关管理等费用。如发生劳资纠纷，由供应商解决，采购人不承担任何责任。
3.7争议解决
合同履行过程中发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，可向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.8服务方案要求
投标人应在投标文件中提供以下服务方案：
（1）总体服务方案：提供项目组织架构、岗位职责设置及人员配备方案，方案详细、内容齐全、表述准确、条理清晰、可操作性强的。
（2）实施及质量控制方案：提供实际操作过程中关于项目信息反馈机制及应急方案及针对本项目实施提供全过程、全覆盖的项目管理方案，在制度规范编制、管理机制、管理手段、质量控制、安全控制等方面安排科学、合理、可操作性强。
（3）突发问题快速响应保障方案：提供紧急情况制定的应急预案、实施过程中特殊事故（情况）的措施预案以及遇不可抗力情况等的应急预案，方案详细、内容齐全、表述准确、条理清晰、可操作性强。
（4）关于项目的认识、研究、理解：提供叙述徐州地区近10年来重要考古发现名称、内容及其意义以及对于考古调查勘探项目的理解，方案详细、内容齐全、表述准确、条理清晰。
（5）项目开展方法措施和重点难点分析：主要包括对本项目的黄泛区等重点、难点实施情况进行分析，以及提出相应的解决措施。
（6）档案资料管理存档方案：主要包括对本项目的工作报告等资料的整理归档，以及提出相应的有效方案。
3.9其他要求
（1）投标报价包括满足本项目要求的所有从项目开始到项目结束服务期内所发生的一切费用。
（2）本采购需求中涉及的单价最高限价参照徐州市2025年同类项目标准，如财政部门批复的预算与上述限价存在差异，以财政部门批复为准。
（3）本采购需求中涉及的人员配备、设备配备等要求，为供应商应具备的基本能力和条件，具体实施中由采购人根据实际项目需求进行细化。
（4）本采购需求的内容作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。采购人有权根据项目实际情况对本采购需求进行适当调整，并在招标文件中明确。
3.10 跨区域项目处理规则
若单个线型工程或文物资源区域评估项目的范围涉及两个及以上行政区域（含主城区与非主城区），则以该项目起点所在区域对应的采购包中标人作为服务责任单位，负责该项目的全部评估、面积核定、报告提交及结算等工作。起点由采购人根据项目设计方案或首次进场位置确定，线型工程以设计图纸中的起点桩号为准，文物资源区域评估以评估范围最北端或采购人书面指定的起始边界为准。
（四）履约验收与质量保障
1.验收依据与标准
每个考古调查、勘探项目协作委托服务完成后，采购人应当按照国家有关文物保护行业标准，组织履约验收。验收以采购文件、投标（响应）文件和政府采购合同为基本依据。
2.验收内容
（1）工作成果的完整性、规范性、准确性；
（2）是否符合《田野考古工作规程》（WW/T0075-2015）、《考古勘探工作规程（试行）》（文物保发〔2017〕14号）等规定的技术标准和要求；
（3）成果资料（文字、图纸、照片、图表、视频、测绘、航拍、三维建模等）是否完整、规范。
3.验收程序
按照规定的程序执行，包括：现场核查、资料查阅、工作汇报、专家评议等。采购人应当及时开展履约验收，依法处理验收中发现的问题。
4.验收结果处理
（1）验收合格的，采购人出具验收合格证明，按照合同约定支付服务费用；
（2）验收不合格的，采购人应当要求供应商限期整改。供应商完成整改后重新申请验收；
（3）供应商拒绝整改或整改后仍不符合要求的，采购人有权拒绝支付相应费用，并可依据合同约定追究违约责任。
六、投标文件要求
1.投标文件中提供《技术方案》文件。
2.《技术方案》文件按照采购包分别编制。
3.《技术方案》需包括以下内容：
(1)总体服务方案与组织架构；
(2)重点、难点分析及应对措施； 
(3)实施及质量控制；  
(4)突发问题快速响应保障；     
(5)对项目的认识与理解；
(6)项目进度控制方案；
(7)团队人员配备方案；
(8)企业服务承诺；    
(9)投入设备情况。
七、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
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第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏中际招标代理有限公司
根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0117]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为开标之日后90天。
5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。
7. 江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。
8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话： 
传真： 
投标人：           （电子签章）
                
日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务 
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0117



详见苏采云系统。
注：苏采云系统所填报价为综合报价（N）=考古勘探服务报价N1*30%+考古调查（辅助勘探）服务报价N2*50%+文物资源评估报价N3*20%。
例如：
N1：考古勘探服务报价为4元/平方米
N2：考古调查（辅助勘探）服务为1.6元/平方米
N3：文物资源区域评估为0.4元/平方米
综合报价（即苏采云系统中的开标一览表报价）=4*30%+1.6*50%+0.4*20%=2.08元



投标人：                      （电子签章）
日期： 年 月 日



分项价格表
项目名称：徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0117
      
	项目名称
	服务类别
	投标单价报价（元／平方米）
	权重

	徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务
	考古勘探服务
	
	30%

	
	考古调查（辅助勘探）服务
	
	50%

	
	文物资源评估
	
	20%

	综合报价（即《开标一览表》中的“投标报价”，保留小数点后两位）
	



说明：
1.综合报价即为《开标一览表》中的“投标报价”，用于价格分评审。
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]2.综合报价（N）=考古勘探服务报价N1*30%+考古调查（辅助勘探）服务报价N2*50%+文物资源评估报价N3*20%。
例如：
N1：考古勘探服务报价为4元/平方米
N2：考古调查（辅助勘探）服务为1.6元/平方米
N3：文物资源区域评估为0.4元/平方米
综合报价（即苏采云系统中的开标一览表报价）=4*30%+1.6*50%+0.4*20%=2.08元
填报N1 N2 N3时保留小数点后两位，N保留小数点后两位。
3.实际结算时，按各服务类型中标单价×经采购人核定的实际面积据实结算，与综合报价无关。


投标人：（电子签章）  
日期：   年  月  日


注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.投标人对以上数据的真实性负责。
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]3.请投标人仔细计算所报综合报价。本表的综合报价与《开标一览表》中的“投标报价”应保持一致。
三、偏离表格式

项目名称：徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0117

	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）
                 
日期：   年  月  日




四、法定代表人授权书格式

委托人：
地  址：
法定代表人：               职务：
统一社会信用代码：
受托人：                   性别：男（女）  
年龄：  岁                 民族：   族
职务：
身份证号：
兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务）项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0117）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。
特此授权委托。
委托人（电子签章）：         受托人（签字或盖章）：
法定代表人（签字或盖章）： 
年   月   日 
(受托人身份证扫描件或复印件附后)
 




五、中小企业声明函格式
项目名称：徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务
项目编号：
采购包1
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
（徐州市铜山区（高新区）考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务），属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         企业名称（盖单位电子签章）：
                         日期：
注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。
说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6.《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。


项目名称：徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务
项目编号：
采购包2
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
（徐州市贾汪区、经开区考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务），属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         企业名称（盖单位电子签章）：
                         日期：
注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。
说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6.《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。


项目名称：徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务
项目编号：
采购包3
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
（徐州市睢宁县考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务），属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         企业名称（盖单位电子签章）：
                         日期：
注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。
说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6.《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。


项目名称：徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务
项目编号：
采购包4
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
（徐州市新沂市考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务），属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         企业名称（盖单位电子签章）：
                         日期：
注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。
说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6.《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。


项目名称：徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务
项目编号：
采购包5
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
（徐州市邳州市考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务），属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         企业名称（盖单位电子签章）：
                         日期：
注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。
说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6.《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。


项目名称：徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务
项目编号：
采购包6
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
（徐州市丰县、沛县考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务），属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         企业名称（盖单位电子签章）：
                         日期：
注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。
说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6.《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。


项目名称：徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务
项目编号：
采购包7
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
（徐州市云龙区考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务），属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         企业名称（盖单位电子签章）：
                         日期：
注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。
说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6.《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。


项目名称：徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务
项目编号：
采购包8
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
（徐州市泉山区考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务），属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         企业名称（盖单位电子签章）：
                         日期：
注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。
说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6.《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。


项目名称：徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务
项目编号：
采购包9
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
（徐州市鼓楼区考古调查勘探及文物资源区域评估劳务服务），属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         企业名称（盖单位电子签章）：
                         日期：
注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。
说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6.《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。


六、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务 
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0117
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：           （电子签章）  

日期：   年  月  日

说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。



七、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0117）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：           （电子签章）  

日期：   年  月  日

























八、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
（附证明材料原件的扫描件）
项目名称：徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0117
投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务，项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0117）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1.                  （证明材料原件的扫描件附后）
2.                  （证明材料原件的扫描件附后）
3.                  （证明材料原件的扫描件附后）
…………

专业技术能力：
1.                  （证明材料原件的扫描件附后）
2.                  （证明材料原件的扫描件附后）
3.                  （证明材料原件的扫描件附后）
…………
特此声明。
投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）  

日期：   年  月  日

九、投标人相关承诺

项目名称：徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0117

我单位承诺：
如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。






投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日




十、投标人书面声明

项目名称：徐州市2026-2027年考古调查勘探及文物资源区域评估项目采购劳务服务
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0117

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
特此声明。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日

十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
注:
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。
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