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技 术 合 同 书




[bookmark: _GoBack]项目名称：昆山市2026年度国土变更调查项目

甲    方：昆山市自然资源和规划局        

乙    方：江苏省测绘工程院              

签约日期：      2026年    月    日      
及 地 点：           江苏·昆山         

登记机关：                              



合  同  规  定  事  项
一、根据《民法典》，经当事人双方协商签订本合同。
二、本合同依法签订，明确本合同自双方签章之日起成立，自至相关部门登记备案之日起生效，即具有法律效力。任何一方不按合同规定履行，按合同法有关条款规定和当事人约定，承担法律责任。
三、合同如因故需要变更，经双方当事人协商一致后，可以订立补充或修改的书面协议，双方签字加盖公章，报技术市场管理部备案后方生效，作为正式合同的补充条款，具有同等的法律效力。
四、项目完成后，经当事人双方按合同所规定的技术标准和方法验收。
五、技术合同发生纠纷，经调解、协商不成，当事人双方，可依据合同约定或事后协议向经济合同仲裁机构或技术合同仲裁机构申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
六、本合同正本一式陆份，甲、乙双方各叁份；副本若干份，其中包括中介方、登记机关各一份。如需鉴证、鉴证机关一份。（异地增加一份）。
七、技术合同的甲方：指技术合同的委托方和受让方；乙方指技术合同的研究开发方、转让方、顾问方和服务方。
八、技术合同种类同分为：技术开发合同；技术转让合同；技术咨询合同和技术服务合同。







	一、项目名称及项目编号：
昆山市2026年度国土变更调查项目（JSZC-320583-JXCG-G2026-0028）

	二、项目概况、主要工作内容及项目工期要求：
[bookmark: _Toc445280429][bookmark: _Toc445890819][bookmark: _Toc445742111][bookmark: _Toc445824153]1、项目概括
根据《土地调查条例》，自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室印发的《关于开展2026年度一体化调查监测工作的通知》(自然资办函〔2026〕1038号) 《关于进一步做好自然资源要素保障的通知》（自然资发〔2026〕38号），江苏省自然资源厅 江苏省林业局印发的《关于开展2026年度一体化调查监测工作的通知》等文件精神，各级自然资源、林草主管部门要落实林草湿荒调查监测与国土变更调查协同机制，一体化推进自然资源监测、国土变更调查和林草湿荒调查监测，以最新年度国土变更调查和林草湿荒普查成果服务自然资源精细化管理工作。项目基于2025年度变更调查成果和2026年日常变更成果，进一步优化调查监测方式与内容，常态化开展日常调查监测工作，动态更新“一张图”国土变更调查现状数据，协同推进一体化调查监测（不包括林草湿荒调查监测工作），服务于当前耕地保护、用地报批、空间规划等精细化管理工作的需要，满足资源规划管理和经济社会可持续发展需求。
2、主要工作内容
按照国家统一标准，依据2025年、2026年部局、省市实施方案、技术要求及省级实施方案或细则，常态化开展日常调查监测工作，动态更新国土变更调查相关数据，协同推进2026年度一体化调查监测工作（不包括林草湿荒调查监测工作）。
（一）常态化开展日常调查监测
1.制作变更调查工作底图。以最新年度的国土变更调查和林草湿荒普查成果为基础，结合昆山实际情况，制作变更调查工作地图。
2.获取变化图斑。结合昆山市2025年度变更调查成果和2026年日常变更成果，耕地保护、用地报批、空间规划等日常工作管理需求，充分应用“一张图”共享的遥感影像、自然资源监测成果及各类自然资源管理信息等，获取变化图斑。
3.常态化开展日常调查监测工作。结合《国土变更调查技术要求（2025年度适用）》《国土变更调查技术要求（2026年度适用）》《2026年度江苏省国土变更调查实施细则》等文件要求，常态化开展日常调查监测工作，结合日常调查核实、动态更新数据库、按需汇总应用工作机制，将日常调查监测工作成果逐步融入日常自然资源管理。根据实际工作需求确定调查对象，重点关注监测监管、项目管理、地方发现、季节性举证要求涉及地类变更，对变化信息核实确认地类，调绘图斑边界，使用“一张图”国土调查云平台开展外业调查举证，按需如实记录各类属性信息及单独图层变化情况等，制作日常调查监测数据包。利用“一张图”国土调查云组织开展质量控制工作，使用全国统一的数据库质量检查软件开展数据质量检查并生成更新数据包和举证信息表等，保持更新数据、举证信息及举证数据包的逻辑一致性，对于质检通过的变更成果，通过“一张图”国土调查云的国土调查专项模块在线报送，逐级上报市级复查、省级检查。
（二）完成阶段成果和年度成果汇总上报
根据部省要求，在2026年10月31日前（具体汇交时间以省市最终下发文件为准），完成阶段成果汇交，服务宏观经济决策；在2026年12月31日前（具体汇交时间以省市最终下发文件为准），完成2026年度国土变更调查数据库更新汇交工作，并根据省市反馈情况，及时开展实地核实修改或补充举证，成果通过省、市检查合格后报部复核。动态汇总上报调查监测成果数据，为上级动态汇总国家级自然资源调查监测数据库，及时支撑各项自然资源管理工作提供依据。
（三）开展日常勘测定界服务工作
以最新年度的国土变更调查成果和林草湿荒普查成果为基础，严格落实规划管用地的要求，进一步比对管理信息，综合考虑地类来源的合理、合法性，开展建设用地报批的地类、权属勘测定界等服务工作。
3、项目工期要求
至2027年6月（具体工作时间以国家、省市最终下发文件为准。）。

	三、合同总价款、支付方式及履约保证金：
1、合同总价款：
本项目合同总价款人民币（大写）：壹佰玖拾玖万元（¥：1990000.00元）；
2、支付方式：
第一期：合同签订且人员进场后10天内，支付10万启动资金；
第二期：根据调查界线形成县级变更调查工作底图，启动内外业调查核实后，支付项目款50万；
第三期：形成阶段性调查监测成果，通过质检软件和上级核查后，支付项目款60万元；
第四期：汇总形成年度调查成果并建设国土变更调查数据库，通过质检软件和上级核查后，支付项目款60万；
第五期：剩余尾款在调查成果归档后1年内付清。
(具体工作时间以国家、省市最终下发文件为准。)

	五、技术情报和资料的保密事项，及后续改进的提供与分享规定：
1、乙方对甲方提供的基础资料应登记造册，严格收发制度，保证资料不丢失，并不向第三方提供；
2、乙方在完成本项目后应向甲方移交全部成果，不得留存或向第三方提供。

	六、风险责任的承担：
1、若因不可抗力因素造成本合同无法执行而中止合同，甲乙双方均不承担赔偿责任。在不可抗力因素消除后，双方应继续依法履行本合同。若不可抗力持续超过一年或不可抗力因素出现后合同实际无法履行的，甲乙双方均有权随时解除合同。
2、若因甲方在招标文件以外的其他需求在技术上无法做到进而导致项目无法执行的，乙方有权终止履行合同。由此而生的损失由双方共同承担。

	七、技术成果的归属和分享及利用研究开发经费购置财产权属：
[bookmark: OLE_LINK1]1、本项目的技术成果归甲方所有，各类成果奖、技术奖的申报由双方共同进行。
2、利用本项目经费购置的财产归乙方所有。

	八、各方当事人的义务或协作事项及承担的责任：
甲乙双方共同组建稳定的项目建设队伍，其中甲方负责协调工作，乙方承担项目实施和相应的技术服务工作。
1、甲方的责任和义务：
（1）甲方为乙方协调各业务部门配合乙方开展工作，保证乙方及时得到业务相关的技术资料、数据资料，提供业务咨询，配合乙方顺利开展工作调研、操作培训及软件试运行工作。参与整个项目的全过程，协助配合乙方做好需求调研、方案设计及现场等工作，对各项业务的需求报告及时确认，组织相关部门参加各阶段验收工作。
（2）乙方在甲方工作时，甲方将提供必要的软硬件环境。
（3）甲方按照合同要求按时按量付给乙方报酬。
2、乙方的责任和义务：
（1）乙方根据调研结果开展项目实施；
（2）在合同履行期间，乙方有权拒绝向甲方项目组以外人员或第三方单位人员提供任何技术咨询、技术服务。
（3）项目实施运行期间，如出现甲方无法解决的技术问题，乙方须派技术人员24小时到达现场解决问题。

	九、中介方、担保方的义务、报酬和支付方式及承担的责任：
无中介方、担保方。

	十、质量保证：
项目所提交成果需国家技术规范、标准及规程要求。

	十一、违约金或者损失赔偿的计算方法：
1、乙方应当按合同所规定的截至日期完成本项目。每延迟一个月的，乙方应当支付本合同项目总服务报酬的1％以赔偿甲方，但总额不超过合同的5％。不足一个月但超过十五日的，以一个月计。因甲方迟延付款，造成工作停滞、延误的，乙方不承担责任。
2、甲方应当按合同所规定的截至日期及乙方的书面请求提供资料和支付项目服务报酬。每延迟一个月，甲方应当支付本合同项目总服务报酬的1％以赔偿乙方，但总额不超过合同的5％。不足一个月但超过十五日的，以一个月计。

	十二、争议的解决办法：
（  ）1、因履行本合同发生的争议， 由当事人协商解决，协商不成的，提交苏州仲裁委员会仲裁。；
（√）2、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

	十三、名词和术语的解释：
无

	十四、其它：
1、本合同的任何修改需经双方协商并签署书面文件方可生效；
2、因不可抗拒力原因，不能履行合同义务的，当事人在不可抗力因素导致合同不能履行之日起7日内书面通知对方的，可免除违约责任；
3、当事人对合同条款的理解有争议时，应当按照合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则、确定该条款的真实意思；
4、本合同一式陆份，双方各执叁份，每份具有同等法律效力；
5、本合同有效期自合同签订之日起三年。

	甲

方
	单位名称：昆山市自然资源和规划局（公章）
地    址：昆山市同丰西路188号           电话：0512-57376613
开户银行：
账    号：
法定代表人或项目负责人：

年     月     日

	乙

方
	单位名称：江苏省测绘工程院（公章）
地    址：南京市建邺区宏俊街28号      电话：025-83757127
开户银行：浦发银行南京北京西路支行
账    号：93060154900000161
法定代表人或项目负责人：

年     月     日



（全文完）
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