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第一章 竞争性磋商公告
项目概况
2026年度江宁区补充耕地质量验收与监测技术服务采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年10月13日14点00分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc1970][bookmark: _Toc135725730][bookmark: _Toc222842679]一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320115-DCZX-C2026-0043
1.2项目名称：2026年度江宁区补充耕地质量验收与监测技术服务
1.3采购方式：竞争性磋商
1.4预算金额：195万元
1.5最高限价：195万元
1.6采购需求：根据农业农村部、自然资源部《补充耕地质量验收办法（试行）》（农建发（2025）5号）以及省农业农村厅、自然资源厅联合印发《江苏省补充耕地质量验收实施细则（试行）》（苏农建[2026]2号）、省农业农村厅（关于印发《江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）》的通知）等要求开展补充耕地质量鉴定工作。服务内容包括地块的内业资料审核、实地踏勘、采样检测、出具区级鉴定意见、配合完成市级鉴定、补充耕地质量监测点布设及年度监测评价等。具体详见竞争性磋商文件。
1.7合同履行期限：1年
1.8本项目（是/否）接受联合体：是。
[bookmark: _Toc2973]1.9本项目不接受进口产品。
二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月的财务报表，或2025年度审计报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供））；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明文件）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
2.3本项目的特定资格要求：供应商必须具备有效的CMA计量认证资质（提供证明材料）。
[bookmark: _Toc20690][bookmark: _Toc222842680][bookmark: _Toc135725732]三、获取采购文件
[bookmark: _Toc28905]3.1时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
3.2地点：在“江苏政府采购网”免费下载
3.3方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
[bookmark: _Toc135725733]3.4售价：0元。
[bookmark: _Toc222842681]四、响应文件提交
[bookmark: _Hlk199520925]4.1 截止时间：2026年10月13日14时00分（北京时间）；
4.2 地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）；
[bookmark: _Toc17300][bookmark: _Toc222842682][bookmark: _Toc135725734]五、开启
5.1 时间：2026年10月13日14时00分（北京时间）；
5.2 地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）网上开标大厅；
[bookmark: _Toc5998][bookmark: _Toc135725735][bookmark: _Toc222842683]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc19006][bookmark: _Toc222842684][bookmark: _Toc135725736]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc104307922][bookmark: _Toc222842685][bookmark: _Toc135725737]7.1本项目不组织集中勘察及答疑。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
[bookmark: _Toc222842686]7.2本项目在“江苏政府采购网”发布公告，有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注上述网站发布的信息更正公告。
[bookmark: _Toc104307923][bookmark: _Toc8464][bookmark: _Toc104307924][bookmark: _Toc135725740][bookmark: _Toc135725742]7.3供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
[bookmark: _Hlk86311268]7.4本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商的响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上提交响应文件并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的供应商，响应无效。“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/help.html。使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
[bookmark: _Toc222842703]7.5拒绝下述供应商参加本次招标活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7.6本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对供应商为小微企业的，报价给予10%的扣除。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号规定。
7.7供应商诚信档案管理
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。根据附件《南京市政府采购供应商信用承诺书》格式，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc42436254]8.1采购人信息
名    称：南京市江宁区农业农村局
地    址：江苏省南京市江宁区万安西路120号
联 系 人：王主任 
联系方式：025-68173932 
[bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc42436255][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393807]8.2采购代理机构信息
名    称：江苏大成工程咨询有限公司 
地    址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1栋7层
联系人：周杰
联系方式：025-58289999-8018、13776507638
[bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc42436256][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021]8.3项目联系方式
项目联系人：周杰
电　　 话：025-58289999-8018、13776507638
[bookmark: _Toc222842704]
第二章  竞争性磋商须知
一、总    则
1、适用法律
《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本竞争性磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、磋商响应文件编制
4、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制
4.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
4.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
4.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。
4.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
4.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
5、磋商响应文件的组成
5.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。
5.2 磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
5.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。
5.4 磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加响应和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★ 磋商申请及声明；
[bookmark: _Hlk222843700]（2）★ 法定代表人授权委托书、法定代表人及委托代理人的身份证扫描件；
（3）★申请人资格资信证明文件：
1）第一章竞争性磋商公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2）第一章竞争性磋商公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3）第一章竞争性磋商公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（4）★《商务要求响应及偏离表》；
（5）合同条款；
（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
5.5 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合采购文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★《技术要求响应及偏离表》；
（2）供应商认为需要提供的其他技术资料。
5.6 磋商响应文件的价格部分。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★《磋商报价表》；
（2）价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。
（3）报价应包含与磋商项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，单价将确定，不予调整。如果有漏项，视同让利。
（5）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效投标处理。
（6）经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。
5.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。
6、磋商保证金：不需要
三、磋商响应文件的递交
7.响应文件的修改、撤回和签章
7.1 供应商在响应截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。更改、撤回的确认书必须在递交响应文件截止期前上传至电子系统内。
四、磋商
8、磋商组织
8.1 采购代理机构将按本磋商文件规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。
8.2 磋商小组（3人以上、含3人）将由采购代理机构依法组织相关专家评委及采购人代表组成。
9、磋商程序
9.1响应性文件初审
9.1.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应性文件中资格证明等进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。
9.1.2符合性检查。依据磋商文件规定，从响应性文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性响应是指供应商响应性文件与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、服务质量；或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或磋商供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组决定供应商的响应性只根据响应性文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果响应性文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质上响应。磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
9.1.3对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最终价要求函”及最终报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最终报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最终报价的供应商不少于3家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。
9.1.4供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
9.2磋商和澄清。在磋商澄清环节，对响应性文件中提供的货物和服务含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得改变响应性文件的实质性内容。
9.3 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。
9.4磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。（本项目只限2轮报价）
9.5采购人授权磋商小组在认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响施工质量、难以诚信履约时，可以要求供应商在现场规定的时间内提供书面说明，该书面说明应由其法定代表人或授权代表签字（或签章）或者加盖公章。内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组将对其文件作无效响应处理。
9.6磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有供应商在规定时间内作最后报价。
9.7出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：
[bookmark: _Hlk76474995]（1）未按磋商文件规定签章的；
（2）不具备采购文件中规定资格条件的；
（3）未实质性响应采购文件要求的；
（4）响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定；
（5）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等；
[bookmark: _Hlk92718736]（6）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在磋商现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；
（8）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求。
实质性要求是指本采购文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
9.8出现下列情形之一的，磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。
（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。
（7）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
（8）法律法规规定的其他应当终止情形。
9.9评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
10、评分方法和标准
10.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。
10.2 评定方法，详见采购文件第三章。
11、确定成交供应商
[bookmark: _Hlk199841350]11.1在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按项目组人员得分优劣顺序排列。磋商小组将综合排名前三名的供应商确定为成交候选供应商。
11.2 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。
11.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
11.4 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付成交项目金额的千分之五的补偿金，以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。
11.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应支付成交项目金额的千分之五作为补偿金，情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。
11.6 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。
11.7 所有响应文件不论成交与否，采购代理机构均不退回。
12、编写磋商（评审）报告
12.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。
13、签订合同
13.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。
13.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
13.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。
13.4 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
五、质疑与投诉
14、质疑
14.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。
14.2 质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
14.3 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。
14.4质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理人不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、磋商时间；
（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
14.5 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。
14.6 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
14.7 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。
14.8 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
14.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。
15、投诉
15.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
15.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
15.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
15.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
15.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1）捏造事实；
（2）提供虚假材料；
（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
六、诚实信用
16.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
16.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
16.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
16.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
七、磋商费用
17.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
17.2 招标代理服务费参考《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文的85%计算(单个项目最低收费标准按4000元计算)，由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付给在采购代理公司。

[bookmark: _Toc22066][bookmark: _Toc222842705]
第三章 评标标准
一、评分方法和标准：本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列，得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会依次推荐三家中标候选供应商。第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商，采购人也可以重新采购。
[bookmark: _Toc14869]二、评审评分细则
	[bookmark: _Toc222842706]评分项
	序号
	评分因素
	评分细则
	分值

	一、价格部分（10分）
	1.1
	投标报价
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）：报价得分=(评标基准价/最终报价)×10分。
	10

	二、技术部分（50分）
	2.1
	对项目的理解和认识
	根据响应方案是否已充分了解项目现状和背景，是否理解项目需求情况，由评审小组进行综合评审。
1、项目现状和背景分析透彻、需求把握准确的得8分；
2、项目现状和背景分析较透彻、需求把握较准确的得6分；
3、项目现状和背景分析基本清晰、需求把握基本准确的得4分；
4、项目现状和背景分析不够清晰、需求把握不够准确的得1分；
[bookmark: OLE_LINK3]未提供现状和背景分析的不得分。
	8

	
	2.2
	实施方案
	[bookmark: OLE_LINK4]项目实施方案是否详细完善，各工作环节是否科学合理，切实可行，由评审小组进行综合评审。
1、实施方案详细完善，工作方法科学合理的得10分；
2、实施方案较详细完善，工作方法比较科学合理的得7分；
3、实施方案基本完善、工作方法基本可行的得4分；
4、实施方案不够完善、工作方法不够科学合理的得2分；
未提供实施方案不得分。
	10

	
	2.3
	评价单元划分与点位布设
	评价单元划分与点位布设方案：评委根据方案详细、全面、科学等情况进行评分。
1、方案详细、全面、科学的得10分；
2、较详细、较全面、较科学的得7分；
3、方案简单、全面性一般、科学性一般的得4分；
4、方案不够完善、不够科学合理的得2分。
未提供的不得分。
	10

	
	2.4
	进度计划方案
	[bookmark: OLE_LINK12]项目是否有明确、完整的进度计划安排，由评审小组进行综合评审。
1、有科学、细化的进度计划安排，进度安排贴项目实施需求，可操作性强的得8分
2、有基本进度计划，内容较为笼统，内容较简单，可满足基础工期要求的得4分；
3、无合理进度计划，无法保障项目按时交付，无实质性指导意义的得0分。
	8

	
	2.5
	[bookmark: OLE_LINK11]应急响应服务方案
	投标人应结合本项目采购需求提供应急响应服务方案，由评审小组进行综合评审。
1、应急响应服务方案内容全面完善，响应流程清晰，风险预判全面，处置措施科学可行，保障机制有力的得8分；
2、应急响应服务方案内容较完善，响应流程较清晰，风险预判较全面，处置措施比较可行，保障比较有力的得6分；
3、应急响应服务方案内容基本完整，有响应流程，有基本的风险处置措施，基本可应对突发情况的得4分；
未提供应急响应服务方案的不得分。
	8

	
	2.6
	项目质量保证与服务方案
	包含检测报告解读与咨询、土壤改良方案建议、土壤管理及维护指导、土壤污染修复方案提供、相关平台录入、相关政策法规咨询与指导及持续的技术支持与服务更新等。补充耕地质量鉴定地块的后续监测与评价技术服务。
内容完整且具体，可行性强的得6分；
内容满足要求，具有可操作性的得4分；
内容基本满足要求，没有具体可操作性的得2分。
未提供的不得分。
	6

	三、商务部分
（40分）
	3.1
	综合实力
	1、承担过补充耕地质量鉴定项目，且该项目按照现行省级技术规程的要求已完成，并提供地级市出具的鉴定意见，每提供1项得3分，本项最高得6分。（提供项目合同，并且提供鉴定意见或专家评审意见）
2、投标人自2023年1月1日以来承担过类似项目业绩的（耕地土壤环境质量类别评价、动态调整或第三次全国土壤普查样品制备、检测等相关项目），每提供1项得2分，本项最高得6分。（提供项目合同）
注：须提供证明材料扫描件，未提供或未按要求提供的均不得分。
	12

	
	
	
	1、投标人检测能力范围涵盖以下土壤检测指标：容重、有机质、全氮、有效磷、速效钾、pH值、土壤质地，各检测指标的检测方法与现行省级技术规程规定一致，得6分，不一致不得分。（需提供资质认定证书附表）
2、投标人具有耕地质量标准化验室证书的，得4分，没有不得分。（需提供相关证书）
3、投标人实验室在"第三次全国土壤普查检测实验室名录"内的，得4分，没有不得分。（需提供相关证明材料）
注：须提供证明材料扫描件，未提供或未按要求提供的均不得分。
	14

	
	3.2
	人员配备情况
	1、投标人拟派技术负责人具有土壤、农业相关专业正高级技术职称的，得3分。（须提供相关证明材料）
2、投标人拟派项目组成员具有水利相关专业正高级技术职称的，得3分。（须提供相关证明材料）
3、投标人拟派项目组成员具有土壤、农业、环保相关专业高级及以上职称的，6人以上得8分，4-6人得4分，1-4人得2分，无则不得分；本项最高得8分。（须提供上述人员职称证明）
注：另须提供提交响应文件截止时间前半年内任意1个月（不含报价当月）投标人为上述人员缴纳的社保证明；若有外聘退休人员，须提供聘用合同及相关人员退休证，可不提供社保证明。
	14

	
	
	
	
	



备注：
[bookmark: _Toc222842708][bookmark: _Toc135725747]1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。
2、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格（工程为5%），对联合投标企业产品的价格给予4%的扣除（联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除），用扣除后的价格参与评审。
联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
3、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
5、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6、评审评分标准涉及到的所有材料需按要求提供相应的证明材料盖章扫描上传至电子投标文件中，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
7、评标委员会不保证有效报价最低的投标供应商中标。
[bookmark: _Toc222842712][bookmark: _Hlk216787921]8、若投标供应商提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

第四章 采购需求

根据农业农村部、自然资源部《补充耕地质量验收办法（试行）》（农建发（2025）5号）以及省农业农村厅、自然资源厅联合印发《江苏省补充耕地质量验收实施细则（试行）》（苏农建[2026]2号）、省农业农村厅（关于印发《江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）》的通知）等要求开展补充耕地质量鉴定工作。服务内容包括地块的内业资料审核、实地踏勘、采样检测、出具区级鉴定意见、配合完成市级鉴定、补充耕地质量监测点相关技术服务等。预计江宁区2026年补充耕地质量区级鉴定约420个地块（具体以南京市规划资源局江宁分局移交的地块数、地块面积为准）。
（一）服务内容
1.内业资料审核。按照部省等相关文件要求开展资料收集与分析，审核补充耕地移交资料。（审核项目类复垦/垦造耕地竣工报告、监理报告、复核报告、竣工变更图纸；客土、填埋地块客土来源、填埋深度说明及CMA土壤污染检测报告；未利用地、林地开垦地块土壤污染状况调查结论。核实国土变更调查原始矢量数据等）
2.制定采样方案。结合江宁区第三次全国土壤普查土壤类型图、地貌图、12.5m精度DEM、坡度栅格、历年耕地质量等级成果、土壤环境质量分类数据库、周边污染企业状况等，开展各评价单元划分、采样点位布设，形成文字及矢量数据。
3.组织专家对补充耕地逐地块进行现场踏勘，并现场填写踏勘表。需提供每个地块景观照、现场踏勘、样品采集水印电子图片(须带街道社区名称、项目号(如有)、地块号(如有);GSP定位、日期),以及踏勘鉴定过程其他资料，包括现场踏勘资料、样品采集记录。
4.土壤样品采集测试与分析(具体土壤样品采集与分析以技术规程为准)。按照要求规范布设样品采集点位及检测，出具土壤样品(CMA)检测报告。土壤样品检测指标包括：有机质（NY/T1121.6）、全氮（NY/T1121.24）、有效磷（NY/T1121.7）、速效钾（NY/T889）、pH（NY/T1121.2）、容重（NY/T1121.4）、质地（NY/T1121.3）、水溶性盐总量（NY/T1121.16）以及土壤污染指标（GB15618）。检测能力范围应符合《江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）》要求的检测方法。
5.投标人结合现场踏勘和土壤检测数据，对不符合农业生产条件的地块原因及建议告知相关街道，并形成清单告知采购方。
6.协助采购方召开补充耕地质量鉴定会议。对符合农业生产条件，按照相关要求进行耕地质量等级鉴定，并针对性提出土壤培肥改良等耕地质量提升建议。
7.编制补充耕地质量鉴定意见，鉴定报告需通过专家评审。同时按照上级要求，将相关信息录入平台。
8.协助采购方完成市级鉴定资料提交及市级鉴定全程协助。
9.投标人应承担拟补充耕地鉴定所有费用，并配合项目验收提供工作报告、PPT汇报、鉴定报告、照片等相关资料。
10.针对性的开展江宁区补充耕地质量监测、调查与评价技术指导。按照要求布设耕地质量监测点（约200个点位）。
11.投标人对采集的土壤样品开展的样品制备、样品检测等不得外包、转包、委托任何第三方机构开展，出具的CMA实验室检测报告必须与投标实验室保持一致。
2、 服务要求
1.依据《保密法》规定，投标人对参与补充耕地质量鉴定实地踏勘、采样检测所获得的全部资料、土壤检测数据、形成的报告等承担保密责任，不得直接通过网络以及可能泄露的方式途径传输相关资料；不得占有和使用相关资料；不得向第三方提供、转让、借阅、查询相关资料；不得在任何时间、任何情况下以任何形式将相关资料泄露给第三方或许可第三方使用。
2.投标人在本项目服务过程中必须严格遵守相关法律、法规和安全技术规范，做好采样检测人员自身的安全防护工作，确保人员人身安全。本项目一切安全责任均由投标人负责，采购方不承担任何责任。    
3.投标人根据项目情况选派具有丰富实践经验和良好沟通、协调能力的项目负责人、技术负责人和项目组成员，需派驻包含1名项目负责人、1名技术负责人在内的不少于5人项目小组开展工作。
4.交付的内容和时间：投标人按照采购方要求完成每批次区级鉴定任务后，应在7个工作日交付该批次的实地踏勘和土壤样品采集的举证照片、采样点位图、记录表等资料；应在20个工作日内交付该批次的土壤样品检测CMA报告；在30天内提交区级初鉴意见。
5.付款方式：补充耕地质量鉴定合同签订后一个月内凭投标人的发票付合同总价的60%的预付款，市级鉴定工作完成后付余款。结算时按实际地块数进行最终结算。
注意：投标人报价时应充分考虑到规划、验收等因素，造成地块数量、面积调整和地块零散；地块面积偏大，补充耕地地块零散度较高造成取样检测成本增加；部分可疑受污染地块，需增测特征污染以及复勘复采复测土壤样品而产生的费用。结算时按实际完成的进行最终结算。

说明：本章内容需完全响应不允许负偏离
[bookmark: _Toc222842713][bookmark: _Hlk221529222]






第五章 合同主要条款

[bookmark: _Toc222842714]
南京市政府采购合同

（供参考）





合同编号：                      

项目名称：                      

采购单位：                       

服务单位：                       

签订日期：                      
 







[bookmark: _Toc22437]南京市工商行政管理局
                        监制
南 京 市 财 政 局









南京市政府采购合同（服务类）

合同编号：
项目名称：
政府采购计划号：
	采购人（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。
第一条合同标的
乙方根据甲方要求提供下列服务：                   
详见乙方投标文件
第二条合同总价款
本合同项下服务总价款为_______（大写）人民币（其中每年为_______（大写）人民币）。
本合同总价款包括招标文件所确定的范围内的全部产品和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费等）、工具设备使用、管理费用、利润、税金等支出
本合同执行期间合同价款不得上调。
第三条 组成本合同的有关文件下列关于        号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）成交通知书；
(2) 乙方提供的投标文件和投标报价表；
（3）技术规格响应表；
（4）投标承诺/服务承诺；
（5）招标文件及补遗文件
第四条 质量保证及服务要求
详见招标文件。
第五条交付和验收
1、合同履行期限：         
2、考核标准：按采购单位标准和乙方投标文件的承诺
第六条履约保证金
1、本项目无需缴纳履约保证金。
第七条合同款支付
补充耕地质量鉴定合同签订后一个月内凭投标人的发票付合同总价的60%的预付款，市级鉴定工作完成后付余款。结算时按实际地块数进行最终结算。
注：每次付款乙方需提供同等金额的正规发票，甲方在履行财政相关资金审批手续后向乙方支付合同款（因履行财政相关资金审批手续导致甲方迟延支付合同价款的，甲方不承担迟延支付价款的违约责任）。
第八条违约责任
１、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同价款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
３、如乙方不能交付服务，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，且有权要求乙方支付合同总额5%的违约金。解除合同的通知自到达乙方时生效。
５、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收且甲方有权不予支付未付合同价款。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。
６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准或者乙方拒不整改，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
8、乙方在承担上述3-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第九条合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十条合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十一条争议的解决
1、因服务的质量问题发生争议的，应当由甲方邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第（1）种方式解决争议。
3、在诉讼期间，本合同应继续履行。
第十二条诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十三条合同生效及其他
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式陆份，甲执叁份，乙执贰份，壹份报送政府采购监督管理部门备案，均具有同等法律效力。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	法定代表人：
委托代理人：
	法定代表人：
委托代理人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
单位地址：
日期：

	账号：
单位地址：
日期：



第六章  竞争性磋商响应文件格式及附件
 
  
 



竞争性磋商响应文件





项 目 编号：                
项 目 名称：                
供应商名称：                
      日      期：                
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附件一、磋商报价表
磋商报价表
本次为首次报价                                  货币单位：人民币元
项目编号： 
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称 
	详见响应文件
	         元

	总价（大写）：
	金额大写 


报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
供应商（电子签章）：
 











附件二、法人授权书
法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：           
被授权人联系电话：（手机）        
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：             
日期：              














附件三、磋商响应函
磋商响应函
致：南京市江宁区农业农村局
根据贵方的                        号磋商文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
供应商开户行：
账户：
日期：________年____月____日




附件四、分项报价表
[bookmark: _Toc2693][bookmark: _Hlk73278672]分项报价表（如有格式自拟）

注：投标人报价是根据招标文件所确定的服务范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切费用。本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，费率将包定，合同期内一般不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。


供应商（加盖CA电子公章）：

                               日    期：   年    月   日















附件五、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注：行数不够，可自行添加。












附件六、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注：行数不够，可自行添加。











附件七、资格证明文件


无重大违法记录声明（参考）

南京市江宁区农业农村局：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：
我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中      （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）



声明人：（加盖CA电子公章）
日期：    年   月   日


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（参考）

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                   。
主要专业技术能力有：                            。


声明人：            （加盖CA电子公章）
日期：    年   月   日
 18 / 49
[bookmark: _Toc490133029][bookmark: _Toc490133035][bookmark: _Toc534273684][bookmark: _Toc534273806][bookmark: _Toc504044381][bookmark: _Toc534273807][bookmark: _Toc504044387][bookmark: _Toc504573084][bookmark: _Toc490133036][bookmark: _Toc504056869][bookmark: _Toc504573091][bookmark: _Toc504573089][bookmark: _Toc490133034][bookmark: _Toc534273685][bookmark: _Toc504573090][bookmark: _Toc504056876][bookmark: _Toc534273678][bookmark: _Toc504056874][bookmark: _Toc534273683][bookmark: _Toc534273808][bookmark: _Toc504044388]附件八、中小微企业声明函
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark33]中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
                                                企业名称（加盖CA电子公章）：
        日期：___年____月____日 
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。
附件九、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），    项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

                 供应商全称（加盖CA电子公章）：
            日期：___年____月____日 
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附件十、《南京市政府采购供应商信用承诺书》

南京市政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日



















附件十一、联合体协议书
联合体协议书
            （所有成员单位名称）自愿组成                   （联合体名称）联合体，共同参加                  （项目名称） 项目的资格审查和投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、             （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。
2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（自定义填写）             。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
6、本协议书一式      份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
成员一名称：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
 
成员二名称：                       （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字）
…… 
      年    月    日
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