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[bookmark: _Toc9466]第一章   磋商邀请
	项目概况
江苏大学附属医院体检中心改造项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统内   获取招标文件，并于2026年10月8日09时30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-JYGS-C2026-0024
1.2项目名称：江苏大学附属医院体检中心改造项目
1.3采购方式：竞争性磋商
1.4预算金额：人民币2980000元
1.5最高限价：人民币2977019.26元，投标报价不得高于最高限价，超过限价作投标无效处理。
1.6采购需求：完成江苏大学附属医院体检中心改造项目工程量清单及图纸中的内容，具体内容详见采购需求。
1.7工期：100日历天。
1.8本项目是否接受联合体：否。
为保障本项目顺利实施，采购人特别提醒：严禁恶意低价，严格合同履行，严控工程变更，严肃失信追究。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2026年2月-2026年8月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表或利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明加盖供应商公章）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前2026年2月-2026年8月内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的有效凭据复印件，不含企业代缴的个人所得税）；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖供应商公章）；
6.法律、行政法规规定的其他条件：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（3）拒绝列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在信用中国网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录失信行为记录名单，查询地址:“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。（采购代理机构将在资格审查时通过信用中国网站等渠道查询供应商的信用记录并保存）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小微企业采购。供应商磋商响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。（本项目落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020) 52号)等文件精神的要求，本项目仅面向中小微企业。）
本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为建筑业。（中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号））
（三）本项目的特定资格要求：
1.供应商具有有效期内的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质，且具有安全生产许可证（提供相关有效资质证书复印件和有效安全生产许可证书复印件，加盖供应商公章装订在响应文件中）。
2.项目负责人应同时具有以下条件：
①有效的二级及以上注册建造师（建筑工程专业）资质，
②有效的住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类证书），
③项目负责人的身份证复印件，
④供应商在2026年2月-2026年8月内(至少一个月)为项目负责人缴纳的社保证明材料，
⑤提供项目负责人无在建工程项目及江苏大学附属医院在建项目的诚信承诺函，且成交后不得随意更换。（按要求提供的上述有效证书复印件及相关材料，均须加盖公章）（如法定代表人作为项目负责人直接参与项目的，可以无需提供社保）（在建工程的认定，按照苏建规字【2017】1号文相关规定执行）
3.动态监管核查
①采购人将在资格审查时对供应商建筑业企业资质与项目负责人的资质以及在建工程的动态监管状态进行现场核实，以代理机构在“全国建筑市场监管公共服务平台”查询的核实信息为准；对建筑业企业资质动态监管处于不合格状态或项目负责人资质不满足资格条件或项目负责人存在在建工程的投标供应商进行截图保存，提供给磋商小组，其资格审查不通过。
②根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各供应商须提供符合要求的有效一级建造师电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效。供应商将自行承担资格审查不通过或不得分等相应后果。
③根据全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知（注建〔2021〕2号）文件要求，自2022年7月1日起全面实施电子证书，原有纸质证书失效。各供应商须提供符合要求的有效一级建筑师电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效。供应商将自行承担资格审查不通过或不得分等相应后果。
三、获取采购文件
3.1时间：自公告发布之日起5个工作日
3.2地点：“苏采云”系统内免费下载
3.3获取方式：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载
四、响应文件提交
4.1截止时间：2026年10月8日9点30分（北京时间）
4.2提交响应文件地点：“苏采云”系统“开标大厅”
五、开启
5.1时间：2026年10月8日9点30分（北京时间）
5.2地点：“苏采云”系统“开标大厅”
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
7.1本次采购公告在“江苏政府采购网”发布公告，有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
7.2本项目不允许分包、转包。
7.3现场踏勘：供应商自行踏勘，具体内容详见附件《踏勘须知》；
7.4潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743，其他地区客服热线详见江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/bridge_page.html。
7.5本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中供应商代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于供应商代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
8.1采购人联系方式
（1）采购人：江苏大学附属医院
（2）地址：江苏省镇江市京口区解放路438号
（3）联系人：张老师  
（4）联系方式：0511-80820337
8.2采购代理机构联系方式
（1）采购代理机构：建银工程咨询有限责任公司
（2）地址：镇江市中山东路26号
（3）联系人：周工、雷工
8.3项目联系方式
（1）项目联系人：周工、雷工
（2）联系电话：0511-84403073




[bookmark: _Toc28240]第二章   供应商须知
一、总则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1 “供应商”是指参加磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “工程”指本磋商文件中所述工程。
2.3 “用户或使用单位”是指使用工程的单位。
3、政策功能
3.1根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知及苏财购【2021】34号的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购，只接受中小微企业投标。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。本项目所属行业：建筑业。
3.2根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强 制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。
 3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
 3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
4、磋商费用
4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，包括中标单位需向招标组织方缴纳的代理服务费，根据采购人与采购代理机构的委托代理协议，本项目代理服务费由成交人支付。代理服务费采用差额定率累进计费方式。合同签订后一周内，成交人按照国家发改委“发改价格[2011]534号”文件规定的招标代理服务收费标准的45%（单个项目的招标代理服务费最高不超过15000元，最低为2500元）向采购代理机构交付代理服务费，代理服务费一次付清。

二、磋商文件、响应文件
5、磋商文件
5.1磋商文件包括：（1）磋商邀请；（2）供应商须知；（3）评审办法；（4）采购需求；（5）合同格式及条款；（6）响应文件格式及其附件。对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。当磋商相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。
5.2磋商文件的澄清和修改
5.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现内容不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在响应文件递交截止时间前五天，通过书面形式要求采购人对磋商文件予以澄清。
5.2.2磋商文件的澄清和修改将在磋商邀请规定的响应文件递交截止时间前，通过书面形式发给所有购买磋商文件的供应商，但不指明问题的来源。如果澄清的内容影响到响应文件的编制，且澄清和修改发出的时间距响应文件递交截止时间不足5天的，相应延长响应文件递交截止时间。
5.3供应商应及时获取澄清和修改后的磋商文件，未按澄清和修改后的磋商文件编制的响应文件有可能无法递交或者有可能被磋商小组否决。
[bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK106]5.4磋商文件中加“★”项条款为实质性条款，供应商不得负偏离或缺失。
6、递交响应文件
6.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
6.2供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
6.3开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
7、响应文件的语言、计量单位、货币和编制
7.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应 的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
7.3 供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。投标产品如果属于进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率。
7.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
8、响应文件的组成
8.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
8.2 响应文件的商务部分：商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效：
（1）※竞争性磋商申请函及其附录；
（2）※法定代表人身份证明；
（3）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（如有）； 
（4）※磋商文件规定的资格证明材料；
（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务技术资料。
8.3响应文件的技术部分：技术部分是证明供应商提供的工程是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对工程的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。提供的工程如与磋商文件 要求有不符之处，应说明其差别之所在。响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效。
（1）※已标价的工程量清单；
（2）施工组织方案；
（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。
8.4 响应文件的价格部分
（1）本项目竞争性磋商报价评审采用总价形式，合同采用（单价）合同，供应商应按磋商文件要求提供已标价的工程量清单。
（2）磋商报价是指完成本项目所需的全部费用，包括但不限于：为完成本项目所发生的人工、材料、设备、工具、临时设施和管理的费用以及后续为实现合同目的所涉及的机构、人员、保险、利润、税金、政策性文件规定、风险、责任和参与磋商等所有费用。各供应商应自主报价。
（3）磋商小组负责就本项目与供应商进行磋商，并有权根据需要，要求供应商对响应文件的内容进行澄清，供应商在做出澄清时，应充分考虑澄清内容对竞争性磋商报价的影响。
（4）磋商小组有权根据需要，要求供应商就本项目进行二（多）轮报价。如要求二（多）轮报价的，每轮报价通过初步评审的全部供应商均须参加，但供应商有权保持前次磋商报价不变。
（5）本项目最终的成交价格以相关供应商最新一轮有效的磋商报价为准。
（6）供应商应自行踏勘现场。供应商踏勘现场所发生的费用及安全责任由供应商承担。请供应商务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。供应商不得以踏勘现场为由，在成交后向采购人提出任何补偿或新增费用。
9、磋商保证金
9.1本项目不收取磋商保证金。
9.2 下列任何情况发生时，采购人或采购代理机构将上报行政主管部门，对供应商进行处罚：
（1）成交通知书发出后三十日内，成交供应商未与采购人签订合同的；
（2）提供虚假材料谋取成交的；
（3）经查实与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的等。 
三、响应文件签章、修改和撤回
10、响应文件签章
10.1 供应商应按照磋商文件要求进行签章，所有要求签章处，均应为鲜章或本人亲笔签名，不得使用电子件、扫描件等替代。
10.2磋商文件所指的单位章为公章，不得使用其他种类的章印（如：财务专用章、合同专用章等）替代。磋商文件所指的亲笔签名为本人使用不褪色书写工具在响应文件对应位置亲笔签名，不得使用本人电子签名等代替。
11、响应文件的修改和撤回
11.1响应文件递交截止时间以前，供应商可以更改或撤回响应文件，但必须以书面形式提出，并经供应商的法定代表人或授权的代理人亲笔签名确认。更改、撤回的确认书必须应文件递交截止时间前送达采购人。
11.2更改的响应文件应同样按照响应文件规定的要求进行编制、密封、标记、递交，且须在包封上标明“更改”字样。
11.3响应文件递交截止时间以后，响应文件不得更改。如需做出澄清的，按澄清说明的规定办理。
11.4在响应文件有效期内撤回响应文件的，采购人将上报行政主管部门对其进行处罚。
11.5在响应文件递交截止时间后递交的响应文件，采购人均不予以退换。
四、磋商 
12、联合体
12.1本项目不接受联合体投标。
13、磋商组织及程序
13.1 在提交响应文件时间截止后，采购人或采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。
13.2 磋商工作由采购人或采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
13.3 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理。
13.4 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。
13.5 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。
13.6 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求填写报价（澄清）函，并经法定代表人或授权委托人签字（或盖章）。
13.7 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。供应商提供最后报价的，须提供经法定代表人或授权委托人签字（或盖章）的报价（澄清）函；如供应商未提供报价（澄清）函或提供的报价（澄清）函无效的，视为供应商维持前次报价不变。
13.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
13.9出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：
1）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；
2）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
3）响应文件中有两个以上的报价且未明确哪个报价有效，按采购文件规定提交备选方案的除外；
4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的；
5）响应文件未按采购文件规定格式、内容填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；
6）响应文件未响应采购文件的实质性要求和条件；
7）供应商与其他供应商相互串通报价；
8）供应商以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假；
9）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
10）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
11）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
12）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
13）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
14）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
15）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目负责人、项目总监、项目负责人等）在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
16）服务承诺或付款条件未响应招标要求的，或未响应采购文件实质性要求的；
17）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
18）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件或在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；
19）供应商改变采购文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的；
20）改变采购文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格的；（若有）
21）改变采购文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础的；（若有）
22）不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；
23）出现异常低价审核机制规定情形，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
24）经磋商小组认定采购要求负偏离程度过大影响采购人实际使用的；
25）供应商提交的是可选择报价的；
26）①报价低于工程成本； ②改变文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格； ③改变磋商文件（工程量清单）明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础的； ④改变磋商文件提供的工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量的；⑤供应商未填单价或合价的；
27）不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款（须经磋商小组半数以上同意）。
13.10 出现下列情形之一的，磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）通过资格审查和符合性审查的供应商不足三家的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）供应商的最终报价超过采购预算的；
（5）因重大变故，采购任务取消的；
（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的工程不能满足需求等。 
13.11磋商报价要求
（1）供应商对本项目报出最具有竞争力的价格，项目总报价应包含所有要求提供项目本身已支付或将支付的各种税费及其他相关费用。
（2）供应商应按磋商文件的要求在磋商响应文件里提供磋商首轮报价。
（3）供应商需另行准备最终（二轮）报价相关材料，以备磋商结束后在规定的时间内提交最终报价。
（4）磋商最终磋商报价表中总报价即为合同签约价。
（5）磋商报价应以人民币报价。
（6）本项目最高限价为2977019.26元。供应商应对该项目的全部内容进行报价。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
（7）供应商对本项目所涉及的工程，应报出具有竞争力的价格，项目相关所有费用需单独列明（应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、清理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、清理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等。本工程项目采用工程量清单报价方式，供应商应根据磋商文件所提供的工程量清单并充分考虑施工现场本工程项目采用工程量清单报价方式，供应商应根据磋商文件所提供的工程量清单并充分考虑施工现场状况、施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数等，计算综合单价，综合单价成交后不状况、施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数等，计算综合单价，综合单价成交后不作调整。合同价款调整方法在合同中约定作调整。合同价款调整方法在合同中约定。
（8）供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。
工程量清单报价应包括完成磋商文件规定的工程量清单项目所需的全部费用：
①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金等。
②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用。
③包括完成每项工程内容所需的全部费用。
④考虑风险因素而调整的费用。
⑤因采购人在磋商文件中的要求而发生的费用。
⑥其它费用。
（9）每种工程量只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。供应商必须对磋商文件中所采购的所有工程量进行报价，只报其中部分工程量的磋商响应文件无效。
（10）磋商响应报价根据磋商文件中的工程量清单、质量、工期等有关要求，结合施工现场实际情况以及供应商的施工方案或施工组织设计，并考虑市场各类风险因素而增加的费用，由供应商自主报价。
（11）供应商应严格按磋商文件提供的工程量清单报价，不得随意合并或增减。
（12）供应商不得将以下不可竞争费用降低标准计取：
①财政、税收、物价等部门批准的税金和行政性规费；
②磋商文件明确的有关费用比例；
③磋商文件中已经明确固定价格的材料、采购人供应的材料及暂定暂估的费用。
（13）供应商应按工程量清单中列出的工程项目填报单价和合价，供应商未填单价或合价或未列出的工程项目，在工程实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在工程总报价中。
（14）其他项目清单主要体现采购人提出的一些与拟建工程有关的特殊要求，但其中的暂列金额为估算价，虽在报价时计入总价，但不视为供应商所有。
13.12最后报价
（1）磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
（2）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。经磋商后，二次报价为最后报价，二次报价原则上不高于首次报价。
（3）供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。
13.13最后报价修正
最后报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）磋商响应文件中磋商报价表（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表（报价表）为准；
（2）最终报价表中的项目总报价与最终报价明细表(工程量清单报价)内容不一致时，以报价明细表(工程量清单报价)为准，并修改报价表中的项目总报价；
（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
13.14磋商有效期：90日历天。
14、评定成交方法和标准
14.1 采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。
14.2评定方法：详见磋商文件第三章。
15、确定成交供应商
15.1本项目磋商小组根据磋商文件规定的磋商办法，向采购人推荐三名成交候选人。
若评审得分相同的，则以评审报价由低到高排序；若评审得分与评审报价相同的，则以技术部分方案优劣顺序进行排名。
15.2采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将磋商报告送交采购人，采购人应当自收到磋商报告之日起五个工作日内，在磋商报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
15.3 成交供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。
15.4 《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
15.5 采购人或采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。
15.6 所有响应文件不论成交与否均不退回。
15.7 成交供应商及时领取《成交通知书》。
15.8 成交供应商候选人派驻本项目的所有人员的注册信息应真实有效。若在评审结束时间之前，派驻人员的注册信息发生了公司变更且新公司与原公司无关联关系的，视为供应商无法履约，采购人保留不与其签订合同的权利。
人员的注册信息以“中华人民共和国住房和城乡建设部全国建筑市场监管公共服务平台”查询记录为准，采购人保留进行核对的权利。
16、编写磋商报告
16.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商报告。
17、签订合同
17.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
17.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
17.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
17.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加江苏省政府采购活动。
17.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，重新开展采购活动。
17.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
五、询问、质疑、投诉和诚实信用
18、询问
18.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
19、质疑
19.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内提出质疑。
19.2 质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
19.3 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。 
19.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。
19.5 采购人或采购代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
19.6本项目遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。
20、投诉
20.1 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人和采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
21、诚实信用
21.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
21.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
21.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
21.4 供应商不得虚假承诺，否则按照提供虚假材料谋取成交处理。
21.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

[bookmark: _Toc24671]第三章 评审办法
一、供应商资格审查
磋商小组依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力。
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
	提供2026年2月-2026年8月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表或利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明加盖供应商公章

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供参加本次采购活动前2026年2月-2026年8月内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的有效凭据复印件，不含企业代缴的个人所得税

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖供应商公章

	6
	符合法律、行政法规规定的其他条件
	

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	《中小企业声明函》

	8
	本项目特殊要求规定的特定条件
	1.供应商具有有效期内的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质，且具有安全生产许可证（提供相关有效资质证书复印件和有效安全生产许可证书复印件，加盖供应商公章装订在响应文件中）。
2.项目负责人应同时具有以下条件：
①有效的二级及以上注册建造师（建筑工程专业）资质，
②有效的住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类证书），
③项目负责人的身份证复印件，
④供应商在2026年2月-2026年8月内(至少一个月)为项目负责人缴纳的社保证明材料，
⑤提供项目负责人无在建工程项目及江苏大学附属医院在建项目的诚信承诺函，且成交后不得随意更换。（按要求提供的上述有效证书复印件及相关材料，均须加盖公章）（如法定代表人作为项目负责人直接参与项目的，可以无需提供社保）（在建工程的认定，按照苏建规字【2017】1号文相关规定执行）
3.动态监管核查
①采购人将在资格审查时对供应商建筑业企业资质与项目负责人的资质以及在建工程的动态监管状态进行现场核实，以代理机构在“全国建筑市场监管公共服务平台”查询的核实信息为准；对建筑业企业资质动态监管处于不合格状态或项目负责人资质不满足资格条件或项目负责人存在在建工程的投标供应商进行截图保存，提供给磋商小组，其资格审查不通过。
②根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各供应商须提供符合要求的有效一级建造师电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效。供应商将自行承担资格审查不通过或不得分等相应后果。
③根据全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知（注建〔2021〕2号）文件要求，自2022年7月1日起全面实施电子证书，原有纸质证书失效。各供应商须提供符合要求的有效一级建筑师电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效。供应商将自行承担资格审查不通过或不得分等相应后果。



二、供应商符合性审查
评标委员会应当对投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	响应文件有效性
	响应文件签署、盖章（含法定代表人身份证明书和法人授权委托书）。

	
	
	投标报价。

	
	
	须提供投标人在开标前半年（至少一个月）为委托代理人缴纳的社保证明材料

	
	
	无效投标情形的判定和处理。

	
	
	法律、法规和采购文件规定的其他资格证明材料。

	2
	响应文件完整性
	响应文件内容完整性、齐全性。

	3
	对采购文件响应程度
	审查响应文件与采购文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。


三、评审细则
本项目采用综合评分法，具体评分细则如下：
	序号
	评标项
	评标细则
	分值

	1
	价格

	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格（是指经澄清、补正、修正计算错误后的最后报价）最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价/投标报价)*50（小数点后保留两位)。
注：①根据财库[2026]2号文《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知规定》出现异常低价情形的，评标委员会应当启动异常低价投标审查，要求相关投标人在评标现场30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。②本项目专门面向中小企业，不执行政府采购价格扣除。
	50分

	2
	施工组织方案
	提供针对本项目现场情况的施工组织方案，从以下几点提出方案：①总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；②施工进度计划和各阶段进度的保证措施；③各分部项工程的施工组织设计及质量保证措施；④安全文明施工及环境保护（降尘、降噪的措施、扬尘管控方案）措施；⑤劳动力、机械设备和材料投入计划及季节性施工措施，成品、半成品保护措施。
针对以上5点，要点齐全无缺漏项、内容与本项目相符、需求理解完善的，每个要点得4分；每点内容包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未科学合理展开阐述的得2分；每点内容包含的要点有缺陷的得1分；每点内容不完整或与本项目无关或未提供相关内容的不得分。本项最多得20分。
内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	20分

	3
	重难点分析方案
	提供针对本项目现场情况的施工组织方案，从以下几点提出方案：①对本项目的改造内容的重难点分析及解决方案；②减少施工对采购人场所内正常工作、生产的影响的措施。
针对以上2点，要点齐全无缺漏项、内容与本项目相符、需求理解完善的，每个要点得4分；每点内容包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未科学合理展开阐述的得2分；每点内容包含的要点有缺陷的得1分；每点内容不完整或与本项目无关或未提供相关内容的不得分。本项最多得8分。
内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	8分

	4
	应急预案
	提供针对本项目现场情况的应急故障解决方案，从以下几点提出方案：①快速响应机制；②临时解决方案。
针对以上2点，要点齐全无缺漏项、内容与本项目相符、需求理解完善的，每个要点得2分；每点内容包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未科学合理展开阐述的得1分；每点内容不完整或与本项目无关或未提供相关内容的不得分。本项最多得4分。
内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
	4分

	5
	企业业绩

	自2023年9月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人承担过类似业绩的，有一个得2分，最多得10分。
提供：1.合同（需双方签字盖章）复印件；2.竣工验收证明；3.中标（成交）公告截图/中标（成交）通知书。业绩证明材料需加盖投标人公章。提供的证明材料原件扫描件加盖公章必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供。
	10分

	6
	项目团队主要成员配备
	拟为本项目配备的项目负责人具有一级注册建造师（建筑工程专业）证书得2分，建设工程类中级及以上职称的得1分。本项目最高3分。
提供：证书扫描件加盖公章。
	3分

	
	
	拟为本项目配备主要管理人员（项目负责人除外）包含质量员1名（提供相应的岗位培训合格证书）、安全员1名（提供安全生产考核合格证书C证）、施工员1名（提供相应的岗位培训合格证书）、资料员（提供相应的岗位培训合格证书）1名、二级及以上造价师（造价师资格证书及注册证书）1名，每提供1人得1分，最多得5分。
1人多证不重复计分。提供证书扫描件加盖公章以及2026年2月以来任意一个月投标人为其缴纳的养老保险金缴费证明材料(并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)。
	5分



备注：
1、磋商小组根据上述评分细则进行打分，并记录在评分表中。最后，根据各供应商的最终得分进行排名，并按最终得分由高到低的顺序确定得分最高的为成交候选人。
2、供应商所提供的所有材料必须真实可靠。如发现供应商弄虚作假，则取消其本项目的成交资格，并向行政主管部门汇报。
3、本项目评审工作坚持“公正、公平、科学、择优”的原则。磋商小组对各供应商的价格部分、技术部分和商务部分分别评审打分，各磋商小组成员独立评分。计分时，取各成员评分的平均值作为某个供应商的最终得分（舍四进五，保留两位小数）。如出现供应商最终得分相同时，以磋商报价得分高者优先；磋商报价得分仍相同时，采购人授权磋商小组自主形成一致意见后，确定供应商排序。
4、提供相同品牌的核心产品且均通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标推荐资格。评审后得分相同时，按本备注内容第3条执行。
5、如果评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。
四、政府采购政策功能落实说明
本项目专门面向中小微企业采购，不执行价格扣除优惠政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位,提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。
五、异常低价审查
评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组会启动异常低价投标审查程序：
1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
[bookmark: _GoBack]3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价55%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×55%；
4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟（具体的合理时间要求以及至少须提供的合理性说明材料要求以评审委员会现场通知为准，供应商应在要求的时间内完成报价合理性说明的全部材料的提交，超时提交的材料视为未提供）。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。


[bookmark: _Toc31279]第四章 采购需求
为保障本项目顺利实施，采购人特别提醒：严禁恶意低价，严格合同履行，严控工程变更，严肃失信追究。
供应商应严格按采购人提供的工程量清单及施工图纸进行编制报价，不得随意合并或增减，否则其响应文件将被否决。
一、项目概况
1.项目名称：江苏大学附属医院体检中心改造项目
2.施工地点：江苏大学附属医院
3.最高限价：2977019.26元
4.施工工期：总工期100日历天，具体开工日期以开工令为准，竣工日期以竣工验收报告载明的日期为准。
5.施工内容：详细内容以招标文件、施工图纸及工程量清单为准。承包人应完整理解并执行图纸及清单所载明的全部工作内容，包括为完成工程所必需的附属工作及临时工程。
6.质量要求：按国家现行施工验收规范施工，达到合格标准；工程所用主要材料须为合格品，并符合国家相关标准、环保要求及设计图纸明确的参数指标。所有材料进场前须报发包人及监理单位核验，未经核验不得使用。
二、工程量清单与图纸
详见附件《工程量清单》、《工程量清单编制说明》和《图纸》。投标人应仔细核对清单与图纸，如有疑问应在规定时间内提出答疑。一旦中标，除合同约定可调整事项外，清单与图纸范围内的全部工作均视为已包含在投标报价中。
三、商务要求
1.预付款：签订合同且发包人收到承包人提交的履约保证金缴纳凭证及合法有效的预付款等额发票后，发包人于15个工作日内支付合同价（扣除暂列金额及暂估价）的10%作为预付款。承包人须将预付款专项用于本工程材料采购及施工准备，发包人有权监督其使用情况。
2.工程款支付：
（1）本项目全部工程完工并经发包人、监理人及相关部门验收合格，施工结束并竣工验收合格后付至合同价的50%；
（2）待发包人委托的审计机构完成工程结算审核并出具审核报告后，付至审定价（需扣除审计费、水电费、发包人供材费、承包人应承担的违约金及赔偿金等）的90%，剩余10%作为质量保证金；
（3）承包人自竣工验收合格后三个月内未将完整结算资料报送发包人审计的，每逾期一个月（不足一个月按一个月计），发包人有权在结算价款中扣减工程结算价的5%，且发包人有权单方面委托审计机构进行结算审核，审核费用由承包人承担。
3.逾期竣工违约金：
因承包人原因未按合同工期完成竣工的，每延误1天，承包人向发包人支付签约合同价的万分之五作为违约金。若延误超过十五天，发包人有权单方解除合同，并没收全部履约保证金，同时承包人仍须按上述标准支付截至合同解除之日的全部延误违约金。如发包人实际损失超过违约金总额，承包人应另行赔偿超出部分。
4.发票要求：每次付款前，承包人须开具合法、足额、符合税务部门规定的发票。承包人未提供或提供的发票不符合要求的，发包人有权顺延付款，且不承担逾期付款责任。
5.履约保证金：
（1）履约保证金金额为成交价的10%。成交供应商须在收到中标通知书后3日内以现金或银行转账形式汇入发包人指定账户，凭缴纳凭证签订合同。逾期未缴纳且未与发包人协商一致的，视为自动放弃成交资格，发包人有权依次确定其他中标候选人或重新招标。
（2）履约保证金退还：承包人全部履行合同义务，且工程经发包人最终验收合格、无质量及进度违约问题、无农民工工资拖欠情形后，发包人在验收合格后30个工作日内一次性无息退还。
6.质量保证期及售后服务要求：
（1）质量保修期：本项目整体保修期为2年，具体分项保修期限按《工程质量保修书》执行，自竣工验收合格之日起计算。
（2）售后服务要求：保修期内，承包人须提供7×24小时响应服务。接到发包人维修通知后，维修人员须在2小时内到达现场，3日内完成维修（需更换定制材料的，经发包人同意后可适当延长，但须提供临时处理方案）。承包人未按约定期限履行维修义务的，发包人可自行或委托第三方维修，所发生的合理费用（含管理费）从质保金中直接扣除，不足部分由承包人补足。因承包人原因导致工程无法正常使用或造成其他损失的，发包人有权根据实际损失情况从质保金中扣除相应赔偿，质保金不足以覆盖的，发包人有权向承包人追偿。
7.报价说明（投标人须逐条阅读并完全知悉）
（1）投标报价为含税全费用综合单价报价。投标人应结合招标文件、施工图纸、工程量清单、现场踏勘情况及相关资料，综合考虑为完成本工程所必需的全部费用，包括但不限于：人工费、材料费、机械费、设备费、运输费（含二次搬运）、仓储费、安装调试费、脚手架搭拆费、各工种配合费、缺陷修补费、维护费、培训费、规费、措施费（含安全文明施工、环境保护、临时设施、冬雨季施工、夜间施工、成品保护等）、管理费、利润、税金、工程定位复测费、场地清理费、垃圾清运费（含外运）、物业配合费、水电接驳费、施工围挡及警示设施费、降尘降噪措施费、与周边单位协调费、风险费以及合同履行过程中可能发生的全部费用。一旦中标，除招标文件及合同明确约定的可调整事项（设计变更、国家强制性政策调整）外，综合单价及措施项目费均不予调整。
（2）工程量清单是投标报价的共同基础，但投标人应结合图纸及现场条件全面理解工程内容。除设计变更外，若清单中未列明或项目特征描述不全，但为满足设计图纸、规范及发包人要求所必须完成的工作，投标人应自行计入相应子目，结算时发包人不另行支付。
（3）价格调整方式：人工、材料、机械价格波动风险由承包人综合考虑并计入报价，结算时不因市场价格变化而调整；仅当国家强制性政策导致规费、税金调整，或发生经发包人确认的设计变更时，综合单价可按合同约定方法调整；工程量按实际完成且经确认的合格工程量结算。
（4）安全生产措施费、规费、税金为不可竞争费，费率须按国家及地方现行规定计取，最终结算以工程量清单发布时确定的费率为准。
（5）本工程施工地点位于江苏大学附属医院核心区域，人员车辆密集，施工期间须设置安全、美观、与周边环境协调的全封闭围挡及警示标志，并服从医院统一管理。现场场地极为狭小，材料运输、堆放、保管及二次搬运均由承包人自行解决，费用已包含在报价中，不得以场地条件为由提出增加费用或延长工期。
（6）水、电接驳点由发包人指定，承包人自备管线（电缆）接至作业面，并安装计量表具，水电费用由承包人承担（按实际用量及当地收费标准在结算时扣除）。
（7）施工过程中须采取有效措施防尘、降噪，不得干扰医院正常医疗和工作秩序。拆除作业及与原系统对接时，须制定专项保护方案，不得损坏其他既有系统、设施及管线。如因施工造成周边设施损坏，承包人须无偿修复或赔偿，费用自理。
（8）文明施工、环境保护、临时设施、冬雨季施工、夜间施工、已完工程及设备保护等所有措施项目费用，由投标人根据自身方案自主报价，该类费用一次性包死，结算时一律不作调整（设计变更引起的新增措施项目除外）。
（9）垂直运输及脚手架费用由投标人根据施工组织设计自行考虑，计入报价，结算时不作调整。
（10）承包人自行协调与工程相关的其他承包商、供应商、物业及市政等单位的关系，承担配合费及成品保护责任，发包人不另行支付任何交叉作业影响费用。
（11）承包人应充分考虑施工可能遇到的周边单位或个人阻挠、临时停水停电、交通管制等不可预见因素，并自行承担相应的人员、机械窝工损失及处理协调费用，该风险费用已包含在报价中，结算不予调整。
（12）材料设备要求：所有主要材料、设备在采购前须提供不少于三个品牌及样品，经发包人书面确认后方可采购进场。购进的材料设备与确认样品不一致的，承包人无条件退货更换，由此产生的费用及工期延误由承包人承担。使用不合格材料造成的一切损失，由承包人赔偿，发包人有权从工程款中直接扣除。
（13）施工过程中及竣工后，承包人须完整归档全部隐蔽工程影像资料（含照片、视频，须有参照物及尺寸标识），作为结算审计必备依据。签证资料须附彩色影像，未提供影像资料的工作内容，结算时不予认可。
（14）涉及拆除后恢复原貌、局部修补等工作，费用已包含在相应报价或措施费中，不单独计量支付。
（15）承包人须每日进行场地清理、垃圾清运及保洁，竣工交付前对全部施工区域进行彻底保洁，相关费用含在报价中。
（16）承包人须无条件服从医院关于安全、消防、作息、通行等方面的管理规定，不得影响医院正常运营。
（17）分项报价表中同一清单子目的综合单价如有不一致，结算时按该子目所报最低单价执行（投标人须提供承诺函，格式自拟，未提供或未按要求提供的，作无效投标处理）。
（18）关于现场踏勘的特别提示：
本项目招标人不统一组织现场踏勘，投标人可自行或联系项目负责人前往施工现场及周边进行勘察，投标人一旦递交投标文件，即视为已完全了解和接受现场所有条件，并对工程量清单、施工图纸范围内的全部工作内容及合同履行过程中可能发生的各类风险有充分的认识和预估。
中标后，若承包人因未进行现场踏勘、对现场条件了解不足、工作量核算不完整或对施工难度估计不足等自身原因，导致无法按计划进场施工、要求额外增加费用、要求顺延工期或拒绝履行合同义务的，一律视为承包人根本违约。发包人有权单方解除合同，没收全部履约保证金，并按合同约定追究承包人的逾期竣工违约金及赔偿全部损失（包括但不限于重新招标费用、因工期延误导致发包人无法使用工程造成的实际损失及管理成本等）。
（20）施工时间调度要求：
承包人应考虑本项目部分施工内容在法定节假日期间集中实施，具体施工时间以发包人通知为准。承包人必须无条件服从调度，不得以节假日为由拒绝施工、要求延期或增加费用。承包人应在报价中充分考虑法定节假日期间施工的全部额外成本，结算时一律不作调整。
承包人应在投标报价中充分考虑因施工时间调整（包括但不限于夜间施工、节假日赶工、分时段作业、临时停工及复工等）所增加的一切费用，包括但不限于人工窝工、机械停置、赶工措施、降效补偿等，发包人不再另行支付。
四、其他要求
1.安全责任：承包人应加强施工人员安全教育与管理，按规定购买工伤保险及人身意外伤害保险。施工期间发生的一切安全事故、财产损失及人员伤亡，均由承包人承担全部法律责任及经济赔偿，发包人不承担任何连带责任。
2.施工组织方案：投标人须在投标文件中提供详实、科学、可行的施工组织设计，包括但不限于：
（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；
（2）施工进度计划及保障措施（含网络图或横道图）；
（3）各分部分项工程的施工方法、技术措施及质量保证措施；
（4）安全文明施工及环境保护专项方案（含降尘、降噪、扬尘管控及医疗区域特殊防护措施）；
（5）项目管理人员配备（附资格证书）及劳动力、机械、材料投入计划；
（6）季节性施工措施及成品、半成品保护措施；
（7）与医院运营协调的专项措施（如错峰施工、紧急通道保障等）。
所有方案须符合医院管理要求，确保工期及质量目标实现。
3.应急预案：投标人须制定针对性应急预案，包括但不限于：
（1）突发停水、停电、设备故障的快速响应机制；
（2）意外损坏医疗设施或管线的紧急处置及修复方案；
（3）人员受伤急救及疏散方案；
（4）恶劣天气及突发公共卫生事件的应对措施。
应急预案须经发包人及监理单位审核备案，确保在突发情况下能迅速恢复现场秩序并保障安全。
五、验收要求
1.工程完工后，承包人须先完成自检并向监理及发包人提交竣工验收申请。验收依据为国家现行施工质量验收规范、设计图纸、变更签证及合同约定标准，确保工程达到合格等级。
2.主要材料及设备须提供产品合格证、检测报告及进场复验报告，环保性能须符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325等相关要求。
3.竣工资料（含纸质及电子版）应齐全、完整，包括但不限于隐蔽工程影像资料、材料进场记录、检测报告、竣工图等，资料不齐的不予验收。
4.验收过程中发现的缺陷及整改项，承包人须在限定期限内无偿整改完毕，整改费用由承包人承担。整改后仍不合格的，发包人有权扣减或拒付工程款，并追究承包人的违约责任。



[bookmark: _Toc3639]第五章 合同格式及条款

详见磋商文件附件
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[bookmark: _Toc22889]第六章 响应文件格式及附件

[bookmark: _Toc43036666]（正本/副本）

江苏大学附属医院体检中心改造项目
投标文件

项目编号：



投标人：                         （加盖电子公章）
法定代表人或委托代理人：___________（签字或盖章）


年    月   日
一、磋商承诺函
致：   （采购人）   
根据贵方关于      （项目名称）    （项目编号）的竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表供应商（申请人的名称），提交下述纸质响应文件正本壹份，副本贰份，电子响应文件壹份。内容包括：
1、磋商承诺函；
2、首轮报价表
3、法定代表人身份证明书；
4、法人授权委托书（如有）；
5、资格及资信证明文件；
6、技术部分（包含施工组织方案、重难点分析方案、应急预案）；
7、商务部分（包含企业业绩、项目负责人业绩、项目团队主要成员配备、综合实力）；
8、已标价的工程量清单；
9、中小企业声明函；
10、无重大违法记录声明；
11、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
12、供应商廉洁自律承诺书
13、项目负责人无在建工程承诺函
14、其他材料（如有）。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、按磋商文件规定提供服务的首轮报价见竞争性磋商申请函附录。
2、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
3、我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4、如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回响应文件，愿意接受采购人及行政主管部门的处罚。
5、同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。
6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务。
7、我方保证在磋商过程中无下列行为发生：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其它磋商申请人或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在磋商过程中与采购人进行协商投标的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
8、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商：_______________________________________（加盖电子公章）
法定代表人：____________________________ （签字或盖章）
单位地址：____________________________________________
联系电话：                       
传真：                       
邮政编码：___________________

日期：      年      月      日
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2、 首轮报价表
项目编号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	江苏大学附属医院体检中心改造项目
	详见投标文件
	

	总价（大写）：



投标人：        （电子签章）
日期：   年   月   日




附表——分项报价表格式
 
 
明细报价表
 
1、工程明细报价表
（1）工程项目总价表 （2）单项工程费汇总表（3）单位工程费汇总表（4）分部分项工程量清单计价表（5）措施项目清单计价表（6）其他项目清单计价表（7）规费、税金项目计价表（8）零星项目清单计价表（9）分部分项工程量清单综合单价分析表（10）措施项目费分析表（11）规费、税金项目计价表……
2、材料分析表（材料名称、产地、品牌、单价、规格说明）
	序号
	材料名称
	规格/型号
	单位
	品牌
	产地

	1
	 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：本表材料根据主要材料品牌参照表填写，其他材料名称请各供应商根据工程量清单填写。成交后供应商应按上述列表中的材料品牌、规格及型号供货，未经采购人同意不得随意更改调整。
3、施工范围说明（按照本项目采购要求进行描述）
 

注：1.供应商根据磋商文件要求在响应文件中提交首轮报价明细报价表。
2. 评审过程中，通过符合性审查供应商须提供最终（二轮）报价，最终（二轮）报价必须同时提交最终磋商报价和最终报价明细表，缺一不可。
3. 供应商须在发起最终（二轮）报价的1小时以内通过“苏采云”系统递交PDF版本完整版的最终（二轮）报价文件提交评标委员会最终评审，报价文件均须在封面加盖供应商电子公章。请各供应商提前做好准备，以便在最短的时间完成最终报价。
3.供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。磋商过程中未对磋商内容做出实质性变更、修改的情况下，第二次报价不得超过首轮报价，否则以其首轮报价作为最终报价，如被评定为成交供应商，其首轮报价即为成交价格。
4.成交供应商在领取成交通知书时须同时提交电子投标文件的纸质版（封面加盖公章、加盖骑缝章）2本和完整的最终磋商报价（含纸质的已标价的工程量清单3套，以及Excel版、PDF版和软件版的电子稿）。

供应商（加盖电子公章）：            
日期：  年  月  日

[bookmark: _Toc43036670]三、法定代表人身份证明书

兹证明  (姓名)  同志，性别     ，居民身份证号                  ，在我单位任           职务，系我单位主要负责任人，即法定代表人。

单位地址：                               

电    话：                               

                   单位全称：                             

                   单位盖章：                              
                                
       年     月     日

注：后附法定代表人居民身份证复印件。

四、法人授权委托书
本授权书声明：（投标人名称）  法定代表人  （姓名）授权  （委托代理人的姓名、职务）  为我方就     （项目名称） （项目编号）的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。
本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                        
            职    务：                        
          
委托代理人签字：                         
      		职    务：                         

供应商名称（公章）：                         
日     期：                         

附：委托代理人居民身份证复印件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：开标前半年（至少一个月）为委托代理人缴纳的社保证明材料，委托代理人投标的，需填写法定代表人身份证明书和本委托书。


五、资格及资信证明文件
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2026年2月-2026年8月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表或利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明加盖供应商公章）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前2026年2月-2026年8月内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的有效凭据复印件，不含企业代缴的个人所得税）；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖供应商公章）；
6.法律、行政法规规定的其他条件：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（3）拒绝列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在信用中国网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录失信行为记录名单，查询地址:“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。（采购代理机构将在资格审查时通过信用中国网站等渠道查询供应商的信用记录并保存）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小微企业采购。供应商磋商响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。（本项目落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020) 52号)等文件精神的要求，本项目仅面向中小微企业。）
本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为建筑业。（中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号））
（三）本项目的特定资格要求：
1.供应商具有有效期内的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质，且具有安全生产许可证（提供相关有效资质证书复印件和有效安全生产许可证书复印件，加盖供应商公章装订在响应文件中）。
2.项目负责人应同时具有以下条件：
①有效的二级及以上注册建造师（建筑工程专业）资质，
②有效的住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类证书），
③项目负责人的身份证复印件，
④供应商在2026年2月-2026年8月内(至少一个月)为项目负责人缴纳的社保证明材料，
⑤提供项目负责人无在建工程项目及江苏大学附属医院在建项目的诚信承诺函，且成交后不得随意更换。（按要求提供的上述有效证书复印件及相关材料，均须加盖公章）（如法定代表人作为项目负责人直接参与项目的，可以无需提供社保）（在建工程的认定，按照苏建规字【2017】1号文相关规定执行）
3.动态监管核查
①采购人将在资格审查时对供应商建筑业企业资质与项目负责人的资质以及在建工程的动态监管状态进行现场核实，以代理机构在“全国建筑市场监管公共服务平台”查询的核实信息为准；对建筑业企业资质动态监管处于不合格状态或项目负责人资质不满足资格条件或项目负责人存在在建工程的投标供应商进行截图保存，提供给磋商小组，其资格审查不通过。
②根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各供应商须提供符合要求的有效一级建造师电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效。供应商将自行承担资格审查不通过或不得分等相应后果。
③根据全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知（注建〔2021〕2号）文件要求，自2022年7月1日起全面实施电子证书，原有纸质证书失效。各供应商须提供符合要求的有效一级建筑师电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效。供应商将自行承担资格审查不通过或不得分等相应后果。


供应商根据要求提供相关证明材料。




六、技术部分
（供应商认为需要提供的其他材料，本部分需逐页加盖供应商公章）








七、商务部分
（供应商认为需要提供的其他材料，本部分需逐页加盖供应商公章。以下格式仅供参考）

（一）拟参与本项目人员一览表
拟参与本项目人员一览表
项目名称：
项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历及
专业
	执业
资格及证书号
	技术
职称
	相关工作年限及工作经历
	拟担任本项目何种工作
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




供应商（加盖电子公章）：            

日期：年   月    日





（二）供应商类似业绩情况表
供应商类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	业主联系
方式
	工作主要
内容
	合同
金额
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




供应商（加盖电子公章）：            

日期：   年   月   日

八、已标价的工程量清单
附件1：中小企业声明函

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称）采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元[footnoteRef:2]，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； [2:  从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。] 

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：     
日期：    


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：           
日期：            



属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
附件2:无重大违法记录声明格式


无重大违法记录声明

江苏大学附属医院：
我单位（供应商单位名称）郑重声明：
参加采购活动前3年内在经营活动中       （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。


（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）
年   月   日
附件3:具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

江苏大学附属医院：
我单位（投标单位名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。（若有）
主要专业技术能力有：     。（若有）

声明人：（公章）
年   月   日
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附件4：供应商廉洁自律承诺书

[bookmark: OLE_LINK17]供应商廉洁自律承诺书

本项目实行公开、公平、公正，给予供应商平等竞争的机会。作为参与此次采购活动的供应商，我公司现郑重作出以下承诺：
一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府采购的各项法律、法规和制度以及江苏大学附属医院招标采购相关文件规定。
二、客观真实反映自身情况，按规定接受采购供应商资格审查，不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。
三、以合法正当的手段参与采购的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。
四、在采购活动中，认真履行规定义务，包括：遵守采购程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件，缴纳相关保证金；在评标、磋商现场遵守相关纪律，不影响正常的采购秩序；按规定的时间和程序与采购人签订采购合同；按时缴纳履约保证金，并严格履行合同。
五、自觉接受采购监督管理部门及其他相关部门的监督检查。
如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受采购监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。 


投标人（盖章）：
法定代表人（或授权代表）签字：
年  月  日

[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]

附件5：项目负责人无在建工程承诺函

项目负责人无在建工程承诺函
            （采购人名称）：
我公司参加             （项目名称）           （项目编号）的磋商响应活动，现郑重承诺如下：
我单位在参加本标段磋商选择拟委派的项目负责人时，已核实委派的项目负责人无在建工程并充分确保该信息的准确性。


磋商（响应）供应商（加盖电子公章）：            
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：        
日期：             




附件6、承诺函

承诺函
江苏大学附属医院：
我公司承诺，对江苏大学附属医院体检中心改造项目磋商文件所约定的包括采购需求及服务要求在内的等所有事项完全响应，完成磋商文件、工程量清单及图纸中的全部工作。且不以任何理由对上述事项提出异议。
我公司如成交：同意按照磋商文件约定的付款方式与采购人进行结算。同意按照磋商文件规定的时间和方式，在合同签订前，收到《成交通知书》后按照约定向发包人提交履约保证金。同意按照磋商文件规定的时间、地点和方式与采购人签订合同。且我司不以任何理由对上述事项提出异议。
若我公司未在规定时限内完成履约保证金提交的，视为我公司自愿放弃成交资格。


磋商（响应）供应商（加盖电子公章）：            
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：        
日期：             



其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）
