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[bookmark: _Toc22388]第一章  磋商邀请
[bookmark: _Hlk161047371]项目概况
GH7通扬线高邮段(K261-K261+080)护岸应急抢修项目JSZC-321000-JCZX-C2026-0011竞争性磋商项目的潜在供应商可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年09月30日09点30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321000-JCZX-C2026-0011
2.项目名称：GH7通扬线高邮段(K261-K261+080)护岸应急抢修项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：100万元
5.最高限价：94.4726万元，超过最高限价的报价为无效报价，按照无效响应处理
6.采购需求（简介）：本工程为GH7 通扬线高邮段（K261-K261+080）护岸应急抢修项目，拟 
沿航道右岸改建护岸长80m，具体详见采购需求、图纸及工程量清单。
7.工期：60日历天（开工日期以监理签发开工令为准）
8.本项目（是/否）接受联合体：否
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前三个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.3 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6 供应商信用承诺函；
[bookmark: _Hlk161048204]1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp. gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录(响应文件中无需提供证明材料)。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）不符合要求或未提供的，响应文件无效。
注：本项目（中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企[2011]300号）中第（三）条：建筑业。
（2） 本项目的特定资格要求：
（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的有效的航道工程专业承包二级及以上资质（原件扫描上传）。
（2）供应商具备安全生产条件，并具有建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》，并在有效期内(原件扫描上传)。
（3）拟派项目负责人为本公司正式员工，正常缴纳社会保险，具有港口与航道工程专业一级注册建造师证书或水利水电工程专业二级及以上注册建造师证书，并具有交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B 类证）(提供拟派相关人员的相关证书及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明)（原件扫描上传)。
（4）拟派专职安全生产管理人员为本公司正式员工，正常缴纳社会保险，具有交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C 类证）(提供拟派相关人员的相关证书及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明)（原件扫描上传)。
（5）拟派本项目的项目负责人应无在建工程，或有在建项目但在本项目成交后能够从该在建项目撤离，并在响应文件中附业主出具的可撤离证明（提供原件扫描上传）。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005]时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。
地点：“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”
方式：本项目采用网上注册登记方式。
售价：0.00元
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]四、响应文件提交
截止时间：2026年09月30日09点30分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、开启
时间：2026年09月30日09点30分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.竞争性磋商项目将与供应商就磋商文件进行线上磋商，请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商失败，供应商自行承担其后果。
4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
5.本次采购不收取保证金。
6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。
7.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
8.本项目磋商文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。
9.各供应商自行进行现场勘察。各供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，须充分了解本项目具体工作内容，在随后的采购活动中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及因勘察不到位造成的后果由供应商负责，并自行承担因了解不充分而影响报价准确性的风险。
10.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
11.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
12.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
13.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
八、本次磋商联系方式
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：扬州市港航事业发展中心
地    址：扬州市江都路596号
联系人：徐先生
联系方式：0514-84644062
2.代理机构信息
名  称：江苏瑾诚工程项目管理有限公司
地　址：扬州市广陵区运河南路93号中港金属交易城6幢4楼
联系人：姜雯
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：15062829684、0514-82898976
3.项目联系方式
联系人：姜雯
[bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098]联系方式：15062829684、0514-82898976
[bookmark: _Toc120614211]4.项目监督部门信息：
纪律监督：扬州市港航事业发展中心纪律检查室 
地址：扬州市江都路596号 
联系人：陈先生
联系方式：0514-87902668
[bookmark: _Toc10666]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的供应商
2.1 满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏瑾诚工程项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购代理服务费：按照（扬州市港航事业发展中心2025～2026年度招标、采购代理服务）补充协议执行，均由采购人支付。
服务费支付方式：一次性以电汇、转账等形式支付；
4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》、《扬州市港航事业发展中心关于规范政府采购项目专家评审费发放的通知》(扬港航计(2024)34号)执行，由采购人支付。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209]二、磋商文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528]8、磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定作无效响应处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]20、响应文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]23、磋商小组
23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]25、评审过程中的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了最高限价。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。 
26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9 异常低价投标(响应)审查
出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：
26.3.9.1 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
26.3.9.2 投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
26.3.9.3 投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；
26.3.9.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.3.10 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
 27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过最高限价的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc20823307]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列。评审得分且最后报价相同的，由评标委员会表决确定最终的成交候选人。本项目选取3名成交候选人。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定1名成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]31. 签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558]33、政府采购履约资金扶持政策
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
34、 履约保证金：
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]34.1履约保证金：成交供应商在合同签订前提交履约保证金（签约合同价的 5％）。
成交人应保证其履约保证金在项目交工核验后且成交人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。在根据规定发出项目接收证书后，采购人不应对本担保再提出任何索赔要求。交工核验证书签发后 14 天内，采购人退还其履约担保。
34.2履约保证金的形式：银行保函、保险保单（保函）、担保保单（保函）、企业网银、电汇、汇票、支票等方式。
[bookmark: _Toc7975]
第三章  合同文本
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346]以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。
通用合同条款
“通用合同条款”采用中华人民共和国交通运输部《水运工程标准施工招标文件》（JTS110-8-2008）中通用合同条款。

专用合同条款数据表

	条款号
	条款内容
	编列内容

	1.1.2.2
	发包人
	名称：扬州市港航事业发展中心
地址：扬州市江都路 596 号

	1.1.2.6
	监理人
	由招标人另行招标确定

	1.6.3
	图纸的修改
	7 天

	4.2
	履约担保
	履约担保的金额：签约合同价的5％。
履约担保形式：银行保函、保险保单（保函）、担保保单（保函）、企业网银、电汇、汇票、支票等方式。

	10.1
	项目进度计划提交时间
	项目进度计划提交时间：承包人在与发包人签订合同协议后的14 天内提交给监理人

	
10.2
	项目进度计划修订提交
时间
	
/

	11.1
	开工日期
	开工通知中写明的开工日期

	11.2
	工期
	工期60日历天

	11.5
	逾期竣工违约金
	2000 元/天

	11.5
	逾期竣工违约金限额
	合同总价的 10%；当逾期竣工违约金累计达到合同总价的 10% 时，发包人有权解除合同，承包人应承担由此给发包人造成的全部损失。

	13.1.1
	项目质量核验标准
	合格

	16
	价格调整
	按照 16.1 款进行调整

	17.3.2
	进度付款申请单
	/

	
17.3.3
	
进度付款证书和支付时
间
	进度付款证书
监理人签发期中支付证书的时限：14 天
支付时间：收到进度付款申请单后的 28 天内
承包人提供了相应数额的发票

	17.3.3
	未付款额的利率
	/

	17.4.1
	
质量保证金扣留办法及总额
	由于承包人提交了履约担保，工程实施过程中不再扣留，质量保证金在项目交工核验证书签发后 14 天内，承包人提交结算审核价格的3%作为质量保证金。
质量保证金的递交形式：银行保函或担保或现金或法律法规允许的其他支付形式（不计息）。

	17.4.2
	质量保证金退还给承包人的时间
	缺陷责任期满并发给终止证书后 14 天内支付。

	17.5.2
	竣工付款证书及支付时
间
	终止证书后的 28 天之内

	19.1
	缺陷责任期
	12 个月

	20.4
	第三者责任险的保险金额
	投标人自行办理

	24.1
	仲裁机构
	扬州仲裁委员会
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专用合同条款
1. 一般约定
1.1  词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性修正且承包人已确认的最终的工程量清单。
本项增加第 1.1.1.10、11、12、13 目：
1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由发包人向已取得招标文件的投标人发出的对招标文件补充或修改的书面文件。补遗书是招标文件的组成部分。
1.1.1.11 固定总价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，不得调整总价的合同。
1.1.1.12 固定单价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，合同工程量清单中不得调整单价的合同。
1.1.1.13 询标及澄清文件：指招标投标过程中，招标人为完成招标工作，向对方所发出的询问及投标人澄清的书面文件，属于投标文件的组成部分。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：扬州市港航事业发展中心。
1.1.2.6 监理人：由招标人另行招标确定。
本项增加第 1.1.2.8 目：
1.1.2.8 项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本标段的总工程师或技术总负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4 单位工程：见本工程招标范围内的工程。
1.1.3.10 永久占地：指为实施本标段而需要永久占用的土地以及水域。
1.1.3.11 临时占地：指为实施本标段而需要的一切临时占用的土地和水域。包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时占用用地以及施工时临时占用的水域（含江、河、湖、水库、人工运河和渠道等）。本项目的抛土区由施工单位负责，并确保抛土区符合弃土弃渣的接收要求。
1.1.4 日期
1.1.4.3 工期：60日历天（开工日期以监理签发开工令为准）。
1.1.4.3  缺陷责任期：缺陷责任期自交（竣）工日期起计算，本标段缺陷责任期为 12 个月。
增加：
1.1.5.8 货币：本标段以人民币进行支付和结算。
1.4  合同文件的优先顺序
本款细化为：
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：
(1)合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；
(2)中标通知书；
(3)专用合同条款；
(4)通用合同条款；
(5)技术标准和要求；
(6)图纸；
(7)调整后工程量清单（附后）；
(8)已标价的投标工程量清单；
(9)投标文件中有关人员、设备投入的承诺；
(10)施工组织设计安排；
(11)构成本合同组成部分的其他文件。
1.5  合同协议书
本款补充：
在合同协议书签订并生效前，投标文件和中标通知书将约束双方。
1.5.1 合同价格和费用
本合同的承包价格和费用，包括承包人按照合同约定应当完成的全部合同范围内的工作及缺陷责任期内的全部工作。
承发包人按以下（2）方式确定承包合同价格：
（1）固定总价合同；
（2）固定单价合同；
1.6  图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供：合同签订之日起 7日内。
发包人提供图纸的名称：详见第六章 图纸目录；
发包人提供图纸的数量：1 套；
1.6.2 承包人提供的文件：
本项细化为：
为使 1.6.1 款所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面或现场具体地形或尺寸与位置变化而引起局部变更，或因合同要求与施工需要，承包人应免费向监理人提交该部分的施工图纸 3 份，并附必要的计算书、技术资料、或施工工艺图各 2 份供监理人批准。此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到承包人绘制的上述项目、工艺图、计算书和有关技术资料后14 天内应予以批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求做出修改，重新向监理人提交，监理人应在 7 天内批准或提出进一步的修改意见。
1.6.3 图纸的修改
修改图纸签发期限：该项目或项目相应部位施工前 7 天。
1.7  联络
1.7.1 来往函件送达的期限：7 日内。
本款补充：
1.7.3 各类往来书面函件的联络送达期限：
（1）邮件以“特快专递”、“挂号信函”方式邮寄，以收件人签收日期为准；
（2）传真、电子邮件以收件人发出确认回执日期为准；
（3）人工送达以收件人签收日期为准。
1.9  严禁贿赂
本款补充：
在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人员行为和 (或)欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人除应按有关法纪严肃处理当事人 (含发包人人员和监理人员)外，因承包人的上述行为造成的项目损害、发包人的经济损失等，承包人应负一切责任，并予以赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。发包人将廉政情况上报交通工程建设主管部门，按照《江苏省交通运输厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定》的标准及相应处罚的规定给予承包人信用等级降低或一至三年内不得进入本省交通建设市场的处罚。
2. 发包人义务
2.3 提供施工场地
本款补充：
2.3.1 发包人应在开工 14 天前，向承包人无偿提供能满足项目主体范围并合理有效的施工作业面位置的施工水域或场地，提供的施工水域或场地面积，应满足招标文件的最低要求。
2.3.2 发包人协助承包人调查施工场地内地下管线和地下设施等有关情况。
2.4 协助承包人办理证件和批件
本款补充：
2.4.1 协调施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
2.4.2 协助解决对承包人施工有干扰的外部条件。
2.5  组织设计交底
本款补充：
2.5.1 发包人应在计划开工日期 14 天前，组织设计单位向承包人进行设计交底。设计交底会应由发包人主持，设计单位、承包人、监理人和项目有关方面的人员参加，会后应形成会议纪要。
2.7  及时组织交（竣）工核验。
2.8  其它义务
本款补充：
2.8.1  发包人应在合同协议书签署的同时任命发包人代表；发包人需更换其代表时，应至少提前 10 天书面通知承包人。
2.8.2  发包人应在开工 7 天前通过监理人向承包人提供与施工现场相关的交验测量的水准点、坐标控制点等技术资料，并对其提供的上述资料的真实性、准确性负责。
2.8.3 合同签订时，如果合同专用条款中所执行的技术规范或标准有更新，则业主有权参照最新规范及标准实施本项目。
3. 监理人
3.1  监理人的职责和权力
3.1.1 本项细化为：
总监理工程师（监理人）行使的权限必须已得到发包人的批准，同时在合同实施过程中总监理工程师在其权限范围内行使其职责，须报经发包人批准后通知承包人实施。
监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：
（1）根据第 4.3 款，同意分包本项目的非主体和非关键性工作；
（2）根据第 4.11 款下产生的费用增加额；
（3）根据第 11.3 款、12.3 款、12.4 款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
（4）决定第 11.3 款、11.4 款下的工期延长；
（5）审查批准技术标准和要求或设计的变更；
（6）根据第 15.3 款发出的变更指令，确定变更价格；
（7）确定第 15.4 款下变更工作的单价；
（8）按照第 15.6 款决定有关暂列金额的使用；
（9）确定第 23.1 款项下的索赔额；
（10）计量支付、总体（年度及季度）计划。
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本项目或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。监理人应按第 3.5 款商定或确定因上述指令产生的合同价格的增加额。
本款增加：
3.1.4   监理人还应遵照《水运工程施工监理规范》以及监理规程行使职权。发包人将根据江苏省交通行业有关监理规定的文件编制适合本标段的监理管理办法，监理人应遵守上述办法规定。
3.1.5  监理人的职责和权限尚应遵守监理合同中的规定。发包人将对监理人员实行考勤制度，必须保证监理人员每月至少有 21 天在现场。
3.3  监理人员
3.3.4 第 3.5 款约定的责任和权力能否授权或委托给其他监理人员：否。
3.4  监理人的指示
3.4.3 项细化为：
由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由监理人承担赔偿责任。
3.5  商定或确定
3.5.1 项补充：
如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更项目的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
4. 承包人
4.1  承包人的一般义务
4.1.3 完成各项承包工作
承包人是否提供完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品：是。
承包人是否负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除：是。
4.1.5 保证项目施工和人员的安全
本项补充：
4.1.5.1  承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和施工船舶、机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担事故责任和由此发生的费用。
4.1.5.2  承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经监理人审查同意后实施。监理人的同意不能免除承包人应承担的责任。防护措施费用由承包人承担。
4.1.5.3  施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定上报有关部门并报告发包人与监理人。
4.1.5.4   承包人应对项目施工的防汛工作有充分的认识，并做好相关工作，施工期间要确保防洪线的封闭，确保项目的顺利实施。承包人的施工度汛方案应书面报监理人批准。在施工期间，如因洪水而必须提高防汛标准，承包人应根据监理人的指示，采取措施，保证防洪设施满足安全度汛要求。
4.1.8 为他人提供方便
本项细化为：
（1）承包人应无偿提供由其建设和维护的临时道路、桥梁、码头等发包人、监理人员或发包人许可的其他承包人使用，为监理人及其他承包人提供现场通道、施工场地和空间，并提供稳定的电源、水源接口等必要的施工条件和服务。
（2）几个承包人在同一区域施工时，监理人有权协调项目的实施并对项目的衔接提出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作。承包人由此增加的费用（如：由此而引起的局部临时停工等造成的费用增加）应认为已包括在承包人的签约合同价之中，发包人不另行支付。
（3）施工要考虑保证道路安全营运及通行畅通的需要，所采取的措施应含在承包人的签约合同价中。
4.1.9 项目的维护和照管
本项细化为：
（1）项目接收证书颁发前或项目缺陷责任期满（以先到时间为准），承包人应负责照管和维护及将用于或安装在本项目中的材料、设备。项目接收证书颁发时尚有部分未交（竣）工项目的，承包人还应负责该未交（竣）工项目、材料、设备的照管和维护工作，直至交（竣）工后移交给发包人为止。
（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本项目或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第 19 条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对项目的任何损失或损害负责。
4.1.10 其他义务
本项补充：
4.1.10.1 承包人应在开工 3 天前进驻施工场地，并将开工所需施工船舶、机械、设备按照合同约定进场到位。承包人必须组织采用证照、手续齐全，性能良好，确保能安全施工的船舶、机械、设备进行各项施工，在施工过程中所发生的一切安全责任均由承包人自行承担。
4.1.10.2 承包人按照批准的临时设施总平面布置图及相关生活配套设施，负责施工现场的布置和临时设施的施工。承包人的驻地建设应满足发包人的要求。
4.1.10.3   承包人应妥善处理好与其他承包人的配合关系。发生交叉施工时，承包人和其他承包人应相互配合，友好协作，并服从监理人的统一协调。
承包人由此增加的费用（如由此引起的局部临时停工等造成的费用增加）应认为已包括在承包人的合同价格之中，发包人不另行支付。
4.1.10.4 承包人应根据项目施工情况及监理人的指令，及时向监理人提交开工报告、测量报告、试验检验报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、交（竣）工核验申请报告及工程事故报告等。
4.1.10.5 承包人应支付为获得施工许可证及交通船舶检验等有关证件所需的费用，由此发生的一切费用视为已包含在投标报价中，不另行单列；办理应由承包人办理的施工所需各种证件、批件和其他审批手续。
4.1.10.6 承包人应解决施工船舶的临时停泊设施并不得阻塞航道、妨碍进出港船舶航行及安全，保证船舶在施工水域内航行安全和畅通。项目施工过程中，如项目确需影响到交通、港口等的正常运营以及附近建筑物的，承包人应申报监理人与发包人，并自行向相关部门申报（发包人可协助协调）获得批准后方可继续施工，并尽可能地缩短影响时间，因承包人的不作为或未按上述要求办理相关事宜而造成的有关部门的损失或相关费用，由承包人承担。
（1）承包人应在不干扰航道正常运营和水利防洪等的前提下合理组织施工，服从监理人、发包人的统一安排。并应合理安排工期以尽可能避开汛期进行水中施工，确保汛期施工的安全和施工质量。承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人采取上述措施而可能发生的全部费用应已包含在合同价格中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，造成河道阻塞或者影响航道、公路正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失或由上述原因造成本项目工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。
（2）一个有经验的承包人应考虑到施工过程中会发生的由于施工及各种原因造成的地方矛盾和阻工问题，承包人自行负责解决，发包人协助做好协调工作。发包人的协调不免除承包人自行解决矛盾的任何责任。
4.1.10.7 承包人应采取一切措施，防止施工船舶、机械、设备及材料的沉没。若发生沉没，应立即向有关部门报告，并及时通知发包人、监理人。承包人应采取得当措施，及时设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止。
4.1.10.8  承包人应充分考虑到施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火设备。
4.1.10.9  承包人应在施工过程中对工程建筑物进行监测，并承担相应费用。
4.1.10.10 在本标段交（竣）工核验后的有效使用期内，承包人应继续承担因施工原因而引起的质量责任。
4.1.10.11 承包人必须加强对相关隐蔽设施的保护，承包人必须事先查明情况，办理相关施工交底手续后，方可进行对隐蔽设施可能产生影响的相关项目施工，否则造成后果，除了由承包人自行承担一切责任外，发包人还将严肃追究承包人的违约责任。
4.1.10.12  因设计变更影响，承包人应因时制宜及时对施工组织和生产要素 (工、料、机等)做好调整安排，避免造成停工停机损失。若承包人未及时做好妥善调整和安排，发包人不承担由此引起的索赔和补偿。
4.1.10.13  项目完成时承包人应负责将便道、临时用地恢复至原来状况或按监理人和发包人要求整治至满足其他承包人要求，复耕、整治费用由承包人承担。如其他承包人计划继续使用承包人修建的便道，并提前自行与土建承包人协商保留，其他承包人一旦要求保留便道，应承担相应使用期内临时用地租用费、便道的修缮、日常维护等工作，但这部分便道临时用地的复耕工作和费用仍由承包人负责承担，包含在合同总价中，且此费用不单独计量与支付。其他承包人自行修建的便道，修缮、日常维护及复耕的工作和费用均自行负责。
4.1.10.14  鼓励承包人针对本标段进行科研试验实施，其科研成果为发包人和承包人共同拥有，相关费用由承包人自行承担。
4.1.10.15  合同实施期间，如果相关国家或相关行业颁发新的或更高的标准、规范，应采用新的或更高的标准或规范，合同价格不因此发生调整。
4.1.10.16  除非合同另有规定，承包人应自行聘（雇）用当地或其他来源的职员或工人，但不得从为发包人或监理人服务的人员中招聘雇员和工人。承包人雇用员工应完善劳务注册手续，并与其他雇用的员工订立劳务合同，以明确双方的权利和义务。承包人应按监理人规定的格式和间隔时间，向监理人提交一份承包人在现场的各类职员和各个工种、各等级的工人人数及装备数量统计表，这些人员和装备必须满足或超过在投标文件中所列的数量和质量。若监理人认为承包人的装备和人员不能满足项目进度和质量要求，应向承包人发出增加人员和装备的指令，承包人在接到指令后 14 天内，必须按指令要求调整人员和装备。否则，按第 22 款承包人违约处理。
4.1.10.17  承包人应负责为其雇员安排食宿并提供各种必需的生活设施，并应采取合理的卫生防护措施和安全措施以保护其雇员的健康和安全。
4.1.10.18承包人应负责其雇员的人身安全，并应按合同条款第 20 款的规定为其投保人身意外伤害险。
4.1.10.19 承包人在处理劳务事宜时，应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的农作季节，尊重宗教习惯和风俗习惯，由于承包人处理不当引起的费用或纠纷等责任由承包人自负。
4.1.10.20 承包人要认真贯彻落实关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》的通知（苏人社规〔2022〕4 号文）、关于印发《扬州市工程建设领域农民工工资保证金管理细则》的通知（扬人社规〔2022〕2 号文）等国家及省市相关法律法规有关禁止拖欠农民工工资的要求，完善农民工工资支付的实施办法，承包人应对劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付农民工工资。承包人应采取必要措施保证不拖欠农民工工资。
4.1.10.21 承包人应按照“关于落实省人民政府《关于解决农民工医疗保险问题的意见》的意见（苏交招[2009]6 号）”的规定，对承包人及其分包人为本项目所使用的农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险，对于交通项目短期使用灵活就业的农民工，承包人应当承诺使用的农民工参加了其户籍所在地新型农村合作医疗或者参加了用工所在地不同保障层次的城镇基本医疗保险。与之相关的费用计入合同总价中，不单独计量与支付。
4.1.10.22 根据“交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》 （〔2017〕第 25 号）”的规定，承包人在签订合同时,承包人的项目负责人、项目总工、专职安全工程师（员）应取得相应的安全生产考核合格证书，同时需配备相应的安全设施。不足的人员及设备由承包人补充，费用不予调整。
4.1.10.23 承包人在项目施工中，应严格遵守国家《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》、《江苏省内河水域船舶污染防治条例》、《关于印发全市交通运输领域建筑垃圾全链条治理工作任务分工的通知》（扬交建函〔2025〕4 号）和当地环境保护部门的有关规定，承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，对项目范围以外的土地及植被应注意保护，并应保证发包人避免由于污染而承担的索赔或罚款。
（1）运料船舶的生活应集中堆放，严禁抛入河中。
（2）承包人生产、生活设施应符合环保要求，并接受当地政府及有关部门的监督。
（3）承包人应在施工期间加强环保意识、保持工地清洁、控制扬尘、杜绝漏洒材料。为此，承包人应使施工场地砂石化或保持经常洒水，使得施工场地旁的农田作物绿叶无扬尘污染。
（4）承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪声控制到最低程度，并满足环保的有关要求。
（5）承包人应将施工及生活中产生的废弃物及时处理，运至监理人及当地环保部门同意的指定地点弃置，严禁污染水域。如无法及时处理或运走，则必须设法防止散失。
（6）承包人施工及生活中产生的污水或废水处理应符合相关法律法规的要求。
（7）承包人在施工过程中，由于扬尘、排污、噪声、材料漏失等对周围居民和环境造成的损失应由承包人自行承担。
4.1.10.24  在项目实施过程中因本项目施工或施工组织不力而导致的一切上述纠纷或安全事故及造成的一切损失均由承包人负责。
4.1.10.25  投标人应充分认识到本标段的场地条件、自然条件、施工安全要求的特点和难点，采取适当的措施保证项目的顺利实施，并承担相应责任。
4.1.10.26  项目检查、验收时，承包人应负责提供项目检查、验收所必需的条件如船舶、测量仪器设备等，此部分工作作为承包人必须履行的义务，由此发生的一切费用视为已包含在投标报价中。
4.1.10.27 施工现场三通 (水、电、临时道路)、通讯条件、其他临时交通、承包人驻地建设投标人应根据现场考察情况自行解决（发包人不提供施工用电，承包人应根据现场情况与供电部门自行协调解决，临时用电所有费用在一般项目清单“临时用电”内自行报价，总价包干结算）；临时项目与设施应考虑施工期施工、地方临时通行以及防汛的需要；所有位于地方耕地的临时项目与设施在项目施工结束后，应按要求进行复耕,位于绿化及其他范围内的，应按监理工程师、其它承包人要求进行处治（要求填土高出原地面的部分和进行其它加固处理的，以监理工程师指令为准）；承包人的临时施工便道、承包人的驻地建设应满足发包人的要求。达到以上要求所需的费用除工程量清单已列外，其他均应含在投标人的投标报价中。
4.1.10.28 施工现场的各种设施、建筑材料、设备器材、现场制品、成品半成品、构配件等物料应当按照施工总平面图划定的区域存放，并设置明显的标志、标签。城区现场堆放砂、石等散体物料的，应当设置高度不低于 0.5 米的堆放池，并对物料裸露部分实施遮盖。
材料堆场、钢筋和木材加工区地面应作混凝土硬化处理。
4.1.10.29 承包人应重视节能减排的管理工作，编制合理的施工组织设计，制定一套科学节能环保的施工技术方案；加强材料管理工作，减少社会资源消耗，杜绝材料浪费，做好施工余料的回收利用，同时应做到减少施工垃圾的产生；优先选用各种节电节水节油等节能机具和设备，千方百计地降低施工能耗；鼓励发展低能耗、低污染的先进生产能力；严格饮用水水源保护，加大污染防治力度；严格遵守节能和环保法律法规及标准，落实目标责任，强化管理措施，自觉节能减排。
4.1.10.30 （1）回填土方来源土符合相关约定，包含在投标报价中。临时堆土运距，投标人需根据自身现场踏勘情况进行报价，由此可能带来的风险由投标人承担，相关费用计入相应工程量清单综合单价中。
（2）项目范围内予以单独计量以外的所有清理、土方平整、拆除等产生的费用包含在投标报价中，发包人不再另行支付。
（3）承包人需编制项目施工方案、施工安全方案并通过专家审查，费用含入相关报价中，不单独计量与支付。其他方案按照监理要求编制。
4.1.10.31 承包人驻地建设应满足相关规定。
4.1.10.32  用于本项目的渣土车或运输船应采用全密封且安全性能好，承包人施工时须做好扬尘、抛洒的管理工作，符合业主以及相关部门的规定。
4.1.10.33  本项目周围存在居民建筑物，承包人应做好施工组织安排，施工期间因基坑安全需要采取相关措施而对周边现有建筑物可能产生的影响而必须进行的相关的维护工作，相关费用含入投标报价中。
4.1.10.34  施工期间，承包人应做好合理的交通和通航组织方案，满足业主要求，相关费用含入投标报价中。
4.1.10.35  施工现场可能存在大量垃圾及填埋物，承包人应按照相关部门和有关规定要求做好垃圾处理工作，由承包人自行处理，相关费用含入投标报价中。
4.1.10.36 施工期间，施工现场内结构物拆除后的建筑垃圾必须全部清运出场，严禁遗留在水下。在拆除过程中，应采取有效防护措施，防止拆除过程中的建筑垃圾滚入引航道中。相关费用含入投标报价中，不另行计量支付。
4.1.10.37 施工时，拟投入的施工队伍与投标时不一致时，需向业主办理变更手续，业主有权将该施工队伍清退出场。
4.1.10.38 在施工期间，承包人必须对已有项目设施无条件予以保护，不得因施工造成污染、破坏和损害，若发生污染、破坏和损害，一切责任均由承包人承担。本项目合同实施过程中，发包人按照“全省交通建设工程工地扬尘污染防治行动方案”的通知（交质公〔2016〕35 号）、《扬州市扬尘污染防治条例》、《关于印发全市交通运输领域建筑垃圾全链条治理工作任务分工的通知》（扬交建函〔2025〕4 号）等相关要求对扬尘污染防治进行考核。
4.2  履约担保
本款细化为：
4.2.1 履约担保
承包人在收到中标通知书后 14 天之内并在签订合同协议书之前，应向发包人提交签约合同价的 5％的履约担保，同时通知监理人。
履约担保采用的形式：银行保函、保险保单（保函）、担保保单（保函）、企业网银、电汇、汇票、支票等方式，保函应采用招标文件所附的或发包人事先同意的格式，并保证其有效。保函的正本由发包人保存。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。
4.2.2 履约担保的有效期
承包人应保证其履约保证金在项目交工核验后且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。在根据第 18 款规定发出项目接收证书后，发包人不应对本担保再提出任何索赔要求。交工核验证书签发后 14 天内且按要求提供相关质保金后，发包人退还其履约担保。
4.5  承包人项目负责人
4.5.1 项补充：
承包人的项目负责人目前应没有参加其他在建工程，并能确保在发包人规定的时间内进场，开展本项目。中标后，在整个项目实施过程中，承包人成立项目负责人部，派出投标文件中承诺的项目负责人。承包人应遵守发包人以及监理人对其项目负责人实行的考勤规定，必须保证每月至少有 21 天在工地现场。
4.6  承包人人员的管理
4.6.3 项补充：
承包人在签署了合同协议书之日后，附表 3 中所列的承包人人员必须在监理人指定的日期进场，以保证项目管理机构的有效运转。
承包人应按照招标文件承诺投入项目的主要人员（包括项目负责人），不得随意更换主要人员。如果主要人员发生了更换，除了按照合同条款 22.1 款的相关内容进行处罚之外，其更换的主要人员在本标段完成之前不得在其他项目中担任职务。
4.6.4 项补充：
4.6.4.1  船员的管理：承包人应按规定配备船员，并保证其持有有效的岗位证书。
4.6 款补充：
4.6.5：承包人应遵守发包人以及监理人对其主要人员实行的考勤规定，必须保证每月至少有 21 天在工地现场。承包人拟投入项目的主要人员离开工地须向监理人请假，经监理人同意方可离开现场。
4.7  撤换承包人项目负责人和其他人员
本款补充：
4.7.1 未经监理人批准，上述承包人人员不应无故不到位或被替换，若确定无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准，撤换后人员的水平不得低于原有的水平。承包人按照 22.1 款规定将相应罚金交业主，取得收据之后，用发包人批准的人员替换，否则，视为投标人擅自更换人员。
4.7.1. 承包人投入本项目的项目负责人和其他人员必须是满足条件的合格的项目负责人和其他人员，若承包人投入本项目的项目负责人和其他人员被发包人认定为不合格或已派遣的承包人人员仍不足以适应现场施工的需要且不能保证工程质量时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用项目负责人和其他人员，并书面通知承包人和抄送发包人，承包人在接到上述通知后，必须立即增派满足要求的项目负责人和其他人员，对此，承包人不得拒绝和无故拖延。
4.7.3 增加或撤换人员而造成的费用由承包人自行承担。
4.8  保障承包人人员的合法权益
本款补充：
4.8.7  承包人应自费采取必需的卫生防护措施，经常保持现场及其驻地整洁和卫生，以保护职员和工人的健康，并应与当地卫生部门合作，根据要求在整个合同执行期间配备医务人员，防止传染病和准备常用的急救药物。在炎热的高温条件下施工时，承包人应注意采取防暑降温措施。
4.9  工程价款应专款专用
4.9.1  为本项目设立的安全、环保、文明施工措施费，必须专款专用，承包人不得挪作他用。
本款补充：
4.9.2  发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同项目。承包人应向发包人授权查询本标段的专款专用资金，不得转移或用于其他项目。
发包人有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，若发现承包人未能专款专用的，发包人有权暂停支付工程进度款，直至承包人的资金使用达到专款专用的要求为止。
4.10  承包人现场查勘
4.10.1 项补充：
发包人提供的本标段的气象和料场分布、取土场、临时用地位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对他自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不承担任何责任。
4.11  不利物质条件
本款补充：
4.11.3 可预见的不利物质条件
（1）对于合同中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入其影响而可能发生的一切费用。
（2）对于合同未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。
（3）对于在没有监理人具体指令情况下，承包人已经及时采取了合理而恰当的措施，并事后为监理人接受，监理人应报发包人同意后适当考虑承包人因此增加的费用或工期。
5. 材料和工程设备
5.1   承包人提供的材料和工程设备
本款补充：
5.1.4  本项目的所有材料均由承包人自行采购。发包人为加强对工程质量的控制，将制定有关的材料管理办法，对用于本项目的大宗及主要材料，从材料供应的源头进行核准。发包人和监理人对上述材料的质量还将进行检查或抽查。承包人采购的钢材、商品砼、等相关设备必须提供品牌或厂家经发包人及监理人确认后方可采购。
5.2  发包人提供的材料和工程设备
删除通用条款本款内容，修改为：“无。”
5.3  材料和工程设备专用于合同项目
通用条款本款 5.3.1 末增加：“否则将按第 22.1 款视为承包人违约。
5.4  禁止使用不合格的材料和工程设备删除通用条款本款 5.4.3 内容。
6. 施工设备和临时设施
6.1  承包人提供的施工设备和临时设施
本款细化为：
6.1.1  为实施和完成本标段及其缺陷的修复，承包人应按投标文件中所报的设备型号、规格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、质检仪器设备，进入施工现场的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的设备的，应报监理人批准。所有施工设备不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第 22.1 款视为承包人违约。
尽管承包人已按投标文件的要求提供了上述机械、设备和仪器，但当监理人认为仍不能满足现场施工的需要或不能保证工程安全和质量时，监理人有权要求承包人继续调遣或租用某些设备、仪器。承包人在接到指令后应立即执行，由此增加的费用和 (或)工期延误由承包人承担。否则将按第 22.1 款视为承包人违约。
6.1.2  承包人修建临时设施和（或）需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人可提供协助。
6.1.3 实施程序
（1）承包人应在合同签订后的 28 天内将有关临时项目与设施的布置、结构等施工图纸和相关资料提交监理人审查，有义务对监理人的疑问进行解答，并在必要时修改设计直至完全获得监理人的同意。
（2）任何临时项目与设施的开工，均需经监理人书面同意。承包人应在计划的开工日期 7 天前向监理人书面提出相应临时项目与设施的开工申请。
（3）临时项目与设施需经监理人验收同意后方可投入使用，但为此不应减轻承包人对其质量负责。
6.1.4 协助与拆除
（1）临时项目与设施开工前承包人应向当地政府有关部门（水利、港航监督、土地管理、公路等）提出申请，并应得到其书面批准。发包人和监理人应在获得批准方面给予帮助，不论效果怎样，均不能减轻承包人在合同范围内应负的责任。
（2）在不影响项目施工的情况下，承包人有义务为现场的其他承包人使用临时项目与设施提供协助，并不因此增加额外的费用。
（3）除非另有协议或监理人另有指示，永久项目完工后，承包人应撤走、拆除和处理全部临时项目与设施。并将由于建造时占用的区域整理好，但任何临时项目的撤除、拆除等必须事先取得监理人的同意，拆除的临时项目不得堆置在基坑周围以及可能影响施工的地方，应尽快运出工地，直至监理人满意。
6.1.5 责任与义务
（1）由于临时项目与设施未能及时交付使用或质量问题等而造成的项目延误或可能的费用增加应由承包人负责。
（2）承包人应确保临时项目与设施在使用期间安全可靠，监理人对有关设计文件资料的批复不减轻承包人的任何责任。
（3）所有用于临时工程与设施的材料、设备必须符合经监理人批准的设计资料的要求，特别对于反复使用的材料和设备必须通过性能检测，经监理人验收同意方可进入现场使用。
（4）承包人有义务对临时工程与设施在施工期的观测资料进行及时的分析、整理，并报送监理人。因承包人未能及时将有关异常的观测信息反馈给监理人而造成的延误和损失由承包人承担。
（5）工程实施过程中，承包人应做好与地方政府、交通、水利、渔政、生态环境等行政主管部门的沟通、协调工作。
6.1.6 其他规定
6.1.6.1 生产及生活房屋
（1）承包人应选择适当的运输方式、路线和工具并采取一切合理的措施防止其任何运输对道路、桥梁、航道等有关的任何结构物造成损伤和破坏。承包人应对由这样的损伤和破坏造成的后果负完全责任。
（2）办公及生活设施，应满足有关规范标准等对建筑防火、采光、照明、通风安全和卫生的要求。
（3）消防系统应具有全面承担工地消防工作的能力，应符合国家标准《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006）的要求。
（4）其他工作项目，应按 3.1 通用要求或者监理人的指示实施。
（5）工程交（竣）工时，承包人驻地中的一切建筑物及其固定设备和附件均属承包人财产。承包人应全部拆迁。
6.1.6.2 临时道路
（1）承包人应将拟修建的临时道路、桥梁及其附属设施的详细设计与说明，提交监理人批准。
（2）本工程的施工与现有的道路、桥涵发生冲突和干扰之处，承包人都要在本工程施工之前完成改道施工或修建临时道路。临时道路应满足现有交通量的要求。
（3）如果承包人利用现有的道路作为临时道路，应将该道路进行修整、加宽、加固及设置必要的交通标志，并经监理人验收合格后方可通行。
（4）工程施工期间，承包人应配备人员对临时道路进行养护，以保证临时道路和结构物的正常通行。
（5）工程结束时，除监理人另有批准外，应将临时道路和结构物做一次全面维修保养，恢复原有的交通标志。凡因施工需要而临时增加的设施均应拆除，并应经监理人检验合格。
6.1.6.3 临时用电
（1）承包人的生产、生活用电由承包人自行解决。
（2）电力安装工作应符合当地供电部门的规定。
（3）工程交（竣）工后，经监理人同意，应拆除全部（包括自发电）临时供电线路和有关附属设备。
6.1.6.4 临时用水
（1）承包人应将拟安装的供水管线图提交监理人审批。
（2）生产用水应滤除漂浮杂物，水质应符合本规范各有关项目对生产用水水质的要求。
（3）生产现场要做好排水设施，保持施工场地干燥整洁，便于施工，同时减少环境污染。
（4）生活饮用水应符合国家有关饮用水的标准和当地卫生部门的规定。室外水管冬季应采取防冻措施，避免冻裂影响生产与生活。
6.2  发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施：详见投标须知附录 1 发包人提供的便利条件。
7. 交通运输
7.1  道路通行权和场外设施
承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
7.2  场内施工道路
7.2.2 项细化为：
除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人、监理人和其他发包人认可的承包人使用。
7.3  水路运输及通航保障专项要求
7.3.1施工船舶与设备合规性
承包人投入本项目的所有施工船舶、运输船舶及辅助作业设施，必须持有有效的船舶登记证书、检验证书等。承包人应在船舶进场前将相关证书复印件报监理人及属地交通运输综合执法机构备案，未经核查合格的船舶不得进入施工现场。
7.3.2通航安全防护与警戒
施工期间，承包人必须制定并落实《施工期通航安全保障方案》，主要内容应包含：
（1）警示标志设置：按国家标准在施工水域上下游及作业区设置明显的助航标志、施工警示标志（灯光信号）及安全作业区标志。
（2）防撞措施：对于紧邻航道边缘的施工区域，必须设置有效的物理隔离或警示防护，防止船舶意外碰撞施工设施。
7.3.3应急响应与事故处理
承包人应编制《施工期水上突发事件应急预案》（包括船舶碰撞、沉没、油污泄漏等场景），并配备相应的应急物资。一旦发生影响航道通航的事件，承包人必须立即启动应急响应，第一时间发布动态信息提醒过往船舶，同时向海事及航道管理机构报告，并主动承担清障、打捞及恢复通航的义务。
8. 测量放线
8.1  施工控制网
本款细化为：
发包人在计划开工日期 14 天前，通过监理人向承包人提供原始控制网(基准点、基准高程等)书面资料，并现场向承包人交桩，做好交桩记录，交桩记录必须经监理人、承包人双方签字确认。承包人应根据施工需要进行必要的复测和加密，各标段衔接处的测量应在监理人的统一协调下进行，将测量结果协调统一在允许的误差范围内。监理人还负责对承包人对控制网的复测、加密、施工定线和放样进行检查验收。承包人应：
(1)根据监理人书面移交的控制网数据，负责对原始控制网数据的复测，根据工程施工放样的需要对控制网进行加密；
(2)根据本标段的测量控制需要，对已完成相邻工程进行必要的复测，向监理人提出复测报告，其费用由承包人承担；
(3) 在合同工程的整个施工期间，承包人必须对原始控制点及加密点的保护工作，对因自身原因造成原始控制点的破坏根据相关法律法规承担相应责任，对加密点进行免费修复，且不得因此向发包人索取可能延长的工期和可能增加的费用；由于控制点的破坏，造成工程不符合要求，由此引起的修复费用由承包人承担；
(4) 根据监理人书面移交的控制网数据，由承包人自行布置测量控制网，满足施工及相关规范要求；承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点 (线)以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在开工之日 28 天内，将施工控制网资料报送监理人审批。承包人应对本工程进行准确的放样，并对本工程各部分的平面位置、标高、几何尺寸及其线形的正确性负责；
(5) 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程完成后将施工控制网点移交发包人。
8.2  施工测量
本款补充：
承包人负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。在本标段施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定为止。
8.2.3  施工期间观测与检查
8.2.3.1 承包人应在开工前 14 天内提交上述所有监测项目的实施计划、措施及可能发生异常情况的处理方案，经监理人批准后在施工中执行。
8.2.3.2 各观测项目观测点的布置、观测频度等应在提交的实施计划中明确，并随工程进展，观测数据的变化及监理人的要求适当调整观测点数和观测频度，确保观测资料的客观全面。
8.2.3.3 各观测项目应随着工程进度而及时开展，观测应定期进行，数据资料应详实可靠。
8.2.3.4 因承包人未能及时反馈有关异常信息，未果断采取必要的防范、加固措施或未按监理人的指令采取补救措施而造成的一切损失由承包人承担。
8.2.3.5 所有用于本工程监测的仪器设备必须预先经过校正率定，并获得监理人的验收认可。
8.2.3.6 承包人应及时对观测所得数据和结果进行分析整理并上报监理人，在发现数据异常时应及时采取有效的控制措施，防止形成灾害或灾害扩大。同时尽快向监理人汇报，会同有关各方分析原因，商讨进一步的维护补救措施。
8.3  基准资料错误的责任
本款补充：
承包人应对发包人提供的基准资料进行核实，发现错误，应及时通知监理人和发包人，否则应承担相应责任。
8.4  监理人使用施工控制网
本款细化为：
监理人使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。施工控制网应无偿提供给发包人、监理人、发包人许可的其他承包人使用。
9. 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1  发包人的施工安全责任
本款补充：
9.1.1项补充：“如果承包人或其雇员也对上述人身伤亡或财产损失负有部分责任时，承包人也应承担相应赔偿责任。”
9.1.2宣传、贯彻、执行有关安全生产的法律、法规，按照法定权限制定本工程安全生产管理细则；
9.1.3依法对本工程各从业单位安全生产条件实施监督管理，组织对施工、监理、试验、检测单位的考核工作；
9.1.4 建立工程安全生产应急管理机制，制定重大安全生产事故应急预案；
9.1.5 建立本工程各从业单位安全生产信用档案，作为交通行业信用体系建设的一部分，对从业单位和人员实施安全生产动态管理；
9.1.6会同驻项目纪检受理工程安全生产方面的举报和投诉，依法对工程安全生产实施监督检查，并提出相应的处罚；
9.1.7 依法组织、调查处理安全生产问题，对本工程安全生产问题进行统计分析，发布工程安全生产动态信息。负责向上级有关部门报送事故信息报告，配合和接受有关部门对安全生产事故的调查和处理。
9.1.8 开展本工程安全生产经验交流，促进安全生产知识水平的提高；
9.1.9 法律、法规规定的其他职责。
9.1.10 视情况召开会议，听取各单位安全工作汇报和建议，分析、研究解决安全工作有关问题，检查督促落实整改情况，决定安全工作有关奖惩事项。会议由专人记录，并签发会议纪要。如有特殊需要可临时召开相关安全工作会议。
9.2  承包人的施工安全责任
9.2.1 项细化为：
承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本标段安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制本工程的实施性施工安全组织设计，报监理人和发包人批准。该施组包括 (但不限于)施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案、工地出入管理制度、环境卫生制度、防火制度，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案、周围及邻近环境保护规则等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
对承包人按此采取的安全保护措施,发包人和监理人有权监督,并向承包人提出整改要求,对此承包人应遵照执行,并承担可能发生的一切费用。
监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视其情节轻重，分别给予承包人通报批评、警告、责令停工等处罚。
9.2.5 项细化为：
承包人的安全生产、文明施工措施应满足发包人制定的要求执行。承包人的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员必须取得安全生产考核合格证书，专职安全生产管理人员的配置人数必须满足“交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（〔2017〕第 25 号）”的规定。凡标段内与已建航道、临、跨、过江设施有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰航道畅通的前提下，采取有效措施保证安全生产文明施工和已建航道、临、跨、过江设施的安全；凡标段与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其他施工单位的协调工作承包人应对上述工作及可能出现的事故负全责。
施工期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关法律、法规及规章制度，执行招标人颁布的有关管理要求，相关费用计入投标总报价中，不另行支付。
承包人须加强施工安全管理，同时严格执行招标人制定的本标段安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
根据《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》的规定，“安全生产费用”招标人按不低于最高投标限价的 1.5%列入工程量清单中，投标人在进行投标报价时，不得修改该项费用。根据《市交通运输局关于在全市交通运输行业全面落实安全生产责任保险制度的通知》（扬交安〔2020〕19 号），承包人应投保安全生产责任保险，保障范围包括因生产安全事故造成的投保企业从业人员的人身伤亡赔偿、投保企业以外的第三者人身伤亡和相关财产损失赔偿以及事故抢险救援、法律服务等费用。保险费率：由承包人自行投保。该部分费用包含在安全生产费用中，不另行计列。
合同签订后承包人应根据工程安全生产需要，参照《江苏省公路水运工程安全生产费用使用指南》编制安全生产费用使用清单，经监理审核后报业主批准后根据业主相关规定进行支付。
除重大设计变更增补安全生产费用外，承包人安全生产费用实际支出超过合同约定的安全生产费用总额的，由承包人承担，发包人不再支付。
（1）特殊工种(电工、电梯工、起重工、电焊工、车船驾驶员、爆破工、
潜水工、瓦斯检验员等)应经过专业培训，并持有专业主管部门签发的合格证上岗；
（2）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设备，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法：
（3）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；
如果在发包人的考核中未达到要求,则根据考核的结果在实际支付时进行相应的扣减。如果发生重大安全事故，发包人将全额扣除安全生产费用（已支付部分在后期工程款支付中扣除）。
本款补充：
9.2.8  承包人应对施工船舶、机械、设备、仪器等进行定期检查，消除隐患，并取得有关部门的检验许可证明。
9.2.9  承包人应按有关要求，设置施工水域的警示标志和施工船舶夜间警示标志。
9.2.10 承包人应对施工现场的供电、消防、基坑开挖、水下作业、爆破、不良工程地质制定专项的措施及应急预案，并报监理人审查同意。发包人或监理人的认可不能免除承包人所应承担的责任。
9.2.11 承包人应调查了解施工地点的水文、地质、气象及海潮等情况，负责本标段的防潮和防汛工作。为执行本款要求而发生的费用均应认为已计入承包人的报价之中，发包人将不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成本标段的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行负责。
9.2.12 为了保护本标段免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
9.2.13 承包人应与地方航政等相关主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。
9.2.14 在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
9.2.15 承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》及有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范，并应提供相应的安全设施和保护器材及采取其他有效安全措施，以保护现场施工和监理人员的生命、健康及安全，改善作业环境。
9.2.16 事故预防和事故报告
（1）承包人应该严格遵守所有必要的施工规则和规定，以防止事故的发生，将其雇员和其他人员的伤亡降到最低限度。工地应竖立明显的安全标志。应按最新的有关建筑施工安全和事故预防规范和规定保护机械及承包人的设备并清除所有的隐患。在施工过程中，承包人应配备一套有效的（安全）检查系统。应有各种防火措施，配备高效的灭火装置。进入施工现场的所有人员必须戴安全帽，空中作业的人员必须佩戴安全带。
（2）承包人必须确保施工现场的安全畅通、充分关注和保障过往船舶和所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，保持航行畅通和有条不紊地实施本合同工程，增设必要的标志、标牌、指示灯等安全设施。
（3）要求承包人除了按照国家法规的规定提交报告以外，还应于每月十日或之前向监理人提交一个报告，说明上个日历月按合同雇用的总劳动工日，导致时间损失的所有事故发生的次数及性质，工程施工中人员的致伤、致残和死亡情况。
（4）在合同执行期间，永久性工程设备、承包人的设备和材料的损坏以及工程破坏的详细情况，承包人也应进行报告。
（5）承包人应提供足够的急救医疗设备及合格医务人员，对受伤人员（包括发包人的人员和监理人人员）进行紧急处理。承包人应指派一名或几名具有许可证并能胜任工作的医生随时响应急诊要求，并提供急救医疗服务。承包人应配备救护车以便迅速召集医生赶往事故或火灾现场。
（6）凡标段内与已有道路、航道、临、跨、过河设施有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰道路、航道畅通的前提下，采取有效措施保证施工安全和已建航道、临、跨、过河设施的安全；凡标段与其他在建工程有互扰、交叉的地段或区域，承包人必须遵照工程师的指令、做好与其他施工单位的沟通、协调工作，避免因沟通不足而造成安全事故的发生。
9.3  治安保卫
本款补充：
9.3.4 承包人应在现场建立治安管理机构或联防组织并承担相应费用，服从发包人的管理。
9.4  环境保护
本款补充：
9.4.7  承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工船机和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响。
9.4.8  施工期间承包人应严格执行关于生态的环保措施要求，严禁捕捞和捕杀珍稀水生生物，并尽可能地不采用爆破或弱爆破工艺，避免对水生生物的直接伤害。禁止将废弃物、散体施工材料抛入河中、湖中。
9.4.9  在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
9.4.10 在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和贮存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。
如果由于承包人未执行有关规定而发生赔偿，一切损失及费用应由承包人自行承担。
9.4.11为确保工程所在地区的环境得到保护，对大气污染、噪声等的监测及控制措施应根据环境保护实施计划进行。该工程实施期间任何时候都应接受监理人或发包人的环保人员及政府机构的环保人员的检查。
9.4.12 承包人的责任
9.4.12.1 承包人应确保其雇员遵守国家和地方的环境保护部门所有现行的环境保护条例、规章，以及监理人制定的这类其他规定和规则，应保证发包人避免由于污染而承担的索赔或罚款；
9.4.12.2 水道污染的防止，承包人应采取各种必要的措施防止任何污染物质直接或间接地进入水源，污染物质是指会导致水源或水质恶化的任何物质。
9.4.12.3 做好施工船舶、排泥管、围堰、排水口协调的工作，建立有效的通信联系并实行巡逻值班，随时掌握抛泥区填土进度质量、泥砂流失、围堰及排水口的安全情况。排水口排水水质应符合环保部门的规定。
9.4.12.4 采用泥驳运送土方过程中，禁止向航道水域内倾倒及洒漏土方。抛土区围堰外侧应设置集水沟，以防渗水对农田及附近构筑物的影响。
9.4.12.5 燃料和油
（1）储油罐的位置，除非监理人另有批准，汽油、柴油或其他燃料应储存在距任何地表水源至少 150m 的地方；
（2）装卸和加油方法应使地面和水不受污染；
（3）任何燃油罐，如果在施工现场需存放 6 个月以上，应用围堰防护；
（4）废弃的油和润滑油应装在密封罐内，并按监理人批准的方法进行处理；
（5）承包人应对储油罐系统实施每日检查，以便使任何溢出能立即被检查出来，并得以及时处理和清除。承包人对任何这类事件应作详细汇报；
（6）承包人应在储油罐系统停止使用之日起的 30 天内放空系统的所有产品，从地面撤除油罐和连接的管道，挖除所有受污染的泥土，清理场地并使之恢复到使监理人满意的状态；
9.4.12.6 有毒物质的运输、储存、器具的冲洗水按有毒物品管理办法或监理人指示办理。
9.4.12.7 承包人应选用性能良好的低噪音施工机械，加强运输及施工机械的维护管理。有较高噪音的施工工作尽量安排在白天进行。
9.4.12.8 场地清理和施工
（1）承包人应避免现场道路、坡道场地等对植被的破坏。树木的砍伐，迁移和清理均不应超出为实施本工程所必要的范围；
（2）土方施工堆土时，对直接通向河道的路边水沟应适当设置留泥井，以便泥沙沉积，防止淤塞河道。排水沟也不应直接通向其他任何水体，应采取措施阻止泥沙流入水体；
（3）地面机动设备应限制在直接施工区和指定的道路上操作使用；
（4）承包人应按监理人的指示负责采取场地清除和（或）复原措施。
9.4.12.9 在现场发掘的所有化石、有价值的古物和对地质、考古有意义
（或价值）的其他遗迹或物品，均为政府的绝对财产。一旦发现上述文物，承包人应采用一切有效的预防措施防止其雇员或其他人员占为己有或损坏任何上述物品，并马上通知监理人。
要严格按照国家相关法律法规和技术指标对废弃的水泥泥浆进行处理，最终将处理好的底泥进行就地掩埋，防止污染环境。
10. 进度计划
10.1  合同进度计划
本款细化为：
10.1.1  承包人应于施工合同签订后10日内，向发包人和监理人报送施工组织设计；监理人应在两周内批复或提出修改意见，否则视为已得到批准。
监理人提出修改意见后，承包人应认真修改后及时重新上报，直至监理人同意后生效。工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
10.1.2 承包人应在每月 25  日前，向监理人报送下月度计划一式 3 份。
如果承包人未能按上述的关键控制工期要求完成，发包人将按 11.5 款规定执行。
10.2  合同进度计划的修订
本款细化为：
10.2.1   承包人应在 48 小时前向监理人提交修订合同进度计划的申请报告；监理人应在 48 小时内对承包人提交的申请报告批复，否则视为已得到批准。
10.2.2  对非承包人自身原因每月累计停水或停电不超过 48 小时的情况，施工组织设计中应有相应的保证措施。承包人不得因此顺延工期。
承包人应在确保合同工期的前提下，监理人可要求承包人每一个月提交一次工程进度修订计划，以确保工程在预定工期内交（竣）工。在这种情况下，承包人应在接到监理人指令后根据要求将修订后的进度计划提交给监理人。修改后的工程进度计划，仍应保证本标段在合同规定的工期内完成。
在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实际情况或他认为有必要的任何其他理由而对工程分阶段所进行的进度计划调整，承包人应无条件地服从，合同价格不予调整。
本条补充：
10.4  合同用款计划
承包人应在签订本合同协议书后 28 天之内，按招标文件中规定的格式，向监理人提交 2 份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，
以备监理人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。
11. 开工和交（竣）工
11.1  开工
本款细化为：
工程开工分项目开工和分部工程开工两种：
（1）项目开工：承包人应在签订合同协议书后 28 天内向监理人提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。开工报告经监理人审查通过并报发包人同意后，由监理人在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后应尽快连续的施工。
（2）分部工程开工：承包人应在分部工程开工前 14 天向监理人提交分部工程开工报告，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，分部工程开工报告经监理人通过并报发包人同意后，分部工程才能开工。
本款补充：
11.1.3  承包人不能按期开工时，应在接到开工令 24 小时内向监理人提出延期开工申请报告，监理人应在接到报告 24 小时内作出答复。若监理人在 24小时内同意或未予答复，工期相应顺延；若监理人不同意延期要求，则工期不予顺延。
11.2  交（竣）工
11.2.1 重要节点工期：
工期：60日历天（开工日期以监理签发开工令为准）。
11.3 发包人的工期延误
本款补充：
即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，承包人亦无权要求延长总工期。
在工程实施过程中，若由于水利部门或当地相关部门的影响造成干扰引起停工的，承包人应做好施工组织安排，由此造成的费用自行承担，工期相应顺延。
11.4  异常恶劣的气候条件
本款细化为：
11.4.1  本标段，或按合同规定有单独工期的单项工程（如果有），应根据第 18 条的规定，应在投标文件中对本标段或单项工程写明的工期内完成，或再按下列规定批准后的延长工期内完成，工期从签署合同协议书之日起计。
11.4.2 承包人必须在确保工程质量和安全的前提下，统筹组织施工，确保总工期；同时严格按发包人阶段计划进度要求组织施工，若达不到阶段进度要求，且不服从发包人安排的，发包人有权收回部分或全部工程，承包人不得提出任何异议。
11.4.3 由于下述原因之一而影响施工进度，而且受影响的工程是处在工程施工进度网络计划的关键线路上，承包人有权要求延长本标段或单项工程的工期。
（1）有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更；
（2）本合同条款指明可能的延误；
（3）由于发包人的延误或阻碍；
（4）不是由于承包人的失误或违约而发生的其他特殊情况；
11.4.4 由于发包人的延误或阻碍以及各项异常恶劣的气候条件造成工期延长，费用不调整。监理人在与承包人适当协商并报经发包人批准后应确定延长工期的天数，并通知承包人，抄送发包人。
11.4.3 异常恶劣的气候条件（风、洪、震的等级）是指：
风：指连续发生十级及以上大风三天及以上；
洪：达到当地 20 年一遇的洪水位；
震：发生六级及以上地震。
11.5  承包人的工期延误
本款细化为：
(1)承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除 11.3 款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本标段的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交（竣）工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
(2)如果承包人在接到监理人通知后的 14 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交（竣）工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知 14 天后，发包人可按 22.1 款终止对承包人的雇佣，也可将本标段中的一部分工作交由其他承包人或特殊分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。
(3)由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交（竣）工违约金。
发包人将对承包人处以 2000 元/天的逾期交（竣）工违约金，逾期交（竣）工违约金限额为合同价格的 10％。时间自预定的交（竣）工日期起到工程接收证书中写明的实际交（竣）工日期止 (扣除已批准的延长工期)，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。当逾期竣工违约金累计达到合同总价的 10% 时，发包人有权解除合同，承包人应承担由此给发包人造成的全部损失。
(4)承包人支付逾期交（竣）工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
(5)如果在合同工程完成之前，已对合同工程内按时完成的单位工程签发了工程接收证书，则合同工程的逾期交（竣）工违约金，应按已签发工程接收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交（竣）工违约金的规定限额。
12. 暂停施工
12.1  承包人暂停施工的责任
本款 12.1. (5)细化为：
(5)现场气候条件导致的必要停工(第 11.4 款规定的异常恶劣的气候条件除外)
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 本项目将依据《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）、《内河航道维护技术及质量评定规范》（DB32/T 3822-2020）进行管理及质量控制，若有关技术标准与现行国家、行业、地方标准及施工图设计文件不吻合之处，以较高标准执行。
工程质量核验标准：合格。
本款补充 13.1.4 至 13.1.6 项：
13.1.4 承包人对工程质量终身负责。
13.1.5 发包人应对工程质量、安全和环境保护、水土保持等建设全过程进行管理，对检查中发现的技术、质量和其他问题，应责令承包人返工或整改；
对存在的隐患，有权责令承包人予以解决。
13.1.6 发包人对存在质量问题或质量隐患的工程有权直接发布或授权监理人发布停工令、复工令。
13.2  承包人的质量管理
13.2.1 承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后 28 天之内
本款补充：
13.2.3 建立质量责任制。分项施工的现场应实行标示牌管理，写明作业内容和质量要求，要认真执行三检制度，即：自检、互检、工序交接检验制度，要根据合同的规定切实做好隐蔽工程的检查工作。
13.2.4 分项工程开工前必须按合同要求执行先试验再铺开的程序。
13.2.5 要建立质量奖罚制度，对质量事故要严肃处理，坚持三不放过：事故原因不明不放过，不分清责任不放过，没有改进措施不放过。
13.3  承包人的质量检查
本款补充：
13.3.1 必须完备检验手段，要根据技术标准和要求的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度，要根据合同要求加强工地试验室的管理，要加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。
13.3.2 要加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。监理人有指令时，重要的隐蔽工程覆盖前应进行摄像或照相并保存现场记录。
13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
13.5.1.1 承包人在自检合格后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前 48 小时，通知监理人进行验收；监理人在接到通知 48 小时内进行验收。经监理人验收合格并在验收记录上签认后，承包人可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，承包人应按监理人的要求整改并重新申请验收。
13.6  清除不合格工程
删除通用条款 13.6.2 款。
14. 试验和检验
14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验
删除通用条款 14.1.3 款中 “并支付承包人合理利润”内容。
14.2  现场材料试验
本款细化为：
14.2.1 所有用于本工程的材料和设备进场以前，承包人必须向监理人提交生产厂商出具的质量合格证书和承包人检验合格证书，证明材料、设备质量符合本合同技术标准和要求的规定，以供监理人审核、批准，并报发包人备案。
14.2.2 承包人应随时按监理人的指令在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检验。
该处检验需增加：
承包人需要建立符合相关试验要求的工地混凝土试块标准养护室。
14.2.3 承包人应为监理人对材料或设备的检验提供一切必要的协助，在材料用于工程之前，承包人应按监理人以及发包人的要求提供材料样品以供检验。
14.2.4 所有施工操作工艺均应符合本合同的规定，或监理人的指令。补充 14．4 款：
14.4  试验和检验费用
(1)承包人应负责提供进行试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
(2)发包人以及上级部门组织工程检查并发现不合格时，发包人除对承包人、监理人按规定进行处理外，所有费用由承包人承担。
15. 变更
15.3  变更程序
15.3.1 变更的提出
本款补充：
(5)若取消工程量清单中某一子目工作，则该子目的费用不予支付；
15.4  变更的估价原则
本款补充：
15.4.4 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
15.6  暂列金额
本项目无暂列金额。
15.7 计日工
删除通用条款本款全文。
16  价格调整
16.1  物价波动引起的价格调整
本款修改为：
在工程实施期间，由于人工、设备和材料等价格波动影响合同价格时，合同价格不调整。
16.2  法律变化引起的价格调整
本款细化为：
“在合同执行期间，因国家或省颁布的法律、法规出现修改或变更，使得承包人在履行合同中的费用发生增加或减少，发包人将不予补偿和扣除。 ”
增加16.3 款
16.3 因工程量变化引起的单价调整
本款补充：因工程量变化引起的单价不调整。
17. 计量与支付
17.3工程进度付款
17.3.3工程进度款支付的方式和时间
（1）双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：
本项目交（竣）工核验后支付至签约合同价的85%，经结算审核后，支付至审定价的100%。
以上支付方式对成本的影响，承包人在投标报价时应考虑。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，在承包人提供了相应数额的发票(施工所在地税务部门开出的完税凭证)后，将进度应付款支付给承包人。
（3）审计完成后，承包人应提供农民工工资支付银行流水证明或农民工本人签认文件，申请计量当年应支付的费用。
17.4  质量保证金
本款细化为：
第 17.4.1 项细化为：
由于承包人提交了履约担保，工程实施过程中不再扣留，质量保证金在项目交工核验证书签发后 14 天内，承包人提交结算审核价格的 3%作为质量保证金。质量保证金的递交形式：银行保函或担保或现金或法律法规允许的其他支付形式（不计息）。
17.4.2 缺陷责任期满并发给终止证书后 14 天内支付。
17.5、17.6 款细化为：
17.5  交（竣）工结算
17.5.1 交（竣）工付款申请单
（1）在合同工程通过交（竣）工核验后 28 天内，承包人向监理人提交一份交（竣）工结算文件即交（竣）工付款申请单和相关证明文件，交（竣）工付款申请单应包括下列内容：交（竣）工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应支付的交（竣）工付款金额以及承包人根据合同规定认为应该付给他的任何其他的款项。
（2）监理人对交（竣）工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的交（竣）工付款申请单。
17.5.2 交（竣）工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的交（竣）工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。说明：
a、监理人认为根据合同规定的最后应付的款项；
b、在对发包人以前所付的全部款项和发包人根据合同规定应得的全部款项予以确认后，发包人欠承包人或承包人欠发包人的差额 (如有)。
发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的交（竣）工付款证书。
（2）发包人应在监理人出具交（竣）工付款证书后的 28 天内，将以上交（竣）工结算款项支付给承包人。如果发包人在上述期限内未能付款，则发包人应按投标文件中规定的利率向承包人支付全部未付款额的利息。
（3）承包人对发包人签认的交（竣）工付款证书有异议的，发包人可出具交（竣）工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。
（4）交（竣）工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（4）目的约定办理。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
(1) 在交（竣）工验收合格后，承包人向监理人提交最终结清申请单 (包括相关证明材料)的份数：一式六份。最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。
补充 17.7 款：
17.7 农民工工资保障金
承包人要认真贯彻落实《保障农民工工资支付条例》国务院 724 令、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（苏交规〔2021〕 2 号文）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》（苏人社规〔2022〕3 号文）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》的通知（苏人社规〔2022〕4 号文）、关于印发《扬州市工程建设领域农民工工资保证金管理细则》的通知（扬人社规〔2022〕2 号文）等国家及省市相关法律法规有关禁止拖欠农民工工资的要求，完善农民工工资支付的实施办法，承包人应对劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付农民工工资。承包人应采取必要措施保证不拖欠农民工工资，避免发生纠纷。
18  交（竣）工核验
18.3  核验
18.3.5 项补充：
经核验合格工程的实际交（竣）工日期，以最终提交（竣）工核验申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
本款补充第 18.3.7 项
组织办理交（竣）工核验和签发工程核验证书的费用由承包人承担。
本条补充第 18.9 款：
18.9  竣工文件
承包人应按照交通运输部《江苏省航道养护管理办法》（苏交规〔2024〕3 号）以及“关于转发省档案局、省发展和改革委员会《关于印发<进一步加强重点建设项目档案工作的意见>的通知》和江苏省交通运输厅办公室《关于印发<江苏省航道建设项目文件材料立卷归档管理办法>的通知》（苏交航 [2011]5 号）、省交通运输厅《关于贯彻实施交通运输部<水运建设项目文件材料立卷归档管理办法>的意见》的通知（交航办[2009]16 号）”、江苏省档案管理条例的规定编制竣工图表和竣工文件。各分部（项）工程的竣工图须在有关工程完成后，在交（竣）工核验前 56 天，承包人须将竣工文件提交监理人审查，全部工程完成后，在全部工程的工程接收证书签发前，承包人须向发包人提交监理人认为完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期内承包人应补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。
竣工文件要求：
（1）档案管理职责：负责施工文件和竣工图的收集、整理和归档工作。工程总承包单位对其分包单位竣工档案负责。
（2）档案质量：
a.所有归档文件内容真实，数据可靠，签字手续齐全，符合归档要求；
b.竣工图编制准确、修改到位，签署完备，与实物相符。
c.档案收集齐全完整，并进行系统整理。案卷质量符合有关标准。
（3）提交档案时间：在办理交（竣）工核验时向发包人提交。
（4）档案数量：4 套（包含竣工文件、竣工图、声像资料）。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1  缺陷责任期
缺陷责任期：12 个月。
19.2  缺陷责任
19.2.2 项补充：
在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在工程接收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。
19.2.3 项补充：
在缺陷责任期内，下述原因造成的缺陷修复和查验费用应由承包人自行负责：
(1)承包人所用的材料、设备或操作工艺不符合合同要求；或
(2)承包人的疏忽或未遵守合同中对承包人规定的义务。
19.5  承包人的进入权
本款补充：
承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。
20. 保险
20.1 本款细化为：
本项目的工程一切险与第三方责任险以及承包人装备财产险与承包人雇员人身事故险由投标人自行投保，其费用包含在投标总价中。安全生产责任保险从“安全生产费用”中列支。承包人应在开工前投保规定的保险险种，并将保单报发包人和监理单位备案。如投保的险种等不能满足要求，发包人有权要求承包人再行投保，直到满足要求为止。
20.5  其他保险
本款末补充以下内容：
（1）本项目承包人应当依据《省人力资源社会保障厅省财政厅省税务局关于印发江苏省工伤保险费率管理办法 (修订版)的通知》 (苏人社规(2023)2 号)，《省人力资源社会保障厅关于确定 2025 年全省工程建设项目工伤保险费率的通知》 (苏人社函(2025)1 号)的要求，建设工程开工前，以工程项目为单元参加工伤保险，将工伤保险费一次性缴纳到工程项目所在地的工伤保险经办机构。工伤保险按最高投标限价的 0.25%计入工程量清单中(费率按属地政策执行，发包人按实际发生金额予以支付)。
工程项目工伤保险期限从建设工程开工之日起至工程完工核验合格之日止（合同工期）。工程完工后提供责任保修合同的，有关人员可以申请顺延至保修期。因客观原因导致合同工期延长，或变更中标合同及参保人员的，建筑企业应当及时向住房城乡建设等部门申请备案。住房城乡建设等部门应当及时与工伤保险经办机构商定处理办法。
（2）投标人应按照“关于落实省人民政府《关于解决农民工医疗保险问题的意见》的意见（苏交招[2009]6 号）”的规定，对投标人及其分包人为本项目所使用的农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险，对于交通项目短期使用灵活就业的农民工的，投标人应当承诺使用的农民工参加了其户籍所在地新型农村合作医疗或者参加了用工所在地不同保障层次的城镇基本医疗保险。与之相关的费用计入合同总价中，不单独计量与支付。
20.6  对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证和条件
删除通用条款本款内容。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 项细化为：
21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：
(1)地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨(雪)、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；
(2)战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本标段施工原因引起者除外；
(3)核反应、辐射或放射性污染；
(4)空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；
(5)瘟疫；
21.3  不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
本项第一句细化为：
由于任何一种已投保的风险造成的损失或损害，承包人应在事故发生后根据保险方案的时限报告监理人和保险公司并向保险公司提出索赔。
任何一种无法投保的风险造成的损失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照第 23 条规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。由合同双方按以下原则承担：
21.3.4 因不可抗力解除合同
本项细化为：
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。
22. 违约
22.1  承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
本项(7)细化为：
(7) 承包人未能在开工期限内提交开工报告或按期开工；
(8) 承包人违反第 4.6 款关于按投标文件及时配备称职的主要管理人员与技术骨干的规定，或违反第 6.3 款承包人承诺配备的关键施工设备；
(9) 经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；
(10)弃土不按要求堆弃在发包人同意的弃土区，乱抛乱弃或者违反环境保护的规定，随意排放废油或其他生产生活废弃物；
(11) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
本项补充：
（5）承包人发生 22.1.1(7) 目约定的违约情况时，发包人将向承包人按2000 元/天扣除违约金，并在当期工程价款支付中扣除，
（6）承包人发生 22.1.1(8) 目约定的违约情况时，发包人将向承包人扣除以下违约金并在当期工程价款支付中扣除，其中更换了主要人员的违约金需交业主。
1）如果承包人更换承包人人员，经发包人批准后，违约金标准为：
a.项目负责人：20 万元/人•次；
b.项目总工：10 万元/人•次；
如果主要人员发生了更换，需经监理人审核并报发包人批准，除了按照“江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法”以及上述规定进行处罚之外，其更换的人员在本标段完成之前不得在其它航道项目中担任职务。如果承包人擅自更换了主要人员，将按照“江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法 ”、关于进一步加强履约考核与信用评价工作的通知苏交建〔2013〕52 号进行履约考核。
2）对没有按时进场或未经批准离开工地或每月在工地现场少于 21 天的，发包人将向承包人扣除以下违约金并在当期工程价款支付中扣除，违约金标准为：
a.项目负责人、项目总工，按 20000 元/人 ·月；
b.上述其他主要人员按 5000 元/人 ·月；
3）承包人在签署了合同协议书之日后，必须保证投标文件所列的主要施工机械设备，以及监理人为保证工程顺利实施向承包人提出需增加投入的设备应在监理人指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标文件中所列主要施工机械设备不能按时进场，发包人将按主要施工机械设备 5000 元/台 ·天，
直到设备进场为止。如果主要施工机械设备进场后长期不能使用，发包人有权要求承包人及时修复或更换该主要施工机械设备，直至发包人满意为止，并按设备未到场扣除相应违约金。
4）在工程实施期间，未经监理人和发包人批准，承包人进场的施工机械不得撤离现场。否则，发包人将按该设备的重置价值从工程期中支付款中扣除违约金。
5）在工程实施期间，未经监理人批准，承包人的施工人员缺员 30%以上，
在监理人发出 3 次书面警告 14 天后，发包人将根据合同条款的有关规定终止合同。
（7）承包人发生 22.1.1(9) 目约定的违约情况时，发包人将按照 9.2.5 中安全生产费的规定，扣除相应安全生产费。
（8）承包人发生 22.1.1(10) 目约定的违约情况时，发包人将向承包人按照下述规定扣除违约金，在当期工程价款支付中扣除，并应承担其他相关部门的罚款。
a.不按要求堆弃，乱抛乱弃的违约金为 10000 元/次；
b.随意排放废油或其他生产生活废弃物的违约金为 20 万元/次；
（9）承包人发生 22.1.1(11) 目约定的下列其他违约情况时，发包人将向承包人按下述规定扣除违约金，在当期工程价款支付中扣除：
1)在施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，则按 5000 元/次标准扣除承包人的违约金；若造成人员伤亡事故，发包人将以 20 万元/死亡 1 人，
5 万元/受伤 1 人，扣除承包人的违约金，因事故调查分析而产生的工期延误和费用增加由承包人承担。
2)承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导监理人作假，一经查实，发包人将按 5 万元/次扣除承包人的违约金。由于假报表、假试验记录引起的工程损失费用，由承包人承担。
3)发包人可视承包人违约的严重程度采取下列措施之一：
a.即使交纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本标段及其缺陷修复；或
b.发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其他部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理人应与承包人和发包人协商后确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，并由发包人从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理人应将上述决定通知承包人，并抄送发包人。
c.发包人在向承包人发出书面通知的 14 天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本标段的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理人的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。发包人或其他承包人为了完成本工程可以使用任何承包人设备、临时工程和材料。合同终止后的有关事宜应按照第 17和 18 款的规定办理。
4)  承包人应对工程的质量负责，对工程原材料、工程实体的分部分项工程，经承包人自检合格的项目，被发包人、质量监督部门检验出不合格的，一般部位按照 5-10 万元/次、重要部位按照 15 万元以上/次的标准扣除工程款。
23. 索赔
23.1  承包人索赔的提出
本款(4)项细化为：
(4)在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和 (或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2  承包人索赔处理程序
本款(2)项细化为：
(2)监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第 23.1
（2）至(4)项的规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和 (或)工期延长天数。
本款补充：
（4）由于发包人的延误或阻碍，工期延长，费用不调整。
24. 争议的解决
24.1  争议的解决方式
本款细化为：
本标段有关争议的解决方式为仲裁。发包人和承包人未能达成协议或协议无效时，任何一方均有权向扬州仲裁委员会提起仲裁。
24.2  友好解决
本款细化为：
如果发包人或承包人有一方对监理人的裁定有异议，或如果监理人在收到第 24.1 款所述提交件后 28 天内，没有发出自己的裁定通知，则双方可就纠纷事项进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解。协商或调解应在收到监理人发出的裁定通知后的 28 天内或监理人发出裁定通知中规定的期限内进行。通过协商或调解，如能达成书面协议，双方都应执行，对发包人和承包人均有约束力，该协议应送监理人一份。如果协商或调解不能达成协议，则发包人或承包人任何一方都可以在协商或调解达不成协议后的 28 天内通知另一方，说明自己对纠纷中的问题将争议评审或提交仲裁的意向，并抄送监理人。
24.3  仲裁
（1）对于未能友好解决或通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交第 24.1 款约定的仲裁委员会仲裁。
（2）仲裁可在交（竣）工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。
（3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。
（4）全部仲裁费用应由败诉方承担。
24.4  诉讼
（1）任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。
（2）任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。
补充 25、26、27、28 条如下：
25  纳税和缴费
政府根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其它应交纳的所有费用，均由承包人摊入各工程子目的单价中，不另报价。承包人应提供施工所在地税务部门开出的完税凭证。
26  施工工艺要求
承包人应按照图纸、招标文件和技术标准和要求的要求，编制施工指导意见，明确确保工程质量的施工技术方案和施工工艺要求，特别是关键工程、重点部位、关键工序的施工技术方案和施工工艺。
考虑到本标段建设的实际情况，发包人会提出一些比招标文件中技术标准和要求高的技术指标，承包人必须执行这一要求。在工程交（竣）工质量要求未发生改变的情况下，即使发包人或监理人对施工工艺指标提出了特别要求，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补贴以及由此发生的一切费用。
27 水域占用及污染
27.1   水域占用
(1)  承包人在安排和组织施工时，应注意尽量减少对周围的干扰。应考虑到施工过程中会发生的由于施工及各种原因造成的地方矛盾和阻工问题，承包人自行负责解决，并支付所发生的一切费用。发包人协助做好协调工作。发包人的协调不免除承包人自行解决矛盾的任何责任。
(2)  在现场施工水域，承包人应履行交通管理部门规定的安全责任，各种施工许可证办理等与之相关的工作，均由承包人负责，并承担费用。除此之
外，承包人按上述规定采取相应措施等所发生的费用，已包括在合同价之内，不再另行计量与支付。发包人可协助办理有关手续。施工水域退还前，承包人应恢复到施工水域使用前的状况。未经审批的占用和超过批准的占用时间所发生的一切费用和后果由承包人负责。
27.1   遵守主管部门的要求
(1)承包人应自行办理所有航行通告、巡逻艇作业，以及交通主管部门实施限航要采取的其他措施并承担相应的费用，发包人可给予必要的协助。
(2) 承包人应遵守交通部门的如下要求：
a.提供和维护水域及水中结构物和水面作业船上的所有标志以及标志上的照明和信号。
b.保持在所有作业船上进行目视和无线电警戒。
c.承包人应自行设置临时航道航标。
d.承包人的施工船舶必须按照交通部门的要求，办理相关手续。
27.3  防止水域污染
（1）承包人在工程施工中，应严格遵守国家《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》、《江苏省内河水域船舶污染防治条例》、《关于印发“全省交通建设工程工地扬尘污染防治行动方案”的通知（交质公〔2016〕35 号）》和当地环境保护部门的有关规定，承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地及植被应注意保护，并应保证发包人避免由于污染而承担的索赔或罚款。
（2）运料船舶的生活垃圾应集中堆放，严禁抛入河中。
（3）承包人生产、生活设施应符合环保要求，并接受当地政府及有关部门的监督。
（4）承包人应在施工期间加强环保意识、保持工地清洁、控制扬尘、杜绝漏洒材料。为此，承包人应使施工场地砂石化或保持经常洒水，使得施工场地旁的农田作物绿叶无扬尘污染。
（5）承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪声控制到最低程度，并满足环保的有关要求。
（6）承包人应将施工及生活中产生的废弃物及时处理，运至监理人及当地环保部门同意的指定地点弃置，严禁污染水域。如无法及时处理或运走，则必须设法防止散失。
（7）承包人应将施工及生活中产生的污水或废水，集中处理，经检验符合《污水综合排放标准》环保标准后，才能排放河中。
（8）承包人在施工过程中，由于扬尘、排污、噪声、材料漏失等对周围居民和环境造成的损失应由承包人自行承担。
27.4   施工环保
27.4.1 现场施工须符合当地政府、环境保护部门、《省交通运输厅关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见》（苏交建〔2018〕17 号文）、《省交通综合执法局关于印发江苏省公路水运工程施工扬尘污染防治指导手册的通知》（苏交执法发〔2021〕48 号）、 《扬州市扬尘污染防治条例》第 3 号文、市交通运输局关于印发《扬州市公路水运工程扬尘污染防治实施意见的通知》（扬交技〔2022〕5 号）、《关于在公路水运工程施工期落实污染防治工作有关要求的函》（苏交建便函〔2023〕71号）、《关于开展全市交通工程施工期污染防治集中整治行动的通知》（扬交技〔2023〕13 号）等有关规定，闲置、裸置的土方应当采取覆盖、压实、洒水等压尘措施，避免扬尘污染、运土车辆需进行有效覆盖，防止抛洒滴漏，定时洒水养护，避免便道晴天扬尘、雨天泥泞、三场进出口设置自动洗车机保证车辆清洁和关键工点设置喷淋系统进行扬尘控制，对于施工中粉尘污染的主要污染源—土方、施工车辆和机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染。承包人对实施的扬尘整治管理网络，负责行动的策划、组织、落实，并从人力、物力、财力等方面予以保障，将扬尘控制融入整个工程管理中。承包人是施工现场扬尘防治的责任主体，要针对工程实际，分析扬尘来源，制定有效的扬尘治理方案，施工现场应明确专人负责扬尘污染防治工作。施工现场扬尘污染防治费用包含在工程量清单“一般项目清单”施工环保费中，不另计量支付。因承包人工地扬尘治理措施不到位而被行业主管部门考核处罚，所产生的扬尘排污费由承包人承担。因承包人工地扬尘治理措施不到位而被行业主管部门考核处罚，所产生的扬尘排污费由承包人承担。
27.4.2 本项目在生活污水排放及噪声污染等提出如下环保要求，相关费用计入工程量清单“一般项目清单”施工环保费中：
（1）承包人需对三场、项目部的环境进行实时监测，监测内容包括PM2.5、环境温度、空气湿度等。
（2）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作建筑机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。
28  补充条款
28.1   承包人在签订并履行合同协议时，同时应签订并履行《廉政合同》、 《安全生产合同》、格式见“第四章合同条款及格式”的附件
28.2 工程量清单所列工程量是按计量的原则，根据设计图纸编制而成的预计工程量，在一般情况下可作为计量的控制值。但不能作为承包人应履行义务中应予或只需完成工程的实际工程量。工程量清单中的任何错误和遗漏，均不应导致合同的废除，并不免除承包人根据合同规定的义务和其应按图纸、规范履行合同的责任。有关的遗漏、错误和实际施工的工程量应由工程师按规定纠正。
28.3 施工及试验的配合
（1）与其他承包人的配合：承包人应妥善处理好与其他工程承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，无条件服从发包人统一协调，并承担由此而引起的临时停工等风险，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入签约合同价中。
机电施工时相关的预埋件加工和埋设由本标段承包人负责。本标段承包人应根据发包人或监理人的安排，在专业承包人的指导下完成预埋等工作，由监理人和专业承包人共同验收合格后方可进行下一步工程的施工，与本条内容相应的费用已包含在合同价中，承包人不得就此要求发包人给予额外费用补贴。
（2）试验的配合：在合同实施期间，根据工程需要，发包人可能在本工程工地进行有关试验，承包人应积极配合并承担相应的工作，但不得对因此可能发生的人工、机械闲置损失向发包人提出补偿要求。
28.4 工程检查、验收时，承包人应负责提供工程检查、验收所必需的条件如船舶、测量仪器设备等，此部分工作作为承包人必须履行的义务，由此发生的一切费用视为已包含在签约合同价中。
28.5 当监理人提出要求时，承包人应向监理人提交足够的有关设备、物资或材料的所有权证明或者被他租用的或占有的设备、物资材料的协议书。
28.6 分阶段施工计划的调整
在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实际情况或他认为有必要的任何其他理由而对工程分阶段工期所进行的调整，承包人一般应无条件地服从。由此而可能引起工程费用投入的变化将不另考虑。
28.7 确保发包人不受指控
承包人应采取一切必要的措施，在合同执行过程中妥善处理好协作单位、所雇佣的农民工等有关专利权、商标权、工业设计权、工程款、工资等事宜。任何第三方如果提出侵犯指控，承包人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。
28.8 承包人应充分考虑和理解工程的相互交叉和干扰，必须无条件地服从发包人和现场监理的协调，由此可能发生的费用应计入报价中，在实际施工中，发包人不另承担，由此产生的一切费用。
28.9 承包人驻地建设设置的项目及其规模、参数和功能应能满足实施工程施工的要求，符合环境、卫生、消防及文明施工标准化管理的有关规定。
28.10 投标报价明细表
承包人在投标期间填报的投标报价表将作为确定变更项目单价的重要依据，若报价表不足够详细，将以监理人作出发包人认可的构成分析为准。
28.11 施工单位应负责本工程的其余一切事务及费用，包括但不限于：
施工现场的临时设施建设、维护及拆除；施工设备的采购、租赁、安装、调试及维护；施工人员的组织、管理及工资支付；施工过程中的安全防护、环境保护措施的落实；施工材料的采购、运输及保管；工程质量检测、验收及相关手续的办理；因施工需要与第三方（除建设单位外）协调沟通及费用支付；施工过程中可能发生的不可预见费用及相关风险的承担。
施工单位应充分考虑上述各项事务及费用，并在投标报价中予以体现。建设单位将不另行支付除合同价款外的任何费用，除非合同另有明确约定或经双方协商一致。
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附件一：合同协议书
合同协议书


扬州市港航事业发展中心（以下简称“发包人”）为实施        ，已接受（以下简称“承包人”）对该项目           标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；
(2)中标通知书；
(3)专用合同条款；
(4)通用合同条款；
(5)技术标准和要求；
(6)图纸；
(7)调整后工程量清单（附后）；
(8)已标价的投标工程量清单；
(9)投标文件中有关人员、设备投入的承诺；
(10)施工组织设计安排；
(11)构成本合同组成部分的其他文件。
2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3.签约合同价：人民币（大写）               (¥       元)。
4.承包人项目负责人：      。
5.工程质量依据《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）、《内河航道维护技术及质量评定规范》（DB32/T 3822-2020）进行管理及质量控制，本工程质量合格。
6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款：本项目交（竣）工核验后支付至签约合同价的85%，经结算审核后，支付至审定价的100%。
8.承包人应按照监理人指示开工，工期为     日历天。
9.本协议书一式陆份，合同双方各执三份。
10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 （以下无正文）





发包人：                                承包人：            
法定代表人                              法定代表人
或授权代表：                            或授权代表：                
地址：                                  地址：                      
联系方式：                              联系方式：                  
	 年    月    日                             年    月    日

附件二：履约担保格式
履约担保

扬州市港航事业发展中心：
鉴于扬州市港航事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）接受    （承包人名称）（以下简称“承包人”）于      年    月    日参加 （项目名称）标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币（大写）      元(¥        )。
2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。
4.发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。


担  保  人：                 （盖单位章）
法定代表人或授权代表：           （签字）
地   址：                                
邮政编码：                        
电    话：                        
传    真：                        
	 年      月      日

附件三：廉政合同
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            的项目法人扬州市港航事业发展中心（以下简称“发包人”）与该项目的施工单位             （以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1、发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行                    （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2、发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3、承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4、违约责任
（1）发包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由发包人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。
（2）承包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给发包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。
5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该项目竣工核验后止。
7、本合同作为                  施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8、本合同一式八份，由发包人和承包人各执三份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。


发包人：                                       承包人：                        
（盖单位章）                                         （盖单位章）
法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：           
（签字）                                 （签字）
	 年     月     日                                      年     月     日


附件四：安全生产合同
安全生产合同（格式）

为在          施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人扬州市港航事业发展中心（以下简称“发包人”）与承包人	 （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1、发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主，综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（4）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2、承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主，综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产责任制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的农民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，配备1名专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作台格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》（苏交规〔2025〕1 号）的相关规定使用和管理。
3、违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效，全部工程竣工核验后失效。
5、本合同正本二份、副本 六 份，合同双方各执正本一份，副本 三 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                                           承包人：                     

（盖单位章）                                         （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：        （签字）           法定代表人或授权代表：       （签字）                                            

	 年     月     日                                          年     月     日

[bookmark: _Toc28612]第四章  采购需求
注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。请各供应商制作电子响应文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）中准确填写或上传。
项目属性：工程类项目
一、采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求
1、如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有： 无 。
2、技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
3、商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
4、本项目不接受进口产品参加磋商。
5、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	GH7通扬线高邮段(K261-K261+080)护岸应急抢修项目
	建筑业


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1、本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见采购文件“第五章 评审方法与评审标准”。 
2、适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3、本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、项目概况
[bookmark: _Toc120614281]江苏省水网密布，河流众多，水运资源丰富，经济发达，具备发展内河航运的优越条件，是我国内河航运最为发达的省份。GH7 通扬线航道是江苏省干线航道网“两纵五横”中“五横”的干线航道通扬线通道之一，是扬泰地区通江达海的一条重要的内河干线航道，由高东线、建口线、通扬运河、通吕运河组成，全长280km。通扬线运东船闸至泰东线段、通扬线海安船闸至通州湾港区疏港航道段157km为二级航道，其余航段均为三级航道。
本项目GH7 通扬线航道高邮段（K261+000~K261+080）全长约 80m，航道现状主要为仿木桩护岸和浆砌块石挡墙，局部为自然岸坡，由于水土自然流失和过往船舶航行的水浪冲刷，造成部分浆砌块石挡墙错位破损，部分自然岸坡坍塌严重。
四、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321000-JCZX-C2026-0011
2.项目名称：GH7通扬线高邮段(K261-K261+080)护岸应急抢修项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：100万元
5.最高限价：94.4726万元，超过最高限价的报价为无效报价，按照无效响应处理
6.采购需求（简介）：本工程为GH7 通扬线高邮段（K261-K261+080）护岸应急抢修项目，拟 
沿航道右岸改建护岸长80m，具体详见图纸及工程量清单。
7.工期：60日历天（开工日期以监理签发开工令为准）
8.付款方式：本项目交（竣）工核验后支付至签约合同价的85%，经结算审核后，支付至审定价的100%。
五、其他须知
1、供应商应彻底自行踏勘现场，以充分了解项目位置、交通状况以及工作范围等任何足以影响其报价的情况。任何忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由供应商进行赔偿。施工现场实际情况：现状道路通畅；交通便利，有道路通入施工现场；工程内容：详见图纸及工程量清单，环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪声、粉尘、污水、垃圾的限制或处理的要求。
2、本项目承包范围为磋商文件、工程量清单、附件范围相关的内容。供应商应根据附件内容以现场踏勘为准仔细核对工程量清单，核对内容包括清单数量、清单特征、计量单位等，并将疑问在提问截止时间内书面提出，如未提出任何疑问，则视为对采购人提供的工程量清单不存在问题。（提供承诺书，原件扫描上传）
3、施工工期要求：60天；施工质量要求：合格。（提供承诺书，原件扫描上传）
4、成交单位必须服从现场管理，对工序和材料及时报验，原材料及配件必须符合国家标准，经复试合格后方可使用，不合格的检测费用自行承担。
5、工程特征：详见附件清单。
6、交通条件：交通便利，有主干道通入施工现场。
7、环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪声、粉尘、污水、垃圾的限制或处理的要求。
8、投标报价说明
8.1本次招标采用工程量固化清单，供应商编制报价工程量清单时，只需按照设定的格式填入单价或总额价（采购人指定单价项目，供应商不得修改）。供应商不得对采购人给定的工程量清单进行修改（包括细目名称、细目号、工程数量及指定单价项目的单价、运算定义等）。若供应商擅自修改工程量清单或者供应商的报价发生了算术性修正，属重大偏差，作无效响应处理。
8.2所有磋商报价以人民币表示，供应商报价单位为元，保留小数点后两位。
8.3供应商在磋商截止时间前修改磋商函中的磋商总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。
8.4工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
8.5除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
8.6工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
8.7符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
8.8承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总价之中。
8.9工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
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第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列。评审得分且最后报价相同的，由评标委员会表决确定最终的成交候选人。本项目选取3名成交候选人。
二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予/%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
三、评审标准
	项 目
	评分标准

	价格
30分
	以满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分得满分30分。其他供应商价格得分统一按下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/其他最后磋商报价）×30×100%（保留两位小数）

	施工方案
50分
	项目施工整体方案
（8分）
	方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分；
方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得6分；
方案基本合理、描述一般、存在可操作性得4分；
方案具有不合理项、描述略有欠缺、存在一定的实施难度得2分；
其余不得分。

	
	质量安全保证体系及措施
（8分）
	措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性，得8分；
措施较科学、合理，描述较详细，针对性较强的，得6分；
措施基本合理、描述一般、针对性一般的，得4分；
措施具有不合理项、描述略欠缺，存在一定实施难度的得2分；
其余不得分。

	
	施工进度计划及工期保证措施
（8分）
	方案科学合理、描述完整，针对性强的，得8分；
方案较科学合理、描述较完整，针对性较强的，得6分；
方案描述一般，可操作性一般的，得4分；
方案具有不合理项、描述略欠缺，存在一定实施难度的得2分；
其余不得分。

	
	保证项目实施的技术设备和人力资源安排
（8分）
	根据本项目的施工内容、现场工况及自身成熟施工工艺，科学统筹配置本项目所需施工机械设备及配套辅助设备。
投入项目的技术设备科学、严密、合理，管理制度完备、使用方案详细且具有针对性；技术人员配备合理、考虑周全的得8分；
投入技术设备基本符合项目实际、管理制度一般、使用方案一般；技术人员配备一般、能满足项目实施需要的得6分；
投入技术设备有欠缺，基本能满足项目实施需要；技术人员配备简单，基本能满足项目实施需要的得4分；
投入技术设备明显不足，不能满足项目实施需要；技术人员明显欠缺，不能满足项目实施需要的得2分；
其余不得分。

	
	通航安全保障措施
（8分）
	针对本项目通航安全保障措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分；
针对本项目通航安全保障措施较科学、严密、合理，描述较详细的得6分；
针对本项目通航安全保障措施基本合理、描述一般的得4分；
针对本项目通航安全保障措施具有不合理项、描述略欠缺，存在一定实施难度的得2分；
其余不得分。

	
	
环保文明施工措施
（5分）
	措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性，得5分；
措施较科学、合理，描述较详细，针对性较强的，得3分；
措施基本合理、描述一般、针对性一般的，得1分；
其余不得分。

	
	后期服务保障
（5分）
	供应商提出后期质保承诺、维护响应、服务方式等，评委根据方案综合打分
服务保障科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分；
服务保障较合理、严密、描述较详细且较有针对性的得3分；
服务保障合理、描述一般的得1分；
其余不得分。

	企业实力
（11分）
	1、供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，满分得3分。（提供有效证书原件扫描上传及“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”查询截图（网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page））
2、拟投入项目组成员中有工程类专业中级工程师职称的，有一个得2分，高级及以上工程师职称的，有一个得4分，满分8分；
（提供以上人员相关证书及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料，原件扫描上传）

	企业业绩
（9分）
	供应商自2023年1月1日以来，承担过与本项目需求相关的业绩，提供1个得3分，本项满分9分。
（需同时提供以下材料，原件扫描上传，提供不全或未提供不得分：1、依法承发包的交易结果（中标或成交）文件；2、合同；3、符合国家规定的竣工验收证明材料；4、其他证明资料（如有）。依法承发包的交易结果文件包括中标通知书、直接发包通知书（或备案表）和成交通知书等；依法可以不进行招标的项目，可以提供业主单位或招标代理机构出具的有关中标文件。）

	合计：100分


注：出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：
1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
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第六章  响应文件格式
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响  应  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               



响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
二、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前三个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
三、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
六、供应商信用承诺函；
七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
八、法人授权书
九、磋商响应函
十、中小企业声明函
十一、残疾人福利性单位声明函
十二、磋商响应报价表
十三、分项报价表
十四、技术要求响应及偏离表
十五、商务要求响应及偏离表
十六、主要标的信息（成交后将公示）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；


二、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交响应文件截止时间前三个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

三、上一年度的财务状况报告 
供应商成立不满一年无需提供。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：     。
主要专业技术能力有：       。
                                     

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子公章）：            
法定代表人签章：                    
                            日期：        年    月     日





六、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对_____________项目政府采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺。）
　　　　　　　　　　  

                                承诺单位（加盖CA电子公章）：
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　                  日期：     年    月    日
七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
[bookmark: _Toc120614284]


项目负责人无在建工程承诺书

致： 	（采购人名称）

我公司自愿参加贵单位采购编号为 	的 	项目，并接受对我公司的资信审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资信证明文件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。  
拟任项目负责人 	身份证号码 		注册证书号 		，现阶段无任何在建工程项目。本公司递交的资信证明文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司参与，如已成交，可取消我公司成交资格，并接受对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。





                                               供应商名称：（加盖CA电子公章） 

                                             法定代表人签名：


                                             项目负责人签名：


八、法人授权书
法人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号      项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                                
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]日期：                                             

被授权人身份证正反面：








法定代表人身份证正反面：


九、磋商响应函
致：江苏瑾诚工程项目管理有限公司
根据贵方的                    号磋商文件，正式授权下述签字人     (姓名)代表我方          （供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，          签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日






十、中小企业声明函
中小企业声明函（工程类）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的实施单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（建筑业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（建筑业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
6、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日 期：

中小微企业划型标准
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。


十一、残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：












十二、磋商响应报价表
供应商全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
	第一次报价

	小写：                  （人民币：元）
大写：                    圆整


备注：1、该表报价非本次磋商中的最后报价。


日期：       年   月   日










十三、分项报价表

1、供应商在报价时应按采购文件规定的格式。分项报价表按照附件提供的工程量清单的格式进行填报，分别填报单价和合价，要求填报完整，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。
2、供应商成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价（原则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮）直至合价和最终总报价（以万元为单位，保留两位小数）相符，报采购人审核，审核通过后，后期根据审核后的明细报价，按实结算。





十四、技术要求响应及偏离表
供应商全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注：1、行数不够，可自行添加。
2、供应商应对照采购文件第四章采购需求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。
2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。
3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。





[bookmark: _Hlt26955054]十五、商务要求响应及偏离表
供应商全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
	[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064]序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	工期要求
	
	
	

	
	服务地点
	
	
	

	
	保修期
	
	
	

	
	付款方式
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	其他
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、供应商应对照采购文件要求，逐条说明所提供工程已对采购文件的要求做出了实质性的响应，并声明与采购文件要求条文的偏差和例外。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。



十六、主要标的信息（成交后将公示）
供应商全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
	工程类

	名称：
施工范围：
施工工期：
项目负责人：
执业证书信息：
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