	                                      
 
苏 州 市 政 府 采 购
竞争性磋商文件



采购编号：JSZC-320508-SZYC-C2026-0011号
采购内容：2026年姑苏区环卫设施零星维修工程项目
采 购 人：苏州市姑苏区环境卫生管理所
项目类别：工程类









苏州市营财招投标咨询服务有限公司
二〇二六年九月



前 附 表
	项号
	内 容
	说明与要求

	1
	工程名称
	2026年姑苏区环卫设施零星维修工程项目

	2
	建设地点
	苏州市姑苏区

	3
	承包方式
	包工包料

	4
	质量标准
	合格

	5
	发包范围
	2026年姑苏区环卫设施零星维修工程项目 ，详见工程量清单（另附）请各潜在响应单位在附件中下载，若清单下载有问题请及时联系代理公司，联系电话0512-65159202、65158110、65158669。

	6
	工期要求
	合同签订之日起至2027年6月30日或经跟踪审计认可拟结算金额达到合同金额（以跟踪审计报告为准）为止，二者以先到为准。（具体开工日期以采购人通知为准）

	7
	资金来源
	财政资金

	8
	采购预算
	采购预算：人民币叁佰贰拾万叁仟叁佰玖拾贰元捌角捌分（¥320,3392.88）
最高限价：人民币叁佰贰拾万叁仟叁佰玖拾贰元捌角捌分（¥320,3392.88）
注：最终总报价超最高限价者不成交。

	9
	现场踏勘
	本项目不统一踏勘现场。

	10
	磋商供应商的资质等级要求
	1、满足中华人民共和国政府采购法第二十二条所规定的条件；
2、响应单位资质类别和等级：具备有效期内建筑工程施工总承包叁级及以上资质；
3、具备安全生产条件，并取得《安全生产许可证》；
4、拟派项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类），且无在建工程项目。

	11
	工程报价方式
	固定综合单价

	12
	磋商保证金
	本项目免收磋商保证金。

	13
	磋商文件份数
	本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件。

	14
	响应文件提交截止时间
	响应文件提交截止时间：2026年10月15日9：30（北京时间）
响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。

	15
	磋商时间
地点
	2026年10月15日9：30（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

	16
	评审时间
地点
	时间：2026年10月15日9：30整
地点：苏州市高新区邓蔚路105号狮山科技馆F8层

	17
	成交原则
	响应最后报价不超过采购预算/最高限价，且响应内容的质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

	18
	代理服务费
	预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。
说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如预算金额低于20万元人民币（含20万），则代理服务费按人民币3000元整计收。
本项目代理服务费按上述标准计算并进行优惠后按38000元收取。代理服务费不包含在项目采购预算内，由采购人向采购代理机构另行支付。

	19
	专家评审费
	1.项目可能发生的专家评审费，将根据评审工作的实际发生情况，由采购人在成交后据实支付，具体金额以实际发生为准。
2.专家评审费不包含在项目采购预算内，采购项目招标完成后，采购代理机构收集汇总各位评委身份证号、银行卡号、开户银行名称及参加评标凭证等相关信息并签字确认后，交予采购单位，采购单位30个工作日内转账支付。

	20
	监督管理
	政府采购管理监督电话：0512-68728409
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第一章 竞争性磋商公告
	项目概况：2026年姑苏区环卫设施零星维修工程项目采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统 获取采购文件，并于2026年10月15日9:30分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况：
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]1.项目编号：JSZC-320508-SZYC-C2026-0011
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]2.项目名称：2026年姑苏区环卫设施零星维修工程项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：人民币叁佰贰拾万叁仟叁佰玖拾贰元捌角捌分（¥320,3392.88）
5.最高限价：人民币叁佰贰拾万叁仟叁佰玖拾贰元捌角捌分（¥320,3392.88）
6.采购需求：保障环卫基础设施功能正常，及时落实公厕、洗刷站、业务配套房、老职工房屋等设施的日常维修与安全防护工作，提升无障碍化达标率；对使用年限较长、存在构件腐蚀等安全隐患的钢结构装配式公厕加固维修，确保结构安全；排查并整改电线电器、污水管网、地基沉降等方面的安全隐患。
7.合同履行期限：合同签订之日起至2027年6月30日或经跟踪审计认可拟结算金额达到合同金额（以跟踪审计报告为准）为止，二者以先到为准。（具体开工日期以采购人通知为准）
8.本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求： 
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
（三）本项目的特定资格要求：
1.具有有效期内的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；
2.具备安全生产条件，并取得《安全生产许可证》；
3.拟派项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类），且无在建工程项目；项目经理必须满足下列条件：
3.1项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。
3.2项目经理是非变更后无在建工程，房屋建筑工程施工合同承包内容如仅为土建、水电施工而非施工总承包（土建、安装及各专业工程施工）的，其项目经理取得主体结构验收报告和原发包人同意其参加其他工程响应证明的，可视为无在建工程。
3.3项目经理是变更后无在建工程的，并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目经理变更手续的。
3.4项目经理有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。
4. 未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
6.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
7.本项目不接受联合体响应。
三、获取采购文件：
1.获取时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。
2.获取地点：“苏采云”系统
3.方式：在“苏采云”系统线上报名并下载采购文件。
4.售价：0元。
四、响应文件提交
截止时间：2026年10月15日9:30（北京时间）
地点：“苏采云”系统
五、开启：
时间：2026年10月15日9:30（北京时间）
地点：苏州市市辖区政府采购不见面虚拟开标室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日
七、其他补充事宜
1.线上报名获取流程： 
（1）申领CA证书 
供应商进入“江苏政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。 
（2）登录报名 
供应商进入“江苏政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”（或根据“苏采云”网页最新提示要求）。 
（3）获取采购文件方式
报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
2.电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目并下载电子采购文件后，应将采购文件导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件提交的截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
4.供应商参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【解密】环节必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。投多标段的单位，请仔细查看每个标段的操作情况。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
5.在网上报名或系统使用过程中如遇技术问题或疑问，请按以下方式联系： 
CA技术咨询电话：400-608-6099；  
电子签章技术咨询：025-83633811、025-83633812、15380932027、13675197356；  
“苏采云”平台技术咨询：13914088964、18261002950、0519-86722802；智能客服：登录苏采云系统后，联系右下方智能客服图标进行咨询。
6.政府采购监督电话：0512-68728409。
7.本次采购的相关信息刊登在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网。
8.供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在苏采云系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。
9.本项目代理服务费由采购人向采购代理机构支付。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
单位名称：苏州市姑苏区环境卫生管理所
单位地址：苏州市姑苏区平海路1000号
联系人：陆炜        联系电话：0512-65885681
2.采购代理机构信息
单位名称：苏州市营财招投标咨询服务有限公司
单位地址：苏州市人民路905号
联系人：陶元倩       联系电话：0512-65159202
3.项目联系方式
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK6]项目联系人：陶元倩、林嘉林、李佰通
电话：0512-65159202、65158110、65158669


第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc403987205][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275]一、说明和释义
1. 说明
1.1本采购文件仅适用于苏州市营财招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本采购文件的解释权属于苏州市营财招投标咨询服务有限公司。
2. 词语释义
2.1采购人（采购单位）：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2供应商：指向采购人提供货物、服务或工程的法人、其他组织或者自然人。
2.3响应单位：指参加政府采购货物、服务或工程磋商响应活动的供应商。
2.4采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、服务或工程等政府采购招标代理业务的社会中介机构。
2.5响应：响应单位根据采购人或采购代理机构发售的采购文件，编制响应文件并按规定磋商响应的行为。
2.6天：日历日。
2.7实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.8书面形式：指书面文字、合同书、信件和邮件等可有形地表现所载内容的形式。
二、响应单位
3. 合格供应商的资格条件
满足竞争性磋商公告中供应商的资格要求。
4. 供应商代表
指全权代表供应商参加磋商活动并签署相关文件的人，如果供应商代表不是法定代表人（负责人），须持有授权委托书（格式见第六章）。
5. 联合投标
本项目不接受联合体投标。
6. 磋商费用 
供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二、竞争性磋商文件说明
7. 竞争性磋商文件
7.1竞争性磋商文件（以下简称磋商文件或采购文件）由磋商文件目录所列内容组成，供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。
7.2供应商一旦报名并下载了本磋商文件参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
8. 磋商文件的澄清及修改
8.1供应商在获取磋商文件后，若有问题需要询问和澄清，应于提交首次响应文件截止时间5日前按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
8.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.3凡涉及磋商文件的补充说明和澄清、修改，均以相关网站媒体上发布的公告通知为准。供应商通过“苏州市政府采购网”自行查看所报项目的相关通知。
9. 踏勘现场
9.1本项目不组织踏勘现场。
9.2供应商可自行踏勘现场，以获得一切可能影响其投标响应的直接资料。成交单位成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。
9.3采购代理机构向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购代理机构现有的能使供应商利用的资料。采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]10.响应文件的语言及度量衡单位
10.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
10.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11.响应文件的组成及要求
11.1响应文件组成（部分格式见第六章）:
11.1.1磋商响应报价表；
11.1.2工程量清单报价明细表（按规范格式自制，需按全套表内容报价，不得有缺少）；
11.1.3磋商响应函
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]11.1.4法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（如有授权必须提供，如法人自己投标，则无须法定代表人授权书）、响应单位代理人身份证复印件（如有授权必须提供）；
11.1.5投标（响应）保证承诺书；
11.1.6供应商关于资格的声明函；
11.1.7资格证明文件：
（1）具有独立承担民事责任的能力证明（提供法人或者其他组织的营业执照，供应商为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务审计报告或财务报表，或银行出具的资信证明，或于《磋商响应函》中承诺）；
[bookmark: OLE_LINK116]（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或于《磋商响应函》中承诺）；
[bookmark: OLE_LINK119]（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年3月以来任意一个月缴纳税收和缴纳社保资金的证明，或于《磋商响应函》中承诺，如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供“信用中国”或响应单位所在地官方信用信息系统信用查询截图，或于《磋商响应函》中承诺）；
（6）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（7）响应单位符合申请人资格要求的资质证书、安全生产许可证复印件；
（8）拟派项目经理符合符合申请人资格要求的证书复印件及其无在建承诺；
（9）响应单位与其他单位存在控股管理关系情况表；
（10）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（于《磋商响应函》中承诺）
11.1.8磋商响应单位情况表；
11.1.9偏离表；
11.1.10属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，提供其国家确定的认证机构出具的认证证书或承诺交货时随货提供；
11.1.11拟投入本项目项目组人员情况及主要机械设备情况；
11.1.12服务方案；
11.1.13其他：采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料如业绩合同、相关证书等。 
[bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK118]▲11.2资格审查文件：11.1.7为资格审查文件，供应商必须提交规定资料并加盖电子公章，否则不能通过资格审查，为无效响应文件。符合性审查文件：11.1.1-11.1.6、11.1.10为符合性审查须提供的资料，供应商必须提供，否则，响应文件将被认定为未实质性响应。但符合性审查仍包括其他有关内容（例如：2个或以上供应商标书制作工具客户端标识码一致、盖章签署缺失、响应内容未实质性满足采购要求等也可能不能通过符合性审查）。
11.3供应商应按响应文件组成的规定，编制网上响应文件。
11.4要求复印件或扫描件的可互相代替；响应文件所提供材料需能清晰辨别，否则磋商小组有权不予认可。
11.5制作电子响应文件时，应在响应文件要求处，有响应单位法定代表人或授权代理人签字或盖章，并在单位盖章处加盖公章（或电子签章）。若未按上述要求签署的响应文件将拒绝。
11.6全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购单位指示进行的，或者是响应单位造成的必须修改的错误，修改处应由响应文件签字人签字证明。
[bookmark: 我]11.7供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
11.7磋商有效期
11.7.1磋商响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。
11.7.2特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
11.7.3磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。
12.报价说明
12.1磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。
12.2供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则供应商可以按采购文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
12.3一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。
12.4响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
12.5最低的报价是成交的重要条件但不是唯一条件。
13.网上响应文件制作
13.1供应商应按照采购文件和《苏采云系统供应商操作手册》规定，并使用政府采购客户端（标书制作工具）制作电子响应文件。
13.2网上响应文件附件如无法加盖电子章，请上传清晰的盖章扫描件。
13.3响应文件中的内容需和磋商文件相关指标对应绑定，响应文件制作及上传时需按磋商文件要求上传至对应节点。
14.磋商保证金
本项目无须交纳磋商保证金，响应单位应在响应文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（格式详见附件）。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360]四、响应文件的提交
15.响应文件提交截止时间
15.1供应商应当在磋商文件规定的响应文件提交截止时间前，将响应文件上传到“苏采云”系统。在截止时间后文件将无法上传。
15.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
16.响应文件的修改和撤回
16.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
16.2提交响应文件截止时间后，响应文件不得撤回。
五、磋商与评审程序
17.磋商仪式
17.1采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。
17.2磋商仪式由采购代理机构主持，供应商准时登录苏采云系统并进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”，网上远程参加开标，并完成解密等程序。
17.3在项目评审结束前，建议各供应商始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
18.磋商小组
18.1磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。
18.2磋商小组将按规定由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。
18.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
18.4磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
19.响应文件审查
19.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
19.2关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：
19.2.1采购代理机构会在响应文件提交截止时间后，根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
查询时间：响应文件递交截止时间。
查询渠道：“信用中国”网站。为防止网络问题等原因无法查询，供应商应自行将“信用中国”网站信用查询记录截图或信用报告放入响应文件。
19.2.2对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额（200万元以上）罚款的信用记录。处罚生效日至递交（投标）文件日未满三年的。
19.2.3对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息进行复核并打印，作为证据留存。
19.2.4接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK66]19.3如供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一项目或标段投标，其他各项资格审查也都能通过的，仅以其中投标报价最低（如报价相同的，由评委抽签确定）的供应商进入后续评审程序，与其单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商不得通过此项资格审查，其投标无效。
19.4符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
19.5在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
19.6供应商的报价出现下列情形之一的，磋商小组启动异常低价投标（响应）审查程序：
[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK78]（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK85]评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
20.供应商澄清
20.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
    20.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。（澄清时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）
    20.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
21.磋商程序、最后报价
21.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
21.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
21.3磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
21.4磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
21.5最后报价时间为十分钟，供应商未在规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）
21.6最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
21.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
22.综合评分
22.1经磋商确定最终采购需求和供应商提交最后澄清说明后，由磋商小组采用综合评分法对其响应文件进行综合评分。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]22.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商的评审方法。
22.3磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
22.4具体评分细则详见磋商文件“第四章 评审方法及评分标准”。
23.响应无效和终止磋商活动条款
23.1响应单位存在下列情况之一的，响应无效：
（1）未按照磋商文件规定要求签署、盖章或及时上传电子响应文件的；
（2）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；
（3）供应商不具备磋商文件中规定资格条件的；
（4）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
（6）不同投标（响应）文件制作机器码一致的；
（7）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；
（8）法律、法规及本磋商文件规定的其他无效的情形。
23.2响应单位应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应单位的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应单位的合法权益。
磋商在过程中发现响应单位有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。
23.3终止竞争性磋商采购活动的条款
出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价（包括二次报价）未超过采购预算的供应商不足3家的。
六、确定成交、询问及质疑
24.确定成交供应商
24.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
24.2采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“江苏(苏州市)政府采购网”公告成交结果。
25.成交通知书/未成交通知书
25.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,在苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
25.2成交通知书将成为合同的组成部分。
25.3采购单位和采购代理机构对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。成交结果确定后，供应商可在系统中自行查询评审结果或关注公告发布网站的中标公告，评审结果将载明未中标供应商的评审情况。
26.询问及质疑
26.1质疑：按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函现场提交或邮寄至本公司。供应商打印、保留网上报名确认单，质疑时与质疑函一并提交。
联系部门：苏州市营财招投标咨询服务有限公司招标一部
地址：苏州市人民路905号二楼。
联系人：陶元倩、林嘉林    电话：0512-65158110，65159202
供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该单位进行相应的行政处罚。
七、授予合同和其他
27.签订合同
27.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
27.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
27.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
27.4竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
27.5签订合同后，成交供应商不得将本项目进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
28.履约保证金
本项目无须交纳履约保证金。
29.代理服务费
本项目代理服务费由采购人向采购代理机构支付。
30. 未尽事宜
30.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。
30.2凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以采购代理机构的在政府采购媒体上发布的公告为准。


第三章 采购项目需求
受苏州市姑苏区环境卫生管理所的委托，苏州市营财招投标咨询服务有限公司对其就2026年姑苏区环卫设施零星维修工程项目在国内组织竞争性磋商采购。采购项目需求如下：
一、磋商编号：JSZC-320508-SZYC-C2026-0011
二、预算金额：人民币叁佰贰拾万叁仟叁佰玖拾贰元捌角捌分（¥320,3392.88）
最高限价：人民币叁佰贰拾万叁仟叁佰玖拾贰元捌角捌分（¥320,3392.88）
三、采购内容及要求
（一）项目概况
本项目位于姑苏区辖区内，主要保障环卫基础设施功能正常，及时落实公厕、洗刷站、业务配套房、老职工房屋等设施的日常维修与安全防护工作，提升无障碍化达标率；对使用年限较长、存在构件腐蚀等安全隐患的钢结构装配式公厕加固维修，确保结构安全；排查并整改电线电器、污水管网、地基沉降等方面的安全隐患。
（二）工程量清单及图纸：
具体工程量清单明细、图纸（如有）及相关资料在项目报名成功后百度网盘自行下载；百度网盘下载地址：https://pan.baidu.com/s/1vnRwcwB2CZwN7h3AlSYg-A?pwd=7mfp提取码：7mfp。
（三）现场条件：
1.施工现场平整情况：现有原状  
2.场内外道路：现有原状                                    
3.施工用电：已到位。
（四）发包范围：2026年姑苏区环卫设施零星维修工程项目（详见工程量清单）
（五）工期要求：合同签订之日起至2027年6月30日或经跟踪审计认可拟结算金额达到合同金额（以跟踪审计报告为准）为止，二者以先到为准。（具体开工日期以采购人通知为准）
（六）施工要求：
1.质量要求：合格。
2.质保期限：本项目除特殊注明外，总维修免费质保时间为壹年（自竣工验收合格之日起开始计算），质保期间乙方接到甲方维修通知，乙方保证做到24小时内有明确的答复，需要派人到现场解决的，48小时内到达并完成修缮工作；若乙方未及时响应并解决问题的，甲方有权另行委托第三方提供维修服务，由此产生的费用均由乙方承担；在此产生的新的工程量费用由乙方自行承担。（特殊事项：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。）
3.验收标准：根据现行国家技术、施工及验收规范规程及采购需求由采购人进行验收。
4.技术要求：	
4.1符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定；	
4.2符合工程量清单技术标准；
4.3质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。
5.安全文明施工应符合《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办【2005】89号）的规定，并符合地方政府对安全文明施工合格（或标准化实施）的要求及本招标文件的要求。
6.施工现场应建立安全管理制度，设置专职安全管理人员，专职安全管理人员应具有相应的资格。特殊工种人员应持证上岗，具备相应的特种作业资格证。
7.本项目的危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”）应按《危险性较大的分部分项工程管理规定》（建设部37号令）编制专项施工方案、超过一定规模的应组织专家论证，按要求加强管理，需要进行监测的应委托有资质的单位进行监测，按规定需要验收的应组织验收。
8.危险性较大的分部分项工程清单、专项安全方案的内容要求、超过一定规模的危大工程范围按照《住房和城乡建设部关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质<2018>31号文）执行。
9.合同实施过程中，重要主材必须封样，为保证项目进场材料性能、技术标准和产品质量符合国家规范和图纸要求，坚持施工质量从源头抓起，严格控制进场材料和封样产品不一致、假冒伪劣、低品质等材料进入施工现场，保证项目所有材料设备的品质，对重要的施工材料选择和确定样品（至少提供三种供采购单位选择），包括但不限于重要的砖、板、构件等，根据采购方材料封样要求，相关施工单位或材料供应商必须在材料采购或加工前进行现场材料封样，并按照材料样板确认单确认后，方能进行批量采购和加工。
（七）报价说明
1.计价方式：本工程项目采用下列第（1）种计价方式。
（1）工程量清单计价方式
（2）计价表计价方式
2.报价方式：本工程项目采用下列第（2）种报价方式。
（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。
（2）固定单价报价。磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同专用条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：
①磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按预算单价下浮之后的综合单价执行，成交下浮率计算公式：（预算价－成交价）/[预算价－暂列金额×(1＋税率)-专业工程暂估价×(1＋税率)-材料暂估价（包括甲供材料费）×(1+安全生产费费率)×(1＋税率)]，最终价格以审计为准。
②由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等原因引起的工程量增减，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的，综合单价可调整；其增加部分的工程量或者减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为支付进度款的依据。最终价格以审计为准。
③本工程分为彩香二村农贸公厕无障碍设施增设改造等3处公厕修缮既定项目和零星维修预估项目两部分。单价措施项目执行与分部分项工程相同计价原则，执行成交固定单价，工程量按实际完成合格工程量调整；总价措施项目中采用费率报价的，费率保持不变。
除因工程变更造成措施项目发生实质性变化外，承包人投标报价的常规总价措施项目费用包干，不因招标清单偏差、分部分项工程量单纯增减、承包人自身施工方案调整而调整。
因工程变更引起措施项目发生实质性变化的，承包人应提交措施调整方案及相关佐证资料，按合同变更估价原则按实核算调整措施费；安全生产措施费按国家及地方规定计取，不得下浮，其余竞争性措施费按成交下浮率下浮；承包人自身原因造成措施项目变化的，措施费不予调整。
3. 安全生产费和增值税费率为不可竞争费，响应单位不得将不可竞争费用、暂列金额、暂估价让利或随意调整计算标准，否则报价无效。
4.计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，响应单位均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
5.本工程所有提供参考品牌及规格型号的主要材料，响应单位可以直接选用或采用同档次产品进行报价，施工中如采购人发现响应单位采用的品牌低于参考品牌的档次，则采购人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交单位必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且成交价格不予调整。
四、综合说明和其他要求
1.本次采购活动不接受分包及转包。
2.为保障本施工工程项目施工质量、现场环境管控及施工人员职业健康安全，规范项目全过程施工管理，响应单位具备完善、合规、有效的标准化管理能力，具备成熟的工程施工规范化运营能力，满足本项目施工建设全过程质量、环保、安全管控需求。
3.发包人委托承包人办理建筑工程一切险和第三者责任险已含在响应报价中，承包人应在成交后及时办理。施工期间涉及的工程安全责任由承包人全部负责，涉及安全所产生的相关费用全部由承包人承担。
4.响应单位必须承诺采购文件中提出的全部服务内容和要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，如未列出，且评审时未能发现其未响应，则履约时视同供应商全部响应采购文件要求并按采购文件要求执行。
5.响应单位提供的响应文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其响应文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。
五、政府采购政策：
（一）中小企业扶持政策：
[bookmark: OLE_LINK181]根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目专门面向中小企业采购。
1.中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。《中小企业声明函》需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报，本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。加盖公章后的《中小企业声明函》须放置于响应文件中提交。
（1）本文所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
（2）事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目的除外。事业单位直接控股和管理的企业，依据中小企业划分标准认定其企业类型。符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。
（3）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》放置于响应文件中提交，未提交则不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
3.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。证明文件放置于响应文件中提交，未提交则不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
4.供应商对提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明的真实性负责，若其提供虚假材料的，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
（二）绿色采购
1.根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商须在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书，或承诺交货时提供。（未提供或提供不全认证证书或未承诺交货时提供的将视为未实质性响应采购要求；承诺交货时提供而未能提供的，可取消中标资格并赔偿甲方经济损失）
本项目中属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的有：便器（坐便器、蹲便器、小便器）、水嘴。
2.投标产品属于国家节能、环保品目清单优先采购范围的，将在评审中给予优惠：在综合得分和报价相同的情况下，提供国家节能、环保品目清单优先采购范围的产品的优先中标。
3.认证证书以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的认证证书为准。供应商可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询认证机构情况。
4.《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）（财库【2019】18号、财库【2019】19号文查询；
5.为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

第四章 合同主要条款
[bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251509]第一部分  合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2026年姑苏区环卫设施零星维修工程项目  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称： 2026年姑苏区环卫设施零星维修工程项目 。
2.工程地点：苏州市姑苏区 。
3.工程立项批准文号：  /  。
4.资金来源：财政 。 
5.工程内容：2026年姑苏区环卫设施零星维修工程项目，详见工程量清单和施工图纸  。
6.工程承包范围：
磋商文件、工程量清单及补充通知、承诺函中包含的所有工程。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：按发包人要求时间开工
[bookmark: EB99e2dc574c294729842d90f69004f71c]计划竣工日期：按发包人要求时间内完工
工期要求：合同签订之日起至2027年6月30日或经跟踪审计认可拟结算金额达到合同金额（以跟踪审计报告为准）为止，二者以先到为准。（具体开工日期以采购人通知为准）
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合合格标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
合同总价为含税价格，包含了承包人履行合同所必须的所有费用。
2.合同价格形式：固定单价，本工程中工程量清单项目的综合单价按预算价中的单价下浮之后执行。成交下浮率=（预算价－成交价）/[预算价－暂列金额×(1＋税率)-专业工程暂估价×(1＋税率)-材料暂估价包括甲供材料费×(1+安全生产费费率)×(1＋税率)]，最终价格以审计结算价为准。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：           ，证书编号：                  。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸（如有）；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487] 七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.分包、转包的一般约定
本工程不允许分包和转包，一经发现有此情况作违约处理，违约金为转包或分包项目的造价金额，发包人有权终止合同，并要求承包人赔偿相应损失。所有一切损失由承包人承担。
4.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于      年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在             签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自  发承包双方签字盖章后 生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份，备案部门与采购代理机构各执壹份。

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)                          
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：
（签字）                              （签字）
组织机构代码：                         组织机构代码：                 
地  址：                               地  址：                      
邮政编码：                             邮政编码：                    
法定代表人：                           法定代表人：                  
委托代理人：                           委托代理人：                  
电  话：                               电  话：                      
传  真：                               传  真：                      
电子信箱：                             电子信箱：                    
开户银行：                             开户银行：                    
账  号：                               账  号：                      
   
第二部分  通用合同条款
执行建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）第二部分通用合同条款。
第三部分  专用合同条款
一、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：
本合同协议书
成交通知书
响应文件及其附件
本合同专用条款及其附件
本合同通用条款
技术标准和要求
图纸（如果有）
已标价工程量清单或预算书
其他合同文件。
合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具有合同约束力。
2.语言文字和适用法律、标准及规范
2.1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。
2.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和苏州市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。
2.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。
发包人提供标准、规范的时间：开工前。
国内没有相应标准、规范时的约定：如有涉及，双方另行协商约定。
3.图纸
3.1发包人向承包人提供图纸套数： 三套。
发包人对图纸的保密要求：除因履行本合同需要，承包人不得将图纸内容泄露给第三方。
使用国外图纸的要求及费用承担：无
二、双方一般权利和义务
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：
详见本工程监理合同。
关于监理人的监理权限：
详见本工程监理合同
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
由承包人提供并承担费用。
4.2 监理人员
总监理工程师：
[bookmark: EBc13b11ed676f4e4f8628e5fb5dc83503]姓名：               ；
[bookmark: EBcd391d7462eb4d1f92ad1d489c38b07e]职务：                  ；
[bookmark: EB412c1343ecf144c5b6a0f52dcc35bbd4]监理工程师执业资格证书号：            ；
[bookmark: EB9662b943d40b4046bda873e86b40ac3f]联系电话：                ；
[bookmark: EB18a4e30d98ee484ebfd53dabed20311a]电子信箱：               ；
[bookmark: EB1be1d154e0c94066ad8c11304e38b4c3]通信地址：                 ；
关于监理人的其他约定：
详见本项目监理合同，并符合相关规范规程等要求。
5.发包人
5.1姓名：职务：发包人现场代表
职权：代表发包人行使业主权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令(涉及费用的指令需加盖发包人公章方有效)，报表及支付凭证，处理施工过程中的有关事宜。
6.承包人
6.1 项目经理：
[bookmark: EB45cc91ef9b3a40b9a50020ed9670285e]姓名：            ；
[bookmark: EBecd35d988eab47cf8d1751cd1ee386a6]身份证号：            ；
[bookmark: EBcc7fda4716474946b11c208d6a1917f7]建造师执业资格等级：                  ；
[bookmark: EB4acf553dbd5a4b33ae750abc480fa4b6]建造师注册证书号：               ；
[bookmark: EBe14348ab515048099fd474a5276c9635]建造师执业印章号：             ；
[bookmark: EB0b9fa2f261114eabaa60394a69e19cd2]安全生产考核合格证书号：             ；
[bookmark: EB8c308c893a9b4789aee2340904842403]联系电话：                      ；
[bookmark: EB433b4ec82c6f4fa7b33e976dac4818b3]电子信箱：                   ；
6.2承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
未经发包人代表同意不得擅自离开施工现场，施工期间擅自缺岗的属违约行为，违约金按 500 元/人.天计，并在应付工程款中扣除；
承包人对项目经理的授权范围如下：
[bookmark: EB72e57e4cc9c145dda245f3afc778727f]代表承包人负责履行合同。项目经理应按监理人批准的施工组织设计（施工方案）和监理人根据合同发出的指令组织施工。除非合同中另有约定，项目经理应受理合同范围内的所有通知、指示、同意、批准、证书和决定。承包人根据合同发出的通知、请示、要求等，应以书面形式由项目经理签字盖章后送交监理工程师。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：
承包人项目经理在同一合同期内严禁兼任另一工程的项目经理，承包人项目经理驻现场每月不得少于 26 天，未经发包人允许，每少一天，向发包人支付 500 元/天的违约金。项目经理未请假或未经批准而不参加工地会议的，则每次须向发包人支付 300 元/次的违约金。承包人承担由此给发包人造成的全部损失和法律后果。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
项目经理无权履行合同职责，发包人有权要求更换项目经理，增加的费用和延误工期由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：
无特殊原因，擅离职守按500 元/天支付违约金（从结算中扣除）且发包人有权要求变更承包人的项目经理。
6.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：
在整个工程实施过程中，承包人应成立项目经理部，派出投标书中承诺的项目经理，承包人更换其投标书中承诺的项目经理须向发包人提出书面申请并征得发包人同意；未经发包人同意不得更换，不得身兼其他项目，如擅自更换中标项目经理或兼任其他项目按合同总价的 1%支付违约金，且更换建造师的资格、类似工程业绩等条件均不得低于本工程的招标要求，否则不予更换。
6.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：
项目经理履职不力、管理失职、不能胜任岗位的，发包人书面通知承包人并载明具体失职事由，要求承包人整改。承包人整改后仍无法满足现场管理要求的，发包人有权要求承包人更换项目经理，承包人应在收到正式更换通知后14 天内完成更换并报发包人书面确认。承包人无正当理由拒不更换、逾期拒不更换的，每逾期一日向发包人支付违约金1000元 /天，此项违约金累计最高不超过 5 万元。由此造成的工期延误及实际损失由承包人承担。
7.发包人工作
7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已基本到位。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已提供。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已到位。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：需要时工程地质勘察报告、地下管线资料由发包人提供，承包人协助收集。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：无
（6）水准点与座标控制点交验要求：正式开工前，现场交接。
（7）图纸会审和设计交底时间：正式开工前。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作：承包人负责处理，如有费用支出由发包人承担。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：如涉及，双方现场协商。
7.2发包人委托承包人办理的工作：如涉及，双方现场协商。
8.承包人工作
8.1承包人提交的竣工资料的内容：提供符合苏州市建设工程档案归档规范要求及苏州市城建档案馆要求的竣工图纸及资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：叁套 。
[bookmark: EB3416a6a1cda048019e451376c02aef51]承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。
[bookmark: EB069042397398465c801e1783531c9e03]承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后60日内
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版及电子版。
承包人应履行的其他义务：
8.1.1承包人应严格按设计图纸施工，所有的原材料必须符合国家规范要求，应将进场施工的材料当日向监理单位报告，材料需先进行检验合格后才能使用，未经报验或虚假报验及检验不合格的材料，擅自使用的，材料全部退场，并且承包方承担每批次5000元的违约金；同一违约情形累计违约金最高不超过合同价款 1%。因该行为造成发包人损失的另行赔偿。
8.1.2对于各分部分项工程，下道工序必须在上道工序隐蔽之前，需向监理提供影像资料，经监理单位验收合格并书面认可施工。因承包人原因未报验、未取得监理书面确认即隐蔽施工的，承包人须每次支付违约金1000元，累计不超过合同价 0.5%；若监理无正当理由逾期不予验收确认的，不适用本条违约金；已经隐蔽的，承包人应配合揭开复检，相关费用由承包人自行承担。
8.1.3承包人在施工过程中，不得无故损坏周边非施工区域的绿化、景观及其它公用配套设施，否则承包人应当据实修复或赔偿全部实际损失；情节严重的，另支付违约金最高3000元/次。
8.1.4承包人出现不正当行为给发包人带来负面影响的，承包人方首先要消除负面影响，并承担相应责任。则每出现一次上述情况，承包人应向发包人支付人民币1-5万元的违约金。若违约金无法弥补发包人实际损失的，承包方应予以补足。即使这种不正当行为或违约是在合格竣工日之后发现。
8.1.5承包人应严格按规范施工，避免居民投诉及负面新闻报导。对于合理的居民投诉未在规定时限内处理或导致居民重复投诉，每次处以500元违约金。若因工程问题致使负面新闻报导，每次处以1000元违约金。
8.1.6承包人在实施过程中，发包方发出的设计变更、签证、增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等是合同的一部分，承包人须无条件按发包方的要求实施并承担合同义务，否则视作违约，承包人有义务协同发包人处理施工过程中的居民协调工作。
8.1.7承包人应严格落实施工现场安全防护措施，因承包人安全措施缺失、违规作业导致的安全事故，由承包人依法承担相应责任。施工现场人员未规范佩戴安全帽（未系下颏带）、高处/临边作业未规范使用安全带的，按200元/人次支付违约金；存在违章指挥、违章操作、违反劳动纪律行为的，按2000元/次支付违约金。因承包人原因造成施工现场人员受伤的，根据伤情及实际损失情况，支付1万元-5万元/人违约金；造成人员死亡的，支付20万元/人违约金。因承包人安全文明施工措施不到位，造成居民人身、财产损失的，承包人需据实承担全部修复及赔偿责任；造成不良社会影响的，另行支付1万元-3万元/次违约金。
8.1.8承包人做好文明施工，材料及施工垃圾堆放有序，施工时不能破坏原有物品，特别是原有结构物、管道等，文明施工不影响周边居民的正常生活。
    8.1.9承包人应了解和熟悉城区环卫设施分布零散、修缮空间狭小、背街小巷材料运输和垃圾清运难度大等修缮特点，并落实专职人员处理邻里纠纷。
8.1.10承包人的工作内容包括修缮施工、建筑垃圾清运、邻里纠纷处理和施工现场协调等工作。承包人必须严格按照工程量清单、图纸和施工技术规范实施维修，在未取得发包人同意的情况下，承包人擅自扩大施工范围、增加施工内容的，其责任及所发生的所有费用由承包人自负。
8.1.11承包人必须做好修缮施工现场的安全文明工作，施工过程中产生的建筑垃圾必须每日清运，材料堆放整齐、有序，并不得影响周边行人车辆的正常通行。
8.1.12承包人应按照国家、地方档案管理规范及审计、竣工资料归档要求，完整、准确编制全套竣工图，竣工图编制、修改、绘制、盖章及整理成册等全部工作所产生的费用，均已包含在本合同工程价款内，发包人不再另行支付任何费用。承包人负责提供满足工程竣工审计、档案移交归档标准要求的竣工图资料，因竣工图编制不规范、内容缺漏、与现场实际不符导致审计受阻、档案无法归档的，由承包人无偿整改完善，并承担由此造成的一切责任及损失。
8.1.13发包人委托承包人办理建筑工程一切险和第三者责任险已含在响应报价中，承包人应在成交后及时办理。施工期间涉及的工程安全责任由承包人全部负责，涉及安全所产生的相关费用全部由承包人承担。
8.2相关报表、计划的提交:
8.2.1 ①承包人在合同签订后7日内须提供工程施工总进度计划、进场材料计划、施工组织设计、劳动力人员安排计划各贰份，报监理并转报发包人审核；经批准的承包人提交的第一次总进度计划的主要节点作为里程碑时间； 乙方所报的施工总进度计划应当较为详细、完整并符合甲方的工程总进度计划。该进度计划应包括分包工程的进退场时间、要求甲方组织设计单位进行阶段性工程设计交底的时间、预埋预配时间、配合时间、竣工时间、各分项工程的开始、完（竣）工和验收时间等。此施工总进度计划一经甲方和监理确认后，无论是否已发生变更，乙方均有义务最晚应在每个季度的最后一个月的 25 日，向甲方和监理提交最新的、经过修改的、动态的施工总进度计划，并由其审核备案，但对于甲方明确不得延误的阶段性施工目标不得擅自更改（合同已明确规定需延期或非乙方原因影响的除外）。乙方应充分考虑各专业的预留、预埋、预配、进场准备、现场配合及招标周期等问题。
③承包人做好月度计量工作，每月25日报工程进度月报及下月进度计划给监理工程师，经总监审核确认后上报发包人项目经理或现场代表审查；
8.2.2 承包人须保证法定节假日、领导视察工地等期间常施工及管理，同时须考虑到该施工期间的材料供应、道路封闭、施工现场清洁清理等各种困难因素，并已于工期及报价中充分考虑。
8.2.3 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：做好施工范围内的文明施工、施工安全及保卫工作，要求组织保安巡视，防止安全和治安事故，施工期间的安全日报须于次日上午10点前报现场监理。承包人必须提供和维护夜间治安所需临时设施和出入通道使用的照明、围栏、标志设施，并负责安全保卫，确保人员和车辆的安全。因承包人未设置以上照明、围栏、标志设施导致的安全事故以及治安事故由承包人负责，并承担产生的一切可能发生的费用。一旦发生安全事故与发包人无关。非夜间施工中作到节约用电、安全用电。施工期间如遇停水、停电，承包人应通过自备临时装置等方式自行解决，工期亦不会因此而延长。
8.3施工场地清洁卫生的要求： 按照苏州市现场施工清洁卫生规定执行；如违反规定要求承包人承担当地行政执法部门的处罚费用，同时发包人对承包人处以同等数额的违约金并在工程结算中予以扣除，临时设施按发包人批准的现场平面图搭设，并按标准化、文明施工现场的要求保证施工场地清洁卫生和场地硬化、美化，遵守环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；交工前将所有建筑垃圾、硬质场地及塔吊基础从施工场地清除，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要按发包人要求统一设立标识、标语、标牌，做到文明施工，且按建设工程安全施工规范、苏州市颁布的有关安全及施工保护规定执行。
8.4 双方约定承包人应做的其他工作：
8.4.1已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护；承包人必须保护施工现场周围道路、路灯、绿化等市政设施；保护期间发生损坏，因承包人原因造成的损坏损失由承包人修复，并承担相应的责任，由此造成发包人的经济损失在工程进度付款中扣除。
8.4.2承包人在施工期间，负责定期将施工场地范围内的建筑垃圾、建筑杂物、生活垃圾等清理干净，并及时清除出施工现场，其现场垃圾清理费用应在投标报价中全面考虑。如承包人不清理或清理不干净，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人负责，发包人在工程款结算时在承包人的工程款中扣除。垃圾清理、保洁工作如涉及到专业分包人及发包人单独发包的其他承包人的施工范围，由承包人进行监督他们施工所产生的垃圾清理外运及验收前保洁工作。
8.4.3在施工过程中，应充分配合发包人和监理工程师的工作，认真做好施工组织管理和协调工作，合其他承包人的施工，并无条件服从发包人和监理工程师的指令，承包人不得以任何理由(如增减费用及/或工期调整未能确定等)拖延执行或不执行指令。若承包人未在发包人要求的或合理时间之内执行已发出的指令，并在收到发包人催促执行的书面通知后7天之内，承包人仍未执行，发包人可另行委托他人执行该指令范围内的工作，承包人应承担因此发生的与此有关的一切费用（包括但不限于另行比选执行人的费用、支付给执行人的相关费用），发包人有权在支付的本合同价款中直接扣除以上款项。
8.4.4工程验收资料齐备。
8.4.5竣工图纸、竣工决算应在工程验收后60天内交付，否则按每天合同总价的万分之一支付违约金。
8.4.6协助或配合发包人办理有关手续，如施工备案、施工许可证、人防验收、消防验收、防雷验收、节能验收、规划验收、变更签证备案、档案移交验收等。
8.5承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：按进度计划要求施工；
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按8.2.3和 建设工程安全施工规范、苏州市颁布的有关安全及施工保护规定执行。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无；
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：
按苏州市及姑苏区颁布的有关建设工程施工现场交通、环卫、防噪音等方面的管理规定办理并承担相应费用。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：未交付发包人使用前由承包人负责；
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责保护，如有费用支出由发包人承担。由于承包人过错造成的损失，由承包人承担。
（8）施工场地清洁卫生的要求：施工期间按创建文明工地及环卫行政主管部门的要求执行，施工后做到工完场清，垃圾必须袋装化处理，否则，发现一次，承包人须支付500元违约金。
（9）施工产生的建筑垃圾、淤泥土方等需根据项目属地街道的相关要求进行清运，不得偷倒，否则产生的清理、处罚费用全部由承包人承担。
（10）双方约定承包人应做的其他工作：如涉及，双方现场协商。
三、施工组织设计和工期
9、进度计划
9.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：进场前。
工程师确认的时间：收到后七天。
9.2暂停施工
以下情况造成的停工不属于发包人原因造成的停工：
（1）承包人与现场其他施工单位交叉施工造成的停工；
（2）各种自然灾害、不可抗力造成的停工（不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和其他情形）；
（3）事先未发现的地下障碍物造成的停工；
对上述情况，承包人可递交书面材料申请延期，经总监、发包人签字确认后，工期可延期。
10、工期延误
10.1双方约定工期顺延的其他情况：按合同工期实施，非承包人原因引起的工期延误发包方应予以顺延工期。
10.2因承包人原因延误工期，每延误一天，承包人承担500元的违约金，从工程款中予以扣除。
四、质量与验收
11、本工程质量必须通过监理、发包人的验收和确认。
12、确保工程质量为一次合格。
13、除不可抗力因素如战争、地震、火灾、自然灾害因素情况外，投标单位保证对所供材料在工程全面竣工后设计合理使用年限内使用性能不变，并提供原生产厂家签署的同等期限的产品质量保证书。
14、隐蔽工程和中间验收
14.1双方约定中间验收部位：按发包人指令执行。
五、安全施工
15、按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《苏州市建筑施工安全监督管理办法》的有关条款以及采购文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。在突发疫情出现时，及时启动应急处理，按照防治预案采取措施，并将疫情情况和措施报告当地及上级卫生防疫主管部门。同时项目负责人领导下，按照卫生防疫部门的指示和文件精神，制定疫情控制方案，统一布署，彻底控制疫情的扩散。
六、合同价款与支付
16、合同价款及调整
16.1本合同价款采用固定单价合同，承包人的报价已包括完成采购文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，在约定的风险范围内，承包人所报综合单价不再调整。在工程实施过程中，发包人有权调整工作内容，变更品牌及材质等，变更的内容相应调整，但变更部分的材料价格须经发包人认可。
16.2执行综合单价合同的基本规定：
16.2.1承包人投标时已按统一的工程量清单报价，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整，施工做法不变，则综合单价不变。
16.2.2工程量清单漏项、发包人指令引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据，并按成交下浮率下浮，最终结算由审计确定。
16.2.3供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按预算单价下浮之后的综合单价执行，成交下浮率＝（预算价－成交价）/[预算价－暂列金额×(1＋税率)-专业工程暂估价×(1＋税率)-材料暂估价包括甲供材料费×(1+安全生产费费率)×(1＋税率)]，由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，经采购方批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同。但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。
16.2.4本工程分为彩香二村农贸公厕无障碍设施增设改造等3处公厕修缮既定项目和零星维修预估项目两部分。单价措施项目执行与分部分项工程相同计价原则，执行成交固定单价，工程量按实际完成合格工程量调整；总价措施项目中采用费率报价的，费率保持不变。除因工程变更造成措施项目发生实质性变化外，承包人投标报价的常规总价措施项目费用包干，不因招标清单偏差、分部分项工程量单纯增减、承包人自身施工方案调整而调整。因工程变更引起措施项目发生实质性变化的，承包人应提交措施调整方案及相关佐证资料，按合同变更估价原则按实核算调整措施费；安全生产措施费按国家及地方规定计取，不得下浮，其余竞争性措施费按成交下浮率下浮；承包人自身原因造成措施项目变化的，措施费不予调整。
16.2.5由于工程量清单漏项或发包人指令等引起新的工程量增加或调整超出合同金额的，经工程变更备案通过后，签订补充合同。（1）追加费用不得超过原合同金额的10%。（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。
16.2.6由于工程量清单漏项或发包人指令等引起新的工程量增加或调整但未超出合同金额的，按建筑工程变更要求予以结算。
16.2.7本工程所产生的土方和垃圾的处理必须满足建设、规划、城管、环保等部门要求，满足《苏州市建筑垃圾运输管理办法》规定，另根据苏工价[2024]5号文规定建筑垃圾的处置费单独列项，承包人结合市场情况自主报取单价。本项目建筑垃圾处置费结算时须提供垃圾处置单位的凭证手续。
小额工程在履行合同时，建设单位有权发生工程变更，施工单位按照工程变更管理的相关规定办理变更手续，工程完工验收合格后，按苏州市姑苏区环境卫生管理所要求进行审计。
17、双方约定合同价款的其他调整因素：
17.1采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证并经审计确定。
17.2国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。
18、工程预付款：
18.1发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：  项目开工后支付合同金额的30%作为预付款；
18.2扣回工程款的时间、比例：无
19、工程量确认
19.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前。
20、工程款（进度款）支付
20.1合同签署后，项目开工满30天后（开工时间以开工报告时间为准），发包人在收到承包人开具相应的发票后支付至合同金额的30%；竣工验收合格、接收完整送审资料后，发包人支付至合同金额的60%；竣工结算审计完成后，支付至审定金额的97%；竣工验收合格一年后，在承包人已履行质量保修义务且不存在应扣未扣款项的前提下，发包人一次性付清审定金额剩余尾款（不计息）。
20.2支付方式：数字人民币支付或银行转账。
20.3残值回收上缴：本工程项目包含彩香二村农贸公厕无障碍设施增设改造等 3 处公厕修缮既定项目及零星维修预估项目两部分。对于既定项目，由预算编制单位评估确定残值回收价值并在编制说明中予以明确，发包人据此出具非税缴纳通知书，承包人将对应残值回收费用缴入财政指定账户，该费用在竣工结算审计中不予重复扣减及调整。零星维修预估项目因施工点位、工程量存在不确定性，无法精准核定残值回收价值，先由预算编制单位核定残值回收材料单价并在编制说明中予以明确；项目竣工后，由竣工结算审计单位核实实际残值回收工程量，按核定单价计取该部分残值回收总价值。发包人出具非税缴纳通知书后，承包人将该笔费用缴入财政指定账户，该费用竣工结算审计时不予重复扣减，并计入结算审定金额。
七、材料设备供应
21、发包人供应材料设备：无。
21.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
（1）材料设备单价与一览表不符：按《通用条款》
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按《通用条款》
（3）承包人可代为调剂串换的材料：按《通用条款》
（4）到货地点与一览表不符：按《通用条款》
（5）供应数量与一览表不符：按《通用条款》
（6）到货时间与一览表不符：按《通用条款》
21.2发包人供应材料设备的结算方法：列入本工程结算。
22、承包人采购材料设备
22.1承包人采购材料设备的约定：承包人负责采购材料设备的，应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。
22.2 发包人对承包人进场的材料：如无出厂证、合格证、检测证的有权指令限定时间内退出工地，并作出经济处罚，承包人应无条件接受。
22.3承包人采购的见证取样类材料必须送到发包人委托的专业检测单位进行检测，如检测内容、数量未达到相应规定要求，承包人向发包人每次支付1000 元（从工程款中扣除）违约金，不限次数。
八、工程变更
23、工程变更
23.1所有工程量清单以外的增加项目必须经发包人书面同意方可实施。
23.2 所申报的签证费用将在竣工结算时调整，中间支付不作考虑。任何时候施工单位不得以变更费用未核定或者对核定价格有争议为理由影响施工。
24、其他变更
24.1在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证，增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，承包人须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。计量方法按以上约定。
24.2发生变更、施工条件变化等，要由发包人确认方为有效；由于设计变更、现场签证等引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，其综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为竣工结算依据；未认可的由审计单位确认，按成交下浮率下浮。
九、竣工验收与结算
25、履行验收方案
25.1本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《江苏省政府采购履约验收管理办法》《姑苏区城管委关于加强政府采购需求和履约验收管理工作的规定（试行）》等文件的规定，发包人对承包人进行履约验收，经甲方确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。
25.2本项目履约验收主体为：苏州市姑苏区环境卫生管理所；验收申请由承包人提出，验收时间：发包人在在收到承包人及监理单位的书面申请后15天内组织竣工验收。如承包人未及时履约或发出验收申请的，发包人发出催告，提出履约验收要求。
25.3验收方式：分段验收；验收程序：（1）由承包人提出验收申请，发包人和监理单位组织成立验收小组进行验收，出具验收意见；（2）待上述验收意见出具后，形成政府采购履约验收书并经确认盖章；（3）形成的政府采购履约验收书与合同约定一致的，发包人将及时支付资金；形成的政府采购履约验收书如与合同约定不一致的发包人发出整改通知书依法追究违约责任。
25.4验收资料的保存：由发包人保存，保存期限为从采购结束之日起至少十五年；
25.5验收小组：发包人组织成立验收小组，其人员构成、人员数量以及负责人由发包人确定，验收小组负责实施项目验收工作；
25.6验收标准：国家或行业相关标准（如有）、《江苏省政府采购履约验收管理办法》、《姑苏区城管委关于加强政府采购需求和履约验收管理工作的规定（试行）》、合同条款、采购需求的所有内容，采购文件、投标(响应)文件、乙方在评标过程中做出的有关澄清说明或补充文件、中标(成交)通知书等。
25.7验收结果不符合采购要求的，采购方有权终止合同，一切损失、检测费用及专家费用等由成交方承担。。
26.竣工结算
26.1本工程的结算结果将以发包人委托的工程造价咨询单位的审计结果为准。
26.2一旦双方确认了竣工结算报告，则视为：双方一致同意该结算书的结算价款，工程涉及到的所有费用已经包括在上述结算金额之中。
26.3承包人必须在竣工验收合格后60日历天内，提交结算报告，因承包人原因未在规定时间内提交竣工结算报告及完整的结算资料，经发包人催促后28天内仍未提交的，由发包人自行编制结算报告，承包人无条件同意。
26.4送审资料需一次性报送，除审计另有要求外，审计过程中不再接收补充资料。乙方接到“工程结算审定单”确认签字的通知后，需在7天内确认并签字，逾期视为同意。
十、违约、索赔和争议
27、违约
27.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
（1）本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约情形：发包人不按约定时间支付工程款，应按同期银行贷款利率支付拖欠工程款的利息。
（2）本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任：按相关法律法规执行
（3）双方约定的发包人其他违约责任：无
27.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
（1）本合同通用条款约定承包人违约承担的违约情形：详见通用条款。
（2）本合同通用条款约定承包人违约应承担的违约责任：详见通用条款。
（3）双方约定的承包人其他违约责任：
①承包人工程质量必须达到约定工程质量标准，达不到约定质量标准的，承包人必须自费进行返工；经返工质量仍达不到约定质量等级的，必须承担不合格部分工程造价20%的质量违约金，且发包方有权清场，再另行聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，第三方施工费用由发包人从承包人的工程款项中扣除，工程款不够扣除的，作为承包人对发包人的债务，由承包人支付给发包方。工程质量不合格返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程逾期，承包人必须承担逾期完工的违约金，逾期完工违约金和工程质量违约金同时适用。
②因承包人原因造成主要分项工程节点延误的，按1000元/天计取节点延误违约金；节点延误最终造成总工期逾期的，只计取总工期逾期违约金 2000 元/ 天，不重复计取节点违约金。工期违约金合计最高不超过合同总价的10%。因发包人原因、设计变更、不可抗力等应当予以工期顺延情形的，不计取本条违约金。
③因承包人原因发生质量、安全事故的，由承包人承担全部处置及赔偿责任，并向发包人支付违约金 5000‑50000 元 / 次，违约金具体金额结合事故等级、损失大小予以确定；违约金不足以弥补实际损失的，承包人还应补足赔偿。无论监理工程师或发包方是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负责任。
④承包人如在施工中如有偷工减料或使用不合格原材料的行为，每发现一次，承包人除应整改至合格之外，向发包人支付违约金1000元；
⑤承包人如拖欠民工工资引起民工上访事件将视为承包人违约，发包人有权要求承包人向其支付1万元/次的违约金。如因承包人原因导致发包人垫付民工工资的，承包人应按发包人垫付金额的5%向发包人支付违约金；
⑥如因承包人原因导致本合同提前解除，承包人应向发包人支付合同总价5%的违约金。
28、争议
28.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，可自行协商，协商不成的可采取以下（2）方式解决：
（1）提请建设行政主管部门调解；
（2）调解不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、其他
29、工程分包
29.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程发包人不同意分包。
分包施工单位为：如实际施工中确有需要分包的情况发生，承包人必须首先征得发包人书面同意。分包人必须具有相应的资质条件和类似工程的业绩，经发包人审核同意后方可进场。
30、不可抗力
30.1双方关于不可抗力的约定：按通用条款执行。
31、保险
31.1本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保内容：无
发包人委托承包人办理的保险事项：无
（2）承包人投保内容：建筑工程一切险、第三者责任险，并按苏州市有关工程保险规定。
32、担保
32.1本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：  / ，担保合同作为本合同附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保。
（3）双方约定的其他担保事项：
33、合同的解除
33.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
33.2如发生本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，发包人有权变更、中止或者终止、解除合同；合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，发包人有权立即终止合同。
34、合同份数
34.1双方约定合同副本份数：正本一式贰份，合同双方各执壹份；副本一式肆份，发包人壹份，承包人壹份，采购代理机构壹份，备案部门壹份。
35、补充条款
35.1本工程必须执行国家相关规范、规定的要求，工程质量等级达到设计要求，如达不到设计要求，工程不合格，承包人应承担由此产生的一切经济和法律责任。
35.2承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
35.3发包人有权根据工程的实际情况增加或减少施工范围和施工内容，承包人不得以任何理由拒绝。
35.4工程用水电费：按审定价的千分之一扣除。
35.5本工程渣土、建筑垃圾、装修垃圾处置按政府相关规定和属地街道要求规范实施。
35.6本合同未尽事宜，双方友好协商解决。




工程质量保修书
发 包 人：苏州市姑苏区环境卫生管理所
承 包 人：                                   
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就2026年姑苏区环卫设施零星维修工程项目(工程全称）标段签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同范围内2026年姑苏区环卫设施零星维修工程项目 。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：其他保修期1年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收的，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起计算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（如有）。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内有明确的答复，需要派人到现场解决的，48小时内到达并完成修缮工作。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。由此产生的费用均由承包人承担；在此产生的新的工程量费用由承包人自行承担。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：/    。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（甲方）：  (公章)               承包人（乙方）：  (公章)  
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：
（签字）                              （签字）

日期：   年  月  日                   日期：   年  月  日
[bookmark: _Toc374692736]   

工程建设项目廉政合同
工程项目名称： 2026年姑苏区环卫设施零星维修工程项目 
工程项目地址：  苏州市姑苏区  
发包人（甲方）：苏州市姑苏区环境卫生管理所
承包人（乙方）：                              
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。 
第一条 甲乙双方的责任 
（一）甲乙双方应共同遵守国家和江苏省、苏州市以及行业主管部门关于加强工程建设项目管理以及党风廉政建设的各项规定。 
（二）甲乙双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。 
（三）除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。 
（四）甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或区纪检监察部门举报。 
第二条 甲方的责任 
甲方的领导和从事该工程建设项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定： 
 （一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。 
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。 
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。 
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设项目施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位并要求乙方购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。 
第三条 乙方的责任 
乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定： 
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。 
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。 
第四条 违约责任 
（一）甲方或甲方工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，由区纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 
（二）乙方或乙方工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，区纪检监察部门将建议相关建设主管部门给与相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 
第五条 补充条款：
（一）甲乙双方均不得以庆典、验收等形式发放纪念品或大肆宴请；
（二）甲方工作人员不得以任何身份参加乙方组织、承担费用的外出会议、考察等旅游性质的活动；
（三）甲方工作人员不得在乙方工地长期搭伙、住宿；
（四）甲方工作人员不得以违约、罚款等名目要求乙方向自己或指定的他人支付现金或现金支票。确属违约的乙方应向甲方财务部门的专用账户转账支付，或由甲方在工程款中扣除。
（五） 甲方工作人员有上述行为或其他不当行为的，乙方应向甲方领导直接举报。
第六条 本合同书作为工程建设项目施工合同的附件，与工程建设项目施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。 
第七条 本合同书一式四份，由甲乙双方各执二份。 

发包人（甲方）：  (公章)               承包人（乙方）：  (公章)  
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：
（签字）                              （签字）
日期：    年  月  日                   日期：    年  月  日


安全生产协议书
发包人（甲方）：苏州市姑苏区环境卫生管理所 
承包人（乙方）：                           
　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规。为了保证双方生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成以下协议：
一、工程概况
　　工程名称：　2026年姑苏区环卫设施零星维修工程项目 
　　工程地点：　苏州市姑苏区 
二、乙方资质及安全生产条件：
　　乙方应对承揽本工程所提供的资质、安全生产资格证书、安全生产条件等有关资料真实性负责。
三、现场负责人及安全生产管理人员：
　　乙方指定本工程项目经理为现场负责人；并落实专职安全生产管理人员。　
四、甲方的责任和权利
1、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。 
2、甲方有协助乙方搞好安全生产、安全管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。 
3、甲方指派本工程监理单位及总监理工程师负责与乙方联系安全生产方面的工作。
4、乙方在施工中发生人身、财产事故的，应依法及时组织救援、保护现场、如实报告，并承担其依法应承担的调查、统计、报告和处置责任；甲方依法应履行的配合、报告义务不受影响。发生生产安全事故时，甲方有权督促乙方立即通知有关主管部门和公安机关，并要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
5、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
五、乙方的责任和权利
1、乙方负责人是安全生产的第一责任人，对安全生产负全责。
2、乙方的安全目标应与甲方总体安全目标相一致。
3、严格执行甲方的安全生产管理制度及甲方的质量、职业健康安全、环境管理体系标准。遵守国家有关法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。
4、建立健全安全生产保证体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。
5、乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过培训考核合格后，持岗位证上岗。
6、乙方投入现场的全部机械及各类生产工具，必须经检验合格，符合国家的有关标准并遵守操作规程。
7、乙方必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费，并将保单交给甲方备查。
8、根据工程特点在施工组织设计（或施工方案）中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，必须持本岗位有效证书上岗。
9、施工过程中对人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。
10、乙方施工现场的安全控制由乙方单位负责人负责。服从监理单位、建设单位对施工现场的安全管理。
11、按部颁ＪＧＪ５９—９９标准要求对施工现场进行有效控制。如有严重违反ＪＧＪ５９—９９标准保证项目条款，甲方单位有权提出停工并要求乙方支付违约金。
12、平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对甲方单位签发的安全检查整改通知单应无条件地整改。
13、乙方有权对甲方的安全管理提出合理化建议。
14、每月在规定的时间内及时向甲方上报各种安全统计数据。
15、乙方在施工过程中一旦发生安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，乙方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，作好事故的善后处理工作。同时必须明确事故的责任主体为乙方，不得将经济损失和矛盾转移到甲方。不得将事故隐瞒不报。
16、乙方在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位造成负面影响，乙方将承担全部责任，并承担由此给甲方造成的名誉及经济损失。
17、如果乙方不遵守本合同条款，甲方将取消其分包商资格，不再继续与其合作。
六、施工安全违约金 
若施工过程中发生安全事故，乙方除承担相应的经济赔偿责任及其它法律责任外，如因此给甲方增加额外工作的，甲方有权扣除乙方应得工程款3%以内的金额作为安全违约金。
七、其他
1、本合同签订后，未经双方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。
2、本合同与工程合同具有同等效力，有效期自工程开工至全部工程完工后经交工验收合格，以及养护期满有发包人发给保修终止证书后失效。
3、合同履行过程中发生争议时，双方应协商解决，如果协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
4、本合同自双方签字盖章后生效。
5、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。


发包人（甲方）：  (公章)               承包人（乙方）：  (公章)   
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：
（签字）                              （签字）

日期：    年  月  日                   日期：    年  月  日

第五章 评审方法及评分标准
一、评审方法
[bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK68]1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求、且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。
2.评审时，磋商小组成员根据分别对每个有效响应单位的响应文件进行评价、打分，直接将评委的评分（除价格分外）按算术平均方法，计算出每个有效响应单位的评委评审得分（四舍五入保留小数点后两位），加上价格得分即为该单位的综合得分。
3.如出现综合得分最高的响应单位有两个或两个以上的，则以实际最终报价较低者优先，如果报价也相同的，则由采购代理机构组织以抽签方式确定。
4.本项目为专门面向中小企业采购，不再执行小微企业价格评审优惠的扶持政策。
二、评分标准：
（一）报价得分（10分）
1.响应总报价低于或等于采购预算价格的，为有效报价。超采购预算的报价为无效报价。无效报价的响应文件不参与评审，也不得成交。
2.响应报价过低的将启动异常低价投标（响应）审查程序，具体启动标准及程序详见“第二章 供应商须知”19.6。
3.价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×10%×100
（二）技术方案（68分）
1、总体概述：工程概述、总体安排、及施工部署、项目组织管理机构等健全、合理、规范、高效，操作性强，内容描述详细的得8分；操作性尚可，内容描述较详细的得6分；操作性一般，内容描述一般的得4分；操作性差，内容描述特少的得2分；没有描述的不得分。
2、主要施工方案及技术措施：分部、分项施工方案包含本项目图纸、工程量清单内所有内容、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案齐全、科学合理、操作性强、规范、高效，内容描述详细的得8分；操作性尚可，内容描述较详细的得6分；操作性一般，内容描述一般的得4分；操作性差，内容描述特少的得2分；没有描述的不得分。
3、施工进度计划及进度保证措施：关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施科学、合理、规范、高效，操作性强，内容描述详细的得8分；操作性尚可，内容描述较详细的得6分；操作性一般，内容描述一般的得4分；操作性差，内容描述特少的得2分；没有描述的不得分。
4、施工准备与资源配置计划：用于该工程的技术、资源，劳动力、主要材料、机械及各种设备的使用管理等内容比较，操作性强，内容描述详细的得8分；操作性尚可，内容描述较详细的得6分；操作性一般，内容描述一般的得4分；操作性差，内容描述特少的得2分；没有描述的不得分。
5、工程安全文明施工及环境保护措施：安全文明施工，施工现场扬尘、噪声污染防治措施及其他环境保护方面的措施科学、合理、规范，操作性强，内容描述详细的得8分；操作性尚可，内容描述较详细的得6分；操作性一般，内容描述一般的得4分；操作性差，内容描述特少的得2分；没有描述的不得分。
6、季节性施工方案：夏季高温、雨季施工措施科学合理、规范、高效，操作性强，内容描述详细的得7分；操作性尚可，内容描述较详细的得5分；操作性一般，内容描述一般的得3分；操作性差，内容描述特少的得1分；没有描述的不得分。
7、应急救援预案：施工区域内可能存在的危险应急响应预案科学合理、规范、高效，操作性强，内容描述详细的得7分；操作性尚可，内容描述较详细的得5分；操作性一般，内容描述一般的得3分；操作性差，内容描述特少的得1分；没有描述的不得分。
8、后期维护方案：方案合理、高效，操作性强，内容描述详细的得7分；操作性尚可，内容描述较详细的得5分；操作性一般，内容描述一般的得3分；操作性差，内容描述特少的得1分；没有描述的不得分。
9、竣工验收资料归档：资料管理方案、竣工验收程序规范、高效，操作性强，内容描述详细的得7分；操作性尚可，内容描述较详细的得5分；操作性一般，内容描述一般的得3分；操作性差，内容描述特少的得1分；没有描述的不得分。
（三）磋商响应单位综合实力：（22分）
1、技术负责人：拟投入本项目的技术负责人具有工程类或建设工程类相关高级工程师及以上职称的得2分，中级工程师职称的得1分。（响应文件中需提供职称证书及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明扫描件，否则该项不得分。）
2、拟投入本项目的项目组成员：拟投入本项目的项目组成员（不含项目经理、技术负责人）具有工程类或建设工程类相关中级及以上职称的，每提供1人得2分，最高得8分。（响应文件中需提供职称证书及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明扫描件，否则对应人员不得分。）
3、体系认证：响应单位具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得2分，最高得6分。（响应文件中需提供上述认证证书扫描件、中国国家认证认可监督管理委员会网站http：//www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图，未提供或提供不全对应证书不得分。）
4、类似业绩：响应单位2023年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）已完成类似项目业绩：每提供一个得3分，最高得6分。（响应文件中需提供施工合同及竣工验收证明原件扫描件，否则对应业绩不得分。）
三、其他说明：
[bookmark: OLE_LINK65]1.针对评分标准中评分的每一条，响应单位在响应文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的，视为不具备该项得分的条件。
2.采购文件中要求复印件或扫描件的可互相代替；要求加盖公章的，可用电子签章。
3.响应单位必须保证全部响应资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为未实质性响应，为无效响应。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。


第六章 响应文件部分格式

说明：
1. 对本章所有的格式 ，响应单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
2. 所有需盖章和签字的地方应盖章和签字。
3. 所有文字、材料的上传件应清晰，如因模糊、不清晰造成的评审扣分，供应商自行承担责任。

格式1：价格部分
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]（1）磋商响应报价
1、根据已收到的           工程的磋商文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察现场和研究磋商文件后，愿以人民币（大写）（小写：￥元）的总价，按磋商文件的要求承包本次发包范围内的全部工程。我们承诺：我们的报价经过仔细测算，绝对不低于我们的成本价。在施工图纸不发生变更的情况下，在合同条款约定的范围内，不向发包人要求增加任何费用。
2、我单位拟派项目经理：（姓名），资质等级：     级，证号     。
3、工期承诺：合同签订之日起至2027年6月30日或经跟踪审计认可拟结算金额达到合同金额（以跟踪审计报告为准）为止，二者以先到为准。（具体开工日期以采购人通知为准）
4、我单位保证本工程质量达到     。
5、如我方成为成交单位，我方将认真履行本次采购的所有承诺，我方愿意负责承担所聘全部投入本项目人员的人身安全及各项设施操作安全的全部责任，在项目实施过程中发生的一切安全问题，由我方全权负责。
6、贵单位的磋商文件、磋商成交通知书和本磋商报价文件将构成约束我们双方的合同。

磋商响应单位（公章）： 		                      
[bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK94]法定代表或授权代理人：（签字或签章）：
                                  年  	   月     	日

（2）工程量清单
按规范格式自制。
格式2：
磋商响应函
苏州市营财招投标咨询服务有限公司 ：
我方收到贵公司           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加该项目磋商。并向贵公司承诺：
1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务。
2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。我们承诺我方具备如下合格的报价响应资格；
（1）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2）我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）我方参加本次采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录。
（5）我方不为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后 90天，如果我方在规定的有效期内撤销我方的响应文件，按《响应保证承诺书》承诺支付违约赔偿金。
4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5、我方认为贵方有权按规定决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。
6、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。
7、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。
8、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。
9、与本磋商有关的通讯地址：
单    位：                                 联 系 人：                   
地    址：                                 邮政编码：                   
联系电话：                                 邮    箱：                   

磋商响应单位（公章）： 		                      
[bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK95]法定代表或授权代理人：（签字或签章）：
 年  	   月     	日

[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: _Hlk219129512]
 格式3：
法人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名、身份证号）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市营财招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为                  号竞争性磋商采购活动。代理人在开标、磋商、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自采购活动开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人（签字或签章）：
代理人（签字或签章）： 
职务：
联系电话：
磋商响应单位：（公章）



 格式4：
投标（响应）保证承诺书

致：   （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加       （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；
4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）单位：        （公章）
地址：
电话：                                  传真：
电子邮件：                              邮编：
法定代表人或授权代理人(签字或签章)：
日期：

格式5：
供应商关于资格的声明函

苏州市营财招投标咨询服务有限公司：
我单位愿参加本次竞争性磋商采购活动。我单位在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的、有效的。若有违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。




磋商响应单位（公章）： 		                      
法定代表或授权代理人：（签字或签章）：
 年  	   月     	日
[bookmark: OLE_LINK114]
格式6：
中小企业声明函
______________________：
[bookmark: OLE_LINK162]本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司(联合体）参加__（单位名称）____的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属   建筑业  行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于           （中型、小型、微型企业）。
2.（标的名称），属         行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于           （中型、小型、微型企业）。
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期： 年 月  日

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或填写，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
3.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。
4.若投标人提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式7：
残疾人福利性单位声明函
    本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 














 格式8：
响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

	与响应单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：1、投标人应按实填写所有与之有控股、管理关系的情况，如果没有请在上表中填“无”。
2、如供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一项目或标段投标，其他各项资格审查也都能通过的，仅以其中投标报价最低（如报价相同的，由评委抽签确定）的供应商进入后续评审程序，与其单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商不得通过此项资格审查，其投标无效。

磋商响应单位（公章）：
法定代表人或授权代理人：（签字或签章）：                          
日期： 年   月  日



格式9：
项目经理无在建工程承诺书

    （采购单位名称）
我公司拟选派的项目经理   （姓名）   参加     （项目名称）    项目的投标，该项目经理属于下列：          。
（1） 非变更后无在建工程，
（2） 变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），
（3） 因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，
（4） 有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
注：请选择（1）（2）（3）（4）中任意一项，如选择（2）、（3）、（4）的需提供证明材料扫描件，无证明材料不予认可。


承诺人（企业公章）： 
日    期：

格式10：
[bookmark: OLE_LINK19]供应商情况表
单位名称：（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	股东权益
	     万元
	销售收入
	2025年          万元

	实现利润
	2025年  万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	     平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
		

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	




格式11：
偏离表                             
	序号
	采购内容
	采购要求
	响应内容
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、响应单位应对照采购文件采购内容和要求等要求，所投标的物（服务）与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与采购要求条文的偏差和例外。
2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为响应单位对所投标的物（服务）关于技术要求等详细描述和说明的替代。

磋商响应单位（公章）：
法定代表人或授权代理人：（签字或签章）：                          
日期： 年   月  日
 

格式12： 
拟派项目组人员情况一览表
	序号
	项目组所任职务
	姓名
	身份证号
	职称
	学历/专业
	持证情况
	联系方式
	主要资历、经验及承担过的项目

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1.按采购和评审要求附相关证明材料；
2.表格不够填写可添加。


磋商响应单位（公章）： 		                      
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）：
 年  	   月     	日

格式13：
拟投入本项目主要机械设备情况表

	序号
	机械设备名称
	数量
	规格型号
	出厂日期
	使用年限
	自有或租赁

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	



磋商响应单位（公章）：
法定代表人或授权代理人：（签字或签章）：                          
日期： 年   月  日

格式14： 
类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	业主单位
	签订时间
	竣工日期
	合同金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：按采购和评审要求提供相应证明材料。


磋商响应单位（公章）： 		                      
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）：
 年  	   月     	日







格式15：
服务方案
1.供应商应根据本采购项目要求，对本项目详细的服务方案等内容进行详细的说明与描述。
2.供应商可根据自身情况编写。


（全文完）
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