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第一章竞争性磋商邀请

项目概况
南京溧水经济开发区管理委员会科技型企业孵化器运营项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年9月18日10点00分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320117-NJZX-C2026-0012
项目名称：南京溧水经济开发区管理委员会科技型企业孵化器运营项目
采购方式：竞争性磋商
采购预算：390.00万元
最高限价：390.00万元（报价超过最高限价的为无效响应）
采购需求：落实科技型企业孵化器高质量发展工作要求，推动科技创新与产业创新深度融合，导入创新创业要素，引进人才孵化科创企业，强化高水平科技服务，做实做优做强溧水空港智慧创业园，赋能开发区产业发展，助力传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，营造开发区科技创新浓厚工作氛围，具体详见磋商文件。
合同履行期限：自2027年1月1日起至2029年12月31日。按三个阶段服务，2027年1月1日起至2027年12月31日为第一阶段，2028年1月1日至2028年12月31日为第二阶段，2029年1月1日至2029年12月31日为第三阶段。
是否接受联合体磋商：否
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393630]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc28359014]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
[bookmark: OLE_LINK7]1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，供应商提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》。其中不适用信用承诺的情形：（1）供应商被列入严重失信主体名单；（2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
2.法律、行政法规规定的其他条件：无。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: OLE_LINK8]（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632]时间：自磋商公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网
方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
售价：0.00元。
四、响应文件提交
截止时间：2026年9月18日10点00分（北京时间）
地点：苏采云系统
[bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359017]五、开启
时间：2026年9月18日10点00分（北京时间）
地点：“苏采云系统”网上开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636]七、其他补充事宜
1.集中勘察或答疑：不组织集中勘察，供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。
2.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
3.政府采购信用承诺：在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。
供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
4.本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子响应文件完成电子投标，请供应商在参加磋商活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。
4.1江苏省政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源代理公司北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。
4.2供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子响应文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637]1.采购人信息
名称：南京溧水经济开发区管理委员会
地址：南京市溧水区开发区团山西路8号
联系人：相工
[bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc28359097]2.采购代理机构信息
名称：钟信工程项目管理咨询(南京)有限公司
地　　址：南京市溧水区永阳街道温州商贸文化广场停车场内钟信工程项目管理咨询（南京）有限公司（原南京中信工程造价有限公司）三楼304室
联系人：刘工
[bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：刘丽
电　　话：025-57207242/15996435873
[bookmark: _Toc10045198][bookmark: _Toc13932588]
第二章竞争性磋商须知
[bookmark: _Toc13932589][bookmark: _Toc10045199]一、总则
1.适用法律
1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
2.定义
2.1“供应商”“投标人”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3.政策功能
3.1强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。
3.2政府采购促进中小企业发展，中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（6）中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
 3.4政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品响应，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.6提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品响应，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
3.7提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品响应，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
4.磋商费用
4.1该项目的报价应包括完成磋商文件及合同规定的所有工作内容所需的全部费用及应缴纳的一切税费，包括但不限于服务团队人员薪酬、出差、办公、生活、交通、通讯、资料、活动举办、专家咨询等所有管理费用以及利润、税金、规费等一切项目管理相关费用。
4.2供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.3本项目招标代理费按照计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》文件标准48%计取，折扣后单项招标代理服务费用不足3000元人民币的按3000元人民币计费。本项目计费基数为采购预算金额，由成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次付清。本项目专家评审费由采购人支付。
4.4本项目还涉及税费、管理费等相关为完成本次项目磋商的费用由成交人支付并包含在响应综合单价内。
[bookmark: _Toc10045200][bookmark: _Toc13932590]二、响应文件编制
5.响应
5.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的响应时间内完成磋商。
5.2供应商应当对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并逐条应答。
5.3供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）复印并加盖公章密封在响应文件内。
5.4供应商应逐一说明响应产品品牌、型号、产地、性能参数。
5.5响应产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，应将认证证书复印件加盖公章并密封在响应文件内。
5.6供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的，应按要求在响应文件中提供《中小企业声明函》，否则不享受相应政策。
5.7供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。
5.8供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。
6.磋商文件的澄清或修改
6.1提交首次响应文件截止至日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
6.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在响应截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。
7.响应文件的语言、计量单位、货币和编制
7.1供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
7.3供应商所使用的币种应为人民币，单位为“元”。响应产品如果属于进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率。
7.4供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。
7.5供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
8.响应文件的组成
8.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
8.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中对带星号（“★”）的技术参数必须在响应文件中按要求提供技术支持资料，未提供技术支持资料的，评标时不予认可。（采购需求中另有规定的，也可从其规定）：
（1）★磋商申请及声明；
（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证；
（3）★《南京市政府采购供应商信用承诺书》；
（4）《中小企业声明函》
[bookmark: OLE_LINK1]（5）★第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（若有）；
[bookmark: OLE_LINK9]（6）★《商务条款偏离表》；
（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等；
8.3响应文件的技术部分。
（1）技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对响应报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
（2）若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；
（3）提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。
（4）响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加“★”项目不得有缺失或无效：
①《技术条款偏离表》；
②服务或工程内容的详细说明；
③项目集成（实施）方案；
④服务承诺（不得低于本项目磋商要求）；
⑤供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。
8.4响应文件的价格部分
（1）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。
（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，采购代理费（按照中华人民共和国国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文件和发改价格〔2011〕534号文件收取），以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。
（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。
8.5响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。
9.竞争性磋商保证金：本项目无投标保证金。
[bookmark: _Toc10045201][bookmark: _Toc13932591]三、响应文件的提交、修改和撤回
10.响应文件的提交
10.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
10.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第17.6条规定作无效响应处理。
10.3在响应文件要求提交响应文件的截止时间之后上传的任何电子响应文件。
11.响应文件的修改和撤回
11.1供应商可在响应截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。供应商可在响应截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
11.2响应截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
11.3在响应截止时间至响应文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
四、响应文件的解密与评审
12.联合体（本项目磋商文件格式，此项目不接受联合体磋商）
12.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
12.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。
12.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。
12.4联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。
12.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
12.6政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，成交供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。
12.7预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
13.响应文件解密
13.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
13.2磋商工作由采购代理负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
14.磋商小组
14.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
14.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。
15.评审过程的保密与公正
15.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
15.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
15.3代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
16.评审过程中的澄清
16.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
16.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
16.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
17.对响应文件的审查
17.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
17.2资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,将查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
17.3符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
17.4未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.5在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
17.6未实质性响应磋商文件的情形：
（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
（5）供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。
（6）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中打“★”内容或特别注明的，为实质性要求和条件）。
（7）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（9）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
（10）本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
（11）响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
（12）其他法律法规及本磋商文件规定的属于无效响应的情形。
17.7未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
17.8如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
17.9供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
18.磋商程序及评审方法和评审标准
18.1磋商程序
（1）对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
（2）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
本项目总共二轮报价，提交电子响应文件时的报价为第一轮报价，评审过程中在苏采云系统提交的最后报价为第二轮报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并在苏采云系统中向其发布《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
（3）供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交《退出磋商函》并加盖CA电子公章。
18.2评审方法和评审标准
（1）评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
（2）评审标准
见本磋商文件第三章规定。
18.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（3）除本磋商文件第二章第18.1（2）条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
（5）法律法规规定的其他应当终止情形。
19.确定成交供应商
19.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第18.1（2）条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“第三章评审方法与评审标准”确定的顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
19.2按以下第（1）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
按第二种方式确定成交供应商的，代理公司自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人在确定成交供应商后，代理公司将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
19.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
（1）提供虚假材料谋取成交的。
（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的。
（3）向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
（4）恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
（7）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
（8）将政府采购合同转包的。
19.4《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
19.5采购代理对未成交的供应商不作未成交原因的解释。
19.6成交供应商确定之日起2个工作日内，将发布成交公告，成交供应商及时到采购代理领取《成交通知书》。成交供应商领取成交通知书时提供2份纸质版响应文件（与系统中提交的电子响应文件一致并胶装）。
20.编写评审报告
20.1磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。
21.签订合同
21.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
21.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
21.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
21.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。
21.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。
21.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc13932592][bookmark: _Toc10045202]四、询问、质疑、投诉和诚实信用
22.询问
22.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
五、质疑
23.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达钟信工程项目管理咨询(南京)有限公司3楼。
23.2质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
23.3上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。
23.4在法定质疑期内，质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。质疑供应商需要修改、补充质疑函的，应当在法定质疑有效期内提交修改或补充材料。
23.5提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。关于质疑函，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑时，应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。质疑函通过现场提交至采购代理机构联系人处的，提交时应出示有效身份证明。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
23.6质疑函存在以下情形的，代理机构不予受理：
（一）质疑主体不满足《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的；
（二）未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；
（三）供应商超过法定质疑期提出质疑的；
（四）质疑函未按要求签署或盖章的；
（五）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（六）法律法规规定的其他不予受理情形。
23.7质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理或采购人不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、磋商公告发布时间、开标时间；
（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对磋商产品质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
23.8供应商以质疑函形式递交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，代理机构可视为书面询问受理，后续事宜按照询问答复流程办理。
23.9采购代理或采购人在收到供应商的书面质疑后，采购代理将及时配合采购人进行调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
23.10采购代理或采购人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。
六、投诉
24.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
七、诚实信用
25.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
25.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。
25.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
25.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
25.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。


第三章成交标准
一、评审方法说明
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员采用综合评分法独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取 3家中标候选人。
二、小微企业价格扣除
本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（按招标文件格式提供中小企业声明函。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供，否则不考虑价格扣除）。
在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：
（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，即：
①供应商（制造商）为小企业，且符合中小企业划分标准；
②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。
（2）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
（3）监狱和戒毒企业的价格扣除：
①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
（4）残疾人福利性单位的价格扣除：
①本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。
综上：残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（5）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。
磋商小组根据供应商填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），磋商小组将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
所投产品如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，磋商小组将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
磋商小组根据供应商填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），磋商小组将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
投标产品如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，磋商小组将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
三、异常低价响应审查程序启动
评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组启动异常低价响应审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，磋商小组要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对响应价格作出解释。其中，属于第（3）项情形的，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
四、评审标准
	序号
	评分
项目
	分值
	评分办法

	1
	报价
	20分
	[bookmark: OLE_LINK2]满足磋商文件要求且响应报价最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
响应报价得分=（评标基准价／响应报价）×20，结果保留两位小数。
响应报价超过最高限价的，其响应文件作无效响应处理。

	技术部分

	2
	技术方案1
	5分
	磋商小组根据供应商通过对本项目概况、服务要求分析，而有针对性地编制该项目的理解情况，从事项分析情况、完整性、理解程度等方面进行评审。
分析事项全面、完整、对项目服务要求有独特的理解且符合项目本身实际情况的得5分；
分析事项较全面、较完整、对项目服务要求有较独特的理解且较符合项目本身实际情况的得3分；
分析事项笼统或仅做简单描述，承诺通过后期优化能够达到项目要求的得1分；
没有内容或内容不符合磋商文件要求的不得分。

	3
	技术方案2
	5分
	磋商小组根据供应商针对本项目开展孵化器运营、孵化体系建设和服务提供内容进行评审：
对服务内容分析深入细致、系统全面、能反映客观实际，可操作性强，能完全响应磋商文件需求的得5分；
分析较为深入细致、较为系统全面、基本能反映客观实际，具有可操作性，基本响应磋商文件需求的得3分；
分析具有一定的系统全面逻辑性，具有一定的可操作性的得1分；
没有内容或内容不符合磋商文件要求的不得分。

	4
	技术方案3
	6分
	磋商小组根据供应商针对本项目对策划孵化器运营管理机制及特色做法相关内容进行评审：
对服务内容分析深入细致、系统全面、能反映客观实际，可操作性强，能完全响应磋商文件需求的得6分；
分析较为深入细致、较为系统全面、基本能反映客观实际，具有可操作性，基本响应磋商文件需求的得4分；
分析具有一定的系统全面逻辑性，具有一定的可操作性的得2分；
方案简单的得1分；
没有内容或内容不符合磋商文件要求的不得分。

	5
	技术方案4
	6分
	磋商小组根据供应商对开展各类文字编撰、信息宣传、孵化器运营及考核指标的跟踪推进工作内容进行评审：
对服务内容分析深入细致、系统全面、能反映客观实际，可操作性强，能完全响应磋商文件需求的得6分；
分析较为深入细致、较为系统全面、基本能反映客观实际，具有可操作性，基本响应磋商文件需求的得4分；
分析具有一定的系统全面逻辑性，具有一定的可操作性的得2分；
方案简单的得1分；
没有内容或内容不符合磋商文件要求的不得分。

	6
	技术方案5
	6分
	磋商小组根据供应商对协助开展科技型企业招引、培育服务内容进行评审：
对服务内容分析深入细致、系统全面、能反映客观实际，可操作性强，能完全响应磋商文件需求的得6分；
分析较为深入细致、较为系统全面、基本能反映客观实际，具有可操作性，基本响应磋商文件需求的得4分；
分析具有一定的系统全面逻辑性，具有一定的可操作性的得2分；
方案简单的得1分；
没有内容或内容不符合磋商文件要求的不得分。

	商务部分

	7
	企业业绩
	6分
	供应商自2021年8月1日以来承担过类似孵化器运营服务项目，每有1个得3分，满分6分。（提供合同扫描件并加盖供应商公章，时间等内容以合同为准。）

	8
	企业实力1
	7分
	供应商自2021年8月1日以来成功申报过市级（含）以上孵化器认定的，每有一份有效认定文件得7分，满分7分。
（提供相关证明材料扫描件并加盖供应商公章，时间等内容以证明材料为准。）

	9
	企业实力2
	8分
	《企业实力1》中已认定孵化器载体的，经上级主管部门绩效评价结果为合格（C）及以上的，每有一份对应绩效材料得8分，满分8分。
（提供相关证明材料扫描件并加盖供应商公章，时间等内容以证明材料为准。）

	10
	项目负责人1
	10分
	供应商拟投入本项目的项目负责人具有本科及以上学历的得5分，同时具有1年（含）-5年（不含）孵化器运营服务从业经验的加3分，具有5年（含）以上孵化器运营服务从业经验的加5分，满分10分。
（提供学历证书、供应商出具的从业经验证明及社保机构出具的近半年任意一个月供应商为其缴纳的社保缴费证明，上述材料须加盖供应商公章，且三者缺一不可。）

	11
	项目负责人2
	5分
	供应商拟投入本项目的项目负责人具有科技孵化器从业资格证的得5分，满分5分。
（提供从业资格证及社保机构出具的近半年任意一个月供应商为其缴纳的社保缴费证明，上述材料须加盖供应商公章，且二者缺一不可。）

	12
	项目组成员1
	6分
	[bookmark: OLE_LINK5]拟投入本项目的项目组成员（不含项目负责人）有3人的不得分，每增加1人的加3分，满分6分。（提供承诺书加盖供应商公章）

	13
	项目组成员2
	3分
	拟投入本项目的项目组成员（不含项目负责人）具备科技孵化器从业资格证的得3分，满分3分。（提供承诺书和证书扫描件加盖供应商公章）

	14
	项目组成员3
	5分
	拟投入本项目的项目组成员（不含项目负责人）具备创业导师的，每有1个得1分，满分5分。（提供承诺书加盖供应商公章）

	15
	项目组成员4
	2分
	拟投入本项目的项目组成员（不含项目负责人）具备基金从业证或技术经纪（经理）人证书或中级及以上经济师证书的，每有1个得2分，满分2分。（提供承诺书和证书扫描件加盖供应商公章）

	16
	合计
	100分


备注：供应商（母公司）参与响应时，其100%持股全资子公司签署的业绩、全资子公司取得的证书、全资子公司缴纳社保的人员等，可视同供应商（母公司）自有业绩及在职人员；供应商须提供股权证明材料，否则评审专家不予认可；非全资子公司、关联兄弟公司的业绩、人员等不予认可。
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第四章采购需求
一、项目概况
2025年6月，工业和信息化部颁布《工业和信息化部科技型企业孵化器管理办法》（工信部科〔2025〕131号），该办法自2025年7月10日起正式施行，对科技型企业孵化器的工作提出了新要求。
为落实科技型企业孵化器高质量发展工作部署，推动科技创新与产业创新深度融合，导入创新创业要素，引进人才并孵化科创企业，强化高水平科技服务，促进溧水空港智慧创业园实质性发展与壮大，赋能开发区产业发展，助力传统产业升级、新兴产业壮大及未来产业培育，营造开发区浓厚科技创新工作氛围，现拟通过竞争性磋商方式采购孵化器运营单位。
二、技术商务要求
（一）技术部分
1.服务内容
	年度
	序号
	基础考核指标
	备注
	最高限价（万元）

	2027年1月1日-2027年12月31日
	1
	符合《工业和信息化部科技型企业孵化器管理办法》（工信部科〔2025〕131号）中关于部级标准型孵化器的达标认定条件
	必达标项
	130万元

	
	2
	新引进科创企业10家
	必达标项
	

	
	3
	科技型中小企业、创新型中小企业11家
	必达标项
	

	
	4
	直接投资在孵企业不少于4家或获得投融资企业不少于8家
	必达标项
	

	
	5
	营业收入或研发投入经费同比增长超过20%的企业11家
	必达标项
	

	
	6
	运营主体服务收入占总收入的比例不低于30%
	必达标项
	

	
	7
	毕业企业不少于4家
	必达标项
	

	
	8
	梳理科创大厦（福田路）现有企业，达到工信部标准型孵化器申报要求
	必达标项
	

	
	9
	在孵企业年度申报知识产权数量不低于50项
	
	

	
	10
	平台引进在溧水企业销售额500万元
	
	

	
	11
	重大科技成果转化项目信息推荐10个
	
	

	
	12
	重大科技成果转化项目签约落地1个
	
	

	2028年1月1日—2028年12月31日
	1
	符合《工业和信息化部科技型企业孵化器管理办法》（工信部科〔2025〕131号）中关于部级标准型孵化器的达标认定条件
	必达标项
	130万元

	
	2
	新引进科创企业10家
	必达标项
	

	
	3
	科技型中小企业、创新型中小企业11家
	必达标项
	

	
	4
	直接投资在孵企业不少于4家或获得投融资企业不少于8家
	必达标项
	

	
	5
	营业收入或研发投入经费同比增长超过20%的企业11家
	必达标项
	

	
	6
	运营主体服务收入占总收入的比例不低于30%
	必达标项
	

	
	7
	毕业企业不少于4家
	必达标项
	

	
	8
	市级高层次创新创业人才有效申报4个
	
	

	
	9
	省双创人才有效申报2个
	
	

	
	10
	技术合同登记交易额4亿元
	
	

	
	11
	引进培育企业升规纳统1家
	
	

	
	12
	平台引进在溧水企业销售额4000万元
	
	

	
	13
	重大科技成果转化项目信息推荐10个
	
	

	
	14
	重大科技成果转化项目签约落地1个
	
	

	2029年1月1日—2029年12月31日
	1
	符合《工业和信息化部科技型企业孵化器管理办法》（工信部科〔2025〕131号）中关于部级标准型孵化器的达标认定条件
	必达标项
	130万元

	
	2
	新引进科创企业10家
	必达标项
	

	
	3
	科技型中小企业、创新型中小企业11家
	必达标项
	

	
	4
	直接投资在孵企业不少于4家或获得投融资企业不少于8家
	必达标项
	

	
	5
	营业收入或研发投入经费同比增长超过20%的企业11家
	必达标项
	

	
	6
	运营主体服务收入占总收入的比例不低于30%
	必达标项
	

	
	7
	毕业企业不少于4家
	必达标项
	

	
	8
	市级高层次创新创业人才有效申报数4个
	
	

	
	9
	省双创人才有效申报数2个
	
	

	
	10
	技术合同登记交易额4亿元
	
	

	
	11
	引进培育企业升规纳统1家
	
	

	
	12
	平台引进在溧水企业销售额7000万元
	
	

	
	13
	重大科技成果转化项目信息推荐10个
	
	

	
	14
	重大科技成果转化项目签约落地1个
	
	


备注：具体要求应参照《工业和信息化部科技型企业孵化器管理办法》（工信部科〔2025〕131号）及相关文件执行；若在服务期限内，主管部门出台新的政策要求，则以新政策要求为准。
★2.服务管理要求
（1）成交供应商须依据采购人需求作出承诺，如需设立独立运营主体，应于成交后在开发区内设立项目公司，承担溧水空港智慧创业园的运营职责。
（2）成交供应商派驻的运营团队不少于3人，并按孵化器运营要求配足配齐专业化的孵化人员和创业导师。
（3）成交供应商建立完善的运营管理体系，各年度必须达到工信部标准型孵化器的各项指标要求，按时保质上报统计年报。
备注：以上（1）（2）（3）需提供承诺函，格式自拟，不承诺或承诺不全的作废标处理。
3.服务时间和地点
服务期限：自2027年1月1日起至2029年12月31日。按三个阶段服务，2027年1月1日起至2027年12月31日为第一阶段，2028年1月1日至2028年12月31日为第二阶段，2029年1月1日至2029年12月31日为第三阶段。
服务地点：溧水空港智慧创业园。
服务期限内，供应商应按照约定的服务内容及标准，持续为科技产业园提供优质高效的孵化器运营服务。每个服务周期结束后须开展考核，若考核结果不合格，采购人可依照考核方案进行处理，同时采购人有权根据考核结果终止合同。
4.服务质量
供应商应建立完善的孵化器管理制度和孵化器体系建设，构建包含创业辅导、技术创新、投融资、人才培育、市场开拓等内容的全方位服务体系，确保在服务期限内完成部级孵化器认定及绩效评价工作，高质量完成绩效评价及服务内容约定的相关工作内容和任务指标。
定期向采购人提交工作报告，报告内容应包括工作开展情况、孵化成效（需包含量化数据）、存在问题及改进措施等方面。参照最新部级孵化器管理办法及绩效评价指标等相关内容，采购人将根据年度服务工作报告及日常工作情况对供应商开展年度考核，根据年度考核情况，支付费用。
5.保密要求
供应商未经授权不得将在服务过程中获取的采购人和企业相关资料信息（包括但不限于基础信息、文件资料等）提供给任何第三方人员或单位。否则，采购人将立即终止合同并将供应商列入黑名单。
（二）商务部分要求
1.项目预算
本项目预算金额为390万元，供应商报价不得超过该项目预算金额，同时也不能超过每个阶段的最高限价。项目预算包括但不限于供应商经营场所租金、服务团队人员薪酬、出差、办公、生活、交通、通讯、资料、活动举办、专家咨询等所有管理费用以及利润、税金、规费等一切项目管理相关费用。
2.付款方式
本合同项下总服务期内运营服务费最高为人民币390.00万元，以实际成交价为准，按三个考核期执行。
第一个服务考核周期：2027年1月1日起至2027年12月31日，待成交供应商完成项目公司注册、银行账户开立、社保账户设立，并确保不少于3名员工正式到岗后，由采购人向其支付款项20万元。首个考核期结束后，采购人将依据考核方案进行考核评分，并根据考核结果支付当期剩余运营资金。若考核结果不合格，采购人不予支付剩余运营资金，成交供应商须退还已收取的20万元预付款。
第二个服务考核周期：2028年1月1日至2028年12月31日，若空港智慧创业园成功认定为工信部标准型孵化器，采购人将依据考核方案实施考核评分，并根据考核结果支付当期运营资金。若空港智慧创业园未能认定为工信部标准型孵化器，自政策允许申报之日起，因成交供应商原因导致未能成功认定的，成交供应商自愿放弃当期全部运营资金；因非成交供应商原因导致未能成功认定的，采购人将依据考核方案实施考核评分，并根据考核结果支付当期运营资金。
第三个服务考核周期：2029年1月1日至2029年12月31日，若空港智慧创业园已于上一年度成功认定为工信部标准型孵化器，且在本期服务期内该标准型孵化器经工信部绩效评价结果为合格及以上的（若在本期服务期内，工信部未组织孵化器绩效评价，则默认为绩效评价结果为合格及以上），采购人将依据考核方案开展考核评分，并根据考核结果支付当期运营资金。若空港智慧创业园上一年度未成功认定为工信部标准型孵化器，但在本期服务期内成功认定的，采购人将依据考核方案实施考核评分，并根据考核结果支付当期运营资金。若空港智慧创业园在本期服务期内未能认定为工信部标准型孵化器，自政策允许申报之日起，如因成交供应商原因导致未能成功认定的，成交供应商自愿放弃当期全部运营资金；如因非成交供应商原因导致未能成功认定的，采购人将依据考核方案实施考核评分，并根据考核结果支付当期运营资金。
3.考核方案
（1）考核主体：采购人。
（2）考核时间：按照三个考核期进行考核。
（3）考核前提：各阶段均须符合《工业和信息化部科技型企业孵化器管理办法》（工信部科〔2025〕131号）中关于部级标准型孵化器的达标认定条件。若在服务期限内，主管部门出台新的政策要求，则以新政策要求为准。
（4）考核细则：
	年度
	序号
	基础考核指标
	备注
	分值

	2027年1月1日-2027年12月31日
	1
	新引进科创企业10家
	必达标项
	10

	
	2
	科技型中小企业、创新型中小企业11家
	必达标项
	10

	
	3
	直接投资在孵企业不少于4家或获得投融资企业不少于8家
	必达标项
	10

	
	4
	营业收入或研发投入经费同比增长超过20%的企业11家
	必达标项
	10

	
	5
	运营主体服务收入占总收入的比例不低于30%
	必达标项
	10

	
	6
	毕业企业不少于4家
	必达标项
	10

	
	7
	梳理科创大厦（福田路）现有企业，达到工信部标准型孵化器申报要求
	必达标项
	20

	
	8
	在孵企业年度申报知识产权数量不低于50项
	
	5

	
	9
	平台引进在溧水企业销售额500万元
	
	5

	
	10
	重大科技成果转化项目信息推荐10个
	
	5

	
	11
	重大科技成果转化项目签约落地1个
	
	5

	
	12
	总分
	100

	2028年1月1日—2028年12月31日
	1
	新引进科创企业10家
	必达标项
	10

	
	2
	科技型中小企业、创新型中小企业11家
	必达标项
	10

	
	3
	直接投资在孵企业不少于4家或获得投融资企业不少于8家
	必达标项
	10

	
	4
	营业收入或研发投入经费同比增长超过20%的企业11家
	必达标项
	10

	
	5
	运营主体服务收入占总收入的比例不低于30%
	必达标项
	10

	
	6
	毕业企业不少于4家
	必达标项
	10

	
	7
	市级高层次创新创业人才有效申报4个
	
	5

	
	8
	省双创人才有效申报2个
	
	5

	
	9
	技术合同登记交易额4亿元
	
	5

	
	10
	引进培育企业升规纳统1家
	
	5

	
	11
	平台引进在溧水企业销售额4000万元
	
	10

	
	12
	重大科技成果转化项目信息推荐10个
	
	5

	
	13
	重大科技成果转化项目签约落地1个
	
	5

	
	14
	总分
	100

	2029年1月1日—2029年12月31日
	1
	新引进科创企业10家
	必达标项
	10

	
	2
	科技型中小企业、创新型中小企业11家
	必达标项
	10

	
	3
	直接投资在孵企业不少于4家或获得投融资企业不少于8家
	必达标项
	10

	
	4
	营业收入或研发投入经费同比增长超过20%的企业11家
	必达标项
	10

	
	5
	运营主体服务收入占总收入的比例不低于30%
	必达标项
	10

	
	6
	毕业企业不少于4家
	必达标项
	10

	
	7
	市级高层次创新创业人才有效申报数4个
	
	5

	
	8
	省双创人才有效申报数2个
	
	5

	
	9
	技术合同登记交易额4亿元
	
	5

	
	10
	引进培育企业升规纳统1家
	
	5

	
	11
	平台引进在溧水企业销售额7000万元
	
	10

	
	12
	重大科技成果转化项目信息推荐10个
	
	5

	
	13
	重大科技成果转化项目签约落地1个
	
	5

	
	14
	总分
	100



	加分项
	园区企业获得规上企业、国家高新技术企业、专精特新中小企业、区级以上人才项目等资质认定（不得与毕业企业毕业时所达到的标准、基础考核重叠）
	2分/家，最高不超过10分

	
	孵化器或运营主体获得市级（含）以上各级政府部门支持的各类项目和荣誉的数量
	5分/个，最高不超过10分

	扣分项
	未完成孵化器运营数据统计、制度完善、材料撰写等孵化器运营管理工作
	5分/次

	
	供应商引进孵化的项目有扩大再生产需求的，应优先推荐落地在溧水开发区，如未优先向采购人推荐而落地开发区外的
	5分/个

	
	成交供应商派驻的运营团队少于3人的
	直接评为不合格

	
	存在违法行为
	直接评为不合格


备注：1.毕业企业满足下列条件之一：①新认定为专精特新中小企业或高新技术企业；②获得单笔天使投资或风险投资超过500万元；③连续两年营业收入累计超过1000万元；④被兼并、收购或在国内外资本市场挂牌、上市。重大科技成果转化项目信息应符合下列条件之一：①项目投资额不低于1亿元或者外资项目投资额不低于1000万美元；②央企或上市公司主要业务板块；③企业落地投产后次年产值不低于3000万元；④企业已经完成股权融资且融资额不低于2000万元；⑤企业技术属于国内首创且获得省部级各类支持资金不低于2000万元。
2.每年度基础考核总分100分，必达标项必须合格，非必达标项指标根据完成比例得分，单项指标得分不超过单项分值。基础考核得分与加减分项得分合计为总分值。
3.各服务阶段完成后，应按照考核方案开展考核评分，并依据考核结果支付当期运营资金。考核合格分数线设定为60分，低于60分的，当期考核结果为不合格，不予支付运营资金；考核分数在60分至90分（含60分）之间的，实际支付运营资金按“实际服务阶段成交报价×总得分÷100”计算；考核分数达到或超过90分的，按全额拨付当期运营资金。
4.具体要求应参照《工业和信息化部科技型企业孵化器管理办法》（工信部科〔2025〕131号）及相关文件执行；若在服务期限内，主管部门出台新的政策要求，则以新政策要求为准。
三、有关说明：
1.本项目为固定总价合同（考核扣款除外）。报价应综合考量完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。
2.如果供应商在响应文件中未对磋商文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清，将视同供应商同意磋商文件的要求。
3.对于采购人在磋商文件中所要求的及供应商在响应文件和合同中所承诺提供的服务，供应商应无条件提供，供应商在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，供应商不得以任何理由向采购人提出增加费用的要求。
4.如因政策变化，采购人有权提前解除合同，在提前解除合同前三个月书面通知成交供应商合同解除事由。出现重大安全生产事故的，采购人有权终止合同。
5.供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
6.成交通知书发出后，无正当理由不与采购单位签订合同的或签订后无正当理由不履行合同的供应商，采购人将进行相应处罚。
7.供应商必须无条件接受采购人的考核。
8.在服务期内，若孵化器实际运营情况、外部政策环境等原因发生重大变化，可在核心目标不变的前提下，适当调整对第三方服务机构年度运营考核指标。



第五章合同文本
南京市政府采购合同（服务）
合同编号：
项目名称：南京溧水经济开发区管理委员会科技型企业孵化器运营项目
甲方（买方）：南京溧水经济开发区管理委员会
乙方（卖方）：
甲、乙双方根据组织的南京溧水经济开发区管理委员会科技型企业孵化器运营项目项目竞争性磋商结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、合同内容
1.1标的名称：南京溧水经济开发区管理委员会科技型企业孵化器运营项目。
1.2服务质量：按照磋商文件及响应文件执行。
1.3服务规模与服务范围：按照磋商文件及响应文件执行。
	年度
	序号
	基础考核指标
	备注
	报价（万元）

	2027年1月1日-2027年12月31日
	1
	符合《工业和信息化部科技型企业孵化器管理办法》（工信部科〔2025〕131号）中关于部级标准孵化器的达标认定条件
	必达标项
	

	
	2
	新引进科创企业10家
	必达标项
	

	
	3
	科技型中小企业、创新型中小企业11家
	必达标项
	

	
	4
	直接投资在孵企业不少于4家或获得投融资企业不少于8家
	必达标项
	

	
	5
	营业收入或研发投入经费同比增长超过20%的企业11家
	必达标项
	

	
	6
	运营主体服务收入占总收入的比例不低于30%
	必达标项
	

	
	7
	毕业企业不少于4家
	必达标项
	

	
	8
	梳理科创大厦（福田路）现有企业，达到工信部标准型孵化器申报要求
	必达标项
	

	
	9
	在孵企业年度申报知识产权数量不低于50项
	
	

	
	10
	平台引进在溧水企业销售额500万元
	
	

	
	11
	重大科技成果转化项目信息推荐10个
	
	

	
	12
	重大科技成果转化项目签约落地1个
	
	

	2028年1月1日—2028年12月31日
	1
	符合《工业和信息化部科技型企业孵化器管理办法》（工信部科〔2025〕131号）中关于部级标准孵化器的达标认定条件
	必达标项
	

	
	2
	新引进科创企业10家
	必达标项
	

	
	3
	科技型中小企业、创新型中小企业11家
	必达标项
	

	
	4
	直接投资在孵企业不少于4家或获得投融资企业不少于8家
	必达标项
	

	
	5
	营业收入或研发投入经费同比增长超过20%的企业11家
	必达标项
	

	
	6
	运营主体服务收入占总收入的比例不低于30%
	必达标项
	

	
	7
	毕业企业不少于4家
	必达标项
	

	
	8
	市级高层次创新创业人才有效申报4个
	
	

	
	9
	省双创人才有效申报2个
	
	

	
	10
	技术合同登记交易额4亿元
	
	

	
	11
	引进培育企业升规纳统1家
	
	

	
	12
	平台引进在溧水企业销售额4000万元
	
	

	
	13
	重大科技成果转化项目信息推荐10个
	
	

	
	14
	重大科技成果转化项目签约落地1个
	
	

	2029年1月1日—2029年12月31日
	1
	符合《工业和信息化部科技型企业孵化器管理办法》（工信部科〔2025〕131号）中关于部级标准孵化器的达标认定条件
	必达标项
	

	
	2
	新引进科创企业10家
	必达标项
	

	
	3
	科技型中小企业、创新型中小企业11家
	必达标项
	

	
	4
	直接投资在孵企业不少于4家或获得投融资企业不少于8家
	必达标项
	

	
	5
	营业收入或研发投入经费同比增长超过20%的企业11家
	必达标项
	

	
	6
	运营主体服务收入占总收入的比例不低于30%
	必达标项
	

	
	7
	毕业企业不少于4家
	必达标项
	

	
	8
	市级高层次创新创业人才有效申报数4个
	
	

	
	9
	省双创人才有效申报数2个
	
	

	
	10
	技术合同登记交易额4亿元
	
	

	
	11
	引进培育企业升规纳统1家
	
	

	
	12
	平台引进在溧水企业销售额7000万元
	
	

	
	13
	重大科技成果转化项目信息推荐10个
	
	

	
	14
	重大科技成果转化项目签约落地1个
	
	

	合计
	


1.4服务期限：自2027年1月1日起至2029年12月31日。按三个阶段服务，2027年1月1日起至2027年12月31日为第一阶段，2028年1月1日至2028年12月31日为第二阶段，2029年1月1日至2029年12月31日为第三阶段。
服务期限内，供应商应按照约定的服务内容及标准，持续为科技产业园提供优质高效的孵化器运营服务。各服务阶段完成后，应按照考核方案开展考核评分，并依据考核结果支付当期运营资金。若考核结果不合格，采购人可依照考核方案进行处理，同时采购人有权根据考核结果终止合同。
1.5履约地点：溧水空港智慧创业园。
1.6履约方式：按照磋商文件及响应文件执行。
二、合同金额
2.1本合同金额（大写）：________________圆（_______________元）人民币。
2.2本合同为固定总价合同（考核扣款除外）。金额包含乙方完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。除合同约定的调整情形外，合同期内不作任何调整。
三、技术资料
3.1乙方应按磋商文件规定时间向甲方提供服务（含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2未经甲方事先书面同意，乙方不得向与履行本合同无关的第三方提供甲方所提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品及资料。即便向履行本合同相关人员提供，亦应注意保密，且仅限于履行合同的必要范围。保密期至保密内容依据相关法律法规规定以合法方式和途径全部披露或本合同终止后5年为止，以两者中期限较长者为准。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（含与服务相关的货物）或其任何部分时，不受到第三方提出的侵犯其专利权、版权、商标权及工业设计权等知识产权的起诉。若发生侵权情形，由乙方承担全部责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付的服务（含与服务相关的货物）的所有权完全归属于乙方，且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给第三方履行。
7.2除磋商文件允许分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议进行分包外，乙方不得将合同标的分包给第三方履行。
7.3若乙方存在转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项支付方式及时间：本合同项下总服务期内运营服务费最高为人民币390.00万元，以实际成交价为准，按三个考核期执行。
2027年1月1日起至2027年12月31日，待成交供应商完成项目公司注册、银行账户开立、社保账户设立，并确保不少于3名员工正式到岗后，由采购人向其支付款项20万元。首个考核期结束后，采购人将依据考核方案进行考核评分，并根据考核结果支付当期剩余运营资金。若考核结果不合格，采购人不予支付剩余运营资金，成交供应商须退还已收取的20万元预付款。
2028年1月1日至2028年12月31日，若空港智慧创业园成功认定为工信部标准型孵化器，采购人将依据考核方案实施考核评分，并根据考核结果支付当期运营资金。若空港智慧创业园未能认定为工信部标准型孵化器，自政策允许申报之日起，因成交供应商原因导致未能成功认定的，成交供应商自愿放弃当期全部运营资金；因非成交供应商原因导致未能成功认定的，采购人将依据考核方案实施考核评分，并根据考核结果支付当期运营资金。
2029年1月1日至2029年12月31日，若空港智慧创业园已于上一年度成功认定为工信部标准型孵化器，且在本期服务期内该标准型孵化器经工信部绩效评价结果为合格及以上的，采购人将依据考核方案开展考核评分，并根据考核结果支付当期剩余运营资金。若空港智慧创业园上一年度未成功认定为工信部标准型孵化器，但在本期服务期内成功认定的，采购人将依据考核方案实施考核评分，并根据考核结果支付当期运营资金。若空港智慧创业园在本期服务期内未能认定为工信部标准型孵化器，自政策允许申报之日起，如因成交供应商原因导致未能成功认定的，成交供应商自愿放弃当期全部运营资金；如因非成交供应商原因导致未能成功认定的，采购人将依据考核方案实施考核评分，并根据考核结果支付当期运营资金。
具体考核细则详见附件。
九、税费
9.1本合同执行过程中的相关税费均由乙方承担。
十、项目验收
10.1甲方依法组织履约验收工作。
10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
10.3对于实际使用人与甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收工作，其相关意见将作为验收结论的参考依据。
10.5甲方应组建验收小组，依据采购合同约定对乙方的履约情况实施验收。验收时间及标准详见磋商文件。验收过程中，甲方须按照采购合同约定对各项服务的履约情况逐一确认。验收完成后，验收小组应出具验收文书，详细载明各项服务的验收结论及项目综合评价，并由验收双方共同签署确认。验收结论将直接关联采购合同约定的资金支付及履约保证金（若有）退还事宜。履约验收的全部相关资料应予以存档，以备查验。
10.6对于验收合格的项目，甲方应依据采购合同约定，及时向乙方支付合同款项并退还履约保证金。若项目验收不合格，甲方应依法予以处理。采购合同的履行、违约责任及争议解决方式等，均适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中若存在政府采购法律法规规定的违法违规情形，甲方应及时向本级财政部门报告。
十一、违约责任
11.1甲方无正当理由拒收乙方所提供服务的，应向乙方支付拒收服务部分合同总额5%的违约金。
11.2甲方无正当理由逾期验收或办理支付手续的，应按逾期付款总额每日0.5‰的标准向乙方支付违约金。
11.3乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日0.5‰的标准向甲方支付违约金，该违约金由甲方从待付合同款项中直接扣除。若逾期超过约定日期10个工作日仍未能提供服务的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期提供服务或其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额30%的违约金。
11.4若乙方所提供服务的标准不符合合同及磋商文件规定标准的，甲方有权拒收该服务且不向乙方支付任何款项，并可单方面解除合同。
11.5乙方擅自转包或分包本合同义务的，甲方有权解除本合同，乙方应承担合同总额30%的违约金。
11.6甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除承担上述违约责任外，违约方还应赔偿守约方因此遭受的全部直接和间接损失，包括但不限于实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包含诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费等）。
十二、不可抗力事件处理
12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致无法履行合同义务的，合同履行期限可相应延长，延长期限与不可抗力影响期限一致。
12.2不可抗力事件发生后，发生方应立即通知对方，并寄送由有关权威机构出具的证明文件。
12.3若不可抗力事件持续时间超过120天，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在合同签订及履行过程中发生的一切争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、其他
14.1服务期内，若孵化器实际运营情况、外部政策环境等原因发生重大变化，可在核心目标不变的前提下，适当调整对第三方服务机构年度运营考核指标。
14.2服务期内，甲方应协助乙方落实稳定且相对集中的孵化场所。
十五、合同生效及其它
15.1本合同经双方加盖单位公章后生效。
15.2本合同未尽事宜，应遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定执行。
15.3本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（公章）乙方：（公章）
地址：地址：
法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：
联系电话：联系电话：
签订日期：年月日
《*******合同》补充协议（合同附件）
如遇磋商文件及合同未作约定的事项，双方可通过友好协商签订补充协议。


附件：考核及验收
考核及验收
1.考核主体：采购人。
2.考核时间：按照三个考核期进行考核。
3.考核前提：各阶段均须符合《工业和信息化部科技型企业孵化器管理办法》（工信部科〔2025〕131号）中关于部级标准型孵化器的达标认定条件。若在服务期限内，主管部门出台新的政策要求，则以新政策要求为准。
4.考核细则：
	年度
	序号
	基础考核指标
	备注
	分值

	2027年1月1日-2027年12月31日
	1
	新引进科创企业10家
	必达标项
	10

	
	2
	科技型中小企业、创新型中小企业11家
	必达标项
	10

	
	3
	直接投资在孵企业不少于4家或获得投融资企业不少于8家
	必达标项
	10

	
	4
	营业收入或研发投入经费同比增长超过20%的企业11家
	必达标项
	10

	
	5
	运营主体服务收入占总收入的比例不低于30%
	必达标项
	10

	
	6
	毕业企业不少于4家
	必达标项
	10

	
	7
	梳理科创大厦（福田路）现有企业，达到工信部标准型孵化器申报要求
	必达标项
	20

	
	8
	在孵企业年度申报知识产权数量不低于50项
	
	5

	
	9
	平台引进在溧水企业销售额500万元
	
	5

	
	10
	重大科技成果转化项目信息推荐10个
	
	5

	
	11
	重大科技成果转化项目签约落地1个
	
	5

	
	12
	总分
	100

	2028年1月1日—2028年12月31日
	1
	新引进科创企业10家
	必达标项
	10

	
	2
	科技型中小企业、创新型中小企业11家
	必达标项
	10

	
	3
	直接投资在孵企业不少于4家或获得投融资企业不少于8家
	必达标项
	10

	
	4
	营业收入或研发投入经费同比增长超过20%的企业11家
	必达标项
	10

	
	5
	运营主体服务收入占总收入的比例不低于30%
	必达标项
	10

	
	6
	毕业企业不少于4家
	必达标项
	10

	
	7
	市级高层次创新创业人才有效申报4个
	
	5

	
	8
	省双创人才有效申报2个
	
	5

	
	9
	技术合同登记交易额4亿元
	
	5

	
	10
	引进培育企业升规纳统1家
	
	5

	
	11
	平台引进在溧水企业销售额4000万元
	
	10

	
	12
	重大科技成果转化项目信息推荐10个
	
	5

	
	13
	重大科技成果转化项目签约落地1个
	
	5

	
	14
	总分
	100

	2029年1月1日—2029年12月31日
	1
	新引进科创企业10家
	必达标项
	10

	
	2
	科技型中小企业、创新型中小企业11家
	必达标项
	10

	
	3
	直接投资在孵企业不少于4家或获得投融资企业不少于8家
	必达标项
	10

	
	4
	营业收入或研发投入经费同比增长超过20%的企业11家
	必达标项
	10

	
	5
	运营主体服务收入占总收入的比例不低于30%
	必达标项
	10

	
	6
	毕业企业不少于4家
	必达标项
	10

	
	7
	市级高层次创新创业人才有效申报数4个
	
	5

	
	8
	省双创人才有效申报数2个
	
	5

	
	9
	技术合同登记交易额4亿元
	
	5

	
	10
	引进培育企业升规纳统1家
	
	5

	
	11
	[bookmark: _GoBack]平台引进在溧水企业销售额7000万元
	
	10

	
	12
	重大科技成果转化项目信息推荐10个
	
	5

	
	13
	重大科技成果转化项目签约落地1个
	
	5

	
	14
	总分
	100



	加分项
	园区企业获得规上企业、国家高新技术企业、专精特新中小企业、区级以上人才项目等资质认定（不得与毕业企业毕业时所达到的标准、基础考核重叠）
	2分/家，最高不超过10分

	
	孵化器或运营主体获得市级（含）以上各级政府部门支持的各类项目和荣誉的数量
	5分/个，最高不超过10分

	扣分项
	未完成孵化器运营数据统计、制度完善、材料撰写等孵化器运营管理工作
	5分/次

	
	供应商引进孵化的项目有扩大再生产需求的，应优先推荐落地在溧水开发区，如未优先向采购人推荐而落地开发区外的
	5分/个

	
	成交供应商派驻的运营团队少于3人的
	直接评为不合格

	
	存在违法行为
	直接评为不合格


备注：1.溧水区其他镇街现有企业转入科创大厦运营的不认定为新引进科创企业。技术合同需经省科技厅备案登记。新毕业企业满足下列条件之一：①新认定为专精特新中小企业或高新技术企业；②获得单笔天使投资或风险投资超过500万元；③连续两年营业收入累计超过1000万元；④被兼并、收购或在国内外资本市场挂牌、上市。重大科技成果转化项目信息应符合下列条件之一：①项目投资额不低于1亿元或者外资项目投资额不低于1000万美元；②央企或上市公司主要业务板块；③企业落地投产后次年产值不低于3000万元；④企业已经完成股权融资且融资额不低于2000万元；⑤企业技术属于国内首创且获得省部级各类支持资金不低于2000万元。
2.每年度基础考核总分100分，必达标项必须合格，非必达标项指标根据完成比例得分，单项指标得分不超过单项分值。基础考核得分与加减分项得分合计为总分值。
3.各服务阶段完成后，应按照考核方案开展考核评分，并依据考核结果支付当期运营资金。考核合格分数线设定为60分，低于60分的，当期考核结果为不合格，不予支付运营资金；考核分数在60分至90分（含60分）之间的，实际支付运营资金按“实际服务阶段成交报价×总得分÷100”计算；考核分数达到或超过90分的，按全额拨付当期运营资金。
4.具体要求应参照《工业和信息化部科技型企业孵化器管理办法》（工信部科〔2025〕131号）及相关文件执行；若在服务期限内，主管部门出台新的政策要求，则以新政策要求为准。

第六章 响应文件格式及附件


响  应  文  件





项 目 名 称：                
项 目 编 号 ：               
      供应商名称 ：（加盖电子公章）
      日      期 ：                













[bookmark: _Toc10045207][bookmark: _Toc13932597]目录一、磋商申请及声明格式
[bookmark: _Toc13932598][bookmark: _Toc10045208]磋商申请及声明
致：                         
根据贵方      （项目名称）（项目编号）磋商的磋商邀请，正式授权       （姓名和职务）代表        （供应商名称）提交响应文件并参加磋商。
据此函，供应商兹宣布声明和承诺如下：
1. 我方的资格条件完全符合政府采购法和本次磋商要求。
2. 我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3. 参加本次采购活动前，我方没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4. 我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限，或在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。
5. 我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。
6. 我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在采购文件发布日上月至响应截止日当月未在同一单位缴纳社会保险的。
7. 我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系的；
8. 我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。
9. 我方已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，在提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。
10. 我方同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。
11. 我方同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期 期满之前均具有约束力。
12. 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）。
13. 本公司为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应¨内打“√”）。
14. 一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同。
15. 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理恶意串通、决不向采购人、江苏伟业工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。如有违反或者虚假陈述，无条件接受贵方及监督管理部门的处罚。
16. 与本次磋商有关的正式联系方式为：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
银行账号：
供应商名称（加盖CA电子公章）：
日期：年月日


目录二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证格式

法法定代表人授权委托书
                      ：
本授权书声明：注册于              （供应商住址）的             （供应商名称）法定代表人                （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权            （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目名称），           （项目编号）磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                                              
被授权人联系电话：       （手机）                      
授权单位名称：（加盖CA电子公章）              
单位地址：                                                   
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]日期：                                                            

[bookmark: _Toc10045209][bookmark: _Toc10045687][bookmark: _Toc13932600][bookmark: _Toc10045210]备注：提供授权委托人身份证复印件（加盖CA电子公章）  


目录三、报价表格式（按苏采云系统中统一格式填报）
  磋商报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	服务内容
	报价
	备注

	1
	 
	
	

	服务期： 

	是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业： （填写：是/否）


[bookmark: _Toc13932601][bookmark: _Toc10045211][bookmark: _Toc13932604]供应商名称：                              （加盖CA电子公章）






第二轮报价函
项目名称：
项目编号：
（根据系统提供格式填报）



目录四、分项报价表

分项报价表
	序号
	名称
	数量
	单位
	报价

	1
	 
	1
	项
	



供应商名称：      （加盖CA电子公章）      
备注： 
1.报价应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。
2.行数不够，可自行添加。


目录五、资格证明文件
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》
南京市政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日


2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
3.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3.3供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（二）本项目的特定资格要求：无。
特别说明：
1.供应商仅提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》而未提供“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的，供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺函替代的证明材料（一式两份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
2.供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。


目录六、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：              

	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件第四章采购需求中：二、技术商务要求（一）技术部分
	响应文件内容
	偏差内容及说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                           （加盖CA电子公章）
说明：
1.供应商按照磋商文件第四章采购需求中：二、技术商务要求（一）技术部分，逐条应答。凡响应文件中所投服务与磋商文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由。但实质性要求（打“★”内容）必须做出明确响应且不允许偏离，否则作无效响应处理。
2.行数不够，可自行添加。



目录七、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：            

	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件第四章采购需求中：二、技术商务要求（二）商务部分
	响应文件内容
	偏差内容及说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                       （加盖CA电子公章）
说明：
1.供应商按照磋商文件第四章采购需求中：二、技术商务要求（二）商务部分，逐条应答。凡响应文件中所投服务与磋商文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由。但实质性要求（打“★”内容）必须做出明确响应且不允许偏离，否则作无效响应处理。
2.行数不够，可自行添加。



目录八、方案部分

供应商根据第三章 成交标准，编制方案：



目录九、其他资料

磋商需要的其他证明文件、列表及材料（格式自拟）



附件一、中小企业声明函格式（或残疾人福利性单位声明函）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（加盖CA电子公章）： 
日 期： 
（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目需求清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。
（3）服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业（服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员），不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。
（4）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。
说明：
1、 “微型”或“小型”企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号的规定为准。
2、 “中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。

残疾人福利性单位声明函 （非必须提供）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   企业名称（加盖CA电子公章）：
       
日  期：


属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。




附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

                            ：
我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖CA电子公章）：
日期：     年     月    日
注：提供网上信用查询资料并加盖公章。



附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
                            ：
我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。（若有）
主要专业技术能力有：                  。（若有）

声明人（加盖CA电子公章）：
日期：       年     月    日
注：提供有关证明材料及文件。


附件四、质疑函范本

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字（签章）：                                 公  章：                      
日  期：    

相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
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