




招　标　文　件

项目编号：JSZC-320100-JSSZ-G2026-0056





项目名称：2026年度南京市“AI+制造”诊断服务
采 购 人：南京市工业和信息化局       
采购代理：江苏苏咨工程咨询有限责任公司




二〇二六年十月
[bookmark: _Toc8484864][bookmark: _Toc8482900][bookmark: _Toc8485109][bookmark: _Toc120614210][bookmark: _Toc20823272][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc513029200][bookmark: _Toc16938516][bookmark: _Toc523127445][bookmark: _Toc8831877]
目    录
[bookmark: _Toc8485110][bookmark: _Toc9363424]
第一章 投标邀请	3
第二章 供应商须知	9
第三章 示范合同文本	28
第四章 项目需求	35
第五章 评标方法与评标标准	44
一、评标方法与定标原则	44
二、评标标准	44
三、政府采购政策功能落实	49
第六章 投标文件格式	52
一、评分索引表	54
二、资格审查响应对照表	55
三、符合性审查响应对照表	56
四、开标一览表	61
五、分项报价表	62
六、技术响应偏离表	63


[bookmark: _Toc12708969][bookmark: _Toc12887259][bookmark: _Toc19086]
第一章 投标邀请
[bookmark: _Hlk44593331]江苏苏咨工程咨询有限责任公司 受 南京市工业和信息化局 委托，就其所需的 2026年度南京市“AI+制造”诊断服务 进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。潜在供应商应在 江苏政府采购网 获取招标文件，并于2026年10月29日14点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
[bookmark: _Hlk28680462]1.1项目编号：JSZC-320100-JSSZ-G2026-0056
[bookmark: _Hlk88135353]1.2项目名称：2026年度南京市“AI+制造”诊断服务
1.3预算金额：989万元
1.4最高限价：各采购包最高限价：采购包1:19780元/家；采购包2:19780元/家；采购包3:19780元/家；采购包4:19780元/家；
[bookmark: _Hlk88135376]1.5采购需求：
诊断服务包括但不限于：1.组建诊断服务团队；2.主题培训；3.开展线下诊断；4.参考诊断模型判定企业人工智能应用能力水平；5.推荐场景改造实施方案；6.编制诊断报告；7.挖掘典型场景、标杆案例、标志性软硬件产品和高质量数据集等。
	序号
	采购包名称
	预计服务期内任务数（家）
	采购包
总价
（万元）
	单价
最高限价
（元/家）
	是否接受联合体投标

	1
	采购包一：溧水区、高淳区、栖霞区企业线下诊断服务
	129
	255.162
	19780
	是

	2
	采购包二：江北新区、浦口区、六合区、玄武区企业线下诊断服务
	128
	253.184
	19780
	是

	3
	采购包三：江宁区、鼓楼区、建邺区企业线下诊断服务
	122
	241.316
	19780
	是

	4
	采购包四：江宁开发区、雨花台区、秦淮区企业线下诊断服务
	121
	239.338
	19780
	是

	合计
	500
	989
	/
	/

	注：接受联合体投标的分包，联合体成员数量不得超过3家


线下实地诊断服务共500家，需同时协助区内企业完成线上诊断服务，线上与线下诊断服务对象互不重叠。
1.6合同履行期限：合同签订后，2026年12月31日前完成。
[bookmark: _Hlk88135443]1.7本项目采购标的所属行业为：其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Hlk8392111]2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件并加盖公章。如供应商为自然人的，提供其身份证明。）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）；
（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）。
[bookmark: _Hlk106724798][bookmark: _Hlk106726432][bookmark: _Hlk106725740]2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购；
（2）本项目整体专门面向小微企业采购；
（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。
（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见“第五章评标办法与评分标准”。
2.3本项目 接受 联合体参与投标，本项目 不允许 分包。
[bookmark: _Hlk28680991]2.4本项目的特定资格要求：无。
2.5拒绝以下供应商参加本次采购活动：
（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重失信行为记录名单，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。
（4）依据“财政部令第102号《政府购买服务管理办法》”第二章 第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的承接主体。”
三、获取招标文件
3.1获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
3.2地点：江苏政府采购网
3.3方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作
3.4售价：0元
四、提交投标文件时间、开标时间和地点
4.1提交投标文件开始时间：2026年10月29日13时30分（北京时间）
4.2提交投标文件截止时间和开标时间：2026年10月29日14时00分（北京时间）
4.3地点：“苏采云”网上开标大厅
五、公告发布媒体及公告期限：“苏采云”网上开标大厅
六、其他补充事宜
6.1本次招标 不收取 投标保证金
6.2本项目共计四个采购包，可兼投但不兼中。按照采购包一、采购包二、采购包三、采购包四顺序依次评审。如供应商在前序采购包中为第一中标候选人，则不再推荐为后序采购包的中标候选人。如为联合体投标的，联合体协议内的成员在前序采购包中为第一中标候选人的，则该联合体成员在后序采购包中组成的联合体不再推荐为后序采购包的中标候选人。
如中标公告发布后，发生质疑（投诉）情形。质疑（投诉）情形成立的，则取消该质疑（投诉）采购包的中标候选人中标资格，且不因此影响其他采购包的采购程序。
6.3本项目 接受 联合体参与投标，关于联合体的要求（提供联合体协议书；联合体协议书加盖所有联合体成员公章；联合体成员数量不得超过3家）：
（1）联合体成员应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和成员权利义务；
（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；
（3）联合体成员不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；
（5）采购人要求供应商提交投标保证担保的，应当以联合体牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。
（6）采购人要求供应商提交承诺函的，应由联合体各方共同签署。
6.4潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁及电子签章，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
6.5本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。
6.6政府采购信用承诺：
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。
注：投标文件中提供了《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则不需要再提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的证明文件。其中不适用信用承诺的情形：投标人被列入严重失信主体名单；被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人信息
名  称：南京市工业和信息化局
地  址：江苏省南京市江东中路265号新城大厦B座17层
联系人：缪华
联系电话：025-68788896
7.2采购代理机构信息
名  称：江苏苏咨工程咨询有限责任公司
地  址：南京市鼓楼区中山北路285号附楼（原江虞宾馆）3-4楼
联系人：何仁杰 
联系电话：025-83581356
7.3项目联系方式
项目联系人：何仁杰
电话：025-83581356
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc8485111][bookmark: _Toc7077][bookmark: _Toc9363425][bookmark: _Toc12887260][bookmark: _Toc12708970][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274]
第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc107246214][bookmark: _Toc29032][bookmark: _Toc29508][bookmark: _Toc32506][bookmark: _Toc27152][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc104560856][bookmark: _Toc107246233][bookmark: _Toc91836558][bookmark: _Toc80264708][bookmark: _Toc8485120][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207]一、总则
[bookmark: _Toc24546][bookmark: _Toc103848528][bookmark: _Toc104560839][bookmark: _Toc100905201][bookmark: _Toc6438][bookmark: _Toc27709][bookmark: _Toc96347862][bookmark: _Toc107246215][bookmark: _Toc4298]1.采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc100905202][bookmark: _Toc16909][bookmark: _Toc104560840][bookmark: _Toc29840][bookmark: _Toc96347863][bookmark: _Toc15695][bookmark: _Toc103848529][bookmark: _Toc2183][bookmark: _Toc107246216]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。
2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。
2.3“采购人”是指采购人和采购代理机构的合称。
2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。
2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。
2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。
2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
[bookmark: _Toc100905203][bookmark: _Toc107246217][bookmark: _Toc18167][bookmark: _Toc14949][bookmark: _Toc21715][bookmark: _Toc103848530][bookmark: _Toc96347864][bookmark: _Toc104560841][bookmark: _Toc15633]3.适用法律
[bookmark: _Toc100905204]3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
[bookmark: _Toc107246218][bookmark: _Toc12476][bookmark: _Toc11834][bookmark: _Toc103848531][bookmark: _Toc25168][bookmark: _Toc104560842][bookmark: _Toc5865]4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.1.1中小企业定义：
4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.2政府采购节能产品、环境标志产品
4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.3信息安全产品
4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。
4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
[bookmark: _Toc107246219][bookmark: _Toc2402][bookmark: _Toc15333][bookmark: _Toc104560843][bookmark: _Toc30143][bookmark: _Toc103848532][bookmark: _Toc100905205][bookmark: _Toc96347865][bookmark: _Toc7322]5.相关费用
[bookmark: _Toc80264707]5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc16078][bookmark: _Toc683][bookmark: _Toc104560844][bookmark: _Toc100905206][bookmark: _Toc103848533][bookmark: _Toc96347866][bookmark: _Toc23530][bookmark: _Toc4718][bookmark: _Toc107246220]6.保密
[bookmark: _Toc100905207][bookmark: _Toc96347867]6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。
[bookmark: _Toc103848534][bookmark: _Toc107246221][bookmark: _Toc5461][bookmark: _Toc104560845][bookmark: _Toc7179][bookmark: _Toc15386][bookmark: _Toc29314]7.语言文字、计量单位
7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc103848536][bookmark: _Toc12956][bookmark: _Toc17051][bookmark: _Toc3884][bookmark: _Toc100905210][bookmark: _Toc104560847][bookmark: _Toc96347869][bookmark: _Toc107246224][bookmark: _Toc19831]8.联合体投标
8.1供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：
（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；
（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc11849][bookmark: _Toc25524][bookmark: _Toc104560848][bookmark: _Toc100905213][bookmark: _Toc107246225][bookmark: _Toc103848537][bookmark: _Toc100905211][bookmark: _Toc8435][bookmark: _Toc19195]9.分包
9.1采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。
9.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
9.3 本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc1887][bookmark: _Toc107246229][bookmark: _Toc1124][bookmark: _Toc1447][bookmark: _Toc104560852][bookmark: _Toc6933]10. 供应商资格条件
10.1供应商资格条件见招标公告。
[bookmark: _Toc2165][bookmark: _Toc107246230][bookmark: _Toc4452][bookmark: _Toc31830][bookmark: _Toc4755]二、招标文件
[bookmark: _Toc100905217][bookmark: _Toc775][bookmark: _Toc103848540][bookmark: _Toc104560854][bookmark: _Toc15749][bookmark: _Toc107246231][bookmark: _Toc8614][bookmark: _Toc29647][bookmark: _Toc96347871]11.招标文件的构成
11.1招标文件各章节的内容如下：
第一章：招标公告
第二章：投标人须知
第三章：政府采购合同条款及格式
第四章：采购需求
第五章：评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc96347872]第六章：投标文件格式
对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款。
11.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购人提出，以便补齐。
11.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。
[bookmark: _Toc28666][bookmark: _Toc100905218][bookmark: _Toc96347873][bookmark: _Toc103848541][bookmark: _Toc19978][bookmark: _Toc19430][bookmark: _Toc107246232][bookmark: _Toc104560855][bookmark: _Toc2940]12.招标文件的澄清或者修改
[bookmark: _Toc100905219]12.1采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。
12.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。
12.3投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
[bookmark: _Toc31995][bookmark: _Toc25252][bookmark: _Toc12745][bookmark: _Toc26795]三、投标文件
[bookmark: _Toc104560857][bookmark: _Toc6504][bookmark: _Toc32487][bookmark: _Toc107246234][bookmark: _Toc103848543][bookmark: _Toc26708][bookmark: _Toc31248][bookmark: _Toc96347875][bookmark: _Toc100905221]13.投标文件的组成
13.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。
[bookmark: _Toc107246235][bookmark: _Toc104560858]13.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：
（1）投标函，格式见附件。
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。
（3）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。
（4）开标一览表，格式见附件。
（5）分项报价表，格式见附件。
（6）商务条款偏离表，格式见附件。
（7）投标人具备投标资格的证明文件：
（7-1-1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。
（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。
（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。
（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。
（7-2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，格式见附件。
（7-4）有依法缴纳税收的良好记录。
（7-5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录。
（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件，格式见附件。
（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。
（7-8）招标文件要求的其他实质性资格资信证明文件。
（8）公章授权书（如需），格式见附件。
（9）业绩。
（10）人员配备方案。
13.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：
（1）技术条款偏离表，格式见附件。
（2）服务方案等
13.4投标文件的其他部分
（1） 提供符合政府采购政策的证明材料。
（2） 投标人认为需提供的其他文件或证明材料。
（3） 要求投标人提交的其他文件材料或证明材料
[bookmark: _Toc17577][bookmark: _Toc2967][bookmark: _Toc4211]14.投标文件编制的原则
14.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。
14.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。
14.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。
[bookmark: _Toc10373][bookmark: _Toc107246236][bookmark: _Toc5166][bookmark: _Toc32399][bookmark: _Toc11550]15.投标报价
15.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。
15.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
15.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。
15.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项，并由法定代表人（单位负责人）或授权代表签署。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。
[bookmark: _Toc104560859][bookmark: _Toc12798][bookmark: _Toc103848544][bookmark: _Toc96347878][bookmark: _Toc100905223][bookmark: _Toc103848545][bookmark: _Toc100905224][bookmark: _Toc24016][bookmark: _Toc13556][bookmark: _Toc107246237][bookmark: _Toc6307]16.投标有效期
16.1投标有效期为60天，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标截止之日起计算。
16.2特殊情况需延长投标有效期的，采购人可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc19689][bookmark: _Toc104560861][bookmark: _Toc96347880][bookmark: _Toc9388][bookmark: _Toc103848546][bookmark: _Toc23087][bookmark: _Toc19130][bookmark: _Toc107246239][bookmark: _Toc100905225]17.投标文件的制作和签署
17.1投标人应当按照苏彩云《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。采购代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
17.2投标文件应加盖公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。
17.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。
17.4如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如电子印章、带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（见附件），明确“针对本次项目，该投标人电子印章或专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，特别说明函须同时加盖投标人公章及电子印章或专用章。
17.5除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。
[bookmark: _Toc9469][bookmark: _Toc5091][bookmark: _Toc13139][bookmark: _Toc107246240][bookmark: _Toc5158]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc25296][bookmark: _Toc30261][bookmark: _Toc27842][bookmark: _Toc103848548][bookmark: _Toc96347881][bookmark: _Toc100905226][bookmark: _Toc107246241][bookmark: _Toc104560863][bookmark: _Toc31791]18.投标文件的递交
[bookmark: _Toc97561941][bookmark: _Toc469850063][bookmark: _Toc11952][bookmark: _Toc38931614][bookmark: _Toc103848549][bookmark: _Toc46939510][bookmark: _Toc91399404][bookmark: _Toc5042][bookmark: _Toc96347882][bookmark: _Toc11464][bookmark: _Toc40202948][bookmark: _Toc100905227][bookmark: _Toc51928343][bookmark: _Toc46960670][bookmark: _Toc46219699][bookmark: _Toc38933357][bookmark: _Toc4536][bookmark: _Toc48151397][bookmark: _Toc89586904][bookmark: _Toc19963][bookmark: _Toc50528805][bookmark: _Toc38931800][bookmark: _Toc104560864]投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。采购代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
[bookmark: _Toc107246242][bookmark: _Toc2870][bookmark: _Toc19464][bookmark: _Toc20764][bookmark: _Toc13949]19.投标文件的解密
[bookmark: _Toc96347883]19.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
19.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，作无效标处理。
[bookmark: _Toc6798][bookmark: _Toc8773][bookmark: _Toc16657][bookmark: _Toc104560865][bookmark: _Toc103848550][bookmark: _Toc100905228][bookmark: _Toc107246243][bookmark: _Toc18289]20.投标文件的修改和撤回
20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人。
20.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc26994][bookmark: _Toc107246244][bookmark: _Toc19138][bookmark: _Toc32491][bookmark: _Toc104560866][bookmark: _Toc138][bookmark: _Toc103848551]21.诚实信用
21.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
21.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc20073][bookmark: _Toc23134][bookmark: _Toc107246245][bookmark: _Toc21823][bookmark: _Toc31101][bookmark: _Toc96347885]五、开标和评标
[bookmark: _Toc103848553][bookmark: _Toc24873][bookmark: _Toc19353][bookmark: _Toc104560868][bookmark: _Toc100905230][bookmark: _Toc4351][bookmark: _Toc25855][bookmark: _Toc107246246]22.开标
[bookmark: _Toc96347886]22.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
22.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.3投标人不足3家的，不得开标。
22.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，由采购人（经采购人内部流程后）依法报财政部门批准；经批准后，可变更为其他采购方式。
[bookmark: _Toc100905231]22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc29051][bookmark: _Toc107246247][bookmark: _Toc26201][bookmark: _Toc18745][bookmark: _Toc12748]23.资格性审查
[bookmark: _Toc104560869][bookmark: _Toc103848554]23.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
23.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。
23.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购人。
[bookmark: _Toc31304][bookmark: _Toc107246248][bookmark: _Toc32002][bookmark: _Toc28510][bookmark: _Toc960]24.评标
[bookmark: _Toc103848555][bookmark: _Toc19512][bookmark: _Toc17272][bookmark: _Toc8814][bookmark: _Toc104560870][bookmark: _Toc16988][bookmark: _Toc107246249]24.1评标委员会
24.1.1评标委员会成员负责具体评标事务，并独立履行职责。
[bookmark: _Toc20916][bookmark: _Toc23065][bookmark: _Toc22047][bookmark: _Toc2386][bookmark: _Toc103848556][bookmark: _Toc104560871][bookmark: _Toc107246250]24.2符合性审查 
24.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
24.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
[bookmark: _Toc18531][bookmark: _Toc19533][bookmark: _Toc107246251][bookmark: _Toc409][bookmark: _Toc103848557][bookmark: _Toc7156][bookmark: _Toc104560872]（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）投标文件中承诺的投标有效期不满足招标文件中载明的投标有效期的；
（7）未按照招标文件规定提交投标保证金的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）未按招标文件要求的方式获取招标文件的；
（10）投标文件不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（11）现行法律法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
24.3投标文件澄清
24.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
24.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。
24.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc107246252][bookmark: _Toc32039][bookmark: _Toc14281][bookmark: _Toc27935][bookmark: _Toc15005]24.4报价修正
24.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc104560874][bookmark: _Toc107246254][bookmark: _Toc103848559][bookmark: _Toc10010][bookmark: _Toc5246][bookmark: _Toc7403][bookmark: _Toc30717]24.5比较与评价
24.5.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。
[bookmark: _Toc107246255][bookmark: _Toc19495][bookmark: _Toc9528][bookmark: _Toc17871][bookmark: _Toc9344]24.6编写评标报告
24.6.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
[bookmark: _Toc103848561][bookmark: _Toc16915][bookmark: _Toc107246256][bookmark: _Toc14498][bookmark: _Toc21441][bookmark: _Toc104560876][bookmark: _Toc28985]24.7评标过程的保密	
24.7.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。
24.7.2采购人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.7.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
[bookmark: _Toc7173][bookmark: _Toc28267][bookmark: _Toc15231][bookmark: _Toc107246257][bookmark: _Toc27985]六、确定中标
[bookmark: _Toc103848563][bookmark: _Toc104560878][bookmark: _Toc15590][bookmark: _Toc107246258][bookmark: _Toc4697][bookmark: _Toc1065][bookmark: _Toc5549]25.确定中标人
25.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照评审因素的量化指标由低到高顺序排列。
25.2评审结束后，中标人名单将在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日。
[bookmark: _Toc18046][bookmark: _Toc104560879][bookmark: _Toc4935][bookmark: _Toc103848564][bookmark: _Toc27602][bookmark: _Toc680][bookmark: _Toc107246259]26.中标通知书
26.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。
26.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。
[bookmark: _Toc104560875][bookmark: _Toc103848560]26.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc5939][bookmark: _Toc107246260][bookmark: _Toc23182][bookmark: _Toc21503][bookmark: _Toc19524]27.废标
27.1出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc104560880][bookmark: _Toc14732][bookmark: _Toc17229][bookmark: _Toc103848565][bookmark: _Toc3963][bookmark: _Toc107246261][bookmark: _Toc14037][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]28.签订合同
28.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
28.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
28.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
28.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc104560881][bookmark: _Toc12453][bookmark: _Toc13291][bookmark: _Toc103848567][bookmark: _Toc107246262][bookmark: _Toc31735][bookmark: _Toc22296]29.履约保证金
29.1如规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体牵头人的名义提交。
29.2中标人没有按照规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
[bookmark: _Toc23794][bookmark: _Toc107246263][bookmark: _Toc11501][bookmark: _Toc877][bookmark: _Toc7045][bookmark: _Toc103848569]七、询问与质疑
[bookmark: _Toc13968][bookmark: _Toc107246264][bookmark: _Toc31999][bookmark: _Toc102117305][bookmark: _Toc104560883][bookmark: _Toc16131][bookmark: _Toc17458]30.询问
30.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按招标文件载明的形式通知采购人。
30.2采购人对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc102117306][bookmark: _Toc699][bookmark: _Toc107246265][bookmark: _Toc24782][bookmark: _Toc104560884][bookmark: _Toc25773][bookmark: _Toc14426]31.质疑
31.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以招标文件的要求向采购人提出质疑。采购人将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。
31.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
31.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。
[bookmark: _Toc691][bookmark: _Toc2235][bookmark: _Toc107246266][bookmark: _Toc29703][bookmark: _Toc5]八、其他
[bookmark: _Toc29330][bookmark: _Toc103848572][bookmark: _Toc10620][bookmark: _Toc104560886][bookmark: _Toc16602][bookmark: _Toc107246267][bookmark: _Toc27424]32.本项目招标代理服务费由采购人支付。
[bookmark: _Toc30669][bookmark: _Toc5868][bookmark: _Toc12087][bookmark: _Toc103848574][bookmark: _Toc17112][bookmark: _Toc104560888][bookmark: _Toc107246269]33.文件解释权
33.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

[bookmark: _Toc12708979][bookmark: _Toc18345][bookmark: _Toc9363434][bookmark: _Toc12887269]
第三章 示范合同文本
[bookmark: _Toc31165][bookmark: _Toc9363435][bookmark: _Toc12708980][bookmark: _Toc8485121][bookmark: _Toc12887270][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]（本项目最终签订的合同由合同双方协商后确定）

南京市政府采购合同
 


合同编号 ：          
项目名称 ：          
采购人 ：          
中标人 ：          
签订日期 ：                
 

甲方：                                   合同编号：
乙方：                                   签订地点：

根据江苏苏咨工程咨询有限责任公司2026年 月 日进行的     项目编号 公开招标，甲、乙双方就乙方中标的项目，本着平等互利的原则，通过协商，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。
1.合同价格
1.1 合同总价：   万元，最终按实际诊断量结算，诊断服务单价为：     万元/家，累计最高不得超过合同总价，该合同价格应包括劳务、差旅、管理、设备、耗材、税费、为完成整个项目所产生的其他所有费用，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
1.2 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
2. 服务范围
2.1 甲方聘请乙方提供以下服务：
（1）2026年乙方应对（          ）的    家企业提供线下诊断服务。
（2）乙方应深入每家被服务企业开展现场咨询诊断服务，具体包括：
1）应配合采购人委托的监理机构监督管理，每周向采购人委托的监理方汇报诊断项目进度和工作成效，实时、规范将每次赴企诊断的考勤情况上传至指定的“江苏省‘人工智能+制造’诊断工作服务平台”（https://szgx.gxt.jiangsu.gov.cn:6033）
2）现场诊断服务；采用人员访谈、现场调研、资料收集等手段，真实、准确、全面摸清被诊断企业人工智能技术应用场景建设情况，形成初步诊断意见；
（3）诊断咨询服务结束后，提交每家被服务企业不少于1万字的诊断报告，内容包括但不限于：
诊断报告内容包括但不限于企业基本信息、诊断需求、企业人工智能+制造综合能力评价、人工智能场景应用水平、企业人工智能+制造顶层规划方案、诊断场景改造实施方案、改造供应商推荐名单、诊断人员联系表、诊断满意度调查表、同行业典型案例等。
报告不得存在大段雷同内容，诊断分析、诊断结果等要具有针对性；诊断报告应经被诊断企业和诊断服务机构负责人确认签字并加盖公章；诊断服务商至少向工信部门、被诊断企业分别提供一份盖章的、完整的纸质诊断报告（含相关附件）供存档。
（4）乙方服务团队应当符合下列要求：
1）服务团队要熟悉掌握国家有关智能制造发展规划方面的相关标准规范、规划等政策文件；
2）项目负责人要具有项目相关领域丰富经验，负责推进本项目工作有序开展，及时有效处理项目开展中出现的情况；项目专家要具有项目相关领域技术实力和工程经验，提供有力技术支撑；团队其他成员要具有项目相关领域丰富经验，能够有力支撑本项目工作，保障服务质量；
3）投标文件中列出的团队人员，必须参与诊断。如因特定需求诊断服务现场需增加外聘专家的，需提前向监理机构提出书面申请并经备案后开展。外聘专家数量不得超过现场诊断人员的50%。外聘专家的费用由乙方承担；
（5）诊断机构应及时在“江苏省‘人工智能+制造’诊断工作服务平台”（https://szgx.gxt.jiangsu.gov.cn:6033）上传完成诊断服务企业对应的诊断报告。在平台上填报相关诊断信息及诊断报告过程中，严格按照平台对填报数据格式、文件格式、文件命名等提示要求，规范填写、提交相关信息材料。
（6）除本合同约定的线下诊断服务外，乙方还需协助区内企业完成线上 "AI + 制造" 诊断服务，线上与线下诊断服务对象互不重叠。乙方线上诊断协助工作包括：企业动员与组织、平台账号开通及操作指导、诊断数据填报辅导、报告生成与结果复核、企业问题反馈跟踪等。本项线上诊断协助义务已包含在本合同约定的线下诊断单价中，甲方不就线上诊断另行支付任何费用。
（7）知识产权要求：
乙方所出具的诊断报告知识产权归属甲方所有。中标人须保证采购人及被诊断企业在使用、接受该预案任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
（8）服务时间：合同签订后，2026年12月31日前完成。
（9）服务地点：甲方指定地点。
3. 甲方的权利和义务
3.1 甲方有权根据业务推进情况，要求乙方对服务情况进行反馈。
3.2 甲方有权根据业务推进情况，对乙方服务的企业进行走访调研。
3.3 因被诊断企业自身原因提出中断诊断服务时，甲方需配合乙方进行被诊断企业调整。
4. 乙方的权利和义务
4.1 乙方需按本合同约定的服务要求开展诊断服务，并配合甲方的工作。
4.2 因被诊断企业自身原因提出中断诊断服务时，乙方可建议甲方进行被诊断企业调整。
4.3 现场诊断服务时，乙方需配合甲方对诊断服务人员进行身份核对。
4.4 乙方不得主动向被诊断企业推荐服务商或利用诊断服务强行推销后续相关服务。
4.5 乙方须严格根据中标文件中提供的人员配备情况表内人员，对被诊断企业开展诊断服务。如因特定需求诊断服务现场需增加外聘专家的，需提前向监理机构提出书面申请并经备案后开展。外聘专家数量不得超过现场诊断人员的50%。外聘专家的费用由乙方承担。
5. 保密要求
5.1 乙方及其工作人员除了应当遵守本合同有关资料及核查成果归属的规定外，还应当对服务过程中接触的所有资料及工作成果保密，不得向甲方指定人员以外的其他单位和人员泄露核查信息。
5.2 乙方及其工作人员违反保密规定或者法律及本合同规定的其他禁止性规定，所引起的一切后果及法律责任由乙方承担。
6. 违约责任
 6.1 甲乙双方均应认真履行本合同，由于任何一方原因致使本合同不能履行、不能完全履行或履行不符合约定条件的，由该方承担违约责任；如属双方违约，则根据各自责任大小，分别承担相应的违约责任。
6.2甲方违约责任及违约金支付：
（1） 在合同生效后，甲方不得无故终止服务（因国家政策、方针影响等不可抗力因素调整而造成的暂停、延期或取消的除外），因甲方无故解除合同的，甲方应向乙方偿付合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。甲方因不可抗力因素终止服务的，乙方应无条件服从，并自行承担由此带来的所有风险和损失。
（2）甲方逾期付款（因财政原因的除外）的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但上限不超过合同总价款的10%。
6.3乙方违约责任及违约金支付：
（1）甲方如发现并核实乙方到现场诊断服务人员不在中标文件中提供的拟参与本项目服务人员名单或报备的外聘专家内，每出现一次，乙方应支付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。违约三次以上的，甲方有权解除本合同。
（2）乙方不能按期提供服务的，按照合同总价款的每天万分之四支付逾期违约金，上限不超过合同总价款的10%，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
（3）乙方在合同履行过程中存在违反合同约定的义务的，甲方可向其下发整改通知书，要求乙方限期整改。
（4）出现下列情形的，甲方有权解除合同并要求乙方退还全部已经支付费用，并向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足：
1）乙方不能提供服务或未按合同和招标文件、投标文件的内容履行服务，导致项目不符合甲方要求的；
2）乙方不能按期交付服务或逾期交付超过10日的；
3）合同期间内甲方累计三次下发整改通知书或乙方未按照整改通知书要求按期整改并经甲方验收的；
4）乙方未经甲方允许泄露资料或信息；
5）乙方响应属虚假承诺，经甲方查证属实提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的；
6）乙方有丧失或者可能丧失履行合同义务能力的情形；
7）合同履行期间，因乙方的违约或侵权行为损害第三方利益，造成甲方或政府形象受损的；
8）合同履行期间，乙方或乙方人员有违反国家利益、国家统一、民族团结言行的；
9）利用诊断服务拉业务或从被诊断单位获取不正当利益的；
10）乙方的其他违约行为导致合同目的无法实现。	
（5）乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
（6）因乙方违约导致甲方解除合同的，乙方应承担给甲方造成的一切损失（包括但不限于重新组织招标、服务延期、无法正常使用导致的直接间接损失、诉讼费、律师费等）。
7.合同价格支付
7.1合同签订后，甲方向乙方支付合同总价（各包中标总价=预计服务企业家数*中标单价报价）的30%作为首付款，剩余70%尾款待工作内容全部结束，根据实际诊断服务企业数量并结合满意度评价和验收结果进行结算。但不超过中标总价，超过部分视同乙方让利。满足付款条件后，甲方自收到乙方相应金额发票后10个工作日内支付。
①如乙方提供服务的每家被诊断企业的满意度评价达到比较满意（含）以上，且诊断服务工作通过甲方组织的验收，据实支付乙方剩余70%尾款。
②若被诊断企业服务满意度评价为不满意，采购人允许服务商限期整改。乙方进行重新诊断后满意度评价达到比较满意（含）以上，且通过验收的，据实支付剩余70%尾款。整改之后满意度评价仍为不满意，但验收合格，仅支付单个企业合同价的50%。
③若企业初次验收不通过，采购人允许服务商限期整改；整改完成后重新组织验收；经整改仍验收不合格的，甲方不予支付乙方对该家企业的服务费用，不影响其余验收合格企业的结算。
7.2甲方支付此项费用外不再承担其他任何费用（包括个人），服务人员的薪金、福利、休假日补贴、人员辞退、工伤事故等发生的全部经济补偿金和赔偿金等由乙方付给，与甲方无关。
7.3乙方要求付款应提供以下资料：
（1）正规的增值税发票。
（2）诊断报告（中标人、被诊断企业签字盖章）、企业满意度评价表（被诊断企业签字盖章）。
7.4支付方式：银行汇票或转账。乙方收款账户信息如下：
户名：
账号：
开户行：
8.诊断验收
8.1由甲方组织监理机构、专家等对乙方开展诊断服务过程情况、诊断报告编制内容等进行评审验收，符合评审要求和相关标准，方能通过项目验收。
8.2验收重点关注以下内容：
（1）诊断服务实施计划完成情况：是否按照合同约定的进度完成所有企业的诊断服务。
（2）诊断报告质量：从格式规范性、内容完整性、分析深度和问题针对性等方面审核，报告字数不低于1万字/家。
（3）企业满意度：被诊断企业对诊断服务的满意度评价。
（4）平台填报：服务商在省诊断服务平台上填报内容是否完整、准确、规范，杜绝填报内容不全、异常、错误、与诊断报告内容不一致等问题。
8.3乙方需提供规范的服务流程及企业满意度评价。
8.4服务结束后按要求出具诊断报告。
8.5对未能通过验收的项目，严格执行有关管理办法规定，限期整改后重新验收。
9.不可抗力
9.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
9.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
10.合同修改
10.1甲方和乙方都不得擅自变更、中止、终止本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。
11.转让和分包
11.1政府采购合同的部分和全部都不得转让，如发现乙方在本项目中存在资质挂靠、分包、转包及其他违规现象，视为违约，一切不利后果由乙方负责，甲方有权随时解除项目合同。
12.合同的解除
12.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1） 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2） 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
12.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
    12.3因违约行为给守约方造成的一切损失（包括但不限于直接间接损失、诉讼费、律师费等）由违约方承担。
13.争议解决办法
因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可通过方式二解决：
方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履行地仲裁机构；
方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。
14.合同生效及其他
14.1本合同经双方签字盖章后生效，同时由政府采购监督管理部门备案。
14.2下列文件为本合同不可分割部分：
（1）中标通知书；
（2）乙方投标文件；
（3）招标文件；
（4）乙方在招标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等（如有）。
15.未尽事宜
15.1未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。
15.2本合同所需或所确定的所有通知、要求或其他通讯应以书面形式，通过亲自派送、特快专递、电子邮箱可按合同约定或签署盖章信息中所列（或此后重新书面指定）的信息传送，签署栏的信息也是法院送达邮寄法律文书（如有）的法定送达地址。一方若需变更通讯地址，应当及时通知对方。因接受方或其签收人原因导致接受方没有收到送达文件的，视为已送达。任何通知、要求或通讯若以传真方式或电子邮件传送，将视为立即送达，若以邮寄方式传送，在寄出的七日后视为送达。
16.附则
本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其他相关法律法规之规定解释。

（以下无正文）

甲方：单位名称（章）：                        乙方：单位名称（章）：
单位地址：                                    单位地址：
法定代表人：                                  法定代表人：
委托代理人：                                  委托代理人：
经办人：                                      经办人：
电话：                                        电话：
开户银行：	                                  开户银行：
银行账号：                                    银行账号：
[bookmark: _Toc16724]
第四章 项目需求
[bookmark: _Toc12887273][bookmark: _Toc8485122][bookmark: _Toc9363436][bookmark: _Toc12708982][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc26554093]一、项目内容
为落实江苏省“人工智能+制造”诊断工作部署，依据省工作方案和《江苏省“人工智能+制造”诊断工作参考指引（2026年）》，南京市工业和信息化局计划委托第三方专业机构在2026年完成500家企业的线下咨询诊断服务。拟开展主题培训、线下诊断，参考诊断模型判定企业人工智能应用能力水平，推荐场景改造实施方案，编制诊断报告，挖掘典型场景、标杆案例、标志性软硬件产品和高质量数据集等。
诊断服务包括但不限于：1.组建诊断服务团队；2.主题培训；3.开展线下诊断；4.参考诊断模型判定企业人工智能应用能力水平；5.推荐场景改造实施方案；6.编制诊断报告；7.挖掘典型场景、标杆案例、标志性软硬件产品和高质量数据集等。
服务商进行诊断服务过程中，如企业明确表示无须诊断，须取得该企业提供的声明文件，相关费用在合同总价中扣除。
	序号
	采购包名称
	预计服务期内任务数（家）
	采购包
总价
（万元）
	单价
最高限价
（元/家）
	是否接受联合体投标

	1
	采购包一：溧水区、高淳区、栖霞区企业线下诊断服务
	129
	255.162
	19780
	是

	2
	采购包二：江北新区、浦口区、六合区、玄武区企业线下诊断服务
	128
	253.184
	19780
	是

	3
	采购包三：江宁区、鼓楼区、建邺区企业线下诊断服务
	122
	241.316
	19780
	是

	4
	采购包四：江宁开发区、雨花台区、秦淮区企业线下诊断服务
	121
	239.338
	19780
	是

	合计
	500
	989
	/
	/

	注：接受联合体投标的分包，联合体成员数量不得超过3家


线下实地诊断服务共500家，需同时协助区内企业完成线上诊断服务，线上与线下诊断服务对象互不重叠。
合同履行期限：合同签订后，2026年12月31日前完成
报价形式：单价报价
二、服务要求
（一）诊断服务实施节点
总体实施步骤参照《江苏省“人工智能+制造”诊断工作方案（2026-2027）》，具体节点参考如下。
1、实施准备。诊断服务商对接企业组织预调研，初步收集企业自诊断的情况信息和该企业的行业信息；根据收集到的企业信息，提前准备现场调研所需的提纲和计划，与企业、工信主管部门、监理单位进行确认；请企业方面做好相应的人员、资料、场地等准备工作。
2、项目启动会。诊断服务商抵达企业之后，组织召开项目现场启动会，并邀请企业主要负责人、相关部门及相关人员参会；为企业做基本情况介绍，诊断服务商制定诊断实施计划，对诊断流程做基本介绍，针对项目的持续时间及所需要的资源做相关说明。
3、主题培训。为进一步增强企业应用人工智能技术的认识和转型意愿，诊断服务商须为被诊断企业提供人工智能赋能智能制造等相关主题培训。内容涵盖人工智能技术赋能智能制造的理念、典型场景、应用路径与案例。培训须以人为核心，提高人的素质和能力。次数不少于1次，时长不少于0.5小时。
4、现场诊断服务。采用人员访谈、现场调研、资料收集等手段，真实、准确、全面摸清被诊断企业人工智能技术应用场景建设情况，形成初步诊断意见。
5、诊断报告编制。深入现场调研之后，根据初步的诊断结果编制诊断报告（参照省参考指引模板，字数不低于1万字）。整理诊断中存在的问题，以及初次调研中存在的缺失项，诊断服务商需到企业现场，进行补充调研、诊断和确认，加强报告的完整性和准确性。
6、技术方案交流修订。诊断服务商须结合被诊断企业的现状，推荐同行业其他企业人工智能技术升级应用改造案例，在交流中挖掘出企业的后续需求，确定合适的改造方法、步骤及具有相应建设能力的优质服务商，强化技术方案落地。
7、诊断结果汇报。与被诊断企业高层领导，以及被诊断企业所在当地工信部门组织的第三方专家或监理方进行交流汇报。监理方依据诊断实施计划对进度做及时干预和跟踪工作，将整理后的诊断项目进度情况提交至“人工智能+制造”诊断服务平台，确保工信部门随时了解项目的进度、诊断服务的真实情况和发展态势。
8、协助企业落实诊断方案。针对有意向落实诊断方案的企业，做好诊断后续服务工作。依据被诊断企业的人工智能技术应用发展需求和痛点，结合企业生产能力、财务能力，通过对接优质供应商、宣贯支持政策等方式，协助企业落实诊断方案。
9、报告提交。诊断报告经企业和诊断服务机构负责人签字盖章后，服务商向工信部门、企业各提供1份纸质报告存档，并按要求在省诊断服务平台上传报告及相关信息。
10、编制优秀案例。诊断服务商根据被诊断企业的区域及行业特点，遴选出优秀企业，并负责编制相关优秀企业“人工智能+制造”案例，内容涵盖被诊断企业基本信息、“人工智能+制造”应用场景、改造成效等。
11、编制优秀垂类模型、小模型和工业智能体应用集。诊断服务商根据被诊断企业在智能体、模型等的应用现状，编制相关优秀的应用集，内容涵盖名称、应用场景等。

线下诊断服务整体参考流程
（二）诊断报告要求
“人工智能+制造”诊断报告要求字数不低于1万字。诊断报告内容包括但不限于企业基本信息、诊断需求、企业人工智能+制造综合能力评价、人工智能场景应用水平、企业人工智能+制造顶层规划方案、诊断场景改造实施方案、改造供应商推荐名单、诊断人员联系表、诊断满意度调查表、同行业典型案例等。
报告不得存在大段雷同内容，诊断分析、诊断结果等要具有针对性；诊断报告应经被诊断企业和诊断服务机构负责人确认签字并加盖公章；诊断服务商至少向工信部门、被诊断企业分别提供一份盖章的、完整的纸质诊断报告（含相关附件）供存档。
（三）诊断验收
1、由采购人组织监理机构、专家等对中标人开展诊断服务过程情况、诊断报告编制内容等进行评审验收，符合评审要求和相关标准，方能通过项目验收。
2、验收重点关注以下内容：
（1）诊断服务实施计划完成情况：是否按照合同约定的进度完成所有企业的诊断服务。
（2）诊断报告质量：从格式规范性、内容完整性、分析深度和问题针对性等方面审核，报告字数不低于1万字/家。
（3）企业满意度：被诊断企业对诊断服务的满意度评价。
（4）平台填报：服务商在省诊断服务平台上填报内容是否完整、准确、规范，杜绝填报内容不全、异常、错误、与诊断报告内容不一致等问题。
3、中标人需提供规范的服务流程及企业满意度评价。
4、服务结束后按要求出具诊断报告。
5、对未能通过验收的项目，严格执行有关管理办法规定，限期整改后重新验收。
三、人员要求
★（一）现场诊断中，中标人应成立诊断组，诊断组成员数量（须具有丰富工作经验）不少于10人。中标人应承诺，投标项目组成员需为现场诊断人员，人员需与投标拟投入团队人员保持一致。（本条为实质性要求，需提供承诺函，格式自拟，如未提供视为无效投标）
★（二）供应商应确保服务过程中，为被诊断企业提供不少于3次的线下上门诊断服务，每次服务团队不得少于4人，每家被诊断企业的现场总服务时长不得低于10小时/人。（本条为实质性要求，需提供承诺函，格式自拟，如未提供视为无效投标）
原则上，单个企业诊断项目的参与人员在整个诊断服务周期内不得更换。诊断服务商应当按照既定人员、时间要求开展诊断服务，严格执行诊断计划；若因不可抗力严重影响诊断计划执行，需提前4小时向监理发起计划变更申请，经监理机构批准后方可变更。
（三）服务团队要求
1、服务团队要熟悉掌握国家有关智能制造发展规划方面的相关标准规范、规划等政策文件，尤其是熟悉智能制造能力成熟度模型和工业企业两化融合及数字化转型重点指标评估，保证本次线下诊断服务工作符合国家、省、市、区相关要求；
2、项目负责人要具有项目相关领域丰富经验，负责推进本项目工作有序开展，及时有效处理项目开展中出现的情况；项目专家要具有项目相关领域技术实力和工程经验，提供有力技术支撑；团队其他成员要具有项目相关领域丰富经验，能够有力支撑本项目工作，保障服务质量；
3、投标文件中列出的团队人员，必须参与诊断。如因特定需求诊断服务现场需增加外聘专家的，需提前向监理机构提出书面申请并经备案后开展。外聘专家数量不得超过现场诊断人员的50%。外聘专家的费用由乙方承担；
4、诊断机构应及时在“江苏省‘人工智能+制造’诊断工作服务平台”（https://szgx.gxt.jiangsu.gov.cn:6033）上传完成诊断服务企业对应的诊断报告。在平台上填报相关诊断信息及诊断报告过程中，严格按照平台对填报数据格式、文件格式、文件命名等提示要求，规范填写、提交相关信息材料。
5、知识产权要求
中标人所出具的诊断报告知识产权归属采购人所有。中标人须保证采购人及被诊断企业在使用、接受该预案任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任。
四、其他要求
（一）中标人对项目的技术服务、进度等负责，采购人及企业积极配合。
★（二）中标人须与被服务企业签订保密协议，对各类文档、资料、数据及相关信息承担保密责任，并承诺未经被服务企业书面许可，不得对外泄露。（本条为实质性要求，需提供承诺函，格式自拟，如未提供视为无效投标）
（三）中标人须具有本地化服务能力，并承诺遇特殊情况，在两小时以内响应；中标人必须具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。如发现中标人在本项目中存在资质挂靠、分包、转包及其他违规现象，视为违约，一切不利后果由中标人负责，采购人有权随时解除项目合同。
（四）中标人为被服务企业相关系统和信息安全负责，承担相应的法律责任。
（五）中标人明确提出为完成项目需要被服务企业提供的保障条件，包括工作环境要求、配合技术人员要求等。
（六）中标人不得主动向被诊断企业推荐服务商或利用诊断服务强行推销后续相关服务。
（七）对未按要求提交材料，或未通过采购人验收的，采购人有权要求中标人整改，并重新为被诊断企业服务。
（八）未尽事宜待合同签订时商定。
五、报价及付款方式
（一）报价应包括劳务、差旅、管理、设备、耗材、税费、为完成整个项目所产生的其他所有费用，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
（二）报价形式：单价报价
（三）结算方式：根据实际诊断服务企业数量并结合满意度评价和验收结果进行结算
[bookmark: _Hlk104189906]（四）付款方式：合同签订后，采购人向各中标人支付合同总价（各包中标总价=预计服务企业家数*中标单价报价）的30%作为首付款，剩余70%尾款待工作内容全部结束并经过采购人验收，根据实际诊断服务企业数量并结合满意度评价和验收结果进行结算。但不超过中标总价，超过部分视同投标人让利。满足付款条件后，采购人自收到中标人相应金额的发票后10个工作日内支付。诊断单位家数按实际情况计取。
①如中标人提供服务的每家被诊断企业的满意度评价达到比较满意（含）以上，且诊断服务工作通过采购人组织的验收，据实支付中标人剩余70%尾款。
②若被诊断企业服务满意度评价为不满意，采购人允许服务商限期整改。乙方进行重新诊断后满意度评价达到比较满意（含）以上，且通过验收的，据实支付剩余70%尾款。整改之后满意度评价仍为不满意，但验收合格，仅支付合同价的50%。
③若企业初次验收不通过，采购人允许服务商限期整改；整改完成后重新组织验收；经整改仍验收不合格的，甲方不予支付乙方对该家企业的服务费用，不影响其余验收合格企业的结算。
六、进度计划安排
	阶段
	时间
	主要工作内容

	启动部署
	合同签订后，15日内
	1.组织项目启动会、宣贯会
2.对接企业预约入场
3.制定诊断实施计划
4.在诊断服务平台提交诊断计划

	全面诊断
	2026年12月31日前完成
	1.按计划入企开展线下诊断
2.辅导企业完成线上自评测
3.编制诊断报告
4.技术方案交流修订

	报告验收
	2026年12月31日前完成
	1.诊断结果汇报
2.报告修改完善及签章
3.平台数据上传及审核
4.协助企业落实诊断方案
5.配合验收工作


七、其他
本项目因国家政策、方针影响等不可抗力因素而造成的项目暂停、延期、调整或取消，中标人应无条件服从，并自行承担由此带来的所有风险和损失。
除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，中标人不得放弃或拒绝签订合同。中标人放弃或拒绝签订合同的，不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

[bookmark: _Toc29833]
第五章 评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc12708983][bookmark: _Toc12887274][bookmark: _Toc9363437][bookmark: _Toc47453314][bookmark: _Toc4782]一、评标方法与定标原则
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按方案部分优劣顺序排列。由评委会确定中标供应商。
[bookmark: _Toc12887275][bookmark: _Toc9363438][bookmark: _Toc12708984][bookmark: _Toc20454][bookmark: _Toc47453315]本项目共计四个采购包，可兼投但不兼中。按照采购包一、采购包二、采购包三、采购包四顺序依次评审。如供应商在前序采购包中为第一中标候选人，则不再推荐为后序采购包的中标候选人。如为联合体投标的，联合体协议内的成员在前序采购包中为第一中标候选人的，则该联合体成员在后序采购包中组成的联合体不再推荐为后序采购包的中标候选人。
如中标公告发布后，发生质疑（投诉）情形。质疑（投诉）情形成立的，则取消该质疑（投诉）采购包的中标候选人中标资格，且不因此影响其他采购包的采购程序。
二、评标标准
	[bookmark: _Toc12708985][bookmark: _Toc8485125][bookmark: _Toc47453316][bookmark: _Toc9363439][bookmark: _Hlk44577072][bookmark: _Hlk106726583][bookmark: _Hlk106727412][bookmark: _Hlk106725945][bookmark: _Toc12887276]序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	价格
（10分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人报价）×10（小数点保留两位）。
按单价进行报价。
	10

	2
	服务方案（40分）
	2.1线下诊断服务前期准备方案
包括但不限于诊断服务商对接企业组织预调研、信息收集、人员前期准备，项目启动会、基本情况介绍等方案内容。
（1）方案内容完整，具有针对性、可行性，前期准备工作完善、基本情况说明方案具体，得5分；
（2）方案内容相对完整，一定程度上具有针对性、可行性，能够满足前期准备工作需要，得3分；
（3）方案内容笼统，具体措施流于形式，得1分；
（4）未提供者不得分。
	5

	
	
	2.2专项主题培训方案
包括但不限于为被诊断企业提供人工智能赋能智能制造等相关主题培训的组织实施方案。内容涵盖人工智能技术赋能智能制造的理念、典型场景、应用路径与案例。
（1）培训体系构建系统完备，实施路径清晰且落地转化能力强，时序安排与组织形式设计科学，课程内容深度契合诊断结论及企业数字化转型能力跃升目标，得7分；
（2）培训体系较为健全，具备良好的实操基础，时序与形式规划较为合理，课程内容能够较好地响应项目核心需求，得5分；
（3）培训体系逻辑性欠佳，课程内容呈碎片化，与项目实际需求的匹配度不足，得3分；
（4）未提供者不得分。
	7

	
	
	2.3现场诊断服务方案
包括但不限于现场组织实施的调研方案、资料收集手段等。
（1）方案内容完整，具有针对性、可行性，能够从人员访谈、现场调研、资料收集等多方面阐述现场诊断服务内容，得7分；
（2）方案内容相对完整，一定程度上具有针对性、可行性，能够满足现场诊断工作需要，得5分；
（3）方案内容笼统，具体措施流于形式，方案内容针对性不明确，得3分；
（4）未提供者不得分。
	7

	
	
	2.4诊断服务质量控制
包括但不限于诊断报告编制、技术方案交流修订、诊断结果等质量控制方案。
（1）方案内容完整，具有针对性、可行性，能够有效保证服务质量，有利于加强报告的完整性和准确性，得6分；
（2）方案内容相对完整，一定程度上具有针对性、可行性，方案内容立足提升服务质量的要求进行阐述，得4分；
（3）方案内容笼统，具体措施流于形式，方案内容针对性不明确，得2分；
（4）未提供者不得分。
	6

	
	
	2.5协助企业落实诊断服务（线下及线上诊断）措施
从线下诊断服务及线上诊断服务两方面进行表述，包括但不限于协助企业落实诊断方案、做好诊断后续服务工作、宣贯支持政策等。
（1）方案内容完整，具有针对性、可行性，有利于诊断方案落地以及后续服务工作推进，得5分；
（2）方案内容相对完整，一定程度上具有针对性、可行性，得3分；
（3）方案内容笼统，具体措施流于形式，方案内容针对性不明确，得1分；
（4）未提供者不得分。
	5

	
	
	2.6报告提交及归档方案
包括但不限于报告提交流程、归档资料整理、过程文件归集等。
（1）方案内容完整，具有针对性、可行性，能够及时有效确保在诊断服务平台上传报告及相关信息，得5分；
（2）方案内容相对完整，一定程度上具有针对性、可行性，得3分；
（3）方案内容笼统，具体措施流于形式，方案内容针对性不明确，得1分；
（4）未提供者不得分。
	5

	
	
	2.7项目总体理解及重难点分析
包括但不限于项目总体理解、线下诊断服务人员安排、总体工作进度安排、被诊断企业配合度不高时的应对措施等。
（1）方案内容完整，具有针对性、可行性，能够及时有效确保在诊断服务平台上传报告及相关信息，得5分；
（2）方案内容相对完整，一定程度上具有针对性、可行性，得3分；
（3）方案内容笼统，具体措施流于形式，方案内容针对性不明确，得1分；
（4）未提供者不得分。
	5

	3
	

项目组成员（17分）
	项目负责人情况：
3.1项目负责人具有大数据管理与应用或工业互联网或人工智能等相关专业正高级职称，5年及以上制造业数字化转型、人工智能类项目经验，得6分；具有大数据管理与应用或工业互联网或人工智能等相关专业副高级及以上职称，3年及以上制造业数字化转型、人工智能类项目经验，得3分；其余不得分。
注：需提供职称证明、从业经验（以投标人提供的工作经验证明为准）、投标前近三个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费记录材料复印件或劳动合同（如为退休人员，需提供返聘协议）+工资发放凭证复印件并加盖公章；未提供或未按上述要求提供或材料不足以证明存在劳动关系的，对应人员不计分。
	6

	
	
	项目团队成员（除项目负责人外）情况：
3.2项目团队成员（除项目负责人外）专业覆盖大数据管理与应用、工业互联网研究、人工智能研究、信息技术及安全、数字经济、信息系统项目管理、系统分析、系统架构等方向
（1）具有高级及以上职称或证书人员不少于30人，得11分；
（2）具有高级及以上职称或证书人员为20—29人，得8分；
（3）具有高级及以上职称或证书人员为10—19人，得6分； 
其余不得分；
注：需提供职称或证书证明（颁发机构需为人社局、工信局、网信办等政府主管单位）、投标前近三个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费记录材料复印件或劳动合同（如为退休人员，需提供返聘协议）+工资发放凭证复印件并加盖公章；未提供或未按上述要求提供或材料不足以证明存在劳动关系的，对应人员不计分。如为联合体投标的，联合体协议内单位提供的材料累加后符合条件即可。一人多证仅算一人
	11

	4
	企业综合实力（20分）
	4.1投标人具有：①具备通过中央网信办备案的生成式人工智能大模型服务类产品（子公司可含母公司授权使用的）；②具备通过省级及以上政府主管单位认定的人工智能大模型类技术产品；③具备工业和信息化部重点推荐的人工智能类产品解决方案；
（1）满足以上全部条件得12分
（2）满足以上任意2项条件得 8分；
（3）满足以上任意1项条件得4分；
（4）未提供有效证明材料不得分。
注：需提供政府主管单位官网截图或相关证明材料，未提供不得分。如为联合体投标的，联合体协议内单位提供的材料累加后符合条件即可。
	12

	
	
	4.2投标人具有：①拥有人工智能、工业互联网、数字化转型相关的软件著作权证书不少于15个；②具备有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、工业和信息化领域工业数据安全风险评估服务能力认证； 
（1）满足以上全部条件得8分； 
（2）满足以上任意1项条件得4分；
（3）未提供有效证明材料不得分。
注：需提供相关证明材料，未提供不得分。如为联合体投标的，联合体协议内单位提供的材料累加后符合条件即可。
	8

	5
	企业业绩
（9分）
	2023年1月1日（含）至今，投标人承担过类似智改数转或数字化转型诊断服务类项目，且所有服务项目的累计服务企业不少于50家的得3分；在此基础上，每增加20家得2分，本项最多加分6分，合计不超过9分。
注：需提供服务企业清单或技术服务合同并加盖公章，不提供不得分。如为联合体投标的，联合体协议内单位提供的材料累加后符合条件即可。
	9

	6
	服务保障
能力
（4分）
	服务保障能力：
投标人承诺能够7*24小时为采购人提供服务与咨询的得2分；并承诺遇特殊情况，响应时间在两小时以内得1分，响应时间在一小时以内得2分。本项最高得4分。
注：投标人需提供服务保障能力的证明材料或承诺书加盖公章，并应对证明材料和承诺书真实性负责，不提供不得分。如为联合体投标的，联合体各方均需盖章。
	4

	7
	合计
	100


注：
1、采购人与中标供应商在签订合同时，有权要求中标供应商提供其投标文件中的承诺响应的证明材料原件进行真实性核实，如中标供应商无法提供，或无法核实真实性的，则视为虚假响应，报财政部门按照政府采购相关规定处理。
2、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。
[bookmark: _Toc21623]三、政府采购政策功能落实
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（一）小微型企业价格扣除
[bookmark: _Hlk106721217]（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，如供应商拟提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业制造，提供的服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
（二）残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（三）监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Hlk60665602]（五）接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
四、关于“强化政府采购异常低价审查的要求”
参照财库〔2026〕2号文《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》执行，具体说明如下： 
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
[bookmark: _Toc8485126][bookmark: _Toc12887277][bookmark: _Toc18564][bookmark: _Toc9363440][bookmark: _Toc12708986]
第六章 投标文件格式
[bookmark: _Hlk18338237]（注：投标文件格式内，格式要求盖章、签署的，应当正确盖章、签署）
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576]
投  标  文  件



[bookmark: _Hlk18338261]项目名称：（如有分包，需注明分包号）
项目编号：
供应商全称（盖章）：
日   期 ： 


投标主要文件目录

[bookmark: _Hlk44877818]一、评分索引表………………………………………………………………………………
二、资格性审查响应对照表…………………………………………………………………
三、符合性审查响应对照表…………………………………………………………………
四、开标一览表………………………………………………………………………………
五、投标配置与分项报价表…………………………………………………………………
[bookmark: _Hlk45478944]六、项目技术及商务需求响应及偏离表……………………………………………………
七、附件………………………………………………………………………………………

[bookmark: _Toc12887278][bookmark: _Toc12708987][bookmark: _Toc8485127][bookmark: _Toc9363441][bookmark: _Toc974]
一、评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	****** （根据本招标文件第五章的“评标标准”中评分项依次填列）
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


[bookmark: _Toc12887280][bookmark: _Toc12887279]
[bookmark: _Toc30092][bookmark: _Hlk47431668]
二、资格审查响应对照表
	[bookmark: _Hlk13225942]序号
	资格审查响应内容
	是否响应
	投标文件中的页码位置

	1
	
	
	

	[bookmark: _Hlk87459814]...
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：以上资格证明文件中要求盖章的，必须加盖公章。 
[bookmark: _Toc14258]
三、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	*****
	
	


[bookmark: _Hlk47433835][bookmark: _Toc120614284]备注：如要求提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置；

[bookmark: _Hlk87459952]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
[bookmark: _Hlk14868056]主要设备有：******
主要专业技术能力有：******



供应商名称（盖章）：
日期：

                                     




参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


供应商名称（盖章）：
日期：

法人授权书
本授权书声明：____[供应商全称]____授权___[被授权人的姓名]__为我方就  [项目名称、项目编号、分包号]  项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
（如有演示或陈述）我单位委托进行现场演示或陈述的人员为[姓名]（身份证号：）；
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
[bookmark: _Hlk91232425]附：法定代表人和代理人（被授权人）的有效身份证复印件；

代理人（被授权人）签字：
身份证号码：                              
联系电话：（手机）                          

授权单位名称（公章）：
法定代表人签字或签章：
单位地址：                                   
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]日    期：   年   月   日

[bookmark: _Toc12708989][bookmark: _Toc9363443]
投标函
致：   [采购人单位全称]   ，江苏苏咨工程咨询有限责任公司
根据贵方的   [项目名称、项目编号、分包号]   招标文件，正式授权下述签字人_ [姓名] 代表我方   [供应商的名称]  ，全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，     [签字人姓名]     宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，我们的投标报价为（单价）：人民币              元/家。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
[bookmark: _Hlk47427076]5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方同意按照政府采购规定承担所有责任。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目。
8.与本次投标有关的正式通讯信息如下：
	[bookmark: _Hlk13223537]联系电话
	
	联系邮箱
	

	传    真
	
	邮    编
	

	通讯地址
	

	供应商账户信息
	账户名称：
开户银行：
账户号码：



[bookmark: _Hlk13223570]供应商全称（公章）： 
法定代表人或授权代表（签章或签字）：
日期：  年  月  日
[bookmark: _Toc9363448][bookmark: _Toc12708994][bookmark: _Toc25744][bookmark: _Toc12887281][bookmark: _Toc8485130][bookmark: _Toc12708990][bookmark: _Toc9363444]四、开标一览表
	供应商全称
（加盖公章）
	

	项目名称
	（如有分包，需注明分包号）

	项目编号
	

	供应商是否属于小微型企业
	是       否

	项目负责人
	

	其他优惠承诺（如果有的话）
	

	投标报价（单价_元/家）
	大写：人民币              元/家
小写：人民币              元/家


                                       日 期：    年  月  日 
[bookmark: _Toc6067][bookmark: _Toc12887282]
五、分项报价表


（可根据采购需求及供应商自身情况进行扩写）
是否提供了中小企业声明： *是（*中型企业 *小型企业 *微型企业）；*否   
[bookmark: _Hlk28858771]

备注：
[bookmark: _Hlk47437351][bookmark: _Hlk45479321]1、供应商应按招标文件所需货物或服务逐项报价；
2、对于主要投标货物或服务，供应商如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；
[bookmark: _Toc8485132][bookmark: _Toc12887284][bookmark: _Toc22021][bookmark: _Toc12708992][bookmark: _Toc9363446][bookmark: _Hlk47437482]
六、技术响应偏离表
	[bookmark: _Hlk13224763]序号
	招标要求
	投标响应情况及承诺说明
	符合/
正偏离/
负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk13224796]
商务响应偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应情况及承诺说明
	符合/
正偏离/
负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



备注：
[bookmark: _Hlk28858839][bookmark: _Hlk27472667][bookmark: _Hlk45479488]1、“招标要求”栏按照本招标文件“第四章 项目需求”逐项填列，如需提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置；
2、如参与多个分包的，请各投标供应商按所投分包分别列表。

[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Toc12708995][bookmark: _Toc9363449][bookmark: _Toc8485135][bookmark: _Toc12887286]
[bookmark: _Hlk8826879][bookmark: _Toc9363451][bookmark: _Toc8485138][bookmark: _Toc12708996][bookmark: _Toc12887287]


中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加             （单位名称）的         （项目名称）的        （标段名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1、 [bookmark: bookmark26]        （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业）； 承接（承建）企业为              （企业名称），从业人员 	人，营业收入为	万元，资产总额为         万元，属于                （中型企业、 小型企业、微型企业）；
2、         （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业）； 承接（承建）企业为              （企业名称），从业人员 	人，营业收入为	万元，资产总额为         万元，属于                （中型企业、 小型企业、微型企业）；

[bookmark: bookmark27]以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：                 （盖章）
    法定代表人或授权委托人签字：                             
日    期：       年    月    日


备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件中明确的为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

[bookmark: _Toc29858]附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

南京市政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，并自愿承担一切法律责任，并接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日



联合体协议书（如需）
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称、项目编号）”____（分包号）包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
一、由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
二、______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
五、______负责_____，具体工作范围、内容、责任：                 。
六、______负责_____，具体工作范围、内容、责任：                 。
七、______负责_____，具体工作范围、内容、责任：                 。
八、本项目联合协议合同总额为________元，单价以最终中标价为准，最终按实际完成评审单位家数结算各自费用，具体以合同为准：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他。
以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。
注：
1、联合体成员应按照许可类别、许可项目、许可子项目、许可产品、许可参数级别、项目所属区域或受理委托函编号序号等分类方式进行分工，以明确委派的许可评审任务由哪个联合体成员承担。
2、本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应同时附法定代表人（单位负责人）授权书。

联合体牵头人名称： 	（公章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	（公章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	（公章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）
……
日期：______年    月    日

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2：……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     

单位公章：                     签字（签章）：                   日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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