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[bookmark: _Toc532073657]第一章 磋商采购公告
[bookmark: OLE_LINK4]项目概况
省老年公寓康复中心四楼维修出新项目采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云系统”自行免费下载获取磋商文件，并于2026年10月23日09:30:00（北京时间）前上传电子响应文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-SMDG-C2026-0117 
项目名称：省老年公寓康复中心四楼维修出新项目
采购方式：公开竞争性磋商
预算金额：127.55万元人民币；
最高限价：125.919687万元人民币；
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]采购需求：省老年公寓康复中心四楼维修出新项目，包括但不限于室内顶棚、墙面、地面等装饰装修施工，具体详见磋商文件第四章“采购需求”；
合同履行期限：合同签订后60天内交付使用。
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照，供应商为自然人的提供身份证)； 
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2026年4月份（含）以来任意一个月的财务报表，或响应截止时间前3个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供)；
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供自2026年4月份（含）以来，任意一个月缴纳税收（增值税或营业税或企业所得税）的银行单据或专用收据；以及缴纳社会保险的凭据（社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明材料）。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的请提供相应证明材料)；
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供加盖公章的承诺书原件）；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明【原件】）。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本采购项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)、苏财购[2022]45号，本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同中小型企业。（供应商按要求填写并提供符合文件要求的《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，并上传至电子响应文件中）。项目所属行业：建筑业。
（三）采购人根据项目需求提出的特定条件：
[bookmark: EBa65e4245bca44c3f8aa7370a471c8536][bookmark: OLE_LINK39]1、供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质，且同时具有建设行政主管部门颁发的有效期内的企业安全生产许可证，提供相关证书（复印件加盖公章）；
2、拟投入本项目的项目负责人具有二级及以上注册建造师（建筑工程专业或装饰装修工程）证书并具有有效的安全生产考核合格证书（B类证），提供相关证书（复印件加盖公章），并提供应答供应商与项目负责人签订的有效劳动合同和为项目负责人缴纳的2026年6月以来任意一个月的社保证明材料（复印件加盖公章）；
3、拟派项目负责人是非变更后无在建工程，或是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（提供项目负责人无在建工程承诺书，格式自拟。）
注：在建工程是指处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者部分工程质量验收记录等验收文件；
4、本项目中标后不允许分包或转包。
5、拒绝下述供应商参加本次采购活动：
①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
③拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投 标人参与政府采购活动。采购代理机构在开标当日通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人的信用记录并保存。
 三、获取采购文件
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082]时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）中自行下载
方式：苏采云平台登录入口（www.ccgp-
jiangsu.gov.cn/jiangsu/bridge_page.html）点击供应商入口→使用CA登录（新用户需办理CA后进行用户注册并绑定）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载采购文件；售价：0元，售后不退。
四、响应文件提交
截止时间：2026-10-23 09:30 （北京时间）
地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
五、开启
时间：2026-10-23 09:30 （北京时间）
地点：南京市长江路198号苏美达大厦辅楼304会议室（“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目在“江苏政府采购网”发布公告，有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注发布的更正公告信息。
2.采购人不组织现场考察，供应商可自行根据需要进行现场勘察。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘。在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
3.磋商保证金：本项目不收磋商保证金，采购文件中涉及磋商保证金的事项，均按免收磋商保证金执行。
4.项目磋商活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。 
5.请各供应商充分考虑项目周期，谨慎参与交易，成交后不得以任何理由放弃成交资格或不按规定履约。
6.本磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。
7.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网“苏采云系统”网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
8.对于制作工具中要求的且必填的项目，请供应商按实填写；供应商制作响应文件时如遇投标工具中响应格式与磋商文件不一致，请供应商按照磋商文件中响应文件的格式要求编制，添加在投标工具的【投标其他文件】中作为评审依据。如因供应商未按要求执行造成的一切后果（包括废标）均由供应商自行承担。
9、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
9.1“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作响应文件－－导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
9.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
9.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南－资料下载中心下载。通过苏采云系统首页的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
9.4采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载，具体方法以系统为准。
9.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
9.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评审，具体方法以系统为准。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）
地址：建邺区集庆门大街269号
联系人：李工
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：025-86385032
2.采购代理机构信息
名称：苏美达国际技术贸易有限公司
地　址：南京市长江路198号苏美达大厦5楼
项目联系人：赵梓汝、王凤
联系方式：18112945096
[bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393808]3.项目联系方式
项目联系人：王凤
电话：025-84531278
[bookmark: _Toc28356695][bookmark: _Toc1680][bookmark: _Toc12186]
第二章 供应商须知
前 附 表
	序号
	内容规定

	1
	项目名称：省老年公寓康复中心四楼维修出新项目
预算金额：127.55万元人民币；
最高限价：125.919687万元人民币；
报价超过预算金额或最高限价将作无效响应处理。

	2
	磋商有效期：自首次响应文件递交截止时间后90天内有效。响应文件有效期短于此规定的，作无效响应处理。

	3
	磋商保证金：无。

	4
	提交首次响应文件截止时间：2026年10月23日9点30分。

	5
	首次响应文件递交地点：“苏采云”政府采购交易系统。
本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子响应文件完成电子响应，请供应商在参加响应活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

	6
	首次响应文件开启时间：同提交首次响应文件截止时间；
磋商时间：同提交首次响应文件截止时间；
磋商地点：同响应文件递交地点。

	7
	信用信息（由采购代理机构查询）：
（1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。
（2）信用信息查询截止时点：提交响应文件截止之日24时内。
（3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
（4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	8
	评审办法：综合评分法。

	9
	磋商货币：人民币。

	10
	响应报价：
（1）供应商在响应文件中提交首轮报价。
（2）首轮报价不得高于预算金额或最高限价，否则将作无效响应处理。
（3）磋商结束后，所有实质性响应的供应商应当根据磋商小组要求在规定时间内提交多轮及最后报价。
该报价应包括全部服务的价格，含相关税费、运输费、保险费、配套辅材、培训费及相关服务费等一切可能发生的费用。磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价内。

	11
	采购代理费用：参照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协〔2024〕20号），由成交供应商支付。


[bookmark: _Toc532073659]一、总则
[bookmark: _Toc476138015]1.适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规、规章和规定。
[bookmark: _Toc476138016]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3.政策功能
[bookmark: _Toc476138017]3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加应答的小型、微型企业，应提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。
3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品磋商，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品磋商，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品磋商，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
3.8实施本国产品标准及相关政策
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
符合政策要求的，应当按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的规定提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》。本项目为建筑修缮工程，本条款无适用场景。
二、采购文件构成
4.采购文件组成
4.1采购文件组成：竞争性磋商邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、响应报价要求、响应文件编制要求、采购项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评审方法、评审标准、无效响应和废标条款、附件等。
4.2采购的最小单位是包。采购货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分响应；采购货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位响应。
4.3 代理机构如果要求供应商按照采购文件规定提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
5.采购文件的澄清、补充或修改
采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
供应商首次提交响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。
3、 响应文件的编制
6.响应文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关响应的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3供应商应用人民币报价。
6.4响应文件应字迹清楚、内容齐全，不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。
6.5供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
6.6供应商根据采购文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。
7.响应文件的组成
7.1供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务要求响应/偏离表》和《技术要求响应/偏离表》等处逐条标明满足与否。
7.2 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。
7.3 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，以
“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。
8.响应文件的商务部分
8.1商务部分是证明供应商有资格参加响应和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应满足采购的要求，包括但不限于下列文件：
（1）响应函（响应申请及声明）；
（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；
（3）第一部分竞争性磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）第一部分竞争性磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（5）《报价表》；
（6）《商务要求响应/偏离表》；
（7）合同条款；
（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
9.响应文件的技术部分
技术部分是证明供应商提供的货物或服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
 （1）技术说明和服务方案；
 （2）《技术要求响应/偏离表》；
 （3）服务承诺；
（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
 （5）供应商认为需要提供的其他技术资料。
10.响应文件的价格部分
10.1价格部分是对货物和服务价格构成的说明，采购文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。
10.2报价应包含本次采购项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
10.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少货物和服务、增加收费、降低质量的理由。
10.4 供应商应在《首轮报价表》《分项（明细）报价表》等中标明响应货物或服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小微企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物，需在报价表中注明，并提供中小企业声明函。
10.5评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
10.6磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。
磋商小组通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的说明，并规定回复时间。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
10.7供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
10.8经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首轮报价，分项报价同比例调整。
11.响应文件的其他部分
11.1 其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供其他相关文件。
12.磋商响应保证金（不作要求）
13.响应有效期
13.1 自开标之日起90天内响应有效。
13.2 在特殊情况下，在原响应有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长响应有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长响应有效期的供应商将不会要求和允许修正其响应。
14.响应文件签署
14.1 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。
15.响应费用
15.1供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
四、响应文件的递交
16.响应文件的密封和递交
16.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的响应截止时间前制作并上传电子响应文件。 
16.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对响应产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照无效响应处理。
16.3 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
17.有下列情形的响应文件将拒收：
17.1代理机构拒绝接收响应截止时间后上传的任何响应文件。
18.响应文件的修改和撤回
18.1 供应商可在响应截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
18.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目响应活动。
18.3供应商可在响应截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
18.4 响应截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
18.5 在响应截止时间至采购文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应。
19.响应文件解密
19.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
19.2 所有供应商使用 CA 证书在递交响应文件截止后，解密各自响应文件，供应商不足3家的，不得评审。
19.3 因响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评审时间。部分响应文件未解密的，其他响应文件的评审可以继续进行。
五、磋商组织及程序
20.磋商
20.1在提交响应文件时间截止后，在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。
20.2磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
20.3磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章，以系统为准。
20.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
20.5响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：
20.5.1 响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
20.5.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
20.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
20.5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，将作无效响应处理。
20.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的，视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。最后报价格式表须加盖电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》，以系统记录为准。
20.7 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除采购人需求调整、提高了技术要求外，原则上后一轮报价不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
21.1 磋商组织
21.1.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对响应文件进行比较和评价；
（四）确定成交供应商候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。
21.1.2 磋商小组由采购人代表和评审专家组成，独立开展评审工作。
21.2  评审程序
21.2.1 响应文件的资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。
21.2.2 响应文件的符合性检查。依据采购文件的规定，由评委会对响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
21.2.3在详细评审之前，评委会将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
★如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应成为实质性响应的响应。
21.2.4澄清有关问题。
21.2.4.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
21.2.4.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
21.2.4.3接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。
21.2.4 比较与评价。磋商小组应当按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.2.5供应商在评审全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
21.3 评审方法和标准
21.3.1采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。
21.4 供应商存在下列情况之一的，按照无效响应处理：
如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应成为实质性响应。
（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
（2）供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。
（3）供应商不具备采购文件中规定资格要求的；
（4）供应商在报价时采用选择性报价；
（5）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（7）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（9）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（10）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（11）不同供应商的响应文件相互混装；
（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（13）未通过符合性检查的；
（14）磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在规定的回复时间内通过“苏采云”系统作出必要的说明证明其报价合理性的；
（15）未按文件要求签署、盖章的；
（16）不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。（实质性要求是指本磋商文件中用带星号“★”描述。）
（17）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体 ，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；
（18）不符合法律法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。
21.5 出现下列情形之一的，磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
22.确定成交供应商
22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。磋商小组按综合得分排名推荐3名成交候选人。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标（服务方案）优劣顺序排列。
22.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商：
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；
（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
22.3 成交供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。
22.4 《中标（成交）通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
22.5 《中标（成交）通知书》发出后，成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。
22.6 代理机构和磋商小组对未中标（成交）的供应商不作未中标（成交）原因的解释。
六、编写评审报告
23.1磋商小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。
24.评审过程的保密性
24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料等，均不向供应商及与评审无关的其他人员透露。
七、签订合同
25.签订合同
25.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
25.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
25.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
25.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人的政府采购活动。
25.5 成交供应商拒绝签订采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新开展采购活动。
25.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、质疑和投诉
26.质疑
26.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标（成交）结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑文件原件以书面形式送达采购代理。
26.2供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（一）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。
26.3 质疑人必须是直接参加所质疑采购项目政府采购活动的当事人，质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
26.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告发布时间、开标时间；
（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；
（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对磋商产品质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；
（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。
26.5 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.投诉
27.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。
27.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
27.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
27.4 投诉人在全国范围内12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
27.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1）捏造事实；
（2）提供虚假材料；
（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
九、诚实信用
28.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。
28.2 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
28.3 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。
28.4 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
28.5 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
十、磋商费用
29.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
29.2采购代理服务费
本项目预算已包含本次采购代理服务费，根据国家现行取费政策，参照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协〔2024〕20号）规定收费，由成交供应商支付。
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第三章 评审标准
1、综合说明
1.1报价包括：完成本项目的全部费用不限于包含人、材、机费、管理费、利润、税金等。在合同期内不做任何调整。
1.2供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时（其中加★条款为实质性条款不得负偏离），应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
1.3磋商说明：
1.3.1不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；
1.3.2参加磋商的供应商必须提供磋商代表的身份证明和法人授权委托书（法定代表人（负责人）为磋商代表的可不提供）；
1.3.3响应文件密封和签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；
1.3.4最后报价超过采购预算的，不能成交；
1.3.5不实质性响应磋商文件的不能成交；
1.3.6实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算和最高限价内不满三家的，采购人（或采购代理机构）应当终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动（其中满足财库 〔2015〕124号文规定，2家即可继续进行）。
1.3.7最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。（磋商过程中特殊说明除外）
2、磋商成交原则及评审方法、标准
2.1 评审方法采用综合评分法。
即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审。
评审时，磋商小组分别对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分并汇总；所有评审专家打分的算术平均值为供应商的最终评审得分，评审得分最高者为第一成交候选人。（四舍五入，保留小数点后2位）
 如出现评审得分最高的供应商有两个或两个以上的，以磋商最后报价低者优先作为成交候选人。得分且磋商最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。如果磋商最后报价、技术指标得分仍相同，则由磋商小组投票表决方式（少数服从多数）确定成交候选人。
2.2 综合评分标准
本次采购的评审方法采用综合评分法，总分值为100分，分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项，特别说明：如果某供应商的响应报价中有漏项，则该供应商的响应价格评审时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有供应商中相应部分所报的最高价格计算，如果该供应商成交，则其成交价不能调整，即漏项部分的价格需该供应商自行消化（如构成未实质性响应竞争性磋商文件要求的，将不得成交）。
（1）价格部分（60分）
	评审内容
	满分
	评审标准

	磋商报价
（60分）
	60
	1.评审基准价：满足磋商文件要求且价格最低的磋商报价为评审基准价，评审基准价为满分60分。
2. 其他供应商的磋商报价得分按照下列公式计算：磋商报价得分＝（评审基准价／磋商报价）×60。
3.得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入。



（2）商务部分（20分）
	评审内容
	满分
	评审标准

	企业业绩
	9
	自2023-10-01（含）以来，供应商企业承担过的类似业绩，有1个得3分，满分9分。【类似项目指：室内装修装饰、房屋建筑出新、办公楼或养老场所室内改造维修、外立面及附属设施维修工程任意一类项目，提供中标（成交）通知书、合同协议书、竣工验收合格证明材料，时间、金额以合同为准）复印件加盖公章，原件备查】。（项目负责人业绩与企业业绩不可兼得。）

	项目负责人业绩
	9
	自2023-10-01（含）以来，项目负责人承担过的类似业绩，有1个得3分，满分9分。【类似项目指：室内装修装饰、房屋建筑出新、办公楼或养老场所室内改造维修、外立面及附属设施维修工程任意一类项目，提供中标（成交）通知书、合同协议书、竣工验收合格证明材料，时间、金额以合同为准）复印件加盖公章，原件备查】。（项目负责人业绩与企业业绩不可兼得。）

	售后服务及质保承诺
	2
	承诺可提供专属售后对接人员、24小时应急抢修机制；针对本项目特殊场景提供专项维修回访、隐患排查、降噪防护、应急处置服务，提供承诺书的得2分；【承诺书加盖企业公章及法人或授权代表签字，格式自拟】



（3）技术部分（20分）
	评审内容
	满分 
	评审标准

	总体施工组织及项目实施方案
	5
	施工组织设计内容完整、逻辑清晰，完全贴合老年公寓养老场所施工特点；室内墙顶面翻新、地面修复、涂装出新、门窗修缮、水电改造等专项工艺精准细化；
方案详实，可落地、可执行性极强，无短板缺陷，得5分；
整体方案无明显缺陷，得3分；
施工方案存在明显缺失，无法适配本项目施工需求，得1分；
未提供方案，不得分。

	施工质量的
保证措施
	3
	质量保证措施满足质量目标要求，且拟定保证措施实施计划，
方案详实，可落地、可执行性极强，无短板缺陷，得3分；
整体方案无明显缺陷，得2分；
施工方案存在明显缺失，无法适配本项目施工需求，得1分；
未提供方案，不得分。

	施工安全、环境的保证
措施
	3
	目实施安全、环境保证措施满足目标要求，且拟定保证措施合理有针对性，
方案详实，可落地、可执行性极强，无短板缺陷，得3分；
整体方案无明显缺陷，得2分；
施工方案存在明显缺失，无法适配本项目施工需求，得1分；
未提供方案，不得分。

	[bookmark: _GoBack]管理组织
机构人员配备
	4
	（1）拟投入本项目的安全人员、质量人员、预算人员、材料人员、施工人员，以上人员均具备有效的人员上岗证得2分，否则不得分；
（2）项目经理具备建筑工程中级职称得1分；具备建筑工程高级职称得2分；
【提供以上人员相关证书及2026年6月以来任意一个月社保机构出具的供应商为其缴纳养老保险费证明材料（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章或具有可验证的二维码（或验证码））复印件加盖公章，人员不重复得分】。

	机械设备投入
	5
	拟投入本项目与维修出新施工相关的机械设备，每提供一类设备得 1 分，满分 5分。无关设备不计分。【提供设备购入发票或采购合同，或设备租赁协议（需体现设备型号）】




第四章 发包人要求
[bookmark: _bookmark190][bookmark: _bookmark182][bookmark: _Toc532073661]一、项目基本情况
1、工程名称：省老年公寓康复中心四楼维修出新项目；
2、工程地点：江苏省老年公寓康复中心四楼（采购人指定施工区域）；
3、工期要求：60天；
4、招标范围：主要针对康复中心四楼室内顶棚、墙面、地面装饰装修设计(图中阴影部分不在本次设计范围内),总装修面积为1114平方米。详见“附件1：工程量清单”；附件2：图纸。
5、预算金额：125.919687万元人民币；
6、承包方式：总价包干。
7、专业工程暂估价：无
8、暂列金：无。
二、编制依据
1、省老年公寓康复中心四楼维修出新项目设计图纸。
2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024；《通用安装工程工程量计算规范》GB/T50856-2024。
3、苏建价[2026]76号省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）及其9本工程量计算规范的贯彻意见。
4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2026年）、《江苏省安装工程计价定额》（2026年）、《江苏省建设工程费用定额》（2026年）
5、拟定的招标文件。
6、其他相关标准图集及现行有关预结算的规范文件。
三、招标清单说明事项
1、施工图、招标文件等有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充；
2、施工过程中不能污染、破坏非施工区域。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑；
3、投标报价中需同时考虑（如有平行及交叉施工）对自身的影响包括不限于所需各类措施而产生的损失和费用。                                                                                            
4、投标人必须就现有政府行政管理部门的有关政府性要求综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理、疫情防控、扬尘管控等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，除发包人认为可以顺延工期的情况外，将不再另行顺延工期，且不做任何费用补偿和费用调整；若政府出台新文件的执行新文件内容；
5、施工水电费用计算和结算：招标人提供现场水电的接入点，以目前现场条件为准，承包人应充分考虑驳接；水电(申报)挂表计量，按施工用水电市场价缴纳，满足招标人管理要求，具体以招标人现行规定为准。施工用水电费含在投标报价中，结算时不予调整。同时要求投标人充分考虑今后临时停水、停电、负荷不足，采取自取（发）水电等保障措施的，其费用均含在投标报价中，结算时凡涉及此类费用均不调整；
6、本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“计价规范”中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中；
7、投标人应充分了解本项目性质、招标人管理制度及地理位置，所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑，结算时不另外增加费用；
8、投标人根据招标文件给定的工期进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、政府政策性调整、招标人分区或分阶段提前使用等原因导致的工期影响，措施费用包干使用，一旦中标，不再调整因工期影响产生的措施费用；
9、投标人需结合现场实际情况在投标报价中充分考虑施工防护措施(隔音降噪防尘)、施工难度、施工降效、施工机械投入增加、物料倒运等因素引起的费用增加，以现场条件为准，满足招标人的管理规定，结算时不因场地与管理原因增加任何费用；
10、装饰工程中安全生产费率为3.8%，安装工程中安全生产费率为2.9%，增值税率为9%，其余由投标人自行填报。

四、特别提醒
1、投标人必须按照本工程的“工程量清单编制说明”要求进行投标报价，主要材料在招标品牌表中选定。
2、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。
3、总价措施项目清单中的安全生产措施费为不可竞争费用,并按工程量清单规定的费率进行报价；除安全生产措施费以外，总价措施项目清单中其他项目报价包干使用，中标后不作调整。
4、施工过程中产生的建筑垃圾集中收集，定期使用运输车辆清运至指定地点进行处理。运输过程中，做好车辆密封防护，防止遗撒，保持施工现场及周边环境整洁，此部分费用综合考虑在分部分项报价中，不单独列项；
5、 采购人施工现场不提供住宿，施工单位根据各自情况自行准备。
6、 施工过程中施工单位不得损坏周边绿植，如损坏施工单位需负责补种齐损坏绿植。
7、 遵守院内各项规定，不得随意在院内逗留或前往老人住养老区、活动区域。
五、其他说明
1、清单项“装修改造拆除项”需结合现场实际情况报价，拆除费用按改造范围总价包干；
2、所有配管不论采用暗敷、明敷吊顶内敷设，投标人均应综合考虑在对应报价清单中，结算时不因敷设方式不同而调整单价；
3、施工位置所有不涉及更换的设备及材料，施工时需做相应保护措施，如有损害需恢复。
4、石膏板天棚修复包含原顶破损、霉变、漏水处以及因施工需要而拆除原顶后恢复位置，此项投标人根据图纸及现场自行考虑报价，结算时不调整；
5、阳台面地砖修复工程量为暂定，实际完成量以现场确认为准；
6、图纸中办公区（医生值班室、护士值班室、治疗室仪器存放间、治疗室、护士长办公）保留原有吊顶，修补破损、霉变处后出新，会议室吊顶为新做；
7、会议室墙面金属板改为木质吸音板；
8、油漆墙面空鼓处铲除并恢复，其余位置抹灰层保留；
9、有吊顶处墙砖施工至吊顶标高往上100mm；
10、钢板墙面背后的原墙面不处理；
11、吊顶天棚的石膏面防水涂料取消；
12、钢板墙面位置的踢脚线背后的抹灰取消；
13、同质透心地胶下只施工自流平及地胶，找平层等取消
14、交付前应深度保洁一次，费用包含在总价中。




第五章 合同主要条款及格式
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第一部分　　协议书
发包人（全称）                        （简称发包人）
承包人（全称）                          （简称承包人） 
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本改造工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：省老年公寓康复中心四楼维修出新项目  
工程地点：省老年公寓康复中心四楼 
工程内容：主要针对康复中心四楼室内顶棚、墙面、地面装饰装修设计(图中阴影部分不在本次设计范围内),总装修面积为1114平方米。详见“附件1：工程量清单”；附件2：图纸
二、工程承包/产品服务范围
承包范围：见工程量清单 　
三、合同工期：
开工日期：2026年   月    日
竣工日期：2026年   月    日
四、质量标准
工程质量标准：符合中华人民共和国国家质量验收标准以及本合同的约定。
五、合同价款 
固定总价合同，合同总价（大写）：         整（人民币）　　　　　　　
￥：          元（人民币）
其中：
本合同价款为固定总价，本合同价款视作已包含了为完成合同中工作所涉及的所有人工费、夜间施工费、材料费、机械费、措施费、企业管理费、利润、规费、知识产权费用、税金、装修物业保证金和不可或缺的所有附带工作之费用，以及使本工程内的各系统正常运作所需的一切零件、配件、附件等物料的所有相关费用，不论此等项目有否在图纸或技术规范内具体说明。应答报价中的综合单价不会因工资、物价、税费变动、法律法规变动或任何调价文件之要求而调整。　    
六、组成合同的文件，包括：
1、本合同协议书及补充条款
2、中标通知书
3、图纸
4、工程量清单
5、工程报价单
6、本合同专用条款及相关附件
7、本合同通用条款
8、标准、规范及有关技术文件
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
7、 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：2026年  月  日
合同订立地点：                           
本合同双方约定盖章后生效。

发  包  人：（公章）             
住      所：    
委托代表人：                        
电      话：                           
开户银行：
账     号：                                                                 
邮政编码：           

承  包  人：（公章）
住      所： 
法定代表人：                          
委托代表人：                       
电      话：                                                                                                        
开户银行：                                                              
账     号：                                                                     
邮政编码：                     


第二部分  通用条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分  通用条款》


第三部分  专用条款
一、词语定义及合同文件 
1、词语定义：_/_；
2、合同文件及解释顺序 
合同文件组成及解释顺序：
(l)本协议书及补充条款；
(2)成交通知书；
(3)应答文件及相关承诺；
(4) 本合同专用条款；
(5) 本合同通用条款；
(6) 标准、规范及有关技术文件；
(7)图纸；
(8)工程量清单；
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。 
3、语言文字和适用法律、标准及规范 
3.1本合同使用汉语文字。 
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：
现行中华人民共和国的国家、行业、专业的有关标准、规范、规定和条例所阐明的强制性标准。当对同一考核指标国家、行业、专业颁布的有关标准、规范产生不一致时，以其颁布的标准、规范较为严格者为准。 
3.3适用标准、规范 
适用标准、规范的名称：
本项目应按国家和项目所在地的现行标准和规范施工；
除非合同中另有规定，施工所用的规范及标准须采用最新版本。
如遇设计图纸或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，承包人应及时通知工程师，并提出解决办法，征得工程师的同意后实施。  
发包人提供标准、规范的时间：
承包人自备本工程适用的标准、规范。
如遇遗漏所需施工的工程规范，承包人应征得发包人的同意，补充规范以满足合同要求。
如遇设计图纸或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，应通知发包人，承包人应提出解决办法并征得发包人工程师的同意。
施工所用的规范及标准应采用最新版本，除非所使用规范事先征得发包人同意或合同中另有规定。 
国内没有相应标准、规范时的约定：
双方另行商定，参与类似工程的标准、规范要求执行。
4、图纸 
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：
发包人向承包人提供图纸：电子版本，承包人自行打印，承包人负责深化图纸、节点做法、尺寸复核，因图纸不清、漏项、矛盾导致返工、增项，全部由承包人承担。
在本合同工程竣工验收之前，承包人须按发包人颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例编制整理竣工图一式肆份，移交发包人。竣工图的整理、装订、移交等费用由承包人承担。
发包人对图纸的保密要求：
除严格用于合同目的者外，由发包人提供的图纸、规范和其他文件未经发包人许可，承包人不得用于或转让给第三方。如果由于合同的需要公开有关信息，对其公开的必要性产生争执，则以发包人的决定为准。 
使用国外图纸的要求及费用承担： 无 
二、双方一般权利和义务 
5、发包人派驻的工程师 
职权：工程量、设计变更等签证；工期顺延的签证；分包单位的确认；工程竣工验收报告的确认；主持施工现场发包人的工作；对施工过程中的合同执行情况进行检查监督。  
　  6、项目总负责人及项目经理
项目总负责人为      、项目经理为     ，项目总负责人和项目经理对本项目的材料、施工及安全生产等负第一责任。
⑴合同签订后，承包人在收到工程师签发的开工令之前，投标书内承诺配备的现场项目部必须在工程师指定日期前进场；
⑵如因特殊原因相关人员不能履行职责而确需更换项目总负责人和项目经理，须提前一周通知发包人。经发包人同意承包人更换项目总负责人和项目经理时，承包人须报建设主管部门备案；更换项目总负责人和项目经理期间的现场管理责任由承包人负责。
⑶承包人重新调换的项目总负责人和项目经理必须是本企业正式员工，其资历不得低于投标文件中原定人员的业务水平，经发包人考察审批后方可正式上任，在此期间承包人要保证工程质量、进度不受影响；
⑷发包人有权要求承包人在7日内撤换发包人认为不称职的现场项目部管理人员，且不免除承包人应当承担的上述违约责任；
⑸项目总负责人或项目总负责人和项目经理每周驻场时间不少于5个工作日、每日不少于8小时且每周不得少于40小时，项目总负责人或项目总负责人和项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事不能出席必须事先请假。如项目总负责人或项目总负责人和项目经理未经发包人同意违反上述规定，每缺勤一日支付违约金500元整，每缺席一次例会支付违约金1000元整。
（6）项目总负责人或项目总负责人和项目经理必须采取有效措施保证在整个施工期间现场有足够的劳动力、材料、设备，保证工程顺利实施，并不受节假日、农忙的影响，否则视为项目总负责人或项目总负责人和项目经理失职，发包人有权要求承包人支付1万元/次的违约金。
如果上述各条款中的违约金不足以弥补承包人因此给发包人造成的所有损失，承包人还应当赔偿损失。 
7、发包人工作
7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：
承包人应自行到工地勘察以充分了解工地位置、邻近建筑物、道路、储存空间、起卸限制及任何其他足以影响投标报价之情况。中标后，承包人不得因忽视或误解工地情况提出费用或工期索赔。 
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：
①开工前承包人应对施工用水电做出详细设计及说明，书面提交工程师、发包人批准，并承担对所有施工用水和用电设施的管理责任，所发生的费用由承包人承担。 
②施工单位根据现场用电情况自备施工用临时配电设备。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：
已开通，承包人应自行踏勘施工现场，了解工程现状。 
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：
承包人可以向发包人申请查阅地质勘探报告及组织管线单位进行交底，施工中承包人如发现有地下管线应及时向发包人现场代表汇报，并采取相应措施。 
（5）水准点与坐标控制点交验要求：
开工前，发包人以书面形式向承包人提供水准点与坐标控制点，由发包人、承包人对水准点与坐标控制点数据进行现场交验。交验完毕，即由承包人负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。 
（6）图纸会审和设计交底时间：
按工程进度双方协商确定。
（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护工作：
由承包人会同发包人及有关部门做好保护工作，但因承包人责任造成损害的，其损失赔偿由承包人承担。 
 7.2发包人委托承包人办理的工作：
(1)占用规划批准范围以外场地的申请批准手续；
(2)可能损坏道路、管线、电力、绿化、邮电、通信等公用设施的申请批准手续，根据相应责任和相关文件承担相应费用。 
8、承包人工作
8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： 
（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：
①合同签订后7日内提供修改后的施工组织设计、施工总进度计划等；
②每周五上午提供完成工作量报表、下周工程进度计划表，根据发包人的安排准时参加工程例会。 
（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
承包人必须承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，费用含在合同价款内，由此引发的事故均由承包人负责。承包人全面负责工地安全及施工工地保卫工作，负责施工人员的治安教育和管理工作；负责外单位车辆及人员进入场地的登记和安全保卫及教育工作，由此发生的安全事故和损失均由承包人负责。  
（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：
涉及承包人的施工许可证、车辆准运证等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人予以配合，发生的费用全部由承包人承担。排污管理费、噪声管理费、垃圾管理含清运费等均由承包人办理相关手续并承担全部费用。因未严格执行有关文明施工、环境卫生、噪音控制规定，引起的处罚及扰民，由承包人自行解决。 
（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：
A、竣工交付前由承包人负责成品保护并承担费用（发包人要求采用特殊措施保护的部分，承包人应根据要求提供保护方案及实施、维护措施，发包人确认后承担一次费用），因承包人施工不当造成已完成的成品、半成品（含其他单位已完工程）的损坏，承包人负全责。  竣工验收交付后由发包人负责并承担费用。 
     B、装修押金由承包人自行承担；
（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：
承包人应根据发包人提供的资料及其他掌握的资料、信息采用合理的方案和可行的措施进行施工，应充分考虑到对周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护需要，因承包人造成损坏的，由承包人承担相应责任和费用。 
（6）施工场地清洁卫生的要求： 按市容等有关行政管理部门规定，做好文明施工，保持场地整洁卫生，所发生费用由承包人承担。 
（7）双方约定承包人应做的其他工作：
①承包人负责场地红线范围内管理和协调，确保场内通道的畅通；
②工程竣工一周内负责将临时设施拆除，建筑垃圾由承包人在竣工验收前一周内全部运出现场；
③施工单位应负责配合工程建设管理、审计等部门，及时进行工程量核对、确认；
④承包人应能及时处理好突发事件；
⑤承包人有义务根据发包人提供的图纸及有关文件，提出合理化建议，将可能发生的问题消灭在萌芽状态，杜绝一切因考虑不周而发生的问题；
⑥承包人必须立刻执行发包人派驻的工程师获得本合同授权而发出的书面指令。若承包人没有在规定时间之内执行指令，而在收到发包人催促执行的书面通知后7日之内，承包人仍未执行，发包人可另聘和指派他人执行该指示所要求的工作。其他承包人完成此项工作的相关费用从本合同应付或将会付给承包人的款项中扣除而无须承包人认可，由此造成发包人额外损失或间接损失的，作为债务向承包人追讨。 
三、施工组织设计和工期 
9、进度计划 
9.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：
承包人根据发包人提供的进度节点要求及时提供准确的施工方案、施工组织设计以及施工进度计划表：
9.1.1 承包人必须在接到发包人中标通知2天内准时进场施工；
9.1.2 承包人在2026年  月  日前所有材料、施工机具、施工人员全部到达施工现场
9.1.3 承包人在2026年  月  日前完成所有室内外改造施工任务（赶工费包含在投标报价中不再另行计取），由于发包人原因不能施工则工期顺延；  
工程师确认的时间：
提供后三个工作日内；
承包人应严格按照已确认的施工组织设计组织施工，并接受工程建设管理部门对工程施工质量、进度及安全、文明施工的监督管理。  
9.2工程中有关进度计划的要求：
9.2.1 承包人不得违反约定的工期，否则以1000元/天进行处罚，延迟3天以后加倍处罚；
9.2.2 为确保工程及时顺利交付发包人使用，承包人必须根据进度计划做好必要的赶工措施。  
10、工期延误 
10.1双方约定工期顺延的其他情况：
承包人对该工程条件等投标和合同签订前已进行了充分的了解，对工程各方面充分考虑了施工中各种不利因素，在合同工期内必须完成施工任务。若因发包人或不可抗力的因素造成工期延误，则由承包人书面提出，并由工程师和发包人派驻现场代表书面确认后，可酌情延长工期。在建设项目竣工前，双方若对工程质量发生争议，工程质量经鉴定达到质量目标的，鉴定期为顺延工期时间。若工程质量经鉴定为未达到质量目标的，则鉴定期不作为顺延工期时间，因此而影响总工期的，由承包人承担违约责任。  
四、质量与验收 
11、隐蔽工程和中间验收 
11.1双方约定中间验收部位：
按照国家以及行业现行文件和相关规范执行，此外发包人有权要求对本工程任何部位进行中间验收，中间部位验收时，承包人须提前一天通知发包人，否则，未验收而又继续进行下一道工序施工的，承包人必须返工，由此造成的一切经济损失由承包人自行承担。 
五、安全施工 
承包人应当遵守工程所在地工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的，其责任和因此发生的费用由承包人自行承担，工期不顺延。为了加强安全管理，落实管理，承包人和发包人必须签订安全协议。承包人应根据本工程的实际情况落实有关安全防护措施，必须责任到人，落实到位，主动定期检查，排除隐患；如因承包人安全措施不到位造成施工现场发生安全事故而引发人员伤亡或其他经济损失，承包人作为事故责任方应承担所有损失及后果。安全事故一律由承包人自行解决并承担所有损失与后果。
六、合同价款与支付 
12、合同价款及调整 
12.1本合同价款采用 固定总价 方式确定。 
（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：
a、本合同所指的固定价格为固定总价，不予调整。
b、施工期间的人工费、机械费等不予调整。
c、建筑材料价格不予调整。
d、跨省份政策与材料波动风险、资金垫付风险。
风险费用的计算方法：
承包人投标时已充分考虑风险范围并计算进入报价，合同价款中已经考虑了风险费用、必要的赶工措施费用、施工过程中的其他措施费用，竣工结算时不予调整，报价漏项视为让利。  
风险范围以外合同价款调整方法：无
5、关于签证计价及结算的约定：
①有效工程签证的认定原则：签证单上必须有发包人代表、承包人（项目部）双方的签字和盖章，报发包人项目总负责人批准，方可作为竣工结算的依据，如签证内容涉及设计变更，则必须有发包方主要领导签发的书面工作联系单或工程洽商单作为变更签证依据；签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量等具体变更内容并标明签证时间；
②关于临时用工、零星材料或零星机械使用的工程签证，由第三方跟踪造价审计单位依据工程合同签订所在地国家现行政策性文件、招投标文件相关规定审核。
③当需要签证的工作内容完成之后，承包人要及时督促工程管理人员和发包人现场代表签字确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则发包人可以不予支付；对于其他签证，承包人要及时督促工程管理人员、发包人现场代表，必须在签证工程内容完成后10日内签字确认；
④承包人须在每个分部工程完成验收结束时，报送本分部已确认的签证工程费用计算书；后期将不予补办相关签证。
⑤每周工程例会前，发包人、承包人应就截至上周末尚未确定最终签证价格的工程费用，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单；
⑥在办理签证过程中，承包人不得以无签证结果而中断施工，否则造成的工期延误及一切损失由承包人承担。  
13、工程预付款 
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：
合同金额30%  
14、工程量确认 
14.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：
/  
15、工程款（进度款）支付 
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：
1、合同签订后5个工作日内，发包人支付合同金额30%作为预付款；
2、工程全部完成后，验收合格结算审计完成后5个工作日内，发包人根据承包人付款申请资料，支付至合同价款的97%；
3、保修金在质量保证期2年期满，经回访后无质量异议后14日内一次性将付清尾款。
4、发包人支付给承包人的工程款，承包人只能用于本工程有关的劳力、材料、机械等费用，不得移作他用。发包人有权对承包人工程款的使用进行监督，如工程进度款用于支付与本工程无关的费用，发包人将立即停止付款。
七、材料设备供应 
16、发包人供应 
16.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： 
（1）材料设备单价与一览表不符： 
  执行通用条款。
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：
  执行通用条款。 
（3）承包人可代为调剂串换的材料：
  执行通用条款。 
（4）到货地点与一览表不符：
  执行通用条款。 
（5）供应数量与一览表不符：
  执行通用条款。 
（6）到货时间与一览表不符：
  执行通用条款。 
16.2发包人供应材料设备的结算方法：
 如果承包人实际使用的数量超过定额用量，发包方将对超过的用量部分按照市场价扣回材料款。 
17、承包人采购材料设备 
17.1承包人采购材料设备的约定：
承包人自行采购的材料，质量必须符合国标及相关施工规范的要求；
发包人和工程建设管理方对承包人采购材料的认可并不免除承包人对所购材料的责任；
由承包人根据发包人要求代为采购的，按发包人指定的品牌与批准的价格以独立费的方式计入结算。 
八、工程变更 
施工中发包人需对原工程设计变更的，原则上应提前24小时以书面形式向承包人发出变更通知。特殊情况下由相关各方协商解决，如协商不成，应以发包人意见作为最终的施工依据，承包人应无条件服从。
设计变更须经发包人签字盖章后认可。
承包人不得随意更改设计，因承包人原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款和工期损失，对因此产生的发包人的损失由承包人承担。
承包人如认为设计图纸有疏漏，或根据现场情况认为确有必要变更设计的，应向工程师提出书面报告，工程师同意后报告发包人，发包人同意后由工程建设管理负责人出具设计变更通知单和变更图，经发包人签字盖章后作为施工依据。
承包人在接到发包人的设计变更通知后，应在十四日内将变更造价报工程师确认，需要重新核定单价的，承包人须同时上报预算书。
当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促工程管理人员和发包人现场代表签字确认，对于隐蔽工程，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则发包人可以不予支付。
承包人须在每个分部完成时报送已确认的变更预算，过期不予补办。
每周工程例会前，发包人、承包人应就截至上周末尚未确定最终审定价的变更的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。
九、竣工验收与结算
18、竣工验收 
18.1承包人提供竣工图的约定：
本工程竣工后，承包人应向发包人提供竣工验收所需的全套资料，主要是：
(1)竣工后三十日内提供符合业主要求的竣工图四套，竣工资料四套，其他政府职能部门要求的图纸、资料配套完善；竣工资料应符合《建筑工程文件归档整理规范》及发包人的要求。
(2)竣工验收所需的完整工程技术档案和施工管理资料，它们包括但不限于以下资料：工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；隐蔽工程验收记录及施工日志、材料、设备、构配件的质量合格证明资料等。
(3)承包人签署的工程保修书。
(4)以上资料必须提供原件两套给发包人。
以上资料应在规定的时间内交付；若经发包人书面催告后，仍拒不交付，则发包人有权暂扣所剩工程款，直至交付为止。此情形下，承包人无权要求逾期付款利息。 
十、违约、索赔和争议 
19、违约 
19.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 
本合同通用条款第16.1款约定发包人违约应承担的违约责任：
  执行通用条款。 
双方约定的发包人其他违约责任：
 /  
19.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 
如因承包人原因造成未能如期竣工的，视为承包人违约，每延长工期一天，承包人以1000元/天承担违约金，延期3天以后加倍承担违约金。  
本合同通用条款第16.2款约定承包人违约应承担的违约责任：
承包人承包的工程质量必须符合中国国家质量验收标准；如因施工质量导致安全隐患或工程质量通病留下后患，承包人应无条件进行返工，直至工程质量符合合同约定，因此造成逾期的，承包人应承担逾期违约责任，承包人承担事故处理的一切费用、工程恢复的费用及因此而造成后续工程延误费用，该部分赔偿不受合同价格控制。如无法补救的，发包人有权单方面解除合同。
因承包人违约导致合同解除的，承包人应按合同总价款20%的标准承担违约金，违约金不足弥补发包人损失的，承包人仍承担继续赔偿责任。发包人有权从应支付给承包人的任何款项中扣减。
双方约定的承包人其他违约责任：
双方签署合同时约定。 
20、争议 
20.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，采取第 （3） 种方式解决：： 
（1）请 /  调解； 
（2）向 / 仲裁委员会提请仲裁
（3）向工程所在地人民法院提起诉讼。 
十一、其他
21、工程分包 
21.1本工程发包人同意承包人分包的工程：
 本工程项目承包人应自行完成，不准转包。 
22、不可抗力 
22.1双方关于不可抗力的约定：
 按通用条款执行。 
23、保险  
（2）承包人投保内容：
必须按工程所在地国家相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并必须办理第三方人身险、建筑工程一切保险，上述保险费用已含在本工程投标报价中。 
24、担保 
24.1本工程双方约定担保事项如下：
中标单位在收到中标通知书3日内,必须与采购人签订正式施工合同，逾期则视为放弃中标，发包人有权根据投标顺位结果重新确定中标单位。  
25、合同份数 
25.1双方约定合同副本份数：
本合同约定正本两份，双方各执一份；副本贰份，由发包方保管备用。 
26、补充条款 
1、投标项目总负责人和项目经理不得更换，如更换视为承包人违约，违约金为人民币1万元。特殊情况必须更换项目总负责人或项目经理的，需经发包人书面同意，且更换后的项目总负责人和项目经理也必须满足投标时的全部条件。
2、项目管理人员必须是企业在册职工，对于审查出不符合上述要求的人员，发包人将要求承包人无条件更换，更换后的人员应为发包人认为合格的人员。如承包人拒绝更换或提供虚假材料，承包人须承担合同总价10%的违约金。






附件1：
工 程 质 量 保 修 书
发包人(全称):                              
承包人(全称)：                          
为保证省老年公寓康复中心四楼维修出新工程在合理使用期限内正常使用，发包人与承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括但不限于：建筑给排水工程、建筑电气工程、装饰装修等项目。具体质量保修内容双方约定如下： 质保两年  
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工并办理完成验收手续之日起算起质量保修2年，防水5年。
三、质量保修责任
1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2.发生须紧急抢修事故(如压缩空气管道漏气、供电系统跳闸不能复位等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基工程施工质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为工程竣工决算总价的 3％ 。
五、质量保修金的返还
3%质量保修金在审计完成后两年后无质量异议到期无息支付。
六、其他
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人和承包人双方共同签署。
发  包  人(公章)：                    承  包  人(公章)：                                                    
代      表(签字)：                    代       表(签字)：                                          
2026 年      月     日                    2026  年      月       日                 




附件2：安全协议
施工安全协议书
发 包 人：                              
承 包 人：                           
为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身和设备安全，根据中华人民共和国合同法有关条例以及相关规定，经友好协商一致签订本协议，对主合同进行补充。 
第一条 工程项目：省老年公寓康复中心四楼维修出新项目
第二条 施工地址：江苏省老年公寓康复中心四楼
第三条 发包人的安全责任 
1. 发包人根据合同约定向承包人提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。 
2. 发包人要求承包人按照国家相关法规制定施工安全措施方案与安全应急预案，在开始施工前报发包人和工程建设管理部门批准备案。 
3. 发包人及工程建设管理部门有权检查督促承包人执行有关安全生产方面的工作规定，对承包人不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
4. 发包人授权建设方项目部负责督察承包人安全生产方面的工作，严格要求承包人按照国家安全施工管理规范及地方相关法规进行施工。
5. 发包人有权对承包人参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。 
6. 发包人有责任负责调查、统计上报承包人在施工中发生的发包人电网、设备事故。承包人在施工中如发生国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》所规定的特大事故，发包人有权督促承包人立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求承包人提供事故调查书面结论及处理意见。 
7. 施工现场区域发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由承包人承担： 
1) 人身伤亡事故；
2) 发生施工机械、生产主设备严重损坏事故； 
3) 发生违章作业、冒险作业不听劝告的； 
4) 施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。
8. 发包人严格审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求，检查承包人在本项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，检查承包人的安全教育情况，检查安全技术交底工作情况。
9. 发包人应审查承包人项目总负责人和项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。
10. 发包人应督促承包人按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业。
11. 核查施工现场机械设备和安全设施的验收手续，检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求。
12. 督促施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查。
第四条 承包人安全责任 
承包人作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担不可推卸的全部安全责任与经济赔偿义务。承包人应切实严格履行以下安全责任： 
1、 承包人向发包人所提供的工程相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、 承包人必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度。
3、 承包人必须按国家有关规定，为施工人员办理各项人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。
4、 承包人在施工期间，应按有关规定设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，其对安全生产进行现场监督检查，对现场及时发现安全事故隐患，对违章指挥、违章操作的，应立即制止。 
5、 承包人一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程中正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。
6、 承包人用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，承包人对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏等相关损失负责。 
7、 承包人在开工前，应组织全体施工人员进行安全三级教育，并将参加安全教育人员名单与考试成绩报给发包人备案，未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。特种作业人员必须持有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 
8、 承包人在开工前，应组织人员对施工区域、作业环境及使用发包人提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示承包人已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
9、 承包人进入工厂施工，严格遵守工厂规章制度、人员出入登记制度、材料出入登记制度，实行挂牌上岗。
10、 承包人应在施工范围内装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经发包人同意，承包人不得擅自使用与施工无关的发包人设施设备；不得擅自拆除、变更发包人防护设施及标识。
11、 承包人施工过程中需使用电、水源，应事先与发包人取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
12、 承包人施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。
13、 承包人必须接受发包人的监督、检查，对发包人提出的安全整改意见必须及时整改，否则发包人有权利根据情节严重程度对其行为进行100~20000人民币处罚。
14、 承包人在施工过程中发生人身伤亡和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告发包人，并积极配合调查。
15、 严格履行并执行工地安全管理条例。
承包人应执行国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》和《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门报告，按规定组织调查处理，并由承包人统计上报；如发生国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。 
承包人应将事故调查组的事故调查报告及承包人事故处理意见提交发包人备案。 
第五条 联系方式及响应时间：两方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。在接到对方的书面联系时，正常工作时间内应于4小时内予以响应。 
第六条 违约责任 
1、 由于承包人责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由承包人承担全部法律与经济责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。 
2、 合同履行中，如发现承包人提供的有关资质材料无效或承包人不履行上述相关职责，发包人有权解除合同扣除安全履约保证金，并由承包人承担由此造成的一切损失。
3、 发现承包人现场作业人员有违章行为的，比照发包人有关安全生产奖惩规定对发包人职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。 
4、 如承包人未设置专、兼职安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，发包人有权要求承包人立即停工整改，处罚200至2000人民币，并由此引起的后果及损失由承包人承担。
5、 承包人使用发包人提供的设施、设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。 
6、 承包人擅自动用发包人的设施设备，承包人按100元至1000元/人次承担违约责任。 
7、 发包人提出的安全整改意见承包人不及时整改的，每逾期一天， 对其按500元/天罚款。
8、 承包人在施工过程中在装修现场吸烟（包括在现场发现烟蒂）或违规使用明火，未遵守重点工种的防火要求，对其处以500元/人/次罚款。
9、 承包人在施工过程中发生人身伤亡和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方必须承担2000元至20000元/次的违约处罚，直至扣除全部合同价款。 
10、承包方不履行合同规定及工地安全管理条例、不服从发包方、建设工程管理部门管理的将根据处罚规定进行处罚。
第七条 本协议执行过程中，如发生争议，由上述双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向工程所属地人民法院提起诉讼。 
第八条 双方必须严格执行本协议，本协议是对主合同的补充，与主合同相关条款冲突之处执行本协议，本协议与主合同具有同等法律效力。 
第九条 本协议有效期限：自本协议正式签订之日起至本工程施工竣工验收合格、备案合格止。 
第十条 本协议经双方代表签字盖章后生效。 
第十一条 本协议一式四份，双方各执二份。 

发包人（盖章）：                            承包人（盖章）： 

代表（签字）：                              代表（签字）： 

签订时间：          年     月     日








第六章 响应文件格式




磋 商 响 应 文 件









项 目 名 称：                    
采 购 编 号：               
供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
日      期 ：               
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附件一、资格性和符合性检查响应对照表
供应商名称（加盖公章）：
	序号
	资格和符合性检查响应内容
	是否响应（满足）（填是或否）
	响应文件中的
页码位置

	1
	具有独立承担民事责任的能力，请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供身份证； 
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2026年4月份（含）以来任意一个月的财务报表，或响应截止时间前3个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供)
	
	

	3
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，请提供自2026年4月份(含)以来，任意一个月缴纳税收(增值税，或营业税，或企业所得税)的银行单据或专用收据，以及缴纳社会保险的凭据(社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明材料)。供应商依法享受缓缴免、免缴税收、社会保障资金的请提供相应证明材料；
	
	

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，请提供加盖公章的承诺书【原件】； 
	
	

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明【原件】。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
	
	

	6
	法律、行政法规规定的其他条件。
	
	

	7
	（1）供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具有建设行政主管部门颁发的有效的企业安全生产许可证，提供相关证书【复印件加盖公章】；
（2）拟投入本项目的项目负责人具有二级及以上注册建造师（建筑工程专业或装饰装修工程）证书并具有有效的安全生产考核合格证书（B类证），提供相关证书【复印件加盖公章，原件备查】，并提供应答供应商与项目负责人签订的有效劳动合同和为项目负责人缴纳的2026年6月以来任意一个月的社保证明材料【复印件加盖公章，原件备查】；
	
	

	8
	提供项目负责人无在建工程承诺书，格式自拟。
	
	

	9
	拒绝下述供应商参加本次采购活动：
①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
③拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投 标人参与政府采购活动。采购代理机构在开标当日通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人的信用记录并保存。
	
	



附件二、响应申请及声明格式
响应申请及声明
致：江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）
苏美达国际技术贸易有限公司
根据贵方            （项目名称）             （项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表供应商           （供应商名称），提交响应文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与应答有关的所有证据和资料。
2、按采购要求，我们的应答总报价为（大写）             元人民币。
3、本项目计划工期为：                  。
4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的磋商响应文件开启之日起遵循本响应文件，并在规定的响应文件有效期期满之前均具有约束力。
6、响应文件接收截止时间结束后参加投标的供应商不足二家的，或在评审期间出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足二家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性磋商或单一来源方式采购。
7、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于按采购人要求的时间、质量标准提供响应的服务。
8、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商磋商、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本磋商响应有关的正式联系方式为：
地   址：                           电   话：                                     传   真：                      
开户银行：                   银行账号：
[bookmark: _Toc476138028]
供应商法定代表人或授权代表姓名（签字）：         
供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日

附件三、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）
苏美达国际技术贸易有限公司：

本授权书声明：注册于        （供应商住址）的      （供应商名称）法定代表人       （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称），     （项目编号）的竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
        
法定代表人签字或盖章：
授权委托人签字： 
供应商盖章：                  
日     期：        年    月    日

后附：

法定代表人的身份证明文件复印件：



委托代理人的身份证明文件复印件：



 
 
 
[bookmark: _Toc476138029]附件四、磋商响应报价表

磋商响应报价表
项目名称：                                 项目编号：
	序号
	单项工程
	报价（元）
	服务期限（工期）
	项目负责人及证书等级编号

	1
	装饰工程
	
	
	

	2
	安装工程
	
	
	

	总报价 
	（人民币大写）：                    ￥：

	是否中小微企业
	                    （注：填入中型/小型/微型或否）



供应商法定代表人或授权代表姓名（签字）：         
供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日

说明
1、上述报价包含一切由服务方承担的费用（包含人、材、机、规费、税金等在内的一切费用）。
2、供应商需附详细报价表（根据附件2-工程量清单内容及格式”自行编制详细报价表，否则视为不实质性响应采购文件）。


已标价的工程量清单报价文件
（供应商应根据“附件2-工程量清单”内容及格式自行编制，
否则视为不实质性响应采购文件）。

[bookmark: _Toc476138030]

附件五、资格审查材料
（供应商应根据本磋商文件“第一章 磋商公告 二、申请人的资格要求”提供资格条件全部证明材料。）

附件六、技术规格偏离表格式
 
技术条款偏离表
项目名称：                                      项目编号：
	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件要求的技术条款
	供应商响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
如果行数不够，请自行增加。

供应商法定代表人或授权代表姓名（签字）：         
供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日

 
 
 
 


 

[bookmark: _Toc476138031]附件七、商务条款偏离表格式
 
商务条款偏离表
 
项目名称：                                      项目编号：
	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件要求的商务条款
	供应商响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商法定代表人或授权代表姓名（签字）：         
供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日
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附件八、商务、技术说明
[bookmark: _Toc476138034]内容应包括，但不限于：“第三章评分标准” 中有关商务、技术评分支撑材料。
 


















附件九、拟参与本项目人员一览表

（一）拟参与本项目人员一览表
	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	相关工作年限
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证书号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


		
备注：应提供所有评审细则需要提供的有效证明材料并列明评标索引、页码。所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据，原件备查。
1

[bookmark: _bookmark210]（二）项目负责人主要简历表
	
姓	名
	
	
年龄
	
	执业资格证书（或上岗证书）名称
	

	
职	称
	
	
学历
	
	
拟在本项目任职
	

	
工作年限
	

	
毕业学校
	
年毕业于	学校	专业

	
主要工作经历

	
时	间
	
参加过的类似项目
	
担任职务
	
采购人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




说明：
1、“备注”栏，可填写该人员擅长的工程（或工作）种类；
2、所填写内容必须与第一阶段内容一致，本次响应文件只需提供表格。
3、应提供所有评审细则需要提供的有效证明材料并列明评标索引、页码。所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据，原件备查。

供应商法定代表人或授权代表姓名（签字）：         
供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日
[bookmark: _Toc476138036]
附件十、业绩材料
	序号
	业绩名称
	采购单位
	签订时间
	合同金额
（万元）
	用户联系人及电话
	企业业绩/项目负责人业绩

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：（1）业绩材料需附合同证明材料。
（2）此表为参考，行数可自行添加，格式可根据评分标准 要求自行修改。
（3）供应商所提供的业绩须列入上表，并提供相应的证明材料，评审委员会将依据每个经营业绩所附证明材料的有效性判断该业绩有效性。
（4）应提供所有评审细则需要提供的有效证明材料并列明评标索引、页码。所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据，原件备查。


供应商法定代表人或授权代表姓名（签字）：         
供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日


附件十一、中小企业声明函格式


中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、 小型企业、微型企业）  ； 
2. …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：
日     期：
 
 
 
企业名称（盖章）：
日期：

备注：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 


附件十二、残疾人福利性单位声明函格式


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：
日期：


附件十三、监狱企业证明材料

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
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附件十四
书面声明
致：苏美达国际技术贸易有限公司
江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）
根据贵方         （项目名称）          （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人                  (姓名和职务)代表供应商          （供应商名称），提交响应文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
法律、行政法规规定的其他条件，提供符合要求的承诺函
特此声明。


 供应商法定代表人或授权代表姓名（签字）：         
供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日















十五、供应商需要提供的其他资料

1
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