2026-2027年度考古调查、勘探、发掘服务

框架协议采购项目

项目编号：JSZC-320100-TJGL-K2026-0019

征集文件

征集人（采购人）：南京市考古研究院

采购代理机构：南京通建项目管理咨询有限公司

2026年9月

目录

第一章 征集公告	1

第二章 供应商须知	7

第三章 确定入围及成交供应商	19

第四章 采购项目的内容和相关技术要求等	21

第五章 合同主要条款及格式	32

第六章 响应文件格式	52

- 第一章 征集公告

项目概况

2026-2027年度考古调查、勘探、发掘服务项目JSZC-320100-TJGL-K2026-0019采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年10月13日09:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-TJGL-K2026-0019

2.项目名称：2026-2027年度考古调查、勘探、发掘服务

3.采购方式：封闭式框架协议

4.预算金额：7093.2万元

5.最高限价（如有）：

分包一（南京市考古研究院2026-2027年度考古调查、勘探服务）：单价4.37元/㎡（超过最高限价的作无效响应处理）
   分包二（南京市考古研究院2026-2027年度考古发掘服务）：单价225.58元/日/工（超过最高限价的作无效响应处理）

为保证报价合理性，根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库[2026]2号），

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.采购需求：为了进一步规范南京市地下文物考古工作，根据《中华人民共和国文物保护法》《江苏省文物保护条例》《江苏省历史文化名城名镇保护条例》《南京市历史文化名城保护条例》以及《南京市地下文物保护条例》等法律法规，正确处理文物保护与城市发展的关系，分包一拟入围15家供应商承担考古调查、勘探服务（含文物资源区域评估项目，取得考古勘探中标的供应商，可自愿承担文物资源区域评估项目工作，项目服务费用按其考古勘探中标金额的 1/16 核算，自愿承担文物资源区域评估项目工作的供应商需出具对应书面承诺函，格式见附件）；分包二拟入围15家供应商承担考古发掘辅助服务，以达到科学高效完成考古工作，快速适应城市发展需要。

入围供应商的淘汰比例：不低于20%（不四舍五入，采用进一法）且至少淘汰一家供应商，包一最多入围15家供应商，包二最多入围15家供应商，供应商可兼投兼中。

7.合同履行期限：

（1）本次征集有效期原则上为壹年，期间如因政府采购政策或集中采购目录调整等影响本项目执行，本项目将做出相应调整或即时终止。

（2）入围供应商服务期限为壹年,框架协议一年一签。本项目入围通知书发出后，征集人与入围供应商按照项目征集结果签订框架协议。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见第六章）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目特定资格要求：包一：自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标供应商承担过类似（提供与考古调查、勘探服务类似项目）不少于2个。【提供合同及项日验收合格等相关证明材料并加盖公章】。

包二：自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标供应商承担过类似（提供与考古发掘服务类似项目）不少于2个。【提供合同等相关证明材料并加盖公章】。

三、获取采购文件

时间：自征集公告发布之日起5个工作日

地点： 江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：供应商登陆江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年10月13日 09:00 （北京时间）

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

五、开启

时间：2026年10月13日 09:00  （北京时间）

地点：“苏采云”系统开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“租赁和商务服务业”。

2.本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见征集文件第二章政策功能。（声明函格式见第六章）

3. 勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的供应商可自行勘察。

4. 拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

5. 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

6. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

7. 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021)5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在成交后，应按征集文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺:

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取成交”的违法行为。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京市考古研究院

单位地址：南京市秦淮区莫愁路188号

联 系 人：颜老师

联系电话：025-86375232

2.采购代理机构信息

单位名称：南京通建项目管理咨询有限公司

单位地址：南京市雨花台区软件大道180号大数据5号楼M层B108-B

联 系 人：吴工、赵工

联系电话：15952197379

- 第二章 供应商须知

一、总 则

1.适用法律

1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1“征集人（采购人）”是指南京市考古研究院。

2.2“供应商”是指参加框架协议采购，并符合征集文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指南京通建项目管理咨询有限公司。

2.4“货物和服务”指本征集文件中所述产品及相关服务。

3.政策功能

3.1 中小企业政策

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本征集文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除征集公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、征集文件构成

4.征集文件组成

4.1征集文件由以下部分组成：

（1）征集公告

（2）供应商须知

（3）确定入围及成交供应商

（4）采购项目的内容和相关技术要求等

（5）合同主要条款及格式

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查征集文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

4.2 供应商应认真阅读征集文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按征集文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对征集文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

5.征集文件的澄清和修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的征集文件、征集公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为征集文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

5.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

5.3 采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件编制

6.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

6.3 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。征集文件中另有规定的按规定执行。

6.4 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及征集文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合征集文件规定。

6.5 征集文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

6.6报价表中的投标总价应与分项报价表（如有）中的投标总价应一致。

7.响应文件的组成

7.1供应商应当根据征集文件要求编制响应文件，响应文件应对征集文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务要求响应及偏离表》和《技术要求响应及偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“”）的技术条款必须在响应文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对征集文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的征集文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的征集文件为准。

8.响应文件的商务部分

8.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足征集文件的实质性要求）：

（1）*投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）*法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）*供应商资格资信证明文件：

第一章征集公告中规定的资格条件证明文件；

（4）*开标一览表（格式见附件）；

（5）*《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）*《商务要求响应及偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求征集人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

9.响应文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合征集文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与征集文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）*《技术要求响应及偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.响应文件的价格部分

10.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，征集文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

10.2报价应包含本次招标项目有关的所有费用，包括项目的成本、利润、间接费、税金、措施费、风险费、保险费用等所有费用，以及供应商认为需要的其他费用等。货物项目单价按照台（套）等计量单位确定，其中包含售后服务等相关服务费用。服务项目单价按照单位采购标的价格或者人工单价等确定。服务项目所涉及的货物的费用，能够折算入服务项目单价的应当折入，需要按实结算的应当明确结算规则。

最高限制单价是供应商第一阶段响应报价的最高限价。入围供应商第一阶段响应报价（有量价关系折扣的，包括量价关系折扣，以下统称协议价格）是采购人或者服务对象确定第二阶段成交供应商的最高限价。

10.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4为保证报价合理性，根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库[2026]2号），

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

10.5 供应商应在《开标一览表》、《分项报价》（如有）等标明投标货物和服务等的单价、总价以及分项报价。供应商符合本须知3.1条所述情形的，须在《开标一览表》、《分项报价》（如有）中注明。

10.6报价明细表（如有）

（1） 供应商应按照征集文件规定格式填报报价明细表。

（2）每个分包只能用一项服务进行响应。

11.响应文件的其他部分

11.1 其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件组成。

12. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

13.投标有效期

13.1 投标有效期为90天，从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于征集文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

14.投标费用

14.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和征集人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

14.2 招标代理服务费：本次采购代理服务费包含在项目总预算中，按照江苏省财政厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1 号） 规定第一款第三条执行，由中标供应商向采购代理机构支付。供应商报价应当包含代理服务费，相关费用由中标供应商在领取中标通知书时一次性结清，按分包一：招标代理服务费按照每家8000元计取；分包二：招标代理服务费按照每家4000元计取。专家评审费由采购人支付，据实收取。款时请供应商备注项目名称和项目编号以便核实。

上述费用由入围供应商在领取入围通知书时结算。

账户名称：南京通建项目管理咨询有限公司

开 户 行：中国银行南京东宝路支行

账   号：480676846430

支付宝账号：jiangsusjgc@163.com

四、响应文件的提交

10.响应文件的提交

10.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在征集公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

10.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本征集文件第二章第18.3.4条规定做无效响应处理。

10.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改征集文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

11.响应文件的拒收

11.1 采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

12.响应文件的撤回和修改

12.1 响应文件的撤回

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本采购活动。

12.2 响应文件的修改

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

12.3 在提交响应文件截止时间至征集文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

13.诚实信用

13.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

13.2 在评标过程中发现供应商有上述情形的，评审小组会应当认定其投标无效。

13.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

五、响应文件的开启与评审

14.响应文件的开启

14.1 采购代理机构在征集公告中规定的时间和地点开启响应文件。供应商按照《操作手册》规定参加响应文件开启活动，并在苏采云系统规定的时间内对电子响应文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和报价。

14.2 供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

14.3 供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《报价记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

15.评审

15.1 评审小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定入围供应商。

16.评审过程的保密与公正

16.1 评审小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

16.2 供应商不得以任何方式影响评审工作，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

16.3 采购代理机构和评审小组不向未入围的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

17.评审过程中的澄清

17.1 项目评审期间，评审小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。评审小组并非对每个供应商都作澄清要求。

17.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评审小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

17.3 接到评审小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

17.4响应文件报价出现前后不一致的，除征集文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评审小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

18. 响应文件的资格审查

18.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

18.2资格审查：依据法律法规和征集文件的规定，评审小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加评审的资格。

18.2.1响应文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：

- 不具备征集文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

18.3 响应文件的符合性检查

18.3.1评审小组将依据法律法规和征集文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对征集文件的响应程度进行审查，以确定是否对征集文件的实质性要求作出响应。

18.3.2实质性要求是指本征集文件中打“★”的商务和技术要求。

18.3.3如果响应文件实质上没有响应征集文件的要求，评审小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

18.3.4响应文件属下列情形之一的，在符合性审查时按照无效响应处理：

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（2）供应商未按照征集文件要求上传电子响应文件；

（3）响应文件未按照征集文件要求加盖电子公章；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

（5）不具备征集文件中规定实质性要求的；

（6）投标报价超出采购项目预算或者最高限价的；

（7）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（10）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理；

（13）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）不符合法律、法规和征集文件规定的其他实质性要求的。

18.4采购活动终止情形：

（1）因情况变化，不再符合规定的框架协议采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消；

（4）评审小组认定征集文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

（5）因苏采云系统故障原因造成响应文件开启不成功；

（6）提交响应文件和通过资格审查、符合性审查的供应商数量符合征集文件第三章规定的采购活动终止情形；

（7）法律法规规定的其他应当终止情形。

18.5 未通过资格审查或符合性审查的供应商，评审小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

18.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评审小组联系。

六、入围

19.确定入围供应商

19.1 入围供应商的确定原则和数量见征集文件第三章。

19.2 征集人将在“江苏政府采购网”发布入围结果公告，公告期限为1个工作日。

19.3 入围供应商有下列情形之一，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议：

19.3.1恶意串通谋取入围或者合同成交。

19.3.2提供虚假材料谋取入围或者合同成交。

19.3.3无正当理由拒不接受合同授予。

19.3.4不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行。

19.3.5框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动。

19.3.6框架协议约定的其他情形。

被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集。

20.入围供应商

20.1 入围结果确定后，采购代理机构将向入围供应商发出入围通知书。入围供应商可在入围结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，入围结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载入围通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由入围供应商自行承担。

20.2 入围通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和入围供应商均具有法律效力。入围通知书发出后，采购人改变入围结果的或者入围供应商放弃入围项目的，应当依法承担法律责任。

20.3 入围供应商在领取入围通知书时，需向采购代理机构提供纸质版响应文件一式叁份（盖章版本），响应文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。

六、签订合同

21. 签订合同

21.1 入围供应商应当自入围通知书发出之日起30日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对征集文件和响应文件作实质性修改。

21.2 征集文件、入围供应商的响应文件及评审过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

21.3 采购人不得向入围供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与入围供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

21.4 签订合同后，入围供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，入围供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，入围供应商应承担相应赔偿责任。

21.5 入围供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在入围供应商之后第一位的入围候选供应商签订合同，也可以重新开展政府采购活动。

七、其他约定

22.其他说明与提示

22.1 本次框架协议采购范围仅限南京市考古研究院有关项目，不对其他单位提供服务或有所限定。

22.2 根据项目数量、项目预算、选择机制等因素，采购人不能保证供应商在服务期间所能获取的工作任务数量，供应商应充分考虑上述情况，并尽可能提供优惠的价格和优质的服务，以提高自身的竞争力。

22.3 采购人将建立用户反馈和评价机制，对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，作为第二阶段选定成交供应商的参考。

22.4 供应商及项目组人员有下列情形之一的，采购人可终止合同，并视情节轻重解除聘用协议、追究供应商违约责任：

（1）恶意串通或提供虚假材料谋取入围或合同成交；

（2）无正当理由拒不接受框架协议合同授予；

（3）框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动；

（4）不履行合同义务或者履行义务不符合约定，经采购人请求履行后，仍不履行或仍未按规定履行；

（5）违反廉政纪律，与被查单位串通舞弊，隐瞒工作中发现的违法违规违纪问题，从被查单位获取不正当利益；

（6）违反保密纪律，将工作中取得的材料和信息透露给任何第三方且造成较恶劣后果；

（7）违反回避规定，与被查单位存在可能损害独立性利害关系但未予以回避；

（8）未经采购人批准擅自调整联络人；

（9）拒绝接受采购人业务指导和监督；

（10）各方面工作质量不满足采购人要求，且经采购人督导整改无效；

（11）其他违反法律法规和合同约定情形的行为。

22.5 框架协议有效期满后十个工作日内，征集人在苏采云系统发布成交结果汇总公告。

八、质疑与投诉

23. 质疑

23.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

23.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的征集文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

23.3供应商认为征集文件、征集过程和征集结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对征集文件提出质疑的，应当在获取征集文件或者征集文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对征集过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对征集结果提出质疑的，为入围结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

23.4 供应商提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

23.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

23.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

23.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

24.投诉

24.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

24.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

24.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

24.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

24.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 第三章 确定入围及成交供应商

一、确定第一阶段入围供应商的评审方法

1.确定第一阶段入围供应商的评审方法为价格优先法。价格优先法是指对满足采购需求且响应报价不超过最高限制单价的服务，按照响应报价从低到高排序，根据征集文件规定的淘汰率或者入围供应商数量上限，确定入围供应商的评审方法。

响应报价相同的，按照项目负责人单个业绩金额高低顺序排序（注：若单个业绩最高金额相同，则按照负责人第二高业绩金额高低排序，若负责人两个业绩金额均相同，则采用现场抽签方式从中选择入围单位）。

2.入围供应商的淘汰比例：不低于20%且至少淘汰一家供应商，包一最多入围15家供应商，包二最多入围15家供应商，供应商可兼投兼中。淘汰比例不四舍五入，采用进一法。提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商少于2家或经淘汰后入围供应商数量少于2家或入围供应商的服务能力无法满足采购需求时，采购活动终止。

二、政府采购政策功能落实

1、本项目对小微企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审，企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、本项目对残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、确定第二阶段成交供应商的方式

1.根据中华人民共和国财政部令第110号《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》，确定第二阶段成交供应商的方式为顺序轮候。即以第一阶段入围供应商响应报价从低到高排序的轮候顺序规则，对所有入围供应商依次授予采购合同。每个入围供应商在一个顺序轮候期内，只有一次获得合同授予的机会。除清退入围供应商和补充征集外，框架协议有效期内不得调整合同授予顺序。

2.采购人在确定入围供应商后，双方应当按照框架协议中规定的“采购合同文本”格式签订采购合同，不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。

3.采购人原则上不得从入围供应商以外采购服务。如框架协议范围内供应商不能满足需求或者通过其他采购方式价格更低、服务更优的，可按照单位内部控制制度自行采购。

- 第四章 采购项目的内容和相关技术要求等

## 一、项目名称

2026-2027年度考古调查、勘探、发掘服务

## 二、服务需求

为了进一步规范南京市地下文物考古工作，根据《中华人民共和国文物保护法》《江苏省文物保护条例》《江苏省历史文化名城名镇保护条例》《南京市历史文化名城保护条例》以及《南京市地下文物保护条例》等法律法规，正确处理文物保护与城市发展的关系，分包一拟入围15家供应商承担考古调查、勘探服务（含文物资源区域评估项目，取得考古勘探中标的供应商，可自愿承担文物资源区域评估项目工作，项目服务费用按其考古勘探中标金额的 1/16 核算，自愿承担文物资源区域评估项目工作的供应商需出具对应书面承诺函，格式见附件）；分包2拟入围15家供应商承担考古发掘辅助服务，以达到科学高效完成考古工作，快速适应城市发展需要。

- ★三、技术要求

包一：南京市考古研究院2026-2027年度考古调查、勘探服务

（一）服务内容

考古调查勘探采取普探、重点卡探相结合的方法。勘探参照国家文物局颁布的《田野考古工作规程》（2009年）、《考古勘探工作规程（试行）》（2017年）等技术规范与行业标准执行。经科学规范的考古勘探工作后，能提供详细、准确的调查勘探资料、正式勘探报告；通过文物部门的验收。

（二）服务人员要求

1、具体要求

| 序号 | 岗位 | 人数 | 团队人员岗位要求及工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1名 | - （1）年龄18-60岁，身体健康，无不良记录，具有一定的组织协调沟通能力。（须提供供应商为其缴纳的近六个月内任意一个月的社保等相关证明材料复印件且加盖公章） - （2）自2023年01月01日以来，至少具有3项类似项目经验。（须提供其作为项目负责人的合同以及业绩证明等相关证明材料复印件且加盖公章，合同须提供关键页包含但不限于项目负责人信息、合同金额、合同签订时间等） |
| 2 | 项目联系人 | 1名 | 年龄18-60岁，身体健康，无不良记录，具有一定的组织协调沟通能力，且为在职人员。（须提供供应商为其缴纳的近六个月内任意一个月的社保等相关证明材料复印件且加盖公章） |
| 3 | 技师 （技工） | 5名 | - （1）年龄20-63岁，身体健康，无不良记录。 - （2）须具备5年及以上相关工作经验。（须提供由具有国家考古发掘团体领队资质的考古机构开具的有效证明材料复印件且加盖公章） |
| 4 | 探工 | 不少于50名 | 年龄63周岁以内。身体健康，无不良记录，吃苦耐劳。 |
| 5 | 专职安全员 | 1名 | 投标供应商为本项目配备专职安全员，人员须年龄60周岁以内。身体健康，无不良记录并持有有效安全生产管理人员安全生产考核合格证书。（提供证书复印件并加盖供应商公章） |
| 6 | 测绘员 | 1名 | 投标供应商为本项目配备测绘员，人员须年龄60周岁以内。身体健康，无不良记录并持有有效工程测量员证书。（提供证书复印件并加盖供应商公章） |
| 注：（1）上述拟投入的团队人员须提供人员名单，包含但不限于姓名、性别、年龄、联系方式等信息. |  |  |  |

2、供应商承诺入围后，为本项目投入的团队人员购买雇主责任险，并组织年度体检，对体检不合格的人员不得使用。

3、供应商承诺依法依规用工，按《劳动合同法》等相关规定与所聘用员工签订劳动合同或用工协议，执行国家和地方相关劳动法律和政策规定。

4、供应商所安排的人员必须经过专业培训，同时应提前告知所有现场调查勘探人员注意事项，如由供应商人员所引起的事故，供应商应承担所有责任，同时采购人保留追究其相关责任的权利。

5、供应商须组织及协调现场人员，维持现场秩序，保证调查勘探服务有条不紊的进行，同时应对现场调查勘探人员及其他第三方人员人身安全负责。

6、供应商承诺在项目实施过程中，人员工作时应做好必要的安全防护措施。每次考古项目至少设置一名专职安全员，挂牌上岗。

7、如供应商人员因违规操作发生事故,或将地下管线损坏，由供应商自行处理并承担由此造成的所有损失和费用。对考古工作中出现的高危项目，供应商应向采购人说明，并要求采取合理的保护措施，确保人员安全。供应商对采购人提出的违反操作规程及安全的要求有权拒绝。

8、供应商服务人员应熟悉《中华人民共和国文物保护法》的有关规定，不得私留截留、保管、倒卖工地上出土的古代文物和标本，一经发现，采购人有权终止合同，并依法追究当事人及连带供应商的法律责任。

9、供应商对其调查勘探项目的人员、物资、场地等安全负全部责任。

10、供应商人员在不违反安全操作规范的前提下须服从并配合采购人安排，所有考古调查、勘探工作应在采购人的统一指导安排下进行，如不服从或不及时响应采购人要求，造成的一切损失由供应商承担。

11、项目组人员一经确定供应商不能随意调换，如因辞职等客观原因无法开展工作，需经采购人确认不影响项目实施后进行调整，调换的人员应具有同等资质和经验。

12、服务期间，受托供应商派出的项目组人员若不能胜任工作，采购人有权要求调换，调换的人员应满足采购人提出的相应条件。

13、项目实施过程中，现场发生意外人员伤亡的，全部责任及由此产生一切费用均由供应商承担。

（三）服务响应要求

1、供应商项目联系人需保持电话畅通，以便及时响应采购人的考古调查、勘探需求。

2、供应商应在接到采购人通知起，2小时之内回复，根据采购人所下达的考古任务及考古时间要求，在2个工作日内自行配备组织相关人员进场。如因供应商服务响应滞后，采购人有权将考古任务指定其他入围供应商，并终止原有合作。

3、项目验收时，项目负责人必须到场汇报。

4、无条件配合做好调查工作，不另行支付费用。

（四）考古调查、勘探时间要求

考古调查、勘探用地面积在5万平方米以内（含5万平方米）的，在20日内完成调查勘探工作；用地面积超过5万平方米，不足10万平方米的，在30日内完成调查勘探工作；用地面积超过10万平方米的根据实际情况适当延长调查勘探期限。若遇不可抗拒因素（雨雪、重要考古发现、政府相关部门的要求等），工期顺延。

（五）交付成果标准

1、考古调查、勘探工作结束后4个工作日内供应商应当将工作报告提交给采购人，工作报告包括但不限于以下内容：项目名称、项目负责人、调查勘探范围图、调查勘探过程描述、地层遗迹描述、主要收获（价值初判）、遗迹定位测量图、工作过程照片、相关建议等。

2、单个项目的考古调查、勘探工作结束后必须提供考古调查、勘探资料纸质本和电子版各一份，包括项目地块内调查勘探平剖面图、调查勘探记录、调查勘探现场照片及调查勘探遗迹分布图等相关资料。

3、单个项目的考古调查、勘探工作结束后，工作成果提供《考古调查、勘探工作报告》A4纸双面胶装印制文本及U盘，编写格式同时要符合采购人的要求，在提交以上资料的同时提交原始资料。

（六）服务费的结算形式

单个项目合同签订生效且财政资金到位后，采购人向入围供应商支付合同金额的30%作为预付款，考古调查、勘探工作结束，经验收合格，并提交工作报告后十五个工作日内，采购人向入围供应商支付合同金额的70%尾款。

注：单个项目金额在5万元以内（含）的，项目验收合格并提交工作报告后十五个工作日内，一次性支付。

（七）其他要求

1、供应商考古调查、勘探工作必须按照国家文物局颁布的《田野考古工作规程》《考古勘探工作规程（试行）》进行，所有的考古调查、勘探成果需科学规范、精确记录。

2、现场考古调查、勘探所需工具及设备由供应商自行配备，采购人不提供，包含但不限于计算机、工程相机、手持GPS、RTK、商用无人机等。

3、考古调查、勘探工作发现的遗迹必须用RTK进行测量地理坐标点，并进行精确标注。

4、现场环境的管理，每次考古调查、勘探服务工作当天工作结束后，现场不能留有供应商人员垃圾，保证现场人走场清。

5、供应商应遵守采购人的保密规定，不得擅自向第三方报料，介绍工地情况，不得私自保管和泄露考古资料，所有的工作成果及报告须严格保密。

6、严格按照相关法律、法规，恪守独立、客观、公正的原则，履行必要的执业规范和程序。

7、严格遵循诚实信用的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人的合法权益。

8、供应商须对其所出具的成果保密，严格遵守国家有关保密规定和调查、审核等约定，不得泄露工作中知悉的国家秘密、商业秘密和内部情况，不得擅自将工作中取得的文物信息透露给任何第三方。

9、供应商应做好工作记录以及在作业过程中形成的其他资料应如实反映相关情况，做到事实准确、结论清楚；出具记录或报告，对报告承担责任。

10、入围供应商工作任务由采购人统筹安排，在不违背法律法规的前提下，各入围供应商须无条件服从采购人安排。

11、供应商须在入围后同采购人签订安全协议书（详见合同附件一）及廉政协议书（详见合同附件二），如供应商违反协议书上所述条款，采购人可依据承诺书依法追究供应商责任。

12、入围供应商如拒接采购人委托的项目，采购人有权终止合作（不可抗力因素除外）。

（八）特别说明

1、报价方式：各供应商按照调查勘探所需单价进行报价。

单价   元/㎡。

2、供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦成交，此执行价格将包定，一律不予调整。

3、各供应商应提供服务运行成本和费用测算以及服务成本、测算依据说明。报价除应包括机械设备使用、服务人员的年度工资预算（员工工资、工作时间不得低于南京市对于最低工资标准、每月最高工作时间的相关规定、法定节日加班按照国家规定计算并支付的超时工资、特定岗位的高温费等）、往返项目交通费、推车、锹、铲等工具配备及耗材费用、员工服装、工号牌等措施费用、室外作业津补贴、身体检查、教育培训等辅助费用、员工工资及缴纳五险一金费用、企业行政办公费用、税金、企业利润政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成征集文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。

4、报价中应考虑因采购人工作需要安排的其他工作所产生的相关费用，固定资产折旧费及服务中损坏物赔偿费由供应商承担。

5、报价还应考虑征集文件框架协议文本和其他要求条款中注明的相关内容可能产生的费用。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

6、供应商报价除包含征集文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（九）服务保障和自罚承诺

1、供应商应对照征集文件要求（具体见征集文件第四章），说明所提供已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

2、供应商可以在响应文件中提出不同的服务标准和保障承诺，使评审小组相信替代服务相同于或优于原需求，特别对于具体参数要求的指标，供应商必须提供具体参数值。

3、如果发生因供应商工作失职造成安全事故件或其他财产损失和人身伤害，均由供应商承担相关经济和法律责任。

（十）违约处理

1、按照采购人的相关规定进行处理。如入围供应商与用地单位相互串通勾结，刻意隐瞒考古发现、遗迹遗址的，一经发现，立即终止合同，并依法追究当事人及连带供应商法律责任。

2、按照相关规定勘探，重要遗迹现场应重点卡探，进一步掌握遗迹形制，探明堆积范围和厚度，了解遗迹堆积和叠压状况，钻探深度为生土层以下20厘米。

3、因供应商原因造成地下遗存漏探、不探、漏报、瞒报、地下文物被严重破坏并由此造成重大影响的；因消极怠慢严重影响工作进度计划的，协议供应商应退还已收到的项目金额，承担全部经济及法律责任（包括但不限于赔偿、处罚等），并赔偿采购人因此遭到的所有损失。供应商以后不得参与采购人项目。

4、中标后无法及时完全响应招标条件要求的作废标处理。

分包二：南京市考古研究院2026-2027年度考古发掘辅助服务

（一）服务内容

供应商应提供符合采购人项目要求的技术人员配合采购人开展发掘工作，同时保证考古工作符合科学要求，确保文物安全和考古发掘工作质量达标，从而有效帮助采购人整理考古资料、编写简报、报告等。

（二）服务人员要求

1、具体要求

| 序号 | 岗位 | 人数 | 团队人员岗位要求及工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1名 | - （1）年龄18-60岁，身体健康，无不良记录，具有一定的组织协调沟通能力。（须提供供应商为其缴纳的近六个月内任意一个月的社保等相关证明材料复印件且加盖公章） - （2）自2023年01月01日以来，至少具有3项类似项目经验。（须提供其作为项目负责人的业绩合同证明等相关证明材料复印件且加盖公章，合同须提供关键页包含但不限于项目负责人信息、合同金额、合同签订时间等） |
| 2 | 电工 | 1名 | 年龄20-60岁，身体健康，无不良记录，须持有电工类相关证书。（须提供证书、供应商为其缴纳的近六个月内任意一个月的社保等相关证明材料复印件且加盖公章） |
| 3 | 技师 （技工） | 3名 | - （1）年龄20-63岁，身体健康，无不良记录。 - （2）须具备5年及以上相关工作经验。（须提供由具有国家考古发掘团体领队资质的考古机构开具的有效证明材料复印件且加盖公章） |
| 4 | 普通劳务人员 | 不少于60名 | - （1）年龄63周岁以内。身体健康，无不良记录，吃苦耐劳。 - （2）具体用工数量根据考古项目规模并按照采购人要求统筹安排。 |
| 5 | 专职安全员 | 1名 | 投标供应商为本项目配备专职安全员，人员须年龄60周岁以内。身体健康，无不良记录并持有有效安全生产管理人员安全生产考核合格证书。（提供证书复印件并加盖供应商公章） |
| 6 | 测绘员 | 1名 | 投标供应商为本项目配备测绘员，人员须年龄60周岁以内。身体健康，无不良记录并持有有效工程测量员证书。（提供证书复印件并加盖供应商公章） |
| 注：以上团队人员须提供人员名单，包含但不限于姓名、性别、年龄、联系方式等信息。 |  |  |  |

2、供应商承诺入围后，为本项目投入的团队人员购买雇主责任险，并组织年度体检，对体检不合格的人员不得使用。

3、供应商承诺依法依规用工，按《劳动合同法》等相关规定与所聘用员工签订劳动合同或用工协议，执行国家和地方相关劳动法律和政策规定。

4、采购人提前通知供应商工作区域及指定作业人数，如供应商不能及时响应，所造成的一切损失由供应商承担。

5、供应商须组织及协调现场作业人员，维持现场秩序，保证考古发掘工作有条不紊的进行，同时应对现场作业人员及其他第三方人员人身安全负责。

6、供应商在安排作业人员时，应保障作业人员往返时安全，如发生人身安全事故，采购人不承担任何责任，同时供应商不能影响正常考古发掘进度。

7、供应商所安排的现场作业人员，在入驻现场前，应提供作业人员身份证，从业人员健康承诺书（格式详见响应文件格式），如在勘探发掘工作中作业人员发生非外界所造成的创伤，采购人不承担任何责任，同时供应商应做好应急处理，维持发掘现场秩序，保证发掘工作的顺利进行。

8、供应商所安排作业人员必须经过专业培训，同时应提前告知所有现场作业人员在作业时注意事项，如由供应商作业人员所引起的事故，供应商应承担所有责任，同时采购人保留追究其相关责任的权利。

9、采购人派专业人员担任工地负责人，负责考古项目的正常开展。根据国家文物局《田野考古工作规程》的要求开展考古工作，根据实际情况安排项目工作，兼顾工作质量和效率，并负责核查每日工人人数。根据项目进展情况和考古工作的需要，采购人工地负责人有权要求供应商随时增减服务人数，若需供应商作业人员加班，采购人工地负责人应明确加班时间和人员数量。

10、供应商作业人员严禁在发掘时恶意破坏考古现场，如发生上述情形，视现场破坏程度轻重，采购人可给予供应商相应惩罚。

11、供应商承诺在项目实施过程中应做到制度上墙，人员工作时应配戴安全帽和必要的安全防护措施。每次考古项目至少设置一名专职安全员，挂牌上岗。

12、如供应商人员因违规操作发生事故,或将地下管线损坏，由供应商自行处理并承担由此造成的所有损失和费用。对考古工作中出现的高危项目，供应商应向采购人说明，并要求采取合理的保护措施，确保人员安全。供应商对采购人提出的违反操作规程及安全的要求有权拒绝。

13、作业人员应遵守采购人的保密规定，不得擅自向第三方报料，介绍工地情况，不得私自保管和泄露考古资料。否则，采购人有权要求当事人及连带供应商给予经济赔偿。

14、作业人员应熟悉《中华人民共和国文物保护法》的有关规定，不得私留截留、保管、倒卖工地上出土的古代文物和标本，一经发现，采购人有权终止合同，并依法追究当事人及供应商责任。

15、现场作业人员在不违反安全操作规范的前提下须服从并配合采购人安排，所有发掘工作应在采购人的统一指导安排下进行，如不服从或不及时响应采购人要求，造成的一切损失由供应商承担。

16、项目实施过程中，现场发生意外人员伤亡的，全部责任及由此产生一切费用均由供应商承担。

（三）考勤管理要求

供应商在正式进场前须向采购人提交项目考古发掘服务人员的名单，并据此编制项目服务人员考勤表。项目进行过程中，供应商不得随意增减人数或调换人员，采购人需认真检查当日服务情况。项目结束后，供应商需提交考勤表，经双方确认后，该项目考勤表作为项目结算的重要依据。

（四）服务费的结算形式

单个项目合同签订生效且财政资金到位后，预付合同总价的30%。项目结束后，供应商与采购人根据考勤表及人员增减调换情况说明表原件中经确认的考勤人数乘以成交服务单价，扣除预付款和惩罚费用（作业人员迟到早退、现场不配合采购人要求、未响应采购人指定作业人数等）并在提供相关发票后60个日历日内支付。

注：单个项目金额在5万元以内（含）的，项目验收合格后十五个工作日内，一次性支付。

（五）其他要求

1、现场发掘所需生活用房，铁锹、铁铲、推车、探铲、手铲、抽水设备等工具由供应商自行配备，采购人不提供。

2、供应商提供必要设备，不限于商用无人机、笔记本电脑、全幅单反相机、RTK。

3、现场环境的管理，每次发掘服务工作当天工作结束后，现场不能留有供应商作业人员垃圾，保证现场人走场清。

4、供应商在配合采购人开展发掘工作时，必须按照国家文物局颁布的《田野考古工作规程》及国家文物局有关发掘工作的相关规定施工，遵从采购方工地负责人安排，保证考古工作符合科学要求，确保文物安全和考古发掘工作质量达标。

5、严格按照相关法律、法规，恪守独立、客观、公正的原则，履行必要的执业规范和程序。

6、严格遵循诚实信用的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人的合法权益。

7、严格遵守国家有关保密规定和调查、审核等约定，不得泄露工作中知悉的国家秘密、商业秘密和内部情况，不得擅自将工作中取得的文物信息透露给任何第三方。

8、服从采购人统一指挥和安排，按时保质保量地完成任务。

9、供应商应做好工作记录以及在作业过程中形成的其他资料应如实反映有关情况，做到事实准确、结论清楚。

10、入围供应商如拒接采购人委托的项目，采购人有权终止合作（不可抗力因素除外）。

（六）特别说明

1、报价方式：按照人工单价进行价格测算并报价。

（1）单价   元/日/工；

（2）考古发掘实施过程中，根据现场实际需要，供应商应提供不超过100平方米的办公场所，其间产生的治安消防费用、住宿费用、生活区内的水电费用均由供应商综合考虑在响应报价中，采购人不再另行支付。

1.供应商应提供服务运行成本和费用测算以及服务成本、测算依据说明。报价除应包括机械设备使用、生活用房、水电费用、服务人员的年度工资预算（员工工资、工作时间不得低于南京市对于最低工资标准、每月最高工作时间的相关规定、法定节日加班按照国家规定计算并支付的超时工资、特定岗位的高温费等）、往返项目交通费，推车、锹、铲等工具配备及耗材费用、员工服装、工号牌等措施费用、室外作业津补贴、身体检查、教育培训等辅助费用、员工工资及缴纳五险一金费用、招标代理服务费、企业行政办公费用、税金、企业利润政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成采购文件规定的服务工作所涉及的一切相关费用。

2、供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦成交，此执行价格将包定，一律不予调整。

3、报价中应考虑因采购人工作需要安排的其他工作所产生的相关费用，固定资产折旧费及服务中损坏物赔偿费由供应商承担。

4、报价还应考虑征集文件框架协议文本和其他要求条款中注明的相关内容可能产生的费用。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

5、供应商报价除包含征集文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

6、供应商作业人员出勤按8小时/天/人，高温等天气出勤按国家政策执行，每个发掘项目完成时，供应商作业人员应在采购人的监督下对本人的出勤记录签字确认。

7、供应商在发掘过程中，由于天气或其他原因导致无法继续工作的，供应商当天作业人员出勤按实际工作小时记录。

（七）服务保障和自罚承诺

1、供应商应对照征集文件要求（具体见征集文件第四章），说明所提供已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

2、供应商可以在响应文件中提出不同的服务标准和保障承诺，使评标委员会相信替代服务相同于或优于原需求，特别对于具体参数要求的指标，供应商必须提供具体参数值。

3、如果发生因供应商工作失职造成安全事故件或其他财产损失和人身伤害，均由供应商承担相关经济和法律责任。

（八）违约处理

1、按照采购人的相关规定进行处理。如成交供应商与用地单位相互串通勾结，刻意隐瞒考古发现、遗迹遗址的，一经发现，立即终止合同，并依法追究当事人及连带供应商法律责任。考古作业人员私藏出土文物的,一经查实,将按照相关法律法规,追究当事人及连带供应商的法律责任。

2、供应商在不违反安全操作规范的前提下须服从并配合采购人安排，所有发掘工作应在采购人的统一指导安排下进行，如不服从或不及时响应采购人要求，造成的一切损失由供应商承担。

3、中标后无法及时完全响应招标条件要求的作废标处理。

★四、商务要求（以下内容包一、包二均适用）

(一)合同履行期限

1、本次征集有效期原则上为壹年，期间如因政府采购政策或集中采购目录调整等影响本项目执行，本项目将做出相应调整或即时终止。

2、入围供应商服务期限为壹年,框架协议一年一签。本项目入围通知书发出后，征集人与入围供应商按照项目征集结果签订框架协议。

（二）用户反馈和评价机制

供应商应保证本次框架协议服务入围价格是真实合理且可考量的，提供的服务事项符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。入围供应商在框架协议实施过程中应确保严格执行框架协议要求，并与响应文件服务信息保持一致。在框架协议期内，如国家出台新的服务标准，供应商需满足新标准的要求。

入围供应商须自愿接受采购人的全程监督、检查，同时主动配合采购人和各级财政部门的管理，按照相关的要求实施框架协议采购，并做好信息维护、履约管理等工作。

采购人通过满意度调查、随机抽查、投诉举报处理等方式，对框架协议入围供应商开展履约及售后服务进行监督，对履约监管中发现的不合格行为将按照规定作出相应处理。满意度调查包括人员配备、职业操守、工作质量、工作效率等；随机抽查包括成果的规范性、完整性、准确性、建设性等；投诉举报处理包括处理方案、经验、结果等。

（三）框架协议形式：封闭式框架协议。

（四）入围供应商的清退和补充规则

清退规则。入围供应商存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条规定情形的，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议。

补充规则。如出现剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的情形时，经监管部门同意，将进行补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同。补充征集遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

（五）确定第二阶段成交供应商的方式

根据中华人民共和国财政部令第110号《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》，确定第二阶段成交供应商的方式为顺序轮候。即以第一阶段入围供应商响应报价从低到高排序的轮候顺序规则，对所有入围供应商依次授予采购合同。每个入围供应商在一个顺序轮候期内，只有一次获得合同授予的机会。除清退入围供应商和补充征集外，框架协议有效期内不得调整合同授予顺序。

（六）其他

（1）根据项目数量、项目预算、选择机制等因素，采购人不能保证供应商在服务期间所能获取的工作任务数量，供应商应充分考虑上述情况，并尽可能提供优惠的价格和优质的服务，以提高自身的竞争力。

（2）每个项目实施前，需由采购方和受托供应商签订单项项目工作协议书。

（3）采购人有权随时抽查复审供应商的工作进程及成果资料，供应商需积极配合。对采购人提出的服务成果质疑，供应商需给予及时的回复。

（4）采购人与入围供应商签订合同之前对于入围供应商有权核验证明材料，入围供应商在接到采购人要求后10个工作日内，须把相关材料提供给采购人，未按要求提供证明材料的，采购人有权不予以签订合同，经核验，入围供应商提供的证明材料与征集文件要求不符的，做虚假响应处理。

注：本章节加“★”内容为实质性要求，需在《技术要求响应及偏离表》和《商务要求响应及偏离表》中明确响应，不允许负偏离。如需提供证明材料的按照要求提供相应材料并加盖公章，供应商未对实质性要求明确响应或有负偏离或未按要求提供材料的，按无效响应处理，供应商中标。

- 第五章 合同主要条款及格式

## 框架协议文本

南京市政府采购框架协议文本（服务）

合同编号 ：

项目名称 ：

征 集 人：

供 应 商：

签订日期：

甲方（征集人）：

乙方（入围供应商）：

甲、乙双方根据2026-2027年度考古调查、勘探、发掘服务项目的结果，签署本文本。

一、项目基本情况

1.1 采购需求：详见征集文件。

1.2 最高限制单价：详见征集文件。

1.3适用本次框架协议的采购人或服务对象范围：南京市考古研究院。

1.4 履行合同的地域范围：南京市及周边地区。

二、第一阶段入围服务的相关信息

2.1 入围服务详细技术规格：详见征集文件及响应文件。

2.2 服务标准：详见征集文件及响应文件。

2.3 服务协议价格：详见征集文件及响应文件。

三、入围产品升级换代规则

本项目不适用。

四、确定第二阶段成交供应商的方式

确定第二阶段成交供应商的方式为顺序轮候。由采购人依据入围服务价格、工作经验、工作质量、服务便利性、用户评价或考核情况等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。第一阶段入围供应商的协议价格（有量价关系折扣的，包括量价关系折扣，以下统称协议价格）是采购人确定第二阶段成交供应商的最高限价。

五、资金支付方式、时间和条件

由采购人和入围供应商按照合同约定执行。

六、框架协议期限

本次框架协议期限自合同签订之日起服务期一年。

七、入围供应商的清退和补充规则

7.1 清退规则。入围供应商存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条规定情形的，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议。

7.2 补充规则。如出现剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的情形时，经监管部门同意，将进行补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同。补充征集遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

八、采购合同文本

见“框架协议文本附件”。

九、甲乙双方的权利和义务

9.1 甲方的权利

（1）甲方有权要求乙方提供真实、详细的公司资信材料及符合要求的服务。

（2）甲方有权要求乙方独立提供服务，不得将甲方所委托服务转包第三方。

（3）乙方如在提供服务过程中出现问题，致使采购结果不符合合同内容的，或因泄露秘密或业务资料，给甲方造成损害，甲方有权取消入围供应商的资格，并要求乙方承担与自身过错相适宜的责任并赔偿由此而造成的所有损失。

（4）合作协议有效期内，因甲方政策或实际情况发生变化，甲方有权利单方面暂停/取消本协议，并不承担乙方由此产生的各项费用或成本。

（5）甲方有义务在乙方接受具体采购项目后，及时与乙方沟通，交流意见，并向乙方提供明确、清晰的采购需求。

（6）甲方有义务就具体采购项目协助乙方对采购过程中的技术问题进行澄清。

（7）履行协议附件中规定的其他的甲方权利与义务。

9.2 甲方的义务

（1）为第二阶段合同授予提供工作便利。

（2）对第二阶段确定成交供应商情况进行管理。

（3）办理入围供应商清退和补充相关事宜。

（4）建立真实完整的框架协议采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件资料。

9.3 乙方的权利

（1）乙方具有为甲方供货及提供相关服务的资格。

（2）乙方有权拒绝甲方提出的以本次框架协议采购名义购买非入围服务或满足甲方超出响应承诺以外的其他要求。

（3）对甲方在购买入围服务过程中的不正当要求和违规行为进行投诉，并要求有关部门做出处理。

（4）有权拒绝任何个人以甲方名义按照协议价格购买服务和进行现金交易。

9.4 乙方的义务

（1）严格执行国家法律法规，严格按照响应文件承诺的价格和服务履约，遵守本合同条款。

（2）随时接受并配合甲方的监督检查，并配合财政部门对甲方和其他入围供应商对框架协议执行情况进行监督，发现违规违约情形的，及时向财政部门报告。

（3）在框架协议有效期内，按照不高于协议价格的价格，向甲方提供相关服务。

十、税费

10.1本框架协议执行中如产生相关税费，由乙方负担。

十一、框架协议文本的生效及其它

11.1 本框架协议文本经甲乙双方签约代表签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。

11.2 本框架协议文本未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

11.3 本框架协议文本正本及其附件一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

| 征集人（甲方）：（盖章） | 入围供应商（乙方）：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 地址： | 地址： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

南京市政府采购合同（分包一）

合同编号：

| 采购人：（以下称甲方）南京市考古研究院 | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地：南京市秦淮区莫愁路188号 | 住所地： |

参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照XXX的采购结果签订本合同。

- 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列服务：     ，详见乙方响应文件。

- 在签订本合同后，针对具体项目，甲乙双方根据本合同约定另行签订单个项目合同。

第二条 合同总价款  本合同项下服务单价为单价   元/㎡。

除此之外，甲方不再承担其他任何费用和补助。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于      号的征集文件、供应商响应文件，或与本次征集活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）征集承诺/服务承诺；

（4）入围通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与征集文件规定的技术规格及所附的“采购需求偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付和验收

1.乙方应当在合同签订后30个工作日内完成服务事项。

2.验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第七条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由国库集中支付或甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款条件：单个项目合同签订后，财政资金到位后7个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款；考古调查、勘探工作结束，经验收合格，并提交工作报告后十五个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的70%。

注：单个项目金额在5万元以内（含）的，项目验收合格并提交工作报告后十五个工作日内，一次性支付。

4、具体款项支付期限，甲方有权依据市财政年度拨款情况调整，乙方对此完全认可。

第八条 违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付涉及的单个项目合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5% 。

3.如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付不能交付服务的所有单个项目合同总价5%的违约金。

４.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交付的所有单个项目合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付逾期交付的所有单个项目合同总额10%的违约金，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒绝接受。甲方拒绝接受的，乙方应向甲方支付不符合合同规定的所有单个项目合同5%的违约金。

６.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按涉及的所有单个项目合同总价款5%向甲方承担违约责任。

8.乙方在承担上述3-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足响应文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于所有单个项目合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第（2）种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照征集文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1.本合同因法定或约定原因被解除的，则单个项目合同也一并自动解除。

2.本合同自签订之日起生效。

3.本合同一式叁份，甲方、乙方、代理机构各执壹份。

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： 南京市考古研究院 | 乙方（成交单位）： |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 招标代理机构 代表人： 电 话： |  |
| 日 期： 年 月 | 日 |

附件一：安全协议书(分包一）

本安全协议书立足“安全第一、预防为主”的原则，确保考古调查、勘探、发掘工地的安全管理制度的标准化与规范化，有利于提高考古工地人员的安全意识，确保考古调查、勘探工作的项目安全、人员安全、文物安全，防止和避免因工作失误和安全措施不到位诱发的责任事故。

经双方友好协商，签订安全协议如下：

一、供应商必须依据国家有关法律、法规建立健全考古项目的安全制度和操作规范、工作规范，负责对所属人员进行项目安全教育，使其了解文物保护法及相关操作规程、规范，并随时接受采购人和文物行政管理部门的安全监督、检查及抽查工作。

二、供应商在考古工作过程中，必须严格遵守土地建设方及采购人对考古现场的安全指挥。供应商对土地建设方及采购人提出的违反操作规程及安全的要求有权拒绝。

三、考古调查、勘探工作完成后，供应商应及时将相关资料如数移交采购人保管，不得损坏或遗失。

四、供应商必须重视消防工作、建立严格的用火用电制度。室内不得使用明火，住人房间不得使用蜂窝煤炉取暖，电器要符合国家规定标准，不得使用危险电器及易燃易爆物品。由于供应商人员违规操作、违章用电、用煤及煤气而引起的一切事故由供应商负责。

五、考古勘探、发掘安全工作要做到全方位专人值守、巡逻，直至工作结束。严禁空岗、漏岗、酗酒滋事等现象的发生。供应商值班人员应具有认真负责的态度和处理偷盗、火灾及其他突发事件的能力。由于供应商值守、巡逻人员玩忽职守或不当行为所造成的一切后果由供应商负责承担。

六、供应商项目、生活范围内的人员和财产安全由供应商自行负责。

七、供应商应保障所属人员的劳动安全，自备必要的劳动防护用品，防止因自然、气候环境突变引起的各项事故。由供应商不具备劳动安全条件所引发的事故由供应商自行负责。

八、供应商人员出现生病、工伤情况由供应商自行解决和负责。

九、项目实施过程中，现场发生意外人员伤亡的，全部责任及由此产生一切费用均由乙方（供应商）承担。

十、本协议一式四份，双方各执二份。经双方代表签字盖章后生效，未尽事宜，双方再行具体协商解决。

甲方（采购人）：（盖章）	           乙方（供应商）：（盖章）

代表人：	                          代表人：

联系电话：	                       联系电话：

日期：	                          日期：

附件二：廉政协议书（分包一）

为了贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和国家及南京市有关廉政建设的法律法规，加强项目实施中的党风廉政建设，保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，保证项目实施优质高效、健康有序地进行，南京市考古研究院（以下简称“采购人”），就2026-2027年度考古调查、勘探、发掘服务（分包一）（项目名称）与          （以下简称“供应商”）订立如下协议：

一、双方约定

1、双方应共同遵守国家和省、市以及行政主管部门关于党风廉政建设的各项规定。

2、双方应认真执行约定的合同文件，自觉按合同办事。

3、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反项目实施管理规章制度的不正当交易。

4、双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

5、双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

6、双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

二、采购人在廉政建设方面的责任

1、采购人及其工作人员不得以任何形式向供应商索要和收受回扣。

2、采购人及其工作人员不得接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得在供应商处报销任何应由个人支付的费用。

3、采购人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4、采购人及其工作人员不得要求或者接受供应商为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

5、采购人工作人员不得在家里或宿舍接待供应商有关项目事项询访。

三、供应商在廉政建设方面的责任

1、供应商不得以任何理由向采购人工作人员行贿或馈赠礼品。

2、供应商不得以任何名义为采购人及其工作人员报支需由其个人支付的任何费用。

3、供应商不得以任何理由邀请采购人工作人员参加由公款支付的娱乐性活动。

4、供应商不得为采购人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

5、供应商人员不得到采购人人员家里或宿舍里询访有关项目实施事项。

四、违约责任

1、采购人有违反约定的，除按采购人单位的廉政建设规定和有关行业规定处罚外，另外需承担违约金1000元和5000元；给供应商单位造成损失的，应予以赔偿。

2、供应商有违反约定的，除按供应商单位的廉政建设规定和有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予合同价款1%至5%（最高不超过合同价款的5%）的违约金或采购人将报请行政主管部门给予供应商1-3年内不得进入政府采购活动的处罚。

五、对监督的约定

双方约定：本协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行，由采购人或上级单位的纪检监察机关，约请供应商或供应商上级单位的纪检监察机关对本协议执行情况的检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见，执行协议第四条所规定的处罚。

本协议作为项目合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

采购人：（公  章）                 供应商：（公  章）

法定代表人或授权代表               法定代表人或授权代表

（签字）：                        （签字）：

日    期：                         日   期：

南京市政府采购合同（分包二）

合同编号：

| 采购人：（以下称甲方）南京市考古研究院 | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地：南京市秦淮区莫愁路188号 | 住所地： |

参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照XXX的采购结果签订本合同。

- 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列服务：     ，详见乙方响应文件。

在签订本合同后，针对具体项目，甲乙双方根据本合同约定另行签订单个项目合同。

第二条 合同总价款  本合同项下服务单价为   元/日/工。

除此之外，甲方不再承担其他任何费用和补助。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于     号的征集文件、供应商响应文件，或与本次征集活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）征集承诺/服务承诺；

（4）入围通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与征集文件规定的技术规格及所附的“实质性要求完全响应承诺书”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付时间

乙方应当在合同签订后于   个有效工作日前完成服务事项。

第七条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由国库集中支付或甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款条件：单个项目签订合同后7个工作日内，甲方向乙方预付合同总价的30%。项目结束后，甲方与乙方根据考勤表及人员增减调换情况说明表原件中经确认的考勤人数乘以供应商工单价，扣除预付款和惩罚费用（作业人员迟到早退、现场不配合甲方要求、未响应甲方指定作业人数等）后在十五个工作日内支付。

注：单个项目金额在5万元以内（含）的，项目验收合格后十五个工作日内，一次性支付。

4、具体款项支付期限，甲方有权依据市财政年度拨款情况调整，乙方对此完全认可。

第八条 违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付涉及的单个项目合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5% 。

3.如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付不能交付服务的所有单个项目合同总价5%的违约金。

４.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交付的所有单个项目合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付逾期交付的所有单个项目合同总额10%的违约金，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒绝接受。甲方拒绝接受的，乙方应向甲方支付不符合合同规定的所有单个项目合同总额5%的违约金。

６.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按涉及的所有单个项目合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8.乙方在承担上述3-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足响应文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于所有单个项目合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第（2）种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照征集文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1.本合同因法定或约定原因被解除的，则单个项目合同也一并自动解除。

2.本合同自签订之日起生效。

3.本合同一式叁份，甲方、乙方、代理机构各执壹份

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： | 乙方（成交单位）： |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 招标代理机构 代表人： 电 话： |  |
| 日 期： 年 月 日 |  |

附件一：安全协议书(分包二）

本协议书是为确保考古发掘工作遵循“安全第一、预防为主”的原则，规范考古发掘工地的安全管理制度，使考古发掘安全管理工作做到标准化与规范化，提高考古工地人员的安全意识，确保考古发掘工作的项目安全、人员安全、文物安全，防止和避免因工作失误和安全措施不到位诱发的责任事故。

经双方友好协商，签订安全协议如下：

一、供应商必须依据国家有关法律、法规建立健全考古项目的安全制度和操作规范、工作规范，负责对所属人员进行项目安全教育，使其了解文物保护法及相关操作规程、规范，并随时接受采购人和文物行政管理部门的安全监督、检查及抽查工作。

二、供应商在考古工作过程中，必须严格遵守采购人对考古现场的安全指挥。供应商对采购人提出的违反操作规程及安全的要求有权拒绝。

三、考古发掘工作完成后，供应商应及时将相关资料如数移交采购人保管，不得损坏或遗失。

四、供应商必须重视消防工作、建立严格的用火用电制度。室内不得使用明火，住人房间不得使用蜂窝煤炉取暖，电器要符合国家规定标准，不得使用危险电器及易燃易爆物品。由于供应商人员违规操作、违章用电、用煤及煤气而引起的一切事故由供应商负责。

五、考古发掘安全工作要做到全天候、全方位专人值守、巡逻，直至工作结束。严禁空岗、漏岗、酗酒滋事等现象的发生。供应商值班人员应具有认真负责的态度和处理偷盗、火灾及其他突发事件的能力。由于供应商值守、巡逻人员玩忽职守或不当行为所造成的一切后果由供应商负责承担。

六、供应商项目、生活范围内的人员和财产安全由供应商自行负责。

七、供应商应保障所属人员的劳动安全，自备必要的劳动防护用品，防止因自然、气候环境突变引起的各项事故。由供应商不具备劳动安全条件所引发的事故由供应商自行负责。

八、供应商人员出现生病、工伤及其他等情况由供应商自行解决和负责。

九、项目实施过程中，现场发生意外人员伤亡的，全部责任及由此产生一切费用均由乙方（供应商）承担。

十、本协议一式四份，双方各执二份。经双方代表签字盖章后生效，未尽事宜，双方再行具体协商解决。

甲方（采购人）：（盖章）	           乙方（供应商）：（盖章）

代表人：	                          代表人：

联系电话：	                       联系电话：

日期：	                          日期：

附件二：廉政协议书（分包二）

为了贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和国家及南京市有关廉政建设的法律法规，加强项目实施中的党风廉政建设，保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，保证项目实施优质高效、健康有序地进行，南京市考古研究院（以下简称“采购人”），就2026-2027年度考古调查、勘探、发掘服务（分包二）（项目名称）与               （以下简称“供应商”）订立如下协议：

一、双方约定

1、双方应共同遵守国家和省、市以及行政主管部门关于党风廉政建设的各项规定。

2、双方应认真执行约定的合同文件，自觉按合同办事。

3、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反项目实施管理规章制度的不正当交易。

4、双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

5、双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

6、双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

二、采购人在廉政建设方面的责任

1、采购人及其工作人员不得以任何形式向供应商索要和收受回扣。

2、采购人及其工作人员不得接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得在供应商处报销任何应由个人支付的费用。

3、采购人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4、采购人及其工作人员不得要求或者接受供应商为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

5、采购人工作人员不得在家里或宿舍接待供应商有关项目事项询访。

三、供应商在廉政建设方面的责任

1、供应商不得以任何理由向采购人工作人员行贿或馈赠礼品。

2、供应商不得以任何名义为采购人及其工作人员报支需由其个人支付的任何费用。

3、供应商不得以任何理由邀请采购人工作人员参加由公款支付的娱乐性活动。

4、供应商不得为采购人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

5、供应商人员不得到采购人人员家里或宿舍里询访有关项目实施事项。

四、违约责任

1、采购人有违反约定的，除按采购人单位的廉政建设规定和有关行业规定处罚外，另外需承担违约金1000元和5000元；给供应商单位造成损失的，应予以赔偿。

2、供应商有违反约定的，除按供应商单位的廉政建设规定和有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予合同价款1%至5%（最高不超过合同价款的5%）的违约金或采购人将报请行政主管部门给予供应商1-3年内不得进入政府采购活动的处罚。

五、对监督的约定

双方约定：本协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行，由采购人或上级单位的纪检监察机关，约请供应商或供应商上级单位的纪检监察机关对本协议执行情况的检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见，执行协议第四条所规定的处罚。

本协议作为项目合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

采购人：（公  章）                 供应商：（公  章）

法定代表人或授权代表               法定代表人或授权代表

（签字）：                        （签字）：

日    期：                         日   期：

- 第六章 响应文件格式

响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

- 附件一、投标函

投标函

致：南京市考古研究院

南京通建项目管理咨询有限公司

根据贵方                （项目名称）          （项目编号）征集公告，正式授权                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加本次框架协议采购。

据此函，我公司兹宣布同意如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2.本项目交付时间为：满足征集文件要求。

3.我们已详细阅读全部征集文件及其有效补充文件，我们放弃对征集文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对征集文件本身提出质疑。

4.一旦我方成交，我方将根据征集文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成相关服务，交付采购人验收、使用。

5.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评审小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6.我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

7.我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

8.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。

营业执照扫描件：

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：       年    月    日

- 附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京市考古研究院

南京通建项目管理咨询有限公司

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的      （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）框架协议，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。

供应商（加盖电子公章）：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证的复印件：

委托代理人身份证的复印件：

- 附件三、资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力

（1）如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

（2）如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

（4）如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

2. 第一章征集公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料（如有）；

3. 第一章征集公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；

4. 第一章征集公告中二、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见第六章）。

5. 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。

注：上述“4和5”项，供应商可以在响应文件中一次性提交资格证明材料，也可以在响应文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

供应商仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在成交后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取成交”的违法行为。

  - 附件四、开标一览表

开标一览表

| 项目名称： 项目编号： 分包号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 单价（元/㎡）/（元/日/工） | 其中，小、微型企业单价（元/㎡）/（元/日/工） |
| 1 | 南京市考古研究院2026-2027年度考古调查、勘探服务/南京市考古研究院2026-2027年度考古发掘辅助服务 |  |  |  |
| 单价（人民币，大写） |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |

供应商（加盖电子公章）:

日    期：   年    月    日

- 附件五、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表（分包一）

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 征集文件的技术要求 | 投标响应 （响应/ 不响应） | 偏离 （偏离/ 无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包一：南京市考古研究院2026-2027年度考古调查、勘探服务 （一）服务内容 考古调查勘探采取普探、重点卡探相结合的方法。勘探参照国家文物局颁布的《田野考古工作规程》（2009年）、《考古勘探工作规程（试行）》（2017年）等技术规范与行业标准执行。经科学规范的考古勘探工作后，能提供详细、准确的调查勘探资料、正式勘探报告；通过文物部门的验收。 |  |  |
| 2 | （二）服务人员要求 1、具体要求 序号; 岗位; 人数; 团队人员岗位要求及工作职责. 1; 项目负责人; 1名; - （1）年龄18-60岁，身体健康，无不良记录，具有一定的组织协调沟通能力。（须提供供应商为其缴纳的近六个月内任意一个月的社保等相关证明材料复印件且加盖公章） - （2）自2023年01月01日以来，至少具有3项类似项目经验。（须提供其作为项目负责人的业绩合同证明等相关证明材料复印件且加盖公章，合同须提供关键页包含但不限于项目负责人信息、合同金额、合同签订时间等）. 2; 项目联系人; 1名; 年龄18-60岁，身体健康，无不良记录，具有一定的组织协调沟通能力，且为在职人员。（须提供供应商为其缴纳的近六个月内任意一个月的社保等相关证明材料复印件且加盖公章）. 3; 技师 （技工）; 5名; - （1）年龄20-63岁，身体健康，无不良记录。 - （2）须具备5年及以上相关工作经验。（须提供由具有国家考古发掘团体领队资质的考古机构开具的有效证明材料复印件且加盖公章）. 4; 探工; 不少于50名; 年龄63周岁以内。身体健康，无不良记录，吃苦耐劳。. 5; 专职安全员; 1名; 投标供应商为本项目配备专职安全员，人员须年龄60周岁以内。身体健康，无不良记录并持有有效安全生产管理人员安全生产考核合格证书。（提供证书复印件并加盖供应商公章）. 6; 测绘员; 1名; 投标供应商为本项目配备测绘员，人员须年龄60周岁以内。身体健康，无不良记录并持有有效工程测量员证书。（提供证书复印件并加盖供应商公章）. 注：（1）上述拟投入的团队人员须提供人员名单，包含但不限于姓名、性别、年龄、联系方式等信息.. 2、供应商承诺入围后，为本项目投入的团队人员购买雇主责任险，并组织年度体检，对体检不合格的人员不得使用。 3、供应商承诺依法依规用工，按《劳动合同法》等相关规定与所聘用员工签订劳动合同或用工协议，执行国家和地方相关劳动法律和政策规定。 4、供应商所安排的人员必须经过专业培训，同时应提前告知所有现场调查勘探人员注意事项，如由供应商人员所引起的事故，供应商应承担所有责任，同时采购人保留追究其相关责任的权利。 5、供应商须组织及协调现场人员，维持现场秩序，保证调查勘探服务有条不紊的进行，同时应对现场调查勘探人员及其他第三方人员人身安全负责。 6、供应商承诺在项目实施过程中，人员工作时应做好必要的安全防护措施。每次考古项目至少设置一名专职安全员，挂牌上岗。 7、如供应商人员因违规操作发生事故,或将地下管线损坏，由供应商自行处理并承担由此造成的所有损失和费用。对考古工作中出现的高危项目，供应商应向采购人说明，并要求采取合理的保护措施，确保人员安全。供应商对采购人提出的违反操作规程及安全的要求有权拒绝。 8、供应商服务人员应熟悉《中华人民共和国文物保护法》的有关规定，不得私留截留、保管、倒卖工地上出土的古代文物和标本，一经发现，采购人有权终止合同，并依法追究当事人及连带供应商的法律责任。 9、供应商对其调查勘探项目的人员、物资、场地等安全负全部责任。 10、供应商人员在不违反安全操作规范的前提下须服从并配合采购人安排，所有考古调查、勘探工作应在采购人的统一指导安排下进行，如不服从或不及时响应采购人要求，造成的一切损失由供应商承担。 11、项目组人员一经确定供应商不能随意调换，如因辞职等客观原因无法开展工作，需经采购人确认不影响项目实施后进行调整，调换的人员应具有同等资质和经验。 12、服务期间，受托供应商派出的项目组人员若不能胜任工作，采购人有权要求调换，调换的人员应满足采购人提出的相应条件。 |  |  |
| 3 | （三）服务响应要求 1、供应商项目联系人需保持电话畅通，以便及时响应采购人的考古调查、勘探需求。 2、供应商应在接到采购人通知起，2小时之内回复，根据采购人所下达的考古任务及考古时间要求，在2个工作日内自行配备组织相关人员进场。如因供应商服务响应滞后，采购人有权将考古任务指定其他入围供应商，并终止原有合作。 3、项目验收时，项目负责人必须到场汇报。 4、无条件配合做好调查工作，不另行支付费用。 |  |  |
| 4 | （四）考古调查、勘探时间要求 考古调查、勘探用地面积在5万平方米以内（含5万平方米）的，在20日内完成调查勘探工作；用地面积超过5万平方米，不足10万平方米的，在30日内完成调查勘探工作；用地面积超过10万平方米的根据实际情况适当延长调查勘探期限。若遇不可抗拒因素（雨雪、重要考古发现、政府相关部门的要求等），工期顺延。 |  |  |
| 5 | （五）交付成果标准 1、考古调查、勘探工作结束后4个工作日内供应商应当将工作报告提交给采购人，工作报告包括但不限于以下内容：项目名称、项目负责人、调查勘探范围图、调查勘探过程描述、地层遗迹描述、主要收获（价值初判）、遗迹定位测量图、工作过程照片、相关建议等。 2、单个项目的考古调查、勘探工作结束后必须提供考古调查、勘探资料纸质本和电子版各一份，包括项目地块内调查勘探平剖面图、调查勘探记录、调查勘探现场照片及调查勘探遗迹分布图等相关资料。 3、单个项目的考古调查、勘探工作结束后，工作成果提供《考古调查、勘探工作报告》A4纸双面胶装印制文本及U盘，编写格式同时要符合采购人的要求，在提交以上资料的同时提交原始资料。 |  |  |
| 6 | （六）服务费的结算形式 单个项目合同签订生效且财政资金到位后，采购人向入围供应商支付合同金额的30%作为预付款，考古调查、勘探工作结束，经验收合格，并提交工作报告后十五个工作日内，采购人向入围供应商支付合同金额的70%尾款。 注：单个项目金额在5万元以内（含）的，项目验收合格并提交工作报告后十五个工作日内，一次性支付。 |  |  |
| 7 | （七）其他要求 1、供应商考古调查、勘探工作必须按照国家文物局颁布的《田野考古工作规程》《考古勘探工作规程（试行）》进行，所有的考古调查、勘探成果需科学规范、精确记录。 2、现场考古调查、勘探所需工具及设备由供应商自行配备，采购人不提供，包含但不限于计算机、工程相机、手持GPS、RTK、商用无人机等。 3、考古调查、勘探工作发现的遗迹必须用RTK进行测量地理坐标点，并进行精确标注。 4、现场环境的管理，每次考古调查、勘探服务工作当天工作结束后，现场不能留有供应商人员垃圾，保证现场人走场清。 5、供应商应遵守采购人的保密规定，不得擅自向第三方报料，介绍工地情况，不得私自保管和泄露考古资料，所有的工作成果及报告须严格保密。 6、严格按照相关法律、法规，恪守独立、客观、公正的原则，履行必要的执业规范和程序。 7、严格遵循诚实信用的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人的合法权益。 8、供应商须对其所出具的成果保密，严格遵守国家有关保密规定和调查、审核等约定，不得泄露工作中知悉的国家秘密、商业秘密和内部情况，不得擅自将工作中取得的文物信息透露给任何第三方。 9、供应商应做好工作记录以及在作业过程中形成的其他资料应如实反映相关情况，做到事实准确、结论清楚；出具记录或报告，对报告承担责任。 10、入围供应商工作任务由采购人统筹安排，在不违背法律法规的前提下，各入围供应商须无条件服从采购人安排。 11、供应商须在入围后同采购人签订安全协议书（详见合同附件一）及廉政协议书（详见合同附件二），如供应商违反协议书上所述条款，采购人可依据承诺书依法追究供应商责任。 12、入围供应商如拒接采购人委托的项目，采购人有权终止合作（不可抗力因素除外）。 |  |  |
| 8 | （八）特别说明 1、报价方式：各供应商按照调查勘探所需单价进行报价。 单价 元/㎡。 2、供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦成交，此执行价格将包定，一律不予调整。 3、各供应商应提供服务运行成本和费用测算以及服务成本、测算依据说明。报价除应包括机械设备使用、服务人员的年度工资预算（员工工资、工作时间不得低于南京市对于最低工资标准、每月最高工作时间的相关规定、法定节日加班按照国家规定计算并支付的超时工资、特定岗位的高温费等）、往返项目交通费、推车、锹、铲等工具配备及耗材费用、员工服装、工号牌等措施费用、室外作业津补贴、身体检查、教育培训等辅助费用、员工工资及缴纳五险一金费用、企业行政办公费用、税金、企业利润政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成征集文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。 4、报价中应考虑因采购人工作需要安排的其他工作所产生的相关费用，固定资产折旧费及服务中损坏物赔偿费由供应商承担。 5、报价还应考虑征集文件框架协议文本和其他要求条款中注明的相关内容可能产生的费用。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。 6、供应商报价除包含征集文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。 |  |  |
| 9 | （九）服务保障和自罚承诺 1、供应商应对照征集文件要求（具体见征集文件第四章），说明所提供已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。 2、供应商可以在响应文件中提出不同的服务标准和保障承诺，使评审小组相信替代服务相同于或优于原需求，特别对于具体参数要求的指标，供应商必须提供具体参数值。 3、如果发生因供应商工作失职造成安全事故件或其他财产损失和人身伤害，均由供应商承担相关经济和法律责任。 |  |  |
| 10 | （十）违约处理 1、按照采购人的相关规定进行处理。如入围供应商与用地单位相互串通勾结，刻意隐瞒考古发现、遗迹遗址的，一经发现，立即终止合同，并依法追究当事人及连带供应商法律责任。 2、按照相关规定勘探，重要遗迹现场应重点卡探，进一步掌握遗迹形制，探明堆积范围和厚度，了解遗迹堆积和叠压状况，钻探深度为生土层以下20厘米。 3、因供应商原因造成地下遗存漏探、不探、漏报、瞒报、地下文物被严重破坏并由此造成重大影响的；因消极怠慢严重影响工作进度计划的，协议供应商应退还已收到的项目金额，承担全部经济及法律责任（包括但不限于赔偿、处罚等），并赔偿采购人因此遭到的所有损失。供应商以后不得参与采购人项目。 4、中标后无法及时完全响应招标条件要求的作废标处理。 |  |  |

说明：

1.供应商须对征集文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应或有偏离的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

供应商（加盖电子公章）：

### 技术要求响应及偏离表（分包二）

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 征集文件的技术要求 | 投标响应 （响应/ 不响应） | 偏离 （偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包二：南京市考古研究院2026-2027年度考古发掘辅助服务 （一）服务内容 供应商应提供符合采购人项目要求的技术人员配合采购人开展发掘工作，同时保证考古工作符合科学要求，确保文物安全和考古发掘工作质量达标，从而有效帮助采购人整理考古资料、编写简报、报告等。 |  |  |
| 2 | （二）服务人员要求 1、具体要求 序号; 岗位; 人数; 团队人员岗位要求及工作职责. 1; 项目负责人; 1名; - （1）年龄18-60岁，身体健康，无不良记录，具有一定的组织协调沟通能力。（须提供供应商为其缴纳的近六个月内任意一个月的社保等相关证明材料复印件且加盖公章） - （2）自2023年01月01日以来，至少具有3项类似项目经验。（须提供其作为项目负责人的业绩合同证明等相关证明材料复印件且加盖公章，合同须提供关键页包含但不限于项目负责人信息、合同金额、合同签订时间等）. 2; 电工; 1名; 年龄20-60岁，身体健康，无不良记录，须持有电工类相关证书。（须提供证书、供应商为其缴纳的近六个月内任意一个月的社保等相关证明材料复印件且加盖公章）. 3; 技师 （技工）; 3名; - （1）年龄20-63岁，身体健康，无不良记录。 - （2）须具备5年及以上相关工作经验。（须提供由具有国家考古发掘团体领队资质的考古机构开具的有效证明材料复印件且加盖公章）. 4; 普通劳务人员; 不少于60名; - （1）年龄63周岁以内。身体健康，无不良记录，吃苦耐劳。 - （2）具体用工数量根据考古项目规模并按照采购人要求统筹安排。. 5; 专职安全员; 1名; 投标供应商为本项目配备专职安全员，人员须年龄60周岁以内。身体健康，无不良记录并持有有效安全生产管理人员安全生产考核合格证书。（提供证书复印件并加盖供应商公章）. 6; 测绘员; 1名; 投标供应商为本项目配备测绘员，人员须年龄60周岁以内。身体健康，无不良记录并持有有效工程测量员证书。（提供证书复印件并加盖供应商公章）. 注：以上团队人员须提供人员名单，包含但不限于姓名、性别、年龄、联系方式等信息。. 2、供应商承诺入围后，为本项目投入的团队人员购买雇主责任险，并组织年度体检，对体检不合格的人员不得使用。 3、供应商承诺依法依规用工，按《劳动合同法》等相关规定与所聘用员工签订劳动合同或用工协议，执行国家和地方相关劳动法律和政策规定。 4、采购人提前通知供应商工作区域及指定作业人数，如供应商不能及时响应，所造成的一切损失由供应商承担。 5、供应商须组织及协调现场作业人员，维持现场秩序，保证考古发掘工作有条不紊的进行，同时应对现场作业人员及其他第三方人员人身安全负责。 6、供应商在安排作业人员时，应保障作业人员往返时安全，如发生人身安全事故，采购人不承担任何责任，同时供应商不能影响正常考古发掘进度。 7、供应商所安排的现场作业人员，在入驻现场前，应提供作业人员身份证，从业人员健康承诺书（格式详见响应文件格式），如在勘探发掘工作中作业人员发生非外界所造成的创伤，采购人不承担任何责任，同时供应商应做好应急处理，维持发掘现场秩序，保证发掘工作的顺利进行。 8、供应商所安排作业人员必须经过专业培训，同时应提前告知所有现场作业人员在作业时注意事项，如由供应商作业人员所引起的事故，供应商应承担所有责任，同时采购人保留追究其相关责任的权利。 9、采购人派专业人员担任工地负责人，负责考古项目的正常开展。根据国家文物局《田野考古工作规程》的要求制定考古工作方案，根据实际情况安排项目工作，向供应商项目负责人下达工作任务，开展现场发掘工作，确保工作质量，并负责核查每日工人人数。根据项目进展情况和考古工作的需要，采购人工地负责人有权要求供应商随时增减服务人数，若需供应商作业人员加班，采购人工地负责人应明确加班时间和人员数量。 10、供应商作业人员严禁在发掘时恶意破坏考古现场，如发生上述情形，视现场破坏程度轻重，采购人可给予供应商相应惩罚。 11、供应商承诺在项目实施过程中应做到制度上墙，人员工作时应配戴安全帽和必要的安全防护措施。每次考古项目至少设置一名专职安全员，挂牌上岗。 12、如供应商人员因违规操作发生事故,或将地下管线损坏，由供应商自行处理并承担由此造成的所有损失和费用。对考古工作中出现的高危项目，供应商应向采购人说明，并要求采取合理的保护措施，确保人员安全。供应商对采购人提出的违反操作规程及安全的要求有权拒绝。 13、作业人员应遵守采购人的保密规定，不得擅自向第三方报料，介绍工地情况，不得私自保管和泄露考古资料。否则，采购人有权要求当事人及连带供应商给予经济赔偿。 14、作业人员应熟悉《中华人民共和国文物保护法》的有关规定，不得私留截留、保管、倒卖工地上出土的古代文物和标本，一经发现，采购人有权终止合同，并依法追究当事人及供应商责任。 15、现场作业人员在不违反安全操作规范的前提下须服从并配合采购人安排，所有发掘工作应在采购人的统一指导安排下进行，如不服从或不及时响应采购人要求，造成的一切损失由供应商承担。 |  |  |
| 3 | （三）考勤管理要求 供应商在正式进场前须向采购人提交项目考古发掘服务人员的名单，并据此编制项目服务人员考勤表。项目进行过程中，供应商不得随意增减人数或调换人员，采购人需认真检查当日服务情况。项目结束后，供应商需提交考勤表，经双方确认后，该项目考勤表作为项目结算的重要依据。 |  |  |
| 4 | （四）服务费的结算形式 单个项目合同签订生效且财政资金到位后，预付合同总价的30%。项目结束后，供应商与采购人根据考勤表及人员增减调换情况说明表原件中经确认的考勤人数乘以成交服务单价，扣除预付款和惩罚费用（作业人员迟到早退、现场不配合采购人要求、未响应采购人指定作业人数等）并在提供相关发票后60个日历日内支付。 注：单个项目金额在5万元以内（含）的，项目验收合格后十五个工作日内，一次性支付。 |  |  |
| 5 | （五）其他要求 1、现场发掘所需生活用房，铁锹、铁铲、推车、探铲、手铲、抽水设备等工具由供应商自行配备，采购人不提供。 2、供应商提供必要设备，不限于商用无人机、笔记本电脑、全幅单反相机、RTK。 3、现场环境的管理，每次发掘服务工作当天工作结束后，现场不能留有供应商作业人员垃圾，保证现场人走场清。 4、供应商在配合采购人开展发掘工作时，必须按照国家文物局颁布的《田野考古工作规程》及国家文物局有关发掘工作的相关规定施工，遵从采购方工地负责人安排，保证考古工作符合科学要求，确保文物安全和考古发掘工作质量达标。 5、严格按照相关法律、法规，恪守独立、客观、公正的原则，履行必要的执业规范和程序。 6、严格遵循诚实信用的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人的合法权益。 7、严格遵守国家有关保密规定和调查、审核等约定，不得泄露工作中知悉的国家秘密、商业秘密和内部情况，不得擅自将工作中取得的文物信息透露给任何第三方。 8、服从采购人统一指挥和安排，按时保质保量地完成任务。 9、供应商应做好工作记录以及在作业过程中形成的其他资料应如实反映有关情况，做到事实准确、结论清楚。 10、入围供应商如拒接采购人委托的项目，采购人有权终止合作（不可抗力因素除外）。 |  |  |
| 6 | （六）特别说明 1、报价方式：按照人工单价进行价格测算并报价。 （1）单价 元/日/工； （2）考古发掘实施过程中，根据现场实际需要，供应商应提供不超过100平方米的办公场所，其间产生的治安消防费用、住宿费用、生活区内的水电费用均由供应商综合考虑在响应报价中，采购人不再另行支付。 1.供应商应提供服务运行成本和费用测算以及服务成本、测算依据说明。报价除应包括机械设备使用、生活用房、水电费用、服务人员的年度工资预算（员工工资、工作时间不得低于南京市对于最低工资标准、每月最高工作时间的相关规定、法定节日加班按照国家规定计算并支付的超时工资、特定岗位的高温费等）、往返项目交通费，推车、锹、铲等工具配备及耗材费用、员工服装、工号牌等措施费用、室外作业津补贴、身体检查、教育培训等辅助费用、员工工资及缴纳五险一金费用、招标代理服务费、企业行政办公费用、税金、企业利润政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成采购文件规定的服务工作所涉及的一切相关费用。 2、供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦成交，此执行价格将包定，一律不予调整。 3、报价中应考虑因采购人工作需要安排的其他工作所产生的相关费用，固定资产折旧费及服务中损坏物赔偿费由供应商承担。 4、报价还应考虑征集文件框架协议文本和其他要求条款中注明的相关内容可能产生的费用。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。 5、供应商报价除包含征集文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。 6、供应商作业人员出勤按8小时/天/人，每个发掘项目完成时，供应商作业人员应在采购人的监督下对本人的出勤记录签字确认。 7、供应商在发掘过程中，由于天气或其他原因导致无法继续工作的，供应商当天作业人员出勤按实际工作小时记录。 |  |  |
| 7 | （七）服务保障和自罚承诺 1、供应商应对照征集文件要求（具体见征集文件第四章），说明所提供已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。 2、供应商可以在响应文件中提出不同的服务标准和保障承诺，使评标委员会相信替代服务相同于或优于原需求，特别对于具体参数要求的指标，供应商必须提供具体参数值。 3、如果发生因供应商工作失职造成安全事故件或其他财产损失和人身伤害，均由供应商承担相关经济和法律责任。 |  |  |
| 8 | （八）违约处理 1、按照采购人的相关规定进行处理。如成交供应商与用地单位相互串通勾结，刻意隐瞒考古发现、遗迹遗址的，一经发现，立即终止合同，并依法追究当事人及连带供应商法律责任。考古作业人员私藏出土文物的,一经查实,将按照相关法律法规,追究当事人及连带供应商的法律责任。 2、供应商在不违反安全操作规范的前提下须服从并配合采购人安排，所有发掘工作应在采购人的统一指导安排下进行，如不服从或不及时响应采购人要求，造成的一切损失由供应商承担。 3、中标后无法及时完全响应招标条件要求的作废标处理。 |  |  |

说明：

1.供应商须对征集文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应或有偏离的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

供应商（加盖电子公章）：

  - 附件六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表（包一、包二均适用）

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 征集文件的商务要求 | 投标响应 （响应/ 不响应） | 偏离 （偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（投标申请及声明） |  |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件 |  |  |
| 3 | 供应商资格资信证明文件 |  |  |
| 4 | 开标一览表 |  |  |
| 5 | 《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》 |  |  |
| 6 | (一)合同履行期限 1、本次征集有效期原则上为壹年，期间如因政府采购政策或集中采购目录调整等影响本项目执行，本项目将做出相应调整或即时终止。 2、入围供应商服务期限为壹年,框架协议一年一签。本项目入围通知书发出后，征集人与入围供应商按照项目征集结果签订框架协议。 |  |  |
| 7 | （二）用户反馈和评价机制 供应商应保证本次框架协议服务入围价格是真实合理且可考量的，提供的服务事项符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。入围供应商在框架协议实施过程中应确保严格执行框架协议要求，并与响应文件服务信息保持一致。在框架协议期内，如国家出台新的服务标准，供应商需满足新标准的要求。 入围供应商须自愿接受采购人的全程监督、检查，同时主动配合采购人和各级财政部门的管理，按照相关的要求实施框架协议采购，并做好信息维护、履约管理等工作。 采购人通过满意度调查、随机抽查、投诉举报处理等方式，对框架协议入围供应商开展履约及售后服务进行监督，对履约监管中发现的不合格行为将按照规定作出相应处理。满意度调查包括人员配备、职业操守、工作质量、工作效率等；随机抽查包括成果的规范性、完整性、准确性、建设性等；投诉举报处理包括处理方案、经验、结果等。 |  |  |
| 8 | （三）框架协议形式：封闭式框架协议。 |  |  |
| 9 | （四）入围供应商的清退和补充规则 清退规则。入围供应商存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条规定情形的，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议。 补充规则。如出现剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的情形时，经监管部门同意，将进行补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同。补充征集遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。 |  |  |
| 10 | （五）确定第二阶段成交供应商的方式 根据中华人民共和国财政部令第110号《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》，确定第二阶段成交供应商的方式为顺序轮候。即以第一阶段入围供应商响应报价从低到高排序的轮候顺序规则，对所有入围供应商依次授予采购合同。每个入围供应商在一个顺序轮候期内，只有一次获得合同授予的机会。除清退入围供应商和补充征集外，框架协议有效期内不得调整合同授予顺序。 |  |  |
| 11 | （六）其他 （1）根据项目数量、项目预算、选择机制等因素，采购人不能保证供应商在服务期间所能获取的工作任务数量，供应商应充分考虑上述情况，并尽可能提供优惠的价格和优质的服务，以提高自身的竞争力。 （2）每个项目实施前，需由采购方和受托供应商签订单项项目工作协议书。 （3）采购人有权随时抽查复审供应商的工作进程及成果资料，供应商需积极配合。对采购人提出的服务成果质疑，供应商需给予及时的回复。 （4）采购人与入围供应商签订合同之前对于入围供应商有权核验证明材料，入围供应商在接到采购人要求后10个工作日内，须把相关材料提供给采购人，未按要求提供证明材料的，采购人有权不予以签订合同，经核验，入围供应商提供的证明材料与征集文件要求不符的，做虚假响应处理。 |  |  |

说明：

1.供应商须对征集文件技术要求中的实质性要求（“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应或有偏离的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

供应商（加盖电子公章）：

- 附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 技术职称 | 相关工作年限 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 例如：项目联络人、项目组负责人、项目组成员等 |  | XX年 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.供应商需如实填写服务人员一览表，并根据征集文件要求附人员证明材料。

供应商（加盖电子公章）：

- 附件八、项目负责人类似业绩情况表

项目负责人类似业绩情况表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商如实填写业绩情况表，并根据征集文件要求附业绩证明材料。

供应商（加盖电子公章）：

- 附件九、设备清单配置表

设备清单配置表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.供应商需如实填写设备清单配置表，并根据征集文件要求附相关证明材料。

供应商（加盖电子公章）：

- 附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（征集文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（征集文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（加盖电子公章）

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

- 附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：南京市考古研究院

南京通建项目管理咨询有限公司

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中         （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （加盖电子公章）

日  期：    年   月  日

- 附件十二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京市考古研究院

南京通建项目管理咨询有限公司

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。

主要专业技术能力有：     。

声明人（加盖电子公章）：

日  期：  年  月  日

附件十三、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

南京市政府采购供应商信用承诺书

XXXX年XX月XX日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： XXXX年XX月XX日 |  |  |

附件十四、成本明细说明（如有，格式自拟）

成本明细说明（如有，格式自拟）

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件十五、文物资源区域评估项目自愿承接承诺函

文物资源区域评估项目自愿承接承诺函

致：南京市考古研究院

南京通建项目管理咨询有限公司

本单位已充分知悉【2026-2027年度考古调查、勘探服务】（包1）招标采购全部内容及相关要求，自愿承接文物资源区域评估项目相关事宜，郑重作出如下承诺：

1. 本单位自愿在中标承担南京市考古研究院2026-2027年度考古调查、勘探服务工作的基础上，承接本次招标范围内对应的文物资源区域评估项目全部工作内容，严格按照国家、省市文物保护相关法律法规、行业规范及招标人要求完成全部服务工作，确保成果合规、质量合格、按期交付。

2. 本单位完全认可本次项目计价规则，承诺文物资源区域评估项目服务费用，严格按照本单位本次考古调查、勘探服务中标总金额的十六分之一（1/16）进行结算，无任何异议，不另行主张额外费用、补贴及其他权益。

3. 本单位承诺具备承接文物资源区域评估项目的全部资质、技术人员、设备及履约能力，承接本项目工作不存在任何资质瑕疵、人员挂靠、违规从业等问题，完全满足项目履约要求。

4. 项目履约期间，本单位将严格服从招标人及行业主管部门的统筹管理、进度安排与质量管控，按时提交文物区域评估报告及全部成果资料，积极配合评审、验收及后续相关工作。

5. 本承诺函为无条件、不可撤销的正式文件，是本单位投标及履约的有效组成部分，真实反映本单位意愿。若本单位违反上述承诺，自愿承担由此产生的一切违约责任、经济损失及相关行政责任，接受招标人取消中标资格、终止合同、扣除相关费用等一切处理决定。

6.针对本单位承担文物资源区域评估项目所投入的全部团队人员，本单位承诺入围后购买雇主责任险，并组织人员年度体检，对体检不合格的人员不得投入本项目使用。若违反本条承诺，自愿承担由此产生全部经济、法律责任，接受采购人相关违约处置。

本承诺函自加盖本单位公章之日起生效。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：______年____月____日

附件十六、从业人员健康承诺书

从业人员健康承诺书

致：南京市考古研究院

南京通建项目管理咨询有限公司

【供应商名称】派驻的现场作业人员（姓名：___，身份证号：___……）。为保障项目安全有序开展，我公司作出以下承诺：

一、现场作业人员身体健康，无传染性疾病、精神疾病及心脏病、高血压等不适合现场勘探发掘作业的疾病，身体条件可胜任本次现场全部作业工作。

二、现场作业人员保证提交的身份证及健康相关信息真实有效，无隐瞒病史、伤病等情况，若存在虚假隐瞒，自愿承担一切相关责任。

三、现场作业人员明确知晓并同意：作业期间，因个人身体原因、操作失误、个人疏忽等非外界因素造成的人身损伤及相关损失，由现场作业人员及所属供应商全权承担，采购人不承担任何责任。

四、作业期间，现场作业人员将严格遵守现场管理制度与安全作业规范，规范操作、维护现场秩序，配合做好现场管理工作，保障发掘工作顺利开展。

五、作业中如发生个人身体突发状况或作业损伤，供应商将积极做好应急处置、现场秩序维护等工作，避免影响项目正常施工。

六、现场作业人员将自觉做好个人安全防护，关注自身身体状态，身体不适时立即停止作业并上报，杜绝违规作业。

本承诺函自加盖本单位公章之日起生效。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：______年____月____日

后附现场作业人员身份证：

附件十七、购买雇主责任险的承诺书

购买雇主责任险的承诺书

致：南京市考古研究院

南京通建项目管理咨询有限公司

本单位已充分知悉【2026-2027年度考古调查、勘探、发掘服务】招标采购全部内容及相关要求，现郑重作出如下承诺：

1、本单位入围后，将为本项目投入的全部团队人员足额购买雇主责任险，保障项目作业人员风险。

2、为本项目投入的团队人员统一组织年度体检，对体检不合格人员不得安排参与本项目作业，不得使用。

3、如未落实上述保险购置、年度体检及人员筛选要求，本单位自愿接受采购人包括终止合作、扣除相关履约费用在内的各项处理，并承担由此产生全部经济及法律责任。

本承诺函自加盖本单位公章之日起生效。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：______年____月____日