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第一部分  投标邀请
[bookmark: _Toc92168010][bookmark: _Toc98669341][bookmark: _Toc98669699][bookmark: _Toc20732978][bookmark: _Toc100386044]项目概况
江苏省镇江技师学院公共机构能效提升项目的潜在投标人应在苏采云电子交易平台网址http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取招标文件，并于2026年11月03日9点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321100-CMXM-G2026-0007
项目名称：江苏省镇江技师学院公共机构能效提升项目
预算金额：175.162713万元
最高限价：175.162713万元
采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。
合同履行期限：详细内容及要求见采购需求。
本项目是否接受联合体投标：不接受。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 
1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供投标人相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函或提供资格承诺函（格式见第六部分）];
1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；支持中小微企业（财库〔2022〕19号）、（苏财购〔2022〕45号）、（工信部联企业〔2011〕300号）等政策。本项目属于服务类项目，采购标的对应的行业为其他未列明行业。本项目专门面向中小企业采购，中小企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
2.2根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
2.4既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
获取时间：公告之时起至2026年10月21日 23:59（北京时间）
获取地点：苏彩云电子交易平台获取招标文件
获取方式：操作指南详见江苏省政府采购网—办事指南—资料下载《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
采购文件售价：免费
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交截止时间及开标时间：2026年11月03日9点30分（北京时间）
开标地点：网上开标大厅
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]注意事项：
（1）本项目通过“苏采云”电子交易平台进行采购，投标人须通过“苏采云”平台在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。
（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《苏采云系统供应商操作手册》（网址：http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/zjzc/xzzn/），供应商在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9:00-11:30、13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。
2.供应商投标需提前办理数字认证证书，镇江CA数字证书的办理：镇江地区意源（方正）CA办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系电话：13655287962。
3.本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
4.请各供应商及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。
5.本项目接受供应商勘查现场，勘查时间：2026年10月12日—10月23日，工作日上午9:00-11:30、13:30-16:00，联系人：黄老师15952864101。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：江苏省镇江技师学院
地    址：镇江市丹徒区长香西路 538 号
联系方式：15952864101
2.采购代理机构信息
名    称：镇江承明项目管理有限公司
地    址：镇江市润州区五里路9号五里产业楼12层
联系人：高梦雅
电    话：18651405875

镇江承明项目管理有限公司
2026年10月12日

[bookmark: _Toc92168000][bookmark: _Toc100386034]



第二部分    投标人须知
前附表
	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	本次投标报价的币种为人民币。
投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。
投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。
最低投标报价不能作为中标的保证。
中标价即为合同签约价。
如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。
按照财库〔2026〕2号文要求，评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

	2
	转包及分包
	项目依法不得转包
RA本项目不同意分包。
£B同意将非主体、非关键性的             工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	3
	开标前答疑会
	RA不组织
£B组织
时间：            
地点：           
联系人：       联系方式：            

	4
	现场踏勘
	RA不统一组织
£B统一组织
时间：            
地点：           
联系人：  黄老师   联系方式： 15952864101 

	5
	演示
	RA无
£B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至XXX平台的XXX模块。操作指南详见XXX。

	6
	样品
	RA不要求提供。

	7
	是否允许采购进口产品
	RA本项目不允许采购进口产品。
£B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。

	8
	项目属性与核心产品
	£A货物类。
RB服务类。
本项目核心产品为：公共机构能效提升服务。

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	[bookmark: _GoBack]（1）标的：公共机构能效提升服务，属于其他未列明行业；

	10
	节能产品、环境标志产品
	供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	11
	中小企业信用融资
	[bookmark: _Hlk136445673][bookmark: _Hlk136444446]为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。




一、总  则
[bookmark: _Toc100386035][bookmark: _Toc92168001]1．适用范围
1.1 本招标文件仅适用于江苏省镇江技师学院公共机构能效提升项目。
[bookmark: _Toc92168002][bookmark: _Toc100386036]2．定义
[bookmark: _Toc100386038][bookmark: _Toc20732971][bookmark: _Toc98669693][bookmark: _Toc98669335][bookmark: _Toc92168004]招标文件中下列术语应解释为：
2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：江苏省镇江技师学院。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：镇江承明项目管理有限公司。
2.4“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即江苏省镇江技师学院公共机构能效提升项目，亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。
2.5“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。
3．采购方式
3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法（默认）□最低评标价法。
3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审（默认资格后审）  □资格预审
3.3 本次采购确定的中标人数量：1名
4．投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。
☑采购人需向代理机构支付850元服务费。
收费标准：按苏服采网上商城确定的金额收取。
招标代理费用收款信息：
收款单位：镇江承明项目管理有限公司 
收款账号：3211020311010000002879
开户银行：江苏镇江农村商业银行股份有限公司北府路支行
☑其他费用：与本项目有关的其他费用均由采购人支付，以实际发生为准。
4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
[bookmark: _Toc100386039][bookmark: _Toc92168005][bookmark: _Toc98669694][bookmark: _Toc98669336][bookmark: _Toc20732973]5．政策功能
5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易平台”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.7实施本国产品标准及相关政策
5.7.1认定标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：


财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
5.7.2适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.7.3对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.7.4书面澄清、说明或者补正
评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、招标文件
[bookmark: _Toc98669339][bookmark: _Toc98669697][bookmark: _Toc20732976][bookmark: _Toc100386042][bookmark: _Toc92168008]6.招标文件组成
6.1 招标文件包括：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）拟签订的合同文本
（4）采购需求
（5）评标办法和标准
（6）投标文件（格式）
6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc20732977][bookmark: _Toc92168009][bookmark: _Toc100386043][bookmark: _Toc98669698][bookmark: _Toc98669340]7．招标文件的澄清和修改
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。
7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。
7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
	7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。
三、投标文件
8.编制投标文件的工具
8.1 投标人须通过苏采云提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。
9.投标文件语言及度量衡单位
9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。
9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
10.投标文件的构成
10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。
10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。
10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。
10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。
10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。
11．投标文件的编制
11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。
11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
12．投标保证金
12.1 本项目不收投标保证金。
13．投标有效期
13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。
13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
14.投标文件的式样和签署
14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。
15．投标文件的提交
15.1 投标文件提交
15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。
15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。
15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。
15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。
15.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
16．投标文件的补充、修改或者撤回
16.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
16.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。
16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。
16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。
五、开标及评标
17．开标
17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。
17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。
17.3 投标人不足3家，不进入解密程序。
17.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。
17.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。
17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。
17.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。
17.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。
17.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。
17.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。
18.投标人资格审查
18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。
19．评标委员会组成
19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：
（一）采购预算金额在1000万元以上；
（二）技术复杂；
（三）社会影响较大。
评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
20.投标人符合性审查
20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。
20.2 投标文件澄清
20.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
20.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。
20.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。
21．无效投标的情形
21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
（4）加“★”服务要求响应有负偏离或项目服务期有负偏离的；
（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；
（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；
（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；
（9）投标人存在串通投标情形的；
（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；
（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；
（13）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
22. 串通投标的情形
22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
23.投标文件详细评审
23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。
24.评标过程的保密
24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
25．废标的情形
25.1 出现下列情形之一的，将予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；  
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；  
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的； 
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
六、确定结果
26.确定中标人
26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
[bookmark: _Hlk132702541][bookmark: _Hlk132702790]26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。
七、授予合同
27．中标通知书
27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。
27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
28.履约保证金
28.1A ☑本项目不收取履约保证金。
B □本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。鼓励使用履约保证保险代替其他非现金方式缴纳履约保证金。目前已具备开展保险保单服务的保险公司详见镇江市公共资源交易中心政策法规栏目。
29．签订合同
29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。
29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。
29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。
29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
  
八、询问、质疑、投诉
30．询问
30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31．质疑
31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
[bookmark: _Hlk132706924]31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。
31.4 分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址：镇江承明项目管理有限公司项目咨询部；联系电话：18651405875；地址：镇江市润州区五里路9号五里产业楼12层。
31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
32．投诉
32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。
32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
32.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。
九、诚实信用和解释权
33．诚实信用
33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
33.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
33.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
34.适用法律及约束力
34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
35.解释权
除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。


第三部分  拟签订的合同文本（服务类）
[bookmark: _Toc22000633]合同编号：           



政府采购合同参考范本
（服务类）



[bookmark: _Hlk136502621]第一部分 合同书



项目名称：江苏省镇江技师学院公共机构能效提升项目



甲方：江苏省镇江技师学院

乙方：                      





签订日期：       年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和JSZC-321100-CMXM-G2026-0007（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
一.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标或者成交通知书；
1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc27126][bookmark: _Toc24300][bookmark: _Toc21295]1.2 货物（可附货物清单）
1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：                             ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；
1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出
[bookmark: _Toc21551][bookmark: _Toc23292][bookmark: _Toc21631]1.3 服务（可附服务清单）
1.3.1 服务内容：江苏省镇江技师学院公共机构能效提升项目 ；
1.3.2 服务标准：                                                ；
1.3.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；
1.3.4 服务人员组成：　　             　      ；（投标文件中按要求提供了服务人员姓名的，需填写具体服务人员姓名作为履约验收条件）
[bookmark: _Hlk134193344]提醒：详细服务要求可在合同专用条款中列出
1.4 合同金额
合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第 1.4.1 条款规定的计价方式计价。
1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。
[bookmark: _Hlk134193576][bookmark: _Toc30506][bookmark: _Toc14993][bookmark: _Toc26916][bookmark: _Toc30158][bookmark: _Toc3654][bookmark: _Toc22618][bookmark: _Toc1814][bookmark: _Toc10340]1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。计量方式为：              。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。
 1.4.3其他计价方式：                   。
1.5履约保证金
乙方否（是 /否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：
1.5.1履约保证金的比例为合同金额的     %；（提醒：履约保证金的比例不得超过合同金额的10%）
1.5.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款 1.5.2          ；
1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；
1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  XX   %。
1.6预付款
乙方不需要（需要/不需要）甲方支付预付款。若需要支付预付款的，则：
1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款 1.6.1          ；
1.7资金支付
1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。
1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.7.2。
[bookmark: _Toc2846][bookmark: _Toc32071][bookmark: _Toc19304]1.8服务交付期限、地点和方式
[bookmark: _Hlk134193824]1.8.1 服务期限：详见合同专用条款1.8.1；
1.8.2 服务地点：详见合同专用条款1.8.2；
1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3。
[bookmark: _Toc27250][bookmark: _Toc19554][bookmark: _Toc21423]1.9违约责任
1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式完成服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的 万分之四 计算，最高限额为本合同金额的10%；迟延完成服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的  万分之四  计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。
[bookmark: _Toc15583][bookmark: _Toc16021][bookmark: _Toc28375]1.10合同争议的解决
1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。
1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。
1.11合同生效及其他
1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。
1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。 

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：
统一社会信用代码：                统一社会信用代码或身份证号码（乙方为自然人）：

法定代表人或                             法定代表人
授权代表姓名：                           或授权代表姓名: 
约定送达地址：                           约定送达地址：



第二部分 合同一般条款
[bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Toc16917][bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Toc259093669][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Toc19614][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Toc279701240][bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Toc28763][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Ref467379214]2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。
[bookmark: _Hlk132880551]2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
[bookmark: _Ref467378840]2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
[bookmark: _Ref467379400]2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
[bookmark: _Ref467379436]2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。
[bookmark: _Toc279701241][bookmark: _Toc259093670][bookmark: _Toc27635][bookmark: _Toc487900350][bookmark: _Toc13336][bookmark: _Toc32504]2.2 技术规范
货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
[bookmark: _Toc259093671][bookmark: _Toc279701242][bookmark: _Toc9829][bookmark: _Toc31634][bookmark: _Toc27853][bookmark: _Toc487900351]2.3 知识产权
2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。
[bookmark: _Toc29149][bookmark: _Toc11932][bookmark: _Toc4194]2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。 
2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。
[bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Toc279701245][bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Toc259093674][bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Toc26182][bookmark: _Toc19074][bookmark: _Toc30272]2.5 履约检查和问题反馈
[bookmark: _Ref467379657][bookmark: _Toc186431854][bookmark: _Toc487900357][bookmark: _Toc279701247][bookmark: _Toc259093676][bookmark: _Ref467379793][bookmark: _Ref467379807]2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
[bookmark: _Toc186431855]2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Toc259093677][bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Toc279701248][bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Toc774][bookmark: _Toc3225][bookmark: _Toc16110]2.6 技术资料和保密义务
2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。
2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。
[bookmark: _Toc7860]2.7 质量保证
2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
[bookmark: _Toc17244][bookmark: _Toc259093681][bookmark: _Toc487900362][bookmark: _Toc279701252]2.8 货物的风险负担
货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。
[bookmark: _Toc14055]2.9 延迟交付
甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
[bookmark: _Toc7502][bookmark: _Toc487900364][bookmark: _Toc259093683][bookmark: _Toc279701254][bookmark: _Ref467378121]2.10 合同变更
[bookmark: _Toc259093688][bookmark: _Toc487900369][bookmark: _Toc279701259]合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc15237][bookmark: _Toc10366][bookmark: _Toc22955]2.11 合同转让和分包
2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。
[bookmark: _Toc13566][bookmark: _Toc16508][bookmark: _Toc14066]2.12 不可抗力
2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。
2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。
2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；
2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
[bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc487900365][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc279701255][bookmark: _Toc259093684][bookmark: _Toc6969]2.13 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
[bookmark: _Toc487900368][bookmark: _Toc16959][bookmark: _Toc279701258][bookmark: _Toc259093687][bookmark: _Toc8298][bookmark: _Toc7102]2.14乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc15387][bookmark: _Toc6134][bookmark: _Toc29333]2.15 合同中止、终止
2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc14563][bookmark: _Toc1125][bookmark: _Toc6596]2.16检验和验收
2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1（提醒：必须填写）约定时间内组织验收，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。
2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3。（提醒：必须填写）
[bookmark: _Toc279701261][bookmark: _Toc259093690][bookmark: _Toc487900371][bookmark: _Toc25182][bookmark: _Toc11284][bookmark: _Toc19604]2.17 通知和送达
[bookmark: _Toc6698][bookmark: _Toc3135][bookmark: _Toc487900372][bookmark: _Toc259093691][bookmark: _Toc279701262]2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
[bookmark: _Toc23128][bookmark: _Toc23294]2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。
[bookmark: _Toc4355][bookmark: _Toc30599][bookmark: _Toc18540]2.18 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc259093692][bookmark: _Toc10330][bookmark: _Toc18567][bookmark: _Toc12773][bookmark: _Toc487900373][bookmark: _Toc279701263]2.19 合同使用的文字和适用的法律
2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.20政府采购信用融资
乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。
[bookmark: _Toc19890][bookmark: _Toc14001][bookmark: _Toc6885]2.21 合同份数
合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

 第三部分  合同专用条款
[bookmark: _Hlk136502841]本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	1.6.1
	合同签订后，甲方收到乙方开具的正规发票后10个工作日内支付合同总额的30%作为预付款；

	1.7.2
	1.本项目实施完工且验收合格后，采购人支付至合同总额的70%； 
2.本项目通过审计后支付至工程审定价的97%； 
3.余款3%作为项目质保金，质保期满后经采购人确认无质量问题30日内付清，不计息。
以上款项甲方通过财政直接支付方式将款项支付至乙方指定账户

	1.8.1
	服务期限：自合同签订起至2026年12月31日。

	1.8.2
	实施地点：甲方指定。

	1.8.3
	乙方负责现场施工安装、软硬件部署、系统联调、操作培训及交付，甲方负责验收，验收资料包含竣工图纸、设备合格证、检测报告、软件介质、操作手册等完整全套资料。

	1.9.6
	

	2.3.2
	因本项目实施产生的成果知识产权归属采购人所有。中标单位须保证采购人在使用最终形成与本项目相关的项目成果的任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负责处理并负全部责任。中标人不得将与本项目相关的项目成果的任何一部分作其他用途，否则采购人有权追究其法律责任。

	2.4.1
	包装和货运要求：详见采购需求

	2.4.3
	装运货物的要求和通知：详见采购需求

	2.8
	

	2.12.3
	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在7天内以书面形式变更合同。

	2.12.4
	受不可抗力影响的乙方在不可抗力发生后应在7天内以书面形式通知对方当事人，并在7天内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

	2.16.1
	乙方自检合格后，收到乙方提交的竣工验收申请后15日内

	2.16.3
	1.中标单位完成全部施工调试后，先行组织自检，自检合格后向采购人提交竣工验收申请；
2.采购人组织验收，对照采购需求、工程量清单、技术参数逐项核对，核查设备材料资料、功能测试；系统平台逐项测试全部监测、控制功能；
3.验收不合格，中标单位限期整改直至验收合格，产生一切费用自行承担；
4.验收资料包含竣工图纸、设备合格证、检测报告、软件介质、操作手册等完整全套资料。
整体项目免费质保期不少于2年，自项目竣工验收合格之日起计算；硬件设备按照不低于原厂质保，软件平台提供终身免费小版本升级；质保期内出现故障，中标单位接到通知后2小时响应，4小时到达现场，24小时排除故障；质保期内所有维修更换零部件全部免费。质保期满后提供终身技术支持，仅收取配件成本费。

	2.21
	1.合同应在甲方、乙方盖章后生效。
2.本合同一式伍份，以中文书写，由甲方、乙方双方各执贰份，采购代理机构壹份。




第四部分 采购需求
一、项目概况
[bookmark: _Toc24244]1.项目名称：江苏省镇江技师学院公共机构能效提升项目。
2.预算金额：175.162713万元。
4.最高限价：175.162713万元
3.项目背景：为落实公共机构节能降碳相关工作要求，提升江苏省镇江技师学院能源利用效率，降低校园综合能耗，改善校园照明、建筑围护、热水饮用水、空调配电等用能系统运行水平，建设智慧能源管控体系，实施江苏省镇江技师学院公共机构能效提升项目，本项目为政府采购工程，实施地点位于江苏省镇江技师学院校内。
[bookmark: _Toc6564]二、采购标的
	[bookmark: _Toc3613]序号
	服务类标的名称
	计量单位
	数量
	服务要求简述
	备注

	1
	江苏省镇江技师学院公共机构能效提升项目
	项
	1
	详见服务要求
	


三、服务内容
通过老旧设备拆除更换、建筑围护改造、照明智能化升级、能耗分项计量、多套能源监控平台建设、配电设施维修、新能源路灯增设等工程实施，实现校园用能数字化监测、设备智能管控，提高校园整体能效，全部工程竣工验收达到合格标准。
四、技术部分：
通过老旧设备拆除更换、建筑围护改造、照明智能化升级、能耗分项计量、能源监控平台建设、配电设施维修、新能源路灯增设等工程实施，实现校园用能数字化监测、设备智能管控，提高校园整体能效，全部工程竣工验收达到合格标准。本工程在校园正常教学生活秩序下组织实施：按楼宇及区域划分作业面、错峰施工；涉及停电、停水、动火、登高、吊装、占用道路等作业，须提前向采购人报备作业计划（作业内容、区域、时段、影响范围），经同意后实施；当日作业区域原则上当日恢复照明、供水、供电等相应功能；作业时段结合校历及作息合理组织，避开上课、考试、就餐、就寝等敏感时段；施工区域落实防尘降噪措施及成品保护，高处作业、临时用电等执行现行安全施工规程。
4.1拆除项目
★（一）建设内容与技术参数
	分项
	规格与性能要求
	单位
	数量

	灯具拆除
	拆除原有灯具3591套，含现场防尘降噪临时防护；垃圾、废旧物资由中标单位负责清运处置出场
	套
	3591

	开水炉拆除
	拆除原有沸腾式电开水炉6台，含现场防尘降噪临时防护；清运处置同上
	台
	6


（二）施工技术与关键环节
1.按楼宇楼层划分作业面，安排在课后、晚间及节假日等照明非使用时段实施，作业计划提前报采购人确认；
2.执行“分区停电—验电—拆除—当日恢复送电”闭环作业，严禁带电拆除，遗留导线端部绝缘包扎；
3.废弃含汞灯管属危险废物，分类收集、防破损暂存，委托持危险废物经营许可证的单位处置并执行转移联单；4.高位拆除使用合格登高设施并系挂安全带，下方设置警戒区专人监护，对教学设施覆盖防护。
（三）质量保障措施
1.作业面拆除后台账核验（区域、类型、数量），无遗漏、无损坏其他设施；
2.恢复送电前绝缘检查，送电后逐回路确认功能正常；
3.危废转移联单及处置凭证归档移交；垃圾日产日清，清场验收合格后转入安装工序。
4.2学校宿舍以及教学大楼老旧的灯具替换
★4.2.1建设内容与技术参数
	分项
	规格与性能要求
	单位
	数量

	T8直管LED灯（0.6m）
	0.6m T8直管LED灯，额定功率8W
	套
	1881

	T8直管LED灯（1.2m）
	1.2m T8直管LED灯，额定功率12W
	套
	821

	LED插泡灯
	LED插泡灯，额定功率7W
	套
	23

	LED环形模组
	LED环形光源模组，额定功率10W
	套
	104

	LED筒灯
	LED筒灯，额定功率12W
	套
	28

	LED球泡灯
	额定功率5W、10W、12W、18W，合计396套（分别为200、55、118、23套）
	套
	396

	微波感应LED环形模组
	额定功率3W，带微波感应控制，灵敏度、延时、光控阈值现场可调
	套
	338

	合计
	与拆除灯具数量（3591套）对应
	套
	3591


注：所有灯具满足国家LED照明产品相关标准及现行能效标准；光效不低于100lm/W（插泡灯、球泡灯不低于80lm/W），显色指数Ra不低于80，额定寿命不低于25000小时，频闪及光生物安全满足现行标准；含配件、安装接线；列入CCC目录的产品提供CCC证书，目录外的提供CMA/CNAS资质机构型式试验检测报告。
4.2.2施工技术与关键环节
1.安装前逐点核对点位、编制分楼栋清单；荧光灯支架改装的摘除镇流器、启辉器并改接线路，新旧接口匹配；
2.按宿舍、教室、走廊典型场所样板先行，确认后推广；按栋分层流水作业，当日区域当日恢复照明，不得隔夜无照明；
3.微波感应模组按场所整定灵敏度、延时与光控阈值防误触发；既有导线、开关一并检查，发现问题书面报告。
4.2.3质量保障措施
1.每批次核验合格证、光参数报告及认证证书，抽样核对与投标响应一致；2.逐点试亮无异常频闪、感应有效；教室课桌面照度抽测不低于改造前实测且满足设计要求；3.抽样检查端子紧固与温升；提交分楼栋、分灯具类型安装数量统计表。
4.3学校路灯照度调控系统
★4.3.1建设内容与技术参数
	分项
	规格与性能要求
	单位
	数量

	路灯照度调控系统
	既有路灯光源增设光感/微波感应控制，实现照度调控、满足节能设计，共100套；分区域控制、差异化策略；含全套设备、电器元器件、辅材、安装接线调试
	套
	100


4.3.2施工技术与关键环节
1.按回路分段实施，当日完工当日恢复亮灯，主要道路夜间照明不得中断；停电作业提前报备；
2.控制器安装于灯杆检修门内完成接线、绝缘与防水防潮；按主干道、次干道、景观区分区域整定参数；
3.结合树木摇动、雨雪、感应区交叠整定灵敏度与延时，避免误触发、串触发。
4.3.3质量保障措施
1.光感与微波感应功能逐灯夜间试验有效；连续3晚观察，无异常频闪、无非预期启闭；
2.回路绝缘检测合格、灯杆接地完好；移交分区域参数表与逐灯调试记录。
4.4围护结构系统
★4.4.1建设内容与技术参数
	分项
	规格与性能要求
	单位
	数量

	屋面保温改造
	1号楼综合办公楼屋面保温改造1项（含屋面施工及配套门窗）；保温材料燃烧性能不低于B1级，参数按设计文件执行；防水恢复按现行通用规范及设计文件执行，淋（蓄）水试验合格、无渗漏
	项
	1

	破损玻璃更换
	2#、3#、5#、7#楼窗户破损玻璃更换35㎡；需执行安全玻璃的部位符合GB 15763.2，其余与原窗配置匹配，窗扇启闭灵活、密封良好
	㎡
	35


4.4.2施工技术与关键环节
1.综合办公楼在用状态下合理组织垂直运输与作业时段，屋面及玻璃作业避开雨天、大风；
2.防水层暴露时间尽量缩短并避开镇江梅雨季，基层含水率检验合格后施工；女儿墙泛水、管根、落水口等节点处理到位，减少热桥；
3.玻璃拆除安装采取防坠落、防滑移措施，下方设置警戒区，临时洞口当日封堵并防雨防坠。
4.4.3质量保障措施
1.找坡、保温、防水恢复层等隐蔽工程逐层验收后进入下道工序，留存影像记录；
2.屋面淋（蓄）水试验无渗漏；玻璃查验合格证与安全玻璃标志；复核排水坡度与雨水口标高，排水畅通。
4.5生活热水与饮用水系统
★4.5.1建设内容与技术参数
	分项
	规格与性能要求
	单位
	数量

	智能步进式净化饮水机
	步进式饮水器6套，步进式逐层加热、多级过滤，取得涉水产品卫生许可批件；防烫伤出水、缺水断电防干烧；容量按点位高峰饮水人数校核选型（参考50～80L）；含安装辅材及安装调试
	套
	6


4.5.2施工技术与关键环节
1.安装前逐点校核供电容量、给排水接口等条件；既有管线检查冲洗，弃用管线妥善封堵；
2.首次通水完成管路冲洗与滤芯浸润激活，达到规定冲洗水量后供水；加热、温控、出水温度逐项调试；
3.交付运行维护手册，明确滤芯更换周期及寒暑假长期停用后恢复使用前的冲洗消毒规程。
4.5.3质量保障措施
1.逐台查验涉水批件与合格证；防烫、缺水断电、漏电保护逐台动作测试有效；2.正式供水前由CMA资质机构检测出水水质（费用含在投标报价内），合格后投用；调试记录随资料移交。
4.6教室用电监测（含校园智慧能源管理系统）
★4.6.1建设内容与技术参数
	分项
	规格与性能要求
	单位
	数量

	教室能耗监测系统
	覆盖170间教室用电数据采集监测；采集电流、电压、功率、电能等参数，电能计量精度不低于1级，分钟级采集；含监测终端、智能电控等设备、元器件、材料及安装调试
	间
	170

	校园智慧能源管理云系统
	1套；支持电灯、空调、电风扇等用电设备集中管理并获取运行状态；支持电源分步上电、分步下电及单路独立控制；支持时间计划模式推送至智能电控、设备按预设时间自动启停；软件知识产权归采购人所有
	套
	1


4.6.2施工技术与关键环节
1.按教学楼及楼层划分作业面，单间教室当日完成并恢复用电，避开考试等敏感时段；配电箱照明、插座、空调回路逐一辨认标注，接入后逐路核对；
2.批量上电按整定间隔逐路投入，抑制集中投切浪涌；时间计划下发至智能电控本地存储执行，网络中断期间仍按已下发计划自动运行、恢复后补传；
3.按上课日、周末、寒暑假等典型时间计划验证自动启停执行情况。
4.6.3质量保障措施
1.170间教室逐间核验数据采集、远程通断、单路控制及计划执行，形成核验清单；
2.连续试运行不少于15天，缺陷整改闭环；平台电能数据与现场读数抽样比对一致；
3.强弱电隔离布线、平台分级授权；培训运维人员并移交文档，配合办理软件著作权归属登记交付手续。
4.7分项计量（配电房电表、2个水表）
★4.7.1建设内容与技术参数
	分项
	规格与性能要求
	单位
	数量

	冷水表
	冷水表2个，水表房安装；远传功能、RS485总线接入，精度不低于2级；含配件辅材安装
	个
	2

	三相电能表
	配电房三相电能表18个；有功计量精度不低于1级，通信规约DL/T 645-2007；含安装辅材
	个
	18

	数据采集器
	3台，分设低压配电室、水表间附近，采集各计量表计实时数据；具备数据缓存、断点续传功能，用于实现与市级平台的数据对接
	台
	3

	传输线路
	表计与采集器间RVVSP2×1.0屏蔽双绞线总线；采集器与控制中心通讯柜间单模四芯光纤；控制中心与数据中转站间六类非屏蔽双绞线
	项
	1

	监控配套设备
	消控室配置能耗监测服务器1台及交换机、UPS不间断电源、打印机等
	项
	1


4.7.2施工技术与关键环节
1.配电房电表原则上安排夜间、周末按回路轮停安装，停电计划提前报备审批并通知相关区域；
2.接入电流互感器二次回路严格执行二次侧严禁开路规程：先可靠短接后拆接线、确认后拆除短接；作业后核对极性与变比；
3.屏蔽双绞线与动力电缆分槽敷设、屏蔽层单端接地；逐表完成组态后与市级平台开展对接联调，完成计量数据接入；市级平台对接涉及的接口申请、联调安排等事宜均由中标人自行协调办理，相关费用含在投标报价内，采购人不承担协调义务。
4.7.3质量保障措施
1.电能表、水表查验检定证书后安装；送电前绝缘测试、接地电阻测试合格；
2.逐表通信点测全部通过、数据读取正常；平台读数与现场表显抽样比对一致；
3.由中标人完成与市级平台的对接联调，计量数据成功上传至市级平台且读取显示正常，作为分项计量验收通过的必要条件。
4.8维修配电房无功补偿柜
★4.8.1建设内容与技术参数
	分项
	规格与性能要求
	单位
	数量

	无功补偿柜维修
	配电房无功补偿柜维修1台；电容器、熔断器、接触器、控制器、避雷器等元器件更换检修，满足配电系统设计要求；修复后功率因数不低于0.9（供电部门考核通用值）；含元器件、材料、检修、调试
	台
	1


4.8.2施工技术与关键环节
1.修前诊断：功率因数实测、电容器容值测量、连接点红外测温，结合实训设备谐波背景校核电容、电抗匹配与谐振风险；
2.电容器检修执行储能放电、等待与验电程序；作业范围停电、验电并悬挂标识；
3.更换电容与既有串联电抗匹配、避开谐振点，投切延时整定防振荡；合理组织作业，缩短装置退出运行时间。
4.8.3质量保障措施
1.修后功率因数连续监测不低于0.9；自动投切循环试验动作正确；
2.运行后检测连接点温升与三相电流平衡、无异常发热；提交元器件明细、试验记录及整定表。
4.9中央空调能耗监控系统（综合办公楼冷水机组、冷冻水泵）
★4.9.1建设内容与技术参数
	分项
	规格与性能要求
	单位
	数量

	中央空调能耗控制系统
	1套，实现综合办公楼冷水机组、冷冻水泵能耗监控，支持分层控制；含硬件设备、配套软件、知识产权、安装调试，满足节能设计要求
	套
	1


4.9.2施工技术与关键环节
1.核验机组通信协议开放性并梳理点表，经标准协议（Modbus、BACnet等）或转换装置接入；监控启停指令受机组安全联锁与最短启停间隔约束，不得诱发压缩机频繁启停，监控层故障自动退出控制；
2.按供回水温差及负荷工况完成联动调试、分层策略验证；受季节限制的工况以控制逻辑模拟测试验证，相应季节运行后复核。
4.9.3质量保障措施
1.监测与控制点位逐点核验，控制指令与安全联锁联合测试正确；
2.试运行期间能耗数据完整、与就地仪表抽样比对一致；操作分级授权、记录可查；
3.软件知识产权按招标文件约定归属交付，培训并移交操作手册与点表文档。
4.10校园分体式空调人体感应智能开关
★4.10.1建设内容与技术参数
	分项
	规格与性能要求
	单位
	数量

	分体式空调人体感应智能开关
	100个，供货安装调试，实现空调人体感应节能管控；感应方式不限（红外、微波等均可），灵敏度与延时现场可调；断电记忆；断电复电输出延时默认不低于3分钟（可调）保护压缩机；负载能力与所控空调匹配
	个
	100


4.10.2施工技术与关键环节
1.开关串接接入空调供电回路，与所控空调型号及受控方式匹配，安装位置避开空调直吹、阳光直射与遮挡，感应视场覆盖人员活动区域；
2.按教室、宿舍、办公场所差异化整定灵敏度与延时，防止人员短暂离开误停。
4.10.3质量保障措施
1.逐点试验有人允许开机、离开延时断电；断电记忆与复电延时保护抽测有效；
2.抽样检查回路运行电流与端子紧固；抽样点位连续72小时观察，无误动作、无异常发热。
4.11风光互补、太阳能光伏路灯增设
★4.11.1建设内容与技术参数
	分项
	规格与性能要求
	单位
	数量

	风光互补路灯
	2套；经防锈热喷锌处理、表面喷优质户外氟碳漆（白色）；120W高效单晶硅太阳能板（转化效率不低于18%、寿命不低于25年）；DC12V 250AH胶体铅酸蓄电池（浮充寿命6～8年、-15~50℃）；60W×4 LED光源，IP65、寿命50000小时；300W风力发电机，360°全方位迎风、约1m/s超低风速启动；含基础、接地、配件
	套
	2

	太阳能光伏路灯
	10套；4m灯杆，10W光源，夜间亮灯不少于8小时；60W×2太阳能晶板，50AH锂电池；含砼基础、控制器、接地及全套零配件
	套
	10


4.11.2施工技术与关键环节
1.12m杆基础开挖前地下管线探查、邻近管线人工探挖；预埋地脚螺栓定位复核，基础养护不少于7天且试块强度满足设计要求后方可吊装，抗倾覆按设计复核；
2.吊装选择合适天气时段、作业区警戒，灯杆垂直度校正、法兰螺栓紧固防松；蓄电池装入基础井（箱），做好防水防盗；
3.风机卸荷保护、充放电与亮灯策略逐套调试，满足夜间亮灯不少于8小时；结合连续阴雨天气校验续航。
4.11.3质量保障措施
1.混凝土试块强度、灯杆镀锌层厚度复验合格；灯杆接地电阻不大于10Ω；
2.连续3晚夜间亮灯监测符合整定要求；道路照度实测满足设计要求；移交隐蔽验收与接地测试记录。
4.12绿色运营管理平台
★4.12.1建设内容与技术参数
	分项
	规格与性能要求
	单位
	数量

	绿色运营管理平台
	1套；无缝对接建筑重点用能设备，实现全天候、全方位、一体化、智能化实时监测与控制；平台需具备数据采集、协议解析、设备控制、数据分析、云端服务等核心功能模块；实现与教室用电监测、分项计量、中央空调能耗监控等系统数据对接贯通；硬件软件全套供货部署调试
	套
	1


4.12.2施工技术与关键环节
1.针对各前端子系统协议与数据格式差异制定接口方案、统一数据模型、打通数据链路；
2.自控层控制指令设置安全权限边界与执行确认机制；云平台部署采取安全隔离、身份认证、权限分级措施，并发能力按校园监测规模核定；
3.平台监测、统计、分析、控制、报警、报表等功能项与前端系统逐项联调。
4.12.3质量保障措施
1.按功能清单逐项测试有效；平台数据与前端表计、子系统读数抽样比对一致；2.连续试运行不少于15天，开展通信中断恢复与故障切换演练、验证断点续传；按校园规模核定并发进行压力测试；3.分层培训管理及运维人员，移交操作手册、接口文档、数据字典及部署资料。
以上★项为实质性要求，未响应或出现负偏离则视为响应文件不满足招标文件的实质性要求，投标无效。
五、项目团队人员要求
投标人投入本项目的服务团队人员总数不少于6人。项目负责人未经采购人允许不得调整，如需更换须征得采购人书面同意。项目负责人与技术负责人均须持有中级及以上专业技术职称证书。项目负责人每周驻场工作时间不少于3天，每天不少于6小时。在项目实施全过程中，当采购人提出现场技术支持需求时，服务人员须在3小时内抵达项目现场响应处置。
六、商务部分：
6.1质量标准
（1）工程整体质量达到合格等级，符合国家、江苏省现行建筑、电气、智能化、照明相关施工验收规范；
（2）所有硬件设备必须为全新原厂合格产品，验收时提供合格证、检测报告；软件系统需提供完整授权，不得有版权纠纷；
（3）系统全部功能必须满足采购需求及工程量清单描述，全部设备正常运行，平台各项监测、控制功能完整可用。
（4）项目实施内容包括信息化系统的建设和服务，要求项目负责人具备专业信息化服务能力和工作背景，并提供相关证明材料。
6.2质保期
整体项目免费质保期不少于2年，自项目竣工验收合格之日起计算；硬件设备按照不低于原厂质保，软件平台提供质保期内免费小版本升级；质保期内出现故障，中标单位接到通知后2小时响应，4小时到达现场，24小时排除故障；质保期内所有维修更换零部件全部免费。质保期满后提供终身技术支持，仅收取配件成本费。
6.3培训服务
项目竣工验收前，中标方须对校方管理人员开展不少于2次操作培训，包含硬件设备日常维护、能源平台软件操作、报表导出、故障排查，提供完整纸质、电子版操作手册。
6.4知识产权要求
因本项目实施产生的成果知识产权归属采购人所有。中标单位须保证采购人在使用最终形成与本项目相关的项目成果的任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负责处理并负全部责任。中标人不得将与本项目相关的项目成果的任何一部分作其他用途，否则采购人有权追究其法律责任。
6.5施工管理要求
1.中标单位为本项目安全第一责任主体，施工期间所有安全生产事故责任、人员伤害责任全部由中标单位承担；
2.校园施工，严格遵守学校管理制度，施工时间服从采购人安排，做好隔离防护，做好学生安全防护；
3.施工完成后做到工完场清，拆除废旧物资全部清运出场。
6.6验收要求
1.中标单位完成全部施工调试后，先行组织自检，自检合格后向采购人提交竣工验收申请；
2.采购人组织验收，对照采购需求、工程量清单、技术参数逐项核对，核查设备材料资料、功能测试；系统平台逐项测试全部监测、控制功能；
3.验收不合格，中标单位限期整改直至验收合格，产生一切费用自行承担；
4.验收资料包含竣工图纸、设备合格证、检测报告、软件介质、操作手册等完整全套资料。
6.7付款方式
1.合同签订后，甲方收到乙方开具的正规发票后10个工作日内支付合同总额的30%作为预付款；
2.本项目实施完工且验收合格后，采购人支付至合同总额的70%；
3.本项目通过审计后支付至工程审定价的97%；
4.余款3%作为项目质保金，质保期满后经采购人确认无质量问题30日内付清，不计息。
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 第五部分    评标办法和标准
1.采购代理机构职责
1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
2.评标委员会职责
2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：  
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；  
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；  
（3）对投标文件进行比较和评价；  
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；  
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
3.评标注意事项
3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
4.评标过程的保密
4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。
4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
5.报价前后不一致的处理原则
5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
6.投标人资格审查（审查内容应对应资格要求）
☑6.1 采用资格后审方式
开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。（如是联合体投标的，联合体各方均须提供）

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标人相关信息一览表或资格承诺函。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（1）投标函或资格承诺函。
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	中小企业声明函

	8
	本项目的特定资格要求
	


7.投标人符合性审查
7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	投标文件有效性
	投标文件的有效电子签章。

	
	
	投标报价。

	
	
	未发现属无效投标的情形。

	2
	对招标文件响应程度
	审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。


8.商务和技术评估
☑8.1 本项目采用综合评分法。（默认）
	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	59分
	26分
	15分


（一）技术评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	1.1
	总体方案
	提供总体项目实施概要：
包含项目实施目标与1.总体技术路线、2.项目组织架构、3.人员配置分工、4.关键节点安排、5.施工组织与质量、6.安全保障措施对应，结合高校作息特点错峰组织施工，不影响正常教学和生活秩序，上述要点均满足得3分，缺一项扣0.5分；
明确节能量测算边界、基准能耗选取等加1分；
针对节能量测算验收中常见问题提出相应措施的加1分。
未提供不得分。
	5

	1.2
	围护结构系统节能改造方案
	江苏省镇江技师学院围护结构系统节能改造技术服务方案，
1.分析现状：对学院需要进行围护结构改造施工建筑现状、外窗类型及窗墙比、屋面构造等围护结构现状等进行分析的得1分；
2.出具节能诊断方案：明确外墙、屋面、外窗等部位的检测项目、检测方法、检测依据标准、检测仪器配置及抽检数量安排的得1分；
3.节能改造方案：对外墙、屋面、外窗等部位逐项明确改造做法，给出保温材料类型、厚度等设计参数，改造后围护结构热工性能满足现行建筑节能标准要求的得2分；
4.改造效果验证与经验支撑：提供改造前后围护结构热工参数对比表及节能率测算，近三年以来有同类建筑/系统节能改造项目业绩实际验证支撑的加1分，提供合同关键页等资料。
	5

	1.3
	采暖通风空调系统节能改造方案
	采暖通风空调系统节能改造技术服务方案：
1.分析现状：分析现有采暖通风空调系统形式，包括冷热源形式、集中或分散设置、输配管网、新风排风方式等得1分；
2.节能诊断方案：明确现场检测项目、检测方法、检测依据标准、检测仪器配置及检测工况安排得1分；
3.节能改造方案：明确老旧设备更新与冷热源改造方案、智能控制方案，且施工组织明确分区切换不影响教学、旧设备拆除清运及制冷剂规范回收处置安排的得2分；
4.改造效果验证与经验支撑：提供改造前后空调系统能效参数对比表及节能率测算；提出供冷季、供暖季典型工况运行验证安排及控制系统功能验证安排，近三年以来有同类改造项目（空调系统节能改造项目）实际验证支撑的加1分，提供合同关键页等资料。
	5

	1.4
	水系统节能改造方案
	生活热水及饮用水系统节能改造技术服务方案：
1.分析现状：分系统描述学院生活热水系统现状和饮用水系统现状得1分；
2.节能诊断方案：明确检测项目、检测方法、检测依据标准、检测仪器配置及检测周期安排得1分；
3.设备选型与安装调试方案：明确智能步进式净化饮水机选型依据，包含设备、滤芯备件、电器元件等，旧机拆除清运、分区分批施工不影响正常教学生活秩序的得2分；
4.改造效果验证与经验支撑：提供与既有开水炉同工况的单台设备能耗对比表及节能率测算，安装后管路及设备冲洗消毒和出水水质检测、温开水温度及出水量实测、定时待机功能实测、寒暑假停用及开学前冲洗消毒与水质保障安排，近三年以来有同类改造项目（水系统节能改造项目）实际验证支撑的加1分，提供合同关键页等资料。
未提供不得分。
	5

	1.5
	照明系统节能改造方案
	照明系统节能改造技术服务方案：
1.现状分析：分析室内照明现状（教室、实训场所、宿舍、办公、图书馆、食堂及楼道卫生间等公共区域各自灯具类型、单灯功率、投用年限、控制方式及运行时段等）和校园道路及室外照明现状（灯具类型、数量、布设及灯杆情况、控制方式、启闭时段等）得1分；
2.节能诊断方案：明确检测项目（各功能场所照度及照度均匀度实测、灯具实际功率抽测、照明分项用电数据统计分析等），方案能够支撑节能诊断结论的得1分；
3.节能改造方案：分项明确室内灯具节能替换方案、智能控制方案和校园道路及室外照明改造方案，且改造后照明功率密度满足现行标准限值要求的得2分；
4.改造效果验证与经验支撑：提供改造前后照明功率密度及分项照明能耗对比表、节能率测算，改造后教室等重点场所照度复测安排和智能控制功能实测安排，近三年以来有同类改造项目（照明系统节能改造项目）实际验证支撑的加1分，提供合同关键页等资料。
未提供不得分。
	5

	1.6
	监控系统节能改造方案
	监测与控制系统节能改造技术服务方案：
1.分析现状：分析学院现有能耗计量状况、现有监测控制条件、各系统接入集成需求的得1分；
2.计量点位布设与采集方案：按分项能耗计量要求提出分栋、分类计量点位布设方案，并明确计量调试校准安排（安装前检定、投运后总表分表比对、现场误差测试）得1分；
3.分项计量方案：提供分项计量系统等各项功能方案，结合校园用能管理需求，明确智能化管控系统需具备的具体功能模块、数据响应时间、系统兼容性要求等得2分；
4.改造效果验证与经验支撑：提出平台功能验收清单、计量准确性核验安排、能耗数据按要求向市（上级）能耗监测平台报送及接口对接验证安排，近三年以来有同类改造项目（监控系统节能项目）实际验证支撑的加1分，提供合同关键页等资料。
未提供不得分。
	5

	1.7
	能源利用节能改造方案
	可再生能源利用系统节能改造技术服务方案：
1.资源评估与点位勘察：分析本项目所在地区太阳能及风能资源条件（年辐照量、年日照时数、年平均风速等），按校园道路逐点位勘察照明需求的得1分
2.配置测算与方案比选：按点位照明负荷测算日耗电量，给出光伏组件、蓄电池容量配置及阴雨天连续供电（续航）天数，对风光互补路灯进行风机选型与当地风资源的匹配性分析得1分；
3.建设方案：明确灯具及组件选型参数（LED光源光效、光伏组件容量、蓄电池类型及容量、智能控制器）、方案包含施工措施、防雷接地及蓄电池防盗措施、点位基础施工组织等得2分；
4.效果验证与经验支撑：提出安装后道路照度实测、阴雨天续航及连续运行验证、控制功能实测安排；上述配置测算、施工及验证且近三年以来有同类改造项目（能源利用节能改造项目）实际验证支撑的加1分，提供合同关键页等资料。
未提供不得分。
	5

	1.8
	电力系统节能改造方案
	供配电系统节能改造技术服务方案：
1.分析现状：分析学院供配电系统现状，以及校园路灯和电灯、空调等用电设备得1分；
2.节能诊断方案：明确检测项目、检测方法、检测依据标准、检测仪器配置及检测工况安排的得1分；
3.节能改造方案：①校园路灯照度调控系统；②校园智慧能源管理云系统；③配电房无功补偿柜维修：明确元器件检查更换范围，修复后补偿容量及功率因数满足设计及考核要求，施工停电组织分区轮停、提前公告，不影响正常教学生活秩序的得2分；
4.改造效果验证与经验支撑：提出功率因数复测及投切功能实测、照度调控系统和云系统功能实测安排，近三年以来有同类改造项目（电力系统节能改造项目）实际验证支撑的加1分，提供合同关键页等资料。
未提供不得分。
	5

	1.9
	节能效益分析方案
	项目节能效益分析方案：
1.测算边界与基期能耗确定：分析明确各改造内容的节能量测算边界，说明基期能耗确定方法，并给出基期能耗及用能工况变化的调整方法得1分；
2.分项节能量及节能率测算：汇总给出项目总节能量及综合节能率，并说明各分项节能量的叠加计算关系及交互影响的处理方法、避免重复计算，明确测算公式、数据来源、计算逻辑及误差允许范围的得1分；
3.经济及环境效益分析：给出年节约能源费用、项目投资及静态投资回收期等经济效益指标，以及年节约标准煤量、二氧化碳减排量等环境效益测算方案及计算依据的得2分；
4.节能效益验证与经验支撑：提出报告期节能量核定方案，测算结果与项目节能量验相关要求对应，并明确验收核定配合安排的加1分。
未提供不得分。
	5

	1.10
	进度方案
	提供项目实施进度方案：
1.总体进度计划：提供项目总体实施进度计划，明确总工期及各分项工程的起止时间、关键线路及里程碑节点的得2分；
2.调试试运行及验收安排：明确各系统单机调试、分项验收、系统联合试运行及竣工验收的流程和时间安排，试运行安排满足运行验证要求，并明确节能量基期能耗数据采集提前启动安排中期检查、竣工验收各节点的迎检和资料准备安排的得2分；
3.进度保障：提出进度保障措施及不利条件预控安排的加1分。
未提供不得分。
	5

	1.11
	质量保证措施
	绿色运营管理方案与质量保证措施：
1.运营维护方案编制与运维组织：明确运维组织架构及人员配置、与学院后勤管理的职责界面及衔接机制、运维管理制度，且运维范围覆盖本项目全部改造系统的，得2分；
2.分类运维与运行调优：分系统明确运维内容及周期，并明确依托运行数据调整用能策略、协助学院建立用能管理制度的，得1分；3.质保承诺与故障响应：明确各系统及设备质保期和质保范围、故障响应及修复时限、备品备件储备清单、故障期间应急措施的，得1分；
4.巡检培训：提供定期巡检及维护保养计划、操作及管理人员培训安排、运维人员配置说明加1分。
未提供不得分。
	5

	1.12
	售后服务
	售后服务措施：
根据供应商针对本项目提供的后续服务方案进行评分，方案应包含但不限于：1.后续服务内容、2.后续服务方式及响应措施、3.提供针对本项目的后续服务组织安排、4.后续与采购人的沟通协调等方面内容，以上方案内容完全符合本项目要求的得4分，每缺一项扣1分；未提供不得分。
	4


（二）商务评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	2.1
	项目团队
	1、 供应商投标人拟派的项目负责人具有具有建筑能源管理、电气工程、自动化或相关专业高级职称得2分。
2、 供应商投标人拟派的项目技术负责人具有信息系统项目管理师（高级）证书得2分
3.项目小组人员中除项目负责人以外，具有一个中级职称人员得1分，具有1个高级职称人员得2分，最高得4分。
注：
1.以上人员须提供职称材料和相关证书复印件并加盖单位公章，同时提供近6个月内任一个月社保记录，未提供或未按要求提供不得分。
2.项目负责人和技术负责人不可兼任。
	8

	2.2
	企业实力
	供应商自主研发的建筑能耗监测、控制、管理相关的软硬件产品取得专利、软件著作权的，有一项得2分，最高得6分。
注：
1.提供证书复印件并加盖单位公章，未提供不得分。
2.证书类别应为智能照明、空调节能、能源检测等与本项目采购需求相对应的专利，否则不得分。
	6

	2.3
	企业资信
	供应商为工信部第三方节能诊断评价机构的加3分，需在绿色制造公共服务平台（www.gmpsp.org.cn）完成声明，并提供相关证明材料。
	3

	2.4
	建筑节能业绩
	本项目为省级城乡建设发展专项资金项目，要求供应商提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似建筑节能提升项目（包括节能改造或合同能源管理）相关项目业绩的，每提供1份得1分，最高得3分；上述项目通过相关建设主管部门验收并取得验收评估报告要求的加2分。
本项最高得5分。
注：提供业绩合同复印件并加盖单位公章，合同须清晰载明包含业绩内容，验收评估报告须有相关建筑行业主管部门加盖的验收专用章和专家签字，未提供或未按要求提供不得分。
	5

	2.5
	节能诊断业绩
	提供2022年1月1日以来节能诊断项目（包括节能诊断报告和节能诊断委托合同）相关项目业绩，每提供1份得2分，最高得4分。
注：提供节能诊断报告及业绩合同复印件并加盖单位公章，合同须清晰载明包含业绩内容，未提供不得分。
	4


（三）价格评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	3.1
	投标报价
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的供应商的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15。
注：如果供应商报价属于财库〔2026〕2号文审查情形的，评审委员会将开展异常低价审查。
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
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9.相同品牌产品的处理原则
9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。
9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
10.允许修改评标结果的情形
10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
[bookmark: _Toc98669361][bookmark: _Toc98669719][bookmark: _Toc92168030][bookmark: _Toc20732998][bookmark: _Toc100386064]评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。
11.推荐中标候选人
☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
□11.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。



第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件



项目编号：××××




项目名称：××××


投 标 人（公章）：××××



××××年××月××日
一、资格部分
（一）投标函
致××××（采购代理机构）：
根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。
2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。
3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。
10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址： ××                  电话： ××  
传真：××                   邮政编码：××
投标人（公章）：××
法定代表人签字或盖章： ××   
日期： ××××年××月××日
  
（二）独立承担民事责任的能力
提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；投标人为自然人的，提供其身份证复印件

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: _Hlk131494070][bookmark: _Hlk131494108]提供2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。


（4） 履行合同所必需的设备和专业技术能力
填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）
	
一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	2025年度财务状况

	1
	营业收入（万）：
	
	2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）
	

	三
	投标人其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质及等级：
	

	（二）
	公司××××年度后获得的荣誉及表彰情况
	

	四
	提供本项目服务所必须的专业设备一览表 

	序号
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	五
	提供本项目服务所必须的专业技术能力

	 






（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。


（六）资格承诺函
致：    （采购人、采购代理机构）   
我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。
投标（响应）供应商（全称并盖章）：         
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：    
日期：     
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。


（七）法律、行政法规规定的其他条件


（八）落实政府采购政策需满足的资格要求


（九）本项目的特定资格要求


二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称： 
  
公    章： 
                               
  年     月    日


附：法定代表人居民身份证复印件
注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。
2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。


三、法定代表人授权委托书
本授权书声明：×××（投标人名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。
	
本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。
委托代理人身份证号码：                        
委托代理人联系电话：（手机）                        

法定代表人签字或盖章：          

投标人名称（公章）：
日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件
注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。
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四、价格部分
开标一览表
单位名称（加盖公章）：

	
标题
	
内容

	
项目名称
	

	
服务期
	

	
项目总报价大写
	

	
项目总报价小写
	
元




法定代表人签字或签章：
日期：



清单及明细报价表
	一、货物部分

	序号
	标的名称
	品牌型号
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	免费质保期

	1
	拆除项目
	
	 
	
	
	

	2
	灯具替换
	
	
	
	
	

	3
	路灯照度调控系统
	
	
	
	
	

	4
	围护结构系统
	
	
	
	
	

	5
	生活热水与饮用水系统
	
	
	
	
	

	6
	教室用电监测（含校园智慧能源管理系统）
	
	
	
	
	

	7
	分项计量（配电房电表、2个水表）
	
	
	
	
	

	8
	维修配电房无功补偿柜
	
	
	
	
	

	9
	中央空调能耗监控系统
	
	
	
	
	

	10
	分体式空调人体感应智能开关
	
	
	
	
	

	11
	风光互补、太阳能光伏路灯增设
	
	
	
	
	

	12
	绿色运营管理平台
	
	
	
	
	

	货物部分小计：     元

	二、服务部分

	序号
	标的名称
	服务内容
	服务期
	价格（元）
	备注

	1
	拆除项目
	
	
	
	

	2
	灯具替换
	
	
	
	

	3
	路灯照度调控系统
	
	
	
	

	4
	围护结构系统
	
	
	
	

	5
	生活热水与饮用水系统
	
	
	
	

	6
	教室用电监测（含校园智慧能源管理系统）
	
	
	
	

	7
	分项计量（配电房电表、2个水表）
	
	
	
	

	8
	维修配电房无功补偿柜
	
	
	
	

	9
	中央空调能耗监控系统
	
	
	
	

	10
	分体式空调人体感应智能开关
	
	
	
	

	11
	风光互补、太阳能光伏路灯增设
	
	
	
	

	12
	绿色运营管理平台
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	

	服务部分小计：     元

	其它与项目有关的费用（可编辑）
	元

	项目总报价
	元



注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。
2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。
3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。
4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。
5、标的物报价不得为零，否则投标无效。


五、技术部分（与评分标准对应）
1.技术响应及偏离表
	
序号
	服务要求
	标的名称
	证明材料要求
	响应情况
	偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离）
	备注（证明材料所在位置）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：
1.服务要求的响应根据 “第四部分采购需求”要求进行逐条说明。
2.除本服务偏离表所列的偏离服务外，其他所有服务均完全响应“招标文件”中的要求。
3.行数不够，可自行添加。


六、商务部分（与评分标准对应）

[bookmark: _Toc100386081]
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七、其他部分
（一）中小企业声明函（服务类）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：  
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  ……  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  
企业名称（盖章）：  
日 期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。
3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

  


（三）关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）             提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1          ，生产厂为（厂名）2          ，厂址为（生产厂址）          。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3          。（产品名称1）的（关键组件）4          在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5          在中国境内完成。
2.（产品名称2）          ，生产厂为（厂名）          ，厂址为（生产厂址）          。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）          。（产品名称2）的（关键组件）          在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）          在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    



_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

告供应商书
中标（成交）供应商：
恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：
如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。
如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！
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