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第一章  竞争性磋商采购公告
南京市重竞技运动学校校内外墙出新项目招标项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取磋商文件，并于2026年10月26日9时00分（北京时间）前递交响应文件。
一、基本情况
1.1采购编号：JSZC-320100-JSCY-C2026-0027
1.2项目名称：南京市重竞技运动学校校内外墙出新项目
1.3预算金额：134万元
[bookmark: OLE_LINK5]1.4最高限价：134万元
1.5采购需求：校内外墙出新项目，具体内容详见磋商文件。 
1.6合同履行期限：自接采购人进场通知后80个日历日内完成全部施工内容。 
1.7本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
（1）供应商提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》。
[bookmark: OLE_LINK10]2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位（声明函格式见采购文件第六章）。
2.3本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1]（1）企业资质：具有建筑工程施工总承包三级及以上资质并具有有效的安全生产许可证。（提供证书复印件加盖公章）。
（2）项目负责人：供应商为本项目配备的项目负责人具有二级及以上注册建造师资质（建筑工程专业），且具有有效期内的安全生产考核B类证。（提供证书复印件及供应商为其缴纳的近三个月任意一月的社保证明材料加盖公章）
2.4拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动；
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
（3）拒绝被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。
三、获取磋商文件
3.1时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
3.2地点：江苏政府采购网“苏采云”系统
3.3方式：网站下载 
3.4售价：0.00元 
四、响应文件提交
[bookmark: OLE_LINK2]4.1截止时间：2026年10月26日9时00分（北京时间）；
[bookmark: OLE_LINK9]4.2地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、开启
5.1时间：2026年10月26日9时00分（北京时间）；
5.2地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
7.1集中现场考察或答疑：
（1）签到开始时间：2026年10月22日9时10分；签到结束时间：2026年10月22日9时30分，签到结束后开始集中组织现场勘察，签到地点：南京市秦淮区李府街12号。具体地址请与采购人联系，联系人：刘龙，联系电话：025-86729021。
（2）现场集中勘察后组织答疑。
（3）供应商请在规定的时间进行勘察、答疑，其他时间采购人恕不接待。
（4）供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
7.2磋商保证金数额及交纳办法：本项目不收取磋商保证金。
7.3政府采购信用承诺
[bookmark: _Hlk195878404]（1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》（格式见第六章） ，由法人签字并盖单位公章，并将扫描件上传至投标系统。填写时间为本磋商公告发布之日起至提交响应文件截止日前。
（2）在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》即可替代以下证明材料： 
1）符合国家相关规定的财务状况报告； 
2）依法缴纳税收的证明材料； 
3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； 
4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 
5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 
6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 
（3）供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 
（4）其中不适用信用承诺的情形：供应商被列入严重失信主体名单；被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
（5）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
7.4供应商通过苏采云（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。
首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
7.5公告媒体
（1）本采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公示发布，敬请各供应商关注；
（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注采购公告媒体平台发布的关于本项目的信息更正公告。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
8.1采购人信息
单位名称：南京市重竞技运动学校
单位地址：南京市秦淮区李府街12号
联系人：刘龙
联系电话：025-86729021   
8.2采购代理机构信息  
单位名称：江苏驰驿招标代理有限公司 
单位地址：南京市鼓楼区水佑岗6号
联系人：刘工 
联系电话：025-58956151 
8.3项目联系方式
项目联系人：刘工
电话：025-58956151  























第二章  供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	名  称
	内  容

	1
	采购项目联系人
	名称：南京市重竞技运动学校
地址：南京市秦淮区李府街12号
联系人：刘龙
电话：025-86729021

	2
	采购代理机构
	名称：江苏驰驿招标代理有限公司
地址：南京市鼓楼区水佑岗6号
联系人：刘工  
电话：025-58956151

	3
	采购项目名称
	南京市重竞技运动学校校内外墙出新项目

	4
	项目所属行业划分
	根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“建筑业”。

	5
	分包划分与实施地点
	一个分包，南京市

	6
	分包主体
	供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，如在成交后将本项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备第一章投标邀请2.1、2.3相应资质条件且不得再次分包。

	7
	资金来源
	财政资金

	8
	投标有效期
	提交响应文件截止之日起60日（供应商应承诺投标有效期不少于60日）

	9
	响应文件拒收情形
	（1）拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

	10
	无效响应文件情形
	（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。
（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。
（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。
（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求。
（5）供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。
（6）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件。
（7）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件。
（9）磋商小组按照本磋商文件规定对供应商进行异常低价投标审查后，认为供应商不能证明其报价合理性的。
（10）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。
（11）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。
（12）法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。
（13）未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

	11
	磋商终止
	（1）因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形.
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为。
（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家。
（4）除本磋商文件第二章第21.1（5）条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家。
（5）法律法规规定的其他应当终止情形。

	12
	盖章要求
	（1）供应商响应文件不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的电子印章；否则，按无效响应文件处理。
（2）磋商文件要求供应商提供加盖公章的证明材料可以使用加盖公章的扫描件上传至投标系统或者上传至投标系统加盖电子签章。


一、总    则
1、适用法律
1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2“工程”指本磋商文件中所述工程。
2.3“用户或使用单位”是指本项目采购人。
3、政策功能
3.1中小企业政策
（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定。
（2）本项目专门面向中小微企业采购。对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。
（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》，格式见第六章。
（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
3.2政府采购中实施本国产品标准及相关政策：本项目为工程类采购，不执行本国产品的支持政策。
3.3供应商信用：拒绝被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。
4、磋商费用
4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2根据与采购人前期签订的现处于有效服务期内的委托代理协议，本次采购招标代理服务费由成交供应商参照计价格【2002】1980号文件规定的基准费率下浮10%计算支付给采购代理机构，该费用无需单列，但得核算到总报价中。
  4.3本次采购招标代理服务费在成交供应商领取成交通知书时结算。
二、响应文件编制
5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。
6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料，否则不予认可。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3供应商应用人民币报价。
6.4响应文件应字迹清楚、内容齐全。
7、响应文件的组成
7.1供应商应当根据投标系统格式编制响应文件。
7.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效，格式见第六章。
（1）※磋商申请及声明；
（2）※法定代表人授权委托书； 
（3）※不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺；
（4）※《南京市政府采购供应商信用承诺书》（说明：供应商在提供此承诺书的基础上，也可以同时提供第一章竞争性磋商公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的证明文件）；
（5）※第一章竞争性磋商公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件。
（6）《商务条款偏离表》。
7.3响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效。
（1）※投标工程量清单，必须使用清单计价软件导出的投标报价表格；
（2）※实质性要求完全响应承诺书，格式见第六章；
（3）《技术条款偏离表》。
7.4响应文件的价格部分
（1）价格部分是对提供的工程价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项分部分项工程仅接受一个价格。首次报价按投标系统格式填写，分项报价表按第六章格式要求上传至投标系统。
（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价不变。如果有漏项，视同让利。
（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整（暂列金除外）。
（5）供应商响应文件所报的投标报价（包含首次报价）不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，按无效投标处理。
8、磋商保证金
8.1本项目不收取磋商保证金。
三、响应文件签署与提交、撤回与修改
9、供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
10、供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按无效响应文件处理。
11、有下列情形之一的响应文件将拒收：
11.1拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
12、响应文件的撤回
12.1供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
12.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
13、响应文件的修改
13.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
13.2提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
13.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
14、采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218]四、联合体
15、本项目不接受联合体磋商。
五、响应文件的解密与评审
16、响应文件解密
16.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]17、磋商
17.1 采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。
17.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
17.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。
18、评审过程的保密与公正
18.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
18.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
18.3 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
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19.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
19.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子签章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
19.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
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响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
20.1资格审查。
依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
20.2符合性审查。
依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
20.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。
20.4在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
20.5未实质性响应磋商文件的情形
（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。
（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。
（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。
（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求。
（5）供应商的报价（包含首次报价）超过了采购预算或最高限价。
（6）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件。
（7）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件。
（9）磋商小组按照本磋商文件规定对供应商进行异常低价投标审查后，认为供应商不能证明其报价合理性的。
（10）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。
（11）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。
（12）法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。
（13）未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
20.6如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]20.7 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
21、磋商程序及评审方法和评审标准
21.1磋商程序
（1）磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子签章。
（2）在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子签章。
（3）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
（4）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
（5）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
（6）供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子签章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子签章的《退出磋商函》。
（7）异常低价投标审查
1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
21.2评审方法和评审标准
（1）评审方法。
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。
（2）评审标准：见本磋商文件第三章。
（3）采购活动终止
出现下列情形之一的，本次采购活动将被终止：
1）因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。
2）出现影响采购公正的违法、违规行为。
3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家。
4）除本磋商文件第二章第21.1（5）条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家。
5）法律法规规定的其他应当终止情形。
22、确定成交候选供应商
22.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。
22.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
按第二种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
22.3 采购代理机构将在原公告媒体发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
22.4若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：
（1）提供虚假材料谋取成交。
（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通。
（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。
（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。
（6）将合同标的转包。
23、成交通知书
23.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。投标文件中仅提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》的成交供应商，应在成交公告发布之日起3工作日内将《南京市政府采购供应商信用承诺书》替代的证明材料提交给采购代理机构核验，核验无误后由采购代理机构或采购人向成交供应商发出成交通知书。
23.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
24、签订合同
24.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
24.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
24.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
24.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内禁止参加南京市重竞技运动学校组织的政府采购活动，并予以通报。
24.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。
24.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
25、询问
25.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问（口头或书面），采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
25.2采购代理机构询问电话：刘工，025-58956151。
采购人询问电话：刘龙，025-86729021。
26、质疑
26.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将书面质疑文件原件送达采购代理机构。要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，如多次提出的，将被拒绝受理。
26.2 供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号） 相关规定，提出质疑的供应商应当是参与项目投标活动的供应商，潜在供应商已依法获取磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。 
26.3 供应商应知其权益受到损害之日，是指： 
（1）对磋商文件提出质疑的，自磋商公告期限届满之日起计算； 
（2）对磋商过程提出质疑的，自磋商各程序环节结束之日起计算； 
（3）对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。 
26.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 
26.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 
（2）质疑项目的名称、编号； 
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 
（4）事实依据； 
（5）必要的法律依据； 
（6）提出质疑的日期； 
（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人提出的质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明委托代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 
26.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍磋商活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
26.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
26.8质疑联系方式
采购代理机构名称：江苏驰驿招标代理有限公司
采购代理机构地址：南京市鼓楼区水佑岗6号
联系人：邢工
质疑咨询电话：025-58956153  025-58956158 
传真：025-58956152    
邮编：210009
27、投诉
27.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28、诚实信用
28.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
28.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。
28.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
28.4供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
29、违反信用承诺的法律责任
29.1供应商提供“南京市政府采购供应商信用承诺书”，应对其内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经财政部门调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。




第三章  成交标准
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值
	评分
类型

	一、价格部分（70分）

	1
	价格
	  采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
  其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×70（小数点保留两位）。
	70
	客观分

	二、技术部分（16分）

	2.1
	人员配置
	供应商为本项目配备的项目负责人具有建设工程类中级及以上职称的得3分。
（提供人员证书复印件及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料复印件加盖公章，且供应商需同时承诺如中标后合同履行时的项目负责人与投标人员一致（提供承诺书加盖公章），未提供或资料不完整不得分）
	3
	客观分

	2.2
	
	供应商为本项目配备的项目技术负责人具有建设工程类中级及以上职称的得3分、具备二级及以上注册建造师证书（建筑工程专业）的得3分，本项满分6分。
[bookmark: OLE_LINK15]（提供人员证书复印件及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料复印件加盖公章，且供应商需同时承诺如中标后合同履行时的项目技术负责人与投标人员一致（提供承诺书加盖公章），未提供或资料不完整不得分）
	6
	客观分

	2.3
	
	供应商为本项目配备1名造价人员具备造价工程师注册证书（一造、二造均可）的得3分。
（提供人员证书复印件及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料复印件加盖公章，且供应商需同时承诺如中标后合同履行时的造价人员与投标人员一致（提供承诺书加盖公章），未提供或资料不完整不得分）
	3
	客观分

	2.4
	
	其他项目组成员（不包括项目负责人、项目技术负责人、造价人员）
供应商为本项目配备的其他项目组成员中包含施工员（1名）、资料员（1名）、安全员（1名）、材料员（1名），同一人多证的只按一人计算，配备齐全、均具有相应岗位证书的得4分，有一条不满足的不得分。
（提供人员证书复印件及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料复印件加盖公章，且供应商需同时承诺如中标后合同履行时的其他项目组成员与投标人员一致（提供承诺书加盖公章），未提供或资料不完整不得分）
	4
	客观分

	三、商务部分（14分）

	3.1
	供应商
业绩
	供应商自2021年7月1日（含）以来承担过类似项目业绩（业绩内容至少包含外墙出新/翻新），每提供一个业绩得3分，最高得9分。（提供中标（成交）通知书、合同、竣工验收证明、合同项下业主支付任一阶段进度款的发票扫描件并加盖公章，四者缺一不可，时间以合同签订时间为准。提供的业绩证明材料需能反映出相关内容，如不能反映的还需提供业绩项目的工程量清单或业主单位出具的加盖公章的证明，否则视为未提供。）
	9
	客观分

	3.2
	质保承诺
	[bookmark: OLE_LINK19]供应商承诺在满足本项目要求的外墙涂料防渗漏保修期五年的基础上，免费保修期每增加1年的得2分，最高得2分，不提供不得分。 
（提供承诺书，格式自拟，加盖公章。）
	2
	客观分

	3.3
	履约承诺
	供应商承诺：若取得本项目中标资格，保证不违法转包、分包；进场后严格按磋商文件要求的质量标准施工，不以不正当理由暂停施工，不擅自改变工程量，不以任何不合理要求迫使采购人增加款项；不发生拖欠农民工工资行为。如有违反，采购人有权解除合同，并要求供应商承担相应赔偿责任。提供本项承诺得3分，不提供不得分。
（提供承诺书，格式自拟，加盖公章。）
	3
	客观分


评分说明：
[bookmark: _Hlk74686179]  1、小微企业、残疾人福利性企业、监狱企业：
（1）如供应商为小企业（含小型、微型企业），应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定。
  （2）在政府采购活动中，残疾人福利性企业、监狱企业视同小型、微型企业。
（3）本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位（声明函格式见采购文件第六章）。
2、所有认证、证明和业绩均以上传的有效的证明文件的复印件或扫描件为依据，成交标准有特殊说明的除外。









第四章  采购项目需求
一、项目名称：南京市重竞技运动学校校内外墙出新项目
二、工程量清单编制说明
（一）工程概况：
1、本工程为南京市重竞技运动学校校内外墙出新项目，项目建设单位为南京市重竞技运动学校。
2、建设地点：南京市秦淮区李府街12号南京市重竞技运动学校内。该地点属于运输车辆管控范围，校外车辆通行自行负责，校内车辆通行按照校内规定执行。
3、主要建设内容及规模：校内外墙出新项目。
（二）编制范围、内容及界面：
南京市重竞技运动学校校内外墙出新项目，主要施工内容为1#运动员宿舍楼、2#运动员宿舍楼、办公楼和仓库、体能训练房、食堂、50M靶场、百米阳光、训练馆、围墙等。具体详见工程量清单。
（三）施工图预算编制依据：
1、施工图纸。
2、其他与建设项目相关的计价标准、规范、技术资料。
（四）暂列金额、专业工程暂估价及总承包服务费：
1、暂列金额：本工程暂列金额按5万元计取。
2、专业工程暂估价：无。
3、总承包服务费：无。
（五）总价措施项目费：
修缮工程：安全文明施工基本费1.5%、扬尘污染防治增加费0.21%，临时设施费1.1%。
（六）规费、税金：
1、按照修缮工程计取规费相关费率，社会保险费费率3.8%、住房公积金费率0.67%、环境保护税费率0.1%。
2、修缮工程税金费率9%。
（七）有关图纸工程量、材料设备的说明：
1、本项目工程量按照设计图纸工程量计算。
2、供应商自行勘察现场，投标时自行考虑施工场地设置、物品堆放、垃圾外运等费用。
3、本项目为修缮工程，供应商需按照图纸要求结合现场实际情况进行施工，拆除物考虑二次利用的部位需进行保护性拆除。
4、供应商需根据业主要求及现场情况，合理考虑工程施工围挡、临时安全通道等围护措施的搭设，并满足使用安全和当地政府部门相关要求。
5、供应商需根据现场实际情况，综合考虑垃圾外运的相关费用。
6、施工界面详见磋商文件及图纸。
7、施工图纸与招标清单互为补充，清单中无法体现施工图纸所描述的事项视为包含在了清单报价中，不存在清单漏项。
8、工程量按照现场实际发生计算，实际工程量超过招标清单工程量则按照招标工程量计算。
9、本工程修缮施工过程中发生的脚手架搭设、垂直运输、超高施工增加费等措施项目费用，供应商投标报价时自行综合考虑。
10、体能训练房需玻璃屋面替换为0.6mm压型钢板屋面，相应匹配的面层龙骨，供应商需根据现场实际情况进行施工；0.6mm压型钢板屋面需进行除锈、防腐，防火处理，供应商需根据现场实际情况进行施工，供应商应综合考虑报价。
11、墙体铲除原乳胶漆、铲除抹灰层至原墙面结构层进行外墙重新抹防水砂浆，供应商根据现场实际情况综合考虑投标报价。
12、墙体墙身防潮层施工，供应商根据现场实际情况综合考虑硬化路面拆除恢复，绿化带拆除恢复，施工安全围挡等措施，按照现场实际情况考虑施工。
13、外墙门窗框四周用发泡聚氨酯灌缝,门窗框与外粉刷间设缝,硅胶嵌填，供应商根据现场情况和设计图纸综合报价。
14、外墙涂料要求颜色与新建项目相接近,颜色结合图纸现场经业主确定。
15、本工程施工材料及设备需满足国家建筑材料、设备质量规范要求、体育运动建材质量标准、环保要求，同时满足设计和使用要求，并征得采购人同意后方可使用。材料进场报验时，供应商须提供采购供货合同、合格证明、检测报告等。
16、其他详见磋商文件要求。
三、工程量清单
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	A.14 1#运动员宿舍楼
	　
	1
	　
	　
	　

	1
	011407001001
	墙面喷刷涂料
	[bookmark: OLE_LINK4]1.外墙批抗裂腻子2遍（另算见清单序号17-墙面批腻子）；
2.弹性拉花涂料面漆两遍，底漆一遍；
3.外墙面分格条采用专用塑料条,颜色同外墙色规格20x5mm；
4.外墙除特殊标注为砖红色质感涂料外,均为深灰色质感涂料；
5.色号：颜色与新建项目相接近，现场确定（颜色结合图纸现场经业主确定）。
	m2
	1362.05
	　
	　
	　

	2
	011301001001
	室外楼梯顶棚大白浆饰面
	室外楼梯顶棚做法：
1.大白浆饰面；
2.2厚面层耐水腻子刮平；
3.3-5厚底基防裂腻子分遍找平；
4.抹灰线（简单灰线）；
5.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆；
6.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)。
	m2
	58
	　
	　
	　

	
	
	A.14 2#运动员宿舍楼
	　
	1
	　
	　
	　

	3
	011407001002
	墙面喷刷涂料
	1.外墙批抗裂腻子2遍（另算见清单序号17-墙面批腻子）；
2.弹性拉花涂料面漆两遍，底漆一遍；
3.外墙面分格条采用专用塑料条,颜色同外墙色规格20x5mm；
4.外墙除特殊标注为砖红色质感涂料外,均为深灰色质感涂料；
5.色号：颜色与新建项目相接近，现场确定（颜色结合图纸现场经业主确定）。
	m2
	996.06
	　
	　
	　

	
	
	A.14 办公楼和仓库
	　
	1
	　
	　
	　

	4
	011407001003
	墙面喷刷涂料
	1.外墙批抗裂腻子2遍（另算见清单序号17-墙面批腻子）；
2.弹性拉花涂料面漆两遍，底漆一遍；
3.外墙面分格条采用专用塑料条,颜色同外墙色规格20x5mm；
4.外墙除特殊标注为砖红色质感涂料外,均为深灰色质感涂料；
5.色号：颜色与新建项目相接近，现场确定（颜色结合图纸现场经业主确定）。
	m2
	1206.7
	　
	　
	　

	
	
	A.14 体能训练房
	　
	1
	　
	　
	　

	5
	011407001004
	墙面喷刷涂料
	1.外墙批抗裂腻子2遍（另算见清单序号17-墙面批腻子）；
2.弹性拉花涂料面漆两遍，底漆一遍；
3.外墙面分格条采用专用塑料条,颜色同外墙色规格20x5mm；
4.外墙除特殊标注为砖红色质感涂料外,均为深灰色质感涂料；
5.色号：颜色与新建项目相接近，现场确定（颜色结合图纸现场经业主确定）。
	m2
	581.63
	　
	　
	　

	6
	031001006002
	外墙落水管
	1.安装部位:外墙；
2.材质、规格:PVCφ100；
3.连接形式:承插粘接。
	m
	72
	　
	　
	　

	7
	011607001001
	拆除玻璃天棚
	玻璃屋面拆除
	m2
	27.52
	　
	　
	　

	8
	010901002001
	型材屋面
	玻璃屋面替换为0.6mm压型钢板屋面
	m2
	27.52
	　
	　
	　

	
	
	A.14 食堂
	　
	1
	　
	　
	　

	9
	011407001005
	墙面喷刷涂料
	1.外墙批抗裂腻子 2遍（另算见清单序号17-墙面批腻子）；
2.弹性拉花涂料面漆两遍，底漆一遍；
3.外墙面分格条采用专用塑料条,颜色同外墙色规格20x5mm；
4.外墙除特殊标注为砖红色质感涂料外,均为深灰色质感涂料；
5.色号：颜色与新建项目相接近，现场确定（颜色结合图纸现场经业主确定）。
	m2
	1681.8
	　
	　
	　

	
	
	A.14 50M靶场
	　
	1
	　
	　
	　

	10
	011407001006
	墙面喷刷涂料
	1.外墙批抗裂腻子2遍（另算见清单序号17-墙面批腻子）；
2.弹性拉花涂料面漆两遍，底漆一遍；
3.外墙面分格条采用专用塑料条,颜色同外墙色规格20x5mm；
4.外墙除特殊标注为砖红色质感涂料外,均为深灰色质感涂料；
5.色号：颜色与新建项目相接近，现场确定（颜色结合图纸现场经业主确定）。
	m2
	2348.81
	　
	　
	　

	
	
	A.14 百米阳光
	　
	1
	　
	　
	　

	11
	011407001007
	墙面喷刷涂料
	1.外墙批抗裂腻子 2遍（另算见清单序号17-墙面批腻子）；
2.弹性拉花涂料面漆两遍，底漆一遍；
3.外墙面分格条采用专用塑料条,颜色同外墙色规格20x5mm；
4.外墙除特殊标注为砖红色质感涂料外,均为深灰色质感涂料；
5.色号：颜色与新建项目相接近，现场确定（颜色结合图纸现场经业主确定）。
	m2
	529.67
	　
	　
	　

	
	
	A.14 训练馆
	　
	1
	　
	　
	　

	12
	011407001010
	墙面喷刷涂料
	1.外墙批抗裂腻子2遍（另算见清单序号17-墙面批腻子）；
2.弹性拉花涂料面漆两遍，底漆一遍；
3.外墙面分格条采用专用塑料条,颜色同外墙色规格20x5mm；
4.外墙除特殊标注为砖红色质感涂料外,均为深灰色质感涂料；
5.色号：颜色与新建项目相接近，现场确定（颜色结合图纸现场经业主确定）。
	m2
	[bookmark: OLE_LINK8]4230.79
	　
	　
	　

	
	
	A.14 围墙
	　
	1
	　
	　
	　

	13
	011407001008
	墙面喷刷涂料
	[bookmark: OLE_LINK7]1. 铲除原墙面油漆以及腻子层与抹灰层，基层墙体清理；
2.墙面一般抹灰（界面剂一道；锚固钉；防水砂浆；防水阻裂-体化涂料；墙体内外粉刷在不同基体材料交接处,应采用钢丝网抹灰,每边搭接宽度大于150。如墙体一侧为混凝土,则须预留胡子筋）；
3.外墙批抗裂腻子 2遍，人工打磨平整；
4.弹性拉花涂料面漆两遍，底漆一遍；
5.外墙面分格条采用专用塑料条,颜色同外墙色规格20x5mm；
6.外墙除特殊标注为砖红色质感涂料外,均为深灰色质感涂料；
7.色号：颜色与新建项目相接近，现场确定（颜色结合图纸现场经业主确定）。
	m2
	200
	　
	　
	　

	
	
	A.1 发泡聚氨酯灌缝
	　
	1
	　
	　
	　

	14
	010508904001
	发泡聚氨酯灌缝
	1.外墙门窗框四周用发泡聚氨酯灌缝,门窗框与外粉刷间设缝,硅胶嵌填。
	m
	5687.74
	　
	　
	　

	
	
	A.14 墙面一般抹灰
	　
	1
	　
	　
	　

	15
	011407001011
	墙面一般抹灰
	墙面一般抹灰
1.铲除墙面油漆与抹灰层至墙面结构层，基层墙体清理；
2.界面剂一道；
3.锚固钉；
4.防水砂浆；
5.防水阻裂-体化涂料；
6.墙体内外粉刷在不同基体材料交接处,应采用钢丝网抹灰,每边搭接宽度大于150。如墙体一侧为混凝土,则须预留胡子筋。
	m2
	12937.51
	　
	　
	　

	
	
	A.14 墙身防潮层
	　
	1
	　
	　
	　

	16
	010501001009
	墙身防潮层
	墙身防潮层
1.所有外墙除钢筋混凝土墙,在地面一层室内标高H-0.06标高处做60厚C15混凝土内配2φ6的钢筋混凝土防潮层；
2.当室内外地坪变化处防潮层应重叠,并在高低差埋土一侧墙身做20厚1:2水泥砂浆防潮层；
3.参见省标图集苏J01-2005-1-2。
	m3
	135
	　
	　
	　

	
	
	A.14 墙面批腻子
	　
	1
	　
	　
	　

	17
	011407001012
	墙面批腻子
	外墙批抗裂腻子2遍
1.外墙批抗裂腻子2遍，人工打磨平整。
	m2
	12937.51
	　
	　
	　

	
	
	A.1 垃圾外运
	　
	1
	　
	　
	　

	18
	010103002001
	垃圾清运
	垃圾清运
1.校园施工场地产生的建筑垃圾清运至政府指定场所；
2.供应商根据现场情况和设计图纸综合报价，按项综合报价，结算时不调整。
	项
	1
	　
	　
	　

	分部分项合计
	　
	　
	　

	19
	011701002001
	外脚手架
	1.双排外脚手架（含搭拆）满足外墙涂料施工要求；
2.双排外脚手架 搭拆高 12m 以内。
	m2
	7344.67
	　
	　
	　

	20
	011701002002
	外脚手架
	1.双排外脚手架（含搭拆）满足外墙涂料施工要求；
2.双排外脚手架 搭拆高 20m 以内。
	m2
	5592.84
	　
	　
	　

	单价措施合计
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　
	　


总价措施项目清单与计价表
	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	011707001001
	安全文明施工
	
	
	
	
	
	

	1.1
	1.1
	基本费
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	1.5
	
	
	
	不取费时将“费率”置0；

	1.2
	1.2
	增加费
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	0
	
	
	
	不取费时将“费率”置0；

	1.3
	1.3
	扬尘污染防治增加费
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	0.21
	
	
	
	

	2
	011707002001
	夜间施工
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0～0.1%

	3
	011707003001
	非夜间施工照明
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.20%

	4
	011707004001
	二次搬运
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	

	5
	011707005001
	冬雨季施工
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.05～0.2%

	6
	011707006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	

	7
	011707007001
	已完成工程及设备保护
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0～0.05%

	8
	011707008001
	临时设施
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	1.1～2.1%

	9
	011707009001
	赶工措施
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.5～2.1%

	10
	011707010001
	工程按质论价
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	0
	
	
	
	市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

	11
	011707012001
	建筑工人实名制费用
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.05%

	12
	011707015001
	智慧工地费用
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.05～0.1%

	合  计
	　
	　
	　
	　


其他项目清单与计价汇总表
	序号
	项 目 名 称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	50000.00
	　
	

	2
	暂估价
	0.00
	　
	　

	2.1
	材料(工程设备)暂估价
	—
	　
	

	2.2
	专业工程暂估价
	0.00
	　
	

	3
	计日工
	　
	　
	

	4
	总承包服务费
	　
	　
	


暂列金额明细表
	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	暂列金
	　
	50000.00
	　


规费、税金项目计价表
	序号
	项 目 名 称
	计算基础
	计算基数(元)
	计算费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	　
	100
	　

	1.1
	社会保险费
	
	　
	3.8
	　

	1.2
	住房公积金
	
	　
	0.67
	　

	1.3
	环境保护税
	
	　
	0.1
	　

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01
	　
	9
	　


四、实施要求
（一）工程质量标准按《建筑工程施工质量验收统一标准》达到合格标准。环保指标按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》标准执行。
（二）双方及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。采购人将按时全程参加隐蔽工程和中间工程验收，验收合格后供应商才可继续进行后续工序的施工。
（三）供应商应遵守现场的一切规章制度，文明施工，施工所产生的垃圾需当日清理完毕，施工材料堆放有序，不得影响采购人正常出行。
（四）供应商施工期间安全措施未落实到位，导致发生安全事故的，其责任由供应商负责，并承担所有赔偿费用。
（五）由于供应商原因造成质量事故，其返工费用由供应商承担，工期不顺延。
（六）供应商应通知采购人验收，采购人自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续，如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知供应商，另定验收日期。但采购人应承认竣工日期，并承担供应商的看管费用和相关费用。
（七）本工程项目质量要求：质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。
（八）供应商无条件做好成品保护工作，直至正式竣工验收后交付使用，成品保护费用已包含在投标报价中，成品保护期间发生损坏，由供应商予以修复并承担相应的费用。在工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。
（九）施工中造成的现场破坏，供应商应无偿负责维修。
五、品牌推荐表
	序号
	材料名称
	品牌1
	品牌2
	品牌3

	1
	砂浆
	硕峰
	金富源
	美巢

	2
	外墙腻子
	好帮手
	硕峰
	今山

	3
	涂料
	多乐士
	立邦
	龙祥


[bookmark: OLE_LINK11]六、工期：自接采购人进场通知后80个日历日内完成全部施工内容。
七、付款条件
（一）合同签订后七个工作日内，供应商向采购人开具符合要求的发票，采购人收到发票后支付合同总价款（扣除暂列金额）的30%作为预付款。
（二）项目完工并经竣工验收合格后，供应商向采购人开具符合要求的发票，采购人收到发票后七个工作日内付至合同总价款（扣除暂列金额）的80%。
（三）项目经审计合格后，供应商向采购人开具符合要求的发票，采购人收到发票后七个工作日内付至审定价的100%（暂列金对应事项经采购人审批确认后，相关费用纳入最终审计结算范围）。
注：非因采购人原因迟延付款的，如因财政审批导致的迟延支付、供应商工程质量不合格或者未按照合同约定开票，采购人不承担迟延支付的违约责任。
八、相关说明
[bookmark: OLE_LINK18]（一）工程保修期：本项目外墙涂料防渗漏保修期为五年，其余保修期为二年，自竣工验收合格之日起算。
（二）施工期间项目经理每周在现场不少于5天，每天不少于8小时。
（三）其它说明
1、工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但计价规范中注明的工程内容，供应商在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应投标报价中，实施过程中费用不调整。
2、对采购人所列的措施项目，供应商可根据工程实际与施工组织设计自行计算（或进行增补），但不应更改采购人已列措施项目；结算时，供应商不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目；安全文明施工措施费属于不可竞争费用，报价时不得更改磋商文件所列费率。
3、采购人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请供应商自行考虑并计入投标价内；本工程施工外部协调工作由供应商负责，供应商应充分考虑周边地域情况，并将此费用考虑在投标报价中，结算时采购人不再为此增加费用；施工现场平面布置方案须得到采购人许可后方可实施。
4、工程量清单应与磋商文件、图纸结合起来查阅与理解，工程量清单中项目特征内容不详的，以磋商文件、图纸、施工规范、规程、及工程所在地建设主管部门相关规定为准。
5、工程量清单报价应包括完成磋商文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内含： ①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；③包括完成每项工程内容所需的全部费用；④考虑风险因素而调整的费用；⑤因采购人在磋商文件中的要求而发生的费用。

[bookmark: OLE_LINK21]备注：“第四章 采购项目需求”所有内容均为实质性要求，供应商须承诺完全响应（提供承诺书，格式见第六章 第三条“实质性要求完全响应承诺书”，上传至投标系统，否则作为无效投标）。
注：工程量清单excel版本（最终以磋商文件第四章所列清单内容为准）、图纸详见本项目公告附件。

















































第五章  合同草案条款及格式






项目合同






合同编号 ：          
项目名称 ：          
采 购 人 ：          
供 应 商 ：          
签订日期 ：          
      



[bookmark: _Toc381716888]







一  协议书格式
发包人（全称）                           （简称甲方）
承包人（全称）                           （简称乙方） 
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程概况
工程名称：南京市重竞技运动学校校内外墙出新项目。
工程地点：南京市秦淮区李府街12号。
工程内容：校内外墙出新，含基层处理、面层施工、成品保护、垃圾清运、验收配合及保修服务等完成本项目所需的全部工作内容。 
2、工程承包范围 
承包范围：南京市重竞技运动学校校内外墙出新项目，具体以工程量清单所列内容为准；工程量清单未列明但为实现工程整体功能、满足验收标准及使用要求所必需的附属工作，均属于承包范围，相关费用已包含在合同价款中，承包人不得另行主张费用或顺延工期。 
3、合同工期
开工日期：     年   月   日（具体开工日期以发包人开工通知书为准）
竣工日期：     年   月   日
合同工期总日历天数：  天，工期已综合考虑节假日、天气变化、交叉施工、现场条件、政策管控等全部影响因素，除发包人书面出具工期顺延通知外，工期一律不得顺延。
4、质量标准
工程质量标准：按《建筑工程施工质量验收统一规范》（GB50300-2013）等国家、江苏省、南京市现行规范验收。
[bookmark: OLE_LINK24]5、工程保修期：本项目外墙涂料防渗漏保修期为五年（投标承诺更优的，按承诺年限执行），其余保修期为二年，自竣工验收合格之日起算。在保修期内承包人应在发包人发出保修请求起1小时内响应，4小时内指派维修人员到达现场，逾期不到达现场维修，发包人有权寻找第三人进行维修，由此给发包人及第三人所造成的一切损失，均由承包人承担，包括但不限于发包人的经济损失，扩大损失，另行委托第三人维修的费用。同一部位经两次维修仍出现相同质量问题的，视为承包人维修不合格，发包人有权委托第三方实施永久性修复，全部费用由承包人承担，且承包人须按该次维修费用的 2 倍向发包人支付违约金。发包人可通过电话、短信、书面函件、工作群通知等任一方式发出保修通知，通知发出即视为送达。保修期满后，经鉴定属承包人施工质量原因导致的墙体渗漏、结构损坏等问题，承包人仍应承担赔偿及修复责任。
6、合同价款
1）、签约合同价为：
人民币（大写）                (¥            元)；
其中：
1.1专业工程暂估价金额：
人民币（大写）                (¥             元)；
1.2暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2）、合同价格形式：       固定单价合同      。
7、付款条件：
1）、合同签订后七个工作日内，承包人向发包人开具符合要求的发票，发包人收到发票后支付合同总价款（扣除暂列金额）的30%作为预付款。
2）、项目完工并经竣工验收合格后，承包人向发包人开具符合要求的发票，发包人收到发票后七个工作日内付至合同总价款（扣除暂列金额）的80%。
3）、项目经审计合格后，承包人向发包人开具符合要求的发票，发包人收到发票后七个工作日内付至审定价的100%（暂列金对应事项经发包人审批确认后，相关费用纳入最终审计结算范围）。
注：非因发包人原因迟延付款的，如因财政审批导致的迟延支付、承包人工程质量不合格或者未按照合同约定开票，发包人不承担迟延支付的违约责任。
8、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1）、本合同协议 
2）、本合同专用条款
3）、明确双方权利、义务的纪要、协议
4）、合同通用条款 
5）、报价文件、磋商文件和成交通知书
6）、施工图纸、竣工图纸和相关电子文件
7）、标准、规范及有关技术文件、技术要求 
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
9、本协议书中有关词语含义与《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）通用条款、专用条款中分别赋予它们的定义相同。
10、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、完成竣工验收、审计，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。承包人承诺已在签约前充分踏勘现场，完全了解现场地质、周边环境、施工条件及全部风险，合同价款已包含全部风险费用，不得以不了解现场条件、工程量偏差等任何理由提出价款调整或索赔。
11、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
12、在履行合同期间若发生事故给发包人或第三人造成任何人身或财产损失的，应由承包人承担全部责任并负责消除对发包人的不利影响，如发包人因此承担了任何责任，有权向承包人全额追偿。且自合同履行完毕后一年内承包人不许再参加任何与发包人有关的项目招投标活动。（发包人有权对事故进行认定及解释）
13、合同生效
合同订立时间：    年  月  日
合同订立地点： 
本合同双方约定发包人、承包人双方签字盖章后生效。
本合同一式四份，发包人、承包人各两份。
发  包  人：（公章）               承  包  人：（公章）
住      所：                       住      所：
法定代表人：                       法定代表人：          
委托代表人：                       委托代表人：          
电      话：                       电      话：
传      真：                       传      真：
开户银行：                         开户银行：
账    号：                         账    号：    
邮政编码：                         邮政编码：




二、通用条款

通用条款按《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）执行。

三、专用条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296347155]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：（1）合同协议书；（2）专用条款；（3）磋商文件、响应文件和成交通知书；（4）施工图纸；（5）标准、规范及有关技术资料；（6）在工程实施过程中，双方有关工程的书面协议；（7）发包人出具的指令、通知、确认函、经发包人签字确认的会议纪要等文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名称：                ；
资质类别和等级：    ；
联系电话：              ；
电子信箱：      ；
通信地址：        。
1.1.2.2 承包人项目经理：
名称：                    ；
资质类别和等级：              ；
联系电话：                ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  / 。
1.1.3.8永久占地包括：  / 。
1.1.3.9临时占地包括：/。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：现行的国家、江苏省、南京市的有关标准、规范及有关规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：本项目应按国家颁发的有关规范、标准及省、市有关规定施工。除非合同中另有规定，施工所用的规范及标准须采用最新版本。如遇施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，承包人应及时书面通知监理工程师、发包人，并提出解决办法，征得监理工程师、发包人的同意后实施。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  / ；
发包人提供国外标准、规范的份数： /；
发包人提供国外标准、规范的名称： /。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /  。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书及补充协议；（2）发包人出具的正式指令、通知、确认函；（3）专用条款；（4）磋商文件、响应文件和成交通知书；（5）施工图纸；（6）标准、规范及有关技术资料；（7）在工程实施过程中，双方有关工程的书面协议。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸日期和套数：  合同签订时提供电子版1份   。
发包人对图纸的保密要求：/。
1.6.2承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织方案、专项施工方案、进度计划、质量保证体系、安全文明施工方案、材料设备报审资料等；
承包人提供的文件的期限为：以发包人要求为准；
承包人提供的文件的数量为：以发包人要求为准；
承包人提供的文件的形式为：以发包人要求为准；
发包人审批承包人文件的期限：以发包人要求为准。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；
发包人指定的接收人为：             。
承包人接收文件的地点：项目现场；
承包人指定的接收人为：  。
监理人接收文件的地点：/ 。
监理人指定的接收人为：/ 。
1.8交通运输
[bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943]1.8.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：发包人项目负责人及主管领导、承包人项目组成员及相关人员。
[bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522]1.8.2场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：视项目现场情况由发包人确定。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：视项目现场情况由发包人确定。
1.8.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc292559867]2. 发包人
2.1发包人代表
发包人代表：
姓名：       ；
身份证号：     ；
职务：       ；
联系电话：     ；
电子信箱：       ；
通信地址：   。
发包人对发包人代表的授权范围如下：         。
2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：签署开工令后3个工作日内。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：提供水、电接口，承包人需自行踏勘现场，如施工现场条件允许，承包人须自行装表计量，水电费用按实际发生由承包人向相关部门缴纳。
2.3资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：/。
发包人提供支付担保的形式：/。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296346659]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
承包人提交的竣工资料的内容：竣工验收资料、竣工结算资料等应当由承包人提供的相关资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工一周内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质4套、电子1份。
承包人应履行的其他义务：发包人要求及磋商文件所列明要求 。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名：             ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使合同约定的承包人权利和义务，履行合同约定的承包人职责。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：施工期间一周不少于5天，每天不少于8小时。发包人有权通过人脸识别、现场签到等方式随机抽查在岗情况，承包人须无条件配合。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。因承包人原因造成的所有损失均由承包人自行承担，发包人不承担任何责任。如发包人因此承担了任何责任，有权向承包人全额追偿。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：双方约定的项目经理和主要管理人员不得擅自变更，开工时或施工过程中若有变更，发包人有权单方解除合同，并追究由此带来的发包人的一切损失，承包人应向发包人返还已收取的工程款，未支付的工程款发包人不再支付且发包人不承担任何违约责任。施工期间项目经理每周不少于5天，每天不少于八小时必须在本工程现场工作，且必须参加每周召开的例会，并接受发包人代表的监督，如项目经理有特殊原因不能保证上述在岗时间的，需征得发包人书面同意后，授权项目副经理全权处理现场事务，项目副经理需具备项目需求的资质，且满足上述在岗时间，发包人发现项目经理不在本工程现场工作，承包人按每次1000元人民币的标准向发包人支付违约金，项目经理每次例会无故不参加的承包人按500元/次向发包人支付违约金。施工期间如项目经理一周有2天或二周累计3天不在现场，视为承包人严重违约，发包人有权单方解除合同，将承包人清退出场，解除合同的同时不免除承包人应当承担的对发包人造成的全部损失和违约责任，承包人应向发包人返还已收取的工程款，未支付的工程款发包人不再支付且发包人不承担任何违约责任。
3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权单方面解除合同且不承担任何违约责任，承包人应向发包人返还已收取的工程款，赔偿对发包人造成的全部损失并承担违约责任，未支付的工程款发包人不再支付并报主管部门备案。
3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人撤换调整其认为不称职的项目经理及项目部成员，承包人拒绝的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人返还已收取的工程款，未支付的工程款发包人不再支付且发包人不承担任何违约责任。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前一周。
3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人撤换调整其认为不称职的项目经理及项目部成员，承包人拒绝的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人返还已收取的工程款，未支付的工程款发包人不再支付且发包人不承担任何违约责任。
3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人书面批准。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：投标文件中及合同中明确的项目经理和各人员不得擅自变更，开工时或施工过程中若有擅自变更，发包人有权解除合同，承包人应向发包人返还已收取的工程款，未支付的工程款发包人不再支付且发包人不承担任何违约责任。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：如承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场，承包人向发包人支付2000元/次/人的违约金，且发包人有权解除合同，承包人应向发包人返还已收取的工程款，未支付的工程款发包人不再支付且发包人不承担任何违约责任。累计擅自离岗达3次的，发包人有权要求承包人撤换该人员，承包人拒不撤换的，按严重违约处理。
[bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc296944498]3.4分包
[bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc304295524]3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本项目所有工程。
[bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc303539104]主体结构、关键性工作的范围：/ 。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/  。
其他关于分包的约定：/。
3.4.3分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.5工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从开工日至竣工日结束后30天。
3.6履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc292559871]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  。
关于监理人的监理权限：  。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓名：        ；
职务：        ；
监理工程师执业资格证书号：  ；
联系电话：    ；
电子信箱：    ；
通信地址：    ；
关于监理人的其他约定：    。
4.3商定或确定
[bookmark: _Toc267251418][bookmark: _Toc351203639][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296347162]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                       ；
（2）                       ；
（3）                       。
5.进度计划
5.1进度计划: 开工前三天内书面提交施工组织设计和工程总进度计划，经发包人审批后方可实施，每月25日前书面提出下月详细施工作业计划并报发包人审批。实际进度滞后于计划进度的，承包人应在3日内提交赶工方案，经发包人批准后实施，赶工费用由承包人自行承担；逾期未提交赶工方案或赶工后仍无法达到计划进度的，发包人有权认定承包人工期违约，并按合同约定追究违约责任。
[bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251442][bookmark: _Toc292559903]6. 工程变更
[bookmark: _Toc351203643]6.1本工程不发生任何变更。
6.2施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人或第三人的任何人身、财产损失，由承包人承担，若产生工期延误的，由承包人承担违约责任。
7. 价格调整
[bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc292559406]7.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
[bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296891245]8.合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Hlk139637346]8.1 合同价格形式：固定单价合同。
8.2合同价款中包括的风险范围：施工期间各类建材的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险和政策性调整等一切风险。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc296891047]9.验收和工程试车
[bookmark: _GoBack]9.1 分部分项工程验收
9.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc297048409]9.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868709][bookmark: _Toc280868705]9.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：根据发包人要求进行验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
9.3移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按照合同约定工期。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人逾期竣工或逾期交付的，每逾期1天，每天缴纳10000元的违约金。如承包人逾期竣工或逾期交付达10天，则视为根本违约，发包人有权单方解除合同，发包人有权不支付工程款项，发包人已经支付的工程款项，有权要求承包人返还，承包人还应向发包人支付合同总价款的30%作为违约金，如违约金无法弥补发包人损失的，发包人有权要求承包人赔偿因此遭受的所有损失，包括但不仅限于发包人因维权产生的公证费、诉讼费、保全担保费、鉴定费、律师费、交通费用。
10.竣工退场
10.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收合格后10日内。退场时承包人须拆除全部临时设施，清运所有建筑垃圾及剩余材料，恢复现场原貌，经发包人验收合格后方可退场；逾期未清场或清场不合格的，发包人有权委托第三方实施清场，费用按实际发生额的 1.2 倍计算，由承包人承担，发包人有权从工程款中直接扣除。
[bookmark: _Toc351203646]11.竣工结算
11.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格28天内。
竣工结算申请单应包括的内容：根据发包人要求制作竣工结算申请单。
11.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工结算申请单后15天内开始审核工作。本工程最终结算须经发包人委托的第三方审计机构审定，审计期限根据工程规模及资料完整情况确定，承包人须全程配合审计工作，及时补充资料、核对工程量；因承包人不配合或资料不全导致审计延迟的，付款期限相应顺延。
12.最终结清
12.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：肆份。
承包人提交最终结算申请单的期限：在发包人规定期限内提交。
12.2 最终结清证书和支付
12.2.1发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在发包人收到最终结清申请单并确认无误后15天内。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251513]13.缺陷责任期与保修
13.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：本项目外墙涂料防渗漏保修期为五年（投标承诺更优的，按承诺年限执行），其余保修期为二年，自竣工验收合格之日起算。
13.2质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：否。
13.3保修
13.3.1 保修责任
工程保修期为：本项目外墙涂料防渗漏保修期为五年（投标承诺更优的，按承诺年限执行），其余保修期为二年，自竣工验收合格之日起算。
13.3.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在发包人发出通知后承包人应于1小时内响应，并在4小时内进行现场维修。遇有紧急情况或发生重大故障时须在2小时内到达现场进行维修。 
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]14.违约及处罚
14.1 发包人违约及处罚：/。
14.2 承包人违约及处罚：
14.2.1承包人工程质量必须达到约定工程质量标准，未超过合同约定工期达不到约定质量标准的，承包人向发包人支付合同总价款3%的违约金，并须自费返工至约定质量标准；超过合同约定工期达不到约定质量标准的，承包人向发包人支付合同总价款5%的违约金，承包人同意在工程款中直接扣除。经返工工程质量仍达不到约定质量标准的，发包人有权解除合同并清场，再另行委托第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，第三方施工费用由发包人从承包人的工程款项中扣除，工程款不够扣除的，发包人有权向承包人追偿。工程质量不合格返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程逾期，承包人必须承担逾期完工的违约金，逾期完工违约金和工程质量违约金同时适用。同时还应赔偿由此给发包人造成的一切损失，包括但不仅限于发包人因维权产生的公证费、诉讼费、保全担保费、鉴定费、律师费、交通费用。实际施工质量比投标质量等级提高，不作奖励，如一次交验达不到中标质量要求，则承包人向发包人支付合同总价款3%的违约金
14.2.2若发生质量事故的，承包人承担一切责任并负责消除对发包人的不利影响，另行支付发包人1万元/次的违约金，承包人同意在工程款中直接扣除，不足部分承包人应当予以补足。无论发包人是否进行并通过了各项检验，均不免除承包人对自己承包的工程的质量所负责任。
14.2.3承包人在施工过程中，不得损坏周边非施工区域的公用配套设施，否则在赔偿所有损失的同时，还应支付5000元/次的违约金，承包人同意在工程款中直接扣除，不足部分承包人应当予以补足。
14.2.4承包人不得违反劳动法等法律法规，若拖欠民工工资引起民工上访事件，发包人有权直接扣除承包人工程款用于支付民工工资，并要求承包人支付2万元/次的违约金，承包人同意在工程款中直接扣除，不足部分承包人应当予以补足。
14.2.5承包人出现不正当行为给发包人带来负面影响的，承包人首先要消除负面影响，并承担一切责任。每出现一次上述情况，承包人应向发包人支付人民币1万元的违约金，承包人同意在工程款中直接扣除。若违约金无法弥补发包的损失的，承包人应赔偿发包人的一切损失，即使这种不正当行为或违约是在合格竣工日之后发现。本条所称不正当行为包括但不限于围标串标、弄虚作假、行贿、恶意投诉、散布不实信息、违规施工被主管部门通报等。
15.其他说明
15.1编制预算书须以《建设工程工程量清单计价规范》、工程量清单指定的定额等造价计算程序、及计价为依据。
15.2承包人自行采购的材料、设备的质量必须符合相关标准、规范的要求。施工过程中发包人有权对现场所有的材料进行随机抽检，如检测不合格有权要求立即更换符合国家标准的材料，如承包人拒绝更换或更换后还是无法满足标准，或当出现承包人己经完成的工程质量不合格并拒绝修复的情形时，发包人有权直接解除合同，并追究其法律责任，发包人有权不支付工程款项，发包人已经支付的工程款项，有权要求承包人返还，承包人应当承担给发包人及第三人造成的一切损失。
[bookmark: _Toc351203649]16.不可抗力
16.1不可抗力的确认
除法律规定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /。
16.2因不可抗力解除合同
双方协商确定。
[bookmark: _Toc351203650]17.保险
17.1工程保险
关于工程保险的特别约定：/。
17.2其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人为施工现场的全部人员办理意外伤害保险等相关保险并支付保险费。
17.3通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
[bookmark: _Toc351203651]18.争议解决
18.1争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意  。  
18.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
18.1.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
19.仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。因诉讼产生的相关费用及开支（包括但不限于公证费、诉讼费、保全担保费、鉴定费、律师费、交通费用）均由败诉方承担。
争议解决期间，除争议事项外，合同其他条款继续履行，承包人不得擅自停工、延误工期或降低施工质量，否则按严重违约处理。
20、补充条款：
附件：本项目工程量清单


























第六章  响应文件格式
（投标系统未有固定格式的可以参照本章的格式编制，也可以根据自身实际情况进行添加、删除等调整；有特殊说明的除外。）

一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明
致：南京市重竞技运动学校
江苏驰驿招标代理有限公司

根据贵方                            （项目名称）                （采购编号）磋商邀请，正式授权            （姓名和职务）代表            （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。
据此函，兹宣布同意如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。
2、项目名称：                                             。
3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。
5、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
6、与本投标有关的正式联系方式为：
地 址：                      
电  话：                      
传  真：                      
开户银行：                      
银行账号：                      
投标人名称：                 （加盖公章扫描上传或电子签章）
日   期：     年    月    日






















二、法定代表人授权委托书

致：南京市重竞技运动学校
江苏驰驿招标代理有限公司


本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：         
被授权人联系电话：         （手机）
投标人名称：         （加盖公章扫描上传或电子签章）
单位地址：         
日    期：         

法定代表人身份证件（正反面）：

被授权人身份证件（正反面）：

说明：
1、法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本授权委托书，只需提供法人身份证复印件。
2、被授权人须为投标单位员工，需提供投标截止时间前3个月内（任意一月份）的社保缴纳证明材料。
被授权人社保缴纳证明材料复印件：



三、实质性要求完全响应承诺书
实质性要求完全响应承诺书
致：南京市重竞技运动学校
江苏驰驿招标代理有限公司
                            （供应商名称）承诺：
我公司完全响应        （项目名称）      （采购编号）磋商文件“第四章 采购项目需求”中所有“实质性要求”。
我公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：      （加盖公章扫描上传或电子签章）
日      期：
























四、不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、
管理关系承诺

致：南京市重竞技运动学校
江苏驰驿招标代理有限公司


    根据贵方                          （项目名称）         （采购编号）磋商邀请，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

    特此承诺！

供应商名称：                 （加盖公章扫描上传或电子签章）
日     期：    年  月  日

















单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A单位法定代表人或者B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。
B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。







五、《南京市政府采购供应商信用承诺书》

（一）供应商提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》。
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。
供应商提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》（格式见下述） ，由法人签字并盖单位公章，并将扫描件上传至投标系统。填写时间为本磋商公告发布之日起至提交投标文件截止日前。
其中不适用信用承诺的情形：供应商被列入严重失信主体名单；被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

























南京市政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日








（二）在资格审查环节，《南京市政府采购供应商信用承诺书》替代的内容如下：
1、具有独立承担民事责任的能力：
（1）如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；
（2）如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
（3）如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；
（4）如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
（5）如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：
（1）健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；
（2）依法作出的财务状况报告包括参加本次政府采购活动前：①上一年度经审计的财务报告；②六个月内（任意一个月）银行出具的资信证明；③六个月内（至少一个月）的会计报表（至少包含负债表、利润表）。可以提供上述任意一项，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；
（3）供应商成立不满一个月的可以不提供。
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：
（1）根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（2）可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，或者具有生产、代理所投设备的能力，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
（1）缴纳税收证明材料：供应商参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳增值税或营业税或企业所得税凭据；
（2）缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；
（3）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。
无重大违法记录声明格式
致：南京市重竞技运动学校
 江苏驰驿招标代理有限公司
    我单位                       （供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
[bookmark: sendNo]    （说明：1.政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。2.财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见财库〔2022〕3号：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
                                声明人：       （加盖公章扫描上传或电子签章）
                                年     月    日
6、法律、行政法规规定的其他条件：无

7、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）输入单位名称查询的记录。





六、第一章竞争性磋商公告2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的
证明文件

注：供应商应当按照采购文件规定的要求上传相关证明材料，如未做要求，则可以不予提供。
七、报价表格式（首次报价）



注：按投标系统格式填写





八、分项报价表格式（首次报价）-投标工程量清单

[bookmark: OLE_LINK17]  注：必须使用清单计价软件导出的报价表格，工程量清单报价的扉页（或导出的清单表格指定页面）必须加盖造价人员的执业章及签字，原件扫描上传至苏采云投标系统。如没有按照规定加盖造价人员执业章及签字的，则按无效投标处理。

 





















九、商务条款偏离表格式
	项目名称：
	采购编号：

	序号
	竞争性磋商文件条目号
	竞争性磋商文件要求的
商务条款
	供应商响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商应在上表中明确响应文件商务部分与采购文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。
供应商名称：                                     （加盖公章扫描上传或电子签章）






十、技术条款偏离表格式
	项目名称：
	采购编号：

	序号
	竞争性磋商文件条目号
	竞争性磋商文件要求的
技术、服务条款
	供应商响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商应在上表中明确响应文件与采购文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。
供应商名称：                                     （加盖公章扫描上传或电子签章）



十一、项目负责人简介表
	项目名称：                                     
	采购编号：

	姓名
	性别
	年龄
	专业
	职称
	工作经验年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	



供应商名称：                                   （加盖公章扫描上传或电子签章）

十二、技术团队配置表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	职称
	工作经验年限

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。
供应商名称：                                   （加盖公章扫描上传或电子签章）








十三、供应商类似业绩情况表格式
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同
金额
	合同签定
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附相关证明材料复印件。
供应商名称：（加盖公章扫描上传或电子签章）






















十四、中小企业声明函格式（如供应商为中小微企业的须提供此函）

中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的     （项目名称）采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
南京市重竞技运动学校校内外墙出新项目，属于建筑业行业；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称：              （加盖公章扫描上传或电子签章）
日    期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。








                    
[bookmark: OLE_LINK6]十五、残疾人福利性单位声明函格式（如供应商为残疾人福利性单位须提供此函）

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位承担工程。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称：              （加盖公章扫描上传或电子签章）
日　  期：



十六、属于监狱企业的证明文件（如供应商为监狱企业须提供此证明文件）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。复印后加盖公章扫描上传或扫描件上传后加盖电子签章。
















十七、材料品牌表

	序号
	材料名称
	投标品牌
	规格、型号

	1
	砂浆
	
	

	2
	外墙腻子
	
	

	3
	涂料
	
	


注：包括但不限于以上材料，行数不够自行添加。

供应商名称：                        （加盖公章扫描上传或电子签章）
江苏驰驿招标代理有限公司第 24 页 共68页


image2.png




image3.png




image1.png




