## 01-3封面
表01-3 投标工程量清单
进鑫机械公司西侧道路项目
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
招 标 代 理：
编 制 日 期：

## 总说明
编 制 说 明
一、工程概况：本工程为进鑫机械公司西侧道路项目，工程位于泰州市。
二、工程招标范围：本次招标范围进鑫机械公司西侧道路项目，道路全长366.838m，红线宽度10m，道路等级为乡村干路，设计速度 20km/h。主要内容包括路基路面，厂区门口混凝土板块，新建路牙平石，新建雨水口和雨水连接管，对所有的井和雨水口进行提升等施工及缺陷期修复施工（具体以工程量清单和施工图纸为准）
三、工程类别：交通道路工程。
四、编制依据及说明：
1、根据建设单位提供的由搏锐设计集团有限公司设计的电子版图纸。
2、JTG3830-2018《公路工程建设项目概算预算编制办法》。
3、JTG/T 3832-2018《公路工程预算定额》。
4、JTG/T 3833-2018《公路工程机械台班费用定额》。
5、《公路工程材料价格使用手册》。
6、《公路工程标准施工招标文件第八章——工程量清单计量规则》
7、2026年第8期《泰州工程造价管理》建设工程材料价格及市场调查价格。
五、工程量清单说明：
1、本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的清单工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准及图纸等一起阅读理解。
3、工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的数量，由承包人按合同规定的计量方法，以监理工程师认可的尺寸、断面、数量计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按《公路工程标准施工招标文件》合同条款15.4款的规定，由监理工程师确定的单价或总额价计算支付金额。计算支付金额时，如果合同中另有约定，则上述的尺寸、断面、数量、综合单价或总额价，某些特定工程实体计量的程序、过程，以及包含原始数据在内的计量结果等，还应在规定的时间和地点接受发包人的监督、抽样、认可和批准，方才有效。
4、本项目有清单编制说明，工程量清单中各章工程子目的范围与计量等应与招标人《清单编制说明》及《技术规范》相应章节的范围结合起来理解或解释。
5、对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅《技术规范》的有关内容。
6、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
7、图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
六、控制价说明：
1、工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包含了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
3、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
4、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
5、承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价中。
6、投标人必须为本项目人员缴纳工伤保险，一旦发生保险范围内的事件，损失由承包人自行承担，本费用包含在综合单价中，不单独计量。
7、安全生产费金额为58050元，建设工程一切险为11610元，第三方责任险为3870元，为不可竞争费。
8、暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：本工程暂列金额为10%。

## 03-1汇总表
表03-1 清单汇总表
清单汇总表
项目名称：进鑫机械公司西侧道路项目 货币单位：人民币元
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元）
1 | 100 | 总则 | 106380
2 | 200 | 路基工程 | 499204
3 | 300 | 路面工程 | 2903031
4 | 400 | 桥梁、涵洞工程 | /
5 | 600 | 交通工程及预埋（预留）管线工程 | 14868
6 | 700 | 景观绿化及环境保护工程 | /
7 | 第100章至第700章合计（=1+2+3+4+5+6） |  | 3523483
8 | 暂列金额（=7*10%） |  | 352348.3
9 | 招标价（7+8）=9 |  | 3875831.3

## 100章
表04 子目工程量清单
子目工程量清单
项目名称：进鑫机械公司西侧道路项目 货币单位：人民币元
清单 第 100 章 总则
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元）
101-1 | 保险费
-a | 建设工程一切险 | 1、按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 11610 | 11610
-b | 第三方责任险 | 1、按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 | 3870 | 3870
102-1 | 竣工文件费 | 1、按《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及合同条款规定进行编制 | 总额 | 1 | 2000 | 2000
102-2 | 施工环保费 | 1、施工现场扬尘污染防治费用等相关费用 | 总额 | 1 | 10850 | 10850
102-3 | 安全生产费 | 1、省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》的通知（苏交规〔2025〕1号） 2、控制价上限的1.5%计 | 总额 | 1 | 58050 | 58050
104-1 | 承包人驻地建设 | 1、标准化工地建设 | 总额 | 1 | 20000 | 20000
| 清单 第 100 章合计 人民币 |  | 106380 |  | 元（此费用转入表03）

## 200章
表04 子目工程量清单
子目工程量清单
项目名称：进鑫机械公司西侧道路项目 货币单位：人民币元
清单 第 200 章 路基工程
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元）
202-1 | 清理与挖掘
-a | 清理现场 | 1、原地面 2、杂物、表土 3、胸径<10cm的树木 4、厚度：20cm 5、运距：由投标人自行考虑 | m2 | 5740.1558 | 2.89 | 16589
202-3 | 拆除结构物
-a | 围墙拆除恢复 | 1、拆除围墙 2、运距：由投标人自行考虑 3、待项目施工完成后恢复围墙，并满足相关要求 | 项 | 1 | 20000 | 20000
203-1 | 路基挖方
-a | 挖土方（利用） | 1.土壤类别：以现场实际土质情况为准 2.运距及外弃处置费：本标段内土方调配 | m3 | 3809.4 | 10.05 | 38284 |  | 3628
-b | 挖土方（弃方） | 1.土壤类别：以现场实际土质情况为准 2.运距及外弃处置费：由投标人自行考虑 | m3 | 1632.6 | 16.15 | 26366
204-1 | 路基填筑
-a | 利用土方
-1 | 利用素土填筑 | 1.土壤类别：素土填筑 2.运距及外弃处置费：本标段内土方调配 | m3 | 950 | 14.97 | 14222 | 剩余 | 2678
-2 | 6%石灰处治土填筑 | 1.外加剂类别与剂量：6%石灰 2.运距及外弃处置费：本标段内土方调配 | m3 | 2813.4 | 97.48 | 274250 | 6利用 | 2813.3598
-d | 借土填筑
-1 | 6%石灰处治土填筑 | 1.外加剂类别与剂量：6%石灰 2.土源：由投标人自行考虑 3.运距及外弃处置费：由投标人自行考虑 | m3 | 946.6 | 115.67 | 109493 | 3700
| 清单 第 200 章合计 人民币 |  | 499204 |  | 元（此费用转入表03）

## 300章
表04 子目工程量清单
子目工程量清单
项目名称：进鑫机械公司西侧道路项目 货币单位：人民币元
清单 第 300 章 路面工程
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元）
303-1 | 石灰稳定土底基层
-a | 厚20cm 12%石灰土 | 1、厚度：20cm 2、外加剂类别与剂量：12%石灰 3、详见设计图纸 | m2 | 4399.5 | 44.53 | 195910
304-3 | 水泥稳定土基层 |  |  | 0
-a | 水泥稳定碎石基层 | 1、建议水泥掺量4.5% 2、厚度：32cm 3、详见设计图纸 | m2 | 4137 | 89.37 | 369724
308-1 | 透层 | 1、PC-2乳化沥青 2、具体详见设计图纸 | m2 | 3937.5 | 6.71 | 26421
308-2 | 粘层 | 1、PC-3阳离子乳化沥青 2、具体详见设计图纸 | m2 | 3937.5 | 2.23 | 8781
309-2 | 中粒式沥青混凝土 |  |  | 0
-a | 厚6cm AC-20C | 1、 材料品种：AC-20C 2、厚度：6cm 3、具体详见设计图纸 | m2 | 3937.5 | 68.75 | 270703
309-4 | 防裂布 | 1、高性能聚酯防裂布 2、具体详见设计图纸 | m2 | 150 | 29.27 | 4391
309-5 | 玻纤格栅 | 1、双向玻璃纤维格栅 2、具体详见设计图纸 | m2 | 150 | 21.26 | 3189
310-2 | 沥青封层 | 1、下封层乳化沥青 2、具体详见设计图纸 | m2 | 3937.5 | 7.73 | 30437
311-1 | 细粒式改性沥青混合料路面 | 1、 材料品种：AC-13C 2、厚度：4cm 3、玄武岩，具体详见设计图纸 | m2 | 3937.5 | 61.07 | 240463
312-3 | 厂区门口
-a | 水泥混凝土路面 | 1、厚度：20cm 2、强度等级：C35 3、具体详见设计图纸 | m2 | 3800 | 108.38 | 411844
-b | 级配碎石 | 1、厚度：15cm 2、级配碎石 3、具体详见设计图纸 | m2 | 4000 | 60.67 | 242680
-d | 钢筋 | 1、拉杆钢筋 | kg | 12700 | 4.71 | 59817
313-1 | 路肩培土 | 1、素土 2、土方来源、运距：投标人自行考虑 | m3 | 234.423 | 47.3 | 11088
313-5 | 路缘石
-a | 仿石材平石 | 1、材料尺寸:10×30×75cm 2、含水泥砂浆，具体详见设计图纸 | m | 798 | 64.45 | 51431
-b | 仿石侧石 | 1、材料尺寸:12×25×75cm 2、垫层：C20砼，含水泥砂浆，具体详见设计图纸 | m | 798 | 78.4 | 62563
313-6 | 喷播植草 | 1、喷播植草 2、详见设计图纸 | m2 | 937.69 | 13.86 | 12996
315-1 | 雨污水工程
-a | 雨水口连接管 | 1、材料品种：II级钢筋混凝土管 2、断面尺寸：d300 3、包含土方开挖回填，管道混凝土包封等 | m | 147 | 524.3 | 77072
-b | 雨水管 | 1、材料品种：II级钢筋混凝土管 2、断面尺寸：d600 3、基础尺寸：180°混凝土基础，做法详见苏S01-2021-111、包含土方开挖回填，管道混凝土包封等 4、连接方式：承插连接，橡胶圈密封 | m | 134 | 792.95 | 106255
-c | 雨水管 | 1、材料品种：II级钢筋混凝土管 2、断面尺寸：d800 3、基础尺寸：180°混凝土基础，做法详见苏S01-2021-111、包含土方开挖回填，管道混凝土包封等 4、连接方式：承插连接，橡胶圈密封 | m | 262 | 1210.38 | 317120
-d | 偏沟式双篦雨水口 | 1、偏沟式双篦雨水口 2、铸铁箅子，详见16S518,页43 | 个 | 25 | 493.28 | 12332
-e | 雨水检查井 | 1、材料品种：圆形雨水检查井 2、断面尺寸：Ø1000（d600） 3、含防坠落网、钢纤维混凝土井盖等，详见20S515页29及图纸说明 | 座 | 6 | 3306.5 | 19839
-f | 雨水检查井 | 1、材料品种：圆形雨水检查井 2、断面尺寸：Ø1250（d800） 3、含防坠落网、可调式防沉降铸铁井盖等，详见20S515页29及图纸说明 | 座 | 7 | 3888.14 | 27217
-g | 污水管 | 1、材料品种：球墨铸铁管 2、断面尺寸：DN300 3、基础尺寸：包含土方开挖回填，管道混凝土包封等 4、连接方式：承插连接，橡胶圈密封 | m | 415 | 452.62 | 187837
-h | 污水检查井 | 1、材料品种：圆形污水检查井 2、断面尺寸：Ø1000（DN300） 3、含防坠落网、可调式防沉降铸铁井盖等，详见20S515页29及图纸说明 | 座 | 20 | 3880.75 | 77615
-i | 承载板 | 1、寸尺：2500×2500 2、详见设计图纸 | 座 | 22 | 2927.18 | 64398
-j | 排水口 | 1、断面尺寸：d800 2、详见20S517页7及图纸说明 | 座 | 1 | 10908 | 10908
| 清单 第 300 章合计 人民币 |  | 2903031 |  | 元（此费用转入表03）

## 600章
表04 子目工程量清单
子目工程量清单
项目名称：进鑫机械公司西侧道路项目 货币单位：人民币元
清单 第 600 章 交通工程及预埋（预留）管线工程
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元）
604-1 | 单柱式交通标志
-a | 八角形60cm | 1、反光等级：Ⅳ类 2、具体详见设计图纸 | 个 | 2 | 1404 | 2808
604-13 | 凸面镜 | 1、凸面镜尺寸：1000cm镜体，凸面镜为成品树脂材料，与立柱采用抱箍连接，包括杆件、基础钢筋混凝土等 2、具体详见设计图纸 | 套 | 1 | 1470 | 1470
605-1 | 热熔标线 | 1、采用热融型加玻璃微珠，标号为2号 2、具体详见设计图纸 | m2 | 250 | 42.36 | 10590
| 清单 第 600 章合计 人民币 |  | 14868 |  | 元（此费用转入表03）

## Sheet1 (hidden)
断面 | 断面面积（㎡） |  | 平均面积（㎡） |  | 6%灰土 | 断面间距(m) | 挖方 | 填方 | 6%灰土 | 备注
| 挖方 | 填方 | 清淤 | 填方
0 | 14.4 | 0
|  |  | 13.3 | 0.6 | 10.112 | 20 | 266 | 12 | 202.24 |  | 路面 | 10
20 | 12.2 | 1.2 | [8 empty] | 水稳顶面 | 10.6
|  |  | 13.6 | 1.35 | 10.112 | 20 | 272 | 27 | 202.24 |  | 水稳底面 | 11.24 | 21.84 | 10.92
40 | 15 | 1.5 | [8 empty] | 12灰土顶面 | 11.44
|  |  | 14.45 | 0.75 | 10.112 | 20 | 289 | 15 | 202.24 |  | 12灰土底面 | 11.84
60 | 13.9 | [9 empty] | 路床顶 | 11.84
|  |  | 14.1 | 0 | 10.112 | 20 | 282 | 0 | 202.24 |  | 路床低 | 13.44 | 25.28 | 12.64 | 3700.992
80 | 14.3
|  |  | 14.1 | 0 | 10.112 | 20 | 282 | 0 | 202.24
100 | 13.9
|  |  | 13.7 | 0 | 10.112 | 20 | 274 | 0 | 202.24
120 | 13.5
|  |  | 14.1 | 0 | 10.112 | 20 | 282 | 0 | 202.24
140 | 14.7
|  |  | 13.8 | 0 | 10.112 | 20 | 276 | 0 | 202.24
160 | 12.9
|  |  | 12.35 | 0.05 | 10.112 | 20 | 247 | 1 | 202.24
180 | 11.8 | 0.1
|  |  | 12.05 | 0.1 | 10.112 | 20 | 241 | 2 | 202.24
200 | 12.3 | 0.1
|  |  | 13.35 | 0.05 | 10.112 | 20 | 267 | 1 | 202.24
220 | 14.4
|  |  | 15.55 | 0 | 10.112 | 20 | 311 | 0 | 202.24
240 | 16.7
|  |  | 16.45 | 0 | 10.112 | 20 | 329 | 0 | 202.24
260 | 16.2
|  |  | 15.6 | 0.05 | 10.112 | 20 | 312 | 1 | 202.24
280 | 15 | 0.1
|  |  | 15 | 0.05 | 10.112 | 20 | 300 | 1 | 202.24
300 | 15
|  |  | 14.7 | 0 | 10.112 | 20 | 294 | 0 | 202.24
320 | 14.4
|  |  | 14.35 | 0 | 10.112 | 20 | 287 | 0 | 202.24
340 | 14.3
|  |  | 14.25 | 0 | 10.112 | 15 | 213.75 | 0 | 151.68
360 | 14.2
|  |  | 13.95 | 0.2 | [5 empty] | 北边30米不做
380 | 13.7 | 0.4
|  |  | 14.3 | 0.25
385.077 | 14.9 | 0.1
|  |  | 合计 |  |  | 355 | 5024.75 | 60 | 3589.76