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[bookmark: _Toc452625217]
第一章 投标邀请书（招标公告）

项目概况
南京图书馆基础设施维修与更换项目的潜在投标人应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载获取采购文件，并于2026年11月13日09点30分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0658（0675-266JOC004787）
项目名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目
预算金额：人民币390万元
最高限价：人民币390万元
采购需求：
南京图书馆负一层夹层至八层全区域的基础设施维修与更换，涵盖阅览区、馆史馆、会议室、报告厅、办公区、员工餐厅、后勤公共通道、楼梯间、电梯前室等；
合同履行期限：总工期90日历天。
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供上一年度的经审计的财务报告或会计报表，含资产负债表、利润表等，成立不满一年不需提供）
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2026年5月以来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）
（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。
3.本项目的特定资格要求：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（2）投标人具有建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质，且具有有效的安全生产许可证（提供证明材料复印件加盖公章）。
（3）项目经理要求：注册建造师建筑工程二级(含)以上且具有安全生产考核合格证书（B类）及投标人为其缴纳的近三个月（2026年8月至10月）社会保障资金缴费证明材料（提供证书、社保证明复印件加盖投标人公章）。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
时间：自公告发布之日起5个工作日。
地点：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载
方式：在苏采云电子交易平台首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。
售价：0.00元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
文件接收截止时间、开标时间：2026年11月13日09点30分（北京时间）
地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）网上开标大厅
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
2.是否接受进口产品：本项目不接受。
3.项目所属行业：建筑业。
4.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
4.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
[bookmark: _GoBack]4.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
4.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
4.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
4.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
4.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
5.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：南京图书馆
地    址：南京市玄武区中山东路189号
联系方式：025-84356303
2.采购代理机构信息
名    称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地    址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼
联系方式：025-84795991
3. 项目联系方式
项目联系人：孙夏卉、韩心雨、陶冉
电      话：025-84795991、025-84795941

[bookmark: _Toc452625218]
第二章 投标人须知
投标人须知前附表：
	序号及名称
	内容

	1、招标项目概况
	采购人：南京图书馆
招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
项目名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目
项目概况：具体详见招标文件第四章
资金来源：财政资金
服务期：总工期90日历天。

	2、招标文件组成
	（1）第一章：投标邀请书（招标公告）
（2）第二章：投标人须知
（3）第三章：评标标准
（4）第四章：招标项目的采购清单及技术要求
（5）第五章：合同主要条款及格式
（6）第六章：投标文件格式及附件

	3、投标人资格条件
	（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相关证明文件:
（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供上一年度的经审计的财务报告或会计报表，含资产负债表、利润表等，成立不满一年不需提供）
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2026年5月以来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）
（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
（二）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（2）投标人具有建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质，且具有有效的安全生产许可证（提供证明材料复印件加盖公章）。
（3）项目经理要求：注册建造师建筑工程二级(含)以上且具有安全生产考核合格证书（B类）及投标人为其缴纳的近三个月（2026年8月至10月）社会保障资金缴费证明材料（提供证书、社保证明复印件加盖投标人公章）。
（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）本项目不接受联合体投标。
（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

	4、招标文件澄清和修改
	（1）采购人可以在投标截止时间前，以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改。投标人可以在投标截止时间前15日，以书面形式要求采购人对招标文件作出澄清。
(2)投标人收到采购人的澄清或修改文件后2日内，应以书面形式向采购人确认。

	5、联合体投标
	本项目不接受联合体投标
□本项目接受联合体投标
应提交联合体协议书、联合体各方资格条件证明文件、其他____________

	6、踏勘现场
	□采购人组织踏勘现场
时间：
地点：
采购人不组织踏勘现场。投标人可自行踏勘，一切费用及后果由投标人自行承担。

	7、最高投标限价
	□无最高投标限价
有最高投标限价，为390万元

	8、投标保证金
	无

	9、投标有效期
	投标截止时间后90日

	10、投标文件接收截止时间及地点
	[bookmark: OLE_LINK18]截止时间（同开标时间）：详见招标公告
接收地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

	11、投标文件
形式
	“苏采云”政府采购交易系统。本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

	12、评标时间
	时间：2026年11月13日09点30分（北京时间）
地点：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区14楼评标会议室

	13、评标委员会
	评标委员会由5人或5人以上单数组成

	14、评标方法
	综合评分法
□经评审的最低投标价法
□其他_____________

	15、中标人
	中标人为:1人。




一、总则
1、适用法律
1.1《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2、供应商定义
2.1“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
3、货物和服务、用户或使用单位定义
3.1“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
3.2“用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。
4、政策功能
4.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加谈判的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。
4.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
4.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
4.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
4.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
4.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
4.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
二、招标文件构成
5、招标文件组成
5.1招标文件组成：投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
5.2招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。
5.3代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6、招标文件的澄清、补充或修改
6.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
6.3投标人应在投标截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标文件的编制
7、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
7.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
7.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
7.3投标人应用人民币报价。
7.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。
7.5投标文件应按照招标文件规定的顺序编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。
7.6投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
7.7投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。
8.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。
8.3投标人如同时参与多个分包（标段）招标，则应按分包（标段）分别制作投标文件。
8.4如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
9、投标文件的商务部分
9.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应满足招标的要求，包括但不限于下列文件：
（1）投标函（投标申请及声明）；
（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；
（3）第一章投标邀请书中 3.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）第一章投标邀请书中 3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（5）《开标一览表》；
（6）《商务条款偏离表》；
（7）合同草案条款；
（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
10、投标文件的技术部分
技术部分是证明供应商提供的货物或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明和服务方案；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格部分
11.1价格部分是对货物和服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少货物和服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4 投标人应在《开标一览表》《投标分项报价》等标明投标货物或服务的单价、总价以及分项报价。投标人系中小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》《投标分项报价》中注明。
12、投标文件的其他部分
12.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
13、投标保证金（不作要求）
14、投标有效期
14.1自开标之日起90天内投标有效。
14.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。
15、投标文件签署
15.1除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。
16、投标费用
16.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2如有招标代理费、专家评审费或公证费等相关服务费用，均由采购人支付。
四、投标文件的递交
17、投标文件的密封和递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照无效投标处理。
17.3代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
18、有下列情形的投标文件将拒收：
18.1代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.3投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.4投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.5在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
20、诚实信用
20.1投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。
20.2投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.4投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
21.5投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。
22、评标
22.1评标组织
22.1.1评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定中标供应商；
（4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
22.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2评标程序
22.2.1投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，由采购人、代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。
22.2.2投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	投标文件签署、盖章齐全完整
	符合招标文件要求

	投标有效期
	符合招标文件要求


22.2.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
★如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
22.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
22.2.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.6有下列情况之一的，按照无效投标处理：
（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价；
（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求；
（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价；
（6）未通过符合性审查；
（7）不符合招标文件中实质性要求和条件；
（8）服务承诺、服务期限和付款条件未响应招标要求的；
（9）如有授权，未提供合法、有效的授权委托书原件；
（10）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理；
（11）不符合法律、法规和招标文件规定的其他要求。
无效投标的判定，必须经评标委员会半数以上成员通过。
22.2.7实质性要求是指本招标文件中用“必须”或“应（应当）”等其他文字说明以及加注“*”或“★”号部分的要求。
22.2.8有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）因苏采云系统故障造成开标不成功。
22.2.9在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照21.5款执行。
22.2.10澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
22.2.4比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.3评标方法和标准
22.3.1采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。
22.3.2综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、履约能力等；
22.3.3评分标准详见第三章
23、确定中标供应商
23.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将推荐评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，供采购人确认。
23.2中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公告，公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。
23.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
23.4中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。
23.5中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
23.7代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。
23.8所有投标文件不论中标与否，代理机构均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
26.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
26.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。
26.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。
27.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；
（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；
（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。
27.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在递交响应文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。
27.5供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.6代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
28、投诉
28.1质疑投标人对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。
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第三章 评标标准
以下内容是对本招标文件“第二章投标人须知”第22.3.3条有关内容的具体化和补充。
采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术方案优劣顺序排列，评标总得分最高的投标人作为第一中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	报价
（25分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×25（小数点保留2位）
	25

	启动异常低价审查的情形和具体要求：
(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序:
1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
3.响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
(二)启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

	2
	需求响应（8分）
	投标人对招标文件“第四章 项目需求”的响应程度。全部满足招标文件要求的，得8分；标★内容为实质性要求，投标人须完全满足，任何一项不满足（负偏离）的，其投标作无效投标处理；除★实质性要求外，标▲重点技术条款出现负偏离的，每项扣1分，扣完本项分值为止，正偏离不加分。
投标人须在“技术要求响应及偏离表”中逐项如实填列所投材料设备的技术参数及服务承诺，不得仅原文复制招标文件或简单填写“满足、响应、符合”等笼统表述；招标文件要求提供证明材料的，须在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置。未逐项如实填列、未注明证明材料页码或不能提供有效证明材料的，评标委员会有权按负偏离处理。
	8

	3.1
	施工组织设计
（32分）
	施工组织总体设想：
评委根据供应商提供的项目实施总体方案表述的清晰性、全面性、前瞻性、合理性、扩展性、科学性、可行性及针对性进行评分。明确分部(分项)工程施工方法，对主要分项工程(工序)明确施工工艺要求。施工方法有针对性，能够结合项目的特殊环境的要求，对施工工艺的关键节点有具体的做法和分析并给予图示。（思路非常清晰、定位非常准确、理解非常透彻的得6分；思路比较清晰、定位比较准确、理解比较透彻的得4分；思路基本清晰、定位基本准确、理解基本透彻的得2分；不提供的得0分）。
	6

	3.2
	
	难点、重点及合理化建议：
评委根据供应商针对本项目关键施工技术的难点、重点的分析及合理化建议的可行性、科学性、对图书馆实际情况的针对性，对易发生质量通病、易出现安全问题、施工难度大、技术含量高的分项工程或工序等做出重点说明。突发事件的应急方案等进行评分（思路非常清晰、理解非常透彻、定位非常准确的得6分；思路比较清晰、定位比较准确、理解比较透彻的得4分；思路基本清晰、定位基本准确、理解基本透彻的得2分；不提供的得0分）。
	6

	3.3
	
	施工质量保证措施：
评委根据供应商提供的施工质量控制措施、质量保证体系及分部分项工程施工过程质量控制的科学性、合理性、全面性、可行性、有效性及采用新技术、新工艺、新材料的可靠性，建立质量保证管理体系与确保质量的技术组织措施；质量控制节点措施与主要部位的工程质量保证措施；质量通病预防整治措施，拟投入主要机械计划方案等酌情评分（思路非常清晰、定位非常准确、理解非常透彻的得8分；思路比较清晰、定位比较准确、理解比较透彻的得6分；思路基本清晰、定位基本准确、理解基本透彻的得4分；不提供的得0分）。
	8

	3.4
	
	进度安排及各阶段进度的保证措施：
评委根据供应商提供的项目进度计划安排、关键节点的控制措施、各阶段进度的保证措施，有详细工期安排计划及网络图或横道图；有人员、材料、设备分析表；有重点节点计划安排等进行评分（思路非常清晰、理解非常透彻、定位非常准确的得6分；思路比较清晰、理解比较透彻、定位比较准确的得4分；思路基本清晰、定位基本准确、理解基本透彻的得2分；不提供的得0分）。
	6

	3.5
	
	安全文明施工措施：
供应商提供的针对本项目安全文明施工措施现场布置的先进性、临时设施的全面合理性、具体性、可行性、针对性、规范性及操作规程科学性，有施工安全、文明和环保措施计划(必须包含安全、文明管理组织机构树 状图、树状图必须体现岗位职务)；创建安全质量标准化工地方案等进行评分（思路非常清晰、定位非常准确、理解非常透彻的得6分；思路比较清晰、定位比较准确、理解比较透彻的得4分；思路基本清晰、定位基本准确、理解基本透彻的得2分；不提供的得0分）。
	6

	4
	深化设计方案
（5分）
	投标人需提供设计深化效果图（不少于10幅），包含各区域整体及主要节点效果图，针对图书馆实际情况的各种应对方案：
设计效果表现清晰，空间效果、艺术性、材质和色彩的真实感强、可行性强的得5分；
设计效果较清晰，空间效果、艺术性、材质和色彩具有一定的真实感，基本可行的得3分；
设计效果一般，空间效果、材质和色彩的真实感不明显，可行性弱的得1分；
不提供的不得分。
	5

	5.1
	业绩
（12分）
	自2023年9月1日（含）以来，投标人承担过类似室内装修改造类业绩的，有一个得2分，最多得6分。
注：提供任意一张进度款发票、任意一次进度款来款凭证、合同、竣工验收证明等（缺任意一项不得分），时间以竣工验收证明时间为准，提供的证明材料原件扫描件加盖公章且必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供，中标后原件备查。
	6

	5.2
	
	项目经理自2023年9月1日（含）以来，承担过类似室内装修改造类业绩的，有一个得2分，最多得6分。与投标人业绩不兼得。
注：提供合同及竣工验收证明，且上述证明材料中项目经理不是同一人的不予认，时间以竣工验收证明时间为准，提供的证明材料原件扫描件加盖公章且必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供，中标后原件备查。
	6

	6.1
	项目主要管理人员配置
（18分）
	拟为本项目配备的项目技术负责人（项目经理除外）：
1.具有建设工程类高级及以上职称，得2分；
2.同时持有机电工程专业或建筑工程专业注册建造师执业证书，得2分；
3.前述第2款的建造师证书为一级注册建造师的，再加2分。
本项最多得6分。
注：①所有证书扫描件加盖投标单位公章；建造师证书须注册在投标人单位；②须提供社保机构出具的投标人为该项目技术负责人连续缴纳近三个月（2026年8月至10月）社会保障资金缴费证明材料。
	6

	6.2
	
	拟为本项目配备主要管理人员（项目经理、项目技术负责人除外）包含安全员（提供安全生产考核合格证书C证）、施工员、质量员、资料员、材料员，配置齐全的得5分。
注：提供证书扫描件加盖公章，1人多证不重复计分。每少1个人员岗位证书的扣1分，扣完为止。并提供社保机构出具的投标人为上述人员缴纳的近三个月（2026年8月至10月）社会保障资金缴费证明材料。
	5

	6.3
	
	拟为本项目配备主要管理人员（项目经理、项目技术负责人除外）具有建设工程类中级及以上职称的，每提供1人得1分，最多得4分。
注：提供证书扫描件加盖公章，并提供社保机构出具的投标人为上述人员缴纳的近三个月（2026年8月至10月）社会保障资金缴费证明材料。
	4

	6.4
	
	拟为本项目投入的项目成本管理人员（项目经理除外）提供土木建筑工程专业注册一级造价师得2分，或提供安装工程专业注册一级造价师得2分，同时具备工程类高级及以上职称得1分，最多得3分。
注：提供证书扫描件加盖公章，并提供社保机构出具的投标人为上述人员缴纳的近三个月（2026年8月至10月）社会保障资金缴费证明材料。
	3

	合计
	100


所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。
说明：
价格部分优惠政策如下：
1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5.00%、5.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。
2、小微企业的价格扣除
2.1、对小微企业生产的产品给予投标价的10.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4.00%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.3、小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：
（1）投标人为小企业，且符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。
3、监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利性单位的价格扣除
4.1.本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2.残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6、所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章，原件备查。
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第四章 项目需求
★为实质性条款，负偏离做无效投标处理；▲为重点技术条款，负偏离按评标标准扣分，正偏离不加分。投标人须在《技术条款偏离表》逐条填报自身实际可承诺的具体技术参数，不得原文照抄或以“满足、符合、响应”笼统作答；所报指标低于招标要求的即为负偏离，未逐条填报且不能提供有效证明材料的，按负偏离处理。
一、项目概况
1.1项目基本信息
项目名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目；
项目范围：南京图书馆负一层夹层至八层全区域的基础设施维修与更换，涵盖阅览区、馆史馆、会议室、报告厅、办公区、员工餐厅、后勤公共通道、楼梯间、电梯前室、卫生间等；
项目限价:含税价人民币390万元；投标报价不得超过该限价，超过作无效标处理。
工期要求:总工期90日历天。
1.2项目背景
南京图书馆作为江苏省省级公共文化地标、省级公共知识枢纽，承担公众服务、文化传承职能。馆内现有基础设施经长期高频使用，存在地面老化破损、重载性能不足、办公区域隔音差、墙面顶面污损脱落、管线老旧、阅览区用电点位不足等问题，存在通行安全隐患，运维成本居高不下，影响读者阅览体验与场馆长期稳定运行。现实施基础设施维修与更换项目，以地面系统更新为核心，同步开展墙面翻新、管线优化、插座增设、隔断改造、顶面修缮等工作，改善场馆使用条件。
1.3设计依据
本项目所有构造做法、主材性能、结构承重、防火隔声、环保指标均严格遵照以下现行国家强制规范、图书馆行业专用标准及地方公有资产管控要求执行：
GB 55031-2022《民用建筑通用规范》（全文强制）
GB 55022-2021《既有建筑维护与改造通用规范》（修缮核心强制规范）
GB 50009-2012（2012年版）《建筑结构荷载规范》
GB 50016-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》
GB 55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》（全文强制）
JGJ 38-2015《图书馆建筑设计规范》（阅览、报告厅、书库隔声、防静电、防火专用）
建标 108-2008《公共图书馆建设标准》
GB 37489.1-2019《公共场所设计卫生规范 总则》
GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》
GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》
SJ/T 10796-2025《防静电活动地板通用规范》
JGJ/T 117-2019《民用建筑修缮工程查勘与设计标准》
GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB 30981.1-2025《涂料中有害物质限量第1部分：建筑涂料》
GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》
GB 18586-2025《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》
GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》
GB/T 50118-2010《民用建筑隔声设计规范》
GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》
1.4项目实施原则
1.低干扰环保施工：选用环保低VOC材料，改造完成通风后可快速投入使用，最大限度降低施工对图书馆开放运营、读者及馆员的影响；
2.安全耐久适配：公共区域选用高耐磨、防滑、阻燃、抗菌材料，满足图书馆大流量人流、书车重载碾压工况；所有材料防火等级满足GB50222-2017要求。
3.最小干预原则：保护原有建筑主体结构，改造风格与场馆原有风貌协调统一；延续南京图书馆现代简约建筑气质。
4.质量优先：彻底解决原有设施结构性缺陷，消除安全隐患，延长基础设施使用寿命。所有设计参数均高于规范最低限值，安全冗余充足。
★5.图书安全第一：全馆藏书（含古籍、民国文献等珍贵馆藏）在改造期间实行“先保护后施工”原则，所有书籍整理、搬运、存放、归位工作须按图书馆专业标准执行，确保文献零损毁、零丢失、错架率低于5‰。
图书安全第一为实质性要求，涉及全馆藏书保护的核心原则。投标人须在偏离表中明确响应“零损毁、零丢失”承诺，并说明拟采取的图书保护措施。错架率低于5‰为硬性指标，不得负偏离。该条款与第三章“书籍整理及拆装挪动运输书架专项要求”紧密关联，投标人须一并在偏离表中响应。
1.5项目建设目标
1.完成重点区域重载地面系统升级，提升地面耐磨、静音、防滑、承重安全性能；满足800kg书车长期碾压使用；
2.实施墙面、顶面翻新修缮，优化办公隔断，消除饰面老化破损隐患；
3.规整优化强弱电管线，增设阅览区电源插座，解决临时接线消防安全隐患；
4.改善阅览、办公、会议、后勤空间环境，提升读者与工作人员使用体验，保障场馆长期稳定运营。
5.全馆书籍整理、书架拆装挪动运输全过程安全可控，改造完成后书籍全部归位，错架率低于5‰。
二、招标范围及工作内容
本项目分为改造部分（核心修缮）、计划外改造部分（后勤公共区域出新），包含拆除工程、地面工程、墙面工程、顶面工程、隔断工程、强弱电配套、书架书籍迁移搬运、垃圾清运、成品保护、材料供货、安装调试、成品养护、竣工验收、质保期服务全部工作，投标人须按图纸及本需求完成全部内容。投标人应结合图书馆持续开放运营的特点，采取分区分段、错峰及夜间施工组织方式，施工前完成现场复核与深化设计（含地面排版、节点构造、强弱电综合布线图），深化设计成果须经采购人与监理确认后方可实施。
2.1改造部分（核心修缮区域）
改造通用要求：
高强水泥自流平要求：
①平整度、抗压强度、耐磨性、耐水性、耐化学性等指标应符合相应国标要求。自流平施工完成后表面平整度偏差不大于2mm/2m，重载通行区域不大于1.5mm/2m；试块按同条件留置养护并出具抗压强度检测报告，强度未达设计要求不得进行面层施工。
②施工前应进行试块制作，试块强度应符合标准要求，且应保存至混凝土自流平地面完全养护。自流平养护期间严禁上人踩踏及交叉作业，养护时间不少于7天；基层含水率不大于4%，存在空鼓、起砂、裂缝的部位须返工处理并经验收合格后方可继续施工。
一线品牌PVC地胶铺贴要求：
①铺贴前对基层进行处理，使基层的强度、平整度、含水率、洁净度、裂缝处理等方面应符合相应标准要求。基层含水率不大于4%，表面平整度不大于2mm/2m，无空鼓、裂缝、起砂及油污；界面处理剂应涂布均匀、覆盖完整，涂布后按产品要求控制间隔时间。
②PVC卷材或片材外观质量、物理性能（包括耐磨转数、阻燃等级、有害物质含量）应按相应国标严格执行。进场材料须随附出厂合格证、型式检验报告，并按批次见证取样复验，复验合格后方可投入使用；材料色号、批次全楼统一，保留样品封存备查。
③施工过程中的安装方式、边界处理等工艺按规范执行。PVC卷材采用满粘工艺，胶粘剂满涂率不低于85%，接缝采用开槽焊接工艺，焊缝平直密实、无虚焊脱焊，接缝错开距离不小于300mm；铺贴完成后24小时内严禁上人踩踏及堆载。
④一线品牌PVC地胶包括LG、洁福、阿姆斯壮或同类型产品。
（1）一层少儿借阅馆
1.墙面工程：墙体增设电源插座，共4个点位；插座点位标高、间距按深化设计施工，接线牢固、相序正确，逐个回路通电测试并形成记录。
2.地面工程：书柜局部PVC地胶拆除、基层修补，2mm高强水泥自流平、一线品牌PVC地胶铺贴（书柜下方）；少儿借阅馆及后场办公区旧地毯、原有网络地板龙骨面层全部拆除，做JS防水、7公分水泥砂浆找平、2mm高强自流平，铺设一线品牌PVC分色地胶；JS防水层厚度及上翻高度满足设计要求，闭水试验合格后方可进行找平及自流平施工。
3.配套工程：强弱电线路梳理、破损线缆更换。
（2）二层中文图书借阅区+办公区
1.地面工程：原有网络地板龙骨及面层全部拆除，检查并校准基层的平整度，新做HDG全钢OA架空网络地板基板+3.0mm多层复合PVC卷材面层；架空层内强弱电线缆分区敷设、绑扎固定，基板安装平稳牢固；地表面层平整度不大于1.5mm/2m，相邻板面高差不大于0.5mm。
2.顶面工程：破损矿棉板吊顶、吊筋、轻钢龙骨拆除，重新供货安装矿棉板吊顶；吊顶吊筋间距不大于900mm，龙骨安装牢固、起拱均匀；矿棉板表面平整、接缝顺直，平整度不大于2mm，吊顶内管线敷设与吊顶施工同步完成。
3.墙面隔断工程：原有木制隔断拆除，新做铝合金边框磨砂玻璃隔断；局部墙面铲除基层、腻子乳胶漆修补出新；玻璃隔断安装垂直度不大于2mm，密封胶条连续无断口；墙面基层含水率不大于10%，乳胶漆表面平整度不大于3mm/2m。
4.配套工程：强弱电管线梳理更换；阅览书桌每张增设2组五孔电源插座；地胶清洗。阅览书桌插座回路单独设置漏电保护，接线相序正确、标识清晰；地胶清洗采用中性清洁剂，清洗后表面无残留。
（3）三层中文图书（陶风采）及外文图书借阅区+办公区
1.地面工程：原有PVC地胶、老旧网络地板龙骨面层拆除，基层处理，高强水泥自流平，铺设一线品牌PVC地胶，新做全钢OA架空网络地板系统+PVC卷材面层；架空地板与PVC卷材交接处收口严密、高差平滑过渡，基层处理与面层铺设间隔时间严格按材料要求控制。
2.顶面工程：破损矿棉吊顶拆除重新安装；矿棉板规格、厚度与设计一致，安装后表面平整无变形、污染，吊顶整体观感良好。
3.墙面隔断：旧木隔断拆除，更换铝合金边框磨砂玻璃隔断；局部墙面涂料出新；玻璃隔断安装后逐樘进行开合、锁定测试，五金件安装牢固、启闭灵活，密封胶条连续无脱落。
4.配套工程：强弱电规整更换；阅览书桌每张增设2组五孔插座。新增插座点位与书桌位置对应，布线穿管保护、走向规整，线路标识清晰并与竣工图一致。
（4）四层阅览区、国学馆、古籍和民国文献原本阅览区
1.地面工程：阅览区、古籍和民国文献原本阅览区旧网络地板整体拆除，更换全新全钢OA架空网络地板+PVC卷材面层；国学馆服务台局部PVC地胶拆除修补重做；古籍和民国文献阅览区施工期间对邻近文献架体采取防尘、防振保护措施，作业人员不得触碰文献原件；地插换新后密封固定，防尘防水等级满足使用要求。
2.顶面、墙面：破损吊顶修复，墙面涂料翻新修补；破损吊顶修复后与周边饰面衔接平整，涂料颜色与原有饰面协调一致，无明显色差。
3.配套工程：地插换新；强弱电线路梳理更换；阅览书桌增设电源插座；地胶清洗。书桌电源插座采用暗装方式，严禁遗留地面明线；地胶清洗后对局部受损面层及时修补。
（5）五层馆史馆及部门办公区
1.馆史馆：原有地面拆除，基层修补自流平，铺设一线品牌PVC地胶，顶面乳胶漆出新；馆史馆内展品、展柜先行保护性遮盖，施工期间设专人看护，严禁粉尘污染展陈设施。
2.信息技术部、江苏文化网编辑部、数字资源部、阅读推广部：旧网络地板面层拆除，铺贴块状磁性PVC地胶；块状磁性PVC地胶铺贴后拼缝严密、无翘边、无空鼓，磁性吸附力满足人员行走及办公座椅移动要求。
3.阅读推广部：破损矿棉吊顶拆除、重新安装。吊顶更换期间对部门办公设备进行防尘覆盖，施工完毕及时清理现场。
（6）七层典阅部办公区
原有2m高金属板式隔断向上增补1.35m至顶面，空腔填充隔音岩棉，提升隔音及办公私密性。加高隔断与原有隔断、顶面连接牢固，空腔岩棉填充密实无空隙，安装完成后隔声性能经现场检测满足使用要求。
（7）八层第一、第二会议室、接待室
旧地毯全部拆除，基层修补、2mm高强水泥自流平，铺设羊毛混纺（50%羊毛+50%涤纶混纺）地毯。铺设前基层含水率不大于4%，羊毛地毯铺设后表面平整、接缝隐蔽，燃烧性能符合GB 8624-2012相应等级要求。
（8）负一层
1.员工餐厅：旧地砖拆除，铺贴600×600仿古砖并做美缝；仿古砖吸水率不大于0.5%，防滑等级不低于R11；铺贴后勾缝饱满、表面平整，空鼓率不大于5%。
2.学术报告厅：旧地毯拆除，基层处理，铺设丙纶菠萝纹阻燃吸音地毯。地毯燃烧性能不低于GB 8624-2012B1级，铺设后表面平整，吸音性能满足报告厅使用要求。
（9）通用专项工作
1.更换网络地板区域全部强弱电梳理、破损线缆更换、新增插座点位布线施工。强弱电线路梳理后形成竣工布线图，新增点位纳入回路标识，线路测试合格后归档。
2.垃圾清运：拆除的旧地板、旧隔断、旧吊顶、建筑垃圾全部清运出场，做到工完场清；
3.成品保护：对未施工区域的图书、书架、家具、消防设备、弱电设备做全覆盖保护；施工过程做好地面、门、墙体保护。
2.2计划外改造部分（后勤公共区域出新）
涵盖一层至八层、负一层的公共过道、电梯前室、楼梯间、大厅高空区域、卫生间顶面等区域：施工区域实行分区分段流水作业，大厅高空区域设置专项防护及警示，吊顶内管线检修口同步完善。
1.墙面：原有涂料铲除至水泥基层，滚胶处理，三遍腻子、三遍乳胶漆；铲除后基层经检查验收合格方可进行腻子施工；三遍腻子干燥后打磨平整，阴阳角顺直，乳胶漆面层无流坠、无刷纹、无明显接茬。
2.顶面：铲除原有涂料，基层处理，三遍腻子三遍乳胶漆。
三、书籍整理及拆装挪动运输书架专项要求
3.1总体要求
3.1总体要求
本项目涉及南京图书馆全馆范围（负一层夹层至八层）的书籍整理、书架拆装挪动及运输工作。
▲1.本项目图书整理及书架拆装、保护工作，允许中标人依法分包给具备相应专业能力的图书服务机构承担；分包人由中标人自行选定，其图书编目加工资质、人员及业绩须经采购人书面认可后方可实施。分包人不得再次分包，中标人就分包工作向采购人负总责并承担连带责任。
2.投标人须在投标文件中提供详细的《书籍整理及书架拆装专项施工方案》，包含但不限于：书籍下架分类方案、打包规范、运输路线及防护措施、临时存放方案、归位上架方案、书架拆卸与组装工艺流程、质量验收标准等。方案须经采购人审核确认后方可实施。
3.施工期间，投标人须指派专职图书管理员全程跟班监督，所有书籍的搬运、存放、归位须经采购人书面确认。
★4.投标人须确保改造施工期间全馆藏书实现“零损毁、零丢失、零污染”，归位错架率低于5‰（即每1000册书中错放不超过5册），人员资质、错架率及零丢失要求不得负偏离。
3.2书籍整理
▲3.2.1书籍下架与分类
（1）前期勘察：施工前，投标人须会同采购人图书管理人员逐层逐架勘察，建立全馆书籍台账，详细记录每排书架的位置编号、书籍类别、册数、特殊文献标识（如古籍、民国文献、珍贵手稿等），形成《书籍下架分类清单》；下架前对每一组书架、每一层做架位编号标记，架位编号覆盖率100%，严格保留原索书号顺序，不得打乱分类、种次号及卷册次序。
（2）分类标准：按照《中国图书馆分类法》（第五版）并结合原书架排列顺序，将书籍分为：A类普通图书、B类参考工具书、C类珍贵文献（古籍线装书、民国文献、手稿、地图、乐谱等）、D类oversized大开本图书（画册、图集等）、E类非图书类（期刊合订本、档案卷宗、音像资料等）。
（3）下架操作：下架须由两名以上工作人员协同，一人取书、一人核对分类标签；作业人员须佩戴洁净棉质手套，双手持书，严禁单手抽拉、提拉书口或拖拽图书；每排下架完毕后立即在醒目位置粘贴“已下架”标识牌，注明书架编号、下架日期、负责人；发现破损书籍须单独存放、登记造册并标注破损类型，移交采购人处理。
（4）单架作业量管控：普通双面书架每层一次性下架转运不超过50册，堆叠高度不超过30cm，图书直立摆放、倾斜角度不超过15°；标准书车单次装载量不超过100kg，满载须两人配合推行，行进平缓、转弯减速；早晚读者高峰及人流密集时段暂停大规模下架转运，避免与读者动线交叉。
（5）珍贵文献区分：古籍、善本、民国文献、特藏须逐册清点、单独下架，禁止与普通图书混装，专人全程监护，下架前逐册拍照并建立《珍贵文献下架影像台账》，实行双人双锁（双人双签）管理，每批完成后双方在《珍贵文献交接单》核对册数、编号并签字；报刊合订本整卷整册成套保留顺序，拆散须经馆方书面许可。
（6）分类复核与差错控制：实行“一人分类、一人复核”，按A—E类用固定色卡或标签标识；每日分类完成后按不低于5%比例随机抽查并记入《分类质量日报》，差错当日闭环整改；下架台账采用电子与纸质双轨登记，支持按架号、索书号段、日期扫码追溯，下架差错率（错序、漏下架）控制在1‰以内，连续超标须停工整改。
▲3.2.2书籍打包规范
（1）包装材料：普通图书采用干燥、无破损、无污渍的五层AB楞及以上加厚瓦楞纸箱，规格500mm×400mm×300mm；珍贵文献（C类）采用无酸纸包裹后装入定制防潮箱或无酸纸盒，外加防水塑料薄膜密封；oversized大开本图书（D类）采用定制尺寸纸箱或硬质文件箱，禁止折叠或挤压；期刊合订本（E类）采用宽幅气泡膜包裹后装入专用期刊箱，箱内设置隔板防止倾倒。
（2）装箱重量与册数：每箱重量不超过15kg，珍贵文献不超过10kg；普通图书单箱不超过40册，严禁跨大类混装，同卷丛书尽量同箱；逐箱称重并记入《书籍装箱台账》，超重箱当场拆箱调整。
（3）内衬与捆扎：箱内四壁及底部铺垫厚度不低于3cm的珍珠棉或气泡垫，空隙用缓冲材料填实；图书直立摆放，采用PP/PET打包带井字捆扎，禁止使用细绳直接勒压书脊或横向重压堆叠；箱体上、下口用BOPP胶带工字封口，外壁加印“易碎”“请勿倒置”“向上”等警示标识。
（4）标签标识：箱外标签统一采用防水、防油、耐磨材质（覆膜铜版纸或PVC），机打清晰，注明箱号、所属楼层、书架编号、书籍分类、起止索书号、装箱日期、装箱人、审核人，并增设一维/二维码支持扫码盘点定位；箱内放置纸质清单副本；封箱胶带颜色按楼层区分；珍贵文献箱体加贴“贵重物品、专人押运”专用封签；装箱完毕逐箱登记《书籍装箱台账》并拍照存档。
▲3.2.3书籍临时存放
（1）场地要求：存放场地须为干燥、通风、避免阳光直射的室内空间，环境温度控制在18~22℃，相对湿度控制在45%~60%；远离施工区域，不得与建筑材料、化学品、油漆等混放。A、B、D、E类文献存放地点应在距南京图书馆20公里范围内，场地由投标人提供并经采购人认可；珍贵古籍文献（C类）须单独存放于南京图书馆专用库房或专用区域，场地由采购人提供，设置明显标识并实行专人管理。
（2）码放规范：纸箱或托盘离地高度不低于15cm，严禁直接放置于地面；按楼层、分类编号有序码放，码放高度不超过5层，遵循“重箱在下、轻箱在上、大箱在下、小箱在上”，成行成列；垛位之间预留不小于1m的搬运、检查及应急疏散通道，顶部覆盖防水苫布。
（3）环境监控：存放区域安装温湿度自动记录仪全天候监控，超限声光报警并即时处置，每日记录温湿度形成《存放环境监控记录》；配备除湿机，相对湿度超过65%时自动启动；定期巡检每周不少于2次，检查受潮、虫蛀、鼠咬等情况并记录；新装修或新近施工场地须通风散味并经采购人确认达标后方可入库。
（4）分区与消防：按文献类型、索书号段、箱号分区存放并编制《分区平面布置图》，账物一一对应、动态更新；特藏专区实行门禁管理、24小时视频监控、人员进出登记、双人复核；按消防规范配置足量灭火器（以气体灭火器为宜）及烟感报警器，严禁烟火，消防通道保持畅通，每月检查消防器材并记录。
▲3.2.4书籍归位上架
（1）归位前准备：书架组装验收合格并完成清洁除尘后，依据《书籍下架分类清单》和书架编号编制《书籍归位上架计划表》，明确每箱书籍的归位书架编号、层位及排列顺序；上架前对目标书架逐排检查结构稳固、层板平直、标签齐全，合格后方可上架；归位前再次核对箱号标签与目标书架编号，按楼层、区域、书架编号分批归位，遵循“先下架先归位、同层同批”。
（2）上架排序：上架须由两名以上工作人员协同，一人取书上架、一人核对索书号与书架位置；严格按索书号递增顺序，从左至右、从上至下排列，书脊朝外、排列整齐；涉及密集书柜、移动书架时双人配合操作；每排上架完毕后在端头粘贴“已归位”标识牌，注明书架编号、归位日期、审核人。
（3）差错控制：归位过程中按不低于10%的比例随架抽检，全部归位完成后进行100%逐架核查，确保错架率低于5‰，错架率超标须无条件返工直至达标；错架率以“错放册数÷抽查总册数”计算，并提供完整抽检记录；逐架清点书籍数量与《书籍下架分类清单》核对，确保无遗漏、无丢失。
（4）珍贵文献与破损处理：珍贵文献上架须由采购人指定人员全程监督，归位后在《珍贵文献归位确认单》上签字确认；上架中发现破损、水渍、污损的，立即停止上架、单独登记并通知采购人；书标脱落、封面或书页破损的图书单独分拣，填写《破损图书移交单》注明书名、索书号、破损类型与册数，双方签字后移交馆方，不得直接上架。
▲3.3书架拆装
（1）拆卸前准备：投标人须对全馆待拆卸书架逐架勘察，记录每排书架的编号、位置、规格型号、层数、层板数及现状（有无损坏、变形、锈蚀等），形成《书架拆卸登记表》；拆卸前对每排书架整体外观、连接节点、层板结构拍照，形成影像档案作为组装对照依据；对立柱、层板、连接件、螺丝等部件按“楼层-区域-书架号-部件号”逐件编号标记，确保组装时准确还原。
（2）拆卸工艺：拆卸前对连接部位（螺丝、铆钉等）喷涂松动剂，静置10~15分钟，确保拆卸顺畅；严格按“先拆层板→再拆连接件→最后拆立柱”的顺序逆序拆卸，严禁强行撬动或锤击；拆卸部件轻拿轻放，金属构件表面以气泡膜或软质材料包裹，按编号分类码放，立柱、层板、连接件分别码放并做好防倾倒措施。
（3）组装与调平：严格按照《书架拆卸登记表》和影像档案，按原位置、原编号组装；先安装立柱、校正垂直度后固定底座，再逐层安装层板并紧固连接件；使用水平仪逐层检测层板水平度，使用铅垂线或激光水平仪检测立柱垂直度，层板水平度、立柱垂直度偏差均不超过2mm/m；通过底座调节脚使整排书架水平、垂直达标；书架组装位置与原位偏差不超过20mm。
（4）抗倾覆试验：每排书架组装完成后须进行抗倾覆试验，施加不小于书架满载时书籍重量10%的水平力，书架不得出现倾倒、明显晃动或连接件松动。
（5）层板承重试验：每排书架各层板须进行承重试验，加载至不小于200kg/m²并保持24小时，层板不得出现明显变形，挠度不超过L/200。
（6）外观与记录：安装完成后所有螺丝、铆钉紧固到位，五金件运转灵活；立柱、层板表面无磕碰、划伤、锈蚀，静电喷涂层完好；按统一编号挂牌标识并与归位计划表对应；检测使用水准仪、铅垂仪、测距仪等专业工具，出具《书架安装检测记录》随工验收归档。
▲3.4施工期间图书保护措施
（1）施工区域隔离：施工区域与图书存放区域、读者活动区域之间设置坚固的防火板材或金属物理隔离围挡，高度不低于1.8m，围挡底部及接缝密封严密、顶部加设防尘挡板，防止粉尘、水汽侵入；施工前编制《施工区域隔离方案》报采购人审核，围挡四周设警示标识、安排专人值守、进出登记。
（2）防尘防潮：施工区域出入口设置防尘帘，人员进出经风淋除尘，图书存放区域门口铺设防尘地垫并每日清洁；粉尘较大区域保持相对正压或定期除尘；密切关注天气变化，暴雨前检查屋顶、墙面无渗漏；存放区域配备除湿机并与温湿度监控联动，相对湿度超过65%或温度超过22℃时自动启动除湿、降温。
（3）防虫防鼠：图书存放区域定期投放环保型防虫防鼠设施并建立投放台账，禁止使用剧毒农药；发现虫蛀、鼠咬痕迹立即上报采购人并采取应急措施。
（4）消防安全：图书存放区域严禁烟火，配备足量灭火器（采用气体灭火器，避免水基灭火器对图书造成二次损害）及烟感报警设施，设置明显消防标识，保持消防通道畅通。
（5）安保措施：图书存放区域实行24小时值班值守，设置监控摄像头，建立出入登记制度；图书搬运出入须凭《图书出库/入库单》经采购人签字确认后方可放行。
（6）应急处置：制定覆盖火灾、水患、虫鼠害、图书损坏遗失、恶劣天气等情形的专项应急预案，明确响应流程、责任人与处置措施，进场后组织一次应急演练并留存记录；投标人应为图书作业购买相应责任保险，作业期间因投标人原因造成图书损失的，须照价赔偿或按采购人要求修复。
▲3.5验收标准
（1）书籍整理验收：归位错架率低于5‰；书籍数量与《书籍下架分类清单》核对一致，无遗漏、无丢失，账物相符率100%；珍贵文献台账完整、归位确认单齐全；书籍外观完好，无新增破损、水渍、污损。以零损毁、零丢失、零污染为目标，经采购人确认属本次作业新增的可修复破损，破损率不超过0.5‰（图书完好率不低于99.95%），由投标人负责修复并照价赔偿，原有损伤按移交台账核对后剔除。
（2）书架拆装验收：书架组装位置准确，与原位偏差不超过20mm；立柱垂直度、层板水平度偏差均不超过2mm/m；抗倾覆试验合格，无倾倒、明显晃动或连接件松动；层板承重试验合格，满载24小时无变形（挠度不超过L/200）；所有螺丝、铆钉紧固到位，五金件运转灵活。
（3）成品保护验收：施工期间图书无受潮、霉变、虫蛀、鼠咬等损坏；隔离设施完好有效，无粉尘、水汽侵入图书存放区域；存放区域温湿度记录完整，符合图书保存要求。
（4）验收方式与文档交付：由采购人与投标人共同组织，采取“分批次随作随验+整体终验”相结合，整体终验逐架全检、重点区域复检，珍贵文献逐册核对；投标人须交付《书籍下架分类清单》《书籍装箱台账》《存放环境监控记录》《运输交接单》《书籍归位上架计划表》《书籍归位验收确认表》《珍贵文献交接及归位确认单》《书架安装检测记录》《架位复原图》《问题（破损）图书清单》及全流程册数统计报告等，并同时提供可编辑电子版与纸质签章版，统一编号归档、可检索、与实物台账一一对应。
3.6 书籍整理及书架拆装工程量清单
	序号
	楼层
	区域
	分项工程
	工作内容
	工程量
	单位

	1
	二层

	中文图书借阅
	书架保护
	书架彩条布全包裹防护（含材料、人工），书架不拆、文献不下架
	1580
	列

	2
	
	中文图书借阅
	阅览桌椅
	阅览桌、椅子搬运、堆放、保护及完工复位
	560
	个

	3
	三层

	中外文报刊借阅
	文献下架打捆
	文献下架、打捆、编号标记、同层运输堆放，完工后按编号原位摆放（约 1792 列 ×400 册，每捆约 15～20 册）
	46000
	捆

	4
	
	中外文报刊借阅
	书架拆装
	书架拆除、同层堆放，完工后按编号原位安装
	1792
	列

	5
	
	中外文报刊借阅
	阅览桌椅
	阅览桌、椅子搬运、堆放、保护及完工复位
	560
	个

	6
	四层
	阅览区
	大书架拆装
	大书架专项保护、拆除及复位（1 列＝普通 4 列）
	36
	列

	7
	
	阅览区
	普通书架拆装
	普通书架保护、拆除及复位安装
	564
	列

	8
	
	阅览区
	樟木书架搬运
	樟木匣按编号顺序搬运保存、完工原样复位；樟木书架整体搬运、完工按编号原位安装
	128
	组

	9
	
	阅览区
	阅览桌椅
	阅览桌、椅子搬运、堆放、保护及完工复位
	560
	个


注：①上表工程量为暂估，仅供投标人报价参考，投标人应自行踏勘现场、核实数量，本项目采用总价包干，除采购人确认的变更外不调整；实际数量以现场盘点及监理、采购人确认结果为准。②汇总：书架防护1580列（仅二层）；书架拆装：三层1792列，四层大书架36列（1列折合普通4列、即144普通列）、普通书架564列，四层合计折合708普通列；樟木书架128组；三层文献下架打捆约46000捆（约71.68万册）；每层阅览桌约160个，椅子约400张。
四、主要材料技术参数要求
所有主材进场前须提供样品、出厂合格证、型式检验报告及有害物质检测报告，并按批次见证取样复验；同一材料全楼统一品牌、规格、色号，材料来源可追溯。
该条款涉及主材品牌选择，投标人须列出拟采用的主材品牌名称，并附上品牌证明材料、检测报告等。具体材料包括：全钢架空网络地板、PVC地胶、地毯、隔断系统、乳胶漆、仿古砖、矿棉板吊顶、块状磁性面层地胶等。
★4.1全钢架空网络地板
规格:600×600×33mm；上下ST14冷轧钢板（板厚均不小于0.6mm），内腔环保发泡水泥填充，
承重：均布荷载≥12000N/㎡，集中荷载≥6000N，滚动荷载≥4500N，10000次滚动荷载后永久变形≤0.3mm；
防火等级：A2级；
面层：3.0mm七层复合PVC卷材，耐磨T级，防滑R9，Bfl-s1难燃，低TVOC无甲醛；
支架：镀锌自锁可调支架；均匀四点支撑，满足800kg书车长期碾压无塌陷；
执行标准：SJ/T10796-2025《防静电活动地板通用规范》、GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》；
模块化可拆装，预留7cm布线架空层，加固安装，便于后期强弱电扩容检修。
★4.2多层复合PVC卷材地胶
1.阅览区采用3.0mm七层复合结构卷材；
2.防火Bfl-s1级，防滑等级R10级，抗菌率不低于99.9%，防霉等级0级，无甲醛，低TVOC，符合GB 18586-2001《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》标准；残余凹陷不大于0.03mm，耐磨等级T级，UV免打蜡处理。
★4.3地毯
1.负一层学术报告厅：丙纶菠萝纹地毯，绒重不低于700g/㎡，厚度10mm，环保棉布底背，燃烧性能不低于GB 8624-2012规定B1级，有害物质释放量符合GB 18587-2001限值要求，阻燃、高吸音；
2.八层会议室接待室：50%羊毛+50%涤纶混纺，绒重不低于1100g/㎡，厚度9mm，环保棉布底背，燃烧性能不低于GB 8624-2012规定B1级，天然羊毛纤维强效吸音降噪，阻燃易清洁。
★4.4隔断系统
1.二、三层办公：铝合金框架磨砂玻璃隔断，型材壁厚≥2.5mm，8mm钢化磨砂玻璃，配套门锁合页，三元乙丙密封胶条，隔声量不低于40dB；
2.七层典阅部加高隔断：镀锌钢方管骨架，12mm金属覆膜饰面板，空腔填充48kg/m³隔音岩棉，板块卡扣拼装，安装完成后隔声量不低于45dB，整体高度2.35m至顶面。
★4.5墙顶面乳胶漆
内墙乳胶漆有害物质限量符合GB 30981.1-2025《涂料中有害物质限量第1部分：建筑涂料》要求，VOC≤10g/L，甲醛、重金属未检出，执行标准GB/T9756，优等品；环保GB 18582，耐擦洗次数不低于10000次，哑光，避免阅览区反光，适配公共场馆高使用环境；潮湿区域选用防霉0级型乳胶漆。漆膜附着力1级，耐人工老化≥600h；配套同品牌抗碱封闭底漆。
★4.6仿古砖（负一层员工餐厅）
600×600规格瓷质仿古砖，吸水率≤0.5%（GB/T4100.1）；防滑：防滑等级≥R11，静摩擦系数≥0.5；耐磨：耐磨等级≥Ⅳ级，莫氏硬度≥6级；放射性：内照射指数IRa≤1.0，外照射指数Ir≤1.3（A类，室内可用）；抗污性：5级；规格按图纸，表面哑光，不易反光眩光（图书馆阅览区防眩光要求）；抗冻、抗热震，无龟裂。耐油污，配套同色系美缝材料。
★4.7矿棉板吊顶
规格：600×600mm或300mm×1200mm或300mm×1800mm，厚度≥15mm；
防火等级A级不燃，吸音系数NRC≥0.50；
配套∅10吊筋、50轻钢主龙骨，安装牢固，表面平整洁净。
★4.8块状磁性面层地胶
适用于五层信息技术部、数字资源部、阅读推广部等办公区域；
采用3mm块状磁吸式PVC地胶；
一线品牌，磁吸式安装，便于拆卸维护；
防火Bfl-s1级，防滑R9级，抗菌防霉。
主材推荐表
	序号
	材料名称
	推荐品牌
	详细技术及性能要求

	1
	全钢架空网络地板
	沈飞、江苏向利、华集、汇丽、华通或同档次一线品牌
	1.规格：600×600×33mm；上下ST14冷轧钢板（板厚均不小于0.6mm），内腔环保发泡水泥填充；
2.承重：均布荷载≥12000N/㎡，集中荷载≥6000N，滚动荷载≥4500N，10000次滚动荷载后永久变形≤0.3mm；
3.防火：A2级；
4.支架：镀锌自锁可调支架，均匀四点支撑，满足800kg书车长期碾压无塌陷；
5.执行标准：SJ/T10796‑2025《防静电活动地板通用规范》、GB50222‑2017《建筑内部装修设计防火规范》；6.模块化可拆装，预留7cm布线架空层，加固安装。
7.面层：3.0mm七层复合PVC卷材，耐磨T级，防滑R9，Bfl-s1难燃，低TVOC无甲醛；

	2
	多层复合PVC卷材地胶
	得嘉、LG、洁福、阿姆斯壮、肯帝亚或同档次一线品牌
	1.类型：阅览区优先同质透心PVC，厚度≥3.0mm，耐磨层≥0.7mm；
2.防火：Bf1‑s1级；
3.湿态防滑：R10级；
4.性能：抑菌、降噪，残余凹陷不大于0.03mm；
5.环保：VOC释放量符合GB18586，无邻苯超标；
6.尺寸稳定，热胀冷缩变形小；配套同品牌焊线、自流平配套系统。

	3
	丙纶菠萝纹地毯
	山花、海马、华德、阿科明斯特、圣雁或同档次一线品牌
	1.基础规格
材质：丙纶（PP）长丝，菠萝纹结构
绒重：≥700g/㎡
厚度：≥10mm
底背：环保棉布底背，无异味、无甲醛
结构：簇绒满铺，锁边牢固，不易起球、掉毛
2.阻燃防火（强制要求）
燃烧性能：B₁级（难燃级），符合GB8624
续燃时间、阻燃时间、烟密度均满足公共场馆标准
3.声学性能（报告厅重点）
降噪系数NRC≥0.50
高吸音、减少回声、提升音响效果
4.物理性能
耐磨转数：≥5000转
色牢度：≥4级（日晒、摩擦不褪色）
防静电：表面静电压＜2kV
尺寸稳定性：≤±0.5%
抗污、易清洁，适合报告厅高频使用
5.环保要求
低VOC、无重金属、无甲醛
符合GB/T11746、GB18587室内环保标准

	4
	羊毛混纺地毯
	山花、海马、华德、阿科明斯特、圣雁或同档次一线品牌
	1.基础规格
•材质：50%羊毛+50%涤纶混纺
•绒重：≥1100g/㎡
•厚度：≥9mm
•底背：环保棉布底背
•结构：高档簇绒，手感细腻、脚感舒适，适合接待空间
2.阻燃防火
•燃烧性能：B₁级（难燃级），符合GB8624
•无烟毒、不滴落
3.物理性能（高端空间标准）
•耐磨转数：≥8000转
•色牢度：≥4级
•防静电：表面静电压＜2kV
•抗倒伏、不易压痕，长期使用不变形
•防霉、防蛀处理
4.环保要求
•甲醛未检出
•符合GB18587室内装饰地毯环保标准
•无刺激性气味，适合封闭会议室使用

	5
	仿古砖
	马可波罗、东鹏、冠珠、斯米克、森尼或同档次一线品牌
	1.产品类型：瓷质仿古砖，执行标准GB/T4100.1-2015《陶瓷砖第1部分：瓷质砖（吸水率E≤0.5%）》；
2.吸水率：E≤0.5%，全瓷坯体，不吸水、不易泛碱、油污不易渗透；
3.防滑性能（餐厅重点）：干态静摩擦系数≥0.60；湿态静摩擦系数≥0.50；
4.防滑等级≥R11（食堂餐厅有水区域，高于普通阅览区R10）；
5.耐磨性能：耐磨等级≥Ⅳ级，耐磨损体积≤175mm³，莫氏硬度≥6级，满足高频走动；
6.抗污性：耐污等级≥5级，耐日常油污、清洁剂，便于餐厅清洁；
7.耐化学腐蚀性：耐低浓度酸碱≥GB/T4100规定UB级，可使用洗洁精、消毒液清洗；
8.放射性：A类装修材料，内照射指数IRa≤1.0，外照射指数Ir≤1.3，室内场所不限量使用；
9.外观：哑光面，低反光，无眩光；边角规整，无翘曲，色差小；
10.破坏强度：破坏强度≥1300N，断裂模数≥35MPa；
11.热稳定性：经10次冷热循环不出现裂纹、炸裂（餐厅温差、热水泼洒工况）；
12.规格：按图纸要求；厚度≥10mm；

	6
	矿棉板吊顶
	阿姆斯壮、可耐福、星牌、杰科、圣路达或同档次一线品牌
	1.规格：600×600mm或300mm×1200mm或300mm×1800mm，厚度≥15mm；
2.防火：A级；
3.降噪：吸音系数NRC≥0.50；
4.防潮：防潮RH≥90%，高湿环境不翘曲下陷；
5.反光率：0.7左右，柔和防眩光，适合阅览照明环境；
6.不含石棉；
7.尺寸公差符合GB/T25998；
8.配套T型烤漆龙骨，龙骨镀锌层达标。

	7
	块状磁性面层地胶
	洁福、阿姆斯壮、得嘉、肯帝亚、保丽或同档次一线品牌
	1.厚度：总厚度≥3.0mm，表面耐磨层厚度≥0.55mm；
2.耐磨等级：T级（按 GB/T 11982.2—2015 / EN 660，耐磨体积损失 Fv≤2.0mm³）；
3.防火：Bfl-s1 级（EN 13501-1），对应国标不低于B1级；
4.防滑等级：R9级；
5.抗菌防霉：抗菌率≥99.9%，防霉等级0级（无霉菌生长）；
6.环保：无甲醛、低 TVOC，有害物质限量符合 GB 18586—2001《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》及相关现行标准。



五、施工要求
5.1施工组织
投标人需编制专项施工方案，包含分区分段施工计划、图书搬迁保护方案、夜间施工方案、高空作业专项方案、安全文明施工方案、成品保护方案。尽可能采用分区、错峰、夜间施工，降低对图书馆开馆运营影响。专项施工方案应增加深化设计与排版方案、样板引路方案、室内环境保障方案及重载地面加固专项方案；各方案经监理及采购人审批后方可实施。施工区域与开放区域严格物理隔离，设置独立施工通道和材料运输通道。施工时间原则上安排在闭馆后（18:00-22:00）及周末、节假日，日间施工须控制噪声，不得影响读者正常阅览。
5.2拆除工程
拆除的旧地板、旧隔断、旧吊顶、建筑垃圾全部清运出场，做到工完场清；拆除过程保护建筑原有管线、消防、监控等既有设施，如有损坏由中标人无偿修复。拆除作业前对既有管线、消防、监控等设施进行现场确认与标记，明确保护措施后方可作业；拆除过程中造成既有设施损坏的，由中标人无偿修复并承担相应责任。拆除作业须先断电、后拆除，严禁带电作业；拆除产生的粉尘须采取湿式作业或配备吸尘器，不得扩散至非施工区域。
5.3成品保护
对未施工区域的图书、书架、家具、消防设备、弱电设备做全覆盖保护；施工过程做好地面、门、墙体保护。施工区域与开放区域之间设置硬质围挡及警示标识，围挡高度不低于1.8m；对电梯、门厅、通道地面铺设保护垫层，防止二次污染。施工通道铺设保护板，防止书车、材料运输损坏地面；电梯间、楼梯间等公共通行区域设置成品保护设施，确保读者通行安全。
5.4管线施工
新增插座、强弱电改造必须符合国家电气规范，线路规整，杜绝地面明拖线缆，消除消防安全隐患。强弱电管线平行敷设间距不小于300mm，交叉部位采取屏蔽隔离措施；新增回路单独设置漏电保护，施工完成后进行绝缘电阻测试并形成记录归档。所有电气线路须穿管保护，线管走向横平竖直，接头处设置接线盒；新增插座位置须与采购人确认，书桌插座安装高度、类型须符合设计要求。
5.5基层处理
所有地面找平、自流平、防水工序严格按照工艺执行，杜绝后期起壳、空鼓、开裂；自流平施工前基层须清扫干净、滚涂界面剂，自流平厚度均匀，施工后表面平整度不大于2mm/2m，空鼓、起壳面积不超过检验批面积的5%；JS防水层施工须连续作业，涂膜厚度均匀，无漏刷、无气泡，施工完成后进行24小时闭水试验，合格后方可进行下道工序。水泥砂浆找平层须养护不少于7天方可进行下一道工序。
5.6质量标准
整体工程质量达到国家现行建筑装饰装修工程验收合格标准，满足图书馆公共建筑使用要求。竣工验收按GB 50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》、GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》执行；竣工后室内环境污染物浓度按GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》检测，甲醛、苯、TVOC等指标按Ⅰ类民用建筑工程限值从严控制；隐蔽工程（防水、管线、吊顶龙骨等）须经监理及采购人验收合格后方可封闭。
5.7安全文明施工
落实安全生产责任制，项目经理为安全第一责任人，落实扬尘、噪声管控，施工区域配备雾炮机或洒水降尘设备；楼梯、通道做好安全围挡警示，保护读者通行安全。施工现场实行封闭管理，作业人员统一着装、佩戴安全帽，持证上岗；夜间施工严格控制噪声与照明眩光，并落实扬尘、噪声监测措施。施工现场设置安全警示标志、消防器材，配备专职安全员巡视。
5.8加固要求
满足800kg书车长期碾压使用。书车通行区域地面系统完工后应进行重载试验验证，试验荷载不小于800kg，板面沉降及变形满足使用要求。
5.9深化设计与样板引路
施工前完成全楼地面排版、插座点位、节点构造深化设计，报监理及采购人确认；各关键工序先制作样板段，样板验收合格后方可大面积施工。
5.10检测与验收
自流平、防水、防静电、材料燃烧性能及室内环境等检测项目，委托具备相应资质的检测机构实施见证取样检测，检测合格报告作为竣工验收依据。
★六、工期要求
总工期90日历天（具体开工时间以采购人开工令为准）；投标人须结合图书馆运营现状，合理安排夜间、节假日施工，提供详细施工进度计划。施工进度计划细化到周，明确各楼层分区分段施工顺序、夜间施工安排及关键节点。投标人须编制赶工措施方案，确保在不可抗力或采购人要求提前完工时能够按期完成。
总工期90日历天为实质性要求。投标人须在偏离表中明确响应工期承诺，承诺在90日历天内完成全部工程内容。工期延误将按合同约定承担违约金责任（每逾期一天支付合同总价万分之五的违约金）。投标人不得负偏离工期要求。
七、报价要求
1.本项目采用总价包干报价；投标人须充分踏勘现场，自行理解全部图纸、招标需求，包含全部拆除、材料采购运输、安装、人工、图书搬运移位、垃圾清运、成品保护、措施费、夜间施工费、管理费、9%增值税、检测、验收、质保等全部费用，采购人不再支付任何额外费用。投标报价应包含深化设计费、样板制作费、材料见证取样复验费、室内环境检测费及夜间施工等全部费用；报价清单须附主要材料品牌、规格及综合单价分析。
2.报价须区分：改造部分工程直接费、措施费、图书搬迁费用、税金；计划外改造部分直接费、夜间施工费、措施费、税金。参考限价：项目整体含税最高总限价390万元。改造部分、计划外改造部分的直接费、措施费、夜间施工费、税金及图书搬迁费用应分别列明明细，报价组成完整、口径一致。
3.投标人必须自行踏勘现场，未踏勘现场风险自行承担。
4.报价文件须按采购人提供的工程量清单格式逐条填报，不得缺项漏项。
八、验收标准
8.1竣工验收
工程全部完工后，承包人向发包人提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料（含竣工图、材料合格证、检测报告、隐蔽工程验收记录、分部分项工程质量验收记录等）；
发包人组织设计、监理、承包人等单位进行竣工验收，验收标准执行GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》；
室内环境质量验收执行GB/T18883-2022《室内空气质量标准》，甲醛、TVOC、苯等有害物质浓度须达标；
验收不合格的，承包人须在发包人规定的期限内整改完毕，整改费用由承包人承担。
★8.2专项验收
网络地板系统验收：均布荷载试验合格，板块平整度偏差不超过2mm，行走无异响、无晃动；
PVC地胶验收：铺贴平整、无气泡、无翘边、无裂缝，接缝严密；
地毯验收：铺贴平整、无起鼓、无褶皱、接缝隐蔽，图案对花准确；
隔断系统验收：安装牢固、垂直度偏差不超过2mm/m，玻璃无划痕、无破损，五金件运转灵活；
乳胶漆验收：表面平整、色泽一致、无流坠、无刷痕、无起皮；
书籍整理验收：错架率低于5‰，珍贵文献台账完整；
书架拆装验收：垂直度偏差不超过2mm/m，抗倾覆试验合格，满载24小时无变形。
★九、质保要求
整体工程质保期：自竣工验收合格之日起不少于2年；
防水工程质保期：自竣工验收合格之日起不少于5年；
质保期内，因施工质量或材料质量问题导致的损坏，承包人须在接到通知后2小时响应，48小时内到场处理，费用由承包人承担；
质保期内，因人为使用不当导致的损坏，承包人应协助维修，费用另行协商；
质保期满后，承包人须提供终身有偿维修服务，维修费用不高于市场同期价格；
承包人须提交《工程质量保修书》，明确保修范围、保修期限、保修责任、响应时间等。
该条款涉及质保期限和响应时间要求。投标人须响应：（1）整体工程质保期承诺（不得低于2年）；（2）防水工程质保期承诺（不得低于5年）；（3）维修响应时间承诺（2小时响应、48小时内到场）；（4）终身有偿维修服务承诺。
可正偏离（提供更长质保期或更快响应时间），但质保期限和响应时间不得负偏离。
十、付款方式
签订合同后支付项目款的30%，工程主要分项（地面、墙面、吊顶、隔断等）完工并经监理及采购人中期验收合格后，支付40%，建设完成验收合格后支付27%，结算审定价的3%作为质量保证金，缺陷责任期（24个月，自竣工验收合格之日起算）满且无未处理质量问题的，于缺陷责任期满60日内无息付清；质保期内承包人未按约维修的，相应费用从中扣除。
采购人向成交供应商每次付款前，成交供应商需提供国家正规等额发票。



第五章  合同主要条款及格式
[bookmark: _Toc21162][bookmark: _Toc13842][bookmark: _Toc19590]第一部分合同协议书
发包人（全称）：南京图书馆
承包人（全称）：/

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就南京图书馆三期改造工程事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目
工程批准、核准或备案文号：/
工程内容及规模：南京图书馆负一层夹层至八层全区域的基础设施维修与更换，涵盖阅览区、馆史馆、会议室、报告厅、办公区、员工餐厅、后勤公共通道、楼梯间、电梯前室等；
工程所在省市详细地址：               
工程承包范围：南京图书馆负一层夹层至八层全区域的基础设施维修与更换，涵盖阅览区、馆史馆、会议室、报告厅、办公区、员工餐厅、后勤公共通道、楼梯间、电梯前室等的物资（设备、材料）采购、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等工程总承包的全部工作。
二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源
全部由承包人提供。
三、主要日期 
设计开工日期(绝对日期或相对日期)： / 
施工开工日期(绝对日期或相对日期)： / 
工程竣工日期(绝对日期或相对日期)： / 
四、工程质量标准
工程设计质量标准：符合国家和地方设计技术规范、标准及规程要求，并且满足发包人要求
工程施工质量标准：满足相关验收规范合格标准及发包人要求。
物资采购要求的质量标准：工程所有物资（工程相关的物资材料）采购质量需符合有关标准规范的要求，合格率达到100%。
五、合同价格和付款货币
合同价格为人民币（大写）：    元（小写金额：   元）。
本合同为总价合同。
六、定义与解释
本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效
本合同在以下条件全部满足之后生效：双方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖本单位公章(或合同专用章)后生效。

发包人：                           承包人：
	（公章或合同专用章）               （公章或合同专用章）
法定代表人或其授权代表：         法定代表人或其授权代表：  
   （签字）                         （签字）
工商注册住所：　　                   工商注册住所：
企业组织机构代码：                   企业组织机构代码：
法定代表人：　　                     法定代表人：  
授权代表：　　                       授权代表：　　　　
电　　话：　　                       电　　话：　　　　
电子邮箱：                           电子邮箱：　　　　
开户银行：　　                       开户银行：　　　　
账　　号：　　                       账　　号：　　　　　



合同订立时间：      年   月   日

合同订立地点：

[bookmark: _Toc28541]
第二部分通用条款
执行《建设项目工程总承包含同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）通用条款。
[bookmark: _Toc2452]第三部分专用条款
第1条一般规定
1.1  定义与解释
1.1.1 双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下：
(1)平均风力8级及以上的大风；(2)3个小时内降雨量为50mm及以上的暴雨；(3)40摄氏度及以上的高温天气；(4)地震（六级及以上）、骚乱、戒严、暴动、战争以及对工程有直接影响的重大疫情。
1.1.2 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：/
1.2  语言文字
本合同除使用汉语外，还使用语言/。
1.3  适用法律
合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》，以及其他有关法律、法规。
1.4  标准、规范
1.4.1  本合同适用的标准、规范（名称）：按现行国家、省、市、区的标准、规范执行。
1.4.2  发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：无
1.4.3  没有成文规范、标准规定的约定：另行协商。
发包人的技术要求及提交时间：正式开工前10日内。
承包人提交实施方法的时间：开工前7日内。
1.5  保密事项
双方签订的商业保密协议（名称）：另行协商，作为本合同附件。
双方签订的技术保密协议（名称）：另行协商，作为本合同附件。
第2条发包人
2.1  发包人代表
发包人代表的姓名：/；
发包人代表的职务：/；
发包人代表的职责：按通用条款；
2.2  监理人
2.2.1  监理单位名称：/
工程总监理姓名：/
监理的范围：/
监理的内容：工程质量控制、进度控制、造价控制、安全控制、信息管理、合同管理、现场协调，监督施工单位对工程施工进行科学管理、安全施工、文明施工，核定完成工作量，负责组织单位及总体工程的初步竣工验收，配合发包人完成工程总体竣工验收，具体见本工程监理合同；
监理的权限：根据《工程监理人合同》行使监理人权限，监理人权限的行使需预先取得发包人的同意，监理人应向承包人出具相关同意的证明；
2.3  保安责任
2.3.1  现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。
□发包人负责保安的归口管理
☑委托承包人负责保安管理
2.3.2  保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：承包人承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注所有在场人员及行人的安全;采取有效措施，使承包人施工区域内的实施保持有条不紊；非施工人员不得进入现场。相关费用已包含在合同总价中。
第3条承包人
3.1承包人的一般义务和权力
经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：①承包人在合同签订后1周内向发包人提交3份符合要求的工程设计计划书。②承包人在开工一周前，向监理人提交3份符合监理人要求的工程施工组织方案。对于关键部位和节点工程，施工一周前应按监理人要求提交专项施工方案，以备审查批准；每周例会前一天应按监理人要求提供本周周报及下周计划各3份；必要时应提供日报和日计划各3份。
3.2项目经理
3.2.1  项目经理姓名：/
项目经理职责：负责工程总承包项目的设计、施工等工程内容的总体组织、协调和实施，对工程总承包项目的工程质量、施工安全、工程工期和工程造价等负全面管理责任。
因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约约定：原则上不允许更换。如遇特殊情况需更换上述人员时，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任职权，履行前任的义务，未经发包人同意，不得任意调换和撤离。
3.3  分包
3.3.1  分包约定
约定的分包工作事项：无
第4条进度计划、延误和暂停
4.1项目进度计划
4.1.1项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：
承包人提交项目进度计划的份数和时间：承包人在合同签订后3天内向发包人提交总体设计、施工总体进度计划。
4.2  采购进度计划
4.2.1  采购进度计划提交的份数和日期：每月25日前提交下月采购进度计划，发包人、监理人、审计人各一份。
4.2.2  采购开始日期：经发包人、监理人、审计单位批准后实施。
4.3   施工进度计划
4.3.1  施工进度计划：合同签订后3天内向发包人提交发包人要求的设计进度计划和施工进度计划一式四份。
提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：/
提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：/
4.4  误期赔偿
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的 0.5‰或人民币金额为： / 、累计最高赔偿金额为人民币金额为：20万元。发包方可追究承包人由此造成的其他损失。
第5条技术与设计
5.1  生产工艺技术、建筑艺术造型
5.1.1  承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案
根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。
□按工程量考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明：/
☑按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明：达到设计技术要求，符合国家相关质量验收统一标准。
5.1.2  发包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案
其中，发包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：详见具体设计要求。
承包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：详见具体设计要求。
5.2设计
5.2.1发包人的义务
（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：合同签订后3日内提供可行性研究报告及原始资料。
（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：/
5.2.2承包人的义务
	经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求
	5.2.2.1设计义务的一般要求：
①承包人根据发包人的要求进行初步设计深化和施工图设计。
②承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，提交的设计文件应当满足本工程安全使用的需要，防止因设计不合理导致安全隐患或安全事故或过度设计的发生。
采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，承包人应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防安全事故的措施建议。
设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准。
③承包人应严格遵守设计职业道德，应本着科学、严谨的态度，认真收集、核实各类原始数据，按照行业规范、规程及标准进行设计，确保工程质量和安全，同时在限额内进行设计，设计概算和施工图预算均不得超过本项目的招标控制价及其分项指标（详见发包人要求）。尤其不得出现利用未经证实的或虚假资料进行设计，给发包人造成经济损失。
④承包人须全过程参与和组织施工图中施工组织设计及各类专项方案评审。
承包人应配专职设计组常驻施工现场负责本工程从开工到竣工验收全过程的施工技术配合工作，包括设计交底、协调施工过程中有关设计的问题、协助审查材料样品、配合进行施工及设计方案的优化设计、处理现场设计变更、竣工试验及竣工验收等。
5.2.3  设计文件的份数和提交时间
施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：①图纸审查部门或发包人对于承包人的设计要求修改的，承包人必须按要求修改；②承包人所提供的经批准的施工图份数不少于5套；同时承包人应向发包人提供全套施工图电子文件及计算资料各一份，该项费用已包含在签约合同价中。
5.3  设计阶段审查
5.3.1设计审查阶段及审查会议时间
本工程的设计阶段（名称）：施工图设计（含施工图预算）及承包范围内的专项设计。
设计审查阶段及其审查会议的时间安排：施工图审查，提交施工图设计文件后7日内。①设计文件审查包括发包人对承包人响应文件组成部分设计方案的审査，经审査设计概算超过本项目招标控制价的，或者不符合江苏省、南京市相关标准要求的，承包人必须按该审查意见修改设计方案并重新报审；②承包人向发包人提交相关设计审查阶段的设计文件，并符合行政法规对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料的深度规定。承包人必须参加发包人组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释，提供审查过程中需提供的补充资料。由此产生的费用均包含在合同价内。③发包人有权在各设计审查阶段之前，对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料提出建议、审查和确认，承包人应积极采纳，若承包人对发包人的建议、审查和确认有异议的应提出书面的意见并说明理由。发包人的任何建议、审查和确认，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任和合同义务。④因承包人原因，未能按约定的时间，向发包人提交相关设计审查阶段的完整设计文件、图纸和资料，致使相关设计审查阶段的会议无法进行或无法按期进行，造成的竣工日期延误等相关损失由承包人承担。⑤设计缺陷的修复。承包人提交设计文件中的遗漏、错误、缺陷和不足，由承包人负责修复，相关损失由承包人自行承担。⑥对于设计文件审查意见，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件。
第6条工程物资
6.1  工程物资的提供
6.1.1  发包人提供的工程物资
（1）工程物资的类别、估算数量：/
6.1.2  承包人提供的工程物资
（1）工程物资的类别、估算数量：根据设计图纸确定；
（2）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：国家其他强制性规定。
6.2  检验
6.2.1  工程检验与报告
（1）报告提交日记、报告内容和提交份数：符合国家、省、市相关规定。
6.3  进口工程物资的采购、
6.3.1  采购责任方及采购方式：具体协商（如有）。
6.4  工程物资保管与剩余
6.4.1  工程物资保管
委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：详补充附件（如有）。
承包人提交保管、维护方案的时间：详补充附件（如有）。
由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：/
第7条施工
7.1  发包人的义务
7.1.1  进场条件和进场日期
承包人的进场条件：已具备。
承包人的进场日期：/
7.1.2  临时用水电等提供和节点铺设
发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：发包人提供水、电接口，承包人自行考虑接入施工现场满足现场使用的水、电线路，由此产生的费用由承包人承担。施工用水电费承包人自行按月缴纳至供电局和自来水公司；现场坐标控制点由中标单位自行向测绘部门申报，相关费用含在投标报价中。坐标控制点由中标单位自行向测绘部门申报，相关责任由中标单位负责;由发包人、承包人和监理单位三方人员对水准点与坐标控制点数据进行现场交验。交验完毕，即由承包人负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均有承包人承担。临时施工用电：由承包人自行在当地供电局申请，自行报装、安装。并考虑因临时施工用电安装不及时，承包人需采取的诸如发电机等措施费用含在报价中。发包人提供的给水接点：临时施工给水位置由总包自行联系当地相关部门确定给水接点至工作面的管线敷设由承包人负责，给水压力需总承包方自行测试，如压力不足，应考虑加压和增加储水池，其费用包含在合同总价中。
7.1.3  由发包人履行的其它义务：双方另行协商。
7.2  对承包人的义务
7.2.1  施工组织设计
提交工程总体施工组织设计的份数和时间：施工图图审合格后提供四份（含书面三份和电子档一份）。
需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：根据要求提供。
7.2.2  提交临时占地资料
提交临时占地资料的时间：根据进度要求。
7.2.3  提供临时用水电等资料
承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：/
发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：（1）发包人指定现场施工（生活）用水、电接入位置，自指定位置接入施工现场所需的材料、安装等一切费用，由承包人自行解决并承担相应费用，同时施工中发包人不考虑因用电原因（如需自发电或电容量不够）而给承包人的任何额外补偿；（2）施工（生活）用水、照明用电、动力用电由承包人挂表计量并承担线损费摊销，单价均按施工同期供水、供电部门的价格计算，承包人按月自行缴纳或者如发包人代缴在支付工程款时扣除。
水电等节点位置资料的提交时间：/
7.2.4  清理现场的费用：由承包人承担，费用包含在施工费合同预算价中，结算时不调整。
7.2.5  由承包人履行的其它义务：(1) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人承担。(2) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 按发包人要求提供 。(3)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人应当遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款造成发包人损失的，由承包人承担。(4)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程竣工验收合格移交发包人之前由承包人负责工程成品保护并承担其费用。保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。(5)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人若有发现须立即报告发包人，经发包人协调有关事宜后方可施工。若因承包人原因造成损坏或损失，其责任由承包人承担。(6)施工场地清洁卫生的要求：符合工程所在地市政府有关规定。交工前现场应达到的要求：工完料净场地清，所有构筑物、建筑物、设备及界区内无污染。承包人承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；（7）做好施工记录、隐蔽工程记录，相应进度统计报表和工程事故报告，汇集施工技术资料，包括摄影资料。（8）承包人就现场发现的问题或发生的变更应提前2日向发包人递交书面资料，口头汇报不作依据。承包人发文应有标准固定格式、规范连续的文件编号，同时应有承包人代表的签字和承包人单位公章（或承包人单位授权的项目章）。渣土运输必须按照南京市有关规定执行，由承包人办理相关手续，承担相关费用。如承包人不具备相应条件的，应通过招标方式确定符合条件的渣土运输单位，但不能减轻承包人任何责任和义务，承包人和渣土运输单位就渣土运输作业向发包人承担连带责任。（9）双方约定承包人应做的其他工作：①承包人负责向发包人提供工程事故（如有）报告。②专门用于本工程施工的由承包人提供的所有施工设备、临时设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用，承包人负责保管，承包人除将上述物品在现场各部分之间转移外，如果没有发包人的书面同意，不得将上述物品运出现场。发包人无论何时均不对承包人上述的设备、临时设施和其他材料的损失或损坏承担任何责任。③负责协调与承包人相关的工、农、地方关系。④承包人负责发包人提供的材料、设备的卸车、二次倒运、保管。⑤若发包人认为承包人的现场投入不能满足施工需要，发包人有要求承包人增加人员、机械设备、财力和物力满足现场需要的权利，承包人对此不得拒绝，每拒绝一次罚款10000元。
7.3人力和机具资源
7.3.1  人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：施工进场前提交2份。
人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：施工进场前提交2份。
7.3.2  主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：施工进场前提交2份。
主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：施工进场前提交2份。
7.5  质量与检验
7.3.2 质检部位与参检方
三方参检的部位、标准及表格形式：根据国家、地方相关规定。
两方参检的部位、标准及表格形式：根据国家、地方相关规定。
第三方检查的部位、标准及表格形式：根据国家、地方相关规定。
承包人自检的部位、标准及表格形式：根据国家、地方相关规定。
7.6  隐蔽工程和中间验收
7.6.1  隐蔽工程和中间验收
需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：按国家规范规定执行。一切验收费用均由承包人承担。如果承包人未按合同要求提请工程总监及有关部门验收隐蔽工程即将隐蔽工程覆盖，则工程总监有权随时要求打开隐蔽工程进行验收，并且无论验收结果是否合格，由此发生的一切费用及损失和工期延误均由承包人承担。
7.7  职业健康、安全、环境保护
7.7.1  职业健康、安全、环境保护管理
提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：四份，进场施工前。
第8条竣工试验
本合同工程，包含竣工试验阶段/不包含竣工试验阶段。保留其一，作为双方约定。
8.1竣工试验的义务
8.1.1承包人的一般义务
（1）竣工试验方案
提交竣工试验方案的份数和时间：5份，竣工验收前七天。
第9条工程接收
9.1工程接收
9.1.1按单项工程或（和）按工程接收
在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接受的约定。
√由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：竣工验收合格后七日内接收。
□由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：
9.1.2  接收工程提交的资料
提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：根据相关规定提供四份。
第10条竣工后试验
本合同包含承包人知道竣工后试验/不含承包人知道竣工后试验。保留其一，作为双方约定。
10.1  权利和义务
10.1.1  发包人的权利和义务
（1）其它义务和工作：/
10.1.2  承包人的责任和义务
（2）竣工后试验方案的份数和完成时间：/
（3）其它义务和工作：/
10.2竣工后试验程序
10.2.1竣工后试验日期的通知
单项工程或（和）工程竣工后试验开始日期的约定：/
10.3  竣工后试验及试运行考核
10.3.1 试运行考核
（1）试运行考核周期：/小时（或日、周、月、年）
10.4  未能通过考核
（1）未能通过试运行考核的赔偿
1）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿
根据工程情况，在以下方式中选择一项，作为双方的考核赔偿约定，
√各单项工程的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：/
□工程的赔偿金额（或赔偿公式）：
2）发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿
其中，
承包人应承担相关责任的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：/
10.5  考核验收证书
10.5.1在以下方式中选择其一，作为颁发竣工后试验及考核验收证书的约定。
√按工程颁发竣工后试验及考核验收证书
□按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书
第11条质量保修责任
11.1  缺陷责任保修金
11.1.1  缺陷责任保修金金额
缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的合同价格的 3 %。
11.1.2  缺陷责任保修金金额的暂扣
缺陷责任保修金金额的暂扣方式：最终结算审计结束后支付工程款中一次性扣留。
第12条工程竣工验收
12.1竣工资料及竣工验收报告
12.1.1竣工资料和竣工验收报告
竣工验收报告的格式、份数和提交时间：根据相关规定在竣工验收后30日提供八份。
完整竣工资料的格式、份数和提交时间：根据相关规定在竣工验收后30日提供四份。
第13条变更和合同价格调整
13.1变更范围
	/
13.1.1其它变更
双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：施工图设计文件经发包人认可，并经主管部门施工图审查通过后，若因发包人要求在原招标范围外新增功能，方为变更，其他不作为变更。
13.2  变更价款确定
13.2.1变更价款约定的其他方法：对于发包人认可的变更采用如下办法：1、依据现行工程量清单计价规范，套用定额或计价表相应的管理费和利润的取费标准计算出变更前的变更部分价款为A，并经发包人、监理、跟踪审计确认。2、依据现行工程量清单计价规范，套用定额或计价表相应的管理费和利润的取费标准计算出变更后的变更部分价款为B，并经发包人、监理、跟踪审计确认。3、变更价款为C=（B-A）*（投标报价/招标控制价），若C为正数即调增，若C为负数即调减。
13.3  建议变更的利益分享
建议变更的利益分享的约定：/
第14条合同总价和付款
14.1  合同总价和付款
14.1.1 付款
（1）承包人指定的开户银行及银行账户本工程施工费、设备费及其他费用由发包人支付给承包人，承包人提供符合要求的发票，本工程所有费用由联合体牵头人向发包人提出付款申请，发包人按以上原则支付相应费用。
14.2 工程进度款
14.2.1工程进度款
工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：
①合同签订后，10个工作日内支付合同价的30%作为预付款;
②工程施工至50%，验收合格付至合同金额70%，审计后支付至审定价款的97%（承包人提交竣工付款申请单时需提供结算款金额的全额发票）。
③工程结算价款的3%为质量保修金按承包人质量保证的履行情况结算。在竣工验收合格满贰年后，承包人提交付款申请单，发包人于10个工作日内支付质保金（同时扣除因承包人责任造成发包人损失，如质保期内未及时修复等）。
④上述每笔款项的支付均需扣除当期施工单位需缴纳的违约金。
每次付款承包方需提前提供正式税务发票，否则发包方不算违约。
14.2.2其它进度款
其它进度款有：/
14.2.2其它进度款
其它进度款有：/
14.3  缺陷责任保修金的暂扣与支付
14.3.1缺陷责任保修金的支付
（2）缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间：结算审计最终结算审定价的3%，在工程缺陷责任期满后60日内无息支付。
14.4  按月工程进度申请付款
按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：/
14.5  按付款计划表申请付款
付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：不采用
付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：不采用
14.6  竣工结算
14.6.1提交竣工结算资料
竣工结算资料的格式、内容和份数：竣工验收合格后28天内，五套（含竣工图）。
第15条保险
15.1  承包人的投保
15.1.1合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：承包人必须按国家相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，承担保险责任。
15.2  一切险和第三方责任
土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：按有关规定执行。
安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：按有关规定执行。
第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：按有关规定执行。
第16条违约、索赔和裁决
16.1  争议和裁决
16.1.1争议的解决程序
在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。
□提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
☑向所在地人民法院提起诉讼。
第17条合同生效与合同终止
17.1  合同份数
本合同正本一式 二 份，合同副本一式 捌 份。合同双方应持的正本份数： 壹 ，副本份数：合同双方各执肆份 。
第18条补充条款
18.1  承包合同工程的内容及合同工作范围划分：/
18.2  发包人承担的主要风险一般包括：
（一）发包人提出的建设范围、建设规模、建设标准、功能需求、工期或者质量要求的调整；
（二）难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或者障碍物、有毒气体等重大地质变化，其损失和处置费用（因工程总承包单位施工组织、措施不当等造成的上述问题，其损失和处置费应由承包人承担）；
（三）其他不可抗力所造成的工程费用的增加。
除上述发包人承担的风险外，其他风险均由承包人承担，含在合同总价中，不予变更。

合同附件包括：
附件1：工程质量保修书
附件2：廉政合同
附件3：安全生产合同
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附件1：工程质量保修书
工程质量保修书

发包人(全称)：
承包人(全称)：（联合体各方）
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括合同内所有项目的施工和设备的质量保修。具体保修的内容按中华人民共和国国务院279号《建设工程质量管理条例》执行。  
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限50年；
2.真石漆外墙面为2年；
3．屋面防水工程、有防水要求的房间和外墙面的防渗为  5  年；
4．装修工程、电器、亮化设施、家具为   2   年；
5．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
6．给排水设施、道路、绿化等配套工程为 2 年。
按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行。
质量保修期自工程交工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程交工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2小时响应、48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 无。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程交工验收前共同签署，作为EPC总承包合同附件，其有效期限至保修期满。


发包人：（盖公章）                                 
法定代表人或其委托代理人：（签字）                  
地  址：
年  月  日                                         

承包人：（联合体牵头人盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地  址：
年  月  日

承包人：（联合体成员盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地  址：
年  月  日


附件2：廉政合同
廉政合同

根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的发包人（以下简称“甲方”）与承包人 （联合体各成员）（以下简称“乙方”），特订立如下合同。
1.甲乙双方的权利和义务
（1）严格遵守党和国家的有关法律法规及中纪委监察部的有关规定。
（2）严格执行合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利及义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
   2.甲方的义务
（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）甲方工作人及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
   3.乙方义务
（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
    4.违约责任
    （1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
    （2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
    5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
    6.本合同有效期为甲乙双签署之日起至该工程项目交工验收后止。
    7.本合同作为合同的附件，与EPC工程总承包合同具有同等的法律效力。
    8.本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本主合同的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程交工验收后失效。
<以下无正文>
发包人：（盖公章）                                 
法定代表人或其委托代理人：（签字）                  
地  址：
年  月  日                                         

承包人：（联合体牵头人盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地  址：
年  月  日

承包人：（联合体成员盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地  址：
年  月  日

附件3：安全生产合同
安全生产合同

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 （以下简称“甲方”）与承包人（联合体各方）（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
    1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行EPC工程总承包合同中的有关安全要求。
    2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
    4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
    5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
    1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及建筑工程有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。
    2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
    4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目负责人必须承担管理责任。
    6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
    7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
    8.所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
    9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
    10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同作为合同附件，正本和副本份数与EPC工程总承包合同的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程交工验收后失效。
<以下无正文>


发包人：（盖公章）                                 
法定代表人或其委托代理人：（签字）                  
地  址：
年  月  日                                         

承包人：（联合体牵头人盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地  址：
年  月  日

承包人：（联合体成员盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地  址：
年  月  日










第六章  投标文件格式及附件
[bookmark: _Toc479586165][bookmark: _Toc26539]
[bookmark: _Toc13410_WPSOffice_Level1]（项目名称）


投标响应文件










[bookmark: _Toc30432_WPSOffice_Level1]供应商：（盖单位章）
[bookmark: _Toc13666_WPSOffice_Level1]法定代表人或其委托代理人：（签字）
[bookmark: _Toc13787_WPSOffice_Level1]年 月 日

评分索引表
	评分项目
	在投标响应文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


[bookmark: _Toc38360917]
附件一、投标申请及声明格式
[bookmark: _Toc38360918]投标申请及声明
致：南京图书馆
根据贵方              （项目名称）             （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人        (姓名和职务)代表投标人        （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）              元人民币。
3、本项目服务时间为：（满足招标文件要求或填写优于招标要求的时间）。
 项目经理：                                    。
4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的情形的，我们将酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地      址：                                            
电      话：                                            
传      真：                                            
开户银行：
银行账号：
投标人授权代表姓名（签字）：                
投标人名称：                                  （盖章）
日      期：        年     月     日




附件二、法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书

致：南京图书馆
本授权书声明：注册于           （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的              （项目名称、包号），            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
法定代表人签字：
授权委托人签字：
日          期：        年    月    日

附法定代表人及授权委托人的身份证的复印件:



附件三、开标一览表
开标一览表
	项目名称
	

	项目编号
	

	项目经理
	

	投标报价
（万元）
	小写：                     大写：

	服务期限
	

	服务承诺
	

	是否属于小微型企业
	是             否

	是否属于监狱和戒毒企业
	是             否

	是否属于残疾人福利性单位
	是             否

	备注
	


供应商名称（盖章）：                                                  
说明：1.在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。
2.在“供应商是否属于残疾人福利性单位”栏后“是”或“否”上打“√”。
3.在“供应商是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”。
4.采购人对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

分项报价表（格式自拟）
	序号
	名称
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	总计
	









附件四、资格证明文件
[bookmark: _Toc489655335]资格证明文件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供上一年度的经审计的财务报告或会计报表，含资产负债表、利润表等，成立不满一年不需提供）
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2026年5月以来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）
（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。
3.本项目的特定资格要求：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（2）投标人具有建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质，且具有有效的安全生产许可证（提供证明材料复印件加盖公章）。
（3）项目经理要求：注册建造师建筑工程二级(含)以上且具有安全生产考核合格证书（B类）及投标人为其缴纳的近三个月（2026年8月至10月）社会保障资金缴费证明材料（提供证书、社保证明复印件加盖投标人公章）。



附件五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
致：
我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。( 若有 )
主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

                                           声明人：（公章）
                                           日期：______年    月    日
其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

附件六、无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明
致：南京图书馆

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）
                       
 声明人：      （公章）
日期：    年   月



附件七：采购实施方案
[bookmark: _Toc341184786]项目实施方案


供应商（盖章）：
授权代表签字：
日期：年月日

附件八、质量保证及服务承诺
[bookmark: _Toc341184789]质量保证及服务承诺

我公司就南京图书馆基础设施维修与更换项目质量保证及服务承诺如下：

（供应商自拟）



  供应商（盖章）：
授权代表签字：
日期：年月日

附件九、商务条款偏离表
商务条款偏离表格式
	项目名称：
	采购编号：

	序号
	条目号
	采购文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商应在上表中明确投标文件商务部分与采购文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。
3、投标人须对本招标文件“第四章 项目需求”中的“三、书籍整理及拆装挪动运输书架专项要求”重点技术条款（▲）（其中“标★内容的实质性要求除外)做出响应。
4、如果招标文件明确要求提供证明材料的，投标人应在“备注”栏清晰标注材料位置。因未标注页码、页码错误或标注位置无有效证明材料等原因，导致无法核查的，评标委员会有权视为未提供。
5、凡投标人未在本表中明确列出“负偏离”或“不响应”项的，均视为投标人承诺完全响应并满足本招标文件的其他所有商务要求。
[bookmark: _Toc37422024]供应商名称：                                     （盖章）
附件十、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表格式
	项目名称：
	采购编号： 

	序号
	条目号
	招标项目要求提供的
技术或服务要求
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与采购文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。
3、投标人须对本招标文件“第四章 项目需求”中的“三、书籍整理及拆装挪动运输书架专项要求”重点技术条款（▲）（其中“标★内容的实质性要求除外)做出响应。
4、如果招标文件明确要求提供证明材料的，投标人应在“备注”栏清晰标注材料位置。因未标注页码、页码错误或标注位置无有效证明材料等原因，导致无法核查的，评标委员会有权视为未提供。
5、凡投标人未在本表中明确列出“负偏离”或“不响应”项的，均视为投标人承诺完全响应并满足本招标文件的其他所有技术服务要求。
供应商名称：                                     （盖章）

附件十一、企业声明函格式（如不属于则不需提供）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（建筑业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（建筑业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日            期：


政府采购节能产品政策
1、根据财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予 5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。
4、投标产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，供应商需提供产品及型号在“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查
询系统”网页截图，且以提供的证书复印件为准，如未提供，将不做价格扣除。
5、投标供应商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。
6、节能产品报价表
供应商名称（盖单位章）：	项目编号：
 	

	品目序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和制造商名称
	节能标志认证证书号
	单价
（元人民币）
	总价
（元人民币）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其中，节能产品总计：
	


                        法定代表人或其委托代理人（签字）：
 

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商（盖章）:            
日    期：   年    月    日
属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）


附件十二、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（如有）

23
