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新沂市农业农村局《新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

[bookmark: _Toc9829]第一章   投标邀请
中正信造价咨询有限公司对新沂市农业农村局“新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
(一)项目名称：新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目
(二)项目编号：JSZC-320381-ZZXZ-G2026-0018
二、对投标人的资格要求
详见本项目公开招标公告。
三、预算金额：本项目不接受超过410.00万元（采购项目预算金额）的投标报价。
采购包1：不接受超过96万元的投标报价，涉及时集镇18个村（白石村、郝湖村、蒋沟村、陈墩村、温墩村、西洪村、山东村、大周村、白科村、时集村、陈刘村、蒋刘村、凤云村、敬元村、马厂村、明甫村、新庄村、万沟村），为牵头采购包；
采购包2：不接受超过78万元的投标报价，涉及阿湖镇18个村（蒋马村、下湖村、阿湖村、桃岭村、练马村、黄柏村、黑埠村、中沟村、鸣九村、岭东村、三里村、芦湖村、条河村、古村村、墩新村、双池村、上旺村、林头村）。
采购包3：不接受超过60万元的投标报价，涉及双塘镇14个村（高塘村、钓台村、双井村、叶庄村、佃户村、沙沟村、孟庄村、段宅村、九墩村、凉泉村、古木村、袁湖村、丁集村、刘庄村）、北沟街道7个村（仲庄村、神山村、北沟村、南沟村、塔山村、田吴村、新东村）；
采购包4：不接受超过97万元的投标报价，涉及马陵山镇19个村（花厅村、曹刘村、小蒋村、太平村、湖东村、王庄村、小周村、玄庙村、高原村、宋山村、尚河村、陈楼村、三合村、新宅村、冲口村、钟吾村、陵东村、广玉村、黄甲村）、唐店街道9个村（龙河村、唐店村、东岭村、八户村、双山村、后滩村、杜湖村、尚营村、徐李村）；
采购包5：不接受超过79万元的投标报价，涉及新店镇15个村（五营村、刘庄村、埠湖村、南涧村、窑连村、郑沟村、大湖村、北涧村、胡庄村、王圩村、新店村、红旗村、小湖村、十墩村、马庄村）、邵店镇14个村（叶海村、沂北村、西鲍村、朱圩村、刘冲村、菜元村、沭河村、联合村、邵店村、友谊村、东鲍村、陈堰村、邵西村、悦集村）。
四、采购需求
新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目，包括但不限于：摸底调查和资料收集整理、信息核对、实测指界、补充测绘（含测绘数据入库）、制定延包方案、延包数据处理、公示培训、合同签订（含网签业务指导培训、网签系统维护、网络签章费、网签相关材料收集及业务数据处理等）、资料输出打印、数据汇交、档案资料完善和整理等。具体内容详见招标文件采购需求。
本项目采用兼投不兼中原则，同一投标人可同时参与5个采购包投标，若该投标人经评审后成为采购包1中标候选投标人排名的第一名，其他分包的报价继续参与下一包的评审，但不再推荐该投标人为采购包2、采购包3、采购包4、采购包5的中标候选投标人；开标、评标、定标顺序以采购包1（牵头包）、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5顺序依次进行。不因前面开标、评标确认的第一中标候选投标人因质疑、投诉、复议被取消第一中标候选投标人（或中标人）资格，而改变后面开标、评标确定的中标候选投标人结果。(如果一个投标人同时投多个包，投标文件需要分包单独编制）。
五、获取招标文件
（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
①登录http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网，点击“苏采云”进入系统。
②“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-办事指南-相关服务-资料下载”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。
（3）售价：免费。
特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
六、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
（一）投标截止时间：2026年11月4日北京时间09：30。
（二）开标时间：2026年11月4日北京时间09：30。
（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入江苏政府采购网--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
七、采购人
（一）名称：新沂市农业农村局。
（二）地址：新沂市钟吾路159号
（三）联系方法：15952298582
（四）采购项目联系人：袁莉    联系电话:15952298582
八、采购代理机构
[bookmark: _Toc522790131]（一）名称：中正信造价咨询有限公司
（二）地址：徐州市青年路171号3楼。
（三）联系方法：0516-83760343
（四）采购项目联系人：张丽；联系电话：0516-83760343
[bookmark: _Toc28608]
第二章   投标人须知

一、总则
（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
（六）投标人的资格条件：
1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件应包括以下内容：
第一章，投标邀请；
第二章，投标人须知；
第三章，投标资料表；
第四章，评标标准；
第五章，拟签订的合同文本；
第六章，采购需求；
第七章，投标文件相关格式。
（九）招标文件澄清或者修改：
1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成：
1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：
1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十四）投标报价要求：
1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
3.采购人不支付报价以外的任何费用。
4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十六）投标有效期：
1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。
2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。
（十七）投标文件的编制要求和签署要求：
1.电子投标文件要求
（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭CA证书登陆电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（十八）投标文件的盖章要求：
投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十九）提交电子投标文件的截止时间注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。
（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。
（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行电子签章，然后纳为投标文件的组成部分。
（二十二）本项目不允许分包、转包。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。
1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
7.电子投标文件未按规定期限投标的；
8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
12.不具备招标文件中规定的资格要求的；
13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
15.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、开标
（二十五）开标：
1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
2.由电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）主持，邀请投标人参加。
3.所有投标单位使用CA证书在达到开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。
4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
5.开标过程由采购代理机构负责记录。
6.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。
7.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
（二十八）评标
1.评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格性审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选供应商名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标。
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标人或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
3.中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向招标人提出修改合同或者附加条件，招标人取消其中标资格，其投标保证金（如有）不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金（如有）数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、成交价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）履约保证金：
1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。
2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1或本章（四十）的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。
3.合同期满后，中标人办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。
（三十九）腐败和欺诈行为：
1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
九、电子招标投标交易平台
（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。
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第三章   投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

	[bookmark: _Toc522790133]条款项号
	内容

	一
	总则

	(一)
	本项目采购人：新沂市农业农村局

	(二)
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标。

	(四)
	采购人确定的采购项目属性：服务

	(五)
	本项目采购代理机构：中正信造价咨询有限公司

	(六)
	投标人的资格条件：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2.本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；
[bookmark: OLE_LINK15]3.本项目的特定资格要求：投标人须提供有国家自然资源主管部门颁发的有效的乙级及以上测绘资质的证明文件扫描件并加盖电子签章。
同时明确相关事项如下：
一、本项目不接受联合体参与采购活动。
二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
四、查询及使用供应商信用记录：
(一)由采购人查询信用信息。
(二)查询渠道包括：
1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）；
4.“信用中国（江苏徐州）”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；
(三)截止时点（查询环节）：资格性审查前。
(四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
(五)信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	(七)
	中标单位应在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构足额支付招标代理服务费。此项费用含在投标报价中，投标人编制投标文件时考虑到投标报价中，采购人不再另行支付。本项目代理服务费20000元整，由中标人支付。

	二
	招标

	(九)1
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	(九)2
	不安排现场考察。

	(九)3
	不安排开标前答疑会。

	三
	投标

	(十一)
	投标文件的语言为中文

	(十二)1
(十二)2
	线上投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。
二、资格条件（1-8必须提供，否则投标无效）
1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。
2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）。
3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK45]4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
8.投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。
    投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。
具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
    投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
三、符合性条件（必须提供，否则投标无效）
（一）报价
1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
（二）商务资信
1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
2.《法定代表人授权书及法定代表人身份证明书格式》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
（三）技术响应
1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
四、综合评审评分项
（一）技术部分
[bookmark: OLE_LINK3]1.项目理解和总体工作思路（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）；
2.项目重难点及解决方案（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）；
3.项目权属调查方案（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）；
4.人员培训方案（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）；
5.项目审核公示方案（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）；
6.项目数据标准化、建库方案（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）。
7.项目成果汇交方案（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）。
8.保证措施方案（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）。
（二）商务部分
1.业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）；
2.设备配备（要求见招标文件第四章《评标标准》）；
3.企业资信及综合能力（要求见招标文件第四章《评标标准》）；
4.人员配置（要求见招标文件第四章《评标标准》）。
（三）投标人其它证明文件及材料扫描件（如有）。
五、价格折扣文件格式
无。
注：
1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。

	(十三)2
	商务条件见：
一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。
二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。

	(十三)3
	交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。

	(十四)3
	本项目不接受超过410.00万元（采购项目预算金额）的投标报价。（采购包1：不接受超过96万元的投标报价；采购包2：不接受超过78万元的投标报价；采购包3：不接受超过60万元的投标报价；采购包4：不接受超过97万元的投标报价；采购包5：不接受超过79万元的投标报价）。
报价包含完成该采购项目的直接成本（所有人员、包括人员工资、差旅费、误餐费、补助费、津贴、社保、医保、人身保险费用、通讯及交通费等，用于本项目人员的其他专项开支等）、间接成本（公司管理人员工资、行政办公费、业务培训费等）、税金、利润等完成本工作所需的全部费用。应考虑人员、物资（含设备、耗材及正版软件等）、税收、保险、利润和物价等一切因素，采购人不再支付与本项目有关的其他任何工作费用（包括附加工作、额外工作、延期等）等政策性文件规定费用以及在交付合法有效使用过程中的一切不可预见费用。

	(十五)
	以人民币报价。

	（十七）
	线上要求：
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

	(十八)
	线上投标文件的密封、签署、盖章要求：
一、投标文件的密封（加密）要求：
投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。
三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

	(十九)
	投标文件的提交：
1.投标文件提交时间：2026年11月4日北京时间09:30前。
2.投标截止时间：2026年11月4日北京时间09:30。
3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

	四
	开标

	(二十五)1
	开标时间及地点：
1.开标时间：2026年11月4日09：30（标准时间）
2.开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入江苏政府采购网--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	(二十五)3
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	五
	评标

	(二十七)
	采用综合评分法。

	(二十八)1
(二十八)1（4）
	一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
[bookmark: OLE_LINK1]二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按人员配备方案得分由高到低顺序排列。

	（二十九）
	1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	（三十）
	评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，通过“苏采云”系统要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，相关供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。具体以《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定为准。
（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	七
	政府采购合同

	(三十六)
	采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

	（三十八）
	履约保证金：/。

	(四十)
	一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
质疑接收人：张丽；联系电话：0516-83760343；
办公地址：徐州市青年路171号3楼

	附加说明
	中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交投标文件的纸质标书3套，纸质标书的内容和苏采云上的电子投标文件内容一致。



本章附件：招标代理服务收费标准
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下(含50万元)
	1.6%

	50-400万元(含400万元)
	1.5%

	400-1000万元(含1000万元)
	1.1%

	1000-5000万元(含5000万元)
	0.8%

	5000-1亿元(含1亿元)
	0.25%

	1-10亿元(含10亿元)
	0.05%

	10-50亿元(含50亿元)
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。
6.有分包（分标段）项目按总项目中标（成交）金额收费。
[bookmark: _Toc3982]
第四章   评标标准
采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5
	[bookmark: _Toc522790134]序号
	评分因素
	评审标准

	[bookmark: OLE_LINK21]一
	报价部分（15）
	采用低价优先算法，所有供应商有效报价的最低价格为基准价，其价格分为满分15分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/投标报价）*15（按四舍五入取至小数点后两位）。
评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	二
	商务部分（34分）
	（一）企业业绩（4分）
	自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），承担过二轮延包项目的，每提供1个有效合同案例，得1分，最高得4分。
(注:投标文件中需提供合同原件彩色扫描件加盖投标单位公章，合同须能反映服务内容等关键信息，未按要求提供或未提供不得分。业绩中转包或分包合同不予认可。)

	[bookmark: OLE_LINK24]
	
	（二）设备配备（6分）
	投标人具备整套仪器设备（含全站仪、GNSS接收机、激光测距仪、无人机），每提供1套符合要求的设备得2分，本项累计最高得6分。
（注：投标供应商的投标文件中需提供设备发票扫描件或提供设备租赁协议扫描件加盖投标单位公章，未按要求提供或未提供不得分。）

	
	
	（三）企业资信及综合能力（4分）
	1.供应商具有下列经认证认可监督管理委员会认可的机构颁发且尚在有效期内的管理体系认证的，每提供一项得1分。
投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书。
本项累计最高得4分。
（注：投标供应商的投标文件中需提供以上认证证书原件彩色扫描件，否则不得分。）

	
	
	












（四）人员配置
（20分）
	项目负责人（4分）
	供应商拟派项目负责人:
1.具有测绘专业高级及以上工程师职称证书的得2分、具有测绘专业中级及以上工程师职称证书的得1分；
2.具有注册测绘师证书的得2分。
本项最高得4分。

	[bookmark: OLE_LINK25]
	
	
	技术负责人（4分）
	供应商拟派技术负责人:
1. 具有测绘技术相关专业高级及以上工程师职称证书得2分，具有测绘技术相关专业中级工程师职称证书得1分；
2. 具有注册测绘师证书的得2分。
本项最高得4分。

	[bookmark: OLE_LINK27]
	
	
	[bookmark: OLE_LINK26]质检负责人（4分)
	供应商拟派质检负责人:
1. 具有测绘类中级及以上工程师职称证书的得2分；
2. 具有注册测绘师证书的得2分。
本项最高得4分；

	[bookmark: OLE_LINK28]
	
	
	项目团队的其他人员（8分）
	1.具有数据库系统工程师证书或测绘地理信息质检证书的，有1人得1分，本项最高得2分;
2.具有与本项目相关（地理信息类、测绘类、数据及档案管理类）职称的，高级及以上职称的有一个得2分；中级职称的有一个得1分，本项最高得6分;
本项最高得8分。

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK29]注：（1）投标供应商的投标文件中需提供上述人员的证书原件彩色扫描件（或官网上下载的电子证书）；
（2）项目负责人、技术负责人、质量负责人及项目团队人员不能为同一人，否则对应项不得分。
（3）投标供应商的投标文件中需提供以上人员配备一览表（格式自拟）。

	三
	





技术部分（51分）
	项目理解和总体工作思路
（8分）
	根据供应商对项目理解和总体工作思路进行科学性、清晰性、可行性综合评分:
(1)以上内容不存在瑕疵：8分；
(2)以上内容存在1处瑕疵：7分；
(3)以上内容存在2处瑕疵：6分；
(4)以上内容存在3处瑕疵：4.5分；
(5)以上内容存在4处瑕疵：3分；
(6)以上内容存在5处瑕疵：1.5分；
(7)未提供方案或不满足要求或内容存在6处及以上瑕疵：0分；
(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。
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	项目重难点及解决方案
(8分)
	根据供应商对项目的重难点及解决方案进行科学性、清晰性、可行性综合评分:
(1)以上内容不存在瑕疵：8分；
(2)以上内容存在1处瑕疵：7分；
(3)以上内容存在2处瑕疵：6分；
(4)以上内容存在3处瑕疵：4.5分；
(5)以上内容存在4处瑕疵：3分；
(6)以上内容存在5处瑕疵：1.5分；
(7)未提供方案或不满足要求或内容存在6处及以上瑕疵：0分；
(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。

	
	
	项目权属调查方案(8分)	
	根据供应商对项目的权属调查方案（包括但不限于发包方调查、承包方调查、承包地块调查、地块测量、面积计算、调查表格填写等调查工作）进行科学全面性、内容清晰性、完整可行性综合评分:
(1)以上内容不存在瑕疵：8分；
(2)以上内容存在1处瑕疵：7分；
(3)以上内容存在2处瑕疵：6分；
(4)以上内容存在3处瑕疵：4.5分；
(5)以上内容存在4处瑕疵：3分；
(6)以上内容存在5处瑕疵：1.5分；
(7)未提供方案或不满足要求或内容存在6处及以上瑕疵：0分；
(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。

	
	
	人员培训方案
（6分）
	根据供应商提供的人员配备及培训方案（包括但不限于人员到位时间、入驻人员岗位培训计划及标准等）进行科学全面性、内容清晰性、完整可行性综合评分:
(1)以上内容不存在瑕疵：6分；
(2)以上内容存在1处瑕疵：4.5分；
(3)以上内容存在2处瑕疵：3分；
(4)以上内容存在3处瑕疵：1.5分；
(5)未提供方案或不满足要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。

	
	
	项目审核公示方案(6分)	

	根据供应商提供的项目审核公示方案（包括但不限于审核公示内容和流程）进行科学全面性、内容清晰性、完整可行性综合评分:
(1)以上内容不存在瑕疵：6分；
(2)以上内容存在1处瑕疵：4.5分；
(3)以上内容存在2处瑕疵：3分；
(4)以上内容存在3处瑕疵：1.5分；
(5)未提供方案或不满足要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。
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	项目数据标准化、建库方案(5分)
	根据供应商提供的项目数据标准化、建库方案（包括但不限于项目数据标准化、建库方案）进行科学全面性、内容清晰性、完整可行性综合评分:
(1)以上内容不存在瑕疵：5分；
(2)以上内容存在1处瑕疵：4分；
(3)以上内容存在2处瑕疵：3分；
(4)以上内容存在3处瑕疵：1.5分；
(5)未提供方案或不满足要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。

	
	
	项目成果汇交方案
（5分）

	根据供应商对项目成果汇交方案（包括但不限于数据汇交内容；纸质和电子成果格式要求）进行科学全面性、内容清晰性、完整可行性综合评分:
(1)以上内容不存在瑕疵：5分；
(2)以上内容存在1处瑕疵：4分；
(3)以上内容存在2处瑕疵：3分；
(4)以上内容存在3处瑕疵：1.5分；
(5)未提供方案或不满足要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。

	
	
	保证措施方案
(5分)
	根据采购文件要求及各供应商对本项目（包括但不限于质量保证措施、进度保证措施和安全生产保证措施等方案）进行科学全面性、内容清晰性、完整可行性综合评分:
(1)以上内容不存在瑕疵：5分；
(2)以上内容存在1处瑕疵：4分；
(3)以上内容存在2处瑕疵：3分；
(4)以上内容存在3处瑕疵：2分；
(5)未提供方案或不满足要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。


本章说明：
（一）评分结果精确到小数点后两位。
（二）本项目采用综合评分法。
（三）采购人有权对中标人以上内容进行复核,如发现存在弄虚作假或其它不符招标文件要求的行为，将取消中标资格。
[bookmark: _Toc20062][bookmark: _Toc522790135]
第五章   拟签订的合同文本
项目名称：
项目编号：
政
府
采
购
合
同
采购人：
中标人：
合同签订日期：年月日
友情提醒：采购人与中标、中标供应商应当在中标、中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。






第一部分 合同书

甲方：                             
乙方：                             
甲乙双方根据  新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目  公开招标的结果以及《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定，在平等、自愿、协商一致的基础上签署本合同。
1. 合同文件
下列关于招标文件、投标文件是构成本合同不可分割的部分，，与本合同具有同等法律效力，包括但不限于：
（1）招标文件[项目编号：JSZC-320381-ZZXZ-G2026-0018]；
（2）乙方的投标文件（与招标文件有抵触的除外）；
（3）乙方在投标时的书面承诺
（4）中标通知书；
（5）合同补充条款或说明；
（6）保密协议或条款；
（7）相关附件、图纸及电子版资料。
1.1合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
2.项目建设内容
乙方根据所中标段的建设内容完善。
3.合同期限
服务期限：延包履行期限为180天。
保修期限：服务期限延长至2028年8月底（开始时间以具体签订合同时间为准），具体实施内容及进度根据新沂市农业农村局实际工作进度安排实施。（具体时间以省、市、县三级实际工作进度要求为准。）
履行地点：甲方指定地点。
履行方式：按照合同约定提供服务。
4.知识产权
乙方根据本合同约定所完成的成果均为本合同项所属，甲乙双方共同享有全部成果的知识产权。
5.费用与付款方式
（1）本合同总金额为人民币大写金额       元（小写金额：        元）。
本合同金额包括为完成本项目，但不仅限于从基础资料及文件的收集、外出考察调研、方案汇报、组织专家论证、相关部门审查、报批、验收及其相关服务的总费用，包括人工费、管理费、各类方案评审费（含专家劳务费、会议组织费）、利润、税金等所有费用。
经双方协商一致，预付款选择以下第     种付款方式：
（一）付款方式一：提交预付款保函的
合同总价的百分之四十(40%)即￥    大写：    人民币作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的40%）后10日内，将资金支付到合同约定的乙方账户；
合同总价的百分之五十(50%)即￥    大写：    人民币，在项目验收通过（服务结束并经验收合格）后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的50%）后10日内，将资金支付到合同约定的乙方账户；
合同总价的百分之十(10%)即￥    大写：    人民币，在项目验收通过（服务结束并经验收合格）一年后,甲方自收到发票（发票金额为合同总价的10%）后10日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
（二）付款方式二（不提交预付款保函的）
合同总价的百分之三十(30%)即￥    大写：    人民币作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后10日内，将资金支付到合同约定的乙方账户；
合同总价的百分之六十(60%)即￥    大写：    人民币，在项目验收通过（服务结束并经验收合格）后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的60%）后10日内，将资金支付到合同约定的乙方账户；
合同总价的百分之十(10%)即￥    大写：    人民币，在项目验收通过（服务结束并经验收合格）一年后,甲方自收到发票（发票金额为合同总价的10%）后10日内。
注：在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，按照苏财购【2020】52号文件相关规定，在出具相关说明后甲方可不适用前述预付款规定。中标人按期完成采购内容中任务向采购人提交成果并经验收合格后，采购人于本合同签订当年年底前支付合同总额80%的款项；合同保修期限结束后支付合同剩余20%款项；上述付款不计利息。
每次付款前乙方需提供增值税专用发票，如因乙方提供发票不及时或不合格导致甲方逾期付款的，不视为甲方违约。
乙方提交预付款担保的期限：预付款支付前。
预付款担保的形式为：现金或投标人基本账户开户行出具的与工程预付款等额的保函。
如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的，需在协作银行开立结算户作为回款专用户，作为该笔合同唯一的收款账户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款直接支付到该账户。
6.甲乙双方的权利和义务
6.1乙方应当确保其为履行服务所指派的人员充足和合格，并具有提供服务的必要经验。未经甲方书面同意，乙方不得调整其所指派人员。若甲方书面证明认为乙方所指派人员不合格的，有权要求乙方更换。
6.2乙方项目人员：乙方项目团队根据甲方要求安排人员，项目团队人员变更需要提前以书面形式向甲方提出申请，得到甲方许可后方可进行。
6.3乙方应当根据指定一名联系人，授权其代表乙方处理与本合同中的服务有关的各事项。
6.4甲方可针对乙方在项目实施过程中的问题发出项目整改通知单，乙方应在收到整改通知单后2个工作日内向甲方以书面方式提交整改计划，并在甲方规定的期限内整改完毕。
6.5甲方有权监督本项目进度，并指派代表对于乙方按照合同约定所完成工作内容予以阶段确认。
6.6甲方有义务按时组织验收交付。
6.7甲方应按本合同第三条的约定向乙方支付款项。
6.8乙方牵头包与各分包单位的职责分工已在招标文件采购需求中明确约定，各方应严格按照分工履行合同义务。任何一方未按约定履职引发的工期延误、经济损失等后果，均由责任方自行承担。
7.甲乙双方确定
7.1 在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的规划成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。
7.1.1成果要求
提交的成果包括数据库成果、文字成果、图件成果、表格、视频等成果。 
（1）数据库成果
农村土地承包经营权延包数据库、测量数据、元数据、调查成果的电子数据。
（2）图件簿册成果
1)工作底图；
2)调查草图；
3)地块分布图；
4)地籍图等图件；
5)农村土地承包台账；
6)二轮延包合同；
7)发包方调查表；
8)承包方调查表；
9)承包地块调查表；
10)农村土地承包经营权调查信息公示表；
11)农村土地承包经营权公示结果归户表等簿册。
（3）文字报告成果
1）高流镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目实施方案；
2）技术设计书；
3）纠纷调解协议书；
4）检查报告；
5）申请书；
6）委托书；
7）决议及会议记录等材料；
8）项目所在村集体经济组织第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目技术方案；
9）项目所在村集体经济组织第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目工作报告；
10）项目所在村集体经济组织第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目技术总结报告。
4.视频成果
二轮延包实施过程中的重要细节，成员会议、成员委托等，形成一村一档，以镇为单位形成存储介质。
存储介质（移动硬盘、U 盘）由中标单位提供，不少于两套备份。
5.其他成果
指界通知书存根、法定代表人身份证明书、指界委托书、地籍调查结果公示、政府确认文件、不动产登记委托书、不动产登记核查公告等，纸质1份，电子扫描件各1份，电子版，采用jpg或tif格式。
7.2 在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。
8.甲乙双方违约责任
提示：本项目招标文件（含采购需求）为本合同不可分割组成部分，乙方应当全面遵守采购需求载明全部服务、人员、质量、档案、保密、驻场驻村、售后服务等履约义务，违反前述履约义务的，按本条约定承担违约责任。
8.1工期逾期 
因乙方自身原因，未按合同约定完成阶段工作或提交成果的，每逾期一日按合同总价万分之五向甲方支付违约金。逾期累计满 30 日，经甲方书面催告仍无明显改进，甲方有权解除本合同，乙方退还甲方已支付款项，并赔偿甲方实际直接损失。 因省、市、县政策调整、甲方延迟交付基础资料、不可抗力等非乙方原因造成工期延误，经甲方书面确认，工期相应顺延，不视为乙方违约。
8.2 成果质量责任 
乙方提交数据库、图件、档案、报告等全部成果，应当满足不动产登记需要及档案馆入馆验收条件，符合国家行业规范、招标文件采购需求及上级主管部门要求。成果不合格，甲方有权不予验收，乙方应当在甲方指定期限内无偿完成整改。 经两次整改仍达不到标准，甲方可选择委托第三方实施整改，发生全部整改费用由乙方承担；也可解除合同，乙方退还对应已收取款项并赔偿甲方直接损失。 各分包采购包对本标段全部成果质量承担第一主体责任；牵头采购包仅对自身实施标段及全域数据库汇总合并质量负责。因分包成果缺陷造成项目整体汇交、不动产对接失败，由对应分包承担全部整改及违约责任；牵头包未履行统筹汇总职责的，由牵头包承担相应违约责任。
8.3 人员管理、转包与违法分包 
未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件承诺的核心项目人员；不得将项目全部转包，不得擅自分包项目关键性工作。出现上述情形，甲方有权要求限期改正；拒不改正的，甲方有权解除合同，乙方支付合同总价10%的违约金。 因离职、疾病等客观特殊情况确需更换人员，更换人员资质不低于投标承诺标准且经甲方书面同意的，不予处罚。 乙方未达到采购需求约定的人员驻场、驻村、在岗、请假报备等管理要求，甲方下达书面整改通知；整改后仍不满足履约要求的，甲方可酌情扣减对应合同价款。
8.4 保密与数据安全违约 
乙方违反保密及数据安全义务，发生项目数据泄露、违规留存原始项目数据副本等行为，应当立即采取补救措施，承担由此产生全部经济与法律责任；造成严重后果的，甲方有权解除合同，并计取合同总价 8%‑15% 的违约金。
8.5 质保售后服务违约 
质保服务期限至 2028 年 8 月底。乙方未落实采购需求及合同约定的售后响应、问题整改义务，甲方有权要求限期整改；乙方拒不整改的，甲方可委托第三方处置，由此产生全部费用由乙方承担。
8.6 甲方违约责任 
排除乙方未提供合格发票、成果资料等乙方自身原因，甲方逾期支付合同款项，应按全国银行间同业拆借中心公布的LPR向乙方支付逾期付款利息。由于本项目是全额财政拨款，财政拨款有可能延迟，乙方应充分理解，不得因财政资金未能如期拨付视为甲方违约。因甲方未及时交付基础作业资料、无故拖延组织验收，造成乙方工期延误或产生实际直接损失，经甲方书面确认，工期予以顺延，并赔偿乙方实际直接损失。 甲方无正当理由单方解除合同，应当支付乙方已完成合格工作量对应的服务费用，并赔偿乙方直接损失。
8.7 违约金上限与抵扣 
除泄密、转包行为造成实际损失外，同一违约行为累计违约金最高不超过本合同总价款的20%。违约金不足以弥补守约方实际直接损失的，违约方对超出部分直接损失予以赔偿。 违约金、赔偿金，甲方有权在应付合同价款中直接抵扣；抵扣不足部分，违约方应在收到书面通知后 10 个工作日内支付到位。
8.8 其他违约处理 
本合同未列明的其他违约情形，按照《中华人民共和国民法典》规定，由违约方承担赔偿实际直接损失的责任。
9.保密
9.1乙方获取甲方涉密内容的仅可将该涉密内容用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工程技术人员使用。获取甲方涉密内容的应当采取适当有效的方式保护所获取的涉密内容，不得未经授权使用、传播或公开涉密内容。除非有甲方的书面许可，或该信息已被拥有方认为不再是涉密内容，或已在社会上公开，该涉密内容应当在年内不得对外披露。
9.2乙方应在本合同后附签字或盖章的保密协议。
9.3信息安全
甲乙双方同意采取相应的安全措施以遵守和履行上述条款所规定的义务。经一方的合理请求，该方可以检查对方所采取的安全措施是否符合上述规定的义务。
10.履约验收
10.1验收主体：由采购人组织专家评审（或与甲方约定的符合当地管理要求的）相关部门进行验收。
10.2 验收标准：项目符合国家、行业、地方相关规定，通过项目验收，并满足采购人要求。
10.2.1 文字类成果需通过采购人（或监理单位）组织的评审，并出具验收单；
10.2.2 数据类成果需满足规程规范，通过技术核查，满足质量控制标准，达到数据汇交标准；
10.2.3 项目通过验收后，中标人须为本项目提供1年免费维保。
10.2.4 投标人应按照采购内容，规划设计合理可行的售后服务方案，售后服务方案包括售后服务承诺、售后服务内容、响应时间、响应方式等内容。
10.3验收方法：由甲方组织相关部门对乙方提交的规划成果进行①阶段成果验收、②最终成果验收评审，由乙方承担评审时所发生的费用。
10.4验收的时间：2028年6月30日前。
10.5验收的地点：新沂市时集镇等8个镇（街）范围内。
10.6验收的内容：①乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。
②验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，由双方共同签订《验收报告》。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。
③甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。
④如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《验收报告》。
⑤如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后  3  天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决
11.不可抗力
11.1 如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。
11.2 本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。
11.3 受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以传真通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。
12.履约保证金
本项目不收取履约保证金。
13.纠纷解决办法
13.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，双方同意由甲方所在地人民法院诉讼解决。
13.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。
14.合同变更
本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提供变更合同权利与义务的请求，另一方应当在7日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：
14.1国家法律、法规、政策、技术标准和规范、政府计划调整；
14.2采购项目任务书变更。
15.破产终止合同
 如果乙方出现破产或无清偿能力状况时，甲方可以在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。
16.合同生效及其它
16.1 合同应在甲方、乙方签字或盖章后生效。
16.2 合同有效期限：
16.3 本合同一式玖份，以中文书写，甲、乙双方各持肆份,采购代理机构备案壹份。
16.4 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。有关协议及双方认可的来往电报、传真、会.议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
16.5 如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议，提交见证方一份备案。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
16.6 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
17.服务时间和地点
本合同的服务时间在“报价”及投标文件中有明确规定，服务地点即为合同履约地。
甲    方：                          乙   方 ：
单位签章：                              单位签章：
       
单位地址：                             单位地址：
开户银行：                             开户银行：
银行帐号：                             银行帐号：
联 系 人：                             联 系 人：
联系电话：                             联系电话：
日 期：   年  月  日                   日 期：  年  月 
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第六章   采购需求
一、采购预算
本项目不接受超过410.00万元（采购项目预算金额）的投标报价。
本项目分为5个标段：
采购包1：不接受超过96万元的投标报价，涉及时集镇18个村，为牵头采购包；
采购包2：不接受超过78万元的投标报价，涉及阿湖镇18个村。
采购包3：不接受超过60万元的投标报价，涉及双塘镇14个村、北沟街道7个村；
采购包4：不接受超过97万元的投标报价，涉及马陵山镇19个村、唐店街道9个村；
采购包5：不接受超过79万元的投标报价，涉及新店镇15个村、邵店镇14个村。
报价包含完成该采购项目的直接成本（所有人员、包括人员工资、差旅费、误餐费、补助费、津贴、社保、医保、人身保险费用、通讯及交通费等，用于本项目人员的其他专项开支等）、间接成本（公司管理人员工资、行政办公费、业务培训费等）、税金、利润等完成本工作所需的全部费用。应考虑人员、物资（含设备、耗材及正版软件等）、税收、保险、利润和物价等一切因素，采购人不再支付与本项目有关的其他任何工作费用（包括附加工作、额外工作、延期等）等政策性文件规定费用以及在交付合法有效使用过程中的一切不可预见费用。
二、项目名称
新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目
三、采购内容
（一）建设背景
2019年11月26日，中共中央、国务院发布《关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》，明确保持土地集体所有、家庭承包经营的基本制度长久不变、保持农户依法承包集体土地的基本权利长久不变，同时在第二轮土地承包到期后再延长三十年。
按照省农业农村厅《关于组织开展第二轮土地承包到期后再延长三十年省级试点申报工作的通知》（苏农委办〔2024〕4号）、省财政厅《关于下达2025年土地二轮延包试点专项资金的通知》（苏财农改〔2025〕14号）、农业农村部国家档案局关于印发《第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作档案管理办法》等文件要求，我市在时集镇等8个镇（街）试点的基础上，稳步推进时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作。
（二）建设目标
根据《新沂市第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作方案》要求，按照试点方案，现需聘请具备资质的第三方，对时集镇等8个镇（街）的延包试点工作进行服务，包括但不限于：摸底调查和资料收集整理、信息核对、实测指界、补充测绘（含测绘数据入库）、制定延包方案、延包数据处理、公示培训、合同签订（含网签业务指导培训、网签系统维护、网络签章费、网签相关材料收集及业务数据处理等）、资料输出打印、数据汇交、档案资料完善和整理等。确保采购人完成上级部门要求的数据整合及汇交等工作，并且完成与不动产登记管理部门的对接工作。形成满足不动产登记发证要求的地籍调查成果，支撑土地承包经营权纳入不动产统一登记。
四、项目要求具体如下
	序号
	工作程序
	具体工作描述

	1
	方案编制及技术指导和培训
	协助编制试点工作方案，成立延包工作小组，依据上级工作安排及新沂市土地第二轮承包到期后再延长30年试点工作情况制定技术方案，协助开展镇、村技术培训和宣传工作。

	2
	资料收集整理
	收集最新的行政区划数据、农村土地承包经营权确权登记颁证成果、农村集体产权制度改革成果以及近年来农村土地流转、征收、变更等形成的成果资料。收集整理延包中各阶段形成的文字、图标、声像、数据等文件材料；收集作业区域范围内行政区划名称、最新区划代码、最新的影像图和既有的农村土地承包经营权数据库影像图、汇交库，各类调查表、统计表等，为资料完整做好准备。

	3
	开展摸底核实
	协助指导村、组开展摸底调查工作，全面摸清各村、组第二轮土地承包以来家庭承包人口及承包地变化情况，整户消亡、外嫁女、“五保户”、全家进城落户以及整户无地等情况，承包地确权登记颁证情况，村集体土地利用现状和机动地等情况，矛盾纠纷和历史遗留问题等。协助梳理问题清单，对矛盾纠纷做好记录台账，重大矛盾问题及时向镇街、市级农业农村部门报告。

	4
	信息分类处理
	根据摸底调查情况，做好直接输出成果、内业图形属性修改后输出成果、需外业实测重新确权或增人确权三种类型的数据梳理和信息核对工作。

	5
	制定延包方案
	根据摸底后的数据，向时集镇等8个镇（街）提供制定二轮到期延包方案的数据支撑。指导村、组因地制宜、科学制定延包方案并提交上级审核。确保相关措施符合法律政策和实施方案要求。

	6
	开展调查
	根据摸底情况汇总统计需调查测绘的地块信息，安排外业补充测绘，并按原确权要求处理相关测绘数据。对地块权属、界址发生变化的，按《地籍调查规程》完成地籍调查，形成地籍调查成果，满足不动产登记需要。

	7
	数据修改入库
	按照《农村土地承包合同管理办法》《农村土地承包经营权调查规程》（NY/T2537-2014）等有关规定，以农村土地承包经营权成果为基础，对摸底调查表进行入户核实，开展承包经营权调查并修正、完善摸底调查表；对重新确权或新增人确权的数据调查、梳理和信息核对工作。结合摸底数据、二轮到期延包测绘数据、二轮到期延包方案处理、形成最终二轮到期延包数据，并以村为单位制作成质检无错误的汇交包，上传到网签系统；指导并培训其他合作单位处理二轮到期延包数据，统一工作方法及数据成果标准。

	
	
	根据外业指界、实测情况，进行内业图形修改、属性修改，将外业填写的统计表中的编号及其他信息填写到数据表中，并以地块编码为连接字段，将地块名称，权利人名称，合同面积，地类，等级等属性进行关联，将调查的地块与户籍信息关联挂接，补全界址点，界址线信息，建立形成完整的数据库。由中标供应商完成录入承包合同平台工作。
各采购包权责、数据质检、整改要求、汇总统筹要求统一执行本文件《七（一）牵头采购包与各分包单位职责分工》专项约定。

	8
	资料输出打印
	根据最终的数据库成果，从系统中输出登记簿、承包方调查表、公示结果归户表、承包合同、地块示意图等图件表格成果，并按照要求份数进行打印。

	9
	审核公示
	全程培训、指导并协助村组顺利开展二轮到期延包公示工作，按户输出公示调查表和地块位置图，将已经形成的调查成果交延包工作小组审核后进行公示。对相关权利人提出异议的，投标人会同延包工作小组应当进行核实、修正并再次公示，协助村组在承包地完善并修改相关内容，公示归户表要交由农户签字确认。在公示过程中若有信息变动的，在网签系统完善并修改相关内容（在时集镇等8个镇（街）不少于3人驻场，驻场时间不少于2个月，要求确保每村每周至少有2天驻村服务）。各采购包驻场人员为专属专职人员，不得跨项目兼职。公示阶段统筹协调、技术答疑、问题上报机制严格执行本文件牵头、分包专项职责约定。

	10
	签订合同（含网签）

	根据公示结果，依法明确二轮到期后延包的土地承包关系，同步更新农村土地承包信息数据，全程指导村级开展网签合同，主要内容包括生成延包合同、指导村级完成合同签订、承包合同扫描并上传至延包平台，网签数据库导入、技术培训。网签驻场技术服务（在时集镇等8个镇（街）不少于3名专职驻场人员，驻场时间不少于1个月，保障每村每周驻村服务不少于2天）；服务期间每半个月向镇、县级汇总上报网签工作进度、现存问题及推进计划。

	11
	系统培训服务
	提供本采购包内镇、村、组相关工作人员针对平台的使用培训（集中培训不少于2次）。项目全域培训统筹、课件编制、集中培训及分包实操培训分工，严格执行本文件牵头、分包专项职责约定。

	12
	不动产发证数据对接共享支持
	提供完整二轮到期延包成果数据交予不动产登记管理部门，协助甲方参与数据移交共享工作。按自然资源部门数据库标准整理不动产登记汇交数据包，配合完成数据对接、问题整改，直至满足不动产登记受理条件。
不动产数据汇总对接、分包自查整改、问题答疑闭环要求，严格执行本文件牵头、分包专项职责约定。

	13
	档案整理（含 电子档案）
	按照农业农村部和国家档案局关于延包档案管理办法要求，整理二轮到期延包档案材料（包括但不限于合同整理打印、签章图制作、归户表制作等延包中各阶段形成的文字、图标、声像、数据文件材料）。

	14
	资料归档汇交
	纸质材料成果档案，以镇、村、户为单位，中标供应商分别整理装袋提交甲方；电子档成果数据（包括测绘数据库、矢量图、承包方和发包方信息等），中标供应商完成数据库合并，汇交甲方，并负责技术服务，无条件移交给相关镇（街），达到档案部门入馆要求。档案整理、成果移交、全域汇总归档权责严格执行本文件专项分工约定。


五、项目工作量
时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，共涉及114个行政村，约7.88万户，土地面积约52.42万亩，分成五个标段（即第一标段涉及时集镇18个村，为牵头采购标段；标段二涉及双塘镇14个村、北沟街道7个村；标段三涉及马陵山镇19个村、唐店街道9个村；标段四涉及新店镇15个村、邵店镇14个村；标段五涉及阿湖镇18个村），开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，包括但不限于：制定方案、业务培训、摸底核实、资料收集、实测指界、完善数据、审核公示、合同签订（含网签）、数据汇交、档案归档（含电子档案，满足入馆要求）等工作，确保延包试点工作按时圆满完成。最终成果必须符合农业农村部及江苏省农业农村厅的相关要求。
[bookmark: _Hlk205827836][bookmark: _Hlk203503529]注：各投标供应商在投标前，须自行调查和了解项目所在村的实际情况，中标（中标）后，中标价（中标）即为合同价，不因农户户数增减而调整合同价。
六、项目工期
自合同签订之日起180日历天，完成项目摸底测绘、成果公示、合同网签、初步档案整理等全部现场作业内容。
七、项目要求
[bookmark: heading_11]（一）牵头采购包与各分包单位职责分工
本项目设置采购包1为牵头采购包，采购包2～5为分包采购包。各采购包独立投标、独立中标、独立承担本标段实施风险；牵头采购包承担本项目全域技术统筹、全部标段成果汇总合并职责，不对各分包标段原始外业调查、测绘、档案、原始数据真实性承担主体责任；各分包对自身标段全部业务成果负第一主体责任。
[bookmark: heading_12]1.牵头采购包（采购包1）主要职责
（1）配置专职项目总技术协调人，统筹本项目延包工作统一技术口径，组织项目全域统一集中培训，编制统一技术模板、统一成果格式，对各分包开展技术指导、答疑，对接市级农业农村主管部门；
（2）完成自身采购包（时集镇 18 个村）全部外业内业、公示、网签、测绘、档案、数据库全套工作；
（3）接收其余4个分包提交的自检合格分标段成果，完成 5 个采购包数据库合并、项目全域汇总质检，推动项目整体总成果通过农业农村部质检软件检测；
（4）编制项目总体工作报告、总体技术总结报告；
（5）汇总本项目全域不动产登记数据包，牵头开展项目整体成果汇交；
（6）牵头组织本项目全域技术会商，督促各分包落实整改；
（7）牵头包仅对自身实施标段成果质量、以及全市数据汇总合并工作质量负责；分包提交原始成果存在错误的，整改责任由对应分包承担。
[bookmark: heading_13]2.各分包采购包（采购包2、3、4、5）主要职责
（1）完成本采购包范围内全部工作内容：摸底调查、资料收集、外业实测指界、补充测绘、内业建库、方案指导、审核公示、合同签订、培训、档案整理（纸质 + 电子，达到入馆标准）、不动产数据包整理等全部工作；
（2）严格执行牵头采购包发布的统一技术标准、成果模板，落实本包人员专职驻场、驻村服务要求；
（3）开展本标段成果全面自查自检，形成本包自检报告，按规定时间向采购人、属地镇街移交本标段纸质及电子档案成果；同时向牵头采购包提交完整电子成果，用于全市汇总合并；
（4）配合牵头采购包开展汇总、质检、不动产对接；牵头包、采购人、上级部门核查发现本标段成果问题，分包须在规定时限内无偿完成核查、外业复核、数据修改、档案修正等全部整改工作，承担由此产生的全部成本；
（5）编制本采购包所辖镇街的项目工作报告、技术总结，收集完整本标段会议、纠纷、影像等佐证材料，提交牵头包作为项目整体总报告编制素材；
（6）配置本标段专职项目负责人、技术负责人，负责本标段现场矛盾处置、人员管理，重大问题及时同时报送属地镇街、市级主管部门以及牵头采购包；
（7）分包独立对本采购包所有调查测绘数据、档案材料、合同成果的真实性、完整性、合规性负第一主体责任，不因有牵头包统筹而减轻或免除自身责任。
[bookmark: heading_14]（3）协同机制
（1）牵头包定期组织分包技术例会，统一技术口径；分包必须按要求派员参加；
（2）分包不得将本标段原始业务质量责任转移给牵头采购包；牵头包仅做汇总、技术协调，不替代分包外业调查测绘工作；
（3）若分包提交成果多次整改仍达不到要求，采购人有权按照采购文件及合同约定进行处罚，直至采取进一步履约处置。
（二）具体业务要求
[bookmark: _Hlk200555853]1.成立机构
由本集体经济组织成员（代表）大会依法选举产生延包工作小组。
2.方案编制
根据相关要求协助项目所在镇编制镇级延包方案，确保方案文本通过上级部门的审核。
3.摸底核实
利用农村土地承包经营权确权登记颁证成果和农村集体产权制度改革成果等前期数据，结合当前的最新正射影像等数据（对于确权错误或有疑虑的农户，要依据1994年二轮承包时的清册）整理出摸底基础数据，并以村组为单位进行延包摸排，并逐户留影登记。主要摸清第二轮土地承包以来承包农户及家庭成员、承包地变化情况，承包地确权登记颁证情况，新增土地、机动地等情况，存在的纠纷矛盾和历史遗留问题，农户延包意愿等。 
4.制定延包方案
根据前期摸底核实后形成的问题清单列表逐一厘清形成村（组）延包方案。针对问题清单中的个性问题、共性问题、重大问题等，写清问题具体情况，处理意见、解决方案、处理结果。问题清单梳理后的内容，需在延包方案中体现，并在所涉集体经济组织范围内张榜公示，期限不少于15天。公示结束后，延包方案应当依法经本集体经济组织成员大会表决同意，并上报所属镇（街道）人民政府（办事处）和市级农业农村部门备案。
5.补充调查
以前期承包地确权登记颁证成果为基础（对于确权错误或有疑虑的农户，要依据1994年二轮承包时的清册），根据摸底核实汇总情况及各集体经济组织延包工作小组制定的延包方案，对田块和家庭成员等信息有变化的农户，需进行现场指界及走访调查等工作步骤，对地块图形变化部分开展补充测绘，对承包信息变化部分开展信息补充，根据实际情况进行修正；对于未开展土地确权的承包地延包，按照《农村土地承包合同管理办法》、《农村土地承包经营权调查规程》（NY/T2537）有关规定，开展承包经营权调查，形成二轮延包数据库、信息公示表等调查成果。涉及地块界址变化的同步开展地籍调查，产出符合不动产登记标准的地籍成果。
6.审核公示
以组为单位形成《农村土地承包经营权调查信息公示表》等成果资料，由各集体经济组织延包工作小组进行公示。《农村土地承包经营权调查信息公示表》需经延包工作小组核实确认后进行公示，期限不少于15天。相关权利人提出异议的，应当进行核实、修正，并再次公示。 公示期满后，以户为单位制作《农村土地承包经营权公示结果归户表》，并安排相关人员进行签字确认。
7.签订合同
根据公示结果，明确二轮承包到期后延包的土地承包关系，更新农村土地承包信息数据库，按照《农村土地（耕地）承包合同（家庭承包方式）示范文本》要求，生成电子合同文本，并组织网签承包合同。 
8.资料归档
延包试点中形成的各种文字、图表、声像、数据等不同形式的文件材料，按照档案管理有关规定，对其进行归档。形成“一村一档”的最终成果，并移交项目乡镇。一村一档包含纸质档案与完整电子档案，电子档案同步移交，满足档案馆入馆验收条件。
9.技术核查及数据汇交
针对本标段第二轮土地承包到期后再延长30年试点成果数据开展全面技术核查，严格把控数据质量，确保数据完整齐全、空间数学基础及数据格式规范统一、符合行业标准，保障数据空间拓扑正确、图数内容一致。严格按照农业农村部数据汇交相关规范要求，整理形成标准化土地延包汇交数据，完成成果汇总及上报工作。
10.技术标准、指标及依据 
(1)延包合同签订统一采用全国承包地合同网签系统，系统数据初始接入支持按乡镇或村导入数据汇交包，但数据汇交需满足如下规范:
1)《农村土地承包经营权调查规程》(NY/T2537-2014)
2)《农村土地承包经营权要素编码规则》(NY/T2538-2014)
3)《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》(NY/T2539-2014)
4)《农村土地承包经营权确权登记颁证成果检查验收办法(试行)》(农办经[2015]5号)
5)《农村土地承包经营权确权登记数据库建设技术指南(试行)》(农办经[2015]13号)
6)《农村土地承包经营权确权登记数据库成果汇交办法(试行)》(农办经[2015]13号)
此外汇交包需通过农业农村部最新质检软件质检，方可成功接入系统。
(2)技术标准与依据 
1)《中华人民共和国民法典》
2)《中华人民共和国土地管理法》
3)《中华人民共和国农村土地承包法》
4)《中华人民共和国农村集体经济组织法》
5)《农村土地承包合同管理办法》
6)《农村土地承包经营权调查规程》(NY/T2537)
7)《 农村土地(耕地)承包合同(家庭承包方式) 示范文本》
8)《第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作档案管理办法》
9)GB/T 21010-2017 土地利用现状分类
10)GB/T 13989-2012 国家基本比例尺地形图分幅与编号
11)GB/T 18314-2009 全球定位系统（GPS）测量规范
12)CH/T 2009-2010 全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范
13)GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码
14)GB/T 13923-2006 基础地理信息要素分类与代码
15)GB/T 21010-2017 土地利用现状分类
16)TD/T 1066-2021 不动产登记数据库标准
17)CH/T 1001-2005 测绘技术总结编写规定
18)CH/T 1004-2005 测绘技术设计规定
19)GB/T 24356-2009 测绘成果质量检查与验收
20)GB/T 18316—2008 数字测绘成果质量检查与验收
21)GB/T 35958-2018农村土地承包经营权要素编码规则
22)NY/T 2539-2016 农村土地承包经营权确权登记数据库规范
23)GB/T 42547-2023《地籍调查规程》
24)TD/T 1095-2024 《不动产登记规程》
25)CH/T9008.3《基础地理信息数字成果》
26)GB/T79301:5001:10001:2000《地形图航空摄影测量内业规范》
27)GB/T79311:5001:10001:2000《地形图航空摄影测量外业规范》
28)GB/T20257.1《国家基本比例尺地图图式》
29)GB/T23236《数字航空摄影测量空中三角测量规范》
30)《新沂市第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作方案》
项目实施过程中，上述标准有更新的，执行最新标准。
（3）主要技术指标要求
1)坐标系统
采用 2000 国家大地坐标系（CGCS2000）。
地图投影采用高斯—克吕格投影， 3 度分带，中央子午线为120°。
2)高程系统
采用 1985 国家高程基准。
3)比例尺
比例尺不低于 1:2000。
[bookmark: _Toc365380148][bookmark: _Toc365533747][bookmark: _Toc365462443][bookmark: _Toc392608054]4)主要精度指标
地块分布图上界址点相对于邻近控制点的点位中误差和相邻界址点之间的间距中误差原则上不得超过下表的规定。
界址点精度指标表
比例尺	界址点相对于邻近控制点的点位中误差和相邻界址点建的间距中误差
	平地、丘陵	山地、高山地
1:2000	±1.20	±1.60
5）计量单位
①长度单位采用米（m）,小数点后保留两位有效数字（0.01）。
②面积单位采用平方米（㎡），小数点后保留两位有效数字（0.01）。统计汇总时，面积单位采用公顷（h㎡），小数点后保留两位有效数字（0.01）。
③亩作为辅助面积单位（mu）、小数点后保留两位有效数字（0.01）。
④坐标单位采用米（m），保留3位有效数字（0.001）。
6）面积计算
面积计算采用水平投影面积，面积相对误差5%以内。
7）界址点测量
以图解法为基础，辅以实地勘测法进行补充调查确定界址点坐标的方法。即利用工作底图到实地核实解译界址点的正确性，对解译界址点与实地不符的，经实地标绘或测量予以纠正。
8）其他要求
为满足延包合同签订后自然资源主管部门农村土地承包经营权纳入不动产统一登记工作需要，基于本次项目新沂市提供的土地承包经营权确权基础数据上，对于面积发生变化的地块(包含分户、合户等情形)进行确权时，应按照《地籍调查规程》(GB/T42547-2023)开展测绘(包括修正测绘、补充测绘、新增测绘等)调查工作，形成地籍调查图、界址点坐标等地籍调查成果，用于登记发证。
八、项目成果要求
提交的成果包括数据库成果、文字成果、图件成果、表格、视频等全套成果。 
1.数据库成果
包含农村土地承包经营权延包数据库、测量数据、元数据及调查电子数据。
牵头包交付要求
除交付本采购包（时集镇）全套数据库成果外，接收其余 4 个分包提交的分标段合格成果，汇总整合形成项目整体总数据库，编制项目总质检报告，向采购人提交项目汇总总库及总质检合格报告。
各分包交付要求
交付本采购包范围内分村、分镇全套数据库成果，提交本包内部自检合格报告；按牵头采购包统一技术格式要求提交电子成果，配合牵头包开展数据汇总，牵头包汇总过程中发现本包数据缺陷，须按期完成整改重报。
2.图件簿册成果
（1）工作底图；
（2）调查草图；
（3）地块分布图；
（4）地籍图等图件；
（5）农村土地承包台账；
（6）二轮延包合同；
（7）发包方调查表；
（8）承包方调查表；
（9）承包地块调查表；
（10）农村土地承包经营权调查信息公示表；
（11）农村土地承包经营权公示结果归户表等簿册。
3.文字报告成果
（1）项目所在村集体经济组织第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目实施方案；
（2）技术设计书；
（3）纠纷调解协议书；
（4）检查报告；
（5）申请书；
（6）委托书；
（7）决议及会议记录等材料；
（8）项目所在村集体经济组织第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目技术方案；
（9）项目所在村集体经济组织第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目工作报告；
（10）项目所在村集体经济组织第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目技术总结报告。
4.视频成果
二轮延包实施过程中的重要细节，成员会议、成员委托等，形成一村一档，以镇为单位形成存储介质。
存储介质（移动硬盘、U 盘）由中标单位提供，不少于两套备份。
5.其他成果
指界通知书存根、法定代表人身份证明书、指界委托书、地籍调查结果公示、政府确认文件、不动产登记委托书、不动产登记核查公告等，纸质1份，电子扫描件各1份，电子版，采用jpg或tif格式。
九、档案整理要求
档案整理内容包括但不限于摸底表、公示表及公示图、归户表、村(组)签章图、承包合同等，最终需符合农业农村部和国家档案局相关要求。
十、保密要求
1.成交单位须在合同中进行责任约定；成交单位在工作期间必须遵守业主方的相关保密制度；
2.工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；不得无故查看及讨论档案内容；
3.中标单位须签订项目保密协议；项目全部工作设备不得私自拷贝留存完整项目数据库，项目验收移交后，中标方必须删除本地全部原始项目数据，不得私自留存副本；涉密计算机不得接入互联网。若发生泄密事件，承担全部法律与经济责任。
十一、人员安排要求
1.人员保障到位：中标人拟派出的项目负责人、技术负责人等项目组人员必须为投标单位正式在职员工，中标后签订合同前提供近6个月的社保证明。本项目要求项目负责人及核心团队必须全程专职在岗，未经招标人同意不得更换或兼任其他项目职务。因特殊情况确需变更的，须经所在镇同意并报市农业农村局确认。变更后的人员须符合招标文件规定的任职条件。
2.无论因何原因项目负责人易人，发包人有权处罚3万元以内罚金；技术负责人、质量负责人，团队其他成员无论因何原因易人，发包人有权处罚1万元以内罚金。如有特殊情况，须经双方协商。
3.工作期间，中标单位应打足工作时间，配足工作人员，如果因此延误工作进度，甲方有权扣款处罚。
4.主要管理人员离开工程所在地应书面请假，并由本人签字。项目负责人离开2天以上（含2天）须报乡镇核备。 
5.需中标单位出席的工作例会等会议，必须按照会议要求的出席人员参会。
6.工作方面：严格按照国家、省市县政策要求执行，按时保质保量通过上级验收。若无法按时保质保量完成的，甲方有权扣款处罚。
7. 牵头采购包额外配置专职总技术协调人 1 名，为本单位正式在职人员，中标后合同签订前须提供近 6 个月社保证明，全程专职专属服务于本项目，不得兼任其他任何项目；主要负责本项目5个采购包之间技术口径统一、跨标段问题协调、项目全域共性问题归集梳理、汇总对接市级主管部门，统筹落实本项目统一技术标准、培训、成果汇总督办等全域统筹工作。各分包必须配置本标段专职项目负责人、技术负责人，全权负责本标段现场实施、人员管理、问题处置、质量管控等全部履约工作，严格接受牵头采购包统一技术口径指导；分包标段现场实施、原始作业、成果质量等全部主体责任，不因牵头包技术统筹、协调管理工作而转移或减免。
[bookmark: _Toc1428][bookmark: _Toc23146][bookmark: _Toc19212][bookmark: _Toc7379]十二、工作进度安排要求
项目截止2027年6月30日完成，服务期限延长至2028年8月底（开始时间以具体签订合同时间为准），具体实施内容及进度根据新沂市农业农村局实际工作进度安排实施。（具体时间以省、市、县三级实际工作进度要求为准）。
十三、质量要求
项目成果需符合国家、省、市行业相关标准和农业农村部要求，并根据要求通过采购人组织的验收。如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则供应商应确保其合同内容达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准。
成果必须通过农业农村部质检软件质检；同时配合自然资源部门完成不动产登记成果核查；上级主管部门抽查发现成果质量问题，中标单位须无偿完成整改，直至验收合格。
十四、安全生产要求
合同履行过程中，供应商须需确保新沂市农村土地承包经营权二轮到期延包30年数据的安全和生产人员的人身安全。
1.数据安全
（1）供应商在工作期间必须遵守采购人的相关保密制度；
（2）工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播，不得无故查看及讨论档案内容；
（3）各种档案文件，不得丢失、泄密、损坏；
（4）项目要求数据建库工作全程在符合保密要求的环境下进行。供应商在实施过程中不能留有承包地块数据、自然资源数据的任何复制产品。
2.人身安全
（1）做好安全生产条件评估和人身安全培训，配备相应的个人防护用品；
（2）在工作期间，应避免和农民群众发生冲突，遇到矛盾纠纷及时和延包工作小组联系；
（3）农村土地承包经营权二轮到期延包30年数据具备较高的保密性，要求供应商加强对实施人员安全意识的培养。
3.人员素质的保证
该项目参与人员必须是素质高、品质好、作风过硬的技术人员，尤其是在关键业务岗位上的人员，如数据管理、数据维护等。
4.网络安全性
网络安全包括物理的和逻辑的网络安全。要求供应商在实施的过程中，所使用的终端设备不能连接到外部网络，以免数据被非法修改和复制。
5.招标人根据项目实施进度有权随时要求中标人加派项目组人员。
6.其他要求
若调查成果经上级质量核查不合格，由中标供应商负责重新调查整改。直至按照部省要求，完成延包数据汇交、档案归档等工作，并协助不动产登记中心登记发证工作。
十五、服务质量保证及售后服务要求
1.供应商需严格按采购人规定的时间完成项目的全部工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差，需负责及时更正直至采购人（或监理单位）确认合格，供应商在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由供应商自行承担。
2.供应商应按照通过最终成果检验的要求进行质量控制，质量保证措施应全面、具体、安全、合理、切实可行、责任明确。
3.供应商需提供必要的技术支持，协助采购人完成其他需要供应商配合的服务。
4.供应商应严格遵守服务合约，项目完成以后，如采购人有需要供应商配合的服务，供应商必须予以配合，协助采购人完善项目内容。
5.此项目要求提供多样化技术支持服务，处理出现的各种问题，以保证工作的正常运行。二轮延包完成后质保期延长至2028年，质保期内成果存在任何问题或上级部门制定新的成果提交要求，供应商均需按要求对成果进行更新或整改。服务期和质保期内供应商服务响应时间为2小时、一般售后问题时间控制在4小时内、重大售后问题时间控制住8小时内。在客户工作需要技术支持情况下，如需现场解决，到达现场时间不超过12小时，特殊情况下不超过24小时。
6.其它要求。供应商做出的各种方案应细化到具体环节，充分考虑到新沂市二轮延包工作的各个环节，包括时间进度、所需的资源和负责实施方案的人员，同时应顾及短期和长期的需要；供应商应当根据自身的经济条件，考虑选用适宜的、成本效益高的最佳可行技术。
十六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	新沂市时集镇等8个镇（街）2025年第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目
	其他未列明行业


[bookmark: _Toc522790136][bookmark: _Toc3418][bookmark: _GoBack]第七章   投标文件相关格式

一、投标函格式

致：中正信造价咨询有限公司
根据项目[项目编号：JSZC-320381-ZZXZ-G2026-0018]招标文件，(姓名)代表我方（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下：
1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号][补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.投标有效期为开标之日后90天。
5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。
7.中正信造价咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由中正信造价咨询有限公司确定。
8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：
电话：
传真：
投标人：（电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

项目名称：新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目
项目编号：JSZC-320381-ZZXZ-G2026-0018
采购包号：采购包1
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	
总价（小写）

	新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目          
	涉及时集镇18个村，为牵头采购包，详见投标文件
	
 

	总价（大写）：
	




注：
1、本项目为固定总价金额采购项目，采购包1的采购金额详见采购需求。
2、报价大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、报价与投标文件中《分项价格表》中的总价一致；

投标人承诺：本项目由投标人本企业提供的服务，不转包、不分包。

投标人：           （盖电子签章）
                      投标人授权代表：           （签字或电子盖章）  
日期：   年  月  日

开标一览表格式

项目名称：新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目                 
项目编号： JSZC-320381-ZZXZ-G2026-0018
采购包号：采购包2
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	
总价（小写）

	新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目          
	涉及阿湖镇18个村，详见投标文件
	
 

	总价（大写）：
	



注：
1、本项目为固定总价金额采购项目，采购包2的采购金额详见采购需求。
2、报价大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、报价与投标文件中《分项价格表》中的总价一致；

投标人承诺：本项目由投标人本企业提供的服务，不转包、不分包。



投标人：           （盖电子签章）
                      投标人授权代表：           （签字或电子盖章）  
日期：   年  月  日

开标一览表格式

项目名称：新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目                 
项目编号： JSZC-320381-ZZXZ-G2026-0018
采购包号：采购包3
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	
总价（小写）

	新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目          
	涉及双塘镇14个村、北沟街道7个村，详见投标文件
	
 

	总价（大写）：
	



注：
1、本项目为固定总价金额采购项目，采购包3的采购金额详见采购需求。
2、报价大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、报价与投标文件中《分项价格表》中的总价一致；

投标人承诺：本项目由投标人本企业提供的服务，不转包、不分包。



投标人：           （盖电子签章）
                      投标人授权代表：           （签字或电子盖章）  
日期：   年  月  日

开标一览表格式

项目名称：新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目                 
项目编号： JSZC-320381-ZZXZ-G2026-0018
采购包号：采购包4
货币单位：人民币元

	项目名称
	项目内容
	
总价（小写）

	新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目          
	涉及马陵山镇19个村、唐店街道9个村，详见投标文件
	
 

	总价（大写）：
	



注：
1、本项目为固定总价金额采购项目，采购包4的采购金额详见采购需求。
2、报价大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、报价与投标文件中《分项价格表》中的总价一致；

投标人承诺：本项目由投标人本企业提供的服务，不转包、不分包。



投标人：           （盖电子签章）
                      投标人授权代表：           （签字或电子盖章）  
日期：   年  月  日



开标一览表格式

项目名称：新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目                 
项目编号： JSZC-320381-ZZXZ-G2026-0018
采购包号：采购包5
货币单位：人民币元

	项目名称
	项目内容
	
总价（小写）

	新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目          
	涉及新店镇15个村、邵店镇14个村，详见投标文件
	
 

	总价（大写）：
	



注：
1、本项目为固定总价金额采购项目，采购包5的采购金额详见采购需求。
2、报价大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、报价与投标文件中《分项价格表》中的总价一致；

投标人承诺：本项目由投标人本企业提供的服务，不转包、不分包。



投标人：           （盖电子签章）
                      投标人授权代表：           （签字或电子盖章）  
日期：   年  月  日


三、分项价格表格式
项目名称：新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目
项目编号：JSZC-320381-ZZXZ-G2026-0018
货币单位：人民币元

格式自拟

投标人：（盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

注：
①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性招标文件。
②投标人对以上数据的真实性负责。
中正信造价咨询有限公司有权将以上内容进行公示。
3

四、偏离表格式
项目名称：新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目
项目编号：JSZC-320381-ZZXZ-G2026-0018
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日



5、 
法定代表人授权书及法定代表人身份证明书格式
（注：投标人根据实际情况二选一提供）
（1）法定代表人授权书
委托人：
地址：
法定代表人：职务：
统一社会信用代码：
受托人：性别：男（女）
年龄：岁民族：族
职务：
身份证号：
兹委托（         ）全权代表我企业（公司）参与（新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目）项目（项目编号：JSZC-320381-ZZXZ-G2026-0018）的招、投标活动及签订合同。（        ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（          ）无转委托权。委托期限自年月日起至年月日止。
特此授权委托。
委托人（电子签章）：

受托人（签字或盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年  月  日
(受托人身份证扫描件或复印件附后)












（2）法定代表人身份证明书

单位名称：
地址：
姓名：            性别：    
身份证号：        职务：
(       )同志系我司的法定代表人。为签署（项目编号：JSZC-320381-ZZXZ-G2026-0018，项目名称：新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目）项目投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。



投标人：           （盖电子签章）
                           法定代表人：           （签字或电子签章）
日期：   年  月  日

(法定代表人身份证复印件附后）
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六、中小企业声明函格式
项目名称：
项目编号：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！））；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子签章）：
日期：
注：本项目采购的服务属于 其他未列明行业。
说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6.《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。


七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目
项目编号：JSZC-320381-ZZXZ-G2026-0018

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：（电子签章）

日期：年月日

说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。



八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目（项目编号：JSZC-320381-ZZXZ-G2026-0018）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：（电子签章）

日期： 年 月 日


















九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目
项目编号：JSZC-320381-ZZXZ-G2026-0018

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目，项目编号：JSZC-320381-ZZXZ-G2026-0018）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：     （电子签章）
投标人法定代表人或授权代表：     （签字或电子签章） 
日期：   年  月  日




















十、投标人相关承诺
项目名称：新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目
项目编号：JSZC-320381-ZZXZ-G2026-0018
我单位承诺：
如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。






投标人：（电子签章）
日期：   年 月 日




十一、投标人书面声明

项目名称：新沂市2026年时集镇等8个镇（街）第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目
项目编号：JSZC-320381-ZZXZ-G2026-0018

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
特此声明。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





投标人：（电子签章）
日期：年月日
十二、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（XX%），小写￥大写：人民币。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（XX%），小写￥大写：人民币。
……
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（XX%），小写￥大写：人民币。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（XX%），小写￥大写：人民币。
注:
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。
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