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竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2026-0006
（供应商）：
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，江苏日中天工程咨询有限公司对徐州市殡葬管理服务中心殡仪一馆、二馆服务大厅及接待厅装饰装修改造项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，如贵单位有意与本公司合作，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。
第一章 项目说明
一、采购人：徐州市殡葬管理服务中心
二、项目名称：徐州市殡葬管理服务中心殡仪一馆、二馆服务大厅及接待厅装饰装修改造项目 
三、项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2026-0006
四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。
六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2026-0006）。
七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
九、拟签订的合同文本：见《磋商文件》附件7、《拟签订的合同文本》。
十、报价要求
1、供应商报价为要约，采购人无承诺表示时视为未成交，采购人认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。
3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。
第二章 磋商保证金
十一、供应商提交磋商保证金
磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。
第三章 响应文件
十二、提交响应文件要求：
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
1、供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。
2、“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
3、使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
4、“苏采云”系统使用要求：
4.1使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
4.2电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
4.3操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（二）首次响应文件提交的截止时间：2026年 11 月3日上午09：30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。
（三）首次响应文件提交时间、地点：
1、提交时间
首次响应文件提交的截止时间（2026年 11月 3 日上午09：30）前。
2、提交地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
（四）首次响应文件开启时间：2026年 11月 3 日上午09：30。
（五）首次响应文件开启地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（十）相关说明：供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
十三、响应文件编制要求
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
（一）基本目录
1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）, 政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。
（二）资格条件（1～7项必须提供，加盖电子签章，否则响应无效）
1.具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的法人营业执照或其他法人证明文件扫描件(加盖电子签章)；
2.财务状况报告（加盖电子签章），至少提供：
[bookmark: _GoBack]供应商在“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表、利润表扫描件各1份；或提供合法有效的经第三方机构审计的2025年度财务审计报告扫描件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）扫描件；或提供“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内银行出具的资信证明扫描件；
3.供应商在“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件（加盖电子签章）；
4.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》(加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件)；
5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
6.本项目特定资格要求：提供以下资料的扫描件，加盖电子签章
6.1供应商有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰贰级及以上资质；
6.2供应商有效的安全生产许可证；
6.3供应商拟派项目负责人有效的建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书、《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）、无在建工程承诺书（加盖电子签章）；
7.本项目为专门面向中小微企业的项目，提供供应商《中小企业声明函》（必须提供，填写完整，加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。
《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。
注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件：
 ① 符合中小企业划分标准；
 ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
特别提示：
根据《省住房和城乡建设厅关于部分调整我省建筑施工企业安管人员、建筑施工特种作业人员考核、延期复核及证书管理有关事项的公告》〔2023〕第 5号、《江苏省住房和城乡建设厅关于综合服务平台上线运行的公告》〔2023〕第 11 号，电子证照在新系统中启用全国一体化政务服务平台标准，旧版电子证照同时废止。各潜在供应商按上述文件要求提供有效的电子证照证；相关规定不作要求的除外。
《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》〔2023〕26号，旧版电子证照由厅综合服务平台自动逐步换发新版电子证照，换发期后，旧版电子证照停止使用。
如为一级建造师，须提供其电子注册证书，须满足《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）的相关要求。
（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）
1、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
2、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
3、《分项价格表》（加盖电子签章，格式《磋商文件》附件）；
[bookmark: OLE_LINK19]4、《授权委托书》（后附授权委托书中受托人身份证扫描件）（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
5、《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
6、《主要材料（设备）一览表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。
（四）综合评审评分项
1.技术部分：
[bookmark: OLE_LINK38]要求见《磋商文件》《评分细则》及《项目要求（采购需求）》。
2.商务部分：
要求见《磋商文件》《评分细则》及《项目要求（采购需求）》。
（五）价格折扣文件格式
企业报价折扣证明：无。
（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：
1、加密要求：
供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
2、签署要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。
3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！ 
注：
1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
[bookmark: _Hlk105221193]2、供应商中标（成交）后，须向代理机构提供纸质版响应文件一正叁副。采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。
第四章 磋商相关说明
十四、磋商相关说明
（一）磋商要求
1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。
2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3、供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。
4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。
6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
7、未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
注：各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受评标委员会提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。
被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
（二） 查询及使用供应商信用记录
1、由采购人查询信用信息。
2、查询渠道包括：
（1）“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
（2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（3）“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
（4）“信用徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。
3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。
4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
5、信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
（三）评审程序  
1、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
1.1磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
3.1对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
3.2供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
4、磋商结束后，磋商进入报价环节，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。本项目二次报价为最后报价。
5、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
6、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
7、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（得分）顺序推荐。
8、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量、服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。
磋商小组启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括:
（1）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
（3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（4）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）。
[bookmark: OLE_LINK22]（四）有下列情形之一的，其响应无效：
1、电子响应文件未按规定期限提交的； 
2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；
3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；
4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
8、响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容；
9、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
10、不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
11、不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
12、不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
13、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险 、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
14、项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
15、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
16、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
17、评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
18、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
19、与招标文件提供的工程量清单中项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
20、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；
21、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。
十五、评审方法和评审标准
1、评审方法：综合评分法。
2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》。
3、本项目资格审查由评审委员会负责进行。
十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃成交资格。
第五章 确定成交供应商及合同签订等
十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。
排名第一的成交候选供应商放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形不符合成交条件的，采购人可以按照评审委员会提出的成交候选供应商名单排序依此确定其他候选供应商为成交供应商并签订政府采购合同，采购人也可以重新开展采购活动。
放弃成交的供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
采购人对未成交的供应商不做未成交原因的解释。
十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
特别说明：按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
二十、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。
二十一、成交供应商无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向采购人提出修改合同或者附加条件，采购人取消其成交资格，其投标保证金(如有)不予退还;给采购人造成的损失超过投标保证金(如有)数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、成交价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行采购的项目的成交供应商，由有关行政监督部门责令改正。
第六章 磋商文件的澄清或者修改
二十二、《磋商文件》的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。
第七章 询问和质疑
二十三、询问和质疑
1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。
2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3、质疑函
接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。
联系部门：江苏日中天工程咨询有限公司
[bookmark: OLE_LINK24]联系电话：0516-66633932
通讯地址：徐州市绿地商务城蓝海G座705
4、供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。
5、采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并告知本项目的有关供应商。
6、质疑时效期间的计算：（1）对磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或磋商文件公告期限届满之日；（2）对磋商过程提出质疑的，为磋商程序各环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。
7.成交供应商在领取成交通知书前，向江苏日中天工程咨询有限公司一次性交付招标代理服务费。
第八章 联系方式
1、采购人信息
名称：徐州市殡葬管理服务中心 
    地址：徐州市云龙区复兴南路48号 
    联系人：黄北晨
联系方式：15262199236
2、采购代理机构信息
名称：江苏日中天工程咨询有限公司
地址：徐州市绿地商务城蓝海G座705
联系人：王雪颖
联系方式：0516-66633932  19551641744

附件：
1、《评分细则》
2、《项目要求（采购需求）》
3、《磋商报价表》
4、《分项价格表》
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]5、《偏离表》
6、《主要材料（设备）一览表》
7、《拟签订的合同文本》
8、《承诺书》
9、《授权委托书》
10、《中小企业声明函》
11、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》
12、《残疾人福利性单位声明函》
13、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》
14、《代理服务收费标准》
15、《预付款保函支付条款模板》
1、 
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2、 评分细则
	项目
	评分办法

	价格部分
（30分）
	价格分
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30，保留小数点后二位。

	商务部分
（4分）
	供应商
业绩
（4分）
	供应商自2023年10月1日以来承担过类似装饰装修工程，以中标/成交通知书、施工合同为准，二者必须同时具备，时间以合同签订时间为准，每有一份得2分，最高得4分。提供证明材料扫描件加盖电子签章，否则不得分。

	技术部分
（60分）
	总体施工方案
（12分）
	根据供应商提供的工程总体概述、针对重点部分施工方案及施工工艺方法等方面进行总体评价。
全面性（4分）：全面详实的得4分，较全面的得3分，基本具备的得2分，欠缺的得1分；
可行性（4分）：切实可行的得4分，较为可行的得3分，基本可行的2分，可行性欠缺的得1分；
针对性（4分）：针对性强的得4分，针对性较强得3分，针对性一般的得2分，针对性不强的得1分；
未提供的得0分，本项最高得12分，最低得0分。

	
	进度及保证措施（10分）
	根据供应商提供的针对本项目工程特点、工程进度计划安排、计划开工竣工日期、关键工作计划及工期保证措施等方面进行总体评价。
全面性（4分）：全面详实的得4分，较全面的得3分，基本具备的得2分，欠缺的得1分；
可行性（3分）：切实可行的得3分，较为可行的得2分，基本可行的1分，可行性欠缺的得0.5分；
针对性（3分）：针对性强的得3分，针对性较强得2分，针对性一般的得1分，针对性不强的得0.5分；
未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。

	
	安全文明施工措施
（10分）
	根据供应商提供的安全文明施工措施中安全生产管理措施、文明施工管理措施、环境保护措施等方面进行总体评价。
全面性（4分）：全面详实的得4分，较全面的得3分，基本具备的得2分，欠缺的得1分；
可行性（3分）：切实可行的得3分，较为可行的得2分，基本可行的1分，可行性欠缺的得0.5分；
针对性（3分）：针对性强的得3分，针对性较强得2分，针对性一般的得1分，针对性不强的得0.5分；
未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。

	
	质量保证
（10分）
	根据供应商提供的质量保证措施，对施工质量管理规划及目标、施工质量保证措施及突发情况预防方式等方面进行总体评价。
全面性（4分）：全面详实的得4分，较全面的得3分，基本具备的得2分，欠缺的得1分；
可行性（3分）：切实可行的得3分，较为可行的得2分，基本可行的1分，可行性欠缺的得0.5分；
针对性（3分）：针对性强的得3分，针对性较强得2分，针对性一般的得1分，针对性不强的得0.5分；
未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。

	
	设备及人员配备
（9分）
	根据供应商提供的项目部组成主要技术人员、劳动力配置及保障措施，从全面性、可行性、针对性进行打分。
全面性（3分）：全面详实的得3分，较全面的得2分，基本具备的得1分，欠缺的得0.5分；
可行性（3分）：切实可行的得3分，较为可行的得2分，基本可行的1分，可行性欠缺的得0.5分；
针对性（3分）：针对性强的得3分，针对性较强得2分，针对性一般的得1分，针对性不强的得0.5分；
未提供的得0分，本项最高得9分，最低得0分。

	
	材料保证措施
（9分）
	根据供应商提供的材料供应、来源、投入计划及保证措施，从全面性、可行性、针对性进行打分。
全面性（3分）：全面详实的得3分，较全面的得2分，基本具备的得1分，欠缺的得0.5分；
可行性（3分）：切实可行的得3分，较为可行的得2分，基本可行的1分，可行性欠缺的得0.5分；
针对性（3分）：针对性强的得3分，针对性较强得2分，针对性一般的得1分，针对性不强的得0.5分；
未提供的得0分，本项最高得9分，最低得0分。

	



质保期服务方案及免费质保期承诺
（6分）
	

质保期
服务方案    （2分）
	根据响应文件中的服务方案，包含缺陷责任期内和缺陷责任期满后的服务方案进行打分:
全面具体详实，可行性强得2分；较全面，可行性较强得1分；不太全面，可行性一般得0.5分。
未提供的得0分，本项最高得2分，最低得0分。

	
	免费质保期承诺    （4分）
	免费质保期在满足磋商文件最低要求（2年）的基础上，整体每增加1年加1分（增加不足1年不计分），本项最高得4分。
注：提供承诺函（格式自拟）并加盖公章。未提供或不符合要求的不得分。


说明：本项目采用综合评分法。（供应商技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）。

2、项目要求（采购需求）
一、本项目不接受超过194.22万元人民币（采购项目预算金额）的磋商报价（最后报价）。
报价包括但不限于完成本项目所需人工、材料、机械、措施费、规费、税金、服务、组织协调、供应商的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目概况：
1、项目名称：徐州市殡葬管理服务中心殡仪一馆、二馆服务大厅及接待厅装饰装修改造项目
2、项目地址：徐州市殡仪一馆、二馆    
[bookmark: OLE_LINK33]3、招标范围：具体详见施工图及工程量清单所含全部内容。
4、承包方式：包工包料。
5、计划工期：90日历天（具体根据采购人要求）；
6、质量标准：合格（符合国家标准及行业要求，满足采购人需求）。未达到质量要求的，成交人负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由成交人承担，成交人还应赔偿因此给采购人造成的损失。
7、质量保修期限：2年。
8、现场勘察：供应商根据自身情况选择是否勘察现场，供应商根据勘察现场情况自行报价。供应商自行勘察现场，费用自理。
9、现场条件：具备施工条件，施工用水用电自行考虑。
10、技术标准和要求：符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。
11、保修期内成交商的维修或维护响应时间不得超过24小时。  
三、工程量清单报价
(一)工程量清单以及图纸详见本项目磋商文件附件（后附）；
(二)《已标价的工程量清单》报价要求。
1、报价内容
投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内工程量清单和施工图的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，其根据为供应商提交的已标价的工程量清单及附表。
供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。
实行工程量清单招标的工程建设项目，量的风险由采购人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。
供应商应按采购人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，供应商没有填写单价和合价的项目将不予支付，认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。
2、响应报价方式
本工程采用固定单价合同（除另有规定外）。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。
2.1材料风险约定：
供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，充分考虑政策性关于人工、机械费用等方面调整，并计入总报价，供应商所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，结算不再调整。
2.2 对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的，应按照有关规定执行。
3、报价的计价方法
本工程项目采用工程量清单计价。供应商应根据采购人提供的图纸和工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若供应商没有填写单价、合价的项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。
四、报价编制依据及要求：
1《建设工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB/T50854-2024)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB/T50856-2024)、《市政工程工程量计算规范》(GB/T50857-2024)、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》(2026)、《江苏省通用安装工程消耗量》(2026)、《江苏省市政工程消耗量》(2026)等有关文件规定及采购人提供的设计图纸。
2本工程的其他规定：
2.1招标控制价编制价格执行《徐州市工程造价信息》2026第5期，供应商的材料价格根据市场行情自主报价。
2.2招标控制价人工费调整执行苏建函价〔2026〕76号。
2.3暂估价材料的单价由采购人提供，材料单价组成中应包括场外运输与采购保管费。供应商根据该单价计算相应分部分项工程和措施项目的综合单价，并在材料暂估价格表中列出暂估材料的数量、单价、合价和汇总价格，该汇总价格不计入其他项目工程费合计中。
本工程暂估材料详见清单《材料暂估价格表》，本工程暂估材料共计为/万元。
2.4成交商在施工过程中必须协调好排污、渣土、市容、城建、城管、治安等相关手续并按规定负责办理并承担因此产生的一切费用，对邻近居民和行人的影响由承包人负责处理并承担一切责任。
3措施项目费
下述措施项目费中，除现场安全文明施工措施费外其它措施项目均由供应商自主报价，可以以工程量乘以综合单价计算，也可以以费率计算。
3.1安全生产：房屋建筑及装饰工程3.8%，通用安装工程2.9%；（不可竞争费）
3.2文明施工：招标控制价已计，供应商根据实际情况自主报价；
    3.3环境保护：供应商根据实际情况自主报价；
3.4临时设施：招标控制价已计，供应商根据实际情况自主报价；
    3.5冬雨季施工增加：供应商根据实际情况自主报价；
    3.6夜间施工增加：供应商根据实际情况自主报价；
    3.7特殊地区施工：供应商根据实际情况自主报价；
    3.8二次搬运：供应商根据实际情况自主报价；
    3.9 已完工程及设备保护：供应商根据实际情况自主报价
3.10既有建(构)筑物、设施保护：供应商根据实际情况自主报价
    3.11 按质论价：供应商根据实际情况自主报价；
    3.12建筑工人实名制：招标控制价已计，供应商根据实际情况自主报价；
    3.13特殊施工降效：供应商根据实际情况自主报价；
    3.14协管：供应商根据实际情况自主报价；
3.15大型机械设备进出场及安拆费：供应商根据实际情况自主报价；
3.16系统调试费：供应商根据实际情况自主报价；
3.17税金：9%计取；
五、低于成本报价：
在磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组会认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。 
磋商小组全体成员三分之二以上认为该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。
为强化政府采购异常低价审查，根据财库〔2026〕2号文件要求，本项目采购文件已明确启动异常低价投标审查的情形和具体要求，处理方法具体详见磋商文件第四章《磋商相关说明》相关内容。
六、服务要求： 
1、质保及售后服务：本项目整体工程质保2年，本工程的质量保修期自竣工验收合格后，办理交付使用之日起计算。质保期外，工程质量出现问题，中标人应主动提供维修方案，只收取材料费。 
2、质保期内，如发生故障，采购人通知中标人售后服务人员时，相关服务人员要在2小时内到达现场配合采购人处理问题，进行更换或进行必要的维修。 
3、供应商需根据本项目特征及自身情况编制施工方案。
七、其他要求：
1.本工程跨越冬季施工期，成交供应商须充分预判冬季低温、寒潮、雨雪冰冻及春节人员返乡等影响，所有冬施相关措施、材料保管、防寒防冻防护费用均包含在综合报价内，采购人不另行支付任何费用。
冬期界定执行《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011：室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工。腻子、内墙涂料、外墙涂饰等面层工程，基层及作业环境温度低于5℃时严禁施工；确需施工的，成交供应商须采取可靠保温加温措施，保证作业条件满足工艺及材料要求。供应商须建立现场测温管理制度，安排专人每日测温，留存室外日平均气温、作业面基层温度、室内环境温度测温台账；遇气温低于-5℃时，应加密测温频次，同步留存测温记录、现场影像资料、气象证明文件，所有测温资料纳入竣工资料归档，以备监理及采购人核查，测温相关费用包干，采购人不另行支付。
本工程刮腻子、抹灰、墙面涂料等湿作业分项，受冬期施工环境条件限制：室内作业环境连续温度低于5℃，且无稳定供暖加温措施，不满足装饰装修工程施工质量验收规范要求时，成交供应商为保障工程质量，有权暂停该部分湿作业施工。该暂停施工属于非成交供应商原因，暂停期间工期予以顺延，成交供应商不承担工期违约金。成交供应商应在停工触发条件发生后3个工作日内向采购人提交书面停工通知，附现场测温记录，采购人2日内予以确认；采购人逾期未书面回复视为认可停工事由。
停工顺延仅针对腻子、涂料等湿作业对应的关键线路工期；其他不受低温影响的工序成交供应商仍应正常推进。因低温停工产生的人员窝工、设备闲置等费用，由成交供应商自行承担。待室内温度满足规范施工条件后，成交供应商提交复工申请，采购人确认后复工，工期连续计算。
发生合同约定的极端异常恶劣气候，凭完整测温+气象资料，经采购人书面确认后方可考虑工期顺延，春节人员返乡（法定春节假期）不计入工期，且只顺延工期，不增加任何费用。
工程所有进场材料、半成品、成品的现场保管、覆盖保温、防寒防冻、防潮防结冰保护责任全部由成交供应商承担。成交供应商应根据材料特性设置防寒存放区域，对腻子、砂浆、涂料、管材等怕冻材料采取保温库房、覆盖棉被、封闭围挡等防冻保管措施；因保管不善、防寒防护不到位造成材料受冻失效、结块损坏，由成交供应商自行更换并承担全部损失，工期不予顺延。
冬季常规低温、雨雪天气造成施工降效，属于成交供应商投标时应预见风险，相关工期影响由成交供应商在施工总进度计划中统筹安排，一般情况不予工期顺延。
严禁在不满足温度条件下强行开展装饰面层施工；违规低温施工造成空鼓、起皮、开裂等质量缺陷，所有返工费用、损失由成交供应商承担，工期不予顺延。
已完成的分部分项工程成品防寒防冻保护责任由成交供应商负责，做好覆盖、封闭防护，防止已施工部位受冻损坏，相关费用包干。
2.见《磋商文件》附件：6、《拟签订的合同文本》。

3、磋商报价表
项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2026-0006
项目名称：徐州市殡葬管理服务中心殡仪一馆、二馆服务大厅及接待厅装饰装修改造项目 
本次为首次报价
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）
	工期（日历天）

	徐州市殡葬管理服务中心殡仪一馆、二馆服务大厅及接待厅装饰装修改造项目
	详见响应文件
	
	

	总价（大写）：
	


供应商承诺：
1、本报价（总价）为供应商本企业提供的施工。
2、质量：                
3、本工程基本保修期限为2年，承诺的免费保修期为    年。
报价说明：
1、报价应包括磋商文件所确定的招标范围内工程量清单所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）*各项最初报价的单价。

                   供应商（电子签章）：
                   法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
                   日   期：   年  月  日
4、分项价格表


本次为首次报价
项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2026-0006
项目名称：徐州市殡葬管理服务中心殡仪一馆、二馆服务大厅及接待厅装饰装修改造项目 



【根据《工程量清单》进行编制】



                          供应商（电子签章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                          日  期：  年  月  日



说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020) 46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
3．供应商为“小型”或“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性单位”的，须算出“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计。
注：
1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。
2.如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。
3.响应供应商对以上数据的真实性负责。
    采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。
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5、偏离表
项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2026-0006
项目名称：徐州市殡葬管理服务中心殡仪一馆、二馆服务大厅及接待厅装饰装修改造项目 
	序号
	偏离内容
	竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

                   供应商（电子签章）：
                   法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
                   日   期：   年  月  日

6、主要材料（设备）一览表

项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2026-0006
项目名称：徐州市殡葬管理服务中心殡仪一馆、二馆服务大厅及接待厅装饰装修改造项目
	序号
	材料编码
	材料（设备）名称
	品牌
	规格、型号
	产品制造企业名称
	单位
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	




                   供应商（电子签章）：
                   法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
                   日   期：   年  月  日

    注：
    1、如果不提供《主要材料（设备）一览表》将视为没有实质性响应。
2、响应供应商对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。



7、拟签订的合同文本

项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2026-0006
项目名称：徐州市殡葬管理服务中心殡仪一馆、二馆服务大厅及接待厅装饰装修改造项目 

政
府
采
购
合
同




采  购  人：
成交供应商：
合同签订日期： 年 月 日
友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外
第一部分 合同协议书
采购人（全称）：
供应商（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就徐州市殡葬管理服务中心殡仪一馆、二馆服务大厅及接待厅装饰装修改造项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：徐州市殡葬管理服务中心殡仪一馆、二馆服务大厅及接待厅装饰装修改造项目。
2.工程地点：                   。
3.工程立项批准文号：     /    。
4.资金来源：财政资金。
5.工程内容：徐州市殡葬管理服务中心殡仪一馆、二馆服务大厅及接待厅装饰装修改造项目，具体详见工程量清单及图纸所含全部内容。
6.工程承包范围：详见工程量清单及图纸所含全部内容。  
7.承包方式：包工包料。
二、合同工期
计划开工日期：  年  月  日，实际开工日期以现场监理签发的开工令为准。
计划竣工日期：  年  月  日。
工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
[bookmark: OLE_LINK34]工程质量符合合格标准。
四、签约合同价
人民币（大写）      (小写         元)；
五、项目经理
承包人项目经理：                   。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行挂靠、转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.采购人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于     年     月     日签订。
十、签订地点
本合同在                   签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、仲裁或诉讼
  因合同及合同有关事项发生的争议向工程所在地人民法院起诉。
十三、合同生效
本合同自双方签字并盖章后生效。
十四、合同份数
本合同一式   份，均具有同等法律效力，采购人执   份，承包人执   份。
 
采购人：(公章)	承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
单位名称：		单位名称：       
地址：		地址：        
邮政编码：		邮政编码：      
法定代表人：		法定代表人：     
委托代理人：		委托代理人：     
电话：		电话：        
开户银行：		开户银行：      
账号：		账号：             
[bookmark: _Toc22303][bookmark: _Toc31643]
第二部分 通用合同条款（略）

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
此部分在正式签订合同时应不加修改的、完整的装订在合同中

[bookmark: _Toc528927365]
第三部分 专用合同条款
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：  合同履行过程中经双方共同签字认可的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关书面资料   。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1
1.1.2.1监理人：
名    称：                    ；
资质类别和等级：              ；
联系电话：                    ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                    。
1.1.2.2设计人：
名    称：                    ；
资质类别和等级：              ；
联系电话：                    ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                    。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地  。
1.1.3.9 永久占地包括： /       。
1.1.3.10 临时占地包括： /     。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件： 执行国家和地方现行标准、规范的相关规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：设计有要求的按设计要求执行，设计没有要求的执行现行国家及本省、市有关标准、规范及其他适用于本工程的技术标准、规范、规程。
1.4.2 采购人提供国外标准、规范的名称：      /       ；
采购人提供国外标准、规范的份数：            /        ；
采购人提供国外标准、规范的名称：            /        。
1.4.3采购人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合有关行业主管部门和业主的要求  。
1.5 合同文件的优先顺序：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）响应函及其附录（4）本合同专用条款及其附件（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）已标价工程量清单或预算书（9）其他合同文件。
双方有关工程的洽商、变更、会议纪要、双方来往函件(施工过程中的)等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
采购人向承包人提供图纸的期限： 开工前一周  ；
采购人向承包人提供图纸的数量： 开工前一周，贰套（含用作竣工图使用的图纸）。如承包人需增加施工图纸，由采购人与设计院联系，出图费用由承包人自行承担；
采购人向承包人提供图纸的内容：  全套施工图纸  。
采购人对图纸的保密要求：   未经发包人许可，除了绝对是为执行合同以外，承包人不能让第三者应用和向第三者通报图纸、规范及其它由发包人提供的任何资料或信息。如有违反，承包人应向发包人支付违约金，具体数额由发包人根据实际损失确定。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括但不限于：施工组织设计、施工方案等与工程施工有关的文件；
承包人提供的文件的期限为：  根据合同约定或发包人、监理人要求；
承包人提供的文件的数量为：  根据合同约定或发包人、监理人要求 ；
承包人提供的文件的形式为：  根据合同约定或发包人、监理人要求；
采购人审批承包人文件的期限：  7个工作日之内  。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的施工蓝图和相关文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。   
1.7 联络
1.7.1采购人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 采购人接收文件的地点：    现场项目部办公室       
采购人指定的接收人为：         采购人指定        
承包人接收文件的地点：        现场项目部办公室  
承包人指定的接收人为：          承包人指定       
监理人接收文件的地点：         /         
监理人指定的接收人为：         /         
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利 未经业主及施工单位授权或挂牌的车辆，进出工地人员必须登记单位、姓名等。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：  以现场实际施工条件为准。为保证道路交通安全及运输畅通,当施工期间，承包人必须与交通和公安部门协商，采取足够的交通疏导措施；承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。所需费用包含在投标报价内 。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于采购人提供给承包人的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 执行通用条款  。
关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款          。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款         。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  执行通用条款   。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：         ；
允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行通用条款及专用条款12.1 。
2. 采购人
2.2 采购人代表
采购人代表：                    ；
姓    名：                    ；
身份证号：                    ；
职    务：                       ；
采购人对采购人代表的授权范围如下：全权负责现场的协调和管理工作。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于采购人移交施工现场的期限要求：  开工前3天。 
2.4.2 提供施工条件
关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：
采购人负责提供电源接入点，由承包人从接点接入施工现场。从采购人提供的电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，采购人均认为此项费用包含在投标报价中 。承包人的实际用电费用（含分摊的线路损耗费用）由承包人自行缴纳。承包人逾期缴纳，采购人有权从工程款中直接扣除。
2.5资金来源证明及支付担保
采购人提供资金来源证明的期限要求：     /    
采购人是否提供支付担保：         /          
采购人提供支付担保的形式：     /            
3. 承包人 
3.1 承包人的一般义务：
3.1.1 在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故。若发生安全事故由承包人承担相关的全部责任和损失，并于 2 小时内上报采购人妥善处理。 
3.1.2 施工过程中的排污、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理、夜间施工、渣土许可等相关手续由承包人按规定负责办理，对临近办公人的影响由承包人负责处理并承担相应费用。 
3.1.3 承包人负责采取有效措施对原有成品（根据采购人要求）及本项目已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。 
3.1.4 承包人按规定做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人自费予以修理。 
3.1.5 符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。
3.1.6承包人必须对工程现场施工人员全部实行实名制考勤管理，签订劳动合同，设立工资存储专户，按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额由银行代发工资。相关费用由承包人承担。
承包人提交的竣工资料的内容： 承包人按照GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》及江苏省相关法规、规范标准及本合同要求绘制竣工图及完整的工程技术档案、工程质量保修书、及有关工程使用、保养、维护的说明，因发包方原因不能提供的除外 。
承包人需要提交的竣工资料套数：  ①满足行政主管部门要求；②向采购人提交盖承包人公章和工程竣工资料专用章的纸质版资料三套、电子文档资料一套；③承包人自留一套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格之日起28日内完成移交，若逾期提交，发包人有权暂停支付工程款 。
承包人提交的竣工资料形式要求：立卷、装订成册的纸质文档和电子文档。
（10）承包人应履行的其他义务：⑴承包人应按采购人的指令，完成采购人要求的对工程内容的任何增加和删减。
⑵承包人应积极主动核对图纸中的技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的图纸设计问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和采购人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面的告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。
⑶承包人必须对工程现场施工人员全部实行实名制考勤管理，签订劳动合同，设立工资存储专户，按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额发工资。
⑷承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度，如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵采购人等的，每发生一次支付 10万元的违约金，发生2 次后采购人有权解除合同，并有权要求承包人无条件退场。
⑸施工过程中的排污、环保、渣土、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关手续由承包人按规定负责办理并承担因此产生的一切费用。
⑹承包人作为一名有经验的承包方，应预见施工中与综合管线等其他专业施工单位发生的配合工作，并自主将相关配合费用综合考虑在投标报价内，结算时不再调整。承包人按规定做好施工场地及周围地下管线、邻近建筑物等已完工程的保护。若因承包人原因造成损坏，由承包人负责修复并承担一切费用。若承包人拒绝修复，采购人有权安排其他施工单位修复，所需费用从承包人工程款中扣除。
⑺符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。承包人负责在竣工验收合格后十日内将施工现场彻底清洁完毕，承包人拒绝清洁的，采购人有权安排其他施工单位修复，所需费用从承包人工程款中扣除。
⑻承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求自行承担，并设置明显警示标志和专职人员维护公共安全。
⑼承包人负责在需要的时间和地点，自费提供和维护有灯光、护板、格栅警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。承包人负责在工程施工整个过程中施工现场在承包范围内全部人员的安全。采购人不承担承包人或其内部班组雇用工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任由承包人承担。因承包人未履行上述义务给发包方造成的损失及财产损失的，承包方应负全部的赔偿责任。
⑽承包人负责在竣工验收合格后十日内将施工现场彻底清洁完毕并撤离现场，承包人拒绝清洁的，采购人有权安排其他施工单位修复，所需费用从承包人工程款中扣除；
⑾承担施工过程中的相关材料检验及最终工程验收，其中检测费用按相关文件执行。工程验收费用供应商应综合考虑在企业管理费中，结算时不再调整。
（12）向采购人、监理提供的办公和生活房屋及设施的要求：采购人、监理驻施工现场管理人员必要的办公用房及桌椅、空调等及设施由承包人负责免费提供。向跟踪审计、项目管理单位提供的办公和生活房屋及设施的要求：跟踪审计、项目管理单位驻施工现场管理人员必要的办公用房及桌椅、空调等设施由承包人负责免费提供。
（13）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责承担。
（14）施工场地清洁卫生和要求：应按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用由承包人负担。
（15）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责承担，费用也由承包方承担并综合考虑在投标报价内。
（16）地方关系由承包人负责协调，费用包含在合同价款中。
(17) 供应商的扬尘防控环保要求必须严格按照《关于印发<徐州市建设工程扬尘(噪声)智慧监管系统建设实施意见(试行)>的通知》 (徐污防攻坚指办[2023] 26号)、《市政府关于印发徐州市2017-2018年秋冬季大气污染防治强化管控方案的通知》（徐政发﹝2017﹞53 号）、《关于印发徐州市市区工地扬尘污染管理规范的通知》 （徐空气提升办﹝2018﹞11 号） 和《徐州市2018年大气污染防治攻坚行动方案》、徐城管发【2018】55 号文的规定。该费用按江苏省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告【2018】第 24 号》文件要求执行，已经包含在投标报价当中，结算不再增加此项费用。
(18) 承包人勘查现场后已经在施工组织设计中体现： 1、承包人与现场其他施工企业保持有序、顺利施工的措施方案；2、现场分段施工的措施方案；3、现场开辟新临时通道的方案，且承包人必须考虑完成以上 3 点所要增加的一切费用。采购人在临时设施费用中为承包人综合考虑了以上费用，承包人自主报价，结算时采购人不再支付与以上3 点关联的任何费用。
(19) 检测机构检测费按相关文件执行。需要明确的是，采购人如需增加抽检，检测合格费用由采购人支付；检测不合格，视为供应商违约，检测费、整改至合格的费用由供应商支付，且需要支付相关分项工程 5%的违约金。
(20) 投标前投标前应充分考察现场，本工程现场地表、沟渠、池塘等明水排除费用由承包人承担，该部分费用不单独列项，供应商应综合考虑在投标报价中，结算时不再调整。
(21) 承包人应充分考虑中标后至工程正式开工的间隔期对自身产生的影响并视为已体现在投标报价中，结算时不再因此予以调整。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：                  ；
姓    名：                  ；
身份证号：                  ；
建造师执业资格等级：                  ；
建造师注册证书号：                  ；
建造师执业印章号：                  ；
安全生产考核合格证书号：                  ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 对工程质量、安全、进度和文明施工全面负责，并完成承包人应做的各项工作。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 开工之日到竣工结束，在正常施工期间保证每周在工地主持施工工作不少于6天，每天工作时间不少于8小时，且应及时参加发包人、监理方组织的例会并保证现 场施工及时顺畅的进行。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担合同价万分之一罚款，已经查实项目经理为挂靠注册或非承包人员工，发包人有权单方面终止合同，并要求承包人承担由此造成的一切后果。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  项目经理离开现场需及时与监理或发包人请假， 监理或发包人同意后方可离场，否则需承担每次1000元违约金，累计三次以上，发包人有权要求更换项目经理或解除合同，并按相关条款进行处罚。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：建造师不得擅自更换，否则应向发包人合同价万分之二每次的违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：若采购人认为承包人委派的项目经理工作能力和业务水平不称职，承包人应尽快撤回项目经理，并重新委派具备相应工作能力及业务水平的项目经理，委派人员应书面报监理人审核确认，并书面报送采购人存档备查，否则视为违约，采购人有权扣除中标价的2%的违约金直至终止施工合同，由此所造成的一切经济损失及后果均由承包人承担。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  合同签订后，开工前7日内  。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若采购人认为承包人委派的人员的工作能力和业务水平不称职，承包人应尽快撤回上述人员，并重新委派具备相应工作能力及业务水平的称职人员，委派人员应书面报监理人审核确认，并书面报送采购人存档备查，否则视为违约，采购人有权扣除中标价的2%的违约金直至终止施工合同并没收履约保证金，由不称职人员所造成的一切经济损失及后果均由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：提前报请监理人、采购人同意后方可离场 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人承担合同价万分之一每次的违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每查实一次支付违约金3000元/人次，费用从当期应付工程款中直接扣除。如有特殊情况离开现场，应提前报请监理人、采购人同意  。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：承包人承包范围内全部工程 。
主体结构、关键性工作的范围：   /  。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：  不得分包  。
其他关于分包的约定：  /   。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  /  。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：  提供，签订合同前缴纳    。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
履约保证金的金额：成交金额的10%，成交供应商在收到成交通知书领取通知后，须在7日历天内向采购人足额提交履约保证金，否则采购可以取消其中标资格。
履约保证金的返还：待工程竣工验收合格且质保期满无质量问题后30日历天内无息退还。如果承包人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣除履约保证金取得补偿。
履约保证金不予退还情形：①承包人不履行与发包人订立的合同的，履约保证金不予退还。②项目验收结果不合格的，履约保证金将不予退还。③其他违反国家相关法律法规及本合同相关约定的情形。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：施工阶段的“三控三管一协调” 。
关于监理人的监理权限：施工全过程监理，包括“三控二管一协调以及安全管理”，即施工过程中的质量、进度、投资控制，合同、信息等方面的管理及安全生产管理；协调各方面与工程有关的关系；负责施工组织设计、单项施工技术方案的审核和图纸会审纪要的签发；负责主持分部分项工程验收及工程竣工预验收，定期的现场施工调度会；参加发包人主持的竣工验收工作；竣工后保修阶段的服务以及发包人赋予的其他有关权利。
工程变更和签证授权：
涉及设计变更和签证单的签字，监理人的总监工程师签字后应在24小时内送交委托人工地代表核准。其中，涉及到费用增加的签证单，监理人应在签字前通知委托人的工地代表，确认是否需要征得委托人同意，否则，因监理人签证所发生的增加费用，委托人将不予认可。
监理人在征得委托人代表同意的前提下，有权要求承包人调换其人员。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人提供并承担费用。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                  ；
职    务：                   ；
监理工程师执业资格证书号：；
关于监理人的其他约定：。
4.4 商定或确定
在采购人和承包人不能通过协商达成一致意见时，采购人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）总监理工程师在对合同内涉及费用变化的任何事项进行商定或确定时，必须取得采购人的书面确认，否则无效。  ；
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：             /           。
关于工程奖项的约定：                   /           。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款 。
监理人不能按时进行检查时，应提前   执行通用条款  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  执行通用条款  小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
[bookmark: _Toc11943715][bookmark: _Toc20547][bookmark: _Toc8832265]6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达标目标为《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关规范标准。其安全文明施工费用已经含在合同价款（即中标价）内。 
《关于印发<徐州市建设工程扬尘（噪声）智慧监管系统建设实施意见（试行）>的通知》（徐污防攻坚指办〔2023〕26号），承包单位严格按照要求落实。扬尘污染防治增加费已按相关文件计取，在工程量清单中列出，承包人须按要求进行报价，采购人不再支付任何有关费用。
开工通知载明的开工日期7天前提交安全技术措施或专项施工方案、安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度；在施工和维修整个工程期间，承包人应于工程地点明显位置，日间设置具有警示作用的装置，夜间设置照明装置，在施工现场出入口设置监控装置或加防护设施，费用由承包人承担，承包人经劝解后仍不按照规定设置的，采购人安排相关专业作业人员按照规定设置，费用按照实际成本1-3倍计取，直接从承包人工程款中扣除。 
本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故。如发生上述事故，则采购人视为承包人违约；在施工期间每发生一起人身损害（不包括死亡）事故，承包人除了接受政府相关部门处罚外，承包人须向采购人支付违约金伍万元；每发生一起人身死亡事故承包人除接受相关部门处罚外，承包人按合同价款的百分之五向招标方支付违约金。
承包人若在施工期间因拖欠农民工工资问题上访，不得以任何理由及借口拖延处理。如因采购人未能按时拨付工程款造成上访的，采购人自愿接受并执行建设行政主管部门的处理意见；如因承包人未能按时支付工人工资而造成上访的且未能及时解决，因处理不力造成影响，每一例承包人按合同价款的百分之五向招标方支付违约金。
全面执行徐州市关于建筑工程现场作业人员实行实名制管理的通知、农民工工资打卡制度，正式启用在建工程实名制考勤系统，承包人施工现场应当按照徐州市建筑工程现场作业人员实名制服务监管平台及采购人要求安装可以兼容采购人项目管理系统进行人脸识别的打卡设备，并保证时时上传相关数据，供住建主管部门、采购人审查、备案，核查农民工工资发放情况。否则采购人有权拒绝承包人工程款支付申请，承包人采用其他措施隐瞒农民工工资打卡发放，造成农民工工资拖欠的，采购人可以处以拖欠农民工工资五倍以上违约金。
在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款，并根据采购人和监理人批准的施工组织设计和工程的具体情况采取相应的防护措施承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任，费用由承包方负责。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  执行通用条款 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款 。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  合同价（即中标价）款中已含，与合同价款同期支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：
（1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：进场后 15 日内。
采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  执行通用条款 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
    关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后、开工前 。
    关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：     执行通用条款   。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    执行通用条款  。
7.3.2开工通知
因采购人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1采购人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前提供，由采购人、承包人、监理人现场交验。监理工程师对放样、线形或标高的核查，均不能免除承包人对其准确性所负的责任。
7.5 工期延误
7.5.1 因采购人原因导致工期延误
（7）因采购人原因导致工期延误的其他情形：  非承包人原因影响工期的，承包人应及时向监理人递交工期索赔意向通知书，工程竣工验收前未办理工期延期手续的，视为承包人放弃工期索赔权利。由于发包人原因延误，工期可顺延，但需要发包人出具书面手续。办理工期延期手续时，应明确索赔事项是否包含工期、费用，结算审核按现行计价规范审核后确认。如工期延期手续未明确是否计取费用，结算审核仅认可工期延期，费用不予计取。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期1天，每天按20000元计算违约金，且采购人有权采取任何补救措施来弥补该延误，由此增加的费用由承包人承担。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  按法律规定执行  。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：         /             。
7.7异常恶劣的气候条件
采购人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
①24小时降雨量≥100mm（大暴雨及以上）；
②连续7天日最高气温≥38℃极端高温；
③连续7天日最低气温≤-8℃持续冰冻；
④瞬时风力≥10 级大风；
⑤24小时降雪量≥20mm暴雪；
⑥气象部门发布红色气象预警的暴雨、台风、寒潮、冰雹等灾害性天气；
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：/；
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1采购人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人负责保管，保管费用由承包人自行承担，已包含在合同价中,结算不调整。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按照采购人要求 。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担 。     
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定执行      。 
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行       。
施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行   。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定： 承包人根据相关法律、标准和规范及发包人、监理人指示进行试验并承担检测费用 。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：设计变更、现场签证和新增工程等变更均须经设计院、监理工程师和采购人代表签字认可并加盖采购人公章，否则不作为结算调整依据。其价款调整的办法：①增加或减少工程量清单中已有的项目，均按投标时的单价进行增减；②相近或相似的工程项目参照执行③清单中无此项的增加项：a依据投标报价中相应的人工、材料、机械价格及费用计取标准计算组成新增项目的结算价和通过市场调查取得合法依据的市场价格提出变更工程项目的结算价；b对于投标报价中相关价格、标准混乱或无法鉴别的，则按编制工程预算相同的标准计算新增项目的预算价，以预算价下浮后确定新增项目的结算价，下浮率为（1-（中标价-暂估价）/（工程预算价-暂估价））×100%。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: / 
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  / 。
采购人审批承包人合理化建议的期限：  / 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：               /                 。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：承包人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，合同约定由承包人供应的材料，其价格在结算时均不再调整 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：               /          。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/ %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：不调整
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围： ①投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内工程量清单中所含施工图项目的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，其根据为供应商提交的已标价的工程量清单及附表。
②承包人应完全承担的是技术和管理风险，如管理费和利润、由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的及施工期间各类市场风险等。承包人建设标准高于采购人要求标准时引起多投入的费用已包含在合同价款中，不再另行增补.招标文件及合同明确约定给予调整的情形外的其他一切风险。
③本工程工期紧、任务重，供应商务必充分考虑施工人员的组织工作，并在施工组织设计中体现出确保人员及工期的措施方案。中标后不得以市场工人短缺、赶工、未按节点支付工程款等借口拖延工期或申请追加合同金额，否则视为中标人违约。
④承包人建设标准高于采购人要求标准时引起多投入的费用已包含在合同价款中，不再另行增补。
⑤地方关系、施工涉及的交通协调费供应商自行考虑，就此项采购人不支付任何费用。
⑥供应商作为一个有经验的承包商，施工时自行采取措施保护项目周边现有建筑物、构筑物及设施、设备等，施工时需做好防护措施保证周边安全，因中标人保障不利对采购人或第三方造成损失的，赔偿责任全部由中标人承担，若因此会增加费用，控制价不计取，供应商自行考虑在报价中，结算时不予调整。
⑦供应商勘查现场后必须在施工组织设计中体现：①、供应商保正有序、和谐施工，力保不发生人身伤害等恶性事件。②、现场分段施工的措施方案，临设搭设转移等措施项目费用。③、保护已有建筑、管网、线路等措施，破除隔墙并清运。④、制定现场扬尘污染防治专项方案，必须符合我市“徐空气提升办【2018】11号”和“徐州市城管局徐管发【2018】55号”关于扬尘管控的相关规定要求。⑤、现场已完成部分围挡；场地覆盖防尘网；供应商自行勘察现场。以上是供应商必须考虑的费用，但不限于此，采购人在措施费用中为供应商综合考虑了以上费用，供应商自主报价，结算时不再调整。
⑧招标文件及合同明确约定给予调整的情形外的其他一切风险。
风险费用的计算方法：  综合单价应考虑招标文件和合同中要求承包人承担的风险内容及其范围产生的风险费用。在施工过程中，当出现的风险范围在合同约定的范围内，综合单价不予调整。 
风险范围以外合同价格的调整方法：
①工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目相同的，按投标报价的综合单价计算。
②新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，综合单价参照类似项目的单价进行结算。
③投标报价中没有综合单价的新的工程量清单项目，新增项目的综合单价由承包人提出，经采购人确认后执行。
④除上述情况以外的综合单价，由双方协商按现场签证办理。新增综合单价及材料市场价由承包人提出，经监理方认可、审计部门审核、采购人确定后作为结算单价。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：          /                        。
风险费用的计算方法：           /                       。
风险范围以外合同价格的调整方法：         /             。
3、其他价格方式：                   /                  。
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/ 。
预付款支付期限： /。
预付款扣回的方式： / 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： /  。
预付款担保的形式为： /        。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB/T50854-2024)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB/T50856-2024)、《市政工程工程量计算规范》(GB/T50857-2024)、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》(2026)、《江苏省通用安装工程消耗量》(2026)、《江苏省市政工程消耗量》(2026)等有关文件规定及采购人提供的设计图纸，还包括磋商文件、工程量清单及其补充通知和答疑纪要等有关文件规定。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：         /            。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
（1）工程完工后承包人向监理人报送已完成的工程量报告，并附具付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送采购人，以确定实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。
（3）工程价款根据监理人和采购人的审核结果计算。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：             /                 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /        。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：         /        。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
合同生效且主要施工人员进场开工后15个工作日内支付工程合同价款的30%预付款；工程竣工验收合格后15个工作日内付至合同价款的80%（以财政资金下达为准）；审计结束后28日内，并将竣工结算资料报送采购人后付至经双方认可的竣工结算价款的100%。
进度款与质量挂钩，如果所完成工程的质量达不到验收规范要求，发包人有权暂缓支付该部分工程款，待承包人整改完成符合验收规范要求后再行支付，付款前承包人应提供符合发包人要求的增值税发票，否则发包人有权拒绝付款且不视为违约。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款     。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按本合同约定  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /       。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /  。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送采购人的期限：/ 
采购人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。 
（2）采购人支付进度款的期限：/ 。
采购人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /  。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /      。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /    。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：   按通用条款执行   。
采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用条款执行  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向采购人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天内完成 。
采购人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延迟一天承包人应向采购人支付合同价的千分之一违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：                  /                     。
（1）单机无负荷试车费用由              /          承担；
（2）无负荷联动试车费用由              /          承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：               /          。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：移交手续办理完毕28日内。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内提交符合采购人要求的完整结算资料  。
竣工结算申请单应包括的内容：招标文件、响应文件、中标通知书；合同文本；开、竣工报告；竣工验收合格证明书；签证变更资料；甲控材料认价单；竣工图；监理人、采购人签收的满足城建档案管理要求的工程竣工资料（含竣工图）的交接单以及承包人已全部提交竣工结算资料的承诺书。
14.2 竣工结算审核
采购人审批竣工付款申请单的期限：  另行协商  。
采购人完成竣工付款的期限：  竣工结算资料经审计部门审计完成并出具审计报告后。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：    根据采购人要求         。
承包人提交最终结算申请单的期限：    执行通用条款         。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）采购人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款 。
（2）采购人完成支付的期限：执行通用条款。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 自实际竣工日后24个月 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：  见工程质量保修。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 接到采购人通知后48小时内。
16. 违约
16.1 采购人违约
16.1.1采购人违约的情形
采购人违约的其他情形：     执行通用条款                  。
              16.1.2 采购人违约的责任
采购人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因采购人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  执行通用条款  。
（2）因采购人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款 。
（3）采购人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 执行通用条款 。
（4）采购人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因采购人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 执行通用条款。
（5）因采购人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 执行通用条款  。
（6）采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 执行通用条款  。
（7）其他： 无 。
16.1.3 因采购人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔采购人违约的情形〕约定暂停施工满 30 天后采购人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 施工期间承包人未经采购人批准停止施工48小时，采购人有权更换承包人，承包人必须按采购人的要求限期退场。由此造成的一切损失由承包人承担。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：如在施工过程中出现质量事故、质量责任或不合格情况，采购人有权拒付相应工程款，承包人应承担由此产生的相关费用，直至达到合同要求的质量标准，工期不顺延。 
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行。
采购人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 另行协商  。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，采购人应在商定或确定采购人应支付款项后    天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：  执行徐州市相关规定，费用由承包人自行承担 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人必须为施工场地内员工办理意外伤害保险，并缴纳保险费。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是        。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按通用条款执行        。
20. 争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：
（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  工程所在地 人民法院起诉。
21.补充条款：
[bookmark: _Toc351203652]21.1本工程刮腻子、抹灰、墙面涂料等湿作业分项，受冬期施工环境条件限制：室内作业环境连续温度低于5℃，且无稳定供暖加温措施，不满足装饰装修工程施工质量验收规范要求时，承包人为保障工程质量，有权暂停该部分湿作业施工。该暂停施工属于非承包人原因，暂停期间工期予以顺延，承包人不承担工期违约金。承包人应在停工触发条件发生后3个工作日内向发包人提交书面停工通知，附现场测温记录，发包人2日内予以确认；发包人逾期未书面回复视为认可停工事由。
停工顺延仅针对腻子、涂料等湿作业对应的关键线路工期；其他不受低温影响的工序承包人仍应正常推进。因低温停工产生的人员窝工、设备闲置等费用，由承包人自行承担。待室内温度满足规范施工条件后，承包人提交复工申请，发包人确认后复工，工期连续计算。
发生合同约定的极端异常恶劣气候，凭完整测温+气象资料，经发包人书面确认后方可考虑工期顺延，春节人员返乡（法定春节假期）不计入工期，且只顺延工期，不增加任何费用。
21.2发包人逾期付款的，应当向承包人支付逾期付款利息，逾期利率按本合同订立时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)固定计算，逾期期间利率不作动态调整。
21.3承包人应在收到发包人索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被承包人接受。承包人应在发包人发出索赔要求后14日内，按照发包人选择的救济方法解决索赔事官。承包人自愿赔偿因违约给发包人造成的损失，包括但不限于因维权产生的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、交通费、诉讼保全担保费等损失。
21.4如承包人出现多项违约，承包人自愿按合同总金额并以违约行为发生时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)标准为基础的4倍，计算并承担违约金，不足以弥补损失的，承包人应另行据实赔偿。
21.5如合同条款对同一事项存在相互冲突约定或多项约定时，须建设单位与施工单位共同书面明确后作为结算依据。
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附件1：
采购人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附件2：    
工程质量保修书
采购人（全称）：
承包人（全称）：
　　采购人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：由承包人承担的施工全部内容。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3.装修工程为   2    年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；
5． 供热与供冷系统为    2   个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2    年；
7.其他项目保修期限约定如下：   2年   
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由采购人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
工程保修金返还约定：缺陷责任期满后28天内在确认承包人已完成保修期内的责任和相关工作后，采购人在扣除该保修期间的有关费用支出后，一次性结清全部保修余款，保修金不计取利息。
    保修期间保修费用由承包方承担。但在保修期内确属人为因素而非材料或工程质量问题造成的破损，承包人负责维修，采购人支付维修所需材料费用。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
1.承包人在竣工交付后落实专人负责向采购人办理交付手续，在保修期内承包人明确专人服务。承包人在竣工交付的同时以公函形式明确人员、联系方法、通讯地址，在保修期内如有变化，承包人应以公函形式告知采购人，联系不上、保修函被退回的情况均视为已通知到承包人，采购人可按本章第四条中的1条款的约定执行。
2.如因承包人的责任，造成直接或间接损失，由承包人负责赔偿，费用从质保金中扣除。 
工程质量保修书由采购人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

采购人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件3：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	







附件4：
承包人主要施工管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	施工管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附件5：
工程项目工资监管协议
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]    甲方（建设单位）：徐州市殡葬管理服务中心  
地址： 徐州市复兴南路48号           
法定代表人：                        
联系人及电话：                 

乙方（施工单位）：              
地址：                        
法定代表人：                       
联系人及电话：        
  第一条 协议背景与目的 
   1.1 根据相关规定，为确保徐州市殡葬管理服务中心殡仪一馆、二馆服务大厅及接待厅装饰装修改造项目（以下简称“本项目”）农民工工资按时足额发放，双方协商设立工资专用监管账户。  
   1.2 本协议旨在明确工资专户的资金监管、支付流程及各方的权利义务。  
 第二条 工资专用账户设立 
   2.1 乙方应在                （建设单位中标服务银行）开设农民工工资监管账户（以下简称“专户”），户名：              账号：                        。  
   2.2 监管账户资金仅用于本项目农民工工资发放，不得提取现金或挪作他用。
   2.3 监管账户开立网上银行，设置两名网银操作员，分别由甲方和乙方委派人员担任，乙方担任录入角色，甲方担任复核角色，乙方发起的支付流程需要由甲方审批。  
   2.4  乙方账户及网银变更业务须经甲方同意，并由甲方出具相关说明。
  第三条 资金存入与监管  
   3.1 甲方应按工程付款进度，付款节点付款时将农民工工资款（工程付款节点应付款的     %）划入专户。  
   3.2 未经甲方确认，不得办理资金转出。  
  第四条 工资支付流程 
   4.1 材料提交：  
    乙方在工资发放前需要向甲方提供如下材料：  
    经监理确认的《农民工考勤表》  
   《农民工工资支付表》（含姓名、身份证号、银行卡号、工资金额、本人签字）  
    4.2 审核与发放：项目人员工资通过网银发放，由乙方发起，甲方复核。  
  第五条 各方权利义务
    5.1 甲方义务：按时足额拨付工资款项；监督乙方工资支付行为；对乙方提交的工资材料进行书面确认。  
    5.2 乙方义务：真实、完整提供农民工用工信息；配合甲方和开户行的监督检查；承担因虚报、漏报导致的全部责任。  
   第六条 违约责任 
   6.1 甲方未按时拨付工资款的，每逾期一日按应拨付金额的0.05%支付违约金。  
   6.2 乙方提供虚假材料的，应承担相应行政处罚，或有违反本监管协议任一条款情形之一的，乙方自愿按违约金额为基数另行向甲方支付20%的违约金。
   第七条 协议终止  
   7.1 本协议满足以下情形终止：  
   项目竣工经验收审计及工资监管账户依法注销后且工资全部结清；  
   协商一致解除；  
   一方严重违约且经催告未改正。  
   7.2 协议终止后，账户余额经双方确认后处理。  
  第八条 其他条款  
  8.1 争议解决：提交徐州市（工程所在地）人民法院诉讼解决。  
  8.3 本协议一式两份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。  




甲方（盖章）：徐州市殡葬管理服务中心  
法定代表人/授权代表签字：_________  
日期：

乙方（盖章）：                       
法定代表人/授权代表签字：_________  
日期：
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8、承诺书
致                     （采购人）：
根据贵方《磋商文件》（项目编号：）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书； 
（2）磋商报价表； 
（3）偏离表；
（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
供应商兹宣布同意如下: 
一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
五、报价有效期为30个工作日。
六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
八、江苏日中天工程咨询有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项报价表》予以公示，公示的方式由江苏日中天工程咨询有限公司确定。
九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。
 
供应商（电子签章）：
联系电话：
移动电话：
日期：


9、授权委托书
 
委托人（全称）：
地址：
法定代表人（负责人）：
统一社会信用代码：
 
受托人：先生（女士）
身份证号：
手机号：
 
兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与         [项目编号：          ]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。委托期限自  年  月日起至  年  月  日止。
 
委托人（电子签章）：
法定代表人（负责人）（签字）：
受托人（签字）：
年  月  日
(受托人身份证扫描件附后)


10、中小企业声明函
项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2026-0006
项目名称：徐州市殡葬管理服务中心殡仪一馆、二馆服务大厅及接待厅装饰装修改造项目 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程施工全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于 建筑业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（供应商名称）（电子签章）： 
                               日  期：  年  月  日
     注：本项目采购的属于建筑业。
备注：
1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。



11、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加               （项目编号：         ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          
 
供应商（电子签章）：
                                              日   期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


12、残疾人福利性单位声明函
（如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）
 
项目编号： 
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
        单位名称（电子签章）：
       日期：
 
说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

13、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2026-0006
项目名称：徐州市殡葬管理服务中心殡仪一馆、二馆服务大厅及接待厅装饰装修改造项目 
                        
我单位在参加           （项目编号：          ）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。


特此声明。
供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                供应商：           （电子签章）
   法定代表人或受权代表：           （签字或盖章）
            日期：   年  月  日


14、代理服务收费标准

	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额（每个委托项目）
	5000元

	50万元以下（含50万元）
	1.6%

	50万-400万元（含400万元）
	1.5%

	400万-1000万元（含1000万元）
	1.1%

	1000万-5000万元（含5000万元）
	0.8%

	5000万-1亿元（含1亿元）
	0.25%

	1亿-10亿元（含10亿元）
	0.05%

	10亿-50亿元（含50亿元）
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%



说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）*40%（自行约定）。
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计
数。
5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。
6.有分包（分标段）的按一个项目计算。
7.账户信息：
开户人：江苏日中天工程咨询有限公司
开户行：江苏银行徐州分行营业部
账  号：60090188000128359



 15、预付款保函支付条款模板
付款条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
    （2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
付款条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
注:
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。
image1.jpg
7

RIZHONGTIAN




image2.png
FARUMBEEBEN e O
L2200

Vil AR S Y
Bill/\igR

n

TUAE AR BARTTF
&, Hr AR ENSERAEERT]. B
RIERAARARYRI B MAEZLE,

THEN BITER

E1H (hNBAKIRTERE)

EMBf: TWAERAEBRNELSF
BARSS: ATAAER




