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第一章  投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0391 
2.项目名称：生物育种钟山实验室高性能计算服务器
3.预算金额：
	采购包
	预算金额（万元）

	1
	600

	2
	350

	合计
	950


4.最高限价：
	采购包
	最高限价（万元）

	1
	600

	2
	350

	合计
	950


5.采购需求（简介）：采购包1高性能智算服务器：采购人工智能算力平台GPU算力节点以及配套的系统集群管理软件，用于满足生物育种大模型训练、基因组学计算、分子模拟与人工智能算法研发等科研任务对高性能算力的需求。采购包2高性能超算服务器：采购超算服务器和存储以及配套基础设施，包括胖节点服务器、管理节点服务器、全闪存储系统等，用于与采购包1的GPU算力节点共同构成集“算力-存储-网络-平台软件”于一体的科研基础设施。（详细内容见本招标文件第四章） 

6.合同履行期限：合同签订后20个日历天内完成供货、安装调试、联调及自检。
7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目不允许分包。
二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月18日9时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，如对采购需求有疑问，请咨询采购人。 
3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.对采购方式、采购需求、投标人资格要求、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：吕先生，收件地址：南京市玄武区钟灵街50号，联系电话：025-52776625。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：生物育种钟山实验室          

地  址：南京市玄武区钟灵街50号    

联系人：吕先生 

联系电话：025-52776625 

2.交易中心

地  址：南京市建邺区江东中路265号    

联系人：马女士 

联系电话：025-68505961 

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对投标人资格要求。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。

9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。
10.投标报价
10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表，否则作为无效投标。
11.响应及偏离表

11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
12.投标函和授权委托书
12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。
13.投标有效期

13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。

14.投标有效期的延长

14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交、撤回和修改
15.投标文件的递交

15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。

15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的撤回和修改

16.1 投标文件的撤回

16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。

16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

16.2 投标文件的修改

16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。

16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

五、开标与评标

17.开标

17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。

17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

18.评标

18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

19.评标过程的保密与公正

19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

19.2 投标人不得以任何方式影响评标。

19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

20.投标文件的澄清

20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.投标文件的审查

21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

21.6 异常低价审查

21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）各采购包投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）各采购包投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）各采购包投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评委会基于专业判断，认为各采购包投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

22.无效投标和废标

22.1 无效投标情形
22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。

22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。

22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。

22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。

22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

22.1.6 未通过符合性审查。

22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

22.1.10 投标人串通投标。

22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：

22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。

22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。
22.3 废标情形
22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。

22.3.4 因重大变故，采购任务取消。

六、定标

23.确定中标单位

23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 

23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

23.4.1 提供虚假材料谋取中标。

23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

24.中标通知书

24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

25.签订合同

25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。

25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

26.标的物的追加

26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

27.政府采购履约资金扶持政策

27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑
28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市财政局提起投诉。
33.以下情形的质疑不予受理：

33.1 超出政府采购法定期限的质疑。

33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。

33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

九、政策功能落实
35.促进中小企业发展
35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。
35.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。

35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
36.节能产品和环境标志产品
36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 

36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。

37.绿色采购
37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。

37.3 采购产品中涉及涂料、胶粘剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶粘剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

38.创新产品采购
38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

39.网络产品、市场准入类产品采购
39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

40.实施本国产品标准及相关政策

40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

40.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

40.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

40.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
40.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
第三章  合同文本
以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：
项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照各采购包合同金额 10% 缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。
6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。
6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。
七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。

7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付各采购包合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付各采购包合同总价款的70%。
8.1.3 满足合同约定支付条件且预算资金下达后，甲方收到乙方发票10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后，按照招标文件第四章商务要求约定的服务响应时限。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终身维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款百分之五的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的百分之五。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。 

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的，由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 

地  址：                               地  址： 

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：          

签订日期：      

《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。
第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况

（一）项目背景

生物育种钟山实验室是聚焦生物育种领域的基础性、战略性科研平台。为满足生物育种大模型训练、基因组学计算、分子模拟与人工智能算法研发等科研任务对高性能算力的需求，本项目拟建设人工智能算力平台。采购包1采购GPU算力节点及配套系统集群管理软件，构建面向多用户、多任务的GPU算力底座，实现异构算力纳管、资源细粒度切分与调度、大模型训练与推理全流程支撑，为实验室科研任务提供稳定、高效、可度量的算力服务。采购包2采购胖节点服务器、管理节点服务器、全闪存储系统、高速计算交换机、25G业务交换机和带外管理交换机，并配套服务器机柜、列头电源柜、UPS及电池系统，为采购包1的GPU算力节点提供高性能CPU计算、并行存储、400G NDR无损互联及基础运行环境支撑。两个采购包共同构成“GPU算力-高性能计算-全闪存储-无损网络-集群管理”一体化科研算力平台：采购包1承担GPU算力资源和系统集群管理软件，采购包2承担超算、存储、网络及机房配套，并由两包中标人按招标文件约定共同完成接口适配、GDS数据通路和集群联调。
（二）项目建设遵循标准

1.《通用服务器政府采购需求标准》相关要求；

2.GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》；

3.GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）》；

4.GB/T 2887-2011《计算机场地通用规范》；

5.YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》；

6.YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》。

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。
三、项目清单

采购包1 高性能智算服务器
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限

（元）
	产品类型
	中小企业划分标准所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品

	1
	GPU算力节点（含8卡GPU整机、CPU、内存、本地盘、400G网络、电源散热）
	1
	台
	5900000
	核心产品
	工业
	货物
	否

	2
	系统集群管理软件（含授权许可）
	1
	套
	100000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	否


采购包2 高性能超算服务器
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限

（元）
	产品类型
	中小企业划分标准所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品

	1
	胖节点服务器（含双路CPU、≥1TB内存、系统盘、数据盘、RAID、高速及业务网卡、冗余电源）
	1
	台
	550000
	
	工业
	货物
	否

	2
	管理节点服务器（含双路CPU、≥256GB内存、系统盘、数据盘、RAID、高速及业务网卡、冗余电源和3年服务）
	1
	台
	200000
	 
	工业
	货物
	否

	3
	全闪存储系统（3节点、7.68TB或15.36TB企业级NVMe数据盘；含文件系统许可、GDS联调及3年服务）
	1
	套
	2175000
	核心产品
	工业
	货物
	否

	4
	高速计算交换机（含400G NDR光模块及AOC线缆）
	1
	套
	450000
	 
	工业
	货物
	否

	5
	25G业务交换机
	1
	台
	40000
	 
	工业
	货物
	否

	6
	带外管理交换机
	1
	台
	5000
	 
	工业
	货物
	否

	7
	机房配套（服务器机柜、列头电源柜、UPS、电池系统及安装服务）
	1
	项
	80000
	 
	工业
	货物
	否


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求（采购包1、采购包2）
（一）技术要求

采购包1
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	GPU算力节点（含8卡GPU整机、CPU、内存、本地盘、400G网络、电源散热）
	★1.GPU节点1台，实际装配8张全新GPU加速卡；单卡HBM显存≥140GB、带宽≥4.8TB/s，单卡FP8≥3.9PFLOPS、FP16/BF16≥1.9PFLOPS（均按稀疏口径）。加速卡序列号可在原厂核验，不得混插不同型号或不同显存容量的加速卡；不接受翻新、拆机、矿卡、改装、工程样品或来源不明的产品，不得以显存容量、显存带宽或单卡算力低于上述指标的型号替代。
★2.8卡高速互联，每张加速卡的卡间互联双向聚合有效标称带宽合计≥900GB/s；要求非PCIe形态。上述带宽仅计算专用卡间互联链路，不计PCIe、以太网或InfiniBand链路，不得以PCIe交换或PCIe带宽替代卡间高速互联能力。
★3.主机实配≥2颗服务器CPU，单颗≥48物理核、基频≥2.1GHz；内存≥32根64GB DDR5 ECC RDIMM（2Rx4），合计≥2TB，单条标称速率≥5600MT/s；同一节点内存规格一致并按双路CPU对称配置；内存须为原厂企业级模组，具ECC及SDDC能力，不接受非ECC、消费级、白牌贴牌或来源不明的内存。
★4.系统盘实配≥2块960GB或更高容量的企业级SATA SSD，组RAID1或等效启动冗余；本地数据盘实配≥2块3.84TB企业级PCIe 5.0 NVMe U.2 SSD。所投3.84TB完整型号须标称单盘顺序读≥12000MB/s、写≥5000MB/s，4KiB随机读≥200万IOPS、写≥23万IOPS；不得以消费级或桌面级产品替代企业级SSD。每块SSD均须为全新可追溯型号，具可查询SMART/NVMe健康信息，采用TLC闪存并具断电保护（PLP）；系统盘耐久≥1 DWPD（5年，TBW≥1752TB），数据盘耐久≥1 DWPD（5年，TBW≥7008TB）。SSD须为原厂全新原包装正品，序列号及固件版本可核验，不接受翻新、拆机、工包或白牌贴牌产品。
★5.提供与采购包2中高速计算交换机及全闪存储实际协议兼容的高速链路：加速计算网络≥8个400Gb/s NDR InfiniBand端口、存储网络≥1个200Gb/s 双口NDR InfiniBand端口，业务≥2个25Gb/s端口、带外管理≥1个1Gb/s端口；提供可互通光模块/线缆和端到端连通测试，不得以400GbE口冒充NDR端口。
★6.GPU计算节点软件栈须支持GPU Direct Storage（GDS）数据通路，能够实现GPU显存与采购包2全闪存储之间的直接数据传输，数据面不经主机内存中转；中标后须按采购人确认的兼容版本矩阵完成适配和联调。
★7.GPU整机及8张GPU、相应网卡、电源基础维保≥3年，含诊断、换件、返修。
▲8.供电散热冗余：具有完整负载下电源/风扇冗余、功耗核算及故障切换方案。
▲9.系统盘具备冗余启动和换盘恢复能力；数据盘具备PCIe链路状态与SMART/NVMe健康状态监测能力。

10.整机按所投CPU、8张GPU及所有网卡的最大运行功耗配置冗余供电、散热及上架配套件。
11.整机及GPU、内存、SSD、网卡可按实际型号和数量追溯；SSD的闪存类型、PLP、DWPD/TBW可核实。
12.整机支持8卡持续负载、卡间拓扑、关键算力和显存带宽符合所投配置；不得用部分GPU峰值代替整机。

	2
	系统集群管理软件（含授权许可）
	★1.本地部署系统集群管理软件1套，授权覆盖本项目GPU节点及与采购包2计算、管理和存储节点的纳管/接入；具有合法交付、使用、升级和维保权利，支持期限≥3年。供货时须提供原厂授权文件或完整合法授权链条证明，授权数量覆盖本采购包全部节点及采购包2纳管节点，不接受来源不明或授权数量不足的许可。
▲2.具有GPU资源隔离、GPU细粒度分配和拓扑感知调度的功能。

▲3.具有训练任务调度、异常迁移、断点续训及多用户配额的功能。
▲4.具有大模型推理部署、弹性伸缩、接入鉴权、流量治理及使用量统计功能。
▲5.具有存储接入、统一监控、日志审计及第三方身份源集成功能。
6.支持至少一种主流训练框架及本次GPU驱动/运行时的实际可用组合，并完成单机8卡训练作业。
7.支持Notebook或等效交互开发、Shell/SSH接入、用户角色和资源配额管理。
8.支持训练与推理任务提交、排队调度、资源监测、告警及任务操作审计。
9.支持对采购包2并行文件系统的挂载访问及至少一种标准文件/对象接口。


采购包2
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	胖节点服务器（含双路CPU、≥1TB内存、系统盘、数据盘、RAID、高速及业务网卡、冗余电源）
	★1.胖节点1台；实配≥2颗服务器CPU，单颗≥128物理核、基频≥2.7GHz；内存实配≥16根64GB DDR5-5600 ECC RDIMM（2Rx4），合计≥1TB。内存须为原厂企业级模组，具ECC及SDDC能力，同一节点规格与型号一致，不接受非ECC、消费级、白牌贴牌或来源不明的内存。
★2.胖节点及管理节点的系统盘均实配≥2块960GB或更高容量的企业级2.5英寸SATA SSD，组RAID1或等效启动冗余；胖节点数据盘实配≥2块3.84TB企业级2.5英寸U.2 PCIe 5.0 x4 NVMe SSD，采用TLC闪存，具完整断电保护（PLP）、SMART/NVMe健康信息和端到端数据保护，额定耐久≥1 DWPD（5年口径，TBW≥7008TB）。所投3.84TB完整型号须标称单盘顺序读≥12000MB/s、写≥5000MB/s，4KiB随机读≥200万IOPS、写≥23万IOPS。
▲3.供电散热与故障恢复：按所投CPU、内存、全部网卡及实配盘的满配最大功耗配置冗余电源与热插拔冗余风扇，单路电源或单个风扇故障时整机不中断运行、不掉盘；系统盘镜像可换盘自动恢复；具备电源、风扇、内存、硬盘的故障预警与带外告警。
4.胖节点系统盘和数据盘分别满足本项“★2.”所列系统盘与3.84TB数据盘的规格要求；配置≥1个400G NDR IB端口、≥2个25G业务端口及兼容光模块。支持系统盘镜像故障盘更换/恢复。
5.机架安装、热插拔冗余电源/风扇、可用盘位及PCIe资源满足本次实配；配置独立企业级RAID卡（缓存≥8GB，支持RAID 0/1/5/6/10，具缓存掉电保护）或等效硬件RAID及保护。

	2
	管理节点服务器（含双路CPU、≥256GB内存、系统盘、数据盘、RAID、高速及业务网卡、冗余电源）
	★1.管理节点1台；实配≥2颗服务器CPU，单颗≥32物理核、基频≥2.1GHz；内存≥4根64GB DDR5-5600 ECC RDIMM（2Rx4），合计≥256GB。内存须为原厂企业级模组，具ECC及SDDC能力，不接受非ECC、消费级或白牌内存；管理节点须预留并配置承载子网管理/遥测（如 UFM/OpenSM 等）所需的端口，相关许可、安装与调测费用含在投标总价内。
2.支持带外管理、固件安全升级/回退和可核验的故障告警，不指定LCD、蓝牙或手机APP形态。
3.管理节点系统盘满足本采购包产品清单1“胖节点服务器”中“★2.”所列系统盘的规格要求，容量不低于960GB，允许采用同等级、同系列更高容量型号；数据盘实配≥2块8TB企业级SATA CMR机械盘（非SMR），≥7200转/分、缓存≥256MB、标称持续传输≥255MB/s、年工作负载≥550TB/年；配置≥1个400G NDR IB端口和≥2个25G业务端口；阵列具缓存掉电保护或等效机制。

	3
	全闪存储系统（3节点、7.68TB或15.36TB企业级NVMe数据盘；含文件系统许可、GDS联调及3年服务）
	★1.全闪存储系统实配3个节点；每节点≥2颗32核服务器CPU、≥8根64GB DDR5-5600 ECC RDIMM（2Rx4），每节点≥512GB、总≥24根；内存须为原厂企业级模组，具ECC及SDDC能力，全集群规格一致，不接受非ECC、消费级、白牌贴牌或来源不明的内存。每节点≥2块960GB冗余系统SATA SSD及7.68TB或15.36TB企业级U.2 PCIe 5.0 x4 NVMe数据SSD；本期系统盘≥6块；数据盘采用7.68TB盘，须≥60块；采用15.36TB盘时，全集群数据盘不少于30块且每节点不少于10块；SSD规格须采用同一完整型号和容量；集群提供≥250TB企业级U.2 PCIe 5.0 x4 NVMe数据SSD可用空间；每节点≥2个400G NDR IB端口和≥2个25G业务端口。
★2.全闪每块系统SSD应符合本采购包产品清单1“胖节点服务器”中“★2.”所列系统盘规格，容量不低于960GB，允许采用同等级、同系列更高容量型号；全闪每块数据SSD须为全新企业级2.5英寸U.2 PCIe 5.0 x4 NVMe盘，采用TLC闪存，具完整断电保护（PLP）、端到端数据保护及SMART/NVMe健康信息，额定耐久≥1 DWPD（5年口径，TBW≥14016TB）。所投7.68TB完整型号须标称单盘顺序读≥12000MB/s、写≥5000MB/s，4KiB随机读≥200万IOPS、写≥25万IOPS。不得借用同系列其他容量的最高值；签订合同时明确所投数据SSD完整订货型号、实际容量及响应值；实际协商链路须达到PCIe 5.0 x4。
★3.三节点并行文件系统在本文件约定的正式生产数据保护、校验及写入持久化配置下，要求聚合顺序读≥100GB/s、顺序写≥50GB/s、4KiB随机读≥800000 IOPS、4KiB随机写≥250000 IOPS、小文件create/delete/stat各≥50000次/秒；上述性能指标分别测试、分别判定，不要求在同一测试中同时达到；测试应在正式生产配置和数据保护配置下进行，并明确测试工具、数据集、块大小、并发数、客户端数量、预热时间、测试时长及判定方法。GB/s按十进制10^9字节/秒计算，IOPS按实际完成的4KiB操作计数。
★4.全闪存储系统须支持GPU Direct Storage（GDS）数据通路，并与采购包1实际GPU、驱动栈及NDR链路适配，配合采购包1完成GDS通路联调与实测。

▲5.支持在线扩容、多副本或纠删码、在线重建，并具备故障期间业务可用性及恢复功能。
▲6.具有文件访问审计、配额、快照和权限管理，以及可核验的集群界面管理功能。
★7.并行文件系统许可须覆盖本期3节点与实际客户端；文件系统须为并行文件系统，不接受以单机或单节点NFS/SMB共享方案替代，且支持POSIX读写语义、配额和故障盘重建。

▲8.原始数据盘容量须≥460.8TB；任一块数据盘或任一存储节点故障时，已确认写入的数据不得丢失、业务仍应可读写。

	4
	高速计算交换机（含400G NDR光模块及AOC线缆）
	★1.高速计算交换机1台，具备≥64个400Gb/s NDR逻辑端口（或等效可用的400Gb/s RDMA无损端口能力，须实现400Gb/s端到端无损转发）。

▲2.支持配合端侧RDMA的无损转发。
▲3.至少形成18条10m、400G NDR端到端可用链路；按所投交换机/网卡端口形态提供足量兼容光模块、线缆或AOC，实现冗余和端口映射；光模块与线缆须为原厂或原厂授权认证的兼容产品，序列号可核验，不接受翻新、拆机或无标识模块。

	5
	25G业务交换机
	★1.25G业务交换机1台，≥48个1/10/25G端口、≥6个40/100G上联端口；支持本期服务器与存储业务端口接入、VLAN、RoCE v2无损网络及冗余电源。
▲2.支持PFC、ECN或等效拥塞控制机制；支持gNMI/gRPC或等效带内遥测，具备流量监控、故障定位和拥塞诊断能力；缓存容量不低于36MB（合同签订时提供等效无损转发证明）。
3.实配≥14个25G可用光口及相应模块/线缆。

	6
	带外管理交换机
	★1.带外管理交换机1台，≥48个千兆电口、≥4个10G光口，支持VLAN、带外隔离及双电源或等效供电冗余。
2.支持安全启动、权限分级与配置备份恢复。
▲3.至少提供Console口和独立带外管理口；支持本地/远程认证、权限分级、配置导出/导入及备份恢复。

	7
	机房配套（服务器机柜、列头电源柜、UPS、电池系统及安装服务）
	★1.机房配套含12kW机柜1台、8kW机柜2台、列头电源柜1台、UPS主机1台及电池系统1套；UPS须为在线双变换式并输出纯正弦波，额定输出≥40kVA/36kW，蓄电池应与UPS主机兼容，采用同批次全新产品并提供出厂日期、质保凭证及来源证明，不接受翻新、拆解、梯次利用或无出厂标识的电池，基准配置不少于32节12V 100Ah；整套供电系统满足本期设备运行及安装安全要求。
▲2.UPS支持在额定工况下的效率、切换、告警及电池健康监测。
▲3.每机柜≥42U、深度不小于1200mm；承重与散热满足实配设备；提供双路PDU与完整电缆、开关、接地、列头柜配电及保护。UPS与电池应兼容且由供应商统一承担系统保修和故障责任。
4.包括上架、布线、联调、培训、3年质保及验收；UPS电池容量满足约定关键负载连续运行60分钟，必要时配置足量电池；不得以36kW主机额定功率等同于36kW续航1小时。上述费用包含在投标总价中。


★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
2.实施要求

（1）总体要求

采购包1：
供应商须按投标响应文件内容及交付时间，完成本采购包GPU算力节点及系统集群管理软件的供货、安装、上架、调试、软件部署、集群联调、性能调优、验收及售后服务。系统集群管理软件须实现与所供GPU算力节点的纳管、调度、监控与计费联通，并支持扩容至本项目采购包2设备，形成统一可用的AI算力平台。
采购包2：
供应商须按投标响应文件内容及交付时间，完成本采购包胖节点服务器、管理节点服务器、全闪存储系统、高速网络设备及机房配套的供货、上架、安装、布线、配置、联调、性能调优、验收及售后服务。全闪存储须完成文件系统部署、性能调优与GPU直通存储（GDS）通路验证；高速网络须完成交换机、光模块与线缆的端到端连通与速率验证；并须与采购包1的GPU算力节点完成互联互通联调，形成统一可用的AI算力平台。
（2）集成与联调要求
采购人负责组织两包中标人开展接口确认和联合调试，不代替任一中标人的交付责任。采购包1供应商负责本包GPU节点、集群管理软件的安装配置，以及与采购包2网络、存储的接入和应用侧验证；采购包2供应商负责本包计算与管理节点、交换机、存储及机房配套的安装配置，并提供满足本项目联调需要的网络链路、存储服务及接口。采购包1各NDR网卡至采购包2高速计算交换机之间的400G光模块、线缆及其与端口形态的匹配，由采购包2供应商负责提供；采购包1供应商负责本包网卡的安装、配置与链路验证。

采购包1、采购包2供应商应提供必要的技术资料和现场配合，不得以设备属于另一采购包为由拒绝联调。两个采购包中标人应在合同签订后共同提交接口与联调计划，列明端口及链路、软件版本、授权、测试场景、责任人和计划时间。联调问题应形成双方确认的记录；属于采购包1或采购包2设备、软件或配置的问题，由对应该采购包供应商整改；原因暂不能确定的，双方先共同排查，由采购人组织确认后明确整改责任。任何一方不得单方面将未通过联调归责于另一方。
（3）质量要求

①供应商应保证货物是全新、未使用过的、符合国家质量检测标准的原装合格正品。

②所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商，设备到货后供应商应派员保管。

③供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

④供应商提供的货物必须符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。

⑤供应商应保证其货物在正常使用时，其使用寿命期内应具有良好的性能。货物最终验收后，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或质量问题负责，并承担由此引起的一切后果。
⑥主要部件（GPU、CPU、内存、SSD、网卡、光模块、交换机、UPS主机及蓄电池）须为原厂全新原包装正品，整机及部件的品牌、完整订货型号、序列号可在原厂或其授权渠道核验，并具有合法可追溯的供货来源。

⑦所有设备的配置单、生产批次及固件/BIOS版本须在供货前报采购人备案，到货后逐台核对；发现与备案或投标响应不一致的，采购人有权拒收并要求更换。

（4）验收要求

①验收标准：供应商提供的设备必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足投标响应文件要求。

②验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备品备件、产品合格证、装箱单、随机资料及包装。所有设备和附配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由供应商负责。

③所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

④供应商授权的技术人员在采购人指定地点开箱、安装、调试，协同用户一起进行验收，直至设备技术指标经验收合格，出具验收报告，经最终用户同意签字才能正式交付用户使用。

⑤项目验收组织：各采购包供应商均须按20个日历天的交付期限完成供货、安装调试、联调及自检，提交完整验收资料并书面申请验收；采购人收到申请后立即启动验收。必要时采购人可委托第三方机构或专业检测机构参加验收或承担专项检测，其结论作为验收依据。申请不代表验收合格，最终结论以双方签署的验收书为准。因另一采购包设备未到货或不具备约定接口条件导致无法完成的，应及时书面报告采购人并提供已完成工作及受阻证据。经采购人确认后，对受阻的联调事项另行确定完成时间；未受阻的本包义务及原定期限不因此免除。采购人组织验收的时间不计作供应商必须在20天内完成的工作。
⑥到货核验：设备到货后，采购人组织或委托第三方机构对实际到货设备的品牌、完整订货型号、序列号、数量、实际容量、接口及外观进行核验；内存逐节点读取SPD并记录标称速率与实际运行速率；SSD核对型号、容量、接口（PCIe/SATA）、闪存类型、断电保护（PLP）、耐久度（TBW/DWPD）及健康状态；交换机核对端口数量与形态、光模块与线缆的型号及数量；UPS核对主机与蓄电池型号、数量、出厂标识。核验结果与投标文件响应及本文件实质性要求逐项比对。到货核验以资料核对、外观检查和必要的加电自检为限，不代替本条第⑦项的性能验证；性能验证在安装调试完成后按第⑦项及招标文件专项验收规程执行。上述核验资料由供应商在到货报验时提交，核验结果作为验收依据。核验发现与投标响应文件要求不一致的，采购人有权拒收该部分设备，并由供应商承担更换费用及由此产生的延误责任。
⑦产品性能实测：安装调试完成后由采购人组织或委托第三方机构按下列内容验证：GPU的持续负载、卡间拓扑及算力；存储系统在正式数据保护配置下的聚合性能、净可用容量及故障恢复；高速网络端到端连通、速率（含400G NDR链路）与切换；UPS按约定关键负载的续航；集群管理软件功能及两包GDS联调。上述项目按招标文件约定的专项验收规程及供应商投标响应内容进行测试验证。供应商应提交测试条件、测试配置、原始记录和结果，不得以与正式交付配置不同的临时测试模式或借用同系列其他容量的标称值取得成绩；CPU、GPU、内存与SSD的性能以所投完整订货型号对应的单卡、单盘标称指标为准，不以整机聚合性能替代明确的单卡、单盘指标。
（5）质保（维保）及售后要求

1）质保（维保）期限：
采购包1：GPU整机及加速卡质保3年，系统集群管理软件技术支持3年（招标文件中另有约定的从其约定）；费用包含在本次投标总价中，自验收合格之日起计算。
采购包2：本项目整体质保3年（招标文件中另有约定的从其约定）；费用包含在本次投标总价中，自验收合格之日起计算。
2）具体售后要求：
①服务响应：

a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 

b)提供7×24小时故障受理，报障后1小时内技术人员实质响应并启动远程诊断；严重故障远程不能恢复的，自报障起12小时内到场、2个工作日内恢复业务可用，必要时提供兼容备件或周转设备，后续完成永久修复。一般故障2个工作日内解决；不能按期解决的，应在该期限内提供可行替代方案并持续处理。严重故障的定义包含但不限于系统宕机、硬件故障等无法通过远程操作解决的严重问题；

c)建立全国技术服务体系和服务团队，符合专业服务体系标准要求，提供中文技术支持服务并由供应商承担服务责任；

d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。

②服务周期：

a) 设备停产后供应商应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于3年； 

b)产品停止服务时间供应商应提前1年告知； 

c)供应商应明确产品发布日期。

③质保期内换件和维修（人为因素除外）费用包含在总报价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

（6）保密要求

供应商不得将在履行本合同中知悉的采购人任何信息随意泄露、擅自使用。如违反本条款规定，供应商应当承担相应的法律责任。

（7）人员要求
供应商中标后应成立满足本项目交付要求的实施团队，明确项目负责人、技术负责人及主要成员，并在合同签订后5个工作日内报采购人书面备案；实施期间更换项目负责人或技术负责人的，须经采购人书面同意。
（8）培训要求
供应商应负责对采购人相关人员（至少5人）进行全面培训，使受训者能够独立、熟练地完成各系统操作，实现系统的目标和功能。培训应达到以下目标：操作人员能熟练使用各系统的每项功能，完成日常工作；接受培训人员能全面了解各系统运行模式，熟知业务流程，能判断一般故障；全面掌握系统安装、设置和使用。五年内每年上门培训不低于二次，所投软件在质保期内提供升级服务，费用包含在投标报价中。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后20个日历天内完成供货、安装调试、联调及自检。
（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。
6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时投标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时投标人应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.各采购包采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。各采购包得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

3.多采购包评审说明

本项目多个采购包投标人可以兼投兼中，评审顺序依次为采购包1、采购包2。同一投标人参与多个采购包投标时，在已完成评审的采购包中被确定为排名第一的中标候选人后，可以继续参与其他采购包的评审。
二、本国产品价格扣除

1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.投标人需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。投标人需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除

1.本项目各采购包全部货物制造商为小微企业的，对各采购包报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

四、评标标准

采购包1
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（保留两位小数）

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标文件技术要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣3分，其余指标有1项负偏离扣1.7分。
	30
	客观分

	2.2
	实施方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.设备供货与进度计划；2.GPU算力节点安装调试及集群管理软件部署、算力调度与纳管联通方案；3.性能调优与测试验收方案；4.质量与安全保障措施。以上每项内容逐条阐述。

方案内容完整详细，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。

上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	8
	主观分

	3.服务

	3.1
	售后服务方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.售后服务内容及服务流程；2.应急处置措施（备件或周转设备来源、覆盖交付地的工程师调度与升级路径）；3.技术人员保障（项目实施人员经验、替补机制及本地化服务能力）；4.质保期外服务与升级（停产后备件保障、配件价格明细、软件升级安排）。以上每项内容逐条阐述。 

方案内容完整、合理、具有操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。

上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	8
	主观分

	3.2
	安装调试方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.安装调试组织与流程（上架、布线、配置及系统集群管理软件部署）；2.集群联调（与采购包2的接口确认与责任划分、400G NDR链路接入、存储及GDS通路）；3.性能调优与专项验收测试（单机8卡训练作业、测试用例及达标判据）；4.考核措施。以上每项内容逐条阐述。 

方案内容完整、合理、具有可操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。

上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	8
	主观分

	3.3
	培训方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.培训内容；2.培训日程安排；3.培训时长；4.质量保障措施。以上每项内容逐条阐述。 

方案内容完整、合理、具有可操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。

上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	8
	主观分

	3.4
	延保承诺
	投标人承诺所投GPU整机及加速卡质保四年得3分，五年及以上得6分（提供承诺函，格式自拟）。
	6
	客观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2023年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含核心产品），每提供1个得1分，最多得2分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容）
	2
	客观分

	合计
	
	100分


采购包2
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（保留两位小数）

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标文件技术要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1.4分。
	30
	客观分

	2.2
	实施方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.设备供货与进度计划；2.胖节点、管理节点、全闪存储的安装上架，以及高速网络与机房配套的集成方案；3.全闪存储性能调优（顺序读、4K随机、小文件、GPU直通存储四类场景）与测试验收方案；4.质量与安全保障措施。以上每项内容逐条阐述。

方案内容完整详细，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。

上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	8
	主观分

	3.服务

	3.1
	售后服务方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.售后服务内容、服务受理渠道及处理流程；2.应急处置措施（备件或周转设备来源、覆盖交付地的工程师调度与升级路径）；3.技术人员保障（项目实施人员经验、替补机制及本地化服务能力）；4.质保期外服务与升级（停产后备件保障、配件价格明细、软件升级安排）。以上每项内容逐条阐述。 

方案内容完整、合理、具有操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。

上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	8
	主观分

	3.2
	安装调试方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.安装调试组织与流程（胖节点、管理节点、全闪存储的设备上架、加电自检、布线、配置及并行文件系统部署）；2.集群联调（与采购包1的接口确认与责任划分、400G NDR链路接入、存储及GDS通路）；3.全闪存储性能调优与专项验收测试（顺序读写、4K随机、小文件、故障重建及GDS直通场景，测试用例及达标判据）；4.考核措施。以上每项内容逐条阐述。 

方案内容完整、合理、具有可操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。

上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	8
	主观分

	3.3
	培训方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.培训内容；2.培训日程安排；3.培训时长；4.质量保障措施。以上每项内容逐条阐述。 

方案内容完整、合理、具有可操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。

上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	8
	主观分

	3.4
	延保承诺
	投标人承诺本项目整体质保四年得3分，五年及以上得6分（提供承诺函，格式自拟）。
	6
	客观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2023年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含高性能服务器或算力节点或全闪/并行存储），每提供1个得1分，最多得2分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容）
	2
	客观分

	合计
	
	100分


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   
一、信用承诺函

二、法定代表人授权委托书
三、投标函

四、开标一览表（采购包1、采购包2）
五、核心产品品牌一览表（采购包1、采购包2）
六、投标分项报价表（采购包1、采购包2）
七、技术要求响应及偏离表（采购包1、采购包2）
八、商务要求响应及偏离表（采购包1、采购包2）
九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

十三、分包情况说明及分包意向协议（如有）
一、信用承诺函

信用承诺函

我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：
二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

代理人（签字或签章）：________________ 

代理人联系方式（手机号码）：________________
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件
说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或签章）”处可不用再重复签字或签章。

3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。

4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。

5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。

三、投标函
投标函
致：                    （采购人名称）
根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息
地  址：

邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

四、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             


                                              日  期：
五、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	


备注：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

六、投标分项报价表

投标分项报价表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	分项名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。


备注： 

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。
七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注： 

1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注： 

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）

日    期：
备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。
十、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）

日    期：
十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：
1.我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）为牵头单位。
2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各投标人所承担的工作和相应的责任）。
3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各投标人全称：（加盖电子公章）    

日   期：
备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

十三、分包情况说明及分包意向协议
分包情况说明
致：                （采购人名称） 
我单位参加项目编号为_______的_________项目（项目名称）中___（采购包号）的投标。拟在中标后将以下非主体、非关键内容进行分包，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同，将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。 
	序号
	分包承担主体名称
	分包承担主体类型（大型、中型、小型、微型）
	分包承担主体资质
	分包标的内容
	分包合同金额（元）
	占合同总额的比例（%）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


投标人名称（加盖公章）：______ 
日期：_____年___月___日
注： 
1.如本项目（采购包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供分包情况说明。 
2.如本招标文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并提供资质证书。
分包意向协议
甲方（投标人）：________ 
乙方（分包承担主体）：________ 
甲方承诺，一旦在项目编号为_______的_________项目（项目名称）___（采购包号）中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方： 
1.分包内容：_____。 
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。 
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。 
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。 
甲方（盖章）：_________ 
乙方（盖章）：_________ 
日期：_____年___月___日 
注： 
1. 如本项目（采购包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供本协议。 
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条 
有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可； 
3. 投标人须按分包情况说明与所有拟分包承担主体分别签订《分包意向协议》，并在投标文件中提交。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息

供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况

项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求

请求：                                                                    
签  字（签章）：                                 公  章：                      
日  期：    
相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
1
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