省级党政机关办公业务用房

维修专项资金项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320000-RHZH-C2026-0055

项目名称：江苏路178号配电房电梯改造项目

采 购 人：江苏省机关事务管理局

代理机构：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

二〇二六年十月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 竞争性磋商须知	6

第三章 成交标准	25

第四章 采购项目的技术规格、要求和数量等	29

第五章 合同内容及格式	56

第六章 竞争性磋商响应文件格式及附件	81

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况：

江苏路178号配电房电梯改造项目（项目名称）采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)(以下简称“苏采云”)(网址:http://jszfcg.jsczt.cn/)获取采购文件，并于2026年11月10日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-RHZH-C2026-0055

项目名称：江苏路178号配电房电梯改造项目

预算金额：265万元

最高限价：264.844072万元（磋商报价不得超过此金额）

采购需求：主要为江苏路178号配电房电梯改造项目，具体详见工程量清单及图纸。

合同履行期限：90日历天

本项目是否接受联合体：  否  。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内（2026年4月以来）任意一个月份的财务状况报告且至少包括资产负债表和利润表（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或银行出具的开标前六个月（2026年4月以来）内的资信证书复印件，或2024年度或2025年度经审计的财务报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（2026年4月以来任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（无）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购。供应商须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《属于监狱企业的证明文件》。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商资质要求：施工总承包建筑工程三级（含）以上和电力工程施工总承包三级（含）以上资质且取得有效的安全生产许可证（提供有效期内的证书）；

（2）项目负责人须具备：项目负责人具有机电工程二级（含）以上注册建造师证且取得有效的安全生产考核合格证（B证） （提供有效的证书）；项目负责人与响应单位签订的有效劳动合同和为其缴纳的由社保机构出具的2026年4月至2026年9月任意一个月的养老保险缴纳单据凭证。（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点:江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)(网址:http://jszfcg.jsczt.cn/)

3.方式:网站下载

4.售价:0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026年11月10日9点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)(网址:http://jszfcg.jsczt.cn/)

五、开启

1.时间：2026年11月10日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目不组织集体踏勘，供应商可自行踏勘。

2.本公告在"江苏省政府采购"网站(http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/)公示发布，敬请各供应商关注。若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注"江苏省政府采购"网站发布的关于本项目的信息更正公告。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按（苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。

《操作手册》下载地址:

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

南京地区客服热线：025-83633744，025-83633743

- 本项目工程量清单及图纸获取链接:

- https://pan.baidu.com/s/1XGhIY5DMhay8Q2Mq7U1MsA?pwd=r2jy 提取码: r2jy  。

- 本公告信息按要求推送至江苏省机关事务管理局网站（http://glj.jiangsu.gov.cn/）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：江苏省机关事务管理局

地   址：南京市鼓楼区西康路47号

联 系 人：杨先生

联系方式：025-83398677

2.采购代理机构信息

名    称：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

地    址：南京市玄武区珠江路222号长发科技大厦1802室

联 系 人：冯工、唐工

联系方式： 025-85803385、85803369

邮箱地址：rhzhnj@126.com

# 第二章 竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。一般为采购项目的用户或使用单位，即合同的发包人。

2.2 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物、服务、工程”指本采购文件中所述相关货物、服务、工程。

2.4 “用户或使用单位”是指合法使用货物、服务、工程的单位。

2.5 “代理人”是指为本项目服务的采购代理机构。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）。对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品响应，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6 进口产品政策

（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目的采购代理服务费、造价咨询服务费和评审费均由江苏省机关事务管理局承担。

4.3 本项目不收取磋商保证金。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全。

6.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致磋商文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6响应文件应逐页编码，不得跳页。

6.7 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“*或★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 磋商申请及声明；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★ 第一章公告中二、申请人的资格要求规定的资格条件证明文件；

（4）★报价表（格式见附件）；

（5）分项报价表（如果有）；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物、服务和工程是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物、服务和工程的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物、服务和工程如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“*或★”项目不得有缺失或无效：

项目技术方案或服务说明；

（1）★《技术条款偏离表》；

（2）服务承诺；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物、服务和工程价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金及住房公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，单价不变，如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，二次报价为最后报价，二次报价不得高于首次报价。如果成交价低于供应商在响应文件中首次报价的，其分项报价（除暂列金、暂估价以外）同比例调整。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8、磋商保证金

本项目不收取保证金。

三、响应文件签署与提交

- 9.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 9.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

- 10.响应文件的拒收

- 10.1 采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 11.响应文件的撤回和修改

- 11.1响应文件的撤回

- （1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

- （2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

- 11.2响应文件的修改

- （1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- （2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

- 11.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 11.4如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以上述网站发布的磋商文件为准。

- 11.5成交供应商需无偿提供纸质版响应文件一式叁份（加盖公章的壹份正本、贰份副本）。

四、磋商

12.响应文件解密

12.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

13、磋商组织

13.1 磋商工作由代理人负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14、磋商程序

14.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将无效标原因告知有关供应商。

14.2项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

14.3 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

14.4接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

14.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

14.6响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(3)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应文件将被拒绝。

15.响应文件的资格审查

15.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

15.2资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

15.2.1响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备采购文件中规定资格条件的；

（2）未提供其它材料的（如有）。

15.3 响应文件的符合性检查

15.3.1磋商小组将依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

15.3.2实质性要求是指本竞争性磋商文件中用带星号（“*”）、（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

15.3.3响应文件属下列情形之一的，按照无效响应处理：

如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件；

（3）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价；

（5）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（6）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（7）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

（10）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

15.4出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）除本磋商文件第二章第15.3条规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家；

（5）法律法规规定的其他应当终止情形。

15.5 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

15.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

16.磋商程序

16.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

16.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

16.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

16.4 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云系统”中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

17.评分方法和标准

17.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

17.2 评分标准详见第三章。

18.确定成交供应商

18.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合排名第一的供应商为成交供应商。磋商小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

18.2 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

19、编写磋商（评审）报告

19.1磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

20.成交通知书

20.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

20.2 成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

21、签订合同

21.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对采购文件和响应文件作实质性修改。

21.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

21.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

21.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，采购人视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人组织的采购活动。

21.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

21.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、询问、质疑、投诉和诚实信用

22、询问

22.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理人提出询问，代理人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

23、质疑

23.1 质疑供应商是指直接参加本次采购活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

23.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达至代理人处。

23.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为磋商文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

23.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

23.5 采购人（代理人）在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

24、投诉

24.1 质疑供应商对采购人（代理人）的答复不满意，或采购人（代理人）未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

25、诚实信用

25.1 供应商之间不得相互串通响应报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

25.2 供应商不得以向采购人（代理人）工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

25.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，采购人（代理人）有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人（代理人）将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

25.5 供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

26、其他

26.1 本项目施工需做到安全文明，不得影响正常办公活动，施工期间工作时间段需根据采购人要求进行合理安排。供应商综合考虑现场情况及工程施工期间可能的临时停工（如重要会议安排、中高考等）产生人工降效等因素，一旦成交后一律不调增。

26.磋商过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；

③响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价<采购项目最高限价×65%；

④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（1）磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在评审现场合理的时间内（不少于30分钟，具体根据评审现场书面通知为准）对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（2）磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（3）异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

# 第三章 成交标准

# 1、成交标准：质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且符合采购人要求。

2、评定标准：综合评分法 ，采用百分制（满分100分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评审基准价/响应报价）×30，保留小数点后两位。 |
| 2 | 商务分 （30分） | 供应商业绩 （10分） | 供应商自2023年1月1日以来具有类似项目业绩的，每提供1个得5分，最多得10分。（提供中标（成交）通知书、合同、竣工验收证明文件原件扫描件，时间以竣工验收证明文件时间为准，提供的证明材料需能反映上述内容，否则视为未提供。）供应商业绩与项目负责人业绩可兼得。 |
|  |  | 项目负责人业绩 （5分） | 项目负责人自2023年1月1日以来具有类似项目业绩的，每提供1个得5分，最多得5分。（提供中标（成交）通知书、合同、竣工验收证明文件原件扫描件，时间以竣工验收证明文件时间为准，提供的证明材料需能反映上述内容，否则视为未提供。）供应商业绩和项目负责人业绩可兼得，项目负责人业绩必须是供应商承接的。 |
|  |  | 项目组人员配备 （15分） | （1）项目负责人具有机电类相关专业中级及以上工程师的得3分。（提供职称证书原件扫描件） （2）技术负责人（项目负责人、技术负责人不得兼任）具有注册建造师机电工程二级(含)以上或具有机电类相关专业中级及以上工程师的得3分。（提供职称证书及供应商为其缴纳的近六个月（2026年4月-2026年9月）任意一个月社保证明材料） （3）项目组其他人员 ：项目组其他人员（项目负责人、技术负责人除外）具有应急管理部门颁发的中华人民共和国特种作业操作证：“焊接与热切割作业”证、“电工作业”证、“高处作业”证的每提供1种证书得3分，最多得9分。 注：上述人员一人只计一证。（提供相关证书原件扫描件） |
| 3 | 技术分 （40分） | 总体实施方案（8分） | 评委根据各供应商提供的项目总体实施方案进行评分： （1）总体实施方案表述清晰完整、严谨、科学合理，针对性强、可操作性强的得8分； （2）总体实施方案表述清晰完整但不够严谨、合理，具有针对性和可操作性的得6分； （3）总体实施方案表述清晰但不够完整、无针对性，可操作性一般的得4分； （4）总体实施方案表述不清晰可操作性较差的得2分； （5）未提供不得分。 |
|  |  | 项目进度计划和各阶段进度的保证措施（6分） | 评委根据各供应商提供的项目进度计划和各阶段进度保证措施进行评分： （1）进度计划安排清晰完整、严谨、科学合理，针对性强、可操作性强的得6分； （2）进度计划安排清晰完整但不够严谨、合理，具有针对性和可操作性的得4分； （3）进度计划安排清晰但不够完整、无针对性，可操作性一般的得2分； （4）进度计划安排不清晰可操作性较差的得1分； （5）未提供不得分。 |
|  |  | 技术力量、岗位责任（6分） | 评委根据供应商提供的针对本项目技术力量、岗位职责进行评分： （1）技术力量、岗位职责划分科学合理，针对性强、可操作性强的得6分； （2）技术力量、岗位职责划分合理但不够科学，具有针对性和可操作性的得4分； （3）技术力量、岗位职责划分无针对性，可操作性一般的得2分； （4）技术力量、岗位职责划分可操作性较差的得1分； （5）未提供不得分。 |
|  |  | 安全文明措施（6分） | 评委根据供应商提供的针对本项目安全文明措施进行评分： （1）安全文明措施表述清晰完整、严谨、科学合理，针对性强、可操作性强的得6分； （2）安全文明措施表述清晰完整但不够严谨、合理，具有针对性和可操作性的得4分； （3）安全文明措施表述清晰但不够完整、无针对性，可操作性一般的得2分； （4）安全文明措施表述不完整可操作性较差的得1分； （5）未提供不得分。 |
|  |  | 质量保证体系及措施（6分） | 评委根据供应商提供的针对本项目质量保证体系及措施进行评分： （1）质量保证体系及措施表述清晰完整、严谨、科学合理，针对性强、可操作性强的得6分； （2）质量保证体系及措施表述清晰完整但不够严谨、合理，具有针对性和可操作性的得4分； （3）质量保证体系及措施表述清晰但不够完整、无针对性，可操作性一般的得2分； （4）质量保证体系及措施表述不完整可操作性较差的得1分； （5）未提供不得分。 |
|  |  | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（8分） | 评委根据供应商提供的针对本项目关键施工技术、工艺以及项目实施的重点、难点和解决方案进行评分： （1）关键方案表述清晰完整、严谨、科学合理，针对性强、可操作性强的得8分； （2）关键方案表述清晰完整但不够严谨、合理，具有针对性和可操作性的得6分； （3）关键方案表述清晰但不够完整、无针对性，可操作性一般的得4分； （4）关键方案表述不清晰可操作性较差的得2分； （5）未提供不得分。 |

说明：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予最终报价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的有效的证书复印件）。

2、根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”（财库〔2020〕46号）的规定，对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。

3、磋商小组不保证有效报价最低的供应商成交。

4、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件为依据。

5、若供应商提供虚假资料，一经查实作无效响应文件处理。

# 第四章 采购项目的技术规格、要求和数量等

一、项目名称：江苏路178号配电房电梯改造项目

二、项目概况：主要为江苏路178号配电房电梯改造项目，具体详见工程量清单及图纸。

三、项目地点：南京市鼓楼区江苏路178号

四、服务期限：90日历天

五、项目实施要求：

1、成交供应商施工质量和提供的材料设备等需满足国家、地方及行业质量标准，符合设计要求，通过采购人验收。

2、施工要求

（1）成交供应商应严格按照响应文件中提供的施工组织设计方案和进度计划表进行施工组织，并服从采购人的安排。

（2）成交供应商负责组织专业技术人员到现场进行施工，采购人提供必需的基本条件和专人配合，保证各项工作顺利进行。

3、验收标准：按国家有关规定执行。

4、项目实施时间服从采购人安排，不得影响采购人正常办公。

六、施工现场管理要求：

1、施工期间要保持施工区域内环境整洁，施工产生的垃圾要求随产随清，装袋至采购人指定地点临时堆放，并自行负责搬运至城管部门指定的垃圾堆场。

2、严格遵守采购人场所管理规定自行考虑降效成本。

七、报价要求：

1、按工程量清单报价。

2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

八、其他说明：

1、采购人向潜在供应商提供的有关本项目的资料和数据仅供潜在供应商参考。采购人对潜在供应商由此所做出的推论、理解和结论概不负责。

2、确定为成交供应商后不得以不完全了解现场状况为由，而向采购方提出额外补偿费。

3、成交代理商在签订合同前应提交电梯制造商针对本项目的销售授权书。

4、成交供应商须满足此项要求：①承诺响应文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；②承诺确保该项目符合南京市供电部门的验收要求，通过供电部门验收，确保按时送电，否则承担由此造成的全部损失。

- 九、技术标准及相关要求

配电系统技术要求

1 工程概况

本工程为南京市江苏路178#配电房改造，双变压器低压配电系统，设2台800kVA变压器，采用单母线分段接线方式，低压侧设两段母线（I段、II段），母联断路器实现两段母线互为备用。

低压配电室共设10面低压配电柜，2面高压柜，（高压柜由成套厂家自行配置，由发包人确认后方可生产）分列布置于操作面两侧，具体配置如下：

| 序号 | 柜号 | 柜名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1AA1 | 1#进线柜 |  |
| 2 | 1AA2 | 1#馈线柜一 |  |
| 3 | 1AA3 | 1#馈线柜二 |  |
| 4 | 1AA4 | 1#电容柜 |  |
| 5 | 1AA5 | 母联柜 |  |
| 6 | 2AA1 | 2#进线柜 |  |
| 7 | 2AA2 | 2#馈线柜一 |  |
| 8 | 2AA3 | 2#馈线柜二 |  |
| 9 | 2AA4 | 2#电容柜 |  |
| 10 | 2AA5 | 联络柜 |  |
| 11 | 1AH1,2AH1 | 高压负荷柜 |  |
| 12 | 1AT,2AT | 变压器 |  |

2 设计依据与执行标准

GB 50054-2011 《低压配电设计规范》

GB 7251.1-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》

GB 7251.3-2017 《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备——配电板的特殊要求》

GB/T 14048.1-2012 《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》

GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》

GB/T 14048.3-2018 《低压开关设备和控制设备 第3部分：开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

GB 50052-2009 《供配电系统设计规范》

GB 50055-2011 《通用用电设备配电设计规范》

GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》

GB 50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》

IEC 61439-1/-2 《低压成套开关设备和控制设备》

3 使用环境条件

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 环境温度 | -5℃ ～ +40℃，24小时平均温度不超过+35℃ |
| 相对湿度 | ≤ 90%（25℃时），无凝露 |
| 海拔高度 | ≤ 1000m |
| 安装场所 | 室内配电室，无火灾、爆炸危险、无腐蚀性气体及导电尘埃 |
| 地震烈度 | ≤ 7度 |
| 垂直倾斜度 | ≤ 5° |
| 防护等级 | 柜体防护等级不低于 IP30（室内型） |

4 主要技术参数

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 额定电压 | AC 400V/230V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 系统接地型式 | TN-S 系统 |
| 主母线额定电流 | ≥ 1600A |
| 主母线额定短时耐受电流 | ≥ 50kA / 1s |
| 主母线额定峰值耐受电流 | ≥ 105kA |
| 进线断路器额定电流 | 1600A / 3P |
| 母联断路器额定电流 | 1600A / 3P |
| 功率因数补偿目标 | cosφ ≥ 0.95 |

5 各柜技术要求

5.1 进线柜（1AA1、2AA1）

（1）主开关采用抽出式框架断路器（ACB），额定电流1600A，3极，额定极限短路分断能力不低于65kA。

（2）断路器配置智能脱扣器，具备长延时、短延时、瞬时、接地故障保护功能，带液晶显示，具备RS485通讯接口。

（3）进线柜设多功能电力仪表，测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电能等参数，精度不低于0.5级，带RS485通讯接口。

（4）柜内设电流互感器，精度不低于0.5级，变比按开关大小配置。

（5）柜内配置一级浪涌保护器（SPD），Iimp ≥ 12.5kA（10/350μs）。

（6）配置分励脱扣器、欠电压脱扣器、储能电机操作机构，具备就地/远方操作功能。

（7）配置主开关状态指示、储能指示、故障指示指示灯及分合闸按钮。

5.2 馈线柜（1AA2、1AA3、2AA2、2AA3）

（1）馈线回路开关采用塑壳断路器（MCCB），各回路电流规格参照图纸要求。

（2）各馈线回路配置智能脱扣器，具备长延时、短延时、瞬时保护功能，带状态指示。

（3）各回路配置电流互感器，精度不低于0.5级。

（4）重要馈线回路配置多功能电力仪表，监测电流、功率等参数。

（5）每回路配置分合闸状态指示灯。

5.3 电容补偿柜（1AA4、2AA4）

（1）采用智能无功功率自动补偿装置，补偿容量按变压器容量的30%配置，每段约240kvar。

（2）补偿方式：自动投切，功率因数目标值cosφ ≥ 0.95。

（3）也可采用一体式智能电容器方案，分组投切，响应时间快，无投切涌流。

（4）配置智能无功补偿控制器，具备RS485通讯接口，可显示功率因数、无功功率、投切状态等参数。

（5）配置抑制谐波电抗器（电抗器率7%或14%，根据系统谐波情况确定）。

（6）柜内配置总开关（框架开关），电容器回路配置独立保护开关。

（7）配置避雷器/浪涌保护器，过电压保护。

（8）柜体通风散热设计满足电容器长期运行要求。

5.4 母联柜（1AA5）/联络柜（2AA5）

（1）母联断路器采用抽出式框架断路器，额定电流1600A，3极，额定极限短路分断能力不低于65kA。

（2）配置智能脱扣器，具备长延时、短延时、瞬时保护。

（3）与两段进线断路器实现电气联锁，防止并列运行（未经允许时）。

（4）配置母联状态指示及操作按钮。

（5）联络柜（2AA5）与母联柜通过母线桥连接，柜内配置隔离开关或连接铜排。

5.5 高压柜（1AH1 、2AH1）

一、执行标准

设备设计、制造、试验、验收全程遵循以下最新国家及行业标准：

GB 3906-2020《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB/T 11022-2021《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB/T 14048《低压开关设备和控制设备》

DL/T 404-2018《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备订货技术条件》

GB/T 10228《干式电力变压器技术参数和要求》（适配变压器工况）

二、基本环境与使用条件

1、环境温度：-20℃～+40℃，24小时平均温度不超过+35℃；

2、海拔高度：≤1000m（高海拔场景可定制适配）；

3、环境湿度：日平均相对湿度≤95%，月平均相对湿度≤90%，无凝露、无腐蚀性气体、无易燃易爆粉尘；

4、安装场景：户内固定式安装，垂直倾斜度≤5°；

5、系统条件：10kV三相交流、50Hz工频，中性点不接地或经消弧线圈接地系统。

三、柜体总体技术参数

1、柜型：户内金属封闭负荷开关柜，标准柜体结构，结构紧凑、免维护，适配小型配电室安装；

2、额定电压：12kV；

3、最高工作电压：12kV；

4、额定频率：50Hz；

5、额定电流：精准匹配800kVA变压器高压侧额定电流，预留过载余量；

6、额定短时耐受电流（2s）：20kA；

7、额定峰值耐受电流：50kA；

8、防护等级：柜体外壳IP2X，内部隔室IP3X，有效防止异物进入、人员误触带电部位；

9、柜体材质：优质冷轧钢板，数控加工成型，表面静电喷塑处理，防锈、防腐蚀、耐老化，颜色为标准电力灰；

10、进出线方式：上进线/下进线、下出线可适配，兼容电缆接入变压器高压接线端子。

四、核心元器件技术要求

（一）高压负荷开关

采用10kV真空负荷开关，适配800kVA变压器负荷工况，性能稳定、灭弧性能优异：

1、额定电流：630A，可长期承载变压器额定负荷电流及短时过载电流；

2、具备可靠的负荷分合、空载分合功能，可频繁操作，无燃弧、无渗漏；

3、配置手动操作机构，可选电动操作机构，具备就地分合闸功能；

4、机械寿命≥10000次，电气寿命≥2000次，满足长期运行需求。

（二）高压熔断器（变压器专用保护）

配套适配SCB14-800kVA变压器的高分断高压限流熔断器，作为变压器短路、严重过载主保护：

1、额定电压：12kV，额定电流按需匹配变压器容量；

2、分断能力≥31.5kA，可快速切断变压器匝间短路、相间短路故障；

3、熔断特性精准，不误动、不拒动，适配干式变压器过载、短路保护定值。

（三）接地开关

柜体配置三相高压接地开关，具备强制闭锁功能：

1、额定短时耐受电流20kA（2s），满足短路接地工况；

2、实现线路检修可靠接地，保障检修人员安全；

3、与负荷开关实现机械联锁，合闸状态禁止接地、接地状态禁止合闸，杜绝误操作。

（四）带电显示装置

配置10kV高压带电显示器，配套传感器：

1、实时监测进线侧带电状态，带电指示灯清晰显示；

2、具备自检功能，故障可自查，杜绝误判；

3、作为防误操作辅助装置，提升设备运行安全性。

（五）二次控制与测量元件

1、配置高压电流互感器：变比适配800kVA变压器，精度0.5级（测量）、10P10（保护），满足电流监测、计量、保护采样需求；

2、配置电压互感器，实现母线电压实时监测；

3、二次回路配置熔断器、端子排、控制电缆，布线整齐规范，强弱电分离；

4、预留远程信号接口，可上传分合闸状态、故障信号至后台监控系统。

五、五防闭锁功能（强制要求）

柜体必须具备完整的高压五防联锁功能，机械闭锁可靠、无失效风险：

1、防止误分、误合高压负荷开关；

2、防止带负荷拉、合隔离开关（负荷开关）；

3、防止带电挂（合）接地线（接地开关）；

4、防止带接地线合闸送电；

5、防止误入带电间隔。

六、绝缘与安全性能要求

1、柜体相间、相对地绝缘距离满足10kV标准要求，纯空气绝缘，无局部放电隐患；

2、所有高压绝缘件采用高强度环氧绝缘材料，耐污、耐潮、抗老化，适配室内长期运行环境；

3、工频耐压、雷电冲击耐压满足国标10kV设备最高等级要求，无击穿、无闪络；

4、柜体设置专用接地铜排，接地可靠，接地电阻≤4Ω，保障设备及人身安全。

七、运行与保护匹配要求（对接800kVA变压器）

1、本高压进线柜为SCB14-800kVA干式变压器专属高压侧进线设备，可精准匹配变压器10kV±2×2.5%调压工况；

2、熔断器保护定值适配变压器额定电流、励磁涌流特性，有效规避变压器合闸涌流误熔断，可靠切除短路故障；

3、设备可配合变压器温控系统、低压侧保护实现整套配电系统联动保护；

4、长期运行可承载变压器额定负荷，短时耐受变压器正常过载冲击，无发热、过载隐患。

八、外观与工艺要求

1、柜体结构牢固、焊接平整、无变形、无毛刺，柜门开合顺畅、密封严密；

2、喷涂均匀、附着力强，耐磕碰、耐锈蚀，长期运行不褪色；

3、柜内元器件排布整齐、布线规范，标识清晰、编号完整，便于检修、排查故障；

4、柜体配备专用门锁、透气散热孔，兼顾防尘与散热效果。

九、试验与验收要求

设备出厂前完成全套型式试验与出厂试验，供货时提供完整试验报告、合格证、说明书、元器件溯源资料：

1、出厂试验：绝缘电阻测试、工频耐压试验、回路电阻测试、机械操作试验、五防闭锁功能试验、二次回路校验；

2、型式试验：短路耐受试验、温升试验、雷电冲击试验、防护等级试验；

3、现场验收：完成通电调试、联锁试验、保护定值核对，确保与800kVA变压器匹配联动正常。

十、供货范围

10kV高压进线负荷开关柜本体、真空负荷开关、高压限流熔断器、接地开关、带电显示装置、电流/电压互感器、二次控制回路、柜体接地系统、铭牌、安装配件、出厂资料（合格证、试验报告、说明书、接线图）。

7 柜体及结构要求

（1）柜体采用敷铝锌板或冷轧钢板喷塑制作，柜体颜色为RAL 7035（浅灰色）或按甲方要求。

（2）柜体尺寸：参照系统图。柜体板厚≥2.0mm，侧封板、柜门厚度≥2.5mm.

（3）柜内母线采用铜质母线，镀锡处理，主母线额定电流不小于1600A。

（4）柜内二次回路导线采用铜芯绝缘线，电流回路截面不小于2.5mm²，其他回路不小于1.5mm²。

（5）柜内配置照明装置、检修插座。

（6）柜体接地可靠，柜门与柜体间采用裸铜软线连接。

（7）柜内元件布置合理，便于操作和维护，带电体裸露部分有防护措施。

8 安装、调试与验收

（1）成套设备出厂前须进行例行试验，包括：外观检查、绝缘电阻测量、介电性能试验、操作试验、保护装置整定试验等。

（2）现场安装后须进行交接试验，试验项目及标准按GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》执行。

（3）设备到货时应提供产品合格证、出厂试验报告、安装使用说明书等技术文件。

（4）设备安装就位后，须进行现场调试，包括：开关分合闸试验、保护装置整定校验、联锁功能试验、仪表校验、通讯功能调试等。

（5）验收时应提供完整的竣工资料，包括：竣工图、试验报告、调试记录、产品合格证、操作维护手册等。

9主要元器件技术要求

本工程主要低压元器件均采用国际一线品牌高端系列产品，具体品牌及型号详见《元器件品牌选型表》。各元器件通用要求如下：

（1）框架断路器（ACB）：

— 采用抽出式安装，具有连接、试验、分离三个位置；

— 配置智能脱扣器，带液晶显示及通讯功能；

— 具备弹簧储能操作机构，可电动/手动储能；

— 具备触头磨损指示、储能指示、分合闸位置指示。

（2）塑壳断路器（MCCB）：

— 采用电子脱扣器，保护参数可调；

— 可配辅助触点、报警触点、分励脱扣器、欠压脱扣器等附件；

— 额定极限短路分断能力不低于50kA（400V时）。

（3）微型断路器（MCB）：

— 用于控制回路、照明回路、二次回路保护；

— 分断能力不低于10kA；

— 脱扣特性为C型或D型（根据负载性质选择）。

（4）电力电容器：

— 采用干式或自愈式金属化聚丙烯薄膜电容器；

— 内置放电电阻，断电后3分钟内残余电压降至50V以下；

— 具备过压力隔离保护装置。

（5）浪涌保护器（SPD）：

— 进线柜配置I级试验SPD（T1级）；

— 馈线柜/电容柜配置II级试验SPD（T2级）；

— 具备失效指示及远程报警接点。

（6）电流互感器：

— 计量用精度不低于0.5级，测量用不低于1.0级；

— 动稳定、热稳定电流满足系统短路电流要求。

（7）电力仪表：

— 多功能电力仪表，测量三相电压、电流、功率、电能等；

— 精度等级不低于0.5级；

— 带RS485通讯接口，支持Modbus-RTU协议。

- 变压器：

- （8.1）主要技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号规格 | SCB14-800kVA 10±2×2.5%/0.4kV |
| 额定容量 | 800kVA |
| 相数 / 频率 | 三相，50Hz |
| 高压额定电压 | 10kV；调压方式：无励磁调压，分接档位：10±2×2.5% |
| 低压额定电压 | 0.4kV |
| 联结组别 | Dyn11 |
| 阻抗电压 | 4% |
| 冷却方式 | AF（强迫风冷）/AN（自然风冷） |
| 绝缘等级 | F 级 |
| 最高温升 | 绕组温升≤80K（F 级） |
| 外壳防护等级 | IP20（标配，可按需升级 IP30） |
| 空载损耗 | ≤980W（SCB14 能效标准） |
| 负载损耗（75℃） | ≤5770W |
| 空载电流 | ≤0.8% |
| 噪声水平 | ≤54dB（A） |
| 使用环境 | 户内；环境温度：-20℃～+40℃；海拔≤1000m（高海拔可特殊定制） |

（8.2）结构特点

- 高压绕组：环氧树脂真空浇注，玻璃纤维增强，一体成型。绝缘性能优异，防潮、防污、阻燃，局部放电量小，抗短路能力强。绕组采用箔式 / 导线绕制，固化后无开裂隐患。

- 低压绕组：铜箔绕组，层间绝缘可靠，散热均匀，抗突发短路应力强；绕组端部加固处理，有效抑制短路电动力带来的变形。

- 铁芯：采用高导磁取向硅钢片，45° 全斜接缝结构，降低空载损耗与空载噪音；铁芯表面喷涂绝缘防护漆，防锈、防涡流。铁芯通过弹性件固定，减少振动传递。

- 冷却系统：自然风冷 AN 为基础配置，可加装顶置轴流风机，切换为强迫风冷 AF，风冷状态下变压器可过载能力提升约 40%。风机配套温控器，自动监测绕组温度，超温启动风机、高温报警、超高温跳闸保护。

- 温度控制系统：内置埋置式铂电阻测温探头，实时监测三相绕组温度；温控器具备：温度数字显示、风机自动投切、超温报警（130℃）、超高温跳闸（150℃）功能，可上传无源干接点信号至后台监控。

- 外壳：冷轧钢板喷塑外壳，IP20 防护，可防止手指误触带电部位，阻挡大颗粒杂物进入；外壳可拆卸，方便检修；外壳底部预留进出线开孔，可上进线、下出线。

- 接线端子：高压、低压铜引出端子，接触面镀锡处理，方便与电缆或母排连接；低压侧中性线端子满足中性电流输出要求。

（8.3）供货范围

变压器本体、IP20 金属外壳、智能温度控制器、冷却风机（选配）、基础固定地脚、铭牌、出厂试验报告、产品合格证、安装使用说明书。

（8.4）试验项目

出厂试验：绕组电阻测量、变比及联结组别试验、空载试验、负载试验、绝缘电阻测试、工频耐压试验、局部放电测量。 型式试验：雷电冲击、短时耐受短路试验、温升试验等（提供型式试验报告复印件）。

10 质量保证与售后服务

（1）所有元器件均为原厂全新正品，提供原厂质量证明文件。

（2）设备整体质保期不少于12个月，自验收合格之日起计算。

（3）质保期内，因设备质量问题造成的故障，供方免费维修或更换。

（4）提供技术支持服务，响应时间不超过24小时。

（5）生产期间，甲方随时前往供应商公司考察、检验。

| 低压配电系统元器件推荐品牌选型表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元器件名称 | 规格参数 | 参照或相当于品牌A | 参照或相当于品牌B | 参照或相当于品牌C |
| 1 | 框架断路器 | 参照图纸 | 施耐德品牌 Masterpact MTZ3系列，配 Micrologic 5.0A/X | ABB品牌 Emax 2 Ekip G Hi-Touch LSIG 系列 | 西门子品牌 SENTRON 3WA12 ETU55WT LSI 系列 |
| 2 | 塑壳断路器 | 参照图纸 | 施耐德 NSX系列，配Micrologic 5.3A/E 电子脱扣器 | ABB Tmax XT 系列 配Ekip Hi-Touch LSIG 脱扣器 | 西门子 3VA系列 配ETU550 LIG 电子脱扣器 |
| 3 | 无功补偿装置 | 参照图纸 | 苏州苏容 | 驰林电气 | 许继电气 |
| 4 | 多功能电力仪表 | 96*96型 | ABB | 施耐德 | 西门子 |
| 5 | 刀熔开关/隔离开关 | 参照图纸 | 北元电气 | 常熟开关厂 | 良信 |
| 6 | 一二次电缆 | 参照图纸 | 远东电缆 | 上上电缆 | 中矿电缆 |
| 7 | 变压器 | 参照图纸 | 广东顺特 | 海南金盘 | 华鹏 |

备注：供应商拟采用“参照或相当于”以上的品牌时，必须满足采购文件中的技术参数、标准等相关要求。

电梯技术要求

# 一、本项目主要设备的技术标准和质量要求参考如下品牌：

| # 序号 | # 设备名称 | # 参考品牌 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 电梯 | # 蒂升、奥的斯、上海三菱 | # 或同档次品牌 |

- 电梯专用空调由供应商同步配置，应为知名品牌，质保期与电梯整机相同。轿厢摄像头应为原品牌的最新产品，像素分辨率等参数指标不低于原有产品，保证与监控系统兼容。

二、采购设备技术参数及要求（应不低于以下技术要求）

| 技术参数及要求） | 品目号 | 电梯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑尺寸 | 井道尺寸（宽*深mm） |  |  | 以现场实际尺寸为准 |
|  | 厅门尺寸（高*宽mm） |  |  | 以现场实际尺寸为准 |
|  | 楼层高度 |  |  | 以现场实际尺寸为准 |
|  | 顶层高度（mm） |  |  | 以现场实际尺寸为准 |
|  | 机房 | 位置 |  | 顶层有机房 |
|  | 机房 | 尺寸（长*宽*高mm） |  | 以现场实际尺寸为准 |
| 建筑尺寸 | 底坑深度（mm） |  |  | 以现场实际尺寸为准 |
| 配置要求 | 拖动方式 |  |  | 交流变频变压调速VVVF |
|  | 传动方式 |  |  | 永磁同步无齿轮曳引机 |
|  | 控制方式 |  |  | 智能型串行通信控制系统 |
|  | 门机系统 |  |  | 永磁同步变频门机 |
|  | 开门方式 |  |  | 双扇中分 |
|  | 门保护装置 |  |  | 轿厢门带有光幕保护系统 ≥120束 |
|  | 电源适应 |  |  | 电源动力为380V.50HZ，照明为220V.50HZ |
| 性能要求 | 额定速度允许误差 |  |  | ≤±5% |
|  | 乘客电梯轿厢运行时垂直方向和水平方向的振动加速度 |  |  | 符合国标 |
|  | 平层准确度 |  |  | ≤±5mm |
|  | 噪声 |  |  | 电梯运行时机房内噪声≯75dB，轿厢内部噪声≯55dB，开/关门时噪声≯55dB。 |
| 内外装饰要求 | 轿厢 | 轿厢顶 |  | 304不锈钢，厚度≥1.2 mm |
|  | 轿厢 | 轿厢壁 |  | 304不锈钢，厚度≥1.2 mm |
|  | 轿厢 | 轿厢门 |  | 304不锈钢，厚度≥1.2 mm |
|  | 轿厢 | 脚踏板 |  | 不锈钢或硬质铝合金 |
|  | 轿厢 | 轿厢地面 |  | 大理石地面 |
|  | 轿厢 | 操作盘 | 面板材质 | 发纹不锈钢面板 |
|  | 轿厢 | 操作盘 | 显示器显示内容 | LED显示器；具有停靠层同数微触式楼层按钮操纵盘；上升与下降方向显示； |
|  | 轿厢 | 操作盘 | 操作功能 | 标准； |
|  | 轿厢 | 操作盘 | 标示要求 | 禁烟标志 |
|  | 轿厢 | 操作盘 | 按钮要求 | 黄色紧急呼叫按钮；开关门微触式按钮各一对；隐蔽式对讲机一付； |
|  | 厅门及门套 | 厅门 | 材质 | 发纹不锈钢 |
|  | 厅门及门套 | 厅门 | 厚度 | ≥1.2 mm |
|  | 厅门及门套 | 厅门 | 颜色 | 本色 |
|  | 厅门及门套 | 门套 | 材质 | 发纹不锈钢 |
|  | 厅门及门套 | 门套 | 厚度 | ≥1.2 mm |
|  | 厅门及门套 | 门套 | 颜色 | 本色 |
|  | 厅门及门套 | 楼层召唤 | 显示内容 | 召唤按钮及楼层位置指示数字显示器，运行方向指示； |
|  | 厅门及门套 | 楼层召唤 | 面板材质 | 发纹不锈钢 |
|  | 厅门及门套 | 楼层召唤 | 安装位置 | 厅门外侧 |
|  | 厅门及门套 | 地坎 |  | 硬质铝合金 |
| 功能要求 | 包含但不限于： 全集选控制运行功能（需要并联的，默认配置并联）；检修运行；慢速自救运行；测试运行；时钟控制；保持开门时间的自动控制；本层厅外开门；开门按钮开门；重复开/关门；换站停靠；错误指令注销；反向时自动指令消除；直接停车、空载停车（当电梯内无乘客、又无外来召唤、电梯自动注销轿厢内的召唤、并在首层停车、以减少无效运行）；电梯冷暖空调、风扇和照明自动控制（待梯时轿内照明、风扇自动断电）；满载直驶；自动返基站；故障历史记录；井道层楼数据自学习；服务层的任意设置；LED显示器；五方应急通话；消防处理功能：火灾紧急返回运行，消防反馈；层楼位置信号的自动修正；锁梯服务（基站锁梯装置、锁梯停车）；门区外不能开门保护措施；电梯门光幕保护装置；超速保护；超载/轻载防捣乱功能；逆向运行保护；防打滑保护；防终端越程保护；减速开关故障保护；安全回路故障保护；防溜车保护；调速器故障保护；超速保护；故障时自动就近平层开门；运行方向的液晶显示；消防员操作；数字视频接口预留。 监控摄像头应不低于现有品牌；摄像头及五方通话电话在电梯设备区间外的布线及其材料由供应商承担；摄像头及五方通话电话须与消防监控室连接。 电梯还需包含司机操作、独立功能等。 轿厢装饰材料式样具体按发包人要求。 新安装的乘客电梯应配备自动救援操作装置，配备电梯运行监测装置，必须免费开放接口协议，能够接入电梯主管部门的智慧电梯平台。 |  |  |  |

三、供货安装要求

（一）技术规格

1、须提交电梯设备详细的技术条款响应表，并注明制造商名称、品牌、型号和生产厂地。

2、供应商所提供的设备进场后，如采购人发现有任何问题（如外观有损坏），供应商应以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

（二）质量要求

1、应严格按照采购文件的要求和国家有关标准，提供全新的、未经使用的、技术先进的产品。

2、品质说明：必须保证提供的设备完全与采购文件所述的质量、规格和性能相符，所使用的材料及配件达到优质标准，相关产品具有厂家出具的产品质量合格证明书。

3、供应商保证向采购人提供的设备或设备的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或知识产权等的起诉，任何由此引起的法律责任和经济责任均由供应商承担。

（三）验收方式

1、设备到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证设备到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、原厂真货证明、装箱单和合格证等。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）设备技术资料、原厂真货证明、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在规定时间内完成交货并由双方组织验收小组进行验收，并经验收小组签字确认。

4、供应商提供的设备未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（四）安装要求

1、本项目为更换电梯采购及配套安装服务，要求为项目验收合格。采购内容包括但不限于设计服务、设备采购、包装、运输、保险、安装调试、主管部门验收、监督检验、井道局部改造、旧电梯的拆除回收、电梯门厅装饰改造恢复、质保售后服务等工作。

2、供应商应按采购人现场实际情况进行设备布局及安装，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并不会支付由此带来的其他费用。

3、本章所提供的项目设备技术参数中如未明确说明，但可以推断是整个设备安装和运行时不可缺少或必需的配套材料和工作，供应商必须在响应文件中列出，并计入总价，采购人将不再支付任何费用。

4、电梯安装调试完成后，供应商须办理电梯监检手续和领取电梯使用许可证，该项费用供应商必须在响应文件中列出，并计入总价，采购人将不再支付任何费用。

5、在项目实施期间所发生的一切安全责任事故均由供应商负责承担，供应商应做好相关安全教育工作及现场安全保护措施，并配备相关安全管理人员负责现场安全施工工作。

四、商务部分要求

（一）质保及售后服务要求

1、质量保修期

（1）按《南京市电梯安全条例》规定，供应商提供的电梯设备质量保修期最低为五年，核心部件按评分标准提高质保（质量保质期开始时间为项目验收合格之日起计算），在非人为损坏的情况下，电梯如发生质量问题，均由供应商承担。

（2）供应商产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保修期不得低于“三包”规定。

（3）供应商的质量保修期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

（4）供货产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

2、售后服务内容

（1）供应商应具备完善的售后服务体系，在南京市有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。

供应商在质量保修期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1）电话咨询

供应商应当为采购人提供技术支持电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2）现场响应

除不可抗力外，接到电梯困人报告后，应当在10分钟内到达现场开展救援，并及时向质量技术监督部门报告；接到其他故障报告后，应当在60分钟内到达现场排除故障。如有承诺按承诺要求。

3）其他服务要求

在质保期内，如属产品和安装质量原因，供应商向采购人免费提供配件和上门维修服务，同时参照产品包装内生产厂商保修承诺，且以对采购人最优承诺为准。向采购人提供电梯备品备件，以及电梯安全运行的技术指导和服务，协助开展应急救援等专业技能培训。

（2）质保期过后服务要求

1）质保期满后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2）质保期满后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，供应商应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。

（二）交货条件

供应商提供新设备签认图后，交由采购人确认。采购人在收到供应商图纸后七天内确定签认并交至供应商，作为供应商设备生产和设备交货的依据。

（三）交付要求

供应商负责将所有设备运到采购人指定地点，由其负责办理运输、装卸、安装调试等，费用由供应商负责；由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（四）验收要求

1、项目完成后，供应商须负责电梯全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并取得政府有关主管部门的使用证书，交付采购人之日为止。供应商免费提供电梯轿厢成品保护。如需临时拆装轿顶，供应商不收取临时拆装费。

2、验收合格条件：验收结果符合国家强制性规定及本项目合同约定的产品标准和技术规格书；设备在交付采购人使用之前应通过政府有关部门验收和采购人的内部验收并取得检测合格证和准用证书；整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受，供应商负责首次报验，并负责承担相关费用。

3、验收标准：采用中华人民共和国《电梯制造与安装安全规程》（GB/T 7588.1-2020）、《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）、《电梯技术条件》（GB/T10058-2023）、《电梯监督检验和定期检验规则TSG T7001-2023 》以及《南京市电梯安全条例》等现行标准、规定。

# 第五章 合同内容及格式

（合同编号：FX-2026-53）

办公用房维修改造工程

施工合同

（示范文本）

项目名称：江苏路178号配电房电梯改造项目

江苏省机关事务管理局

使 用 说 明

一、根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规的规定，双方本着平等合作、诚实互惠的原则，就办公用房维修改造施工事宜协商订立本合同。

二、本合同文本由合同协议书、合同通用条款两部分组成。合同协议书约定合同当事人基本事项和相关具体权利义务；合同通用条款根据国家和我省有关法律法规，对合同当事人权利义务作出原则性约定。

三、本合同经谈判、协商，针对合同协议书进行细化、完善、补充、修改、删减或另行约定，如无相关修改、调整，在合同条款中有下划线、□或空格的地方，填写“无”“×”或“/”。合同通用条款原则上不得修改，确因需要必须修改的，请将修改调整后的条款列入合同协议书部分。

四、本合同适用于办公用房维修改造工程。

五、本合同示范文本各条款中，如涉及填写多家供应商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

六、相关具体填写注意事项见各条款填写说明。

七、本合同条款由局政策法规处负责解释。

# 第一部分  合同协议书

甲方（发包人）：

住所地：

法定代表人/负责人：

统一社会信用代码：

联系方式：

乙方（承包人）：

住所地：

法定代表人/负责人：

统一社会信用代码：

联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规、规章的规定，发包人、承包人双方就办公用房维修改造施工事宜在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同，以兹共同遵守：

## 一、项目概况

1. 工程名称

江苏路178号配电房电梯改造项目  。

- 2.工程地点

南京市江苏路178号  。

- 3.工程内容

江苏路178号配电房电梯改造项目施工 （具体内容详见清单编制说明及工程量清单） 。

- 4.合同类别：☑施工工程类；□设备更新类。

- 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

- 工期总日历天数：天。

- 三、项目责任人员

- 1.发包人项目代表：           电话：  

- 2.承包人项目经理：              电话： 

四、质量标准

工程质量符合☑国家标准；☑行业标准；☑工程所在地的地方性标准；☑相应规范、规程                              。

## 五、质量保修

## （一）工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及各方约定的其他项目。具体保修的内容，各方约定如下：

质量保修期依据《建设工程质量管理条例》执行，其余按响应文件承诺及双方协商约定。

## （二）质量保修期

本项目质量保修期为     年（按响应文件承诺为准）

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

## 六、合同价款

1. 签约合同价：人民币       元（大写：人民币           元整）。

2. 合同价格形式：☑固定单价；□固定总价；□其他价格方式         。

## 七、付款方式

## 1. 账户信息

发包人通过银行转账方式支付工程款项，承包人提供银行账户信息如下：

开户银行：

账户名称：

银行账号：

2. 付款进度安排

（1）☑合同签订生效并承包人进场后；□更新类新设备排产后，支付本工程合同价（扣除暂列金、暂估价）的30%作为预付款（合同金额100万以上的，需提供 10%的预付款保函）；

（2）经发包人组织相关参建单位竣工验收合格后，支付至本工程合同价（扣除暂列金、暂估价）的80%；

（3）承包人提交审核通过后的竣工资料，工程竣工结算经跟踪审计审定、发包人认可盖章后，支付至结算审定价的97%；

（4）审定结算价的 3%作为质量保证金，在缺陷责任期届满，经发包人认可后，质量保证金（不计利息）返还承包人。质量保证金银行利率不计。

## 八、合同文件构成

☑合同协议书；☑合同通用条款；☑明确三方权利、义务的纪要、协议；☑响应文件和成交通知书；☑采购文件；☑标准、规范及有关技术文件、技术要求；☑施工图纸；☑工程预算书、工程量清单及说明；☑其他文件          /           。

## 九、其他约定

## （1）承包人应自行配备带宽、流量充足的移动网络热点，独立承担相关费用，确保施工现场监控系统全程稳定运行、音视频及数据传输连续通畅，满足现场管理及监管要求。除发包人出具正式通知外，承包人不得以任何理由擅自中断、关停施工现场监控系统，不得采取任何方式影响监控正常使用。若发生上述擅自中断监控的情形，一律视同项目负责人脱岗履职，建设单位将严格按照本合同相关违约条款约定，追究施工单位违约责任并予以相应处罚。

## （2）工程竣工验收合格之日起30日内，承包人应向发包人提交完整的竣工结算资料。若承包人未在上述期限内提交结算申报，或提交的资料不完整、不符合要求的视为承包人逾期申报结算。承包人逾期申报的，自行承担由此产生的全部后果，包括但不限于结算审核期限相应顺延、承包人放弃就逾期申报事宜向发包人主张任何索赔或补偿的权利；同时，发包人有权暂缓支付剩余工程款项，该暂缓支付行为不属于发包人违约，发包人无需就此承担任何逾期付款责任。

## 十、合同生效

本合同经甲乙双方签字并加盖公章后生效，合同协议书和通用条款部分须加盖骑缝章。

## 十一、合同备案

本合同一式陆份，甲、乙双方各执3份，具有同等法律效力。甲方合同中的2份分别报江苏省机关事务管理局政策法规处、财务处备案。

（以下无正文）

甲方（发包人）（盖章）：

法定代表人/负责人/授权代表（签字）：

日期：

乙方（承包人）（盖章）：

法定代表人/负责人/授权代表（签字）：

日期：

合同签订地点：南京市发包人办公地址

## 第二部分  合同通用条款

一、适用法律、标准及规范

1. 本合同应适用中华人民共和国法律，并依据江苏省、南京市关于建设工程的相关规定进行解释和履行。双方同意排除任何可能引起法律适用冲突的规定，以确保合同的法律效力及履行的可执行性。

2. 除本合同明文所列外，住房和城乡建设部《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款部分相关要求均须执行。

3. 本合同所涉及国内现行适用的标准、规范等由承包人自备。

二、各方的权利与义务

1. 发包人的权利与义务

（1）履行工程建设单位的主体责任，落实与发包人有关要求，建立健全项目管理内控机制，明确本工程的责任部门与项目负责人及项目代表，按项目实施计划推进完成。

（2）负责本项目施工过程中质量、安全管理，进度、投资控制，监督承包人严格执行合同约定，遵守施工时间节点和质量标准。

（3）在开工前需将施工场地各种障碍物清除，将施工所需水、电、电讯线路、道路接通至施工现场，保证施工场地具备施工条件。

（4）向承包人提供施工现场工程地质和地下管网线路现状资料，提交办理有关证件、批件的合法手续。

（5）向承包人提供施工所需的设计图纸、技术资料及其他必要文件，并保证所提供资料的真实性和准确性。

（6）将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包人。

（7）在合同生效后 5日内组织开工会议，会审图纸和设计交底。

（8）在收到承包人提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后5日内予以确认。

（9）指定派驻的项目代表或专门工程管理人员，应负责监督协调监理单位、跟审单位与承包人的工作关系，承担有关工程质量、安全、进度、投资的工程文件审核与现场施工管理等具体工作，并在约定期限内反馈意见。涉及工程规模调整、范围扩大、设计变更、工期延误、造价增加等事项，应报发包人批准。

（10）组织竣工验收，签署验收意见；编报竣工结算，签署结算审定意见。根据财务决算结果办理资产管理与入账工作。

2. 承包人的权利与义务

（1）承包人应按照合同约定的工程图纸、质量标准及现行有效的施工技术规程进行施工，遵守《建设工程质量管理条例》有关规定。

（2）承包人有权在施工过程中获得发包人的合理协调，以确保施工不受外在干扰，在施工过程中合理使用发包人提供的资源和设施，但同时应承担相应义务。其中，发包人将水、电源提供到施工现场范围内后，承包人自备合格水、电表计量控制，从水、电源分界点至施工用水、用电末端点位的管线（含配电箱、阀门等设施）由承包人负责实施，相关费用由承包人承担。施工用水、电系统应相对独立，保证安全使用，不得影响发包人正常用水用电。竣工验收合格前的水电费及分摊耗费由承包人承担，含在报价中。

（3）承包人应严格按照国家和工程所在省市区关于建设工程的相关规定，办理各种施工手续，负责施工现场的安全保卫、施工照明，以及施工人员的治安教育和管理工作，保障施工安全，由此产生的相关费用已包含在响应报价中。如因此引发的事故和罚款，由承包人负责。

（4）承包人的项目经理和专职安全员，未经发包人同意不得变更。如擅自变更的，发包人有权解除合同，并追究由此带来的发包人的一切损失。项目经理每天至少 8小时，每周不少于 6日在本工程现场工作，且必须参加每周召开的例会并接受发包人代表和监理总监的监督，有事须书面请假。发包人发现项目经理、专职安全员不在本工程现场工作，发包人有权按每天每人 2000元人民币的标准扣罚，连续 5日不在现场，发包人有权解除合同，追究违约责任。

（5）承包人进场后一周内应分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、材料进场计划及用款计划等资料。施工过程中，承包人应于每月底前向发包人报送月度施工计划和已完工程进度统计报表。以上计划及报表必须经监理工程师签字认可后报发包人。监理工程师或发包人现场代表依据本合同所作的各项批准或认可，并非免除承包人应承担的任何责任。承包人在施工过程中应及时向发包人报告工程进度及出现的问题，并与发包人协商解决遇到的困难。

（6）承包人应当对发包人提供的施工场地、管线资源及成品设施进行妥善保护，不得损坏，并在施工完成后进行清场。对施工造成的损坏应无偿修复。

（7）承包人应做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管网及现状成品设施的保护和观测工作，发现地下障碍和文物时，应及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，由此产生的相关费用已包含在报价中。如因此引发的事故和罚款，由承包人负责。

（8）承包人负责工程所在地的城市管理、生态环境、交通、公安、街道等部门和周边居民单位的协调工作，发包人协助，费用由承包人承担。

（9）承包人应执行发包人的书面指令，完成对工程内容合理的增加和删减，但发包人涉及工程规模调整、范围扩大、设计变更、工期延误、造价增加等指令事项，应提前取得发包人批准。由此所发生的费用经发包人核实、认可后纳入工程结算。如承包人拒不执行发包人指令或工程变更，发包人有权直接在承包人当期工程款中扣除 1万元/次违约金。

（10）承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线、预留洞口尺寸等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。

（11）承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。承包人须确保发包人支付的工程款优先用于解决农民工工资，确保不拖欠农民工工资。如拖欠农民工工资引起的所有责任及影响，全部由承包人承担；如因农民工工资发放等引发重大纠纷，造成恶劣影响的，发包人有权终止施工合同。

（12）承包人现场施工必须服从发包人以及监理单位的协调管理。施工现场不提供食宿，现场不允许开火烧饭。承包人自行解决食宿、如厕、办公问题，如需使用发包人厕所、办公室、电梯等，应经发包人同意，并负责打扫清理和成品保护，费用已经包含在报价中。

（13）承包人不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。

三、材料管理

1. 材料采购和验收

（1）承包人负责材料的采购，确保采购的材料符合本合同约定的质量标准和工程所在地政府部门相关规定。

（2）所有到场材料须经发包人、监理验收，验收合格后方可使用；重要材料订货前必须送样认可，按磋商文件要求的品牌及生产厂家采购。未经认可或验收不合格的材料不得进场和使用，否则造成的一切损失由承包人承担。

（3）如有暂估价的材料，发包人保留甲供的权利。

2. 材料供应时限

（1）承包人须按照发包人确定的施工进度计划及时供应所需材料，任何延误须提前向发包人报告，并获得发包人书面同意。

（2）因材料供应问题导致的工程延期，承包人需承担关联责任及延期费用。

3. 材料保管和使用

（1）承包人负责进场材料的现场保管，确保其安全和完好，不得挪作他用。

（2）发包人有权不定期检查材料使用情况，不符合使用规范时，发包人有权要求承包人整改。

4. 材料替换与损耗

（1）承包人实施过程中如需替换材料，需经发包人书面批准后方可进行，替换材料而增加的费用由承包人承担。

（2）材料的正常损耗应在合理范围内，如超出标准损耗，承包人应负责补充并承担相关费用。

5. 材料废弃物处理

（1）承包人负责施工过程中产生的所有废弃材料的处理，需遵循环保规定，并由承包人承担处理费用。

（2）发包人保留因废弃物管理处置不当进行索赔的权利。

6. 法律责任与保证

（1）承包人须保证所有材料符合国家质量标准和环保标准，因材料质量问题或不符合环保标准而造成的损失由承包人负责。

（2）承包人需提供材料的质量合格证明及相关认证，确保其来源合法、使用安全。

四、工程变更

1. 施工中承包人不得擅自变更设计，否则由此产生的一切费用和损失由承包人承担，延误的工期不予顺延。发包人如需对原工程设计进行变更的，应向承包人发出变更通知。若上述变更非承包人责任造成，因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

2. 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须报设计师同意并经监理工程师审查，在报请发包人批准后，方可组织实施。未经批准擅自更改或换用产生的一些费用和损失由承包人承担，延误的工期不予顺延。

3. 承包人对设计变更资料必须经设计师、监理同意，报发包人确认，隐蔽性工程的变更要在完成后 3日内且隐蔽前申报办理，其他变更 7 日内办理，逾期办理，发包人可不予受理。

4. 变更合同价款按下列方法进行：

（1）工程量发生变化时如合同中已有与变更工程一致的项目价格，按合同已有的综合单价执行。

（2）工程量发生变化时合同中已有与变更工程相似的项目价格，参照类似的价格进行调整。

（3）如合同中没有与变更工程相同的项目，由承包人执行国家和工程所在地政府建设部门相关造价文件以及磋商文件、响应文件依据的计价标准等规定申报，承包人所报的人工、材料、机械价格、取费费率并参考原子目响应报价与对应标底综合单价相比的同等优惠让利幅度编制综合单价及分析，经监理、跟踪单位、发包人审定后作为结算依据。

五、安全责任管理

1. 安全管理责任

（1）承包人应严格遵守国家、工程所在省市区关于建设工程安全管理的规定，确保施工过程中的安全。进入施工现场的各类安全防护由承包人统一协调管理，安全责任由承包人承担，费用包含在响应报价中。

（2）承包人应制定详细的安全管理计划，并在施工前提交给发包人审核。承包人负责进入现场施工人员及财物安全，发生任何伤亡事故与发包人无关，承包人自行解决，并承担所有责任。

（3）承包人应确保所有施工人员经过安全培训，并持有相关资格证书。高风险作业与危险性较大工程应按规定编制专项安全施工方案，报监理审批。

（4）承包人应明确专职安全员，凡现场有施工，专职安全员必须在场。专职安全员必须参加每周召开的例会并接受发包人代表和监理总监的监督，有事须书面请假。

2. 安全设施及设备

（1）承包人应提供符合国家标准的安全设施及设备，并确保其在施工期间的正常使用。

（2）承包人应定期检查和维护现场提供和自行配置的安全设施及设备，确保其处于良好状态。

3. 安全事故处理

（1）承包人应立即报告任何安全事故，并采取必要措施防止事故扩大。

（2）承包人应承担因安全事故导致的所有直接损失，并负责赔偿发包人因此遭受的损失。

（3）承包人应在事故发生后第一时间报告情况，并在规定的期限内提交详细的事故报告、完成事故处理。

4. 违约责任

（1）如承包人未能履行上述安全管理责任，发包人有权要求承包人采取补救措施，并支付违约金。

（2）违约金的计算方法为：每次违约支付合同总金额的 3 %作为违约金。

5. 安全检查

（1）发包人有权对施工现场进行安全检查，承包人应予以配合。

（2）如发现安全隐患，承包人应立即整改，并在 3 日内提交整改报告。

（3）发包人的安全检查，不替代、不免除承包人应当承担的安全生产主体责任。

6. 保险责任

（1）承包人应为施工人员购买工伤保险，并承担相关费用。

（2）承包人应为施工项目购买工程保险，保险金额不低于合同总金额的 0.6%。

六、工程质量检查及验收

1. 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令，随时接受发包人的检查、检验，为检验提供便利条件。

2. 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人自检，并于 48小时前通知发包人、监理参加，验收合格，发包人、监理在验收纪录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收。检验不应影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包人承担。

3. 承包人完成合同约定工程内容，具备验收条件，应提供完整竣工资料和竣工验收报告，经监理组织竣工预验收通过后，发包人于 10日内组织竣工验收，参与并监督验收，合格后责任各方共同签署竣工验收文件。如发包人未能按以上时间进行验收，可向承包人提出延期要求。

4. 承包人应在工程竣工后 1个月内提供 3套完整的竣工图和竣工结算及其他归档资料，否则发包人不予支付剩余工程款并每延迟一天按日向发包人支付合同价格万分之五的违约金。

5. 工程竣工验收合格后，承包人应在 7天内向发包人办理移交使用手续（设备更新类项目同时移交使用说明书、操作指南等），对使用管理人员进行必要的培训指导；承包人管理和施工人员、材料、设备必须全部退出现场，每延迟一天退场罚款 2000元。

七、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

承包人在缺陷责任期内，须按照规定承担质量保修责任，及时处理工程质量缺陷问题。缺陷责任期届满前，承包人应组织工程回访复查，发包人对保修情况书面认可后，支付剩余质量保证金。

八、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

九、合同解除

1. 承包人具有下列情形之一，发包人可以解除合同：

（1）承包人明确表示或者以行为表示不履行合同主要义务的。

（2）合同约定期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的。

（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的。

2. 解除合同需以书面形式通知承包人，通知应提前5个工作日发出，并说明解除原因。

3. 合同解除后，承包人应返还发包人已支付的未履行部分的合同款项，并赔偿因违约造成的损失。

4. 解除合同的法律后果应根据相关法律法规及合同约定进行处理，确保发包人的合法权益得到保障。

十、转包或分包

非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包；承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。如发生前述情形，发包人有权解除合同。

承包人依法对特殊专业工程进行分包的，必须经发包人确认。工程分包单位须具备相应的施工资质，向承包人负责，承包人与分包单位对分包工程的质量安全承担连带责任。

十一、合同价款中包括的风险范围

（一）固定单价合同风险及价款调整办法。

1. 固定单价合同是承包人在仔细阅读磋商文件、设计图纸、技术规范、查看现场等前提下，结合此工程的风险分析，自主作出的报价。综合单价已包括承包人为充分履行本合同而应支付或可能支付的一切费用及其合理利润。措施项目清单中的费用无论工程量是否发生变化、设计图纸是否发生变更，结算时均不得调整。

2. 合同工程量的计取依据按照实际施工完成的工程量进行计量。工程量清单项目的项目特征与报价中的相同的，按报价的综合单价计算。无论清单项目的工程量是否发生变化或增减多少，该项综合单价不予调整。

3. 合同履行期间，人工、机械、材料单价执行响应单价，市场价变化和政策性调整风险由承包人承担，结算时不调整。若清单项目中部分主材发生变更或替换（如品牌、型号、规格、尺寸等），需办理材料单价确认手续，由跟踪审计单位提出书面核定意见，报发包人确认。

4. 如果承包人响应文件的清单项目综合单价存在严重的不平衡报价（报价高于相应预算控制价 50%及以上，由跟踪审计单位与发包人共同确认），工程量清单对应的综合单价可以不按照承包人成交的综合单价执行，发包人有权对此价格进行修正。修正方法执行国家和工程所在地政府建设部门相关造价文件以及磋商、响应文件依据的计价标准等规定，并按照响应时的优惠条件同比例下浮。因不平衡报价造成的一切损失及责任由承包人承担。

5. 风险范围以外合同价款调整办法：发包人认可的设计变更。由于设计变更、额外增加部分造成新增的工程量清单综合单价的结算原则为：

（1）合同文件中已有适用于变更工程的综合单价，按合同文件中已有的综合单价结算。

（2）合同文件中有类似于变更工程的综合单价，按合同文件中已有的类似综合单价作相应调整后结算。

（3）合同文件中无类似综合单价，由承包人执行国家和工程所在地政府建设部门相关造价文件以及磋商文件、响应文件依据的计价标准等规定申报，承包人所报的人工、材料、机械价格、取费费率并参考原子目响应报价与对应标底综合单价相比的同等优惠让利幅度编制综合单价及分析，经监理、跟踪单位、发包人审定后作为结算依据。

（4）措施项目清单中的费用，无论工程量是否发生变化、设计图纸是否发生变更，结算时将不得调整。

（二）固定总价合同风险及价款调整办法。

固定总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。

1. 固定总价包含的风险范围：①承包人施工技术、管理、组织、措施的风险；②采购文件（含答疑）、合同文件中约定的风险；③不调价材料（设备）的市场价格风险；④调价材料（设备）市场价格在5%范围内的涨跌；⑤施工图纸范围内的所有工程量差、项目特征描述不符或清单缺项的风险。

2. 风险费用的计算方法：风险费用包含在合同价中。

3. 风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）本工程以响应截止日前 28日为基准，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，按照省级建设行政主管部门或相关行业主管部门及其授权的工程造价管理机构发布的文件及合同的约定调整合同价格。

（2）人工单价按省级建设行政主管部门或相关行业主管部门及其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但调整后的人工单价高于发布指导价的除外。

（3）措施项目在整个合同执行期间以合同价固定项目和费用包干结算。如因合同变更或因工程量变化较大时，按下述方法调整：

①当工程量增减引起价款调整不超过合同总价的5%时，则包干部分的措施费不调整。

②当工程量增减引起价款调整超过合同总价的5%以上时，按下列方法调整：合同内包干部分措施费×（增减工程量引起的价款调整－合同价×5%）/合同价。

（4）所有变更应由承包人、监理人和/或造价咨询人员、发包人共同签字才能生效，否则不能作为结算的依据。

（5）总承包服务费：按发包人专业分包工程结算价为基数，承包人报价中的费率结算。

（6）水电费：根据实际，采取两种办法：一是施工现场装表计量，承包人向发包人缴纳，差价不作调整；承包人生活区用水、电由承包人承担。二是工程量按清单消耗含量结算，超出清单消耗含量部分承包人自行承担，差价不作调整；承包人生活区用水、电由承包人承担。具体办法在合同协议书其他条款中约定。

（三）竣工结算审计时，核减率在 5%及以下的，审计费由发包人承担；核减率在 5%以上的，审计费全部由承包人承担。核减率=（送审金额-审定金额）/送审金额×100%。

十二、补充条款

1. 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内承担工程质量保修责任。

2. 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

3. 竣工结算审定价原则上不得超过签约合同价。如有特殊情况，应取得项目原批准部门认可。

十三、违约责任

1. 延迟交付

（1）承包人未能在合同约定的期限内完成工程并交付使用的，每延迟一日，承包人应向发包人支付违约金，违约金的计算公式为：每日违约金金额=工程总价× 0.05 %。

（2）若延迟交付超过 30 日，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿因延迟交付所造成的直接损失。

2. 工程质量不符合约定

（1）承包人交付的工程质量不符合合同约定的标准，发包人有权要求承包人在 10 日内进行修复或重做，费用由承包人承担。

（2）若承包人未能在规定期限内完成修复或重做，发包人有权自行或委托第三方进行修复，相关费用由承包人承担，并支付违约金，违约金金额为修复费用的 20 %。

3. 未按时支付款项

发包人未能按照合同约定的时间支付工程款项的，每延迟一日，发包人应向发承包人支付违约金，违约金的计算公式为：每日违约金金额=未支付款项×万分之五。违约金总额不超过未支付款项的5%。

4. 损失赔偿

任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费）。

十四、廉洁约定

1. 双方应当自觉遵守采购规则和廉政建设的各项规定。

2. 发包人及其工作人员不得以任何形式向承包人及其工作人员索要和收受回扣等好处费；不得接受承包人及其工作人员的礼金、有价证券、贵重物品；不得在承包人报销任何应由发包人支付的费用；不得要求或者接受承包人及其工作人员为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供方便等不正当利益；不得向承包人及其工作人员介绍家属或者亲友从事与本次采购有关的经济活动；不得参加承包人及其工作人员安排的宴请和娱乐活动；不得索要或接受可能对公正执行公务有影响的其他不正当利益。

3. 承包人及其工作人员应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向发包人及其工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等；不得为谋取私利擅自与发包人及其工作人员就相关采购事宜进行私下商谈或者达成默契；不得邀请发包人及其工作人员外出旅游或参加娱乐活动；不得为发包人及其工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品；不得向发包人及其工作人员输送其他不正当利益。

4. 承包人及其工作人员如发现发包人及其工作人员有违反廉洁规定和约定的，应向发包人直属机关纪委或上级纪检监察部门举报。发包人及其工作人员不得找任何借口对举报人进行报复。发包人及其工作人员对举报属实和严格遵守廉洁约定的一方，在同等条件下给与承接后续采购的优先邀请采购权。

5. 发包人及其工作人员发现承包人及其工作人员有违反本廉洁约定或者采取不正当手段行贿的，根据具体情节和造成的后果追究承包人合同总价 1－5％的违约金。由此给发包人造成的损失均由承包人承担。

十五、争议解决

任何因本合同引起的或与本合同有关的争议，各方应首先通过友好协商解决。如果经过友好协商仍无法达成一致，各方均同意提交工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式及附件

竞争性磋商响应文件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

磋商文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、磋商申请及声明

二、法定代表人授权书

三、磋商报价表

四、资格证明文件

五、已标价工程量清单（分项报价）

六、供应商类似业绩情况表

七、技术参数偏离表

八、商务条款偏离表

九、项目技术方案或服务说明

十、服务与承诺

十一、磋商需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、中小企业声明函格式

附件二、残疾人福利性单位声明函

附件三、属于监狱企业的证明文件格式

附件四、无重大违法记录声明格式

附件五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件六 、承诺书

目录一：磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：

根据贵方                            （项目名称）          （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                                          。

3、我们的总报价为（大写）             元人民币、（小写）             元人民币。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理人恶意串通、决不向采购人、代理人工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商授权代表姓名（签章）：

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日    期：       年    月    日

目录二：法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的    （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的

（项目名称）          （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人签字：

被授权人签字：

日        期：年	月	日

附法定代表人及被授权人身份证复印件

目录三：报价表格式

报	价	表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应总价 | 合计 | 小写： 人民币 大写： 人民币 |  |
| 合同履行期限 | 满足磋商文件要求。 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 响应标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |  |

供应商（加盖CA电子公章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日	期：	年	月	日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“响应标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按采购文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，视为未提供。

3、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

目录四：资格证明文件

资格证明文件

请按照磋商文件第一章竞争性磋商采购公告二、申请人的资格要求提供相关资料，不提供视为无，作资格审查不通过处理。

目录五：已标价工程量清单

本项目按工程量清单计价模式进行计价。供应商按照采购文件附件《工程量清单》要求报价。

说明：经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，除暂列金、暂估价以外的分项报价同比例调整。

目录六：供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系方式 | 工作主要内容 |  | 合同金额 | 备注 |

供应商（加盖CA电子公章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日	 期：	年	月	日

目录七：技术条款偏离表格式

技术参数偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                      （加盖CA电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八：商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （加盖CA电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录九：项目技术方案或服务说明

项目技术方案或服务说明

目录十：服务与承诺

服务与承诺

目录十一：磋商需要的其他证明文件及材料

磋商需要的其他证明文件及材料（若有）

附件1

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于建筑业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：           日期：年	月	日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖CA电子公章）:

日    期：   年    月    日

附件3

属于监狱企业的证明文件格式

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件4

无重大违法记录声明

：

我单位                    （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖CA电子公章）                                       日 期：年	月	日

附件5

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

：

我单位       （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

声明人：（加盖CA电子公章）

日期：年	月	  日

附件6

承诺书

（采购人）               （代理人）：

我单位                         （供应商名称）承诺，不存在以下情况：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

承诺人：（加盖CA电子公章）

日期：  年	 月	 日