竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320581-XCZJ-C2026-0005

项目名称：2026年高新区湖钢路、通新路污水管道工程

项目属性：工程类项目

常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司

2026年10月27日

目   录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	7

一、总则	7

二、磋商文件	7

三、响应文件的编制	8

四、响应文件的递交	9

五、磋商与评审	10

六、成交	15

七、授予合同	16

第三章  合同文本	18

第一部分  合同协议书	19

第二部分  通用合同条款	23

第三部分 专用合同条款	79

第四章  采购需求	143

一、项目说明：	143

二、项目实施要求：	144

三、报价要求：	146

四、附件	147

第五章  评审方法与评审标准	148

第六章  磋商响应文件格式	154

附件1 报价一览表	157

附件2 已标价工程量清单	158

附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	159

附件4 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	159

附件5 法人授权书	160

附件6 中小企业声明函	161

附件7 残疾人福利性单位声明函	162

附件8  项目负责人无在建承诺书	163

附件9  磋商响应函	164

附件10 实质性要求响应及偏离表	165

附件11 项目实施要求响应及偏离表	166

附件12 商务条件响应及偏离表	167

附件13 施工组织设计	169

附件14人员配备	170

附件15 业绩一览表	171

附件16 供应商情况表	172

附件17 其他	173

第一章  磋商邀请

项目概况

2026年高新区湖钢路、通新路污水管道工程采购项目的潜在供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取采购文件，并于2026年11月11日9点00分（北京时间）前按规定提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目名称：2026年高新区湖钢路、通新路污水管道工程

2、项目编号：JSZC-320581-XCZJ-C2026-0005

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币2000000.00元整。

5、最高限价：人民币1815500.00元整。

6、采购需求概况：

常熟高新技术产业开发区管理委员会所需的2026年高新区湖钢路、通新路污水管道工程。主要内容为全线新建dn400污水重力流主管约795m，其中开挖埋管段85m、水平定向钻进（拖拉管）段710m；另设dn315接户管15m，用于沿线地块现状污水井与新建井接通。沿线新建800×800mm矩形流槽式污水检查井19座（井深1.3～3.34m），现状检查井破坏后修复4座（暂估）；设3.6m×3.6m拉森钢板桩工作坑10座（桩长6m）；安装检查井防坠设施19套、井周加固10座。开挖段同步实施路面拆除与修复约380m²（具体详见工程量清单及图纸）。

7、合同履行期限：120日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业，响应文件中须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：

1、具有市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质；

2、具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

3、拟选派项目负责人资质要求：必须为本单位员工，需提供六个月以上社保证明；具有市政公用工程二级（或以上）注册建造师资质和安全生产考核合格证且无在建工程项目。

项目负责人必须满足下列条件之一：

①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

②项目负责人是非变更后无在建工程；项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日起已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续；项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

（四）其他要求：

1、根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1、时间：自公告发布之日起5个工作日（法定节假日除外）。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

四、响应文件提交

1、截止时间：2026年11月11日9点00分（北京时间）

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子响应文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、开启：

时间：2026年11月11日9点00分（北京时间）

地点：苏采云系统网上开标大厅

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、供应商在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

6、本次采购不收取磋商保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名    称：常熟高新技术产业开发区管理委员会

地    址：常熟市东南大道288号东南国际大厦

联系方式：0512-52572713

2、采购代理机构信息：

名    称：常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司

地    址：常熟国际装饰城1幢A4011

联系方式：0512-52907888

3、项目联系方式：

项目联系人：朱俊锋（采购人）、黄庆（采购代理）

电    话：0512-52572713、0512-52907888

第二章  供应商须知

### 一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

1.2本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1“采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司。

2.3“供应商”系指响应磋商、参加磋商竞争的供应商。

3、合格的供应商

3.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 磋商邀请》中申请人资格要求。

3.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与准备和参加本次磋商有关的一切费用。无论报价过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 成交服务费：本项目成交服务费为人民币肆仟伍佰玖拾元整，由采购人支付。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）磋商响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.3磋商文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7、磋商文件的澄清、修改

7.1出于实际需要或澄清供应商问题的情况下，代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各供应商应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由供应商承担。

7.2代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3有关澄清或者修改的内容将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

三、磋商响应文件的编制

8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、报价一览表、投入费用明细表、磋商响应函、服务（或商务）要求响应及偏离表等部分。

9.2如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的磋商文件不一致，请以指定媒体发布的磋商文件为准。

10、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、磋商响应函和报价一览表

11.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、报价一览表。

12、服务（或商务）要求响应及偏离表（如有）

12.1供应商需对磋商文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料。

13、项目实施方案、人员情况、业绩情况及其他

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关项目实施方案。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供有关人员配备情况等。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

14、磋商有效期

14.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

15、磋商有效期的延长

15.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的递交

16、电子磋商响应文件的递交

16.1供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17、提交响应文件截止时间

17.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的作无效响应处理。

17.2代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18、响应文件的拒收

18.1代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

19、响应文件的撤回和修改

19.1响应文件的撤回

19.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

19.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

19.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、磋商与评审

20、开标

20.1代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

20.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称。

20.3供应商在开标过程中涉及到的响应文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

20.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。

21、磋商小组

21.1代理机构依法组建磋商小组与供应商就采购具体事宜分别进行磋商。

21.2磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成。

21.3磋商小组负责对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并推荐成交候选供应商。

21.4磋商小组将对供应商的商业、技术秘密等予以保密。

22、评审过程的保密与公正

22.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

22.4代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23、评审过程中的的澄清

23.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

24、对响应文件的审查

24.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价价格，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25、未实质性响应磋商文件的情形和废标条款

25.1未实质性响应磋商文件的情形

25.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.1.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.1.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.1.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

25.1.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.1.13如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.1.14供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.2.6响应文件接受截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理。

25.2.7如出现接受截止时间结束后参加的供应商或者在评标期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1磋商程序

26.1.1磋商小组审查供应商解密的响应文件。

26.1.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.1.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

注：本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过苏采云系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26.1.4对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

26.1.5在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.6磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布最后报价要求函及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

26.1.7供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

注：已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

26.1.8经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

26.1.9磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

26.1.10如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

26.2评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

### 六、成交

27、确定成交供应商

27.1磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定。

27.2磋商小组根据排列情况将推荐成交候选人，并根据采购人委托直接确定成交供应商。

注：“有效供应商”是指通过资格性和符合性检查的供应商。

27.3采购人确定成交供应商后，代理机构将在“苏州政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.4.1提供虚假材料谋取成交的。

27.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

27.4.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.4.7将政府采购合同转包的。

28、成交通知书

28.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

28.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

29、签订合同

29.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

30、标的物的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

第三章  合同文本

（GF—2017—0201）

(具体细节内容可根据实际情况进行调整)

建设工程施工合同

制定

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：常熟高新技术产业开发区管理委员会

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 2026年高新区湖钢路、通新路污水管道工程 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：2026年高新区湖钢路、通新路污水管道工程      。

2.工程地点： 高新区湖钢路、通新路                         。

3.工程立项批准文号：    无                    。

4.资金来源：    财政资金           。

5.工程内容：具体以实际发生施工内容为准      。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：       双包                 。

二、合同工期

计划开工日期：  2026  年     月     日。

计划竣工日期：  2026  年    月    日。

工期总日历天数：120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣

工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合  合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（小写）        元；人民币（大写）         ；

2.合同价格形式：固定单价，结算单价按乙方已标工程量清单中的综合单价执行，数量按实结算（经甲方及工程监理确认），甲方委托第三方单位根据结算单价和实际数量按照合同要求审核确定最终结算金额。最终结算价格=审计价*（1-最后报价下浮率），最后报价下浮率=（供应商已标价工程量清单中的报价总价-磋商后的最后报价）/乙方已标价工程量清单中的投标总价*100%（不可竞争费除外）。最终实际结算价格不得超出合同总价。

五、项目经理

承包人项目经理：     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）合同图纸（如有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于       年      月        日签订。

十、签订地点

本合同在                              签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订之日  生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                    （签字或盖章）

组织机构代码：  /               组织机构代码：

地  址：       /                  地    址：

邮政编码： 215500            邮政编码：

法定代表人：  /              法定代表人：

委托代理人：/                 委托代理人：

电  话：  /                    电    话：

传  真：  /                     传    真：

电子信箱：   /                    电子信箱：

开户银行：/         开户银行：

账  号：/            账  号：

第二部分 通用合同条款（略）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.7 合同图纸：是指构成合同文件组成部分，表达合同价格的工程范围及品质要求所依据的设计文件，包括招标文件提供的设计文件和招标人在招标过程中发出的有关设计文件的补充、澄清或修改文件，以及由发包人提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，和在合同履行过程中形成的设计文件。按照法律或规范规定需要根据相应标准审查合格的，应完成审查后方可构成合同图纸。

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书（2）专用条款（3）通用条款（4）补充条款（5）中标通知书(6)招标文件(7)投标文件（8）图纸标准、规范及有关技术文件（9）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                    ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：   /  ；

电子信箱： /   ；

通信地址：  /：

1.1.2.5 设计人：

名    称：   无    ；

资质类别和等级：无     ；

联系电话：     无          ；

电子信箱：     无          ；

通信地址：     无         ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： /    。

1.1.3.9 永久占地包括：           /  。

1.1.3.10 临时占地包括：     按通用条款执行         。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、  《江苏省工程建设管理条例》、 《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》 等相关法律及法规 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家有关工程施工及验收新规范 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /           ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /             。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（2）专用条款（3）通用条款（4）中标通知书(5)招标文件(6)投标文件（7）图纸标准、规范及有关技术文件（8）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/              ；

发包人向承包人提供图纸的数量：/        ；

发包人向承包人提供图纸的内容：  /。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  (1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件，例如合同约定由承包人完成的深化设计图纸(2)施工组织设计（施工方案）和工程进度计划(3)工程施工情况报告(4)工程进度情况报告(5)周报材料(6)月报材料(7)发包人项目巡查要求提交的各项报告及整改回复文件。

承包人提供的文件的期限为：遵照发包人或监理人要求；

承包人提供的文件的数量为：遵照发包人或监理人要求；

承包人提供的文件的形式为：遵照发包人或监理人要求；

发包人审批承包人文件的期限：遵照发包人要求。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款     。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在14   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：            ；

发包人指定的接收人为：              ；

承包人接收文件的地点：              ；

承包人指定的接收人为：            ；

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：          ；

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款1.10.1            。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按建筑红线     。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人      。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：      无        。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  无 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求 无            。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：      。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/     。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：            ；

身份证号：                   ；

职    务：       ；

联系电话：       ；

电子信箱：         ；

通信地址：        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理与协调工程施工过程中的重大问题、施工进度的控制、二次设计的确认、材料认质认价、现场签证、监督合同的履行、协调内外部工作联系事宜等。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：满足工程开工条件 。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括 按通用条款。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/        。

发包人是否提供支付担保：  /          。

发包人提供支付担保的形式：/           。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：  按规定         。

承包人需要提交的竣工资料套数： 若有，叁套（含竣工图）       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    承包人承担        。

承包人提交的竣工资料移交时间：     竣工验收后两周内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：      按规定            。

（2）承包人应履行的其他义务：

1）承包人按施工组织设计配置满足施工进度需要的施工机械.

2）承包人应严格按施工图（若有）、施工组织设计、施工方案、设计变更通知单和国家现行的施工及技术验收规范进行施工，施工中做好自检工作和隐蔽工程记录，并按规定程序报验，确保工程质量和合同工期。

3）承包人须严格按合同约定的材料品牌进行材料采购工作，不得串换品牌，以次充好。且发包人、监理对承包人使用的材料有异议时，承包人必须立刻接受检查，经检测核实后方可进入下道工序，否则必须返工重做。

4）施工过程中，部分工序按规定须有监理旁站和监督下进行的，必须有监理旁站和监督，并且有及时的记录，记录原始稿上须有发包人、监理、承包人共同签字和具体实施部位工序和日期，该记录原始稿将作为计量和验收的依据，否则不予验收和计量。对于危险性较大的分部分项工程，承包人应按照相关规定标准专项方案，超过一定规模的，应组织专家论证，并承担评审费用。

5）承包人在施工区域内的临时水电等管线的敷设安装，由承包人自行处理，费用由承包人自行承担。

6）施工过程中，现场签证须有及时的记录，记录原始稿上须有发包人、监理、承包人共同签字和具体实施部位工序和日期（一式四份，发包人二份、监理、施工方各执一份），该记录原始稿将作为正式签证的附件和计量审核的依据，否则该签证不予认可。

7）生活、施工及基坑排水、排污等，应经过现场处理后(三级沉淀要符合排放标准)方可进行排放，同时符合环保部门要求的排放标准并承担费用。排污手续承包人自行办理。

8）严格按施工安全规范要求采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中因承包人原因发生的一切安全事故，均由承包人承担责任并负责赔偿由此造成的损失。事故发生后承包人应立即报告发包人，并严格按照事故处理预案进行处理。

9）在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，均由承包人承担。承包人应派出专业安全人员、质量人员在施工现场实施全天候值班。

10）本工程土地红线范围内不允许承包人食宿：不得设立厨房、食堂和餐厅，不得住宿在现场、不得设立停车场。

11）本工程施工中因施工噪音、施工粉尘引发的扰民和民扰问题由承包人负完全责任，由此派生的相关所有费用由承包人完全负担。施工现场扬尘或者材料、土方等运输过程中扬尘、抛洒等行为被有权行政部门处罚的，发包人及监理单位有权在就近工程款支付中扣除1万元/次，且不再返还。

12）承包人负责与交警部门联系解决在交通线路上布设限速、禁停等标志、标牌，并根据交通主管部门要求，安排人员在主要路口疏解汽车、行人交通，其相应手续及费用由施工单位负责。

13）承包人应充分考虑可能发生的与周围居民的协调工作。在工程实施中，承包人应独立、有效地做好工程周边的有关群众工作，充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，充分考虑因此而可能产生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。

14）本工程施工期间涉及环保、市容、消防、治安、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线安全的费用等，承包人应综合考虑在投标报价中，竣工结算时不做调整。需发包人配合的，发包人只提供必要的配合。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：      ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：          ；

建造师注册证书号：        ；

建造师执业印章号：                       ；

安全生产考核合格证书号：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：         /            ；

通信地址：     /                ；

承包人对项目经理的授权范围如下：  代表承包人负责该项目的施工现场管理，回复发包方发出的工作联系单及书面文件等。经济结算权归公司所有，项目经理无权代理。项目经理无融资权、无担保权   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  每月在岗时间按法定工作日，每天不得低于8小时。承包人的项目经理必须全职在本工程现场直至整个工程竣工验收结束。   。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：     按通用条款执行      。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人书面同意，项目经理不得离开现场，更不得擅自更换。如项目经理每擅离现场半天，发包人有权要求承包人支付不少于5000元的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  擅自更换项目经理或项目经理有其它兼职的，每发现一次，发包人有权要求承包人支付不少于200000元/次的违约金及恢复原项目经理。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：   按通用条款执行并另行约定如下：发包人有权解除合同，承包人同时支付违约金1万元  。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：   按通用条款 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按通用条款 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按通用条款  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：未经发包人同意，承包人不得分包       。

主体结构、关键性工作的范围：按通用条款及行政主管部门相关规定执行   。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  不允许   。

其他关于分包的约定：  无。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   无   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 开始时间：工程开工。结束时间：项目竣工验收并移交发包人。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    否                      。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   否       。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  监理中标范围及与其相关工程的协调  。

关于监理人的监理权限： 发包人委托给监理单位和总监理工程师的职权：负责工程投资（造价）、工程质量、工程进度三大控制、合同管理、安全管理、施工现场协调、主持召开工程例会并编写会议纪要及“委托监理合同”约定的其它职权。具体详见委托监理合同及按相关规定执行。

总监理工程师行使下列权利前应该得到发包人盖章确认，否则总监理工程师行使的该权利对发包人不发生效力：

（1）发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低、合同价款增加、合同工期延长的工程变更指令或其他指令；

（2）批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失的申请；

（3）批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；

（4）发出承包人暂停施工的指令；

（5）确认承包人提出的工程竣工验收及甩项验收报告；

一旦监理人未经发包人确认作出上述行为，承包人应该立即将该情况通知发包人，要求发包人予以追认，发包人未予追认的，监理人的该行动对发包人无约束力。

承包人接受按照监理合同约定的规定进行监督管理，发包人与监理单位签定的监理合同作为本合同的附件。

有关发包人的指令、通知在发包人代表和总监理工程师签字后方有效，但总监理工程师无权解除本合同规定的承包人的任何义务。

发包人代表和总监理工程师可委派有关具体管理人员，承担自己部分权利和职责，发包人代表和总监理工程师委派有关具体管理人员如有权签证，则需发包人代表和总监理工程师以书面通知承包人明确其权限和范围      。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  /   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：      ；

职    务：              ；

监理工程师执业资格证书号：        ；

联系电话：      /     ；

电子信箱： /        ；

通信地址：    /              ；

关于监理人的其他约定：  任何涉及工程质量、工期、安全、标准、造价以及其他可能引起工程造价变化的设计变更、签证、索赔及批准均须经总监理工程师签字并经发包人代表签字并加盖发包人公章后方能有效   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   按通用条款                      ；

（2）      /                        ；

（3）     /                        。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

1、合格；

2、/ 。

关于工程奖项的约定： / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  提前24小时            。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全生产施工与环境保护

6.1安全生产施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

承包人在施工期间，应严格执行国家、省、苏州市、常熟市和发包人有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，且工期不予顺延，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  根据工程需要，安排施工照明、看守、围栏和安全防护措施，承包人应雇佣保安员在整个合同期间内每天24小时在现场站岗，以保卫工程、运送至现场的材料以及现场办公室，承包人应负责执行警卫工作，使现场免遭盗窃和损害。因未履行上述义务而造成的工程、财产、人员伤亡时，承包人承担责任             。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：    承包人应根据工程特点和现场实际情况编制临时用电施工方案、安全生产管理办法、各项安全防范应急预案，经监理人审批同意后报发包人备案       。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：    按通用条款  。

6.1.6 关于安全生产费支付比例和支付期限的约定：  不支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  承包人须在开工前7天内提交详细的包括已明确的所有专业分包工程的施工组织设计及进度计划表。施工组织设计和进度计划表应当说明施工时间、采取的方法、程序、分段和次序以及每个阶段估计需要的时间以及发包人要求列明的其他事项。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到后一周内。发包人或监理人对施工组织设计的审批并不表示其承担相关责任，承包人应根据规范、图纸、施工协议的约定的质量要求、时间进度、造价控制要求完成施工。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   收到后一周内，若在施工期间有特殊情况出现，发包人认为必须修改已认可的施工组织设计划及进度计划表，承包人须按发包人要求修改其施工组织设计及进度计划表，所有资料在发包人发出要求后的4天内提交，同时详细说明其修改依据及为确保最终完工时间而采取的解决方案 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按甲方派单为准        。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按甲方派单为准 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按甲方派单为准。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 /天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  图纸会审及交底后一周内，承包人应根据发包人提供的相关数据，结合实际情况进行审核，如因审核不严导致工程不符合规划及施工图（若有）要求的，承包人应承担相应责任   。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

通用条款第7.5.1条全部内容替换为：因发包人原因或不可抗力导致的工期延误，发包人根据实际情况决定是否顺延工期。如遇停水、停电、停气，承包人应通过自备临时装置等方式自行解决，工期与费用不予调整   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

1、承包人方未能在合同约定工期向发包人提供全部竣工验收文件并移交工程的，则每逾期一日，承包人须向发包人按照合同总价款的万分之五支付违约金。承包人明确知道此规定的法律后果。如造成发包人实际损失超过该违约金的，承包人还应按实予以赔偿。如发包人实际损失未超过违约金的，承包人仍按该标准支付违约金，不再以任何方式或理由要求调整。

2、承包人在施工过程中工程主要节点 (具体按照总监理工程师确认的承包人申报的总控实施计划) ，实际施工进度比进度计划推迟时，承包人应在下一个工程主要节点完工前赶上进度计划，否则将视情况每推迟一天按1万元处罚，费用直接从进度款中扣除。若本工程按时竣工，本处罚条款所扣金额将无息返还承包人；若本工程未按时竣工，本处罚条款所扣金额将不返还承包人。此条违约金与第1条逾期竣工违约金不重复，同时计取。

3、逾期超过30日，承包人仍未完成交付工程的，则发包人有权解除合同，承包人除承担合同解除前的违约责任外，还应承担按照因承包人原因导致合同解除的违约责任。发包人选择不解除本合同的，从逾期交付的第31日起，则每逾期一日，承包人须向发包人按照工程合同总额的千分之五支付违约金，并赔偿发包人全部损失（包括期得利润损失）。

4、当累计完成工程量不足计划进度的50％时，可认为承包人无能力按期履行合同，发包人有权终止合同，并由承包人承担一切损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 无上限  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   按通用条款        。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

本合同工期是包括因异常恶劣气候或多雨天气造成的时间损失在内的，不能因为异常恶劣气候或多雨天气而要求延长工期     。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：       无                 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   无甲供材   。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：      符合产品质量规范要求，符合合同要求，提供产品合格证，承包人须将经发包人认可的样本、样品保存在工地，作为以后验收工程的标准。发包人对任何样本、样品之认可，并不会免除或减轻承包人按合同文件所承担的义务与责任       。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担           。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：      按规定要求            。

施工现场需要配备的试验设备：     按规定要求            。

施工现场需要具备的其他试验条件：  根据行业主管部门要求执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   根据行业主管部门要求执行     。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 工程变更是指经发包人批准的对合同工程工作内容、合同图纸、合同规范、位置与尺寸、施工顺序与时间、施工条件、合同条款或其他特征等的改变。包括对合同工程的增加、减少、取消、替代和使用材料等的改变。

关于变更的范围的约定：除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同图纸或合同清单中的任何工作；

（2）取消合同中任何工作，但发包人自行实施或转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准、约定的施工工艺或其他特性或标准规范；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序；

（6）改变工程的施工条件；

（7）替代原有合同约定的材料或设备；

（8）改变合同材料设备等的供应方式；

（9）其他符合工程变更特征的事项。

10.1.1变更权

10.1.1.1承包人不得擅自更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，工程变更所造成的增加费用由承包人承担，承包人无权要求追加合同价款和/或顺延工期；

10.1.1.2图纸以外的工作量及设计变更必须有发包人的设计变更通知单，并经发包人及监理认可，否则不予认可，承包人无权要求追加合同价款和/或顺延工期；

10.1.1.3承包人考虑到有利于自身缩短工期或其他有利于承包人自身的因素而采取的优化措施，经工程师同意后予以实施。但如果该优化措施造成费用增加，则发包人不予支付该部分增加费用。如果该优化措施造成费用减少或获得其他利益，发包人、承包人另行约定；

10.1.1.4设计变更和签证应实行编号管理，所有的设计变更、签证都应先估算报工程监理和发包人代表批准后实施，对未执行该手续的项目事后不得进行工程结算；

10.1.2变更程序

10.1.2.1在发生工程变更以及其他任何需要增加工程价款和/或顺延工期的情形时，承包人应在上述情形发生之日起14天内向发包人提出书面报告，发包人在收到承包人提交的书面报告之日起28天内给予确认或提出意见。经发包人确认的书面报告作为工程变更、增加工程价款和/或顺延工期的依据。承包人未按本条约定向发包人提交书面报告并经发包人确认的，应认为该工程变更或相关情形并未发生，或者该工程变更或相关情形不涉及增加工程价款和/或顺延工期，今后承包人不得再以该工程变更或相关情形为由要求增加工程价款和/或顺延工期。

10.1.2.2工程建设所涉及的任何调整和变动，均需得到发包人和/或设计单位的书面确认。发包人对承包人使用的所有材料具有绝对的变更权，承包人对此不得提出任何异议。未经发包人批准，承包人不得更改设计和经批准的深化设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款和/或顺延工期。

10.1.2.3不论双方对变更工程的价格是否达成一致，承包人都不得拖延变更指令的执行，不得以变更引起的费用和工期调整尚未商定为由拒绝执行。若承包人拒绝施工，发包人有权要求承包人支付违约金，违约金额为此变更预估费用的50%，同时发包人有权暂停支付工程进度款。若发包人因此将该变更工程交由其他承包人实施，发包人还有权要求承包人按其他承包人施工费用的20%增加支付违约金，承包人对此不应有任何异议，也同意不提出任何工期和费用方面的一切索赔，由承包人承担因此而产生的所有责任和费用。

10.1.2.4常熟高新区投资建设项目工程变更及签证管理暂行办法（常高建【2022】7号）。

常熟高新区关于进一步加强集中建设项目工程变更（签证）及日常管理考核的通知（常高建【2024】1号）。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      7天             。

发包人审批承包人合理化建议的期限：      14天              。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   无        。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    无暂估价       。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：     按通用条款     。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 按规定调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：        /                                 ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：   /      ；

专用合同条款：①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：       /    ;

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  除专用条款10.4.1条约定的合同价款的调整因素外，合同价款不调整。     。

风险费用的计算方法：   由供应商自主报价         。

风险范围以外合同价格的调整方法：           /           。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：           /           。

风险费用的计算方法：          /            。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /        。

3、其他价格方式：     /        。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：     无   。

预付款支付期限：          /                  。

预付款扣回的方式：        /                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    /              。

预付款担保的形式为：       /               。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：建设工程工程量清单计价标准(GB/T50500-2024)及9本工程量计算标准等相关文件。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      项目完成后进行计量         。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  项目完成后进行计量，承包人向监理人报送已完成的工程量报告，已完成工程量报表和相关资料   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /       。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /       。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

本工程款按5-2-2-1的方式支付，即工程竣工验收通过后付至当年合同价款的50%，工程竣工后满第一周年付至审定价的70%，工程竣工后满第二周年付至审定价的90%，工程竣工后满第三周年付清。

4、发包人工程款支付形式可以是数字人民币、银行转账、支票、银行承兑汇票（承兑汇票的贴息由承包方承担）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：       按通用条款          。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按发包人规定      。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   按通用条款     。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   7天                。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    14天        。

（2）发包人支付进度款的期限：  按发包人规定    。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  不计取     。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  按通用条款        。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  不计取                                     。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：     按通用条款             。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   不计取                                   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：     每逾期一天，应向发包人支付违约金10000元    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：       无                              。

（1）单机无负荷试车费用由        无                   承担；

（2）无负荷联动试车费用由        无                  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：      无              。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：    竣工验收合格后30天内       。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：  竣工验收后60天内，如竣工后超过60天承包人仍未提交完整的结算资料，每拖延1天，跟踪审价单位（若有）或竣工结算审核单位出具报告时间相应顺延。如竣工后超过90天承包人仍未提交完整的结算资料，每拖延10天发包人有权要求承包人支付合同总价的万分之五的违约金，且发包人有权按现有资料直接委托审计，并以该审价公司确定的结算金额为准进行结算。    。

竣工付款申请单应包括的内容：

1.工程竣工结算送审书、结算送审金额汇总表（按变更序号汇总）；

2.合同及其他与工程结算相关的双方确认的协议、备忘录等；

3.开工、竣工报告；

4.竣工验收证明书；

5.相关奖罚明细；

6.中标通知书；

7.招标文件及答疑；

8.投标文件；

9.竣工图纸、设计变更图纸（若有）；

10.工程变更、现场签证资料及发包人的批准手续等（编号需整理汇总，断号必须说明原因)；

11.其他资料。

12.承包人提供的竣工结算申请单须为一式二份，其中一份为原件。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：    按付款节点          。

发包人完成竣工付款的期限：         按付款节点            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：通用条款14.2中的“发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。”不适用于本项目合同 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  叁份           。

承包人提交最终结算申请单的期限： 按付款节点          。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    按合同付款节点          。

（2）发包人完成支付的期限：       按合同付款节点      。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   按工程质量保修书           。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是              。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       无               ；

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:        无                                 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:      无                                。

关于质量保证金的补充约定（如有）：     发包人有权拒绝承包人以质量保证金保函的方式提供质量保证金。防水部分保修期为5年，如因承包人原因造成发包人损失的，发包人有权在未付工程款中扣除相应费用。承包人确认发包人退还质量保证金时不计取利息。      。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   按工程质量保修、通用条款及国家相关法律规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    按通用条款                。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：        因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的，开工日期则以实际下达开工通知中指定的开工日期为准，承包人承诺不会由此向发包人提出任何索赔或补偿       。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                            不计取 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   无     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：         无      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  无    。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     无              。

（7）其他：         无                 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，或向监理人支付报酬的；将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程之外的；不及时支付其雇用人员工资的；不及时向分包人支付合同价款    。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 1、承包人必须按本施工合同进行组织施工，接受发包人指令。承包人项目部以下管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和 收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；施工方案等必须提前一周书面上 报监理及发包人并经同意后方可执行，否则，承包人每违约一项（或一人），需支付违约金1000元（并按照发包人指令要求予以调整）；经发包人同意后更换承包人项目经理的，其后任必须无条件全面继续承担前任应负的责任。

2、工程分包需发包人同意，发包人若发现承包人擅自将工程分包，发包人有权要求承包人支付合同总额10%的违约金，并有权解除合同；

3、因承包人原因工程质量达不到合格的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、监理单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、监理单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

4、在工程施工过程中以及工程保修期内，由于承包人责任出现主体结构质量问题、安全事故或者因其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府相关主管部门通报批评的，则发包人有权要求每次由承包人向发包人支付5万元违约金，可从承包人工程进度款或保修款中扣除。

5、在工程施工过程中或在保修期内，承包人接到发包人任何总包范围内合理指令必须按时完成，否则每次支付发包人违约金500元，累计3次后，每次支付发包人违约金2000元，并且发包人有权选择其他单位完成该项指令，实际发生费用由发包人与该第三方确定，从承包人工程进度款（或保修款）中按照倍实际发生金额的1.2倍扣除。

6、外墙脚手架拆除时间按承包人及发包人总进度计划执行，必须保证外墙最终完成面完成，并要求在总承包验收合格的基础上，和塔吊、人货电梯一样未经发包人同意不许早拆或晚拆，否则承包人承担由此而产生的一切费用和损失。

7、承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员均应符合有关规定，获得上岗资格，持有有关部门颁发的资质证书或上岗证，并在施工上岗之前提供给监理工程师审查，施工中持证上岗。在特殊工种的施工中，若发现未持有资格证书施工，则按每发现一次，罚款100元/人次，累计10次则停工整顿	。

8、承包人拖欠民工工资的，或者实际施工人依法起诉发包人的，发包人可以从承包人剩余工程款中划扣相应价款，直接支付给民工或实际施工人。

9、承包人违约造成发包人损失的，或者按照合同约定承包人应该支付发包人违约金的，或者按照合同约定承包人应该承担费用的，发包人有权随时直接从应支付承包人的工程款中扣除相应金额。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 因承包人违约解除本合同，或因承包人严重违约导致发包人按照本合同约定解除合同，承包人应赔偿发包人所遭受的所有损失（1、承包人应退还发包人支付的全部工程款，2、向发包人支付合同总价的20%的违约金)。发包人如通过诉讼方式解除合同的，因行使合同解除权所涉及的诉讼费、律师费、执行费、调档费、查询费、交通住宿费等一切费用，均由承包人承担。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：            另行协商           。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  按相关规定执行                                         。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 240  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工伤保险，建筑职工意外伤害保险，承包人自有人员和机械设备保险，保险费用由承包人承担 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：1、关于其他保险的约定：保险期限为：开工之日起，至项目竣工。签订合同后7日内，承包人必须向发包人提供办理完毕的保险合同。

2、如果承包人认为合同约定的保险不足的，应该在签订合同后7日内自费增加保险。

3、承包人未按照规定投保，或者投保有任何瑕疵，发包人有权不向承包人支付任何费用，由此造成的所有损失由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：必须办理   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     需要告知  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/    。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：      /                      。

选定争议评审员的期限：        /                      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /                。

其他事项的约定：                    /                。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /             。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：

（1）向         /      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向      常熟市     人民法院起诉。

21补充条款：

21.1、工程量按实签证，因施工中涉及图纸及方案变更时，变更工程量应得到发包人、监理认可。

21.2、本工程结算审核单位出具的项目结算审核价作为最终审计结算的依据；如遇政府审计，最终结算价格以政府审计结果为准。结算过程中，实际已支付工程价款若超出最终结算价格，承包人应在办理最终结算后的60日内向发包人返还超付工程价款及利息（利息以按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率LPR计算准）。

施工单位在送审过程中核减率超过10%部分的审计费由施工单位承担（计算方法为核减率超过10%部分金额*4%），由施工单位直接支付给审计公司（如有最新文件规定，按最新规定执行）。工程结算审核时间为90天或按专用合同条款14.1竣工结算申请（两者取大值）。

21.3、为了项目的顺利推进，发包人及承包人的企业主要负责人对项目进行不少于每月一次的现场检查。

21.4、承包人承诺：如因承包人管理不到位发生的安全事故造成人员伤亡的，直接作扣款处理：发生人员重伤事故的扣除合同金额的20%；发生人员死亡事故的扣除合同金额的50%。

21.5、中标后施工单位需提供维修方案报监理、建设单位和使用方确认。待维修方案确认后，中标单位需提供一份预算报监理、建设单位和使用方。施工必须按批准的维修方案进行，若施工单位维修方案未批准而私自开工，该部分工程量不纳入结算，由施工单位自行承担。

21.6、建筑材料产品未按相关文件要求进行信息归集的一律不得使用；施工单位应选择同档次的在我市完成建筑材料信息归集工作的产品，如有造成费用增加的由承包人承担。

21.7、本工程项目施工用水电由发包人提供时，竣工结算时按定额分析数量全数扣除（实际使用量超过定额含量时，按实际使用量扣除）。

本工程项目生活区水电由发包人提供时，竣工结算时按照装表数量全额扣除。

临水、临电单价按照工程所在地临水、临电实际收费价执行。

21.8、根据常住建〔2025〕125号“关于进一步推广脚手架使用冲孔钢板防护网的通知”，施工中若使用脚手架，本工程采用冲压式钢板网片脚手架。”

21.9、本合同以打印为准，如有手写或修改，须有双方盖章确认，否则手写部分无效。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：建设工程安全管理合同

附件5：工程施工廉政协议书

附件6：工程管理处罚办法（行为、质量类、安全文明类），工程管理处罚细则（安全文明类），工程现场材料管理办法，施工单位考核办法等。（由发包人工程部下发）

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积 (平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（万元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：常熟高新技术产业开发区管理委员会

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就             （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包方所施工的项目属于保修范围，非承包方直接施工的项目不属于保修范围，部分子目保修期见招标文件，水电费由承包人承担      。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的部位和外墙面的防渗为  5   年；

3．装修工程为   2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2    年；

5．供热与供冷系统为    2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：    /         。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  本工程双方约定工程质量保修金金额为审定竣工结算金额的3% 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

组织机构代码： /                组织机构代码：

地  址：       /                  地    址：

邮政编码： 215500              邮政编码：

法定代表人： /                法定代表人：

委托代理人：/                 委托代理人：

电  话：     /                  电    话：

传  真：     /                  传    真：

电子信箱：     /                  电子信箱：

开户银行：/                     开户银行：

账  号： /                       账  号：

附件4               建设工程安全管理合同

建设工程名称：                  工程

建设工程地址∶ 江苏省苏州市常熟市高新区

建设单位（甲方）： 常熟高新技术产业开发区管理委员会

施工单位（乙方）：

为加强建设工程中的安全管理，牢固树立安全发展理念，坚守红线意识和底线思维，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，落实企业安全生产主体责任，确保施工安全，根据国家有关建设工程的法律法规和安全生产规定，特订立本合同。

- 甲乙双方应共同遵守国家和省市以及行业主管部门关于建设工程的有关法律法规以及安全生产的各项规定，严格执行建设工程承发包相关合同文件，自觉按合同办事。

- 甲乙双方必须对本单位职工认真进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

- 乙方应有完整有效的安全管理组织体系，包括负责安全生产的领导，各级专职安全管理人员，应有各项工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。乙方应根据本建设工程的实际情况和特点，制定有效的安全技术措施计划并认真遵守严格执行具体事项。

- 乙方指派       同志负责本建设工程的有关安全生产工作；甲方指派       负责联系、检查督促乙方执行有关安全生产管理制度、规定和要求。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全生产工作，共同预防发生安全事故。

- 开工前期，甲乙双方应做好本建设工程的安全技术交底，留有交底的书面材料，交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份；监理应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍安全生产的各项管理制度、规定和要求；乙方应召开管理、施工人员安全生产教育会议，培训有关施工、消防安全等管理制度、规定和要求，并通知监理出席会议。乙方必须督促检查管理、施工人员严格遵守并认真执行，施工人员进入施工现场前，必须经安全文明施工教育培训合格，安全员必须持证上岗。

- 施工期间，乙方必须严格遵守执行安全生产各项管理制度、规定和要求，接受甲方和监理的督促、检查和指导。监理有督促检查、协助甲乙双方管理安全生产的义务。对于查出的安全隐患，乙方必须无条件限期整改到位，并书面报甲方和监理。

- 乙方必须认真检查本建设工程的不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等安全情况，发现隐患必须立即停止施工，并由有关单位完成整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述要素不良而导致的事故后果负全部责任。

- 乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。若甲乙双方需相互借用或租赁，双方应办理借用或租赁手续，制订相关的安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程，使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

- 乙方不得擅自拆除、更动施工期间的现场脚手架、安全标志和告示牌等 各类安全防护设施，如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能实施。擅自拆除、更动所造成的一切后果，由乙方负责。

- 特种作业执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业 人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业，并按规定定期复审；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定 机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操 作；严禁擅自操作使用电器、机械设备。

- 乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得监理和防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班看护。

- 乙方需用甲方提供的电气设备，使用前应先检测，并做好检测记录， 不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用。乙方配电系统必须有专人24小时值班。工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

- 乙方在施工期间应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，遇有情况应及时向甲方、监理和有关部门汇报，采取保护措施。

- 贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警火灾、机械等一切安全事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方在施工期间一旦造成人员伤亡、火警、火灾、机械等安全事故，甲乙双方应全力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国家、省市有关事故报告规定在事故发生后的第一时间及时报告各自的上级主管部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

- 本合同书为施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力，经甲乙双方签署后立即生效。

- 本合同书一式肆份，发包人执贰份，承包人执贰份。

建设单位（公章）：                     施工单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：       法定代表人或授权代理人 （签字）：

签订时间：    年     月     日

附件 5

工程施工廉政协议书

建设工程名称：                   工程

建设工程地址∶ 江苏省苏州市常熟市高新区

建设单位（甲方）： 常熟高新技术产业开发区管理委员会

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设发承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法乱纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。

第一条 甲乙双方的责任

- 甲乙双方应共同遵守国家、省市以及行业主管部门关于建设工程的有关法律法规和廉政建设的各项规定。

- 甲乙双方应严格执行建设工程承发包相关合同文件，自觉按合同办事。

- 除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反建设工程法律法规的不正当交易。

- 甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察司法等有关部门举报。

第二条 甲方的责任

甲方及其工作人员应与乙方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行建设工程的有关方针、政策，并遵守以下规定：

- 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

- 不准在乙方和相关单位报销任何由甲方或个人支付的费用。

- 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位购置或提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品；不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

- 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

- 不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属介绍参与同甲方建设工程有关的设备、材料、设计、分包、劳务等经济活动；不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位或推销商品物资。

第三条 乙方的责任

乙方及其工作人员应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

- 不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

- 不准以任何理由向甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

- 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

- 不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

- 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方或甲方工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿；用不正当手段获取的非法所得，应予以追缴。

（二）乙方或乙方工作人员有违反本合同第一、三条规定的，甲方有权中止相应 的经济合同，同时列入常熟高新区施工单位黑名单记录，禁止承接开发区政 府投资项目；按照管理权限，将建议相关主管部门给与相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；用不正当手段获 取的非法所得，应予以追缴。

第五条 本廉政协议书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

第六条 本廉政协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本廉政协议书一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

建设单位（公章）：                     施工单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：       法定代表人或授权代理人 （签字）：

签订时间：    年     月     日

第四章  采购需求

项目名称：2026年高新区湖钢路、通新路污水管道工程

项目编号：JSZC-320581-XCZJ-C2026-0005

采 购 人：常熟高新技术产业开发区管理委员会

## 一、项目说明：

1、本项目为常熟高新技术产业开发区管理委员会所需的2026年高新区湖钢路、通新路污水管道工程。主要内容为全线新建dn400污水重力流主管约795m，其中开挖埋管段85m、水平定向钻进（拖拉管）段710m；另设dn315接户管15m，用于沿线地块现状污水井与新建井接通。沿线新建800×800mm矩形流槽式污水检查井19座（井深1.3～3.34m），现状检查井破坏后修复4座（暂估）；设3.6m×3.6m拉森钢板桩工作坑10座（桩长6m）；安装检查井防坠设施19套、井周加固10座。开挖段同步实施路面拆除与修复约380m²。（具体详见工程量清单及图纸）

2、现场踏勘

2.1供应商应对项目现场进行踏勘，但费用由供应商自行承担。现场踏勘联系人：朱俊锋，联系电话：0512-52572713。供应商在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

2.2供应商可以先到工地现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；供应商踏勘现场，充分考虑现场实际情况及工程概况要求中提及的各项费用，以上所涉及的各项费用均在措施费用中进行报价，获得成交后，成交供应商不得以任何形式以不了解现场情况为由提出费用调整，结算时不予调整。

3、工程地点：高新区湖钢路、通新路

★4、付款方式：

4.1本项目合同款支付货币：（√）数字人民币，（√）传统实物人民币。

4.2 分阶段支付

本工程款按5-2-2-1的方式支付，即工程竣工验收通过后付至当年合同价款的50%，工程竣工后满第一周年付至审定价的70%，工程竣工后满第二周年付至审定价的90%，工程竣工后满第三周年的付清。

注：（1）以上每次付款前，成交供应商应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效增值税普通发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

供应商不满足上述付款方式的，将失去磋商资格。

★5、结算方式：固定综合单价，结算单价按供应商已标工程量清单中的综合单价执行，数量按实结算（经采购人及工程监理确认），采购人委托第三方单位根据结算单价和实际数量按照合同要求审核确定最终结算金额。最终结算价格=审计价*（1-最后报价下浮率），最后报价下浮率=（供应商已标价工程量清单中的报价总价-磋商后的最后报价）/供应商已标价工程量清单中的报价总价*100%（不可竞争费除外）。最终实际结算价格不得超出合同总价。

6、本项目采购预算为￥2000000.00元（人民币贰佰万元整）其中暂列金额155000.00元（不可竞争），最高限价：人民币1815500.00元（人民币壹仟捌佰壹拾伍万伍仟元整）。供应商每轮报价不得超过最高限价，否则将失去磋商资格。

## 二、项目实施要求：

1、项目概况：

1.1工程规模：小型工程。

1.2资金来源：财政资金。

1.3承包方式：包工包料。

2、施工组织设计要求（如下）：

2.1项目总体概述，含施工组织总体设想和工程概述、工程总体安排及保证措施等；

2.2 工程总进度及对应的保证措施、施工标段的划分；

2.3分部分项工程的施工方案（含该工程分部分项工程的施工方案、施工技术、工艺及工程项目实施的重点和难点解决方案、具体施工技术措的说明及各阶段质量保证措施的说明）；

2.4安全文明施工保证措施，含施工现场扬尘防治措施及环境保护措施；

2.5本项目投入的设备、工具使用和管理措施；

2.7季节性施工方案；

2.8突发事件的应急情况及相关应急措施；

2.9与采购单位或第三方单位的协调配合方案。

★3、供应商应组织成立施工项目组，施工项目组应配置项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、造价员、安全员、资料员各1名。

4、技术要求

4.1应符合现行国家技术、施工及验收规范（规程），对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定、图纸执行。

4.2所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件要求、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

4.3工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

★5、工程质量要求：合格。

★6、合同履行期限：120日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。

7、包装和运输：本项目服务所涉及的包装和运输均由成交供应商负责。

8、保险：成交供应商的工作人员保险由成交供应商负责。

9、结算方式：本工程项目采用固定综合单价结算方式。

9.1报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则投标无效。

9.2计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

9.3本工程所有提供参考品牌及规格型号的主要材料，供应商报价时可以直接选用或采用同档次产品进行报价，施工中如采购人发现供应商采用的品牌低于参考品牌的档次，则采购人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交供应商必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且中标价格不予调整。

10、其他要求：

10.1供应商有质量管理、环境管理、职业健康管理水平，有丰富的类似项目施工经验。

10.2供应商成交后不得以任何本项目进行分包或转包。

10.3服务响应时间要求：供应商有售后服务，按采购人报修通知后2小时内响应并到现场，并在采购人要求的维修时间内完成维修，供应商应在响应文件中承诺维修响应时间。

10.4工程质量保修期：按工程质量保修书，质量保修期从竣工验收合格之日起计算。

10.5验收标准：满足采购需求要求。本项目的验收标准，规定验收时，由采购人组建的验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具竣工验收证明书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收各方共同签署。

10.6供应商应根据自身生产力水平对照招标清单逐项进行报价，不得低于其成本报价，招标人要求追加工作量，供应商不得拒绝；供应商已标价工程量清单中的综合单价高于最高投标限价对应清单综合单价15%，且合价大于5000元的子目，经该项目总监理工程师或项目咨询造价工程师认定后，招标人有权不按供应商报价进行进度款支付及结算, 供应商应与招标人进行磋商，协商一致的按协商一致的价格调整，若无法协商一致，过程中可按监理工程师或造价工程师确定的价格先行支付工程款，结算时由供应商根据计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出单价，由审核（审计）造价工程师进行审核，报招标人确认后调整。

10.8因供应商自身原因而导致的工程变更，供应商无权要求追加合同价款及工期延长。

10.9工程竣工验收结束后，供应商应该做到工完场清，如果施工便道等没有清理，则招标人有权委托其他单位拆除清理，具体费用从供应商工程款中扣除，若招标人要求保留，则不予扣除供应商费用。

10.10在工程实施过程中，供应商不得因为设计变更、现场变更签证的价格与发包方有分歧而影响整个工程的施工进度，若因此引起工期延误，则由供应商支付工期违约金，按合同工期违约条款执行。

10.11对实施后无法进行复核的变更签证，供应商必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于招标人的原则进行处理。对财政跟踪评审的项目，供应商提出的变更签证，须经财政跟踪评审签字、确认，否则，结算时将不予以许可。

注：（1）以上加“★”项为本项目实质性要求，供应商必须响应，不得偏离，否则将作无效投标处理。

（2）供应商必须承诺磋商文件中提出的全部服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。（格式参照“第六章 磋商响应文件格式”中的“附件11  项目实施要求响应及偏离表”。

## 三、报价要求：

1、供应商须对本项目中所有内容进行报价，不得只对其中的部分内容进行报价，否则将失去磋商资格。

2、本项目以人民币报价，投标总价完成本工程所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、供应商在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括现场情况的确定因素、遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。

## 四、附件

1、工程量清单（含工程量清单总说明）；

2、图纸电子档。

注：附件内容（详见“江苏政府采购网”对应本项目附件）

第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法：

1、本项目采用综合评分法。磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。

2、磋商小组根据排列情况将推荐前三名为成交候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一名的成交候选人为成交供应商。成交候选人并列的，则按照上传响应文件先后顺序确定。

3、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

二、评审因素、权值及评分标准

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、报价50分

满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为50分；其他供应商的价格分按下列公式计算：磋商报价得分＝磋商基准价／最后磋商报价×50分。

2、技术部分20分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体概述 | 4分 | 供应商对本项目提供的总体概述【内容包括但不限于①项目总体设想和工程概述②工程总体安排及保证措施③工程总进度及对应的保证措施④施工标段的划分】进行综合评定，本项目最高得4分。体现上述评审要点且内容贴合项目需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 2 | 施工方案 | 8分 | 供应商对本项目提供的施工方案【内容包括但不限于①该工程分部分项工程的施工方案、施工技术、工艺②工程项目实施的重点和难点及解决方案③具体施工技术措施的说明④各阶段质量保证措施】进行综合评定，本项目最高得8分。体现上述评审要点且内容贴合项目需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 3 | 安全文明施工措施 | 4分 | 供应商对本项目提供安全文明施工措施【内容包括但不限于①安全文明施工保证措施②施工现场扬尘防治措施及环境保护措施】进行综合评定，本项目最高得4分。体现上述评审要点且内容贴合项目需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 保证措施 | 4分 | 供应商对本项目提供的保证措施【内容包括但不限于①本项目投入的设备、工具使用和管理措施②季节性施工方案及突发事件的应急情况及相关应急措施】进行综合评定，本项目最高得4分。体现上述评审要点且内容贴合项目需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |

3、商务部分30分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术负责人 | 4 | 供应商拟投入本项目的技术负责人具有市政相关专业工程师（或以上）职称的得4分；具有市政相关专业助理工程师职称的得2分；否则不得分。 注：响应文件中需提供人员相关证书以及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，未提供或资料提供不全的不得分。 |
| 2 | 项目负责人 | 2 | 供应商拟投入本项目的项目负责人有工程师（或以上）职称的得2分，最高2分，其余不得分。 注：响应文件中需提供人员相关证书以及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，未提供或资料提供不全的不得分。 |
| 3 | 项目组成员 | 10 | 根据供应商拟投入本项目项目组成员（项目负责人、技术负责人除外）情况进行评定： （1）项目组成员中配备施工员、质量员、材料员、安全员、资料员，每一类配备1人得1分，每一类多配备的不加分，本小项最高得5分。未提供的不得分。 （2）项目组成员中具有市政相关专业工程师（或以上）职称的，每有一人得2分；具有市政相关专业助理工程师职称的，每有一人得1分；本小项最高得5分。未提供的不得分。 注：响应文件中需提供人员相关证书以及供应商为其缴的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，未提供或资料提供不全的不得分。 |
| 4 | 业绩情况 | 8 | 供应商承担（完成）过市政公用工程业绩的，有一个得2分，最高得8分。 注：①响应文件中提供业绩相关施工合同（含合同首页、合同内容、签字盖章页）及竣工验收证明材料扫描件，未按要求提供的不得分。 ②业绩有效期为：自单位工程竣工验收之日起至响应文件提交截止之日止，3年内有效。 |
| 5 | 商务条件响应性 | 6 | 供应商对磋商文件中合同条款等商务条件完全响应的得6分，有负偏离条款的，每条扣0.2分。 |

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业。

（2）在响应文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（6）中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、针对节能产品和环境标志产品的评审：

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品实施政府优先采购或强制采购，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

（2）供应商在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子扫描件。若属于政府强制采购产品范围但相关认证证书电子件未提供或提供不全的，将视为未实质性响应采购要求。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）等文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：提交响应文件截止时间。

（2）查询渠道：统一在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询供应商的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评标委员会应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商盖章确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

第六章  磋商响应文件格式

磋 商 响 应 文 件

项目名称：2026年高新区湖钢路、通新路污水管道工程

项目编号：JSZC-320581-XCZJ-C2026-0005

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日    期：2026年   月   日

响应文件目录

- 一、基本目录

*1、报价一览表（格式见附件1）

*2、已标价工程量清单（格式见附件2）

- 二、资格审查内容

*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.1.1法人或者其他组织的营业执照

1.1.2法定代表人居民身份证

1.1.3授权代表居民身份证

1.1.4法人授权书（格式见附件5）

注：法定代表人签署响应文件并参加投标的无需提供授权书及授权代表居民身份证

1.2 提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如供应商缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。供应商依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件3）

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件4）

*2、中小企业声明函（格式见附件6）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

*3、供应商的市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质和安全生产许可证的证明材料。

*4、项目负责人的市政公用工程二级及以上注册建造师资格证书和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证）的证明材料。

*5、供应商为项目负责人缴纳六个月以上社保的证明材料。

*6、项目负责人无在建承诺书（参考格式见附件8）

三、符合性审查内容

*1.磋商响应函（格式见附件9）

*2.实质性要求响应及偏离表（格式见附件10）

四、综合评审文件

1、项目实施要求响应及偏离表（格式见附件11）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件12）

3、施工组织设计（格式见附件13）

4、人员配备（格式见附件14）

5、业绩一览表（格式见附件15）

6、供应商情况表（格式见附件16）

7、其他（如有，格式见附件17）

备注：其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其失去投标资格且不允许在投标文件开启时间后补正。

附件1 报价一览表

格式详见苏采云系统

附件2 已标价工程量清单

供应商根据工程量清单内容进行报价。

注：“投标总价扉页”中的“投标总价”应与“报价一览表”中“报价总价”相一致。

已标价工程量清单需包含下述内容：

a.投标总价封面；

b.投标总价扉页；

c. 单项工程汇总表；

d. 单位工程汇总表；

e. 分部分项工程项目清单计价表；

f. 分部分项工程项目清单综合单价分析表；

g. 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）；

h.材料暂估单价及调整表；

i.措施项目清单计价表；

j. 措施项目清单构成明细分析表；

k. 措施项目费用分析表；

l.大型机械进出场及安拆费用组成明细表；

m.其他项目清单计价表；

n.暂列金额明细表；

o.专业工程暂估价明细表；

p.计日工表；

q.总承包服务费计价表；

r直接发包的专业工程明细表；

s.增值税计价表；

t.发包人提供材料一览表；

u.承包人提供可调价主要材料表一；

v.承包人提供可调价主要材料表二。

## 附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

主要专业技术能力有：         。

附件4 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件5 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-XCZJ-C2026-0005号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于  2026  年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：如法定代表人参加投标，“附件5 法人授权书”可不提供。

附件6 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟高新技术产业开发区管理委员会的2026年高新区湖钢路、通新路污水管道工程采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

2026年高新区湖钢路、通新路污水管道工程，属于建筑业；承建企业为（企业名称），从业人员           人，营业收入为               万元，资产总额为               万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为：建筑业。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由供应商自行承担。

附件7 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为：

□非残疾人福利性单位。

□符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加常熟高新技术产业开发区管理委员会的2026年高新区湖钢路、通新路污水管道工程项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

注：

（1）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足的条件详见“第五章 评标方法与评标标准”有关规定。

（2）如供应商为残疾人福利性单位的，应对上述声明函内（□非残疾人福利性单位、□符合条件的残疾人福利性单位）进行勾选或明确，引起的评审风险由供应商自行承担。

（3）供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如有价格扣除）。

（4）成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

附件8  项目负责人无在建承诺书

致                        （建设单位名称）

我公司郑重承诺就                 （项目名称）拟派的              （项目负责人姓名）            （身份证号码）                 （注册证书编号），至本项目投标截止时间前，属于以下第（          ）条情形：

1、项目负责人是非变更后无在建工程；

2、项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满45日历天）；

3、因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续；

4、项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：属于以上第2、3、4种情形的，请提供相关证明材料附后，无证明材料不予认可。

如有虚假，我单位愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

特此承诺。

供应商名称：

日期：

附件9  磋商响应函

致：常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司

根据贵方的2026年高新区湖钢路、通新路污水管道工程项目（项目编号：JSZC-320581-XCZJ-C2026-0005） 磋商文件，经研究    （供应商名称）   决定参加投标。并宣布同意如下：

（1）按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需工程（包含与工程相关的货物、服务）。

（2）我方已详细审核全部磋商文件及其有效补充文，我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

（4）我方同意按磋商文件规定提供与本投标有关的一切资料，以及贵方可能另外要求的与本投标有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实、有效的。如有虚假，由此产生的后果由我方承担。

（5）我方同意磋商有效期为规定的响应文件提交截止之日后六十（60）天。

（6）我们同意从规定的开启日期起遵循本响应文件，在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

（7）一旦我方成交，我们将根据法律法规和磋商文件的规定，严格履行合同责任和义务。

（8）与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

电子邮箱：

供应商开户行：

账号：

附件10 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 服务要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、本项目合同款支付货币：（√）数字人民币，（√）传统实物人民币。 2、分阶段支付 本工程款按5-2-2-1的方式支付，即工程竣工验收通过后付至当年合同价款的50%，工程竣工后满第一周年付至审定价的70%，工程竣工后满第二周年付至审定价的90%，工程竣工后满第三周年的付清。 注：（1）以上每次付款前，中标供应商均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效增值税普通发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。 |  |  |
| 2 | 结算方式：固定综合单价，结算单价按供应商已标工程量清单中的综合单价执行，数量按实结算（经采购人及工程监理确认），采购人委托第三方单位根据结算单价和实际数量按照合同要求审核确定最终结算金额。最终结算价格=审计价*（1-最后报价下浮率），最后报价下浮率=（供应商已标价工程量清单中的报价总价-磋商后的最后报价）/供应商已标价工程量清单中的报价总价*100%（不可竞争费除外）。最终实际结算价格不得超出合同总价。 |  |  |
| 3 | 供应商应组织成立施工项目组，施工项目组应配置项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、造价员、安全员、资料员各1名。 |  |  |
| 4 | 工程质量要求：合格。 |  |  |
| 5 | 合同履行期限：120日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。 |  |  |

注：1、供应商必须对服务要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效报价处理。

2、供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料（如有）的，将作无效报价处理。

附件11 项目实施要求响应及偏离表

| 序号 | 项目要求 | 投标承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：（1）供应商应根据本项目 “第四章 采购需求” 中的“二、项目实施要求” 对照供应商所提供的承诺进行逐项评议。

（2）若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，允许偏离但不得出现负偏离。

（3）表格不够可另接。

附件12 商务条件响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分 合同协议书 |  |  |
| 一、工程概况 |  |  |
| 二、合同工期 |  |  |
| 三、质量标准 |  |  |
| 四、签约合同价与合同价格形式 |  |  |
| 五、项目负责人 |  |  |
| 六、合同文件构成 |  |  |
| 七、承诺 |  |  |
| 十一、补充协议 |  |  |
| 十二、合同生效 |  |  |
| 第二部分 通用合同条款 |  |  |
| …… |  |  |
| 第三部分 专用合同条款 |  |  |
| 1.一般约定 |  |  |
| 2.发包人 |  |  |
| 3.承包人 |  |  |
| 4.监理人 |  |  |
| 5.工程质量 |  |  |
| 6.安全文明施工与环境保护 |  |  |
| 7.工期和进度 |  |  |
| 8.材料与设备 |  |  |
| 9.试验与检验 |  |  |
| 10.变更 |  |  |
| 11.价格调整 |  |  |
| 12.合同价格、计量与支付 |  |  |
| 13.验收与工程试车 |  |  |
| 14.竣工结算 |  |  |
| 15.缺陷责任期与保修 |  |  |
| 16.违约 |  |  |
| 17.不可抗力 |  |  |
| 18.保险 |  |  |
| 20.争议解决 |  |  |
| 21.补充条款 |  |  |

注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由供应商承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，允许偏离但不得出现负偏离。

附件13 施工组织设计

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、总体概述的说明，主要包括项目总体设想和工程概述、工程总体安排及保证措施、工程总进度及对应的保证措施、施工标段的划分。

2、该工程分部分项工程的施工方案、施工技术、工艺及工程项目实施的重点和难点及解决方案、具体施工技术措施的说明、各阶段质量保证措施的说明。

3、安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的说明。

4、本工程投入的设备、工具使用和管理措施及季节性施工方案及突发事件的应急情况及相关应急措施的说明。

5、售后服务的说明。

6、供应商认为其他需要说明的事项。

附件14人员配备

| 姓名 | 拟在本项目中 担任的职务 | 职称/资格证书号 | 学历 | 主要资历和项目管理经历 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、成交后，项目组人员配备应按本表承诺实施，不经采购人同意，不得擅自更换。

2、本表后可附施工组织机构人员（项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、造价员、安全员、资料员）的相关证书及供应商为以上人员缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料。

附件15 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 业主 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩要求详见“第五章 评标方法与评标标准”中“业绩情况”相关评审内容。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

附件16 供应商情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括稽查情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件17 其他

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如果有的话）。

2、供应商可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。