## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【宿城区2026-201.1
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 宿城区2026-2028年度城市道路占用挖掘修复工程
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年06月17日

## 表D.1.1-1 工程量清单编制（审核）说明【宿城区21.2
表D.1.1-1 工程量清单编制（审核）说明
工程名称：宿城区2026-2028年度城市道路占用挖掘修复工程 | 标段： | 第1页 共1页
一、编制依据： 1、建设单位提供的设计图纸及做法要求； 2、建设工程工程量清单计价标准（GB/T 50500-2024)。 二、编制说明： 1、任何形式的土方购置、运输、二次搬运、垃圾清理等不另增加费用； 2、投标人应充分考虑施工难度、场地环境、进出施工现场的道路等情况，对于本工程使用的机械设备综合考虑在报价中，结算不再调整； 3、施工降排水、围堰、施工便道等由投标单位勘察现场后综合考虑，结算时不另增加费用； 4、本工程所产生的垃圾的处理必须满足建设、规划、城管、环保等部门要求，由此引起的费用自行考虑计入投标报价内，结算时不调整； 5、本工程安全生产费率1.9%为不可竞争费率 三、其他说明 1、临时道路、临时电费等投标单位结合现场综合考虑报价，结算时不得调整； 2、工程施工及生活用水由投标单位自行踏勘现场后自行采取措施，投标单位将此费用考虑在投标报价中，后期结算时不予调整； 3、施工料场由投标单位自行考虑，结算时不予调整； 4、施工围挡由投标单位自行踏勘现场，根据现场实际情况，自行考虑报价，结算时不予调整。
注：工程量清单编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求(如有)及其他需要说明的问题等内容。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【宿城区2026-202.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：宿城区2026-2028年度城市道路占用挖掘修复工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【宿城区2022.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宿城区2026-2028年度城市道路占用挖掘修复工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:1.5m 内 | m3 | 1000
2 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.密实度要求:回填夯实 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:投标单位自行考虑 | m3 | 500
3 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 500
4 | 040202010001 | 碎石 | 1.名称:碎石垫层 2.厚度:10cm | m2 | 1200
5 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:5~40mm 3.厚度:15cm | m2 | 1200
6 | 040202014002 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:5~40mm 3.厚度:每增加1cm费用 | m2 | 1200
7 | 040202001001 | 石灰稳定土 | 1.含灰量:6% 2.厚度:20cm | m2 | 1200
8 | 040202001002 | 石灰稳定土 | 1.含灰量:8% 2.厚度:20cm | m2 | 1200
9 | 040202001003 | 石灰稳定土 | 1.含灰量:12% 2.厚度:20cm | m2 | 1200
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宿城区2026-2028年度城市道路占用挖掘修复工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.砼路面 2.20cm厚C30商品砼路面 3.路面养生 4.锯缝机锯缝 5.路面刻痕 6.伸缩缝内嵌沥青玛蹄脂 | m2 | 1200
11 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.砼路面 2.15cm厚C30商品砼路面 3.路面养生 4.锯缝机锯缝 5.路面刻痕 6.伸缩缝内嵌沥青玛蹄脂 | m2 | 1200
12 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:釉面广场砖（含盲道砖） 2.50厚干硬性水泥砂浆铺贴 3.颜色、规格同原有面层 | m2 | 400
13 | 040204001002 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:通体面包砖 2.50厚干硬性水泥砂浆铺贴 3.颜色、规格同原有面层 | m2 | 500
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宿城区2026-2028年度城市道路占用挖掘修复工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 040204001003 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:30厚花岗岩人行道板（含花岗岩盲道板） 2.50厚干硬性水泥砂浆铺贴 3.颜色、规格、厚度同原有面层 | m2 | 500
15 | 040204001004 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:50厚花岗岩人行道板（含花岗岩盲道板） 2.50厚干硬性水泥砂浆铺贴 3.颜色、规格、厚度同原有面层 | m2 | 500
16 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-16 2.厚度:4cm | m2 | 1100
17 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-16 2.厚度:每增加1cm费用 | m2 | 1100
18 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13 2.厚度:3cm | m2 | 1100
19 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13 2.厚度:每增加0.5cm费用 | m2 | 1100
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宿城区2026-2028年度城市道路占用挖掘修复工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-10 2.厚度:3cm | m2 | 1100
21 | 040203006006 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-10 2.厚度:每增加0.5cm费用 | m2 | 1100
22 | 040204004001 | 路沿（牙）石加固整修 | 路沿（牙）石加固整修 1.开挖、整修、扶正、浇混凝土抗肩等 2.包括建筑垃圾清运） | m | 200
23 | 040204005001 | 路沿（牙）石更换（砼） | 1.路沿（牙）石破损，拆除更换（含拆除、更换、基础、浆砌、残破路牙石及灰渣转运、清理等费用） 2.规格：1*0.25*0.12m 3.包括建筑垃圾清运 | m | 200
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宿城区2026-2028年度城市道路占用挖掘修复工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 040204005002 | 路沿（牙）石更换（砼） | 1.路沿（牙）石破损，拆除更换（含拆除、更换、基础、浆砌、残破路牙石及灰渣转运、清理等费用） 2.规格：1*0.3*0.1m 3.包括建筑垃圾清运 | m | 100
25 | 040204004002 | 路沿（牙）石更换（花岗岩侧石） | 1.路沿（牙）石破损严重，拆除更换（含拆除、更换、基础、浆砌、残破路牙石及灰渣转运、清理等费用） 2.规格：1*0.3*0.12m 3.包括建筑垃圾清运 | m | 100
26 | 040204004003 | 路沿（牙）石更换（花岗岩侧石） | 1.路沿（牙）石破损严重，拆除更换（含拆除、更换、基础、浆砌、残破路牙石及灰渣转运、清理等费用） 2.规格：1*0.25*0.12m 3.包括建筑垃圾清运 | m | 300
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宿城区2026-2028年度城市道路占用挖掘修复工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
27 | 040204004004 | 路沿（牙）石更换（花岗岩侧石） | 1.路沿（牙）石破损严重，拆除更换（含拆除、更换、基础、浆砌、残破路牙石及灰渣转运、清理等费用） 2.规格：1*0.25*0.15m 3.包括建筑垃圾清运 | m | 200
28 | 040204004005 | 路沿（牙）石更换（花岗岩侧石） | 1.路沿（牙）石破损严重，拆除更换（含拆除、更换、基础、浆砌、残破路牙石及灰渣转运、清理等费用） 2.规格：1*0.25*0.17m 3.包括建筑垃圾清运 | m | 105
29 | 040204004006 | 路沿（牙）石更换（花岗岩侧石） | 1、路沿（牙）石破损严重，拆除更换（含拆除、更换、基础、浆砌、残破路牙石及灰渣转运、清理等费用） 2、规格：1*0.1*0.12m 3、包括建筑垃圾清运 | m | 200
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宿城区2026-2028年度城市道路占用挖掘修复工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
30 | 040204004007 | 路沿（牙）石更换（花岗岩平石） | 1.路沿（牙）石破损严重，拆除更换（含拆除、更换、基础、浆砌、残破路牙石及灰渣转运、清理等费用） 2.规格：1*0.3*0.1m 3.包括建筑垃圾清运 | m | 200
31 | 040204007001 | 树池砌筑（花岗岩树池） | 1.花岗岩破损严重，拆除更换（含拆除、更换、基础、浆砌、残破路牙石及灰渣转运、清理等费用） 2.规格：1*0.2*0.08m 3.包括建筑垃圾清运 | m | 100
32 | 040204007002 | 树池砌筑（花岗岩树池） | 1.花岗岩破损严重，拆除更换（含拆除、更换、基础、浆砌、残破路牙石及灰渣转运、清理等费用） 2.规格：1*0.2*0.06m 3.包括建筑垃圾清运 | m | 100
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宿城区2026-2028年度城市道路占用挖掘修复工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 040204007003 | 花岗岩树池加固整修 | 1.开挖、整修、扶正浇混凝土抗肩等 2.包括建筑垃圾清运 | m | 100
34 | 040203007011 | 透水混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.名称:透水混凝土 3.厚度:5cm | m2 | 500
35 | 040203007003 | 透水混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.名称:透水混凝土 3.厚度:10cm | m2 | 500
36 | 040203007004 | 透水混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.名称:透水混凝土 3.厚度:15cm | m2 | 500
37 | 040203007005 | 压膜混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.名称:压膜混凝土 3.厚度:10cm | m2 | 400
38 | 040203007012 | 压膜混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.名称:压膜混凝土 3.厚度:15cm | m2 | 400
39 | 040203007006 | 压膜混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.名称:压膜混凝土 3.厚度:20cm | m2 | 400
40 | 040203007007 | 路面切缝 | 1、局部混凝土（沥青）面层切缝 | m | 1000
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宿城区2026-2028年度城市道路占用挖掘修复工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 040203007009 | 水泥混凝土（非面层） | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:根据现场实际计量 | m3 | 250
42 | 040203007010 | 水泥混凝土（非面层） | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:根据现场实际计量 | m3 | 350
43 | 040205009002 | 盲道 | 1.热熔盲道 2.材料及做法:热熔型盲道,颜色、厚度参照原有道路热熔盲道,投标单位综合考虑报价 3.标线底部预涂底油，提高粘结力 | m2 | 50
44 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.沥青路面铣刨 2.厚度：10cm以内 3.运距：投标单位自行考虑 | m2 | 600
45 | 041001004002 | 铣刨路面 | 1.沥青路面铣刨 2.厚度：每增加1cm费用 3.运距：投标单位自行考虑 | m2 | 600
46 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除混凝土路面 2.厚度：投标单位自行考虑 3.运距：投标单位自行考虑 4.垃圾清理 | m2 | 600
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宿城区2026-2028年度城市道路占用挖掘修复工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
47 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.拆除混凝土路面基层 2.厚度：投标单位自行考虑 3.运距：投标单位自行考虑 4.垃圾清理 | m2 | 600
48 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除人行道 2.砂浆厚度由投标单位自行考虑 3.运距：投标单位自行考虑 4.垃圾清理 | m2 | 400
49 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.拆除人行道基层 2.厚度：投标单位自行考虑 3.运距：投标单位自行考虑 4.垃圾清理 | m2 | 400
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【宿城区2026-202.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：宿城区2026-2028年度城市道路占用挖掘修复工程 |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式挖掘机、沥青摊铺机等 2.机械型号：投标人根据施工方案、施工顺序合理安排，自行考虑 3.此费用包干，结算时不做任何调整
本页小计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
17 | 041201006001 | 施工围挡 | 1.标准化施工围挡 2.投标单位根据现场实际情况综合考虑报价 3.此费用包干，结算时不做任何调整
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【宿城区2026-202.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：宿城区2026-2028年度城市道路占用挖掘修复工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【宿城区2026-20282.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：宿城区2026-2028年度城市道路占用挖掘修复工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【宿城区2026-2028年2.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：宿城区2026-2028年度城市道路占用挖掘修复工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【宿城区2.7
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)
工程名称：宿城区2026-2028年度城市道路占用挖掘修复工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C。 (元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数 r(%) | 价格信息 Cᵢ (元) | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P(元)
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。