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第一章  竞争性磋商邀请
[bookmark: _Toc21983][bookmark: _Toc2701][bookmark: _Toc4582]南京市公安局江宁分局改造建设江宁区涉案财物管理中心工程竞争性磋商采购公告
编号：JSZC-320115-NJDX-C2026-0014
项目概况：
南京市公安局江宁分局改造建设江宁区涉案财物管理中心工程 采购项目的潜在供应商应在 江苏省政府采购管理交易系统（苏采云系统） 获取采购文件，并于2026年10月20日14点30分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393798]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320115-NJDX-C2026-0014
项目名称：南京市公安局江宁分局改造建设江宁区涉案财物管理中心工程
采购方式：竞争性磋商
预算金额：199.092159万元
最高限价：199.092159万元（供应商报价超过最高限价的作无效标处理。）
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799]采购需求：江宁涉案财物管理中心改造。具体详见采购文件。 
合同履行期限：自合同签订后90日内完成。
本项目是否接受联合体：否
二、申请人的资格要求：
（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:
（1）具有独立承担民事责任的能力。（供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照或法人证书或组织机构代码证或其他证明资料；供应商为自然人的，提供其身份证。）
（2）本次政府采购活动采用信用承诺制，具体要求详见本公告“六、其他补充事宜”。（供应商提供由法定代表人签字并盖单位公章的《南京市政府采购供应商信用承诺书》，格式详见采购文件。）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目整体专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）、残疾人福利性单位。（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。供应商须按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。未提供或未按要求填写的，做无效标处理。相关证明材料需提供原件扫描件。）
（注：本项目所属行业为：建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。）
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件：
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]（1）供应商须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质（提供有效的资质证书复印件并加盖公章）；供应商须具有安全生产许可证（提供有效的安全生产许可证复印件并加盖公章）；
（2）拟投入本项目的项目经理须具有注册建造师证建筑工程二级(含)以上且具有有效的安全生产考核合格证书(B证)；另须提供拟投入本项目负责人的投标人为其缴纳的采购公告前近半年（2026年4月至2026年9月）中任意一个月的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章（提供有效的建造师证书、安全生产考核合格证书和社保证明复印件并加盖公章）。
三、获取采购文件
时间：自本公告发布之日起5个工作日
地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云系统）
方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
售价：0元。
[bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092]四、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc28359016]截止时间：2026年10月20日14点30分（北京时间）
地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云系统）
五、开启
截止时间：2026年10月20日14点30分（北京时间）
地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云系统）网上开标大厅
[bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]七、其他补充事宜
1、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”：
本次采购全程电子化，开标方式为不见面开标。
供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。
供应商按《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。）
2、政府采购信用承诺：
2.1根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商每次参加政府采购活动投标（响应）截止日前，应尽早做好承诺工作，提供本单位《南京市政府采购供应商信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。
2.2在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代以下证明材料： 
（1）参加本次政府采购活动前的会计报表，成立不满一年的无需提供。 
（2）参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，提供相关主管部门证明或银行代扣证明。根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料。近半年内无纳税行为的，提供税务局出具的无欠税证明等相关资料。
（3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明，格式见磋商文件附件。 
（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见磋商文件附件。 
（5）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
2.3供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 若已随投标（响应）文件一并递交的，则无需再单独提供证明材料。
2.4供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： 
（1）供应商被列入严重失信主体名单； 
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 
2.5供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
3、拒绝下述供应商参加本次采购活动
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4、现场考察：
勘察现场及答疑：采购文件发售结束后，采购人将组织所有已获取采购文件的供应商统一进行现场踏勘并现场答疑。供应商应按采购文件中提供的采购人（或代理机构）联系方式、踏勘时间及相关要求，主动联系采购人（或代理机构）进行现场踏勘及提疑。如供应商主动放弃现场踏勘造成响应不准确、报价不合理的，后果自行承担。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任。请各潜在投标供应商务必对采购文件进行仔细认真阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标供应商负责。
5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
[bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc35393806]1.采购人信息
单位名称：南京市公安局江宁分局  
采购单位地址：江苏省南京市江宁区天印大道2020号
联系电话：025-84951026
[bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807]2.采购代理机构信息
名    称：南京东兴工程咨询有限公司
地　　址：南京江宁天元中路128号诚基大厦2栋618室
联系方式：025-52140133
[bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393808]3.项目联系方式
项目联系人：赵工
电　　 话：025-52140133
[bookmark: _Toc16475][bookmark: _Toc14061][bookmark: _Toc4835][bookmark: _Toc6289][bookmark: _Toc10849][bookmark: _Toc504141736][bookmark: _Toc3015][bookmark: _Toc3663][bookmark: _Toc11159][bookmark: _Toc26743][bookmark: _Toc24440][bookmark: _Toc28132][bookmark: _Toc2028][bookmark: _Toc29693][bookmark: _Toc29657][bookmark: _Toc26996][bookmark: _Toc29644][bookmark: _Toc22154][bookmark: _Toc6658][bookmark: _Toc24816][bookmark: _Toc23381]
第二章  竞争性磋商须知
[bookmark: _Toc11826][bookmark: _Toc11048][bookmark: _Toc10178][bookmark: _Toc8989][bookmark: _Toc28353][bookmark: _Toc2932][bookmark: _Toc32753][bookmark: _Toc18735][bookmark: _Toc24504][bookmark: _Toc504141737][bookmark: _Toc22366][bookmark: _Toc32136]南京东兴工程咨询有限公司（采购代理机构）受南京市公安局江宁分局 （采购人）委托，对南京市公安局江宁分局改造建设江宁区涉案财物管理中心工程（项目名称）进行竞争性磋商采购，兹邀请符合条件的供应商参与投标，相关信息如下：
	序号
	项  目
	内         容

	1
	项目编号
	JSZC-320115-NJDX-C2026-0014

	2
	项目名称
	南京市公安局江宁分局改造建设江宁区涉案财物管理中心工程

	3
	采购代理机构
	南京东兴工程咨询有限公司

	4
	采购代理机构地址
	南京江宁天元中路128号诚基大厦2栋618室

	5
	项目预算及最高限价
	预算金额：199.092159万元
最高限价：199.092159万元（供应商报价超过最高限价的作无效标处理。）

	6
	服务期限
	自合同签订后90日内完成。

	7
	磋商有效期
	磋商之日起90天

	8
	响应性文件递交信息
	截止时间
	2026年10月20日14点30分（北京时间）

	
	
	地点
	江苏省政府采购管理交易系统（苏采云系统）

	9
	纸质投标文件及相关资料份数
	在成交后，成交供应商须配合采购人提供纸质投标文件（与在苏采云系统内最终提交的响应文件一致）。
具体数量及要求：正本壹份；副本贰份。系统内导出最终提交的响应文件（应有电子章），打印装订，并在封面、骑缝处盖公章。

	10
	资格承诺制的应用
	在成交后，成交供应商仅提供资格承诺书而未提供资格条件中涉及的证明材料的，须在结果公告发布后 7 个工作日内另行提供由资格承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须装订成册、加盖公章并按采购文件要求提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。
若已随投标（响应）文件一并递交的，则无需再单独提供证明材料。

	11
	中小企业扶持政策
	本项目整体专门面向中小企业采购，不执行价格评审优惠政策。
本项目所属行业为：建筑业。
营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

	12
	本国产品标准及相关政策
	本项目属性为工程，不执行价格评审优惠政策；

	13
	代理服务费
	为严格落实预算管理、简化支付流程、提高采购效率，本项目预算已包含代理服务费。供应商在响应时应充分考虑上述费用，并包含在报价中；无论供应商是否将该费用在报价中单独列明，均视为已含在总价中。
1、收费方式：
由成交供应商在领取成交通知书时，一次性向采购代理机构支付采购代理费。
2、收费标准如下：
（1）按《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）文件规定的代理服务收费标准费率的 70 %收费。
（2）不足叁仟元整的，按叁仟元收费。

	14
	磋商 信息
	时间
	2026年10月20日14点30分（北京时间）

	
	
	地点
	江苏省政府采购管理交易系统（苏采云系统）

	15
	联系 事项
	采购单位
	联系人
	郭先生

	
	
	
	联系电话
	025-84951026

	
	
	采购代理机构
	联系人
	赵工

	
	
	
	联系电话
	025-52140133
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	参考图纸及清单 
	本工程清单等电子资料在以下邮箱下载：邮箱地址：njdongxing@126.com
密码：dx111111
注：切勿更换密码
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	现场
踏勘
	时间
	请需要踏勘现场的供应商提前电话告知，我方将约定统一
时间组织所有已获取采购文件的供应商统一进行现场踏勘并现场答疑。

	
	
	集中踏勘地点
	另行通知。 


一、总则
1.适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。本次采购不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.3 “采购人或使用单位”是指使用服务的单位。
3．政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。
3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品磋商，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。
3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品磋商，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。
3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品磋商,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。
3.8实施本国产品标准及相关政策
（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
（2）本国产品应当符合以下条件：
1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
（3）本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（4）对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第四章。
（5）政策执行要求
1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
4.参与竞争性磋商供应商资格条件
详见第一章竞争性磋商邀请。
5.供应商的义务及注意事项
5.1集中现场答疑/勘察：请需要踏勘现场的供应商提前电话告知，我方将约定统一时间组织所有已获取采购文件的供应商统一进行现场踏勘并现场答疑。
5.2 义务
5.2.1供应商应当认真阅读本磋商文件，完全明了本项目之名称、用途、数量、质量和提供服务时间，完全明了应具备的资格条件。
5.2.2供应商应当按照磋商文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。
5.2.3供应商应在磋商截止时间前，将密封的响应性文件送达磋商地点。
5.2.4供应商不得相互串通报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商的合法权益。供应商不得与采购人串通磋商，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。
5.2.5供应商在磋商截止时间前，对所递交的响应性文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容为响应性文件的组成部分。
5.3 注意事项
5.3.1本项目采购方式是竞争性磋商，整个项目是一个整体、不可分割。
5.3.2验收标准
5.3.2.1磋商文件中明确的标准和技术要求，未明确部分按照国家最新的相关标准；
5.3.2.2供应商随响应性文件提供的货物制造国制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购单位确认后，将作为对货物的验收依据之一；
5.3.2.3供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购单位确认后，将作为对货物的验收依据之一；
5.3.2.4项目完毕后，由采购单位组织按国家相关标准进行验收。
5.3.3供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件作出实质性响应，相应风险应由供应商承担，包括作无效磋商处理。
5.3.4任何供应商成交，须保证所供货物能通过当地有关职能部门验收，否则采购单位有权拒绝支付合同款项。
5.3.5供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，供应商应承担全部责任。
5.3.6本次项目不接受联合体磋商。
6.磋商文件的澄清、修改
6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商文件规定的响应性文件提交截止日期五天前按磋商文件中的联系方式以书面形式通知代理机构，代理机构将及时予以答复；在磋商文件公布期间，代理机构可主动对磋商文件进行澄清，磋商文件实质性变动的除外。
6.2磋商文件公布期间如有实质性变动的，代理机构将在原磋商采购信息发布媒体上发布变更公告，并自变更之日起公布期限顺延，相关供应商应请及时关注。如果潜在供应商因自身的原因未能及时获取相应信息，供应商将承担被拒绝参加磋商或被视为非实质性响应磋商文件的风险。
7．磋商有效期
7.1磋商有效期为磋商文件规定的磋商之日后90天。
7.2在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应性文件。
8．磋商费用
8.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
8.2本次采购代理服务费收费标准详见本章前附表。
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9.响应性文件的语言、计量单位、货币和编制
9.1供应商提交的响应性文件、技术文件和资料，以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应性文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
9.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
9.3供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。
9.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或磋商专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。
9.5 磋商响应文件应按照磋商文件的规定，打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致磋商响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。投标文件采用A4幅面打印装订成册。
9.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
10.响应性文件的组成
10.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。
10.2磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
11.响应性文件的商务部分: 商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。
（1）★磋商申请及声明；
（2）★第一章第二条申请人的资格要求第（一）点《中华人民共和国政府采购法》规定的条件；
（3）★第一章第二条申请人的资格要求第（二）落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；
（4）★第一章第二条申请人的资格要求第（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件（如有）；
（5）经营业绩；
（6）项目组人员一览表；
（7）供应商认为需要提供的其他证明文件和商务资料。
12.价格部分
12.1价格部分是对货物和服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。
12.2磋商报价是磋商文件所确定的采购范围内的全部货物或服务的价格体现。磋商报价：包括但不限于完成文件所确定的服务范围所需的材料、设备、管理、差旅、维护、利润、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等全部费用，及政策性文件规定、采购过程中发生的市场风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。供应商一旦成交，价格不得变更。
12.3供应商应在《磋商报价汇总表》、《磋商分项报价表》等中标明拟提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。
12.4供应商应仔细阅读和理解磋商文件中有关项目需求、义务、付款方式、付款条件和时间进度安排，充分考虑到市场价格变动以及项目实施过程中的不可预见因素，结合企业自身条件进行报价，一旦成交，如果有漏项，视同让利。
12.5 经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。
12.6如有优惠条款，请单独列明，但不得影响报价，影响货物或服务整体功能。
12.7 政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。
13.技术部分. 技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。
[bookmark: _Toc345336138]（1）项目服务方案；
（2）质量保证及服务承诺；
（3）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。
[bookmark: _Toc17415][bookmark: _Toc2355][bookmark: _Toc32189][bookmark: _Toc29998][bookmark: _Toc18928][bookmark: _Toc28102][bookmark: _Toc25657][bookmark: _Toc10660][bookmark: _Toc5718][bookmark: _Toc10119][bookmark: _Toc22138][bookmark: _Toc10399][bookmark: _Toc4248][bookmark: _Toc10318][bookmark: _Toc30439][bookmark: _Toc21818][bookmark: _Toc31865][bookmark: _Toc504141739][bookmark: _Toc4290][bookmark: _Toc4007][bookmark: _Toc16489][bookmark: _Toc6584]三、响应性文件递交
14.供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
15.供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.2.3条规定无效响应处理。
16.采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。
17.有下列情形之一的磋商响应文件将拒收：
17.1 采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
18.响应文件的撤回和修改
18.1 响应文件的撤回
18.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
18.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
18.2 响应文件的修改
18.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
18.2.2 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
18.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
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[bookmark: _Toc345336140]19. 响应文件解密：供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
20. 磋商组织： 磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
21.评审过程的保密与公正
21.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
21.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
21.3 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
22.评审过程中的澄清
22.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
22.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
22.4响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（3） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评标委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
23、磋商程序
23.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
23.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
23.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
23.4 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。
24. 响应文件的资格性和符合性审查
24.1资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
24.1.1响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：
[bookmark: _Hlk81314966]（1）不具备采购文件中规定资格条件的；
（2）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；如本项目接收联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；
（3）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。
24.2符合性检查
24.2.1磋商小组将依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。
24.2.2响应文件属下列情形之一的，按照无效响应处理：
如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；
[bookmark: OLE_LINK9]（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件；
（3）供应商在苏采云系统规定的时间内未提交二轮报价；
（4） 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。
（5）投标报价超出采购项目预算或者最高限价的；
（6）启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
（7）供应商在前序采购包中被推荐为中标（成交）供应商的（有2个及以上采购包的项目适用）；
（8）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（9）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（10）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；
[bookmark: OLE_LINK7]（11）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（12）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（13）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（14）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（15）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（16）响应文件未响应采购文件中实质性要求和条件的（实质性要求是指本采购文件中用带星号（“★或*”）、“必须或须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求）；
（17）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（18）响应文件未按照招标文件要求加盖电子公章；
（19）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。
[bookmark: _Toc450643042]24.3出现下列情形之一的磋商终止，无成交供应商：
（1）因苏采云系统故障造成开标不成功；
（2）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；
（3）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家；
（4）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（5）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（6）因重大变故采购任务取消；
（7）评委会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致磋商工作无法进行；
（8）法律法规规定的其他应当终止情形。
24.4未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。
24.5供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
25、评分方法和标准。
25.1 采用综合评分法。即在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。
25.2 综合评分的主要因素：详见第四章。
26、确定成交供应商
26.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合排名第一名的供应商确定为成交供应商。
26.2 按以下第（2）种方式确定成交人：
（1）评委会直接确定排名第一的成交候选人为成交人；
（2）采购人在评委会推荐的成交候选人中按顺序确定成交人。
按第二种方式确定成交人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人。
26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明成交人有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：
（1）提供虚假材料谋取中标/成交。
（2）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益。
（3）属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
（4）与采购人或者其他供应商恶意串通。
（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
27、成交通知书
27.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。    
27.2 因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
27.3 成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
27.4 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为磋商过程所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。
27.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动，并予以通报。
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28.签订合同
28.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件作实质性修改。
28.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
28.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。
28.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc24231][bookmark: _Toc30532][bookmark: _Toc29248][bookmark: _Toc27584][bookmark: _Toc5437][bookmark: _Toc7829][bookmark: _Toc30584][bookmark: _Toc23900][bookmark: _Toc6436][bookmark: _Toc24468][bookmark: _Toc27633][bookmark: _Toc5234][bookmark: _Toc19713][bookmark: _Toc504141742][bookmark: _Toc7552][bookmark: _Toc23022][bookmark: _Toc12199][bookmark: _Toc8572][bookmark: _Toc24175][bookmark: _Toc450643046][bookmark: _Toc7999][bookmark: _Toc18390][bookmark: _Toc3565][bookmark: _Toc15305][bookmark: _Toc25910][bookmark: _Toc20220][bookmark: _Toc21561][bookmark: _Toc3731][bookmark: _Toc27223][bookmark: _Toc21581][bookmark: _Toc21358][bookmark: _Toc17911][bookmark: _Toc459106792]七、质疑、投诉
29、质疑
29.1 供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问。供应商提出质疑时，须一次性提出全部问题及相关质疑资料，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
29.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。
29.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告发布时间、磋商时间；
（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系方式（包括手机、传真号码）；
（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项，并加盖单位公章。
29.4质疑必须书面原件送达的方式提交，内容应符合政府采购法律法规等的相关规定，须一次性提出全部问题及相关质疑资料，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。
29.5 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。
29.6 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
30、投诉
质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。
四、 诚实信用
31、诚实信用
31.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
31.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标/成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
31.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
31.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
31.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
31.6违反信用承诺的法律责任
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通（2021）5号要求，供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后,按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
[bookmark: _Toc26758][bookmark: _Toc14647][bookmark: _Toc5025][bookmark: _Toc5844][bookmark: _Toc15111][bookmark: _Toc9933][bookmark: _Toc17289][bookmark: _Toc22352]
第三章  磋商项目需求
[bookmark: _Toc19761][bookmark: _Toc9174][bookmark: _Toc16539][bookmark: _Toc461864501][bookmark: _Toc11199][bookmark: _Toc19224][bookmark: _Toc19963][bookmark: _Toc20137][bookmark: _Toc505073764][bookmark: _Toc17184][bookmark: _Toc10269][bookmark: _Toc455956317][bookmark: _Toc11659][bookmark: _Toc23360][bookmark: _Toc15461][bookmark: _Toc29294][bookmark: _Toc4141][bookmark: _Toc26699][bookmark: _Toc24900][bookmark: _Toc21270][bookmark: _Toc25532][bookmark: _Toc25218][bookmark: _Toc504141751][bookmark: _Toc28898][bookmark: _Toc24094]一、工程概况
江宁涉案财物管理中心改造位于南京市江宁区。工程主要内容调整原地下室布局，将部分地下室改造成为库房、受理区、多功能室等，改造建筑面积1597.14平方米。
工期：自合同签订后90日内完成。
[bookmark: _Toc3455]二、清单编制内容
设计图纸及工程量清单范围内的土建工程、安装工程。土建改造涉及拆除原墙体、拆除原卷材地面、拆除墙面油漆层、拆除铝扣板顶棚，新砌墙体、新做腻子涂料，新吊铝扣板吊顶、新装铝合金钢化玻璃隔断、新安钢格栅，新做背景墙等；安装部分主要拆除原灯具、重新布灯、新装空调、新布管线、新增消防设施等。
[bookmark: _Toc8275]三、清单编制依据
1、2026年7月21日收到的电子设计图纸一套，图纸无版本编号及日期；
2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
3、《江苏省建筑工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容及南京市当地工程造价管理部门发布的各项规定为计费依据，相关图集、规范、文件等；
[bookmark: _Toc13011]四、清单编制说明
1、 在已有设计图的基础上考虑了以下事项：
[bookmark: _Hlk59717269]（1）构造柱、圈梁截面按200mm*200mm，主筋按4C12,箍筋按C8@200考虑。
（2）新开门洞部位设置过梁，工程量按规范图集计算。
（3）新砌墙下考虑增加200mm高砼止水带。
（4）开洞周边新老结合部位铺贴钢丝网。
（5）构造柱、圈梁钢筋与梁板连接采用植筋方式。
（6）铝合金中空玻璃隔断的龙骨与地面和梁板连接，以保证隔断的稳固，具体方案由投标人深化，费用综合考虑进报价。
（7）铝合金中空玻璃隔断顶的水泥压力板隔断采用镀锌角钢或方管与砼结构顶固定加固，费用综合考虑进水泥压力板隔断报价。
（8）插座：配管考虑现场开槽暗配，插座安装位置距地0.3米，插座采用2-3孔插座。
（9）照明、应急照明、空调室内机电源：水平配管敷设在吊顶内，墙面配管采用场开槽暗配，空调室内机至空调控制面板只考虑配管，信号线在空调系统中考虑。
（10）空调：现场部分室内机拆除后放入指定位置，剩余的原有空调系统需保证可以正常使用，图纸内空调系统按新做考虑，空调室外机放在三层顶。
（11）消防气体灭火系统：新设计系统为九套气体灭火装置，采用原有系统的设备，拆除后移位安装，按新设计增加探测器及控制系统。
（12）消防系统改造：现场的喷淋头和报警系统需为本次装修进行拆改。
（13）至室外机电源线按暂定数量计入。
（14）改造后的气体灭火装置为9套，利用原有设备拆除后利旧安装。
（15）安全出口指示灯/应急疏散指示灯暂定10只
2、脚手架按项计列，报价应含本项目所有脚手架的费用；
3、本工程所用材料考虑二次搬运，费用在总价措施二次搬运费中考虑，投标人应充分考虑施工场地及周边地域情况，并将此费用考虑在投标报价中，结算时不调整； 
4、建筑垃圾处置考虑了内倒外运和弃置等的所有费用，二次搬运费不考虑垃圾的内倒。
5、空调室内系统拆除按项计取，还需保证拆除后的空调系统甚于部分可以正常使用，空调设备堆至指定位置，其余拆除下来的材料自行考虑，费用折抵工程费用。此项费用按项包干。
6、消防改造包含喷淋头上喷改为下喷、烟感、温感等拆除后安装，均需按装修点位定位安装，此项费用按项包干。
[bookmark: _Toc1996][bookmark: _Toc29544][bookmark: _Toc145334153][bookmark: _Toc2639][bookmark: _Toc9468]五、施工要求
1、供应商应做到文明施工，不得扰民，做好施工现场及周边整洁，施工垃圾及时清运，清运手续由施工方自行解决。
2、成交供应商在施工期间还要绝对保证安全。无论人身、现场设备等安全，需按现场要求及时编制、上报施工方案、预案，批准后按方案实施，此项费用含在综合单价中，结算不予调整。
3、供应商所提供的施工材料必须符合国家质量检测、环境、安全等有关标准，否则即使成交，采购人和采购代理机构有权取消合同，拒绝接受所供货物，拒绝支付款项，并承担给采购人造成的相应的损失。
4、成交供应商应按约定的时间和要求，完成以下工作：
（1）施工安全保卫工作及夜间施工照明由供应商全权组织并负责实施。
   （2）成交供应商负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等各项手续、费用自理。
 （3）工程涉及市政、市容、环保、交通、防火、劳动保护及施工质量、安全等发生的费用均由成交供应商承担。发生安全事故，责任由成交供应商负责。
5、工程质量必须达到国家现行标准。
6、隐蔽工程和中间验收：凡隐蔽工程进行中间验收，各分部分项工程结束后进行验收。
7、材料设备供应：材料设备必须有合格证，其中开关、电器、控制柜、电力电缆、消防器材等主材采购时，必须要经采购人验收，否则采购人有权拒绝支付材料设备款。
8、工程变更：
（1）现场签证必须有采购方现场负责人签字确认方为有效。
（2）成交供应商不得对原有工程设计进行变更，因成交供应商自身原因导致的工程变更，成交供应商无权要求追加合同价款的签证，并承担由此给采购方带来的一切损失。
（3）因工程设计变更引起的工程量增减，且符合价款调整条件的，必须在5日内将量、价申请报告报采购方现场负责人核准、审查确认，如出现逾期不报将视同优惠，任何后补签证的请求将受到采购方的拒绝。
（4）因工程设计变更和工程量的增加，成交供应商提出顺延工期的申请，由采购人根据增加的工程量决定。
9、竣工验收前成交供应商提供竣工图1套。详细的竣工图纸及相应标识作为验收的重要依据。
10、工程完工后，在5天内成交供应商做好场地所有清理工作。在合同约定的完工时间通过验收并办理相关手续，并向采购人交齐所有合格的竣工资料，如因成交供应商原因影响竣工验收或导致不能通过验收，则应赔偿采购人损失。
[bookmark: _Toc18890][bookmark: _Toc23332][bookmark: _Toc145334154][bookmark: _Toc16050]六、其他要求
1、供应商应根据本项目实际情况建立项目组成员。从组织上保证投入的人力、物力能满足业务开展的需要，供应商必须保证主要骨干保持稳定，未经甲方书面同意不得自行撤换。
2、供应商中标后应该报送所有参与合同范围内规划工作的人员名单、年龄、学历、职称、职务、相关经历和主要技术成果、以及在本项目中负责的任务，交甲方备案。
3、供应商应在采购人规定的时间内，根据用户实地情况和要求完成工作，否则用户可以拒付款项、单方终止合同等。
4、服务成果署名权及版权归采购人所有；采购人有权公开展示服务成果，并通过传播、媒介、专业杂志、书刊或其它形式介绍服务成果。服务成果在批准实施前，除政府主管部门组织批前公示或采购人可以公开展示外，其他任何单位和个人都无权以任何形式向社会公开展示服务成果，不得向第三方透露与本项目有关的一切技术资料、价格或其他信息。
5、服务成果进行专家评审所产生的一切费用由供应商承担。
[bookmark: _Toc145334155][bookmark: _Toc4023][bookmark: _Toc17222]七、报价说明
1、本项目按工程量清单计价模式进行计价。投标人按照比选文件附件《工程量清单》、清单编制说明、图纸的要求报价（请各投标人自行下载。未下载相关资料，由此产生的一切后果均由投标人自行承担）。投标报价与提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量一致（措施项目增项除外）；与工程量清单中规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格一致；与工程量清单中明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础一致。未按比选文件要求进行报价的，按无效标处理。
2、供应商应仔细阅读招标文件并勘察现场，充分了解现场位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场实际情况而导致的成本增加或工期延长等情况采购人一律不予认可。在对现场进行实地勘察后，提出合理的报价，列出详细的投标分项报价表，格式自拟。
3、报价应包括涉及到的为完成本项目所必须的劳务、材料、设备、制作安装、管理、临时设施、现场安全文明、维护、利润、税金（包含个人所得税）、检测费、代理费、评委费等以及政策性文件规定及其他费用等为完成本工程项目所涉及到的全部费用包含在内。
[bookmark: _Toc28579][bookmark: _Toc6542][bookmark: _Toc3535]八、付款方式 
1、合同价格形式：
固定单价合同。因该项目为竞争性磋商，一次报价单价作为固定单价，二次报价的下浮率为 ,结算时作为总价下浮率。
2、付款节点：
合同签订后，开工报告审核通过后支付合同价款的30%，竣工验收合格后付至合同价款的70%，经审计结束，付至结算审核价的100%。
注：
（1）所有工程进度付款必须由发包人指定的现场代表签字确认的有效工程量，再经审计部门核实签发付款单后，发包人才予办理工程进度款支付的手续；所有涉及法律、法规、规章和政策发生变化以及材料市场价格波动引起的价格调整，一律不得作为进度款支付的计算基数，待工程竣工后统一结算。
（2）每次付款前必须提供符合国家规定的增值税专用发票，否则发包人有权拒绝付款且不承担违约责任。

特别说明：
1.上述需求中加“★”内容均为实质性要求，不得负偏离。如有负偏离或未完全响应，作无效处理。
2.采购人在项目实施过程中的要求，若项目实施管理过程中成交供应商无法满足，采购人有权依据上述要求解除合同，具体由采购人在项目执行中负责解释及执行。
3.如对采购需求有任何疑问，请在规定的截止时间前与采购人联系。
[bookmark: _Toc3457][bookmark: _Toc11479][bookmark: _Toc2845][bookmark: _Toc5640][bookmark: _Toc21737][bookmark: _Toc3508][bookmark: _Toc16354]
第四章  评分标准

本项目采用综合评分法。综合评分法是指在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以总得分最高的响应供应商作为成交供应商的方法。本次采购得分最高者为成交供应商，第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商，也可重新组织采购。

	序号
	评审
因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：
报价得分=(评标基准价／投标报价)×70。
（采用异常低价投标审查机制，具体详见第二章供应商须知。）
	70

	2
	企业业绩
	供应商自2023年9月1日以来完成过类似装修改造工程项目业绩的，每提供1个得5分，最高得10分。
（提供中标通知书、合同、验收证明、工程款（首付款或进度款或结算款）发票等材料扫描件上传到响应文件中并加盖电子章或公章。时间以竣工验收时间为准；证明材料缺项或未提供的不得分；证明材料须能体现相关信息，不能反映相关信息的不得分。）
	10

	3.1
	项目负责人
	项目负责人具有中级及以上职称得3分，初级职称得1分，最高得3分。
（提供相关证书扫描件、2026年3月以来供应商为其缴纳至少1个月的社保凭证并加盖电子章或公章，未提供或提供不全不得分。社保证明材料扫描件上传到响应文件中，属企业退休人员、事业单位编制人员等客观原因无法提供社保缴费证明，必须出具相关证明材料及劳动合同；否则一律按未提供社保缴费证明材料处理，未提供相关证明材料不得分）
	3

	3.2
	
	项目负责人自2023年9月1日以来完成过类似装修改造工程项目并担任项目负责人的，每提供1个得4分，最高得8分。
（提供中标通知书、合同、验收证明、工程款（首付款或进度款或结算款）发票等材料扫描件上传到响应文件中并加盖电子章或公章。时间以竣工验收时间为准；与公司业绩不重复计算；证明材料缺项或未提供的不得分；证明材料须能体现相关信息，不能反映相关信息的不得分。）
	8

	4
	拟投入项目人员
	（1）拟投入技术负责人具有二级及以上建造师证书且中级及以上工程师职称证书的，得1分，本项最高得1分。
（2）拟投入预算员具有二级（及以上）造价师证书或中级（及以上）工程师职称证书的，提供1人得1分，本项最高得1分。
（3）拟投入安全员具有安全生产考核合格证（C类）的，提供1人得1分，本项最高得1分。
（4）质量员：提供1人得0.5分，本项最高得0.5分。
（5）施工员：提供1人得0.5分，本项最高得0.5分。
[提供人员岗位列表、人员身份证信息、相关证书扫描件及2026年3月以来供应商为上述人员缴纳至少1个月的社保凭证并加盖电子章或公章，未提供或提供不全不得分。如为离退休人员提供相关证明材料；无社保证缴纳凭证或者离退休证明该人员不得分。（施工过程中未经采购人允许，人员不得变更）]
注：以上人员不可重复得分。
	4

	5
	[bookmark: _Toc5263]承诺书
	供应商承诺本项目施工期间发生的任何安全事故、交通事故、负面舆情等均由供应商负责的得5分。(承诺书应在响应文件中提供，格式自拟并加盖电子章或公章，未提供不得分)
	5

	合计总分
	100



评审说明：
1、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。
2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。
3、小微企业价格评审优惠政策
对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，小微企业、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）、残疾人福利性单位享受价格评审优惠政策。
3.1小微企业
（1）小微企业享受价格评审优惠政策（货物和服务项目给予10%的价格扣除，工程项目给予5%的价格扣除），用扣除后的价格参加评审。
其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，联合体或者大中型企业享受价格评审优惠政策（给予4%的价格扣除），用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受价格评审优惠政策（货物和服务项目给予10%的扣除，工程项目给予5%的扣除）。
（2）价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 
（3）中小微企业单位需按照采购文件的要求提供《中小企业声明函》。
3.2监狱和戒毒企业的价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格评审优惠政策，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3） 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
3.3残疾人福利性单位的价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格评审优惠政策，用扣除后的价格参与评审。
（2） 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5、供应商需按上述要求提供相关证明文件，如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清的，不得享受小微企业、本国产品等相关政策。
6、异常低价投标（响应）审查程序
政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与投标，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。
出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 
2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 
3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 
4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商提供说明的时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
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第五章  政府采购合同格式
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政府采购合同
                                      





















          项目编号 ：JSZC-320115-NJDX-C2026-0014
项目名称 ：南京市公安局江宁分局改造建设江宁区涉案财物管理中心工程
          采购单位 ：南京市公安局江宁分局  
          服务单位 ：          
          签订日期：    年   月   日
       


政府采购合同
（具体合同条款由采购人和供应商依据招投标文件拟定，本件仅供格式参考）
第一部分合同协议书
发包人（全称）：             
承包人（全称）：                                   
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                      
2.工程地点： 南京市江宁区
3.工程内容：详见工程量清单全部内容 
4.工程承包范围：工程量清单全部内容 
二、合同工期
计划开工日期：   /   年    /  月  /  日。（具体以开工令为准）
计划竣工日期：   /   年    /  月  /  日。
工期总日历天数： 90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合国家现行质量验收合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：             元；人民币（大写）               ；
2.合同价格形式：固定单价合同。因该项目为竞争性磋商，一次报价单价作为固定单价，二次报价的下浮率为 ,结算时作为总价下浮率。
五、项目经理：        ，身份证号码：               ，资质证书：             。
六、承包人开户信息
开户行：                          
账  号：                          
七、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
八、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
九、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
十、签订时间
本合同于 2026 年    月    日签订。
十一、签订地点
本合同在  南京市江宁区   签订。
十二、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十三、合同生效
本合同双方签字盖章后生效。
十四、合同份数
本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。
	甲方（采购人）：（盖章）
法定代表人或
委托代理人：（签字或盖章）
日期：   年  月  日
	乙方（供应商）：（盖章）
法定代表人或
委托代理人：（签字或盖章）
项目负责人：
电话：
开户银行：
账号：
单位地址：
日期：   年  月  日


第2部分 
通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分  通用条款》
 
第三部分专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的会议纪要、签证、设计变更、补充合同等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方 / 。
1.1.2.4监理人： 
名    称： /  
联系电话： /  
1.1.2.5 设计人： 
名    称： /  
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 。
1.1.3.9 永久占地包括： / 。
1.1.3.10 临时占地包括： / 。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件执行国家和地方现行标准、规范的相关规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家和地方现行标准、规范的相关规定。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：          /         ；
发包人提供国外标准、规范的份数：              /           ；
发包人提供国外标准、规范的名称：             /            。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
符合有关行业主管部门和业主的要求。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书及补充协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及其附录；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准、规范和要求；
（7）图纸；
(8）招标文件及答疑纪要、已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件如会议纪要、工程变更、工程洽商、签证、通知、信函、数据电文等均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件：如果文件内出现模糊、矛盾或不一致之处（本合同另有约定的除外），以发包人的解释和澄清为准。
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后5日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：4份；
发包人向承包人提供图纸的内容： / 。
承包人在接收发包人提供的图纸后，承包人应在图纸制作清单或回执上签字。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： / 。
承包人提供的文件的期限为： / 。
承包人提供的文件的数量为： / 。
承包人提供的文件的形式为： / 。
发包人审批承包人文件的期限：7个工作日内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在五天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室
发包人指定的接收人为：
承包人接收文件的地点：承包人办公室
承包人指定的接收人为：
监理人接收文件的地点：监理人办公室
监理人指定的接收人为：/
1.8交通运输
1.8.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： / 
1.8.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以承包人现场勘查为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 
1.8.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由/承担。
1.9 知识产权
1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
1.10工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：造价工程量清单存在缺项、漏项、错误的。
当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%时，可进行综合单价调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高；其综合单价以及对应的措施费（如有）均应由受益方在工程施工14天前提出,由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人书面确认后调整。
2. 发包人
2.1 发包人代表
发包人代表：
姓名：         职务：         联系电话：         
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使权利和履行义务，依据本合同并在其授权范围内履行其职责。主持开展施工现场的全面工作；对施工过程中的合同执行情况进行检查监督以及对监理工作的检查；根据合同约定的向承包人发出的通知，以书面形式由其本人签字后送交承包人；代表发包人履行工程量、设计变更等签证、分包单位的确认、工期的签证、工程竣工验收报告的确认职责，书面文件须经发包人签章认可。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工通知载明的开工日期7日前
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括    /     。
2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：    /     。
发包人是否提供支付担保：    /     。
发包人提供支付担保的形式：    /     。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务：执行通用条款
（1）承包人提交的竣工资料的内容：施工技术管理文件；产品质量证明文件；检验和检测报告；施工记录；检验批质量验收记录；竣工图；合同约定的其他文件资料 。
（2）承包人需要提交的竣工资料套数：6套
（3）承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
（4）承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日起30天内完成移交。
（5）承包人提交的竣工资料形式要求：立卷、装订成册的纸质文档和电子文档。
（6）承包人应履行的其他义务：如发生疫情，承包人应严格按照相关政策法规规定，做好疫情防控措施，自行解决防控物资，否则，如因此造成未能按时开工或工期延误的，由承包人承担全部责任。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名：            职务：           联系电话：               
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使本合同约定的权利，履行合同约定的义务，在授权范围内的行为后果由承包人承担。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每天不少于8小时，每周不少于5天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：一经发现，处以500元违约金，并要求在一周内签订劳动合同和缴纳社会保险，如未履行，每延迟一天，处以1000元违约金 。违约金从工程款中直接扣抵。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人每发现1次处以1000元/天违约金，从工程款中扣抵，并保留解除合同的权利。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以3万元违约金并保留解除合同的权利；项目经理因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，须经监理工程师和发包人批准更换，其接替人员的注册执业资格、能力不得低于被替换人员，经发包人确认变更的，每变更1次处以5000元违约金，从工程款中直接扣抵。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每次处以1万元违约金，从工程款中直接扣抵，并保留解除合同的权利。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 承包人应在接到监理发出的开工通知之日起3日内提交项目管理机构及其施工现场管理人员安排报告 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每次每人每拖延一天处以1000元违约金，从工程款中直接扣抵。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每次每人处以1000元违约金，从工程款中直接扣抵。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次每人每天处以1000元违约金，从工程款中直接扣抵，并保留解除合同的权利。
3.4 分包
3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：  未经发包人书面同意的所有工程   。
主体结构、关键性工作的范围：    /     。
    3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：    /     。
其他关于分包的约定：  本工程应由承包人自行完成，不准转包或擅自分包，若发现擅自分包，发包人有权要求承包人退场，一切损失和后果均由承包人承担，并视情况向建设行政主管部门报告。对确实需要分包的工程，必须征得发包人书面同意和确认，向具有专业承包资质的施工单位进行分包，同时应向发包人提供分包单位资质证书、分包合同、进退场时间、分包工程施工方案。本合同规定的工程项目，如确认有未经发包人批准的第三方施工单位进场，发包人有权要求承包人立即整改，发包人有权要求未经发包人批准的第三方施工单位退场，同时由承包人应向发包人支付违约金10万元；发包人的实际损失高于此违约金的，承包人还需赔偿发包人实际损失。经发包人准许的分包，分包合同不得与本合同发生抵触。分包合同不解除承包人对该分包工程的任何义务与责任，承包人在分包现场派驻监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约行为，均视为承包人违约。分包单位对所分包的项目和承包人一样负有连带责任。 
3.4.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：   执行通用条款     。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 从监理人发出开工通知中载明的开工日期之日起由承包人承担照管责任  。
3.6 履约保证金
承包人是否提供履约保证金：   否  。
承包人提供履约保证金的形式、金额及期限：/
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：见监理合同。
关于监理人的监理权限：见监理合同。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用计入总合同价中。 
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓名：       /         职务：       /          联系电话：    /        
关于监理人的其他约定：见监理合同
4.3 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）公平公正协调处理；
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： 符合国家工程施工质量验收标准和相关专业验收规范的规定 。
关于工程奖项的约定：    /     。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：48小时前。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 承包人必须按照江宁政办发（2007）157号文、《江宁区建设工程责任主体安全生产文明施工管理实施办法》进行安全施工管理，对施工现场的安全施工负责。
承包人在安全管理方面除正常进行安全学习、安全教育外，同时应高度重视工程施工时的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施必须跟上，对于不重视安全工作，措施不到位，发生安全事故的，承包人须承担全部责任，并承担所有赔偿费用。 
承包人负责施工现场的第三方人身安全 。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同价（即中标价）款中已含，与合同价款同期支付。
    7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工通知载明的开工日期7天前。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人对施工进度计划的任何确认、调整和修改意见不免除和减轻承包人的工期责任。 
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天。 
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /     。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  承包人应于开工一周前完成的准备工作包括但不限于：编制施工组织计划；进行图纸审查及深化；签订材料采购合同；签订工程设备采购或租赁合同；拟定劳动力、材料、工程设备的进场计划；修建合同约定应有其修建的临时设施；修建合同约定应由其修建的道路等。

7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  180  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：    /     。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 中标价的万分之五/每日计算   。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：    /     。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：    /     。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：    /     。
7.8 提前竣工的奖励
7.8.1提前竣工的奖励：    /     。
8. 材料与设备
8.1材料与工程设备的保管与使用
8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    承包人    。
8.2 样品
8.2.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： / 。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
 9.1试验设备与试验人员
9.1.1 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。
9.2 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：    /     。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：除设计变更、现场签证和新增（减）工程外,其余均不作调整；设计变更、现场签证、新增（减）工程均须经设计院、监理工程师和发包人代表签字确认。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
（1）已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定；当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%时，可进行综合单价调整。
（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价认定；
（3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目的，按照下列载明方法应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率【L＝（1－中标价／招标控制价）×100%】提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整：
a）综合单价依据《建设工程工程量清单计价规范》、（GB50500-2013）和《江苏省市政工程计价定额》（2014年营改增后）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）编制；
b）材料、设备依据合同基准期当月区建工局发布的江宁区地方材料及部分安装工程材料的预算指导价（江宁指导价中缺价的按同期南京市建设工程造价管理处与南京市工程造价管理协会共同发布的《南京工程造价管理》中的指导价）执行；
c）人工、机械价格依据合同基准期江苏省、南京市的相关文件执行；
d）施工方案及施工措施涉及到费用的，须经发包人批准后实施并计价；措施项目费应按下列原则调整：①单价措施项目变更原则同分部分项工程;②总价措施项目中以费率报价的,费率不变;总价项目中以费用报价的,按投标时口径折算成费率调整;③原措施费中没有的措施项目,由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
e) 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，计价定额缺项且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。
f）变更估价应按税法规定的一般计税方法计算增值税。
 10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：          /           。
发包人审批承包人合理化建议的期限：           /          。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   / 。
10.4 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细：     /         。
10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：          /    。
10.5 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：        /        。
    11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
关于基准价格的约定： 投标截止日前28天当期《南京工程造价管理》发布的指导价 。
第3种方式：采用市场价格调整。
关于基准价格的约定:
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  5 %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
综合单价包含的风险范围：
1）主要材料市场价格波动在《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》苏建价[2008]67 号文规定的范围以内的风险；非主要材料市场价格波动的风险；
2）变化幅度10%（含）以内的施工机械使用费的风险；
3）投标前既有现场条件及其周边环境、施工过程中因工艺要求需进行的场内排水、降水以及气候等因素给施工带来的不利影响风险，根据招标工程量清单和图纸要求需采取的所有技术措施风险，投标人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险； 
4）本合同条款中明示的风险、责任和义务。
5）承包人取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国家税务局有关规定，其进项税额不能从销项税额中抵扣的风险。
风险费用的计算方法：以上风险费用已在投标综合单价中考虑，不再另行计取。 
12.1.1.3风险范围以外合同价格的调整方法：
1）政策性风险的调整：至本工程合同基准期（投标截止日前28天），其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化时，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。 人工工资指导价按照苏建函价[2020]382号文执行。
2）在合同履行期间，若主要建筑材料市场价格波动较大，材料价格涨跌超出苏建价（2008）67 号文件规定的范围时，承包人必须及时向发包人提出材料价格调整申请。价格调整确定的方法为：
①当工程施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度超过10%和当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度超过5%时；
②一、二类材料取定：按照苏建价〔2008〕67号文件规定执行。
③材料价格调整的具体方法：
a.承包人投标报价中材料单价低于基准单价的：施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。
b.承包人投标报价中材料单价高于基准单价的：施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值，或材料单价涨幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。
c.承包人投标报价中材料单价等于基准单价的：施工期间材料单价涨、跌幅以基准单价为基础超合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。
d.施工期间材料单价=∑（每月实际使用量×当月材料指导价）/价格调整周期内同类材料总用量。材料价格的调整周期为开工之日起每3个月进行一次调整。
④工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更单价，并报发包人确认后调整。发包人组织市场调研的，承包人必须配合，如承包人收到发包人的调研结果后3日内未回复意见，视同认可发包人的调研结果。
需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报送发包人核对，确认用于本合同工程时发包人应确认采购材料的数量和单价。 发包人在收到承包人报送的确认资料后3个工作日不予答复的视为已经认可，作为调整合同价款的依据。
3）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，或施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：
①新增工程量清单项目的项目特征与已标价工程量清单中项目相同的，按投标报价的综合单价计算；当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%时，可进行调整。当工程量增加 15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应（按≤招标控制价单价）予以调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应（按≤招标控制价单价）予以调高；
②新增工程量清单项目的项目特征与已标价工程量清单中项目类似的，综合单价按类似项目在《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）中的人工、材料、机械台班耗用量、类似项目投标报价时的人工、机械台班单价、管理费、利润等费用标准及材料价格（无投标价的材料按工程施工当期的材料指导价或经发包人确认的市场信息价）计算，作为结算单价。其相应综合单价及材料市场价由承包人提出，经发包人和监理人及跟踪审计人审核后确定。
③ 已标价工程量清单中没有综合单价的新增工程量清单项目， 新增综合单价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）中的人工、材料、机械台班耗用量、合同基准日期的人工、机械台班单价、材料价格（材料指导价或经发包人确认的市场信息价），套用定额或计价表相应的管理费和利润的取费标准由承包人按承包人报价浮动率【L＝（1－中标价／招标控制价）×100%】提出变更工程项目的单价，经发包人和监理人及跟踪审计人审核后确定。
④ 已标价工程量清单中没有综合单价的新增工程量清单项目，新增综合单价在《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）中人工、材料、机械台班耗用量缺项的，且工程造价管理机构发布的材料指导价缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，经发包人和监理人及跟踪审计人审核后确定。
⑤新增综合单价及材料市场价由承包人提出，经发包人和监理人及跟踪审计人审核确定。发生风险范围以外合同价款调整因素，承包人应及时申报并申请计量。
4）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，措施项目费应按下列原则调整：
①采用单价计算的措施项目，变更原则同分部分项工程;
②采用总价（或费率）计算的措施项目，以费率报价的,费率不变;以费用报价的,按投标时口径折算成费率调整（即调整金额按照实际调整金额乘以承包人报价浮动率L计算）。
③原措施费中没有的措施项目,由承包人提出适当的措施费变更要求,经发包人确认后调整。如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
5）招标工程量清单未施工的项目，竣工结算时应予以扣除（包括措施费）。
6）关于暂定价材料的价格结算：如属甲供仍按暂定价格进行结算,仅调整材料价差，其他费用一律不予调整。
7）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过市工程造价管理机构规定的范围时，按其规定进行调整。
8）不可抗力事件导致的费用，发、承包双方按以下原则分别承担并调整合同价格：
a、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
b、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
c、承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
d、停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；
e、工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
9）工程排污费：结算时，按环保部门实际收取的规费调整。
10）风险范围以外合同价格的调整应按税法规定的一般计税方法计算增值税。
合同价格调整报告应由受益方在工程施工14天前向合同的另一方提出，经对方确认后调整合同价格。受益方未在工程施工14天前提出合同价格调整报告的，视为不涉及合同价格的调整；收到合同价格调整报告的一方应在14天内确认或提出协商意见，否则，视为合同价格调整报告已经确认。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：  同签订后，开工报告审核通过后，一次性预付合同价（扣除暂列金额、专业工程暂估价金额以及甲供材料价款后）的 30%     。
预付款支付期限：  承包人进场前十日内，前提条件是本合同已备案登记 。
预付款扣回的方式：   在支付第一次施工进度款时抵扣预付款金额的100   。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：              /                  。
预付款担保的形式为：                       /                 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：工程量计算规则：本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增后、有关文件规定及招标人提供的工程量清单。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：每月的25日为当月计量截止日。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：                /                   。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：按月计量。
（1）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          /           。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：           /             。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
合同签订后，开工报告审核通过后支付合同价款的30%，竣工验收合格后付至合同价款的70%，经审计结束，付至结算审核价的100%。
注：
（1）所有工程进度付款必须由发包人指定的现场代表签字确认的有效工程量，再经审计部门核实签发付款单后，发包人才予办理工程进度款支付的手续；所有涉及法律、法规、规章和政策发生变化以及材料市场价格波动引起的价格调整，一律不得作为进度款支付的计算基数，待工程竣工后统一结算。
（2）每次付款前必须提供符合国家规定的增值税专用发票，否则发包人有权拒绝付款且不承担违约责任。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：    /     。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   按通用条款执行    。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /     。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人发票后3个工作日内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理审查报告后10个工作日。
（2）发包人支付进度款的期限：    /     。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /     。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /     。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /     。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /     。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 如承包人不能及时拆除或清理，对于占用的范围发包人将收取100元/平方米·天的租金，发包人有权派人强行拆除并清理，造成的费用和损失由承包人承担。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：    /     。
（1）单机无负荷试车费用由 承包人 。承担；
（2）无负荷联动试车费用由 承包人 。承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：    /     。。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：在颁发工程接收证书之日起28天内。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。
竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人收到承包人递交完整的竣工结算报告及结算资料经发包人审查合格后送审。结算审计流程及时间按发包人有关要求执行。
发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单后7个工作日内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。
发包人有权自行委托工程造价咨询单位对经发包人初步审定的竣工结算报告及结算资料进行复核，并以该复核结果作为对报审竣工结算作出确认或者提出修改意见的最终依据。如施工单位所报结算经审计后，若审减额（送审额与审定额之差）超过10%（含10%）时（包括图纸变更、材料核价等一切中途变更审计内容），审减额（送审额与审定额之差）超过10%部分的审计费用由承包人支付。审减额超过15%时，全部审计费用由承包人支付。
 14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：四份。
承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7日内。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请后7个工作日内。
（2）发包人完成支付的期限：申请签发后7个工作日内。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：工程通过竣工验收之日起计算2年。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：否。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第     种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：        /            ；
（2）3%的工程款；
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第     种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
关于质量保证金的补充约定：              /               。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 按国家相关标准，具体见附页《工程质量保修书》 
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时，如逾期未来维修的，承包人每次承担违约金1000元，同时发包人可以自行维修或委托第三方维修，违约金和维修费用直接在工程款中扣除。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：   /  。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  / 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。
（7）如因财政资金下达、拨付等问题导致发包方付款延迟，不视为发包人违约，承包人不得追究发包人违约责任。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：执行通用条款。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）、接到监理工程师的开工令后7日内，承包人无正当理由推迟开工的,每拖延1日历天须向发包人支付500元的违约金。
（2）、因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：若由于承包人原因造成延误，每延误一天承包人向发包人支付500元人民币的违约金。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：      /       。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   /    。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  根据需要补充商定 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人必须按照国家和地方有关规定，对本工程施工作业人员的生命财产和施工机械设备办理保险及按劳动法有关规定办理各项手续，承担保险费用。如果承包人未按国家和地方有关规定办理保险和手续，产生的后果由承包人承担，发包人不承担由此产生的任何责任及费用。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
19. 争议解决
19.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。
19.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：              /                 。
选定争议评审员的期限：                 /                。
争议评审小组成员的报酬承担方式：        /               。
其他事项的约定：                         /              。
19.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：               /              。
19.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：
（1）向     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向江宁区人民法院起诉。





《*******合同》补充协议（合同附件）
    如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。


工程质量保修书
发包人（全称）：               
承包人（全称）：                                     
  发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  （项目名称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
  承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本合同约定承包范围内属于承包人责任而引起的质量保修，由承包人负责。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3．装修工程为  2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  1  年；
7．其他项目保修期限约定如下：其他工程均为2年。
  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
属于发包人指定分包的工程内容由相应分包单位承担质量保修责任。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
	发包人(公章)：                      
	承包人(公章)：                           

	地  址：                                 
	地 址：                                  

	法定代表人(签字)：                    
	法定代表人(签字)：                      

	委托代理人(签字)：                    
	委托代理人(签字)：                      

	电  话：                              
	电  话：                          
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第六章  竞争性磋商响应文件格式及附件
[bookmark: _Toc23839]

竞争性磋商响应文件




项 目 编 号： 
项 目 名 称： 
      供  应  商 ：
      日      期 ：
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商务部分
[bookmark: _Toc14896][bookmark: _Toc20649][bookmark: _Toc24423][bookmark: _Toc12303][bookmark: _Toc13045][bookmark: _Toc29041][bookmark: _Toc18822]一、磋商申请及声明
磋商申请及声明
致：南京市公安局江宁分局 
根据贵方JSZC-320115-NJDX-C2026-0014号采购文件，正式授权下述签字人                      (姓名和职务)代表                              （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商。
2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
3.我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。
5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动、调试等服务，交付采购人验收、使用。
6.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
7.本项目拟投入项目负责人：                      。
供应商名称（电子签章）：  
地    址：
联系电话：
传    真：
开户银行：
帐    号：
供应商授权代表姓名：  
联系电话: 
日    期：     年  月  日 
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二、南京市政府采购供应商信用承诺书

【注：自2026年8月31日起，关停南京市政府采购供应商诚信档案管理系统，请各供应商在后续投标（响应）过程中按本《南京市政府采购供应商信用承诺书》格式填写，并打印签字盖章。】


南京市政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日
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三、企业业绩
企业业绩汇总表

	项目名称
	委托人
	合同金额
	合同签订时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



 供应商（电子签章）：            
            
日    期：    年    月   日
注：附合同等业绩证明资料


[bookmark: _Toc29018][bookmark: _Toc13389]
[bookmark: _Toc7985]四、项目组成人员一览表
项目组成人员一览表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	姓名
	性别
	执业资格
	类别
	证书号
	技术职称
	备    注       （本项目担任职务）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


  供应商（电子签章）：            
授权代表签字：             
日    期：    年    月   日
说明：
1、如果行、列数不够，请自行增加。
2、“备注”栏，可填写该人员擅长的工程（或工作）种类。





[bookmark: _Toc2099]五、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料
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价格部分
[bookmark: _Toc14414][bookmark: _Toc6929][bookmark: _Toc4088][bookmark: _Toc24859][bookmark: _Toc15875][bookmark: _Toc14449][bookmark: _Toc8118]一、磋商报价汇总表
磋商报价汇总表
项目编号：JSZC-320115-NJDX-C2026-0014
项目名称：南京市公安局江宁分局改造建设江宁区涉案财物管理中心工程


	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	
	             元

	单价（大写）：
	金额大写                        




注：本表仅供参考，以“苏采云”系统生成的报价表为准。   
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二、磋商分项报价表
磋商分项报价表
项目编号：JSZC-320115-NJDX-C2026-0014
项目名称：南京市公安局江宁分局改造建设江宁区涉案财物管理中心工程

本项目按工程量清单计价模式进行计价。供应商按照采购文件附件《工程量清单》的要求报价。

说明:  
  1、磋商报价是磋商文件所确定的采购范围内的全部货物或服务的价格体现。磋商报价：包括但不限于人员劳资、交通费、风险评估费等，应包括供应商为完成规划方案所承担的全部费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。响应供应商应根据上述因素自行考虑磋商报价。供应商一旦成交，单价不得变更。
2、经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。

供应商（电子签章）：            
           
日    期：    年    月   日     
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技术部分
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项目服务方案
（格式自拟）

 供应商（电子签章）：            
            
日    期：    年    月   日
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质量保证及服务承诺

我公司就项目编号为“JSZC-320115-NJDX-C2026-0014”的南京市公安局江宁分局改造建设江宁区涉案财物管理中心工程采购项目质量保证及服务承诺如下：

（供应商自拟）



供应商（电子签章）：            
             
日    期：    年    月   日


[bookmark: _Toc14893][bookmark: _Toc23455][bookmark: _Toc24356][bookmark: _Toc25505][bookmark: _Toc31688][bookmark: _Toc28018][bookmark: _Toc11080][bookmark: _Toc9277][bookmark: _Toc25648][bookmark: _Toc13912][bookmark: _Toc24059][bookmark: _Toc15647][bookmark: _Toc13484][bookmark: _Toc7211][bookmark: _Toc28258][bookmark: _Toc11448]三、供应商认为需要提供的其他技术文件或资料
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附件一、中小企业声明函格式



中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加       （采购人名称）的     （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.               （标的名称），属于         （采购文件中明确的所属行业）；承建企业为             （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.                （标的名称），属于         （采购文件中明确的所属行业）；承建企业为             （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：
日期：


注：
①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
②中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
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附件二、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为        （符合/不符合）   条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：            
             
日    期：    年    月   日
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具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：             。
主要专业技术能力有：             。
                                     
                                                            供应商（电子签章）：            
                                                                  
日    期：    年    月  

 日
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无重大违法记录声明
（采购人名称）：
    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
                                          供应商（电子签章）：            
             
日    期：    年    月   日
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附件五、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
[bookmark: OLE_LINK16]4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
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