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[bookmark: EB31a8c1a7d7174d21b578b3650829b838]  
[bookmark: _Toc8415][bookmark: _Toc24468]第一章  谈判邀请
项目概况
沭阳县临港产业园凯欧新材料等桐昆产业链配套企业东西向道路工程采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取采购文件，并于 2026年10月22日9时30分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321322-RYDL-T2026-0026
2.项目名称：临港产业园凯欧新材料等桐昆产业链配套企业东西向道路工程项目
3.预算金额：337.59 万元
4.本项目 设定 最高限价，最高限价为：311.18万元，高于此限价作废标处理。
5.采购需求（简介）：沭阳县临港产业园凯欧新材料等桐昆产业链配套企业东西向道路工程项目，新建东西向道路连通至繁荣路，长240m、宽25m东西向道路，断面为15m沥青机非混合车道，两侧5m宽绿化等；新建路基面积为4550㎡、路面面积为3680㎡、标线面积为85㎡；设置1块指路牌、3套监控和电子警察；两侧新建DN600混凝土雨水管网500m、建设检查井16座、安装路灯16套。详见工程量清单。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]6.合同履行期限：合同生效之日起90日历天完成 。
7.本项目不接受联合体参与谈判。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供谈判响应函）。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK19]3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（二）本项目的特定资格要求：
1.申请人资质类别和等级：具有市政工程施工总承包三级及以上企业资质。
2.拟选派项目负责人资质等级：具有二级及以上注册建造师（市政工程专业），本人必须具有行业主管部门颁发的企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类证）。
3.企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。
4.参与本项目施工的前期准备、设计、代建、项目管理、造价咨询、招标代理等单位的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加本项目的投标。
[bookmark: _Toc31344][bookmark: _Toc30639][bookmark: _Toc103929990]三、获取采购文件
时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日 
地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”  
方式：使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”） 
售价：0.00元 
四、响应文件提交
截止时间：2026年10月22日9:30（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 
五、开启
时间：2026年10月22日9:30 （北京时间）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜 
1.谈判公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
2.财政部门监督电话：0527-83559270。
3.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。
4.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
5.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
6.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：沭阳经济开发区管理委员会
单位地址：沭阳县经济开发区
联系人：王波
联系电话：15151140332
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：江苏容彦建设项目管理有限公司
联系人：罗伟
联系电话：15150743577
3.项目联系方式
项目联系人：罗伟
电话：15150743577


第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc103929991]供应商须知前附表：
	序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目类别
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第 3 种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	响应有效期
	[bookmark: EB7cb3b26264aa42768f7d22ea127b1f70]60日（从提交响应文件截止之日起算）

	3
	响应文件份数
	提交加密电子响应文件 1 份。

	4
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK1]1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2. 不接受进口产品。

	5
	评分办法
	最低评标价法。具体细则详见竞争性谈判文件评标办法部分。

	6
	确定成交人
	按以下第 1 种方式确定成交人：
1.采购人按照规定在谈判小组推荐的中标候选人中确定成交人；
2.采购人授权谈判小组直接确定成交人；

	7
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	8
	代理费用收取方式及标准
	[bookmark: EB175462eccefa411d9ac6a9d79cb40789]具体方式及标准为按照“苏招协【2022】002号”文件规定由中标人向招标代理机构支付。（可采用数字人民币方式）

	9
	其他
	本项目落实《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》(财库(2026)2号)文件规定。


[bookmark: EB82c309ec298f48ddb3e82727ccd33ee6][bookmark: EB4e53ab09513543cba19ce3e66d2f6a63][bookmark: EB8c26f8afa7584ea1b034a6a76c768ea7]    
[bookmark: _Toc103929992]

一、总 则
1、采购方式
本次采购采取竞争性谈判方式。
2、合格的供应商
2.1合格的供应商必须符合谈判文件第一章《谈判邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律
本次谈判及由谈判产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
4、费用
[bookmark: EB0ab712769e2e42e6a6f2af6650416c65][bookmark: EBd85facb65573448580cc1a8e43699cab]供应商应自行承担所有参加谈判活动有关的费用。  
[bookmark: _Toc103929993]二、竞争性谈判文件
5、谈判文件构成
5.1谈判文件由以下部分组成：
第一章：谈判邀请；
第二章：供应商须知；
第三章：评审方法；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：响应文件格式。
5.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
6、政府采购政策
本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.2、6.3、6.4
6.1中小企业政策
本项目按以下第（2）项政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加谈判的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加谈判的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加谈判的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件按无效标处理。
6.2.2拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，同等条件下优先推荐提供有效节能产品或环境标志产品认证证书多的供应商为成交人。
6.3政府采购需求标准
6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.3.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
7、谈判文件的澄清或修改
7.1在提交首次响应文件接收截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
[bookmark: EB7268b0e553ea46a0972fae5eb02eb8ff]7.2谈判文件的澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
7.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后谈判文件），如供应商未能及时下载澄清和修改后的谈判文件，造成的相关责任由供应商承担。
[bookmark: EBbc1095d01213421fbd0d2b9a5a5b5191][bookmark: EB84af41cf8ece42ec9fc3ba1450690185][bookmark: _Toc103929994]   三、响应文件的编制
8、响应文件的编制要求
8.1供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
8.2响应文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求盖公章后上传材料电子件或直接盖电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子谈判，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交响应文件，如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的谈判文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的谈判文件为准。
9、响应文件构成
[bookmark: EB54b7dcfe4c384f2882f81819a3c1664a]9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表（已标价工程量清单）、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、谈判响应函等部分。
9.2响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；竞争性谈判文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”平台识别的数字文件，否则谈判小组可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商谈判时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，谈判小组可以视同其未提供。
10、响应文件的价格
10.1分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为价格分计算。
10.2报价注意事项：报价一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，谈判文件有规定的按谈判文件执行。
11、保证金
[bookmark: EBe9f85f1ccf0042b89b069c1fc92d7bd9]本项目不收取谈判保证金。
12、响应有效期
[bookmark: EBbc991cc077dd4865b6582a3c1e0ccc97]12.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应谈判文件。
12.2在特殊情况下，采购代理机构于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。 
[bookmark: _Toc103929995]四、响应文件的提交
13、响应文件的提交
13.1供应商应在谈判文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的采购包中。除谈判文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。
13.2响应文件的修改或撤回：在响应截止时间之前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。响应文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改谈判文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14、响应文件被拒绝接收的情形
在谈判文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。
[bookmark: _Toc103929997]五、谈判程序及最后报价
15、谈判会议
15.1采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点组织谈判。供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。
15.2供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的，视为其放弃谈判。
15.3供应商在谈判全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
16、谈判小组
16.1谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。谈判小组独立完成谈判工作，推选成交候选人并确定成交人。
17、谈判程序
17.1 资格审查
由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。
信用信息查询：谈判小组查询供应商的信用信息，以确定供应商是否具备谈判资格。查询结果留存并归档。
17.2 符合性审查
17.2.1依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。
17.2.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。
17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4谈判小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于未实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品响应
提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他响应无效。
17.6谈判
17.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。
17.6.2在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
17.7有关问题的澄清
对谈判文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明或者更正的内容作为响应文件的补充部分。
17.8最后报价
[bookmark: EB7c676092b0b54336b4f7c76350bf2f81]17.8.1谈判结束后，谈判小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，并要求在规定时间内提交最后报价。在提交最后报价之前，供应商可以根据情况退出谈判，并在“苏采云”系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。因供应商原因导致未提交最后报价或供应商退出谈判的，谈判小组应将其作为无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
17.8.2最后报价在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。
17.8.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价时如谈判小组未要求分项报价的，供应商各分项报价按首次报价（总价）与最后报价（总价）比例进行同比调整。
17.8.4谈判报价表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。谈判报价表内容与分项报价表（已标价工程量清单）内容应一致。如出现不一致情况，以谈判报价表内容为准，修正分项报价表（已标价工程量清单）。
17.9推荐成交候选供应商
[bookmark: OLE_LINK5]谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。
最后报价如相同，则优先采购“环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”“节能产品”，则将优先采购交付期短者。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发展改革委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。
[bookmark: _Toc103929996]六、无效响应、采购活动终止、恶意串通及取消成交候选资格情形
18、无效响应情形
18.1供应商同一采购包提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的。
18.2供应商不符合谈判文件规定资格要求的或响应文件未按规定提交资质证件的。
18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4响应文件未通过符合性审查的。
18.5响应文件出现重大偏离，不符合谈判文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。
18.7响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.8供应商有本谈判文件规定的恶意串通情形的。
18.9法律、法规规定的其它情况。
18.10政务信息系统采购中，谈判小组认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且供应商不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。
19、采购活动终止情形
19.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
19.2符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足3家的。
19.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.4因重大变故，采购任务取消的。
19.5谈判小组认定谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
19.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
20、恶意串通情形
20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
20.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；
20.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；
20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；
20.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
20.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
20.7供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
[bookmark: OLE_LINK2]21、取消成交（候选）供应商资格条款
21.1提供虚假材料谋取成交的；
21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
21.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
21.6法律、法规规定的其它情况。 
[bookmark: _Toc103929998]七、成交及合同签订
22、确定成交供应商
22.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
22.2在成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布成交结果，成交公告的公告期限为1个工作日。
22.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为成交人的，成交结果无效。
23、成交通知书
23.1在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。
23.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
24、签订和公告合同
24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件以及谈判过程中有关澄清文件均作为合同附件。
24.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
24.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
[bookmark: _Toc141869969]25、履约保证金
按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
25.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
25.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的 5 %提交。
[bookmark: _Hlk187763955][bookmark: _Hlk187842952]支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 3  % （履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏省政府采购网“保险保函”模块。
25.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
25.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
25.5履约保证金退还时间
采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还。
25.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
25.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
26、线上融资
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
27、合同履行
27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc141869970]八、质疑与投诉
28、质疑
28.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或招标人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。
28.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
28.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
28.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
28.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
29、投诉
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
[bookmark: _Toc103930001]

[bookmark: _Toc17964][bookmark: _Toc28543]第三章  评审方法
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的按无效处理，不参与评审。
	资格审查因素
	审查标准

	响应声明及承诺函
	符合谈判文件要求

	信用信息
	符合谈判文件要求

	中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件
	符合谈判文件要求

	本项目的特定资格要求
	符合谈判文件要求

	其他
	符合谈判文件要求



二、符合性审查
谈判小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，未通过审查的按无效处理，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法人授权书
	符合谈判文件要求

	已标价工程量清单
	符合谈判文件要求

	其他
	符合谈判文件要求


三、评审方法
谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。



[bookmark: _Toc22910][bookmark: _Toc103930002][bookmark: _Toc31419]第四章  采购需求
[bookmark: _Toc103930003][bookmark: _Toc4014]一、采购标的清单
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	沭阳县临港产业园凯欧新材料等桐昆产业链配套企业东西向道路工程项目

	建筑业


二、项目概况
1、项目名称：沭阳县临港产业园凯欧新材料等桐昆产业链配套企业东西向道路
工程项目
2、采购内容：
新建东西向道路连通至繁荣路，长240m、宽25m东西向道路，断面为15m沥青机非混合车道，两侧5m宽绿化等；新建路基面积为4550㎡、路面面积为3680㎡、标线面积为85㎡；设置1块指路牌、3套监控和电子警察；两侧新建DN600混凝土雨水管网500m、建设检查井16座、安装路灯16套。详见工程量清单。
3、工期：90日历天；
4、质量要求：合格；
5、项目地址：沭阳县高墟镇境内，西起繁荣路，东至桐昆宿舍楼入口
6、质保期：按国家相关规定执行。
三、付款方式
承包人向发包人提供合同价10%的预付款担保后，发包人支付合同价款的10%作为预付款，完成合同工程量的50%，付合同价款的30%；工程完工，经验收合格后，付至合同价款的80%；工程审计结束付至工程审定价款的97%；余款待缺陷责任期期满且无质量问题后一次性付清(无息)。 
采购人可以采用数字人民币方式支付工程款。
   未在规定时间内支付工程款，按中国人民银行同期利息计算。
★四、工程量清单（另附）
[bookmark: _Toc5291]


第五章 合同文本
[bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc296503025]第一部分     合同协议书

发包人（全称）：沭阳经济开发区管理委员会
承包人（全称）：                             
根据《中华人民共和国民法典》第三编·合同、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就临港产业园凯欧新材料等桐昆产业链配套企业东西向道路工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：临港产业园凯欧新材料等桐昆产业链配套企业东西向道路工程；
2.工程地点：沭阳县高墟镇境内，西起繁荣路，东至桐昆宿舍楼入口
3.工程立项批准文号：    
4.资金来源：财政；
5.工程内容：详见工程量清单。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：本项目工程量清单内全部工作内容直至竣工备案结束。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：2026年 月 日。
计划竣工日期：2027年 月日。
[bookmark: _Toc351203483]工期总日历天数：90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合合格标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：人民币（大写）                (       元)；
2.合同价格形式：固定单价合同
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：   
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
[bookmark: _Toc351203487]上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _Toc351203488]3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4、承包人承诺更换设备中拆除的旧设备，运至甲方指定地点，不增加费用。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于          年            月         日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在沭阳县经济开发区签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。
发包人：(公章)                        承包人：(公章）
法定代表人或                          法定代表人或
其委托代理人（签字）：                 其委托代理人（签字）：
组织机构代码：                         组织机构代：                      
地址:                                  地址： 
邮政编码：                            邮政编码： 
电话：                                电话：


[bookmark: _Toc16609][bookmark: _Toc103930004]














[bookmark: _Toc337558727] 第二部分参照部分通用合同条款
[bookmark: _Toc351203495][bookmark: _Toc29625]参照执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分部分通用合同条款。
第三部分专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296944495]1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：双方签署的有关本项目的补充协议、会议纪要、洽商纪录及承诺函、工程变更；招标文件及附件；投标文件中的施工组织设计及项目管理机构人员配备表。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称：   ；
资质类别和等级：   ；
联系电话：   ；
1.1.2.5设计人：
名称：             ；
资质类别和等级：     ；
联系电话：      
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地。
1.1.3.9永久占地包括：本项目规划红线范围内的土地。
1.1.3.10临时占地包括：合同履行中确定。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：请参见补充条款专用合同条款1.3-适用于合同的其他规范性文件。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：请参见补充条款专用合同条款1.4.1-适用于工程的标准规范。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：请参见补充条款专用合同条款1.5-合同文件的优先顺序。
1.6图纸和承包人文件	
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后7日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：请参见补充条款专用合同条款1.6.1-发包人提供；
发包人向承包人提供图纸的内容：请参见补充条款专用合同条款1.6.1发包人提供。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：详细施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、经深化后的施工图纸（如有）；
承包人提供的文件的期限为：签订合同后7日内；
承包人提供的文件的数量为：3份；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件（加盖承包人公章并由项目经理签字）；
发包人审批承包人文件的期限：另行协商。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：请参见补充条款专用合同条款1.6.5-关于现场图纸准备的约定。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：        ；
发包人指定的接收人为：    。
承包人接收文件的地点：
承包人指定的接收人为：      。
监理人接收文件的地点：；
监理人指定的接收人为：      。
1.10交通运输
[bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc312677986]1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：请参见补充条款专用合同条款1.10.1-关于出入现场的权利的约定。
[bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc318581156]1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：临时进场道路与场外公共道路的交界线。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：×。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用合同条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用合同条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按照沭阳县政府有关规定执行。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc297120457]2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表：
姓名：         ；职务：        ；
联系电话：     ；
通信地址：沭阳县经济开发区
发包人对发包人代表的授权范围如下：请参见补充条款专用合同条款2.2-发包人对发包人代表的授权范围如下。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用合同条款
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人应将水准点与坐标控制点位置以书面形式交给承包人，做好交验报告。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：/。
发包人提供支付担保的形式：/。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc297048344]3.承包人
3.1承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：具备开工条件的资料、施工过程中的资料、竣工图。
承包人需要提交的竣工资料套数：2份。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后30天内,不按时报送按延误工期处理（按迟延的天数承担违约金，每天1000元）。
承包人提交的竣工资料形式要求：请参见补充条款专用合同条款3.1-承包人提交的竣工资料形式要求。
（10）承包人应履行的其他义务：请参见补充条款专用合同条款3.1-承包人应履行的其他义务。
3.2项目经理
3.2.1项目经理：
姓名：                         ；
身份证号：                     ；
建造师执业资格等级：           ；
建造师注册证书号：             ；
安全生产考核合格证书号：       ；
联系电话：                     ；
承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人履行合同并常驻施工现场，直接负责本项目施工中的各项责任。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：请参见补充条款专用合同条款3.2.1-关于项目经理每月在施工现场的时间要求。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
请参见补充条款专用合同条款3.2.1-承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：请参见补充条款专用合同条款3.2.1-项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：请参见补充条款专用合同条款3.2.3-承包人擅自更换项目经理的违约责任。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：请参见补充条款专用合同条款3.2.4-承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前15天。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，并扣罚贰拾万元（￥200000元）违约金。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行承包人违约的其他情形中第4条。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，并扣罚贰拾万元（￥200000元）违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：请参见补充条款专用合同条款3.3.5-承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任。
[bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc292559869]3.5分包
[bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc318581158]3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括：请参见补充条款专用合同条款3.5.1。
[bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc300934947]主体结构、关键性工作的范围：                 。
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：请参见补充条款专用合同条款3.5.2-允许分包的专业工程。
其他关于分包的约定：请参见补充条款专用合同条款3.5.2其他关于分包的约定。
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用合同条款。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：请参见补充条款专用合同条款3.7-履约担保形式金额期限。
履约担保的形式：转帐支票（同城）、电汇（异地）、网上银行等方式提交至招标人指定账户，按招标要求办理。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc292559366]4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：请参见补充条款专用合同条款4.1-关于监理人的监理内容。
关于监理人的监理权限：请参见补充条款专用合同条款4.1-关于监理人的监理权限。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：请参见补充条款专用合同条款4.1-关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供。
4.2监理人员
总监理工程师：
姓名：          ； 
职务：          ;
监理工程师执业资格证书号：          ；
联系电话：           ；
4.4商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc297048349]5.工程质量
5.1质量要求
[bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc312677997]5.1.1特殊质量标准和要求：无。
关于工程奖项的约定：无。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc351203638]6.安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc351203639]6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行国家有关法律法规及地方性文件要求。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：由承包人承担现场保安责任，由承包人负责保安管理，费用已包含在合同价款中。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：请参见补充条款专用合同条款6.1.4-关于编制施工场地治安管理计划的约定
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行通用合同条款。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：包含在每次拨付的工程款中。
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：签订合同后7日内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7日内。
[bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc303539123]7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条款。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用合同条款。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期7天前。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期7天前。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用合同条款。
[bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297216175]7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因造成承包人不能按时开工的，开竣工日期相应顺延，发包人不承担工期费用（包含但不限于）索赔。
[bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc312677486]7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
（1）承包人未按本合同协议书部分约定的工期节点完成相关分段工程，承包人应向发包人支付违约金：每项每天为人民币10000元/天（壹万元整/天），拖期罚金限额为中标价的20%，并在当期进度款中扣除。此违约金的支付不能解除承包人应完成工程的责任或本合同规定的其他责任；并且发包人有权将未完成项目重新发包，由此发生的费用从承包人当期进度款中扣除；
（2）本合同规定的竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工，并通过发包人组织的竣工验收之日，承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经发包人组织的验收评定为不合格，均视为工期延误。工期延误时，除合同中工期节点相关扣款不再归还外，且每延期1天，承包人支付10000元/天（壹万元整/天），此款在工程款支付时扣除，拖期罚金限额为中标价的20%。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金上限不超出工程中标价的50%。
[bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc303539128]7.6不利物质条件
[bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc304295550]不利物质条件的其他情形和有关约定：请参见补充条款专用合同条款7.6-不利物质条件的其他情形和有关约定。
[bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc300934973]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
请参见补充条款专用合同条款7.7-异常恶劣的气候条件。
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：/。
[bookmark: _Toc351203640]8.材料与设备
[bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc280868655]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc304295557]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担，已包含在合同价款当中。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：请参见补充条款专用合同条款8.6.1-需要承包人报送样品的材料或工程设备。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在合同价款当中。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc292559378]9.试验与检验
[bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297123534]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc318581174]9.1.2试验设备
[bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312678024]施工现场需要配置的试验场所：/。
施工现场需要配备的试验设备：/。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：/。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc267251442]10.变更
[bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296346695]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：按沭阳县现行相关规定执行。
10.4变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定:
按沭阳县现行相关规定执行；
[bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc297216204]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。
[bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296891244]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
[bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc292559404]10.7暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc318581176]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312678035]10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
[bookmark: _Toc351203643]11.价格调整
[bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc297216209]11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。
[bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc297048391]12.合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc292559916]12.1合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：请参见补充条款专用合同条款12.1-综合单价包含的风险范围。
风险费用的计算方法：/
风险范围以外合同价格的调整方法：/
2、总价合同。
总价包含的风险范围：不适用。
风险费用的计算方法：不适用。
风险范围以外合同价格的调整方法：不适用。
3、其他价格方式：/。
[bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc297123554]12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：按照合同、定额及相关文件约定计算。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：/。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：/。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4工程进度款支付
[bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc296944550]12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：
付款方式：合同签订后，承包人向发包人提供合同价10%的预付款担保后，发包人支付合同价款的10%作为预付款，完成合同工程量的 50%，付合同价款的30%；工程完工，经验收合格后，付至合同价款的80%；工程审计结束付至工程审定价款的97%；余款待缺陷责任期期满且无质量问题后一次性付清(无息) 
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按付款节点，经双方审核同意，履行相关审批程序后支付。
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。
（2）发包人支付进度款的期限：/。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc296944558]13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251471]13.2竣工验收
[bookmark: _Toc280868709][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868704]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行沭阳县现行相关规定。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法/。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用合同条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误1日承担壹万元（￥10000元）的违约金。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：执行通用合同条款。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：接到发包人退场通知后28日内。
[bookmark: _Toc351203646]14.竣工结算
14.1竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：/。
竣工付款申请单应包括的内容：/
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：/。
发包人完成竣工付款的期限：/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式三份。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用合同条款。
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。
（2）发包人完成支付的期限：按本合同专用条款12.4中约定。
[bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251510]15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：从工程通过竣（交）工验收之日起计24个月。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第3种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：；
（2）%的工程款；
（3）其他方式:国家相关规定预留。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第2种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：/。
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为：执行合同附件3《工程质量维修书》。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：请参见补充条款专用合同条款15.4.3-合理时间。
[bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868718]16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。
（7）其他：/。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：请参见补充条款专用合同条款16.2.1-承包人违约的其他情形。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：/
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：请参见补充条款专用合同条款16.2.3-关于承包违约解除合同的特别约定。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/
[bookmark: _Toc351203649]17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：/。
18.3其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：请参见补充条款专用合同条款18.3-承包人是否应为其施工设备等办理财产保险。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：请参见补充条款专用合同条款18.7-关于变更保险合同时的通知义务的约定。
[bookmark: _Toc351203651]20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向宿迁市仲裁委员会申请仲裁；
（2）向沭阳县人民法院起诉。
21.补充条款
专用合同条款1.3-适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国建筑法》；《中华人民共和国招标投标法》；《中华人民共和国政府采购法》；《中华人民共和国民法典》；《建设工程质量管理条例》；《建设工程安全生产管理条例》；沭阳县当地有关对工程施工、质量、验收等的规定；其它相关规定。
专用合同条款1.4.1-适用于工程的标准规范包括:国家现行施工及验收规范以及招标文件中技术规范中各有关部分及所列标准、规范及详细的施工图。上述规范若有未指明的标准、规范，则采用国家通用标准、规范。
专用合同条款1.5-合同文件的优先顺序:
（1）双方签署的有关本项目的补充协议、会议纪要、洽商纪录及承诺函、工程变更等；
（2）本合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）投标函及其附录；
（5）本合同专用合同条款及附件；
（6）本合同通用合同条款；
（7）招标文件及附件（含澄清、答疑书、通知等）；
（8）定标前往来函件；
（9）已标价工程量清单；
（10）投标文件中的施工组织设计及项目管理机构人员配备表；
（11）其他合同文件同一层次的合同文件规定有矛盾的，以较后时间制订的为准。投标文件相关内容与招标文件不符的，以招标文件为准。
专用合同条款1.6.1-发包人提供图纸的数量:4份施工设计图纸(其中2套用作竣工图,承包人可自费复制更多的份数
专用合同条款1.6.1-发包人提供图纸的内容:包括所有有关本项目的施工图纸。（具体数量以本项目施工设计图纸目录为准）
增加：发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工、竣工以及保修所需的补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束
专用合同条款1.6.5-关于现场图纸准备的约定:由承包人将施工图纸和承包人文件保留在现场，并与承包人自行使用的施工图纸和承包人文件区分开，单独存放。这些图纸和承包人文件在所有合理的时间内皆可供发包人、监理人或由发包人书面授权的其他人进行检查和使用。
专用合同条款1.10.1-关于出入现场的权利的约定:承包人负责整修进场道路、桥梁、场内施工用道，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护设施所发生的费用，由承包人承担
专用合同条款2.2-发包人对发包人代表的授权范围如下:1、与监理单位配合，做好隐蔽工程的验收；2、承包人项目经理及有关人员的调换须事先经其同意；3、参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协作单位的协调等事宜。
增加：以下工作由发包人代表在监理人的配合下实施，须按沭阳县现行相关文件履行审批手续：1、工程设计变更及工程量确认；2、变更工程价款的洽商；3、处理索赔事项；4、工程进度款的确认及拨付；5、发布开工令、停工令、复工令。
专用合同条款3.1-承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工后30天内,不按时报送按延误工期处理,按迟延的天数承担违约金，每天壹仟元整(￥1000.00元）
专用合同条款3.1-承包人提交的竣工资料形式要求:承包人向发包人提交2套完整竣工资料（含2套竣工图）、按照施工图的格式和比例绘制与实际施工现场相吻合的竣工图2套，电子版1套，每出现一处不吻合处按壹仟元整（￥1000.00元）/处从工程未支付款项中（或保证金中）扣除，经监理人复核签证后加盖竣工图章交发包人；并给规划部门提供该部门认可的电子版竣工图。其测图、绘图、竣工资料收集整理达到沭阳县城建档案馆归档要求。
承包人应按照国家、省、市以及发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后向发包人完整移交如下竣工档案：
①竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式二份，电子版档案一份；
②承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后 30 天内将竣工档案提交监理工程师签认，监理工程师应在收到竣工档案后10 天内签认。经监理工程师签认后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后20 天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。
③电子版竣工图的编制，以发包人提供的施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并移交发包人提供的施工图。
④电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。 
⑤因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到行政处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。
专用合同条款3.1-承包人应履行的其他义务:(1)施工所需水、电、通讯等管网线路，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要,费用由承包人承担并包含在投标报价中；为满足正常管理工作的需要，由承包人提供办公用房6间（约20㎡/间）、会议室1间（约40㎡），并配备职工活动室1间，费用由承包人承担。
(2)承包人负责整修发包人指定的进场道路及场内施工用道，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护设施所发生的费用，由承包人承担；施工现场按标准化工地设置且符合建设主管部门要求；
(3)发包人代表要求由承包人负责设计的内容是：/；
(4)承包人应在每月25日前向发包人代表提交3份工程进度计划及相应进度统计报表的月报，每月二十八日前向发包人代表提交三份施工月报；
(5)其他各类文件的提交内容以技术规范为准。提交时问：至少有5个工作日的时间供发包人代表审核认可。份数：视发包人代表的需要而定；
(6)所有承包人提交的文件或图纸的修改和撤回，必须得到发包人代表的认可；
(7)承包人负责在工程施工竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任；承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便；
(8)对施工场地交通、环卫和噪音等管理的要求及费用由承包人负责；
(9)承包人负责已完工程的成品保护，费用由承包人承担；
(10)承包人负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线、文物及花木的保护，费用由承包人承担；
(11)承包人负责施工场地清洁，交工前现场应达到技术规范与合同的要求；
(12)专门用于本项目施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本项目施工使用。承包人除将上述物品在现场各部分之间转移外，如果没有发包人代表的书面同意,不得将上述物品运出现场；
(13)除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任；
(14)在合同要求范围内的施工、竣工和保修均应不使下述各方遭受不必要的干扰：①公众的便利。②对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。③承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部责任及费用，工期不得顺延；
（15）如发生施工爆破作业，则所需的批件由承包人自行解决，费用由承包人负担；专用合同条款3.2.1-关于项目经理每月在施工现场的时间要求:在岗率每月不少于80%，否则每缺勤一天，处项目经理壹万元整（￥10000.00元）/天处罚。增加：（1）如经发包人同意或要求承包人更换后的新任项目经理无法胜任岗位职责，并因此导致费用增加或工期延误的，应由承包人承担；（2）项目经理或主要施工管理人员出现以下情形时，视为项目经理或主要施工管理人员不称职，发包人可要求承包人更换：①经常行为不轨或不认真，品行不端；②履行职责时不能胜任或玩忽职守；③不遵守合同的规定；④经常出现有损健康与安全或有损环境保护的行为；⑤法律法规规定的其他不称职行为或违法行为。
专用合同条款3.2.1-项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任:项目负责人或项目总工及项目主要管理机构人员擅自离开工地，处以壹万元整（￥10000.00元）/天违约金。
专用合同条款3.2.3-承包人擅自更换项目经理的违约责任:承包人未经发包人及县公共资源交易中心书面同意自行更换项目经理的，处以合同价的10%违约金额，同时扣除履约保证金的10%；更换项目总工，处以合同价5%的违约金，同时扣除履约保证金的5%。
专用合同条款3.3.3-承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，并扣罚贰拾万元整（￥200000.00元）的违约金。
专用合同条款3.3.5-承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:主要施工管理人员在施工期间，要暂时离开现场1天以内（含1天），应事先征得发包人、总监的同意，并任命适合的现场管理人员代表，并报告发包人；若暂时离开现场2天以上（含2天），则除应事先征得总监的同意外，还应征得发包人书面同意，并任命适合的代现场管理人员，否则，每发现一次，一天罚款壹万元整（￥10000.00元），情节严重的，发包人有权要求更换相关管理人员或解除合同而不承担违约责任。
专用合同条款3.5.1-禁止分包的工程包括:除发包人同意外，本工程严禁分包、转包，承包人不得将其承包的全部或部分工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。如现场发现未经发包人代表同意的第三方进入现场施工，发包人有权采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动，因此造成的一切损失均由承包人承担，同时由承包人向发包人支付违约金壹拾万元整（100000.00元）/每次。
专用合同条款3.5.2-允许分包的专业工程包括:除主体结构、关键性工作等法律、法规规定必须由承包人完成的工程外。承包人分包合同不解除承包人对该分包工程的任何义务与责任，承包人负责分包商管理，承担进度、质量责任。承包人在分包现场派驻监督管理人员，保证合同的履行。分包商的任何违约行为，均视为承包人违约。
专用合同条款3.5.2-其他关于分包的约定:（1）承包人应在开工后20天内（并且不迟于分包工程开工前30天）提交承包人分包工程（包括三方施工合同工程）、发包人分包工程的进退场时间，经发包人监理确认后执行；否则，由此造成的责任由承包人负责。（2）发包人分包商进场后，承包人负责对其现场安全和文明施工进行管理；分包工程施工过程中及完工后，发包人负责督促分包商将易破坏部分进行包裹保护。
专用合同条款3.7-履约担保形式金额期限:按招标文件要求；
农民工工资保证金中标通知书领取后 7 日内，存入招标人指定帐户，金额：中标价的 2% 。
专用合同条款4.1关于监理人的监理内容:工程施工承包合同范围内的所有项目的质量、工期、投资、实行全方位、全过程监理。
专用合同条款4.1-关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:承包人必须为发包人现场管理人员及监理提供：办公场所（3间办公室、6张办公桌椅、电脑及打印机各1台），及会议室1间（≥40平方米）。同时提供道路巡查车辆一台，并配备专职驾驶员一人，要求专车专用，费用包含在投标报价中，中标后不再另行增加费用。
专用合同条款6.1.4-关于编制施工场地治安管理计划的约定:施工现场的所有范围均有承包人承担保安责任，制定保安制度，责任制度，报告制度，在进场后5日内，报送发包人审核、备案，发生安全事故和其他影响正常经营及工作的事件立即向发包人报告，否则发包人有权处以每次伍仟元整（￥5000.00元）至伍万元整（￥50000.00元）违约金。
专用合同条款7.6-不利物质条件的其他情形和有关约定:埋藏在地下的未引爆的炸弹、地勘过程中未发现的特殊岩层构造、地下管道、有毒的土壤或异常的地下水位等其他发包人、承包人、监理人三方共同认定为不利物质条件的情形。
专用合同条款7.7-异常恶劣的气候条件(1):根据沭阳县历史气象资料中的气象数据，由发包人、承包人、监理人共同认定为异常恶劣的气候条件。
专用合同条款8.6.1-需要承包人报送样品的材料或工程设备:《主要材料（设备）明细表》中列明的材料及设备需先提供样品和检验报告，并由发包人、监理单位共同认可后方可采购使用。若提供的样品不能满足设计需求，发包人将不予批复，超过两次不予批复后，发包人有权自行采购，但由此造成的相关费用，由承包人承担。对不符合要求的材料、设备，发包人有权责令不予使用并清除现场。具体材料和设备根据工程实际情况确定。发包人、工程监理有权对工程的所有部位及其任何一项施工工艺、工序、材料和工程设备进行检查和检验。因承包人不规范行为导致重复检验的，每次处罚伍仟元整（￥5000.00元）。承包人擅自进入下一道工序的，不论检查结果是否合格，每次罚款壹万元整（￥10000.00元）。
专用合同条款12.1-综合单价包含的风险范围:施工期间的政策性调整和市场风险：投标人应充分考虑施工期间约定范围内的市场和政策性调整确定风险系数进入报价，风险费用计入报价，合同结算不作任何调整。
专用合同条款15.4.3-合理时间:24小时内，最长不得超过48小时。
专用合同条款16.2.1-承包人违约的其他情形:1、本合同通用条款第15.1条约定承包人违约应承担的违约责任：本工程应达到发包人要求的质量标准，承包人应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工。如第一次工程竣工验收时工程质量达不到合格标准时，发包人将责令承包人在合理期限内自行整改至合格外，另处以合同价格1%质量违约金的罚款，且发包人保留对导致工程竣工验收不合格部分在保修期内产生损害进一步索赔的权利。第二次工程竣工验收时工程质量仍达不到合格标准时，发包人将没收全部履约保证金、终止施工合同清退出场，并不再支付剩余工程款，承包人并应当另行承担因此给发包人造成的全部经济等方面损失。因承包人自身原因，达不到合格标准，承包人必须进行整改，其整改所需时间计算在合同总工期内。因此造成的工期延误按前述有关条款进行处罚。2、工程竣工验收后，承包人未在一个月内将工程所有决算资料报发包方初审以及未在三个月内将工程竣工验收资料报沭阳县城建档案馆归档的，按照每日壹万元整（￥10000.00元）向发包人支付违约金。3、中标人在中标后必须签定《工程投标及施工管理承诺书》。如发现施工单位属于挂靠、转包、违法分包现象，或施工单位在工程开工后被举报投诉有关问题，被有关部门要求停工或终止合同等问题，发包方有权采取取消中标人中标资格、没收投标保证金、清退出场、终止合同、没收履约保证金、停止支付工程款等处罚措施，并追究中标人违约责任，给发包方造成损失的，中标人要承担全部法律和经济责任。4、加强对工程项目经理等项目管理机构人员的考核工作。合同签订后，项目经理部立即进场，负责做好开工前各项准备工作。项目经理每月在岗率不少于80%，施工场地的项目经理配备数量必须满足工程规模要求，在施工过程中，项目经理部必须在岗在位。项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员及安全员采取指纹考勤或头像考勤。严格履行请销假制度：项目经理离岗1日，由发包方项目管理部负责人批准，离岗2日（含2日）以上，由相关管理部门批准；项目技术负责人、施工员、质量员、安全员离岗3日（含3日）内由发包方项目管理部负责人批准，离岗3日以上的，由县相关管理部门批准。项目经理请假离岗后，要明确一名临时项目经理，且必须保证施工场地有足以完成施工任务确保施工质量与安全的技术人员和安全管理人员。考勤时间为每日上午10时，下午16时（特殊情况下，由发包方项目部负责人确定考核时间）。无故缺席1次，项目经理每人次罚款壹仟元整（￥1000.00元），技术负责人、质检员、安全员每人次罚款贰佰元整（￥200.00元）。发包人因工作需要召开的例会时，承包人的项目经理及“五大员”必须准时参加会议。凡缺席一次的罚款伍佰元整（￥500.00元）/人，迟到一次的罚款贰佰元整（￥200.00元）/人。5、执行工程质量、进度、安全管理制度为加强对施工现场各项生产活动的管理力度，确保工程施工的质量，加快工程施工的进度，提高施工现场安全施工等综合管理水平，执行以下管理制度,若违反下列制度，相关单位及责任人将承担相应的违约责任。
（一）施工进度计划管理制度1、施工单位按发包方工程部和监理部核准的周、月、总施工进度计划组织施工，施工月进度计划是工程总计划的分解和细化，施工周进度计划是月进度计划的分解和细化，要确保按周、月、总施工进度计划全部完成。2、月进度计划每月25日前，周进度计划每周六或周日，由施工单位项目技术负责人上报监理部和发包方项目管理部。每延迟一天，施工单位承担伍佰元整（￥500.00元）违约金。3、每周进度检查时，若当月第一周实际进度落后于计划进度，但对月进度计划无影响，施工单位要督促施工班组采取加班赶工期措施。若连续两周计划都没有完成但可以赶工完成月计划的，则施工单位将承担伍仟元整（￥5000.00元）的违约金，若连续二周计划都没有完成且可以确定无法完成月计划的，则施工单位承担壹万元整（￥10000.00元）的违约金。4、连续两个月施工进度计划未完成，则把两个月的罚款合并一起，加倍处罚。5、若因施工单位管理原因，致使工程主体（含围护结构）不能按期封顶，则根据合同约定进行处罚。工程不能按施工合同工期约定如期完成，又未办理工期延续手续，则根据合同条款约定，对施工单位进行违约索赔。6、若周、月、总施工进度计划都能依照发包方工程部和监理部核准的计划按期完成，应视作施工单位正常管理。7、总进度计划奖罚按本合同前款所述执行。
（二）施工材料验收及使用规定：1、所有施工进场材料必须提供出厂合格证、质量证明书等相关证明书。2、需抽样检验或试验的材料，必须合格后方可使用。3、施工材料或附属材料必须经发包方从外观、质量等方面验收合格同意后方可使用。以上各项有一项不符合的，则施工单位承担不少于壹万元整（￥10000.00元）违约金，且将不合格材料清退出场。
（三）隐蔽工程验收规定1、施工单位检查验收记录要及时、认真，严格督促施工段作业，重视过程控制，全部完成后才组织检查验收，一旦发现不按此要求施工，则施工单位承担壹万元整（￥10000.00元）违约金。2、通过隐蔽工程验收检查，如符合设计要求及规范，参检人员应及时办理签字手续，意见必须是肯定性的，不能无检查意见，如不及时办理手续或无检查意见的，则施工单位承担伍仟元整（￥5000.00元）违约金。
（四）施工质量控制补充管理规定1、施工单位应按照国家施工验收规范，施工图纸要求和施工合同约定，严格管理，精心组织施工，确保工程质量目标实现；2、在施工过程中，为确保工程质量目标实现，对每一分部、分项工程，对每一道工序按“三检一评”制度管理，若出现质量缺陷和质量事故，除按施工规范要求进行修补外，还要对施工队伍进行经济处罚；3、下班前1小时由施工单位项目经理组织管理人员对施工现场巡看检查，发现问题，及时落实，并整改到位。发包方工程部和监理部采用定时、不定时抽查，发现一次没有执行此制度，则施工单位承担伍仟元整（￥5000.00元）的违约金；4、若发生工程返工、补救、修改设计等质量事故，每出现一次，根据其造成影响的大小及造成损失的严重程度，则施工单位承担壹万元整（￥10000.00元）以上的违约金；5、若施工过程中，每一个分部、分项及每一道工序质量控制均达到施工规范要求，应视作正常的施工管理。
（五）工程质量奖励管理制度施工单位受到当地行政主管部门处罚的或造成停工整改的，造成损失的由施工单位承担，同时施工单位承担伍仟元整（￥5000.00元）违约金/次，受到上级主管部门通报批评的，施工单位承担壹万元整（￥10000.00元）违约金/次。
（六）其他要求：
1、承包人应负责修建从场外道路至施工区各施工点的临时道路，便于发包人和工程监理检查、检测、计量和验收，此项费用包含在投标费用内，中标后不再另行增加费用。
2、承包人修建的道路、活动场所等设施应兼顾公众需要。不得危害工地范围外的现有道路通行及其他共用设施。为保障夜间来往车辆及行人行走安全，设置必要的简易路灯。
3、承包人自行负责施工用电费用（包含道路红线范围内的高中压线路架设、临时变压器和计量装置购置安装、以及供电部门接电相关手续费），及施工用水和生活用水费用，水质应符合国家有关规定。此项费用已包含在投标费用内，中标后不再另行增加费用。
4、承包人的项目负责人及主要管理人员在施工期间必须保持24小时通讯畅通。凡因中断联系延误施工及其他工作的，每次处罚壹仟元整（￥1000.00元），并承担由此引发的一切责任。5、承包人应自觉做到安全生产和文明施工，主动购买安全保险，并为员工参保，施工中所发生的一切安全事故（包括第三方人员在内）责任均由施工方承担，与发包人无关。
6、工程完工后，承包人须及时拆除施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，至指定位置。将现场整理打扫干净，否则不予验收、并视为工程延期。
7、承包人必须无偿将工程现场建筑垃圾、施工垃圾、生活垃圾清理外运，此项费用包含在投标费用内，中标后不再另行增加费用。
8、按工程量清单要求采用的商品混凝土、水稳碎石、沥青混凝土、井圈井盖、管道等建筑材料，其生产厂家必须报请甲方、监理审核同意后方可采购，并按照国家相关规定进行检验检测。
9、施工现场地表杂物清理、原场地垃圾清远、挖除树根杂草、施工便道、冬雨季施工措施费、临时料场、用水用电、临时设施、完工后施工影响范围内土方转运及平整等工程量均包含在投标报价之内，施工过程中不再增加此项费用。此项含渣土证费用。如因材料堆放场地不足而造成施工占用农田或道路的，其矛盾纠纷及青苗补偿费均由施工单位自负，请在投标报价时一并考虑，施工过程中不再增加此项费用。
10、承包人在施工期间必须严格做好现场各类管线及绿化苗木的保护工作。如出现损坏或死亡的，承包人必须按同标准维修到位，并处以损失额三倍费用的处罚。
专用合同条款16.2.3-关于承包人违约解除合同的特别约定:关于承包人违约解除合同的特别约定：（1）发包人承包人协商一致，可以解除合同。（2）承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。（3）有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：a、因不可抗力致使用合同无法履行，双方均可以解除合同；b、因重大政策调整、人力不可抗力及发包人原因导致工程停建、缓建，使合同不能继续履行，双方可以签订工程停工、缓建协议，或终止本合同。发包人给予工期延期，不承担延期导致的各种费用。c、因一方违约致使合同无法履行另一方有权解除合同；d、其他符合合同规定的可以解除合同的情形。（4）因承包人原因由承包人提出解除合同时，承包人应向发包人支付合同价款10%的违约金。因承包人违约导致发包人单方解除合同的，承包人也应向发包人支付合同价款10%的违约金，如果在合同解除前，承包人已经出现工期延误（包括各工程节点的延误），承包人应当另行支付工期延误的违约金。（5）一方依据约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。（6）因任何原因解除合同的，合同解除后，承包人均须妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失（包括按合同规定支付违约金）。（7）合同解除后，对于已完工部分的结算双方协商一致同意由发包人选择第三方造价咨询公司予以结算，承包人承诺并认可其结算结果。另外对于发包人另行选择第三方施工单位进场，承包人应按照发包人的要求做好业务、资料等的交接工作，因此造成的工程总费用的增加由承包人承担发包人的损失。发包人解除合同的，均不免除合同期间内延误工期的违约责任。若承包人违约，发包人选择继续履行的，按照本合同相关约定执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：已包含在合同价款中，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力双方约定的承包人其他违约责任，按投标文件承诺及通用条款执行。
专用合同条款18.3-承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:承包人负责办理承包人在施工现场人员生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应费用。生产现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应费用。
专用合同条款18.7-关于变更保险合同时的通知义务的约定:由于人力不可抗拒的自然灾害原因造成的经济损失,由发包人向其投保的保险公司索赔有关经济损失,资料由承包人负责整理,并保护好现场,承包人应接受保险公司的承赔额不得有异议。因承包人原因造成的任何事故(包括第三方人员在内)，所造成依法应该支付的损失赔偿费,抚恤费和法律责任均应由承包人负责。
发包人对任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。
其他：（1）、中标人凭缴纳的履约保证金收据签订合同；工程完工，经验收合格后，办理履约保证金退付（无息）。
（2） 、有关部门将对本项目的建筑材料、构配件、工程质量安全进行突击抽检，结果不合格的，按相关规定对施工单位及监理单位进行处理，处理的主要条款为：①第一次建筑材料、构配件抽检不合格的，建筑材料由建设单位及监理单位督促封存或退场，监理单位应进行记录，必要时，不合格建筑材料要在联合检查组及有关媒体的见证下退场。对施工单位更换后的建筑材料进行双倍复检，检测费用由施工单位承担，对施工及监理单位发放预警通知书，同时各扣除5%的履约保证金。②对复检仍不合格或者同一项目购置两种以上不合格材料的，责令不合格材料退场，承担检测费用，扣除施工及监理单位各10%的履约保证金。③对2次以上复检不合格或者同一项目购置3种以上不合格材料的，责令不合格材料退场，承担检测费用，扣除施工及监理单位各20%的履约保证金。④对抽检中发现中标单位存在使用不合格建筑材料、构配件或拒不配合检查等行为的，公共资源交易中心视情记录不良行为，限制一定期限内的投标资格。⑤施工单位在施工中偷工减料或使用不合格的建筑材料、建筑构配件的，由住建部门对施工单位处工程价款2%以上4%以下的罚款。工程监理单位与建设单位或者施工单位串通弄虚作假、降低工程质量的，或者将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，由住建部门对监理单位处伍拾万元整（￥500000.00元）以上壹佰万元整（￥1000000.00元）以下的罚款。
（3）、根据《关于印发宿迁市大气质量提升专项整治方案的通知》（宿政办发（2 014）92号）和《沭阳县建设工程施工现场扬尘污染防治管理办法》（沭住建字（2013）40号）有关规定，中标单位要确保建筑工地达到“十有六无”管理标准要求（即施工有围挡、道路有硬化、车辆有冲洗、污水有沉淀、场地有绿化、厕所有水冲、降尘有措施、现场有亮化、材料有秩序、垃圾有容器；无扬尘、无垃圾、无裸地、无四害、无旱厕、无污水）；各投标单位在投标报价中可自行考虑此费用，施工中按要求履行到位。
（4）、所有政府投资的工程，其施工单位的项目经理以及其他在过程中备案的所有人员，每天必须在岗在位。凡应到未到的，处罚相关人员壹万元整（￥10000.00元）/人.天。承包人需设立工程项目部，管理人员和工程技术人员应按投标文件的承诺和招标文件规定配备到位，其中，项目负责人必须是参加报名投标时的项目负责人本人，要常驻工地，要服从发包人设立的工程项目管理部的管理，并纳入管理部的日常考核，严格履行请销假制度。①项目负责人或项目总工及项目主要管理机构人员擅自离开工地，处以壹万元整（￥10000.00元）/天违约金；②项目负责人和主要管理机构人员每月在工在岗率不足80%的（特殊情况，经监理人批准报发包人同意例外），每不足一天处以违约金额壹万元整（￥10000.00元）/天；③承包人未经发包人及相关部门书面同意自行更换项目经理的，处以合同价的10%违约金额，同时扣除履约保证金的10%；更换项目总工，处以合同价5%的违约金，同时扣除履约保证金的5%；④承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，扣除不超过合同价2%的违约金，追回违法所得，情节严重的，由相关部门按规定予以处罚；⑤承包人未经发包人和监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地，处以不超过合同价2%的违约金；⑥承包人使用不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程，每一情形，将处以不超过合同价10%的违约金，并仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；⑦承包人未按承诺或未按发包人和监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备，处以不超过合同价2%的违约金；⑧经发包人和监理人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况，将责令整改，情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；⑨拖欠民工工资，引起投拆或上访，造成不良影响的；处以合同价的5%违约金，同时扣除5%的履约保证金；⑩在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的，处以不超过合同价5%的违约金。违反上述规定的违约金由招标人从工程款中相应扣除，情节严重的取消中标资格，清退出场，记录不良行为并予以公示，对已完成工程量不予结算，所造成的一切损失和后果由承包人自行负责。
（5）、中标候选人公示期结束中标单位必须按《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》的规定配备建设工程施工项目经理部，并承诺按此办法最低配置人员要求配置项目经理部，如不按要求视为自动放弃该项目。
（6）串通投标行为合同管理实施细则，至少包括以下内容：
①承包人被举报或经核查发现其存在法律法规所列串通投标或弄虚作假情形的，发包人应书面告知承包人。
②承包人应在接到发包人书面告知后7日内，向发包人提供相关举证材料。如承包人未能在规定时间内举证或其举证材料不足以排除其存在串通投标和弄虚作假行为的，均视同承包人存在违约責任，承包人应向发包人支付不低于合同金额2%的违约金（发包人可根据工程具体规模适当调整违约金比例，原则上壹仟万元整（￥10000000.00元）以下工程不低于3%）。
③承包人存在串通投标或弄虚作假行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响本合同违约责任履行，承包人仍须按合同约定向发包人支付违约金。
④承包人应按照投标承诺和备案合同约定派驻现场技术、经济管理人员，并确保项目管理机构主要成员常驻施工现场，原则上不得调整；确需调整的，需经发包人同意。发包人应在进场施工前严格核对进场施工队伍，承包人擅自改变项目负责人及主要管理人员的，一律不得进场施工。
⑤实行承包人项目管理机构主要成员现场签到考勤制度。项目管理机构主要成员每月出勤率不低于80%，否则，应向发包人支付不少于合同金额2%的违约金（发包人可根据工程具体规模适当调整违约金比例，原则上壹仟万元整（￥10000000.00元）以下工程不低于3%）。
⑥承包人存在合同违约行为的，应按合同约定向发包人支付违约金。发包人应通过工程款结算方式，将承包人应支付的违约金扣除，不得从承包人提交的履约保证金中扣除。发包人应同时将承包人违约处理情况及时报送相关行政监管部门。
（7）拖欠农民工工资问题合同管理实施细则，主要内容包括：
①施工企业（包括施工总承包企业和分包企业，下同）按照《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》规定的标准交纳农民工工资保证金。
②施工企业应在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民工工资。
③施工企业保证不克扣和拖欠工资，不以发包人拖欠工程款为由拖欠农民工工资。
④实行人工费用与其他工程款分账管理制度，推动农民工工资与工程材料款等相分离，建设方（发包人）须按时足额按合同约定向农民工工资专用账户存入工资款项，用于支付农民工工资。
⑤施工方（承包人）应主动将农民工工资发放情况表报建设方（发包人）审定。建设方（发包人）应对施工方（承包人）实际支付农民工工资情况进行审查。
⑥施工方（承包人）未按上述（一）（二）（三）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向建设方（发包人）支付实际拖欠农民工工资总额2倍的违约金。建设方（发包人）未按上述（四）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向施工方（承包人）支付实际拖欠农民工工资总额2倍的违约金。
(8)转包违法分包行为合同管理实施细则，应符合以下要求：
①发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款；承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
②转包、违法分包违约责任。承包人不得将承包工程进行转包或违法分包。经核查，现承包人存在法律法规及《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市〔2014〕118号）第七条、第九条规定的转包、违法分包情形的，发包人应书面告知承包人。承包人应在接到书面告知后7日内，向发包人提供相关证明材料。承包人未能在规定时间内举证或其证明材料不足以排除承包人存在转包、违法分包行为的，视同承包人存在违约责任，承包人应向发包人支付不低于合同金额20%的违约金，并视情况制止分包行为。承包人存在转包、违法分包行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响合同违约责任履行，承包人仍须按合同约定向发包人支付违约金。承包人将工程转包或违法分包的，发包人有权终止合同。
（9）环境污染行为合同管理实施细则，主要内容包括：
①项目开工前，施工方（承包人）主动履行污染物排放申报制度，积极完善各项申报手续。
②禁止违法夜间施工，杜绝噪声扰民现象发生。
③施工、作业现场采取隔离洒水、围挡、场地硬化、料场遮盖等措施，防止扬尘污染。
④商品混凝土、建筑物料、垃圾、渣土运输车辆密闭、进出施工现场进行冲洗，严防沿途抛洒、扬散。
⑤项目建设方（发包人）在履行环境保护责任的同时，应督促施工方（承包人）采取环境保护各项措施；施工方（承包人）应主动积极配合建设方（发包人）依法完善各项环保手续并规范施工，杜绝环境污染及扰民现象发生。施工方（承包人）违反本条规定情形的，每发生一次应向建设方（发包人）支付壹万元整（￥10000.00元）至伍万元整（￥50000.00元）违约金。项目建筑物料供应、渣土运输等服务方（承包人）在物料供应、运输服务过程中，违反本条规定情形，导致建筑物料、渣土等沿途抛洒、扬散的，应向建设方（发包人）支付壹万元整（￥10000.00元）至伍万元整（￥50000.00元）违约金。
⑥项目建设方（发包人）与建筑物料供应、渣土运输等服务方（承包人）存在物料供应、运输服务关系的，应将上述（四）项管理要求纳入供应、运输服务合同。
（10）各中标单位必须严格遵守沭阳经济技术开发区管委会工程质量进度管理相关规定要求。
备注：1、本合同中涉及费用、币种均为人民币。2、费用结算不计息。

发包人(公章)：	                   承包人(公章)：
































工程质量保修书

发包人（全称）：沭阳经济开发区管理委员会 
承包人（全称）：                             
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就临港产业园凯欧新材料等桐昆产业链配套企业东西向道路工程（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围：按合同约定工程实施内容执行
二、质量保修期
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限按国家相关规定执行。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，发生的维修费用直接从工程款中扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：(公章)                         承包人：(公章）
法定代表人或                           法定代表人或
[bookmark: _Toc269311017][bookmark: _Toc332792620][bookmark: _Toc332790995][bookmark: _Toc299722166][bookmark: _Toc23702]其委托代理人（签字）：                  其委托代理人（签字）：



工程投标及施工管理承诺书

致：沭阳经济开发区管理委员会
1、我方承诺，本招标文件严格落实沭发改投资发〔2026〕114号批复全部要求，中标人施工全过程接受开发区、发改、住建、公共资源交易监管部门检查。如我单位在工程开工时或施工过程中擅自变更的，未经发包人及公共资源交易中心书面同意自行更换项目经理的，处以合同价的10%违约金额，同时扣除履约保证金的10%；更换项目总工，处以合同价5%的违约金，同时扣除履约保证金的5%；
2、所有政府投资的工程，其施工单位的项目经理、监理单位的监理工程师以及其他在过程中备案的所有人员，每天必须在岗在位。凡应到未到的，处罚相关人员10000元/人·次；
项目负责人（总监）或项目总工及项目主要管理机构人员擅自离开工地，处以10000元/天违约金；
我方保证本工程的项目负责人及本工程项目管理机构人员全部在工地上班，项目负责人（总监）和主要管理机构人员每月在工地不足24个工作日（特殊情况，经监理人批准报发包人同意例外），每不足一天处以违约金额10000元/天；特殊情况下需离开时需事先征得你方同意。并遵守你方考勤、考核制度，凡你方考勤、考核点名时不在岗的（含会议前的考核点名），每人每次罚款10000元；你方并有权采取终止合同、没收履约保证金、停止支付工程款等处罚措施。
3、我方承诺，本项目投标为本公司行为，中标后，我方保证施工主体为本公司，保证不违法转包工程，保证不允许其他人挂靠我单位资质承包本工程，否则你方有权采取取消我方中标资格、没收投标保证金或终止合同、没收履约保证金、停止支付工程款等处罚措施。
4、我方承诺，在本工程施工过程中不设项目副经理，由中标项目负责人一人全权负责工程的施工管理，有关工程施工过程中一切问题的提出、解释、签字等均由项目负责人本人承办，否则视同我单位违约，你方有权采取终止合同、没收履约保证金、停止支付工程款等处罚措施。
5、我方承诺积极参与你方组织的各种劳动竞赛活动，并遵从你方制定的各项奖罚措施、制度。
特此承诺。
投标人：（盖单位公章）
法定代表人：	 	（签字或盖章）
联系电话：




[bookmark: _Toc16985][bookmark: _Toc256000054]农民工工资分账管理支付管理承诺书
招标人名称：
                       项目农民工工资支付管理承诺，如我方中标，承诺如下：
1、保证中标后按关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》的通知（苏人社规(2022)3号）开设农民工工资专用账户，并依法落实实名制管理等规定。
2、自项目开工后，由我公司按月考核农民工工作量并编制工资支付表，由农民工本人签字确认后，通过农民工工资专用账户以银行转账方式足额发放至农民工本人工资卡并留存相关材料备查,并接受招标人及监管部门监督。
3、工程完工前不得将专用账户资金转入除本项目农民工本人银行账户以外的账户,不得使用现金支取和其他转账结算服务。
4、我公司在施工合同中列明将人工费单独拨付，且拨付周期不得超过1个月。
5、农民工工资专用账户中人工费不足以支付工程进度当月或工程进度截止前所需工资表工资费用的，由我公司垫付，我公司无法垫付的，由建设单位在未支付的工程款中予以垫付,我单位予以认可，在后期结算时予以扣除。
6、如我公司中标后违反上述承诺，我方将自愿接受招标人及相关监督管理部门相应的处理。
特此承诺。

投标人：（盖章或签章）
法定代表人：（签章或签字）
日期： 年 月 日
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[bookmark: EB4768eefe1ebf4fd4becdd82e1697173f]第六章  响应文件格式
[bookmark: _Toc103930005]
封面




响 应 文 件






项 目 名 称：临港产业园凯欧新材料等桐昆产业链配套企业东西向道路工程               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：               
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一、谈判响应函

谈判响应函
（采购单位名称）：
根据（项目编号）的  （项目名称）           竞争性谈判文件，我方在参加本项目竞争性谈判活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目谈判时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按谈判文件要求提交响应文件，响应谈判文件规定的响应有效期；
四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。


供应商名称： （盖CA电子公章）
日期：    年    月   日




[bookmark: _Toc120614284]

[bookmark: _Toc15099]二、供应商资质
按谈判文件要求提供相应资质证书


三、法人授权书
法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）    采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（盖CA电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]日期：


四、谈判报价表
本次为首次报价
货币单位：人民币元
项目编号：
采购包号：
	项目名称
	项目内容
	报价（小写）

	项目名称
	详见谈判文件
	元

	谈判总价（大写）
	金额大写 


供应商（CA电子签章）：
供应商名称
日期：   年   月   日




[bookmark: _Toc28140]
五、已标价工程量清单

在此附已标价工程量清单















[bookmark: _Toc21129][bookmark: _Toc9025]六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函（服务、工程项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。




残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）
日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。


七、技术响应偏离表（技术参数响应）

	谈判文件内容
	响应文件内容
	偏离情况（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明


	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 


单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），供应商须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准（若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准）；未列明的均视为未响应谈判文件要求。



八、谈判所需其他材料
请在此文档中增加响应所需其他相关内容（包括资格要求、采购需求中涉及的证件证明及供应商认为有必要提供的其他资料），如没有请将此空文档上传。
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