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	项目概况
罪犯医院维修改造室内装修工程的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年10月23日09时30分（北京时间）（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-ZHZH-C2026-0023
1.2项目名称：罪犯医院维修改造室内装修工程
1.3采购方式：竞争性磋商
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]1.4项目预算：人民币118.000000万元
1.5最高限价：人民币117.960859万元
1.6采购需求：罪犯医院维修改造室内装修工程。包括但不限于：对建筑室内维修改造,满足监区押犯监管要求，具体详见图纸及工程量清单。
1.7合同履行期限：工期60日历天。
1.8本项目是否接受联合体：否。
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1、具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本扫描件或事业单位法人扫描件）。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务状况报告,成立不满一年的提供至少一个月财务状况报告，财务状况报告应至少包括：资产负债表、现金流量表和利润表）。
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）。
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)。
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。
（二） 落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小微企业采购，不执行价格扣除优惠政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位,并提供《中小微企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。
（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：
（1）供应商具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且具有安全生产许可证（提供相关有效资质证书和有效安全生产许可证书，扫描上传至响应文件中）。
（2）供应商拟派项目负责人具有注册建造师（建筑工程专业）二级及以上资质证书和安全生产考核合格证（B类）（提供拟派项目负责人注册建造师证书打印件、安全生产考核合格证（B类）证书，扫描上传至响应文件中）。
（3）供应商须提供其与拟派项目负责人签订的劳动合同、社保机构出具的近半年（2026年05月至2026年10月）任意一个月供应商为其缴纳社保的证明材料扫描上传至响应文件中。若项目负责人属事业单位、现役军人等客观原因无法提供社保缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供社保缴费证明材料处理。
（4）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（包括但不限于以下两种情形）（提供承诺书，加盖供应商公章，扫描上传至响应文件中）：
①不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；
②不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。
（5）项目负责人无在建工程（提供承诺书，加盖供应商公章，扫描上传至响应文件中）。
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2、凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、设计、监理、检测、招标代理等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3、供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得再参加本项目的采购活动(以评审时查询结果为准)。
三、获取采购文件
时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网
方式：本项目采用网上注册登记方式。在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件 
售价：0.00元。
四、响应文件提交
4.1响应文件递交截止时间2026年10月23日09时30分（北京时间）。
4.2响应文件递交地点：江苏政府采购网“苏采云”系统网上开标大厅。
五、开启
5.2开启时间：2026年10月23日09时30分（北京时间）。
5.1开启地点：江苏政府采购网“苏采云”系统网上开标大厅。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
7.1公告媒体
本次采购公告在“江苏政府采购网”、“江苏监狱网”上发布，有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“江苏监狱网”发布的更正公告。
7.2现场踏勘
本项目组织集中踏勘，供应商应按要求参加踏勘，熟悉现场地形、道路和周围环境，了解一切可能影响项目实施、磋商报价等的因素，且供应商应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，因此所需费用和安全责任由供应商自行承担。供应商成交后不得以不完全了解现场为由，提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长合同履行期限等要求。供应商应在2026年10月15日18时00分前将踏勘人员授权委托书扫描件、营业执照扫描件和身份证扫描件（上述文件加盖供应商公章）以PDF格式文件发送至z294404713@163.com，并于2026年10月16日09时30分前携带授权委托书原件、营业执照复印件和身份证原件到达南京市雨花台区宁双路参与踏勘。联系人：王主任，联系电话：17311111685。
7.3磋商保证金
本项目不收取磋商保证金。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc174309914]8.1采购人联系方式
（1）采购人：江苏省南京监狱
（2）地址：南京市雨花台区宁双路9号
（3）联系人：范主任
（4）邮编：210000
（5）联系电话：025- 52353788
8.2采购代理机构联系方式
（1）采购代理机构：江苏中衡工程顾问有限公司
（2）地址：南京市建邺区奥体大街68号国际总部研发园4B栋19层
（3）联系人：骆工
（4）邮编：210000
（5）联系电话：025-83704009
8.3项目联系方式
（1）项目联系人：骆工
（2）联系电话：025-83704009

1
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一、总则
1、适用法律
1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2“工程”指本磋商文件中所述工程。
2.3“用户或使用单位”是指使用工程的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加磋商的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局 关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。 
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
3.4强制采购节能产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。
3.5提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.6提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
4、磋商费用
4.1供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目采购代理费参照苏招协[2022]002号文标准的26%计取，清单编制费按苏价服[2014]383号文的26%计取。成交供应商确定后，成交供应商应及时到采购代理机构处支付采购代理费并领取成交通知书。
二、磋商文件、响应文件
5、磋商文件
5.1磋商文件包括：（1）磋商邀请；（2）供应商须知；（3）评审办法；（4）采购需求；（5）合同格式及条款；（6）竞争性磋商响应文件格式及其附件。对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。当磋商相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。
5.2磋商文件的澄清和修改
5.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现内容不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在响应文件递交截止时间前5天，通过书面形式要求采购人对磋商文件予以澄清。
5.2.2磋商文件的澄清和修改将在磋商邀请规定的响应文件递交截止时间前，通过书面形式发给所有获取磋商文件的供应商，但不指明问题的来源。如果澄清的内容影响到响应文件的编制，且澄清和修改发出的时间距响应文件递交截止时间不足5天的，相应延长投标截止时间。
5.3供应商应及时获取澄清和修改后的磋商文件，未按澄清和修改后的磋商文件编制的响应文件有可能无法递交或者有可能被磋商小组否决。
[bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK106]5.4磋商文件中加“★”项条款为实质性条款，供应商不得负偏离或缺失。
6、响应文件的提交和解密
6.1供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件递交截止时间前制作并上传电子响应文件。
6.2供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照磋商文件第二章第13.9条规定作无效响应处理。
6.3采购人（采购代理机构）可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
6.4采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
6.5供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
7、响应文件的语言、计量单位、货币和编制
7.1供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
7.3供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。产品如果属于进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率。
7.4供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
7.5如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
8、响应文件的组成
8.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
8.2 响应文件的商务部分：商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效：
（1）※竞争性磋商申请函及其附录；
（2）※法定代表人身份证明；
（3）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（如有）； 
（4）※磋商文件规定的资格证明材料；
（5）※商务条款响应及偏离表；
（6）※已标价的工程量清单；
（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务技术资料。
8.3响应文件的技术部分：技术部分是证明供应商提供的工程是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对工程的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。提供的工程如与磋商文件 要求有不符之处，应说明其差别之所在。响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效。
（1）※技术条款响应及偏离表；
（2）施工组织设计；
（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。
8.4 响应文件的价格部分
（1）本项目竞争性磋商报价评审采用总价形式，合同采用单价合同，供应商应按磋商文件要求提供已标价的工程量清单。
（2）磋商报价是指完成本项目所需的全部费用，包括但不限于：为完成本项目所发生的人工、材料、设备、工具、临时设施和管理的费用以及后续为实现合同目的所涉及的机构、人员、保险、利润、税金、政策性文件规定、风险、责任和参与磋商等所有费用。各供应商应自主报价。
（3）磋商小组负责就本项目与供应商进行磋商，并有权根据需要，要求供应商对响应文件的内容进行澄清，供应商在做出澄清时，应充分考虑澄清内容对磋商报价的影响。
（4）磋商小组有权根据需要，要求供应商就本项目进行二（多）轮报价。如要求二（多）轮报价的，每轮报价通过初步评审的全部供应商均须参加，但供应商有权保持前次磋商报价不变。
（5）本项目最终的成交价格以相关供应商最新一轮有效的磋商报价为准。供应商递交的响应文件的工程量清单中的固定综合单价，按以下方式调整：成交的固定综合单价=响应文件中的固定综合单价*（供应商最新一轮有效的磋商报价/供应商首轮磋商报价）。工程量清单中的暂估价、暂列金额、甲供材料价格、规费、税金等不可竞争费用的价格不作调整。
（6）本项目组织集中踏勘，供应商应按要求参加踏勘，熟悉现场地形、道路和周围环境，了解一切可能影响项目实施、磋商报价等的因素，且供应商应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，因此所需费用和安全责任由供应商自行承担。供应商成交后不得以不完全了解现场为由，提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长合同履行期限等要求。供应商应在2026年10月15日18时00分前将踏勘人员授权委托书扫描件、营业执照扫描件和身份证扫描件（上述文件加盖供应商公章）以PDF格式文件发送至z294404713@163.com，并于2026年10月16日09时30分前携带授权委托书原件、营业执照复印件和身份证原件到达南京市雨花台区宁双路参与踏勘。踏勘联系人：王主任17311111685 。
9、磋商保证金
9.1本项目不收取磋商保证金。
9.2下列任何情况发生时，采购人或采购代理机构将上报行政主管部门，对供应商进行处罚：
（1）成交通知书发出后三十日内，成交供应商未与采购人签订合同的；
（2）提供虚假材料谋取成交的；
（3）经查实与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的等。 
三、响应文件签章、修改和撤回
10、响应文件签章
10.1磋商文件所指的单位章为公章，不得使用其他种类的章印（如：财务专用章、合同专用章等）替代。
11、响应文件的修改和撤回
11.1响应文件的撤回
（1）供应商可在响应文件递交截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
11.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
11.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
11.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
四、磋商 
12、联合体
12.1本项目不接受联合体投标。
13、磋商组织及程序
13.1 在提交响应文件时间截止后，采购人或采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。
13.2 磋商工作由采购人或采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
13.3 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理。
13.3磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理。
13.4评审过程中的澄清
（1）项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
（2）需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
（3）接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
13.5对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
13.6磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
13.7磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
13.8供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
13.9出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：
（1）响应文件未按磋商文件要求签章的；
（2）企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；
（3）供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的；
（4）供应商名称或组织结构与资格审查材料不一致的；
（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；
（6）在同一项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
（7）联合体成员与资格审查确定的结果不一致的；
（8）磋商报价低于项目成本或者高于磋商文件设定的最高限价或者采购人设置的最高限价的；
（9）同一供应商提交两个及以上不同的响应文件或者报价，但磋商文件要求提交备选投标的或多轮磋商报价的除外；
（10）响应文件中的磋商报价与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
（11）响应文件与磋商文件提供的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
（12）响应文件载明的项目完成期限不能满足磋商文件规定的；
（13）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
（14）响应文件载明的货物包装方式（如有）、检验标准和方法等不符合磋商文件的要求的；
（15）响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的验收、计量、价款结算和支付办法的；
（16）不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了磋商小组认为不应当雷同的情况的；
（17）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；
（19）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的；
（20）响应文件关键内容模糊、无法辨认的。
13.10磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步评审，其中响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《竞争性磋商申请函及其附录》的总价为准，并修改单价；
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
13.11 出现下列情形之一的，磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
13.12磋商有效期：90日历天。
14、评定成交方法和标准
14.1 采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。
14.2评定方法：详见磋商文件第三章。
15、确定成交供应商
15.1本项目磋商小组根据磋商文件规定的磋商办法，向采购人推荐三名成交候选人。本项目由采购人确定成交供应商。
15.2采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将磋商报告送交采购人，采购人应当自收到磋商报告之日起五个工作日内，在磋商报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
15.3 成交供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。
15.4 《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交供应商及时领取《成交通知书》。
15.5 采购人或采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。
15.6 所有响应文件不论成交与否均不退回。
16、编写磋商报告
16.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商报告。
17、签订合同
17.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
17.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
17.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝政府签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。
17.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加江苏省政府采购活动。
17.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情况与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。
17.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
五、询问、质疑、投诉和诚实信用
18、询问
18.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
19、质疑
19.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内提出质疑。
19.2 质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
19.3 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。 
19.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。
19.5 采购人或采购代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
19.6本项目遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。
20、投诉
20.1 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人和采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
21、诚实信用
21.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
21.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
21.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
21.4 供应商不得虚假承诺，否则按照提供虚假材料谋取成交处理。
[bookmark: _Toc228832810]21.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
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一、供应商资格审查
磋商小组依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力。
	提供有效的营业执照副本扫描件或事业单位法人扫描件。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
	提供2025年度财务状况报告,成立不满一年的提供至少一个月财务状况报告，财务状况报告应至少包括：资产负债表、现金流量表和利润表。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
	根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
	提供参加政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	6
	法律、行政法规规定的其他条件。
	提供承诺书，加盖供应商公章，扫描上传至响应文件中。

	7
	本项目专门面向中小微企业采购，不执行价格扣除优惠政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位,并提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。
	符合。

	8
	供应商具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且具有安全生产许可证。
	提供相关有效资质证书和有效安全生产许可证书，扫描上传至响应文件中。

	9
	供应商拟派项目负责人具有注册建造师（建筑工程专业）二级及以上资质证书和安全生产考核合格证（B类）。
	提供拟派项目负责人注册建造师证书打印件、安全生产考核合格证（B类）证书，扫描上传至响应文件中。

	10
	供应商须提供其与拟派项目负责人签订的劳动合同、社保机构出具的近半年（2026年05月至2026年10月）任意一个月供应商为其缴纳社保的证明材料扫描上传至响应文件中。若项目负责人属事业单位、现役军人等客观原因无法提供社保缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供社保缴费证明材料处理。
	符合。

	11
	项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（包括但不限于以下两种情形）（提供承诺书，加盖供应商公章，扫描上传至响应文件中）：
①不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；
②不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。
	提供承诺书，加盖供应商公章，扫描上传至响应文件中。

	12
	项目负责人无在建工程。
	提供承诺书，加盖供应商公章，扫描上传至响应文件中。

	13
	供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
	符合。

	14
	凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、设计、监理、检测、招标代理等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
	符合。

	15
	供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得再参加本项目的采购活动
	以评审时查询结果为准。


二、供应商符合性审查
磋商小组应当对响应文件进行符合性审查，审查内容主要是响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度，以确定是否满足磋商文件的实质性要求。
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	响应文件有效性
	响应文件签署、盖章（含法定代表人身份证明书和法人授权委托书）。

	
	
	供应商法定代表人的委托代理人有合法、有效的委托书。

	
	
	无效响应情形的判定和处理。

	
	
	不接受联合体参与磋商。

	
	
	不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程未出现雷同的情况。

	2
	响应文件完整性
	响应文件内容完整性、齐全性。

	3
	对磋商文件响应程度
	响应报价不低于成本、不高于磋商文件最高限价，且非可选择报价。

	
	
	合同履行期限符合磋商文件要求。

	
	
	响应文件与采购要求的主要条款、条件和技术规格相符，不存在重大偏离或保留。


三、评审细则
本项目采用综合评分法，具体评分细则如下：
	一
	价格部分（35分）

	序号
	评审项目
	评审标准
	分值
	备注

	1-1
	磋商报价
	[bookmark: OLE_LINK21]报价得分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评审价格最低的供应商评审价格为评标基准价，其报价得分为满分35分，其它供应商的报价得分统一按照以下公式计算：报价得分=(评标基准价/该供应商的评审价格)*35。
注：本项目采购方式为竞争性磋商，供应商须进行多（二）轮磋商报价，最后一轮磋商报价为评审报价。
	35分
	客观分

	二
	商务部分（35分）

	序号
	评审项目
	评审标准
	分值
	备注

	2-1
	供应商业绩
	2023年1月1日（含）以来，供应商承担过房屋建筑工程装修装修施工类似业绩的，得3分/个（满分6分。须提供合同协议书、竣工验收证明，扫描上传至响应文件中。时间以竣工验收证明材料的竣工验收合格时间为准。未提供的，或提供的证明材料无法反映有关数据或内容的，不得分。供应商业绩和项目负责人业绩不可兼得）。
	6分
	客观分

	2-2
	项目负责人业绩
	2023年1月1日（含）以来，项目负责人承担过房屋建筑工程装修装修施工类似业绩的，得3分/个（满分6分。须提供合同协议书、竣工验收证明，扫描上传至响应文件中。时间以竣工验收证明材料的竣工验收合格时间为准。未提供的，或提供的证明材料无法反映有关数据或内容的，不得分。供应商业绩和项目负责人业绩不可兼得）。
	6分
	客观分

	2-3
	团队成员1
	供应商拟派的项目组成员（含项目负责人）具有建设工程类高级及以上职称的得3分，具有建设工程类中级职称的得1.5分（满分3分。须提供相关人员职称证书、社保机构出具的近三个月（2026年08年至2026年10月）任意一个月供应商为其缴纳社保的证明材料（若相关人员属事业单位、现役军人等客观原因无法提供社保缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供社保缴费证明材料处理），扫描上传至响应文件中。未提供的，不得分）。
	3分
	客观分

	2-4
	团队成员2
	除项目负责人外，供应商为本项目配备施工员、质量员、安全员、材料员、造价员和资料员的得12分，每少一个人员扣2分，扣完为止（满分12分。须提供加盖供应商公章的项目管理机构组成表、社保机构出具的近三个月（2026年08年至2026年10月）任意一个月供应商为其缴纳社保的证明材料（若相关人员属事业单位、现役军人等客观原因无法提供社保缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供社保缴费证明材料处理），扫描上传至响应文件中。配备人员以项目管理机构组成表为准，其中安全员还须提供有效安全生产考核合格证。未提供的，不得分）。
	12分
	客观分

	2-5
	缺陷责任期承诺
	本项目要求缺陷责任期为24个月，在此基础上供应商承诺缺陷责任期每延长6个月，得1分（满分4分。缺陷责任期以《竞争性磋商申请函附录》所载明的缺陷责任期为准）。
	4分
	客观分

	2-6
	工期承诺
	本项目要求工期为60日历天，在此基础上供应商承诺工期每提前一天的，得0.5分（满分4分。工期以《竞争性磋商申请函附录》所载明的工期为准）。
	4分
	客观分

	三
	技术部分（30分）

	序号
	评审项目
	评审标准
	分值
	备注

	3-1
	总体概述
	（满分3分）优于采购需求的得3分；符合采购需求的得2分；与采购需求存在部分非实质性负偏离的得1分；不符合或无此项的得0分。
	3分
	主观分

	3-2
	施工现场平面布置和人材机投入
	（满分3分）优于采购需求的得3分；符合采购需求的得2分；与采购需求存在部分非实质性负偏离的得1分；不符合或无此项的得0分。
	3分
	主观分

	3-3
	施工进度计划和各阶段进度
	（满分3分）优于采购需求的得3分；符合采购需求的得2分；与采购需求存在部分非实质性负偏离的得1分；不符合或无此项的得0分。
	3分
	主观分

	3-4
	施工重难点和解决方案
	（满分5分）优于采购需求的得5分；符合采购需求的得3分；与采购需求存在部分非实质性负偏离的得1分；不符合或无此项的得0分。
	5分
	主观分

	3-5
	装修与设备安装专项方案
	（满分7分）优于采购需求的得7分；符合采购需求的得4.5分；与采购需求存在部分非实质性负偏离的得2分；不符合或无此项的得0分。
	7分
	主观分

	3-6
	安全文明施工方案
	（满分4分）优于采购需求的得4分；符合采购需求的得2.5分；与采购需求存在部分非实质性负偏离的得1分；不符合或无此项的得0分。
	4分
	主观分

	3-7
	竣工后服务方案
	（满分5分）优于采购需求的得5分；符合采购需求的得3分；与采购需求存在部分非实质性负偏离的得1分；不符合或无此项的得0分。
	5分
	主观分

	合计
	100分


备注：
1、评委根据上述评分细则进行打分，并记录在评分表中。最后，根据各供应商的最终得分进行排名，并按最终得分由高到低的顺序确定得分最高的为成交人（推荐成交候选人数量：3名）。
2、供应商所提供的所有材料必须真实可靠。如发现供应商弄虚作假，则取消其本项目的成交资格，并向行政主管部门汇报。
3、本项目评审工作坚持“公正、公平、科学、择优”的原则。磋商小组对各供应商的价格部分、技术部分和商务部分分别评审打分，各磋商小组成员独立评分。计分时，取各成员评分的平均值作为某个供应商的最终得分（舍四进五，保留两位小数）。如出现供应商最终得分相同时，以磋商报价低者优先；磋商报价得分仍相同时，磋商报价得分仍相同的，采购人授权磋商小组自主形成一致意见后，确定供应商排序。
4、请各供应商在苏采云系统开启评审后留意系统内提示，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”。
5、施工组织方案部分的采购需求要求，详见采购文件第四章采购需求“五、其他”的内容。
6、如果评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。
四、政府采购政策功能落实说明
本项目专门面向中小微企业采购，不执行价格扣除优惠政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位,并提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。
五、异常低价响应审查
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的相关规定，磋商过程中出现下列情形之一的，磋商小组将启动异常低价响应审查程序：
1、响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；
2、响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；
3、响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价<采购项目最高限价×65%；
4、磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在磋商现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在磋商现场可不再重复提交。磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况将在磋商报告中进行记录。
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[bookmark: _Toc228832812][bookmark: _Toc228832836][bookmark: _Toc227191247][bookmark: _Toc239939360]第四章 采购需求
[bookmark: _Toc227191248]一、项目概况
1、项目名称：罪犯医院维修改造室内装修工程。
2、采购需求：罪犯医院维修改造室内装修工程。包括但不限于：对建筑室内维修改造,满足监区押犯监管要求，具体详见图纸及工程量清单。
3、项目地点：江苏省南京监狱（南京市雨花台区宁双路）。
4、合同履行期限：工期60日历天。
★5、质量要求：符合国家质量验收标准。
6、所属行业：建筑业。
二、工程量清单
[bookmark: _Toc76663646][bookmark: _Toc53998827][bookmark: _Toc53514911][bookmark: _Toc75877772][bookmark: _Toc35712355][bookmark: _Toc35712293]1. 工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、具有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与采购文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第四章“采购需求”的有关规定。
1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：/。   
[bookmark: _Toc76663647][bookmark: _Toc75877773][bookmark: _Toc53998828][bookmark: _Toc53514912]1.5本工程质量创建目标及按质论价费用计取标准”，工程类别：建筑工程，创建目标：无，计税方法：一般计税，计取标准：详见工程量清单。
2. 投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：详见工程量清单编制说明。
2.5 暂估价的数量及拟用子目的说明：详见工程量清单编制说明。
[bookmark: _Toc53514914][bookmark: _Toc53998830][bookmark: _Toc76663649][bookmark: _Toc75877775]3.工程量清单获取方式
本项目工程量清单随本项目采购文件一同发布给供应商。
★三、技术规范及要求
1、设计文件中有明确要求的，以设计文件的要求执行。
2、设计文件中没有明确要求的，以国家、省或行业的工程建设强制性标准、规范的要求执行，特别是有关质量、安全方面的强制性规定。
3、本项目主要材料、设备的技术标准或者质量要求：符合国家最新法律法规及采购文件要求。
4、其他：符合国家最新法律法规及采购文件要求，国家、省或行业针对同一事项的技术标准和要求不一致的，按严格者执行。
5、因采购人单位特殊性，为满足安全管理要求，供应商投入本项目人员均应为男性。大龄施工人员（超过六十五周岁的）、童工、光头、有犯罪前科的施工人员不得进监施工；施工时间暂定为早上8点到下午5点（提供承诺书，加盖供应商公章，扫描上传至响应文件中。如供应商响应文件中填报的项目负责人和项目管理机构人员不符合本要求的，不论供应商是否提供了承诺书，均属于对本项要求的负偏离）。
6、本项目按移交城建档案馆标准建立竣工资料移交制度，由供应商负责编制相关竣工资料及竣工图纸。
7、供应商实施本项目期间产生的水电费单独拉表结算、就餐自理。
8、供应商应配合采购人的监管安全要求，例如：进监须配合采购人的工作人员对施工方人员及物品安检；车辆离场须到达指定地点待检半小时；特种车辆如挖掘机每天下班前将电瓶拆除并送至监外等。
9、供应商的施工组织设计方案中应充分考虑施工现场场地情况，满足监管安全对施工围挡的要求，同时满足采购人周边建筑物内人员进出需要。
10、供应商应结合图纸及清单，对清单中未标出的步骤，综合考虑分部分项报价，供应商的报价视为已包含完成成品所需全部步骤，供应商成交后不得以缺少步骤为由向采购人提出变更。
四、图纸
本项目图纸发布给供应商。
因采购人单位特殊性，本项目供应商仅可通过以下方式获取图纸：供应商填报《图纸获取登记表》（格式详见本采购需求附件A），加盖供应商公章后发送至邮箱z294404713@163.com。采购代理机构收到《图纸获取登记表》并确认无误后，发送至供应商填报的获取图纸的邮箱。
请供应商注意本项目图纸的保密工作，不得外泄或用于本项目外的其他用途。如已发生泄密的，应及时通知采购人或采购代理机构，并同时采取补救措施。经查实供应商存在泄密行为的，供应商须承担全部经济、刑事等法律责任。
供应商提交《图纸获取登记表》后未收到图纸的，应及时联系采购代理机构，否则视为供应商已成功获取图纸。未获取或未能成功获取本项目图纸的责任由供应商全部自行承担。供应商不得以不知悉为由，在成交后向采购人提出任何补偿或新增费用。
未成交供应商应将在本项目响应文件递交截止时间达到后的十五日历天内完全删除已获取的本项目全部图纸，如供应商已影印纸质图纸的，应在上述规定时间内对全部纸质图纸予以销毁。
五、其他
1、成交供应商应在成交通知书签发后三十日历天内（但不迟于合同签订前）向采购人递交履约担保。履约担保形式为银行支票、银行汇票、转账汇款。履约担保金额为成交金额的3%。
★2、本项目成交后不得分包、转包（提供承诺书，加盖供应商公章，扫描上传至响应文件中）。
★3、采购活动中各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。供应商应在响应文件中签署《保密承诺书》（提供承诺书，加盖供应商公章，扫描上传至响应文件中）。
★4、供应商应在响应文件中签署《不拖欠农民工工资承诺书》、《大气污染防治承诺书》（提供承诺书，加盖供应商公章，扫描上传至响应文件中）。
5、如遇付款节点但本项目采购人的财政拨款资金未到位的，供应商须等待本项目采购人的财政拨款资金到位后，由采购人向供应商支付；供应商对此应无任何异议，更不得由此造成讨薪、罢工等影响采购人声誉的事件。
6、供应商提供的施工组织方案包括但不限于下列内容：
（1）总体概述：施工组织总体设想涵盖了项目开始施工至缺陷责任期满的全部流程，内容详实完整；对项目功能、项目总体要求及项目定位具有清晰正确的认识，符合法律法规和行业规范。总体方案和施工提纲分条列项进行描述、逻辑正确、能够结合项目特点描述，实际施工中有一定可操作性。
（2）施工现场平面布置和人材机投入：施工现场平面布置合理、清晰、符合项目场地实际，提供与文字描述对应的各场景平面布置图和动线分布图，各动线分布明确基本无冲突点，施工现场人、材、机有专门摆放处，能够正常流动，同时符合安全施工的要求；临时设施的搭建和临时道路的铺设能够满足施工需要，弥补既有现场条件的不足，为施工提供支撑。劳动力、机械设备和材料的投入计划能够根据不同施工阶段进行正确分析、合理投入、达到动态平衡、没有浪费；三者投入符合施工要求，进场顺序能够满足项目需求；能够形成交叉施工，交叉施工安排符合法律法规、行业规范和项目特点。
（3）施工进度计划和各阶段进度：施工进度符合采购需求；进度计划涵盖了项目交底至缺陷责任期，内容详细；各阶段进度分布符合项目施工逻辑，提供了项目总体进度图（横道图或网络图）；有能够执行的纠偏措施。
（4）施工重难点和解决方案：对本项目重难点把握全面、认识充分，提出完整、合理、可行的相关对策且对策与重难点逐条对应，以推进项目进度和保障工程质量；质量保证措施和质量管理体系合理，质量控制目标清晰；关键技术和工艺有控制保障措施和纠偏措施，所涉岗位由多人负责，并形成监督。
（5）装修与设备安装专项方案：装修部分墙面、地面、吊顶的施工工艺、旧物拆除保护、成品保护措施完善；设备安装部分管线敷设、设备定位安装、调试方案专业，符合GB 50243、GB 50303 等现行国标。
（6）安全文明施工方案：安全文明施工内容详实、完整，能够设想到施工过程中常见的各类突发安全状况和文明施工问题，并分析原因，提出正确合规、合理可行的预防措施和处置方案；采用制度化管理（需提供具体制度内容）。
（7）竣工后服务方案：工程竣工交付使用后的质保服务覆盖范围满足国家相关规定；质保服务期内全天候有接听人员，质保响应时间不超过8小时；质保人员数量和技术水平符合项目特征和项目需要，有备品备件供采购人使用；针对应急情形做出设想，并提出了合理可行的方案。
7、其余要求详见采购文件第五章合同格式及条款的有关内容。
附件A
图纸获取登记表
项目名称：罪犯医院维修改造室内装修工程
项目编号：JSZC-320000-ZHZH-C2026-0023
	供应商名称
	

	联系人
	

	联系电话
	

	电子邮箱
（用于获取图纸）
	

	承诺内容
	1.我单位已依法获取本项目采购文件，通过采购文件载明的图纸获取方式知晓本项目获取图纸的途径。如后期发现我单位未获取采购文件而获取图纸的，我单位将自觉接受涉密调查，并承担一切法律责任。
2.我单位充分知晓应做好本项目图纸的保密工作，不得外泄或用于本项目外的其他用途。如已发生泄密的，将及时通知采购人或采购代理机构，并同时采取补救措施。经查实我单位存在泄密行为的，我单位将承担全部经济、刑事等法律责任。
3.如我单位未成交的，将在本项目响应文件递交截止时间达到后的十五日历天内完全删除已获取的本项目全部图纸，如已影印纸质图纸的，我单位将在上述规定时间内对全部纸质图纸予以销毁。

供应商全称：        （公章）

法定代表人：        （盖章）

	日期
	2026年     月     日




[bookmark: _Toc228832813][bookmark: _Toc239939361][bookmark: _Toc228832837]第五章 合同格式及条款


罪犯医院维修改造室内装修工程

合同





发包人：  江苏省南京监狱  
承包人：                         

[bookmark: _Toc423558012][bookmark: _Toc164181459][bookmark: _Toc35712347][bookmark: _Toc35712285]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：江苏省南京监狱
承包人（全称）：              
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就罪犯医院维修改造室内装修工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc408329794]一、工程概况
1.工程名称：罪犯医院维修改造室内装修工程。
2.工程地点：江苏省南京监狱（南京市雨花台区宁双路）。
3.资金来源：    财政性资金    。
4.工程内容：罪犯医院维修改造室内装修工程。包括但不限于：对建筑室内维修改造,满足监区押犯监管要求，具体详见图纸及工程量清单。
5.工程承包范围：施工，详见图纸及工程量清单。
[bookmark: _Toc408329795]二、合同工期
计划开工日期：      年    月    日。(以甲方实际开工令为准)
计划竣工日期：      年    月    日。
工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc408329796]三、质量标准
工程质量符合  国家质量验收  标准。
[bookmark: _Toc408329797]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）        (¥       元)；
2.合同价格形式：  固定单价合同  。
[bookmark: _Toc408329798]五、项目负责人
承包人项目负责人：              。
[bookmark: _Toc408329799]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；
（2）竞争性磋商申请函及其附录；
（3）本项目竞争性磋商文件；
（4）承包人的响应文件；
（5）专用合同条款及其附件；
（6）通用合同条款；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸（如有）；
（9）已标价工程量清单或预算书；
（10）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc408329800]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过采购形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc408329801]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc408329802]九、签订时间
本合同于 2026 年     月     日签订。
[bookmark: _Toc408329803]十、签订地点
本合同在  南京市雨花台区 签订。
[bookmark: _Toc408329804]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc408329805]十二、合同生效
本合同自  双方签字盖章后  生效。
[bookmark: _Toc408329806]十三、合同份数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。


	甲方（发包人）：   （盖章）	  乙方（承包人）：   （盖章）

	法定代表人（签章）：               		法定代表人（签章）：


		年    月    日			年    月    日    

		地址：			地址： 
		开户：			开户：
		帐号：			帐号：
		邮编：                            		邮编：
	电话：                            		电话：
		传真：                            		传真：
	E-mail：                          		E-mail：
[bookmark: _Toc35712286][bookmark: _Toc155998835][bookmark: _Toc164181460][bookmark: _Toc35712348]第二部分   通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中通用合同条款的内容。


[bookmark: _Toc164181461]第三部分   专用合同条款
[bookmark: _Toc22795][bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc107246272][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc297120456]1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1、本合同协议书；2、中标通知书；3、投标书及其附件；4、本合同专用条款及其附件；5、本合同通用条款；6、标准、规范及有关技术文件、技术要求；7、施工图纸；8、已标价工程量清单；9、招标文件及答疑文件。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名   称：     /      ；
资质类别和等级：/      ；
联系电话：    /    ；
电子信箱：    /    ；
通信地址：    /        。
1.1.2.5 设计人：
名    称：/            ；
资质类别和等级：/            ；
联系电话：  /            ；
电子信箱：  /            ；
通信地址：  /            。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定。
1.1.3.10临时占地包括：/。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：江苏省、南京市有关工程建设类的规范性文件。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业、专业及南京市的有关标准、规范、规定和条例所阐明的强制性标准。当对同一考核指标国家、行业、专业和南京市颁布的有关标准、规范产生不一致时，以其颁布的标准、规范较为严格者为准。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：不采用；
发包人提供国外标准、规范的份数：不采用；
发包人提供国外标准、规范的名称：不采用。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）本合同专用条款及其附件；（5）本合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）施工图纸；（8）双方洽商的有效的会议纪要、补充协议；（9）招标文件及招标文件修改澄清(含答疑)、投标文件；（10）已标价工程量清单及投标文件；（11）其他合同文件。
1.6图纸和承包人文件	（如有）
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工之日14天前提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：施工图纸（蓝图）套，电子版套，其他有关资料(地质勘察报告、地下管线和地下工程、邻近建筑物、构筑物等有关基础资料)套；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸。
1.6.2承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：（1）开工报审表（2）施工组织设计（3）总进度计划（4）甲供材料、设备供应总计划（5）工程款支付计划（6）合理化建议（7）设计变更、签证申请报告（8）月度完成工程量统计表（9）次月工程进度计划（10）次月甲供材料使用计划（11）隐蔽工程和中间验收通知（12）乙供材料、设备的合格证明、检验试验报告（13）专业工程分包申请（14）暂停施工通知书（15）索赔意向通知书、索赔报告（16）工程款申请单（17）竣工付款申请单（18）竣工验收申请报告（19）竣工资料（20）竣工结算申请单及结算资料（21）最终结清申请单（22）应监理人或发包人要求提交的其他报告、报表；
承包人提供的文件的期限为：每月25日提供本月实际完成工作量统计表、次月工程进度计划、次月工程发包人供应材料使用计划及监理或发包人要求提供的其它报表；
承包人提供的文件的数量为：提交给监理一式3份，承包人留存一份；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；
发包人审批承包人文件的期限：收到监理文件后14天内。
1.6.3现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部或发包人办公室；
发包人指定的接收人为：           。
承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部或承包人项目部；
承包人指定的接收人为：             。
监理人接收文件的地点：     /      ；
监理人指定的接收人为：/   。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc312677986]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：/。
[bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc303539101]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据现场实际情况而定。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%时，可进行综合单价调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高；其综合单价以及对应的措施费（如有）均应由受益方在工程施工14天前提出,由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确定后调整。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc1748][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc297120457]2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表：
姓 名：            ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使权利和履行义务，依据本合同并在其授权范围内履行其职责。主持开展施工现场的全面工作；对施工过程中的合同执行情况进行检查监督以及对监理工作的检查；根据合同约定的向承包人发出的通知，以书面形式由其本人签字后送交承包人；代表发包人履行工程量、设计变更等签证、分包单位的确认、工期的签证、工程竣工验收报告的确认职责。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工（生活）用水、照明用电、动力用电由承包人挂表计量并承担线损费摊销，单价均按施工同期供水、供电部门的价格计算，结算时发包人按施工同期供水、供电部门的价格扣回；（2）通讯线路不提供，由承包人自行解决并承担相应费用；（3）总平面图中已指定现场施工（生活）用水、电接入位置，自指定位置接入施工现场所需的材料、安装等一切费用，由承包人自行解决并承担相应费用，同时施工中发包人不考虑因用电原因（如需自发电或电容量不够）而给承包人的任何额外补偿；（4）正常施工所需要的进入施工现场的交通条件已具备。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：提供。
发包人是否提供支付担保：提供。
发包人提供支付担保的形式：银行汇票、转账、电汇等非现金形式。
[bookmark: _Toc21999][bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296890986]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工报告、施工技术管理资料、产品质量证明文件、施工质量试验资料、施工质量检测资料、施工记录、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、竣工图等,具体按国家有关规定要求提供。承包人提供竣工图的约定：Auto CAD计算软件绘制的反映各类变更和工程实际状况的竣工图4份，光盘2份。
承包人需要提交的竣工资料套数：4套（含原件壹套）。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：与竣工验收申请报告同时提交。工程竣工验收合格后，承包人应在28天内向发包人递交竣工结算报告和完整的结算资料。
承包人提交的竣工资料形式要求：以书面形式提交并提供电子版。
（10）承包人应履行的其他义务：①按标准化现场要求，做到文明施工、规范施工，保持场地整洁卫生，竣工验收合格后20天内负责将现场所有临时设施拆除，将建筑垃圾清运出场，做到工完场清，并承担相关费用；。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：               ；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行合同，按合同约定组织工程实施；在合同约定范围内主持承包人有关施工、技术、工程进度、现场管理、安全生产、质量检验、竣工交付、结算等方面工作。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每天不少于8小时，每周不少于5天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：一经发现，处以500元违约金，并要求在一周内签订劳动合同和缴纳社会保险，如未履行，每延迟一天，处以1000元违约金。违约金从工程款中直接扣抵。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人每发现1次处以1000元/天违约金，从工程款中扣抵，并保留解除合同的权利。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以1万元违约金并保留解除合同的权利；项目经理因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，须经监理工程师和发包人批准更换，其接替人员的注册执业资格、能力不得低于被替换人员，经发包人确认变更的，每变更1次处以2000元违约金，从工程款中直接扣抵。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每次处以1万元违约金，从工程款中直接扣抵，并保留解除合同的权利。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每次每人每拖延一天处以1000元违约金，从工程款中直接扣抵。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每次每人处以1000元违约金，从工程款中直接扣抵。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次每人每天处以1000元违约金，从工程款中直接扣抵，并保留解除合同的权利。
[bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc292559364]3.5分包
[bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc300934946]3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。
[bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc304295525]主体结构、关键性工作的范围：/。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：由承包人与分包人结算，发包人有监督权。未经承包人同意，发包人不得直接向分包人支付分包工程价款。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：（1）自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：银行汇票、转账、电汇等非现金形式。
履约担保的金额及期限：担保金额为承发包合同总价的3%。中标人在合同签订前，必须按要求向招标人提交履约保证金，否则发包人有权取消中标人的中标资格，并没收其投标保证金。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段全过程监理，对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，协调施工现场各方面关系。
关于监理人的监理权限：需要取得发包人批准才能行使的职权：分包单位的确定、施工中或图纸中的建议、设计变更、签证、工期延期、开工令、停工令、复工令，以及工程施工过程中所有涉及工程造价的一切事宜。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人应积极配合向监理人提供施工现场的办公用房和必要的办公设施，其费用由承包人承担。
4.2监理人员
总监理工程师：
姓 名：/   ；
职    务：/   ；
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）               /                    ；
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc30222][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc297048349]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc318581164]5.1.1特殊质量标准和要求：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》。
关于工程奖项的约定：/。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc351203638][bookmark: _Toc30868]6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1承包人必须按照《南京市建设工程施工现场管理办法》（市政府令第296号）规定的标准实行安全施工管理，总承包单位对施工现场的安全施工负总责，专业工程承包单位应当服从总承包单位的安全施工管理。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人应做好包括生活区在内的施工场地的治安保卫工作，承包人的安全保卫工作，应满足现场施工管理的需要，达到政府有关规定的要求及承包人承诺，负责施工人员的治安教育和施工安全教育工作，建立健全行之有效的防火管理制度，对火灾易发区域应采取特殊的消防安全措施，确保职工食堂卫生安全和饮水设施的安全可靠，按照现行规范执行确保施工现场的临时用电安全。必须杜绝一切事故，承包人负责承担因措施不力、管理不善而发生的事故责任。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：在工程开工后7天内编制并向发包人提交施工场地治安管理计划和应对突发治安事件的紧急预案。
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：必须按照规定的标准实行文明施工管理。现场安全文明施工措施费已含在合同价款中。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与工程款同比例支付。
[bookmark: _Toc351203639][bookmark: _Toc16019]7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工日期7天前。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内。
[bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc300934966]7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：在工程准备工作完成后，计划开工日期7天前提交开工报审表。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期7天前发包人以书面形式向承包人提供水准点与坐标控制点，由发包人、承包人和监理单位三方人员对水准点与坐标控制点数据进行现场交验。交验完毕，即由承包人负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。
[bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc312678010]7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：非承包人原因造成政府部门指令的停工、暂停施工作业。
[bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297123518]7.5.2因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：违约金为合同价的万分之五/天向发包人支付逾期竣工违约金。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的10%。
[bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297216178]7.6不利物质条件
[bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc300934972]不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
[bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc312678017]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）6级以上持续24小时的大风；
（2）日气温超过38℃的高温大于3天或低于-20℃的严寒大于3天；
（3）40℃及以上持续24小时的高温。
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：/。
[bookmark: _Toc2061][bookmark: _Toc351203640]8.材料与设备
[bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc296503167]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296503168]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管；因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。
8.6样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：在施工过程中按发包人需求确定。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc3245][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296347172]9.试验与检验
[bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297123534]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc318581174]9.1.2试验设备
[bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc300934985]施工现场需要配置的试验场所：/。
施工现场需要配备的试验设备：/。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：/。
[bookmark: _Toc339][bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251442][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251435]10.变更
[bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc304295567]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸。
10.4变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定:
（1）已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定；当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%时，可进行综合单价调整。
（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价认定；
（3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目的，按照下列载明方法应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率【L＝（1－中标价／招标控制价）×100%】提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整：
a）综合单价依据按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）等规定编制；
b）材料、设备依据合同基准期当月区建工局发布的材料及部分安装工程材料的预算指导价（指导价中缺价的按同期南京市建设工程造价管理处与南京市工程造价管理协会共同发布的《南京工程造价管理》中的指导价）执行；
c）人工、机械价格依据合同基准期江苏省、南京市的相关文件执行；
d）施工方案及施工措施涉及到费用的，须经发包人批准后实施并计价；措施项目费应按下列原则调整：①单价措施项目变更原则同分部分项工程;②总价措施项目中以费率报价的,费率不变;总价项目中以费用报价的,按投标时口径折算成费率调整;③原措施费中没有的措施项目,由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
e)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。
f）具体价格调整的方法按本合同12.1.1条执行。
[bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc292559408]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7天内。
[bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc297123546]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
[bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc297216207]10.7暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc318581177]10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人应根据施工进度计划，在直接实施前28天向监理人提出直接实施书面申请。监理人应当在收到申请后14天内审查并报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。
[bookmark: _Toc351203643][bookmark: _Toc27326]11.价格调整
[bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296944540]11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：不采用；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：/。
[bookmark: OLE_LINK6]专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：1、签证、变更、变动后的子目或漏项的综合单价，按以下办法调整：（1）工程量清单中已有工作内容和价格组成相同于变更子目或单项的综合单价时，按合同已有综合单价执行；（2）工程量清单中只有工作内容和价格组成类似于变更子目或单项的综合单价时，可以参照类似综合单价，由双方协商调整后确定变更的综合单价；（3）工程量清单中没有工作内容和价格组成相同或类似于变更子目或单项的综合单价时，按本工程招标控制价的计价标准原则和下浮率进行组价，材料价格按同期南京信息指导价执行，变更总价按投标下浮比例（1-中标价/招标控制价×100%）下浮后作为变更报价，报送监理和跟踪审计复核，发包人审批。如信息指导价无相关价格，则按照市场询价确定，材料价格按市场询价结果不下浮，其他定额组价及费用标准取定按投标下浮比例（1-中标价/招标控制价×100%）下浮作为变更报价，报送监理和跟踪审计复核，发包人审批。
2、钢筋、商品砼、电线电缆的价格变动幅度在±5%时材料价差不调整，变动幅度超过±5%的部分结算时进行价差调整。钢筋上涨调差=∑(开工到主体结构封顶期间南京钢筋加权平均信息价-钢筋基期价格×1.05)×钢筋结算用量，钢筋下跌调差=∑(钢筋基期价格×0.95-开工到主体结构封顶期间南京钢筋加权平均信息价)×钢筋结算用量；商品砼上涨调差=∑(开工到主体结构封顶期间南京商品砼加权平均信息价-商品砼基期价格×1.05)×商品砼结算用量，商品砼下跌调差=∑(商品砼基期价格×0.95-开工到主体结构封顶期间南京商品砼加权平均信息价)×商品砼结算用量；电线电缆上涨调差=(电线电缆施工期加权平均信息价-电线电缆基期价格×1.05)×电线电缆结算用量，电线电缆下跌调差=∑(电线电缆基期价格×0.95-电线电缆施工期加权平均信息价)×电线电缆结算用量。以上三类材料的基期价格指本工程发标当月的《南京造价信息》发布的材料信息价（正刊中的南京信息价）。
3、因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担。
4、承包人在施工过程中发生的变更、签证，应严格按发包人的变更、签证管理流程进行申报。
5、若发包人需要变更某种材料的品牌、质量等级、规格，发包人将以书面形式通知承包人，要求承包人按照某种价格限价购买，如果此限定价格与投标时所报价格不一致，需通过变更签证方式予以确认。
[bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc11162][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc292559410]12.合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc267251461]12.1合同价格形式
[bookmark: _Toc14362]1、单价合同。
[bookmark: _Toc4625]综合单价包含的风险范围：
(1)材料价格风险执行相关最新规定。A、施工期间各类建材市场的竞争风险、承包人自身的能力以及履行本合同的风险,包括：
1）投标文件中规定的投标报价中所应包含的风险因素。
2）承包人的投标报价是依据本工程招标文件所规定的工作要求及所附工程量清单结合承包人的施工组织设计，根据投标企业的自身实力和管理水平进行投标报价的。同时，承包人已将施工期间各类建材的市场价格风险、机械费用、劳动力组织和雨（汛）季、季节性农忙、地区重大活动、领导视察等限制性施工（除人工和机械操作工工资及各项规费的政策性调整外）含在投标报价中，上述风险费用今后不做调整。
3）投标人的投标单价，分部分项工程量清单中项目的综合单价是为实施和完成该项目工程所需的单位综合费用，均包括了为实施和完成该项目工程所需人工费、材料费（若进口材料，含关税）、机械使用费、管理费、利润等以及并不局限于以上内容的各种费用和合同明示或暗示的所有的一般风险、责任和义务[制作费、运输费（含中转、场地租赁及转运费）仓库保管费、损耗费、能耗费、成品保护费、临时加固费、临时支撑费、安装费、缺陷修复费、水电费等费用均含在综合单价中。投标人漏项，业主将不予支付，并认为此费用已包括在其他子目中。如发包人漏项或设计图纸变更，则调整相应费用。综合单价除了合同规定可进行调整外，在合同执行期内综合单价固定不变，即在整个合同执行期间价格、费用均不作任何调整。同时，不论清单中其项目特征是否描述完全，都被认为已包括完成该项工程内容所需的全部费用。
B、措施项目费。
措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。总价措施项目费及单价措施费包括并不仅限于垂直运输费、脚手架、模板搭拆、降效费用、甲供及乙供材料和设备的场内二次搬运费、建筑垃圾的清理外运费、非甲方所为四小时以内的临时停水停电费用，包括施工场地抽排水、排水费用（含排水沟、集水井砌筑等排水有关的费用）各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查而发生的费用、技术措施费、临时设施费、机械设备进出场及安拆费、赶工措施费、材料及机械设备的租赁费、工程用水加压措施费、白天及夜间照明及夜间施工增加费、高压线防护措施费、环境保护费（含防噪音措施费、防污染措施费等）、已完工程的成品保护费及设备保护费，招标文件和合同条款中包括的其他所有费用，以及投标人考虑应增加的其它措施费等。投标人在投标报价时应该将此类措施项目费考虑在内，投标人在投标报价时已将此类措施费项目费用考虑在内，费用标准自定。对发包人所列的措施项目，承包人根据工程实际与施工组织设计对工程量清单进行增补，结算时，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。其中总价措施费用（安全文明施工措施费除外）及单价措施费用中的垂直运输、脚手架、降效费用均以包干形式计入，无论在投标报价中是否单独列出均由承包人承担，结算时与分部分项工程量变化、设计变更、现场签证无关，不再调整。完工以后,承包人按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等规范、标准自行委托有资质的检测机构对室内空气、环境进行检测，确保各项指标合格，并向发包人提供相应检测报告，相应检测费由承包人自行承担，如发包人对检测报告有异议，发包人有权委托第三方有资质的检测单位进行复检，如检测合格，复检费由发包人承担，如检测不合格，复检测费由承包人承担（承包人除承担上述检测费用外，还需自行免费采取措施进行系统的除味处理，直至复检合格为止）。
C、分部分项工程量发生变更，综合单价不调整。
D、除发包方提出的设计变更以及发包方和监理均认可的签证以外的风险。
E、本工程由承包人自购的材料，须在采购前不少于14天提交实物小样报监理及发包人书面确认质量后方可进行采购。并将实物小样留存至竣工验收完成。所有材料(包含甲供材及甲控乙购材)的检验、检测和试验等直到工程质量验收合格。
F、装饰材料必须符合E0级环保要求，室内空气、环境的检测按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的标准执行，检测项目包括检测室内空气中的甲醛、苯、TVOC、氨、放射性氡等指标参数。
G、工程竣工（装修工程因为封板、做面层前）验收前，投标人施工时对主体结构、墙体开孔、洞、开槽后由投标人负责补孔、洞并达到验收标准，此费用应含在投标报价中。
(2)投标人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险。
(3)发包价已包含的设计图纸中所有明示和隐含的工程内容。
(4)承包人取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国家税务局有关规定，其进项税额不能从销项税额中抵扣的风险。
(5)本合同条款中明示的风险、责任和义务。
风险费用的计算方法：风险费用已包含在合同价款中。承包人已在投标时仔细阅读招标文件、设计图纸、设计规范等前提下，结合承包人针对本工程的施工方案，并对本工程的各类风险进行认真分析后确认本合同价款的。故无论发生何种情形，风险费用均不作调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：(1)调整范围：
①施工图变化而引起的设计变更、不属于承包商责任范围内场地条件变化引起的现场签证、发包人认可的材料代用（材料代用引起的量差和价差）、发包人认可的材料认质认价（指定材料品牌及样式的定向采购）；
②发包人确认的其他费用；
③人工工资调整方式最新文件执行。
(2)调整的办法：
1、签证、变更、变动后的子目或漏项的综合单价，按以下办法调整：详见10.4.1
2、承包人在施工过程中发生的变更、签证，应严格按发包人的变更、签证管理流程进行申报。
3、签证变更措施项目费的相关费用计取办法：
（1）计取总价措施项目中现场施工安全文明措施费项目（含扬尘污染防治增加费），所报费率按相关文件进行调整。
（2）混凝土模板及支架（撑）费:投标单位根据施工方案并考虑一切风险进行报价，结算时综合单价不调整，工程量按接触面积计量。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
[bookmark: _Toc32698]3、其他价格方式：/。
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12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：/
预付款支付期限：/
预付款扣回的方式：/
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：（1）按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《江苏省建设工程费用参考》、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026版）等相关规定计算。
（2）对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。
(3)对于发包人要求承包人完成合同以外的零星项目，承包人应在接受发包人书面要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向监理和发包人提出书面签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。
(4)所有涉及工程造价确定方面的资料（含所有的变更签证资料），必须经过发包人的书面确认后，方可作为竣工结算的唯一依据。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。隐蔽工程工程量的计量与现场签收必须随隐蔽工程验收在覆盖、掩盖前进行。对于发包人要求承包人完成合同以外的零星项目，承包人应在接受发包人书面要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向监理和发包人提出书面签证，发包人签证后施工。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4工程进度款支付
[bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc297120511]12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：
（1）本项目完成墙地砖铺贴、吊顶等安装后，约支付合同价款的60%（不超过60万），具体比例及金额依据招标结果和当年财政拨款情况，与财务部门沟通商定。
（2）项目竣工并完成造价审核后，次年四月前付至结算审计的100%。（扣除已支付工程款）
（3）工程竣工验收合格后，承包人的履约保证自动转为质量保证金。如承包方履约保证金的剩余部分不足审定价的3%，承包方应当补齐差额部分。
（4）质量保证金在工程缺陷责任期满，且案涉工程无任何质量问题（或成交供应商已按要求完成全部质量缺陷修复并经采购人验收合格）后，由采购人无息一次性返还成交供应商；缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算，期限为2年。
每次付款前乙方需向甲方开具满足财务要求的增值税发票，不开具或者开具金额不符合要求的，甲方有权延迟支付施工费并不承担违约责任。
12.4.2进度付款申请单的编制
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）变更应增加和扣减的变更金额；
（3）索赔应增加和扣减的索赔金额；
（4）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（5）根据合同约定应增加和扣减的其他金额
关于进度付款申请单编制的约定：
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书签发后30天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.6支付分解表的编制
[bookmark: _Toc5698]2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
[bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc32145][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc297120519]13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251473]13.2竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、勘察、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：自竣工验收合格之日起20天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天应按合同价款分万之五支付违约金。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
[bookmark: _Hlk225430990][bookmark: _Toc351203646]承包人完成竣工退场的期限：自验收结束之日起20天内承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、施工机械和剩余材料，并将施工现场及临时占地范围内的所有场地清理干净。如承包人不能及时拆除或清理，对于占用的范围发包人有权派人强行拆除并清理，造成的费用和损失由承包人承担。
[bookmark: _Toc10915]14.竣工结算
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。
竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算总价、已支付的工程价款、应扣回的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。如有其它需要，另行协商。
本合同签约合同价暂以营业税计税，在合同履行及竣工结算时根据江苏省住房城乡建设厅苏建价（2016）154号《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》文件规定，扣除原营业税金额，采用一般计税方法计算增值税并调整合同价格。调整后的建设工程造价=税前工程造价×（1+11%），其中税前工程造价中不包含增值税可抵扣进项税额，即组成建设工程造价的要素价格中，除无增值税可抵扣项的人工费、利润、规费外，材料费、施工机具使用费、管理费均按扣除增值税可抵扣进项税额后的价格（简称“除税价格”）计入，甲供材料和甲供设备费用应在计取甲供材料和甲供设备的现场保管费后，在税前扣除。造价咨询费承担原则：
（1）结算审核核减额在结算送审价的5%以内时，咨询费全部由发包人承担。
（2）结算审核核减额超出结算送审价的5%，全部咨询费用由承包人承担。
（3）咨询费用计算方式按发包人与咨询单位签订的咨询合同办理。
（4）承包人承担的咨询费用扣除方式：从承包人结算价款中扣除。
竣工结算资料包括但不限于：（1）施工合同、补充协议及承包人相关承诺（如有）；（2）中标通知书；（3）招标文件、招标答疑、投标文件；（4）竣工图纸、图纸会审记录、工程签证、技术核定单、设计变更等；（5）开工、竣工报告；（6）工程影像资料；（7）施工水电费用等；（8）各种有关工程质量、安全、工期等奖罚及相关资料；（9）竣工结算资料（含结算书、工程量计算书）。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人、承包人对竣工结算审核审计结果无异议的，发包人应在双方签认后14天内，向承包人出具竣工付款证书。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并共同委托给第三方或建设工程造价管理部门鉴证，或按照第20条（争议解决）约定处理。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：5份。
承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。
（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc3931][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251506]15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起24个月。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：提交。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
关于质量保证金的补充约定：/。
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为：详见“附件3：工程质量保修书”。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知后24小时内到达工程现场。
[bookmark: _Toc7832][bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：相应工期顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期相应顺延。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延。
（7）其他：/。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：/。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：如因承包人原因，导致竣工工期滞后于合同工期，按每滞后一天向发包人支付合同价万分之五的违约金，累计逾期超过天的，发包人有权解除合同。
（2）工程质量应符合国家验收规范，若质量未达到要求，承包人应进行整改，返工合格后，发包人有权在承包人工程结算款中扣除由此而发给发包人而造成的经济损失。
(3)因承包人原因导致技术文件（包括竣工图纸、签证等）未能按约定时间提交，每迟一天，发包人在支付给承包人的工程款内扣除500元的违约金。同时并不解除承包人继续交付上述技术文件的义务。
[bookmark: _Hlk225431071](4)若承包人擅自停工或单方面终止合同的执行或违约，造成合同无法履行的，发包人有权解除合同。在本合同解除后，承包人必须在5天内无条件退场。发包人将按承包人已完成工程量的70%给予结算，承包人并承担由此而给发包方造成的一切损失。同时承包人还应按13.6.1条约定内容承担违约责任。
（5）承包人逾期提交工程结算审计资料的，每逾期一天应支付违约金元，逾期超过日的，发包人不再组织审计；承包人未按时提交资料或资料不全导致无法审计的，发包人有权不予支付剩余款项，产生的损失由承包人自行承担。
[bookmark: _Hlk225431082]（6）承包人出现违法分包、转包、拖欠工资、侵权等事项的，承包人应自行处理并承担全部责任。如若导致发包人被第三方起诉、投诉或索赔的，由此造成的发包人损失全部由承包人承担，包括但不限于额外支付的款项、资金成本、诉讼费、律师费、公证费等等。发包人有权在支付合同款项时予以扣除。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：另行协商。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。
[bookmark: _Toc351203649][bookmark: _Toc29989]17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：
1.1烈度为6级以上的地震；
1.26级以上持续24小时的大风；
1.3持续降雨24小时且降雨量200mm以上；下雪为30mm以上；
1.440℃及以上持续24小时的高温；
2、不可抗力事件发生后，承包人应立即通知监理，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向监理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向监理报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向监理提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
[bookmark: _Toc28516]3、因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：
3.1工程本身（承包人施工质量未达标准除外）的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害、清理、修复费用，由发包人承担；
3.2发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
3.3承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
3.4停工期间，承包人应监理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
3.5因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc9954][bookmark: _Toc351203650]18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：/。
18.3其他保险
关于其他保险的约定：按通用条款执行。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc28137][bookmark: _Toc351203651]20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向工程所在地仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
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合同附件：
附件1：工程质量保修书
附件2：不拖欠民工工资承诺书
附件3：项目经理及主要管理人员常驻现场承诺书
附件4：廉政责任书
附件5：安全生产协议
附件6：保密协议


附件1：
工程质量保修书
发包人（全称）：江苏省南京监狱
承包人（全称）：             
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就罪犯医院维修改造室内装修工程(工程全称)签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括主体结构工程，有防水要求的卫生间、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：详见磋商文件。
[bookmark: _Toc3304]二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3.装修工程为2年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7.其他项目保修期限约定如下：其他工程质量保修为2年。
8.本工程为2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
[bookmark: _Toc24358]三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
缺陷责任期内，在收到发包人通知后，承包人应在24小时内派人免费维修。
[bookmark: _Toc15821]四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，24小时内，逾期不达，发包人或管理人有权另行聘请第三方完成保修，费用从质量保证金中进行扣除。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
[bookmark: _Toc5287]五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附
件，其有效期限至保修期满。


发包人(公章)：               承包人(公章)：
地址：                      地 址 ：
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：
时间    年   月     日         


附件 2
不拖欠民工工资承诺书

江苏省南京监狱：
如我公司在罪犯医院维修改造室内装修工程实施期间及竣工验收后，保证按时按期足额支付所有建筑工人及民工工资 ，如有违反 ，将承担 由此发生的和可能带来的一切后果和费用。
特此承诺！

承包人  (盖章)   ：

日   期：
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[bookmark: OLE_LINK57]附件3


项目经理及主要管理人员常驻现场承诺书

江苏省南京监狱：
你方所建设的罪犯医院维修改造室内装修工程，我方经认真考虑并保证： 我方项目经理及项目主要管理人员从开工到竣工验收合格，每月不少于  天，每周不少于   天，每天不少于   小时在岗处理 事务 。若违约，我公司 愿意承担合同中的违约责任。

承诺单位  (盖章)   ：


承诺单位法定代表人  (签章)   ：


项目经理  (签章)   ：


日   期 ：        年       月        日
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附件4
廉政协议书
甲方： 江苏省南京监狱   
乙方：                   
为防止国有资源交易活动中各种不正当行为发生，确保项目交易公开、公正、公平，根据廉政建设的相关规定，结合同有资源交易工作特点，特订立本合同如下：
一、甲乙双方应当自觉遵守国家和所在地区关于招投标的相关规定和廉政建设的各项规定。
二、甲方及相关工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
三、甲方相关工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得参加可能对公正履约有影响的宴请和娱乐活动。
四、甲方相关工作人员不得要求或者授受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供方便或服务。
五、甲方相关工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方招标（采购）有关的服务、货物供应、工程分包等经济活动。
六、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方相关工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
七、乙方不得为谋取私利与甲方相关工作人员就中标（成交）甲方招标（采购）项目等进行私下商谈或者达成默契。
八、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方相关工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。
九、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
十、乙方发现甲方相关工作人员有违反上述协议者，应及时向甲方纪检监察部门或者甲方上级单位反映，有义务积极支持配合甲方纪检监察部门调查处理工作。
十一、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方相关工作人员，甲方可以根据具体情节和造成的后果采取以下措施：
[bookmark: _Toc22327_WPSOffice_Level1]1．责令乙方限期整改；
[bookmark: _Toc2162_WPSOffice_Level1]2．终止与乙方的合作；
[bookmark: _Toc27132_WPSOffice_Level1]3．终止合同，将乙方列入本单位招标“黑名单”。
十二、本廉洁合同作为项目成交合同的附件，与成交合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。
十三、本合同一式六份，甲、乙双方各持三份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：    法定代表人或委托代理人（签字）：


签订日期：          年   月     日   

附件5
建设工程承发包安全管理协议

发包单位：  江苏省南京监狱 （以下简称甲方）
承包单位：                                            （以下简称乙方）
甲方将 罪犯医院维修改造室内装修工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。
一、承包施工项目
工程项目名称： 罪犯医院维修改造室内装修工程
工程地址：  南京市雨花台区宁双路
承包范围：  详见施工图、施工说明及工程量清单（含清单范围内的全部内容） 
承包方式：包工包料
二、工程项目施工期限
以甲方通知为准。
三、协议内容
1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。
3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。
4、工程项目由乙方按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。
5、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
6、施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料。
8、交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。
9、施工期间，乙方指派      同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派       同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。
10、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。
11、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
12、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。
13、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。
14、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。
15、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。
16、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。
17、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、 电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。
18、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。
19、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。
20．本协议经双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式六份，甲、乙双方各执三份，具有同等法律效力。
21．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人或                      法定代表人或
委托代理人（签字）：              委托代理人（签字）：

日期：      年   月     日        日期：           年   月     日   




附件6
[bookmark: _Toc107246273][bookmark: _Toc228832838][bookmark: _Toc239939362][bookmark: _Toc228832814][bookmark: _Toc227191249]保密承诺书
江苏省南京监狱：
我方响应你方项目采购要求并参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规相关保密要求，并郑重承诺：
一、保密内容：由于江苏省南京监狱为国家涉密单位，凡涉及江苏省南京监狱单位相关的图纸、数据以及其他相关的信息资料等内容，我方及我方相关人员都有予以保密的义务，并承诺做到：
1.认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；
2.不提供虚假信息，自愿接受保密审查；
3.不录音、拍照、摄像涉及江苏省南京监狱秘密信息，不记录、存储、复制国家秘密信息，不留存国家秘密载体；
4.不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密；
5.不带任何具备录音、录像、拍摄、存储功能的数码设备进入江苏省南京监狱规定不允许带入的相关区域。
若确因我方的原因造成泄密，由我方及相关责任人承担相应的法律责任。
二、保密期限：针对江苏省南京监狱的单位特殊性，自收到该项目招标资料起，我方有义务在20年内对相关的图纸、数据以及涉及采购人作为刑罚执行机关和江苏省南京监狱相关的信息资料予以保密；除非江苏省南京监狱主动向社会公开相关的数据，我方在任何情况下不得予以泄露，不得向任何第三方透露本项目涉及的内容及商业秘密。
三、保密责任：由于我方及相关人员有意或者无意的行为造成江苏省南京监狱的保密资料或者机密泄露的，我方对本次泄密造成的损失进行相应的赔偿，并承担相应的民事责任和刑事责任。在项目实施过程中因我方泄密行为造成江苏省南京监狱单位损失的，被泄密方有权立即单方面终止与本项目相关合同，因此造成的一切损失由泄密方承担。
供应商名称（公章）：
日期： 
第六章 响应文件格式及附件

（正本/副本）

响应文件

项目名称：                       
项目编号：                       
供应商名称： （加盖CA电子公章） 
日      期：                     


[bookmark: _Toc43036666]
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一、竞争性磋商申请函
致：   （采购人）   
根据贵方关于（项目名称）（项目编号）的竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表供应商（申请人的名称），提交响应文件。响应文件包含：
1、竞争性磋商申请函；
2、法定代表人身份证明书；
3、法人授权委托书（如有）；
4、资格及资信证明文件；
5、项目管理机构表；
6、类似业绩；
7、施工组织设计；
8、已标价的工程量清单；
9、其他材料（如有）。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、按磋商文件规定提供工程的首轮报价见竞争性磋商申请函附录。
2、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
3、我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4、如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回响应文件，愿意接受采购人及行政主管部门的处罚。
5、同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。
6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目。
7、我方保证在磋商过程中无下列行为发生：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其它磋商申请人或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在磋商过程中与采购人进行协商投标的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
8、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商：_______________________________（加盖CA电子公章）
法定代表人：___________________________（加盖CA法人章）
单位地址：____________________________________________
联系电话：                       
传真：                       
邮政编码：___________________
日期：      年      月      日
竞争性磋商申请函附录
	首轮报价
（总价）
	人民币________________（大写）
￥____________________（小写）

	项目负责人
	（项目负责人姓名）

	工期
	_____日历天

	工程质量
	符合国家质量验收标准

	缺陷责任期
	     个月

	是否中小微企业
	（是/否）

	是否残疾人福利企业
	（是/否）

	是否监狱企业
	（是/否）

	备注
	


注：1、供应商填写本附录，已完全清楚本项目的报价要求。
供应商：_______________（加盖CA电子公章）
日期：      年      月      日
[bookmark: _Toc43036668]二、法定代表人身份证明书

兹证明  (姓名)  同志，性别     ，居民身份证号                  ，在我单位任           职务，系我单位主要负责任人，即法定代表人。

单位地址：                               

电    话：                               

                   单位全称 ：                    
                  
单位盖章： （加盖CA电子公章）
                                
       年     月     日

注：后附法定代表人居民身份证复印件。

[bookmark: _Toc43036669]三、法人授权委托书（如有）
本授权书声明： （单位名称） 的法定代表人 （姓名） 授权（被授权人的姓名、职务）为我方  (项目名称)（项目编号）的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目有关的事务。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                        
            职    务：                        
代理人（被授权人）签字：                      
            职    务：                         

单位名称（加盖CA电子公章）：                           
日     期：                       

注:后附被授权人身份证复印件。
[bookmark: _Toc43036670]四、资格及资信证明文件
（一）资格审查承诺书
致                   （采购人）：
为确保本项目磋商工作顺利进行，我公司在此承诺：
1、我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态。
2、我公司的资格审查资料中的重要内容没有失实或弄虚作假。
3、我公司符合法律、法规规定的其它条件。
4、我公司无下列行为：
（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；
（3）违反法律、法规规定的其他情形；
（4）因采购活动中有违法、违规等不良行为，被行政监督主管部门公示限制且限制期限未满的。
（5）单位系为采购项目提供规范编制或者项目管理、设计、监理、检测、招标代理等服务的供应商。
5、我公司响应文件中的重要内容没有失实或弄虚作假。
6、项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（包括但不限于以下内容）：
（1）不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；
（2）不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。
7、项目负责人无在建工程（提供承诺书，加盖供应商公章，扫描上传至响应文件中）。
若经采购人（或采购代理机构）核实，发现所报内容失实或有任何弄虚作假行为，我公司愿自动放弃此次磋商权利，若因此给此次采购工作带来不良影响，我公司将自愿承担所有责任。
8、我公司认为需要作出的其他承诺详见资格及资信证明文件的其他材料。
供应商：________________________（加盖CA电子公章）
日期：      年      月      日

注：本表为基本格式，不得随意修改。供应商应认真填写，并且加盖企业公章。


（二）供应商基本情况表
供应商：                                     
	供应商名称
	
	负责人
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	电话
	
	传真
	

	企业资质
	
	社会统一信用代码
	

	职工人数
	

	本项目
联系人手机
	

	主要
业务综述
	

	
组织机构框架图

（包括结构、领导成员、主要技术人员及数量等情况）



注：后按磋商文件要求，附营业执照等相关证明材料。

供应商：                        （加盖CA电子公章）

（三）项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	从业年限
	
	所学专业
	

	建造师证书
	
	建造师证书编号
	

	安全生产考核合格证（B类）
	


注：后按磋商文件要求附相关证明材料。

供应商：                           （加盖CA电子公章）

[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK93]（四）商务条款响应及偏离表
	序号
	磋商文件要求
	实际响应情况
	符合/正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、本表须根据磋商文件要求和响应文件内容填写，以供磋商小组对照评审，如不按要求填写，磋商小组有权不予赋分，甚至认定申请人的磋商无效；2、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；3、该表不能作为磋商的商务（技术）文件或代替资格审查证明文件，申请人应在磋商文件中单独提供商务文件和资格审查证明文件；4、行数不够可自行添加；5、如申请人完全响应本项目磋商文件要求，在第一行按如下格式填写即可：（1）“序号”栏：/；（2）“磋商文件要求”栏：磋商文件全部商务条款要求；（3）“实际响应情况”栏：全部完全响应；（4）“无偏离/正偏离/负偏离”栏：无偏离；（5）“备注”栏：/。

供应商：                   （加盖CA电子公章）

（五）技术条款响应及偏离表
	[bookmark: _Toc43036671]序号
	磋商文件要求
	实际响应情况
	符合/正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、本表须根据磋商文件要求和响应文件内容填写，以供磋商小组对照评审，如不按要求填写，磋商小组有权不予赋分，甚至认定申请人的磋商无效；2、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；3、该表不能作为磋商的商务（技术）文件或代替资格审查证明文件，申请人应在磋商文件中单独提供技术文件和资格审查证明文件；4、行数不够可自行添加；5、如申请人完全响应本项目磋商文件要求，在第一行按如下格式填写即可：（1）“序号”栏：/；（2）“磋商文件要求”栏：磋商文件全部技术条款要求；（3）“实际响应情况”栏：全部完全响应；（4）“无偏离/正偏离/负偏离”栏：无偏离；（5）“备注”栏：/。

供应商：                   （加盖CA电子公章）

（六）保密承诺书
江苏省南京监狱：
我方响应你方项目采购要求并参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规相关保密要求，并郑重承诺：
一、保密内容：由于江苏省南京监狱为国家涉密单位，凡涉及江苏省南京监狱单位相关的图纸、数据以及其他相关的信息资料等内容，我方及我方相关人员都有予以保密的义务，并承诺做到：
1.认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；
2.不提供虚假信息，自愿接受保密审查；
3.不录音、拍照、摄像涉及江苏省南京监狱秘密信息，不记录、存储、复制国家秘密信息，不留存国家秘密载体；
4.不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密；
5.不带任何具备录音、录像、拍摄、存储功能的数码设备进入江苏省南京监狱规定不允许带入的相关区域。
若确因我方的原因造成泄密，由我方及相关责任人承担相应的法律责任。
二、保密期限：针对江苏省南京监狱的单位特殊性，自收到该项目招标资料起，我方有义务在20年内对相关的图纸、数据以及涉及采购人作为刑罚执行机关和江苏省南京监狱相关的信息资料予以保密；除非江苏省南京监狱主动向社会公开相关的数据，我方在任何情况下不得予以泄露，不得向任何第三方透露本项目涉及的内容及商业秘密。
三、保密责任：由于我方及相关人员有意或者无意的行为造成江苏省南京监狱的保密资料或者机密泄露的，我方对本次泄密造成的损失进行相应的赔偿，并承担相应的民事责任和刑事责任。在项目实施过程中因我方泄密行为造成江苏省南京监狱单位损失的，被泄密方有权立即单方面终止与本项目相关合同，因此造成的一切损失由泄密方承担。
供应商名称（加盖CA电子公章）：
日期： 


（七）不拖欠农民工工资承诺书
如我公司成交（项目名称），在工程施工期间及竣工验收后，保证按时按期足额支付所有建筑工人及农民工工资，如有违反，将承担由此发生的和可能带来的一切后果和费用，采购人有权扣除相应的款项代为支付。
特此承诺！

	供应商：           （加盖CA电子公章）
日期：      年      月      日


[bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK98]（八）大气污染防治承诺书
江苏省南京监狱：
为确保本项目采购工作顺利进行，我公司在此承诺：
1、施工现场禁止使用国一及以下和排放不达标的非道路移动机械；
2、施工现场全部使用水性建筑涂料（如有）。
如本企业未按上述承诺执行，将依法依规接受查处。

供应商：                       （加盖CA电子公章）
日期：      年      月      日
（九）供应商财务状况报告


（十）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式见附件）


（十一）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料


（十二）供应商参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式见附件）


（十三）其他材料（供应商认为需要提供的其他材料，如：承诺书等，本部分须逐页加盖供应商公章）

五、项目管理机构表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	项目负责人
	
	在项目负责人简历表中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：后按磋商文件要求，附相关证明材料。
供应商：_____________________（加盖CA电子公章）

六、类似业绩
	序号
	项目名称
	时间
	项目
负责人
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…


注：后按磋商文件要求，附相关证明材料。
供应商：_____________________（加盖CA电子公章）



七、已标价的工程量清单



八、施工组织方案
施工组织设计包括但不限于：总体概述、施工现场平面布置和人材机投入、施工进度计划和各阶段进度、施工重难点和解决方案、装修与设备安装专项方案、安全文明施工方案、竣工后服务方案等。建议供应商按章节分别编制对应内容。


九、其他资料
（供应商认为需要提供的其他材料）


附件一：中小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件

中小微企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称）采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元[footnoteRef:2]，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； [2:  从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。] 

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（加盖CA电子公章）：     
日期：    

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：           
日期：            



属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
附件二：无重大违法记录声明格式


无重大违法记录声明

江苏省南京监狱：
我单位（供应商单位名称）郑重声明：
参加采购活动前3年内在经营活动中       （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。


（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖CA电子公章）
年   月   日
附件三：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

江苏省南京监狱：
我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：               。
主要专业技术能力有：             。

声明人：（加盖CA电子公章）
年   月   日


备注：主要设备或主要专业技术能力未填报的，视为供应商不具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。


94


