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竞争性磋商文件
                        项目编号：JSZC-320300-ZBZJ-C2026-0002
 
                      （供应商）：
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，中经国际招标集团有限公司对徐州国防教育馆改造提升项目电力改造工程采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。
[bookmark: _Toc9371][bookmark: _Toc21952][bookmark: _Toc80122283]第一章 项目说明
一、采 购 人：淮海战役烈士纪念塔管理中心（淮海战役纪念馆）
二、项目名称：徐州国防教育馆改造提升项目电力改造工程（项目编号：JSZC-320300-ZBZJ-C2026-0002）
三、采购预算（采购项目预算金额）：详见第八章《项目要求（采购需求）》。
四、采购需求：详见第八章《项目要求（采购需求）》。
五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。
六、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
七、合同草案条款：见第十章《拟签订的合同文本》。
八、供应商资格条件：详见本项目竞争性磋商公告。
说明：
1、本项目不接受联合体参与采购活动。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、审查等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
4、查询及使用供应商信用记录：
⑴由采购人查询信用信息。
⑵查询渠道包括：
①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
[bookmark: OLE_LINK1]③“信用江苏”网（http://www.jscredit.gov.cn/）；
[bookmark: OLE_LINK17]④“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。
⑶截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。
⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
⑸信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc80122284]九、报价要求
1、供应商报价为要约，采购人无承诺表示时视为未成交，采购人认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。
3、报价包含本项目范围内的全部费用（含税）。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不再支付报价以外的任何费用。
[bookmark: _Toc27726][bookmark: _Toc53]第二章 响应文件要求
十、获取竞争性磋商文件：苏采云系统 。
十一、提交响应文件要求
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
1、供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。
2、“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
3、使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html），点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
4、“苏采云”系统使用要求：
4.1使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
4.2电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
4.3操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（二）首次响应文件提交时间、地点：：
1、首次响应文件提交的截止时间：2026年10月26日09：30（北京时间），截止时间后提交的响应文件为无效文件将被拒收。
2、提交首次响应文件地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html），点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
3、首次响应文件开启时间：2026年10月26日 09：30（北京时间）
4、首次响应文件开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html），点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
（三）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
（四）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
（五）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启后“苏采云”系统提示解密30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
（六）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（七）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
十二、响应文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
（一）基本目录
1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《响应文件相关格式》，或政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。
（二）资格审查条件（必须提供，否则响应无效）
1、具有独立承担民事责任的能力，提供供应商合法有效的营业执照原件的扫描件（或事业单位法人证书原件的扫描件，或民办非企业单位登记证书原件的扫描件）。
2、财务状况报告，至少提供：
供应商的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表和利润表扫描件各一份；或提供供应商（2025年度）经审计的财务报告扫描件一份；或提供供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）。
3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供：
本项目开标时间前6个月内任何1月的供应商依法缴纳税收的相关材料扫描件；和本项目开标时间前6个月内任何1月的供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》，加盖电子签章，格式见磋商文件《响应文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）。
5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见磋商文件《响应文件相关格式》）。
6、本项目的特定资格要求：提供以下资料的扫描件，加盖电子签章 
①供应商具有电力工程施工总承包三级（含）以上资质，且同时具备国家电力监管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》（承装五级、承修五级、承试五级及以上）资质。 
②供应商具有有效的《安全生产许可证》证书；
③供应商拟派的项目负责人(注册建造师)须具备机电工程专业贰级（含）以上资格，同时具有《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）且无在建工程，提供无在建工程的承诺书或证明（格式自拟）。
7、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
[bookmark: OLE_LINK13]供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（电子签章，填写完整。格式见《响应文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。
注：中小微企业，应当符合以下条件：
中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《响应文件相关格式》）。具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
8、项目不接受联合体参与采购活动。
（三）符合性审查条件（必须提供，否则响应无效）
1、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《响应文件相关格式》）（必须提供，否则响应无效）；
2、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《响应文件相关格式》，或政府采购客户端工具输入报价自动生成），但首次报价必须相同）；
3、分项价格表（具有标价的工程量清单与报价表）（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
4、《投标承诺书》（加盖电子签章，格式见《响应文件相关格式》）（必须提供，否则响应无效）
5、《偏离表》（必须提供，否则响应无效）（加盖电子签章，格式见《响应文件相关格式》）；
6、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《响应文件相关格式》）（必须提供，否则响应无效）；授权委托书中受托人身份证扫描件（必须提供，否则响应无效）；
7、同时明确相关事项如下：
①单位负责人为同一人或者存在实际控制、直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《供应商承诺函》加盖电子签章，格式见《响应文件相关格式》）
②为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。（提供《供应商承诺函》加盖电子签章，格式见《响应文件相关格式》）
（四）综合评审评分项
1、技术部分
要求见《磋商文件》第七章《评分细则》及第八章《项目要求（采购需求）》
2、商务部分
要求见《磋商文件》第七章《评分细则》；
（五）价格折扣文件 ：无。
十三、提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：
1、密封（加密）要求：
供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
2、签署要求：见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》要求。
特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。
3、盖章要求：见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
4、说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！（以系统为准） 
5、特别说明：
5.1供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
[bookmark: _Hlk105221193]5.2供应商中标（成交）后，须向代理机构提供纸质版响应文件一正四副及电子响应文件（U盘）。采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。
[bookmark: _Toc29955][bookmark: _Toc11675][bookmark: _Toc80122285]第三章 磋商相关说明
十四、磋商要求
1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。
2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
4、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。
特别提醒:请供应商务必在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间为2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。
5、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
6、未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
7、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
十五、评审方法和评审标准
1、评审方法：综合评估法
2、评审标准：详见《评分细则》
十六、评审程序
[bookmark: OLE_LINK11]1、磋商评审小组的组建：采购人组建。磋商小组成员构成：3 人。磋商小组确定方式：采购人1人，其他政府采购专家（从《江苏省政府采购专家库》随机抽取）。    
2、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.1磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
3、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
4、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
4.1对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
4.2供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
5、磋商结束后，磋商进入报价环节，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场进行二次报价。本项目二次报价为最后报价。
6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
7、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
8、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（得分）顺序推荐。
9、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量、服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关实施政府采购异常低价审查的有关要求：
[bookmark: OLE_LINK5]（一）评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
3.响应报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。
十七、有下列情形之一的，其响应无效：
1、电子响应文件未按规定期限提交的； 
2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；
3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；
4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
8、响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容；
9、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
10、不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
11、不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
12、不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
13、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险 、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
14、项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
15、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
16、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
17、评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
18、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
19、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；
20、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。
[bookmark: _Toc80122286][bookmark: _Toc167][bookmark: _Toc31496]第四章 确定成交供应商及合同签订等
十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在招标公告同一发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。
排名第一的成交候选供应商放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形不符合成交条件的，采购人可以按照评审委员会提出的成交候选供应商名单排序依此确定其他候选供应商为成交供应商并签订政府采购合同，采购人也可以重新开展采购活动。
放弃成交的供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
采购人对未成交的供应商不做未成交原因的解释。
十九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实。如供应商不能提供有效文件，采购人将根据客观事实，有权取消成交供应商，同时供应商承担相应的法律责任。
二十、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
二十一、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃成交资格。
[bookmark: _Toc15896][bookmark: _Toc80122287][bookmark: _Toc23782]第五章 磋商文件的澄清或者修改
二十二、竞争性磋商文件的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取竞争性磋商文件的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。
[bookmark: _Toc14676][bookmark: _Toc11856][bookmark: _Toc80122288]第六章 询问和质疑
二十三、询问和质疑
1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。 
2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。 供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。
质疑接收人：王静     联系电话：13685112186
接收地址：中经国际招标集团有限公司徐州分公司
3、供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。
4、采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并告知本项目的有关供应商。
二十四、质疑时效期间的计算：（1）对磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或磋商文件公告期限届满之日；（2）对磋商过程提出质疑的，为磋商程序各环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。
二十五、成交供应商领取成交通知书时，向中经国际招标集团有限公司一次性支付招标代理服务费，收费标准见本章附件。
二十六、成交结果在徐州政府采购网https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html/上公布。
二十七、联系方式
1、采购人
名称：淮海战役烈士纪念塔管理中心（淮海战役纪念馆）
地址：徐州市泉山区解放南路2号
采购项目联系人：李娜
电话：19961996982
2、 采购代理机构
名称：中经国际招标集团有限公司
地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦B座2601 
采购代理联系人：王静
电话：13685112186
本章附件：
《徐州市政府采购业务代理服务费行业指导价格标准》
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下(含50万元)
	1.6%

	50-400万元(含400万元)
	1.5%

	400-1000万元(含1000万元)
	1.1%

	1000-5000万元(含5000万元)
	0.8%

	5000-1亿元(含1亿元)
	0.25%

	1-10亿元(含10亿元)
	0.05%

	10-50亿元(含50亿元)
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


说 明 ：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算)的合计数。
5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。
6.有分包(分标段)的按一个项目计算。
7.账户信息  收款单位：中经国际招标集团有限公司徐州分公司
银行账号：60170188000239136
[bookmark: _Toc16162][bookmark: _Toc80122289][bookmark: _Toc17526]开户银行：江苏银行股份有限公司徐州奎山支行

第七章 评分细则（综合评分法）
	[bookmark: _Toc80122290]评审因素
	评审因素细化和量化

	价格
部分
（15分）
	价格
（15分）
	以满足磋商文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分15分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分 =（磋商基准价 / 最后报价）×15
得分四舍五入保留小数点后2位。

	技术
部分
（施工组织设计）
（77分）

	总体概述
（10分）
	根据徐州国防教育馆改造提升项目电力改造工程文件中施工组织总体设想、方案针对性、合理性、可行性进行综合评价：
内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得10分；
内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得7分；
内容一般、基本可行的得4分；
内容较差或有缺陷的得1分；
无具体内容的得0分。本项最高得10分。

	
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
（14分）
	根据响应文件中针对徐州国防教育馆改造提升项目电力改造工程的施工施工进度计划进行综合评价，内容须包含但不限于：施工总体部署、施工进度计划及保障措施、主要施工工艺及技术措施（含配电系统改造、电缆敷设、配电箱安装、接地及防雷等）、劳动力及机械设备配置等。从以下方面评价：
内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得14分；
内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得11分；
内容一般、基本可行的得8分；
内容较差或有缺陷的得5分；
无具体内容的得0分。本项最高得14分。

	
	施工方案、质量保证措施及分段施工方案（14分）
	根据响应文件中针对徐州国防教育馆改造提升项目电力改造工程的施工组织设计方案进行综合评价，内容须包含但不限于：施工总体部署、施工进度计划及保障措施、主要施工工艺及技术措施（含配电系统改造、电缆敷设、配电箱安装、接地及防雷等）、劳动力及机械设备配置等。从以下方面评价：
内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得14分；
内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得11分；
内容一般、基本可行的得8分；
内容较差或有缺陷的得5分；
无具体内容的得0分。本项最高得14分。

	
	项目管理班子人员配备、素质及管理经验
（6分）
	根据响应文件中项目管理班子的人员配备、素质及管理经验进行综合评价：
内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得6分；
内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得5分；
内容一般、基本可行的得3分；
内容较差或有缺陷的得1分；
无具体内容的得0分。本项最高得6分。

	
	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案
（10分）
	根据响应文件中关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案进行综合评价：
内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得10分；
内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得7分；
内容一般、基本可行的得4分；
内容较差或有缺陷的得1分
无具体内容的得0分。本项最高得10分。

	
	安全文明
施工方案
（10分）
	根据响应文件中针对本项目的安全生产及文明施工措施进行综合评价，内容须包含但不限于：安全生产管理体系、安全管理制度、安全技术措施（含临时用电安全、高空作业防护、防火措施等）、文明施工及环境保护措施等。从以下方面评价：
内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得10分；
内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得7分；
内容一般、基本可行的得4分；
内容较差或有缺陷的得1分
无具体内容的得0分。本项最高得10分。

	
	售后服务方案
（13分）

	根据响应文件中缺陷责任期内和缺陷责任期外的售后服务方案，包括但不限于售后服务承诺、质保服务年限、服务计划、服务内容、服务响应时间、流程，现场服务支持能力等进行综合评分。对内容的完整性、合理性、可行性进行评价：
内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得13分；
内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得10分；
内容一般、基本可行的得7分；
内容较差或有缺陷的得4分；
无具体内容的得0分。本项最高得13分。

	商务部分（8分）
	类似业绩
（4分）
	供应商自2023年10月1日（含）以来独立承担过类似工程，以施工合同为准；每提供一份业绩得2分，最高得4分。
注：时间以合同签订时间为准，响应文件中提供施工合同原件扫描件。

	
	免费质保
（4分）
	免费质保期在满足磋商文件最低要求2年的基础上，每增加1年加2分（增加不足1年不计分），本项最高得4分。
注：提供加盖公章的承诺函（格式自拟）扫描件。未提供或不符合要求的不得分。


说明：本项目采用综合评分法。（供应商技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）。


[bookmark: _Toc9726][bookmark: _Toc32561]第八章 项目要求（采购需求）
[bookmark: _Toc80122298]一、采购预算 
1、本项目采购预算金额：151.38万元
2、本项目最高限价为：151.377848万元
本项目不高于最高限价的响应报价，工程量清单控制单价为全费用综合单价，包含项目完成的所有费用，供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的包含并不限于作业成本费（人工费、材料费、机械费、养护工具设备配置、车辆等）、应急保障费、检测、验收、质量保修、保险、培训、税费、合理利润等供应商认为可能发生的相关一切费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付，采购人不支付报价以外的任何费用。
二、项目概况
1、项目名称：徐州国防教育馆改造提升项目电力改造工程
2、项目地点：徐州市泉山区解放南路2号
3、工期：60日历天
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]4、采购需求：扩容565KW，其中消防等重要负荷约70KW，采用双回路供电，新建630KVA配电室满足展馆开放，并增加一座100KVA箱变保障消防等重要负荷供电。具体内容详见工程量清单及施工图纸。
[bookmark: _Hlk105172344]5、承包方式：包工包料，不得分包与转包。
6、工程质量：合格，并保证相关部门验收通过；未达到质量要求的，成交供应商负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由成交供应商承担，成交供应商还应赔偿因此给采购人造成的损失，工期不予顺延，同时采购人有权对成交供应商进行违约处罚。
7、工程质量保修期：本项目质保期为 2年，自竣工验收合格之日起计算，质保期内因施工质量或材料设备质量问题导致的故障，由成交供应商免费维修或更换。
三、现场踏勘
1、建议供应商进行规场查勘，以获取编制响应文件所需的现场信息资料，对代理机构提供的工程量清单进行核对，对工程量清单有疑问的，应在采购文件规定的签疑时间内提出，规定时间内未提出异议的，默认供应商对工程量清单无异议，供应商中标后不得以任何理由变更清单内容或不履行合同，否则将按违约处理。
2、供应商自行查勘，应承担现场踏勘的责任和风险，勘察现场所发生的风险及费用由供应商自行承担。
3、现场自然及施工条件：供应商应对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的施工环境、施工范围、技术要求及相关服务，获取有关编制响应文件和签订合同所需的各项资料，成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。
4、由于现场踏勘没有进行或者不详细所导致的一切问题均由供应商自行负责。
5、供应商对本磋商文件所作出的理解、推论和解释由其自己负责。
四、本工程采用的技术规范：执行国家、江苏省及徐州市颁发的现行行业最新规范、相关标准及相关文件。
五、工程量清单（另附）
六、有关响应报价的要求
1、本项目施工过程中，如有破坏、现场设备移位安装等，供应商报价时候须充分考虑以上内容及施工现场实际拆除并恢复等，采购人不再另行支付费用。
2、报价内容
响应报价应包括竞争性磋商文件中所确定的范围内工程量清单中所含项目的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。其根据为供应商提交的已标价的工程量清单。
3、响应文件报价要求：
供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，本工程工期较短结算时综合单价不予调整。
供应商充分考虑政策性关于人工、机械费用等方面调整，并计入综合单价报价，供应商所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，结算不再调整。
4、其他说明
4.1本磋商文件中使用的词语“采购人（招标人）”和“供应商（供应商）”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义。
七、低于成本报价
在评审过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商在评审结束前作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。 
评标委员会全体成员三分之二以上认为该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。
八、实施要求
1、采购人提供的资料：
1.1工程量清单。
1.2其他与建设工程有关的原始资料由承包人自行勘察收集。
2、技术标准：现行国家及本省、市的有关标准、规范及其他适用于本工程的最新技术标准、规范。
3、工程质量保修期：本项目质保期为 2年，自竣工验收合格之日起计算，质保期内因施工质量或材料设备质量问题导致的故障，由成交供应商免费维修或更换。
以供应商承诺的保修期限为准。质保期外，工程质量出现问题，中标人应主动提供维修方案，只收取材料费。
4、施工要求
4.1 供应商必须遵从徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，控制扬尘污染，符合安全文明施工要求。
4.2 施工改造不得破坏现有设施设备，否则免费原样恢复，造成重大事故的由施工单位承担相关责任。
4.3拆除原设施如为保护性拆除，不得随意损坏。否则，造成损坏的要无偿修复或按工程清单中价格赔偿。赔偿款从工程款中扣除。
5、响应文件要求
5.1首次响应文件中提供《施工组织设计》。
5.2《施工组织设计》包括不限于评分细则内容： 
6、情况说明
6.1根据施工现场实际情况，采购人有权利对部分工程项目进行增减或调整， 供应商必须认可采购人对部分工程项目增减或调整的内容。 
6.2 供应商应根据本项目实际情况，合理配置人员，除项目经理外，安全员、质检员、施工员、预算员、材料员等人员应经验丰富，确保项目顺利实施。
九、其他要求：
见《响应文件相关格式》《拟签订的合同文本》。
[bookmark: _Toc80122301][bookmark: _Toc25252][bookmark: _Toc3086]
第九章 响应文件相关格式
[bookmark: _Toc8491][bookmark: _Toc7129]（本章仅提供响应文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了响应文件所需的全部资料）

一、承诺书
二、磋商报价表
三、分项价格表
四、投标承诺书
五、偏离表
六、授权委托书
七、中小企业声明函
八、残疾人福利性单位声明函
九、供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
十一、《供应商承诺函》
十二、响应文件编制要求提供的其他资料
十三、预付款保函支付条款模板
[bookmark: _Toc80122302][bookmark: _Toc6721][bookmark: _Toc16284]
一、承诺书
致中经国际招标集团有限公司：
根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320300-ZBZJ-C2026-0002 ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书； 
（2）磋商报价表； 
（3）偏离表；
（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
供应商兹宣布同意如下: 
一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
五、报价有效期为30个工作日。
六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
八、中经国际招标集团有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由中经国际招标集团有限公司确定。
九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃成交资格。
十、供应商同意按照磋商文件的有关规定支付相关代理服务费。 

供应商（电子签章）：
联系电话：
日期：
[bookmark: _Toc80122303][bookmark: _Toc25312][bookmark: _Toc8867]
二、磋商报价表
（本次为  □首次  □终次报价）                              
项目编号：JSZC-320300-ZBZJ-C2026-0002 
项目名称：徐州国防教育馆改造提升项目电力改造工程              单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	磋商报价（小写）
	备注

	徐州国防教育馆改造提升项目电力改造工程
	详见响应文件
	
	报价为《分项价格》的总价。

	总价（大写）：
	
	




供应商承诺：  1、本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。 
                  2、工期：    日历天
报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）* 各项最初报价的单价。
供应商（电子签章）：
日期：

[bookmark: _Toc13222][bookmark: _Toc14249][bookmark: _Toc80122304]
三、分项价格表
（具有标价的工程量清单与报价表）


本次为首次报价
项目编号：               
项目名称：               



按工程量清单报价（电子版，另附）





                          供应商（电子签章）：

                          日期：  年  月  日





注：
1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。
3.供应商对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。
中经国际招标集团有限公司
                                     China Economic International Tendering Co .,LT  


[bookmark: _Toc30920]四、投 标 承 诺 书

淮海战役烈士纪念塔管理中心（淮海战役纪念馆）：
    我单位有幸参加         （项目名称）         (项目编号）的招投标活动，在此承诺如下（包含不限于以下内容）：
1、投标项目部人员全部为本单位正式上岗人员；
2、本工程不串通投标、不转包、不违法分包、不私招乱雇人员，并向管理部门提供自有劳务人员名单；
3、按要求办理民工维权告示牌、民工劳动计酬手册及民工上岗胸牌；
4、遵守廉洁相关规定，不向招投标各方主体及监管部门行贿、受贿；
5、符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求；
6、不拖欠工人工资，按时发放工人工资；
7、其他承诺：                             。
以上承诺如有违反，愿自动放弃本次投标，接受相关部门处罚。

供应商（电子签章）

                                   年   月    日


[bookmark: _Toc80122305][bookmark: _Toc9364][bookmark: _Toc3473]
五、偏离表
   项目名称：徐州国防教育馆改造提升项目电力改造工程
   项目编号：JSZC-320300-ZBZJ-C2026-0002 
	序号
	偏离内容
	竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：
 
日期：




[bookmark: _Toc80122306][bookmark: _Toc7832][bookmark: _Toc31899]
六、授权委托书
委托人（全称）：
地  址：
法定代表人：              
统一社会信用代码：
受托人：                  先生（女士）
身份证号：
兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与徐州国防教育馆改造提升项目电力改造工程 [项目编号：JSZC-320300-ZBZJ-C2026-0002 ]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

日期：

(受托人身份证扫描件附后)


       
[bookmark: _Toc80122307]
[bookmark: _Toc22906][bookmark: _Toc6068]
七、中小企业声明函
项目名称：
项目编号：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
（标的名称），属于（建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于       （此处请填空）（中型企业、小型企业、微型企业，请填空！）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
注：本项目采购属于 建筑业 。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


    供应商：（电子签章）
                        
日期：  

 说明1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报响应供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、成交供应商为中型、小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5、响应供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。
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[bookmark: _Toc15197][bookmark: _Toc80122308][bookmark: _Toc28251][bookmark: OLE_LINK6]八、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位可以不提供）
项目名称：
项目编号：
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商：（电子签章）
                               
                                  日期：  
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[bookmark: _Toc80122309][bookmark: _Toc5658][bookmark: _Toc28911]九、供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加 徐州国防教育馆改造提升项目电力改造工程 [项目编号：JSZC-320300-ZBZJ-C2026-0002 ]政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                           供应商（电子签章）：
                
                           日期： 

[bookmark: _Toc6778][bookmark: _Toc7334][bookmark: _Toc80122310]
十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
[bookmark: _Toc19685][bookmark: _Toc28074]（附证明材料复印件）
项目名称：
项目编号：
供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：   ，项目编号：所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1、                           （证明材料复印件附后）
2、                           （证明材料复印件附后）
3、                          （证明材料复印件附后）
…………
专业技术能力：
1、                          （证明材料复印件附后）
2、                           （证明材料复印件附后）
3、                           （证明材料复印件附后）
…………
特此声明。
供应商人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
供应商（电子签章）：
                              
日期：

[bookmark: _Toc80122311]       
[bookmark: _Toc27444][bookmark: _Toc6127][bookmark: _Toc30792][bookmark: _Toc80122313]
十一、《供应商承诺函》
项目名称：  
项目编号： 

我单位承诺：
1、如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。
2、我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3、我单位无联合体参与招标活动。
我单位对上述承诺负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：     （盖电子签章）
  日期：   年  月  日


[bookmark: _Toc11618]十二、响应文件编制及评分细则要求提供的其他资料
[bookmark: _Toc80122314]（格式自拟）
[bookmark: _Toc15649][bookmark: _Toc27950][bookmark: _Toc13431]十三、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （   %），小写￥   大写：   人民币。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （   %），小写￥   大写：   人民币 。 
…… 
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （   %），小写￥   大写：   人民币。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （   %），小写￥   大写：   人民币。
…… 
注: 
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。
[bookmark: _Toc13898][bookmark: _Toc11596][bookmark: _Toc80122315][bookmark: _Hlk77698623]
第十章 拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc498006748][bookmark: _Toc80122316][bookmark: _Toc358569763]
建设工程施工合同
（示范文本）
（GF—2017—0201）


项目名称： 
标段名称：
发包人（全称）：                      
承包人（全称）：                          
合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

特别提醒：
中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副，电子版投标文件二份（U盘）。
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[bookmark: _Toc498006744]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：淮海战役烈士纪念塔管理中心 
承包人（全称）：                                
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就徐州国防教育馆改造提升项目电力改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：徐州国防教育馆改造提升项目电力改造工程 
2.工程地点：泉山区解放南路2号
3.工程立项批准文号： 
4.资金来源：财政资金。
5.工程内容：  徐州国防教育馆改造提升项目电力改造工程，扩容565KW，其中消防等重要负荷约70KW，采用双回路供电，新建630KVA配电室满足展馆开放，并增加一座100KVA箱变保障消防等重要负荷供电。具体内容详见工程量清单及施工图纸。                       
6.工程承包范围：详见工程量清单及施工图所含全部内容。
7、承包方式：包工包料。  
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：   年   月  日。
计划竣工日期：    年   月  日。
工期总日历天数：60日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
必须满足设计图纸对于施工工艺要求，工程质量符合合格标准。工程所有设施、材料、设备、构配件等产品质量须符合相关标准规范的要求，合格率达到100%。保证供电部门验收通过。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：固定单价合同。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：                     。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如有）；
（2）投标函及其附录（如有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在  本工程所在地  签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自  双方签字、盖章后  生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执  肆 份，承包人执 肆 份。


发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）

组织机构代码：             组织机构代码：           
地  址：                     地  址：        
邮政编码：       邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：         账  号：     

[bookmark: _Toc498006745]
第二部分 通用合同条款
      采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
此部分在正式签订合同时应不加修改的、完整的装订在合同中。
[bookmark: _Toc498006746]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296503156]1. 一般约定
[bookmark: _Toc3476][bookmark: _Toc11211]1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的会议纪要、联系单、签证、设计变更等资料。。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                       ；
资质类别和等级：           ；
联系电话：               ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                              。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括：   /  。
1.1.3.10 临时占地包括：   /  。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准以及相应的规范、规程等。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：设计有要求的按设计要求执行，设计没有要求的执行现行国家及江苏省、徐州市的有关标准及其他适用于本工程的技术标准、规范等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /        ；
发包人提供国外标准、规范的份数：            /           ；
发包人提供国外标准、规范的名称：         /              。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合有关行业主管部门和业主的要求。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
1）本合同协议书及补充协议书
2）中标通知书
3）投标书及其附件
4）本合同专用条款
5）本合同通用条款
6）标准、规范及有关技术文件
7）图纸
8）招标文件及答疑纪要、已标价工程量清单或预算书
9）工程报价单或预算书
10）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件如会议纪要、工程变更、工程洽商、签证、通知、信函、数据电文等均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
[bookmark: _Toc22989][bookmark: _Toc6539]1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7日内提供图纸；
发包人向承包人提供图纸的数量：合同签订后 7日内，提供叁套施工图纸，如承包人需增加施工图纸，由发包人与设计院联系，出图费由承包人自行承担；设计文件和图纸由发包人统一提供，承包人不得直接接收设计单位提供的设计文件和图纸。
承包人收到设计文件和图纸后，要根据技术标准、设计规范、标准设计图、通用图和有关规定，对设计文件和图纸认真审查。发现问题及时以书面形式报告发包人。否则，因设计文件和图纸差错造成的损失，由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：通过图纸审查的全套施工图纸。
1.6.2 图纸的错误
承包人在收到发包人提供的图纸后，应就各专业进行合图，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知发包人。如因承包人未合图或合图不完善导致后续施工返工的，由此产生的全部返工费用和延误的工期由承包人承担。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：
①按 GB/T50502、本合同第二部分 通用合同条款 7.1 和7.2 编制施工组织设计、施工措施计划、施工方案报监理人审核和发包人确认；
②由承包人办理的许可和批准的办理结果书面报送监理人审核和发包人确认、留存；
③拟制施工人员名册（动态），并与为其办理工伤保险的有效证明一起报送监理人审核和发包人确认；
④承包人项目管理机构、职责及施工现场人员安排的报告（其内容执行通用条款 3.3）和主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，报送监理人审核和发包人确认；
⑤特殊工种作业人员资格证明报送监理人审核和发包人确认；
⑥项目经理的姓名、职称、注册建造师的编号、联系方式、授权范围等事项，和与承包人之间的正式聘用劳动合同、承包人为其缴纳社会保险的有效证明，一起报送监理人审核和发包人确认；
⑦工程质量管理体系及措施文件、质量检查制度、质量控制文件，报送监理人审核和发包人确认；
⑧工程安全管理体系及措施文件、安全检查制度、安全控制文件，报送监理人审核和发包人确认；
⑨发包人管理需要的其他文件。
⑩上述文件如发包人因管理需增加时，承包人有义务按发包人提出的形式、格式、数量、时间等要求提供。
承包人提供的文件的期限为：合同签定后 7 日内；
承包人提供的文件的数量为：纸质版肆套，电子版一套；
承包人提供的文件的形式为：加盖承包人鲜章（公章）的书面文件，电子版；
发包人审批承包人文件的期限：7 个工作日内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
[bookmark: _Toc6339][bookmark: _Toc26087]1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人指定地点；
发包人指定的接收人为：发包人驻工地代表。
承包人接收文件的地点：承包人驻工地办公室；
承包人指定的接收人为：承包人项目经理或其指定的代理人。
监理人接收文件的地点：本项目监理项目部；
监理人指定的接收人为：本项目的总监理工程师或其指定的代理人。
[bookmark: _Toc31268][bookmark: _Toc10032]1.10 交通运输
[bookmark: _Toc25343][bookmark: _Toc14173][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc318581155]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用，此费用包含在投标报价内。 
1.10.2 场外交通
场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用，费用已包含在签约合同价中。
[bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc312677987]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以投标时场地现状为准 。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc2602][bookmark: _Toc30060]1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
[bookmark: _Toc19629][bookmark: _Toc14377]1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
[bookmark: _Toc10648][bookmark: _Toc15116]1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整，承包人应在投标阶段复核工程量清单，如有疑问应在投标阶段以答疑方式提出，无论是否提出异议，提交投标文件即视为认可工程量清单无误。
[bookmark: _Toc351203634]允许调整合同价格的工程量偏差范围：不调整。
[bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296347156]2. 发包人
[bookmark: _Toc23097][bookmark: _Toc28977]2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：        ；
身份证号：                    ；
职    务：        ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                     。
发包人对发包人代表的授权范围如下：主持开展施工现场的全面工作协助外部环境的协调与配合, 主持工程的竣工验收；负责组织工程质量、进度、安全的检查监督；经发包人授权签署与工程投资有关的各种施工技术变更、施工技术方案和图纸会审纪要等；签字确认经监理工程师核准的分项工程量，并报发包人核准。
需要取得发包人批准才能行使的职权:
(1)批准改变工程质量验收的标准；(2)批准延长工期； (3)批准涉及到对合同总价有影响 的变更或指示；(4)批准工程索赔；(5)批准施工程序的重大变更；(6)批准重要部位的设计变更； (7)确定工程变更估价。 
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工通知载明的开工日期 7 日前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
    发包人负责提供电源，由承包人从接点接入施工现场。从发包人提供的电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。承包人的实际用电费用（含分摊的线路损耗费用）由其自行缴纳。承包人逾期缴纳，发包人有权从承包人工程款中直接扣除 。
发包人负责提供水源，由承包人从接点接入施工现场。从发包人提供的水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。承包人的实际用水费用（含分摊的水费损耗费用）由其自行缴纳。承包人逾期缴纳，发包人有权从承包人工程款中直接扣除 。
场外施工道路为市政现状，场内施工道路由承包人根据批准的施工组织设计在开工前自行完成，并满足施工要求及有关规定，此费用包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc23587][bookmark: _Toc10692]图纸会审和设计交底时间：开工前一周内。
由承包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。承包人根据施工需要进行保护，所需费用含在投标报价内。
[bookmark: _Toc12318][bookmark: _Toc21963]开工前一周内完成施工期间的周边关系及第三方干扰等由承包人负责协调，所需费用含在投标报价内。
2.4.3提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料。承包人应审核发包人提供的资料是否齐全或存在错误，如发现发包人提供的资料不齐全或错误的，承包人应在收到发包人提供资料之日起3日内提出补正资料的要求，否则视为发包人提供的资料齐全正确。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/     。
发包人是否提供支付担保：     /      。
发包人提供支付担保的形式：/         。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296891198]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
[bookmark: _Toc31312][bookmark: _Toc2445]3.1.1 在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故。若发生安全事故由承包人承担相关的全部责任和损失，并于 2 小时内上报发包人妥善处理。 
[bookmark: _Toc5502][bookmark: _Toc21881]3.1.2 施工过程中的排污、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理、夜间施工、渣土许可等相关手续由承包人按规定负责办理，对临近居民和行人的影响由承包人负责处理并承担相应费用。 
[bookmark: _Toc20451][bookmark: _Toc12871]3.1.3 承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。 
[bookmark: _Toc20792][bookmark: _Toc14255]3.1.4 承包人按规定做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护。 
[bookmark: _Toc6682][bookmark: _Toc24559]3.1.5 符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。
[bookmark: _Toc23027][bookmark: _Toc32127]3.1.6承包人必须对工程现场施工人员全部实行实名制考勤管理，签订劳动合同，设立工资存储专户，按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额由银行代发工资。
承包人提交的竣工资料的内容：承包人按照GB/T50328-2019《建设工程文件归档规范》及江苏省相关法规、规范标准及发包人相关要求绘制竣工图及完整的工程技术档案、工程质量保修书、及有关工程使用、保养、维护的说明。
[bookmark: _Toc27421][bookmark: _Toc32525]承包人需要提交的竣工资料套数：  ①满足行政主管部门要求且符合属地建设工程档案归档规范要求及属地城建档案馆要求；②向发包人提交盖承包人公章和工程竣工资料专用章的纸质版资料竣工图叁套，竣工资料肆套、电子文档资料一套。
[bookmark: _Toc9486][bookmark: _Toc21508]承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
[bookmark: _Toc20558][bookmark: _Toc20287]承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28日内，竣工付款之前。
[bookmark: _Toc24324][bookmark: _Toc23129]承包人提交的竣工资料形式要求：立卷、装订成册的纸质文档和电子文档。
[bookmark: _Toc28272][bookmark: _Toc16661]承包人应履行的其他义务：
①承包人应遵守发包人下发的有关施工现场管理的各项制度，服从发包人和监理人的管理，接受发包人和监理人的检查与监督。
②对于法律规定和合同约定由发包人办理的许可和批准，承包人应积极配合给予协助。
③承包人应负责免费提供发包人和监理人施工现场管理人员4间办公用房及必要的办公设施。
④承包人负责协调处理施工现场周围地上和地下管线、邻近建筑物、构筑物、古树名木等的保护工作，并承担相关费用，费用已包含在签约合同价中。
⑤承包人应采取相应措施减少施工对临近居民的影响，因施工对临近居民的影响产生纠纷和赔偿的，承包人负责协调处理并承担一切责任。
⑥合同签订后的周边关系及第三方干扰等由承包人负责协调，费用已包含在签约合同价中。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理全权代理承包人对本工程的建设进行全面管理，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。承包人对项目经理处理的与本合同有关的一切事务及签署的一切文件均予认可。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月在现场时间不得少于24天，每天不少于8小时，少于8小时视为当天未在现场，每少一天，承包人应按照2000元/天的标准向发包人支付违约金，项目经理违反本约定累计达7天，发包人即有权要求更换项目经理。如更换项目经理，承包人还应按照5万元/次的标准向发包人支付违约金。
项目经理必须参加每周例会、专题会议和发包人组织召开的需承包人参加的有关会议，因故不能参加的应提前24小时向发包人提出申请，获得发包人批准后方可缺席，否则应按照2000元/次的标准向发包人支付违约金。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理离开施工现场必须由总监理工程师或发包人代表书面批准后方可离开。未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照1000元/次的标准向发包人支付违约金。擅自离开现场累计达15次，发包人即有权要求更换项目经理。如更换项目经理，承包人还应按照10万元/次的标准向发包人支付违约金。
承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人应按照5万元/次的标准向发包人支付违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
[bookmark: _Toc14708][bookmark: _Toc1718]     承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如项目经理不能满足现场施工管理要求，发包人有权要求更换项目经理，且有权要求承包人承担5万元/次的违约金，同时有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7日内，递交工程开工报告之前  。
3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担3万元的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担1万元的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担1000元/人次的违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的损失。
3.4承包人现场查勘
承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响。无论施工现场及周围环境与发包人提供的资料是否一致，承包人均自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
[bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc297123492]3.5 分包
[bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。
主体结构、关键性工作的范围： 执行国家相关法律、法规规定 。
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：按相关规定允许分包的工程。	 
其他关于分包的约定：允许分包的工程，经发包人认可后，分包给具有相应资质和能力的施工企业。                    
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程移交/接收证书签发前由承包人负责照管，费用由承包人承担 。承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人予以修理并承担因此产生的一切损失和费用。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿或修复，并承担因此产生的一切损失费用。承包人拒绝赔偿或修复的，发包人有权另行委托施工单位进行修复，所需费用从承包人工程款中直接扣除，承包人不得有任何异议。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：   否   。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  /  。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc297048348]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：见监理合同（发包人在承包人进场时提供）。
关于监理人的监理权限：见监理合同（发包人在承包人进场时提供），但监理向承包人签发开工令（停复工令）、经济签证、工程变更时，应取得发包方同意。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：总监理工程师 ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：详见本工程监理合同。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296346664]5. 工程质量
[bookmark: _Toc15500][bookmark: _Toc16052]5.1质量要求
[bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc312677997]5.1.1 特殊质量标准和要求：对不符合国家现行质量验收标准及图纸要求，所发生的一切责任和费用以及由此给发包人造成的经济损失由承包人承担。
关于工程奖项的约定：           /         。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款。
5.3.4承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，应按5万元/次的标准向发包人支付违约金，且监理人或发包人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的定：达标目标为《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关规范标准。其安全文明施工费用已经含在合同价款（即中标价）内。
1、承包人负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫。安全防护费已含在合同价款内。
2、消防设备：在施工期间，承包人应按需要提供灭火器、沙桶和其它有效的消防设备，应符合当地政府法规及其它由工程师规定的要求。
3、承包人负责在工程施工至竣工前及保修过程中施工现场全部承包方及相应工作人员的安全。发包人不承担承包人及其分包单位雇工或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。        
4、承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任皆由承包人自行承担。  
5、承包人违反安全施工的有关规定，其责任及所发生的一切费用由承包人自行承担。 
6、本项目在景区内进行施工，周边情况复杂，安全责任重大，承包人必须切实做好现场安全生产管理工作，加强安全防护和工地管理，施工区与景区进行安全隔离，安排专人看护，禁止一切非工程人员进入施工现场，禁止工人进入景区，如因承包人管理不当造成安全事故发生，其责任及所发生的一切费用由承包人自行承担。
7、其他事项执行通用条款第五条。
6.1.2关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行和景区规定执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工通知载明的开工日期前 7 天提交施工场地治安管理计划。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：（1）按照《徐州市扬尘污染防治条例》和《徐州市市区扬尘污染防治办法》的要求，开工前 15 日内向项目所在地环境保护行政主管部门进行排污申报；道路施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施，制定并落实扬尘污染防治措施；扬尘污染防治设施应当保持完好、正常运行，不得擅自拆除和闲置；确需拆除和闲置的，应当报经环境保护行政主管部门批准；拆除、开挖后的建筑垃圾必须当日清除，并且覆盖运输，严禁从高空抛洒垃圾及乱堆施工垃圾，否则，每查实一次向发包人支付 1万元违约金；造成损失的，由承包人承担。
（2）扬尘污染防治管控按照徐州市住房和城乡建设局《关于进一步加强市区建设工地扬尘污染防治的通知》（徐住建发[2023]62号）、《关于印发<徐州市建设工程扬尘(噪声)智慧监管系统建设实施意见(试行)>的通知》(徐污防攻坚指办（2023〕26号）文件的最新规定执行，否则将根据规定接受相应的处罚。
（3）承包人应当遵守国家和工程所在地有关文明施工的要求，遵守发包人下发的有关文明施工的各项规章制度，做好文明施工管理工作。
（4）符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。
（5）承包人应配合发包人做好与本工程相关的文明城市创建、卫生城市创建等工作，相关费用已包含在签约合同价中。
（6）在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。如承包人不清除或清除不干净，发包人有权委托第三方进行清除，费用从承包人工程款中双倍扣除。
[bookmark: _Toc351203639]6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同价（即中标价）款中已含，与合同价款同期支付。
6.2 扬尘治理规定：已经包含在投标报价当中，结算不再增加此项费用。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合开工通知载明的开工日期7天前。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后 7 天内。
[bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc300934966]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后 7 天内。
施工期间，承包人每月20日前向监理工程师报送下月的“月度工程进度计划表”，经监理工程师审核和发包人代表确认后，应于3日内返回承包人；“月度工程进度计划表”如需修改时，应于当日发回承包人修改，承包人须于次日报送修改稿。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前10日内 。 
1）开工前发包人现场确定水准点与坐标控制点位置，承包人负责现场接收。 
2）发包人将水准点与坐标控制点测量成果书面形式交给承包人，成果上所示的所有坐标及标高均由承包人进行校验，如有差错承包人应及时书面通知发包人。 
3）承包人接收后负责保护，此后由于差错不能闭合和点位破坏或丢失造成的损失均由承包人承担。 
4）由发包人工程师或其代表对任何放线或标高进行的检查工作，均不能免除承包人对有关工程的准确程度应负的任何责任。 
[bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc303539125]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因引起的工期延误，承包人主张工期顺延，需具备三大前提条件：①发包人具体导致工期延误的事项的证据；②要有举证实际延误的天数；③导致工期延误的事项跟延误的天数之间的因果关系成立。这三个条件，承包人必须都要举证证明且举证证明应该属实，否则发包人不予以工期顺延。
因发包人原因导致的工期延误，仅顺延工期，承包人不得提出任何其他补偿或索赔费用。
承包人应在上述工期事件发生后28日内，向监理人递交工期索赔意向通知书，逾期视为承包人放弃工期索赔。
工程实施过程中因设计变更、经济签证等原因造成的工程量增减，工期不予调整。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc312678012]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按照5000元/天计算。同时发包方保留进一步索赔的权利。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的20%。
[bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc312678015]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297123520]不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用条款；
[bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc297123521]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）执行通用条款；
（2）执行通用条款；
（3）执行通用条款；
（4）执行通用条款。
[bookmark: _Toc22263][bookmark: _Toc22743]7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励： 无 。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc297048354]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：本工程无甲供材,所有材料均由承包人自行采购。其采购、运输、验收、检验、保管等费用由承包人负责。承包人采购的所有材料、设备按合格质量要求采购（必须符合规范标准、设计要求及地方有关规定），并提供产品合格证明，并对材料设备质量负责，对存在缺陷而承包人未能检测出问题的设备材料，承包人应无条件更换并应承担因此设备材料的使用而造成的一切直接和间接损失。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   
①施工中，根据发包人具体指令制作，样品不得另行收取费用。
②承包人所提供样品均不得低于发包人甲控品牌的技术参数要求。
③承包人在采购材料、设备前须提供与施工图纸及发包方要求的规格相符的样品至少1份，样品应在订购制造此样品材料的28日历天前呈报。有关此样品的材料及加工步骤在被工程师或发包人核准之前均不允许使用。每份样品都应有标签并附有相应的说明书（性能介绍、出厂报告、合格证明）及在工程中的使用位置等，标签上应留有空间让工程师或发包人写上意见及盖用核准章。
   ④如样品有不同的款式及颜色时,承包人应提供足够多的样品以供选择。样品审核通过后承包人应严格按照样品采购与施工，禁止使用其他种类的样品，除非发包人在需求上有所改变，承包人需再依上法报交样品审核，有关经费由承包人负担。所有材料及设备应与样品相符，承包人应提供适合尺寸的样品作为方便对照之用。
⑤所有样品均为发包人所有，被工程师和发包人核准通过的样品应由监理方、工程师、发包人和承包人共同予以封存成为日后用于对照的标准，承包人需在工地办公区选择一间有锁的样品室给监理人，以保存一份样品以便施工中对照。
⑥承包人投标报价时自行去现场踏勘。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc351203641]关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人全额承担，另外发包人、监理驻施工现场管理人员必要的办公用房及设施由承包人负责免费提供。
[bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc292559378]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312677496]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297216195]施工现场需要配置的试验场所：符合相关规范规定，满足施工材料、施工工序自检需要。
施工现场需要配备的试验设备：符合相关规范规定，满足施工材料、施工工序自检需要。
施工现场需要具备的其他试验条件：符合相关规范规定，满足施工材料、施工工序自检需要。
9.4 现场工艺试验 
[bookmark: _Toc351203642]现场工艺试验的有关约定：承包人根据相关法律、标准和规范及按照监理人指示进行试验并承担检测费用。
[bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251442][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251437]10. 变更
[bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc297216200]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定:除设计变更、现场签证和新增（减）工程外,其余均不作调整；设计变更、现场签证、新增（减）工程均须经设计院、监理工程师和发包人代表签字认可。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: （1）新增工程量清单项目，其相应综合单价按最高投标限价计价办法计算，并乘以中标价与最高投标限价的比率作为结算依据。 
（2）清单工程量增加，按承包人投标报价中清单综合单价进行调整，但不得高于最高投标限价的清单综合单价。 
（3）清单项目减少或清单工程量减少，按承包人投标报价中清单综合单价进行调整，但低于最高投标限价清单综合单价15%以上的按最高投标限价清单综合单价的85%调整。 
（4）当清单工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的清单综合单价应予调低5%；当清单工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的清单综合单价应予调高5%。 
（5）对发包人所列的总价措施项目，承包人可根据工程实际与施工组织设计自行增补，但不应更改发包人已列总价措施项目，总价措施费不调整。
[bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296347202]  10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
[bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc296346705]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/  。
[bookmark: _Toc5298][bookmark: _Toc17767][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc297216207]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc318581177]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
11. 价格调整
[bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc296347200]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：人工费、材料费不调整（即不因政策性文件变化、市场价格波动等因素进行调整）  
[bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc304295579]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc296503206]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：
1、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内工程量清单中所含施工图项目的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，其根据为投标人提交的已标价的工程量清单及附表。
2、投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。
3、实行工程量清单招标的工程建设项目，量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。
4、投标人应按招标人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，投标人没有填写单价和合价的项目将不予支付，认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。
5 、承包人应完全承担的是技术和管理风险，如管理费和利润、由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的及施工期间各类市场风险等。承包人建设标准高于发包人要求标准时引起多投入的费用已包含在合同价款中，不再另行增补.招标文件及合同明确约定给予调整的情形外的其他一切风险。
6 、本工程工期紧、任务重，投标人务必充分考虑施工人员的组织工作，并在施工组织设计中体现出确保人员及工期的措施方案。中标后不得以市场工人短缺、赶工、未按节点支付工程款等借口拖延工期或申请追加合同金额，否则视为中标人违约。
7 、地方关系、施工涉及的交通协调费投标人自行考虑，就此项招标人不支付任何费用。
8、 投标人作为一个有经验的承包商，施工时自行采取措施保护项目周边现有建筑物、构筑物及设施、设备等，施工时需做好防护措施保证周边安全，因中标人保障不利对招标人或第三方造成损失的，赔偿责任全部由中标人承担，若因此会增加费用，控制价不计取，投标人自行考虑在报价中，结算时不予调整。
9、投标人的施工组织设计在施工前，必须报监理、业主审批，进行再深化后执行。
风险费用的计算方法：综合单价应考虑招标文件和合同中要求承包人承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。在施工过程中，当出现的风险范围（幅度）在合同约定的范围内，合同价款不作调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：①人工费、材料费不调整；②对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费发生变化的，应按照有关规定执行。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/ 。
风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。
3、其他价格方式：/ 。
[bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc312678042]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同价款的30% （包含全部安全文明施工费） 。
预付款支付期限：合同签订、进场开工且财政拨款到位后 10 日内。
预付款扣回的方式：   不扣回，转为工程进度款    。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：  /    。
预付款担保的形式为：       /        。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：现行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026年版）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026年版）、《江苏省市政工程消耗量》（2026年版）、《江苏修缮建筑定额》（2009年版）、《江苏省建设工程费用参考》（2026年）、《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026年）等有关文件规定。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： 按月进行。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：承包人应于每月25日前向监理人、发包人报送上月已完成的工程量报告及相关形象进度资料。如承包人未按时报送工程量，影响工程款支付的，由承包人自行负责。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc296347210]12.4.1 付款周期
合同签订后、施工组织设计经监理、发包方审查确认且人员机械进场施工七个工作日内支付合同价款30%作为预付款；工程完工2/3后30日内付至合同价款的50%；工程竣工验收合格后30日内，付至合同价款的80%；完整规范的竣工结算资料报送发包人并完成竣工结算审核后30日内，支付至双方认可的竣工结算价款的100%。

支付程序遵循甲方工程付款程序。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：合同履行过程中发生变更需调整合同价款的，均在竣工结算时调整，合同履行过程中不支付该款项 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  执行通用合同条款 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人修正后的进度付款申请单及发票等完整付款资料后3个工作日内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7个工作日内。
（2）发包人支付进度款的期限：  执行通用条款   。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/      。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /    。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc296346720]3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /  
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
[bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251471]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：由监理人进行初步验收，初步验收合格后由发包人 组织相关单位竣工验收 . 工程竣工验收前一周内，承包人提供竣工图肆套。（竣工验收合格后 30 日内，提供符合属地建设工程档案归档规范要求及属地城建档案馆要求的竣工图纸及资料各肆套。并提供符合档案要求的电子档案。因承包人原因未能达到归档要求，由此给发包人增加工作，承包人将承担 2 万元的违约金）。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。	
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天按照5000元/天计算。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：按通用条款执行。
（1）单机无负荷试车费用由   承包人   承担；
（2）无负荷联动试车费用由   承包人   承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
[bookmark: _Toc351203646]承包人完成竣工退场的期限：执行通用条款。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 60 天内 。
竣工结算申请单应包括的内容：工程验收合格证书、工程移交单、工程竣工图（施工、设计、监理等单位签字盖章）、工程结算书（含现场签证）、接收甲供材料数量一览表并附相关凭证（含供货单位、甲方、乙方、监理单位签字盖章）、工程中标通知书（复印件）、工程投标书及其附件和其它报审计需要的资料，一式肆份。
[bookmark: _Toc11424][bookmark: _Toc27295]14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工资料移交后 30 日内。
发包人完成竣工付款的期限：按发包人工程款支付管理规定。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人的竣工结算送审报告应客观且符合实际，当承包人提交的竣工结算送审报告经发包人审计后，若工程结算审计审减率超出送审价的7% 以上（不含7%），承包人应全额承担审计费用，并且按照审减额的5%进行处罚[参照徐建重办 2015 20 号文件执行]，由发包人在支付工程款时一次性扣除。审减额以审计报告为准。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式伍份。
承包人提交最终结算申请单的期限：工程审计结束、已办理完毕移交手续后 7日内。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请后且承包人完成相关保修责任义务后 14日内。
（2）发包人完成支付的期限：最终结清申请单的审批结束后 14 日内。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251498]15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：具体详见《工程质量保修书》 。
15.3 质量保证金
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：不扣留。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第    种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：  / ； 
（2）     %的工程款；
（3）其他方式:     /         。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:        /              。
关于质量保证金的补充约定：/ 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：自竣工备案之日起计算，具体期限详见《工程质量保修书》，以最终承诺的期限为准。本合同其他约定与本约定不一致的，以本约定为准。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内 。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868718][bookmark: _Toc280868717]16. 违约
[bookmark: _Toc32422][bookmark: _Toc25661]16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： /。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用条款。 
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 执行通用条款。    
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用条款。
（7）其他：     /    。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 180 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc2085][bookmark: _Toc3529]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：详见通用合同条款和专用合同条款。
16.2.2承包人违约的责任
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：转包或分包合同无效，承包人应向发包人承担转包或分包合同金额30%的违约金，并继续履行本合同；发包人也有权选择单方解除施工合同，清退施工人员并按合同总价的20%收取违约金，在这种情况下，承包人必须在10日内退场，并且不得提出任何对发包人不利的要求。发包人若选择接受转包或分包行为的，承包人应当与实际施工人就分包和转包工程向发包人承担连带责任。
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的: 承包人采购的材料设备的品种、规格、型号、质量等级不能通过监理或发包人认可或不符合样品要求的,监理或发包人有权拒绝相应的材料、设备进场使用，已经使用的，承包人应负责拆除更换并承担因此产生的一切费用和损失，所造成的工期延误等损失由承包人承担，且每发生一次，承包人向发包人支付5000元违约金。如承包人拒绝执行监理或发包人上述指令的，发包人有权单方解除合同，要求承包人清场，承包人应向发包人承担合同价款20%的违约金，由此造成的发包人的损失和工期延误，由承包人负责赔偿。监理或发包人有权随时在指令规定的时间内一次或分几次从现场运离发包人认为不合格的任何材料或设备，所发生的费用由承包人承担。
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：承包人应无条件整改直至满足合同要求，并承担因此所产生的一切费用和损失。整改所需时间计算在合同总工期内，因此造成的工期延误按照合同专用条款7.5.2执行。
（4）承包人违反材料与设备专用要求的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，向发包人支付撤离施工现场材料或设备价值双倍的违约金。
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：按照合同专用条款7.5条执行。
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：承包人应根据《工程质量保修书》约定的期限进行修复；如未按时到场维修或经过两次（含两次）以上维修，仍未能解决问题或承包人未按要求维修，发包人有权另行委托第三方进行维修，因此而产生的费用将从承包人保证金中双倍扣除，超支部分由承包人承担。缺陷责任期及保修期内因工程质量问题给发包人、业主或他人造成财产损失和人身伤害的，由承包人承担一切责任。
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：发包人有权单方解除合同并不再对承包人已完工程量进行结算，承包人应承担因此造成的一切损失。
（8）承包人在中标后，未能按规定的时间办理相关手续、缴纳相关费用，影响办理施工许可证：视为放弃本次中标资格。
（9）没有合理的原因而未能按期开工：延迟一天承包人向发包人支付违约金2万/天，延迟超过30天，发包方有权单方解除合同。
（10）承包人无正当理由停工: 如承包人施工期间无正当理由停工48小时或工期延误超过五天，发包方有权将承包方未完成工作量全部或部分发包给其他承包人进行施工，发包方与其它承包人的结算价款直接从承包人结算总价中扣除，不足部分仍由承包人承担，且承包人须无条件认可。由此造成的一切损失由承包人承担。
工期延误达十天时，发包人有权单方解除合同，将承包人清退出场并更换施工单位，由此产生的所有损失由承包人负责赔偿，承包人还应向发包人支付合同总价款20%的违约金。
（11）拒绝或不遵照发包人或监理工程师要求整改、更换或拆除有缺陷的工程，不合适的材料或物资的书面通知；或执行（整改）不力的：发包人有权对承包人处以一次性经济处罚，处罚数额为该缺陷部位工程造价的1-3倍；该经济处罚并不免除承包人的整改、更换工拆除责任及因此缺陷给发包人造成损失的赔偿责任。
（12）中标后被发现有出卖资质、非法挂靠行为的中标人（承包人）：发包人有权单方解除施工合同，清退施工人员并按合同总价的20%收取违约金，在这种情况下，承包人必须在10日内退场，并且不得提出任何对发包人不利的要求。
（13）承包人未能按照合同约定履行其他义务的：发包人有权单方解除合同并不再对承包人已完工程量进行结算，承包人应承担因此造成的一切损失。
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。若不能按期改正，按以上约定执行。
以上违约已明确责任，但短时间内无法量化违约金的，按实际经济损失赔偿。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：其他承包人应承担的违约责任按本合同约定执行。
[bookmark: _Toc351203649]发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 发包人不支付任何费用。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。
[bookmark: _Toc23134][bookmark: _Toc21760]17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：根据规定如需投保相应保险的，因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担，费用已包含在签约合同价中。
[bookmark: _Toc19092][bookmark: _Toc6571]18.3 其他保险
关于其他保险的约定：   承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担，费用已包含在签约合同价中 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
[bookmark: _Toc9030][bookmark: _Toc21548]20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意 。  
[bookmark: _Toc17615][bookmark: _Toc17251]20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：           /          。
选定争议评审员的期限：          /     。
争议评审小组成员的报酬承担方式：       /       。
其他事项的约定：           /           。
[bookmark: _Toc12765][bookmark: _Toc9566]20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：      /      。
[bookmark: _Toc20904][bookmark: _Toc29563]20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向                  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向     工程所在地   人民法院起诉。

21、补充条款
本工程是发包人重点工程，工期紧任务重，承包方在中标结果公告立即签订合同及承诺书后进场施工（5 日内完成），愈期进场按照 20000元/天交纳违约金。
（1）承包人不得拖欠工人工资，如发生因拖欠工资上访、闹事等情况，发包人有权采取一切必要的措施来保证自身权益，承包人不得提出异议。
（2）本工程的下浮比率为（1-中标价/最高投标限价）*100%=    %，新增工程项及工程结算时需下浮的部分按此比率下浮。
（3）施工过程中，承包人无条件配合发包人处理周围相关事宜及相关分包工程的施工。
（4）承包人必须遵守发包人现场的管理制度和规定，服从发包人及监理人的管理和监督检查。承包人不得对发包人的工作人员有请吃、送礼行为。如有违反此规定除按有关法律规定送交有关国家机关处理外，发包人将按下列标准扣减中标人应得的工程款。工程款竣工结算后被发现的，发包人有权向承包人按下列标准的金额索赔，这种索赔将是无时限的 。
（5）施工过程中，承包人如违反现场管理制度和规定，发包人有权对承包人进行经济处罚，罚金必须3日内缴纳，若未按期缴纳，发包人有权暂缓支付工程款直至缴纳罚金。
（6）工程进度款与工程质量挂钩，承包人施工的工程质量若达不到验收规范标准，发包人有权暂缓支付该期工程款，直至符合要求。
 (7)如承包人未按设计图纸、国家规范及合同要求施工，发包人可勒令承包人暂停施工，待承包人整改完毕并报经监理人、发包人验收同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责。
(8)如承包人拒绝执行发包人的工作指令，发包人有权另行委托第三方执行指令，并视情节轻重支付发包人1000-5000元/次的违约金，且执行指令的费用由承包人支付；若承包人拒绝支付，则发包人有权从承包人工程款中扣除。如因发包人指令错误造成的损失费用则由发包人承担。
(9)对发包人支付的工程款，承包人应优先用于支付工人劳动报酬；承包人如有拖欠、克扣工人劳动报酬的行为并造成社会不良影响的，发包人有权在承包人工程款中扣除相应款项，同时承包人还应赔偿因此给发包人造成的一切损失。发生农民工群访事件的（5 人以上），每次向发包人支付5万元的违约金。
(10)承包人在招投标时已详细勘察了施工现场及周围的环境状况，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况；发包人将施工场地移交给承包人后，承包人有责任和义务保护自身合法权益，应对施工现场发生的一切负责；施工过程中若发生非政府原因（如其他势力的干扰等）或非发包人原因而影响施工导致工期拖延和财产损失的，发包人概不负责，由承包人自行解决。
(11)保修期内因承包人原因造成的工程质量问题给发包人、业主或他人造成财产损失和人身伤害的，由承包人承担一切责任。
(12)监理人及发包人有权对承包人的违章现象与安全文明情况进行检查并提出整改意见，承包人接到通知后在规定时间内未采取相应措施进行整改的，发包人将按照现场管理规定进行处罚。
(13)因承包人原因造成工期延误而产生的赔付费用由承包人承担。
(14)本合同履行期间，承包人与第三方产生的债权、债务均由承包人自行解决，与发包人无关。
(15)本工程合同备案手续由承包人办理，发包人配合。
(16)中标后被发现有出卖资质、非法挂靠行为的承包人,发包人有权单方解除施工合同，清退施工人员并按合同总价的5%收取违约金，在这种情况下，承包人必须在10日内退场，并且不得提出任何对发包人不利的要求。
(17)开工前承包方对施工图纸认真核查，积极配合发包方组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作。
(18)承包方必须配备专职的预结算人员满足发包方的工作。每月二十五日向建设单位、发包方书面报送《下月施工计划》和《本月完成工程月报》，下月施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。如不按时、按要求报送，发包方有权不予支付进度款或支付时间顺延。
(19)当工程到达某一付款节点，而发包人资金尚未拨付下来，承包人在施工期间保证不得以资金等任何原因为借口，拖延工期或擅自停工，否则，发包人将处5000元/天罚款。
(20)工地实行周报制度，周报在每周例会前一天报送发包方和监理，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）。参加各类施工协调、配合会，由于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从建设单位、发包方及监理现场总协调作出的决定。
(21)在施工过程中必须配合建设单位、发包方工期要求并按发包方指令时限完成。
(22)对3个工作日前产生的工程变更和经济签证，承包人未及时报送监理人和发包人的，将不予认可。
(23)本工程有深基坑工程，且周边有相邻建筑物，房屋安全鉴定由承包人负责。本项目有装配式建筑，涉及到装配式建筑的深化设计、PC构件生产加工、材料检测及实施技术方案由承包人负责。
(24）本工程工期紧、任务重，投标人务必充分考虑施工人员的组织工作，并在施工组织设计中体现出确保人员及工期的措施方案。中标后不得以市场工人短缺、赶工等借口拖延工期或申请追加合同金额，农忙季节不得停工 ，否则视为中标人违约。
(25)地方关系、道路施工涉及的交通协调费投标人自行考虑，就此项招标人不支付任何费用。
(26) 施工期间，承包人不得辱骂、殴打、威胁发包人、监理人及跟踪审计人员，如若发生将支付发包人1万元/次的违约金，停止支付工程款，并追究其法律责任，直至承包人向发包人保证此类事件不再发生。
(27)投标人作为一个有经验的承包商，施工时自行采取措施避免干扰周围居民的生活，杜绝人身安全事故等，如因与周围居民发生冲突，导致工程停工，所有停工损失及其需增加的费用投标人应自主考虑在投标报价中，结算时不作调整。
(28)承包人必须积极响应政府部门及发包人组织开展的扫黑除恶专项斗争活动及工地党建工作，承包人按照发包人指示要求制作相关宣传条幅、展板、告示牌、资料台账等，投标人自行考虑，就此项发包人不支付任何费用。
(29)承包人作为有经验的施工单位，应充分考虑项目多余土方工程量及场地标高情况，根据项目实际情况进行土方的留置和外运，发包人不再支付外购土方的费用。
(30)承包人未经发包人同意不得私自减少施工内容，如若发生将支付发包人10万元/次的违约金；承包人不得以发包人提出的合理要求不在工程量清单范围内而拒绝实施，如若发生将支付发包人10万元/次的违约金。
(31)投标人选用的材料应参照或优于以下品牌表：
①电线电缆：宝胜、江南、上上、远东及以上品牌
②开关、面板、插座：正泰、德力西、公牛、西蒙及以上品牌
③电气元件：正泰、德力西、常熟开关、西蒙及以上品牌
备注：
（1）承包人所用甲控材料必须从生产厂家或厂家办事处购买（如在工程所在地没有生产厂家或厂家办事处的应从甲方认可的厂家当地授权经销商处购买），材料进场前向发包人提供材料购货合同原件。承包人甲控材料进场前需向发包方提供购买材料支付给生产厂家或厂家办事处的材料款付款证明，（如从厂家当地授权经销商处购买的材料可提供向授权经销商的材料付款证明，还应提供相应授权资料）。
（2）甲控材料进场时需向发包方及监理提供厂家发货单、物流单、检测报告等资料。
（3）发包人对甲控材料以上资料检验通过后，承包人方可将甲控材料用于施工。未经验收通过擅自施工的，承包人应向发包人支付甲控材料总价款10 %的违约金，同时承包人应对未能检验通过的材料应予以无条件更换，并提供上述资料供发包人检验，因此产生的一切损失和费用由承包人承担，工期不予顺延。
（4）承包人选用及使用的材料全部按国标执行，并承担产品质量责任，不得因发包人对材料所作出的要求而免责。
  （5）承包人选用上述品牌以外的材料的，应经发包人书面同意。未经发包人书面同意，选择上述品牌以外的材料的，承包人应无条件更换并承担因此产生的一切费用。
22、技术要求：
执行国家、江苏省及徐州市颁发的现行行业规范、相关标准及相关文件。 
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期
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[bookmark: _Toc296503225][bookmark: _Toc296347224][bookmark: _Toc267261692][bookmark: _Toc296346726][bookmark: _Toc296891265][bookmark: _Toc296891053][bookmark: _Toc296944564]附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296346727]附件3：   
工程质量保修书
发包人（全称）：淮海战役烈士纪念塔管理中心     
　　承包人（全称）：                         
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就徐州国防教育馆改造提升项目电力改造工程签订工程质量保修书。
[bookmark: _Toc27019][bookmark: _Toc25660]　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　  施工图设计及变更范围内全部内容  。
[bookmark: _Toc16736][bookmark: _Toc20809]　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗、其他防水工程为  5 年；
3.装修工程为  2  年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；
5.供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；
6.给排水设施、道路等配套工程为  2  年；
7.其他项目保修期限约定如下：上述未列入的其他工程内容保修期均为2年。
　　质量保修期自工程竣工备案完成之日起计算。
[bookmark: _Toc3151][bookmark: _Toc6575]三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为   24   个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
[bookmark: _Toc1983][bookmark: _Toc17196]    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
5.工程保修服务承诺
1）建立回访制，进行定期、不定期回访，每年内工程回访不少于两次，认真听取建设单位意见，并形成回访记录。
2）建立维修工程专班专人负责制，由公司工程部、技术部派人负责。
3）在质保期内承包人做到： 
A、免费提供所需的工作人员和材料进行维修。针对现场破坏程度，制定相关处理方案，得到业主同意后，对工程进行维护修复工作。
B、负责对工程进行日常一般性的定期维修保养，同时提供日夜24小时应答的紧急维修服务。
4）工程保修原则及质量回访计划
A、工程保修原则
在保修期间，承包人将本着“向发包人负责，让用户满意”的态度，以有效的制度及措施，以优质迅速的维修质量维护承包人利益。
由承包人原因造成的任何损伤和损坏，承包人将对所有缺陷的进行无偿检修，并承担由此造成的发包人的损失。
B、工程保修回访计划
工程移交后三个月即进行工程质量回访，缺陷责任期内每3个月，缺陷责任期届满后每6个月进行工程质量回访，并对存在的问题形成回访书面记录，制定检修方案，进行彻底的整改，直至发包人验收合格。
[bookmark: _Toc17930][bookmark: _Toc27316]　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： /  。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：              承包人(公章)：           
地  址：                          地址：                       
法定代表人(签字)：            法定代表人(签字)：    
委托代理人(签字)：            委托代理人(签字)：       
电  话：                         电  话：     
传  真：                         传  真：     
开户银行：                         开户银行：   
账  号：                            账  号：     
邮政编码：      221000          邮政编码：   
附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296891055][bookmark: _Toc267261698][bookmark: _Toc296944566][bookmark: _Toc296503227][bookmark: _Toc296891267][bookmark: _Toc296346728][bookmark: _Toc296347226]
附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc296347227][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc267261699][bookmark: _Toc296346729]附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc296347228][bookmark: _Toc296944568][bookmark: _Toc296346730][bookmark: _Toc296503229][bookmark: _Toc296891057][bookmark: _Toc296891269]
附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc267261701][bookmark: _Toc296346732][bookmark: _Toc296347230][bookmark: _Toc296891271][bookmark: _Toc296503231][bookmark: _Toc296944570][bookmark: _Toc296891059]
附件8：
履约担保
            	（发包人名称）：

鉴于            （发包人名称，以下简称“发包人”）与
          /             （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年  /  月  /  日就        /      （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）    /    元（¥    /     ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请    /    仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：        /         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：      /     （签字）
地    址：        /          
邮政编码：        /          
电    话：        /          
传    真：        /          

                    /     年    /    月    /    日


[bookmark: _Toc296503232][bookmark: _Toc296891060][bookmark: _Toc267261702][bookmark: _Toc296891272][bookmark: _Toc296347231][bookmark: _Toc296944571][bookmark: _Toc296346733]附件9 ：
预付款担保
         /    		  （发包人名称）：

根据        /        （承包人名称）（以下称“承包人”）与
[bookmark: _Toc26985][bookmark: _Toc17390]         /         （发包人名称）（以下简称“发包人”）
于   /   年  /   月   /  日签订的      /     （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）     /      元（¥      /      ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请    /    仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：         /       （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：     /     （签字）
地    址：		  		       /             			
邮政编码：		  		       /             			
电    话：		  		       /             			
传    真：		  		       /             			
     /    年   /  月   /  日
[bookmark: _Toc296347232][bookmark: _Toc296503233][bookmark: _Toc296944572][bookmark: _Toc296891061][bookmark: _Toc296346734][bookmark: _Toc296891273]
附件10:  
支付担保
            （承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与      /      （发包人名称）（以下称“发包人”）于 / 年 / 月  / 日签订了      /       （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
[bookmark: _Toc27707][bookmark: _Toc15734]一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的   /   %，数额最高不超过人民币元（大写：   /     ）。
[bookmark: _Toc11542][bookmark: _Toc15357]二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后  /  日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
[bookmark: _Toc28880][bookmark: _Toc31788]三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
[bookmark: _Toc8145][bookmark: _Toc23847]四、代偿的安排
1. 你方要求保证我方承担责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
[bookmark: _Toc20051][bookmark: _Toc1525]五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 / 个工作日内，将本保函原件返还我方。
[bookmark: _Toc17661][bookmark: _Toc25703]六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
[bookmark: _Toc205][bookmark: _Toc17791]七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第  /   种方式解决：
（1）向        /         仲裁委员会申请仲裁；
（2）向         /        人民法院起诉。
[bookmark: _Toc3416][bookmark: _Toc1383]八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                 /                  （盖章）
法定代表人或委托代理人：         /          （签字）
地    址：                    /                    
邮政编码：                    /                    
传    真：                    /                    
          /       年    /   月   /   日

附件11： 
11-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 11-2：工程设备暂估价表
 11-3：专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：




附件12：
廉洁从业承诺书
项目名称：              
	发包人单位： 
	承包人单位：

	一、承诺内容：

	发包人管理人员向承包人郑重承诺，保证严格遵守廉洁从业规定，坚决杜绝以下行为：
（一）索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，或在承包人报销应由本单位或个人支付的费用；
（二）私下参加承包人安排的宴请；
（三）参加承包人安排的旅游以及其他高消费娱乐活动；
（四）利用职务上的便利向承包人推销材料、设备或者从事其他中介活动；
（五）利用职务上的便利向承包人安插个人施工队伍或者违反规定为亲友参与该项目建设经商办企业提供便利条件；
（六）在项目招标、质量检查、计量以及钱款支付等过程中，滥用职权，徇私舞弊；
（七）其他违法违纪与违反廉洁从业规定的行为。
	承包人向发包人郑重承诺，在项目建设中严格遵守廉洁从业规定，保证做到：
（一）不以任何不正当竞争行为参与招投标及经营管理活动；
（二）不以任何形式和借口向发包人管理人员赠送礼金、有价证券和贵重物品，不给发包人单位和个人报销应由其单位或个人支付的费用；
（三）不以任何原因和借口私下宴请发包人有关人员；
（四）不以任何原因和借口邀请发包人有关人员参与宴请、旅游以及其他高消费娱乐活动；
（五）不以任何原因和借口接受发包人管理人员私自推销的材料和设备；
（六）不以任何原因和借口接受发包人管理人员私自安插的施工队伍；
（七）不以其他任何非正常行为影响发包人人员公正履行公务。

	二、违约责任：
发包人管理人员如违背上述承诺，经核实将接受组织处理、经济处罚、党纪政纪处分。构成违纪违法行为的，应承担法律责任。
承包人如违背承诺，出现一次，愿意由发包人从工程款中扣除违约金为合同金额的1%，并以不良行为接受处理。发现两次扣除违约金为合同金额的1.2%，并按不良行为予以记录备案。发现三次取消施工单位施工资格，因其带来的经济损失后果自负。
构成违纪违法行为的，应承担法律责任。
因违反廉洁从业承诺给对方造成经济损失的，在核实损失事实后一个月内，按实际损失数额予以赔偿。

	三、其他事项：
1、本承诺书所述的发包人管理人员包括项目管理人员、建设监理以及项目审计人员。
2、本承诺书与建设项目主体合同具有同等法律效力，双方签署后即生效。本承诺书一式拾份，发包人陆份，承包人肆份。

	
发包人（盖章）：                        承包人（盖章） ：
法定代表人（签章）                     法定代表人（签章）

2026年  月  日                         2026年  月  日



附件13：
施工安全协议书
发包人:     
承包人：
工程名称：
为了切实加强施工现场安全生产管理，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《建设工程安全生产管理条例》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则，就发包人将          项目（以下简称工程）发包给承包人承建，特订立如下安全管理协议：
一、发包人的权利、责任和义务：
1.贯彻国家有关安全生产、文明施工等法律法规要求，对施工现场安全生产统一协调管理，督促施工单位落实安全生产保障措施。
2.对承包人施工区域进行安全生产和文明施工监督检查，不得违章指挥、强令他人违章冒险作业，依照合同和项目管理办法对承包人不符合安全生产管理规定的行为进行处罚并追究相关法律责任，对不接受管理或严重违章、屡教不改的有权责令其停工或无条件退场。
二、承包人的权利、责任和义务：
1.贯彻落实国家有关安全生产、文明施工等法律法规要求，建立健全安全生产责任制和安全生产管理相关制度，强化消防、临时用电、绿色文明施工安全管理。
2.服从发包人安全生产管理。 
3.承包人必须遵守现场实名制管理相关规定，为施工作业人员投保工伤保险或安全生产责任保险。
4.承包人应定期开展安全生产检查，对检查存在的安全隐患按照“五定”原则及时整改回复，消除各类安全隐患。在施工过程中发现重大事故隐患应立即停止作业并向发包人汇报，采取必要应急措施撤离现场，隐患排除后再施工。对不具备安全条件的部位不得冒险施工。因承包人原因造成生产安全事故、拖欠农民工工资上访等群体事件的由承包人承担事故责任和经济责任，如对发包人经济、声誉等造成影响，发包人将追究承包人的赔偿责任。
5.不得安排未经安全生产教育培训合格和未持有效特种作业人员操作资格证书的特种作业人员上岗作业。
6.承包人应确保进场的各类施工机械设备完好，安全装置齐全有效，经监理验收合格后方可使用。
7.承包人应提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》，为作业人员提供符合国家及行业标准的劳动安全防护用品。
三、本协议与双方签定的合同时效相同。签订合同的同时，签订本协议。合同到期后，本协议同时终止。


发包人：                                     承包人：                         

经办人：                              

年   月   日                                   年   月   日
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