附件一：
《如东县城区市政道路（含交通设施）、桥梁养护考核评分表》
年 月 日
	项目编号
	项目名称
	分值
	扣分标准
	分值
	扣减分数
	实得分数

	1
	组织实施
	8
	未按投标文件承诺配备相应人员及设备，建立组织架构的，每发现一处扣除1分；
	4
	
	

	
	
	
	紧急交办任务，未按业主要求增加人员在规定时间内完成相关工程量的，一次扣2分；
	4
	
	

	2
	机械配备
	10
	未按要求配备现场处置、日常巡查专用车辆的，扣1分；
	1
	
	

	
	
	
	因业务需要，不能确保一辆汽车由业主调度使用的，扣1分；
	1
	
	

	
	
	
	未按招投标要求，配备相关市政设施养护、维修适用机械设备的，扣3分；
	3
	
	

	
	
	
	台风、冰雪等极端天气，机械、物资配备不能满足市政抢修要求的，一次扣1分；
	5
	
	

	
	
	
	未配备相关市政设施养护机械、物资，导致抢险抢修、紧急交办任务未能在规定时间内完成甚至造成重大影响或安全事故的，该项不得分。

	3
	规章制度
	15
	建立一路一档、一站一档、一桥一档、一库一档。道路、桥梁、交通设施台账不健全的，不满足市政管理部门完成上级部门迎查需求的，按实际情况进行扣分；
	5
	
	

	
	
	
	未能建章立制、明确责任，在工作中按照制度实行的，扣1分；
	1
	
	

	
	
	
	统一着装、挂牌上岗，发现缺失一次扣1分；
	1
	
	

	
	
	
	所有人员保证24小时联系畅通，无故失联一次扣0.5分；造成较大影响的扣1分；
	1
	
	

	
	
	
	接业主指令确保15分钟内赶到现场，达不到要求一次扣0.5分；造成较大影响的扣1分；
	2
	
	

	
	
	
	施工现场未按规定要求规范设置警示标志和安全防围设施的，一次扣0.5分；
	1
	
	

	
	
	
	未能安全文明施工，对周边造成较大矛盾和纠纷的，经确认一次扣1分；
	1
	
	

	
	
	
	因野蛮施工，未经许可造成道路绿化及各类杆线损坏的，经确认一次扣1分；
	1
	
	

	
	
	
	不能及时报送当月工程量计量的，扣1分；
	1
	
	

	
	
	
	项目经理、技术负责人无故缺席月度例会的，扣1分；
	1
	
	

	4
	日常巡查
	27
	收到12345、县长信箱等平台工单，未及时整改或维修不当的，一次扣0.5分；
	7
	
	

	
	
	
	未巡查到位，存在安全隐患未采取防范措施的，一次扣1分；
	5
	
	

	
	
	
	未能及时制止未经许可的道路挖掘、占用行为，并上报业主的，一次扣1分；
	6
	
	

	
	
	
	未能及时上报日巡查报表的，一次扣0.5分；
	1
	
	

	
	
	
	日巡查报表未能及时反馈当日市政设施运行状况，有路面不平整、积水和污浊现象，人行道占用、破坏现象，检查井盖破损、缺失现象，基础设施缺失、损坏现象的，每发现一处扣1分；
	5
	
	

	
	
	
	巡查到隐患，未能及时完成整改闭环的，一次扣1分；
	3
	
	

	
	
	
	因未巡查到位、未及时上报巡查情况等主体责任造成重大影响或安全事故的，该项不得分。

	5
	市政维护
	15
	业主指令未及时响应的，一次扣1分；
	5
	
	

	
	
	
	不能在规定时间内完成指令单养护维修任务的，一项扣1分；
	5
	
	

	
	
	
	未及时维修、维修不符合规范及业主要求的，每发现一处扣0.5分；
	3
	
	

	
	
	
	未能及时报送月度市政维护计划或无特殊原因导致月度计划未完成的，扣2分；
	2
	
	

	
	
	
	因维修不及时、维修不规范等主体责任造成重大影响或安全事故的，该项不得分。

	6
	抢险抢修
	20
	遇特大暴雨、冰雪等恶劣天气及较大市政施工安全事故不能快速启动应急预案，扣2分；
	2
	
	

	
	
	
	特大暴雨、台风、冰雪等恶劣天气，未能落实值班人员24小时值班的，扣4分；
	4
	
	

	
	
	
	接业主指令，不能及时、有效组织应急抢险的，一次扣1分；
	4
	
	

	
	
	
	在应急抢险过程中出现消极、拖沓等行为的，一次扣2分；
	2
	
	

	
	
	
	工程类的抢修项目施工方案不完备、报批制度不落实的，一次扣2分；
	4
	
	

	
	
	
	安全措施不到位、抢险人员和机械配备不足的，一次扣1分；
	4
	
	

	
	
	
	因抢险抢修消极怠慢、应急防范措施不到位等原因造成重大影响或安全事故的，该项不得分。

	7
	仓库管理
	5
	不具备仓库或仓库面积达不到1000㎡的，扣2分；仓库地点必须在服务区域内；
	2
	
	

	
	
	
	仓库未能按业主要求进行布置的，扣1分；
	1
	
	

	
	
	
	值班人员值班不到位的，一次扣0.5分；
	1
	
	

	
	
	
	卫生保洁较差、杂乱无序的，扣1分；
	1
	
	

	
	
	
	因保管不到位，造成设施缺损或较大维修成本的，该项不得分。

	合 计
	100
	
	100
	
	

	8
	巡查考核
	人行道板考核
	业主与监理人员巡查发现存在人行道堆积建筑材料、重型机械设备压坏道板、个人或开发商私开路口等情况而养护单位未及时上报业主的，每一处扣除1000元。
	

	
	
	
	因巡查、维护不到位，导致接到数字化城管单、12345工单的，每一处扣除1000元。
	

	
	
	道路路面考核
	业主与监理人员巡查发现存在严重车辙印、坑塘、路面破损严重、重型车辆压坏道路、养护范围内检查井盖

缺失、损坏、被掩埋等情况而养护单位未上报业主的，每一处扣除1000元。
	

	
	
	
	因巡查、维护不到位，导致接到数字化城管单、12345工单的，每一处扣除1000元。
	

	
	
	特殊考核
	因巡查、维护不到位造成恶劣影响的，包含但不限于省市考核、社会舆情、攻坚办交办单等，视情况每一处扣除5000-50000元。
	


考核人

附件2
如东县县城市政设施养护维修方案（暂行）
为提高城市综合管理水平，创造良好的养护维修城市环境，保障县城市政设施完好，充分发挥其功能和效益，更好的为广大市民服务，市政工程管理处（以下简称市政处）在对县城各条道路现状进行调查统计的基础上，根据市政基础设施养护规范，结合设施运行的实际情况，制定县城市政基础设施养护方案。
一、养护维修分类内容及要求
1.1 日常巡查
业主在工程量清单中明确巡查专项经费，为基价类项目，总价包干。
1.1.1 巡查内容
1.1.1.1  道路、桥梁、挡墙及交通基础设施安全状况、完好状况、运行状况；
1.1.1.2  法律、法规规定的对市政设施禁止的行为；
1.1.2 巡查要求
养护中标单位必须根据养护要求配足专职的道路巡查人员和专用巡逻车，负责养护区域内市政设施安全及运行状况的日常巡查，建立台帐、完善记录，及时、如实反馈日巡查情况，每周形成巡查汇总报养护维修项目部，项目部制表盖章后上报市政处。道路巡查人员必须定人定岗，根据县城路况划分各自巡查路段，因特殊情况不能巡查到位的，必须报请项目部提前做好人员调剂，保证每天巡查的正常化、常态化；根据检测评估，对Ⅰ等养护桥梁，日巡查周期不得超过1天，对Ⅱ等养护桥梁，日巡查周期不得超过3天，对Ⅲ等养护桥梁，日巡查应在7天之间。巡查过程中，发现有未经许可的挖掘、占用施工行为，应及时制止并上报项目部和市政处，道路边缘5米范围内的施工，督促施工单位必须到市政处履行报批备案手续，道路边缘10米范围内的施工，督促施工单位提前向市政处进行电话告知。
1.2  基价类定额养护
由业主单位对县城市政设施基础数据及运行状况进行核实统计、分类，制定县城市政设施养护工程量明细表，参照国家相关标准并结合实际情况合理确定养护单价，实行定额养护，为基价类项目，总价包干。中标单位根据市政设施工程量明细表及养护规范、要求，负责县城市政设施的日常养护。
1.2.1 养护内容
1.2.1.1 道路
a.清除破损的道路侧平石、人行道板；
b.清除路面油污及抛洒的砂石、渣土等建筑垃圾；
c.雪后铲扫或消融路面、桥面冰冻的积雪；
1.2.1.2 桥梁
a.桥梁伸缩缝清理保养；
b.泄水孔疏通；
c.桥面、栏杆等部位污秽、张贴物清洗和清除；
d.栏杆松动、脱落的固定；
1.2.1.3 挡墙
a.墙面、栏杆等部位污秽、张贴物清洗和清除；
b.栏杆松动、脱落的固定；
1.2.1.4 交通基础设施
a.松动、脱落、移位护栏的固定和调整； 
b.松动、歪斜交通标志、标牌及警示桩的固定、扶正；
c.交通附属设施日常保洁。
1.2.2 养护要求
根据日常巡查情况和其他渠道的信息，及时对市政设施进行维护和保养，保障市政设施的安全和完好，保证其发挥正常的服务功能。
1.3 单价类维修施工
根据业主下达的市政设施养护维修通知单，养护单位组织施工力量按照通知单的要求完成受损市政设施的养护维修。
1.3.1 小修
基价类定额养护内容之外的市政道路、桥梁、挡墙、交通基础设施工程的维修施工，属于单价类项目，按实计量结算。（详见工程量清单）
1.3.2 中修
小修规定以上，单项维修造价50万元以内的各类市政设施维修，属中修范畴，属于单价类项目，按实计量结算。
1.3.3 大修
单项总价在50万元以上的市政设施维修工程列入大修范畴，通过招标方式确定维修单位组织实施。
1.4 抢险抢修
市政设施养护维修中标单位同时为市政设施应急抢险成员单位，随时保证不少于20人的应急抢险队伍参加各类应急、抢险抢修及交办的突击任务，并制定应急抢修方案，随时准备接受市政设施应急抢险任务，应急抢险工程根据国家有关规定由业主直接下达任务，按实计量结算。
如中标单位不能及时按业主单位要求完成各类应急抢险抢修及交办的突击任务，业主有权将该项任务重新发包给其它有实力、有经验的资质单位来实施，原则上投标时第二名的投标单位享受优先选择权，而下一项的抢险抢修类交办任务自动由上一项抢险抢修类交办任务的实施单位来优先考虑，若无其它单位实施，将仍由中标单位具体承担并纳入考核。
二、养护维修标准
2.1 总则
2.1.1  市政设施养护维修单位必须成立市政设施养护维修项目部，在县城有固定的办公场所及仓库，按照招投标文件要求，配备足够的管理、技术人员及工人，人员相对固定、独立，养护期内项目经理和带班队长不得随意更换，所有人员保证常驻县城且24小时手机保持联系畅通，接到业主任务通知后15分钟之内赶到现场。
2.1.2  专职巡查人员主要负责养护责任区内市政道路、桥梁、挡墙及交通基础设施的安全及运行状况日常巡查，建立台帐、完善记录，及时、如实反馈日巡查情况，确保巡查全面到位、不留死角；巡查过程中发现市政设施受损或遭到人为破坏的现象，要及时制止并向项目部和业主单位进行汇报，影响行人行车交通安全的，要做好相关安全保护措施。
2.1.3  建立市政设施日巡查台账、养护维修台账、接警记录台账及学习教育台帐，台帐记录必须及时、准确、规范，按年度整理装订后移交业主。
2.2 道路养护维修标准
2.2.1 道路养护
2.2.2.1  及时清除破损的道路侧平石、人行道板，保证路面平整、美观； 
2.2.1.2  及时清理路面油污及抛洒的砂石、渣土等建筑垃圾，保证交通安全；
2.2.1.3  及时排除路面的积水、积雪、冰冻，保证路面光洁不留安全隐患。
2.2.2 道路维修
2.2.2.1  及时修复沥青路面裂缝，防止雨水下灌渗入造成路面基础的浸润和冻涨破坏，延长道路使用寿命；
2.2.2.2  适时对水泥砼路面伸缩缝进行清理，灌PGⅢ型道路填缝胶，防止水泥砼路面板块的温涨破坏，延长道路使用寿命；
2.2.2.3  沥青路面龟、网裂、松散面层维修：铲除沥青面层，重新摊铺5cm厚细粒式沥青砼面层；
2.2.2.4  沥青路面坑塘或沉降维修：凿除破损的面层、基层并运弃；基层用20cm厚水泥稳定碎石（水泥：砂：级配碎石=5：15：80）补强；沥青下封；面层采用5cm细粒式沥青砼；
2.2.2.5  水泥砼路面板块维修：将面层及基层凿除，基层采用15cm水泥稳定碎石补强，面层浇筑20cm厚C30水泥砼；
2.2.2.6  砂石路面维修：凿高补低，整平路面，3cm路砂罩面压实； 
2.2.2.7  人行道板更换、维修：拆除面层道板及基础垫层，基底夯实处理后浇筑8cm厚C20水泥砼，重新铺贴面层道板；
2.2.2.8  侧平石更换、维修：拆除破损侧平石及基础，重新安砌同质同色侧平石；
2.2.2.9  组织对规格老化或功能弱化的检查井及雨水口进行翻新维修，保证规格统一、功能健全；
2.2.2.10 及时更换损坏的排水检查井、雨水口框盖，确保交通安全；
2.2.2.11及时检查并处理与路面不平的排水检查井，保证与道路路面平整，通行安全、舒适；
2.2.2.12及时维修或更换安装不平整、车辆碾响或有跳车现象的井框盖，消除噪音污染，确保交通安全。
2.3 桥梁养护维修标准
2.3.1 桥梁养护
2.3.1.1  及时清理桥梁伸缩缝内的杂物，保证伸缩缝伸缩自由；
2.3.1.2  及时清理疏通桥梁出水孔，泄水槽，保证桥面不积水；
2.3.1.3  及时清理、清洗桥面及栏杆污秽、张贴物，保证桥梁整洁美观； 
2.3.1.4  及时固定修复松动、脱落的桥梁栏杆，保证通行安全。 
2.3.2 桥梁维修
2.3.2.1  及时维修损坏或失去功能的桥梁伸缩缝，避免引起桥梁进一步破坏，延长桥梁使用寿命；
2.3.2.2  及时拆除破损的桥梁栏杆，更换并安装同质同式栏杆，保证其功能正常、使用安全；
2.3.2.3  及时检查并维修桥梁各类型的支座，保证其功能正常、使用安全；
2.3.2.4  及时封闭维修锥坡、挡墙裂缝，维修固定松动石块，防止水土流失；
2.3.2.5  每年对油漆类栏杆油漆一遍，保证其防护功能及美观效果；
2.3.2.6  组织桥梁安全检测评估，常规定期检测每年一次，结构定期检测在规定时间内间隔进行，Ⅰ类养护桥梁周期为1—2年，Ⅱ—Ⅴ类养护桥梁间隔期为6—10年，根据检测评定结果，制定维修、改建计划，保证桥梁运行安全。
2.4 挡墙养护维修标准
2.4.1 挡墙养护
2.4.1.1  及时固定、修复松动或脱落的栏杆，保证使用安全； 
2.4.1.2  及时清理、清洗墙面及栏杆污秽、张贴物，保证挡墙整洁美观。
2.4.2 挡墙维修
2.4.2.1  拆除破损的栏杆，更换并安装同质同式栏杆，保证其功能正常、使用安全；
2.4.2.2  及时维修封闭锥坡、挡墙裂缝，维修固定松动石块，防止水土流失；
2.4.2.3  每年对油漆类栏杆油漆一遍，保证其防护功能及美观效果。
2.5 交通设施养护维修标准
2.5.1 交通设施养护
2.5.1.1  及时对松动、脱落的道路护栏进行固定，保证使用安全； 
2.5.1.2  及时对松动、歪斜交通标志、标牌进行固定、扶正，保证其功能正常、使用安全。
2.5.2 交通设施维修
2.5.2.1  道路护栏：及时拆除破损且无修复价值的护栏，更换并安装同质同式栏杆、支座，增设缺损的反光标志，对缺损的护栏进行增补；
2.5.2.2  警示桩：及时增补道路交叉口、隔离栏、限制通行等部位缺损的警示桩，对破旧、标识不清的警示桩进行更新，无修复价值的及时进行更换；
2.5.2.3  道路标牌：参照市政工程道路标牌设计，组织对养护路段内明显缺失、标识错误、规格有异的各类指路、分道道路标牌进行更换、出新，保证规格统一、标识准确、清晰美观且符合国标要求；
2.5.2.4  道路标线：分冷喷和热熔两种。冷喷标线采用道路专用反光漆（品牌，有合格证，质检报告书等）；热熔标线采用道路专用漆、反光珠等材料（品牌，有合格证，质检报告书等）和相应的专用设备，增设震荡标线和菱形标志；
2.5.2.5  根据道路安全和规范要求，及时增设和更换各类警告、禁令、指示等交通辅助标志、标牌及信号灯，减少因设置缺位、不合理及标识错误而引发交通事故的发生；
2.5.2.6  清除施划不准确、不合理的道路标线、指向箭头，及时进行补充和更正，保证设置科学、规范；
2.5.2.7  积极引进先进工艺和其它城市好的做法，鼓励在机非分流、道路指向、停车管理等改善和优化道路交通环境方面进行创新和尝试，经业主批准同意后实
