## 表B.1.1 招标工程量清单封面【送桥镇迎驾中路、宝德1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
送桥镇迎驾中路、宝德路人行道提升项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | （盖章）
2026年09月30日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【送桥镇迎驾中路、宝德1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 送桥镇迎驾中路、宝德路人行道提升项目
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年09月30日

## 表D.1.1-1 工程量清单编制（审核）说明【送桥镇迎1.3
表D.1.1-1 工程量清单编制（审核）说明
工程名称：送桥镇迎驾中路、宝德路人行道提升项目 | 标段： | 第1页 共1页
一、工程概况 送桥镇迎驾中路、宝德路人行道提升项目工程，建设地点位于高邮市送桥镇境内。本次招标控制价编制范围主要包括：迎驾中路、宝德路人行道提升。主要施工内容涵盖原人行道拆除、路牙拆除、新建人行道、新建600*600混凝土方井、新建雨水篦、更换原检查井盖、拆换自来水管、拆换商户排水管等项目。 二、编制依据 1.本工程造价咨询业务通知单、施工图设计； 2.委托方提供的施工申请单内容及要求； 3.《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）； 4.《江苏省建筑与装饰工程消耗量定额》（2026）； 5.《江苏省市政工程消耗量定额》（2026）； 6.《江苏省建设工程费用定额》（2026）参考文件； 7.材料价格参照《扬州工程造价管理》（2026年8月版）价格计入， 无价材料以市场询价计入； 8.江苏省及扬州市其它相关的工程造价法规和规定； 三、编制说明 1．总价措施费：现场安全生产费按规定计取了相应费用，实际费率应以相关造价管理部门核定数计入结算；文明施工费、环境保护费、临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、建筑工人实名制费用按专业根据《江苏省建设工程费用定额》（2026年）参考文件标准以中间值计取，其他总价措施费均未计取。计算基础为：分部分项合计-除税工程设备费； 2．税金：按增值税（一般计税）方式计取，费率为9%； 3．大型机械进退场费：按两台1m3以内挖掘机、一台压路机考虑； 4．暂列金额：不可预见费（路灯、电缆、管网保护修复、井增高、协调费等）暂按金额15000元计入； 5．本清单工程量为施工图设计数量计入，最终结算工程量以施工现场实际发生、甲乙双方现场签证确认工程量为准。 6.其他未详尽之处详见清单、造价咨询业务通知单及业主编制要求等 ；
注：工程量清单编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求(如有)及其他需要说明的问题等内容。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【送桥镇迎驾中路、宝德2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：送桥镇迎驾中路、宝德路人行道提升项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 迎驾中路、宝德路人行道提升 | 15000.00
合 计 |  | 15000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【迎驾中路、宝德路人行3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：迎驾中路、宝德路人行道提升 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 市政工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 15000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 15000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【迎驾中路、宝3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：迎驾中路、宝德路人行道提升 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
市政工程
拆除工程
1 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质：素混凝土 2.厚度：15cm内 3.拆除方式：机械 4.垃圾处理：投标依据现场综合考虑 | m2 | 5000
2 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.材质：混凝土侧石 2.拆除方式：机械 3.垃圾处理：投标人依据现场综合考虑 | m | 900
3 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.材质：UPVC/PE 2.管径：DN75-110 3.拆除方式：人工 4.垃圾处理：投标人依据现场综合考虑 | m | 700
4 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1.材质：花岗岩面层 2.总厚度：80厚 3.其他：投标人依据现场综合考虑 | m2 | 165.5
新建工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：迎驾中路、宝德路人行道提升 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 040204002001 | 水泥混凝土人行道 | 1.保护层材料品种、厚度：2mm罩面漆 2.盲道规格、类型：300宽现浇一体式金刚骨料压印透水盲道 3.面层厚度、混凝土种类、强度等级：80厚C20透水混凝土+50厚C20透水混凝土面层（粒径3-6mm露骨料） 4.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：100厚碎石垫层 5.路基材料品种、厚度：利用原人行道路基，整平、夯实 6.其他：详见施工图设计 | m2 | 5000
6 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格：990*200*100花岗岩侧石 2.垫层材料品种、厚度：50厚C20混凝土垫层 3.其他：详见施工图设计 | m | 900
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：迎驾中路、宝德路人行道提升 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格：750*200*100花岗岩条石 2.垫层、基础材料品种、厚度：50厚C20混凝土 3.其他：详见施工图设计 | m | 600
8 | 040504001001 | 井盖更换 | 1.种类、规格：D700球墨铸铁井盖（含防坠网） 2.其他：详见施工图设计 | 座 | 100
9 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.种类：混凝土方井600*600 2.材质、规格、做法：参见20S515-326页 3.工作内容：土方开挖、回填、垫层、成品井筒安装、井盖井座安装、余土弃置等 4.其他：详见施工图设计 | 座 | 20
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：迎驾中路、宝德路人行道提升 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.种类、规格：雨水口 2.材质、规格、做法：参见苏S01-2021-292页 3.工作内容：土方开挖、回填、垫层、井身砌筑、抹灰、井盖井座安装、余土弃置等 4.其他：详见施工图设计 | 座 | 60
11 | 040501005001 | 管道清淤 | 1.管道类型：现状雨水管 2.管道清淤要求：符合设计及施工规范要求 3.其他：含管道气囊封堵拆除，投标人依据现场综合考虑 | m | 800
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：迎驾中路、宝德路人行道提升 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 040501005002 | 塑料管 | 1.材质及规格：De315,PE100实壁管 2.连接形式：胶圈连接 3.铺设深度：至路面结构层底1.25m内 4.工作内容：土方开挖、砂垫层、安管、土方弃置等 5.其他：详见施工图设计 | m | 300
13 | 040501005003 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：中砂回填至路面结构层 2.材质及规格：De160，UPVC管 3.连接形式：胶接 4.铺设深度：至路面结构层底0.7m内 5.其他：详见施工图设计 | m | 400
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：迎驾中路、宝德路人行道提升 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 040501005004 | 塑料管 | 1.材质及规格：De100，PE1000实壁管 2.连接形式：热熔焊接 3.管道检验及试验要求：符合设计及施工规范要求 4.其他：详见施工图设计 | m | 300
15 | 040204002002 | 水泥混凝土人行道 | 1.面层厚度、混凝土种类、强度等级：150厚C30混凝土 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：利用原基层、整平、夯实 3.其他：投标人依据现场综合考虑 | m2 | 48
16 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU15240*115*53青砖 2.墙体类型：景观城墙、砂浆勾缝 3.墙体厚度：240 4.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 5.其他：详见施工图设计 | m3 | 1.46
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：迎驾中路、宝德路人行道提升 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 04B001001 | 现状人行道杆线整治 | 1.整治类型：现状人选道杆线整治 2.工作内容：现状人选道杆线整治、拆装、开挖、扶正、加固等 3.其他：此项费用包干使用，投标人依据现场综合考虑，结算时不再调整 | 项 | 1
18 | 04B001002 | 非机动车停车位标识标线 | 1.名称：非机动车停车位标识、标线 2.标线类型：标线宽10cm，白色实线 3.其他：此项费用包干使用，投标人依据现场综合考虑，结算时不再调整 | 项 | 1
19 | 04B001003 | 现状管线保护 | 1.名称：现状管线保护 2.类型：C20混凝土包封 3.其他：此项费用包干使用，投标人依据现场综合考虑，结算时不再调整 | 项 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：迎驾中路、宝德路人行道提升 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 04B001004 | 商户门口台阶拆除 | 1.名称：商户门口台阶拆除 2.工作内容：拆除、垃圾处理 3.其他：投标人依据现场综合考虑 | 户 | 21
21 | 04B001005 | 商户门口台阶、廊道立边等修复 | 1.名称：商户门口台阶拆除 2.工作内容：拆除、垃圾处理 3.其他：投标人依据现场综合考虑 | 户 | 66
22 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1.种类：香樟 2.胸径/干径/米径/地径：胸径12cm 3.养护期：成活期养护1年 | 株 | 15
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【迎驾中路、宝德路人行3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：迎驾中路、宝德路人行道提升 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
专业措施项目
16 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【迎驾中路、宝德路人行3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：迎驾中路、宝德路人行道提升 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 15000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 15000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【迎驾中路、宝德路人行道提3.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：迎驾中路、宝德路人行道提升 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 不可预见费（路灯、电缆、管网保护修复、井增高、协调费等） |  |  | 15000.00
本页小计 |  | - | - | 15000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 15000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【迎驾中路、宝德路人行道提升3.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：迎驾中路、宝德路人行道提升 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【迎驾中3.7
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)
工程名称：迎驾中路、宝德路人行道提升 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C。 (元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数 r(%) | 价格信息 Cᵢ (元) | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P(元)
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。