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[bookmark: _Toc2422]第一章 投标邀请
项目概况
南京市制造业新型技术改造城市试点全流程运营管理与综合赋能项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年11月12日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK2]项目编号：JSZC-320100-SNZX-G2026-0179
项目名称：南京市制造业新型技术改造城市试点全流程运营管理与综合赋能项目
采购方式：公开招标
预算金额：500万元
最高限价：490万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。
[bookmark: OLE_LINK3]采购需求：制造业新型技术改造城市试点全流程运营管理与综合赋能，包括为试点工作组织实施提供专业支撑服务，开展新型技改政策体系研究咨询，为重点项目立项核验、变更处置、建设进度跟踪、评审验收等行政履职环节提供技术性、事务性辅助服务；开展分层分类赋能辅导活动组织，做好实操规范宣贯，引导更多市场主体实施新型技改；统筹策划全周期宣传方案，整合国家级主流媒体等渠道开展多元传播，放大国家级试点示范引领效应；独立开展第三方评估。具体详见采购文件。
合同履行期限：自合同签订之日起至南京市新型技术改造城市试点完成验收。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]本项目（是/否）接受联合体：否
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供评审前六个月内银行出具的资信证明，或评审前六个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或上一年度经审计的财务报告）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前六个月内任意一个月的纳税证明文件（依法免缴的应提供相应文件说明）；并提供投标截止时间前六个月内任意一个月的依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
6.法律、行政法规规定的其他条件：无。
7.注：①第5条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。②供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。
（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082]（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
[bookmark: OLE_LINK12]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
2.地点：江苏政府采购网
3.方式：网上下载
4.售价：0.00元。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026-11-12 9:30（北京时间）
地点：“苏采云”网上开标大厅 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目采购标的所属行业为：其他未列明行业。
2.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。
3.集中考察或答疑：
采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
4.本次采购采用“政府采购管理交易系统(苏采云)”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
5.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
6.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》(苏财购(2023)101号)，“苏采云”政府采购交易系统(以下简称苏采云系统)的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件(北京)有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接:http://www.ccgp-jiangsu. gov. cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9. html.
领取CA和办理电子签章具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》(以下简称《操作手册》))、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
7.公告媒体
（1）本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）及南京市工业和信息化局网站（https://gxj.nanjing.gov.cn/）公示发布，敬请各供应商关注；
（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）及南京市工业和信息化局网站（https://gxj.nanjing.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。
8.采购项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展
（2）政府采购支持监狱企业发展
（3）政府采购促进残疾人就业
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]（4）政府采购鼓励采购节能环保产品
[bookmark: OLE_LINK9]9.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通(2021)5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]单位名称：南京市工业和信息化局
单位地址：南京市建邺区江东中路265号新城大厦B座17楼  
联系人：朱老师
联系电话：025-68788930
2.采购代理机构信息
单位名称：南京苏宁工程咨询有限公司
单位地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系人：李佳蓉
联系电话：025-84200809
3.项目联系方式
项目联系人：李佳蓉
联系电话：025-84200809
请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

[bookmark: _Toc1110]第二章  投标人须知
一、总则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。
3、政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务
符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。
3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。
3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件
4.招标文件组成
4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。
5.招标文件的澄清修改
5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构；
5.2代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.3 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.4供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标
6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制
6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。
6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
7.联合体及分包：本项目不接受联合体投标。
7.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。
7.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
7.3 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。
7.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
7.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
8.投标费用
8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
8.2 本次招标，采购人按苏招协【2022】002号文的80%，向招标代理机构支付招标服务费。
9.投标文件组成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》、《技术条款偏离表》和《资格性响应对照表》等处逐条标明满足与否。
10.投标文件的商务部分
10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★投标函（投标申请及声明）；
（2）★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；
（3）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：（三）本项目的特定资格要求；
（5）★分项报价表
（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；
（7）《商务条款偏离表》；
（8）合同条款；
（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
11.投标文件的技术部分
11.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
11.2 若提供的服务与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。
11.3 投标文件应按照招标文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★服务内容的详细说明；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）项目实施、集成、实施方案；
（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。
12.投标文件的价格部分
12.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小微企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业承担的服务的，供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。
12.5 《开标一览表》须加盖电子公章。
12.6评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
12.7评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
12.8启动异常低价投标（响应）审查程序后，评标委员会将通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的说明，并规定回复时间。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。
13.投标文件的其他部分
供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。
14.投标保证金：无。
15.投标有效期
15.1 自开标之日起六十日内投标有效。
15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。
16.投标文件的签署
16.3 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。
17.投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。
17.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
18.有下列情形之一的投标文件将被拒收
18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。
19.投标文件的修改和撤回
19.1 投标文件的修改
19.1.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.2 投标文件的撤回
19.2.1  投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301]19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
四、开标、评标与确定中标供应商
20.开标
20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.评标
21.1 评标组织
21.1.1评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
21.2 评标程序
21.2.1 投标文件的资格审查
21.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。
21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
21.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理
（1）不具备招标文件规定资格条件的； 
（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；
21.2.2 投标文件的符合性审查
21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。
21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理
（1）未按招标文件规定签署、盖章的；
（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；
（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；
（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8）不同供应商的投标文件相互混装；
（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（10）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（11）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；
（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
[bookmark: OLE_LINK1]（13）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。
（14）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
（15）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
（16）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
（17）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2.2.5 终止本次采购活动/重新招标的情形
21.2.2.5.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
21.2.2.5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
21.2.2.5.3 因重大变故采购任务取消。
21.2.2.5.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
21.2.2.5.5 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。
21.2.2.5.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。
21.2.2.5.7 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付。
21.2.3投标文件的进一步评审
21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。
（2）投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
（5）同时出现21.2.3.1中两种以上不一致的,按照（1）-（4）的顺序修正。
（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
21.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.2.3.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
21.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
21.3 评标方法和标准
21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。
21.3.2 综合评分的主要因素详见文件第三章。
21.3.3评分标准详见文件第三章。
22.确定中标供应商
22.确定中标供应商
22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标（技术部分）优劣顺序排列。
22.2 按以下第（2）种方式确定中标供应商
（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。
22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。
22.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。
23.编写评审报告
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。
24.评标过程的保密
24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。
五、签订合同
25.签订合同
25.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。
25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
[bookmark: _GoBack]25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。
25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
26.询问
供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.质疑
27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。
27.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
27.3 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；
（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。  
27.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。
27.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
27.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
28.投诉
质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
29.诚实信用
29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

[bookmark: _Toc3294][bookmark: _Hlk119400608]第三章  评标标准
一、评标方法：
本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素详见评分标准。评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标（技术部分）优劣顺序排列。
2、 评标标准：
	序号
	评分
因素
	评审标准
	分值

	价格部分

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15（小数点保留两位）。
	15

	商务部分

	2
	项目负责人要求
	2.1.项目负责人具有工业互联网或电子信息或信息与通信工程等信息化类专业或经济类或工业类或与本项目相关的高级及以上技术职称得4分；具有工业互联网或电子信息或信息与通信工程等信息化类专业或经济类或工业类或与本项目相关的专业中级技术职称得2分，其他不得分，满分为4分。专业以职称证书为准，如职称证书反映不出专业的，则以毕业证书上专业为准。
（提供证书复印件以及近半年（2026年5月-2026年10月）任一月投标人为其缴纳的社保证明复印件加盖供应商公章。同一人员证书按最高级只计取一次得分。因所提供证明材料不全或内容不明，导致评标委员会无法认定时，则视为未提供，不予赋分。）
2.2项目负责人具有累计一年及以上类似工作经验得3分，满分为3分。（提供相关证明材料加盖投标供应商公章。相关工作经验证明材料可以是以下任意一种：①劳动合同复印件；②类似项目（包括但不限于：咨询服务或公共服务或项目管理或绩效评价等服务项目）的业绩复印件（需体现服务时间）；③被服务单位（非投标人）出具的证明材料复印件。）
	7

	3
	项目组成员要求
	3.1除项目负责人以外，拟投入本项目的项目组成员，每有1人得1分，满分6分。
（提供人员清单及近半年（2026年5月-2026年10月）任一月投标人为其缴纳的社保证明复印件加盖供应商公章。）
3.2项目组成员（除项目负责人以外）具有工业互联网或电子信息或信息与通信工程等信息化类专业或经济类或工业类或与本项目相关的高级及以上技术职称，每提供一人得4分；具有工业互联网或电子信息或信息与通信工程等信息化类专业或经济类或工业类或与本项目相关的中级技术职称，每提供一人得2分，其他不得分；可累计得分，本项最多得16分。专业以职称证书为准，如职称证书反映不出专业的，则以毕业证书上专业为准。
（提供证书复印件以及近半年（2026年5月-2026年10月）任一月投标人为其缴纳的社保证明复印件加盖供应商公章。同一人员证书按最高级只计取一次得分。因所提供证明材料不全或内容不明，导致评标委员会无法认定时，则视为未提供，不予赋分。）
	22

	4
	同类项目经验
	提供自2023年1月1日以来，具有类似制造业新型技术改造项目（包括但不限于：咨询服务或公共服务或项目管理或绩效评价等服务项目）业绩的，每提供一份业绩证明得3分，最高得9分。
（提供业绩合同复印件加盖投标供应商公章，时间以合同签订时间为准，业绩需包含合同关键页并能体现相应内容。）
	9

	技术部分

	5
	对项目的理解及认识程度
	供应商对国家新型技术改造试点工作要求熟悉掌握，对南京市重点产业新型技改现状认识理解到位，能准确把握南京市新型技术改造的需求，对新型技术改造的工作目标、重点任务等理解分析透彻，具有创新能力。
评审要求：
①整体方案标准规范、理念先进、目标清晰、实施具体方案详尽、能够最大限度满足本项目需要，整个方案具有很强的实用性和可行性强，语言表述准确清晰，方案可信度高，得7分；
②整体方案标准、理念等方案相对规范合理，能抓住重点，内容相对完整。针对采购项目的需求，业务方案针对性、实用性、可行性妥当，得5分；
③整体方案标准、理念等方案不能完全抓住重点，内容相对完整。针对采购项目的需求，业务方案针对性、实用性、可行性一般，但不影响实际工作，得3分；
④整体方案标准、服务理念等方案内容笼统，操作性差，不满足项目要求，没有进一步的优化。整个方案针对性、实用性和可行性差，得1分；
⑤未提供不得分。
	7

	6
	全面支撑试点工作组织实施服务方案
	供应商提供全面支撑试点工作组织实施的服务方案（包括但不限于1.专业研究服务。2.重点会议会务服务。3.项目核查评估服务。4.项目建设过程辅助监测服务。5.资金拨付前专业技术支撑服务。6.阶段评估咨询服务。7.项目竣工验收专业支撑服务。8.终期评估咨询服务。9.项目数据运维服务。）
评审要求：
①整体方案标准规范、理念先进、目标清晰、实施具体方案详尽、能够最大限度满足本项目需要，整个方案具有很强的实用性和可行性强，语言表述准确清晰，方案可信度高，得7分；
②整体方案标准、理念等方案相对规范合理，能抓住重点，内容相对完整。针对采购项目的需求，业务方案针对性、实用性、可行性妥当，得5分；
③整体方案标准、理念等方案不能完全抓住重点，内容相对完整。针对采购项目的需求，业务方案针对性、实用性、可行性一般，但不影响实际工作，得3分；
④整体方案标准、服务理念等方案内容笼统，操作性差，不满足项目要求，没有进一步的优化。整个方案针对性、实用性和可行性差，得1分。
⑤未提供不得分。
	7

	7
	新型技改全域赋能及精准培育服务方案
	供应商提供新型技改全域赋能及精准培育服务方案（包括但不限于1.培训与交流活动会务服务方案。2.策划试点全周期、分层级系统化赋能培训及辅导方案，明确不同阶段面向不同主体的赋能辅导内容）。
评审要求：
①整体方案标准规范、理念先进、目标清晰、实施具体方案详尽、能够最大限度满足本项目需要，整个方案具有很强的实用性和可行性强，语言表述准确清晰，方案可信度高，得7分；
②整体方案标准、理念等方案相对规范合理，能抓住重点，内容相对完整。针对采购项目的需求，业务方案针对性、实用性、可行性妥当，得5分；
③整体方案标准、理念等方案不能完全抓住重点，内容相对完整。针对采购项目的需求，业务方案针对性、实用性、可行性一般，但不影响实际工作，得3分；
④整体方案标准、服务理念等方案内容笼统，操作性差，不满足项目要求，没有进一步的优化。整个方案针对性、实用性和可行性差，得1分。
⑤未提供不得分。
	7

	8
	全周期宣传策划与高层次示范推广服务方案
	供应商提供全周期宣传策划与高层次示范推广服务方案（包括但不限于1.宣传策划及推广方案。2.分阶段媒体推广方案，明确宣传目标，策划各阶段宣传主题，梳理宣传时间周期、发布媒体及主要宣传内容等）。
评审要求：
①整体方案标准规范、理念先进、目标清晰、实施具体方案详尽、能够最大限度满足本项目需要，整个方案具有很强的实用性和可行性强，语言表述准确清晰，方案可信度高，得7分；
②整体方案标准、理念等方案相对规范合理，能抓住重点，内容相对完整。针对采购项目的需求，业务方案针对性、实用性、可行性妥当，得5分；
③整体方案标准、理念等方案不能完全抓住重点，内容相对完整。针对采购项目的需求，业务方案针对性、实用性、可行性一般，但不影响实际工作，得3分；
④整体方案标准、服务理念等方案内容笼统，操作性差，不满足项目要求，没有进一步的优化。整个方案针对性、实用性和可行性差，得1分。
⑤未提供不得分。
	7

	9
	重点、难点分析
	供应商需针对服务需求对项目进行重点、难点分析等内容，进行综合评分（包括但不限于1.重点分析。2.难点分析。）
评审要求：
①整体方案标准规范、理念先进、目标清晰、实施具体方案详尽、能够最大限度满足本项目需要，整个方案具有很强的实用性和可行性强，语言表述准确清晰，方案可信度高，得7分；
②整体方案标准、理念等方案相对规范合理，能抓住重点，内容相对完整。针对采购项目的需求，业务方案针对性、实用性、可行性妥当，得5分；
③整体方案标准、理念等方案不能完全抓住重点，内容相对完整。针对采购项目的需求，业务方案针对性、实用性、可行性一般，但不影响实际工作，得3分；
④整体方案标准、服务理念等方案内容笼统，操作性差，不满足项目要求，没有进一步的优化。整个方案针对性、实用性和可行性差，得1分。
⑤未提供不得分。
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	10
	进度控制方案
	供应商提供进度控制方案（包括但不限于1.各阶段进度管理。2.各阶段进度控制。）
评审要求：
①整体方案标准规范、理念先进、目标清晰、实施具体方案详尽、能够最大限度满足本项目需要，整个方案具有很强的实用性和可行性强，语言表述准确清晰，方案可信度高，得6分；
②整体方案标准、理念等方案相对规范合理，能抓住重点，内容相对完整。针对采购项目的需求，业务方案针对性、实用性、可行性妥当，得4分；
③整体方案标准、服务理念等方案内容笼统，操作性差，不满足项目要求，没有进一步的优化。整个方案针对性、实用性和可行性差，得 2 分；
④未提供不得分。
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	11
	服务质量控制方案
	供应商提供服务质量控制方案（包括但不限于1.服务质量问题分析。2.服务保障措施。）
评审要求：
①整体方案标准规范、理念先进、目标清晰、实施具体方案详尽、能够最大限度满足本项目需要，整个方案具有很强的实用性和可行性强，语言表述准确清晰，方案可信度高，得6分；
②整体方案标准、理念等方案相对规范合理，能抓住重点，内容相对完整。针对采购项目的需求，业务方案针对性、实用性、可行性妥当，得4分；
③整体方案标准、服务理念等方案内容笼统，操作性差，不满足项目要求，没有进一步的优化。整个方案针对性、实用性和可行性差，得2分；
④未提供不得分。
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说明：
一、对国家认定的节能产品或环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。
二、小微企业的价格扣除
1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。
2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
三、监狱和戒毒企业的价格扣除
1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。
2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
四、残疾人福利性单位的价格扣除
1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。
2.残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
五、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
六、除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

[bookmark: _Toc32253]第四章  采购需求
（注：本章内容，供应商需在商务条款偏离表或技术条款偏离表中进行响应）
（第一部分：项目概况）
一、项目基本情况
2026年6月，工信部正式发文批复南京市新型技术改造城市试点。在试点期间(2026年5月至2028年12月)，南京市将聚焦重点行业，推动“点”上数字化智能化改造、“线”上产业链供应链协同数字化改造、“面”上产业集群和科技产业园区整体数字化改造。
为高标准落地国家级试点建设任务，强化试点全生命周期闭环管理，有序推进重点项目全流程运营管控，健全完善新型技改配套政策，面向各类市场主体开展全周期系统化赋能培育，分层分类做好政策宣贯、实操辅导与经验推广，统筹构建全周期高端传播体系，紧扣试点关键节点分阶段开展专项传播，联动国家级主流媒体、全国工信系统平台等渠道，持续提升南京新型技改模式的全国影响力与示范价值，放大国家级试点示范引领效应，南京市工业和信息化局拟通过公开招标形式聘请第三方专业机构，为试点工作提供专业支撑服务。
★（第二部分：技术部分）
二、服务内容及要求
（一）全面支撑试点工作组织实施
1.专业研究服务。
（1）服务目标：落实国家新型技术改造政策要求，立足南京产业实际，开展政策研究咨询，为南京市健全完善新型技改政策体系提供专业咨询支撑，协助细化实施路径，研究提出项目管控、资金拨付、评审验收等全流程标准建议。面向全市园区管理部门、20个重点项目企业组织分层分级政策宣贯活动，配合采购人推动试点要求精准直达一线。
（2）服务要求：开展国家新型技术改造城市试点工作要求专题研究，从南京市新型技术改造工作任务路径、项目全生命周期管理、资金管理分配等方面输出专业咨询报告，分析南京市企业技改现状（包括但不限于企业技改投入、供需对接需求等），研究提出国家、省、市分级协同的政策体系优化建议，输出南京市优化技改相关政策文件专业咨询分析报告。政策解读要实现各区工信部门、园区管理部门、20个重点项目企业全覆盖，提供日常政策咨询响应，工作日内随时反馈企业及各区业务咨询。
2.重点会议会务服务。
（1）服务目标：根据采购人确定的会议安排，为重点工作会议提供专业会务服务，开展不少于5场工作专项会议（包括阶段性工作推进会、供需对接会等），配合做好会务资料整理、场地安排、会场布置、嘉宾联络、现场执行等全流程保障性、事务性服务；会议主题、议程、参会范围及嘉宾名单由采购人确定，相关会议材料报采购人审定后使用，保障各类会议规范有序开展。
（2）服务要求：5场工作专项会议中至少3场的单场参会人数不少于100人，每场会议配合采购人邀请新型技术改造领域专家不少于3人，会务服务需提供符合百人级会议规模的场地租赁、会场整套视觉设计方案、主会场布置（包括但不限于：舞台、地毯、讲台、音响系统、灯光系统）、氛围营造、指引系统设计（包括但不限于：会场指引牌等）、物料制作（包括但不限于：议程单、活动手册等）、专业摄影摄像及相关会务服务人员。会议方案、会议展示文件、会议总结等相关材料，需交付采购人归档。
3. 项目核查评估服务。
（1）服务目标：从专业第三方视角，在受理后3个月内，对纳入试点的20个重点项目，配合采购人开展立项核验辅助工作，通过材料预审、数据比对、现场踏勘等方式，对项目备案文件、建设方案、投资明细等核心材料进行技术性核查，形成核查工作底稿和建议意见供采购人决策参考，同步建立重点项目全周期电子档案，实现项目底数全摸清。试点工作实施过程中，针对项目实施中可能出现的实施周期调整、投资规模变更、项目暂停终止、项目递补等各类特殊情形，配合采购人开展现场踏勘、资料收集和合规性初审，形成辅助性论证材料，按采购人要求做好流程报备等事务性工作，有效防控项目风险。
（2）服务要求：服务商应配合采购人对项目基本信息、备案信息、审批手续、投资明细、建设进度、资金投入等开展现场与线上相结合的材料核查，建立形成20个重点项目全周期电子档案。项目变更环节，配合采购人组织不少于2名行业专家及财务专家开展现场踏勘，全面核查项目基础、变更合理性及后续影响，形成辅助核查意见供采购人参考，变更核查服务覆盖率100%。
4. 项目建设过程辅助监测服务。
（1）服务目标：从专业第三方视角，协助采购人组织重点企业填报项目任务书，明确项目建设的目标、任务及投资计划。建立常态化数据归集机制，受理后每两月归集各项目工程建设、设备采购安装、AI场景落地、资金使用等进度数据，形成动态进度台账。配合采购人统筹行业专家开展不定期现场踏勘，对照批复内容跟踪建设进度与实施质量，实际踏勘次数由采购人确定；对进度滞后、建设内容偏离的项目，配合采购人逐一建立问题清单与整改台账，协助跟进整改落实，保障项目按计划推进。
（2）服务要求：前期组织阶段，中标供应商应配合采购人编制统一规范的任务书模板，对20个重点项目实现任务书填报辅导全覆盖，协助组织20个重点项目相关企业完成任务书签订。重点任务攻坚阶段，中标供应商应至少每2个月梳理分析1次项目进度数据，全年累计形成不少于6期动态进度台账；配合采购人组织不定期现场踏勘，每次踏勘配备专家不少于2人（包含行业专家和财务专家），单次踏勘项目覆盖率不低于30%，对进度滞后及现场踏勘中发现问题的项目全部配合建立问题清单与整改台账，每月跟进整改进度，实行闭环销号管理。
5.资金拨付前专业技术支撑服务。
（1）服务目标：从专业第三方视角，会同行业专家、财务专业人员等专业技术团队，在各阶段资金拨付前，配合采购人对重点项目的建设进展、实际完成投资额、资金使用情况、资金申请材料等进行数据核对、材料预审和现场踏勘，形成技术性核验材料和建议意见，供采购人拨付决策参考，保障财政资金使用安全。
（2）服务要求：各阶段资金拨付前，配合采购人对20个重点项目相关企业开展现场核查，每个项目每次配备具备资质的专业人员不少于2人（其中专业审计财务人员不少于1人），现场核查结束后5个工作日内形成核验情况报告及建议意见，作为采购人判断是否符合拨付条件的参考依据。
6.阶段评估咨询服务。
（1）服务目标：从第三方专业视角，协助采购人全面梳理各阶段工作推进成效、重点项目建设进度、创新工作举措及现存问题，对试点工作开展阶段性第三方评估，逐项核查任务落地、项目推进、资金使用等情况。
（2）服务要求：从专业第三方视角，对照南京市新型技术改造城市试点工作目标及重点任务，开展第三方评估，内容包括试点工作目标指标完成、政策制定落实、各项分工任务推进、重点项目进度、资金拨付情况、项目亮点成效等情况，试点周期内累计开展阶段性评估不少于5次，每次评估形成专业评估分析报告1份。
7.项目竣工验收专业支撑服务。
（1）服务目标：从专业第三方视角，对达到竣工条件的重点项目，为采购人组织的竣工评审验收提供全流程专业支撑，协助采购人遴选技术、财务等领域专家，配合做好验收专家组组建的事务性工作；配合开展现场踏勘、材料整理与评审会务，结合具备资质的会计师事务所出具的专项审计报告，对照项目批复目标、建设内容、投资要求等逐项进行技术性核对，形成验收辅助报告及建议意见，验收结论由采购人组织的验收专家组依法作出。协助采购人做好项目全流程资料的分类整理、规范归档，确保项目档案完整可追溯。
（2）服务要求：20个重点项目验收支撑服务全覆盖，提供验收辅导、材料预审、专家组织事务、现场会务、验收辅助报告编制等全流程服务，项目专项审计由具备资质的会计师事务所实施，相关费用包含在投标报价中。每个项目验收专家组人数不少于3人，其中财务专家不少于1人，相关费用包含在投标报价中；供应商配合形成验收辅助报告及建议意见各1份，正式验收报告、验收意见书由采购人（验收专家组）出具；项目档案归档率100%，每套档案包含任务书、进度报告、阶段评估、资金申请、资金拨付、资金使用、项目变更、项目验收等正式文件。
8.终期评估咨询服务。
（1）服务目标：从专业第三方视角，全面梳理绩效目标及重点任务完成情况、重点项目实施情况、资金使用和管理情况、政策配套完成情况、典型经验做法、存在问题及建议等，从专业第三方视角系统总结典型经验、剖析短板不足，为采购人形成国家试点工作总结报告提供第三方评估依据和咨询参考。
（2）服务要求：从专业第三方视角，配备不少于3名专业咨询评估人员，对照南京市新型技术改造城市试点工作目标及重点任务，围绕新型技改绩效目标，提供全维度梳理、系统性评估、专业化总结的咨询，从任务完成、项目投资、项目建设成效、资金使用和管理、政策配套、典型案例等方面综合评估南京市新型技术改造城市试点实施情况，提炼经验做法、总结问题不足，形成咨询报告1份。
9. 项目数据运维服务。
（1）服务目标：为采购人新型技改项目入库管理提供运维和数据服务，建设并运维重点项目全生命周期管理台账，覆盖项目申报、进度跟踪、现场检查、资金管控、运行监测、绩效评价等环节的数据归集功能，实现项目数据自动归集、进度状态动态核查、逾期提醒自动预警、问题清单闭环跟踪、项目资金透明管理及风险自动预警，为采购人入库管理、运行监测和监督管理提供坚实数据支撑。
（2）服务要求：搭建重点项目全生命周期管理台账，覆盖项目申报、项目进度信息、项目进度检查、项目资金管理、项目绩效评价、项目审核验收、项目运行监测等功能，每两月自动更新项目数据，实现技改项目从申报入库到运行监测的全生命周期闭环管理。
（二）新型技改全域赋能及精准培育
10.培训与交流活动会务服务。
（1）服务目标：紧扣全市“1026”先进制造业体系整体部署，面向更大范围市场主体策划组织全周期、分层级系统化赋能培训活动，充分释放国家级试点带动效应。启动阶段配合采购人组织政策宣贯活动，系统宣讲各级技改支持政策，辅导企业对接国家、省、市等多元政策资源，助力企业抢抓政策红利、谋划改造路径；实施阶段开设重点行业专场研讨，精准讲解政策要求、资金使用规范、项目过程管控与验收筹备要点，指导企业规范推进改造实施；收官阶段组织标杆成果交流与经验分享活动，复制推广成熟改造路径与典型模式，协助实现全市石化化工、电子信息、电气机械三大重点行业诊断和数字化改造100%全覆盖的试点目标，带动更多市场主体启动新型技改。
（2）服务要求：服务覆盖试点重点项目企业、链主企业、全市规上工业企业及各类潜在技改主体，统筹策划组织不少于15次覆盖试点全周期的培训与交流活动，累计覆盖企业不少于300家。培训与交流活动可采用政策定向专场、潜在意向企业入企辅导等多元形式，每次活动应配备熟悉国家、省、市相关技改政策的专家和相关领域行业专家，能够准确宣讲政策支持范围、申报门槛、奖补标准、审核要点及常见申报误区，现场配合采购人做好政策咨询答复，结合企业实际给出合规申报建议。
（三）全周期宣传策划与高层次示范推广
11.宣传策划及推广。
（1）服务目标：统筹构建试点全周期高端传播体系，配合采购人编制试点全周期宣传推广方案，整合等主流媒体多元传播渠道，开展多元化分层次宣传推广。配合采购人梳理技改典型场景及特色做法素材，依托新媒体平台开展宣介推广，凝练新型技改典型场景及特色案例，推动典型模式在工信领域等国家主流期刊发表，择优配合采购人向国家、省级工信主管部门报送试点创新举措。
（2）服务要求：编制试点全周期宣传推广方案1套，涵盖启动、实施、收官三个阶段的传播策略、主题内容策划、宣传渠道规划等，整合不少于10家党政央级媒体、省级媒体、行业媒体等主流渠道，形成全媒体传播矩阵，配合采购人凝练新型技改典型场景及特色案例不少于30个，支撑采购人在国家级工信领域主流期刊发表深度研究文章不少于2篇。
12.分阶段媒体推广。
（1）服务目标：紧扣试点关键节点，并结合项目相关要求，分阶段开展专项宣传造势。启动阶段发布官方主通稿与重点行业专题报道不少于6篇，营造试点启动的良好舆论氛围；实施阶段挖掘南京新型技改特色路径，推出深度观察报道与标杆案例专题报道不少于6篇，持续扩大试点传播声量；收官阶段发布试点建设成果总通稿与经验纪实特稿不少于6篇，推广标杆企业成熟改造路径，发挥试点带动效应。
（2）服务要求：合同期内累计发布各类宣传报道不少于18篇，结合项目推进节奏与宣传重点，提供从主题策划、素材收集、企业采访、稿件撰写、审核打磨到媒体对接、发布落地、效果追踪的全流程传播服务。所有宣传内容严格履行合规审核程序，100% 经采购人审核确认后发布，确保导向正确、数据准确、表述规范。中标人宣传内容要遵守我国相关法律法规，不得出现违反我国法律法规、政策方针以及影响国家统一、民族团结、社会稳定等不当言行。中标人应对宣传内容提前审核，并对宣传内容的合法性、合规性负责，确保不出现意识形态问题。
三、分阶段服务要求
1.第一阶段－前期组织：为南京市健全完善新型技改政策体系提供专业咨询支撑，协助细化明确整体目标任务及全过程管理要求；协助采购人组织与项目企业签订责任书，明确各方责任分工与关键时间节点，配合做好企业技改项目储备库动态更新；开展启动阶段宣传造势，积极引导企业投入新型技术改造，营造良好舆论氛围；配合组织动员及培训会议，精准赋能辅导企业实施新型技术改造；配合采购人做好重点项目资金申报服务、项目核验辅助和首笔中央资金分配的事务性工作。
2.第二阶段－重点任务攻坚：推动重点项目按计划实施，为企业数字化智能化改造、产业链供应链协同升级、产业园区整体数字化转型等新型技改重点任务提供咨询支撑，配合采购人开展重点项目核验及首笔中央资金剩余部分拨付的事务性工作；配合开展常态化绩效跟踪评估，梳理短板不足、总结实践经验；挖掘南京新型技改特色路径，推出深度观察报道与标杆案例；组织开展企业赋能培训活动，通过精准讲解政策要求、资金使用规范、项目过程管控与验收筹备要点，指导企业规范推进改造实施。
3.第三阶段－验收评估与示范推广：配合采购人开展重点项目竣工验收和试点工作整体绩效评价工作，全面核查任务推进与目标达成情况，配合做好第二笔中央资金分配的事务性工作；协助采购人系统梳理试点推进过程中的关键举措、典型模式与创新机制，配合凝练形成可复制、可推广的政策措施、工作范式和典型经验，组织标杆成果交流与经验分享活动，复制推广成熟改造路径与典型模式；发布试点建设成果总通稿与经验纪实特稿，配合凝练新型技改典型场景及特色案例，协助采购人择优向国家、省级工信主管部门报送，推动典型模式在工信领域等国家主流期刊发表。
4.第四阶段-项目绩效评价与审计配合工作：供应商需配合国家试点实施过程中及试点验收后的相关绩效评价和审计工作，须无条件配合国家试点城市绩效评价、专项审计、资金核查、督导整改、成果复核等全部后续合规性工作，严格落实国家、省、市工信等部门相关要求，全力保障本项目合规落地、绩效达标、资金规范使用。
四、服务标准
（一）项目技术要求：投标人拟为本项目投入的第三方综合支撑服务的人员应对国家、江苏省、南京市等新型技术改造相关政策要求有深刻的理解，精准把握国家新型技术改造城市试点的建设标准、绩效目标与考核规则，熟悉新型技术改造的概念、基本路径和典型模式，确保本项目顺利开展，审核通过；投标人应对项目工作流程有科学合理、清晰明确、可操作性强的流程规划和实施路径。
（二）项目团队要求：
1、投标人项目团队人员应具有新型技术改造等相关领域（包括但不限于数字经济、智能制造、工业互联网、数字化转型、技术改造）的专业技术能力和项目咨询管理经验。
2、项目负责人不得更换，项目实施过程中如因特殊原因调整项目组其他成员，需要采购人同意且调整人数不得超过1/3，调整人员需具有同等资历及专业技能，确保不影响服务整体质量。
（三）成果文件要求：
1、成果的内容必须符合本项目招投标文件的有关要求和国家有关标准，并按采购人要求提交至采购人相关部门。
2、最终成果应包含相关工作方案（会议、活动、宣传等）、宣传稿件、阶段评估报告、第三方评估报告，以及供采购人编制终期总结报告使用的咨询材料等成果文件及采购人要求的相关资料等，并配合完成试点项目验收辅助工作，协助采购人形成完整的新型技术改造城市试点验收材料及项目验收资料。
3、最终成果内容必须清晰完整，中标人应按上报所需的要求及采购人要求向采购人提供相应的文本及资料，提交的成果、文字应字迹清晰，内容完整，不得粗制滥造。
★（第三部分：商务部分）
五、商务条款
	1
	合同履行期限
	自合同签订之日起至南京市新型技术改造城市试点完成验收。

	2
	保密、廉洁要求
	提供保密、廉洁承诺书，格式详见附件

	3
	标的提供的地点
	南京市

	4
	付款方式
	合同签订后一个月内支付合同金额的50%，服务结束并经确认完成服务后一个月内付清全部款项。满足付款条件后，采购人自收到中标人相应金额的正规增值税发票后10个工作日内支付。

	5
	验收要求
	按时、按质、按量完成本项目服务工作，符合采购文件及采购人要求。

	6
	其他
	本项目采用总价包干形式，请供应商认真测算，报价应包含但不限于：人数、服务时间、工资社保及各项税金等；此外，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的辅料、会议物料、会议场地、专家组费用、第三方审计费用、软件开发费用、上门服务、软硬件建设对接及维保、设备折旧等其他一切费用应由供应商在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。中标人提供的服务内容不得违反中央八项规定及其财政资金相关管理规定等要求。
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第五章  合同主要条款及格式
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: 合同编号]
南京市政府采购合同





合同编号：
项目名称：
使用单位：
服务单位：
签订日期：



南京市工商行政管理局
南京市财政局监制


合同编号：
政府采购计划号：
采购人（以下称甲方）：南京市工业和信息化局
住所地：
供应商（以下称乙方）：
住所地：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。
第一条 合同标的
乙方根据甲方需求提供下列服务：详见附件及乙方投标文件。
第二条合同单价款
1.本合同项下服务总价款为：元，分项价款在“分项报价表”中有明确规定；
2.本合同总价款包含以下内容：
（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；
（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；
（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；
（4）供应商认为需要的其他费用。
第三条 组成本合同的有关文件
下列关于JSZC-320100-SNZX-G2026-0179标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）投标（响应）文件和报价表；    （2）服务一览表；
（3）交付一览表；                  （4）技术规格响应表；
（5）投标（响应）承诺；            （6）服务承诺；
（7）中标（成交）通知书；          （8）甲乙双方商定的其它文件。
第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
乙方所提供的服务的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”和“商务条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
第六条 交付和验收
1.合同期限：自合同签订之日起至南京市新型技术改造城市试点完成验收。
2.验收标准：按时、按质、按量完成本项目服务工作，符合采购文件及甲方要求。
第七条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方应在甲方每次付款前向甲方开具发票。满足付款条件后，甲方自收到乙方相应金额的正规增值税发票后10个工作日内支付。
3、付款方式：
合同签订后一个月内支付合同金额的50%，服务结束并经确认完成服务后一个月内付清全部款项。
第八条 违约责任
1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
3.如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。
6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方3次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
8.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第九条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十一条 争议的解决
1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的部门对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3、在诉讼期间，本合同应继续履行。
第十二条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十三条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。


	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电话：
	电 话：	

	开户银行：
	开户银行：

	银行帐号：
	银行账号：


附件：服务内容及要求

详见采购文件“第四章 项目需求”


[bookmark: _Toc6660]第六章  投标文件格式
（投标人应根据招标文件相关内容提供证明材料，并在制作电子投标文件时做好相关关联索引工作，因关联索引错误或未做关联导致的不利后果由投标人自行承担。）





投  标  文  件





项目名称：
项目编号：
投标人名称：（加盖电子公章）   
日期：
[bookmark: _Toc405408732][bookmark: _Toc489655320]
投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、投标申请及声明
二、法定代表人授权书
三、开标一览表
四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
五、分项报价表
六、技术条款偏离表
七、商务条款偏离表
八、服务与承诺
九、供应商类似业绩情况表
十、投标需要的其他证明文件及材料（若有)


附件一、中小企业声明函格式
附件二、无重大违法记录声明格式
附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
附件四、残疾人福利性单位声明函格式
附件五、属于监狱企业的证明文件
附件六、保密、廉洁承诺书

一、投标申请及声明
投标申请及声明
致：南京市工业和信息化局
根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表供应商（供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我方投标报价为（小写）     元人民币，（大写）人民币：     ；其中，小、微型企业的报价为（小写）     元人民币，（大写）人民币：     ；合同履行期限      。
3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。
6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。
7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。
8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。
9.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
10.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
11.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
12.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
13.与本投标有关的正式联系方式为：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：
投标人名称（加盖CA电子公章）：
日期：年月日

二、法定代表人授权书
法定代表人授权委托书

南京市工业和信息化局：
本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年  月  日签字生效，特此声明。


法定代表人签字或盖章：
授权委托人签字：
投标人名称（加盖CA电子公章）
日        期：年    月    日
法定代表人身份证复印件：
授权委托人身份证复印件：






三、开标一览表格式
开标一览表
投标人名称（CA公章）：
项目名称：南京市制造业新型技术改造城市试点全流程运营管理与综合赋能项目
项目编号：JSZC-320100-SNZX-G2026-0179
分包号：采购包1
	投标项目名称
	总价（小写）

	南京市制造业新型技术改造城市试点全流程运营管理与综合赋能项目
	



年    月    日
[bookmark: _Toc120614284]
四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书


南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书


20   年  月   日

	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括∶具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受 各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

	
	投标人名称（加盖CA电子公章）∶
法定代表人（签字）∶
二O  年  月日



营业执照：
五、分项报价表

分项报价表

（格式自拟）


六、技术条款偏离表
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的技术条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人名称（加盖CA电子公章）：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商需在上表中对采购文件第四章“（第二部分：技术部分要求）”中的相关要求进行响应。



七、商务条款偏离表
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人名称（加盖CA电子公章）
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商需在上表中对采购文件第四章“（第三部分：商务部分要求）”中的相关要求进行响应。

八、服务与承诺

（格式自拟）





九、供应商类似业绩情况表
供应商类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主方
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人名称（加盖CA电子公章）：
日    期：   年   月   日
说明：
1、如果行、列数不够，请自行增加。
2、请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。





十、投标需要的其他证明文件及材料（若有）



附件一、中小企业声明函格式
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于 其他未列明行业 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于 其他未列明行业 （采购文件中明确的所属行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为 	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日　　　　　期：          年     月    日
注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。
注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
注4：依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号 ）：
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明
南京市工业和信息化局：
我单位（供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
                   声明人（加盖CA电子公章）：
日　　　　期：          年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
南京市工业和信息化局：
我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：           。
主要专业技术能力有：           。

                                     声明人：（加盖CA电子公章）
日期：年月日
其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）



附件四、残疾人福利性单位声明函格式
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日期：

附件五、属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。


附件六、保密、廉洁承诺书
保密、廉洁承诺书
南京市工业和信息化局：
我单位（供应商名称）承诺如下：
1.一旦中标将建立严格的保密制度，对服务过程中掌握的采购人及试点企业的各类文档、资料、数据及相关信息承担保密责任和法律责任，并承诺未经书面许可，中标人及其工作人员不得将相关材料以任何形式泄露给任何个人、单位、团体、公司及其他组织。
2.一旦中标将建立健全内部廉洁管理制度，严格遵守国家有关廉洁从业、反商业贿赂及相关法律法规规定，中标人及其工作人员不得以任何形式、通过任何渠道，从试点企业及其关联方、工作人员处谋取或试图谋取不正当利益，包括但不限于：
（一）索取、收受或变相收受现金、有价证券、支付凭证、礼品、礼金、回扣、佣金、购物卡、消费卡及其他财物；
（二）接受可能影响公正履约的宴请、旅游、娱乐、健身等活动安排；
（三）要求或接受试点企业为其报销应由中标人自行承担的费用；
（四）利用服务过程中知悉的信息、资源或职务便利，为自身或第三方谋取不当利益；
（五）与试点企业及其工作人员串通，损害招标人或其他相关方合法权益；
（六）其他违反廉洁从业规定或可能构成利益输送的行为。
3.如我单位违反上述保密、廉洁义务，招标人有权视情节轻重采取以下措施：要求限期整改、扣减或拒付合同款项、单方解除合同、追究违约责任、取消其中标资格或纳入不良行为记录；涉嫌违法犯罪的，依法移送有关机关处理。因中标人违反保密、廉洁义务给招标人造成损失的，中标人应承担全部赔偿责任。
投标人名称： （加盖CA电子公章）
日    期：   年   月   日

image1.jpg




