[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK5]


[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK3]南京中医药大学青春剧场整体改造项目


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
招标文件
项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0162



采购人：南京中医药大学
招标代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司
日期：二〇二六年十月

目录
第一章 招标公告	3
第二章 供应商须知	7
第三章 评标标准	17
第四章 采购需求	21
第五章	 合同主要条款及格式	30
第六章 投标文件格式及附件	77



[bookmark: _Toc10358]第一章 投标邀请
项目概况
南京中医药大学青春剧场整体改造项目的潜在供应商应在江苏省政府采购网“苏采云”获取招标文件，并于2026年11月16日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0162
项目名称：南京中医药大学青春剧场整体改造项目
采购方式：公开招标
预算金额：238万元
最高限价：209.706039万元，投标总价超过最高限价的为无效投标。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]采购需求：包含青春剧场及配套设施更新，室内装饰、强电工程、消防工程、防排烟工程、暖通工程、智能化工程及舞台系统等，具体内容详见施工图纸及工程量清单。
合同履行期限（工期）：50日历天，即本工程自发包人下达的书面开工令载明的开工之日起50日历天竣工。
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: 二、申请人的资格要求：]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书复印件（开标前六个月内），或2024年度或者2025年度经审计的财务报告复印件，否则视为未提供）；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料复印件加盖公章）；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月依法缴纳增值税或企业所得税的凭据，及社会保障资金的相关材料复印件加盖公章）；
5、参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明）；
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目不属于专门面向中小企业采购项目，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。
（3） [bookmark: 三、获取招标文件]本项目的特定资格要求：
（1）供应商具有施工总承包建筑工程三级(含)以上资质，同时具备有效期内的安全生产许可证（提供证书复印件加盖公章）；
（2）项目负责人具有注册建造师证建筑工程二级(含)以上资质且具有安全生产考核合格证书（B类）（提供有效的证书复印件加盖公章）； 
（3）供应商必须提供拟投入本工程项目负责人与供应商签订的有效劳动合同、社保机构出具的近半年（2026年4月至2026年9月）供应商为其缴纳的养老保险缴费证明（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章（提供证明材料）。
三、获取采购文件
[bookmark: 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网苏采云系统
方式：网上下载
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年11月16日9点30分（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。][bookmark: OLE_LINK4]1、其他要求：
（1）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的厂商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（4）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的厂商参与政府采购活动。（供应商信用记录查询渠道：“中国政府采购网”、“信用中国”网站等）。
2、集中考察或答疑：
采购人统一组织现场勘察，现场勘察集合地点：南京中医药大学仙林校区大学生活动中心一楼大厅，集合时间：2026年11月3日9：30，过时不候。
本项目属于改造项目，其中涵盖建筑、消防、安防、网络、声光电学、机械结构、设备安装等环节，建议供应商开展现场实地勘察，核实剧场建筑现状、网络安防要求、充分考虑现场改造、布线，设备集成调试等相关工作量。因未充分勘察造成方案与现场不符、缺漏工程量，由实施方承担全部责任（未现场勘察和未提出疑义的供应商将被视为已勘察，认同采购项目要求的内容，因未勘查现场或勘查工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复）。
勘察事项：进校需提前一天报备申请，请于进校前一天按访客入校申请使用指南(附件六)扫码申请进校。现场勘察进校被访人：陈晨新，电话：15252673642；部门：后勤基建处。
勘察联系人：黄煜；联系方式：18951775258。
3、供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-836334
4、公告媒体
（1）本招标公告在江苏政府采购网公示发布，敬请各供应商关注；
（2）若有关本次招标存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。
5、采购项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展
（2）政府采购支持监狱企业发展
（3）政府采购促进残疾人就业
（4）政府采购鼓励采购节能环保产品
6、是否接受进口产品：不接受。
7、本项目所属行业：建筑业。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称：南京中医药大学
地 址：南京市栖霞区仙林大道138号
联系人：梁老师
联系方式：025-85811122  
2、采购代理机构信息
名 称：南京苏宁工程咨询有限公司
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK7]地址：南京市中山路99号12楼1212室
联系方式：江跃025-84200819
3、项目联系方式
项目联系人：江跃
电话：025-84200819
[bookmark: _Toc15993]
















第二章 供应商须知
一、总则
[bookmark: 1、适用法律]1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
[bookmark: 2、定义]2、定义
2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “工程”指本采购文件中所述工程及相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的货物、工程或者服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《统计上大中小微型企业划分办法（2017）国统字〔2017〕213号》。
3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。
3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。
3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。
3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
二、招标文件
4、招标文件组成
4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
[bookmark: 5、招标文件的澄清、修改]5、招标文件的澄清、修改
5.1 招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2 招标代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.3 [bookmark: 三、投标]供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。  
三、投标
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。
6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。   
7、联合投标
[bookmark: 8、投标费用]本次项目不接受联合体形式投标。
8、投标费用
8.1 本次招标项目代理服务费执行《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）及《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号）相关规定，按对应收费标准的 65% 计算；实际以【按前述收费标准得出的计算结果*成交折扣率65%-采购人承担的该项目专家评审费】计取，若低于本项目的保底价人民币3000元，则按本项目的保底价人民币（3000元-采购人承担的该项目专家评审费）计取。招标代理服务费由中标(成交)供应商最终支付和承担。该项费用无需单列在报价中。
8.2 投标保证金：本项目不收取投标保证金。
9、投标文件组成
9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》、《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。
9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。 
10、投标文件的商务部分
10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。
（1） ★投标申请及声明；
（2） ★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；
（3） ★第一章投标邀请中申请人的资格要求规定的资格条件证明文件；
（4） ★《商务条款偏离表》；
（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。 
11、投标文件的技术部分
11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；
11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。
11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：
（1） 拟投入本项目人员配备表；
（2） 项目实施方案；
（3） 服务承诺；
（4） ★《技术条款偏离表》；
（5） 供应商认为需要提供的其他技术资料。
12、投标文件的价格部分
12.1 本工程采用固定综合单价合同，单价不可调，工程量根据工程施工实际情况，竣工并经审计后按实结算。 
12.2投标人投标报价不得低于其成本价。工程中标价即为合同价，投标报价应包括人工费、材料费、机械设备费、运输费、施工水电费、校内运输费、二次搬运费、垂直运输费、脚手架、检测费、保洁费、室内环境检测费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、保险费、规费及税金等一切费用。
12.3.投标人必须按照招标文件规定的报价编制要求、工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清单报价，招标人不再接受其他任何形式的报价及说明（如降价函、报价修正函等）。
12.4.供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，根据工程量清单报各项单价，一旦中标，单价不予调整，工程竣工验收后，采购人按照中标人的投标预算单价和实际完成工程量送审，并按审计后总价进行项目结算。
12.5 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12.6 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小微企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业承担的服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。
12.7 《开标一览表》须加盖电子公章。
13、投标文件的其他部分
13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
14、投标有效期
14.1 自开标之日起60天内投标有效。
14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。
15、投标文件的份数、签署
15.1 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。
16、投标文件的递交
16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
16.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.2.2.4 条规定做无效投标处理。
16.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。   
17、有下列情形之一的投标文件将拒收：
17.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。
18、投标文件的修改和撤回
18.1 投标文件的修改
18.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
18.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
18.2 投标文件的撤回
18.2.1  投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
18.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
18.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: 四、开标、评标与确定中标供应商]四、开标、评标与确定中标供应商
19、开标
19.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
20、评标
20.1评标组织
评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
20.2评标程序
20.2.1投标文件的资格审查。
[bookmark: 20.2.1.1采购人代表将依法对投标人的资格进行审查。]20.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。
20.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
20.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
20.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理
（1）不具备招标文件规定资格条件的； 
（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；
20.2.2投标文件的符合性审查。
20.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
20.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。
20.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
20.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：
（1）未按招标文件规定签署、盖章的；
（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；
（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；
（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8）不同供应商的投标文件相互混装；
（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（11）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；
（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。
（15）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
（16）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
（17）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
（18）与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的（措施项目增项除外）；
（19）与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
（20）与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
（21）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
20.2.2.5 废标
20.2.2.5.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
20.2.2.5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
20.2.2.5.3 因重大变故采购任务取消。
20.2.2.5.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
20.2.2.5.5 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。
21.2.2.5.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。
20.2.3 投标文件的进一步评审
20.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
20.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
20.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
20.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
20.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
20.2.3.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
20.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
20.2.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
20.3评标方法和标准
20.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
20.3.2 综合评分的主要因素详见文件第三章。
20.3.3评分标准详见文件第三章。
21、确定中标供应商
21.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按照施工组织设计得分最高的投标人为中标候选人。
21.2 按以下第（1）种方式确定中标供应商
（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
21.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。
21.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
21.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。
21.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。  
22、编写评标报告
22.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。
23、评标过程的保密性
23.1 招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
23.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
23.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。
[bookmark: 五、签订合同]五、签订合同
24、签订合同
24.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
24.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
24.3 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序供应商为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
24.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、服务或工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: 六、询问、质疑、投诉和诚实信用]六、询问、质疑、投诉和诚实信用
25、询问
25.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
26、质疑
26.1 供应商（投标人）认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。
26.2 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
26.3 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理有权不予受理。
26.4 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1） 对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；
（2） 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
（3） 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。
26.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理或采购人不予受理：
（1） 质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
（2） 提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
（3） 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（4） 质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
（5） 质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
（6） 供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
26.6 招标代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
27、投诉
27.1 质疑供应商对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
28、诚实信用
28.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
28.2 供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。   经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
28.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
28.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
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[bookmark: _Toc9832]第三章 评标标准
使用综合评分法的采购项目，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列。评审后得分且投标报价相同的，按照施工组织设计得分最高的投标人为中标候选人。
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	分值类型

	价格

	1.1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×80（小数点保留两位）
	80
	客观分

	技术方案

	2.1
	施工组织设计
	评委根据供应商提供的项目施工组织设计（包括但不限于施工总体方案、安全文明施工措施等）进行综合评分：
施工组织设计逻辑条理清晰完整、内容覆盖全面无缺项，针对性强的，得3分；
施工组织设计条理较清晰、主要内容齐全，针对性较强的，得2分；
施工组织设计基本条理清晰、常规内容具备，针对性一般的，得1分；
未提供不得分。
	3
	主观分

	2.2
	施工工期及质量保证措施
	评委根据供应商施工工期及质量保证措施方案（包括但不限于实施关键线路、施工进度计划、施工质量控制等）进行综合评分：
工期关键线路规划科学严谨，施工进度计划贴合项目实际工期要求，质量控制措施全面详实、针对性极强的，得4分；
工期关键线路、施工进度计划规划较合理、主要节点齐全、逻辑较清晰，质量控制措施针对性较强、具备可操作性的，得3分；
工期关键线路混乱、进度计划节点粗糙、逻辑不清、缺项较多，质量控制措施完整性、合理性不足的，得1分；
未提供不得分。
	4
	主观分

	2.3
	难点、重点及合理化建议
	评委根据供应商针对本项目关键施工技术的难点、重点的分析及针对性合理化建议（措施）进行综合评分：
精准全面识别本项目全部核心施工技术重难点，分析深入、逻辑严谨、贴合项目实际，针对性极强的，得4分；
能够识别本项目主要施工技术重难点，分析较为深入，贴合项目大部分技术特点，针对性较强的，得3分；
对本项目施工技术重难点识别不全、分析浅显、条理混乱，针对性不太强的，得1分；
未提供不得分。
	4
	主观分

	项目管理机构人员配备

	3.1
	项目管理机构人员配备
	项目管理机构主要管理人员【项目负责人除外】，需包含项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员，其中：
（1）技术负责人1名：具有注册建造师证建筑工程二级(含)以上，且具有中级及以上工程师资格；
（2）现场施工员1名：具有相应主管部门核发的岗位资格证书；
（3）现场质量员1名：具有相应主管部门核发的岗位资格证书；
（4）现场安全员1名：具有相应主管部门颁发的安全生产考核合格证；
（5）现场资料员1名：具有相应主管部门核发的岗位资格证书；
以上人员配备齐全且具有有效的对应证书，得满分3分，缺少任意一个扣1分，扣完为止，以上人员不可兼得。（提供以上相关人员社保机构出具的近半年任意三个月供应商为其连续缴纳的养老保险缴费证明（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，并提供项目组人员配备明细表、对应相关证书（注册证书、或岗位证书或培训证），上述材料复印件加盖供应商公章）。
	3
	客观分

	业绩

	4.1
	业绩
	供应商自2023年10月1日（含）以来承担过类似项目业绩（施工内容需包含舞台智能化），有1个得2分，最多得6分。（提供施工合同、中标（成交）通知书、竣工验收证明材料，缺一不可，时间以竣工验收证明时间为准；以上材料复印件加盖供应商公章。）
	6
	客观分

	合计
	总得分
	　
	100
	


[bookmark: _Toc12644]说明：
1、小微企业的价格扣除
（1）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受5%的价格扣除。
（2）价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 
2、监狱和戒毒企业的价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。
（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3、残疾人福利性单位的价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。
（2）残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4、监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。


第四章 采购需求
[bookmark: _Toc17931]一、项目概况
1、项目名称：南京中医药大学青春剧场整体改造项目
2、项目内容：
包含青春剧场及配套设施更新，室内装饰、强电工程、消防工程、防排烟工程、暖通工程、智能化工程及舞台系统等，具体内容详见施工图纸及工程量清单。
3、服务地点：南京中医药大学仙林校区
4、项目预算：238万元。
5、最高限价：209.706039万元，投标总价超过最高限价的为无效投标。
二、报价要求
1、供应商不得将中标项目转包及其它违规行为，一经采购人发现立即取消中标资格，并有权按照相关法律法规报相关部门处理，且追究其经济责任。
2、供应商勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关服务现场的资料和数据，是招标人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商未到项目现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。
3、合理的投标报价是根据投标人针对本项目所考虑的生产要素投入与配置、管理水平、施工技术水平及市场风险、利润等因素确定的投标报价，对投标报价的合理性评审依据主管部门颁布的消耗量定额、费用定额、工期定额，采用政府公布的人工、施工机械台班单价和材料（设备）市场价格进行编制的工程造价进行评审，主要包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、风险费措施费等，若在投标报价中，出现恶意低价或者价格明显低于市场价的，评标委员会有权要求其提供相关证明材料，若提供的材料不能反映，采购人有权作无效投标处理。
4、合同价格形式：固定综合单价合同。
按照施工图和工程量清单采取固定综合单价；任何情况下综合单价不变，决算时按实际工程量乘以综合单价计算。非发包人需求且经发包人书面认可的变化导致的变更由承包人自行承担相关费用。
三、施工要求
1、本工程项目总工期不超过 50 日历天，即本工程自发包人下达的书面开工令载明的开工之日起【50】日历天竣工。
2、现场管理及安全责任：施工单位根据现行国家工程质量检验标准和现场实际情况，按国家有关规定派驻具有相应资质的项目经理，项目经理在施工期间须每日到场，加强施工管理，因质量和安全问题造成的一切责任和损失均由投标人负责。
3、设计若有不符合现行规范、规定、标准等或其他不到位之处，中标人必须提出，待采购人确认后再施工，否则因此造成的质量事故由中标人承担。
4、对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用数额的报送手续，否则发包人可以不予支付相关款项。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]★5、投标人本工程采用品牌必须参考《主要材料品牌一览表》中的推荐品牌及相应质量要求报价，并清晰列出本工程项目中“投标人采用品牌”；如采用其他品牌时，可使用同档次以上品牌，应提供充分依据，证明采用的材料质量高于或相当于推荐品牌产品，否则其投标文件将视为无效标处理。
6、主要材料品牌一览表
	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]序号
	材料名称
	推荐品牌

	1
	石膏板
	龙牌
	泰山
	可耐福

	2
	板材
	莫干山
	兔宝宝
	绿野

	3
	无机涂料
	立邦
	多乐士
	三棵树

	4
	水泥
	海螺
	华新
	中联

	5
	瓷砖
	诺贝尔
	惠达
	罗马

	6
	铝合金窗
	伟昌
	凤铝
	兴发

	7
	木门
	美心
	铭马
	丰盛

	8
	地板
	大自然
	圣象
	欧派

	9
	PVC地胶
	LG
	洁弗乐
	博尼尔

	10
	铝板
	福瑞尔
	鸿发有色
	焕彩

	11
	吸音板
	天戈
	丽音
	浩声

	12
	镀锌钢管
	友发
	金洲
	国强

	13
	JDG管
	友发
	天一
	正大

	14
	消防设备
	青鸟
	海湾
	国泰

	15
	开关、插座
	鸿雁
	西门子
	正泰

	16
	配电箱
	施耐德
	西门子
	正泰

	17
	灯具
	欧普
	欧司朗
	雷士

	18
	电线
	江南
	远东
	上上

	19
	线缆
	上上
	江南
	远东

	20
	线管
	中财
	公元
	联塑

	21
	桥架
	力拓
	凤图布线
	十鼎

	22
	双基色LED会标屏
	海康威视
	迈瑞
	玖彩

	23
	信息发布盒
	海康威视
	迈瑞
	玖彩

	24
	会标屏电缆线
	沪盛
	亚光电缆
	江南

	25
	会标屏网线
	海康威视
	一舟
	绿联

	26
	LED会标屏体钢结构
	海康威视
	迈瑞
	玖彩

	27
	舞台LED大屏
	海康威视
	迈瑞
	玖彩

	28
	备品备件
	海康威视
	迈瑞
	玖彩

	29
	LED控制系统
	海康威视
	迈瑞
	玖彩

	30
	控制软件
	海康威视
	迈瑞
	玖彩

	31
	电源控制箱
	海康威视
	迈瑞
	玖彩

	32
	舞台屏电缆线
	沪盛
	亚光电缆
	江南

	33
	舞台屏网线
	海康威视
	一舟
	绿联

	34
	LED舞台屏体钢结构
	海康威视
	迈瑞
	玖彩

	35
	播放主机
	华硕
	联想
	HP

	36
	无线投屏设备
	MAXHUB
	宝疆
	快立享

	37
	有源线阵列音箱
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	VUE

	38
	有源线阵列低音音箱
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	VUE

	39
	无源超低音箱
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	VUE

	40
	低音功放
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	VUE

	41
	有源返听音箱
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	HVYI(华翼）

	42
	台唇音箱
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	HVYI(华翼）

	43
	台唇功放
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	HVYI(华翼）

	44
	辅助音箱
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	HVYI(华翼）

	45
	辅助功放
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	HVYI(华翼）

	46
	数字音频处理器
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	HVYI(华翼）

	47
	数字调音台
	SOUNDCRAFT
	MIDAS
	YAMAHA

	48
	AI语音处理器
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）

	49
	1拖2无线演出手持话筒
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）

	50
	1拖2无线演出领夹话筒
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）

	51
	天线分配器
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）

	52
	有源对数周期天线
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）

	53
	无线发言系统主机
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）

	54
	无线发言话筒主单元
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）

	55
	无线发言话筒代表单元
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）

	56
	四位充电座
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）

	57
	小振膜麦克风
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）

	58
	有线双管麦克风
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）

	59
	合唱室音箱
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	HVYI(华翼）

	60
	功率放大器
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	HVYI(华翼）

	61
	数字效果器
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）

	62
	调音台
	声艺
	YAMAHA
	MIDAS

	63
	有源监听音箱
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）

	64
	剧场电源时序器
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）

	65
	排练间电源时序器
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）

	66
	线阵列音箱配套吊架
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	VUE

	67
	专业音箱壁挂架
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	VUE

	68
	音频设备机柜
	图腾
	迈杰
	野马

	69
	排练间机柜
	图腾
	迈杰
	野马

	70
	金银线
	秋叶原
	绿联
	天诚

	71
	天线同轴线
	秋叶原
	绿联
	天诚

	72
	话筒线
	秋叶原
	绿联
	天诚

	73
	高清线
	秋叶原
	绿联
	天诚

	74
	线阵电源线
	沪盛
	亚光电缆
	江南

	75
	电源线B
	沪盛
	亚光电缆
	江南

	76
	网络线
	海康威视
	一舟
	绿联

	77
	变频调速拉幕机
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒

	78
	匀速拉幕机
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒

	79
	幕布轨道
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒

	80
	电动升降幕布吊杆机
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒

	81
	电动升降灯光吊杆机
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒

	82
	电动升降侧光吊杆机
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒

	83
	导向滑轮组
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒

	84
	灯光吊杆杆体
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒

	85
	侧光吊杆杆体
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒

	86
	幕布吊杆杆体
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒

	87
	航空用钢丝绳
	法尔胜®
	狼山
	巨力

	88
	灯光吊杆收线器
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒

	89
	舞台机械控制系统
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒

	90
	舞台机械动力系统
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒

	91
	电源线A
	沪盛
	亚光电缆
	江南

	92
	控制线
	沪盛
	亚光电缆
	江南

	93
	断火装置
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒

	94
	舞台葡萄架
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒

	95
	机械附件
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒

	96
	前檐幕 
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒

	97
	大幕
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒

	98
	横条幕
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒

	99
	侧条幕
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒

	100
	会议幕
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒

	101
	幕布衬里
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒

	102
	LED聚光灯
	益尨
	辉达隆
	艺嘉

	103
	LED聚光灯侧灯
	益尨
	辉达隆
	艺嘉

	104
	LED数字平板柔光灯
	益尨
	辉达隆
	艺嘉

	105
	     小老虎控台
	益尨
	辉达隆
	艺嘉

	106
	8路放大器
	益尨
	辉达隆
	艺嘉

	107
	12路直通柜
	益尨
	辉达隆
	艺嘉

	108
	电源线
	沪盛
	亚光电缆
	江南

	109
	信号线
	秋叶原
	绿联
	天诚

	110
	分布式4K60高清输入节点
（含：分布式编解码处理软件 AS-ENC V2.0)
	KUASIN
	AVSYS
	 比特纳

	111
	分布式4K60高清输出节点
（含：分布式编解码处理软件 AS-ENC V2.0)
	KUASIN
	AVSYS
	 比特纳

	112
	分布式节点机柜支架
	KUASIN
	AVSYS
	 比特纳

	113
	控制软件+调试
	KUASIN
	AVSYS
	 比特纳

	114
	有线控制屏
	KUASIN
	AVSYS
	 比特纳

	115
	交换机
	华为
	华三
	锐捷

	116
	可编程音视频管控平台主机
	KUASIN
	AVSYS
	 比特纳

	117
	机架式继电器（2U）
	KUASIN
	AVSYS
	 比特纳

	118
	音频线、HDMI线跳线
	秋叶原
	绿联
	天诚

	119
	球机摄像机
	海康威视
	大华
	宇视

	120
	墙式摄像机
	海康威视
	大华
	宇视

	121
	8T硬盘
	西数
	希捷
	三星

	122
	P0E交换机
	海康威视
	华为
	华三

	123
	无线AP
	华为
	H3C
	锐捷

	124
	网线
	秋叶原
	绿联
	天诚


备注：投标人本工程采用品牌必须参考《主要材料品牌一览表》中的推荐品牌及相应质量要求报价，并清晰列出本工程项目中“投标人采用品牌”；如采用其他品牌时，应提供充分依据，证明采用的材料质量高于或相当于推荐品牌产品，否则其投标文件将视为无效标处理。
四、工程量清单及图纸
详见附件。
五、舞台灯光智能化技术要求
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]（一）整体概述
  舞台灯光智能化涵盖显示、音频、舞台机械幕布、灯光、控制、监控及施工配套子系统；适配会议、汇演、迎新晚会等校园场景，实现子系统互联互通智能联动，操作简便、运行稳定，符合场馆及电气、声学、光学、舞台机械国家相关规范。
（二）总体功能要求
1. 集中控制系统统一管控各子系统，实现一键开关机、场景切换、信号调度；系统兼容可扩展、易维护，支持升级扩容，适配高频师生文体活动。
2. 设备故障率低；兼具普通师生简易操作与专业操作模式；接口协议标准化，支持联动；设备材料施工符合现行国标，确保验收通过。
（三）显示系统
1. 播放视频、图片、字幕、宣传片等，画质可靠，可长时间运行。
2. 多路信号快速切换，多窗口同显，无黑屏卡顿，支持拼接同步。
3. 支持手机/电脑/平板无线投屏，低延迟，有多画面、防误投屏模式。
4. 电源箱可分布上电、远程开关机；钢结构满足承重抗震消防，防腐防锈，强弱电分离布线。
（四）音频系统
1. 线阵列主扩+超低音箱，搭配返听、台唇、辅助等音箱，实现剧场全域声场覆盖，兼顾会议与演出扩声。
2. 数字调音台，多通道编组，可存储调用多套场景效果。
3. 真分集无线话筒抗干扰，可多套同时使用；无线会议系统带主席优先，保障无线信号稳定。
4. 电源时序器顺序启停、过欠压保护、消防强切，可中控联动，保护音频设备。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]（五）舞台机械幕布系统
1. 幕布电动变频低噪开合；吊杆电动升降，启停匀速、定位精准，载荷速度达标。
2. 多重安全保护：上下限位、过载、断火、急停；钢丝绳、钢构件强度达标，防锈防腐。
3. 自动场景+手动应急双操作，实时展示运行状态；幕布防火等级B1级，满足消防验收。
（六）灯光系统
1. LED聚光、柔光灯，色温可调，满足会议照明、演出渲染及录制显色要求。
2. 控制台存储多套灯光场景，一键调用，支持触屏、远程控制。
3. 设备具备短路过载保护，线缆辅材施工规范。
（七）控制系统
1. 分布式节点支持4K@60Hz编解码、开窗拼接，具备KVM及多类外设控制接口。
2. 管控主机集中管控全部子系统，实现设备联动。
3. 预设会议、演出、开场、散场、关机等场景一键联动；支持本地面板、电脑远程双操作。
4. 全场设备电源集中管理，可编程时序、互锁控制。
（八）监控系统及施工配套
1. 高清摄像机覆盖舞台、观众席、出入口，具备宽动态、智能分析、双向对讲，全天候录像。
2. 存储设备7×24h循环录像，支持录像锁定、回放、下载备份，用于安防与活动记录。
3. POE交换机供电，监控接入一楼值班室监控中心；部署无线AP接入5G校园无线网，满足上网、直播、设备联网。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK17]（九）系统集成与配套
1. 完成设备集成对接调试，实现中控联动功能。
2. 系统集成与配套报价为包干价，含全部辅材、配件、安装调试人工，缺漏工程量，由实施方承担。
3. 提供检测标准 GB/T 4959-2026（检测项点 ：最大声压级，背景噪声，传输频率特性，声场不均匀度，传声增益，检测设备要求在有效检定范围内，系统功能完整，满足招标及业主需求。
（十）其他要求
1.	本项目属于改造项目，其中涵盖建筑、消防、安防、网络、声光电学、机械结构、设备安装等环节，建议供应商开展现场实地勘察，核实剧场建筑现状、网络安防要求、充分考虑现场改造、布线，设备集成调试等相关工作量。因未充分勘察造成方案与现场不符、缺漏工程量，由实施方承担全部责任。
2. 验收：按招标文件、国家规范、业主需求开展，提供第三方声场测试合格报告方可交付。
3. 服务：提供2年限质保、维保技术支持，开展操作维护培训。
六、验收标准
1、符合国家现行质量验收标准，《建筑工程施工质量验收统一标准》，合同约定的其他要求；
2、青春剧场设施及设备满足招标文件参数要求，相关设施及设备品牌需在投标时明确（不得调整变更），项目竣工后配合校方进行资产入库；
3、满足环保要求。
4、项目须按照招标文件、国家现行规范及业主功能要求组织验收，全部设备、材料、施工工艺符合相关标准，各智能化子系统功能调试合格、声场测试数据合格，整体验收通过后方可交付使用。
七、履约保证金
合同签约价的3%作为履约保证金，在本工程竣工验收合格后转作质量保证金，自发包人组织的竣工验收合格报告签署之日起算的质保期（24个月）满后，且发包人确认工程无质量且无任何遗留问题后【14】日内，发包人一次性无息返还承包人质量保证金（扣除因质量问题引起的维修费用、质量赔偿金及其他违约金等）。质量保证金支付程序：在缺陷责任期内，由发包人通知承包人进行该工程的维修事项，若承包人尽心尽责的服务，发包人满意，则质保期（24个月）满后，经发包人单位盖章，无息返还承包人质量保证金。若承包人不能及时响应或保质处理维修事项，发包人有权另找工程队维修，所发生的费用从质量保证金中支付。
八、质保要求
1、自项目验收合格之日起，24个月。自发包人组织的竣工合格验收报告签署之日起计算。在缺陷责任期内，由发包人通知承包人进行该工程的维修事项，若承包人尽心尽责的服务，发包人满意，则缺陷责任期（24个月）满后，经发包人单位盖章，无息返还承包人质量保证金。若承包人不能及时响应或保质处理维修事项，发包人有权另找工程队维修，所发生的费用从质量保证金中支付。
2、投标人须提供项目质保期内的质量保证、设备维护及技术支持服务，确保系统长期稳定运行；提供必要的技术培训，使业主管理人员能够熟练操作与日常维护。
九、付款方式
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：
1、工程结束，项目竣工验收完毕后，配合使用方进行固定资产登记。相关工作完成后，乙方应在60日内按甲方要求将项目结算资料送交甲方审计部门审计（含甲方需要的固定资产设备入库登记材料），甲方审计部门对乙方出具的项目结算资料无异议后15日内，承包人提供与当期应付款项金额相一致的足额发票，发包人向承包人付至合同暂定价的70％。
2、项目决算审计结束后十五个工作日内，甲方付至结算审计审定价的100％。履约保证金（合同签约价的3％）在本工程竣工并经发包人组织的验收合格后，自发包人组织的工程竣工验收合格报告签署之日起转为质量保证金，质保期24个月（自发包人组织的工程竣工验收合格报告签署之日起算），质保期满且发包人确认工程无质量问题且无任何遗留问题后，发包人一次性无息返还承包人质量保证金（扣除因质量问题引起的维修费用、违约赔偿金及其他违约金等）。
3、考虑发包人高校财务管理的特殊性，如该项目为跨年度工程或遇付款时间为学校财务封帐期及寒暑假等特殊情况，暂时无法支付工程款时，付款时间由发包人、承包人双方另行商定。对此承包人表示，遇此情况下发包人可以推迟付款时间且不构成违约。

★十、其他要求
1、建设工程企业资质证书有效期延期执行国家及省、市相关文件规定。
2、根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2022年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各投标人须提供一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若提供的电子件无法识别有效信息的，视为无效。投标人将自行承担资格审查不通过等相应后果。 
3、根据苏建函建管〔2019〕393号文及建办市〔2019〕50号文规定，已取消一级、二级临时建造师执业证书，因此本项目不接受持临时建造师执业资格的项目负责人投标。
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制定

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南京中医药大学青春剧场整体改造项目（项目编号：          ）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                          
2.工程地点：                          
3.工程立项批准文号：/
4.资金来源：财政资金
5.工程内容：                                                                    
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》
6. 工程承包范围：详见施工图纸、工程量清单、招标或竞争性磋商项目的招标或竞争性磋商文件、投标文件等所示的全部工程内容。请承包人自行了解本工程周边环境及交通情况。
二、合同工期
计划开工日期：  年 月  日（暂定）。
计划竣工日期：  年 月  日。
工期总日历天数：   日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，但应确保不迟于  年 月 日前全部施工完成。
三、质量标准
工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家现行质量验收标准和本合同约定标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）：        整(¥     ，含税），双方确认本合同最终结算价以发包人单方审计的审定金额为准；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写：        ） (¥：        )；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）                  (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）                  (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）                  (¥          元)。
2.合同价格形式：固定综合单价合同。
按照施工图和工程量清单采取固定综合单价；任何情况下综合单价不变，决算时按实际工程量乘以综合单价计算。非发包人需求且书面认可的变化导致的变更由承包人自行承担相关费用。
五、项目经理和项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）
承包人项目经理：         ，联系方式：      。
项目其他主要管理人员：       ，联系方式：       。【填写投标响应文件列明的现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员信息】
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于  年  月  日签订。
十、签订地点
本合同在南京市栖霞区仙林大道138号签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。发包人需要在本工程项下追加部分项目的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与承包人协商签订书面补充合同，但所有补充合同的合同价不得超过本合同合同价的10%，且本合同价格和补充合同价格之和不得超过本项目采购预算。
十二、合同生效
本合同自发包人、承包人双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位印章（注：发包人加盖单位印章为发包人单位经济合同专用章）且发包人收到承包人按本合同约定提交的履约保证金后生效。
十三、合同份数
本合同一式  份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执    份。

发包人： (盖章)                 承包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：
（签字）                      （签字）
统一社会信用代码:              统一社会信用代码：
地址：                         地址：
邮政编码：                     邮政编码：
法定代表人：                   法定代表人：
委托代理人：                   委托代理人：
电话：                         电话：
传真：                         传真：
电子信箱：                     电子信箱：
开户银行：                     开户银行：
账号：                         账号：

第二部分通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF—2017—0201）中《第二部分通用条款》。

第三部分专用合同条款
1 . 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
合同文件包括：（1）施工合同协议书；（2）中标通知书或成交通知书；（3）招标或竞争性磋商文件、投标书及其附件；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术资料；（7）工程量清单；（8）工程报价单或预算书等履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的文件以及会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.2.2设计人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。
1.1.3.2永久占地包括：无。
1.1.3.3临时占地包括：施工场地周围道路。
1.2法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、七部委第12号令《评标小组和评标方法暂行规定》、七部委第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》等。
1.3标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括：本项目应按国家颁发的有关规范、标准及省、市有关规定的设计及施工要求。除非合同中另有规定，施工所用的规范及标准须采用最新版本。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾，或设计若有不符合现行规范、规定、标准等或其他不到位之处的情况时，承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得发包人和监理工程师的同意后实施。
1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.4合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本施工合同协议书；（2）中标通知书或成交通知书；（3）本合同专用条款；（4）标准、规范及有关技术资料；（5）工程量清单；（6）工程报价单或预算书；（7）招标或竞争性磋商文件、投标书及其附件（含：承包人投标过程所作承诺）；（8）本合同通用条款；（9）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.5图纸和承包人文件
1.5.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前【 7 】日内提供施工图；
发包人向承包人提供图纸的数量：纸质版叁套，如需加晒图纸承包人自行承担所有费用；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图
1.5.2承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：每七天分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证算）、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工3日内向发包人提供。进场后一周内提供材料计划，每两周分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前1周内向发包人提供；需要由承包人提供的文件还包括：（1）设计变更、签证申请报告；（2）隐蔽工程和中间验收通知；（3）竣工验收申请报告；（4）竣工资料；（5）竣工结算申请单及结算资料；（6）最终结清申请单；其他应监理人或发包人要求提交的其他报告、报表：承包人应在正式施工前向发包人提供详细施工技术方案及未来清单报价表（含综合单价分析表等）并附光盘，经发包人审核书面同意后方可进场施工。
承包人提供的文件的期限为：除了上述第1.5.2条款规定的文件提交期限外，其他文件提交时间为相关事件发生之日起3天内；
承包人提供的文件的数量为：一式叁份，交发包人和监理各一份，承包人留存一份；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；
发包人审批承包人文件的期限：发包人收到文件后14天内。
1.5.3现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。
1.6联络
1.6.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人（但发包人审批承包人文件的期限为：发包人收到文件后14天内）。
1.6.2 发包人接收文件的地点：南京中医药大学【仙林】校区发包人代表办公室；
发包人指定的接收人为：_____。
承包人接收文件的地点：项目现场；
承包人指定的接收人为：项目经理***，联系方式***。
监理人接收文件的地点：    ；
监理人指定的接收人为：     。
1.7交通运输
1 .7.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：发包人项目负责人及主管领导、承包人项目组成员有权出入现场，禁止外单位施工车辆、人员出入工地。
1 .7.2场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：视项目现场情况另行约定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。
1.7.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.8知识产权
1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照通用条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于此工程项目。
1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按照通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款执行。
1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。
1.9工程量清单错误的修正
当工程量清单存在缺项、漏项时，按下列规定调整合同价格。（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（公开招标方式、竞磋无二次报价项目选择）
（3） 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料（施工图变更文件和项目监理人批复的工程变更施工方案）、计量规则和计价办法、南京工程造价管理的信息价格（变更当月）和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人及项目造价咨询人（跟踪审计单位）确认后调整乘以L为结算综合单价。承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率 L=[1-（中标造价/采购控制价或最高限价）]× 100%；
（竞磋存在二次报价项目选用）
（3） 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于项目的，由承包人根据缺项、漏项内容、《江苏省建筑工程计价表》等现行省计价表以及南京市建筑委员会关于贯彻执行《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的通知规定计算，参照一次磋商报价中价格组成因素（相关费率、人工、材料、机械价格，如一次磋商报价中没有相应价格，依次按照南京工程造价管理的信息价格、市场询价次序确定）提出缺项、漏项项目的单价，报发包人及项目造价咨询人（跟踪审计单位）确认后，并执行中标金额相比一次磋商报价下浮比例，作为送审结算报价。
（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且南京工程造价管理机构发布的信息价格缺失的，材料价格由发包人、承包人、项目造价咨询人（跟踪审计单位）共同询价确认材料价后，按上条款办法确认单价。承包人不得以任何理由拒绝询价结果，否则认为承包人违约，发包人有权将涉及到此材料的分部分项工程量以不高于询价结果的材料价按本条目第（4）款组价后指定分包给有能力承担此项工程的其他承包人。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/ 。
2 . 发包人
2.1发包人代表
发包人代表：
姓名：；
身份证号：；
职务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：
主持施工现场发包人的工作；对施工过程中的合同执行情况进行检查监督。但是凡工程施工过程中发生的影响工程决算费用的事项均须经发包人单位盖章确认方为有效，方可作为工程价款的结算依据，包括但不限于：涉及工程造价的签证；增加工程量或设计变更的联系单或签证；涉及开工令、停工令、复工令以及工程延期、索赔等手续（本条款为特别约定）。
2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：签订本合同，签署开工令后3日内。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：关于资源占用量（含水电）的约定，按照现行有效的《南京中医药大学水电管理办法》执行，详见附件1。
2.3资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
发包人是否提供支付担保：否。
3 . 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：提供工程竣工报告、施工技术管理资料、产品质量证明文件、施工质量试验资料、施工质量检测资料、施工记录、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录等,同时还须符合工程所在地行政主管部门要求执行，提供符合城建档案馆及其他有关部门要求的竣工图纸和竣工资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：【叁】套完整的纸质竣工资料（另附竣工电子文件一套），其中包括竣工决算资料等。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后一周之内，承包人应向发包人递交竣工结算报告和完整的结算资料。
承包人提交的竣工资料形式要求：
书面及电子文档，所有工程资料必须符合工程验收和档案管理要求，因承包人提供的资料不符合档案管理要求而重新制作整理所产生的费用由承包人自行承担；承包人逾期提交竣工资料的，每逾期一日，应向发包人承担违约金【500】元。
（2）承包人应履行的其他义务：
承包人除完成合同招标文件要求和合同约定的义务外，还须遵守发包人的监督管理 。承包人应保证本工程施工过程不对工程所在楼内的正常生活等使用功能和秩序造成不良影响，如需夜间施工，所涉及的所有费用由承包人自行承担。承包人在施工过程中，应根据发包人的要求和现场情况进行成品保护，做好安全防护和围挡施工，所有设备设施及物品未经发包人现场负责人同意均不可移动，特别是通风管道、净化空调管道、计算机、服务器等设施。施工须做好防尘、防水防潮、防震动、防噪音措施；明火施工须远离危化品储存柜及气体钢瓶接触。如有损坏，则由承包人负责恢复原状，无法恢复原状的，则由承包人按原价赔偿，造成发包人或第三人损失的，承包人还应赔偿发包人或第三人的相应损失。确需移动贵重仪器才能施工的，承包人须联系或申请发包人联系仪器设备供应商派专业人员统一移机和复位，所产生的一切费用由承包人承担。
1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用。
2）应提供计划、报表的名称及完成时间：
开工前根据发包人、监理要求提供合同内容工程建设项目总进度计划、材料设备总需求计划、材料设备供应计划表。承包人需在进场后一周内提供发包人供材料（如有）计划，每7天分别向发包人及监理方提供下周详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、提供发包人供材用料计划（如有）、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。
3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
（1）建立和执行防火管理制度。
（2）施工现场临时用水、电费用由承包人承担，按照附件1：《南京中医药大学水电管理办法》第六章的具体规定执行。承包人认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（责任和费用均由承包人承担）。
4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：   /   。
5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：此项工作及费用由承包人负责，发包人不再补贴。
6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程全部成品、半成品在竣工验收交付前均由承包人负责管理和保护，费用含在总承包管理（配合）费中；其它按通用条款9.1第（6）条执行。
7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：
承包人对该工程履行该工程承包责任和义务，施工期间严格按照招标文件、投标文件及（经批准的）施工组织设计要求进行保护，所发生费用在投标报价中。如有保护不周而至地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木毁坏或古树名木死亡者，承包人依法并按实际发生的全部相关损失进行补偿或赔偿。
8）施工场清洁卫生的要求：施工场地在保证安全的前提下，按照标准化施工现场要求，保持场内、场外、交通进出口的安全和清洁卫生，所发生费用已包含在投标报价中。
9）双方约定承包人应做的其他工作： 1、施工期间保证场内相邻道路的畅通，安全防护减少噪音干扰和灰尘处理。2、施工现场所有外部协调工作由承包人负责解决。若因承包人不履行或未完全履行上述约定工作所产生工程质量问题、影响工程进度、造成有关部门找发包人处理等情形，发包人有权责令承包人停工和暂停支付工程款直到问题解决，并可先行处理理赔，费用从承包人工程款中扣除。上述情形下工期不予顺延，若导致工期延误，发包人另追究承包人违约责任。
10）承包人应对建设工程施工过程中的环境安全负责，承包人员必须遵守《建设工程安全生产条例》等安全生产法律、法规规定，严格执行投标文件中的安全管理、防护和技术措施，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。如因承包人违反有关安全操作规程、消防条例或安全管理、防护不到位，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担全部责任，并赔偿由此给发包人和第三方造成的一切损失。
11）承包人应对建设工程施工过程中安全负责，承包人聘用人员在建设工程过程中发生的安全事故、意外伤亡事故或对第三方造成的一切损失由承包人负责并承担，发包人不承担任何连带责任和补充责任，亦不做任何赔偿和补偿。
12）承包人聘用的人员应遵守当地法律法规、及发包人的各项规章制度，服从发包人管理。因工程建设不到位或工作人员违章作业、违法犯纪行为造成发包人损失时，承包人应负相应赔偿责任。
13）承包人对于改建、扩建工程不得破坏原有消防设施。如消防设施需要变动的，须按照《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等法律，严格执行建设工程消防审查验收和备案制度，因此产生费用的，由承包人承担。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使合同约定的承包人权利和义务，履行合同约定的承包人职责，代表承包人与发包人办理各类文件、材料签收手续。
关于项目经理在施工现场的时间要求：
施工期间，项目经理每周不少于6天且每天不少于八小时必须在本工程现场工作，且必须参加每周召开的例会，并随时接受发包人代表、发包人其他管理部门和监理总监的考勤和监督检查。如项目经理、有特殊原因不能保证上述在岗时间的，需征得发包人书面同意后，授权发包人认可的现场技术负责人全权处理现场事务。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：
发包人发现项目经理未经批准连续【24】小时不在本工程现场工作，发包人有权按每天2000元人民币的标准向承包人收取违约金（发包人可从工程款中扣抵）。项目经理无故不参加每周例会的，发包人有权向承包人收取违约金500元/次（发包人可从工程款中扣抵）。如项目经理连续两天或累计5天不在现场，视为承包人严重违约，发包人除有权按前述约定追索承包人违约金之外，还有权要求承包人更换项目经理（更换的新项目经理资质条件须不低于原项目经理、资质条件）或单方面解除合同、追究承包人违约责任。承包人不得擅自更换本合同确定的项目经理、，如经发包人书面同意更换的，更换后项目经理资质条件不得低于原项目经理，且发包人仍有权收取承包人违约金【2】万元。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
承包人须在签订本合同时向发包人提交项目经理的劳动合同及缴纳社会保险证明。如未履行，每延迟一天，承包人承担违约金【5000】元/天，超过【7】日不提供的，发包人有权单方解除本合同。
3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：
承包人擅自更换项目经理的将被视为承包人违约，承包人须按20000元/人·次付向发包人支付违约金，在工程款中扣除，发包人还有权解除合同、追究承包人不能履约的违约责任，有权要求承包人赔偿发包人因此造成的一切损失，并报主管部门备案。
3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：
发包人有权要求承包人在一周内撤换调整不称职的项目经理，新的项目经理人选须经发包人审核同意。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，每次支付违约金【20000】元，由发包人从工程款中直接扣抵，且发包人有权解除合同，并追究承包人违约责任。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前一周。
3.3.2关于项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）在施工现场的时间要求：
施工期间，现场技术负责人、施工员、质量员、安全员每周不少于6天且每天不少于八小时必须在本工程现场工作，资料员按有关规定标准和本合同约定履行职责，并随时接受发包人代表、发包人其他管理部门和监理总监的考勤和监督检查。
承包人项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员）离开施工现场的批准要求：
提前一天向发包人书面申请，经发包人书面批准后方可离开。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
若出现未经发包人书面批准的项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员）擅自离开施工现场的情况，发包人将处罚承包人2000元/人·次的违约金（发包人可从工程款中扣抵）。现场技术负责人、施工员、质量员、安全员连续2天或施工期内累计5天不在现场，视为承包人严重违约，发包人除有权按前述约定追索承包人违约金之外，还有权单方解除合同，并追究承包人违约责任。
3.3.3承包人擅自更换项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）的违约责任：
投标文件中及合同中明确的项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）不得擅自变更，开工时或施工过程中若有擅自变更，将被视为承包人违约，承包人须按20000元/人·次付向发包人支付违约金，在工程款中扣除，发包人还有权解除合同，并追究承包人不能履约的违约责任，有权要求承包人赔偿发包人因此造成的一切损失，并报主管部门备案。
3.3.4承包人无正当理由拒绝撤换项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）的违约责任：
发包人有权要求承包人撤换调整其认为不称职的项目其他主要管理人员，承包人拒绝撤换的，发包人除了有权参照上述3.2.3条款向承包人追索违约金，还有权解除合同、追究承包人违约责任。
3 .4分包
3 .4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程禁止分包。
主体结构、关键性工作的范围：本协议约定的所有施工内容。
3 .4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：无。
其他关于分包的约定：无。
3.4.3分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：无。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止，费用由承包人承担；在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期的违约责任。
3.6履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：
（1）人民币　　　元（合同签约价的【3】%）的履约保证金在本工程竣工验收合格后转作质量保证金，自发包人组织的竣工验收合格报告签署之日起算的质保期（24个月）满后，且发包人确认工程无质量且无任何遗留问题后【14】日内，发包人一次性无息返还承包人质量保证金（扣除因质量问题引起的维修费用、质量赔偿金及其他违约金等）。质量保证金支付程序：在缺陷责任期内，由发包人通知承包人进行该工程的维修事项，若承包人尽心尽责的服务，发包人满意，则质保期（24个月）满后，经发包人单位盖章，无息返还承包人质量保证金。若承包人不能及时响应或保质处理维修事项，发包人有权另找工程队维修，所发生的费用从质量保证金中支付。（
2）履约保证金汇款银行、账号及户名：承包方必须在本项目成交公示结束后将履约保证金汇入发包方指定的账号，账号为：4301010109001027264（开户行为工行汉中门支行，收款人为南京中医药大学），汇款必须从承包方基本账户转出，在备注、用途或附加说明中写明是本项目的履约保证金。承包方缴纳履约保证金后凭汇款凭证领取成交通知书。逾期不交者，将列入发包人不诚信单位记录名单，后期不得参与发包人任何采购活动。承包人未缴纳履约保证金的，本合同不生效。
4 . 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：即本工程施工阶段及保修阶段的全过程监理。监理人须依据国家监理规则相关内容和本合同约定，对交付发包人的全部施工内容实施监理，包括但不限于对工程质量、进度、造价、安全进行控制，信息管理、合同管理和现场的组织协调，以及负责将开工至竣工验收全套资料收集完备，配合发包人在工程实施过程中的各种工程变更、索赔、验收，以及竣工结算、决算审计等。
关于监理人的监理权限：所有涉及工程造价的签证、设计变更、标准的确认、分包单位的确定、工期延期、开工令、停工令、复工令以及工程施工过程中将会导致造价变化的一切事宜，监理人需要取得发包人书面盖章确认，其相关行为方为有效。详见监理合同。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用已计入本合同价款中，或由承包人另行承担，发包人不再另行支付。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓名：；
职务：；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：详见监理合同。
4.3商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）/；
（2）/；
（3）/。
5. 工程质量
5.1 质量要求
特殊质量标准和要求：质量标准的评定以现行国家、地方政府以及行业的质量检验评定标准为依据，确保质量符合国家现行质量验收标准、《建筑工程施工质量验收统一标准》、本合同约定的特殊要求。
关于工程奖项的约定：/。
5.2隐蔽工程检查
承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理。
监理人不能按时进行检查时，应提前 8 小时提交书面延期要求。所有隐蔽工程和中间验收均须经监理工程师和发包人验收确认后方可继续施工。
关于延期最长不得超过： 24 小时。
5.3重新检验
无论发包人、监理人员是否进行过验收，当其要求已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验不合格时，承包人承担发生的全部费用，工期不顺延。
5.3.1 工程质量
按专用条款和采购文件执行。
5.3.2检查和返工
（1）承包人应严格按照施工规范、技术规程以及经监理工程师和发包人审核批复的实施性施工组织设计精心组织施工，确保工程进度及质量。在工序验收中，如检查发现质量不合格，承包人除必须返工至达标外，还应向发包人支付每项2000元/次的违约金。在分项工程验收中，如在各类抽测、抽检、抽查中发现质量不合格，承包人除必须返工达标外，还应向发包人支付每项10000元/次的违约金，并承担全部检测费用。在分项验收中对达不到验收合格标准的，如监理工程师和发包人决定降格验收，承包人按该分项工程造价的5%（不足10000元的按10000元执行）向发包人支付违约金，并承担全部检测费用。
（2）承包人在发生工程质量问题时隐瞒监理工程师及发包人，或有偷工减料行为、使用假冒伪劣产品行为，除及时进行整改外另需向发包人支付40000元/次的质量违约金。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）除执行通用条款的相关规定外，承包人应严格按照施工组织设计组织施工，采取有效防护措施，并在安全管理方面除正常进行安全学习、安全教育外，同时应高度重视全部施工期间的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施要跟上，高空作业必须有安全防护措施等，并配备专职安全人员，对于不重视安全工作，措施不到位，未按规定要求（安全文明施工、质量标准等方面）进行施工、管理的，每发现一次，承包人应按300-500元/次向发包人支付违约金；导致发生安全事故的，承包人将承担全部责任，并承担所有赔偿费用。若发生任何大小安全事故或伤亡事故均由承包方承担赔偿责任，发包方不承担任何责任，并根据事故大小对承包人收取每次1万元至5万元的违约金，在工程款中直接扣除。
（2）如由于承包人不安全施工或其他违法违规等原因，导致发包人受到区级及以上行政主管部门处罚的，发包人将对承包人进行处罚，每发生一次扣除工程总价款的1%作为违约金。
6.1.2关于治安保卫的特别约定： / 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：在开工前提交的施工组织设计中必须要有此部分内容。
6.1.3文明施工
合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工安全检查标准》。
（1）承包人须定期上报现场一线操作工人名单、人数、籍贯等。如有人员调整，必须及时通知发包人；
（2）施工人员未经允许不得进入已经交付的工程区域；
（3）承包人对施工范围内的安全防火承担责任；
（4）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。安全施工防护费用已含在合同价款内。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担，造成安全事故带来不良影响的，发包人按照本合同6.1.1(1)追究承包人违约责任。承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全；
（5）承包人应负责为其雇员安排食宿并提供各种必需的生活设施，并应采取合理的卫生防护措施和安全措施以保护其雇员的健康和安全。若因卫生、火灾等原因造成损失，由承包人承担全部责任。发包人有权根据现场损失情况要求承包人承担合同价不超过2%的违约金；
（6）施工期间必须做好场地清洁卫生，设置冲洗平台，做到净车出场，避免在场外道路上“抛、洒、滴、漏”。由此产生的责任由施工单位承担；
（7）承包人严禁污水乱排放，将生活垃圾集中外运，达到标化现场要求；
（8）对施工场地内的已完工程、在建工程、管沟、管网等进行保护；
（9）施工期间必须挂牌上岗并统一着装；
（10）禁止乱堆乱放材料与机械设备；
（11）预制场、土场必须设置标语牌（包括安全、质量、环境、操作规程等）。
6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格执行。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标或竞争性磋商文件约定，招标或竞争性磋商文件无约定按通用条款或双方另行约定。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7日内，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后【 】日内确认或提出修改意见。
7 .2 施工进度计划
施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7日内完成审核和批准或提出修改意见。
开工前七天承包人须向发包人、监理提出总进度计划。开工后承包人每周例会时须报周进度计划。承包人提供的施工组织设计必须是交发包人、监理方审核后的施工组织设计。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3日。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：临时设施搭建、材料、设备、人员等须在合同签订后3日内完成。
7.3.2开工通知
计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知
 7.4 测量放线
发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因和国家行政相关要求的停工（非承包方的责任），须由承包人书面提出，并经监理人和发包人同意并共同签证，工期方可顺延。对此，承包人同意在工期顺延的情况下不要求经济补偿或赔偿。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
承包人不能按合同总工期竣工，每推迟一天，承包人向发包人支付合同价款1%作为违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的30%，如因承包人原因造成工期延误计算出的违约金超过上限（合同价款的30%），则视为承包人构成严重违约，发包人有权单方解除合同，并要求承包人并赔偿发包人损失。
7 .6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：无。
7 .7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）/；
（2） / ；
（3） / 。
7.8提前竣工的奖励
提前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备
8 .1材料与工程设备的保管与使用
8 .1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和设备，由承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用含在投标报价中，发包人不另行支付，承包人承担所供应设备的保管费用。
双方约定由承包人采购的材料必须符合有关规范规定的质量要求、环保要求以及以及投标时的样板要求和发包人验收要求，必须有详细的质保书及复试报告，且在进场前经发包人、设计人和监理人和监理方事先书面确认，发包人确认符合合同约定要求并批准后方可使用。若发生承包人所供材料与封样不符等不符前述要求的情形，发包人可拒绝验收和使用，并按限定时间运出施工场地，重新采购，承包人承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
本项目材料在招标或竞争性磋商文件时如有推荐品牌的按推荐品牌执行，如承包人选择推荐品牌外的产品，需经发包人书面盖章确认后方可使用，同时发包人有权要求更换为推荐品牌中任一品牌的同质产品，所报材料单价不调整。所有材料进场前必须取得发包人书面盖章确认的品牌、质量、款式和颜色后方可批量进场，否则一切后果由承包人自行承担。
8.2样品
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：工程使用的所有材料，承包人须向发包人提供样板并经发包人、设计师及现场监理单位确认，发包人确认符合工程要求并批准后方可使用。如发生所供材料等与封样不符，发包人有权拒用，损失由承包人承担。
8.3施工设备和临时设施
承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人确认已经计入投标报价中。
9 . 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
施工现场需要配置的试验场所：无。
施工现场需要配备的试验设备：水准仪、测量仪等。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
9.2现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：无。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：发包人认可经发包人审核、批准后的设计变更；发包人和监理方均认可经发包人和监理方审核、批准后的工程签证。
10.2工程设计变更
10.2.1 发包人有可能根据工程需要修改施工图或发出指令增加或减少工程量，工程量不论增减多少，承包人均应无条件服从。承包人拒不接受和服从的，发包人有权单方解除合同、要求承包人无条件退场。施工中发包人需对原工程设计进行变更的，应提前 7 天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人按照监理工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
(1 )更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
(2) 增减合同中约定的工程量；
(3) 改变有关工程的施工时间和顺序；
(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。
因发包人变更导致延误的工期可相应顺延。
10.2.2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
10.2.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人、工程监理、跟踪审计三方同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
10.3其他变更
10.3.1 发包人保留变更或调整工程量的权力，承包人不得拒绝变更，更不得以变更为由提出不合理的要求；
10.3.2 承包人必须按发包人要求完成变更工作，若承包人拒不执行，经发包人书面催告后在【5】日内仍不纠正其行为的，发包人有权单方通知其解除合同，将本合同工程交由第三方承包商继续完成。届时，承包人须立即退场，并配合发包人就承包人已完成的工程量进行审计，发包人按最终审定价的【50】%与承包人结付工程款。同时，承包人还须按本合同签约合同价的【10】%向发包人支付违约金。
10.3.3 变更导致工期的顺延时间以监理工程师审核、发包人批准为准。
10.3.4承包人提出的工程变更申请必须严格按照发包人规定的工程变更管理流程执行，涉及主体结构的变更内容必须经设计单位确认。
 10.3.5 设计单位出具的设计变更必须得到发包人的批准。承包人不得直接从设计单位取得设计变更，或者以贿赂等不正当手段影响本工程的设计师进行变更。否则，由此增加的工程费用由承包人承担，工期不予顺延。
10.3.6 针对工程量发生变化的隐蔽工程及发包人提出的对已完成的分项工程进行变更，承包人应在施工前将施工方案报发包人及监理工程师确认；对于有可能重复利用的材料设备，承包人应小心保护，属承包人拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由承包人负责赔偿损失。
10.3.7 办理签证时，变更、签证结算费用编制应按“一单一价”的原则，即每一份变更、签证附一份造价核定单。一份造价核定单上只能申报一项内容。签证原件1式4份，发包人二份、监理一份、承包人保留一份。
10.3.8 为避免签证出现混乱、重复结算，承包人在办理签证时必须明确每份签证的具体原因、施工部位、施工时间、签证的编号等，否则，该签证为无效签证。
10.4 确定变更价款
10.4.1 承包人在工程变更、现场签证确定后14天内，完成变更申报及签证手续，提出变更工程价款的报告，经须经发包人、工程监理、跟踪审计三方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
(1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
(2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按《江苏省建筑工程计价表》等现行省计价表以及南京市建筑委员会关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T50500-2024）的通知规定计算。参照一次磋商报价中价格组成因素（相关费率、人工、材料、机械价格，如一次磋商报价中没有相应价格，依次按照南京工程造价管理的信息价格、市场询价次序确定）提出变更工程项目的单价，报发包人及项目造价咨询人（跟踪审计单位）确认后，并执行中标金额相比一次磋商报价下浮比例，作为变更的送审结算报价。
10.4.2 承包人在双方确定变更、现场签证后14天内不向发包人提出变更程价款报告时，视为该项变更、签证不涉及合同价款的变更。
10.4.3 因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
10.4.4不同金额的变更签证由发包人实行分级授权制度：
（1）对于变更、签证计价及结算的约定：
1）工程变更签证的审批程序：
a、工程变更签证的情形发生后，承包人将工程变更签证报监理组初审，监理工程师在签证单上签署审核意见（如需现场计量，监理单位应提前24小时通知项目代表、跟踪审计咨询人员到场）；
b、监理组初审批准后报发包人代表，由发包人代表将监理工程师初审批准的相关资料送跟踪审计咨询人员，跟踪审计咨询人员审核后在签证单上签署审核意见；
c、项目代表根据监理工程师和跟踪审计咨询人员的审核意见，对所报资料进行审核，并按审批权限报相关领导批准后在签证单上签署审核意见。
2）有效工程签证的认定原则：签证单上必须有发包人代表、跟踪审计咨询人员、监理工程师、承包人项目经理及项目部（项目经理签字、项目部盖章）四方代表的签字和单位盖章，方可作为竣工结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格等和签证时间。
3）关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（是综合单价，已含管理费和利润）。
4）当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人员和发包人项目代表签字确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用数额的报送手续，否则发包人可以不予支付相关款项。
10.5变更估价
变更估价原则
关于变更估价的约定：因经发包人同意的设计变更，由承包人将工程量变更设计价款报送监理方和发包人（包括发包人委托的跟踪审计单位）审核，获得发包人书面盖章同意后，在工程结算审计时予以调整价款；由承包人提出的变更，承包人应编制变更依据，变更的工程量，变更的价款报设计方、监理方、发包人（包括发包人委托的跟踪审计单位）审核，获得发包人书面盖章同意后，变更价款按照14.竣工结算的约定在工程结算审计时予以调整。
1 0.6承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到建议之日起3日。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到建议之日起3日。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价
本项目无暂估价
1 0.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照发包人的要求使用。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同：
综合单价包含的风险范围：已包含所有风险。
风险费用的计算方法：风险费用已包含在报价中,不予调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：①工程设计变更及签证以及发包人另行委托施工的追加的工程，结算时必须提供经发包人、监理等有关各方共同签字盖章的确认单，按照承包人的投标报价和取费标准，在工程竣工后进行结算。具体对设计变更、签证部分的结算方法双方约定如下：①合同中已有的适用于变更工程的价格，按合同已有价格结算，变更合同价款；②合同中有类似于变更工程价格的，可参照此价格确定变更合同价款；③合同中没有适用或类似于变更工程价格，按《江苏省建筑工程计价表》等现行省计价表以及南京市建筑委员会关于贯彻执行《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的通知规定计算，参照一次磋商报价中价格组成因素（相关费率、人工、材料、机械价格，如一次磋商报价中没有相应价格，依次按照南京工程造价管理的信息价格、市场询价次序确定）提出变更工程项目的单价，报发包人及项目造价咨询人（跟踪审计单位）确认后，并执行中标金额相比一次磋商报价下浮比例，作为变更的送审结算报价。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、其他价格方式：/。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：/
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人和发包人在收到承包人提交的工程量报表后的14天内完成审核。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：不采用。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： / 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
（1）工程结束，项目竣工验收完毕后，配合甲方进行固定资产登记。相关工作完成后，乙方应在60日内按甲方要求将项目结算资料送交甲方审计部门审计（含甲方需要的固定资产设备入库登记材料），甲方审计部门对乙方出具的项目结算资料无异议后15日内，承包人提供与当期应付款项金额相一致的足额发票，发包人向承包人付至合同暂定价的70％。
（2）项目决算审计结束后十五个工作日内，甲方付至结算审计审定价的100％。履约保证金（合同签约价的3％）在本工程竣工并经发包人组织的验收合格后，自发包人组织的工程竣工验收合格报告签署之日起转为质量保证金，质保期24个月（自发包人组织的工程竣工验收合格报告签署之日起算），质保期满且发包人确认工程无质量问题且无任何遗留问题后，发包人一次性无息返还承包人质量保证金（扣除因质量问题引起的维修费用、违约赔偿金及其他违约金等）。
每次付款前承包人必须提供发票开具方与承包人、金额与当期应付款金额均相一致的，且符合国家规定的增值税专用发票。
发包人支付给承包人的工程进度款承包人只能用于与本工程相关的劳力、材料、机械等费用，如工程进度款用于支付与本工程无关的费用，发包人有权拒付。
注：在达到相应的付款节点后，承包人应向发包人提出书面付款申请，写明收款账号，并开具等额发票，在工程审计完成后，承包人应开齐对应审定价的全额发票，经发包人审核无误后支付。承包人前述手续不全的，发包人有权暂停支付相关款项。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：所有工程款支付均须有发包人、监理、跟踪审计三方代表签字确认工作量和付款意见后，发包人才予办理工程款支付的手续；
所有合同外增加的工作内容和工程变更调整的价款，一律不作为进度款支付的计算基数，须待竣工结算审计后与工程款结算款同期支付。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按专用条款执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按专用条款执行。
（2）发包人支付进度款的期限：按专用条款执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：
按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息。承包人理解发包人高校财务付款制度的特殊性，自愿放弃违约金主张。
12.4.5支付分解表的编制
1、总价合同支付分解表的编制与审批：不采用。
2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：不采用。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收程序
(1)承包人向监理报送竣工验收申请报告，监理应在收到竣工验收申请报告后【7】天内完成审查并报送发包人。监理审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
(2)监理审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理审核的竣工验收申请报告后【7】天内审批完毕并组织监理、承包人、设计单位等相关单位完成竣工验收。
(3)项目竣工验收合格后，承包人需安排人员看管，直至将项目整体移交给项目发包人为止。在项目未移交前的现场看管费，成品保护费均由承包人承担。遇特殊情况，承发包人双方另行协商。
(4)竣工验收不合格的，承包人应按照发包人和监理人的验收意见和指示，对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
发包人有权在工程竣工前和竣工后的质保期内对本工程所涉及的工程内容进行环保检测或质量检测，具体检测内容和检测单位由发包人指定，承包人须无条件配合，检测单位必须出具符合国家规范及具有法律效力的检测报告。工程竣工前的检测费用由承包人承担。工程竣工后的质保期内进行的检测，检测报告结果为合格的，则检测费用由发包人承担；检测结果为不合格的，则检测费用由承包人承担。检测报告结果为不合格的，承包人须及时进行返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和工期延误的责任以及对发包人、发包人师生及其他方造成的人身伤害或损失赔偿责任均由承包人承担。在质保期内发生的检测不合格问题，质保期须相应顺延。
工程质量不符合设计要求或质量不能达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工或有权单方解除合同，承包人须无条件接受；返工的费用由承包人承担，工期不予顺延。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后，自验收合格之日起10天内承包人将工程移交给发包人。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：经发包人组织验收合格的工程，则自验收合格之日起10天内承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、施工机械和剩余材料，并将承包范围内的所有工程清理干净，如承包人不能及时拆除或清理，对于占用的范围发包人将收取100元/平方•天的占用费，发包人还有权派人强行拆除并清理，造成的费用和损失由承包人承担。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： / 。
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.2投料试车
关于投料试车相关事项的约定： / 。
13.6 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后10日内。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后28天内。
竣工付款申请单应包括的内容：
（1）承包人应向发包人提交承包人盖章、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效的结算资料，工程结算资料包括送审资料清单、结算汇总表、各项结算调整的依据、内容及费用、已经发包人工程人员确认的竣工图、变更联系单（原件，包括图纸会审纪要、过程中的洽商等）、隐蔽工程记录、工程结算书、招投标相关资料一式三份。发包人工程师对结算资料进行审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字方可视为发包人收到竣工结算资料；由发包人送审计部门开展竣工结算审计。
（2）若审计部门在结算审核中发现结算资料无效或不完整的，审计延误的责任由承包人承担。
（3）承包人未按本条款约定的时间和要求向发包人提交竣工结算报告和资料的，发包人将不能保证按专用条款规定的时间内提出审核意见，并且发包人有权根据已有资料进行审核，责任由承包人自行承担。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：
监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后60天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第61天起视为已签发竣工付款证书。
发包人完成竣工付款的期限：发包人审计部门审计并出具最终审计报告后按约定付款。但是，考虑发包人高校财务管理的特殊性，如该项目为跨年度工程或遇付款时间为学校财务封帐期及寒暑假等特殊情况，暂时无法支付工程款时，付款时间由发包人、承包人双方另行商定。对此承包人表示，遇此情况下发包人可以推迟付款时间且不构成违约。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
发包人、承包人双方一致同意：发包人可以以发包人的名义单方委托有相应资质的第三方审计机构（工程造价咨询单位）对本工程做跟踪审计（初审），也可以以发包人名义单方委托有相应资质的第三方审计机构（工程造价咨询单位）对本工程做结算审计（复审），承包人承诺对相关的跟踪审计和结算审计的结果给予认可。承包人确认同意审计结果的，则发包人审定的价款为双方竣工结算价款的最终依据；如承包人不同意的，双方针对争议部分进行核对和协商；经核对、协商不能解决的争议部分，双方可共同申请当地工程造价管理部门进行解释和协调解决；经以上协商、协调仍不能解决的，则可以就争议部分提交诉讼解决。
承包人明确知晓《南京中医药大学工程项目审计管理办法》（南中医大审字[2020]4号），并同意按照该规定中相关办法承担和支付相应的工程审计费用。属于承包人承担的审计费部分，发包人有权在应付工程款中予以扣减。承包人同意：若发包人审计规定发生调整修订，则按照发包人调整修订后的新审计规定执行
若本合同项下的工程在发包人、承包人双方完成结算审计之后，发包人上级主管单位又在该审计结论的基础上进行再次审计的，承包人承诺认可该最终审计结果。
（本条款为特别约定）
14.3最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。
（2）发包人完成支付的期限：按进度款支付约定。
15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起24个月。
15.2质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：合同签约价的【3 %】的履约保证金在本工程验收合格后转作质量保证金，自发包人组织的竣工验收合格报告签署之日起算的质保期（ 24 个月）满后，且发包人确认工程无质量且无任何遗留问题后【14】日内，发包人一次性无息返还承包人质量保证金（扣除因质量问题引起的维修费用、质量赔偿金及其他违约金等）。质量保证金支付程序：在缺陷责任期内，由发包人通知承包人进行该工程的维修事项，若承包人尽心尽责的服务，发包人满意，则质保期（ 24 个月）满后，经发包人单位盖章，无息返还承包人质量保证金。若承包人不能及时响应或保质处理维修事项，发包人有权另找工程队维修，所发生的费用从质量保证金中支付。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.6条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第3种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；
（2）合同价款/的工程款；
（3）其他方式：合同签约价3%的履约保证金转作质保金。
15.2.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时提交质量保证金保函，金额为  /；
（3）其他扣留方式: 签订合同前缴纳3%的履约保证金转化为质量保证金。
关于质量保证金的补充约定：工程质量保修金在自发包人组织的竣工验收合格报告签署之日起算的质保期（24 个月）满后，且发包人确认工程无质问题量且无任何遗留问题后【14】日内一次性退还承包人（不计息，扣除因质量问题引起的维修费用、质量赔偿金及其他违约金等）。
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：自工程竣工验收合格之日起24个月。
15.3.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：本工程质保期内如发生质量问题，承包方必须及时响应并免费上门服务，要求提供7*24不间断热线响应；常见问题1小时到达现场，2小时修复；大故障6小时修复。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按通用条款执行。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：相应工期顺延，承包人不主张违约金或补偿金。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息。承包人理解发包人高校财务付款制度的特殊性，由于发包人财务付款制度导致的迟延付款，承包人自愿放弃违约金主张。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。
（7）其他：无。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：工期延误、质量问题、技术文件未按约定时间提交、承包人擅自停工或单方面终止合同等。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
1. 承包人不能按合同总工期竣工，每推迟一天，承包人向发包人支付合同价款1%的违约金；违约金总额累计不超过合同价款的30%；但是，若该违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还须继续承担赔偿责任；
2. 本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除，，同时，承包人还须按本合同签约合同价的10%向发包人支付违约金；合同约定的工期届满时，当承包人累计完成工程量不足计划进度的70%时，可认为承包人无能力按期履行合同并构成严重违约，发包人有权单方解除合同，承包人须按签约合同价的30%向发包人支付违约金，若该违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还须承担由此给发包人造成的一切损失。
3. 承包人未按程序报验的，每次向发包人支付2000元违约赔偿金；工序验收不合格的，须按要求返工，并每次向发包人支付2000元/次违约赔偿金；
4. 承包人必须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理的管理，每次向发包人支付10000元违约赔偿金，且发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失；
5. 投标文件中明确的项目经理和主要管理人员不得擅自变更，开工时或施工过程中若有承包人擅自变更，发包人有权依据本合同追究承包人的违约责任，直至解除合同，并追究损失赔偿责任。
6.在施工过程中，发包人将对承包人的安全文明情况进行考评，只有考评合格，结算时方可计取现场安全文明措施费现场考评费和奖励费，否则结算时不得计取该项费用；
7. 工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书及相关资料上报给发包人，否则每延迟一天须向发包人支付5000元作为违约赔偿金；
8. 经查实如承包人有出借资质或挂靠施工现象发生，视承包人严重违约，承包人除须立即进行纠正外，发包人有权没收履约保证金，发包人还有权选择解除合同并要求承包人承担损失赔偿责任。
9.工程质量应符合国家和本合同约定的验收规范，并一次性验收合格，若质量未达到要求，承包人按合同签约价的2%向发包人支付违约金，同时承包人应进行整改，并须承担使工程达到约定质量标准所发生的所有费用。返工合格后，发包人有权在承包人工程结算款中扣除承包人工期延误违约金以及由此而给发包人造成的经济损失。
10.若承包人擅自停工、单方面终止合同、工期严重延误或存在其他严重违约行为，导致发包人不得不单方解除合同的，在发包人通知解除本合同的情况下，承包人必须在5天内无条件退场。发包人将在承包人完成退场的情况下按承包人已完成工程量的50%给予结算，承包人还须按合同价款【30】%标准向发包人支付违约金。若违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应承担由此而给发包方造成的一切损失。
11.因承包人原因导致技术文件（包括竣工图纸、签证等）未能按约定时间提交，每迟一天，发包人在支付给承包人的工程款内扣除1000元的违约金。同时并不解除承包人继续交付上述技术文件的义务。
12.若因承包人施工质量问题或所使用产品、材料、设备的质量问题引起的安全责任（包括造成发包人师生或其他方人身伤害或财产损失等情形）由承包人负责，承包人应承担全部损失赔偿责任和相关法律责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：在本合同解除后，承包人必须在5天内无条件退场。发包人将按承包人已完成工程量的50%给予结算，承包人还须按合同签约价【30】%标准向发包人支付违约金承包人并承担由此而给发包方造成的一切损失。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：根据监理、审计出具的报告结算给承包人。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因国家和政府举办大型活动限制施工、因维护学生稳定而不能正常施工。
17.2因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：/。
18.2其他保险
关于其他保险的约定： / 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。
18.3通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
19. 争议解决
19.1争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。
19.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。
其他事项的约定： / 。
19.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： / 。
19.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
20. 补充条款（特别约定）
20.1发包人就该工程为承包人垫付的建设工程社会保障费，可以在向承包人支付工程进度款时扣除。
20.2审计费用的取费标准及分摊原则：
承包人同意发包人以自己的名义单方委托有相应资质的审计机构（工程造价咨询单位）对本工程作决算审计（包括初审和复审），初审和复审的审计费，均由发包人和承包人双方按规定分担。审计费用的承担方式为：
（一）核减率（含复审）达5%（含5%）以上的，全部审计费用由承包人承担，并由发包人从承包人的工程款中扣除。
（二）核减率（含复审）为5%以下的审计费用，由发包人承担。
承包人同意：若发包人审计规定发生调整修订，则按照发包人调整修订后的新审计规定执行。
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南京中医药大学水电管理办法
（南中医大后基字〔2026〕4 号）
 
南京中医药大学水电管理办法（修订）
第一章 总则
第一条 为保障学校教学、科研、办公及师生员工生活正常水电供应，规范校内水电管理秩序，明确管理责任，保障水电设施设备安全稳定运行，合理利用水电资源，依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国电力法》《中华人民共和国节约能源法》及相关法律法规，结合学校实际，特制定本办法。
第二条 本办法所称水电，指通过学校权属水电输送管线及配套设施设备在全校范围内供应的水和电力；水电管理指对校内供水、供电系统的规划、建设、运行、使用、维护、计量、收费、节能管控、监督检查及应急处置等全过程的规范化管理活动。
第三条 学校水电管理坚持“安全第一、统筹规划、节约集约、规范高效、权责统一、全员共治”原则，在保障正常教学、科研、办公及师生员工生活的前提下，构建“制度健全、流程规范、监督有力、全员参与”的水电节能管理体系。
第四条 本办法适用于所有使用学校水电的单位和个人，包括校内各二级单位、驻校单位、经营服务机构，以及在校教职工、学生、临时人员等。
第二章 管理机构与职责
第五条 后勤基建处作为学校水电管理归口职能部门，负责日常水电管理与节能工作的具体组织实施，贯彻执行国家及地方水电相关法规政策，制定完善水电管理制度、发展规划及年度计划与预算；负责全校水电系统及核心设施的安全运行、维保改造与智慧化建设；统筹水电计量管理、费用核算工作；审核水电配套设计并参与工程验收；开展水电使用监督查处，对接地方水电部门，指导监督校内各单位做好相关水电工作。
第六条 各二级单位由主管行政工作的正职领导担任本单位水电管理与节能工作第一责任人，全面落实学校水电管理及节能降耗制度；负责本单位所属区域及设施的水电安全、节能管控与隐患排查；配合后勤基建处完成计量、能耗报送、水电改造及维修验收等工作，常态化开展水电自查自纠，及时处理违章用水用电及浪费现象。
第七条 财务处负责学校水电经费总预算审核、管理，做好水电费用的划拨、缴交、报销工作，监督审核水电费用报销支出，依据收费标准对各类用户水电费进行代收代付。
第八条 党委学生工作部、党委研究生工作部、校团委、各学院等学生教育管理部门，负责将生态文明教育和水电安全教育纳入学生日常教育管理，引导、支持学生开展节水节电活动，配合后勤基建处做好节能宣传教育工作。
第九条 国有资产管理处负责学校大型供水供电设备的购置前采购论证组织工作。在各类高能耗设备选型时，应将能耗因素纳入评分体系。
第十条 保卫处负责校园水电设施设备（加压站、配电房、储水池等）及周边治安管理，做好消防用水设施设备日常管理和维修维护；配合后勤基建处查处违规用水用电行为，在重点场所、路段加装视频监控，协同构建人防、技防、物防相结合的水电安全防范体系。
第三章 水电使用管理
第十一条 校内所有水电相关业务应依规办理，严格执行申请及审批流程。校内单位新增大功率用电设施设备，需填写备案表报后勤基建处备案。
第十二条 学校重大活动需保障水电供应的，承办单位应提前一周提交书面申请，后勤基建处及时向南京市供水供电部门申办保供手续。若出现供电系统重大设备故障或市供电部门临时限负荷等情况，后勤基建处可按规程或调度命令调整运行方式，优先保障生活及重点用户供电，并及时逐级汇报。
第十三条 自来水公司、供电公司安排计划停水、停电的，后勤基建处结合实际制定应对方案，报分管校领导批准后实施。
第十四条 水电处置工作应坚持安全第一原则，尽量缩小影响范围，并及时逐级报告。发生危及人身安全的重大事故，或发生火灾、爆炸、自然灾害等突发险情，后勤基建处应立即采取停水、停电措施。
第十五条 校内生产经营类经济独立核算部门、校外单位或个人来校开展经营加工等业务、借用学校场地开展各类活动的主体，以及校内创收业务相关主体、各类出租房及其他非公益性质水电用户，须由业务主管单位向后勤基建处提交书面用水用电申请，依规安装独立水电计量装置，据实缴费，不得拖欠。
第十六条 学校新建、改建、扩建等基建修缮项目需临时用水用电的，施工单位或责任单位须提前向后勤基建处提交书面申请，办理临时用水用电审批手续，规范安装计量装置，足额缴纳押金及预付费；工程竣工或临时使用结束后，及时结清水电费用，办理停用注销手续，严禁未批先接、私自用水用电。
第十七条 校内各类工程项目临时用水用电有条件挂表的，按实结算；没有挂表条件的按照约定分类执行：装饰装修、园林绿化及修缮类等项目水电等占用费按总造价的5‰扣除；设备造价占总造价60%以上的设备购置类项目，水电等占用费按总造价的2‰扣除；布展、幕墙、铝合金门窗、家具等安装项目，水电等占用费按总造价的1‰扣除。
第十八条 校园绿化浇灌、环卫保洁、景观用水优先使用雨水、中水等非传统水源，严格控制自来水用量；严禁擅自取用消防用水、绿化专用水源挪作他用，非火警不得启动消防用水设施。
第十九条 所有水电用户须严格遵守安全规范及相关管理规定，严禁私拉乱接水电管线，不得擅自改动、拆卸、遮挡、绕越水电计量装置及私自开启计量装置封印；严禁学生宿舍、实验室、办公场所使用明令禁止的大功率电器、违规电器及存在安全隐患的用电设备；不得私占水电保障关键场所（水泵房、高低压配电房等），严禁在上述场所居住、堆放杂物或为电动自行车充电，切实筑牢安全防线。
第二十条 教室、实验室、图书馆、办公室、会议室等公共教学科研办公场所，由对应使用单位或管理单位承担主体节能管理责任；后勤基建处负责公共走廊、卫生间、楼梯间、校园广场等公共区域的水电日常管理与节能巡查。
第四章 计量与收费管理
第二十一条 学校全面推进水电计量精准化、全覆盖管理，计量表具的安装、调试、校验、更换由后勤基建处统一负责，任何单位和个人不得擅自购置、安装、变更、迁移或拆除。校内工程及经营服务类项目用水用电，原则上按上级要求装表分类计量，费用由施工（项目）单位承担。用户负责保管所用表具，表具需移位、遗失或损坏的，须报后勤基建处处理，相关费用由用户承担。
第二十二条 学校水电收费严格执行国家、地方有关标准及学校相关规定，遇政策性调价按调整后价格执行，具体规定如下：
（一）教职工宿舍、学生公寓及各类临时住户，水电费全额自理并按时缴纳；教职工调房、离职、学生离校、临时住户，须结清水电费方可办理相关手续。
（二）校内经营服务类项目，学校按规定代收代付水电费；无计量表具的维修装修项目，由二级单位申请后勤基建处核定费用。
（三）校内单位对外创收或非公务借用大型场馆使用水电，由校内牵头部门申请后勤基建处核定费用。
（四）公益属性项目水电费，经后勤基建处审核评估可适当减免。
（五）相关单位及个人须在缴费通知发出15个工作日内缴清费用并提交凭据存档；逾期按日加收2‰违约金，经两次书面催缴仍不缴纳的，后勤基建处可限制或暂停水电供应，损失由欠费方承担。
（六）水电费分为预付费和后付费，预付费用户需及时续费，销户可退剩余费用；后付费用户按约定按时缴纳，销户须结清费用。
（七）用户对水电费有异议的，可书面申请后勤基建处复核，需退补且起讫日期不明的，退补期限按6个月计算。
第五章 节水节电管理
第二十三条 后勤基建处结合学校实际，采取经济合理、技术可行、环境允许的节水节电措施；各单位需将节水节电工作纳入工作规划、年度计划，履行节水节电义务，接受检查监督。
[bookmark: OLE_LINK10]第二十四条 党委学生工作部、党委研究生工作部、校团委、学院等各单位应常态化开展节水节电教育宣传，普及相关知识，强化师生节约意识，构建勤俭节约、绿色低碳、文明健康的校园风尚。
第二十五条 学校鼓励支持节水节电技术改造、高效节能产品应用、可再生能源利用及智慧能耗管控项目建设，后勤基建处负责节能项目的论证、申报、实施与验收。
第二十六条 校园基本建设推广绿色建筑，选用配套节水节电设备，确保与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
第二十七条 实验室设备冷却、冲洗等用水量大的环节，应充分利用循环水技术，避免冷却用水直接排放，减少水资源浪费。
第二十八条 严格控制公共照明及景观灯开关时间，最大限度利用自然光；绿化浇灌、环境卫生、路面喷洒等用水优先使用雨水、中水等非传统水源，减少自来水使用。
第二十九条 水电使用效率、节能降耗成效及违规整改情况，纳入各二级单位年度绩效考核、文明单位评选及增收节支工作评价体系；对节水节电成效突出、管理规范的单位和个人，学校给予通报表彰、物质奖励；对能耗超标、管理松懈、违规频发的单位，予以通报批评、扣减绩效。
第三十条 所有水电用户须落实节水节电要求，杜绝长明灯、长流水、无人空调、设备空载运行等浪费行为；室内空调实行温度管控，除特殊科研、医疗工艺要求及会议室接待任务之外，原则上夏季制冷温度不低于26℃，冬季制热温度不高于20℃。
第三十一条 公共区域照明、电梯、供水设备等设施，推行分区控制、定时开关、感应启停等智能节能管控模式，根据自然光强度和校园作息时间合理调控，杜绝无效能耗。
第三十二条 任何单位和个人有权制止、监督和举报校内浪费水电行为，后勤基建处对举报信息严格保密，对查实的举报予以适当奖励。
第三十三条 任何单位和个人未经管理部门同意，不得擅自停用、拆除或遗弃已安装使用的节水节电设备；确需停用、拆除的，须报后勤基建处审批。
第六章 设施维护与应急管理
第三十四条 后勤基建处负责校级主供水管网、主供电线路、开闭所、泵房、总计量装置、变配电设施等核心基础设施的日常维护、定期检修、更新改造和安全管控，保障系统稳定运行；校内变（配）电房、泵房等设备操作，须由专业运维单位具备相应资质的人员负责，任何单位和个人不得擅自处置。
第三十五条 各二级单位负责其管理范围内终端用水用电设施的日常维护、故障报修；发现设施故障、安全隐患或跑冒滴漏问题，须第一时间上报后勤基建处及时处置，避免能耗浪费和安全事故；因违规操作导致水电设施设备损坏的维修费用及易耗类水电设施设备维修更换费用，由使用单位承担。
第三十六条 后勤基建处牵头制定水电突发事件应急预案，明确应急处置流程、责任分工和保障措施；组建校内临时应急抢修队伍，储备维修物资和应急器材，确保突发停水停电、设施故障时快速响应、高效处置，最大限度降低对校园正常秩序的影响。
第三十七条 计划内停水停电，后勤基建处应提前24小时以上通过校园网等渠道发布正式通知，明确停水停电范围、时长及注意事项，并预先通知受影响的重要教学、科研、医疗、生活场所，安排专人负责。因紧急故障、应急抢修需临时停水停电的，第一时间向分管校领导汇报并发布临时预警，抢修完成后尽快恢复供应，并做好后续说明。
第七章 监督检查与违规处置
第三十八条 后勤基建处依据本办法，对校内违规用水用电行为进行认定和处置；后勤基建处建立监督检查机制，检查重点包括违章用水用电行为、能耗浪费现象等。
第三十九条 违规用水用电行为一经查实，后勤基建处下发整改通知单，用户违规产生的少缴、漏缴费用须足额追缴。窃水窃电除补缴费用外，处以3至5倍违约金，情节严重的移交司法机关；私拉乱接、擅自改线改表等行为，承担违约金并承担复原费用；违规使用禁用电器，收缴器具并予以处分通报；破坏相关设施，需赔偿并承担违约金，情节严重的追究责任；未经审批擅自接水接电，立即停水停电并承担违约金；因违规造成设施损坏或他人损害的，承担赔偿及相应法律责任。
第四十条 所有违章处罚均由后勤基建处出具《违章用水用电处理通知单》，违约金、赔偿金及追缴费用全额上缴学校财务专户；对学生、教职工的纪律处分，由后勤基建处移送学生工作处、人力资源处等相关职能部门，按学校规章制度履行相应程序。
第八章 附则
第四十一条 本办法由学校后勤基建处负责解释，泰州校区可结合属地实际，参照本办法相关规定执行。
第四十二条 本办法自发布之日起正式施行，学校原《南京中医药大学水电管理办法》（2022年修订）（南中医大后字〔2022〕1号）同时废止；校内文件中有关水电管理规定与本办法不一致的，以本办法为准。


附件3
工程建设项目廉政责任书
工程名称：                 
工程地址：                 
建设单位（甲方）：            
施工单位（乙方）：            
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条	违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，根据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
（以下无正文）

甲方单位：（盖章）                           乙方单位：（盖章）         
签字：                                       签字：                        
地址：                                       地址：                        
          年   月   日                                      年   月   日   
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第六章 投标文件格式及附件



投标文件


项目编号： 
项目名称：
投标人名称： 
认真 高效 廉洁
日期：
第 97 页 共 97 页


[bookmark: _Toc489655320]投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、投标申请及声明
二、法定代表人授权书
三、开标一览表
四、分项报价表
五、技术条款偏离表
六、商务条款偏离表
七、施工组织设计方案
八、项目管理机构
九、投标人类似业绩情况
十、投标需要的其他证明文件及材料（若有）
十一、主要材料品牌一览表



附件一、中小企业声明函格式
附件二、无重大违法记录声明格式
附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
附件四、残疾人福利性单位声明函格式
附件五、属于监狱企业的证明文件
附件六、访客入校申请使用指南
 
目录一、投标申请及声明格式
投标申请及声明


致：南京中医药大学
根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2.按招标要求，我方投标的报价总价为人民币（小写）      元，（大写）      元。
3.合同履行期限（工期）：     日历天，即本工程自发包人下达的书面开工令载明的开工之日起     日历天竣工。
4.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
5.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。
7.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。
8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。
9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。
10.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。
11.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
12.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
13.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
14.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
15、与本投标有关的正式联系方式为： 
地址：
电话： 
传真：
开户银行： 
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：
供应商名称（盖章）：
日期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书

南京中医药大学：
本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（项目编号）公开招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月 日签字生效，特此声明。
法定代表人签字：
授权委托人签字：
投标人：（盖章）
日期：年月 日

被授权人身份证正反面：




目录三、开标一览表
开标一览表（总价）
投标人全称（CA公章）：供应商名称 
项目名称：
项目编号：
分包号：
	投标项目名称
	总价（小写）

	 投标项目名称 
	  元


           年 月 日


目录四、分项报价表格式
（供应商根据本项目工程的工作量清单编制）




目录五、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：
	序号
	招标文件条目号
	招标要求条款
	投标响应
	是否偏离
	页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。



目录六、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表

项目名称：项目编号：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	是否偏离
	页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录七、施工组织设计方案
施工组织设计方案（内容自拟）

目录八、项目管理机构

项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：主要人员应附相关证明材料复印件加盖公章
供应商名称：（盖章）

说明：
1、如果行数不够，请自行增加。













目录九、投标人类似业绩情况表
投标人类似业绩情况表

项目名称：	项目编号：   
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同
金额
	合同签订
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk66806548]
说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。





目录十、投标需要的其他证明文件及材料
投标需要的其他证明文件及材料（若有）

























目录十一、主要材料品牌一览表

项目名称：       项目编号：     
	序号
	材料名称
	推荐品牌
	所选品牌

	1
	石膏板
	龙牌
	泰山
	可耐福
	

	2
	板材
	莫干山
	兔宝宝
	绿野
	

	3
	无机涂料
	立邦
	多乐士
	三棵树
	

	4
	水泥
	海螺
	华新
	中联
	

	5
	瓷砖
	诺贝尔
	惠达
	罗马
	

	6
	铝合金窗
	伟昌
	凤铝
	兴发
	

	7
	木门
	美心
	铭马
	丰盛
	

	8
	地板
	大自然
	圣象
	欧派
	

	9
	PVC地胶
	LG
	洁弗乐
	博尼尔
	

	10
	铝板
	福瑞尔
	鸿发有色
	焕彩
	

	11
	吸音板
	天戈
	丽音
	浩声
	

	12
	镀锌钢管
	友发
	金洲
	国强
	

	13
	JDG管
	友发
	天一
	正大
	

	14
	消防设备
	青鸟
	海湾
	国泰
	

	15
	开关、插座
	鸿雁
	西门子
	正泰
	

	16
	配电箱
	施耐德
	西门子
	正泰
	

	17
	灯具
	欧普
	欧司朗
	雷士
	

	18
	电线
	江南
	远东
	上上
	

	19
	线缆
	上上
	江南
	远东
	

	20
	线管
	中财
	公元
	联塑
	

	21
	桥架
	力拓
	凤图布线
	十鼎
	

	22
	双基色LED会标屏
	海康威视
	迈瑞
	玖彩
	

	23
	信息发布盒
	海康威视
	迈瑞
	玖彩
	

	24
	会标屏电缆线
	沪盛
	亚光电缆
	江南
	

	25
	会标屏网线
	海康威视
	一舟
	绿联
	

	26
	LED会标屏体钢结构
	海康威视
	迈瑞
	玖彩
	

	27
	舞台LED大屏
	海康威视
	迈瑞
	玖彩
	

	28
	备品备件
	海康威视
	迈瑞
	玖彩
	

	29
	LED控制系统
	海康威视
	迈瑞
	玖彩
	

	30
	控制软件
	海康威视
	迈瑞
	玖彩
	

	31
	电源控制箱
	海康威视
	迈瑞
	玖彩
	

	32
	舞台屏电缆线
	沪盛
	亚光电缆
	江南
	

	33
	舞台屏网线
	海康威视
	一舟
	绿联
	

	34
	LED舞台屏体钢结构
	海康威视
	迈瑞
	玖彩
	

	35
	播放主机
	华硕
	联想
	HP
	

	36
	无线投屏设备
	MAXHUB
	宝疆
	快立享
	

	37
	有源线阵列音箱
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	VUE
	

	38
	有源线阵列低音音箱
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	VUE
	

	39
	无源超低音箱
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	VUE
	

	40
	低音功放
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	VUE
	

	41
	有源返听音箱
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	HVYI(华翼）
	

	42
	台唇音箱
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	HVYI(华翼）
	

	43
	台唇功放
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	HVYI(华翼）
	

	44
	辅助音箱
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	HVYI(华翼）
	

	45
	辅助功放
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	HVYI(华翼）
	

	46
	数字音频处理器
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	HVYI(华翼）
	

	47
	数字调音台
	SOUNDCRAFT
	MIDAS
	YAMAHA
	

	48
	AI语音处理器
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）
	

	49
	1拖2无线演出手持话筒
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）
	

	50
	1拖2无线演出领夹话筒
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）
	

	51
	天线分配器
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）
	

	52
	有源对数周期天线
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）
	

	53
	无线发言系统主机
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）
	

	54
	无线发言话筒主单元
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）
	

	55
	无线发言话筒代表单元
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）
	

	56
	四位充电座
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）
	

	57
	小振膜麦克风
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）
	

	58
	有线双管麦克风
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）
	

	59
	合唱室音箱
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	HVYI(华翼）
	

	60
	功率放大器
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	HVYI(华翼）
	

	61
	数字效果器
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）
	

	62
	调音台
	声艺
	YAMAHA
	MIDAS
	

	63
	有源监听音箱
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）
	

	64
	剧场电源时序器
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）
	

	65
	排练间电源时序器
	RESTMOMENT
	ARTTOO
	HVYI(华翼）
	

	66
	线阵列音箱配套吊架
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	VUE
	

	67
	专业音箱壁挂架
	SE Audiotechnik
	HK AUDIO
	VUE
	

	68
	音频设备机柜
	图腾
	迈杰
	野马
	

	69
	排练间机柜
	图腾
	迈杰
	野马
	

	70
	金银线
	秋叶原
	绿联
	天诚
	

	71
	天线同轴线
	秋叶原
	绿联
	天诚
	

	72
	话筒线
	秋叶原
	绿联
	天诚
	

	73
	高清线
	秋叶原
	绿联
	天诚
	

	74
	线阵电源线
	沪盛
	亚光电缆
	江南
	

	75
	电源线B
	沪盛
	亚光电缆
	江南
	

	76
	网络线
	海康威视
	一舟
	绿联
	

	77
	变频调速拉幕机
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒
	

	78
	匀速拉幕机
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒
	

	79
	幕布轨道
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒
	

	80
	电动升降幕布吊杆机
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒
	

	81
	电动升降灯光吊杆机
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒
	

	82
	电动升降侧光吊杆机
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒
	

	83
	导向滑轮组
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒
	

	84
	灯光吊杆杆体
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒
	

	85
	侧光吊杆杆体
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒
	

	86
	幕布吊杆杆体
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒
	

	87
	航空用钢丝绳
	法尔胜®
	狼山
	巨力
	

	88
	灯光吊杆收线器
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒
	

	89
	舞台机械控制系统
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒
	

	90
	舞台机械动力系统
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒
	

	91
	电源线A
	沪盛
	亚光电缆
	江南
	

	92
	控制线
	沪盛
	亚光电缆
	江南
	

	93
	断火装置
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒
	

	94
	舞台葡萄架
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒
	

	95
	机械附件
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒
	

	96
	前檐幕 
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒
	

	97
	大幕
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒
	

	98
	横条幕
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒
	

	99
	侧条幕
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒
	

	100
	会议幕
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒
	

	101
	幕布衬里
	影星® 
	天津光之新
	杭州璨恒
	

	102
	LED聚光灯
	益尨
	辉达隆
	艺嘉
	

	103
	LED聚光灯侧灯
	益尨
	辉达隆
	艺嘉
	

	104
	LED数字平板柔光灯
	益尨
	辉达隆
	艺嘉
	

	105
	     小老虎控台
	益尨
	辉达隆
	艺嘉
	

	106
	8路放大器
	益尨
	辉达隆
	艺嘉
	

	107
	12路直通柜
	益尨
	辉达隆
	艺嘉
	

	108
	电源线
	沪盛
	亚光电缆
	江南
	

	109
	信号线
	秋叶原
	绿联
	天诚
	

	110
	分布式4K60高清输入节点
（含：分布式编解码处理软件 AS-ENC V2.0)
	KUASIN
	AVSYS
	 比特纳
	

	111
	分布式4K60高清输出节点
（含：分布式编解码处理软件 AS-ENC V2.0)
	KUASIN
	AVSYS
	 比特纳
	

	112
	分布式节点机柜支架
	KUASIN
	AVSYS
	 比特纳
	

	113
	控制软件+调试
	KUASIN
	AVSYS
	 比特纳
	

	114
	有线控制屏
	KUASIN
	AVSYS
	 比特纳
	

	115
	交换机
	华为
	华三
	锐捷
	

	116
	可编程音视频管控平台主机
	KUASIN
	AVSYS
	 比特纳
	

	117
	机架式继电器（2U）
	KUASIN
	AVSYS
	 比特纳
	

	118
	音频线、HDMI线跳线
	秋叶原
	绿联
	天诚
	

	119
	球机摄像机
	海康威视
	大华
	宇视
	

	120
	墙式摄像机
	海康威视
	大华
	宇视
	

	121
	8T硬盘
	西数
	希捷
	三星
	

	122
	P0E交换机
	海康威视
	华为
	华三
	

	123
	无线AP
	华为
	H3C
	锐捷
	

	124
	网线
	秋叶原
	绿联
	天诚
	



注：投标人本工程采用品牌必须参考《主要材料品牌一览表》中的推荐品牌及相应质量要求报价，并清晰列出本工程项目中“投标人采用品牌”；如采用其他品牌时，应提供充分依据，证明采用的材料质量高于或相当于推荐品牌产品，否则投标文件将视为无效标处理。

供应商名称：（盖章）


附件一、中小企业声明函格式
中小企业声明函（工程、服务类）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的 （ 项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包 意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.         （项目名称），属于          （采购公告中明确的所属行业） 行业。承建（承接）企业为       （填写企业名称），从业人员         人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于          （填写：中型企业、小型企业或微型企业）；
2.         （项目名称），属于          （采购公告中明确的所属行业） 行业。承建（承接）企业为       （填写企业名称），从业人员         人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于          （填写：中型企业、小型企业或微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：
                              日　　期：  年  月  日






附件二、无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明
南京中医药大学：
我单位（供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：
日期：年月日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
南京中医药大学：
我单位（供应商名称）郑重声明：
我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。(若有)
主要专业技术能力有：。(若有)




声明人（公章）：
日期：年月日



附件四、残疾人福利性单位声明函格式

[bookmark: 残疾人福利性单位声明函]残疾人福利性单位声明函


[bookmark: _GoBack]本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通  知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
[bookmark: 附件五、属于监狱企业的证明文件]日期：年月

附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: OLE_LINK31]
















附件六、访客入校申请使用指南


访客入校申请使用指南
本指南适用校外人员需进入南京中医药大学仙林校区、汉中门校区使用。由校外人员在“南京中医药大学信息门户”公众号自行申请，可添加同行人员一次办理。审批通过的访客可在闸机验证身份证入校。 
一、 申请入口 
微信搜索“南京中医药大学信息门户”或扫描二维码，“关注”后再点击“访客入校”进行申请。 

 二、 访客申请 
访客自行填写基本信息，其中受访者为南京中医药大学教职工，请访客与受访者联系后填写受访者姓名及受访部门。如访问校领导则请先与党办、校办事先沟通后再进行申请。如有同行人员则可以点击添加按钮进行添加，建议同行人员不超过 5 人。 
三、访客入校 
请学校审批通过的访客，会收到审批通过的消息。请在预约时间内到校，并使用本人有效身份证（18 位标准身份证）在校门口闸机处验证入校。审批未通过的访客，请与被访者联系协调。 
四、其他事项 
请务必关注“南京中医药大学信息门户”公众号，否则无法收到办理结果的相关推送信息。 
技术支撑单位：南京中医药大学网络管理与信息化办公室。如遇技术问题可联系 025-85811936 协调解决。 
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